附件

2025年城厢区开发区改革创新及招商引资工作任务分解清单

| 序号 | 重点工作 | 任务 名称 | 具体内容 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）抓园区改革，比整合优化，看发展活力 （一）抓园区改革，比整合优化，看发展活力 （一）抓园区改革，比整合优化，看发展活力 | 强化开发区规划引领 | 华林经济开发区编制整合提升实施规划，实行多规合一，围绕皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业；食品制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业等3个主导产业，明确战略目标、产业定位、空间布局等内容，实现错位发展。 | 2025年9月 | 华林经济开发区管委会,区工信局、自然资源局、发改局 |
| 2 |  | 推进开发区统一管理 | 按照“一区多园”的要求，以节约集约用地、集中连片建设为导向,统筹考虑现阶段开发建设状况，按照省级批复情况将太湖工业园、东海鞋服科技产业园、专精特新产业园、中电科创城核心区、智能制造产业园、东朱工业园等6个片区（工业集中地）纳入发展水平较高的省级开发区华林经济开发区实行统一管理，明确四至范围及各功能区布局。 | 2025年12月 | 华林经济开发区管委会,区工信局 |
| 3 |  |  | 华林经济开发区管理机构、下属单位、岗位职责等设置及人员划转同步到位，实现统一规划、统一开发、统一招商、统一管理。 | 2025年3月 | 区委组织部、编办,华林经济开发区管委会 |
| 4 |  | 健全开发区领导体制 健全开发区领导体制 | 华林经济开发区由区委、区政府主要领导分别兼任华林经济开发区管委会党委书记、主任，由区政府领导1名兼任分管日常工作的华林经济开发区管委会党委副书记、副主任。建立“开发区吹哨、部门报到、乡镇协同”机制，由开发区统筹协调所辖区域内的经济事务管理。 | 2025年3月 | 区委组织部、编办，华林经济开发区管委会 |
| 5 |  |  | 区委赋予华林经济开发区党委在所辖开发区范围内的“三重一大”事项决策权，建立“开发区吹哨、部门报到、乡镇协同”机制。 | 2025年3月 | 区委组织部，华林经济开发区管委会党委 |
| 6 |  |  | 支持经济综合实力强、产业特色明显、发展质量高的开发区管理机构升格。 | 2025年12月 | 区委编办，华林经济开发区管委会 |
| 7 |  | 突出开发区主责主业 | 全面推行“一剥离一加强”改革。采取“上交下划”方式，剥离华林经济开发区社会事务管理职能。 | 2025年3月 | 区委编办，华林经济开发区管委会 |
| 8 |  |  | 按照“权责一致、职能匹配、应放尽放、精准赋权”原则，区直各有关部门制定并发布开发区赋权清单，实行动态管理，强化华林经济开发区经济管理服务职能。华林经济开发区结合实际采取直接承接或部门派驻、专员代办等方式承接；允许华林经济开发区制定招商激励、企业奖补政策。 | 2025年3月 | 区发改局，行政服务中心，区直各有关单位，华林经济开发区管委会 |
| 9 |  | 深化人事和薪酬制度改革 | 实行关键岗位公开招聘、竞聘上岗，探索“双轨制”管理。健全绩效薪酬制度，体现“优绩优酬、多劳多得”，实行薪酬总量控制，薪酬总额与开发区综合考评结果挂钩。 | 2025年3月 | 区委组织部，区人社局，华林经济开发区管委会 |
| 10 |  |  | 建立区级开发区高层次人才编制池，引进高水平管理人才，充实开发区领导班子；支持引进高层次专业技术人才带编入企，服务企业发展。 | 2025年3月 | 区委编办，区人社局、华林经济开发区管委会 |
| 11 |  | 做强开发区产投公司 | 紧扣开发区发展定位，整合优化区属国有企业，划转优质资产，做大做强产投公司（莆田市城厢区国有资产投资集团有限公司），做实“管委会+公司”管理模式。 | 2025年12月 | 华林经济开发区管委会、区属国有企业 |
| 12 |  |  | 建立管委会赋予开发区公司事权清单，加强开发区公司开发建设、招商引资、资本运作、企业服务等职责，提高市场化运作水平。 | 2025年12月 | 华林经济开发区管委会、区属国有企业 |
| 13 |  | 提升产业园区运营水平 | 以亩均税收达标考核、“揭榜挂帅”等方式引进国际国内一流的产业园区运营企业、专业管理团队（职业经理人），打造若干个示范标本产业园。 | 2025年12月 | 区工信局、财政局（国资办），招商服务中心，华林经济开发区管委会 |
| 14 |  | 打造标准化产业社区 | 以标准化体系推进生产、生活、生态有机融合的产业社区建设。按照保障急需、适度超前原则，加快补齐基础设施短板。按照职住平衡、集约共享原则，统筹布局、集中建设生活“共享区”。 | 2025年12月 | 华林经济开发区管委会，财政局（国资办）、住建局、工信局，区直各有关单位 |
| 15 |  |  | 完善公共研发平台、孵化中心等科创载体和行业共享共用生产配套设施，支持中科院海西研究院莆田分中心建设市级以上技术交易市场、新质生产力创新孵化中心。 | 2025年12月 | 区科技局、财政局（国资办）、工信局，区直各有关单位，华林经济开发区管委会 |
| 16 | （二）抓项目保障，比要素支撑，看建设成效 （二）抓项目保障，比要素支撑，看建设成效 （二）抓项目保障，比要素支撑，看建设成效 | 加强财政资金支持 | 积极对接5000万元的市级开发区发展专项资金，华林经济开发区要积极推进基础设施建设、公共平台建设、转型升级等项目建设进度；对开发区综合效益提升显著、招商成效突出等的，奖励资金可用于规划编制、招商激励、企业奖补、绩效奖励等方面。建立开发区持续稳定的财政投入机制，于2025年12月前全面落实到位。 | 2025年12月 | 区财政局、工信局，区招商服务中心，华林经济开发区管委会 |
| 17 |  | 优化开发区财政机制 | 支持华林经济开发区争取中央预算内投资、超长期特别国债、专项债、再贷款、省级技改贴息贷款等政策性资金，支持开发区发行债券、上市融资。 | 2025年12月 | 区发改局、工信局、财政局，华林经济开发区管委会 |
| 18 |  | 优化开发区用地供给 | 制定工业用地控制线规划，将开发区近期发展用地纳入城镇开发边界。华林经济开发区留出300亩以上“白地”。 | 2025年3月 | 区自然资源局、华林经济开发区管委会 |
| 19 |  |  | 推进“标准地”出让改革，2025年开发区新供工业用地的30%以标准地出让。 | 2025年12月 | 区自然资源局、华林经济开发区管委会 |
| 20 |  |  | 制定新型工业用地管理办法，探索新型工业用地出让，支持通过“工改M0”方式盘活低效用地用于建设开发区基础设施及配套、行业共享共用生产配套设施。 | 2025年3月 | 区自然资源局、财政局、工信局、华林经济开发区管委会 |
| 21 |  |  | 建立工业用地全生命周期监管机制，新出让工业用地项目、低效用地再开发项目等全面实行土地出让合同和履约监管协议“双监管”。健全司法拍卖宗地“府院联动”机制，由自然资源部门出具土地使用权情况及意见，由开发区明确土地产业规划和政策限制性条件，拍卖成交后统一纳入监管范围。 | 2025年3月 | 区自然资源局，华林经济开发区管委会，区人民法院 |
| 22 |  | 盘活开发区低效空间 | 开展低效用地盘活行动，完成全年盘活不少于20%存量低效用地和6.5万㎡闲置厂房的任务；试点推动低效园区开展片区改造提升。 | 2025年3月 | 区自然资源局、工信局、住建局，华林经济开发区管委会 |
| 23 |  |  | 依托“全市一张图”，推动未开发土地上图入库、滚动管理，科学制定“一地一策”处置方案。 | 2025年3月 | 区自然资源局、工信局、住建局、发改局（数字办），华林经济开发区管委会 |
| 24 |  | 支持重点项目建设 | 积极争取20亿元的莆田市技术改造项目融资支持专项政策，落实对符合条件的技术改造项目给予实际投放贷款年化0.5%的贴息补助。延续执行现行政策性融资担保政策，引导银行业金融机构加大相关项目信贷支持。 | 2025年3月 | 区工信局、财政局，华林经济开发区管委会 |
| 25 |  | 优化开发区政务服务 | 因地制宜推动投资项目审批、企业开办与相关证照审批、医社保等高频公共事项服务。 | 2025年3月 | 区行政服务中心、发改局、区直各有关单位、华林经济开发区管委会 |
| 26 |  |  | 完善涉企执法检查协同调度中心工作机制。 | 2025年3月 | 区工信局、发改局、区直各有关单位 |
| 27 |  |  | 制定开发区建设项目极简审批“五即”改革措施，推行“五证同发”“联合验收”等模式。对开发区内各类评估评价应评尽评，推动区域评估成果直接共享复用。 | 2025年3月 | 区发改局、住建局、自然资源局、行政服务中心，区直各有关单位，华林经济开发区管委会 |
| 28 |  | 强化招商要素保障 | 落实土地要素保障政策，对新引进的工业项目，土地出让价格根据土地估价结果和政府产业政策等集体研究确定。 | 2025年12月 | 区自然资源局，华林经济开发区管委会 |
| 29 |  |  | 加大企业高层次人才的关怀力度，企业全日制博士研究生子女，在学前教育和义务教育阶段可在全市范围内择校。开辟企业高层次人才预约就诊、健康体检等就医“绿色通道”服务。 | 2025年12月 | 区委人才办，区人社局、教育局、卫健局，华林经济开发区管委会 |
| 30 | （三）抓招商引资，比落地转化，看质量效益 （三）抓招商引资，比落地转化，看质量效益 | 明确招商任务目标 | 全年招商对接项目不少于13个，总投资不少于140亿元，30亿元以上项目不少于3个。 | 2025年12月 | 区招商服务中心、工信局，华林经济开发区管委会 |
| 31 |  |  | 配合市直有关部门主动认领1栋闲置楼宇或厂房开展招商。 | 2025年12月 | 区招商服务中心、商务局，华林经济开发区管委会 |
| 32 |  |  | 动员纳税千万元以上的企业、异地莆田商会会长及知名莆商各认领1个招商项目。 | 2025年12月 | 区招商服务中心、华林经济开发区管委会、区工商联 |
| 33 |  |  | 2025年中及年底进行招商成效晾晒。 | 2025年12月 | 区招商服务中心，华林经济开发区管委会，发改局、工信局、商务局，各产业链 |
| 34 |  | 聚力招大引强联新 | 大力引进世界500强、中国企业500强、中国民营企业500强、中国制造业企业500强项目，国家级专精特新“小巨人”企业、总部经济项目、“莆商回归”产业项目。 | 2025年12月 | 区招商服务中心，华林经济开发区管委会，发改局、工信局、商务局、工商联、侨联、各产业链 |
| 35 |  | 支持开展资本招商 支持开展资本招商 | 推动金融资本与产业对接，鼓励采用政府投资基金等形式支持开发区项目落地，发挥政府产业引导基金作用，做大做强兴莆产业基金。 | 2025年12月 | 区金融服务中心，区属国有企业，华林经济开发区管委会 |
| 36 |  |  | 推广股权投资招商模式，鼓励国有企业参与产业项目的合资合作，支持优质招商项目落地。 | 2025年12月 | 华林经济开发区管委会，区财政局（国资办），区属国有企业 |
| 37 |  | 加强招商队伍建设 | 华林经济开发区建立不少20人的专业招商队伍（其中专职招商人员原则上不少于10人）。 | 2025年6月 | 华林经济开发区管委会区，区招商服务中心 |
| 38 |  |  | 在深圳、昆山等地筹建驻外招商机构，各配备不少于2人的招商队伍。 | 2025年3月 | 区招商服务中心，区委组织部 |
| 39 |  |  | 对接引进不少于1家招商引资专业机构。 | 2025年12月 | 区招商服务中心，华林经济开发区管委会 |
| 40 | 统筹考核督导激励 | 强化部门协调 | 建立开发区高质量发展暨招商工作专班机制，区每月分别召开不少于一次开发区专题协调会，协调推进各项任务落实，重大改革创新事项采取“一事一议”。 | 2025年3月 | 区工信局，区招商服务中心，区直各有关单位，华林经济开发区管委会 |
| 41 |  | 强化激励机制 | 建立尽职免责和容错纠错机制，充分调动和保护广大干部改革创新、干事创业的积极性。对开发区建设、招商引资工作贡献突出的单位、个人，组织部门在选人用人、评优评先等方面予以优先考虑。 | 2025年12月 | 区纪委监委、组织部，华林经济开发区管委会 |