莆田市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件

随机抽取法试行范本

(2017年版)

项 目  名 称:            西大门（临时）

招 标  编 号：      ZXJY莆招【2024】PT003号

招   标   人：   莆田市城厢区第五实验小学       (盖单位章)

招标代理机构： 正信交阳（福建）项目管理有限公司 (盖单位章)

日期： 2024 年 5 月

使用说明

1．《莆田市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件试行范本》(2017年版)(以下简称《施工招标文件试行范本》)适用于我市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包、专业工程施工承包招标项目。

2．《施工招标文件试行范本》分为《简单低价法施工招标文件试行范本》、《合理低价法施工招标文件试行范本》、《综合评分法施工招标文件试行范本》、《随机抽取法施工招标试行范本》四种招标文件范本，分别适用于采用简单低价中标法、合理低价中标法、综合评分法、随机抽取法四种评标办法的招标项目。招标人在编制招标文件时，应依据《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定的通知》(莆政综〔2020〕47号)、《关于印发进一步规范政府投资小规模工程招标投标管理办法的通知》（荔政办〔2020〕35号）和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件的规定，选择适合的施工招标文件范本。

3．《简单低价法施工招标文件范本》、《合理低价法施工招标文件范本》和《综合评分法施工招标文件范本》各由《专用本》和《通用本》两部分内容组成，《专用本》和《通用本》互相配套使用。《专用本》和《通用本》不一致的，以《专用本》为准。《通用本》的内容一般情况下必须全部执行，如有特殊情况招标人需要修改补充的，应在《专用本》中列出。《专用本》由招标人按照范本的格式和内容要求编制。

4．《施工招标文件范本》中以空格带下划线标识的内容，由招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时填入具体内容。

5．采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

(一)总则

(二)招标文件

(三)投标文件

(四)开标、评标及定标

(五)授予合同

(六)标后管理

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

（一）投标承诺函

（二）企业和人员的证书、证件

（三）法定代表人资格证明书（格式）

1、法定代表人资格证明书

2、法定代表人授权委托书

第五章  工程预算价文件

第一章 投标邀请书

- 招标条件

本招标项目 西大门（临时） 已批准建设，项目业主为 莆田市城厢区第五实验小学 ，建设资金来源： 财政拨款 ，招标人为莆田市城厢区第五实验小学 ，委托的招标代理单位为 正信交阳（福建）项目管理有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行 邀请 招标。邀请单位为：  福建省润林建设有限公司、福建省锦秋建筑工程有限公司、福建福凯伟建设发展有限公司 。

- 项目概况和招标范围

- 2.1建 设 地  点： 莆田市城厢区；

- 2.2工程建设规模： 约20万元 ；

- 2.3招标范围和内容：以施工图纸为准，不列入招标范围的详见工程预算编制说明 ；

- 2.4工期要求： 90日历天 ；其中各关键节点的工期要求为： /。

- 2.5工程质量要求： 合格 ；

- 投标人资格要求及审查办法

3.1本招标项目要求投标人须具备独立的法人资格，并具备建设行政主管部门核发的 建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》；

3.2投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于 贰 级 建筑工程(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；

3.3本招标项目不接受联合体投标；

3.4非福建省行政区域内注册的投标人应按闽建办筑[2015]13号文件的规定完成入闽信息登记工作；

3.5投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建筑市场综合监管信息平台可查询到且查询到的信息完整；

3.6投标人不得属于被纳入福建省建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”和“文明施工黑名单”，且在“黑名单”管理有效期内的企业；

3.7投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施工程总承包项目）；

3.8投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；

3.9本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

- 招标文件的获取

招标人自2024年05月 28  日起在莆田市城厢区人民政府网-政务公开-区公共资源配置（www.chengxiang.gov.cn）上发布招标公告，投标人可登录网站自行下载招标文件。

5．评标办法

本招标项目采用的评标办法：随机抽取法

6.投标保证金的递交

本工程投标保证金为人民币叁仟捌佰元整（￥3800元），投标保证金可 采用现金、银行保函、工程保证保险及担保保函 等多种方式，在开标前现场缴交，（需密封在递交投标文件的同时向招标人提交）。未按规定时间要求交纳投标保证金的投标将被拒绝。未中标投标人的投标保证金当场退还；中标的投标人的投标保证金，在中标人合同签订后，无息退还。招标人不对密封袋的完整性进行核验，投标人对密封完整性自行负责。

7.投标文件的递交

投标文件递交的截止时间(投标截止时间):2024年06月 07 日09时30分，提交地点为： 福建省莆田市城厢区龙桥街道西山小区A区一号楼2梯203室开标室 ；逾期提交的投标文件、逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

8.发布公告的媒介

招标人在 莆田市城厢区人民政府网上发布招标公告。

9.联系方式

招标人：莆田市城厢区第五实验小学 ；

地址：莆田市城厢区                         邮编：  /  ；

联系人/电话：  陈老师、副校长/13706058453、13959572358  ；

传真：   /   ；

招标代理机构： 正信交阳（福建）项目管理有限公司  ；

地址：福建省莆田市城厢区龙桥街道西山小区A区一号楼 ；    邮编：351100；

联系人/电话： 小严/ 18859628785      传真：  /   ；

第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明

1.1 项目名称：西大门（临时）

1.2 建设地点：莆田市城厢区

1.3 建设规模：约20万元

1.4 招标范围：以施工图纸为准，不列入招标范围的详见工程预算编制说明

1.5建设资金源：财政拨款

1.6 合同价格形式：固定总价合同

2.招标项目的工期和质量标准

2.1本招标项目的总工期为 / 日历天，招标人要求招标工期不超过  90  日历天。中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日2000 元向招标人缴纳逾期竣工违约金；

2.2招标项目质量标准  合格  。若质量验收评定不能达到 合格 ，所造成的一切损失由中标人承担。

3.投标人的资格及资质要求

3.1本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的 建筑工程施工总承包三级及以上 资质和有效的《施工企业安全生产许可证》；

3.2投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于 贰 级 建筑工程(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；

3.3本招标项目不接受联合体投标；

3.4非福建省行政区域内注册的投标人应按闽建办筑[2015]13号文件的规定完成入闽信息登记工作；

3.5投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建筑市场综合监管信息平台可查询到且查询到的信息完整；

3.6投标人不得属于被纳入福建省建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”和“文明施工黑名单”，且在“黑名单”管理有效期内的企业；

3.7投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施工程总承包项目）；

3.8投标人不得存在下列情形之一:

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目(标段)的监理人；

(3)为本项目(标段)的代建人；

(4)为本项目(标段)提供招标代理服务的；

(5)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

(6)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

(7)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；

(8)被责令停业的；

(9)被暂停或取消投标资格的；

(10)财产被接管或冻结的；

(11)企业法人、拟派出主要施工管理人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；

(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

(13)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市发展服务中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的。

4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

本招标项目不允许违法转包、分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。

(二)招标文件

8.招标文件的组成内容

本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、工程预算价、图纸、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

投标人可在 莆田市城厢区人民政府网-政务公开-区公共资源配置（www.chengxiang.gov.cn）上自行下载招标文件。

10.招标文件的制定依据

本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在 2024 年06月02日 17 ： 00 前直接向招标人提出疑问。

11.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。

11.3经招标人核实确认，工程预算价中单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、且造价不超过1000元的，可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、但造价超过1000元，或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±1%的，招标人将进行修正。对于工程预算价中的材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，招标人一并予以修正。经修正后的工程预算价作为招标答疑内容的组成部分一并公布。

11.4招标人将在2024年06月 03 日17:30前，在 莆田市城厢区人民政府网-政务公开-区公共资源配置（www.chengxiang.gov.cn） 发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

12.工程预算价及发包价

12.1工程审后预算价

本招标项目的工程审后预算价为 194813 元(人民币)。

12.2工程发包价

本招标项目的工程发包价按以下公式计算：

工程发包价=工程审后预算价×(1-工程预算价下浮率)，为 175332 元(人民币)。

本招标项目的工程审后预算价下浮率为 10 %。

工程名称：西大门（临时）

一、工程概况 1.建设地点：莆田市 2.工程专业：房屋建筑与装饰工程 3.合同工期： / ；工程质量等级：合格工程 4.招标范围： 以图纸为准 ；单独发包的专业工程： / 5.工程特征： 建筑面积： / 层数： / ，檐口高度： / 结构质式： / 基础类型： / 装饰情况： / 混凝土情况： / 二、编制范围 按照 / 设计的 西大门（临时） 图纸，专业范围包括 / ，具体如下： 1.不含三通一平； 三、编制依据 1.图纸： / 设计的 西大门（临时） 图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中，招标控制价中与现行计价规定不一致的内容： 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和各专业工程工程量计算规范《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013)福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013） 。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-207)、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017)、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)及现行补充或调整文件。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：根据莆田市住房和城乡建设局关于发布，莆田市建设工程人工费动态指数调整为1.1965 。 （2）施工机械台班单价：按照福建省住房和城乡建设厅关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知，闽建筑[2022]1号文配合《福建省2019年3季度机械台班》执行。 （3）材料设备价格：福建省建设工程工料机信息网2024年3月份下半月莆田市信息价、定额基期价格、市场询价。 8、其他： / 。 四、取费标准 1.专业类别： 房屋建筑与装饰工程 2.总承包服务费费率： / 3.税率： 9% 五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程： / 。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架： / 。 4.脚手架： 。 5.施工排水、降水： / 。 6.垂直运输： / 7.大型机械设备进出场及安拆： / ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： / 10.其他： / 。 六、材料设备品牌 1、招标人要求的主要材料设备品牌及本控制价取定情况见下表 材料名称; 品牌范围; 控制价取定品牌; 备注. 注：招标人要求的品牌应与招标工程量清单主要材料设备参考品牌明细表一致。 七、甲供材料一览表 甲供材料一览表 序号; 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 注：甲供材料一览表的内容与招标工程量清单一致。 八、招标控制价中采用市场询价的材料设备： 。 九、本项目补充的工程量清单 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量 计算规则; 工程内容. 十、其他需要的说明 - 1、经设计确认，围墙按2-2断面考虑计入预算。 - 2、经设计确认，入口走廊按混凝土地面计入，无面层。 - 3、经设计确认，铝合金伸缩门按下图款式计入预算。 - 4、围墙涂料装饰做法按9mm厚1:3水泥砂浆+6mm厚1:2.5水泥砂浆；腻子两遍；真石漆。 - 5、围墙复合材料装饰做法按9mm厚1:3水泥砂浆+6mm厚1:2.5水泥砂浆；400*600mcm改性无机粉饰面片材。 - 6、围墙成品中式路灯不计入本次预算。 - 7、屋面保温层按25厚屋面挤塑板计入。 - 8、热水器不计入本次编制范围。 - 9、弱电箱内置6口千兆交换机不计入本次编制范围。

特别说明：投标人在施工时必须选用招标文件指定的备选品牌。根据莆田市公共资源交易管理办公室《关于在政府招标采购领域推荐使用我市名优地产品的通知》及莆市工信运行〔2019〕150号文件、莆市工信运行〔2019〕247号文件规定，本工程相关的建设工程材料应优先推荐使用我市名优地产品名录中的品牌材料的使用。

(三)投标文件

14.投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

（1）投标承诺函

（2）法定代表人资格证明书

（3）企业及项目经理人员的证书、证件扫描件

注：投标承诺函中企业信息（营业执照、资质证书、安全生产许可证等）和项目负责人信息（建造师证、安全考核证、身份证等）应原件扫描制作在投标文件中。

15.投标有效期

本招标项目的投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

16投标保证金

16.1本招标项目的投标保证金为人民币叁仟捌佰元整（￥3800元）；

16.2投标保证金形式：投标保证金可 采用现金、银行保函、工程保证保险及担保保函 等多种方式，在开标前现场缴交，（需密封在递交投标文件的同时向招标人提交）。未按规定时间要求交纳投标保证金的投标将被拒绝。未中标投标人的投标保证金当场退还；中标的投标人的投标保证金，在中标人合同签订后，无息退还。招标人不对密封袋的完整性进行核验，投标人对密封完整性自行负责。

投标保证金的有效期：90日历天(从投标截止之日算起)。

16.3投标人发生下列情况之一的，投标保证金将被没收：

(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5)中标人放弃中标的；

(6)法律、法规规定的其他情形。

17.投标文件的编制

17.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

17.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

17.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并按照招标文件第四章“投标文件格式”的要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章。

- 18.投标文件的密封及标记

纸质版投标文件一式两份（正本、副本），正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，封套上应写明招标人名称、招标项目名称及投标人名称，并在封口上加盖投标人单位公章。投标人应对所提交的投标文件的完整性负责,招标人在开标不再查验投标文件包封的完整性。评标结束后未开启的投标文件不予以退还。

19.投标文件的递交地点、递交截止时间

19.1投标文件递交的截止时间:2024年06月  07 日09时30分；

19.2.投标文件的提交地点为：  福建省莆田市城厢区龙桥街道西山小区A区一号楼2梯203室开标室  。

19.3.至截标时间止，递交投标文件的投标人不足3家的，招标人将重新组织开标。

(四)开标、评标及定标

20.开标

20.1开标会定于2024 年06月 07  日09时30分在   福建省莆田市城厢区龙桥街道西山小区A区一号楼2梯203室开标室   进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督门参加。

20.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。

20.3资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

20.4开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律。

(3)确定进入资格审查的潜在投标人名单。

(4) 查验投标人代表的身份、投标人的资格。

存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

1)投标文件逾期送达的；

2)投标人代表未按投标须知第21.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

3)法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；

(5) 主持人宣布进入资格审查的投标人名单。

(6) 宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期、项目负责人姓名及其它必要的内容。

(7) 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

21.评标：

21.1 招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人及以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

资格审查小组审查投标文件，确定进入公开抽取中标人程序的合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：

21.1.1投标人的企业营业执照、企业资质证书和安全生产许可证不符合招标文件要求的；

21.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；

21.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

21.1.4具有投标须知第3.8条情形之一的；

21.1.5投标人拟派出项负责人不满足招标文件要求的；

21.1.6投标人企业信息和拟派项目管理人员信息无法在全国建筑市场综合监管公共服务平台查询到或查询到的信息不完整；

21.1.7未按规定交纳投标保证金的。

22.确定中标人

22.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。

22.2 招标人或招标代理机构宣布抽取规则：

22.2.1公开随机抽取采取三轮抽取法，第一轮抽取顺序号，第二轮抽取对应号，第三轮抽取中标单位。

22.2.2第一轮由投标人以签到（或入围）先后依次抽取顺序号。第二轮由招标人抽取对应号。第三轮由投标人抽取中标单位。

22.2.3当众展示公开抽取工具，经各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员按照进入公开随机抽取程序的投标人数额，向抽取箱内放入同等数量的号码球；

22.2.4由资格审查合格的投标人公开随机抽取一个号码球，投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，由招标人或其代理机构工作人员当场公布顺序号，各投标人应当众签字确认；

22.2.5将球重新放进抽取箱内，由招标人或其代理机构工作人员随机抽取，所抽的号码为对应号；

22.2.6将球重新放进抽取箱内，由投标人的法人代表或其委托代理人公开随机抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标单位。

22.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。

22.4 经过审查，若只有一家合格投标人的，招标人可以直接选择该投标人为中标人。

23.中标通知和中标公示

23.1在评标结束后3日内，招标人应将招标项目名称、中标人名称、中标价、中标工期、项目负责人名称在 莆田市城厢区人民政府网 公示。

23.2招标人应当自中标结果公示结束并无接到投诉后通知中标人领取中标通知书。

24.附则

24.1在评标定标过程中，投标人自己认为须准备好与投标有关的证书、证明资料原件备查的，可以在招标人要求提交时当场提交，投标人不能当场提交的，资格审查小组可以作出不利于投标人的认定。

24.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理须在一个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

(五)授予合同

25.签订合同

25.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起10日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订《建设工程施工合同》，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

25.2中标人应在签订《建设工程施工合同》后5天内进场施工。

25.3招标人应在签订《建设工程施工合同》后15天内将施工合同提交建设行政监督部门备案。

25.4中标人不按期与建设单位签订施工合同的，取消中标资格，没收投标保证金。

25.5招标人与中标人应按照莆建管[2016]88号文件的规定在施工合同内约定设立农民工工资专用账户，实行农民工工资与其他工程款分账管理制度。

26.履约担保

中标人在签定施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的 10 %。履约保证金应采用 现金转账或银行保函或工程保证保险或担保保函 的方式提交。履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。履约保证金在工程竣工验收合格后28天内，全额无息退还给中标人。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金。

(六)标后管理

27.标后管理

本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。

附表1：

拟派出主要施工管理人员配备评审标准

| 项目内容 |  | 评 审 标 准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 管 理 班 子 配 备 | 项 目 经 理 | 拟派项目经理应持有有效的不低于 贰 级 建筑工程 (专业)建造师注册证书且通过年审有效，并持有有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目经理必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)。 |  |  |  |
|  | 其 他 人 员 | 其它人员配备至少应达到下列要求： |  |  |  |
|  |  | 职 位 | 最低数量 要求(人) | 职称、岗位资格要求 | 备注 |
|  |  | 项目技术负责人 | 1 | 中级及以上技术职称 | 建筑工程 |
|  |  | 建筑施工员 | 1 | 取得上岗证 | 经 年 检 合 格 |
|  |  | 水电（安装或设备安装）施工员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 质量（检）员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 安全员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 试验员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 材料员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | …… |  |  |  |

备注：

- (1)投标人应按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目管理人员，拟派项目管理人员不能同时兼任两个或两个以上项目管理职位。

- (2)投标人在投标时应按招标文件第四章“投标文件格式”中的要求提供拟派建造师的具体信息。

- (3)投标人在投标时不需填写其他项目管理人员的具体信息。

- 27.3投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备市政施工员等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。

- 27.4以上人员配备为最低要求，最终人员配备以闽建建[2018]36号及相关主管部门的要求配备到位。中标单位应无条件配备充足人员，不另行支付费用。

# 第三章  合 同 条 款

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                      

承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：           。

2.工程地点：            。

3.工程立项批准文号：        。

4.资金来源：         。

5.工程内容： 按施工图纸并结合审后预算书(不列入招标范围的详见工程预算编制说明） 。

6.工程承包范围：按施工图纸并结合审后预算书(不列入招标范围的详见工程预算编制说明）。

#### 二、合同工期

计划开工日期：      年    月 日。

计划竣工日期：      年    月 日。

工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量 合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在         签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自   自双方签字盖章后   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执      份，承包人执     份。

发包人：  (公章)                 承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

组织机构代码：             组织机构代码：  

地  址：           地  址：  

邮政编码：           邮政编码：

法定代表人：                 法定代表人：      

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：         电  话：

传  真：         传  真：  

电子信箱：                      电子信箱：

开户银行：        开户银行：

账  号：            账  号：

### 第二部分 通用合同条款

说明：通用合同条款采用中华人民共和国住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的“通用合同条款”。如本文与原文不一致的，以原文内容为准。

（具体内容略）

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：                。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  无。

1.1.3.9 永久占地包括：            无        。

1.1.3.10 临时占地包括：           无          。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：/  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准 。。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：    /   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：以设计图纸规定为准 。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(l)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)发包人的工程预算价；(10)其他合同文件。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：施工合同签订后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：/  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：与工程施工有关的文件（包括派驻现场的其他各主要岗位的技术和管理人员名单、进场设备明细表、资质证书、施工企业营业执照和安全许可证、施工材料合格证明、施工进度计划、施工组织设计、施工方案或专项施工方案、工程拨款申请书等） ；

承包人提供的文件的期限为：应在施工前7天内报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为：肆套    ；

承包人提供的文件的形式为：书面和电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：/。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：项目经理  。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：总监或总监代表  。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据本项目施工现场实际需要约定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款约定 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款约定   。

- 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用条款约定 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款约定  。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款约定  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按专用合同条款第11条约定执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按专用合同条款第11条约定执行  。

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后7天内   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： / 。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：     /        。

发包人是否提供支付担保：        /        。

发包人提供支付担保的形式：        /           。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 按归档要求  。

承包人需要提交的竣工资料套数：    叁套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后28天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面和电子文件  。

（10）承包人应履行的其他义务：①承包人若发现施工图纸存在不符合规范或不完善之处，应以书面方式通知发包人；承包人擅自与设计人沟通而作出的设计变更视为无效变更。

②有发生分包时，承包人对分包人施工的分包工程承担连带责任，所有由发包人向承包人发出的与分包工程有关的指令，承包人须及时通知分包人，并督促分包人正确执行。同时,承包人须按照分包合同的约定，向分包人提供的总承包服务。

③为施工现场附近和过往群众的安全与方便，承包人应在施工现场周边路口，施工主要出入道路设置照明、警卫、护栅、警告标志等必要的安全防护措施。

④承包人应当按照发包人的要求，对施工场地邻近的建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木采取适当措施予以保护，保护费用由发包人承担。 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：        。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：应按工程施工需要及时到位 ,每月考勤不少于 22 天 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人缴纳伍仟元人民币的违约金，违约金缴纳形式为现金或转账，同时要求承包人立即给予补办或更换项目经理 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人缴纳每次伍仟元人民币的违约金，违约金缴纳形式为现金或转账 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 发包人有权要求承包人缴纳每次贰万元人民币的违约金，违约金缴纳形式为现金或转账。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  发包人有权要求承包人缴纳每次贰万元人民币的违约金，违约金缴纳形式为现金或转账。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前7天之内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 承包人无正当理由拒绝更换技术负责人的，发包人有权要求承包人缴纳每次壹万元人民币的违约金；承包人无正当理由拒绝撤换项目经理、项目技术负责人以外其他主要施工管理人员的，发包人有权要求承包人缴纳每次壹万元人民币的违约金，违约金缴纳形式为现金或转账 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 应在离开施工现场前 2 天内通知监理人，并征得监理人、发包人书面同意 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换技术负责人的，发包人有权要求承包人缴纳每次壹万元人民币的违约金；承包人擅自更换项目经理、项目技术负责人以外其他主要施工管理人员的，发包人有权要求承包人缴纳每次壹万元人民币的违约金，违约金缴纳形式为现金或转账 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人缴纳每人次贰仟元人民币的违约金，违约金缴纳形式为现金或转账 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按有关规定     。

主体结构、关键性工作的范围：按有关规定    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：按有关规定   。

其他关于分包的约定：   按有关规定   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：      /           。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自本工程开工之日起至竣工后移交给发包人为止  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 承包人在签订合同时，应向发包人提交签约合同价10%的履约担保 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： (1) 承包人在收到中标通知书7日内，应向发包人提交签约合同价10%的履约保证金。(2) 可采用现金转帐或银行保函或担保保函或保证保险的方式提交，采用现金转账方式缴纳须从中标人基本账户转入招标人指定账户，以银行保函递交的，应由中标人单位账户所在银行出具。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日。采用银行保函、担保保函、保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28天内。若银行保函、担保保函、保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，招标人将不支付工程进度款。中标人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。（履约保证金若采用非现金形式缴纳的，不支付预付款；采用非现金方式递交的，应根据（莆建管[2022]4号和闽建筑[2020]8号文件）文规定执行。）(3) 中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请无息返还履约保证金或退还银行履约保函。 (4）履约担保期限：自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后28天。（5）采用保函的必须是承包人单位开户行基本账户开具的银行保函 。若承包人在合同签订前提交的原银行履约保函保证期限到期而工程尚未通过竣工验收，则承包人应继续提供新的履约银行保函，保函有效期至承包人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收之日止；如若乙方未提供新银行保函，甲方将暂停支付一切工程款项，同时甲方将发函担保单位要求支付全额担保金，待担保金额支付给甲方后，甲方恢复一切工程款项支付。（6）因政策性、征地拆迁等原因，造成项目工期拖延的，乙方需无条件出具延期银行保函。（7）乙方提供的银行保函需有此条内容：在本保函有效期内，发包人有权发函担保单位，担保单位收到发包人的书面通知后，7天内无条件全额支付担保金 。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同及政府有关规定。

关于监理人的监理权限：按监理合同及政府有关规定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 按监理合同约定 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                /                   ；

（2）                /                   ；

（3）                /                   。

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：        无     。

关于工程奖项的约定：           无        。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  / 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按通用条款约定   。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：    按通用条款约定      。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款约定  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  按通用条款约定  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费支付比例同省建设厅规定的取费标准，支付期限与进度款同步。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  收到中标通知单后7天内  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 接收后7天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 接收后5天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工前7天 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前3天 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前3天 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人在工程开工前7天内协调规划部门提供测量基准点、基准线和水准点并现场交验，同时向承包人提供测量基准点、基准线和水准点的技术资料 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

①提供的图纸存在错误导致致使施工不能正常进行 ；

②变更图纸导致致使施工不能正常进行 ；

③提供的工程地质资料与实际情况存在误差导致承包人致使施工不能正常进行 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：若承包人不能在合同工期内完成工程施工的，每延误一天，应向发包人支付逾期竣工违约金贰仟元人民币，逾期竣工违约金累计上限为总合同价的10% 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金达到上限后，发包人有权无条件解除合同，造成损失由承包人全部承担 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日最高气温达到或超过38ºC ，以气象部门公布为准；

（2）连续5天以上的雨天，造成结构工程完全不能施工；

（3）县市级以上政府公布不允许施工的日期。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：            /         。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  /  。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 以业主通知为准 。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  按通用条款约定  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按通用条款约定  。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：发包人对工程、材料（设备）品牌或规格或等级等进行变更的，也属于变更内容。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

10.4.1.1地质变化、非承包人原因的设计变更引起工程量增减的，增减工程量的单价确定 。

⑴在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝发包人工程预算价中的相应项目综合单价×(1－中标价降幅系数) 。

⑵在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝发包人工程预算价中的相应项目综合单价×(1－中标价降幅系数)。

⑶不在工程量清单内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料(设备)信息价或市场价及中标价降幅系数计算。

不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×(1-中标价降幅系数)。

⑷若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同工程预(决)算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

定额缺项单价(或议价)＝经双方确认的单价×(1-中标价降幅系数)

如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

⑸中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)/工程预算价×100%。

10.4.1.2材料(设备)变更的价格确定

⑴拟变更使用的材料(设备)属发包人材料(设备)价格明细表已有的，根据发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更使用的材料(设备)价格＝发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价×(1-中标价降幅系数)。

⑵拟变更使用的材料(设备)属发包人材料价格明细表中没有的，其价格按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料(设备)单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更使用的材料(设备)价格＝信息价×(1-中标价降幅系数)。

⑶拟变更不用的材料(设备)，其价格按发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更不用的材料(设备)价格＝发包人材料(设备)价格明细表所列的材料(设备)单价×(1-中标价降幅系数)。

⑷上述发布媒介没有公布的材料(设备)单价，按发包人、承包人、监理人三家共同询价并报同级财政部门和建设工程造价管理站备案后的价格乘以中标价降幅系数计算。

10.4.1.3变更管理按《莆田市人民政府关于印发<莆田市建设工程标后管理规定>的通知》（莆政综[2020]47号）文件执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     3天         。

发包人审批承包人合理化建议的期限：     3天         。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    /   。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /  。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  主要材料(设备)按以下约定调整  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /     ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  发包人按招标文件规定的工程造价管理机构发布的信息价进行编制的价格  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 10 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 10 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 10 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清

单或预算书中载明材料单价为基础超过 10 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 10 %时，其超过部分据实调整。

④调整时只计取价差和税金，不计取其他费用，也不按中标价降幅系数进行下浮。

⑤主要材料（设备）指钢筋材料。

第3种方式：其他价格调整方式：  /  。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：   /   。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  按莆田市招标文件规定   。

风险费用的计算方法：  按莆田市招标文件规定   。

风险范围以外合同价格的调整方法： 按莆田市招标文件规定 。

3、其他价格方式：  / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同价款的8%（含安全文明施工费）  。

预付款支付期限： 发包人应在双方签订合同后的一个月内预付工程款。1、凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为名转移资金。2、在合同签订前，承包人应按合同规定提交签约合同价款的10％履约保证金，否则发包人不予承包人支付工程预付款。3、若采用银行保函或担保保函或保证保险的方式提交的，发包人不支付工程预付款 。

预付款扣回的方式： 工程进度款累计支付到合同价款（年度工作计划用款）的50％时，发包人按照当月应支付承包人工程进度款的50％扣回预付工程款，直至全部扣回预付款后，按合同规定支付进度款 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   /  。

预付款担保的形式为：   /   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 以相关的国家标准、行业标准等为依据  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按日历月份为计量周期，上一月份的第26日至次月的第25日为一个计量周期 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   /    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  按通用条款约定   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：    按通用条款约定   。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：当月已计量的工程量（不含当月已计量的设计变更及现场签证等增加的工程量）进度款 ；设计变更及现场签证增加的工程量进度款待设计变更和现场签证项目按照规定程序报相关部门审批后，按12.4.4款第（3）点规定执行  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款约定。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款约定。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 无 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款约定  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款约定。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款约定。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /  。

（3）进度付款额度和付款方式:

1)施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算：

工程进度款=已核定的完成工程量×发包人预算中的相应综合单价×(1－中标价降幅系数)×80%，其中中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)÷工程预算价×100%

当工程款支付额达到完成的工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程竣工验收合格并审核结算后7天内，再支付至工程结算总价的97%（发票全额提供），余下的3%作为保修金 。

2)设计变更及现场签证增加的工程量进度款。设计变更和现场签证项目待工程竣工验收合格并审核结算后7天内，除预留保修金外全部支付给承包人。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款约定。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款约定。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款约定 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款约定  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款约定 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 按通用条款约定。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按通用条款约定  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  按通用条款约定   。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由   发包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   无  。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  竣工验收合格之日起14天内  。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款约定  。

竣工结算申请单应包括的内容：

(1)承包人编制的竣工结算报告；

(2)本合同及合同的各项组成文件；

(3)发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

(4)图纸会审纪要；

(5)开、竣工报告及工期延期联系单；

(6)竣工验收记录；

(7)招标文件及招标文件的各项组成文件；

(8)地质勘察报告；

(9)施工图纸和竣工图纸；

(10)经发包人或监理人审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案；

(11)设计变更单、技术核定单、工程联系单；

(12)现场签证单；

(13)隐蔽工程验收记录；

(14)与工程结算有关的发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等文件；

(15)其他与工程造价有关的工程资料 ；

(16)其他财政部门要求的工程资料 。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应当自收到结算申请单之日起14天内对申请单资料的完整性进行审查，并将审查结果书面告知承包人。发包人未在14天内将审查结果书面告知承包人的，视为结算申请单已完整。结算申请单不完整的，发包人应当在审查结果中列出要求承包人补交的资料清单，承包人应在收到书面告知之日起14天内按发包人要求补交相关资料。承包人因自身原因未在规定时间内补齐资料的，发包人有权根据已有资料进行送审，责任由承包人自负。

发包人完成竣工付款的期限：发包人自收到承包人完整结算申请材料后28天内送结算审核单位审查，并以结算审核单位审查结果作为工程款结算依据。

工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算申请单及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

发包人应对承包人递交的竣工结算书签收，拒不签收的，承包人可以不交付竣工工程。承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书的，发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付。

工程竣工结算审核报告确认后14天内，承包人可向监理人提交竣工付款申请单（一式 4份），并提供相关证明材料。监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：      肆份      。

承包人提交最终结算申请单的期限：工程缺陷责任期满后7天内向发包人提交最终结清申请单，发包人在7天内审核确认并退还工程质量保证金(承包人提交质量保证担保的予以解除担保)。若承包人不能履行保修责任，且工程出现过重大质量缺陷的，发包人有权押后审核承包人提交的最终结清申请单，延期退还工程质量保证金(承包人提交质量保证担保的予以延长担保期限) 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用条款约定 。

（2）发包人完成支付的期限： 按通用条款约定  。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为工程通过合同工程完工验收后12个月 。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 工程竣工结算后，发包人应扣留质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       /     ；

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:       /        。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:        /       。

关于质量保证金的补充约定：    /     。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 详合同附件《工程质量保修书》  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  详合同附件《工程质量保修书》  。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 按有关规定  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    按有关规定    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 按有关规定 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  按有关规定  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按有关规定。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  按有关规定 。

（7）其他：    /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  /    。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  /    。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

（1）非发包人原因承包人在合同约定的工期内超过90天仍未完工的，发包人有权解除合同; 承包人承担一切违约责任并赔偿发包人相应损失，发包人不承担任何责任并上报相关行政监督部门，同时发包人有权重新选择新的施工单位，承包人接到发包人书面通知后10日内无条件退场，若不退场，发包人有权强制执行，造成损失由承包人自行承担 。

（2）已完项目若因工程质量不合格承包人又拒绝修复的，发包人有权解除合同；

（3）若承包人现场主要管理人员（项目经理、技术负责人）在岗时间一个月内少于22天的，发包人有权解除合同 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：与发包人无关，发包人可协助承包人与新承包人就相关费用达成一致  。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

（4）合同解除后，承包人应在监理人发出通知后7天内清场和撤离。监理人发出通知后7天内不撤离的，从监理人发出通知后第8天起每日罚款壹万元人民币 。

（5）在合同解除并清算后，承包人的余款应在本工程竣工验收后并提供完整前期相关资料后一次性结清，但需预留前期已完的工程量的质量保证金 。

（6）合同解除后，已完工程量影响后续工程的不计量 。

（7）合同解除后，重新招标的中标价高于未完成工程量造价的差值由原承包人承担。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：工程保险（含建筑工程一切险、安装工程一切险）由承包人承担，开工前办理完成 。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  /  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：必须   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款约定。

#### 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：按通用条款约定。

选定争议评审员的期限：按通用条款约定。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款约定。

其他事项的约定：    /    。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款约定  。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向 约定的 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 甲方所在地  人民法院起诉。

- 21补充条款

21.1 中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。

21.2 若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应作为最终结算的依据。

21.3未细化规定的按《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定的通知》（莆政综〔2020〕47号）、《莆田市人民政府关于印发进一步简化投资项目审批手续的通知》（莆政综〔2016〕17号）和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件的规定执行。

21.4本工程所涉及的建筑材料需符合图纸及规范要求，涉及建筑外观而图纸未明确的，需发包人确认颜色及样式。

21.5工程设计变更、图纸会审、涉及变更的工程联系单承包人应及时收集整理，并报送监理人、发包人。

21.6承包人应及时通知监理对进场材料、隐蔽工程等进行验收，若未经验收而尚自进入下道工序，监理有权要求其返工，并视情节严重情况予以人民币壹仟元至伍仟元罚款处罚。

21.7承包人对监理人发出的监理通知单存在的安全及质量问题应及时整改，若在监理规定的合理期限内未予以整改，监理视情节严重情况有权予以人民币壹仟元至伍仟元予以罚款处罚。

21.8中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。”具体按莆发服[2013] 59号文件规定执行。

21.9 未经发包人书面确认的监理单位中间签证不能作为增加费用的依据。

21.10甲方有权根据项目的实际情况对工程量及承包范围作相应调整，乙方不得以此提出索赔。

21.11承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资，且应与发包人按照莆建管[2016]88号文件的规定在施工合同内约定设立农民工工资专用账户，实行农民工工资与其他工程款分账管理制度。为了保障本工程农民工工资按期支付，根据国家有关规定和《关于推进工程建设领域“无欠薪项目部”开展“一清单、六台帐”规范化创建的通知》（莆企薪联办[2019]13号）规定：

①承包人无论发生任何情况均不得拖欠农民工工资。

②承包人应按照莆人社文[2018]454号的规定，足额缴存农民工工资保证金，并严格遵守莆人社文[2018]454号有关管理规定。

③中标方承包人应按照莆企薪联办[2019]13号文件的规定，创建“无欠薪项目部”及“无欠薪项目部”台账。

21.12承包人必须按有关规定文明施工、安全施工，施工现场若发现施工人员不戴安全帽，每人次罚款300元。

21.13工程施工项目管理班子成员必须满足本工程施工要求。

21.14施工现场使用的施工机械设备，其数量、性能和规格不得低于施工组织设计所采用的施工机械设备。

21.15用于工程的主要材料、设备，不得低于招标文件规定和投标文件承诺的标准，使用前必须经发包人及监理、设计单位共同确认，单价不得调整。

第四章  投标文件格式

房屋建筑和市政基础设施工程施工

（随机抽取法）

投 标 文 件

招标项目名称：

投标人：                             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

目录

（一）投标承诺函

（二）企业和人员的证书、证件

（三）法定代表人资格证明书（格式）

1、法定代表人资格证明书

2、法定代表人授权委托书

### （一）投标承诺函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《莆田市建设工程施工招标评标管理规定》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程预算价及其他有关文件后，我方愿以贵方的发包价人民币(大写)            元(RMB：￥       元)作为中标价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的要求承包本工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。

3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件第二章投标须知第3.7款规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

4、若我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期     {工期}    日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

5、若我方中标，我方将派       (姓名)( 建造师证书注册编号         ，项目经理安全生产考核证编号     ) 担任项目经理，我方保证该建造师目前无承担其他在建工程施工任务。

6、若我方中标，我方保证按招标文件附表1要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员。

7、若我方中标，我方保证拟派出的本合同工程的主要施工管理人员在施工期间到位。

8、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将构成约束双方合同文件的组成部分。

10、若我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约保证金。

11、我方承诺，若有违反莆田市相关法律法规所规定的行为，愿意接受相应的扣分处理。

投 标 人：                                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

日期：       年        月       日

（二）、企业及人员的证书、证件

须附上：

1、企业证书原件扫描件：

1)企业营业执照副本原件扫描件。

2)企业资质证书副本原件扫描件。

3)企业安全生产许可证副本原件扫描件。

2、拟派出项目经理的证书原件扫描件：

1)项目经理须附上建造师注册证书、安全生产考核合格证书B证、身份证的原件扫描件。

3、福建省建设行业信息公开平台查询到的投标人的企业信息和拟派项目经理信息截图；若投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。）

上述证书、证件、证明资料均需加盖投标单位公章。

注：注册证书或资格证书均须在有效期内或经年检有效，且投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建筑市场综合监管信息平台可查询到且查询到的信息完整。

（三）法定代表人资格证明书(格式)

1、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                  。

地    址：                                                  。

姓名：         身份证号码：                                   。

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：           (盖单位章)

日  期：       年    月    日

2、法定代表人授权委托书

本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                                      （盖单位章）

法定代表人：                                    （签字）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                                    （签字）

委托代理人身份证号码：

年    月    日

本格式用于投标人代表参加开标时使用。

第五章 工程预算价文件

(另附)