## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：东沙中学食堂周边道路改造及排球训练场地工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 130016 | 747 | 22652
合 计 |  | 130016 | 747 | 22652

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：东沙中学食堂周边道路改造及排球训练场地工程 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 126935
1.1 | 室外工程 | 126935
2 | 措施项目费 | 3081
2.1 | 总价措施项目费 | 1272
2.1.1 | 安全文明施工费 | 747
2.1.2 | 其他总价措施费 | 451
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 74
2.2 | 单价措施项目费 | 1809
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 130016

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东沙中学食堂周边道路改造及排球训练场地工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)拆除原水泥路面打裂压稳12cm厚 | m2 | 588 | 9.77 |  | 5744.76
2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)4.5Mpa水泥砼面层混 (2)200厚 (3)胀缝钢筋、角隅钢筋、缩缝钢筋、纵缝钢筋 | m2 | 588 | 137.61 |  | 80914.68
3 | 040202011001 | 碎石 | (1)200厚 (2)天然砂砾 | m2
4 | 040202009001 | 砂砾石 | (1)200厚 (2)天然砂砾 | m2 | 588 | 15.02 |  | 8831.76
5 | 040501004001 | 塑料管 | (1)DN200PVC污水管 | m | 70 | 30.63 |  | 2144.1
6 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1) MU10标准砖 (2)水泥砂浆M7.5 | m3 | 7.08 | 771.75 |  | 5463.99
7 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)外墙 (2)10厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 59 | 54.6 |  | 3221.4
8 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)内墙 (2)10厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 66.08 | 32.77 |  | 2165.44
9 | 010606012001 | 钢支架 | (1)横杆4*6*0.2方管骨架(热镀锌) (2)竖杆用4*8*0.2方管骨架(热镀锌) | t | 0.878 | 9352.88 |  | 8211.83
10 | 010901002001 | 型材屋面 | (1)彩钢板并用膨胀螺丝固定 | m2 | 135.7 | 72.04 |  | 9775.83
11 | 040504001001 | 砌筑井 | (1)保留原雨水检查口并砖砌加高30X50X高80cm (2)钢格板雨水蓖子 | 座 | 1 | 461.51 |  | 461.51
合 计 | [7 empty] | 126935.3

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东沙中学食堂周边道路改造及排球训练场地工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 128744 | / | 747
1.1 | 室外工程 | 128744 | 0.58 | 747
2 | 其他总价措施费 | 128744 | / | 451
2.1 | 室外工程 | 128744 | 0.35 | 451
3 | 施工扬尘防治措施费 | 747 | / | 74
3.1 | 室外工程 | 747 | 9.9 | 74
合 计 |  |  |  | 1272

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：东沙中学食堂周边道路改造及排球训练场地工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 041101001001 | 墙面脚手架 | (1)5m以内 | m2
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | (1)压路机(进出场费) | 项 | 1 | 1809.43 |  | 1809.43
合 计 | [7 empty] | 1809.43

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东沙中学食堂周边道路改造及排球训练场地工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：东沙中学食堂周边道路改造及排球训练场地工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：东沙中学食堂周边道路改造及排球训练场地工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：东沙中学食堂周边道路改造及排球训练场地工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：东沙中学食堂周边道路改造及排球训练场地工程 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 041101001001 | 墙面脚手架 (1)5m以内 | m2 | 0
1.1 | 40107005 | 钢管脚手架(双排5m以内) | m2 | 0 | 7.77 | 2.96 |  | 0.74 | 0.69 |  | 1.09 |  | 13.25
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 (1)压路机(进出场费) | 项 | 1 | 179.48 | 178.88 | 1106.63 | 101.08 | 93.96 |  | 149.4 |  | 1809.43
2.1 | 10117167 | 压路机(进出场费) | 台次 | 1 | 179.48 | 178.88 | 1106.63 | 101.08 | 93.96 |  | 149.4 |  | 1809.43

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：东沙中学食堂周边道路改造及排球训练场地工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 22652.26
二 |  | 材料
1 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.84 | 9.75 | 8.19
2 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 107.73 | 3.573 | 384.92
3 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 107.73 | 3.04 | 327.5
4 | 01292030 | 单层彩钢板 | 820型 | m2 | 142.729 | 28.58 | 4079.2
5 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 6.708 | 6.46 | 43.33
6 | 03130160 | 低合金实芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 34.956 | 8.85 | 309.36
7 | 03130170 | 低合金药芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 5.963 | 10.62 | 63.33
8 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 0.036 | 6.86 | 0.24
9 | 03130700 | 埋弧焊剂 |  | kg | 10.733 | 3.91 | 41.97
10 | 03210180 | 垫铁 |  | kg | 4.39 | 4.82 | 21.16
11 | 03211660 | 金属结构铁件 |  | kg | 6.146 | 6.11 | 37.55
12 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 36506.553 | 0.373 | 13616.94
13 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 52.401 | 203.88 | 10683.47
14 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 2.989 | 153.4 | 458.5
15 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 105.16 | 112.62 | 11843.08
16 | 04050460 | 天然砂砾 | 5-80mm | m3 | 143.942 | 28.21 | 4060.62
17 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.138 | 29.01 | 4.01
18 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 4009.067 | 0.44 | 1763.99
19 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.003 | 1379 | 3.63
20 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.08 | 1969 | 157.52
21 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 0.479 | 10.8 | 5.17
22 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 1.861 | 24.28 | 45.19
23 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 102.565 | 2.96 | 303.59
24 | 13350040 | 防水粉 |  | kg | 0.675 | 1.18 | 0.8
25 | 14350970 | 环氧富锌漆稀释剂 |  | kg | 0.186 | 11.31 | 2.11
26 | 14390050 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 31.584 | 2.05 | 64.75
27 | 14390070 | 可燃气体(丙烷) |  | kg | 5.367 | 2.88 | 15.46
28 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 10.733 | 4.01 | 43.04
29 | 17030001 | 镀锌钢管 |  | kg | 142.236 | 3.68 | 523.43
30 | 17030001 | 镀锌钢管 |  | kg | 806.004 | 4.206 | 3390.05
31 | 17252290 | PVC-U双壁波纹管(4kN/m2) | Φ200 | m | 71.4 | 19.47 | 1390.16
32 | 33010560 | 钢檩条 |  | t | 0.878
33 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | kg | 1.307 | 6.9 | 9.02
34 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 48.922 | 0.688 | 33.65
35 | 34110080 | 水 |  | m3 | 161.545 | 3.4 | 549.25
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：东沙中学食堂周边道路改造及排球训练场地工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
36 | 35030001 | 底座 |  | 个 |  | 3.1
37 | 35030100 | 脚手架钢管 |  | kg |  | 6.19
38 | 35030140 | 脚手管(扣)件 |  | 个 |  | 6.64
39 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 |  | 4.65
40 | 35050030 | 安全网 |  | m2 |  | 7.08
41 | 36010290 | 单箅平篦式铸铁雨水井箅 | 约重38kg QT500-7 380×680 | 套 | 1.01 | 188.11 | 189.99
42 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 2671.97 | 1 | 2671.97
43 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 574.077 | 1 | 574.08
44 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.064 | 222.382 | 14.14
45 | 80010360 | 现拌砌筑砂浆 | M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.028 | 229.842 | 6.38
46 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.478 | 321.681 | 475.57
47 | 80050160 | 现拌混合砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 1.471 | 216.148 | 318
48 | 80215540 | 路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m3 | 119.364 | 432.96 | 51679.84
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 | 2.539 | 1711.2 | 4344.31
2 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.435 | 165.665 | 72.12
3 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 3.922 | 18.053 | 70.8
4 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 3.922 | 23.796 | 93.33
5 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 |  | 894.702
6 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 0.5 | 1556.525 | 778.26
7 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.004 | 290.614 | 1.18
8 | 99070990 | 轨道平车 | 装载质量10t | 台班 | 0.266 | 80.367 | 21.34
9 | 99090360 | 汽车式起重机 | 提升质量25t | 台班 | 0.255 | 1197.838 | 304.99
10 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.216 | 509.65 | 110.3
11 | 99090570 | 门式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 0.082 | 684.171 | 56.17
12 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 0.8 | 780.587 | 624.22
13 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.147 | 525.513 | 77.25
14 | 99130110 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 | 0.5 | 656.727 | 328.36
15 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 1.07 | 765.508 | 819.22
16 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.019 | 39.723 | 0.75
17 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.019 | 24.188 | 0.46
18 | 99190180 | 端部铣床 |  | 台班 | 0.067 | 138.46 | 9.3
19 | 99190300 | 摇臂钻床 | Z3050×16/1 | 台班 | 0.263 | 134.38 | 35.4
20 | 99190310 | 数控平板钻床 | CDMP2012 | 台班 | 0.026 | 306.09 | 8.06
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：东沙中学食堂周边道路改造及排球训练场地工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
21 | 99190320 | 数控转角带锯床 | SAW1260 | 台班 | 0.026 | 235.6 | 6.21
22 | 99190420 | 剪板机 | 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | 0.044 | 722.221 | 31.71
23 | 99191440 | 液压矫正机 | YJZ-60B | 台班 | 0.088 | 376.84 | 33.09
24 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.022 | 89.46 | 1.96
25 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 1.493 | 82.166 | 122.65
26 | 99250240 | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流500A | 台班 | 0.224 | 120.786 | 27.04
27 | 99250610 | 交流电焊机 | 功率32kVA | 台班 | 0.316 | 89.46 | 28.28
28 | 99270140 | 焊剂烘干机 | YJJ-A-300 | 台班 | 0.088 | 38.97 | 3.42
29 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 0.075 | 352.423 | 26.3
30 | 99450770 | 恒温箱 |  | 台班 | 0.088 | 59.56 | 5.23