## 镇级公示
城厢区华亭镇2021年脱贫攻坚项目库入库公示
根据《福建省扶贫开发领导小组办公室关于做好县级脱贫攻坚项目库建设的实施意见》（闽扶办〔2018〕7号）、《莆田城厢区农业局关于转发<福建省扶贫开发领导小组办公室关于做好县级脱贫攻坚项目库建设的实施意见>的通知》（莆城农扶〔2018〕15号）和《莆田市城厢区扶贫办关于印发<扶贫资金项目公告公示实施细则>的通知》（莆城扶办〔2018〕39号 ）文件精神，经审核，拟将以下项目列入脱贫攻坚项目库，现给予公示，公示期为10天（自2021年6月11日至2021年6月21日）。如有异议，请在公示期内向华亭镇人民政府提出意见。公示期满，如无异议，公示内容即按程序上报。 投诉监督单位地址：华亭镇人民政府文化站大楼210室 监督电话：0594-2092350 全国统一扶贫监督举报电话：12317
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 建设任务 | 时间进度 | 责任单位 | 资金规模 | 筹资方式 | 受益 对象 | 群众 参与 | 绩效目标 | 带贫减贫机制
1 | 长岭村长里溪道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 长里溪自然村 | 长里溪边道路硬化200米左右加砌坡 | 2021.08-2021.11 | 华亭镇长岭村 | 35 | 拟申请补助30万元，其他自筹 | 长岭村长里溪村民 | 村民代表和部分党员 | 方便民众出行 | 改善民生工程
2 | 长岭村桥头和长里溪道路路灯建设 | 基础设施 | 新建 | 桥头和长里溪自然村 | 拟在村道上建设120柱太阳能路灯 | 2021.08-2021.11 | 华亭镇长岭村 | 45 | 拟申请补助40万元，其他自筹 | 长岭村桥头、长里溪村民 | 村民代表和部分党员 | 方便民众出行 | 改善民生工程
3 | 长岭村加头、奎山、尾厝水沟修缮 | 基础设施 | 新建 | 加头、奎山、尾厝自然村 | 洪水沟及水利设施管线1000米 | 2021.08-2021.11 | 华亭镇长岭村 | 45 | 拟申请补助40万元，其他自筹 | 长岭村加头、奎山、尾厝村民 | 村民代表和部分党员 | 保障农业用水 | 改善民生工程
4 | 长岭村水稻种植引水灌溉工程 | 基础设施 | 新建 | 加头，奎山，长里溪自然村 | 已挖3个机井，确保全村水稻种植面积400亩的灌溉 | 2021.08-2021.11 | 华亭镇长岭村 | 35 | 拟申请补助30万元，其他自筹 | 长岭村村民 | 村民代表和部分党员 | 保障农业用水 | 改善民生工程
5 | 郊溪村长岭溪溪旁道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 后兰自然村 | 道路长约300米、宽5.5米，改善群众生产生活条件等具体情况 | 2021.10-2021.12 | 华亭镇郊溪村 | 35 | 拟申请补助30万元，其他自筹 | 郊溪村村民 | 村民代表和部分党员 | 方便民众出行 | 改善民生工程
6 | 郊溪村红云殿停车场硬化 | 基础设施 | 新建 | 芹山自然村 | 郊溪村红云殿停车场硬化（宽30米、长50米），改善群众生产条件 | 2021.10-2021.12 | 华亭镇郊溪村 | 22 | 拟申请补助20万元，其他自筹 | 郊溪村村民 | 村民代表和部分党员 | 方便民众出行 | 改善民生工程
7 | 云峰村村主干道路路面硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 乌祠里自然村 | 乌祠里至洋坑路基点互通道路路面硬化，新建路段长500米*宽9米，拓宽1500米*宽1.5米。长500米的路基已完成。 | 2021.01-2021.09 | 华亭镇云峰村 | 150 | 拟申请补助105万元，其他自筹 | 云峰村村民 | 村民代表和部分党员 | 方便民众出行 | 改善民生工程
8 | 云峰村龙眼、枇杷果树优化项目 | 产业扶贫 | 新建 | 下社自然村 | 该项目位于企石山塘下游，登山步道南向果地，计划流转枇杷龙眼果树150亩，进行矮化嫁接优质品种，融合乡村健身、休闲、采摘为一体的产业发展。 | 2021.03-2021.12 | 华亭镇云峰村 | 150 | 已申请15.97万元，拟再申请补助80万元，其他自筹 | 云峰村集体 | 村民代表和部分党员 | 促进产业发展 | 发展生产项目
9 | 云峰村企石（五斗坡）山塘修缮加固工程 | 基础设施 | 新建 | 企石自然村 | 该山塘蓄水量1万立方米，计划长50米、高12米坝体加固，清理污泥杂草、扩容，修复后可灌溉农田150亩，果地360亩 | 2021.08-2021.12 | 华亭镇云峰村 | 130 | 已申请105万元，拟再申请补助103.5万元，其他自筹 | 云峰村村民 | 村民代表和部分党员 | 保障汛期山塘安全 | 改善民生工程
10 | 云峰村登山步道路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 下社自然村 | 连接旗前山、东仔山，横穿龙眼、枇杷采摘园登山步道长度3500米，计划安装路灯190盏。该项目建成后方便乡村休闲游客出行，促进体闲、采摘产业发展，增加劳动力就业及村集体经济收入。 | 2021.05一2021.08 | 华亭镇云峰村 | 80 | 已申请58万元，拟再申请补助70万元，其他自筹 | 云峰村村民 | 村民代表和部分党员 | 方便民众出行 | 改善民生工程
11 | 埔柳村张金钗拱门至埔头合春停车场道路改造硬化 | 基础设施 | 新建 | 柳园自然村 | 濑榜路张金钗大门至合春路埔柳村部路面，长1.2公里，宽6.5米。原硬化水泥路为十几年前所修建，现水泥老化，造成路面不平。计划2021年重新硬化 | 2021.05-2021.06 | 华亭镇埔柳村 | 50 | 拟申请补助30万元，其他自筹 | 埔柳村柳园村民 | 村民代表和部分党员 | 方便民众出行 | 改善民生工程
12 | 埔柳村花卉世界周边果树矮化优化 | 产业扶贫 | 新建 | 埔头自然村 | 花卉世界旁果树、矮化优化项目 | 2021.03-2021.04 | 华亭镇埔柳村 | 30 | 已申请15万元，拟再申请补助10万元，其他自筹 | 埔柳村集体 | 村民代表和部分党员 | 促进产业发展 | 发展生产项目
13 | 莆田市城厢区2020年乡村振兴华亭镇埔柳村水土保持生态项目 | 公共服务 | 新建 | 西山自然村 | 埔柳村西山自然村水土保持生态、生态公园、沟渠整治、林草种植等项目。 | 2021.04-2021.07 | 华亭镇埔柳村 | 110 | 已申请82万元，拟再申请补助20万元，其他自筹 | 埔柳村西山村民 | 村民代表和部分党员 | 提升村容村貌整治 | 改善民生工程
14 | 五云村乡村旅游民宿建设工程 | 产业扶贫 | 新建 | 健身游泳池旁 | 1、钢筋混疑土结构建筑面积约350平方 ；2、木屋结构民宿建筑面积约240平方。 | 2021.06-2021.10 | 华亭镇五云村 | 100 | 拟申请补助70万元，其他自筹 | 五云村集体 | 村民代表和部分党员 | 促进乡村旅游 | 壮大集体经济
15 | 五云村华五线（五云段）二期路面拓宽改造工程 | 基础设施 | 新建 | 内院后自然村 | 长约700米、宽5.5米，停车场约300平方 | 2021.06-2021.12 | 华亭镇五云村 | 150 | 已申请45万元，拟再申请补助40万元，其他自筹 | 五云村村民 | 村民代表和部分党员 | 方便民众出行 | 改善民生工程
16 | 五云村官帽山公园儿童游乐场地设施工程 | 产业扶贫 | 新建 | 官帽山公园内 | 占地1600平方：场地硬化1000平方、绿化配套400平方、场地护坡长50米、宽1米高1.5米、管理房200平方、护栏200米 | 2021.05-2021.09 | 华亭镇五云村 | 70 | 已申请35万元，拟再申请补助30万元，其他自筹 | 五云村集体 | 村民代表和部分党员 | 促进乡村旅游 | 壮大集体经济
17 | 五云村自来水（管网扩大）改造工程 | 基础设施 | 新建 | 全村 | 全村自来水管网扩大约12000米。 | 2021.06-2021.10 | 华亭镇五云村 | 55 | 拟申请补助40万元，其他自筹 | 五云村集体 | 村民代表和部分党员 | 保障用水安全 | 改善民生工程
18 | 隆兴村溪边亲子园建设工程 | 产业扶贫 | 新建 | 幸福家园周边 | 修建长约300米，宽约5米的沿溪景观路，并增设约300平方采摘园，以增加村集体收入， | 2021.08-2021.12 | 华亭镇隆兴村 | 130 | 拟申请补助80万元，其他自筹 | 隆兴村集体 | 村民代表和部分党员 | 促进乡村旅游 | 壮大集体经济
19 | 隆兴村下埔自然村路灯工程 | 基础设施 | 新建 | 下埔自然村 | 在隆兴村下埔自然村增设60盏太阳能路灯，改善村民出行方便。 | 2021.06-2020.07 | 华亭镇隆兴村 | 30 | 拟申请补助25万元，其他自筹 | 隆兴村下埔村民 | 村民代表和部分党员 | 方便民众出行 | 改善民生工程
20 | 隆兴村岩前自然村路灯工程 | 基础设施 | 新建 | 岩前自然村 | 在隆兴村岩前自然村增设60盏太阳能路灯，改善村民出行方便。 | 2021.07-2020.08 | 华亭镇隆兴村 | 30 | 拟申请补助25万元，其他自筹 | 隆兴村岩前村民 | 村民代表和部分党员 | 方便民众出行 | 改善民生工程
21 | 隆兴村下埔“风石路”建设工程 | 基础设施 | 新建 | 下埔自然村 | 在隆兴村下埔自然村“橄榄头水库”处修建一条宽约2米、长约1.5公里的旅游观光路，通往隆兴村下埔自然村山顶“风动石”景观，并在沿途增设6处景观亭。 | 2021.08-2021.12 | 华亭镇隆兴村 | 100 | 拟申请补助80万元，其他自筹 | 隆兴村下埔村民 | 村民代表和部分党员 | 方便群众出行，促进乡村旅游。 | 改善民生工程
22 | 隆兴村下埔自然村道路硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 下埔自然村 | 在隆兴村下埔自然村对长约500米，宽约3米的村道进行水泥硬化。 | 2021.05-2021.06 | 华亭镇隆兴村 | 10 | 拟申请补助8万元，其他自筹 | 隆兴村下埔村民 | 村民代表和部分党员 | 方便民众出行 | 改善民生工程
23 | 隆兴村自来水入户工程 | 基础设施 | 续建 | 全村 | 分别在隆兴村三个自然村内（约600户）村民进行自来水管道铺设，拉网入户，保障村民饮水方便。 | 2021.06-2021.12 | 华亭镇隆兴村 | 100 | 拟申请补助70万元，其他自筹 | 隆兴村村民 | 村民代表和部分党员 | 保障用水安全 | 改善民生工程
24 | 城厢区华亭镇园头村旅游路桥梁和路灯工程项目 | 基础设施 | 新建 | 闻香寺对面 | 旅游道路全长800米，桥梁40米，路灯16个，改善群众生产生活条件等具体情况 | 2021.05-2021.08 | 华亭镇园头村 | 45 | 拟申请补助30万元，其他自筹 | 园头村村民 | 村民代表和部分党员 | 方便民众出行 | 改善民生工程
25 | 园头村便民服务中心广场石板铺设工程 | 公共服务 | 新建 | 新村部门口 | 全长50米、宽5米，火烧砖铺设，树池安装，水沟修建，路跟石铺设，改善群众生产生活条件等具体情况 | 2021.02-2021.03 | 华亭镇园头村 | 15 | 拟申请补助10万元，其他自筹 | 园头村村民 | 村民代表和部分党员 | 丰富民众生活 | 改善民生工程
26 | 疫情防控相关物资补助项目 | 公共服务 | 续建 | 各村居 | 为建档立卡贫困户、贫困村、基层扶贫干部发放疫情防控物资 | 已发放到位 | 华亭镇 | 2.85 | 市级补助资金 | 建档立卡贫困户及贫困村 |  | 贫困村、贫困户及基层扶贫干部等的疫情防控能力提升 | 安全有保障
莆田市城厢区华亭镇人民政府 2021年6月11日