## 城厢区2021年度财政衔接推进乡村振兴资金项目库完成情况表
附件：
城厢区2021年度财政衔接推进乡村振兴资金项目库完成情况表
单位：万元
项目 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设规模 | 建设 性质 | 项目 地点 | 实施 单位 | 责任人 | 主管 单位 | 资金来源 | 资金 规模 | 绩效目标 | 减贫带贫机制 | 完成情况
产业 项目 | 1 | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 产业项目 | 2021.06 | 2021.12 | 支持脱贫人口发展生产稳定增收 | 新建 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街分管领导 | 各镇街 | 中央、省级补助资金 | 28 | 鼓励脱贫户发展产业 | 增加脱贫户家庭收入 | 完成
| 2 | 2020年区级产业扶贫奖励资金 | 产业项目 | 2021.01 | 2021.12 | 发展特色优势农业和农产品加工、休闲农业（“农家乐”）、森林旅游、电子商务、流通配送、手工业加工、商品销售等 | 新建 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街分管领导 | 各镇街 | 区级补助资金 | 12.4 | 脱贫户生产积极性提高，脱贫 质量进一步提升 | 进一步巩固提升脱贫质量 | 完成
| 3 | 2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 产业项目 | 2021.04 | 2022.12 | 发展特色优势农业和农产品加工、休闲农业（“农家乐”）、森林旅游、电子商务、流通配送、手工业加工、商品销售等 | 新建 | 常太镇 | 常太镇 | 常太镇分管领导 | 常太镇 | 省级补助资金 | 0.75 | 脱贫户生产积极性提高，脱贫 质量进一步提升 | 进一步巩固提升脱贫质量 | 完成
| 4 | 2021年脱贫对象产业发展奖补资金 | 产业项目 | 2021.01 | 2021.12 | 对今年以来发展特色优势农业和农产品加工、休闲农业（“农家乐”）、森林旅游、电子商务、流通配送、手工业加工、商品销售等项目的建档立卡贫困户，按照每户1000元标准予以一次性奖励，由市、县两级财政各按照50%比例承担，即每户500元 | 新建 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街分管领导 | 各镇街 | 市、区级补助资金 | 20.1 | 鼓励脱贫户发展产业 | 增加脱贫户家庭收入 | 完成
| 5 | 马院村闽中工农游击队漈川驻地旧址保护修缮 | 产业项目 | 2020.06 | 2021.12 | 在闽中工农游击队漈川驻地旧址基础上将其修缮完整，并进行布展 | 新建 | 马院村 | 马院村 | 常太镇分管领导 | 常太镇 | 上级拨款 | 47 | 加快美丽乡村建设，提升群众生活幸福感 | 挖掘旅游资源，促进集体经济发展 | 完成
| 6 | 马院闽中游击区革命遗址安全饮水工程 | 产业项目 | 2021.1 | 2021.12 | 建设机井一座，铺设水管约2000米，电线约2000米 | 新建 | 马院村 | 马院村 | 常太镇分管领导 | 常太镇 | 市级补助资金 | 6 | 加快美丽乡村建设，提升群众生活幸福感 | 改善基础设施，提升群众生活品质 | 完成
| 7 | 纪念馆护栏建设 | 产业项目 | 2021.1 | 2021.12 | 在纪念馆前路边建设护栏 | 新建 | 马院村 | 马院村 | 常太镇分管领导 | 常太镇 | 市级补助资金 | 14.9742 | 加快美丽乡村建设，提升群众生活幸福感 | 改善基础设施，提升群众生活品质 | 完成
| 8 | 溪南村智慧果园提升工程 | 产业项目 | 2021.1 | 2021.12 | 智慧果园展厅装修及路口建设 | 新建 | 溪南村 | 溪南村 | 常太镇分管领导 | 常太镇 | 市级补助资金 | 30 | 加快美丽乡村建设，提升群众生活幸福感 | 改善基础设施，提升群众生活品质 | 完成
| 9 | 雷光熙故居配套工程 | 产业项目 | 2021.1 | 2021.12 | 在雷光熙故居后面建造一面挡土墙 | 新建 | 渡里村 | 渡里村 | 常太镇分管领导 | 常太镇 | 市级补助资金 | 11 | 加快美丽乡村建设，提升群众生活幸福感 | 改善基础设施，提升群众生活品质 | 完成
| 10 | 休闲营地生态建设工程 | 产业项目 | 2021.1 | 2021.12 | 利用50亩杂地进行土地平整，建设停车场、露营帐篷、生态保护科普水池、观景平台、体育活动场等休闲度假设施 | 新建 | 渡里村 | 渡里村 | 常太镇分管领导 | 常太镇 | 市级补助资金 | 19 | 加快美丽乡村建设，提升群众生活幸福感 | 改善基础设施，提升群众生活品质 | 完成
| 11 | 森林步道 | 产业项目 | 2021.1 | 2021.12 | 步道起点位于松峰村半浮生茶院，终点为天马阁 | 新建 | 松峰村 | 松峰村 | 常太镇分管领导 | 常太镇 | 市级补助资金 | 120 | 加快美丽乡村建设，提升群众生活幸福感 | 改善基础设施，提升群众生活品质 | 完成
| 12 | 常太镇溪南村5G智慧果园物联网设备采购项目 | 产业项目 | 2021.1 | 2021.12 | 在溪南村建设5G智慧果园物联网设备采购项目 | 新建 | 溪南村 | 溪南村 | 常太镇分管领导 | 常太镇 | 市级补助资金 | 75.94 | 加快美丽乡村建设，提升群众生活幸福感 | 改善基础设施，提升群众生活品质 | 完成
产业 项目 | 13 | 溪南村民俗街、步行街建筑立面改造工程 | 产业项目 | 2021.1 | 2021.12 | 以五星桥头为起点，沿机砖厂方向，进行整条街道立面改造，打造一个集美食、休闲、电竞等一条街 | 新建 | 溪南村 | 溪南村 | 常太镇分管领导 | 常太镇 | 市级补助资金 | 104.8131 | 加快美丽乡村建设，提升群众生活幸福感 | 改善基础设施，提升群众生活品质 | 完成
| 14 | 溪南村民俗街、步行街景观工程 | 产业项目 | 2021.1 | 2021.12 | 以五星桥头为起点，沿机砖厂方向一条街周边环境进行改造 | 新建 | 溪南村 | 溪南村 | 常太镇分管领导 | 常太镇 | 市级补助资金 | 72.7599 | 加快美丽乡村建设，提升群众生活幸福感 | 改善基础设施，提升群众生活品质 | 完成
| 15 | 常太镇溪南村智慧果园基础设施建设项目 | 产业项目 | 2021.1 | 2021.12 | 在九龙谷与九鲤湖县道高地上流转一片面积约100亩果园，建设观光步道，打造观景台。对接广电网络，成立智慧果园 | 新建 | 溪南村 | 溪南村 | 常太镇分管领导 | 常太镇 | 市级补助资金 | 6.9737 | 加快美丽乡村建设，提升群众生活幸福感 | 改善基础设施，提升群众生活品质 | 完成
| 16 | 发展常太镇枇杷产业 | 产业项目 | 2021.01 | 2021.12 | 发挥常太枇杷和生态特色资源优势，带动经济发展，提供村民收入 | 新建 | 各有关镇街 | 各有关镇街 | 各有关镇街分管领导 | 各有关镇街 | 区级补助资金 | 400 | 带动经济发展，提供村民收入 | 促进产业发展 | 完成
| 17 | 马院村村集体经济发展项目 | 产业项目 | 2022.01 | 2021.12 | 马院村投入85万用于发展马院村村集体收入 | 新建 | 马院村 | 马院村 | 常太镇分管领导 | 常太镇 | 市级补助资金 | 85 | 提高村集体经济收入 | 巩固脱贫攻坚成果 | 完成
| 18 | 产业保险补贴区级资金 | 产业项目 | 2021.01 | 2021.12 | 补助2020年11月21日至2021年12月3日建档立卡脱贫户家庭经营综合险总保费中区级财政应承担的部分（18%） | 新建 | 城厢区 | 区农业农村局 | 区农业农村局分管领导 | 区农业农村局 | 区级补助资金 | 0.2939 | 提高建档立卡脱贫户发展农业生产的积极性 | 提高建档立卡脱贫户发展农业生产的积极性 | 完成
| 19 | 2021年扶持村级集体经济发展试点 资金市级运营收益 | 产业项目 | 2021.01 | 2021.12 | 扶持村级集体经济发展试点资金市级运营收益 | 新建 | 城厢区 | 城厢区财政局 | 城厢区财政局分管领导 | 城厢区财政局 | 市级补助资金 | 4.1482 | 提高村集体经济收入 | 巩固脱贫攻坚成果 | 完成
| 20 | 云庄村村集体经济发展项目 | 产业项目 | 2022.01 | 2021.12 | 云庄村投入90万元用于发展壮大村级集体经济 | 新建 | 云庄村 | 云庄村 | 灵川镇分管领导 | 灵川镇 | 市级补助资金 | 90 | 提高村集体经济收入 | 巩固脱贫攻坚成果 | 完成
| 21 | 后塘村乡村振兴农业产业发展示范基地（水肥一体基耕路）工程 | 产业项目 | 2021.08 | 2021.12 | 基地内建设小拦水坝、机耕路、水肥一体化智慧灌溉系统等 | 新建 | 后塘村 | 后塘村 | 华亭镇分管领导 | 华亭镇 | 中央补助资金50万，自筹资金 | 51 | 补齐小型公益性基础设施短板，促进产业发展，增加村集体收入 | 公益性基础设施得到改善，带动发展产业 | 完成
| 22 | 五云村自来水（管网扩大）改造工程 | 产业项目 | 2021.06 | 2021.1 | 全村自来水管网扩大约12000米 | 新建 | 全村 | 华亭镇五云村 | 林玉满 | 华亭镇 | 市级补助资金 其他自筹 | 34 | 保障用水安全 | 改善民生工程,带动发展产业 | 完成
| 23 | 埔柳村花卉世界周边果树矮化优化工程（果园机耕路和采摘步道工程） | 产业项目 | 2021.10 | 2021.11 | 花卉世界周边果园道路铺设步道砖 | 新建 | 华亭镇埔柳村 | 华亭镇埔柳村 | 华亭镇分管领导 | 华亭镇 | 市级补助资金 其他自筹 | 38 | 方便当地村民出行，促进乡村旅游 | 带动发展产业 | 完成
| 24 | 云峰村龙眼海公园果树优化蓄水灌溉工程 | 产业项目 | 2021.11 | 2021.12 | 建设2个30立方米的蓄水池，3个减压池，铺设2000米的PU水管。 | 新建 | 华亭镇云峰村 | 华亭镇云峰村 | 华亭镇分管领导 | 华亭镇 | 市级补助资金 其他自筹 | 21 | 方便当地村民出行，促进乡村旅游 | 带动发展产业 | 完成
| 25 | 郊溪村果场停车场硬化及砌坡工程 | 产业项目 | 2021.11 | 2021.12 | 郊溪村三所一中心旁果场停车场约700平米硬化，及周边砌坡。 | 新建 | 华亭镇郊溪村 | 华亭镇郊溪村 | 华亭镇分管领导 | 华亭镇 | 市级补助资金 其他自筹 | 20.8 | 方便当地村民出行，促进乡村旅游 | 改善民生工程,带动发展产业 | 完成
产业 项目 | 26 | 郊溪果场至养殖场道路硬化工程 | 产业项目 | 2021.11 | 2021.12 | 郊溪果场至养殖场长度200多米，宽度3米道路硬化。 | 新建 | 华亭镇郊溪村 | 华亭镇郊溪村 | 华亭镇分管领导 | 华亭镇 | 市级补助资金 其他自筹 | 11 | 方便当地村民出行，促进乡村旅游 | 改善民生工程,带动发展产业 | 完成
| 27 | 郊溪国新果场至后坑里道路硬化工程 | 产业项目 | 2021.11 | 2021.12 | 郊溪村国新果场至后坑里长度300多米，宽度3米道路硬化。 | 新建 | 华亭镇郊溪村 | 华亭镇郊溪村 | 华亭镇分管领导 | 华亭镇 | 市级补助资金 其他自筹 | 21 | 方便当地村民出行，促进乡村旅游 | 改善民生工程,带动发展产业 | 完成
| 28 | 财政局区级财政衔接推进乡村振兴资金 | 其他 | 2021.01 | 2021.12 | 财政局区级财政衔接推进乡村振兴资金 | 新建 | 城厢区 | 城厢区财政局 | 城厢区财政局分管领导 | 城厢区财政局 | 区级补助资金 | 95 | 巩固脱贫成果 | 巩固脱贫成果 | 完成
| 29 | 2021年山海协作对口帮扶 | 其他 | 2021.01 | 2021.12 | 对口帮扶泉州市德化县 | 新建 | 德化县 | 区农业农村局 | 区农业农村局分管领导 | 区农业农村局 | 区级配套资金 | 1200 | 山海协作，对口帮扶德化县 | 山海协作，对口帮扶，巩固脱贫攻坚成果 | 完成
| 30 | 2021年区级财政衔接推进乡村振兴资金 | 其他 | 2021.01 | 2021.12 | 对口帮扶宁夏吴忠市同心县资金 | 新建 | 同心县 | 区农业农村局 | 区农业农村局分管领导 | 区农业农村局 | 区级配套资金 | 1204 | 深化闽宁协作，助力宁夏同心县拓展脱贫攻坚成果 | 助力宁夏同心县拓展脱贫攻坚成果 | 完成
| 31 | 地方政府债券和国家专项建设基金 | 其他 | 2021.01 | 2021.12 | 易地扶贫搬迁地方政府债券资金利息、国家专项建设基金利息 | 新建 | 城厢区 | 区农业农村局 | 区农业农村局分管领导 | 区农业农村局 | 区级补助资金 | 96.8646 | 易地扶贫搬迁地方政府债券资金利息、国家专项建设基金利息 | 易地扶贫搬迁地方政府债券资金利息、国家专项建设基金利息 | 完成
基础设施和公共服务 | 1 | 油潭村华油路（油潭段）道路整治提升工程 | 基础设施 | 2021.11 | 2021.12 | 华油路油潭段两侧路基、路肩、边沟建设修复 | 新建 | 华亭镇油潭村 | 华亭镇油潭村 | 华亭镇分管领导 | 华亭镇 | 省级补助资金20万元，其他自筹 | 21 | 方便民众出行 | 改善民生工程 | 完成
| 3 | 埔柳村水土保持生态村项目 | 公共服务 | 2021.04 | 2021.07 | 埔柳村西山自然村水土保持生态、生态公园、沟渠整治、林草种植等项目 | 新建 | 西山自然村 | 华亭镇埔柳村 | 杨金山 | 华亭镇 | 中央补助 市级补助资金 其他自筹 | 106 | 提升村容村貌整治 | 改善民生工程 | 完成
基础设施和公共服务 | 4 | 五云村华五线（五云段）二期路面拓宽改造工程 | 基础设施 | 2021.06 | 2021.12 | 长约700米、宽5.5米，停车场约300平方 | 新建 | 内院后自然村 | 华亭镇五云村 | 林玉满 | 华亭镇 | 市级补助资金 其他自筹 | 77 | 方便民众出行 | 改善民生工程 | 完成
| 6 | 郊溪新村部至主题公园溪边大道硬化工程 | 基础设施 | 2021.10 | 2021.12 | 道路长约300米、宽5.5米，改善群众生产生活条件等具体情况 | 新建 | 后兰自然村 | 华亭镇郊溪村 | 吴雄伟 | 华亭镇 | 市级补助资金 其他自筹 | 24 | 方便民众出行 | 改善民生工程 | 完成
| 7 | 埔柳村濑榜路张金钗大门至合春路埔柳村部路面修复工程 | 基础设施 | 2021.05 | 2021.06 | 濑榜路张金钗大门至合春路埔柳村部路面，长1.2公里，宽6.5米。原硬化水泥路为十几年前所修建，现水泥老化，造成路面不平。计划2021年重新硬化 | 新建 | 柳园自然村 | 华亭镇埔柳村 | 杨金山 | 华亭镇 | 市级补助资金 其他自筹 | 44 | 方便民众出行 | 改善民生工程 | 完成
| 8 | 埔柳村濑榜路张金钗大门至合春路埔柳村部路面修复工程（二期） | 基础设施 | 2021.11 | 2021.12 | 濑榜路张金钗安置区二至合春停车场，长300米长，宽6米道路硬化。 | 新建 | 华亭镇埔柳村 | 华亭镇埔柳村 | 华亭镇分管领导 | 华亭镇 | 市级补助资金 其他自筹 | 28 | 方便民众出行 | 改善民生工程 | 完成
| 10 | 埔柳村西山溪护坡及步道水泥硬化工程 | 公共服务 | 2021.11 | 2022.06 | 衔接兰花基地、扶贫农场、花卉世界道路，打造埔柳休闲旅游环路。 | 新建 | 华亭镇埔柳村 | 华亭镇埔柳村 | 华亭镇分管领导 | 华亭镇 | 市级补助资金 其他自筹 | 15 | 方便民众出行，促进旅游发展 | 带动发展产业 | 完成
| 12 | 郊溪村骨灰楼堂埕地硬化工程 | 基础设施 | 2021.11 | 2021.12 | 郊溪村骨灰楼堂约900平米埕地硬化 | 新建 | 华亭镇郊溪村 | 华亭镇郊溪村 | 华亭镇分管领导 | 华亭镇 | 市级补助资金 其他自筹 | 11.03 | 方便民众出行 | 改善民生工程 | 完成
基础设施和公共服务 | 16 | 埔柳村路灯安装工程 | 基础设施 | 2021.11 | 2021.12 | 扶贫农村至山仔、埔头至九头段共计1100米路灯安装 | 新建 | 华亭镇埔柳村 | 华亭镇埔柳村 | 华亭镇分管领导 | 华亭镇 | 老区中央补助资金 | 10 | 解决村民夜间出行安全，提高社会治安效率 | 改善民生工程 | 完成
| 17 | 埔柳村骨灰堂建设工程 | 基础设施 | 2021.10 | 2021.12 | 建设建筑288平方米，2层半的骨灰楼堂 | 新建 | 华亭镇埔柳村 | 华亭镇埔柳村 | 华亭镇分管领导 | 华亭镇 | 老区区级补助资金 其他自筹 | 15 | 补齐乡村公益性骨灰楼堂建设短板，有效满足群众基本安葬需求 | 改善民生工程 | 完成
| 18 | 云峰村山塘修缮 | 基础设施 | 2021.08 | 2021.12 | 该山塘蓄水量1万立方米，计划长50米、高12米坝体加固，清理污泥杂草、扩容，修复后可灌溉农田150亩，果地360亩 | 新建 | 企石自然村 | 华亭镇云峰村 | 华亭镇分管领导 | 华亭镇 | 上级补助资金 | 105 | 保障汛期山塘安全 | 改善民生工程 | 完成
| 19 | 常太镇岭下村池塘改造及停车场提升工程 | 基础设施 | 2021.01 | 2021.12 | 对武埕公园附近池塘及停车场进行改造 | 新建 | 岭下村 | 岭下村 | 常太镇分管领导 | 常太镇 | 市级补助资金 | 30 | 完善基础设施 | 改善基础设施，提升群众生活品质 | 完成
| 20 | 常太镇溪南村八组九组排水沟修缮工程 | 基础设施 | 2021.01 | 2021.12 | 在溪南村八组九组修缮排洪沟渠 | 新建 | 溪南村 | 溪南村 | 常太镇分管领导 | 常太镇 | 市级补助资金 | 24 | 完善基础设施 | 改善基础设施，提升群众生活品质 | 完成
| 21 | 党城村道路路灯提升工程项目 | 基础设施 | 2021.01 | 2021.12 | 党城村道建设约40盏路灯 | 新建 | 党城村 | 党城村 | 常太镇分管领导 | 常太镇 | 区级补助资金 | 14 | 完善基础设施 | 改善基础设施，提升群众生活品质 | 完成
| 22 | 南川村南坪路道路硬化工程项目 | 基础设施 | 2021.01 | 2021.12 | 南川村南垾组至西坪组约800米X3.5米路面扩宽硬化、护坡等基础设施建设项目 | 新建 | 南川村 | 南川村 | 常太镇分管领导 | 常太镇 | 区级补助资金 | 28 | 完善基础设施 | 改善基础设施，提升群众生活品质 | 完成
| 23 | 溪北溪葫芦桥至土楼段水土保持工程 | 基础设施 | 2021.01 | 2021.12 | 溪北溪葫芦桥至土楼段约300米水土保持工程 | 新建 | 溪南村 | 溪南村 | 常太镇分管领导 | 常太镇 | 市级补助资金 | 52.7133 | 完善基础设施和公共服务建设 | 改善村基础设施建设，提升群众生活品质 | 完成
| 24 | 常太镇马院村中共闽中特委遗址修缮 | 公共服务 | 2021.01 | 2021.12 | 遗址占地面积1300㎡，建筑面积1000㎡，因年事已久，破损严重，特进行屋面，楼板修缮加固，门窗更换，水电排布，室内装修 | 新建 | 马院村 | 马院村 | 常太镇分管领导 | 常太镇 | 老区省级补助资金 | 40 | 完善基础设施和公共服务建设 | 改善村基础设施建设，提升群众生活品质 | 完成
| 25 | 闽中工农游击队外坑驻地旧址暨雷光熙烈士故居 | 公共服务 | 2021.01 | 2021.12 | 拟修缮2栋原有建筑，其中1#楼原有建筑总建筑面积449.02㎡，地上2层；2#原有建筑面积227.74㎡，地上2层；总修缮建筑面积676.76㎡ | 新建 | 渡里村 | 渡里村 | 常太镇分管领导 | 常太镇 | 老区市级补助资金 | 100 | 完善基础设施和公共服务建设 | 改善村基础设施建设，提升群众生活品质 | 完成
| 26 | 利角村沟道修复及村道顺接工程 | 基础设施 | 2021.11 | 2021.12 | 利角村4个自然村落工程建设内容：修补沟道493米，新建灌溉水沟1070米，4.5米村道水泥路硬化1005米等 | 新建 | 利角村 | 利角村 | 东海镇分管领导 | 东海镇 | 中央补助资金 | 50 | 完善基础设施和公共服务建设 | 改善村基础设施建设，提升群众生活品质 | 完成
| 27 | 海头社区沟溪治理及村道顺接建设工程 | 基础设施 | 2021.11 | 2021.12 | 海头社区主要工程建设内容：直径300MM给水管83米，灌溉明沟扩建57米，4米宽村道水泥硬化128米（断头路）等。预计总投资50万元 | 新建 | 海头村 | 海头村 | 东海镇分管领导 | 东海镇 | 省级补助资金 | 50 | 完善基础设施和公共服务建设 | 改善村基础设施建设，提升群众生活品质 | 完成
| 28 | 东海村机耕路维修硬化工程 | 基础设施 | 2021.12 | 2021.12 | 东海村横沟东至蔡厝交界，西至大埔村交界，长1.6公里，宽4.5米机耕路维修翻建硬化工程 | 新建 | 东海村 | 东海村 | 东海镇分管领导 | 东海镇 | 市级补助资金 | 10 | 完善基础设施和公共服务建设 | 改善村基础设施建设，提升群众生活品质 | 完成
| 29 | 蔡厝村海防路与村道路连接桥梁工程 | 基础设施 | 2021.12 | 2021.12 | 新建蔡厝村海防路与村道连接急需桥梁一座，改动蔡厝村700多亩农田及交通，改善群众生产生活条件 | 新建 | 蔡厝村 | 蔡厝村 | 东海镇分管领导 | 东海镇 | 市级补助资金 | 10 | 完善基础设施和公共服务建设 | 改善村基础设施建设，提升群众生活品质 | 完成
基础设施和公共服务 | 30 | 西黄村横沟护岸工程 | 基础设施 | 2021.12 | 2021.12 | 西黄村宫门口桥头至大九厝门口横沟护岸，长150米，高度4米，水泥浇灌，单价2000元/米 | 新建 | 西黄村 | 西黄村 | 东海镇分管领导 | 东海镇 | 市级补助资金 | 10 | 完善基础设施和公共服务建设 | 改善村基础设施建设，提升群众生活品质 | 完成
| 31 | 西厝村道路硬化工程 | 基础设施 | 2021.12 | 2021.12 | 西厝村中学对面至横沟段村道进行扩宽，全长约1000米，原道路3.8米，拟扩至5米宽。含水利项目建设 | 新建 | 西厝村 | 西厝村 | 东海镇分管领导 | 东海镇 | 市级补助资金 | 10 | 完善基础设施和公共服务建设 | 改善村基础设施建设，提升群众生活品质 | 完成
| 32 | 蔡亭村西张公厕建设 | 公共服务 | 2021.05 | 2021.06 | 新建蔡亭村西张公厕一座，发挥环卫公共设施作用，方便民众需求，推动民众文明卫生素质的提高 | 新建 | 蔡亭村 | 蔡亭村 | 东海镇分管领导 | 东海镇 | 市级、区级补助资金 | 25 | 完善基础设施和公共服务建设 | 完善村公共服务建设，提升群众生活品质 | 完成
| 33 | 灵川镇云庄村山塘修复工程 | 基础设施 | 2021.10 | 2021.12 | 位于林落山塘坝体加固，长50米，3米高，周边护砌300米 | 新建 | 云庄村 | 云庄村 | 灵川镇分管领导 | 灵川镇 | 市级补助资金 | 30 | 改善老区村基础设施建设 | 改善老区村基础设施建设 | 完成
| 34 | 柯朱村村道硬化及路灯改造工程 | 基础设施 | 2021.8 | 2021.12 | 柯朱村下张自然村、120米长2.9米宽道路建设 | 新建 | 柯朱村 | 柯朱村 | 灵川镇分管领导 | 灵川镇 | 市级补助资金 | 10 | 改善老区村基础设施建设 | 改善老区村基础设施建设 | 完成
| 35 | 城厢区灵川镇太湖村路灯改造 | 基础设施 | 2021.05 | 2021.12 | 太湖村全程6.8KM线路电缆线换新，150盏灯架换新 | 新建 | 太湖村 | 太湖村 | 江波 | 灵川镇 | 区级补助资金 | 28.288 | 改善老区村公共服务建设 | 改善老区村公共服务建设 | 完成
| 36 | 青山村路灯安装工程 | 基础设施 | 2021.03 | 2021.11 | 在青山村龙山自然村建设22盏太阳能路灯 | 新建 | 青山村 | 青山村 | 灵川镇分管领导 | 灵川镇 | 老区中央补助资金 | 10 | 改善老区村基础设施建设 | 改善老区村基础设施建设 | 完成
| 37 | 青山村幸福路道路硬化工程 | 基础设施 | 2021.03 | 2021.11 | 在青山村龙山自然村幸福路，道路硬化400米长，3.5米宽 | 新建 | 青山村 | 青山村 | 灵川镇分管领导 | 灵川镇 | 老区区级补助资金 | 10 | 改善老区村基础设施建设 | 改善老区村基础设施建设 | 完成
项目管理费 | 1 | 闽中工农游击队驻地旧址管护 | 项目管理费 | 2021.01 | 2021.12 | 管理维护闽中工农游击队驻地旧址 | 新建 | 马院村 | 马院村 | 常太镇分管领导 | 常太镇 | 老区市级补助资金 | 5 | 完善基础设施和公共服务建设 | 改善村基础设施建设，提升群众生活品质 | 完成
| 2 | 闽中游击队洋边革命展览馆管护 | 项目管理费 | 2021.01 | 2021.12 | 管理维护闽中游击队洋边革命展览馆 | 新建 | 洋边村 | 洋边村 | 常太镇分管领导 | 常太镇 | 老区市级补助资金 | 3 | 完善基础设施和公共服务建设 | 改善村基础设施建设，提升群众生活品质 | 完成
综合保障性扶贫 | 1 | 2020-2021年重点帮扶对象补助资金 | 综合保障性扶贫 | 2021.01 | 2021.12 | 排查确定的2020年40户重点对象，予以每户1000元补助，排查确定的2021年25户重点对象，予以每户1000元补助， | 新建 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街分管领导 | 各镇街 | 区级补助资金 | 6.5 | 增加脱贫户家庭收入，减轻生活负担 | 提升脱贫质量 | 完成
| 2 | 2021年脱贫对象疫情防控相关物资补助资金 | 综合保障性扶贫 | 2021.01 | 2021.12 | 对脱贫村、脱贫户及基层扶贫干部等疫情防控物资补助 | 新建 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街分管领导 | 各镇街 | 市级、区级补助资金 | 46.708 | 提升脱贫村、脱贫户及基层扶贫干部等的疫情防控能力 | 巩固脱贫攻坚和疫情防控成果 | 完成
| 3 | 2021年度建档立卡贫困户家庭春节慰问金 | 综合保障性扶贫 | 2021.01 | 2021.02 | 建档立卡贫困户春节慰问金，每户500元 | 新建 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街分管领导 | 各镇街 | 区级补助资金 | 36.8 | 帮助脱贫户过好春节 | 帮助脱贫户过好春节 | 完成
健康 扶贫 | 4 | 2020年-2021度健康扶贫资金 | 接受医疗救助 | 2021.01 | 2021.12 | 对医疗自费费用超过2000元的建档立卡贫困人员，区级财政给予每人50%补助 | 新建 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街分管领导 | 各镇街 | 区级补助资金 | 40.4977 | 强化健康扶贫力度 | 减轻脱贫户家庭医疗负担 | 完成
能力建设 | 1 | 2021年雨露计划补助资金 | 教育补助 | 2021.01 | 2021.12 | 大中专生职业教育在校补助 | 新建 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街分管领导 | 各镇街 | 省级补助资金 | 24.75 | 促进脱贫户创业就业 | 创业就业能力提升 | 完成
公益性岗位 | 1 | 2021年上半年、下半年脱贫对象续聘公益性岗位财政补助资金 | 公益性岗位 | 2021.01 | 2021.12 | 对2021年上半年脱贫对象续聘公益性岗位给予财政补助资金 | 新建 | 各有关镇街 | 各有关镇街 | 各有关镇街分管领导 | 各有关镇街 | 市级、区级补助资金 | 77.244 | 增加脱贫人口家庭收入 | 巩固脱贫成果 | 完成
就业 扶贫 | 1 | 2021年脱贫人口跨省就业资金 | 就业扶贫 | 2021.01 | 2021.12 | 对2021年度吸纳外省脱贫人口稳定就业的用工企业给予补助 | 新建 | 城厢区 | 城厢区人社局 | 城厢区人社局分管领导 | 城厢区人社局 | 中央补助资金 | 238.54 | 保障脱贫人口劳务服务 | 巩固脱贫成果 | 完成
| 2 | 2021年银发建档立卡脱贫人口劳务服务工作补助资金 | 就业扶贫 | 2021.01 | 2021.12 | 对银发建档立卡脱贫人口劳务务工补助 | 新建 | 各有关镇街 | 各有关镇街 | 各有关镇街分管领导 | 各有关镇街 | 市级、区级补助资金 | 30.2128 | 保障脱贫人口劳务服务 | 巩固脱贫成果 | 完成
| 3 | 2021年闽宁劳务协作就业补助 | 就业扶贫 | 2021.01 | 2021.12 | 2021年度闽宁劳务协作就业扶贫补助 | 新建 | 城厢区 | 城厢区人社局 | 城厢区人社局分管领导 | 城厢区人社局 | 市级补助资金 | 4.5 | 保障脱贫人口劳务服务 | 巩固脱贫成果 | 完成
危房 改造 | 1 | 2021年脱贫户住房修缮 | 农村危房改造 | 2021.01 | 2021.12 | 对住房结构安全但存在漏雨透风等问题影响居住质量的脱贫户房屋进行修缮，修缮所需资金按每户不超过2万元的标准（修缮费用低于2万元的按实补助） | 新建 | 各有关镇街 | 各有关镇街 | 各有关镇街分管领导 | 各有关镇街 | 市级、区级补助资金 | 23.4536 | 脱贫户生活条件改善 | 改善脱贫户生活条件 | 完成
生活条件改善 | 1 | 2021年建档立卡脱贫户用水补助 | 解决安全饮水 | 2021.01 | 2021.12 | 对全区脱贫户731户。每户市、区级分别补助100元 | 新建 | 各有关镇街 | 各有关镇街 | 各有关镇街分管领导 | 各有关镇街 | 市级、区级补助资金 | 14.62 | 脱贫户生活条件改善 | 改善脱贫户生活条件 | 完成
合计 |  | 74个 | [10 empty] | 5491.675