## 附件3 2024年入库计划汇总表
附件
城厢区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目入库计划汇总表
单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目子类型 | 项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 建设任务及补助标准 | 建设性质（新建/续建/改扩建） | 实施 地点 | 实施 单位 | 责任 单位 | 责任人 | 主管 单位 | 资金 规模 | 资金筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 备注
1 | 产业发展 | 种植业基地、养殖业基地 | 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2024年1月 | 2024年12月 | 对脱贫户发展特色优势农业和农产品加工、休闲农业（农家乐）、森林旅游、电子商务、流通配送、手工业加工、商品销售等项目补助 | 新建 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街 | 各有关镇街分管领导 | 城厢区农业农村局 | 46.5 | 财政补助资金 | 建档立卡脱贫户 | 脱贫户生产积极性提高，脱贫 质量进一步提升 | 脱贫户发展产，增加脱贫户家庭收入
2 | 产业发展 | 种植业基地、养殖业基地 | 2024年脱贫对象产业发展奖补资金市级、区级产业扶贫奖励资金 | 2024年1月 | 2024年12月 | 每年对脱贫户发展特色优势农业和农产品加工、休闲农业（农家乐）、森林旅游、电子商务、流通配送、手工业加工、商品销售等项目的，在省级（含）以上财政补助资金的基础上，按照每户1000元标准予以一次性奖励。奖补资金由市、区级财政各按50%比例承担。 | 新建 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街 | 各有关镇街分管领导 | 城厢区农业农村局 | 28.3 | 财政补助资金 | 建档立卡脱贫户 | 脱贫户生产积极性提高，脱贫 质量进一步提升 | 进一步巩固提升脱贫质量
3 | 产业发展 | 庭院特色种植 | 埔柳村大棚花卉种植园 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 村集体规划3.5亩左右，统一经营管理，种植散尾葵等花卉苗木，增加村集体收入。 | 新建 | 埔柳村埔头合春 | 埔柳村 | 埔柳村 | 杨金山 | 华亭镇人民政府 | 35 | 申请庭院经济资金30万元，其他资金自筹 | 村集体 | 通过苗木种植销售，增加村集体收入 | 优先雇用本村村民，增加村民收入
4 | 产业发展 | 庭院特色种植 | 南湖村农户庭院应季瓜果蔬菜种植项目 | 2024年6月 | 2024年11月 | 农户利用自家庭院可种植面积合理规划20-30平方/30户出来，总面积预计1000平方米，村集体统一指导农户种植优化瓜果蔬菜，增加农户收入。 | 新建 | 农户自家庭院 | 南湖村 | 南湖村 | 郑国新 | 华亭镇人民政府 | 34 | 申请庭院经济资金25万元，其他资金自筹 | 部分村民 | 帮助农户通过种植瓜果蔬菜增加收入，同时提升农户种植技术水平，形成可持续的家庭种植模式 | 组织农户参加种植技术培训，提供种植积极性和技能，村集体帮助农户种植瓜果蔬菜，保障销售渠道
5 | 产业发展 | 庭院特色种植 | 南湖村大棚种植采摘园项目 | 2024-08-01 | 2024年12月 | 村集体规划4亩左右，统一经营管理，大棚种植瓜果蔬菜，增加村集体收入。 | 新建 | 南湖村南乾杜鹃戈 | 南湖村 | 南湖村 | 郑国新 | 华亭镇人民政府 | 53 | 申请庭院经济资金40万元，其他资金自筹 | 村集体 | 通过销售瓜果蔬菜增加村集体收入 | 优先雇用本村村民，增加村民收入
6 | 产业发展 | 庭院特色养殖 | 桂山村农户庭院蛋鸡果蔬种养项目 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 脱贫户等奖补金额不超过该户发展庭院经济的投资额。一般农户按投资额80%给予补助。 | 新建 | 灵川镇桂山村 | 桂山村委会 | 桂山村委会 | 柯金土 | 灵川镇人民政府 | 27.6018 | 财政补助资金 | 建档立卡脱贫户、低保户、一般农户等 | 扶持脱贫户和一般农户等发展特色庭院种养殖 | 带动脱贫户和一般农户等发展特色庭院种养殖，增加家庭收入
7 | 产业发展 | 庭院特色养殖 | 柯朱村农户庭院蛋鸡果蔬种养项目 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 脱贫户等奖补金额不超过该户发展庭院经济的投资额。一般农户按投资额80%给予补助。 | 新建 | 灵川镇柯朱村 | 柯朱村委会 | 柯朱村委会 | 柯庆明 | 灵川镇人民政府 | 22.1004 | 财政补助资金 | 建档立卡脱贫户、低保户、一般农户等 | 扶持脱贫户和一般农户等发展特色庭院种养殖 | 带动脱贫户和一般农户等发展特色庭院种养殖，增加家庭收入
8 | 产业发展 | 庭院特色种植 | 硋灶村庭院种植果蔬项目 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 脱贫户等奖补金额不超过该户发展庭院经济的投资额。一般农户按投资额80%给予补助。 | 新建 | 灵川镇硋灶村 | 硋灶村委会 | 硋灶村委会 | 林杰 | 灵川镇人民政府 | 7.6136 | 财政补助资金 | 建档立卡脱贫户、低保户、一般农户等 | 扶持脱贫户和一般农户等发展特色庭院种养殖 | 带动脱贫户和一般农户等发展特色庭院种养殖，增加家庭收入
9 | 产业发展 | 庭院特色种植 | 桂山村庭院经济种养项目 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 脱贫户等奖补金额不超过该户发展庭院经济的投资额。一般农户按投资额80%给予补助。 | 新建 | 灵川镇桂山村 | 桂山村委会 | 桂山村委会 | 柯金土 | 灵川镇人民政府 | 19.136 | 财政补助资金 | 建档立卡脱贫户、低保户、一般农户等 | 扶持脱贫户和一般农户等发展特色庭院种养殖 | 带动脱贫户和一般农户等发展特色庭院种养殖，增加家庭收入
10 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 桂山村乡村生活体验中心项目 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 建设规模约20亩。建设内容：农产品售卖创意集市、接待中心、研学集散广场、餐饮等。 | 新建 | 灵川镇桂山村 | 桂山村委会 | 桂山村委会 | 柯金土 | 灵川镇人民政府 | 137 | 财政补助资金 | 全体村民 | 吸引人气，带动研学产业发展，壮大村集体经济。 | 带动乡村休闲游，发展产业，壮大村集体经济。
11 | 产业发展 | 养殖业基地 | 柯朱村畜禽养殖示范基地 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 建设规模约20亩。选址圆明山农场，改造升级老旧鸡舍，建设4座2层以上现代化高效率养殖鸡舍，打造柯朱村畜禽养殖示范基地。一期预计打造60*10米双层以上鸡舍两座。 | 新建 | 灵川镇柯朱村 | 柯朱村委会 | 柯朱村委会 | 柯庆明 | 灵川镇人民政府 | 150.39 | 财政补助资金 | 全体村民 | 充分挖掘柯朱村畜禽产业的丰富资源，发展乡村养殖龙头企业，提升村级集体收入 | 带动乡村农业产业发展，壮大村集体经济。
12 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 桂山村田园童梦嬉溪研学项目 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 建设规模约70亩。建设内容：农耕文化体验基地、田园生物多样性观察基地、田园植物科普基地、田园数字交互体验基地、桂山溪嬉水活动体验带、田间基础设施、景观照明等。 | 新建 | 灵川镇桂山村 | 桂山村委会 | 桂山村委会 | 柯金土 | 灵川镇人民政府 | 176.47 | 财政补助资金 | 全体村民 | 吸引人气，带动旅游产业发展，壮大村集体经济。 | 带动乡村休闲游，发展产业，壮大村集体经济。
13 | 产业发展 | 加工业 | 桂山村标准化粮食烘干中心建设项目 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 建设规模内容:项目占地面积2000㎡，粮食烘干机（循环式谷物烘干机）、热源设备、清选机、烘前仓、烘后仓、输送机、提升机、数字化管理、除尘系统、仓储设施、烘干厂区房等。 | 新建 | 灵川镇桂山村 | 桂山村委会 | 桂山村委会 | 柯金土 | 灵川镇人民政府 | 220.89 | 财政补助资金 | 全体村民 | 提升粮食烘干能力,全力保障粮食安全 | 补全产业链、保证粮食安全，壮大村集体经济。
14 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 太湖海蛎场 | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 建成海蛎场。总投资91.96万，中央财政资金30万，地方财政资金30万，社会资金31.96万。 | 新建 | 太湖村 | 太湖村村民委员会 | 太湖村村民委员会 | 陈海英 | 灵川镇人民政府 | 60 | 财政补助资金 | 全体村民 | 增加村集体收入 | 促进渔民海产品流通，并提供仓储物流服务。
15 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 青山小学旧校舍修缮 | 2024-06-20 | 2024-09-20 | 青山村小学旧校舍门窗更换、电路铺设。总投资60万元 | 改建 | 青山村 | 青山村村民委员会 | 青山村村民委员会 | 陈锦辉 | 灵川镇人民政府 | 60 | 财政补助资金 | 全体村民 | 旧校舍租赁为村集体经济增加收入约18万 | 带动村民就业，壮大村集体经济。
16 | 产业发展 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 埔柳村桂圆加工厂房配套工程 | 2024年4月 | 2024年12月 | 继续完善桂圆加工厂房功能设施，在厂房边建冷冻库200平方米，购置桂圆干烘焙设备2套。 | 新建 | 埔柳村 | 埔柳村 | 埔柳村 | 杨金山 | 华亭镇人民政府 | 150 | 财政补助资金 | 全体村民 | 提升桂圆产业附加值，增加村集体和村民经济收入。 | 提供就业，带动桂圆产业发展，增加村集体经济收入。
17 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 园头村研学基地提升工程 | 2024年4月 | 2024年12月 | 园头村重点围绕文化振兴推动产业振兴，对研学基地进行软包，灯光设置面积600平方米，展板面积约110平方米，打造集家风、名人、院士等一体的馆。 | 新建 | 园头村 | 园头村 | 园头村 | 黄飞彪 | 华亭镇人民政府 | 30 | 拟申请2024年专项补助资金28万元，其他资金自筹 | 全体村民 | 吸引人气，带动研学产业发展，壮大村集体经济。 | 带动乡村休闲游，发展产业，壮大村集体经济。
18 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 后塘村振兴乡村（大坵顶）龙眼片区 | 2024年4月 | 2024年12月 | 流转约80亩果树（龙眼、枇杷）进行果园清杂、施肥、配套施工、流转费用等努力实现果品、生态“双优”。 | 新建 | 后塘村 | 后塘村 | 后塘村 | 许剑航 | 华亭镇人民政府 | 36 | 拟申请2024年专项补助资金30万元，其他资金自筹 | 全体村民 | 对片区果园提升配套建设，增加村集体和村民经济收入。 | 带动乡村农业产业发展，壮大村集体经济。
19 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 后塘村果优基地二期流转工程（过山龙眼片区） | 2024年4月 | 2024年12月 | 流转约200亩果树（龙眼）进行果园清杂、施肥、配套施工（机耕路）宽约2.6米*1500米等，努力实现果品、生态“双优”。 | 新建 | 后塘村 | 后塘村 | 后塘村 | 许剑航 | 华亭镇人民政府 | 90 | 拟申请2024年专项补助资金83万元 | 全体村民 | 促进果园流转，同时为村民生活、生产和出行提供便利，增加村集体和村民经济收入。 | 带动乡村农业产业发展，壮大村集体经济。
20 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 华亭镇南湖村农产品交易中心提升项目 | 2024年6月 | 2024-08-01 | 拟投资40万元对村部旁二层框架建筑进行改造后对外招租，建成农产品交易中心。项目建成后预计每年增加村集体经济收入2万元。 | 新建 | 村部旁二楼 | 南湖村 | 南湖村 | 郑国新 | 华亭镇人民政府 | 46 | 申请扶持壮大农村新型集体经济资金40万元，其他资金自筹 | 村集体 | 对外招租，增加村集体收入 | 优先为村民的农产品提供交易场地和服务
21 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 华亭镇南湖村种植大棚项目 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 拟投资20万元，用于5亩农种植大棚搭建，完善农业产业基地。项目建成后出租，预计每年增加村集体经济收入1万元。 | 新建 | 南湖村六亩戈 | 南湖村 | 南湖村 | 郑国新 | 华亭镇人民政府 | 24 | 申请扶持壮大农村新型集体经济资金20万元，其他资金自筹 | 村集体 | 对外招租，增加村集体收入 | 优先雇用本村村民，增加村民收入
22 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 华亭濑溪市场升级改造工程 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 拟投资70万元实施濑溪村市场升级改造工程(面积约500平方米)，加设护墙，对房屋加固、修缮，提升市场租金收入，预计每年增加村集体经济收入9万元。 | 新建 | 濑溪旧市场 | 濑溪村 | 濑溪村 | 林芊芊 | 华亭镇人民政府 | 70 | 申请扶持壮大农村新型集体经济资金60万元，其他资金自筹 | 村集体 | 对外招租，增加村集体收入 | 市场改造后优先出租给本村村民或企业
23 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 后塘村露营基地、示范基地提升工程 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 拟投资70万元实施观光农业休闲采摘园提升工程，在半山露营基地种植草坪、炮仗花、三角梅、樱花，建设修复木栈道、凉亭，征地约1亩，在现有示范基地的周边设置护墙、监控设施，周长约3000米，建设凉亭4个、入口门6个、简易公厕2个，有效带动农业观光采摘及休闲旅游。项目建成后预计每年增加村集体经济收入30万元。 | 新建 | 后塘村半山 | 后塘村 | 后塘村 | 许剑航 | 华亭镇人民政府 | 70 | 申请扶持壮大农村新型集体经济资金60万元，其他资金自筹 | 村集体 | 带动村集体发展产业，壮大集体经济，同时提升农业观光采摘及休闲旅游的吸引力 | 建成后优先雇用本村村民在采摘园改造，增加收入
24 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 城厢区后山村农田改造提升项目 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 拟投资68万元将木兰溪支流北侧约200亩耕地进行土地流转后转租给第三方，需加强农田基础设施建设，进行机械化种植，统一耕作新型品种果蔬，建成后预计每年增加村集体经济收入3万元。 | 新建 | 后山村木兰溪北侧 | 后山村 | 后山村 | 许仙花 | 华亭镇人民政府 | 68 | 申请扶持壮大农村新型集体经济资金60万元，其他资金自筹 | 村集体 | 加强农田基础设施建设，满足机械化种植需求，同时可增加村集体收入 | 优先雇用本村村民，增加村民收入
25 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 东海村东港虾池升级改造工程 | 2024年1月 | 2024年12月 | 对东海村2处面积约91亩的破损虾池进行改造升级，并对周边的横沟和引水沟同步修缮提升，完工后用于流转出租，村集体和村民共同参股，分红后预计每年增加村集体年收入约6万元，村民分红收益约15万元。 | 新建 | 东海镇 | 东海村村委会 | 东海村村委会 | 沈荣钦 | 东海镇人民政府 | 60 | 财政补助资金 | 全体村民 | 带动村集体发展产业，壮大集体经济 | 带动乡村农业产业发展，壮大村集体经济。
26 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 东沙村团结溪农家乐工程 | 2024年1月 | 2024年12月 | 在团结溪沿岸发展“农家乐”项目，将对团结溪沿岸进行提升改造，修建休闲亭、露天烧烤台等，建成后预计增加村集体年收入5-6万元。 | 新建 | 东海镇 | 东沙村村委会 | 东沙村村委会 | 蔡新发 | 东海镇人民政府 | 60 | 财政补助资金 | 全体村民 | 带动村集体发展产业，壮大集体经济 | 带动乡村农业产业发展，壮大村集体经济。
27 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 利角村果园品种改良项目 | 2024年5月 | 2024年12月 | 对利角村境内村集体横山、郑山山上的果地进行整理和平整，将荒废的果园品种改良，修缮基础设施，提高果树种植的效益和质量，预计增加村集体年收入约3万元。 | 新建 | 东海镇 | 东海镇人民政府 | 东海镇人民政府 | 蔡骏 | 东海镇人民政府 | 60 | 财政补助资金 | 全体村民 | 带动村集体发展产业，壮大集体经济 | 带动乡村农业产业发展，壮大村集体经济。
28 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 洋边冻库提升改造及展销中心配套建设工程 | 2024年1月 | 2024年12月 | 提升原有枇杷冷冻库，对库房进行隔间 | 新建 | 常太镇 | 洋边村村委会 | 洋边村村委会 | 林静 | 常太镇人民政府 | 60 | 财政补助资金 | 全体村民 | 带动村集体发展产业，壮大集体经济 | 带动就业，发展产业，壮大村集体经济
29 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 2024年高标准农田建设项目建后管护资金 | 2024年1月 | 2024年12月 | 对我区4个高标准农田建设项目实施建后管护，补助10万元，保障设施正常运转 | 新建 | 华亭镇、东海镇 | 华亭镇、东海镇 | 华亭镇、东海镇 | 华亭镇、东海镇分管领导 | 城厢区农业农村局 | 10 | 财政补助资金 | 全体村民 | 完善基础设施和公共服务建设 | 改善基础设施建设，提升群众生活品质
30 | 产业发展 | 特色产业保险保费补助 | 2023年10月至2024年9月城厢区脱贫户家庭经营综合保险区级财政补贴 | 2024年1月 | 2024年12月 | 脱贫户种植龙眼、枇杷，养殖鸡鸭鹅等产业投保 | 新建 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇（街）分管领导 | 城厢区农业农村局 | 0.3683 | 财政补助资金 | 建档立卡脱贫户 | 保障脱贫户产业收入，促进稳定脱贫 | 补助脱贫户产业保险自费部分，巩固脱贫成果
31 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 2024年脱贫户小额信贷贴息资金 | 2024年3月 | 2024年12月 | 对我区脱贫户扶贫小额信贷实行财政贴息 | 新建 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇（街）分管领导 | 城厢区农业农村局 | 6 | 财政补助资金 | 建档立卡脱贫户 | 对脱贫户贷款进行贴息，减轻负担 | 对脱贫户贷款进行贴息，巩固脱贫成果
32 | 产业发展 | 其他 | 2024年区级财政衔接推进乡村振兴资金(新时代山海协作对口帮扶) | 2024年5月 | 2024年12月 | 对口帮扶莆田市仙游县，以产业协作为重点，深化拓展山海协作的内容和领域，在产业协作上共谋发展、创新平台上协同共建、基础设施上互联互通、民生协作上并肩前行、生态文明上共建共享、资源禀赋上深化合作。每年度城厢区拨款300万元至仙游县作为三地协作资金。 | 新建 | 仙游县 | 区发改局 | 区发改局 | 区发改局分管领导 | 区发改局 | 300 | 财政补助资金 | 仙游县 | 山海协作，对口帮扶仙游县 | 山海协作，对口帮扶，巩固脱贫攻坚成果
33 | 产业发展 | 其他 | 2024年区级财政衔接推进乡村振兴资金（闽宁协作对口帮扶） | 2024年1月 | 2024年12月 | 对口帮扶宁夏吴忠市同心县资金，资金主要用于壮大村集体经济、巩固脱贫对象发展产业、教育、医疗卫生和社会事业等民生项目。 | 新建 | 同心县 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局分管领导 | 区农业农村局 | 1200 | 财政补助资金 | 宁夏同心县 | 深化闽宁协作，助力宁夏同心县拓展脱贫攻坚成果 | 助力宁夏同心县拓展脱贫攻坚成果
34 | 产业发展 | 其他 | 地方政府债券和国家专项建设基金 | 2024年1月 | 2024年12月 | 易地扶贫搬迁地方政府债券资金利息、国家专项建设基金本金和利息 | 新建 | 城厢区 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 区农业农村局分管领导 | 区农业农村局 | 139.404 | 财政补助资金 | 易地扶贫搬迁地方政府债券资金利息、国家专项建设基金利息 | 易地扶贫搬迁地方政府债券资金利息、国家专项建设基金利息 | 巩固脱贫攻坚成果
35 | 产业发展 | 其他 | 2024年扶持村级集体经济发展试点资金和市级运营收益资金 | 2024年1月 | 2024年12月 | 扶持村级集体经济发展试点资金市级运营收益，主要用于农村公益、扶贫济困等事业发展，重点用于解决建档立卡贫困对象生产、生活困难，保障村集体成员能够共享增值收益 | 新建 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街分管领导 | 各有关镇街分管领导 | 城厢区农业农村局 | 2.6475 | 财政补助资金 | 脱贫村村集体 | 提高村集体经济收入 | 支持村发展产业，壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果
36 | 产业发展 | 其他 | 2024年财政局财政衔接推进乡村振兴资金 | 2024年1月 | 2024年12月 | 巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴建设 | 新建 | 城厢区 | 城厢区财政局 | 城厢区财政局分管领导 | 城厢区财政局分管领导 | 城厢区财政局 | 382 | 财政补助资金 | 建档立卡脱贫户、村集体 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果
37 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 太湖村新村西路硬化工程 | 2024年1月 | 2024年12月 | 太湖村新村西路主干道硬化，全长约300米、宽4米。 | 新建 | 太湖村 | 太湖村 | 太湖村村民委员会 | 陈海英 | 灵川镇人民政府 | 10 | 财政补助资金 | 老区村村民 | 改善老区村公共服务建设 | 改善老区村公共服务建设
38 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 霞山村顶霞路路灯亮化工程建设 | 2024年1月 | 2024年12月 | 霞山村顶霞路林垅组至长安桥头约500米需要新建12盏路灯 | 新建 | 霞山村 | 霞山村 | 霞山村村委会 | 傅国忠 | 常太镇人民政府 | 5 | 财政补助资金 | 老区村村民 | 改善老区村公共服务建设 | 改善老区村公共服务建设
39 | 乡村建设行动 | 其他 | 东沙抗捐暴动旧址室内设计布展、室外配套设施 | 2024年1月 | 2024年12月 | 东沙抗捐暴动旧址室内设计布展、室外配套设施。 | 新建 | 东沙村 | 东沙村 | 东沙村村委会 | 林俊嘉 | 东海镇人民政府 | 100 | 财政补助资金、社会捐助 | 老区村村民 | 改善老区村公共服务建设 | 改善老区村公共服务建设
40 | 乡村建设行动 | 其他 | 2024年东沙抗捐暴动旧址修缮 | 2024年1月 | 2024年12月 | 2024年东沙抗捐暴动旧址修缮补助经费17.5万元 | 新建 | 东沙村 | 东沙村 | 东沙村村委会 | 林俊嘉 | 东海镇人民政府 | 17.5 | 财政补助资金 | 老区村村民 | 改善老区村公共服务建设 | 改善老区村公共服务建设
41 | 乡村建设行动 | 其他 | 莆田党团联席会议遗址（二期）修缮 | 2024年2月 | 2024年13月 | 莆田党团联席会议遗址（二期）修缮补助经费2.5万 | 新建 | 西厝村 | 西厝村 | 西厝村村委会 | 蔡燕萍 | 东海镇人民政府 | 2.5 | 财政补助资金 | 老区村村民 | 改善老区村公共服务建设 | 改善老区村公共服务建设
42 | 乡村建设行动 | 其他 | 2024年以工代赈省级配套资金（灵川镇人居环境提升基础设施项目） | 2024年1月 | 2024年12月 | 2024年以工代赈省级配套资金（灵川镇人居环境提升基础设施项目） | 新建 | 灵川镇 | 灵川镇 | 灵川镇 | 灵川镇分管领导 | 城厢区发改局 | 205 | 财政补助资金 | 城厢区各村和村民 | 完善基础设施，巩固脱贫攻坚成果 | 完善基础设施建设，改善村容村貌，巩固脱贫攻坚成果
43 | 乡村建设行动 | 其他 | 园头村研学基地配套设施工程（停车场） | 2024年4月 | 2024年12月 | 建设研学基地配套设施停车场，停车场面积约600平方米，完善基础设施建设。 | 新建 | 园头村 | 园头村 | 园头村 | 黄飞彪 | 华亭镇人民政府 | 30 | 拟申请2024年专项补助资金28万元，其他资金自筹 | 全体村民 | 带动研学产业发展，壮大集体经济。 | 壮大村集体经济。
44 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 后塘村吴厝机耕路硬化工程 | 2024年4月 | 2024年12月 | 从变电站处连接至九华线高速路天桥，全长约900米，宽6.5米的吴厝机耕路已完成的路基上进行路面硬化。 | 新建 | 后塘村 | 后塘村 | 后塘村 | 许剑航 | 华亭镇人民政府 | 80 | 拟申请2024年专项补助资金76万元 | 全村村民 | 改善群众生活生产和出行方便。 | 改善民生工程
45 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 油潭村龙眼产业园配套工程二期 | 2024年4月 | 2024年12月 | 依托龙眼加工厂房主体修建厂房周边围墙约220米左右，厂房外晾晒场地进行硬化等等。 | 新建 | 油潭村 | 油潭村 | 油潭村 | 倪武林 | 华亭镇人民政府 | 50 | 拟申请2024年专项补助资金50万元 | 全村村民 | 完善产业基础配套，提升产业附加值。 | 带动农业产业发展，增加村集体经济收入。
46 | 乡村建设行动 | 小型农田水利设施建设 | 城厢区常太镇渡里村农业科技服务点水肥一体化建设工程 | 2024年1月 | 2024年12月 | 果园面积约30亩、蓄水池1座、泵房1座、洗砂石过滤器1套、洗叠片过滤器1套、加压泵1座、输配水管道、物联网软硬件1套 | 新建 | 常太镇 | 渡里村村委会 | 渡里村村委会 | 陈巨 | 常太镇人民政府 | 14 | 财政补助资金 | 全体村民 | 完善基础设施和公共服务建设 | 完善基础设施和公共服务建设
47 | 乡村建设行动 | 公共照明设施 | 渡里村尾厝组照明工程 | 2024年1月 | 2024年12月 | 渡里新村路口（上行）至畲马线路口约长1500米40盏，村部广场5盏，田厝组19盏 | 新建 | 常太镇 | 渡里村村委会 | 渡里村村委会 | 陈巨 | 常太镇人民政府 | 16 | 财政补助资金 | 全体村民 | 完善基础设施和公共服务建设 | 完善基础设施和公共服务建设
48 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 东海灵川片区农村生活污水处理服务费 | 2024年1月 | 2024年12月 | 通过补助149.2万元用于东海灵川片区农村生活污水处理，达到改善农村环境整治 | 新建 | 城厢区 | 城厢区住建局 | 城厢区住建局 | 城厢区财政局分管领导 | 城厢区住建局 | 198.4 | 财政补助资金 | 东海镇和灵川镇村民 | 完善基础设施，巩固脱贫攻坚成果 | 完善基础设施建设，改善村容村貌，巩固脱贫攻坚成果
49 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 城和区衣村生活污水“三根管”补助资金 | 2024年1月 | 2024年12月 | 城和区衣村生活污水“三根管”补助资金，完善基础设施和公共服务建设 | 新建 | 城厢区 | 城厢区住建局 | 城厢区住建局 | 城厢区财政局分管领导 | 城厢区住建局 | 82.9245 | 财政补助资金 | 城厢区各村和村民 | 完善基础设施，巩固脱贫攻坚成果 | 完善基础设施建设，改善村容村貌，巩固脱贫攻坚成果
50 | 乡村建设行动 | 农村垃圾治理 | 2024年农村垃圾清运补助和公厕免费开放管理资金 | 2024年1月 | 2024年12月 | 通过开展2024年农村垃圾清运补助和公厕免费开放管理补助，完善基础设施和公共服务建设 | 新建 | 城厢区 | 城厢区环卫中心 | 城厢区环卫中心 | 城厢区环卫中心分管领导 | 城厢区环卫中心 | 852.233 | 财政补助资金 | 城厢区各村和村民 | 完善基础设施，巩固脱贫攻坚成果 | 完善基础设施建设，改善村容村貌，巩固脱贫攻坚成果
51 | 乡村建设行动 | 农村垃圾治理 | 2024年环境卫生治理专项资金 | 2024年1月 | 2024年12月 | 通过开展2024年环境卫生治理专项资金补助，完善基础设施和公共服务建设 | 新建 | 城厢区 | 城厢区环卫中心 | 城厢区环卫中心 | 城厢区环卫中心分管领导 | 城厢区环卫中心 | 995.159 | 财政补助资金 | 城厢区各村和村民 | 完善基础设施，巩固脱贫攻坚成果 | 完善基础设施建设，改善村容村貌，巩固脱贫攻坚成果
52 | 巩固三保障成果 | 接受临时救助 | 常太镇固定观察点省级财政资金 | 2024年1月 | 2024年12月 | 支持脱贫人口收入监测调查 | 新建 | 常太镇 | 常太镇人民政府 | 常太镇人民政府 | 施方芳 | 常太镇人民政府 | 2.23 | 财政补助资金 | 建档立卡脱贫户 | 加大帮扶力度，提升脱贫质量 | 提高脱贫户生产积极性，使脱贫 质量进一步提升
53 | 巩固三保障成果 | 接受临时救助 | 2024年重点帮扶对象补助资金 | 2024年1月 | 2024年12月 | 对全区24户重点对象，予以每户1000元补助 | 新建 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街分管领导 | 城厢区农业农村局 | 2.4 | 财政补助资金 | 建档立卡脱贫户 | 增加脱贫户家庭收入，减轻生活负担 | 加强重点对象帮扶，资金补助减轻脱贫户负担
54 | 巩固三保障成果 | 接受临时救助 | 2024年度建档立卡脱贫户家庭春节慰问金 | 2024年1月 | 2024年12月 | 对全区建档立卡脱贫户春节慰问金，每户500元 | 新建 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街分管领导 | 城厢区农业农村局 | 34.15 | 财政补助资金 | 建档立卡脱贫户 | 帮助脱贫户过好春节 | 补助脱贫户春节慰问资金，增强脱贫对象获得感和满意度
55 | 巩固三保障成果 | 接受医疗救助 | 2023度第四季度-2024年上半年健康扶贫资金 | 2024年1月 | 2024年12月 | 对医疗自费费用超过2000元的建档立卡贫困人员，区级财政给予每人50%补助 | 新建 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街分管领导 | 城厢区农业农村局 | 24.8185 | 财政补助资金 | 建档立卡脱贫户 | 强化健康扶贫力度 | 减轻脱贫户家庭医疗负担
56 | 巩固三保障成果 | 接受临时救助 | 稳定发展粮食生产补助奖励 | 2024年1月 | 2024年12月 | 我区发放稳定粮食生产补助奖励金20.7637万元给相关业主，用于稳定粮食生产。其中撂荒复耕种粮补助13.7637万元、规模种粮补助3万元、集中连片新流转土地4万元。 | 新建 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街 | 各有关镇街分管领导 | 城厢区农业农村局 | 20.7637 | 财政补助资金 | 农户和相关业主 | 农户生产积极性提高，脱贫 质量进一步提升 | 农户发展产，增加脱贫户家庭收入
57 | 巩固三保障成果 | 接受医疗救助 | 2024年度脱贫(享受政策)人员参加城乡居民医疗保险个人缴费部分区级补助资金 | 2024年1月 | 2024年12月 | 脱贫(享受政策)人员参加我市城乡居民医疗保险个人需缴纳的10%费用(2024年每人38元)，补助资金由市、区财政按3:7比例承担。2024年度城厢区需缴纳莆田市城乡居民医疗保险的脱贫(享受政策)人员数1996人（以2023年12月底脱贫人口为基数），区级财政应承担53093.60元（1996*38*70%=53093.60） | 新建 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街分管领导 | 城厢区农业农村局 | 5.3093 | 财政补助资金 | 建档立卡脱贫户 | 强化健康扶贫力度 | 减轻脱贫户家庭医疗负担
58 | 巩固三保障成果 | 接受临时救助 | 2024年建档立卡脱贫户用水补助 | 2024年1月 | 2024年12月 | 对全区脱贫户每户市、区级分别补助100元 | 新建 | 各有关镇街 | 各有关镇街 | 各有关镇街 | 各有关镇街分管领导 | 城厢区水利局、农业农村局 | 13.66 | 财政补助资金 | 建档立卡脱贫户 | 脱贫户生活条件改善 | 改善脱贫户生活条件
59 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 2024年雨露计划补助资金 | 2024年1月 | 2024年12月 | 大中专生职业教育在校补助,对符合条件的对象给予每人每学年3000元的资金补助；对未完成全年学习的，据实予以相应核减补助金额，在校学习时间超过半学年的按3000元补助，不满半学年的按1500元补助。 | 新建 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街 | 各镇街分管领导 | 城厢区农业农村局 | 23.4 | 财政补助资金 | 建档立卡脱贫户 | 对在校学生补助，减轻家庭负担 | 补助脱贫户春节慰问资金，增强脱贫对象获得感和满意度
60 | 就业项目 | 就业补助 | 2024年度脱贫人口跨省就业补助资金 | 2024年1月 | 2024年12月 | 2024年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金 | 新建 | 城厢区 | 城厢区人力资源和社会保障局 | 区人力资源和社会保障局 | 人社局分管领导 | 城厢区人力资源和社会保障局 | 127 | 财政补助资金 | 吸纳贫困人口跨省务工的企业 | 保障跨省劳务人员就业服务 | 吸纳跨省务工人员就业、巩固脱贫成果
61 | 就业项目 | 公益性岗位 | 2024年脱贫对象续聘公益性岗位市级、区级财政补助资金 | 2024年1月 | 2024年12月 | 对2024年脱贫对象续聘公益性岗位每人每月1810元补助 | 新建 | 各有关镇街 | 各有关镇街 | 各有关镇街 | 各有关镇街分管领导 | 城厢区人力资源和社会保障局 | 93.939 | 财政补助资金 | 建档立卡脱贫户 | 提高脱贫户经济收入 | 安置脱贫户就近就岗就业、吸纳就业脱贫
62 | 就业项目 | 公益性岗位 | 2023年华亭镇7-12月脱贫对象续聘公益性岗位资金 | 2024年1月 | 2024年12月 | 2023年华亭镇7-12月脱贫对象续聘公益性岗位资金 | 新建 | 华亭镇 | 华亭镇 | 华亭镇 | 华亭镇分管领导 | 城厢区人力资源和社会保障局 | 1.267 | 财政补助资金 | 建档立卡脱贫户 | 提高脱贫户经济收入 | 安置脱贫户就近就岗就业、吸纳就业脱贫
63 | 就业项目 | 就业补助 | 2024年银发建档立卡脱贫人口劳务服务工作补助资金 | 2024年1月 | 2024年12月 | 对银发建档立卡脱贫人口劳务务工每人每月1810元补助，为银发建档立卡脱贫人口劳务务工缴纳每人每年200元的人身意外险。 | 新建 | 各有关镇街 | 各有关镇街 | 各有关镇街 | 各有关镇街分管领导 | 城厢区人力资源和社会保障局 | 32.357 | 财政补助资金 | 建档立卡脱贫户 | 保障脱贫人口劳务服务 | 安置脱贫户就近就岗就业、吸纳就业脱贫
64 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2024年中共闽中特委遗址管护 | 2024年1月 | 2024年12月 | 2024年中共闽中特委遗址管护 | 新建 | 马院村 | 马院村 | 马院村村民委员会 | 吴国树 | 常太镇人民政府 | 5 | 财政补助资金 | 村民群众 | 完善基础设施和公共服务建设 | 改善基础设施建设，提升群众生活品质
合计 |  |  | 64个项目 | [9 empty] | 6987.4326