## 莆田
附件1
省级、市级2022年为民办实事项目进展情况汇总表 （1-6月份）
序号 | 责任单位 | 项目 类型 | 所属 领域 | 项目名称 | 年度计划 |  |  | 项目进度情况 |  |  | 投资完成情况 |  |  | 省级资金到位情况
[5 empty] | 总任务 | 涉及我区任务 | 1-6月份项目进度 | 本年度计划任务量 | 截至6月底完成任务量 | 完成比例 | 年度计划完成投资（万元） | 截至6月底完成投资 （万元） | 完成比例 | 年度计划拨付资金 （万元） | 截至6月底已拨付（万元） | 资金拨付率
1 | 区教育局 | 办好人民满意的教育 | 教育事业 | 实施幼儿园学位扩容工程 | 通过新建、改扩建，扶持街道（乡镇）及国有企事业单位举办等方式新增公办幼儿园学位3000个，新建、改扩建公办幼儿园15所。 | 1.灵川中心幼儿园教学综合楼建设工程，建设面积6587.04㎡，新增幼儿园学位360个，计划2022年主体封顶； 2.第一实验幼儿园教学综合楼建设工程，面积2585㎡，新增幼儿园学位180个，计划2022年主体封顶。 | （一）灵川中心幼儿园教学综合楼建设工程：一楼主体施工； （二）第一实验幼儿园教学综合楼建设工程：竣工。 | 540个 | 180个 | 33.3% | 1200 | 968 | 80.67% | 329 | 88 | 26.75%
[6 empty] | 新建、改扩建公办幼儿园15所。 |  | 2所 | 1所 | 50%
2 | 区教育局 | 办好人民满意的教育 | 教育事业 | 实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程 | 重点推进义务教育阶段主城区、城乡结合部和县中心区义务教育阶段公办学校扩容建设，新增学位6000个。 | 1.莆田第三中学综合楼建设工程，建设面积11688㎡，新增学位600个，计划2022年主体封顶。 2.西厝中学教学综合楼，建设面积3274平方米。 | 1.莆田第三中学综合楼建设工程：三楼主体施工。 2.西厝中学教学综合楼：一楼主体施工。 | 1100个 | 0 | 0% | 2600 | 1917 | 73.73% | 500 | 0 | 0
3 | 区教育局 | 办好人民满意的教育 | 教育事业 | 实施近视防控教室照明改造工程 | 计划按照国家标准改造照明卫生标准不达标的公办中小学校教室2000间。 | 计划按照国家标准改造照明卫生标准不达标的公办中小学校教室540间。每间按1.2万元计算，约540万元。 | 上级已经下拨162万元到教育局账户，实施方案已制定，区经费已经到位，正在办理招标前期手续。预计7月中旬挂标。 | 450间 | 0 | 0% | 540 | 0 | 0% | 162 | 0 | 0
4 | 区卫健局 | 提高医疗服务水平 | 卫生健康 | 提高人均基本公共卫生服务项目政府补助标准 | 2022年基本公共卫生服务项目政府补助标准，从2021年每人每年79元提高到每人每年84元，并逐级落实到位。 | 基本公共卫生服务项目政府补助标准，从每人每年79元提高到每人每年84元。 | 补助标准已提高到每人每年84元，目前已拨付补助资金2500万元。 | 4598.16万元 | 2500万元 | 54.37% | 4598.16 | 2500 | 54.37% | 2955.96 | 1670 | 56.5%
5 | 区医保分局 | 提高医疗服务水平 | 卫生健康 | 提高困难群体高血压、糖尿病门诊指定用药报销比例 | 将低保对象、特困人员和低保边缘家庭成员等困难群体高血压、糖尿病门诊指定用药报销比例提高到100%。 | 落实《莆田市医疗保障局转发福建省医疗保障局关于开展2022年为民办实事项目困难群体高血压、糖尿病门诊用药保障工作实施意见的通知》要求。 | 已完成。按要求将名单录入国家医保信息平台，将低保对象、特困人员和低保边缘家庭成员等困难群体高血压、糖尿病门诊指定用药报销比例提高到100%，费用由市医保局统一支付，县区分局不设账户。 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 区卫健局 | 提高医疗服务水平 | 卫生健康 | 实施女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目试点 | 科普宫颈疾病防控知识，免费对具有莆田市试点区域（城厢区）学籍或户籍、未接种过人乳头瘤病毒（HPV）疫苗且年龄在13周岁—14周岁半的女性开展HPV疫苗自愿接种。 | 科普宫颈疾病防控知识，免费对具有莆田市试点区域（城厢区）学籍或户籍、未接种过人乳头瘤病毒（HPV）疫苗且年龄在13周岁—14周岁半的女性开展HPV疫苗自愿接种。 | 已制定印发《关于印发2022年城厢区适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目试点工作方案的通知》，多形式开展接种宣传和摸底工作。 | - | - | - | - | - | - | 88 | 9月份接种工作开始后据实结算 | -
8 | 区卫健局 | 提高医疗服务水平 | 卫生健康 | 开展中高级职称医师下基层服务 | 从县级以上医院抽调高年资中级以上职称医师进入全市49家社区卫生服务中心、乡镇卫生院进行医疗帮扶，每个月最少在基层工作一天，全年达500人次以上。 | 我区共3家社区卫生服务中心和3家卫生院，按每个月最少在基层工作一天，全年须达72人次以上。 | 已制定印发《城厢区2022年度医师下基层服务工作方案》，并完成计划拟定，4-6月份组织莆田市第一医院、城厢区医院医师下基层3家社区卫生服务中心和3家卫生院，共计27人次。目前按每月9人次开展工作。 | 72人次以上 | 27人次 | 37.5% | - | - | - | - | - | -
9 | 区卫健局 | 办好人民满意的教育 | 教育事业 | 建设普惠性托育园 | 支持社会力量发展托育机构，加大普惠性托育园建设，新增普惠性托位1370个。 | 一、省级：建设不少于4个普惠性托育园（中心）、300个托位。 二、市级：建设1个普惠托育点（园/中心）、不少于53个托位。 | 已确定城厢区华幼托育中心、探索兴风托育园、经纶金威托育园、厦米托育中心为2022年省级婴幼儿照护服务普惠项目建设单位；城厢区鹏飞文禾托育中心为2022年市级普惠托育点建设单位。 其中探索兴风和鹏飞文禾已完成泥工、木工、水电、油漆基建；厦米泥工、水电正在施工；华幼和经伦金威正在完善平面设计及施工前期准备工作。 | 省级4个 市级1个 | - | - | - | - | - | 300 | 待验收后拨付资金 | -
10 | 区人社局 | 提升技能工程 | 人力资源 | 开展职业技能培训 | 多渠道扩大就业创业，面向企业职工、就业重点群体等各类劳动者，紧紧围绕我区重点产业发展方向，全年计划开展各类补贴性职业技能培训0.4万人次。 | 全年计划开展各类补贴性职业技能培训0.4万人次。 | 已开展各类职业技能培训共计1091人，其中见证补贴258人，已发放51人，已发放5.805万元，拟发放补贴金额17.509元;项目制培训合格人数76人，拟发放7.6万元，就业技能培训合格人数757人，拟发放49.205万元。 | 4000人次 | 1091人次 | 27.2% | 200 | 5.805 | 2.9% | - | - | -
11 | 区农业农村局 | 提升技能工程 | 人力资源 | 实施高素质农民培训工程 | 新增培训高素质农民8500人次。 | 新增培训高素质农民965人次。 | 5月12日印发《关于印发城厢区2022年高素质农民培训项目（省级资金）实施方案的通知》（莆城农综[2022]79号），6月13日经过公开招标后，选定福建中华技师学院做为第三方培训机构，6月28日开始培训，预计7月6日完成所有培训任务。 | 1185人次 | 300人次 | 25.3% | 30 | 0 | 0% | 30 | 30 | 100%
12 | 区人社局 | 扶持创业工程 | 人力资源 | 资助在校生和大中专毕业生创业 | 对在校生和毕业5年内在莆创业的全日制普通大中专毕业生创业项目进行评选扶持，择优给予3—10万元不等的资助。 | 对在校生和毕业5年内在莆创业的全日制普通大中专毕业生创业项目进行评选扶持，择优给予3—10万元不等的资助。 | 截至目前，省级大中专创业资助项目申报20人，17人通过初审，经过书面评审、实地考察等环节，2人推荐省里参加现场答辩。市级大中专毕业生创业项目资助，10个项目入选2022年市级创业项目资助，其中一等奖1个，二等奖1个，三等奖3个，优胜奖5个。 | - | - | - | 25 | 0 | 0% | - | - | -
13 | 区人社局 区民政局 | 实施“三支一扶”工程 | 人力资源 | 实施“三支一扶”工程 | 市级“三支一扶”高校毕业生在岗服务期间，由各县(区、管委会)人社局按月发放生活补贴，补贴标准按上一年度全市在岗职工平均工资的60%确定，所需资金从各级就业专项资金中列支。 | 市级“三支一扶”高校毕业生在岗服务期间，由各县(区、管委会)人社局按月发放生活补贴，补贴标准按上一年度全市在岗职工平均工资的60%确定，所需资金从各级就业专项资金中列支。2022年，城厢区市级“三支一扶”计划招募15名。 | 截至目前，城厢区市级“三支一扶”在岗人员26名。2022年，城厢区市级“三支一扶”计划招募15名，岗位征集相关材料已上报市就业科，已通过审核。日前已完成学生报名阶段。 | 15名 | - | - | 120 | 0 | 0% | 120 | 0 | 0
14 | 区人社局 | 提高养老服务水平 | 社会保障 | 提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准 | 2022年1月1日起全市城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月提高10元。资金安排：我区项目总投资700万元，其中争取省级以上资金补助420万元，市级财政配套56万元，县级财政筹措224万元。 | 2022年1月1日起全市城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月提高10元。资金安排：我区项目总投资700万元，其中争取省级以上资金补助420万元，市级财政配套56万元，县级财政筹措224万元。 | 2022年1月1日起全市城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月提高10元。3月底已完成每月提高10元养老金的调贷工作。1-5月累计完成调贷投资金额为297.458万元。 | - | - | - | 700 | 359.642 | 51.38% | 420 | 215.7852 | 51.38%
15 | 区民政局 | 提高养老服务水平 | 民政事业 | 建设长者食堂 | 在居家社区养老服务设施内建设长者食堂25个，为老年人提供餐饮服务。 | 在居家社区养老服务设施内建设长者食堂8个。 | 已完成选址37个，并已下达市级补助资金100万元。 | 8个 | 2个 | 25% | 8 | 2 | 25% | - | - | -
16 | 区民政局 | 提高残疾人补贴标准 | 社会保障 | 全面落实残疾人“两项补贴”政策 | 落实残疾人“两项补贴”标准动态调整机制，将困难残疾人生活补贴由每人每月92元提高到100元，困难一级重度残疾人护理补贴由每人每月120元提高到125元，困难二级重度残疾人护理补贴由每人每月92元提高到100元。 | 困难残疾人生活补贴由每人每月92元提高到100元。 | 保障困难残疾人生活补贴43415人，累计发放补贴资金1240万元，占计划24.5%；享受重度残疾人护理补贴45018人，累计发放补助资金1340万元，占计划23.9%。 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 困难一级重度残疾人护理补贴由每人每月120元提高到125元；困难二级重度残疾人护理补贴由每人每月92元提高到100元。 |  | - | - | -
17 | 区住建局 | 加强环境整治提升 | 道路交通 | 改造提升市政道路无障碍设施 | 推进城市重点公共服务场所和重要公共建筑的无障碍设施改造提升,打造荔城区为无障碍设施改造提升示范区；改造提升市政道路无障碍设施，实施东圳路人行道、仙游县城区主次干道人行道、北岸经济开发区学府路人行道等3个项目。 | 改造提升市政道路无障碍设施，实施东圳路人行道、仙游县城区主次干道人行道、北岸经济开发区学府路人行道等3个项目。我区拟对全区金融银行、学校、公共场所等位置进行无障碍改造提升。 | 正配合市住建局开展。 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | 区文旅局 | 实施文体惠民工程 | 文化体育 | 建设全民健身场地设施 | 全市计划新建2个智慧体育公园、5个游泳池。 | 全区计划新建1个智慧体育公园。 | 截至目前智慧体育公园场地已平整，已完成器材采购目录清单，正在着手政府采购前期准备工作。游泳池正在场地平整，同时正在制做设计方案。 | 1个 | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 全区计划新建1个游泳池。 |  | 1个 | - | -
19 | 区文旅局 | 实施文体惠民工程 | 文化体育 | 举办全民健身运动会 | 2022年3月至12月在全市各地科学、安全、有序开展全民健身赛事活动，提高人民群众身体素质，倡导健康向上的生活方式。 | 2022年3月至12月在全市各地科学、安全、有序开展全民健身赛事活动，提高人民群众身体素质，倡导健康向上的生活方式。 | 截至目前，已举办6个全民健身赛事活动：1月线上足球推广活动、少儿围棋比赛、3月社区篮球挑战赛、5月足球比赛、6月乒乓球比赛、“城企杯”篮球赛。 | 12个 | 6个 | 50% | 120 | 10 | 8.3% | - | - | -
20 | 区食安办 | 实施食品安全工程 | 食品安全 | 治理“餐桌污染”、建设“食品放心工程” | （一）加强食品和食用农产品安全监管。重点围绕与人民群众关系密切的“五类产品、一个行业”（即畜牧业产品、种植业产品、水产品、饮用水、加工食品和餐饮业），深入开展食品安全日常监管、专项治理、检验检测、宣传教育、举报奖励、违法违规行为查处等，推进国家食品安全示范城市创建工作。（二）开展农药兽药使用减量和产地环境净化、食品加工质量和婴幼儿配方乳粉质量安全提升、校园食品安全守护、农村假冒伪劣食品治理、保健食品行业专项清理整治、进口食品“国门守护”等专项行动，严厉查处食品安全违法违规行为。（三）推进食品安全示范建设。新认证无公害农产品、绿色食品、有机食品和农产品地理标志产品10个以上，积极组织申报“福建十大农产品区域公用品牌”和“福建名牌农产品”评选认定，创建省级餐饮食品安全“明厨亮灶”示范单位10家以上。（四）推进食品安全“一品一码”全过程追溯体系建设。（五）做好食品污染物及食品中有害因素监测、食源性疾病监测等工作，防控食品安全风险隐患。 | （一）加强食品和食用农产品安全监管。重点围绕与人民群众关系密切的“五类产品、一个行业”（即畜牧业产品、种植业产品、水产品、饮用水、加工食品和餐饮业），深入开展食品安全日常监管、专项治理、检验检测、宣传教育、举报奖励、违法违规行为查处等，推进国家食品安全示范城市创建工作。 | 全区累计检查食品生产经营主体1791家，开展蔬菜、水果农残快检3103批次（生产、流通），食品加工抽检271批次，合格率99.63%，“莱克多巴胺”残留检测4556批次，合格率均100%。开展（省级、市级、区级）产地水产品抽检2次，抽检14个花蛤样品，贝类赤潮毒素送检3次，样品9个样品，海水贝类检测1次，样品8个样品，快检工作10个样品，区级产地抽检和风险监测抽检14个样品。 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | （二）开展农药兽药使用减量和产地环境净化、食品加工质量和婴幼儿配方乳粉质量安全提升、校园食品安全守护、农村假冒伪劣食品治理、保健食品行业专项清理整治、进口食品“国门守护”等专项行动，严厉查处食品安全违法违规行为。 | （1）农药使用量58吨。完成专业化统防统治4.6万亩次，完成绿色防控15.5万亩次；检查农药使用企业6家，未发现违规使用农药情况。（2）婴幼儿配方乳粉检查生产经营主体54家，监管人次97人次。（3）出动人员检查579人次，检查学校食堂及周边食品经营户319家次 ；责令整改24家。（4）检查食品生产主体28户次；检查食品销售主体52户次。（5）保健食品行业检查经营主157家次，责令整改17家，已完成整改企业数17家，发放宣传材料20份。收到群众投诉举报30条，根据举报查处问题30个。 | - | - | -
[6 empty] | （三）推进食品安全示范建设。 | 已印发全区食品安全示范街创建工作方案。 | - | - | -
[6 empty] | （四）推进食品安全“一品一码”全过程追溯体系建设。 | 食品生产经营环节：召开5次城厢区“一品一码”工作推进会，对一品一码工作进行部署推进；对存在的问题进行通报，累计通报6次；进行实地抽查，累计出动129人次，对61家企业进行实地检查。 | - | - | -
[6 empty] | （五）做好食品污染物及食品中有害因素监测、食源性疾病监测等工作，防控食品安全风险隐患。 | 截至目前我区5家哨点医院共计上报230例病例进行审核，区疾控中心对上报食源性疾病病例均进行了审核，并随机抽取当月10个病例进行电话复核。 | - | - | -
21 | 区环卫中心 | 加强环境整治提升 | 城乡建设 | 建设城区生活垃圾分类屋（亭） | 计划在全市各城区建设生活垃圾分类屋（亭）145座。有害垃圾处理设施、可回收物回收管理、再生资源综合利用体系完成年度建设任务。 | 计划在全区各城区建设生活垃圾分类屋（亭）20座。有害垃圾处理设施、可回收物回收管理、再生资源综合利用体系完成年度建设任务。 | 出台分类屋（亭）建设方案，完成分类屋选址，完工6座，开工11座，已中标待开工3座。 | 20座 | 6座 | 30% | 60 | 35.3 | 58.8% | - | - | -
23 | 城厢生态环境局 | 加强环境整治提升 | 生态环境 | 综合治理海漂垃圾 | （一）常态化清理海漂垃圾，特别是清理处置海上养殖升级改造所产生的废旧渔业养殖设施，保障海湾水清滩净。（二）完善海上环卫建设，对原先组建海上环卫队伍，进一步加强人员、设备和管理等方面能力建设，确保海漂垃圾常态化、专业化治理效果。（三）健全海漂垃圾综合治理长效机制，压实海漂垃圾网格化巡查和清理责任，推动“美丽海岸带”建设10公里，提升群众滨海体验。（四）加强“数字化”监管，建设县区交界海岸段及重点岸段海漂垃圾高清智能视频探头14个。 | （一）常态化清理海漂垃圾，特别是清理处置海上养殖升级改造所产生的废旧渔业养殖设施，保障海湾水清滩净。（二）完善海上环卫建设，对原先组建海上环卫队伍，进一步加强人员、设备和管理等方面能力建设，确保海漂垃圾常态化、专业化治理效果。（三）健全海漂垃圾综合治理长效机制，压实海漂垃圾网格化巡查和清理责任，推动“美丽海岸带”建设2公里，提升群众滨海体验。 | 目前，海上环卫队伍共配备3艘打捞船，环卫队人员8人，已清理24.03公里海岸线海漂垃圾82.25吨。 | 2公里 | - | - | 84.105 | 42.0525 | 50% | 24.03 | 24.03 | 100%
[8 empty] | - | - | -
[8 empty] | 2公里 | - | -
[8 empty] | - | - | -
24 | 区住建局 | 加强环境整治提升 | 城乡建设 | 市政生活污水管网建设 | 新建或改造城镇生活污水管网60公里。 | 新建或改造城镇生活污水管网15公里。 | 新建或改造城镇生活污水管网7.5公里。 | 15公里 | 7.5公里 | 50% | 1500 | 750 | 50% | - | - | -
26 | 区住建局 | 加强环境整治提升 | 城乡建设 | 实施保障性安居工程 | 继续推进城镇棚户区改造，攻坚改造老城区内脏乱差的棚户区，重点安排改造50户以上的集中成片棚户区，新开工改造7500套以上。 | 城厢区棚改新开工改造750套。 | 目前已完成龙德井片区、沟头片区、泗华孔里片区改造项目、坂头东片区改造项目（地块二、三、四）洋西地块A、顶墩下黄整村改造项目、万达南片区改造项目、坂头西片区改造项目8个棚改开工任务指标1700套。 | 750套 | 1700套 | 227% | 20000 | 31422 | 157% | 185 | 185 | 100%
27 | 区住建局 | 加强环境整治提升 | 城乡建设 | 城镇老旧小区改造 | 实施改造城镇老旧小区项目49个，涉及3000户。改造内容包含雨污分流、通信管网整合下地、天燃气入户、道路修缮、房屋修缮加固、小区环境及绿化景观提升、停车场整治及充电桩建设、小区照明提升、适老化设施改造等。 | 改造主要集中于小区内雨污分流、路面修复、停车场建设、飞线整治及完善相关配套设施等内容,改造工作提供资金保障，积极申请上级补助资金，并鼓励产权管线单位出资建设。建立业主合理出资机制。有条件的小区可着力挖掘其服务商机，引导社会资本以可持续的方式参与改造运营。 | 截至目前，县委300套周边小区中税务小区、邮电小区、公路局小区已完成管网铺设及路面硬化，工行小区已完成管网铺设，经开小区正在进行管网铺设；一中集资房已完成路面硬化，下一步将进行立面改造；其余各小区正在进行改造方案设计。 | 384户 | 210户 | 54.68% | 5120 | 3000 | 58.59% | - | - | -
28 | 区住建局 | 加强环境整治提升 | 城乡建设 | 城乡福道建设 | 新建和改造提升福道20公里（包括城乡绿道、森林步道、登山步道、自行车道等）。 | 1、莒溪片区桐花漫道工程全长3公里，提升沿X223县道两侧景观（从下莒村村口至栖梦民宿入口） 2、东圳沿渠福道：由市园林集团对东圳水库坝头-广化寺全线福道进行综合提升(约12公里)，开展广化寺至324国道段福道建设（约4.5公里）；由市水务集团负责木兰陂公园范围内（324国道至木兰陂）的沿渠福道建设（约1.2公里）。 | 1、莒溪片区桐花漫道工程全长3公里，投资额约1300万元，目前已开始施工，大概完成总工程的70%，预计今年完工。2、东圳沿渠福道：项目总投资约11.41亿元。5月7日凤凰福道设计方案上报市规发委会议研究，会议原则同意通过凤凰福道项目设计方案，目前正在进行可行性研究报告及招商实施方案编制。 | 20公里 | 2.4公里 | 12% | 128000 | 1200 | 1% | - | - | -
30 | 区应急局 | 加强环境整治提升 | 应急管理 | 实施安全应急保障提升工程 | 按照省委省政府“五个一百”安全应急保障提升工程和 “五个一”标准要求，依托现有各类公园开展改造、提升、植入等工作，在全市范围内打造10个安全主题公园示范点，配套建设10个应急避灾示范点、配强10个应急物资储备站、设置10个微型消防站、提升10个安全宣教体验场所, 在10个公园内分别配备终端大屏和应急广播系统，将安全法律、安全科普教育、防灾减灾和应急救援知识等融为一体，厚植安全文化。 | 在全区范围内打造2个安全主题公园示范点。 | 已确定南湖公园为市级示范点，正与公园管理方商讨避灾点、物资储备站及微型消防站布局问题，目前正在选择园林设计公司设计建设图纸。凤凰山公园应急示范点拟在南湖公园完成方案设计后同步推进。 | 2个 | - | - | 220 | - | - | - | - | -
[6 empty] | 配套建设2个应急避灾示范点。 |  | 2个 | - | -
[6 empty] | 配强2个应急物资储备站。 |  | 2个 | - | -
[6 empty] | 设置2个微型消防站。 |  | 2个 | - | -
[6 empty] | 提升2个安全宣教体验场所。 |  | 2个 | - | -
[6 empty] | 在2个公园内分别配备终端大屏和应急广播系统。 |  | 2个 | - | -
31 | 区交通局 | 加强环境整治提升 | 道路交通 | 建设“四好农村路” | 建设与改造农村公路12公里，改造危桥2座，提升农村公路安保4公里，进一步满足人民群众安全舒适出行需求。 | 建设与改造农村公路12公里。 | 建设与改造农村公路12公里，目前已完成5.724公里，占计划47.7%；改造危桥2座，目前已开工建设一座，另一座正在招投标阶段；提升农村公路安保4公里，目前已完成8.183公里，占计划204.58%；年度计划完成项目总投资3000万元，目前已完成投资7073万元，占计划235.77%。 | 12公里 | 5.724 | 47.7% | 3000 | 7073 | 235% | 550.95 | 550.95 | 100%
[6 empty] | 改造危桥2座。 |  | 2座 | 0 | 0%
[6 empty] | 提升农村公路安保4公里。 |  | 4公里 | 8.183 | 204.6%
32 | 区道安办 | 加强环境整治提升 | 道路交通 | 道路交通安全隐患点整治 | 全市计划完成35处道路交通安全隐患整治。 | 我区列入省级为民办实事道路交通安全隐患整治项目4处，列入市级道路交通安全隐患整治项目3处。 | 已完成。 | 7处 | 7处 | 100% | 260 | 204.8006 | 78.7% | 160 | 160 | 100%
33 | 区水利局 | 加强环境整治提升 | 水利工程 | 城乡供水一体化建设 | 建设城厢区莒溪、党城2处农村规模化水厂，对仙游县龙华镇、荔城区新度镇、城厢区华亭镇、东海镇、灵川镇、涵江区萩芦镇等辖区内的农村进行“一户一表”改造，铺设管网200公里，受益人口10万人。 | 建设城厢区莒溪、党城2处农村规模化水厂。 | 城厢区四个镇（常太、华亭、东海、灵川）一户一表上半年已完成管道铺设106公里。常太四座水厂已于5月27日完成招投标，6月已完成施工合同签订。计划7月份开工。 | 2处 | 0处 | 0% | 10000 （1500） | 180 | 12% | 2000 | 2000 | 100%
36 | 区工信局 | 强化公共服务设施 | 电力事业 | 电动汽车公共充电桩建设 | 计划新建电动汽车公共充电桩200个（标准桩）以上，加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的公共充电网络，便利群众绿色出行。 | 计划新建电动汽车公共充电桩50根（标准桩）。总投资额450万元。 | 易速（莆田）充电设施运营有限公司在天九湾天溢嘉园现有停车场投建8根120KW双枪充电桩（16根直流桩）已建成投用，总容量为960KW。新增建成6根直流桩（分布在东海镇蔡亭居委会、和灵川镇何寨、桂山居委会）；福建省振工建材有限公司拟投资100万元，在东海镇利角村三张厝230号停车场车位,建设新能源电动汽车充电站，建设16个A3圆柱型直流充电终端，目前正在进行前期工作。 | 50根 | 22 | 48.89% | 450 | 240 | 53.33%% | - | - | -
38 | 区水利局 | 加强环境整治提升 | 水利工程 | 木兰溪流域河道整治、十里风光带及安全生态水系建设 | 计划持续推进木兰溪流域河道整治和实施安全生态水系建设，重点打造木兰溪十里风光带。新建防洪堤1.2公里，穿堤建筑物1座，治理河长24.3公里。 | 完成城厢兴沙溪河治理河长2.6公里。 | 已进场动工，完成0.8公里，完成工程形象进度20%。 | 2.6公里 | 0.8公里 | 30.7% | 1250 | 540 | 43.2% | 800 | 27 | 3.375%
[6 empty] | 新建穿堤建筑物1座， | - | 10公里 | - | -
[6 empty] | 治理河长24.3公里 | 完成兴沙溪河道治理1km | 2.6公里 | 1km | 0.384
40 | 区住建局 城厢生态环境局 | 加强环境整治提升 | 生态环境 | 泗华溪水环境整治及泗华郊野公园建设 | 开展泗华溪沿溪入河排污口“全口径”排查整治，完成各类水质超标排污口溯源治理和泗华溪清淤工程。其中，城厢区负责完成项目用地征收工作；市园林集团负责建设公园绿道2公里、提升改造公园绿地5万平方米。 | 区住建局：指导、督促龙桥街道，配合开展相关排污口溯源排查、整改工作。 城厢生态环境局：开展泗华溪沿溪入河排污口“全口径”排查整治，完成各类水质超标排污口溯源治理。 | 总投67561.44万元,总体规划建设总面积约130公顷，其中自然溪流面积22公顷，溪流长度4.3公里。一是对现有泗华水上公园进行改造提升；二是泗水桥以上郊野新建公园段，打造一轴·五趣·八环·十景。泗华郊野公园提升段已于5月份开工建设，已完成泗华陂栏杆安装工作、完成苗木移植工作、完成溪北休闲广场一、泳吧园路地面人工拆除、装车及转运工作。 | - | - | - | 67561.44 | 10100 | 15% | - | - | -
42 | 区农业农村局 | 加强环境整治提升 | 城乡建设 | 乡村振兴试点示范项目建设 | 推动70个省级乡村振兴试点村的基础设施与公共服务提档升级。 | 推动8个省级乡村振兴试点村的基础设施与公共服务提档升级。项目总投资2906万元。其中，争取省级以上资金984.36万元，市、县两级财政配套各313.2万元。 | 城厢区8个省级试点村2022年乡村振兴试点示范项目共33个，在建11个，完工3个，前期19个，完工率9.1%；年度计划投资2595.85万元，已完成投资718.74万元，完成投资额27.69%。 | 8个 | 3个 | 37.5% | 2595.85 | 718.74 | 27.6% | 984.36 | 894.87 | 90.9%
45 | 区委组织部 | 加强党建引领导 | 党建引领 | “党建+”乡村邻里中心建设 | 紧扣全面推进乡村振兴战略，突出以党建引领为主线，在建成59个“党建+”乡村邻里中心的基础上，年内新建30个以上，实现全市每个乡镇“党建+”乡村邻里中心全覆盖。 | （1）华亭镇云峰村“党建+”邻里中心； （2）华亭镇濑厝村“党建+”邻里中心； （3）灵川镇云庄村“党建+”邻里中心； （4）东海镇海头社区“党建+”邻里中心。 | （1）已完成发改备案，目前正在进行设计，未定稿； （2）施工方正在抓紧按图施工，已完成正负零基础回填。在准备正负零以上施工； （3）目前1-3楼已完工，篮球场正在施工扫尾； （4）已经完成设计，正在施工。 | 4个 | - | - | 970 | 118 | 12.1% | - | - | -
46 | 区委政法委 | 提升社会治理水平 | 社会治理 | “综治+”社区治理中心建设 | 在第二批58个试点村居（社区）建成集综治网格、治安防控、矛盾纠纷调解、法律服务、平安支援服务、应急处置等为一体的“综治+”社区治理中心。 | 推进城厢区第二批10个“综治+”社区治理试点标准化建设，并将项目补助纳入2022年财政预算中。 | 兴安、新塘、屿上等3个社区已基本建成。其他7个试点正在规划设计和装修中。 | 10个 | 3个 | 0.3 | 242(含市级补助50万，区级补助50万) | 171（市级补助50万已到位） | 71% | - | - | -
47 | 区委政法委 | 提升社会治理水平 | 社会治理 | 实施基层网格化运营保障工程 | 计划对全市976个村（社区）基础网格站建设和运营提供必要运营经费保障，确保全市社会服务管理网格正常运转。 | 一、基层网格站建设补助。由市级财政对全区122个村（社区）基础网格站建设和运营提供必要经费保障，总投资73.2万元。二、网格化通信费支出。三、网格员工资经费支出。四、每月对工作表现突出的单位给予奖励，全年共36万元。五、区财政预算奖励金50万元，用于奖励表现突出的队员。六、拨付反诈专项奖励金100万元。七、区财政预算20万元用于网格化管理办公费用。 | 1、圳湖、雅颂居为新增社区，网格站正在建设中。其他120个网格站已完成建设。 2、支出经费：工资798.3826，通讯费、光纤费25.6026，优秀镇街奖励金15万元；奖励金3.75万元；反诈奖励金29.74万元；办公经费4.1623万元。 | 122个 | 120个（圳湖、雅颂居正在建设中） | 98.36% | 4031.3 | 一、市级财政：73.2万元； 二、区级财政：2348万元。 | 100% | - | - | -
48 | 区民政局 | 提高养老服务水平 | 民政事业 | 特殊困难或高龄老年人适老化改造 | 全市实施特殊困难或高龄老年人适老化改造1000户。 | 全区实施特殊困难或高龄老年人适老化改造97户。 | 我区任务量167户。我区已收集167户名单并上报市民政局。 | 167户 | 已收集167户名单并上报市民政局 | 待市民政局发放物资 | 100 | 依托市民政局购买物资 | 依托市民政局购买物资 | - | - | -
填写注意事项：
一、资金单位是万元
二、项目类型不要合并单元格
三、投资完成情况和省级资金到位情况按照总任务填写，项目进度情况按照分任务填写
四、不留空白，无情况填“——”
五、尽量将总任务量化成分任务，一个分任务一行填写
六、分任务不能为空，若无法细分总任务，则将总任务复制到分任务