## 莆田
附件1
省级、市级2022年为民办实事项目进展情况汇总表 （1-10月份）
序号 | 责任单位 | 项目 类型 | 所属 领域 | 项目名称 | 年度计划 |  |  | 项目进度情况 |  |  | 投资完成情况 |  |  | 省级资金到位情况
[5 empty] | 总任务 | 涉及我区任务 | 1-10月份项目最新进展 | 本年度计划任务量 | 截至10月底完成任务量 | 完成比例 | 年度计划完成投资（万元） | 截至10月底完成投资 （万元） | 完成比例 | 年度计划拨付资金 （万元） | 截至10月底已拨付（万元） | 资金拨付率
1 | 区教育局 | 办好人民满意的教育 | 教育事业 | 实施幼儿园学位扩容工程 | 通过新建、改扩建，扶持街道（乡镇）及国有企事业单位举办等方式新增公办幼儿园学位3000个，新建、改扩建公办幼儿园15所。 | 1.灵川中心幼儿园教学综合楼建设工程，建设面积6587.04㎡，新增幼儿园学位360个，计划2022年主体封顶； 2.第一实验幼儿园教学综合楼建设工程，面积2585㎡，新增幼儿园学位180个，计划2022年主体封顶。 | 1.灵川中心幼儿园教学综合楼正在内装修：消防水池顶板砼浇筑、水电消防管安装、铝合金窗框安装、内外墙继续粉刷、屋面防水施工。 2.第一实验幼儿园教学综合楼：已投入使用。 | 1.灵川中心幼儿园教学综合楼：竣工验收。 2.第一实验幼儿园教学综合楼：竣工验收。 | 1.正在内装修。 2.已竣工验收。 | 1.80%。 2.100%。 | 1200 | 2475 | 206.2% | 329 | 329 | 100%
新建、改扩建公办幼儿园15所。
2 | 区教育局 | 办好人民满意的教育 | 教育事业 | 实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程 | 重点推进义务教育阶段主城区、城乡结合部和县中心区义务教育阶段公办学校扩容建设，新增学位6000个。 | 1.莆田第三中学综合楼建设工程，建设面积11688㎡，新增学位600个，计划2022年主体封顶。 2.西厝中学教学综合楼，建设面积3274平方米。 | 1.三中内装修：外架拆除、内天井顶板防水施工、报告厅踏步贴砖施工、连廊钢结构主体安装； 2.西厝中学内装修：水电设施施工、内墙涂料、地板水磨施工、内墙贴砖。 | 1.三中：竣工验收。 2.西厝中学：开工建设。 | 1.正在内装修。 2.正在内装修。 | 1.85%。 2.100%。 | 2600 | 4090 | 157.3% | 500 | 500 | 100%
3 | 区教育局 | 办好人民满意的教育 | 教育事业 | 实施近视防控教室照明改造工程 | 计划按照国家标准改造照明卫生标准不达标的公办中小学校教室2000间。 | 计划按照国家标准改造照明卫生标准不达标的公办中小学校教室540间。每间按1.2万元计算，约540万元。 | 10月21日已由联通数字科技有限公司福建分公司中标，25号开始进行测量，现在已完成4所学校的测量共计130间，同步下单配货，28日开始样板间的施工和检测，检测合格后全面铺开施工。 | 改造照明卫生标准不达标的公办中小学校教室540间。 | 改造照明卫生标准不达标的公办中小学校教室130间 | 24% | 540 | 156 | 28.9% | 162 | 0 | 0
4 | 区卫健局 | 提高医疗服务水平 | 卫生健康 | 提高人均基本公共卫生服务项目政府补助标准 | 2022年基本公共卫生服务项目政府补助标准，从2021年每人每年79元提高到每人每年84元，并逐级落实到位。 | 基本公共卫生服务项目政府补助标准，从每人每年79元提高到每人每年84元。 | 基本公共卫生服务项目政府补助标准，已从每人每年79元提高到每人每年84元。目前，已拨付补助资金3400万元。 | 4598.16 | 3400 | 73.94% | 4598.16 | 3400 | 73.94% | 2955.96 | 1800 | 60.89%
5 | 区医保分局 | 提高医疗服务水平 | 卫生健康 | 提高困难群体高血压、糖尿病门诊指定用药报销比例 | 将低保对象、特困人员和低保边缘家庭成员等困难群体高血压、糖尿病门诊指定用药报销比例提高到100%。 | 落实《莆田市医疗保障局转发福建省医疗保障局关于开展2022年为民办实事项目困难群体高血压、糖尿病门诊用药保障工作实施意见的通知》要求。 | 已按要求完成。 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 区卫健局 | 提高医疗服务水平 | 卫生健康 | 实施女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目试点 | 科普宫颈疾病防控知识，免费对具有莆田市试点区域（城厢区）学籍或户籍、未接种过人乳头瘤病毒（HPV）疫苗且年龄在13周岁—14周岁半的女性开展HPV疫苗自愿接种。 | 科普宫颈疾病防控知识，免费对具有莆田市试点区域（城厢区）学籍或户籍、未接种过人乳头瘤病毒（HPV）疫苗且年龄在13周岁—14周岁半的女性开展HPV疫苗自愿接种。 | 已制定印发《关于印发2022年城厢区适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目试点工作方案的通知》，召开了HPV疫苗工作推进会和培训会，市级、区级资金已到位。截至目前，通过教育系统摸排意愿接种国产二价疫苗人数为4452人，已完成国产二价疫苗接种人数为3711人，接种率达83.36%。 | - | ，已完成国产二价疫苗接种人数为3711人，接种率达83.36%。 | - | - | - | - | 88 | 接种工作开始后据实结算 | -
8 | 区卫健局 | 提高医疗服务水平 | 卫生健康 | 开展中高级职称医师下基层服务 | 从县级以上医院抽调高年资中级以上职称医师进入全市49家社区卫生服务中心、乡镇卫生院进行医疗帮扶，每个月最少在基层工作一天，全年达500人次以上。 | 我区共3家社区卫生服务中心和3家卫生院，按每个月最少在基层工作一天，全年须达72人次以上。 | 已制定印发《城厢区2022年度医师下基层服务工作方案》，并完成计划拟定，4-10月份组织莆田市第一医院、城厢区医院医师下基层3家社区卫生服务中心和3家卫生院，共计66人次。 | 72人次以上 | 66人次 | 76.39% | - | - | - | - | - | -
9 | 区卫健局 | 办好人民满意的教育 | 教育事业 | 建设普惠性托育园 | 支持社会力量发展托育机构，加大普惠性托育园建设，新增普惠性托位1370个。 | 一、省级：建设不少于4个普惠性托育园（中心）、300个托位。 二、市级：建设1个普惠托育点（园/中心）、不少于53个托位。 | 确定城厢区华幼托育中心、探索兴风托育园、经纶金威托育园、厦米托育中心为2022年省级婴幼儿照护服务普惠项目建设单位；城厢区鹏飞文禾托育中心为2022年市级普惠托育点建设单位（因产权纠纷，变更建设单位为莆田市城厢区星辰托育园）。 其中探索、经纶金威、华幼、夏米已完成项目施工建设和机构登记备案，正在进行普惠性收费定价、签订协议，同时对照项目验收标准自查自纠、补缺补漏，并根据要求开展卫生评价复核工作。星辰已完成部分项目施工，正在环境检测、食品许可、卫生评价、登记备案、普惠性收费定价以及签订协议工作。 | 建设4个省级普惠性托育园（中心），1个市级普惠托育点（园/中心）。 | 已完成4个项目施工建设和机构登记备案。 | - | - | - | - | 300 | 待验收后拨付资金 | -
10 | 区人社局 | 提升技能工程 | 人力资源 | 开展职业技能培训 | 多渠道扩大就业创业，面向企业职工、就业重点群体等各类劳动者，紧紧围绕我区重点产业发展方向，全年计划开展各类补贴性职业技能培训0.4万人次。 | 全年计划开展各类补贴性职业技能培训0.4万人次。 | 已开展各类职业技能培训，全区共开展职业技能培训3475人，其中人社局2605人、工信398人、退役军人局54人、残联23人、农业农村局395人。 | 4000人次 | 3475人次 | 86.8% | 200 | 已发放资金135.766万元，待发放110.759万元。 | 47% | - | 0 | 0
11 | 区农业农村局 | 提升技能工程 | 人力资源 | 实施高素质农民培训工程 | 新增培训高素质农民8500人次。 | 新增培训高素质农民965人次。 | 已完成所有培训任务。该项目已通过验收，且资金已拔付给培训机构。 | 1185人次 | 1185人次 | 100% | 30 | 27.4 | 100% | 30 | 30 | 100%
12 | 区人社局 | 扶持创业工程 | 人力资源 | 资助在校生和大中专毕业生创业 | 对在校生和毕业5年内在莆创业的全日制普通大中专毕业生创业项目进行评选扶持，择优给予3—10万元不等的资助。 | 对在校生和毕业5年内在莆创业的全日制普通大中专毕业生创业项目进行评选扶持，择优给予3—10万元不等的资助。 | 截止目前，省级大中专创业资助项目申报20人，17人通过初审，经过书面评审、实地考察等环节，2人推荐省里参加现场答辩。1人获得优胜奖。市级大中专毕业生创业项目资助，10个项目入选2022年市级创业项目资助，其中一等奖1个，二等奖1个，三等奖3个，优胜奖5个。 | - | - | - | 25 | 0 | 0% | - | 0 | 0
13 | 区人社局 区民政局 | 实施“三支一扶”工程 | 人力资源 | 实施“三支一扶”工程 | 市级“三支一扶”高校毕业生在岗服务期间，由各县(区、管委会)人社局按月发放生活补贴，补贴标准按上一年度全市在岗职工平均工资的60%确定，所需资金从各级就业专项资金中列支。 | 市级“三支一扶”高校毕业生在岗服务期间，由各县(区、管委会)人社局按月发放生活补贴，补贴标准按上一年度全市在岗职工平均工资的60%确定，所需资金从各级就业专项资金中列支。2022年，城厢区市级“三支一扶”计划招募15名。 | 截止目前，城厢区市级“三支一扶”在岗人员36名。 | “三支一扶”招募15名 | 11名 | 73.3% | 120 | 81.39 | 67.83% | 120 | 81.39 | 67.83%
14 | 区人社局 | 提高养老服务水平 | 社会保障 | 提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准 | 2022年1月1日起全市城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月提高10元。资金安排：我区项目总投资700万元，其中争取省级以上资金补助420万元，市级财政配套56万元，县级财政筹措224万元。 | 2022年1月1日起全市城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月提高10元。资金安排：我区项目总投资700万元，其中争取省级以上资金补助420万元，市级财政配套56万元，县级财政筹措224万元。 | 2022年1月1日起全市城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月提高10元(由每人每月145元提高到每人每月155元)。我区3月底己完成"每月提高10元基金养老金"的调贷工作；1一10月累计完成调贷投资金额603.2万元，完成全年计划的86.17%，其中省级以上资金补助361.92万元，市级财政配套48.26万元，县级财政筹措193.02万元。 | - | - | - | 700 | 603.2 | 86.17% | 420 | 361.92 | 90%
15 | 区民政局 | 提高养老服务水平 | 民政事业 | 建设长者食堂 | 在居家社区养老服务设施内建设长者食堂25个，为老年人提供餐饮服务。 | 在居家社区养老服务设施内建设长者食堂2个。 | 我区省级长者食堂2个：灵川镇太湖村长者食堂食堂土建部分已完成，已拉毛坯，未装饰。凤凰山街道筱塘社区长者食堂基础建设已完成，正在配备硬件设施，并按文件要求添置食堂设施。 | 2个 | 0个 | 0 | 30 | 16 | 36% | 30 | 16 | 53%
16 | 区民政局 | 提高残疾人补贴标准 | 社会保障 | 全面落实残疾人“两项补贴”政策 | 落实残疾人“两项补贴”标准动态调整机制，将困难残疾人生活补贴由每人每月92元提高到100元，困难一级重度残疾人护理补贴由每人每月120元提高到125元，困难二级重度残疾人护理补贴由每人每月92元提高到100元。 | 困难残疾人生活补贴由每人每月92元提高到100元。 | 我区保障困难残疾人生活补贴63585人，累计发放补贴资金403.33万元；享受重度残疾人护理补贴66973人，累计发放补助资金463.05万元。 | 585.12 | 504.68 | 86% | 1273.2 | 1084.44 | 85% | 735 | 0 | 0%
[6 empty] | 困难一级重度残疾人护理补贴由每人每月120元提高到125元；困难二级重度残疾人护理补贴由每人每月92元提高到100元。 |  | 688.08 | 579.76 | 84%
17 | 区住建局 | 加强环境整治提升 | 道路交通 | 改造提升市政道路无障碍设施 | 推进城市重点公共服务场所和重要公共建筑的无障碍设施改造提升,打造荔城区为无障碍设施改造提升示范区；改造提升市政道路无障碍设施，实施东圳路人行道、仙游县城区主次干道人行道、北岸经济开发区学府路人行道等3个项目。 | 改造提升市政道路无障碍设施，实施东圳路人行道、仙游县城区主次干道人行道、北岸经济开发区学府路人行道等3个项目。我区拟对全区金融银行、学校、公共场所等位置进行无障碍改造提升。 | 已完成南湖公园、凤凰山公园、结合石兴路道路进行无障碍提升等工程。 | 3个 | 已基本完工 | 95% | 160 | 140 | 87% | -
18 | 区文旅局 | 实施文体惠民工程 | 文化体育 | 建设全民健身场地设施 | 全市计划新建2个智慧体育公园、5个游泳池。 | 全区计划新建1个智慧体育公园。 | 智慧体育公园场地已平整，已完成器材采购目录清单，已完成招投标，正在安装。 | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 全区计划新建1个游泳池。 | 游泳池已完成场地平整，正在施工。 | - | -
19 | 区文旅局 | 实施文体惠民工程 | 文化体育 | 举办全民健身运动会 | 2022年3月至12月在全市各地科学、安全、有序开展全民健身赛事活动，提高人民群众身体素质，倡导健康向上的生活方式。 | 2022年3月至12月在全市各地科学、安全、有序开展全民健身赛事活动，提高人民群众身体素质，倡导健康向上的生活方式。 | 已举办全民健身赛事活动12场次。 | 12个 | 100% | 120 | 10 | 8.3% | - | - | -
20 | 区食安办 | 实施食品安全工程 | 食品安全 | 治理“餐桌污染”、建设“食品放心工程” | （一）加强食品和食用农产品安全监管。重点围绕与人民群众关系密切的“五类产品、一个行业”（即畜牧业产品、种植业产品、水产品、饮用水、加工食品和餐饮业），深入开展食品安全日常监管、专项治理、检验检测、宣传教育、举报奖励、违法违规行为查处等，推进国家食品安全示范城市创建工作。（二）开展农药兽药使用减量和产地环境净化、食品加工质量和婴幼儿配方乳粉质量安全提升、校园食品安全守护、农村假冒伪劣食品治理、保健食品行业专项清理整治、进口食品“国门守护”等专项行动，严厉查处食品安全违法违规行为。（三）推进食品安全示范建设。新认证无公害农产品、绿色食品、有机食品和农产品地理标志产品10个以上，积极组织申报“福建十大农产品区域公用品牌”和“福建名牌农产品”评选认定，创建省级餐饮食品安全“明厨亮灶”示范单位10家以上。（四）推进食品安全“一品一码”全过程追溯体系建设。（五）做好食品污染物及食品中有害因素监测、食源性疾病监测等工作，防控食品安全风险隐患。 | （一）加强食品和食用农产品安全监管。重点围绕与人民群众关系密切的“五类产品、一个行业”（即畜牧业产品、种植业产品、水产品、饮用水、加工食品和餐饮业），深入开展食品安全日常监管、专项治理、检验检测、宣传教育、举报奖励、违法违规行为查处等，推进国家食品安全示范城市创建工作。 | 1.全区累计检查食品生产经营主体3101家，开展蔬菜、水果农残快检4329批次（生产、流通），食品加工抽检308批次，合格率99.67%，“莱克多巴胺”残留检测7526批次，合格率均100%。开展（省级、市级）产地水产品抽检5次，抽检25个样品，贝类赤潮毒素送检5次，样品15个样品，海水贝类检测2次，样品15个样品，快检工作抽检28个样品，市级风险检测1次，抽检18个样品；区级产地抽检和风险监测抽检15个样品；开展粮食质量安全抽查，抽样大米15批次，稻谷6批次，均合格。 | - | - | - | 170 | 110.56 | 65% | - | - | -
[6 empty] | （二）开展农药兽药使用减量和产地环境净化、食品加工质量和婴幼儿配方乳粉质量安全提升、校园食品安全守护、农村假冒伪劣食品治理、保健食品行业专项清理整治、进口食品“国门守护”等专项行动，严厉查处食品安全违法违规行为。 | 2.（1）农药使用量137吨。完成专业化统防统治7.9亩次，完成绿色防控26.1万亩次；检查农药使用企业10家，未发现违规使用农药情况。（2）婴幼儿配方乳粉检查生产经营主体79家，监管人次150人次。（3）出动人员检查1379人次，检查学校食堂及周边食品经营户701家次 ；责令整改25家。（4）检查食品生产主体36户次；检查食品销售主体265户次，其中，学校及校园周边食品销售者70户次；检查餐饮服务主体233户次，其中，学校食堂72户次，校园周边餐饮服务提供者26户次；检查批发市场、集贸市场等各类市场5户次；组织监督抽检282批次，不合格6批次，已处置；责令整改4家次，受理消费者投诉举报59件。（5）保健食品行业检查经营主234家次，出动执法人员437人次，检查发现问题17个，责令整改17家，已完成整改企业数17家，发放宣传材料40份。收到群众投诉举报66条，根据举报查处问题66个。 | - | - | -
[6 empty] | （三）推进食品安全示范建设。 | 3.印发全区食品安全示范街创建工作方案。 |  |  | -
[6 empty] | （四）推进食品安全“一品一码”全过程追溯体系建设。 | 4.食品生产经营环节：召开9次城厢区“一品一码”工作推进会，对一品一码工作进行部署推进；对存在的问题进行通报，累计通报17次；进行实地抽查，累计出动179人次，对85家企业进行实地检查。 | - | - | -
[6 empty] | （五）做好食品污染物及食品中有害因素监测、食源性疾病监测等工作，防控食品安全风险隐患。 | 5.截止目前我区5家哨点医院共计上报426例病例进行审核，区疾控中心对上报食源性疾病病例均进行了审核，并随机抽取当月10个病例进行电话复核。 | - | - | -
21 | 区环卫中心 | 加强环境整治提升 | 城乡建设 | 建设城区生活垃圾分类屋（亭） | 计划在全市各城区建设生活垃圾分类屋（亭）145座。有害垃圾处理设施、可回收物回收管理、再生资源综合利用体系完成年度建设任务。 | 计划在全区各城区建设生活垃圾分类屋（亭）20座。有害垃圾处理设施、可回收物回收管理、再生资源综合利用体系完成年度建设任务。 | 出台分类屋（亭）建设方案，已完成20座分类屋建设任务。 | 20座 | 20座 | 100% | 60 | 57.3 | 95.5% | 20 | 20 | 100%
23 | 城厢生态环境局 | 加强环境整治提升 | 生态环境 | 综合治理海漂垃圾 | （一）常态化清理海漂垃圾，特别是清理处置海上养殖升级改造所产生的废旧渔业养殖设施，保障海湾水清滩净。（二）完善海上环卫建设，对原先组建海上环卫队伍，进一步加强人员、设备和管理等方面能力建设，确保海漂垃圾常态化、专业化治理效果。（三）健全海漂垃圾综合治理长效机制，压实海漂垃圾网格化巡查和清理责任，推动“美丽海岸带”建设10公里，提升群众滨海体验。（四）加强“数字化”监管，建设县区交界海岸段及重点岸段海漂垃圾高清智能视频探头14个。 | （一）常态化清理海漂垃圾，特别是清理处置海上养殖升级改造所产生的废旧渔业养殖设施，保障海湾水清滩净。（二）完善海上环卫建设，对原先组建海上环卫队伍，进一步加强人员、设备和管理等方面能力建设，确保海漂垃圾常态化、专业化治理效果。（三）健全海漂垃圾综合治理长效机制，压实海漂垃圾网格化巡查和清理责任，推动“美丽海岸带”建设2公里，提升群众滨海体验。 | 1.目前，海上环卫队伍共配备3艘打捞船，环卫队人员8人，已清理24.03公里海岸线海漂垃圾110.03吨。 2.已完成2公里“美丽海岸带”建设，岸段位于灵川镇太湖村。 | 2公里 | 2公里 | 100% | 84.105 | 70.0875 | 83.3% | 24.03 | 24.03 | 100%
24 | 区住建局 | 加强环境整治提升 | 城乡建设 | 市政生活污水管网建设 | 新建或改造城镇生活污水管网60公里。 | 新建或改造城镇生活污水管网15公里。 | 新建或改造城镇生活污水管网12公里。 | 15公里 | 12公里 | 80% | 1500 | 850 | 56% | - | - | -
26 | 区住建局 | 加强环境整治提升 | 城乡建设 | 实施保障性安居工程 | 继续推进城镇棚户区改造，攻坚改造老城区内脏乱差的棚户区，重点安排改造50户以上的集中成片棚户区，新开工改造7500套以上。 | 城厢区棚改新开工改造750套。 | 目前已完成龙德井片区、沟头片区、泗华孔里片区改造项目、坂头东片区改造项目（地块二、三、四）洋西地块A、顶墩下黄整村改造项目、万达南片区改造项目、坂头西片区改造项目8个棚改开工任务指标1700套。 | 750套 | 1700套 | 227% | 20000 | 31422 | 157.1% | 185 | 185 | 100%
27 | 区住建局 | 加强环境整治提升 | 城乡建设 | 城镇老旧小区改造 | 实施改造城镇老旧小区项目49个，涉及3000户。改造内容包含雨污分流、通信管网整合下地、天燃气入户、道路修缮、房屋修缮加固、小区环境及绿化景观提升、停车场整治及充电桩建设、小区照明提升、适老化设施改造等。 | 改造主要集中于小区内雨污分流、路面修复、停车场建设、飞线整治及完善相关配套设施等内容,改造工作提供资金保障，积极申请上级补助资金，并鼓励产权管线单位出资建设。建立业主合理出资机制。有条件的小区可着力挖掘其服务商机，引导社会资本以可持续的方式参与改造运营。 | 2022年度任务为改造提升6个老旧小区，涉及居民1086户。截至目前，5个小区已开工（口岸小区、工行集资房、一中集资房、石景路周边、石室路周边），剩余西门小区已开始招投标工作；下一步，将抓紧西门老旧小区前期手续办理，争取9月底前开工，全部老旧小区任务预计12月底基本完工。 | 384户 | 250户 | 65% | 5120 | 3500 | 70% | - | - | -
28 | 区住建局 | 加强环境整治提升 | 城乡建设 | 城乡福道建设 | 新建和改造提升福道20公里（包括城乡绿道、森林步道、登山步道、自行车道等）。 | 1、莒溪片区桐花漫道工程全长3公里，提升沿X223县道两侧景观（从下莒村村口至栖梦民宿入口） 2、东圳沿渠福道：由市园林集团对东圳水库坝头-广化寺全线福道进行综合提升(约12公里)，开展广化寺至324国道段福道建设（约4.5公里）；由市水务集团负责木兰陂公园范围内（324国道至木兰陂）的沿渠福道建设（约1.2公里）。 | 1、莒溪片区桐花漫道工程全长3公里，已更名为悠然漫道。起止点：从下莒村村口至栖梦民宿入口。建设内容包括：道路两侧种植油桐树为主的景观大道，是进入溪南村、九鲤湖、九龙谷的必经道路，周边以临街村庄和农田为主，投资额约1300万元，目前已完工。 2、洋西绿道改造提升项目。城常路至山兜路段绿化提升，项目总长约3公里，年度投资60万元，目前已完成预算，开始招投标，预计12月完工。 | 6公里 | 3公里 | 50% | 1360 | 1300 | 95.6% | - | - | -
30 | 区应急局 | 加强环境整治提升 | 应急管理 | 实施安全应急保障提升工程 | 按照省委省政府“五个一百”安全应急保障提升工程和 “五个一”标准要求，依托现有各类公园开展改造、提升、植入等工作，在全市范围内打造10个安全主题公园示范点，配套建设10个应急避灾示范点、配强10个应急物资储备站、设置10个微型消防站、提升10个安全宣教体验场所, 在10个公园内分别配备终端大屏和应急广播系统，将安全法律、安全科普教育、防灾减灾和应急救援知识等融为一体，厚植安全文化。 | 在全区范围内打造2个安全主题公园示范点。 | 华亭幸福河湖安全文化公园：已完成主题公园户外宣传产品制作，施工即将完成，并做好收尾工作。 南湖文化安全公园：已完成主题公园户外宣传产品制作，正在进场施工中。“一点两站”物资已签订合同，正在备货进场。 | 2个 | 正在施工中，即将完工。 | 0% | 220 | 0 | 0% | 66.4 | 66.4 | 100%
[6 empty] | 配套建设2个应急避灾示范点。 |  | 2个 | 正在备货进场
[6 empty] | 配强2个应急物资储备站。 |  | 2个 | 正在备货进场
[6 empty] | 设置2个微型消防站。 |  | 2个 | 正在备货进场
[6 empty] | 提升2个安全宣教体验场所。 |  | 2个 | 已建成
[6 empty] | 在2个公园内分别配备终端大屏和应急广播系统。 |  | 2个 | 已建成
31 | 区交通局 | 加强环境整治提升 | 道路交通 | 建设“四好农村路” | 建设与改造农村公路12公里，改造危桥2座，提升农村公路安保4公里，进一步满足人民群众安全舒适出行需求。 | 建设与改造农村公路12公里。 | 建设与改造农村公路12公里，目前已完成7.637公里，占计划63.64%；改造危桥2座，目前已完工2座，占计划100%；提升农村公路安保4公里，目前已完成10.871公里，占计划271.77%；年度计划完成项目总投资3000万元，目前已完成投资9108万元，占计划303.6%。 | 12公里 | 7.637 | 63.64% | 3000 | 9108 | 303.6% | 550.95 | 550.95 | 100%
[6 empty] | 改造危桥2座。 |  | 2座 | 2 | 100%
[6 empty] | 提升农村公路安保4公里。 |  | 4公里 | 10.871 | 271.8%
32 | 区道安办 | 加强环境整治提升 | 道路交通 | 道路交通安全隐患点整治 | 全市计划完成35处道路交通安全隐患整治。 | 我区列入省级为民办实事道路交通安全隐患整治项目4处，列入市级道路交通安全隐患整治项目3处。 | 已全部完成。 | 7处 | 7处 | 100% | 260 | 204.8006 | 78.77% | 160 | 160 | 100%
33 | 区水利局 | 加强环境整治提升 | 水利工程 | 城乡供水一体化建设 | 建设城厢区莒溪、党城2处农村规模化水厂，对仙游县龙华镇、荔城区新度镇、城厢区华亭镇、东海镇、灵川镇、涵江区萩芦镇等辖区内的农村进行“一户一表”改造，铺设管网200公里，受益人口10万人。 | 建设城厢区莒溪、党城2处农村规模化水厂。 | 莆田市城乡供水一体化--城厢区常太片区供水工程（配套4座水厂建设项目）5月27日已完成招标工作，目前施工单位已进场施工，莒溪水厂、党城水厂已完成基础浇筑，正在进行厂区建设。 | 2处 | 2处 | 100% | 1500 | 510 | 34% | 2000 | 2000 | 100%
36 | 区工信局 | 强化公共服务设施 | 电力事业 | 电动汽车公共充电桩建设 | 计划新建电动汽车公共充电桩200个（标准桩）以上，加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的公共充电网络，便利群众绿色出行。 | 计划新建电动汽车公共充电桩50根（标准桩）。总投资额450万元。 | 易速（莆田）充电设施运营有限公司在天九湾天溢嘉园现有停车场投建8根120KW双枪充电桩（16根直流桩）已建成投用，总容量为960KW。新增建成6根直流桩（分布在东海镇蔡亭居委会、和灵川镇何寨、桂山居委会）；9月份东海镇天誉首府新能源汽车充电站新完工16根直流充电桩。福建省振工建材有限公司拟投资100万元，在东海镇利角村三张厝230号停车场车位,建设新能源电动汽车充电站，建设16个A3圆柱型直流充电终端，目前正在进行前期资金筹措等工作，联发电商城停车场新备案电动汽车充电基础设施项目共计32根直流充电桩，速来电拟在幸福家园停车场建设32根快充，目前已动工，预计12月份投入使用。 | 50根 | 38根 | 76% | 450 | 460 | 102% | / | / | /
38 | 区水利局 | 加强环境整治提升 | 水利工程 | 木兰溪流域河道整治、十里风光带及安全生态水系建设 | 计划持续推进木兰溪流域河道整治和实施安全生态水系建设，重点打造木兰溪十里风光带。新建防洪堤1.2公里，穿堤建筑物1座，治理河长24.3公里。 | 完成城厢兴沙溪河治理河长2.6公里。 | 城厢兴沙溪完成河道治理2.0km。 | 2.6公里 | 2.1公里 | 57.69% | 1250 | 900 | 72% | 800 | 392.2869 | 49.04%
[6 empty] | 新建穿堤建筑物1座， |  | 10公里 | - | -
[6 empty] | 治理河长24.3公里 |  | 2.6公里 | 1km | 0.384
40 | 区住建局 城厢生态环境局 | 加强环境整治提升 | 生态环境 | 泗华溪水环境整治及泗华郊野公园建设 | 开展泗华溪沿溪入河排污口“全口径”排查整治，完成各类水质超标排污口溯源治理和泗华溪清淤工程。其中，城厢区负责完成项目用地征收工作；市园林集团负责建设公园绿道2公里、提升改造公园绿地5万平方米。 | 区住建局：指导、督促龙桥街道，配合开展相关排污口溯源排查、整改工作。 城厢生态环境局：开展泗华溪沿溪入河排污口“全口径”排查整治，完成各类水质超标排污口溯源治理。 | 已完成泗华溪沿溪入河排污口“全口径”排查整治，对7个排水口进行监测，水质监测结果均达标。 | - | - | - | 67561.44 | 10100 | 15% | - | - | -
42 | 区农业农村局 | 加强环境整治提升 | 城乡建设 | 乡村振兴试点示范项目建设 | 推动70个省级乡村振兴试点村的基础设施与公共服务提档升级。 | 推动8个省级乡村振兴试点村的基础设施与公共服务提档升级。项目总投资2906万元。其中，争取省级以上资金984.36万元，市、县两级财政配套各313.2万元。 | 城厢区8个省级试点村2022年乡村振兴试点示范项目共33个，在建17个，完工15个，前期1个，完工率45.45%；年度计划投资2648.85万元，已完成投资2156.56万元，完成投资额81.41%。 | 33个 | 15个 | 45.45% | 2648.85 | 2165.56 | 81.41% | 894.87 | 894.87 | 100%
45 | 区委组织部 | 加强党建引领导 | 党建引领 | “党建+”乡村邻里中心建设 | 紧扣全面推进乡村振兴战略，突出以党建引领为主线，在建成59个“党建+”乡村邻里中心的基础上，年内新建30个以上，实现全市每个乡镇“党建+”乡村邻里中心全覆盖。 | （1）华亭镇云峰村“党建+”邻里中心； （2）华亭镇濑厝村“党建+”邻里中心； （3）灵川镇云庄村“党建+”邻里中心； （4）东海镇海头社区“党建+”邻里中心。 | （1）已完成软装施工和部分功能室设备配备，正在完善上墙资料； （2）施工方正在抓紧按图施工，已封顶，已完成外墙装修施工和室内瓷砖铺设，现继续抓紧门窗安装及其他室内装修施工； （3）硬件设施完工，已完成配套、上墙材料等软件设施； （4）基本完成，余门口宣传栏上墙材料正在制作中。 | 4个 | 1个 | 25% | 670 | 296.8 | 44.3% | - | - | -
46 | 区委政法委 | 提升社会治理水平 | 社会治理 | “综治+”社区治理中心建设 | 在第二批58个试点村居（社区）建成集综治网格、治安防控、矛盾纠纷调解、法律服务、平安支援服务、应急处置等为一体的“综治+”社区治理中心。 | 推进城厢区第二批10个“综治+”社区治理试点标准化建设，并将项目补助纳入2022年财政预算中。 | 按照综治+社区治理中心试点规范化建设标准，目前兴安、下磨、新塘、南园、肖厝、屿上（九龙）、霞皋村、松峰村等8个社区已基本建成，并开始运行使用。 海头社区各个功能室已完工，完善“党建引领，夯基惠民”相关上墙内容；何寨社区已完成装修，功能室分布。 | 10 | 8 | 80% | 242(含市级补助50万，区级补助50万) | 233（市级补助50万已到位） | 96.28% | - | - | -
47 | 区委政法委 | 提升社会治理水平 | 社会治理 | 实施基层网格化运营保障工程 | 计划对全市976个村（社区）基础网格站建设和运营提供必要运营经费保障，确保全市社会服务管理网格正常运转。 | 一、基层网格站建设补助。由市级财政对全区122个村（社区）基础网格站建设和运营提供必要经费保障，总投资73.2万元。二、网格化通信费支出。三、网格员工资经费支出。四、每月对工作表现突出的单位给予奖励，全年共36万元。五、区财政预算奖励金50万元，用于奖励表现突出的队员。六、拨付反诈专项奖励金100万元。七、区财政预算20万元用于网格化管理办公费用。 | 1、圳湖、雅颂居为新增社区，网格站正在建设中。其他120个网格站已完成建设。 2、支出经费：工资1427.07万元，通讯费、光纤费等平台费38.591万元，优秀镇街奖励金27万元；破案奖励金16.69万元；反诈奖励金32万元；办公经费4.9459万元。 | 976个（城厢区122个） | 120个（圳湖、雅颂居正在建设中） | 98.36% | 4031.3 | 一、市级财政：73.2万元； 二、区级财政：2348万元。 | 100% | - | - | -
48 | 区民政局 | 提高养老服务水平 | 民政事业 | 特殊困难或高龄老年人适老化改造 | 全市实施特殊困难或高龄老年人适老化改造1000户。 | 全区实施特殊困难或高龄老年人适老化改造97户。 | 现已收齐167户名单上报市局，并对接中标公司禾康养老公司，进行适老化改造工作对接，配送物资。 | 167户 | 已收集167户名单并上报市民政局 | 待市民政局发放物资 | 16.7 | 依托市民政局购买物资 | 依托市民政局购买物资 | - | - | -