## 福州
附件2
城厢区2022年为民办实事项目进展情况汇总表 （1-8月份）
序号 | 主办单位 | 项目类型 | 所属领域 | 项目名称 | 年度计划 |  | 1-8月份项目进度 | 项目进度情况 |  |  | 投资完成情况 |  |  | 省级资金到位情况
[5 empty] | 总任务 | 分任务 |  | 本年度计划任务量 | 截至8月底/目前完成任务量 | 完成比例 | 年度计划完成投资（万元） | 截至8月底/目前完成投资 | 完成比例 | 年度计划拨付资金（万元） | 截至8月底/目前已拨付 | 资金拨付率
1 | 区教育局 | 办好人民满意的教育 | 教育事业 | 灵川中心幼儿园建设工程 | 规划建筑教学综合楼面积6587.04㎡，新增幼儿园学位360个，计划2022年主体封顶。项目总投资约1838万元。 | 新增学位360个。 | 已完成主体封顶，正在砌体施工。 | 360个 | 按序时 | 按序时 | 800 | 1190 | 149% | 198 | 198 | 100%
2 | 区教育局 | 办好人民满意的教育 | 教育事业 | 第一实验幼儿园建设工程 | 规划建筑教学综合楼面积2585㎡，新增幼儿园学位180个，计划2022年主体封顶。项目总投资约810万元。 | 新增学位180个。 | 已竣工验收并投入使用。 | 180个 | 180个 | 100% | 400 | 408 | 102% | 131 | 131 | 100%
3 | 区教育局 | 办好人民满意的教育 | 教育事业 | 莆田第三中学综合楼建设工程 | 规划建筑教学综合楼面积11688㎡，新增初中学位300个、高中学位300个，计划2022年主体封顶。项目总投资约3568万元。 | 新增学位600个。 | 已完成主体封顶，正在砌体施工。 | 600个 | 按序时 | 按序时 | 2000 | 2252 | 112.6% | 500 | 415 | 83%
4 | 区卫健局 | 常态化抓紧抓实疫情防控 | 卫生健康 | 新冠病毒核酸检测实验室能力建设 | 在城厢区医院与疾控中心建设核酸检测实验室，提升全区核酸检测能力。项目总投资约420万元。 | 在城厢区医院与疾控中心建设核酸检测实验室。 | 区医院、区疾控均已完成PCR实验室改造，目前日检测能力从4000管提升至10000管。 | 日检测能力10000管 | 日检测能力10000管 | 100% | 420 | 414.7 | 98.73% | - | - | -
5 | 区教育局 | 常态化抓紧抓实疫情防控 | 卫生健康 | 重点人群核酸检测工作（教职员工、学生） | 对全区学校教职员工2022年核酸检测。项目总投资300万元。 | 对全区学校教职员工2022年核酸检测。 | 已完成核酸检测984003人次。 | 300万 | 492万 | 164% | 300 | 492.0015 | 1.64 | —— | —— | ——
6 | 区妇联 | 办好人民满意的教育 | 教育事业 | 妇女之家、儿童之家和社区家长学校建设 | 在有条件的村（社区）继续建设家长学校及儿童之家，完善妇女儿童工作阵地；在已建的妇女之家、儿童之家和社区家长学校开展示范创建活动；通过政府购买服务，开展妇女之家、儿童之家和社区家长学校活动。项目总投资35万元。 | 在有条件的村（社区）继续建设家长学校及儿童之家；在已建的妇女之家、儿童之家和社区家长学校开展示范创建活动；通过政府购买服务，开展妇女之家、儿童之家和社区家长学校活动。 | 已建设龙桥街道下磨社区“党建+”邻里中心、雅颂居社区及龙桥社区辖区内部队家属楼儿童之家，合计新建3个；通过政府购买服务，引入社工团队以“大手拉小手·一起向未来”为主题，在社区家长学校、儿童之家开展爱国主义教育、家庭教育、全民阅读、禁毒、安全、心理健康等主题活动16场次；举办“牵手相伴 向光而生”莒溪“党建+”邻里中心留守儿童成长夏令营1场，“喜迎二十大 国风助成长”关爱留守儿童“国风少年”暑期培养营1场，开展“共享阳光 健康成长”心理小组活动5节。购买服务引入社工组织开展城乡妇女之家公益服务项目，已举办党史“四史”教育5场，法制讲座、禁毒知识宣传3场。 | 新建儿童之家2个； 购买公益服务项目2个 | 已完成新建儿童之家3个； 已完成购买公益服务项目2个 | 100% | 35 | 28 | 80% | —— | —— | ——
7 | 区环卫中心 | 提升城市品质 | 卫生健康 | 公厕免费开放管理项目 | 对79座城区集镇公厕、23座旅游公厕实行免费开放制度，管护金额共计445万元。 | 对79座城区集镇公厕、23座旅游公厕实行免费开放制度。 | 城区公厕59座，集镇公厕20座，旅游公厕23座，均实行免费开放制度，加强公厕管护情况督导，重点督查公厕制度上墙、保洁消杀记录、设施设备使用等，按季度下拨公厕管护补助区级经费。现督查到问题385个，均已整改落实到位。 | —— | 按序时 | 按序时 | 445 | 259.59 | 58.33% | —— | —— | ——
8 | 区环卫中心 | 提升城市品质 | 卫生健康 | 城区生活垃圾分类项目 | 在城区内建设生活垃圾分类屋(亭)20座，总投资60万元，实行以奖代补方式进行补助。 | 在城区内建设生活垃圾分类屋(亭)20座。 | 出台分类屋（亭）建设方案，完成分类屋选址，完工20座分类屋。 | 20座 | 20座 | 100% | 60 | 57.35万元 | 96% | 20 | 10 | 50%
9 | 区交通运输局 | 强化城市管理 | 道路交通 | 农村公路安保工程 | 针对辖区内存在安全隐患的路段进行安保设计施工，预计完成10公里，项目总投资100万元。 | 针对辖区内存在安全隐患的路段进行安保设计施工，预计完成10公里。 | 已完成农村公路安保10.871公里。 | 10公里 | 10.871公里 | 108.7% | 100 | 126 | 126% | 22 | 22 | 100%
10 | 区住建局 | 助力美丽乡村建设 | 城乡建设 | 口袋公园建设 | 全区计划建设口袋公园5个，项目总投资220万元。 | 全区计划建设口袋公园5个 | 今年计划建设6个口袋公园（下莒村口袋公园、大埔口袋公园、后塘村口袋公园、常太村口袋公园、柯朱村口袋公园、东朱村口袋公园），预计总投资约220万元。现阶段已完成后塘村口袋公园、常太村口袋公园建设，其余四个口袋公园已完成选址，目前正在项目设计阶段。 | 6个 | 2个 | 33.3% | 200 | 60 | 33.3% | —— | —— | ——
11 | 区公安分局 | 强化城市管理 | 社会保障 | 视频探头维护服务项目 | 开展视频探头维护服务，项目总投资288万元。 | 开展视频探头维护服务 | 已完成招标，中标方按计划开展视频探头维护服务 | 对2740个高清探头、70个人像探头、1350个标清探头开展维保服务 | —— | —— | 288 | —— | —— | —— | —— | ——
12 | 区公安分局 | 强化城市管理 | 社会保障 | 光纤专线联网服务项目 | 开展光纤专线联网服务。一是高清光纤专线联网418条（单条租金3420元），需143万元；二是标清光纤专线联网105条（单条租金1140元），需12万元。项目总投资155万元。 | 高清光纤专线联网418条 | 已完成招标，中标方按计划开展光纤专线联网服务 | 418条 | —— | —— | 155 | —— | —— | —— | ——
[6 empty] | 标清光纤专线联网105条 |  | 105条 | —— | —— |  | —— | —— | —— | ——
13 | 区道安办 | 强化城市管理 | 道路交通 | 交通护学岗协警增设项目 | 在全区新增17名协警用于交通护学岗。项目总投资86.7万元。 | 在全区新增17名协警用于交通护学岗 | 已招收14名协警，剩余灵川镇3名正在推进中。 | 17 | 14 | 82.35% | 86.7 | 39.2 | 45.21% | 86.7 | 86.7 | 100%
14 | 区道安办 | 强化城市管理 | 道路交通 | 红绿灯新建项目 | 规划在学园南街与肖厝路交叉口建设红绿灯，项目总投资50万元。 | 规划在学园南街与肖厝路交叉口建设红绿灯 | 已全部完成。 | 1 | 1 | 100% | 50 | 39.975 | 80% | 50 | 50 | 100%
15 | 区道安办 | 强化城市管理 | 道路交通 | 交通安全教育基地提升及事故多发路段治理项目 | 计划开展交通安全教育基地提升及事故多发路段治理工作。项目总投资50万元。 | 计划开展交通安全教育基地提升及事故多发路段治理工作。 | 已全部完成。 | 1 | 1 | 100% | 50 | 46.904 | 93.8% | 50 | 50 | 100%
16 | 区食安办 | 筑牢食品安全网，提升群众安全感和幸福感 | 食品安全 | 治理“餐桌污染”建设“食品放心工程” | （一）重点围绕与人民群众关系密切的“五类产品、一个行业”主要食品污染，开展日常监管、专项治理、检验检测、食品安全宣传、投诉举报奖励等，加强人员配置及经费保障。（二）开展校园及周边食品安全整治。（三）持续深入开展“一品一码”全过程追溯体系建设。（四）继续做好食品污染物及食品中有害因素监测、食源性疾病监测等工作，完善食品安全风险监测网络。2022年拟安排食品安全专项经费170万元。 | 重点围绕与人民群众关系密切的“五类产品、一个行业”主要食品污染，开展日常监管、专项治理、检验检测、食品安全宣传、投诉举报奖励等 | 一、2022年1月-8月，全区累计检查食品生产经营主体2458家，开展蔬菜、水果农残快检3647批次（生产、流通），食品加工抽检308批次，合格率99.67%，“莱克多巴胺”残留检测5994批次，合格率均100%。开展（省级、市级、区级）产地水产品抽检3次，抽检13个样品，贝类赤潮毒素送检4次，样品12个样品，海水贝类检测1次，样品8个样品，快检工作28个样品，市级风险检测1次，抽检18个样品；区级产地抽检和风险监测抽检15个样品。 二、出动人员检查938人次，检查学校食堂及周边食品经营户488家次 ，责令整改25家。落实主体责任，督促学校、供餐单位及校园周边食品经营者自查29户次，自查出食品安全问题或隐患58个，完成整改58个；在“智慧食安”平台对学校食堂进行线上抽查，累计共抽查40家，发现问题4家，已整改。 三、食品生产经营环节：召开6次城厢区“一品一码”工作推进会，对一品一码工作进行部署推进；对存在的问题进行通报，累计通报8次；进行实地抽查，累计出动153人次，对72家企业进行实地检查。 四、截至目前我区5家哨点医院共计上报321例病例进行审核，区疾控中心对上报食源性疾病病例均进行了审核，并随机抽取当月10个病例进行电话复核。 | —— | —— | —— | 170 | 110.56 | 65% | —— | —— | ——
[6 empty] | 开展校园及周边食品安全整治 |  |  | —— | —— |  | —— | —— | —— | —— | ——
[6 empty] | 持续深入开展“一品一码”全过程追溯体系建设 |  |  | —— | —— |  | —— | —— | —— | —— | ——
[6 empty] | 继续做好食品污染物及食品中有害因素监测、食源性疾病监测等工作 |  |  | —— | —— |  | —— | —— | —— | —— | ——
17 | 区食安办 | 筑牢食品安全网，提升群众安全感和幸福感 | 食品安全 | “互联网+明厨亮灶”建设工程 | 主要进行平台维保、线路费用、人员工资、扩增餐饮服务单位纳入平台设备购置等，运行维护经费50万元。 | 主要进行平台维保、线路费用、人员工资、扩增餐饮服务单位纳入平台设备购置等 | 二、推进“智慧食安”明厨亮灶监管平台建设。目前，已完成城厢区内96家学校食堂、19家大中型酒店的企业档案登记，其中97家学校食堂及7家大中型餐饮已纳入平台监管，可以查看“明厨亮灶”信息。 | —— | —— | —— | 50 | 年底统一支出 | 0% | —— | —— | ——
18 | 区人社局 |  | 人力资源 | 职业技能提升工程 | 大规模开展职业技能培训，2022年计划开展各类补贴性职业技能培训4000人次，预计发放补贴资金200万元。 | 2022年计划开展各类补贴性职业技能培训4000人次 | 多渠道开展职业技能提升培训，今年以来全区共开展各类补贴性培训2995人，完成年计划的74.87%。其中工信局开展企业职工培训417人；农业农村局开展高素质农民培训395人，补助资金27.4万元；人社局开展就业技能培训、项目制培训、见证补贴、线上培训共2183人，补助资金140.918万元，已发放资金52.476万元，待发放资金88.442万元。 | 4000人次 | 1693人次 | 42.3% | 200 | 17.379 | 8.68% | —— | —— | ——
19 | 区文旅局 |  | 文化体育 | 全民健身场地设施建设 | 新建室外全民健身点12处，有比较健全的管理机构、管理制度和运行机制。由体彩公益金支出48万。 | 新建室外全民健身点12处 | 截至目前，已完成土地平整、采购清单目录的制作和政府采购的工作，正在招投标。 | 12处 | —— | —— | 48 | —— | —— | —— | —— | ——