## 莆田
附件1
省级、市级2022年为民办实事项目进展情况汇总表 （1-9月份）
序号 | 责任单位 | 项目 类型 | 所属 领域 | 项目名称 | 年度计划 |  |  | 项目进度情况 |  |  | 投资完成情况 |  |  | 省级资金到位情况
[5 empty] | 总任务 | 涉及我区任务 | 1-9月份项目进度 | 本年度计划任务量 | 截至9月底完成任务量 | 完成比例 | 年度计划完成投资（万元） | 截至9月底完成投资 （万元） | 完成比例 | 年度计划拨付资金 （万元） | 截至9月底已拨付（万元） | 资金拨付率
1 | 区教育局 | 办好人民满意的教育 | 教育事业 | 实施幼儿园学位扩容工程 | 通过新建、改扩建，扶持街道（乡镇）及国有企事业单位举办等方式新增公办幼儿园学位3000个，新建、改扩建公办幼儿园15所。 | 1.灵川中心幼儿园教学综合楼建设工程，建设面积6587.04㎡，新增幼儿园学位360个，计划2022年主体封顶； 2.第一实验幼儿园教学综合楼建设工程，面积2585㎡，新增幼儿园学位180个，计划2022年主体封顶。 | 1.灵川中心幼儿园教学综合楼：主体已封顶，正在内装修； 2.第一实验幼儿园教学综合楼：竣工验收，投入使用。 | 540个 | 180个 | 33.3% | 1200 | 1890 | 157.5% | 329 | 329 | 100%
[6 empty] | 新建、改扩建公办幼儿园15所。 |  | 2所 | 1所 | 50%
2 | 区教育局 | 办好人民满意的教育 | 教育事业 | 实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程 | 重点推进义务教育阶段主城区、城乡结合部和县中心区义务教育阶段公办学校扩容建设，新增学位6000个。 | 1.莆田第三中学综合楼建设工程，建设面积11688㎡，新增学位600个，计划2022年主体封顶。 2.西厝中学教学综合楼，建设面积3274平方米。 | 两个项目都已主体封顶，正在内装修。 | 1100个 | 0 | 0% | 2600 | 3589 | 138% | 500 | 500 | 100%
3 | 区教育局 | 办好人民满意的教育 | 教育事业 | 实施近视防控教室照明改造工程 | 计划按照国家标准改造照明卫生标准不达标的公办中小学校教室2000间。 | 计划按照国家标准改造照明卫生标准不达标的公办中小学校教室540间。每间按1.2万元计算，约540万元。 | 9月26日已发布招投标公告，预计10月21日开标。 | 450间 | 0 | 0% | 540 | 0 | 0% | 162 | 0 | 0
4 | 区卫健局 | 提高医疗服务水平 | 卫生健康 | 提高人均基本公共卫生服务项目政府补助标准 | 2022年基本公共卫生服务项目政府补助标准，从2021年每人每年79元提高到每人每年84元，并逐级落实到位。 | 基本公共卫生服务项目政府补助标准，从每人每年79元提高到每人每年84元。 | 已按要求提高补助标准，截至目前，已拨付补助资金3400万元。 | 4598.16万元 | 3400万元 | 73.94% | 4598.16 | 3400 | 73.94% | 2955.96 | 1800 | 60.89%
5 | 区医保分局 | 提高医疗服务水平 | 卫生健康 | 提高困难群体高血压、糖尿病门诊指定用药报销比例 | 将低保对象、特困人员和低保边缘家庭成员等困难群体高血压、糖尿病门诊指定用药报销比例提高到100%。 | 落实《莆田市医疗保障局转发福建省医疗保障局关于开展2022年为民办实事项目困难群体高血压、糖尿病门诊用药保障工作实施意见的通知》要求。 | 已完成。 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 区卫健局 | 提高医疗服务水平 | 卫生健康 | 实施女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目试点 | 科普宫颈疾病防控知识，免费对具有莆田市试点区域（城厢区）学籍或户籍、未接种过人乳头瘤病毒（HPV）疫苗且年龄在13周岁—14周岁半的女性开展HPV疫苗自愿接种。 | 科普宫颈疾病防控知识，免费对具有莆田市试点区域（城厢区）学籍或户籍、未接种过人乳头瘤病毒（HPV）疫苗且年龄在13周岁—14周岁半的女性开展HPV疫苗自愿接种。 | 已制定印发通知方案，召开了HPV疫苗工作推进会和培训会，市级、区级资金已到位；全区已设置疫苗接种点7个，通过进校播放宣传片、发放图册等方式进行宣传，待疫苗到位后即可开始接种工作。 | - | - | - | - | - | - | 88 | 接种工作开始后据实结算 | -
8 | 区卫健局 | 提高医疗服务水平 | 卫生健康 | 开展中高级职称医师下基层服务 | 从县级以上医院抽调高年资中级以上职称医师进入全市49家社区卫生服务中心、乡镇卫生院进行医疗帮扶，每个月最少在基层工作一天，全年达500人次以上。 | 我区共3家社区卫生服务中心和3家卫生院，按每个月最少在基层工作一天，全年须达72人次以上。 | 已制定印发《城厢区2022年度医师下基层服务工作方案》，4-8月份组织莆田市第一医院、城厢区医院医师下基层3家社区卫生服务中心和3家卫生院，共计55人次。 | 72人次以上 | 55人次 | 76.39% | - | - | - | - | - | -
9 | 区卫健局 | 办好人民满意的教育 | 教育事业 | 建设普惠性托育园 | 支持社会力量发展托育机构，加大普惠性托育园建设，新增普惠性托位1370个。 | 一、省级：建设不少于4个普惠性托育园（中心）、300个托位。 二、市级：建设1个普惠托育点（园/中心）、不少于53个托位。 | 确定城厢区华幼托育中心、探索兴风托育园、经纶金威托育园、厦米托育中心为2022年省级婴幼儿照护服务普惠项目建设单位； 其中探索兴风已完成项目施工、器材配置等，正在进行托育备案和协议签订；经纶金威、华幼已完成项目施工、器材配置、师资招聘、食品许可、环境检测；厦米已完成项目施工、器材配置、师资招聘、环境检测、消防评估；星辰已完成项目的泥工、水电施工、师资招聘、器材配置，正在同步项目的木工、油漆施工和消防评估。 | 建设4个省级普惠性托育园（中心），1个市级普惠托育点（园/中心）。 | - | - | - | - | - | 300 | 待验收后拨付资金 | -
10 | 区人社局 | 提升技能工程 | 人力资源 | 开展职业技能培训 | 多渠道扩大就业创业，面向企业职工、就业重点群体等各类劳动者，紧紧围绕我区重点产业发展方向，全年计划开展各类补贴性职业技能培训0.4万人次。 | 全年计划开展各类补贴性职业技能培训0.4万人次。 | 开展各类职业技能培训，全区共开展职业技能培训3360人，其中人社局2482人、工信417人、残联66人、农业农村局395人，已发放94.006万元。 | 4000人次 | 3360人次 | 84% | 200 | 94.006 | 47% | - | - | -
11 | 区农业农村局 | 提升技能工程 | 人力资源 | 实施高素质农民培训工程 | 新增培训高素质农民8500人次。 | 新增培训高素质农民965人次。 | 已完成所有培训任务。该项目已通过验收，且资金已拔付给培训机构。 | 1185人次 | 1185人次 | 100% | 30 | 27.4 | 100% | 30 | 30 | 100%
12 | 区人社局 | 扶持创业工程 | 人力资源 | 资助在校生和大中专毕业生创业 | 对在校生和毕业5年内在莆创业的全日制普通大中专毕业生创业项目进行评选扶持，择优给予3—10万元不等的资助。 | 对在校生和毕业5年内在莆创业的全日制普通大中专毕业生创业项目进行评选扶持，择优给予3—10万元不等的资助。 | 截至目前，省级大中专创业资助项目申报20人，17人通过初审，经过书面评审、实地考察等环节，2人推荐省里参加现场答辩。市级大中专毕业生创业项目资助，10个项目入选2022年市级创业项目资助，其中一等奖1个，二等奖1个，三等奖3个，优胜奖5个。 | - | - | - | 25 | 0 | 0% | - | 0 | 0
13 | 区人社局 区民政局 | 实施“三支一扶”工程 | 人力资源 | 实施“三支一扶”工程 | 市级“三支一扶”高校毕业生在岗服务期间，由各县(区、管委会)人社局按月发放生活补贴，补贴标准按上一年度全市在岗职工平均工资的60%确定，所需资金从各级就业专项资金中列支。 | 市级“三支一扶”高校毕业生在岗服务期间，由各县(区、管委会)人社局按月发放生活补贴，补贴标准按上一年度全市在岗职工平均工资的60%确定，所需资金从各级就业专项资金中列支。2022年，城厢区市级“三支一扶”计划招募15名。 | 截至目前，城厢区市级“三支一扶”在岗人员25名。2022年我区新发布“三支一扶”招募岗位15个，实际招募“三支一扶”高校毕业生11名，现正组织体检，预计9月份上岗。 | 15名 | - | - | 120 | 81.39 | 67.83% | 120 | 81.39 | 67.83%
14 | 区人社局 | 提高养老服务水平 | 社会保障 | 提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准 | 2022年1月1日起全市城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月提高10元。资金安排：我区项目总投资700万元，其中争取省级以上资金补助420万元，市级财政配套56万元，县级财政筹措224万元。 | 2022年1月1日起全市城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月提高10元。资金安排：我区项目总投资700万元，其中争取省级以上资金补助420万元，市级财政配套56万元，县级财政筹措224万元。 | 2022年1月1日起全市城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月提高10元(由每人每月145元提高到每人每月155元)。我区3月底己完成"每月提高10元基金养老金"的调贷工作；1一9月累计完成调贷投资金额541.48万元，完成全年计划的77.35%，其中省级以上资金补助324.89万元，市级财政配套43.32万元，县级财政筹措173.27万元。 | - | - | - | 700 | 541.48 | 77.35% | 420 | 324.89 | 77.35%
15 | 区民政局 | 提高养老服务水平 | 民政事业 | 建设长者食堂 | 在居家社区养老服务设施内建设长者食堂25个，为老年人提供餐饮服务。 | 在居家社区养老服务设施内建设长者食堂8个。 | 我区省级长者食堂2个：灵川镇太湖村长者食堂正在改造中，凤凰山街道筱塘社区长者食堂正在装修建设中并购置设施设备。 | 8个 | 2个 | 25% | 8 | 2 | 25% | 0 | 0 | 0
16 | 区民政局 | 提高残疾人补贴标准 | 社会保障 | 全面落实残疾人“两项补贴”政策 | 落实残疾人“两项补贴”标准动态调整机制，将困难残疾人生活补贴由每人每月92元提高到100元，困难一级重度残疾人护理补贴由每人每月120元提高到125元，困难二级重度残疾人护理补贴由每人每月92元提高到100元。 | 困难残疾人生活补贴由每人每月92元提高到100元。 | 我区保障困难残疾人生活补贴58524人，累计发放补贴资金403.33万元；享受重度残疾人护理补贴61463人，累计发放补助资金463.05万元。 | 585.12 | 403.33 | 68.9% | 1273.2 | 866.38 | 68.04% | 735 | 735 | 100%
[6 empty] | 困难一级重度残疾人护理补贴由每人每月120元提高到125元；困难二级重度残疾人护理补贴由每人每月92元提高到100元。 |  | 688.08 | 463.05 | 67.2%
17 | 区住建局 | 加强环境整治提升 | 道路交通 | 改造提升市政道路无障碍设施 | 推进城市重点公共服务场所和重要公共建筑的无障碍设施改造提升,打造荔城区为无障碍设施改造提升示范区；改造提升市政道路无障碍设施，实施东圳路人行道、仙游县城区主次干道人行道、北岸经济开发区学府路人行道等3个项目。 | 改造提升市政道路无障碍设施，实施东圳路人行道、仙游县城区主次干道人行道、北岸经济开发区学府路人行道等3个项目。我区拟对全区金融银行、学校、公共场所等位置进行无障碍改造提升。 | 已完成南湖公园、凤凰山公园、结合石兴路道路进行无障碍提升等工程。 | 3个 | 已基本完工 | 95% | 160 | 140 | 87% | - | - | -
18 | 区文旅局 | 实施文体惠民工程 | 文化体育 | 建设全民健身场地设施 | 全市计划新建2个智慧体育公园、5个游泳池。 | 全区计划新建1个智慧体育公园。 | 智慧体育公园场地已平整，已完成器材采购目录清单，已完成招投标，正在配送安装。游泳池已完成场地平整，正在施工。 | 1个 | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 全区计划新建1个游泳池。 |  | 1个 | - | -
19 | 区文旅局 | 实施文体惠民工程 | 文化体育 | 举办全民健身运动会 | 2022年3月至12月在全市各地科学、安全、有序开展全民健身赛事活动，提高人民群众身体素质，倡导健康向上的生活方式。 | 2022年3月至12月在全市各地科学、安全、有序开展全民健身赛事活动，提高人民群众身体素质，倡导健康向上的生活方式。 | 已举办全民健身赛事活动12场次。 | 12个 | 12个 | 100% | 120 | 10 | 8.3% | - | - | -
20 | 区食安办 | 实施食品安全工程 | 食品安全 | 治理“餐桌污染”、建设“食品放心工程” | （一）加强食品和食用农产品安全监管。重点围绕与人民群众关系密切的“五类产品、一个行业”（即畜牧业产品、种植业产品、水产品、饮用水、加工食品和餐饮业），深入开展食品安全日常监管、专项治理、检验检测、宣传教育、举报奖励、违法违规行为查处等，推进国家食品安全示范城市创建工作。（二）开展农药兽药使用减量和产地环境净化、食品加工质量和婴幼儿配方乳粉质量安全提升、校园食品安全守护、农村假冒伪劣食品治理、保健食品行业专项清理整治、进口食品“国门守护”等专项行动，严厉查处食品安全违法违规行为。（三）推进食品安全示范建设。新认证无公害农产品、绿色食品、有机食品和农产品地理标志产品10个以上，积极组织申报“福建十大农产品区域公用品牌”和“福建名牌农产品”评选认定，创建省级餐饮食品安全“明厨亮灶”示范单位10家以上。（四）推进食品安全“一品一码”全过程追溯体系建设。（五）做好食品污染物及食品中有害因素监测、食源性疾病监测等工作，防控食品安全风险隐患。 | （一）加强食品和食用农产品安全监管。重点围绕与人民群众关系密切的“五类产品、一个行业”（即畜牧业产品、种植业产品、水产品、饮用水、加工食品和餐饮业），深入开展食品安全日常监管、专项治理、检验检测、宣传教育、举报奖励、违法违规行为查处等，推进国家食品安全示范城市创建工作。 | 全区累计检查食品生产经营主体2780家，开展蔬菜、水果农残快检4005批次（生产、流通），食品加工抽检308批次，合格率99.67%，“莱克多巴胺”残留检测6788批次，合格率均100%。开展（省级、市级）产地水产品抽检3次，抽检13个花蛤样品，贝类赤潮毒素送检4次，样品12个样品，海水贝类检测1次，样品8个样品，快检工作28个样品，市级风险检测1次，抽检18个样品；区级产地抽检和风险监测抽检15个样品。 | - | - | - | 170 | 110.56 | 65% | - | - | -
[6 empty] | （二）开展农药兽药使用减量和产地环境净化、食品加工质量和婴幼儿配方乳粉质量安全提升、校园食品安全守护、农村假冒伪劣食品治理、保健食品行业专项清理整治、进口食品“国门守护”等专项行动，严厉查处食品安全违法违规行为。 | （1）农药使用量115吨。完成专业化统防统治67.1亩次，完成绿色防控24.2万亩次；检查农药使用企业9家，未发现违规使用农药情况。（2）婴幼儿配方乳粉检查生产经营主体75家，监管人次142人次。（3）出动人员检查1185人次，检查学校食堂及周边食品经营户616家次 ；责令整改25家。（4）检查食品生产主体31户次；检查食品销售主体236户次，其中，学校及校园周边食品销售者59户次；检查餐饮服务主体196户次，其中，学校食堂52户次，校园周边餐饮服务提供者24户次；检查批发市场、集贸市场等各类市场5户次；组织监督抽检282批次，不合格6批次，已处置；责令整改4家次，受理消费者投诉举报48件。（5）保健食品行业检查经营主219家次，出动执法人员403人次，检查发现问题17个，责令整改17家，已完成整改企业数17家，发放宣传材料35份。收到群众投诉举报58条，根据举报查处问题58个。 | - | - | -
[6 empty] | （三）推进食品安全示范建设。 | 已印发全区食品安全示范街创建工作方案。 | - | - | -
[6 empty] | （四）推进食品安全“一品一码”全过程追溯体系建设。 | 已召开6次城厢区“一品一码”工作推进会，对一品一码工作进行部署推进；对存在的问题进行通报，累计通报12次；进行实地抽查，累计出动169人次，对80家企业进行实地检查。 | - | - | - | 170 | 110.56 | 65% | - | - | -
[6 empty] | （五）做好食品污染物及食品中有害因素监测、食源性疾病监测等工作，防控食品安全风险隐患。 | 截至目前我区5家哨点医院共计上报382例病例进行审核，区疾控中心对上报食源性疾病病例均进行了审核，并随机抽取当月10个病例进行电话复核。 | - | - | -
21 | 区环卫中心 | 加强环境整治提升 | 城乡建设 | 建设城区生活垃圾分类屋（亭） | 计划在全市各城区建设生活垃圾分类屋（亭）145座。有害垃圾处理设施、可回收物回收管理、再生资源综合利用体系完成年度建设任务。 | 计划在全区各城区建设生活垃圾分类屋（亭）20座。有害垃圾处理设施、可回收物回收管理、再生资源综合利用体系完成年度建设任务。 | 已完成20座分类屋建设任务。 | 20座 | 20座 | 100% | 60 | 57.3 | 95.5% | 20 | 20 | 100%
23 | 城厢生态环境局 | 加强环境整治提升 | 生态环境 | 综合治理海漂垃圾 | （一）常态化清理海漂垃圾，特别是清理处置海上养殖升级改造所产生的废旧渔业养殖设施，保障海湾水清滩净。（二）完善海上环卫建设，对原先组建海上环卫队伍，进一步加强人员、设备和管理等方面能力建设，确保海漂垃圾常态化、专业化治理效果。（三）健全海漂垃圾综合治理长效机制，压实海漂垃圾网格化巡查和清理责任，推动“美丽海岸带”建设10公里，提升群众滨海体验。（四）加强“数字化”监管，建设县区交界海岸段及重点岸段海漂垃圾高清智能视频探头14个。 | （一）常态化清理海漂垃圾，特别是清理处置海上养殖升级改造所产生的废旧渔业养殖设施，保障海湾水清滩净。（二）完善海上环卫建设，对原先组建海上环卫队伍，进一步加强人员、设备和管理等方面能力建设，确保海漂垃圾常态化、专业化治理效果。（三）健全海漂垃圾综合治理长效机制，压实海漂垃圾网格化巡查和清理责任，推动“美丽海岸带”建设2公里，提升群众滨海体验。 | 目前，海上环卫队伍共配备3艘打捞船，环卫队人员8人，已清理24.03公里海岸线海漂垃圾98.72吨。 | 2公里 | 2公里 | 100% | 84.105 | 63.079 | 75% | 24.03 | 24.03 | 100%
24 | 区住建局 | 加强环境整治提升 | 城乡建设 | 市政生活污水管网建设 | 新建或改造城镇生活污水管网60公里。 | 新建或改造城镇生活污水管网15公里。 | 已新建、改造城镇生活污水管网10公里。 | 15公里 | 10公里 | 66% | 1500 | 850 | 56% | - | - | -
26 | 区住建局 | 加强环境整治提升 | 城乡建设 | 实施保障性安居工程 | 继续推进城镇棚户区改造，攻坚改造老城区内脏乱差的棚户区，重点安排改造50户以上的集中成片棚户区，新开工改造7500套以上。 | 城厢区棚改新开工改造750套。 | 目前已完成龙德井片区、沟头片区、泗华孔里片区改造项目、坂头东片区改造项目（地块二、三、四）洋西地块A、顶墩下黄整村改造项目、万达南片区改造项目、坂头西片区改造项目8个棚改开工任务指标1700套。 | 750套 | 1700套 | 227% | 20000 | 31422 | 157.1% | 185 | 185 | 100%
27 | 区住建局 | 加强环境整治提升 | 城乡建设 | 城镇老旧小区改造 | 实施改造城镇老旧小区项目49个，涉及3000户。改造内容包含雨污分流、通信管网整合下地、天燃气入户、道路修缮、房屋修缮加固、小区环境及绿化景观提升、停车场整治及充电桩建设、小区照明提升、适老化设施改造等。 | 改造主要集中于小区内雨污分流、路面修复、停车场建设、飞线整治及完善相关配套设施等内容,改造工作提供资金保障，积极申请上级补助资金，并鼓励产权管线单位出资建设。建立业主合理出资机制。有条件的小区可着力挖掘其服务商机，引导社会资本以可持续的方式参与改造运营。 | 2022年度任务为改造提升6个老旧小区，涉及居民1086户。截至目前，5个小区已开工（口岸小区、工行集资房、一中集资房、石景路周边、石室路周边），剩余西门小区已开始招投标工作；下一步，将抓紧西门老旧小区前期手续办理，争取9月底前开工，全部老旧小区任务预计12月底基本完工。 | 384户 | 250户 | 65% | 5120 | 3500 | 70% | - | - | -
28 | 区住建局 | 加强环境整治提升 | 城乡建设 | 城乡福道建设 | 新建和改造提升福道20公里（包括城乡绿道、森林步道、登山步道、自行车道等）。 | 1、莒溪片区桐花漫道工程全长3公里，提升沿X223县道两侧景观（从下莒村村口至栖梦民宿入口） 2、东圳沿渠福道：由市园林集团对东圳水库坝头-广化寺全线福道进行综合提升(约12公里)，开展广化寺至324国道段福道建设（约4.5公里）；由市水务集团负责木兰陂公园范围内（324国道至木兰陂）的沿渠福道建设（约1.2公里）。 | 1、莒溪片区桐花漫道工程全长3公里，已更名为悠然漫道。目前已开始施工，大概完成总工程的90%，预计今年完工。 2、东圳水库至木兰陂沿渠绿道(新建福道4公里，提升改造8公里以上)，该项目已更名为凤凰福道目前完成实施方案及招商文件编制，我区主要负责征迁工作，已基本完成。 | 20公里 | 2.4公里 | 12% | 128000 | 1200 | 1% | - | - | -
30 | 区应急局 | 加强环境整治提升 | 应急管理 | 实施安全应急保障提升工程 | 按照省委省政府“五个一百”安全应急保障提升工程和 “五个一”标准要求，依托现有各类公园开展改造、提升、植入等工作，在全市范围内打造10个安全主题公园示范点，配套建设10个应急避灾示范点、配强10个应急物资储备站、设置10个微型消防站、提升10个安全宣教体验场所, 在10个公园内分别配备终端大屏和应急广播系统，将安全法律、安全科普教育、防灾减灾和应急救援知识等融为一体，厚植安全文化。 | 在全区范围内打造2个安全主题公园示范点。 | 城厢区南湖安全文化公园和城厢区华亭幸福河湖安全文化公园方案已评审通过。华亭幸福河湖安全文化公园：已完成主题公园户外宣传产品的招投标工作，与中标公司已签订合同，当前正在开展宣传品制作，预计于10月底前安装完毕。下一步将尽快推进南湖公园户外宣传品建设的招投标，及两个公园“两点一站”的物资采购招投标工程。 | 2个 | - |  | 220 |  |  | 66.4 | 66.4 | 100%
[6 empty] | 配套建设2个应急避灾示范点。 |  | 2个 | -
[6 empty] | 配强2个应急物资储备站。 |  | 2个 | -
[6 empty] | 设置2个微型消防站。 |  | 2个 | -
[6 empty] | 提升2个安全宣教体验场所。 |  | 2个 | -
[6 empty] | 在2个公园内分别配备终端大屏和应急广播系统。 |  | 2个 | -
31 | 区交通局 | 加强环境整治提升 | 道路交通 | 建设“四好农村路” | 建设与改造农村公路12公里，改造危桥2座，提升农村公路安保4公里，进一步满足人民群众安全舒适出行需求。 | 建设与改造农村公路12公里。 | 建设与改造农村公路12公里，目前已完成7.637公里，占计划63.64%；改造危桥2座，目前已完工2座，占计划100%；提升农村公路安保4公里，目前已完成10.871公里，占计划271.77%；年度计划完成项目总投资3000万元，目前已完成投资8203万元，占计划273.43%。 | 12公里 | 7.637 | 63.64% | 3000 | 8853 | 295.1% | 550.95 | 550.95 | 100%
[6 empty] | 改造危桥2座。 |  | 2座 | 2 | 100%
[6 empty] | 提升农村公路安保4公里。 |  | 4公里 | 10.871 | 271.8%
32 | 区道安办 | 加强环境整治提升 | 道路交通 | 道路交通安全隐患点整治 | 全市计划完成35处道路交通安全隐患整治。 | 我区列入省级为民办实事道路交通安全隐患整治项目4处，列入市级道路交通安全隐患整治项目3处。 | 已全部完成。 | 7处 | 7处 | 100% | 260 | 204.8006 | 78.77% | 160 | 160 | 100%
33 | 区水利局 | 加强环境整治提升 | 水利工程 | 城乡供水一体化建设 | 建设城厢区莒溪、党城2处农村规模化水厂，对仙游县龙华镇、荔城区新度镇、城厢区华亭镇、东海镇、灵川镇、涵江区萩芦镇等辖区内的农村进行“一户一表”改造，铺设管网200公里，受益人口10万人。 | 建设城厢区莒溪、党城2处农村规模化水厂。 | 莆田市城乡供水一体化--城厢区常太片区供水工程（配套4座水厂建设项目）5月27日已完成招标工作，目前施工单位已进场施工，莒溪水厂正在进行厂区、党城水厂已完成基础浇筑，督促项目业主尽快实施设备招标。 | 2处 | 2处 | 100% | 1500 | 400 | 26.67% | 2000 | 2000 | 100%
36 | 区工信局 | 强化公共服务设施 | 电力事业 | 电动汽车公共充电桩建设 | 计划新建电动汽车公共充电桩200个（标准桩）以上，加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的公共充电网络，便利群众绿色出行。 | 计划新建电动汽车公共充电桩50根（标准桩）。总投资额450万元。 | 易速（莆田）充电设施运营有限公司在天九湾天溢嘉园现有停车场投建8根120KW双枪充电桩（16根直流桩）已建成投用，总容量为960KW。新增建成6根直流桩（分布在东海镇蔡亭居委会、和灵川镇何寨、桂山居委会）；9月份东海镇天誉首府新能源汽车充电站新完工16根直流充电桩。福建省振工建材有限公司拟投资100万元，在东海镇利角村三张厝230号停车场车位,建设新能源电动汽车充电站，建设16个A3圆柱型直流充电终端，目前正在进行前期资金筹措等工作，联发电商城停车场新备案电动汽车充电基础设施项目共计32根直流充电桩，速来电拟在幸福家园停车场建设32根快充，预计12月份投入使用。 | 50根 | 38根 | 76% | 450 | 420 | 93% | - | - | -
38 | 区水利局 | 加强环境整治提升 | 水利工程 | 木兰溪流域河道整治、十里风光带及安全生态水系建设 | 计划持续推进木兰溪流域河道整治和实施安全生态水系建设，重点打造木兰溪十里风光带。新建防洪堤1.2公里，穿堤建筑物1座，治理河长24.3公里。 | 完成城厢兴沙溪河治理河长2.6公里。 | 城厢兴沙溪完成河道治理1.8km。 | 2.6公里 | 1.8公里 | 57.69% | 1250 | 700 | 52% | 800 | 392.2869 | 49.04%
[6 empty] | 新建穿堤建筑物1座， |  | 10公里 | - | -
[6 empty] | 治理河长24.3公里 |  | 2.6公里 | 1km | 0.384
40 | 区住建局 城厢生态环境局 | 加强环境整治提升 | 生态环境 | 泗华溪水环境整治及泗华郊野公园建设 | 开展泗华溪沿溪入河排污口“全口径”排查整治，完成各类水质超标排污口溯源治理和泗华溪清淤工程。其中，城厢区负责完成项目用地征收工作；市园林集团负责建设公园绿道2公里、提升改造公园绿地5万平方米。 | 区住建局：指导、督促龙桥街道，配合开展相关排污口溯源排查、整改工作。 城厢生态环境局：开展泗华溪沿溪入河排污口“全口径”排查整治，完成各类水质超标排污口溯源治理。 | 已完成泗华溪沿溪入河排污口“全口径”排查整治，对7个排水口实行一周一测，发现超标情况立即组织排查整治，部分排口间歇性超标，已督促龙桥街道进行排查整治。 | - | - | - | 67561.44 | 10100 | 15% | - | - | -
42 | 区农业农村局 | 加强环境整治提升 | 城乡建设 | 乡村振兴试点示范项目建设 | 推动70个省级乡村振兴试点村的基础设施与公共服务提档升级。 | 推动8个省级乡村振兴试点村的基础设施与公共服务提档升级。项目总投资2906万元。其中，争取省级以上资金984.36万元，市、县两级财政配套各313.2万元。 | 我区8个省级试点村2022年乡村振兴试点示范项目共33个，在建17个，完工9个，前期7个，完工率27.27%；年度计划投资2648.85万元，已完成投资1162.34万元，完成投资额43.88%。 | 8个省级试点村 | 完工9个项目 | 27.27% | 2648.85 | 1162.34 | 43.88% | 894.87 | 894.87 | 100%
45 | 区委组织部 | 加强党建引领导 | 党建引领 | “党建+”乡村邻里中心建设 | 紧扣全面推进乡村振兴战略，突出以党建引领为主线，在建成59个“党建+”乡村邻里中心的基础上，年内新建30个以上，实现全市每个乡镇“党建+”乡村邻里中心全覆盖。 | （1）华亭镇云峰村“党建+”邻里中心； （2）华亭镇濑厝村“党建+”邻里中心； （3）灵川镇云庄村“党建+”邻里中心； （4）东海镇海头社区“党建+”邻里中心。 | （1）已完成规划，目前正在抓紧施工； （2）施工方正在抓紧按图施工，已封顶，已完成砌墙拉毛施工，现进行室内装修施工、水电施工； （3）硬件设施完工，已完成配套、上墙材料等软件设施； （4）基本完成，余门口宣传栏未完成。 | 4个 | 1个 | 25% | 670 | 260.8 | 38.93% | - | - | -
46 | 区委政法委 | 提升社会治理水平 | 社会治理 | “综治+”社区治理中心建设 | 在第二批58个试点村居（社区）建成集综治网格、治安防控、矛盾纠纷调解、法律服务、平安支援服务、应急处置等为一体的“综治+”社区治理中心。 | 推进城厢区第二批10个“综治+”社区治理试点标准化建设，并将项目补助纳入2022年财政预算中。 | 按照综治+社区治理中心试点规范化建设标准，目前兴安、下磨、新塘、南园、肖厝、屿上（九龙）、霞皋村等7个社区已基本建成，并开始运行使用。 海头社区各个功能室墙面设计及上墙制度均已完工；何寨社区已完成招投标、设计等前期工作，即将开始设施建设；松峰村已完成硬件装修、平台信息内容录入，平安建设宣传栏、村规民约、道德评议等内容制度牌已完成制作，计划于9月前完成上墙，其他设备正在完善中。 | 10 | 7 | 70% | 242(含市级补助50万，区级补助50万) | 228（市级补助50万已到位） | 94.2% | - | - | -
47 | 区委政法委 | 提升社会治理水平 | 社会治理 | 实施基层网格化运营保障工程 | 计划对全市976个村（社区）基础网格站建设和运营提供必要运营经费保障，确保全市社会服务管理网格正常运转。 | 一、基层网格站建设补助。由市级财政对全区122个村（社区）基础网格站建设和运营提供必要经费保障，总投资73.2万元。二、网格化通信费支出。三、网格员工资经费支出。四、每月对工作表现突出的单位给予奖励，全年共36万元。五、区财政预算奖励金50万元，用于奖励表现突出的队员。六、拨付反诈专项奖励金100万元。七、区财政预算20万元用于网格化管理办公费用。 | 1、圳湖、雅颂居为新增社区，网格站正在建设中。其他120个网格站已完成建设。 2、支出经费：工资1314.81万元，通讯费、光纤费等平台费36.29万元，优秀镇街奖励金21万元；破案奖励金11.79万元；反诈奖励金32万元；办公经费4.9万元。 | 122个 | 120个（圳湖、雅颂居正在建设中） | 98.36% | 4031.3 | 2421.2 | 60% | - | - | -
48 | 区民政局 | 提高养老服务水平 | 民政事业 | 特殊困难或高龄老年人适老化改造 | 全市实施特殊困难或高龄老年人适老化改造1000户。 | 全区实施特殊困难或高龄老年人适老化改造97户。 | 已收集167户名单并上报市民政局,依托市民政局购买物资,待市民政局发放物资。 | 167户 | 已收集167户名单并上报市民政局 | 待市民政局发放物资 | 16.7 | 依托市民政局购买物资 | 依托市民政局购买物资 | - | - | -