## 区县
附件
城厢区2023年为民办实事项目1-8月份进展情况表
序号 | 主办单位 | 项目名称 | 主要内容及资金安排 | 计划竣工时间 | 1-8月项目进度情况 | 推进进度（按序时、超序时、已完工、慢序时） | 联系人及联系方式
1 | 区教育局 | 一、实施学位扩容工程: 1.建设城厢区兴安小学校区（一期） | 主要内容：用地面积21096m²，建筑面积11054m²，主要包括建设2-B#教学楼一栋（含报告厅）5815.66m²;地下室5238.42㎡。预计可新增学位1620个。 资金安排：项目总投资约3500万元，2023年计划投资约2600万。由区财政筹措。 | 2023年8月 | 已竣工并投入使用。 | 已完工 | 周向亮13850218840
2 | 区教育局 | 一、实施学位扩容工程:2.建设城厢区第二实验小学坂头东校区（一期） | 主要内容：总建筑面积19226.16平方米，主要包括建设1#教学综合楼、3#门卫、配电房、地下室及200米的运动场、大门、围墙等配套工程。预计可新增学位1620个。 资金安排：项目总投资约6600万元，2023年计划投资约2500万元。由区财政筹措。 | 2023年7月 | 已竣工并投入使用。 | 已完工 | 周向亮13850218840
3 | 区教育局 | 一、实施学位扩容工程:3.实施莆田第十八中改扩建工程 | 主要内容：总建筑面积11706.41平方米，主要包括改扩建学生宿舍楼，新建教师周转房、食堂、人防建设等相关工程。预计可新增学位900个。 资金安排：项目总投资约4900万元，2023年计划投资约900万。由区财政筹措。 | 2023年7月 | 已竣工并投入使用。 | 已完工 | 周向亮13850218840
4 | 区教育局 | 一、实施学位扩容工程:4.实施莆田科技职业技术学校改扩建（一期）工程 | 主要内容：总建筑面积约29878.86平方米，总计容面积约为22330.69㎡，地下室建筑面积约为7548.17㎡。主要包括建设培训楼、信息楼、宿舍楼（一）主体及道路硬化校园景观绿化等配套基础设施工程。预计可新增学位1200个。 资金安排：项目总投资约12900万元，2023年计划投资约9000万。由区财政筹措。 | 2023年8月 | 正在户外配套扫尾。 | 按序时 | 周向亮13850218840
5 | 区卫健局 | 二、实施卫生健康工程：1.提升龙桥街道社区卫生服务中心整体功能 | 主要内容：城厢区龙桥街道社区卫生服务中心公共卫生医疗提升工程。主要包括购置房产、改造装修、添置设备等。 资金安排：项目总投资约1700万元，由区财政筹措。 | 2023年底前 | 室内装修、消防、智能化设备、空调设备工程等均在场施工。 | 按序时 | 陈睿蒙 13607545436
6 | 区卫健局 | 二、实施卫生健康工程：2.提高人均基本公共卫生服务项目政府补助标准 | 主要内容：2023年基本公共卫生服务项目政府补助标准，从2022年每人每年75元提高到80元，并逐级落实到位。 资金安排：项目总投资约4300万元，由区财政筹措。 | 2023年底前 | 已拨付3200万元。 | 按序时 | 蔡开福 13706092835
7 | 区住建局 | 三、实施老旧小区改造提升 | 主要内容：实施外贸集资房、农行集资房、雄峰花园、南门学校集资房、学园南街189弄10号（建委集资房）、龙办市政府集资房等6个老旧小区改造（包括雨污分流、管线、照明、绿化等），涉及约399户。 资金安排：项目总投资约1900万元，2023年计划投资约1200万。由区财政筹措。 | 2023年12月 | 已完成改造350户。 | 按序时 | 高世雄18760533308
8 | 区住建局 | 四、实施口袋公园建设 | 主要内容：建成5个口袋公园，打造群众家门口的“小庭院”，持续增进群众绿色福祉。 资金安排：项目总投资约200万元，由区财政筹措。 | 2023年12月 | 拟建设五个口袋公园，一是东海镇西黄村海边（25万），二是东海镇集镇区才子工业园区旁（20万），三是下莒村村部后（45万），四是霞林社区桥下（30万），五是正荣玖玺2期边（30万）。目前完成设计，正在施工，预计2023年底前完工。 | 慢序时 | 陈晨18850968291
9 | 区环卫中心 | 五、实施城乡公厕建设 | 主要内容：在城区新建城市公厕3座，农村新建公厕12座，进一步改善公厕环境。 资金安排：项目总投资约450万元（城市公厕50万元，农村公厕25万元），由区财政筹措。 | 2023年12月 | 已完成主体施工，正在装修室内外设施、安装设备。 | 按序时 | 吴建仙 18060451106
10 | 区环卫中心 | 六、实施城区生活垃圾分类屋（亭）建设 | 主要内容：在城区新建生活垃圾分类屋（亭）74座，为居民提供整洁规范的生活垃圾分类投放环境。 资金安排：项目总投资约220万元。其中省、市财政补助66.6万元；区财政补助88.8万元（并依据相关规定，以奖代补），剩余各街道筹措。 | 2023年12月 | 目前已选址分类屋（亭）74座，三街道分类屋（亭）均已完成招投标，其中在建16座，完工35座。 | 慢序时 | 郭剑峰 13959577299
11 | 区住建局 | 七、实施道路畅通工程：1.整治提升城市道路 | 主要内容：进一步实施城市道路整治提升工程，主要进行南园小区及周边道路改造，改善道路通行。 资金安排：项目总投资约5500万元，2023年计划投资约4850万。由区财政筹措。 | 2023年11月 | 已完成壶山西路、平宁路、昌隆路东中段、昌平路东中段、昌和路西段及昌富路西段施工。正在进行昌隆路西段路床平整工程、昌盛路和昌和路东中段路缘石工程、沟西街雨水管道工程施工。 | 按序时 | 陈锋13905948583
12 | 区交通运输局 | 七、实施道路畅通工程：2.提升农村公路安保工程 | 主要内容：开展县区农村公路安全生命防护工程，针对辖区内存在安全隐患的路段进行施工，预计完成10公里，基本消除道路安全隐患，确保道路畅通安全。 资金安排：项目总投资约100万元，由区财政筹措。 | 2023年10月底 | 目前已完成8.551公里，正在施工1.449公里。 | 按序时 | 蔡政 18250466158
13 | 区住建局 | 八、实施停车便民工程：1.建设公共停车泊位 | 主要内容：新建停车泊位510个，进一步缓解居民“停车难”问题。 资金安排：项目总投资约200万元，由区财政统筹、企业自筹。 | 2023年12月 | 完成新增停车泊位390个。 | 按序时 | 高世雄18760533308
14 | 区住建局、霞林街道 | 八、实施停车便民工程：2.建设九龙立体停车场 | 主要内容：利用荔景小区与九龙小区之间夹缝地建设双层立体停车场，面积约1200平方米，新增车位100个以上。 资金安排：项目总投资约100万元，由霞林街道筹措。 | 2023年6月 | 已完成主体建设。 | 已完工 | 陈锋13905948583
15 | 区工信局 | 九、实施公共充电桩建设：1.建设新能源汽车充电桩 | 主要内容：新建新能源公共充电桩50根，方便周边新能源汽车充能。 资金安排：项目总投资约450万元，资金由建设企业自筹。 | 幸福家园速来电充电站2023.1.17；华林园区世特充电站2023.3.27 | 累计已建成运营71根。（其中幸福家园速来电充电站：直流桩26根，交流桩5根；华林园区世特充电站：直流桩16根，交流桩8根；霞办棠坡社区：铭悦充电站）。 | 已完工 | 吴剑峰13799626678
16 | 区住建局 | 九、实施公共充电桩建设：2.建设电动摩托车充电设施 | 主要内容：在城区老旧小区内新建200个以上电动摩托车充电设施（含基础设施及停车顶棚等），结合第三方运营，有效解决各种飞线充电引发的消防安全隐患问题。 资金安排：项目总投资约30万元，从年度老旧小区改造资金中统筹安排。 | 2023年12月 | 完成新建150个电动摩托车充电设施。 | 按序时 | 高世雄18760533308
17 | 区道安办 | 十、实施安全防范工程：1.整治道路交通安全隐患 | 主要内容：对现有若干处道路交通安全隐患进行整治，主要涉及龟山路、樟林大桥、G228太湖路段等增设测速卡口、防护栏、隔离栏等；同时，持续加大城市道路交通安全设施管养，修复交通标识，完善道路交通监控系统建设等。 资金安排：项目总投资约550万元，由区财政筹措。 | 2023年11月底 | 龟山路增设测速卡口项目已验收，投入资金49.5万元；樟林大桥增设防护栏已验收，投入资金28.2966万元；G228太湖路段增设隔离栏项目已验收，投入资金55.5176万元。同时，持续加大城市道路交通安全设施管养，修复交通标识，完善道路交通监控系统建设等。 | 按序时 | 陈兵13905948836
18 | 区公安分局 | 十、实施安全防范工程：2.完善治安视频监控建设 | 主要内容：加强对全区治安视频监控设备更新、日常维护，提升社会治理能力现代化水平，有效保障群众生命财产安全。 资金安排：项目总投资约350万元，由区财政筹措。 | 2023年12月 | 计划先翻建1500个高清探头，经论证评审预算控制在340万元内。8月25日分局党委会通过，现在正在准备招标流程，计划9月挂标，10-11月建设，12月初验收。 | 按序时 | 崔舟13860906623
19 | 区公安分局 | 十、实施安全防范工程：3.实施常态化全方位“反电诈”宣传 | 主要内容：持续开展打击治理电信网络新型违法犯罪宣传活动，通过拍摄视频、动漫等作品，采购“猎刃”、“云镜”、“云析”等智能软件进行精准预警，通过常态化全方位的宣传，进一步提升群众安全感、满意度，为平安城厢建设保驾护航。 资金安排：项目总投资约50万元，由区财政筹措。 | 2023年12月 | 宣防方面：共展开线下反诈宣传287场；线上反诈直播宣传1场，观看人数11万人，宣传人次43828人次。 | 按序时 | 林国祥13905045056
20 | 区食安办 | 十一、实施生活品质提升工程：1.治理“餐桌污染”建设“食品放心工程” | 主要内容：重点围绕与人民群众关系密切的“五类产品、一个行业”，开展日常监管、专项治理、检验检测、食品安全宣传等；持续深入开展“一品一码”全过程追溯体系建设；开展校园及周边食品安全整治，规范校园及周边食品消费秩序。切实保障食品安全。 资金安排：项目总投资约170万元,由区财政筹措。 | 2023年12月 | 一、开展各类专项整治行动，累计检查3478家次. 二、持续加强“一品一码”运用，累计检查328户次，种养殖生产主体新开具追溯凭证（合格证）5231张，屠宰主体新开具追溯凭证（合格证）162299张，3家企业纳入原粮追溯系统。 三、1-8月出动检查人员累计1716人次，检查学校食堂266家次，学生集体配餐单位16家次，校外培训托管机构74家次，周边食品经营户 874家次，责令整改56家，完成问题整改68个，监督抽检118批次（区抽）。开展学校食品安全宣传培训73场次，学校食堂负责人、食品安全总监、食品安全管理员参加培训133人次。 | 按序时 | 马福梅15260271096
21 | 区食安办 | 十一、实施生活品质提升工程：2.持续建设“互联网+明厨亮灶”智慧食安平台 | 主要内容：持续建设“互联网+明厨亮灶”智慧食安城厢平台，进行平台维保、扩增餐饮服务单位纳入平台管理，加强餐饮后厨信息公开，充分保证群众知情权和监督权，保障食品安全。 资金安排：项目总投资约50万元，由区财政筹措。 | 2023年12月 | 已实施“互联网+明厨亮灶”学校食堂113家，接入县（区）级“明厨亮灶”智慧监管平台113家。线上抽查15家次。 | 按序时 | 马福梅15260271096
22 | 区文旅局 | 十二、实施全民健身场地设施建设 | 主要内容：拟新建多功能运动场、笼式篮球场、笼式足球场各1处，室外健身器材12处等，推动构建更高水平的全民健身公共服务体系。 资金安排：项目总投资约160万元，从省市专项资金中安排。 | 2023年12月 | 篮球场已全面完成土地平整硬化；足球场正在施工中；多功能运动场已全面完成土地平整硬化；室外健身路径、室外乒乓球桌已全面完成土地平整。 | 按序时 | 涂星13706072163

## 为民实事统计情况表（各县区）
为民实事统计情况表-县区
说明：1.数值填写单元格中不写计量单位，按照既定的单位填写数值；2.无数据则填"/"；3.已显示“/”无需填写；4.项目数为整数，金额保留2位小数。
对应板块 |  |  |  | 为民实事-全部-统计情况
年份 （格式如：2021年） | 季度 （格式如：第一季度、上半年、前三季度、全年） | 地区 |  | 项目数（个） | 年度计划总投资（万元） | 累计完成投资（万元）
|  | 地市 | 县区
2023年 | 第一季度 | 莆田市 | 城厢区 | 22 | 30311.89 | 10776.33