## 区县
附件
城厢区2023年为民办实事项目1-6月份进展情况表
序号 | 主办单位 | 项目名称 | 主要内容及资金安排 | 计划竣工时间 | 1-6月项目进度情况 | 推进进度（按序时、超序时、已完工、慢序时） | 联系人及联系方式
1 | 区教育局 | 一、实施学位扩容工程: 1.建设城厢区兴安小学校区（一期） | 主要内容：用地面积21096m²，建筑面积11054m²，主要包括建设2-B#教学楼一栋（含报告厅）5815.66m²;地下室5238.42㎡。预计可新增学位1620个。 资金安排：项目总投资约3500万元，2023年计划投资约2600万。由区财政筹措。 | 2023年8月 | 主体结构封顶、墙体砌筑及二构完成，正在室内铺装、油漆、水电安装等装修施工。 | 按序时 | 周向亮13850218840
2 | 区教育局 | 一、实施学位扩容工程:2.建设城厢区第二实验小学坂头东校区（一期） | 主要内容：总建筑面积19226.16平方米，主要包括建设1#教学综合楼、3#门卫、配电房、地下室及200米的运动场、大门、围墙等配套工程。预计可新增学位1620个。 资金安排：项目总投资约6600万元，2023年计划投资约2500万元。由区财政筹措。 | 2023年7月 | 装修施工：铝合金窗扇安装完成、木门安装完成70%、电缆穿线施工完成、静电底板安装完成。室外工程操场土方整平及部分土建施工完成40%。 | 按序时 | 周向亮13850218840
3 | 区教育局 | 一、实施学位扩容工程:3.实施莆田第十八中改扩建工程 | 主要内容：总建筑面积11706.41平方米，主要包括改扩建学生宿舍楼，新建教师周转房、食堂、人防建设等相关工程。预计可新增学位900个。 资金安排：项目总投资约4900万元，2023年计划投资约900万。由区财政筹措。 | 2023年7月 | 学生宿舍楼完成梯栏杆安装；四～六层冷热水管安装；一层水磨找平。教师周转房三层涂料收尾；二层卫生间及阳台瓷砖铺贴。扩建卫生间收尾。 | 按序时 | 周向亮13850218840
4 | 区教育局 | 一、实施学位扩容工程:4.实施莆田科技职业技术学校改扩建（一期）工程 | 主要内容：总建筑面积约29878.86平方米，总计容面积约为22330.69㎡，地下室建筑面积约为7548.17㎡。主要包括建设培训楼、信息楼、宿舍楼（一）主体及道路硬化校园景观绿化等配套基础设施工程。预计可新增学位1200个。 资金安排：项目总投资约12900万元，2023年计划投资约9000万。由区财政筹措。 | 2023年8月 | 三栋楼全部完成二构和砌筑施工。宿舍楼完成走道天棚涂料、部分内外墙粉刷、机电配管、卫生间给水管、桥架安装等。信息楼完成ALC内隔墙施工等。培训楼完成出屋面楼梯间粉刷、部分门窗副框及机电配管安装等。地下室砌筑全部完成，消防管安装完成。 | 按序时 | 周向亮13850218840
5 | 区卫健局 | 二、实施卫生健康工程：1.提升龙桥街道社区卫生服务中心整体功能 | 主要内容：城厢区龙桥街道社区卫生服务中心公共卫生医疗提升工程。主要包括购置房产、改造装修、添置设备等。 资金安排：项目总投资约1700万元，由区财政筹措。 | 2023年底前 | 装修及消防工程持续进行结构改造工序，空调及智能化项目着手招投标事宜。 | 按序时 | 陈睿蒙 13607545436
6 | 区卫健局 | 二、实施卫生健康工程：2.提高人均基本公共卫生服务项目政府补助标准 | 主要内容：2023年基本公共卫生服务项目政府补助标准，从2022年每人每年75元提高到80元，并逐级落实到位。 资金安排：项目总投资约4300万元，由区财政筹措。 | 2023年底前 | 已拨付2400万元。 | 按序时 | 蔡开福 13706092835
7 | 区住建局 | 三、实施老旧小区改造提升 | 主要内容：实施外贸集资房、农行集资房、雄峰花园、南门学校集资房、学园南街189弄10号（建委集资房）、龙办市政府集资房等6个老旧小区改造（包括雨污分流、管线、照明、绿化等），涉及约399户。 资金安排：项目总投资约1900万元，2023年计划投资约1200万。由区财政筹措。 | 2023年12月 | 目前已全部进场，正在进行地下管网敷设。 | 按序时 | 高世雄18760533308
8 | 区住建局 | 四、实施口袋公园建设 | 主要内容：建成5个口袋公园，打造群众家门口的“小庭院”，持续增进群众绿色福祉。 资金安排：项目总投资约200万元，由区财政筹措。 | 2023年12月 | 拟建设五个口袋公园，常太镇下莒村口袋公园（约45万元）、霞林社区口袋公园（约80万元），其余三个因为土地性质问题还在选址。 | 按序时 | 陈晨18850968291
9 | 区环卫中心 | 五、实施城乡公厕建设 | 主要内容：在城区新建城市公厕3座，农村新建公厕12座，进一步改善公厕环境。 资金安排：项目总投资约450万元（城市公厕50万元，农村公厕25万元），由区财政筹措。 | 2023年12月 | 已完成基础建设。 | 按序时 | 吴建仙 18060451106
10 | 区环卫中心 | 六、实施城区生活垃圾分类屋（亭）建设 | 主要内容：在城区新建生活垃圾分类屋（亭）74座，为居民提供整洁规范的生活垃圾分类投放环境。 资金安排：项目总投资约220万元。其中省、市财政补助66.6万元；区财政补助88.8万元（并依据相关规定，以奖代补），剩余各街道筹措。 | 2023年12月 | 制定分类屋（亭）建设方案，组织三个街道开展座谈会，安排人员分工现场跟踪督促屋选址进展；目前已选址分类屋69座，三街道分类屋（亭）均已进入招投标阶段，在建3座，完工2座。 | 按序时 | 郭剑峰 13959577299
11 | 区住建局 | 七、实施道路畅通工程：1.整治提升城市道路 | 主要内容：进一步实施城市道路整治提升工程，主要进行南园小区及周边道路改造，改善道路通行。 资金安排：项目总投资约5500万元，2023年计划投资约4850万。由区财政筹措。 | 2023年11月 | 已完成壶山西路、平宁路、昌隆路东段和中段、昌富路中段、昌和路西段沥青路面工程。正在进行昌和路东中段、昌隆路西段、昌盛路中段、沟西街南段路面施工。 | 按序时 | 陈锋13905948583
12 | 区交通运输局 | 七、实施道路畅通工程：2.提升农村公路安保工程 | 主要内容：开展县区农村公路安全生命防护工程，针对辖区内存在安全隐患的路段进行施工，预计完成10公里，基本消除道路安全隐患，确保道路畅通安全。 资金安排：项目总投资约100万元，由区财政筹措。 | 2023年10月底 | 目前已完成7.573公里，正在施工2.427公里。 | 按序时 | 蔡政 18250466158
13 | 区住建局 | 八、实施停车便民工程：1.建设公共停车泊位 | 主要内容：新建停车泊位510个，进一步缓解居民“停车难”问题。 资金安排：项目总投资约200万元，由区财政统筹、企业自筹。 | 2023年12月 | 目前正在前期准备。 | 按序时 | 高世雄18760533308
14 | 区住建局、霞林街道 | 八、实施停车便民工程：2.建设九龙立体停车场 | 主要内容：利用荔景小区与九龙小区之间夹缝地建设双层立体停车场，面积约1200平方米，新增车位100个以上。 资金安排：项目总投资约100万元，由霞林街道筹措。 | 2023年6月 | 已完工。 | 已完工 | 陈锋13905948583
15 | 区工信局 | 九、实施公共充电桩建设：1.建设新能源汽车充电桩 | 主要内容：新建新能源公共充电桩50根，方便周边新能源汽车充能。 资金安排：项目总投资约450万元，资金由建设企业自筹。 | 幸福家园速来电充电站2023.1.17；华林园区世特充电站2023.3.27 | 已建成运营55根。（其中幸福家园速来电充电站：直流桩26根，交流桩5根；华林园区世特充电站：直流桩16根，交流桩8根）。 | 已完工 | 吴剑峰13799626678
16 | 区住建局 | 九、实施公共充电桩建设：2.建设电动摩托车充电设施 | 主要内容：在城区老旧小区内新建200个以上电动摩托车充电设施（含基础设施及停车顶棚等），结合第三方运营，有效解决各种飞线充电引发的消防安全隐患问题。 资金安排：项目总投资约30万元，从年度老旧小区改造资金中统筹安排。 | 2023年12月 | 结合小区改造开展。 | 按序时 | 高世雄18760533308
17 | 区道安办 | 十、实施安全防范工程：1.整治道路交通安全隐患 | 主要内容：对现有若干处道路交通安全隐患进行整治，主要涉及龟山路、樟林大桥、G228太湖路段等增设测速卡口、防护栏、隔离栏等；同时，持续加大城市道路交通安全设施管养，修复交通标识，完善道路交通监控系统建设等。 资金安排：项目总投资约550万元，由区财政筹措。 | 2023年11月底 | 龟山路增设测速卡口项目已验收，投入资金49.5万元；樟林大桥增设防护栏已验收，投入资金28.2966万元；G228太湖路段增设隔离栏项目正在施工中。同时，持续加大城市道路交通安全设施管养，修复交通标识，完善道路交通监控系统建设等。 | 按序时 | 陈兵13905948836
18 | 区公安分局 | 十、实施安全防范工程：2.完善治安视频监控建设 | 主要内容：加强对全区治安视频监控设备更新、日常维护，提升社会治理能力现代化水平，有效保障群众生命财产安全。 资金安排：项目总投资约350万元，由区财政筹措。 | 45261 | 4月25日组织市局第一次评审，修改优化方案，计划近期组织第二次评审。 | 按序时 | 崔舟13860906623
19 | 区公安分局 | 十、实施安全防范工程：3.实施常态化全方位“反电诈”宣传 | 主要内容：持续开展打击治理电信网络新型违法犯罪宣传活动，通过拍摄视频、动漫等作品，采购“猎刃”、“云镜”、“云析”等智能软件进行精准预警，通过常态化全方位的宣传，进一步提升群众安全感、满意度，为平安城厢建设保驾护航。 资金安排：项目总投资约50万元，由区财政筹措。 | 45261 | 今年以来，全面落实打防管控措施，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发态势，成效显著，其中全区共展开线下反诈宣传204场；线上反诈直播宣传1场，观看人数11万人，线下宣传人次25600人次。打击方面：抓获涉诈嫌疑人162个；同比上升17.2%；案件损失金额690.81万元；同比下降3.29%；预警人次：73568人次。 | 按序时 | 林国祥13905045056
20 | 区食安办 | 十一、实施生活品质提升工程：1.治理“餐桌污染”建设“食品放心工程” | 主要内容：重点围绕与人民群众关系密切的“五类产品、一个行业”，开展日常监管、专项治理、检验检测、食品安全宣传等；持续深入开展“一品一码”全过程追溯体系建设；开展校园及周边食品安全整治，规范校园及周边食品消费秩序。切实保障食品安全。 资金安排：项目总投资约170万元,由区财政筹措。 | 45261 | 深化农药兽药使用减量和产地环境净化行动：放农药安全使用宣传材料2360份。深化食品加工质量和婴幼儿配方乳粉提升行动：已组织食品生产企业食品质量安全管理岗位人员进行法规知识抽查考核，合格率100%；婴幼儿配方乳粉检查检查生产经营主体33家，监管人次74人次；发现问题1个，责令整改1次。深化校园食品安全守护行动：区市场局：出动检查人员累计1634人次，检查学校食堂264家次，学生集体配餐单位16家次，校外培训托管机构73家次，周边食品经营户 833家次，责令整改55家，完成问题整改67个，监督抽检115批次（区抽）。开展学校食品安全宣传培训72场次，学校食堂负责人、食品安全总监、食品安全管理员参加培训132人次。已实施“互联网+明厨亮灶”学校食堂113家，接入县（区）级“明厨亮灶”智慧监管平台113家。线上抽查15家次，未发现问题。 深入实施农村假冒伪劣食品治理行动：检查食品生产主体47户次；检查食品销售主体623户次，其中，学校及校园周边食品销售者280户次；检查餐饮服务主体507户次，其中，学校食堂124户次，校园周边餐饮服务提供者214户次；检查批发市场、集贸市场等各类市场39户次；组织监督抽检5批次；责令整改16家次，受理消费者投诉举报357件。深化保健食品行业专项整治行动：监督检查经营主体489家次，出动执法人员834人次；检查发现问题5个，责令整改5家，已完成整改企业数5家；发放宣传材料389份。开展水产品质量安全执法监督：开展检查执法15次，出动执法人员44人，未发现产地水产品质量安全违法行为。组织水产健康养殖等技术培训1期。2023年安排食品抽检：农产品环节：完成省级监督抽检44批次，风险监测59批次；市级监督抽检38批次，风险监测58批次；区级监督抽检26批次，风险监测58批次,速测蔬菜596批次，水果67批次，瘦肉精5101批次。食品生产环节：已制定2023年度食品安全抽检方案，累计抽检252批次。开展打击食品安全犯罪行动：通过主动摸排，持续对涉及食品安全犯罪持续保持高压态势，今年以来城厢分局共破获14起食品安全领域犯罪案件，另有多起线索在侦。 | 按序时 | 马福梅15260271096
21 | 区食安办 | 十一、实施生活品质提升工程：2.持续建设“互联网+明厨亮灶”智慧食安平台 | 主要内容：持续建设“互联网+明厨亮灶”智慧食安城厢平台，进行平台维保、扩增餐饮服务单位纳入平台管理，加强餐饮后厨信息公开，充分保证群众知情权和监督权，保障食品安全。 资金安排：项目总投资约50万元，由区财政筹措。 | 45261 | 已实施“互联网+明厨亮灶”学校食堂113家，接入县（区）级“明厨亮灶”智慧监管平台110家。线上抽查15家次，未发现问题。 | 按序时 | 马福梅15260271096
22 | 区文旅局 | 十二、实施全民健身场地设施建设 | 主要内容：拟新建多功能运动场、笼式篮球场、笼式足球场各1处，室外健身器材12处等，推动构建更高水平的全民健身公共服务体系。 资金安排：项目总投资约160万元，从省市专项资金中安排。 | 12月 | 1个篮球场已完成土地硬化；足球场已完成招标；多功能运动场正在土地平整施工。 | 按序时 | 涂星13706072163

## 为民实事统计情况表（各县区）
为民实事统计情况表-县区
说明：1.数值填写单元格中不写计量单位，按照既定的单位填写数值；2.无数据则填"/"；3.已显示“/”无需填写；4.项目数为整数，金额保留2位小数。
对应板块 |  |  |  | 为民实事-全部-统计情况
年份 （格式如：2021年） | 季度 （格式如：第一季度、上半年、前三季度、全年） | 地区 |  | 项目数（个） | 年度计划总投资（万元） | 累计完成投资（万元）
|  | 地市 | 县区
2023年 | 第一季度 | 莆田市 | 城厢区 | 22 | 30311.89 | 10776.33