## 区县
附件
城厢区2023年为民办实事项目1-5月份进展情况汇总表
序号 | 主办单位 | 项目名称 | 主要内容 | 1-5月项目进展情况
1 | 区教育局 | 一、实施学位扩容工程: 1.建设城厢区兴安小学校区（一期） | 主要内容：用地面积21096m²，建筑面积11054m²，主要包括建设2-B#教学楼一栋（含报告厅）5815.66m²;地下室5238.42㎡。预计可新增学位1620个。 资金安排：项目总投资约3500万元，2023年计划投资约2600万。由区财政筹措。 | 主体结构封顶、墙体砌筑及二构完成，正在室内铺装、油漆、水电安装等装修施工。
2 | 区教育局 | 一、实施学位扩容工程:2.建设城厢区第二实验小学坂头东校区（一期） | 主要内容：总建筑面积19226.16平方米，主要包括建设1#教学综合楼、3#门卫、配电房、地下室及200米的运动场、大门、围墙等配套工程。预计可新增学位1620个。 资金安排：项目总投资约6600万元，2023年计划投资约2500万元。由区财政筹措。 | 内装修完成5层墙裙贴砖、4层卫生间贴砖、4～5层地面水磨石细磨。
3 | 区教育局 | 一、实施学位扩容工程:3.实施莆田第十八中改扩建工程 | 主要内容：总建筑面积11706.41平方米，主要包括改扩建学生宿舍楼，新建教师周转房、食堂、人防建设等相关工程。预计可新增学位900个。 资金安排：项目总投资约4900万元，2023年计划投资约900万。由区财政筹措。 | 完成学生宿舍内装修；教师周转房水磨楼地面打蜡；扩建卫生间楼地面块料面层；配电房砖砌体。
4 | 区教育局 | 一、实施学位扩容工程:4.实施莆田科技职业技术学校改扩建（一期）工程 | 主要内容：总建筑面积约29878.86平方米，总计容面积约为22330.69㎡，地下室建筑面积约为7548.17㎡。主要包括建设培训楼、信息楼、宿舍楼（一）主体及道路硬化校园景观绿化等配套基础设施工程。预计可新增学位1200个。 资金安排：项目总投资约12900万元，2023年计划投资约9000万。由区财政筹措。 | 三栋楼全部完成二构和砌筑施工。宿舍楼完成走道天棚涂料、部分内外墙粉刷、机电配管、卫生间给水管、桥架安装等。信息楼完成ALC内隔墙施工等。培训楼完成出屋面楼梯间粉刷、部分门窗副框及机电配管安装等。地下室砌筑全部完成，消防管安装完成。
5 | 区卫健局 | 二、实施卫生健康工程：1.提升龙桥街道社区卫生服务中心整体功能 | 主要内容：城厢区龙桥街道社区卫生服务中心公共卫生医疗提升工程。主要包括购置房产、改造装修、添置设备等。 资金安排：项目总投资约1700万元，由区财政筹措。 | 装修及消防工程已开工，目前正在进行结构改造，拆砌墙工序。
6 | 区卫健局 | 二、实施卫生健康工程：2.提高人均基本公共卫生服务项目政府补助标准 | 主要内容：2023年基本公共卫生服务项目政府补助标准，从2022年每人每年75元提高到80元，并逐级落实到位。 资金安排：项目总投资约4300万元，由区财政筹措。 | 自2023年起每人每年不住标准提高至80元，已拨付2400万元。
7 | 区住建局 | 三、实施老旧小区改造提升 | 主要内容：实施外贸集资房、农行集资房、雄峰花园、南门学校集资房、学园南街189弄10号（建委集资房）、龙办市政府集资房等6个老旧小区改造（包括雨污分流、管线、照明、绿化等），涉及约399户。 资金安排：项目总投资约1900万元，2023年计划投资约1200万。由区财政筹措。 | 目前已全部进场，正在进行地下管网敷设。
8 | 区住建局 | 四、实施口袋公园建设 | 主要内容：建成5个口袋公园，打造群众家门口的“小庭院”，持续增进群众绿色福祉。 资金安排：项目总投资约200万元，由区财政筹措。 | 拟建设五个口袋公园，已选址常太镇下莒村口袋公园（约45万元）、霞林社区口袋公园（约80万元），其余三个因为土地性质问题还在选址。
9 | 区环卫中心 | 五、实施城乡公厕建设 | 主要内容：在城区新建城市公厕3座，农村新建公厕12座，进一步改善公厕环境。 资金安排：项目总投资约450万元（城市公厕50万元，农村公厕25万元），由区财政筹措。 | 正在进行地基建设。
10 | 区环卫中心 | 六、实施城区生活垃圾分类屋（亭）建设 | 主要内容：在城区新建生活垃圾分类屋（亭）74座，为居民提供整洁规范的生活垃圾分类投放环境。 资金安排：项目总投资约220万元。其中省、市财政补助66.6万元；区财政补助88.8万元（并依据相关规定，以奖代补），剩余各街道筹措。 | 制定分类屋（亭）建设方案，组织三个街道开展座谈会，安排人员分工现场跟踪督促屋选址进展；目前已选址分类屋62座，在建3座，完工2座。
11 | 区住建局 | 七、实施道路畅通工程：1.整治提升城市道路 | 主要内容：进一步实施城市道路整治提升工程，主要进行南园小区及周边道路改造，改善道路通行。 资金安排：项目总投资约5500万元，2023年计划投资约4850万。由区财政筹措。 | 已完成平宁路西段和壶山西路东段、中段路面沥青施工，正在进行平宁路中段、东段碎石垫层和壶山西路西段水稳层养护。
12 | 区交通运输局 | 七、实施道路畅通工程：2.提升农村公路安保工程 | 主要内容：开展县区农村公路安全生命防护工程，针对辖区内存在安全隐患的路段进行施工，预计完成10公里，基本消除道路安全隐患，确保道路畅通安全。 资金安排：项目总投资约100万元，由区财政筹措。 | 目前已完成0.532公里，正在施工9.468公里。
13 | 区住建局 | 八、实施停车便民工程：1.建设公共停车泊位 | 主要内容：新建停车泊位510个，进一步缓解居民“停车难”问题。 资金安排：项目总投资约200万元，由区财政统筹、企业自筹。 | 目前在前期准备阶段。
14 | 区住建局、霞林街道 | 八、实施停车便民工程：2.建设九龙立体停车场 | 主要内容：利用荔景小区与九龙小区之间夹缝地建设双层立体停车场，面积约1200平方米，新增车位100个以上。 资金安排：项目总投资约100万元，由霞林街道筹措。 | 工程已基本完工。
15 | 区工信局 | 九、实施公共充电桩建设：1.建设新能源汽车充电桩 | 主要内容：新建新能源公共充电桩50根，方便周边新能源汽车充能。 资金安排：项目总投资约450万元，资金由建设企业自筹。 | 幸福家园充电站站点总投资额240万元，规划建设32根直流充电桩。1-5月份已建成26根直流充电桩，5根交流充电桩，目前已投入运营。
16 | 区住建局 | 九、实施公共充电桩建设：2.建设电动摩托车充电设施 | 主要内容：在城区老旧小区内新建200个以上电动摩托车充电设施（含基础设施及停车顶棚等），结合第三方运营，有效解决各种飞线充电引发的消防安全隐患问题。 资金安排：项目总投资约30万元，从年度老旧小区改造资金中统筹安排。 | 拟结合老旧小区改造开展建设工作。
17 | 区道安办 | 十、实施安全防范工程：1.整治道路交通安全隐患 | 主要内容：对现有若干处道路交通安全隐患进行整治，主要涉及龟山路、樟林大桥、G228太湖路段等增设测速卡口、防护栏、隔离栏等；同时，持续加大城市道路交通安全设施管养，修复交通标识，完善道路交通监控系统建设等。 资金安排：项目总投资约550万元，由区财政筹措。 | 龟山路、樟林大桥、G228太湖路段等增设测速卡口、防护栏、隔离栏项目已完成招投标，正在施工，同时，持续加大城市道路交通安全设施管养，修复交通标识，完善道路交通监控系统建设等。
18 | 区公安分局 | 十、实施安全防范工程：2.完善治安视频监控建设 | 主要内容：加强对全区治安视频监控设备更新、日常维护，提升社会治理能力现代化水平，有效保障群众生命财产安全。 资金安排：项目总投资约350万元，由区财政筹措。 | 计划翻建2500个监控探头，已通过政府采购网发布意向公开公告。已编制可行性报告,4月25日原则通过市局技术评审，正在完善细节，计划6月初提交市数字办评审。
19 | 区公安分局 | 十、实施安全防范工程：3.实施常态化全方位“反电诈”宣传 | 主要内容：持续开展打击治理电信网络新型违法犯罪宣传活动，通过拍摄视频、动漫等作品，采购“猎刃”、“云镜”、“云析”等智能软件进行精准预警，通过常态化全方位的宣传，进一步提升群众安全感、满意度，为平安城厢建设保驾护航。 资金安排：项目总投资约50万元，由区财政筹措。 | 今年以来，全面落实打防管控措施，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发态势，成效显著，其中全区共开展线下反诈宣传160场；线上反诈直播宣传1场，观看人数11万人，线下宣传人次19000人次；共宣传人次172500人次。抓获涉诈嫌疑人136个；同比上升10.1%；案件损失金额4668794.2元；同比下降21.60%；预警75421人次。
20 | 区食安办 | 十一、实施生活品质提升工程：1.治理“餐桌污染”建设“食品放心工程” | 主要内容：重点围绕与人民群众关系密切的“五类产品、一个行业”，开展日常监管、专项治理、检验检测、食品安全宣传等；持续深入开展“一品一码”全过程追溯体系建设；开展校园及周边食品安全整治，规范校园及周边食品消费秩序。切实保障食品安全。 资金安排：项目总投资约170万元,由区财政筹措。 | 深化农药兽药使用减量和产地环境净化行动：农药使用量44.6吨，完成专业化统防统治4.15万亩次，完成绿色防控 14.5万亩次，检查农药使用企业6家，未发现违规使用农药情况。发放农药安全使用宣传材料2040份；兽药抗菌药治理行动检查25家次，发放材料64份。3.已完成优化施肥为主1500亩。深化食品加工质量和婴幼儿配方乳粉提升行动：婴幼儿配方乳粉检查检查生产经营主体30家，监管人次68人次；发现问题1个，责令整改1次。深化校园食品安全守护行动：检查学校食堂118家次，学生集体配餐单位13家次，校外培训托管机构25家次，周边食品经营户 473家次，责令整改30家，完成问题整改44个，监督抽检10批次（区抽）。开展学校食品安全宣传培训44场次，学校食堂负责人、食品安全总监、食品安全管理员参加培训83人次。已实施“互联网+明厨亮灶”学校食堂113家，接入县（区）级“明厨亮灶”智慧监管平台110家。线上抽查15家次，未发现问题。深入实施农村假冒伪劣食品治理行动：检查食品生产主体39户次；检查食品销售主体563户次，其中，学校及校园周边食品销售者245户次；检查餐饮服务主体471户次，其中，学校食堂103户次，校园周边餐饮服务提供者196户次；检查批发市场、集贸市场等各类市场27户次；组织监督抽检5批次；责令整改13家次，受理消费者投诉举报324件。深化保健食品行业专项整治行动：检查经营主体452家次，出动执法人员765人次；检查发现问题2个，责令整改2家，已完成整改企业数2家；发放宣传材料385份，未发现问题。开展水产品质量安全执法监督：开展检查执法12次，未发现产地水产品质量安全违法行为。组织水产健康养殖等技术培训1期。2023年安排食品抽检：农产品环节：完成省级监督抽检21批次，风险监测22批次；市级监督抽检38批次，风险监测53批次；区级监督抽检26批次，风险监测58批次,速测蔬菜385批次，水果55批次，瘦肉精4193批次。食品生产经营环节：已制定2023年度食品安全抽检方案，本月抽检150批次。原粮环节：2月共抽样大米9批次，成品油1批次。检测结果均合格。4月开展 2023 年春季库存检查。抽样大米1批次，成品油1批次，小麦2批次，早籼稻谷6批次。检测结果均合格。海渔养殖：开展市级产地水产品抽检1次，抽检1个花蛤样品。开展农业部产地水产品抽检对虾4个批次，省级产地水产品抽检2个批次，省级海水贝类风险监测7批次。织纹螺抽检送样4批次，海水贝类赤潮毒素抽检送样6批次。集中式供水单位及集中消毒餐饮具：共出动34人次，车辆10辆次，共监督检查检查集中式供水单位8家次、集中消毒餐饮具单位6家次，对检查发现问题要求相关单位整改到位。抽取出厂水、末梢水样品共8份，送区疾病预防控制中心检测，其中出厂水2份，合格2份，合格率100%；末梢水6份，合格6份，合格率100%，并在网上公示水质检测结果。开展餐饮具消毒监督检查，抽检餐饮具48件，送城厢区疾病预防控制中心进行检测，合格48件，合格率为100%。完善餐厨垃圾无害化收运处理机制：全区餐厨垃圾产生单位1808家，二级收运1730家。配置收运车辆5部、收运单位186家，收运量共141.63吨。农业生产环节：开展线上巡查3400人次，巡查主体数36137家次，生产记录巡查发现问题数52个，源头赋码巡查发现问题数20个。现场检查主体数137家次，出动执法检查人员数400人次。种养殖生产主体新增建立并录入生产档案103个，新开具追溯凭证（合格证）3582张，屠宰主体新开具追溯凭证（合格证）101804张。原粮环节：已有3家企业纳入原粮追溯系统。药品重点品种信息化追溯：辖区现有药店内已注册入驻码上放心平台的药店192家，其中经营血液制品104家、经营集采药品176家、经营生物制品148家。开展打击食品安全犯罪行动：通过主动摸排，持续对涉及食品安全犯罪持续保持高压态势，今年以来城厢分局共破获14起食品安全领域犯罪案件，另有多起线索在侦。
21 | 区食安办 | 十一、实施生活品质提升工程：2.持续建设“互联网+明厨亮灶”智慧食安平台 | 主要内容：持续建设“互联网+明厨亮灶”智慧食安城厢平台，进行平台维保、扩增餐饮服务单位纳入平台管理，加强餐饮后厨信息公开，充分保证群众知情权和监督权，保障食品安全。 资金安排：项目总投资约50万元，由区财政筹措。 | 已实施“互联网+明厨亮灶”学校食堂113家，接入县（区）级“明厨亮灶”智慧监管平台110家。线上抽查15家次，未发现问题。
22 | 区文旅局 | 十二、实施全民健身场地设施建设 | 主要内容：拟新建多功能运动场、笼式篮球场、笼式足球场各1处，室外健身器材12处等，推动构建更高水平的全民健身公共服务体系。 资金安排：项目总投资约160万元，从省市专项资金中安排。 | 已完成全民健身设施场地申报，正在进行场地平整与政府采购招投标前期工作。

## 为民实事统计情况表（各县区）
为民实事统计情况表-县区
说明：1.数值填写单元格中不写计量单位，按照既定的单位填写数值；2.无数据则填"/"；3.已显示“/”无需填写；4.项目数为整数，金额保留2位小数。
对应板块 |  |  |  | 为民实事-全部-统计情况
年份 （格式如：2021年） | 季度 （格式如：第一季度、上半年、前三季度、全年） | 地区 |  | 项目数（个） | 年度计划总投资（万元） | 累计完成投资（万元）
|  | 地市 | 县区
2023年 | 第一季度 | 莆田市 | 城厢区 | 22 | 30311.89 | 10776.33