## 区县
附件
城厢区2024年为民办实事项目1-8月份进展情况表
序号 | 牵头单位 | 项目名称 | 工作任务 | 挂钩 区领导 | 项目进度情况
[5 empty] | 年度计划任务量 | 1-8月完成情况 | 计划竣工时间 | 推进进度（按序时、超序时、已完工、慢序时）
1 | 区委政法委 | 1.综治中心规范化建设 | 主要内容：为进一步提升基层治理水平，全面落实综治中心“履职重点、建设标准、应用功能、实战效能”四大规范，推进综治中心硬件及软件建设。主要包括综治中心升级改造工程、配置调度指挥室LED大屏显示器、会议系统及音频系统升级改造、完善综治中心标识标牌及文化墙等。 资金安排：项目总投资55万元，由区财政负责筹措。 | 于迎伟 | 总投资55万。对照《福建省各级社会治安综合治理中心规范化建设的指导意见》等规范性文件文件要求，推进综治中心硬件及软件建设，完成综治中心升级改造工程、配置调度指挥室LED大屏显示器、会议系统及音频系统升级改造、完善综治中心标识标牌及文化墙等，打造示范点。 | 1、综治中心规范化建设经费已支出78816元（装修费). 2、对照《福建省各级社会治安综合治理中心规范化建设的指导意见》等规范性文件文件要求，完成综治中心升级改造工程，完善综治中心标识标牌及文化墙等。 | 2024.12 | 按序时
2 | 区教育局 | 2.城厢区第四实验小学新校区建设 | 主要内容：新校区建设占地面积26亩，总建筑面积40901平方米，计划2024年竣工投用，预计增加学位1890个。 资金安排：项目当年度总投资500万元，建设资金列入片区改造成本。 | 王刚 | 竣工投用 | 已完工待验收。 | 2024.06 | 按序时
3 | 区住建局 | 3.建设口袋公园 | 主要内容：建成口袋公园2个。 资金安排：项目总投资40万元，资金由区住建局协同区财政统筹解决。 | 郭健明 | 建成口袋公园2个。 | 1、莆田市第二实验小学口袋公园，项目投资52万元，占地约2亩，已完工。2、建发融创口袋公园，投资约110万元，占地约3亩，已完工。 | 2024.12 | 已完工
4 | 区食安办 | 4.治理“餐桌污染”建设“食品放心工程” | 4.治理“餐桌污染”建设“食品放心工程” 主要内容：一是加强食品和食用农产品安全监管，持续推进食品安全“一品一码”全过程追溯体系建设。二是落实食品安全“两个责任”工作机制，严厉查处食品安全违法违规行为。三是推进食品安全示范建设，创建省级餐饮服务“互联网+明厨亮灶”示范单位3家以上，积极推进食品生产企业实施HACCP体系认证试点。四是做好食品污染物及食品中有害因素监测、食源性疾病监测等工作，防控食品安全风险隐患。 资金安排：项目总投资约85万元,由财政年度预算项目资金中统筹支出。 | 何辉 | 安排食品抽检2800批次以上，达到每年5份/千人。落实食品安全“两个责任”工作机制。推进食品安全示范建设，创建省级餐饮服务“互联网+明厨亮灶”示范单位3家以上。 | 一、1-8月农药使用量96吨。完成专业化统防统治 7.4万亩次，完成绿色防控23.8万亩次。出动执法人员14人次，检查农药使用企业5家，未发现违规使用农药情况。发放农药安全使用宣传材料2540份。指导培训136人次，指导培训12场次。兽药抗菌药治理行动出动72人次，检查24场，发放材料24份。已完成优化施肥为主3800亩。一品一码:1-8月份，出动241人次，对117家企业进行实地检查。二、包保督导第一季度完成率100%，第二季度督导完成率99.97%。三、“明厨亮灶”累计线上抽查40家次。四、1-8月份共组织开展农产品质量安全监测抽样347批次，完成农业部风险监测10批次，省级监督抽检41批次，省级风险监测59批次，市级监督抽检61批次，市级风险监测80批次，区级监督抽检60批次，区级风险监测36批次。速测蔬菜496批次，水果183批次，瘦肉精7269批次。开展线上巡查4843人次，巡查主体数52976家次，生产记录巡查发现问题数24个，源头赋码巡查发现问题数19个。现场检查主体数117家次，出动执法检查人员数430人次。种养殖生产主体新增建立并录入生产档案169个，新开具追溯凭证（合格证）4778张，屠宰主体新开具追溯凭证172303张。 | 2024.12 | 按序时
5 | 区食安办 | 5.“互联网+明厨亮灶”建设工程 | 主要内容：主要进行平台维保、线路费用、人员工资、扩增餐饮服务单位纳入平台设备购置等，通过“明厨亮灶”智慧食安城厢平台维护和保障，加强餐饮后厨信息公开，强化主体责任落实，保障食品安全。 资金安排：项目总投资约17.5万元,由财政年度预算项目资金中统筹支出。 | 何辉 | 实施“明厨亮灶”，保障食品安全。 | 已实施“互联网+明厨亮灶”学校食堂112家，接入县（区）级“明厨亮灶”智慧监管平台112家。线上抽查40家次。 | 2024.12 | 按序时
6 | 区文旅局 | 6.建设全民健身场地设施 | 主要内容：2024年拟新建室外健身点5处、乒乓球健身点10个等，推动构建更高水平的全民健身公共服务体系。 资金安排：从省市专项资金中安排统筹支出。 | 肖娴 | 新建室外健身点5处，乒乓球健身点10个。 | 已完成招投标工作，正在公示阶段。 | 2024.12 | 按序时
7 | 区道安办 | 7.开展道路交通整治 | 主要内容：为进一步贯彻落实省、市政府关于安全生产的有关指示精神，从源头预防和减少交通事故发生，根据“智慧城市”交通指挥调度系统升级改造需求和全国文明城市创建工作的需要，计划开展3个道路交通安全隐患整治项目，分别为：（1）事故多发路段治理，约需资金196万元；（2）道路交通监控系统建设、维护、更新，约需资金70万元；（3）创城应急拖车费，约需资金20万元。 资金安排：项目总投资286万元，由财政年度预算项目资金中统筹支出。 | 庄国辉 | 计划开展3个个道路交通安全隐患整治项目，（1）事故多发路段治理，约需资金196万元；（2）监控系统建设、维护、更新，约需资金70万元；（3）创城应急拖车费，约需资金20万元。项目总投资286万元。 | 已报区财政局审核，因财力紧张暂未启动挂标程序。 | 2024.09 | 慢序时
8 | 区人社局 | 8.开展职业技能提升培训 | 主要内容：为贯彻落实人力资源社会保障部关于组织开展职业技能提升行动质量活动的部署，进一步推进职业技能培训工作高质量开展，鼓励各类城乡劳动者参加职业技能培训考试，落实见证补贴政策。 资金安排：全年受理见证补贴约80万元，市职业技能提升行动专账资金统筹支出。 | 许玉树 | 计划落实见证补贴1000人。 | 组织开展各类职业技能提升培训，积极落实见证补政策，截至6月份共受理528人，其中已补贴431人涉及补贴42.65万元,待发放97人涉及补贴9.37万元。 | 2024.12 | 慢序时
9 | 区农业农村局 | 9.开展高素质农民培训 | 主要内容：2024年拟新增培训高素质农民900人次以上。 资金安排：预计投资约30万元，从省专项资金中安排统筹支出。 | 王刚 | 计划新增培训高素质农民965人次。 | 3月31日至4月14日完成高素质农民培训1305人次，超额完成任务，满意率和评价率均为100%。 | 2024.06 | 已完工
10 | 区公安分局 | 10.维护过维保期高清探头 | 主要内容：为保障民生需求，提高破案效率，助力经济发展，拟开展视频高清探头维保服务。计划对全区约5630个监控探头开展三年维护服务。 资金安排：项目总投资406万元，按年度支付，资金来源由区财政统筹解决。 | 庄国辉 | 计划对5630个监控探头开展维护服务。 | 维保项目已完成合同签订，并按合同要求开展维保工作。 | 2024.12 | 已完工
11 | 城厢生态环境局 | 11.综合治理海漂垃圾 | 主要内容：2024年加强海上环卫队伍建设，完善海陆环卫衔接机制，确保海漂垃圾常态化、专业化治理。 资金安排：项目总投资约84万元，省市区出资比例1：1：1.5，区财政配套36.05万元。 | 何辉 | 加强海上环卫队伍建设，清理海漂垃圾。 | 海上环卫队伍共配备2艘打捞船，环卫队人员6人，已清理24.03公里海岸线海漂垃圾67.34吨。 | 2024.12 | 按序时
12 | 区环卫中心 | 12.开展公厕免费开放管理 | 主要内容：对全区城区及集镇区公厕开展免费开放管理。其中城区公厕93座；农村公厕198座，切实方便于民，提升城乡生活品质。 资金安排：项目计划总投资约380万元，从财政年度预算项目资金中安排统筹支出。 | 何辉 | 计划总投资约380万元。 | 1-2月份城区公厕经费财政拨款已拨付44.73万元，3-6月公厕其他渠道筹集资金支出53.083万元；1-7月份集镇、农村公厕经费已拨付114.605万元。 | 2024.12 | 按序时
13 | 区住建局 | 13.实施人行天桥建设 | 主要内容：建设人行天桥2处，一是荔园路幸福家园天桥建设项目，连接荔园路幸福家园与正荣玖玺二期，计划投资900万元。二是莆阳路南门学校段人行天桥建设项目，连接吉祥街与十字街，计划投资800万元。 资金安排：项目计划总投资约1700万元，省级补助资金470万，剩余部分由区级财政土地基金预算中安排。 | 郭健明 | 2024年完成2座人行天桥莆阳路（南门学校段）正在设计、荔园路幸福家园段正在施工。第一季度项目前期进场施工；第二季度完成项目50%；第三季度完成项目75%；第四季度完工。 | 荔园路人行天桥已经进场施工，主桥面已架设；莆阳路天桥目前已挂标，计划9月份进场施工。 | 2024.12 | 按序时
14 | 区经发集团 | 14.新梅溪(沟头片区至新梅路段) 排水管涵改道工程 | 主要内容：对月塘南片区内排涝通道进行设计施工，从新梅溪旧涵洞引出，沿筱塘南街新增设长约380.4米的排水涵管，最终汇入北渠。 资金安排：项目计划总投资2500万，中央补助和企业自筹。 | 蒋万顺 | 竣工验收，交付使用 | 已完成土体加固及工作井开挖施工，管道材料已进场，正在顶管施工,顶管已完成40米，预计10月中旬完成顶管施工，11月基本完工。 | 2024.11 | 按序时
15 | 区卫健局 | 15.提高人均基本公共卫生服务项目政府补助标准 | 主要内容：2024年基本公共卫生服务项目政府补助标准，从2023年每人每年80元提高到85元，逐级落实到位。 资金安排：项目计划总投资约4666.5万元（按全区常住人口54.9万人估算），由区财政筹措。 | 蒋万顺 | 计划投资总额4666.5万元 | 已按要求完成标准提高，截至目前已拨付3160万元。 | 2024.12 | 按序时
16 | 区卫健局 | 16.适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种 | 主要内容：免费对具有莆田市学籍或户籍、未接种过人乳头瘤病毒（HPV）疫苗且年龄在13周岁-14周岁半的女性开展HPV疫苗自愿接种。 资金安排：项目计划总投资92.8万元，由区财政筹措。 | 蒋万顺 | 为具有城厢区学籍或户籍的13-14周岁适龄女性继续开展自愿免费国产二价HPV疫苗接种，计划总投资92.8万元。 | 目前，已印发制定我区2024年HPV疫苗免费接种实施方案，组织相关人员参加省级HPV视频培训，并通过宣传展板、宣传栏、LED等方式进一步深化HPV疫苗免费宣传活动。 | 2024.12 | 按序时
17 | 区卫健局 | 17.基层医疗卫生机构能力提升行动计划 | 主要内容：村医补贴及视频诊疗、信息网络、软件维护等。 资金安排：项目计划总投资367.24万元，由区财政筹措。 | 蒋万顺 | 对乡村医生进行岗位补贴、生活补助，对一体化卫生所进行视频诊疗、信息网络、软件维护等补助，计划总投资367.24万元。 | 对乡村医生补贴、村卫生所视频网络、信息网络、软件维护等进行补助，已完成补助资金161.8万元。 | 2024.12 | 慢序时
18 | 区人社局 | 18.提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准 | 主要内容：2024年1月1日起，我市各县区（管委会）城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月提高10元，全市统一标准同步实施。调整后的基础养老金市定最低标准为每人每月175元。 资金安排：项目计划总投资796万元，其中争取省级以上资金补助477.6万元，市级财政配套63.68万元，区财政配套254.72万元。 | 许玉树 | 计划总投资796万元。 | 2024年1月1日起，我区城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月提高10元，即每人每月由165元提高到175元。2月份日常业务按月正常发放。截至2024年8月底，全区项目投资520.34万元，其省级以上资金补助312.2万元，市级财政配套41.63万元，县级财政配套166.51万元。 | 2024.12 | 按序时
19 | 区卫健局 | 19.开展高龄津贴发放 | 主要内容：为辖区内80周岁以上老人发放高龄津贴，保障高龄老人基本生活问题。 资金安排：项目计划总投资约669万元（其中80-89周岁约360万元，90-99周岁约288万元，100周岁以上约21万元），由区财政筹措。 | 蒋万顺 | 为辖区80周岁以上老年人发放30元/人/月，90-99岁老年人发放100元/人/月，100岁以老年发放200元/人/月，每半年发放一次高龄补贴。 | 组织镇街道老龄办相关负责人进行培训，完成全区符合条件人员申报，镇街道初审。区级开展审核，已完成7个街道人数审核工作。其中80-89周岁7790人，90-99岁2055人，百岁以上61人。正在申请资金下拨。 | 2024.12 | 慢序时
20 | 区民政局 | 20.建设长者食堂 | 主要内容：2024年新建5个长者食堂。 资金安排：项目计划总投资75万元，资金来源由上级财政补助资金等统筹解决。 | 肖娴 | 2024年新建5个长者食堂。 | 已确定我区7个长者食堂选址，其中常太镇1个、霞林街道1个、凤凰山街道1个、龙桥街道3个、华亭镇1个。已建设完工3家。 | 2024.12 | 按序时
21 | 区民政局 | 21.实施困难老年人适老化改造 | 主要内容：为辖区内困难老年人适老化改造200户，每户按照1000元配套。 资金安排：项目计划总投资约20万元，由上级专项资金安排支出。 | 肖娴 | 为辖区内困难老年人适老化改造200户。 | 适老化改造困难老年人家庭居住环境200户，因市民政局再次调整补助对象类型，已通知镇街重新摸排名单，目前已收集120户。 | 2024.12 | 慢序时
22 | 区民政局 | 22.开展困难残疾人生活补助 | 主要内容：困难残疾人每人每月生活补贴100元提高到110元,所需资金除省补贴60%外，不足及我市扩面部分由市、区按2：8比例分担。 资金安排：项目计划总投资300.96万元，由区财政筹措。 | 肖娴 | 困难残疾人每人每月生活补贴110元提高到117元,计划总投资300.96万元。 | 2月份已提高补贴标准，已对1月份符合提标人员全部补发到位；1-8月份困难残疾人生活补贴累计发放470.58万元，惠及40222人次。 | 2024.12 | 按序时

## 为民实事统计情况表（各县区） (hidden)
为民实事统计情况表-县区
说明：1.数值填写单元格中不写计量单位，按照既定的单位填写数值；2.无数据则填"/"；3.已显示“/”无需填写；4.项目数为整数，金额保留2位小数。
对应板块 |  |  |  | 为民实事-全部-统计情况
年份 （格式如：2021年） | 季度 （格式如：第一季度、上半年、前三季度、全年） | 地区 |  | 项目数（个） | 年度计划总投资（万元） | 累计完成投资（万元）
|  | 地市 | 县区
2023年 | 第一季度 | 莆田市 | 城厢区 | 22 | 30311.89 | 10776.33