## 区县
附件
城厢区2025年为民办实事项目1-4月份进展情况表
序号 | 主办单位 | 项目名称 | 工作任务 | 挂钩 区领导 | 项目进度情况
[5 empty] | 年度计划任务量 | 1-4月完成情况 | 计划竣工时间 | 推进进度（按序时、超序时、已完工、慢序时） | 经办人及 联系方式
1 | 区教育局 | 1.推进公办幼儿园结构优化与质量提升 | 主要内容：实施公办幼儿园结构优化与质量提升工程，积极适应和应对人口变化趋势，促进学前教育普及普惠优质发展。对龙德井片区配建的幼儿园进行二次装修及设施设备采购。 资金安排意见：总投资约200万，计划争取省级补助资金。 | 王刚 | 对龙德井片区配建的幼儿园进行二次装修及设施设备采购。 | 对接开发建设单位，对标建设协议，予以补缺补漏进行修缮和整改。 | 2025.12 | 按序时 | 周向亮
2 | 区卫健局 | 2.提高人均基本公共卫生服务项目政府补助标准 | 主要内容：2025年基本公共卫生服务项目政府补助标准，从2024年每人每年85元提高到90元，逐渐落实到位。 资金安排意见：项目计划总投资约4908.6万元（按全区常住人口54.54万人估算），由区财政统筹安排。 | 蒋万顺 | 2025年基本公共卫生服务项目政府补助标准，从2024年每人每年85元提高到90元。 | 第一季度已下达补助资金3750万元。 | 2025.09 | 按序时 | 蔡开福
3 | 区卫健局 | 3.实施适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种 | 主要内容：为具有莆田市学籍或户籍、未接种过HPV疫苗且年龄在13周岁-14周岁的女性免费接种HPV疫苗。 资金安排意见：省、市级财政按照实际接种剂次、参照基本公共卫生服务项目补助外，其他的由区财政统筹安排。 | 蒋万顺 | 为具有莆田市学籍或户籍、未接种过HPV疫苗且年龄在13周岁-14周岁的女性免费接种HPV疫苗。 | 目前正在向其他部门征求《2025年度城厢区适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目工作方案》意见。 | 2026.04 | 按序时 | 陈万聪
4 | 区卫健局 | 4.新增引进名医（团队）工作室 | 主要内容：2025年在城厢区医院新增引进1个名医（团队）工作室，借助其优势提升专科水平，持续增强我区基层医疗实力。 资金安排意见：工作室每年工作经费30万元，其中由区财政统筹安排15万元，区医院自筹15万元。 | 蒋万顺 | 新增引进1个名医（团队）工作室。 | 2月16日已于城厢区医院揭牌成立莆籍名医工作站，并首批入驻省立医院耳鼻咽喉科黄少鹏团队名医工作室；截至目前，名医专家黄少鹏专家团队来城厢区医院坐诊5次，接诊患者135人次，配套诊疗设备正在抓紧按程序采购中。 | 2025.12 | 按序时 | 郭振琼
5 | 区卫健局 | 5.开展中高级职称医师下基层服务 | 主要内容：从区级及以上医院抽调高年资中级以上职称医师进入全区6家社区卫生服务中心、乡镇卫生院进行医疗帮扶，每个月最少在基层工作一天，全年达72人次以上。 | 蒋万顺 | 72人次 | 组织莆田市第一医院、城厢区医院派出中高级职称医师开展巡诊21人次，共计诊疗量155人次；开展病例讨论2次，教学查房1次，学术讲座2次，业务培训86人次，服务“特殊人群”32次，送医上门服务22人次。 | 2025.12 | 按序时 | 郭振琼
6 | 区环卫中心 | 6.新（改）建城区垃圾分类屋（亭） | 主要内容：2025年城厢区计划新（改）建城区垃圾分类屋（亭）43座。 资金安排意见：新（改）建城区垃圾分类屋（亭）43座，计划投资约3万元每座，总投资约129万元，按照上级资金补助方式，扣除省、市补助资金后，按照建设或采购总金额的40%由区财政统筹安排，不足部分由街道自筹。 | 郭健明 | 43座 | 已出台分类屋（亭）改建工作方案，不定期督促三个街道加快分类屋（亭）改建工作，已完成选址43座，其中已开工2座。 | 2025.11 | 按序时 | 陈钟声
7 | 区环卫中心 | 7.城区公厕建设项目 | 主要内容：2025年计划新（改）建城市公厕1座。 资金安排意见：城市公厕1座，计划投资55万元，建设资金由区财政统筹安排。 | 郭健明 | 1座 | 已在政府采购网上发布意向公告，正在编制招标文件。 | 2025.12 | 按序时 | 吴建仙
8 | 区食安办 | 8.治理“餐桌污染”建设“食品放心工程” | 主要内容：一是加强食品和食用农产品安全监管，持续推进食品安全“一品一码”全过程追溯体系建设。二是落实食品安全“两个责任”工作机制，严厉查处食品安全违法违规行为。三是推进食品安全示范建设，创建省级餐饮服务“互联网+明厨亮灶”示范单位1家以上，积极推进绿色有机农产品培育。四是做好食品污染物及食品中有害因素监测、食品安全风险监测、食源性疾病监测等工作，防控食品安全风险隐患。五是持续推进“互联网+明厨亮灶”食品安全智慧监管模式，加强餐饮后厨信息公开，强化主体责任落实，保障食品安全。 资金安排意见：2025年安排食品安全专项经费220万元,由区财政统筹安排。 | 何辉 | 加强监管，创建省级餐饮服务“互联网+明厨亮灶”示范单位1家以上。 | 一、1-4月农药使用量32吨，完成专业化通防统治3.4万亩次，完成绿色防控11.7万亩次。发放农药安全使用宣传材料1370份。持续加强“一品一码”的应用，累计注册1496家，录入数据2845.35万条。二、深入推进食品安全“两个责任”落实，截至目前督导完成率为6.05%。三、共组织开展农产品质量安全监测抽样178批次，完成省级监督抽检13批次，市级监督抽检32批次，市级风险检测60批次，区级监督抽检21批次，区级风险监测52批次。瘦肉精3417批次。四、持续加强餐饮后厨信息公开，接入市级“互联网+明厨亮灶”100家。 | 2025.12 | 按序时 | 林颖颖
9 | 区商务局、霞林街道 | 9.蔡垞市场改造提升项目 | 主要内容：通过加强农贸市场设施建设和秩序管理，对市场内固定摊位、水电、下水道等进行改造提升，推动市场实现“场地有分区、证价有公示、卫生有保洁、食安有保障、消防有管理、经营不出摊、垃圾不落地、管线不乱设、污水不违排、停车不无序”等“五有”“五不”目标。 资金安排意见：计划总投资50万元，争取上级市场改造补助资金40万元，其余由业主自筹10万元。 | 蒋万顺 | 改造蔡垞市场。 | 正在制定改造设计方案。 | 2025.12 | 按序时 | 陈剑彬
10 | 区交通运输局 | 10.四好农村路建设 | 主要内容：建设与改造农村公路2公里。 资金安排意见：项目总投资200万元，积极向上争取补助资金，从上级交通专项补助资金中支出。 | 何辉 | 2公里 | 3月已完成勘察设计。 4月已完成施工招投标。 | 2025.08 | 按序时 | 刘春香
11 | 城厢生态环境局 | 11.综合治理海漂垃圾 | 主要内容：加强海上环卫队伍建设，完善海陆环卫衔接机制，确保海漂垃圾常态化、专业化治理；及时清理海岸带海漂垃圾，有效监督海漂垃圾整治成效，海漂垃圾密度达到上级考核要求；健全“岸上管、流域拦、海面清”长效机制，加强源头治理、协同治理,提升群众海滨体验。 资金安排意见：预计总投资84.11万元，积极争取省市级奖补资金，其他资金由区财政统筹安排。 | 何辉 | 日常综合治理海漂垃圾。 | 1-4月，海上环卫队伍共配备2艘打捞船，环卫队人员6人，已清理24.03公里海岸线海漂垃圾约48.32吨。 | 2025.12 | 按序时 | 朱佳娴
12 | 区住建局 | 12.农村生活污水管道运维 | 主要内容：对我区四个镇（含园区）的生活污水管道、处理设施进行日常维护、应急修复，以提高农村人居生活环境。 资金安排意见：项目计划投资1000万，由区财政统筹安排。 | 郭健明 | 运维4个镇（园区）农村生活污水管道。 | 我区农村污水运维由区城投集团作为项目业主，按照四个镇（含园区）分为4个标段（华亭镇350万，灵川镇350万，常太镇150万，东海镇150万）共计1000万进行招投标，已完成2025年度的农村污水设施维护改造工程项目招标，目前第三方运维单位均已进场开展日常维护工作。2025年1-4月，累计修复污水收集16座，更换水泵10个，管道修复、清淤约2公里。 | 2025.12 | 按序时 | 陈锋
13 | 区住建局 | 13.市政雨污水管网及黑臭水体治理项目 | 主要内容：结合市政污水管网日常运维，开展河道周边污水管网存在问题排查整改，保障黑臭水体等河道水质稳定达标。 资金安排意见：计划投资200万，由财政预算区住建局的城市基础设施建设、重点项目、园林绿化、雨污水管网及黑臭水体治理等项目资金中统筹支出。 | 郭健明 | 开展河道周边污水管网存在问题排查整改。 | 我区市政污水管网由区城投集团负责运行维护。今年以来，区城投集团陆续开展城区南园路、新塘溪、北渠等周边市政污水管网运行维护工作，开挖改造市政污水管网约800米。 | 2025.12 | 按序时 | 陈锋
14 | 区民政局 | 14.提高困难残疾人生活补助标准 | 主要内容：预计2025年困难残疾人生活补贴累计发放669.6万元，累计惠及54000人次。 资金安排意见：困难残疾人生活补贴从每人每月117元提高到每人每月124元。经估算：除省市承担资金外我区应承担323.68万元，由区财政统筹安排。 | 何辉 | 54000人次 | 我区已在2025年1月就提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准。困难残疾人生活补贴标准从每人每月117元提高到124元；困难一级重度残疾人护理补贴标准从每人每月144元提高到152元，困难二级重度残疾人护理补贴标准从每人每月117元提高到124元。2025年1-4月，我区累计发放困难残疾人生活补贴2421472元，惠及19528人次，累计发放困难残疾人护理补贴2826840元，惠及22635人次。 | 2025.12 | 按序时 | 戴小杰
15 | 区民政局 | 15.提高孤儿基本生活最低养育标准 | 主要内容：2025年7月1日，全省孤儿基本生活最低养育标准为：集中养育孤儿每人每月2312元，社会散居孤儿每人每月1872元。 资金安排意见：经估算除省市承担资金外我区应承担141.12万元，由区财政统筹安排。 | 何辉 | 提高孤儿基本生活最低养育标准。 | 1-4月共发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴132.19万元，其中省级资金99.37万元，区级资金32.82万元。 | 2025.12 | 按序时 | 杨玉煌
16 | 区民政局 | 16.开展高龄补贴发放 | 主要内容：为辖区内80岁以上老年人发放高龄补贴，保障高龄老人基本生活问题。 资金安排意见：项目计划投资648万元，由区财政统筹安排。 | 何辉 | 为80岁以上老年人发放高龄补贴。 | 1月份完成任务部署，组织镇街开展80周岁以上老人高龄补贴发放相关事项培训；2-3月由本人申请，报村居核对并公示，镇街道核实；4月份区级开展核定工作，现已完成2个街道。 | 2025.12 | 按序时 | 叶顺戎
17 | 区残联 | 17.开展“一户多残”残疾人家庭生活困难补助 | 主要内容：对认定的“一户多残”残疾人家庭实行生活困难补助。补助标准为每人每月100元，按季度发放。 资金安排意见：2025年计划投资420万元。区级需负担80%即336万元，由区财政统筹安排。 | 何辉 | 对“一户多残”残疾人家庭实行生活困难补助。 | 已对认定的“一户多残”残疾人家庭实行生活困难补助1606户3328人资金99.17万元，资金已于4月24日发放完成。 | 2025.12 | 按序时 | 朱伟华
18 | 区环卫中心 | 18.提升环卫工人服务保障 | 主要内容：为关心关爱环卫工人，2025年每周双休日1天（共52天），以及8个节假日期间（含元旦、春节、五一节、清明节、端午节、国庆节、中秋节、环卫节，共29天），为全区一线环卫工人提供一份免费午餐（晚餐）。午餐（晚餐）价值10元，全年约81次/人。 资金安排意见：项目计划总投资约145.15万元，其中：中心城区3个街道一线环卫工人约866人，约需70.15万元，由市财政统筹安排；4个镇一线环卫工人约926人，约需75万元，由区财政统筹安排。 | 郭健明 | 全年81天为全区一线环卫工人提供一份免费午餐（晚餐）。 | 1.城厢区“一碗妈祖面·温暖一座城”项目共83.914万元，其中2025年第一季度中心城区项目经费20.41万，非中心城区年项目经费63.504万元已全部上缴至市城市管理局。第二季度市级资金已送财政支付。 2.截至目前，我区共有1770名一线环卫工人进行消费；已有31家餐饮企业参与为环卫工人供餐；1-4月已为环卫工人提供免费餐食约38700份。 | 2025.12 | 按序时 | 黄晓萱 雷明
19 | 区文旅局 | 19.全民健身场地建设 | 主要内容：计划新建设多功能运动场1处（内设有篮球场、排球场、羽毛球场、足球场等），满足人民群众的健身需求。 资金安排意见：计划投资40万元，积极争取省市级奖补 资金。 | 何辉 | 新建多功能运动场1处。 | 已完成土地平整、挡水墙、水沟建设。 | 2025.12 | 按序时 | 涂星
20 | 区道安办 | 20.道路交通安全隐患整治项目 | 主要内容：为进一步贯彻落实省、市政府关于安全生产的有关指示精神，从源头预防和减少交通事故发生。开展2个道路交通安全隐患项目分别为：（1）城市道路交通安全设施管养及更新项目，约需资金112万元；（2）道路交通监控系统维保及建设项目，约需资金80万元。 资金安排意见：项目约需投资192万元，区财政统筹安排。 | 庄国辉 | 开展2个道路交通安全隐患项目。 | （1）城市道路交通安全设施管养及更新项目正在按序时推进。（2）道路交通监控系统维保及建设项目，正在进行招标前期准备。 | 2025.1 | 按序时 | 陈兵
21 | 城厢公安分局 | 21.警用无人机购置及运维 | 主要内容：1.为积极推动低空经济的发展，更好地服务低空相关单位和个人，进一步理顺飞行安全，对管辖内的空域进行精细化管控。2.在城厢全域空域开展常态化的接处警应用、低空巡防、应急处置、安全秩序管理等工作，需对全区低空空域进行警务应用。 资金安排意见：计划投资50万元，由区财政统筹安排。 | 庄国辉 | 购置及运维警用无人机。 | 在现有基础上，对部分警航装备开展维保、更新换代工作，优化警航布局，深入开展涉低空行管单位和个人摸排情况，强化辖区低空空域管控，提升接处警应用、低空巡防、应急处置、安全秩序管理等工作质效，服务经济高质量发展。 | 2025.1 | 按序时 | 邱智鹏
22 | 城厢公安分局 | 22.维护过免费维保期治安视频探头 | 主要内容：为保障民生需求，提高破案效率，助力经济发展，计划对城厢区约7000个监控探头开展三年维保服务（包含联网）。 资金安排意见：项目总投资约530万元，按年度支付，每年度支付177万元，由财政预算区公安分局为民办实事雪亮工程建设经费中统筹支出。 | 庄国辉 | 7000个 | 正在进行预算编制、审核等招标前期工作。 | 2025.12 | 按序时 | 崔舟