## Sheet1
2025年省市为民办实事项目清单(1-5月份)
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 全市总投资（万元） | 竣工时间 | 涉及我区任务及时间节点安排 | 落实情况 | 责任单位 | 分管区领导 | 序时情况 | 责任人及联系方式
1 | 市级1：实施“一碗妈祖面·温暖一座城”环卫工人免费午（早、晚）餐项目 | 实施环卫工人免费午（早、晚）餐项目，每周双休日1天，以及8个节假日期间每天（含元旦、春节、五一、清明、端午、国庆、中秋、环卫节），为全市一线环卫工人（约1.14万人）提供一份免费午（早、晚）餐。午（早、晚）餐价值10元。 | 923 | 12月底前 | 一季度：收集并核查一线环卫工人花名册、供餐企业名单及相关资料等，设立“环卫一碗面”捐款账户和微信二维码，发动爱心企业、个人捐赠，上缴第一季度项目资金（2025年第一季度中心城区项目经费20.41万，非中心城区年项目经费63.504万元，合计83.914万元），组织开展启动仪式等。1-3月份春节及每周双休日的其中一天开展“一碗面·温暖一座城”活动，并做好经费上缴、募捐发动、督促环卫工人消费工作及为爱心企业开展爱心捐赠授牌仪式。目前，累计为环卫工人提供免费餐食27787份，筹集善款676笔，合计113余万元，社会反响良好。 二季度：4-6月份清明节、劳动节和端午节等及每周双休日的其中一天开展“一碗面·温暖一座城”活动，并做好募捐发动和督促环卫工人消费工作。 三季度：7-9月每周双休日的其中一天开展“一碗面·温暖一座城”活动，并做好募捐发动和督促环卫工人消费工作。 四季度：10-12月国庆节、中秋节和环卫节及每周双休日的其中一天开展“一碗面·温暖一座城”活动，并做好募捐发动和督促环卫工人消费工作，对活动开展情况进行年度总结。 | 1.城厢区“一碗妈祖面·温暖一座城”项目中心城区项目经费由市级财政保障，按季度下达指标，目前，2025年第一、二季度中心城区项目经费共40.82万元，已上缴至市城市管理局。 2.城厢区“一碗妈祖面·温暖一座城”项目非中心城区项目经费由区级财政保障，年经费共63.504万元，已全部上缴至市城市管理局。 3.截至目前，我区共有1770名一线环卫工人进行消费，消费率达到100%；已有26家餐饮企业参与为环卫工人供餐；已为环卫工人提供免费餐食约52600份。 | 区环卫中心 | 郭健明 | 按序时 | 黄晓萱 雷明
2 | 市级2：治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”（省级35） | 一是加强食品和食用农产品安全监管，专项治理、检验检测、宣传教育、举报奖励等，巩固国家食品安全示范城市创建成果。二是深入推进食品安全“两个责任”落实，深入实施生态健康养殖推广行动、进口食品“国门守护”行动、“昆仑2025”“食安10号”等专项行动，严厉打击食品安全违法行为。三是推进农业标准化生产，培育绿色有机农产品20个，新评定全国名特优新农产品5个，组织开展福建省著名农业品牌评选认定推荐工作；建设省级“互联网+明厨亮灶”餐饮服务单位5家。四是持续推进食品安全“一品一码”信息追溯工作。五是强化食品安全风险监测和食源性疾病病例监测，做好食品安全标准跟踪评价。六是开展“你点我检、服务惠民生”专项抽检300批次，推进食品安全责任保险工作。七是常态化开展校园食品安全整治，持续巩固校园食品安全专项整治成果，守护青少年“舌尖上的安全”。 | 150 | 12月底前 | 第一季度：制定抽检计划；开展校园食品安全联合整治。 第二季度：完成抽检任务43%；指导1个以上餐饮服务单位创建省级“互联网+明厨亮灶”示范单位，并推荐上报市市场监管局。 第三季度：完成抽检任务75%；指导推进省级“互联网+明厨亮灶”创建单位按标准开展创建；完成“你点我检、服务惠民生”专项抽检任务100批次；开展秋季开学季校园食品安全督导。 第四季度：完成全年抽检任务；完成培育绿色有机农产品4个。 | 一、1-5月农药使用量42.7吨，完成专业化通防统治4.3万亩次，完成绿色防控15.1万亩次。发放农药安全使用宣传材料1700份。二、深入推进食品安全“两个责任”落实，截至目前，二季度督导完成率为31.49%。三、持续加强“一品一码”的应用，累计注册1482家，录入数据2895.05万条。四、共组织开展农产品质量安全监测抽样251批次，完成省级监督抽检33批次，市级监督抽检46批次，市级风险检测60批次，区级监督抽检21批次，区级风险监测54批次。瘦肉精4260批次。五、开展你点我检专项抽检，截止目前已抽检22批次，其中合格4批次，不合格2批次，其余未出报告。六、1-5月出动检查人员194人次，检查学校食堂95家次，检查学校周边食品经营户23家次，责令整改62家，发现问题 153个，完成问题整改153个。 | 区食安办 | 何辉 | 按序时 | 林颖颖
3 | 市级4：提升基层医疗机构服务能力 | (4.2)组织培训100名基层临床医技人员，200名基层公共卫生从业人员 | 70 | 9月底前 | 我区任务：9月底完成基层临床医技人员及公共卫生从业人员培训工作 时间节点安排：按市级的工作节点 | 按照市级培训要求，已组织19名基层医务人员报名参与培训。截止目前，已有11名医务人员完成三期培训。 | 区卫健局 | 蒋万顺 | 按序时 | 吴秀娟
|  | (4.3)开展中高级职称医师下基层服务，从县级以上医院抽调高年资中级以上职称医师进入全市50家社区卫生服务中心、乡镇卫生院进行医疗帮扶，每个月最少在基层工作一天，全年达500人次以上。（省级11） | 0 | 12月底前 | 我区任务：全区共抽调6人次中高级职称医师下基层服务。每个月每个基层卫生机构安排一人次。 时间节点安排：2月至11月月按照每月工作计划开展支援工作。 | 截止5月份，组织莆田市第一医院、城厢区医院共派出中高级职称医师开展巡诊30人次，共计诊疗量247人次；开展病例讨论4次。教学查房1次，学术讲座2次，业务培训86人次，服务“特殊人群”63次，送医上门服务33人次。 | 区卫健局 | 蒋万顺 | 按序时 | 郭振琼
4 | 市级5：落实残疾人“两项补贴”政策（省级17） | 提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准。困难残疾人生活补贴标准从每人每月117元提高到124元；困难一级重度残疾人护理补贴标准从每人每月144元提高到152元，困难二级重度残疾人护理补贴标准从每人每月117元提高到124元。 | 12500 | 3月底前 | 我区任务：按新标准每月及时足额发放到位。 时间节点安排：按新标准每月及时足额发放到位。 | 已于2025年1月提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准。困难残疾人生活补贴标准从每人每月117元提高到124元；困难一级重度残疾人护理补贴标准从每人每月144元提高到152元，困难二级重度残疾人护理补贴标准从每人每月117元提高到124元。1-5月，累计发放困难残疾人生活补贴3024484元，惠及24391人次，惠及19528人次，累计发放困难残疾人护理补贴3531120元，惠及28275人次。 | 区民政局 | 何辉 | 按序时 | 戴小杰
5 | 市级6：加快安置房 建设回迁和办证 | （6.1）重点推进仙游县工艺产业园下楼村二期安置房3#-6#楼、荔城区紫霄路南侧80亩林峰安置区、城厢区月塘南片区改造项目（一期）安置区、涵江区黄安片区改造项目安置区（1—3#、5#楼）、秀屿区高铁片区刘厝棚户区改造地块二等项目回迁交付使用。 | 200000 | 12月底前 | 我区任务：促进城厢区月塘南片区改造项目（一期）安置区回迁。 时间节点安排：1-3月完成回迁。 | 城厢区月塘南片区改造项目（一期）安置区已于2025年1月22日组织回迁。 | 区住建局 | 蒋万顺 | 已完成
|  | （6.2）对符合办证条件的项目，2025年6月30日前，首次登记给开发建设单位的套数达到60%以上，转移登记给拆迁户的套数达到应办理转移登记套数的30%以上；2025年12月31日前，首次登记给开发建设单位的套数达到80%以上，转移登记给拆迁户的套数达到应办理转移登记套数的50%以上。 |  | 12月底前 | 第一季度完成首次登记20%、转移登记10%； 第二季度完成完成首次登记60%、转移登记30%； 第三季度完成完成首次登记70%、转移登记40%； 第四季度完成完成首次登记80%、转移登记50%。 | 共排查出安置房项目7个4777套，总面积为52.671864万平方米。首登完成率100%；应办理转移登记4379套，5月完成转移337套，累计转移1780套，转移率40.65%。 | 区自然资源局 | 郭健明 | 按序时
6 | 市级7：提高孤儿基本生活最低养育标准（省级16） | 提高孤儿基本生活最低养育标准，建立孤儿基本生活最低养育标准自然增长机制。集中养育孤儿和社会散居孤儿基本生活最低养育标准分别从2213元和1792元提高到2312元和1872元。事实无人抚养儿童基本生活补贴标准参照执行。 | 4000 | 6月底前 | 我区任务： 1、提高孤儿基本生活最低养育标准（事实无人抚养儿童参照执行）2、每月及时足额发放集中养育孤儿和社会散居孤儿基本生活补贴（事实无人抚养儿童参照执行） 时间节点安排： 2025月7月1日提高孤儿基本生活最低养育标准（事实无人抚养儿童参照执行） | 1-5月累计发放事实无人抚养儿童基本生活补贴159.79万元、累计发放孤儿基本生活补贴8.06万元。 | 区民政局 | 何辉 | 按序时 | 杨玉煌
7 | 市级8：提升完善215所中小学校园周边及内部道路交通安全设施（省级28） | 提升完善全市215所中小学校园周边及内部道路交通安全设施，其中仙游县71所、荔城区32所、城厢区30所、涵江区23所、秀屿区47所、北岸（含湄洲岛）12所。 | 650 | 9月底前 | 我区任务：30所 时间节点安排：1-3月：完成前期摸排；4月底前：完成设计及招标；5-7月：项目施工；8月-9月前：完成项目及验收评价。 | 城厢区学生交通安全提升行动项目共30所学校，已于5月14日开标，目前正在施工阶段。 | 区公安分局 区教育局 | 王刚 庄国辉 | 按序时 | 杨波
8 | 市级10：开展木兰溪流域生态治理及城区内河治理 | （10.2）持续开展荔城区护城河、下厝河、城厢区下磨溪内河整治。护城河周边老旧小区改造（新建）给排水工程配套设施2个、雨污水管网1.3公里；下厝河持续推进沿线小区内部管网排查及雨污分流改造工作，巩固治理河道0.9公里；下磨溪周边老旧小区改造雨污水管网2公里、提升道路2.3公里、新改建给排水工程配套设施改造30个，进一步提升荔城区护城河、下厝河和城厢区下磨溪水质 | 1500 | 12月底前 | 我区任务：下磨溪周边老旧小区污水管改造 时间节点安排：1-3月：前期工作；4-6月：开展施工图及招标工作；7-9月：招标完成及进场施工；10-12月：进行地下管网铺设。 | 结合沿线老旧小区提升改造，下磨溪沿线污水收集和雨污分流，截止目前下磨溪周边老旧小区改造项目已完成改造方案意见征求工作，正进行施工图设计。 | 区住建局 | 郭健明 | 按序时
9 | 市级11：提高人均基本公共卫生服务项目政府补助标准（省级13） | 将人均基本公共卫生服务项目政府补助标准从2024年每人每年94元提高到2025年每人每年99元。 | 28600 | 12月底前 | 我区任务：54.2万人口基本公共卫生服务项目补助 时间节点安排：8月底前完成，剩下的于9月份下达，9月底前全部完成。 | 补助标准已提高，第一季度已下达3750万元， | 区卫健局 | 蒋万顺 | 按序时 | 蔡开福
10 | 市级12：建设村级寄递物流综合服务站100个 | 推动邮政快递企业建设100个寄递物流综合服务站，进一步完善农村寄递基础设施，逐步扩大“快递进村”覆盖面。 | 100 | 6月底前 | 我区任务：完成15个村级寄递物流综合服务站建设。 | 已完成12个村级寄递物流综合服务站建设，1个地点已选定正在落实细节，2个正在选址中。 | 区交通局 | 何辉 | 按序时 | 谢剑青
11 | 市级13：建设嵌入式 养老服务机构 及长者食堂 | （13.2）新建长者食堂15个，提升居家社区养老服务能力，更好地满足老年人多层次多样化就餐需求。结合“养老服务”专项整治，规范建设管理各养老服务机构。 | 225 | 9月底前 | 我区任务：新建长者食堂5个 时间节点安排： 1-3月项目选址， 4-8月招投标、设计、施工建设装修， 9月完工验收 | 已确定选址华亭镇郊溪村、灵川镇径里村、龙桥街道万辉社区、华亭镇长岭村、华亭镇华亭社区，其中龙桥街道万辉社区长者食堂正在提升改造；华亭镇华亭社区长者食堂已完成装修，正在购置设备；灵川镇径里村长者食堂、华亭镇长岭村长者食堂正在装修；华亭镇郊溪村长者食堂正在施工建设。 | 区民政局 | 何辉 | 按序时 | 邓涛
12 | 市级14：开展多渠道保障就业行动 | 把扩大就业摆在更加突出位置，多渠道扩大就业创业，加强就业困难人员帮扶，努力保持就业局势稳定。2025年新增城镇就业2万人。 | 7000 | 11月底前 | 我区任务：全年实现新增城镇就业4800人、失业人员再就业1000人、就业困难人员再就业65人。 时间节点安排：一季度，城镇新增就业400人以上、上半年2000人、前三季度3300人。 | 截止5月，全区城镇新增就业人2486人；城镇失业人员实现再就业人数224人；就业困难人员实现就业人数51人，就业形势总体稳定。 | 区人社局 | 苏顺琪 | 按序时 | 许旭阳
13 | 市级16：开通优化调整公交线路10条 | 在当前城市公共交通线路覆盖全市54个乡镇（街道）、672个建制村的基础上，将公交线路继续向偏远地区和农村地区延伸，为群众提供方便、快捷、优惠的公共交通服务。2025年计划新增、优化公交线路10条以上。 | 300 | 9月底前 | 我区2025年计划新增2条公交线路，优化2条公交线路。 | 截止目前已新增K11路、D150路两条公交线路；已优化10路“公交南站至囊山公园”1条公交线路。 | 区交通局 | 何辉 | 按序时 | 林曦
14 | 市级17：创建省级乡村振兴示范村20个 | 创建省级以上乡村振兴示范村20个，带动全市乡村产业发展、乡村建设、乡村治理稳步提升。强化乡村振兴使用资金监管。 | 2000 | 9月底前 | （1）3月底前完成乡村振兴重点培育对象区级申报推荐工作； （2）12月底前，完成市级要求的年度既定目标。 | 经推荐申报，城厢区华亭镇1个镇和城厢区云峰村、涧口社区、松峰村、东海村4个村入选第三批省级乡村振兴示范乡镇、示范村创建对象名单。 | 区农业 农村局 | 王刚 | 按序时 | 许丹丹
15 | 市级18：改造老旧小区1600户（省级45） | 开工改造老旧小区1600户。改造内容包含雨污分流、供水、供气、供电、管线、道路、小区路灯照明、绿化等。 | 900 | 9月底前 | 我区任务：1479户 时间节点安排： 1-3月：开展前期工作； 4-6月：部分项目开展前期工作，部分项目开工建设； 7-9月：项目全部开工建设。 | 部分项目已完成施工图设计，正进行预算编制工作，其他项目正在施工图设计，预计6月份基本完成施工招标并进场施工。 | 区住建局 | 郭健明 | 按序时
16 | 市级19：维护治安视频探头45712个 | 对45712个过免费维保期视频探头进行维护，确保视频监控正常运行。 | 1072 | 9月底前 | 我区任务：维护治安视频探头11606个。 时间节点安排：4月14日区财政已支付完成。 | 市级补贴款82万元已于2025年4月14日支付完毕；截止5月23日，城厢区190万元已支付完毕。 | 区公安分局 | 庄国辉 | 按序时 | 潘光耀
17 | 市级20：加强市政设施维护 | （20.1）新建、改造城市污水管网36公里，完成破损污水管网维护（省级37） | 3600 | 9月底前 | 我区任务：完成年度建设任务9公里 时间节点安排：1-3月：累计完成1.5公里； 4-6月：累计完成3.5公里； 7-9月：累计完成4公里。 | 1-5月累计新建改造污水管网3.7公里。 | 区住建局 | 郭健明 | 按序时
|  | （20.2）建设电动自行车停放充电设施（车棚）、消防设施及供水、供电等配套设施，增设电动自行车停放充电位2900个（省级47） | 100 | 9月底前 | 我区任务：900个 时间节点安排： 1-3月：前期准备； 4-6月：部分项目开工建设； 7-9月：完工。 | 已增设电动自行车充电位450个。 | 区住建局 | 郭健明 | 按序时
|  | (20.3)开展市政道路主次干道路面和人行道破损修复，清淤雨水管道20公里 | 200 | 9月底前 | 我区任务：做好日常管养工作，开展道路破损修复及窨井盖治理； 时间节点安排：（一）路面修复：按常态化进行；（二）雨水管道清淤。 一季度：组织人员对管养范围内雨水管网开展前期排查工作； 二季度：安排疏通队伍开展雨水管网清淤，预计完成40%； 三季度：安排疏通队伍开展雨水管网清淤，预计完成30%； 四季度：安排疏通队伍开展雨水管网清淤，预计完成30%。 | （一）路面修复：共修复市政基础设施252处:其中:雨水蓖或井盖修复50处;道路、人行道修补202处，按常态化进行； （二）雨水管道清淤：组织人员对管养范围内雨水管网开展前期排查工作，共清理雨水篦400余个，雨水管道疏通约3公里。 | 区城管综合执法大队 | 郭健明 | 按序时 | 许玉银
|  | (20.4)新建、改造燃气管道13公里（省级46） | 250 | 9月底前 | 我区任务：新建、改造燃气管道2.87公里。 时间节点安排：拟一季度完成1公里，二季度完成1公里，三季度完成0.87公里。 | 已新建、改造燃气管道2.733公里。 | 区城管综合执法大队 | 郭健明 | 按序时 | 武金洪
18 | 市级22：保障基层网格化运营 | 为全市973个村（社区）基础网格站建设和运营提供必要运营经费保障，保证社会服务管理网格正常运转。 | 4019 | 9月底前 | 涉及我区内容：1、市级补助：每村（社区）补助6000元，122个共补助73.2万元；2、区级：网格员工资、社医保、服装费等1147.18万元（含市级补助71.04万元；网格中心业务费150.27万元 ） | 1、市级补助73.2万元已拨付各村区； 2、网格员工资、社医保、服装费等（含市级补助71.04万元）已支付391.3万元； 3、网格中心业务费已支付39.03万元。 | 区委 政法委 | 于迎伟 | 按序时 | 黄丽丽
19 | 市级24：建设“四好农村路”30公里 | 建设与改造农村公路30公里，重点实施乡村振兴7个片区公路改造20公里，进一步满足人民群众安全舒适出行需求。 | 5000 | 9月底前 | 城厢区任务 任务1：建设与改造农村公路4公里： 4月份（完成项目施工图设计工作） 5月份（完成项目施工图审查及修编工作） 6月份（完成项目预算审核及招投标工作） 7月份（组织各参建单位进场并开工建设，完成工程量25%） 8月份（完成项目工程量65%） 9月份（完成项目工程量100%） 10月份（项目验收） 任务2：重点实施乡村振兴7个片区公路改造2公里 4月份（完成项目施工图设计工作） 5月份（完成项目施工图审查及修编工作） 6月份（完成项目预算审核及招投标工作） 7月份（组织各参建单位进场并开工建设，完成工程量25%） 8月份（完成项目工程量65%） 9月份（完成项目工程量100%） 10月份（项目验收） | 任务1： 3月份已完成设计图编制及预算， 4月份已完成施工招投标， 5月份已完成工程量25%； 任务2： 4月份已完成施工设计初稿， 5月份已完成施工图审查及修编。 | 区交通局 | 何辉 | 按序时 | 刘春香
20 | 市级25：实施适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种（省级10） | 为具有我市学籍或户籍的13—14周岁适龄女性继续开展自愿免费国产二价HPV疫苗接种（以省下达任务为准）。 | 259 | 待省级方案明确 | 涉及我区内容:((为具有我区学籍或户籍的13-14周岁适龄女性继续开展自愿免费国产价HPV疫苗接种。完成2024年项目对象的第二剂次疫苗接种，对2025年项目对象进行第-剂次疫苗接种。) 时间节点安排:4月份(完成2024年项目对象的第二针次疫苗接种) 5月份(疫苗计划、采购) 6月份(人员培训) 7月份(制定我区疫苗接种实施方案、宣传发动) 8月份(接种对象摸底登记和通知) 9月份(2024年项目对象进行第--剂次疫苗接种) 10月份(统计数据)11月份(项目总结评估12月份(经费结算) | 1、截止5月27日，2024年度13-14周岁的女性免费已接种HPV疫苗第二针2338针次；2、根据市级HPV接种方案制定《城厢区适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种目工作方案》。 | 区卫健局 | 蒋万顺 | 按序时 | 陈万聪
21 | 市级28：推进基层应急能力提升（省级29） | 组织公众应急能力培训7场，开展应急“第一响应人”、应急管理骨干培训；组织基层应急演练6场，全面提升基层防、抗、救综合能力；建设基层预警指挥服务站33个，打通预警指挥“最后一公里”，实现基层预警指挥系统建设全覆盖。 | 520 | 9月底前 | 我区任务：组织公众应急能力培训1场，开展应急“第一响应人”、应急管理骨干培训；组织基层应急演练1场，全面提升基层防、抗、救综合能力；建设基层预警指挥服务站5个，打通预警指挥“最后一公里”，实现基层预警指挥系统建设全覆盖。 时间节点安排：1-4月，成立领导小组和专班，启动培训计划、演练内容、基层应急指挥服务站等申报工作。全面组织项目前期规划，分项实施政府采购招标准备工作。 5-9月，组织各分项实施建设。做好项目整改、提升、验收、建档工作。 | 已完成实施方案的编写，上报省厅专家组审核。项目资金分批下达到位。 拟于6月26-27日在金海湾酒店举办公众应急能力培训（基层骨干）培训班，正在做好相关筹备工作。 应急演练正在筹备中。基层预警指挥服务站正在制作招标文件。 | 区应急局 | 郭健明 | 按序时 | 许晓敏
22 | 市级29：新改建莆阳福道7公里 | （29.1）新建和改造提升莆阳福道7公里，其中仙游县、荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区各1公里；凤凰福道2公里，实现凤凰福道全线贯通。（省级43） | 4600 | 9月底前 | 我区任务：建设一公里福道 时间节点安排：1-2月：开展前期准备工作； 3-6月：计划完成福道下部结构施工； 7-8月：福道面层施工、两侧绿化种植、景观布置 | 目前正在福道下部结构施工。 | 区住建局 | 郭健明 | 按序时 | 郑鲤杰
23 | 市级30：完善AED应急救护体系（省级12） | 在全市公共场所配置自动体外除颤器（AED）40台，开展应急救护知识普及200场次、20000人，培训救护员5000人。其中，市本级20台，仙游县、荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区各4台；开展应急救护员取证培训5000人，其中，市本级1500人，仙游县、荔城区、城厢区各700人，涵江区、秀屿区各600人，北岸、湄洲岛各100人。 | 138 | 9月底前 | 我区任务：培训救护员700人，配置自动除颤仪（AED）4台 时间节点安排：（一）四月份应急救护培训完成招标；五月份培训救护证200人，六月份培训救护证200人，七月份培训救护证200人，八月份培训救护证100人。（二）AED配置，将在5月份组织招标及安装点勘察认证工作。将在8月份完成。 | 救护员培训已报名592人，AED已完成招标工作。 | 区红十字会 | 蒋万顺 | 按序时 | 郭国荣
24 | 省级3：实施家庭经济困难学生国家奖助学金资助项目 | 对全学段家庭经济困难学生予以资助，惠及学生2.9万人次。学前阶段政府助学金，分两档实施，第一档每生每年2000元，第二档每生每年1000元，惠及学生约3000人次。义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助，按小学每生每年1250元、初中每生每年1500元的标准补助生活费；非寄宿生补助标准按寄宿生生活补助的50%核定，惠及学生约2万人次。普通高中国家助学金，平均资助标准每生每年2300元，惠及学生约4000人次。中职教育阶段资助，国家助学金平均资助标准每生每年2300元，全日制正常在校一、二、三年级学生享受中职免学费政策，惠及学生2000人次。高等教育阶段，于每学年9月开展高校家庭经济困难认定工作，被认定为家庭经济特别困难学生可享受每生每年5000元的助学金，困难的学生可以享受每生每年3000元的助学金，退役士兵可以享受每生每年3700元的助学金。 | 2000 | 12月底前 | 第一季度：（1）2月，从民政部门、农业农村局、残联等相关部门获取全区家庭经济困难学生基础数据，为期初工作做准备。（2）3月，通过告家长一封信等形式再次摸底排查困难学生信息，按时间节点对全国学生资助系统下发的困难学生名单进行再比对、认定、审核。第二季度：发放2025年春季学期各学段助学金；开展暑期资助育人系列宣传活动。第三季度：（1）7-8月份，做好社会公益性助学金相关活动及发放仪式。（2）9月份，从农业农村局、民政部门、残联部门采集信息基础数据，按照各时间节点工作要求，完成两个系统（“全国学生资助管理信息系统”和“福建省建档立卡等学生信息管理系统”）下发的比对名单；通过告家长一封信等形式再次摸底排查困难学生信息；组织开展2025年秋季学期全区家庭经济困难学学生资助认定，精准填报数据，精准识别资助对象，确保无差错；做好生源地信用助学贷款工作。 第四季度：（1）10月份，通过福建助学APP，做好普高与中职家庭经济困难学生认定工作；（2）11-12月份，发放2025年秋季学期各学段助学金；开展“向阳花开”事实无人抚养儿童助学帮扶走访慰问活动。 | 1.2月已下达营养改善计划专项资金198.7万元，高中免学费资金21.66万元。 2.3月全学段困难学生摸底。 3.4-5月已完成四个学段第一批困难学生助学金申报及拨款：学前政府助学金206人，18.3万元；义务教育困难学生生活补助1260人，计48.975万元；高中国家助学金192人，计27.845万元；中职国家助学金3-4月193人，计11.334万元。 | 区教育局 | 王刚 | 按序时 | 林娟娟
25 | 省级6：实施全民健身工程 | 改建、新建1个全民健身共享中心（青少年体育训练中心）、5个多功能运动场。举办2025年福建省新年登高主题示范活动、福建省第二届“王文教杯”羽毛球公开赛第一阶段决赛（男子双打、女子双打、混合双打）、福建省2025年全省健身气功站点联赛总决赛等赛事活动。 | 490 | 9月底前 | 我区任务：向上级体育部门申请多功能运动场地1个；举办2025年福建省新年登高主题示范活动；福建省第二届“王文教杯”羽毛球公开赛。 时间节点安排：第一季度：向省体育局申报全民健身场地设施项目；登高主题示范活1月1日；“王文教杯”羽毛球公开赛4月上旬参赛。 | 1.向上级体育部门申请多功能运动场地1个，已完成申报，项目已落实，已完成土地平整硬化，挡水墙、排水沟建设。正在等待器材招投标完成后进行配送安装；2.1月1日在凤凰福道举办2025年福建省新年登高主题示范活动已完成；3.福建省第二届“王文教杯”羽毛球公开赛已完成选拔组队，男子双打入选市代表队参加全省比赛，正在日常备战中。 | 区文旅局 | 何辉 | 按序时 | 涂星
26 | 省级7：建设校园足球场地8个 | 新建、改扩建8所校园足球场地。 | 650 | 9月底前 | （1）3月配合上级实地调研拟申报学校场地是否达到新建改扩建要求 （2）4月扩建学校需满足施工条件； （3）5月完成招投标 （4）7-8月施工期； （5）9月项目完工。 | 涉及我区学校共2所，其中兴安小学5人制足球场地改扩建，已完成设计并发布采购招投标公告；沟头小学5人制足球场地改扩建，正在进行工程勘察设计及预算编制工作。 | 区教育局 | 王刚 | 按序时 | 陈佳
27 | 省级9：实施免陪照护服务工作专项奖补 | 对新增开展的免陪照护医院和病区进行奖补，资助建设所需的设施设备。 | 65 | 12月底前 | 我区任务：未新增开展的免陪照护医院和病区。 时间节点安排：（2025年6月底前）积极推动城厢区医院结合医院实际制定工作计划。 | 城厢区医院已委托第三方单位派遣人员报名参加护理员培训，建立医院护理员队伍，同时积极推动城厢区医院选择合适的病区进行建设。 | 区卫健局 | 蒋万顺 | 按序时 | 郭振琼
28 | 省级14：实施就业提升工程 | 全年实现新增城镇就业2万人、失业人员再就业3500人、就业困难人员就业450人；推广建设零工市场、零工驿站不少于50个；开展创业项目资助评审，对符合条件的大中专毕业生创业项目择优给予3万元-10万元资助。 | 7000 | 11月底前 | 我区任务： （1）落实各项稳岗拓岗政策帮助各类重点群体实现就业。 （2）加强“莆田零工市场”共享用工平台建设推广和运用。 （3）开展创业项目资助评审，12月底前对符合条件的大中专毕业生创业项目择优给予3万元-10万元资助。 时间节点安排：（1）一季度，城镇新增就业400人以上、上半年2000人、前三季度3300人 | （1）截止5月，全区城镇新增就业人2486人；城镇失业人员实现再就业人数224人；就业困难人员实现就业人数51人，就业形势总体稳定。（2）启用区级零工市场。城厢区零工市场已投入使用，截至5月29日个人端注册量16277人，企业端注册量2359个，零工市场发布岗位数2723个，报名接单数4793个。（3）开展2025年省市级大中专毕业生创业资助项目申报工作，我区共申报创业项目24个，其中15个项目拟推荐省市创业项目资助，进入实地考察阶段。 | 区人社局 | 苏顺琪 | 按序时 | 许旭阳 韩雪梅 黄锦清
29 | 省级15：实施职业技能提升工程 | 实施“壶兰工匠”技能培训计划，开展技能培训1万人次以上。 | 1000 | 11月底前 | 我区任务：（1）技能培训：全年完成培训评价指标1830人，企业直补10家。 时间节点安排：1.一季度，按“壶兰工匠”培训评价计划文件，开展政策宣传，指导并督促各培训单位序时推进开展培训； 2.二季度，依托华林技能提升中心，联合行业主管部门开展10家企业直补，完成该项指标30%； 3.三季度，持续跟进各培训机构及企业开展培训评价工作，完成年度培训任务的80%以上； 4.11月底前，完成年度培训任务的100%以上。 | 积极开展“壶兰工匠”技能培训，目前推进培训完成1758人次，其中马兰花网创培训30人、见证补贴456人次，企业职工内训1272人次。 | 区人社局 | 苏顺琪 | 按序时 | 韩雪梅
30 | 省级19：奖补长者食堂 | 根据省厅遴选结果，奖补若干个具有一定建设规模、受众对象多、运营相对稳定的长者食堂，推进老年助餐服务提质增效。（以省下达任务为准） | 每个补助5万元 | 9月底前 | 我区任务：待市局下达任务 时间节点安排：根据奖补长者食堂方案，摸排申报拟符合条件的长者食堂。 | 待市局下达任务 | 区民政局 | 何辉 | 按序时 | 邓涛
31 | 省级22：建设工会驿站27个 | 计划在全市新建或改建提升27个工会驿站，解决户外劳动者“喝水难、热饭难、休息难、如厕难、补给难”等现实问题。（以省下达任务为准） | 81 | 9月底前 | 我区计划新增6个为民办实事站点，5月前制定具体实施方案； 8月底前完成驿站建设；9至10月配合做好考评验收，指导整改提升；全年推进工会服务进驿站，提升好感度、影响力。 | 已基本完成6个站点建设。 | 区总工会 | 苏顺琪 | 按序时 | 黄慧欣
32 | 省级27：集中整治重点道路交通安全隐患22处 | 集中整治重点道路交通安全隐患22处，有效改善和提升道路通行条件。 | 760 | 9月底前 | 我区任务： 时间节点安排：1-3月：进行筹备协调、项目设计；4月底前：项目招标；5月底前：项目施工；6月：完成项目及验收评价。 | 我区列入省级为民办实事重点道路交通安全隐患整治项目共3处，已完成2处（1.莆阳路与金阳街交叉路口人行道礼让行人卡口及通行交通组织优化项目，实际投资19.4935万元；2.延寿南路与荔城大道交叉路口人行道红绿灯改造及交通组织优化项目，实际投资29.2108万元)，剩余1处（霞林街道荔华东路公交南站路口红绿灯建设项目），已于4月29日开标，5月份已进场施工。 | 区公安分局 | 庄国辉 | 按序时 | 杨波
33 | 省级30：建设农村地区微型消防站274个 | 在消防救援队伍辖区面积之外且未建立乡镇(街道)专职消防队的行政村建立274个有人员、有器材、有制度的微型消防站(志愿消防队)。 | 274 | 8月底前 | 3-6月：实施建设工作，指导、督促、推进各地落实人员配备和制度建设工作； 7-8月：完成验收工作；长期进行运行和维护。 | 我区共46个村，已完成四个镇共43个村的器材采购，三个街道的3个村正在采购中。 | 区消防 救援大队 | 郭健明 | 按序时 | 陈贤龙
34 | 省级32：实施“千村示范引领、万村共富共美”工程 | 跟进上级下达的乡村振兴（重点镇、重点村）创建补助资金，及时分配下达到位，全力推进我市省级建村项目建设。 | 2000 | 12月底前 | 财政局：11月底前，在省市下达财政专项资金后，根据区级财力情况及时下达区级配套资金，加快推动项目实施； （1）11月底前，在省市下达专项资金后，落实区级配套资金； （2）年底前，完成省上要求的年度既定目标。 农业局：（1）3月底前，完成年度乡村振兴重点培育对象区级申报推荐工作； （2）6月底前，完成年度项目策划，生成年度计划具体项目; （3）9月底前，力争完成为民办实事的省级乡村振兴项目全部开工; （4）12月底前，在省、市上下达财政专项资金后，落实区级配套资金，加快推动项目实施;年底前，完成省上要求的年度既定目标。 | 区财政局：省市财政专项资金尚未下达，已按上年预下达区级乡村振兴示范创建资金178.89万元，待上级资金下达后调整区级配套资金。 区农业农村局：经推荐申报，城厢区华亭镇1个镇、城厢区云峰村、涧口社区、松峰村、东海村4个村入选第三批省级乡村振兴示范乡镇、示范村创建对象名单。 | 区财政局 区农业农村局 | 许玉树王刚 | 按序时 | 黄敏 许丹丹
35 | 省级39：完善常态化海漂垃圾综合治理 | 以渔业垃圾、河漂垃圾、生活垃圾等整治为重点，持续加强海漂垃圾源头管控和智慧化监管，落实落细海漂垃圾长效监管机制，重点岸段海漂垃圾年度平均分布密度降低至240㎡/km。 | 1300 | 12月底前 | 我区任务：印发年度海漂垃圾综合治理为民办实事实施方案；针对无人机航拍及季度统筹监督发现问题督促莆田市环境集团落实整改；完成重点岸段海漂垃圾年度平均分布密度降低至240㎡/km。 时间节点安排：4月底前，印发年度海漂垃圾综合治理为民办实事实施方案；由莆田市环境集团海上环卫队伍常态化开展海漂垃圾日常保洁工作；12月底前，完成重点岸段海漂垃圾年度平均分布密度降低至240㎡/km。 | 已按序时印发区级年度海漂垃圾综合治理为民办实事实施方案；1-5月，海上环卫队伍共配备2艘打捞船、环卫队人员6人，已清理24.03公里海岸线海漂垃圾约59.7吨。 | 城厢生态 环境局 | 何辉 | 按序时 | 朱佳娴
36 | 省级41：实施重要生态系统保护和修复惠民工程（主办） | 支持实施城厢区木兰陂上游“六水木兰”品质提升示范项目。 | 9958.89 | 2026年12底前 | 2025年5月完成子项目城厢区月塘南片区排涝工程；2025年7月子项目华林工业园区污水零直排区建设项目开工建设；12月底子项目木兰溪流域水生态环境综合治理工程完成招投标。 月塘南片区排涝工程（新梅溪（沟头片区至新梅路段）排水管涵改道工程）：计划2025年4月完成明挖段施工，5月完成竣工验收。 木兰溪流域水生态环境综合治理工程：2025年1月-3月木兰溪现场排查现状；2025年4月前期勘察阶段；2025年5月-6月初步设计阶段；2025年7月细化设计施工图阶段；2025年8月预算及预算审核阶段；2025年9月招标阶段；2025年10月签订合同，进场；2025年11月生态沟渠土方开挖；2025年12月-2026年3月河道清淤并建设河道缓冲带；2026年4月-7月生态沟渠铺设；2026年8月-11月生态护岸挡墙建设；2026年12月扫尾验收。 | 3月省财政厅下达文件中城厢区木兰陂上游“六水木兰”品质提升示范项目总投资已调整为8577.42万元。上级补助资金4535万元，根据项目业主申请，已支出1440.6999万元。 月塘南片区排涝工程（新梅溪（沟头片区至新梅路段）排水管涵改道工程）：截止目前已完成土体加固、顶管段施工，明挖段管道铺设完成90%，项目总体工程量已完成95%，预计6月初完工。 木兰溪流域水生态环境综合治理工程:已完成木兰溪现场排查现状、前期勘察确定设计范围;目前正在确定设计方案。 华林工业园区污水零直排区建设项目：华林工业园区污水零直排区建设项目-华林污水泵站扩容项目正在进行设备改造，变压器增容项目正在设计。 | 区财政局 华林经济开发区 区城投集团 区经发集团 华亭镇 |  | 按序时 | 区财政局：阮慧娟 华林经济开发区：陈金明 区经发集团：谢仁杰 华亭镇：杨黎