## Sheet1
霞林街道2021年1-6月份项目进度表
填报单位（须盖章）： | [14 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 总投资 (万元) | 2021年工作目标（万元） | 完成投资 |  | 进度 | 存在问题 | 下一步计划 | 项目业主（建设、筹建、代建单位） |  | 责任单位
[7 empty] | 本月 （万元） | 1-本月 累计 （万元） |  |  |  | 单位名称 | 责任人及 联系电话 | 单位名称 | 责任人及 联系电话
| 合计61个 |  |  |  | 6066118 | 719650
一 | 在建项目27个 |  |  |  | 978148 | 341850 | 9990 | 53508
（二） | 农林水利1个 |  |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 10
1 | 北渠污水管网改造工程（南园西路至荔枝公园段） | 水利 | 霞办 | 由市闽中公司负责启动北渠截污管改造工程，由学园路与南园路交叉口开始沿南园路敷设干管，通过胜利路，沿着荔枝公园汇入荔园路污水主干管中，全长1.5公里，管径DN800。 | 1000 | 1000 | 0 | 10 | 于1月通水。 |  |  | 市闽中水处理公司 | 陈慈达 13607536886 | 霞林街道 办事处 | 宋奇鹏 18206019063
㈣ | 城建环保类16个 |  |  |  | 917698 | 300900 | 9570 | 51630
1 | 坂头东一期安置房（地块一） | 棚户区 | 霞办 | 用地23亩，建设安置房。 | 30000 | 10000 | 400 | 1800 | 1、1#楼内外墙粉刷完成；外墙涂料完成95%，外架拆除完成。屋面防水、保温、保护层完成。防火门框安装完成。铝合金窗安装完成。楼梯面层完成。 室内电梯安装。公共部份铺装施工。 2、2#楼内外墙粉刷完成。外墙涂料施工完成40%。防火门框安装完成。铝合金窗框安装完成 。 3、3#楼内外墙粉刷完成。外墙涂料完成40%。防火门框安装，室内电梯安装。 4、4#楼二层以上外墙涂料施工完成，外架拆除完成。内墙涂料完成60%。 5、5#楼外墙涂料施工完成，拆架完成。 6、地下室涂料施工完成80%；砌体粉刷全部完成；消防、通风、桥架完成95%。 |  | 1、1#楼室内铺装、内墙涂料施工、室内电梯安装。 2、2#、3#、4#楼外墙涂料施工，外架落架。室内铺装、内墙涂料施工、室内电梯安装。 3、室外排水管网开始施工。 | 区经发公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道办事处 | 朱玉龙 13767068666
2 | 坂头地块二 | 棚户区 | 霞办 | 占地25亩，新建安置面积6.5万㎡，建设4幢安置房，配套设施等。 | 40000 | 20000 | 700 | 5200 | 主体工程装修、安装工程收尾；供配电工程验收整改；地下室车位划线设施安装；室外景观工程施工中； |  | 室外景观配套工程施工完成；竣工预验收、整改；人防、消防等专项验收； | 深圳万骏伟业有限公司 | 陈俊华 15060304030 | 霞林街道 办事处 | 朱玉龙 13767068666
3 | 坂头地块三 | 棚户区 | 霞办 | 占地25.31亩，建设安置房 | 47300 | 10000 | 700 | 4200 | 外墙装饰涂料施工完成95%，公区精装修施工完成95%，室外景观施工完成至30%。 |  | 完成各栋外墙涂料施工，完成公区精装修施工，收尾及清理垃圾，进行分户验收 | 莆田盈龙投资有限公司 | 阙仕文18030022901 | 霞林街道办事处 | 朱玉龙 13767068666
4 | 坂头地块四 | 棚户区 | 霞办 | 占地66.55亩，新建 幢安置房 | 60000 | 30000 | 1900 | 8900 | 外墙装饰涂料施工完成45%，公区精装修施工完成45%，室内电梯安装完成70%； |  | 完成各栋外墙涂料施工，完成公区精装修施工，完成室内电梯安装 | 莆田盈龙投资有限公司 | 马开元 18059153555 | 霞林街道 办事处 | 朱玉龙 13767068666
5 | 棠霞路北侧出让地(玖玺正荣府一期) | 房地产 | 霞办 | 用地面积44亩，规划用地性质为二类居住用地。共建11幢 | 100000 | 55000 | 1000 | 4200 | 外墙涂料：面漆完成95% 铝合金：固玻完成80%,窗扇完成60% 栏杆：护窗完成80% 防火门扇：扇扇完成6栋 公区精装：墙地砖、吊顶封板完成，腻子完成95%，，灯具安装中；回填土完成90%，室外管综完成80%，硬化完成80%，挡墙完成80%，围墙完成90%；地下室地坪漆完成50% |  | 室外绿化完成50%；精装修完成，室内收尾整改，单体竣工验收； | 荣裕（莆田）置业有限公司 | 翁萍 13959580103 | 霞林街道办事处 | 林明钟 13860961698
6 | 顶墩下黄片区整村改造安置建设 | 棚户区 | 霞办 | 用地129亩，涉及征迁户311户，拆迁面积10.4万平方米，新建安置房20万㎡。 | 150000 | 50000 | 2000 | 17000 | A1地块：1#楼17层模板安装，2#楼东单元22层模板安装，西单元22层模板安装；3#楼17层模板安装。 A2地块：1#楼东单元四层钢筋绑扎，西单元三层模板安装；2#楼七层钢筋绑扎；3#楼十五层模板安装；4#楼砌体完成80%；5#楼砌体完成90%，6#楼抹灰完成5%，7#楼抹灰完成5%。 A4地块：1#楼东侧16层模板安装，西侧15层钢筋绑扎。 A5地块：1#楼东单元6层模板安装，西单元5层钢筋绑扎；2#楼11层钢筋绑扎；3#楼6层模板安装。 |  | 1、主体结构全面封顶：2021年11月20日 2、外立面落架：2022年1月20日 3、消防第三方验收：2022年2月20日 4、竣工验收及交付：2022年7月8日 | 区经发公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 周自强13375058600
7 | 顶墩下黄安置房9#、19# | 棚户区 | 霞办 | 建2栋安置房 | 14298 |  |  |  | 已初步验收，正在回迁。 |  |  | 区经发公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 周自强13375058600
8 | 霞林地块七（万达指挥部） | 房地产 | 霞办 | 占地11亩，总建筑面积2.8万平方米，建设2幢安置房。 | 15000 | 8000 | 220 | 430 | 室外附属路面硬化完，抗震支架安装中，避难间防火门已进场施工，感烟报警系统施工。 |  | 室外绿化施工，消防第三方验收，人防验收。 | 区经发公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道办事处 | 郑荔涵15060308836
9 | 融创兰溪雅筑（地块九）宏瀚 | 房地产 | 霞办 | 莆田市城厢区板头村城港大道西侧 | 94200 | 3700 | 700 | 2650 | 1、一流水：部品部件安装完成，五金洁具木地板安装完成，保洁完成；2、二流水：油漆完成；3、三流水：吊顶封板完成；4、四流水：湿作业完成；5、灌木完成；6、pc砖铺装完成90%；7、景墙干挂完成100%； 8、草坪完成80%，9、智能化：设备安装完成45%，配管完成，穿线完成； |  | 1、二流水：顶封板完成，油漆完成，部品部件安装完成；2、三流水：部品部件安装完成50%；3、四流水：湿作业完成，吊顶基层安装完成，封板完成；4、五流水：湿作业完成；5、园建全部完成；6、绿化全部完成；7、雕塑安装完成；8、智能化：设备安装完成70%； | 浙江融兴建设有限公司 | 张晓婧 18159052758 | 霞林街道办事处 | 朱玉龙 13767068666
10 | 融创兰溪雅郡（地块十）融耀 | 房地产 | 霞办 | 莆田市城厢区板头村城港大道西侧 | 74900 | 4900 | 600 | 2400 | 1、一流水：部品部件安装完成，五金洁具木地板安装完成，保洁完成；2、二流水：吊顶封板完成，油漆完成；3、三流水：吊顶封板完成；4、四流水：湿作业完成，吊顶基层安装完成；5、灌木完成；6、pc砖铺装完成90%；7、景墙干挂完成100%； 8、草坪完成80%；9、智能化：设备安装完成40%，配管完成90%，穿线完成80%； |  | 1、第二流水吊顶封板完成，油漆完成，部品部件安装完成；2、第三流水部品部件安装完成50%；3、第四流水湿作业完成，吊顶基层安装完成，封板完成；4、第五流水湿作业完成，5、园建全部完成；6、绿化全部完成；7、雕塑安装完成； 9、智能化：设备安装完成70%； | 浙江融兴建设有限公司 | 张晓婧 18159052758 | 霞林街道办事处 | 朱玉龙 13767068666
11 | 钟潭片区一期（广化寺周边）综合改造项目（原油画城住宅安置区项目） | 棚户区 | 霞办 | 用地18.9亩，建设安置房2幢，建筑面积5.5万㎡。 | 32000 | 9300 |  |  | 已竣工。 |  |  | 莆田盈龙投资有限公司 | 马开元 18059153555 | 霞林街道办事处 | 林明钟 13860961698
12 | 万达南出让地（玖玺正荣府二期） | 房地产 | 霞办 | 占地35亩 | 150000 | 50000 | 800 | 2700 | 主体、砌体、内粉、外粉、保温、落架100%，外墙涂料完成100%，栏杆90%，门窗90%，土方回填90%，小市政90%，公区精装90%，地下室地坪90%，室外硬化30%， |  |  | 荣裕（莆田）置业有限公司 | 翁萍 13959580103 | 霞林街道办事处 | 林明钟 13860961698
13 | 坂头地块十一 | 棚户区 | 霞办 | 占地33亩，建设商品房 | 110000 | 50000 | 550 | 2150 | 1、电梯前室抹灰完成；2、户内抹灰整体完成65%；3、电梯前室铺贴55%；4、卫生间抹灰完成55%；5、外墙涂料完成80%；6、门窗安装完成60%；7、中庭园路基础硬化完成；8、围墙立柱完成；9、楼层竖井电缆桥架安装完成90%；10、室外排水安装完成80%； |  | 1、户内抹灰整体完成98%；2、厨房、卫生间抹灰完成98%，3、外墙涂料完成95%；4、门窗安装完成95%；5、雨污管网全部完成；6、围墙铁艺栏杆安装完成；7、电梯前室铺贴完成98%；8、电梯前室吊顶完成98%；9、室外排水安装完成； | 浙江融兴建设有限公司 | 张晓婧 18159052758 | 霞林街道办事处 | 朱玉龙 13767068666
14 | 玖玺正荣府三期 |  |  |  | 230000 | 40000 | 5000 | 7000 | 1、主体结构完成55%；2、砌体完成18%； |  | 1、主体结构完成65%；2、砌体完成30%； | 荣裕（莆田）置业有限公司 | 翁萍 13959580103 | 霞林街道 | 林明钟 13860961698
15 | 莆田珑禧台（中南）沟头地块一 | 房地产 | 霞办 | 共有11幢住宅户数 1208户，1幢幼儿园。 |  |  | 3000 | 11000 | 1、9#楼20层结构：墙柱钢筋完成，砌筑5层； 2、8#楼18层结构：墙柱模板完成，砌筑4层； 3、7#楼17层结构：砼浇筑，砌筑4层； 4、10#楼17层结构：墙柱模板完成，砌筑6层； 5、11#楼16层结构：梁板钢筋完成，砌筑1层； 6、12#楼14层结构：砼浇筑；反坎凿毛完成； 7、6#楼A栋11层结构，梁板铝膜完成； 8、6#楼B栋11层结构，墙柱铝膜完成30%； 9、1#楼9层结构，梁板铝膜完成； 10、2#楼A栋3层梁板铝膜完成， 11、2#楼B栋3层结构，墙柱钢筋完成； 11、3#楼A栋7层结构，墙柱钢筋完成； 11、3#楼B栋7层结构，梁板铝膜完成； 12、5#楼8层结构，砼浇筑完成； |  |  | 中南集团 | 华政安18680536786 丘玉杭 18065021155 | 霞林街道 | 宋奇鹏 18206019063
16 | 三盛中梁首府 |  |  | 项目用地面积46207.37平方米，总建筑面积117485.30平方米，建设17栋2F-18F商业及住宅产品，配套建设1栋3F幼儿园。 | 143000 | 25000 | 500 | 4000 | 1、S1#楼外墙腻子施工完成，外墙漆完成70%，铝合金钢副框安装完成。 2、1#楼已结构封顶，1-11层落架完成，首层涂料完成30%。 2、2#楼已结构封顶，1-12层落架完成，首层涂料完成20%。 3、3#楼已结构封顶，屋面外墙粉刷完成，13-18层墙体砌筑。 4、5#楼已结构封顶，屋面外墙粉刷完成，14-18层墙体砌筑。 5、6#楼已结构封顶，8-11层外墙漆完成及外架拆除，3-4层外墙粉刷完成。 7、7#楼已结构封顶，17-16层外墙抹灰。 8、8#楼13层墙柱钢筋安装。 9、9#楼14层梁板封模完成。 10、10#楼16层墙柱钢筋安装完成，4-6层砌体施工。 11、11#楼已结构封顶，屋面构架层结构完成。 12、12#楼17层梁板模板安装，4-7层砌体施工。 13、商墅A1#A2#主体结构已封顶，外墙砌体完成，屋面楼梯间外架拆除完成；A3#A5#主体结构已封顶，外墙砌体完成屋面楼梯间外架拆除完成；A6#A7#主体结构已封顶 |  |  | 三盛首府 | 胡总 1559107813 陈金泽 15005085204 | 霞林街道 | 沈建芳 18905042528
㈤ | 社会事业类8个 |  |  |  | 43050 | 23550 | 400 | 1718
1 | 联发幼儿园 | 教育 | 霞办 | 占地面积1096㎡ | 600 | 600 |  |  | 已完工。 |  |  | 莆田联欣泰置业有限公司 | 林增发 13559989219 | 霞林街道办事处 | 朱玉龙 13767068666
2 | 下黄小学改建 | 教育 | 霞办 | 占地15亩，建筑面积14000平方米。 | 7000 | 4000 |  |  | 已初步验收。 |  |  | 区教育局 | 洪少铿13799630616 | 霞林街道办事处 | 黄顺华13905042918
3 | 荔景幼儿园（注：玖玺一期配套内） | 教育 | 霞办 | 用地面积2930.73㎡，总楼层四层 | 450 | 450 |  |  | 幼儿园室内装修完成80%； |  |  | 区教育局 | 刘永贤 13706086648 | 霞林街道办事处 | 林明钟 13860961698
4 | 霞林学校三期扩建工程 | 教育 | 霞办 | 项目建设新征用地10800平方米（16.2亩，建设面积约23158平方米。拟建1#教学综合楼1幢，建筑面积10053平方米；2#文体综合楼1幢，建筑面积5833平方米；地下室建筑面积7272平方米。项目总投资估算为6000万元。扩建后办学规模为小学42班，学生数2310人；中学24班，学生数1320人。 | 6000 | 4000 | 400 | 1718 | 1#楼室内铺装基本完成；地面水磨石粗磨完成；涂料基本完成；不锈钢门完成；铝合金窗框完成；水电穿线；屋面完成；室外散水开始施工。 2#楼外墙基本完成；室内水磨石基本完成；内墙涂料基本完成；外墙铝合金窗框基本完成。 地下室地面找平层完成；涂料基本完成。 |  |  | 区教育局 | 刘永贤 13706086648 | 霞林街道办事处 | 林明钟 13860961698
5 | 莆田城关基督教堂工程 | 文化教育 | 霞办 | 总占地20亩，建筑面积约1.4万平方米，共建1幢教堂，4幢宿舍和附属楼，及周边配套设施。 | 6000 | 2500 |  |  | 完工收尾阶段 |  |  | 城关基督教教堂 | 周永杏 13599888877 | 霞林街道办事处 | 林明钟 13860961698
6 | 肖厝民俗文化活动中心 | 文化教育 | 霞办 | 修建6个宫庙，建筑面积3000㎡ | 3000 | 2000 |  |  | 主体已建设完工，宫庙屋面修饰未完成。 |  |  | 肖厝社区 | 谢金坤 13607521010 | 霞林街道办事处 | 林窕婧13799693508
7 | 顶墩学校及幼儿园建设 | 教育 | 霞办 | 占地63亩，建筑面积51000平方米。 | 20000 | 10000 |  |  | 顶墩实验学校及幼儿园一期已竣工验收，二期正在前期手续办理 |  |  | 区教育局 | 王金山13850223868 | 霞林街道办事处 | 周自强13375058600
8 | 莆田市城厢区沟头片区城市更新建设项目 |  |  | 该项目安置地块总建筑面积729300平方米，其中，地上建筑面积529800平方米，地下建筑面积199500平方米，规划空中连廊17900平方米，学校社区、邻里中心共41500平方米，配套建设绿化、护岸、市政广场、道路、管网、地面停车场、给排水系统、供电系统、消防系统及人防地下室工程等基础设施 | 20000 | 150000 | 9500 | 43500 | 安置地块一桩基、支护、土方全部完成，正在进行地下室基础施工 安置地块二桩基已完成，正在进行基坑支护、土方开挖 安置地块三桩基已完成，正在进行基坑支护、土方开挖 安置地块四桩基已完成，正在进行基坑支护、土方开挖 安置地块五桩基、支护、土方、地下室基础全部完成，正在进行主体结构施工 安置地块六桩基已完成，正在进行基坑支护、土方开挖 安置地块七桩基已完成，正在进行基坑支护、土方开挖 |  |  | 中建国际 | 田真杰 13657496115 | 霞林街道办事处 | 宋奇鹏 18206019063
9 | 沟头地块二 | [10 empty] | 融创集团 | 郑超杰15606066806 | 霞林街道 办事处 | 宋奇鹏 18206019063
㈥ | 商贸服务类2个 |  |  |  | 16400 | 16400 | 20 | 150
1 | 建筑业总部 | 商贸服务 | 霞办 | 楼宇办公用房2万平方米 | 10000 | 10000 |  |  | 空调进度：全部外机安装、接管完成；空调内机安装完成并可投入使用的楼层有：1层大厅、2-4层、5层、6C、7A、8AB、9层、10层、11层、12A、13层、14层、15层、16层、20层。 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道办事处 | 林窕婧13799693508
2 | 西城国际文创园（下林汽车修理厂） | 商贸服务 | 霞办 | 楼宇办公用房2万平方米 | 6400 | 6400 | 20 | 150 | 幕墙整改，室外施工，水电安装 |  |  | 定邦（福建）置业有限公司 | 何建雄 13905049090 | 霞林街道办事处 | 林明钟 13860961698
二 | 预备项目22个 |  |  |  | 3996970 | 377800 | 4056 | 5961
㈠ | 工业科技类0个 |  |  |  | 0 | 0
㈡ | 农林水利类0个 |  |  |  | 0 | 0
㈢ | 交通路网类0个 |  |  |  | 0 | 0
㈣ | 城建环保类12个 |  |  |  | 1048970 | 301000 | 3700 | 3850
1 | 万达南安置房 | 棚户区 | 霞办 | 占地115亩，建设25万㎡ | 200000 | 60000 |  |  | 前期规划 |  |  | 区经发公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
2 | 万达南出让地（珍奥核酸地块）地块三 | 房地产 | 霞办 | 占地34.5亩 | 35000 | 15000 | [5 empty] | 融创 建发 | 杨凯18650018661 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
3 | 万达南出让地二(和鸣兰溪） | 房地产 | 霞办 | 占地40亩，总建筑面积12.9万平方，地下一层。 | 202000 | 50000 | 3000 | 3000 | 7#楼20层结构施工、8#楼20层结构施工、9#楼已封顶；10#楼9层结构施工、6#楼11层结构施工、5#楼4层结构施工、3#楼2层结构施工、1#与2#楼地下室顶板施工；下一步计划：7、8、9#楼封顶施工完成，内墙砌筑开始；地下室顶板全部完成、其他楼栋结构施工； |  |  | 融创 建发 | 郑超杰15606066806 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
4 | 坂头西片区改造-出让地 | 房地产 | 霞办 | 项目东至荔城大道，西至木兰溪，南至木兰溪，北至万达南片区，项目占地360亩，拆迁面积35万㎡，拆迁总户数约600户，经营性土地约20亩 | 90000 | 0 |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 朱玉龙 13767068666
5 | 莆田西屿上地块一 | 棚户区 | 霞办 | 用地20亩，拆迁面积约4.58万平方米。 | 50000 | 30000 |  |  | 前期规划 |  |  | 区经发公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 沈剑芳18905042528
6 | 木兰大道霞林段铁岭安置区 | 棚户区 | 霞办 | 拟建筑2幢，建筑总面积48183平方米，层数28层，项目总投资约1.2亿 | 12000 | 20000 |  |  | 前期规划 |  |  | 区经发公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 阮成伟13615990058
7 | 莆田西屿上棚户区改造 | 棚户区 | 霞办 | 地块二、地块三共100亩，拆迁面积约15万㎡，建设安置房约9万㎡。 | 100000 | 60000 |  |  | 已完成征迁工作。 |  |  | 区前期办 | 陈昱13850256135 | 霞林街道 办事处 | 沈剑芳18905042528
8 | 霞林地块八 | 棚户区 | 霞办 | 用地22亩，拆迁面积3000平方米 | 20000 | 10000 |  |  | 还余5户未拆除 |  |  | 区前期办 | 陈昱13850256135 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
9 | 坂头西片区改造-安置房 | 棚户区 | 霞办 | 项目东至荔城大道，西至木兰溪，南至木兰溪，北至万达南片区，项目占地360亩，拆迁面积35万㎡，拆迁总户数约600户，经营性土地约20亩。其中安置房建筑建筑面积约26万㎡。 | 200000 | 0 |  |  | 完成签约认定766户，拆除房屋24.81万平方米。 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 朱玉龙 13767068666
10 | 顶墩小区（港峰公司地块） | 棚户区 | 霞办 | 用地107亩，拆迁面积3.3万平方米，规划建设22幢商住楼、幼儿园及配套设施，总建筑面积43.99万平方米. | 131970 | 50000 |  |  | 前期手续办理。 |  |  | 港峰房地产 | 黄志贤13905041518 | 霞林街道 办事处 | 周自强13375058600
11 | 延寿路西伸 | 市政设施 | 霞办 | 长度约800米，宽幅40米。 | 5000 | 3000 | 700 | 850 | 1、延寿路K0+340-K0+700段土方开挖外运已基本完成； 2、K0+60-K0+180,K0+460-K0+700段高压旋喷桩完成60%（所有可施工段已基本完成），累积已经完成45794m，共5291根。 |  | 1、雨水、污水管道完成120米； 2、K0+460-K0+700高压旋喷桩完成4000m。 | 区八达公司 |  | 霞林街道 办事处 | 宋奇鹏 18206019063
12 | 老旧小区污水管网提升工程 | 市政设施 | 霞办 | 南园西路南侧至北渠老旧小区污水管网提升工程 | 3000 | 3000 | [5 empty] | 区八达公司 |  | 霞林街道 办事处 | 宋奇鹏 18206019063
13 | 霞林路建设工程 | 市政设施 | 霞办 | 项目位于霞林街道，走向由北向南，北起荔华东大道（G324），南至荔园路，总长约486.207米。 | 2000 | 1400 |  |  | 因征迁问题未开工。 |  |  | 区城投公司 |  | 霞林街道 办事处 | 宋奇鹏 18206019063
㈤ | 社会事业类8个 |  |  |  | 2048000 | 18800 | 356 | 2111
1 | 坂头小学 | 教育 | 霞办 | 占地38亩，规模中小学30班，1350人，按海绵城市试点理念进行建设。 | 5000 | 2000 |  |  | 前期手续办理，前期规划 |  |  | 城厢区 教育局 | 刘永贤 13706086648 | 霞林街道 办事处 | 朱玉龙 13767068666
2 | 坂头中学 | 教育 | 霞办 | 总面积39.3亩（26202.81㎡），规划30个班，1500人 | 6000 | 2000 |  |  | 可研编制。 |  |  | 城厢区 教育局 | 刘永贤 13706086648 | 霞林街道 办事处 | 朱玉龙 13767068666
3 | 荔景小学新校区建设 | 教育 | 霞办 | 项目规划位于荔景小区西北侧，占地20亩，建筑面积16000平方米，规划办学规模为小学18个教学班，学生数810人。 | 7000 | 5000 | 356 | 2111 | 内装修55%。 |  |  | 城厢区 教育局 | 刘永贤 13706086648 | 霞林街道 办事处 | 宋奇鹏 18206019063
4 | 顶墩民俗文化活动中心 | 教育 | 霞办 | 修建6个宫庙 | 3000 | 500 |  |  | 已修建完3个宫庙，余下的正在办理手续。 |  |  | 顶墩社区 | 徐建华 13959501668 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
5 | 下黄民俗文化活动中心 | 教育 | 霞办 | 修建5个宫庙 | 3000 | 500 |  |  | 已完工 |  |  | 下黄社区 | 徐国贤 13599555518 | 霞林街道 办事处 | 黄顺华13905042918
6 | 霞林民俗文化活动中心 | 教育 | 霞办 | 修建10个宫庙，建筑面积3000㎡ | 4000 | 3000 |  |  | 正在规划。 |  |  | 霞林社区 | 翁炳煌 13808573206 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
7 | 钟潭风景区休闲小镇 | 旅游 | 霞办 | 项目位于莆田市中心城区西部，重点开发建设范围约2100亩，计划分两期进行片区综合开发，将片区打造成为集文化创意、时尚休闲、高级禅修于一体的国内一流高端艺术休闲小镇。 | 2000000 | 5000 |  |  | 正在招商阶段 |  |  | 钟潭文化旅游投资有限公司 | 杨振宇 13599883777 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
8 | 木兰陂（木兰陂水利风景区）/木兰陂世遗公园 | 旅游 | 霞办 | 以木兰陂水利遗产为中心，西至莆永高速公路，东至六部桥，南到堤顶路南侧及南渠到铁灶桥渠道两侧，北到荔园西路，总规划设计范围约133公顷（含河道）。本项目考虑木兰陂公园与莆田市城市建成区整体形态特点和发展态势的整体性，通过对区域内的功能定位、景观环境、文化氛围、配套设施等统筹，构建自然生态、文化科教，功能多元、娱乐休闲、生态技术示范、文化体验于一体的综合性功能区。 | 20000 | 800 |  |  | 已完成征迁，由市城投负责。9月19日至20日，组织行业专家进行现场调研，并邀请市水利局、市自然资源局、市旅游局、市园林局等有关单位召开木兰陂世界灌溉工程遗产景区方案设计专家研讨会。 |  |  | 莆田市木兰新城投资开发有限公司 | 蔡明宾 138059841225 | 霞林街道 | 沈剑芳18905042528
㈥ | 商贸服务类2个 |  |  |  | 900000 | 58000
1 | 木兰新城建设 | 商贸服务 | 霞办 | 征迁建筑面积60万㎡，新建安置房65万㎡，配套建设学校、大型商业综合体、五星级酒店等。 | 800000 | 50000 |  |  | 木兰铁岭片区共有1353户，面积72万㎡。完成丈量1353户，面积72.02万㎡，占比100%；签约认定1350户，占比99.8%；拆除房屋面积71.8万㎡，占比99.7%。 |  |  |  |  | 霞林街道 | 唐武武 13706096500 阮成伟13615990058
2 | 中国建材“采购宝科技平台” | 商贸服务 | 霞办 | 总投资10亿元，开发建材为主要产品的“采购宝”平台，构建建筑装修等核心企业、一级供应商到N级供应商地材集中采购、交易、结算、金融等生态圈。 | 100000 | 3000 |  |  | 已入驻72家企业。 |  |  | 北京国建中材科技有限公司 | 施福仁 13794990883 | 霞林街道 | 宋奇鹏 18206019063
三 | 前期项目12个 |  |  |  | 1091000
㈠ | 工业科技类0个 |  |  |  | 0
㈡ | 农林水利类0个 |  |  |  | 0
㈢ | 交通路网类0个 |  |  |  | 0
㈣ | 城建环保类4个 |  |  |  | 80000 |  | 0 | 0
1 | 荔城大道-荔园路立交桥地道通道工程 | 市政设施 | 霞办 | 在荔园路-学园路节点设置荔园路主线下穿学园路，在荔城大道-荔华东大道节点设置主线地道下穿荔城大道。 | 35000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 朱玉龙 13767068666
2 | 万达南跨溪大桥 | 市政设施 | 霞办 | 从霞林社区至木兰新城片区跨溪大桥 | 20000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
3 | 霞林片区周边配套设施 | 市政设施 | 霞办 | 完善片区周边配套设施 | 5000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
4 | 棠坡蔡垞片区改造 | 房地产 | 霞办 | 用地15亩，拆迁面积15000平方米。 | 20000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 区前期办 | 陈昱13850256135 | 霞林街道 办事处 | 郑荔涵15060308836
㈤ | 社会事业类3个 |  |  |  | 1011000 |  | 0 | 0
1 | 屿上小学、幼儿园 | 教育 | 霞办 | 规模为幼儿园12班，小学18班，1170人。按海绵城市试点理念进行建设。 | 8000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 区教育局 | 刘永贤 13706086648 | 霞林街道 办事处 | 沈剑芳18905042528
2 | 霞林养老院 | 霞办 | 霞办 | 用地20亩 | 15000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
3 | 木兰温泉疗养所 | 霞办 | 霞办 | 建设温泉疗养所及周边休闲娱乐场所 | 8000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 区前期办 | 陈昱13850256135 | 霞林街道 办事处 | 唐武武 13706096500
(六) | 商贸服务类5个 |  |  |  | 490000 |  | 0 | 0
1 | 广告创意产业园 | 商贸服务 | 霞办 | 楼宇办公用房2万平方米，计划投资5000万 | 5000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
2 | 屿上（宋城古街） | 旅游 | 霞办 | 项目东至万达南片区，西至屿上路，南至木兰溪，北至荔园路。建设屿上片区简易绿化、木兰溪临时水利博物馆，屿上北侧至万达南片区商业规划及建设。 | 30000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 区前期办 | 陈昱13850256135 | 霞林街道 办事处 | 沈剑芳18905042528
3 | 木兰湖儿童公园 | 旅游 | 霞办 | 用地245亩 | 200000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 区前期办 | 陈昱13850256135 | 霞林街道 办事处 | 黄顺华13905042918
4 | 铁岭加油站 | 商贸服务 | 霞办 | 用地5亩，建设一座大型加油站。 | 5000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 阮成伟13615990058
5 | 美术馆及九龙山公园周边配套工程建设 | 旅游 | 霞办 | 完善景区硬件设施及周边配套设施 | 250000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 区前期办 | 陈昱13850256135 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
Note on N8: Administrator: 龚建新：018860116314
Note on N10: Administrator: 经发阮剑建：18030041833
Note on N13: Administrator: 程工:015860424313
Note on N14: Administrator: 财务总监程东生：13646991869 郑俊新：15980761808
Note on N16: Administrator: 经发良东：13706059602 施工单位：18950995688
Note on N21: Administrator: 陈顺强：18150905085
Note on N23: Administrator: 翁平：13959580103 对接：肖汉彬
Note on N24: Administrator: 丘玉杭：018065021155
Note on N25: Administrator: 翁平：13959580103
Note on N29: Administrator: 郑俊新：15980761808 周向亮：13850218840
Note on N30: Administrator: 阮志强：13959596081
Note on N33: Administrator: 林：13860914465
Note on N37: Administrator: 林飞丹：13950799679
Note on N48: Administrator: 建发庄诗莹：18876539299
Note on N49: Administrator:
Note on N57: Administrator: 冷秉良：18659673038
Note on N59: Administrator: 区城投：林明明18850997018
Note on N61: Administrator: 徐灿：13607505010
Note on N62: Administrator: 周向亮：13850218840
Note on N63: Administrator: 周向亮：13850218840
Note on N71: Administrator: 许木生：13808808047