## 分镇街20150103 (hidden)
城厢区2016年重点项目一览表（分镇街）
序 号 | 项目名称 | 是否为15年重点 | 行业 | 项目所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2015年底预计进展 |  | 2016年工作目标 |  | 其中：当年计划 开竣工项目 |  | 项目业主/筹建单位 |  | 责任单位 |  | 区级 挂钩 领导
[8 empty] | 至2015年累计完成投资 （万元） | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份 | 单位名称 | 责任人及 联系电话 | 属地或区直单位 | 责任人及 联系电话
| 合计330个 | [5 empty] | 19467798.15 |  |  | 2303307
| 龙桥街道48个 | 48 |  |  |  |  | 5657225 | 630500 |  | 680600
一 | 在建项目22个 | 22 |  |  |  |  | 1443057 | 630500 |  | 405100
1 | 恒大御景半岛 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地260亩，总建筑面积32万平方米，规划建设学校、商业街、江滨景观长廊、花园洋房、顶级名品店、罗马喷泉广场等五大活动广场，集都市休闲、旅游、文化、登山、摄影、美食、酒店、购物等多功能于一体，以时尚文化体验消费为核心的都市商业文化综合体。 | 2015-2018 | 270000 | 160000 | 目前商住楼正在桩基施工，别墅桩基完成4栋地下墙柱钢筋绑扎。 | 100000 | 完成别墅区建设，高层主体施工。 | 无 | 12月 | 金碧置业有限公司 | 邓满连 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 黄美光
2 | 电商·未来城 | 15年 预备 | 商贸服务 | 龙办 | 占地248亩，规划建设莆田市电子商务总部产业园，发展莆田电商产业总部经济。产业园按产业发展功能规划总部运营、展示会展、创业孵化、物流服务、云计算及数据处理、培训营销中心等配套。 | 2015-2018 | 258800 | 80000 | 招商中心主体建设至第二层，一期土地平整，现场试桩。 | 50000 | 一期部分封顶。 | 无 | 12月 | 区城建前期办 安福电商管委会 | 陈 敏 13808573555 施飞雄 13959525119 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
3 | 泗华滨溪二期安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 龙办 | 占地130亩，总建筑面积29万平方米，建设15幢安置房和一座幼儿园。 | 2015-2017 | 200000 | 110000 | 正在进行地下室施工。 | 80000 | 部分建筑封顶。 | 无 | 12月 | 中建美嘉房地产有限公司 | 陈雨仁 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 黄美光
4 | 雅颂居 | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 建设20幢高层商住楼，总建筑面积353348平方米。 | 2014-2016 | 140000 | 110000 | 年底20幢全面封顶，小区景观园林、管网等配套建设。 | 30000 | 完成外墙装修及进行配套设施建设。 | 无 | 12月 | 富安置业有限公司 | 陈万全1379966986 | 龙桥街道 办事处 | 陈建华13599898001 | 黄美光
5 | 骏欧龙盘（含鲤鱼山片区二期安置房） | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 占地56.3亩,其中安置房30亩，出让地26.3亩，安置地块建筑面积约为8.95万平方米，拟建6幢高层安置房及商品房。 | 2014-2016 | 87000 | 82000 | 1-8#已主体封顶并外墙装修。9-12#主体建设中。13#投入使用。 | 5000 | 全面封顶，进行外墙装修并投入使用。 | 无 | 10月 | 莆田骏欧置业有限公司 | 杨常青 13808581200 欧国义 13860958111 | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 | 黄美光
6 | 香格里拉酒店及配套设施 | 15年 预备 | 商贸服务 | 龙办 | 总建筑面积100517平方米，酒店开发及建设配套设施。 | 2016-2019 | 60000 |  | 正在进行地质勘察，报送概念性方案到市规划局。 | 15000 | 完成基建手续办理，6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 裕安置业有限公司 | 陈万全1379966986 | 龙桥街道 办事处 | 陈建华13599898001 | 黄美光
7 | 东圳库区安置房建设（洋西五期） | 15年 预备 | 棚户区 | 龙办 | 占地163.1亩，安置房建设面积23.25万平方米，预计建设套数1700套。 | 2016-2019 | 150000 |  | 基本完成征迁工作，9月底净地挂牌。 | 80000 | 完成基建手续办理，6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 区城建前期办 | 黄捷男13607539891 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
8 | 世全·时尚国际电商城 | 15年 在建 | 商贸服务 | 龙办 | 占地约12.27亩，总建筑面积约52813㎡，建设2幢22层商住楼，六层裙楼。作为安福电商市场的形象旗舰商城及电商配套。 | 2016-2018 | 30000 |  | 正在进行地质钻探。正在办理总平等手续。 | 8000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 | 世全房地产开发有限公司 | 吴国煌 13338500580 | 龙桥街道 办事处 | 翁朝晖13808585109 | 黄美光
9 | 凤凰城 | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 占地71.3亩，总建筑面积18.36万平方米。 | 2016-2019 | 36720 | 25000 | 完成开炸石头及土方清运。年内完成。 | 5000 | 上半年动工建设。 | 6月 | 无 | 莆田市凤达房地产有限公司 | 林凤鸣13905041868 | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 | 黄美光
10 | 电商未来城周边配套道路建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 城常路北侧（洋西四期）周边道路配套工程：书院路、山兜路、规划路一路（山兜路-荔涵大道段）、规划路二路（书院路-城常路）4条道路及周边绿化配套工程建设，道路总长约2公里。洋西电商城至整村改造项目安置地周边配套工程建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 正在规划设计。 | 5000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
11 | 龙办城市慢道系统建设 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 1、东圳渠道凤凰山至市政府段西侧慢道建设：长1.2公里、宽3米的步行慢道建设。2、泗华老叶树至东圳水库坝头慢道：拟扩宽征地,建设长约0.8公里、宽3米的步行慢道。 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划。 | 3000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959陈俊成13559389099 | 黄美光
12 | 泗华滨溪小区一期配套道路建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 规划一路、规划二路两条路全长约1083米。其中规划一路北起泗华安置区（二期）北侧，南至泗华路，道路全长880.596米，规划道路红线宽度24米；规划二路西起规划二路，东至荔涵大道，道路全长203.418米，规划道路红线宽度24米。 | 2016-2017 | 3000 |  | 正在规划设计。 | 3000 | 1月份动工建设。 | 1月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 黄美光
13 | 洋西溪整治工程 | 新申报 | 水利 | 龙办 | 整治河道1.2公里护岸、截污、绿化。 | 2015-2016 | 1000 | 200 | 9月份完成施工图预算财审并挂标；10月份开始进场施工。 | 800 | 争取5月份完工。 | 无 | 5月 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
14 | 洋西公交配套设施始末站 | 新申报 | 交通 | 龙办 | 拟征地10亩，在洋西建设公交始末站。 | 2016-2018 | 5000 |  | 正在征地并进行前期规划。 | 2000 | 争取6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
15 | 凤凰山农业观光园 | 新申报 | 农林牧渔 | 龙办 | 征地350亩，涉及征迁户50多户，拟建设长约3公里、宽8米的登山道，建设集旅游、观光、休闲于一体的综合园。 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期规划。 | 3000 | 争取6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 | 黄美光
16 | 龙办公园提升、扩建工程 | 新申报 | 文化旅游 | 龙办 | 绶溪公园、天马山公园等提升、扩建。 | 2016-2020 | 10000 |  | 前期规划。 | 2000 | 争取6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 黄美光
17 | 文献中学宿舍楼建设 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼4200平方米。 | 2016-2017 | 850 |  | 图纸设计。 | 600 | 基本完工。 | 6月 | 12月 | 文献中学 | 陈国勇13859836362 |  |  | 黄美光
18 | 太平小学教学综合楼 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼4650平方米，及配套工程。 | 2016-2017 | 1087 |  | 图纸设计。 | 700 | 基本完工。 | 6月 | 12月 | 太平小学 | 郑玉贞13850239819 |  |  | 黄美光
19 | 逸夫实小教学综合楼 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼5500平方米，及配套工程。 | 2016-2017 | 1100 |  | 图纸设计。 | 700 | 基本完工。 | 6月 | 12月 | 逸夫小学 | 林雨娇13959509081 |  |  | 黄美光
20 | 京都国际金融中心 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地33亩，建筑面积约15万平方米，建设2幢商住房。 | 2016-2019 | 160000 | 63000 | 场地平整、地质勘查等前期已完成，现正在进行方案设计调整。 | 10000 | 争取6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 京都房地产开发有限公司 | 潘志明13950760629 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 | 黄美光
21 | 龙桥环卫作业基地 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 拟在洋西征地10亩，建设垃圾转运站、环卫机械车辆停放场地。 | 2016-2017 | 2000 |  | 正在征地并办理前期手续。 | 500 | 争取6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
22 | 下磨溪整治工程 |  | 水利 | 龙办 | 整治河道1.2KM。 | 2015-2017 | 1500 | 300 | 河道清淤整治。 | 800 | 完成1公里河道整治。 | 无 | 12月 |  |  |  |  | 黄美光
二 | 预备项目8个 | 8 |  |  |  |  | 684468 | 0 |  | 275500
1 | 动漫文化综合体 |  | 文化旅游 | 龙办 | 占地200亩，规划建设：教育类（IT、动漫、游戏）和动漫电影游戏开发、游戏发行运维、动漫影院、莆仙妈祖游戏体验馆、妈祖影视基地及莆仙文化娱乐度假村、支付、APP、摄影、休闲旅游、文化体验消费为核心的文化综合体。 | 2016-2020 | 200000 | 0 | 项目前期规划，手续办理。 | 80000 | 规划选址和前期手续办理。争取上半年土地出让，下半年动工建设。 | 8月 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
2 | 景祥山片区 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地299亩，配套设施建设，总建筑面积21万平方米。 | 2016-2019 | 200000 |  | 已完成净地，争取成功挂牌出让。 | 120000 | 上半年出让，10月份动工建设。 | 9月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 林少敏
3 | 电商未来城洋西安置房 | 15年 预备 | 棚户区 | 龙办 | 占地93亩，总建筑面积20万平方米，建设12幢安置房及配套设施。 | 2016-2018 | 150000 |  | 总平规划正在报批。 | 30000 | 完成基建手续办理，9月份动工建设。 | 9月 | 无 | 龙桥街道 安福电商管委会 | 李俊13559800066 施飞雄 13959525119 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
4 | 龙桥诗山片区地灾点建设 | 15年 前期 | 民政 | 龙办 | 占地50亩，建筑面积3.6万平方米。 | 2016-2019 | 30000 |  | 前期规划，手续办理。 | 10000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，9月份动工建设。 | 9月 | 无 | 城厢区经济开发公司 | 陈元培13808583565 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 | 林少敏
5 | 九华学校新建工程 | 新申报 | 教育 | 龙办 | 拟在洋西新征用地75亩，总建筑面积40200平方米，及基础设施配套建设。 | 2016-2018 | 8000 |  | 前期规划，手续办理。 | 2000 | 上半年前期手续办理，10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 九华学校 | 王洪锦13860960903 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
6 | 延寿小学新建 | 新申报 | 教育 | 龙办 | 新征用地6亩，总建筑面积4000平方米，及基础设施配套建设。 | 2016-2017 | 800 |  | 正在征地并前期规划。 | 500 | 上半年前期手续办理，10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 延寿小学 | 郭明海13666922122 | 龙桥街道 办事处 | 翁朝晖13808585109 | 黄美光
7 | 澳门广场 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地60亩。 | 2016-2019 | 80000 |  | 正在修编地块控规。 | 30000 | 完成征占用林地手续报省林业厅审批，土地挂牌出让，下半年开始动工建设。 | 9月 | 无 | 区城建前期办 | 彭俊英18850900597 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 林少敏
8 | 田尾新村片区项目 | 15年 在建 | 棚户区 | 龙办 | 占地17亩，建设2栋商住楼，总建筑面积4.2万平方米。 | 2016-2018 | 15668 |  | 已办理安置房建筑工程施工许可证。 | 3000 | 下半年开始动工建设。 | 9月 | 无 | 福建省鑫焱建筑工程有限公司 | 邱 迅13850281819 | 龙桥街道 办事处 | 曾秋泉13859832206 | 林少敏
三 | 前期项目18个 | 18 |  |  |  |  | 3529700 | 0 |  | 0
1 | 延寿村整村改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 龙办 | 拆迁面积约1100亩，涉及560户，安置面积约25万平米。 | 2017-2022 | 450000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 陈建华13599898001 | 林少敏
2 | 莆田市电商创客园区 | 新申报 | 商贸服务 | 龙办 | 拟在洋西征地500亩，筹建电商创客园区，为创业者提供电子商务、互联网+，以及为电商提供技术服务、信息服务、营销服务等的创新创业平台。 | 2017-2020 | 400000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 林少敏
3 | 洋西城中村改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 龙办 | 项目占地1000多亩，其中二期140亩，三期60亩，四期93亩，五期163亩，六期200亩，七期77亩，八期112亩，九期45亩，十期70亩，十一期240亩，建筑面积共180万平方米。 | 2017-2021 | 600000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
4 | 九华路停车场 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 占地28亩，利用洋西三角地建设停车场和地下综合广场。 | 2017-2019 | 5000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
5 | 北磨百胜停车场建设 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 建设面积约1000平方米，200个车位立体式停车场。 | 2017-2019 | 1200 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 | 黄美光
6 | 莆田学院二期收储地 | 15年 预备 | 教育 | 龙办 | 占地120亩。 | 2017-2020 | 250000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 | 林少敏
7 | 北磨下斜危旧村改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 龙办 | 占地170亩，总建筑面积6万平方米。 | 2017-2020 | 170000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 黄捷男13607539891 | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 | 林少敏
8 | 三和广场 | 15年 前期 | 房地产 | 龙办 | 占地17亩。 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 三和集团 | 陈广开 13905949298 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 黄美光
9 | 兴安梅山片区改造（含西门巷） | 15年 前期 | 棚户区 | 龙办 | 占地300亩，拆除旧房面积30万平方米。 | 2019-2024 | 500000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 石特炼13799680577 | 龙桥街道 办事处 | 翁朝晖13808585109 | 黄美光
10 | 泗华村整村改造 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 | 涉及泗华孔湾－土地厝片区和老叶树片区，共500亩。 | 2017-2025 | 550000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 林少敏
11 | 东圳路安福天桥环岛建设及周边片区改造项目 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 | 修建道路及周边片区改造。 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 | 黄美光
12 | 泗华小学新建 |  | 教育 | 龙办 | 新征用地50亩，一二期总建筑面积25600平方米及基础设施配套建设。 | 2017-2018 | 5000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  | 王洪锦13860960903 |  |  | 黄美光
13 | 少年宫片区小学新建 |  | 教育 | 龙办 | 新征用地20亩，总建筑面积11700平方米，及基础设施配套建设。 | 2017-2018 | 2500 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  | 王洪锦13860960903 |  |  | 黄美光
14 | 天龟线—石室岩连接线 | 新申报 | 交通 | 龙办 | 建设长约6公里、宽4米的三级水泥硬化公路。 | 2017-2019 | 1000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
15 | 小区配套提升工程 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 对老旧小区的电梯、道路、电网、排污、排水等基础设施进行改造提升。 | 2017-2020 | 20000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
16 | 避灾点建设 | 新申报 | 民政 | 龙办 | 建设地质灾害避灾点若干个。 | 2017-2020 | 5000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
17 | 社区服务中心建设 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 改善提升社区服务中心。 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
18 | 延寿山庄三期 | 15年 前期 | 房地产 | 龙办 | 占地400亩。 | 2017-2021 | 500000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 黄捷男13607539891 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 | 林少敏
| 凤凰山街道59个 | 59 |  |  |  |  | 2571654 | 63000 |  | 202057
一 | 在建项目14个 | 14 |  |  |  |  | 205654 | 63000 |  | 80557
1 | 莆田市第一医院扩建工程 | 是 | 医疗卫生 | 凤办 | 占地9.85亩，总建筑面积9.39万平方米，新建门诊大楼和病房大楼扩建。 | 2011-2016 | 44057 | 38000 | 病房楼和门诊楼主体已完成，正在内部装修。 | 6057 | 6月份投入使用。 | 无 | 6月 | 莆田市第一医院 | 彭德群13706060599 |  |  | 陈志挺
2 | 凤凰山铂郡 | 是 | 房地产 | 凤办 | 占地70亩，总建筑面积约为42563.99平方米，建设46幢多层住宅及公共配套设施、绿化、道路等。 | 2014-2016 | 52797 | 25000 | 凤凰山铂郡共46栋，已经动工的有28栋，15栋已封顶。 | 28000 | 12月份全部竣工。 | 无 | 12月 | 聚昌置业 | 张桂花13599555451 |  |  | 陈志挺
3 | 新塘南景安置房建设 | 是 | 棚户区 | 凤办 | 涉及拆迁户157户，涉及拆迁面积约6万平方米，建设安置房10栋，建筑面积10万平方米。 | 2016-2019 | 35000 |  | 总平及建筑方案修改完善。 | 15000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
4 | 广化路至旅游路连接线 |  | 交通 | 凤办 | 长3.8公里，宽11.5米。 | 2016-2017 | 7000 |  | 前期规划，手续办理。 | 5000 | 4月份动工建设。 | 4月 | 无 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 区交通局 | 苏啟泰 13808562896 | 陈志挺
5 | 广化路延伸段 |  | 市政设施 | 凤办 | 路长2.5公里，宽28米，包括人行道、绿化带、桥梁、照明建设等。 | 2016-2018 | 9800 |  | 前期规划，手续办理。 | 6000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
6 | 钟潭至广化寺慢道建设 |  | 市政设施 | 凤办 | 钟潭至广化寺慢道建设全长约3.5公里。 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
7 | 广化寺停车场 |  | 市政设施 | 凤办 | 占地面积8亩。 | 2016-2016 | 3000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 |  |  |  |  | 吴文恩
8 | 广化寺西塔公园建设 |  | 文化旅游 | 凤办 | 占地面积约25亩。 | 2016-2017 | 3000 |  | 正在征地拆迁。 | 1000 | 6月份动工建设。 | 6 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
9 | 南门白改黑改造工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 南门路、南园路、壶山路、胜利路等道路白改黑工程，及改造两污水管约5000米及雨水收集井等配套设施建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 4000 | 5月份动工建设。 | 5月 | 无 | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新13607510153 | 城厢区人民政府 |  | 陈志挺
10 | 三塘白改黑改造工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 筱塘南街、广化路、新梅路、新季路等路段白改黑工程。 | 2016-2017 | 2000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
11 | 古城美食一条街 |  | 商贸服务 | 凤办 | 美食一条街全长约500米。 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划，手续办理。 | 500 | 5月份动工建设。 | 5月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
12 | 湄洲日报社文化创客空间 |  | 商贸服务 | 凤办 | 建设路两边双创基地建设。 | 2016-2017 | 3000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1000 | 4月份动工建设。 | 4月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
13 | 白洋幸福家园 |  | 美丽乡村 | 凤办 | 白洋村旧村改造及基础设施配套建设等。 | 2016-2018 | 10000 |  | 正在摸底丈量。 | 2000 | 5月份动工建设。 | 5月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
14 | 山区村道路硬化工程 |  | 交通 | 凤办 | 对山区村道路进行硬化提升。 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 5000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
二 | 预备项目25个 | 25 |  |  |  |  | 1486000 | 0 |  | 121500
1 | 南湖公园提升改造 |  | 文化旅游 | 凤办 | 占地面积约65亩。 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
2 | 崇福寺配套公园建设 |  | 文化旅游 | 凤办 | 占地面积约30亩。 | 2016-2017 | 10000 |  | 正在征地拆迁。 | 2000 | 12月份动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
3 | 白洋观音山栈道改造 |  | 交通 | 凤办 | 栈道建设全长约2.5公里。 | 2016-2018 | 2000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1500 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
4 | 鸡角鬓生态茶场 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 300亩茶场建设。 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1000 | 8月份动工建设。 | 8月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
5 | 观音山名贵林场 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 名贵树木种植及周边景点配套设施建设。 | 2016-2018 | 20000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 7月份动工建设。 | 7月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
6 | 白洋曾坪咖啡园 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 种植100亩台湾咖啡。 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划，手续办理。 | 2000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
7 | 文献小区片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 项目占地130亩，涉及拆迁户约1100户，建筑面积19万平方米。 | 2016-2020 | 150000 |  | 寻求意向业主。 | 30000 | 完成出让，基建手续办理，争取年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
8 | 龙德井片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 项目涉及拆迁户2178户；拆迁面积55万平方米。 | 2016-2020 | 560000 |  | 总平及建筑方案调整。 | 15000 | 总平及建筑方案获批，地块出让，力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
9 | 天妃酒店三旧改造 |  | 商贸服务 | 凤办 | 对酒店红线范围内进行拆旧建新。 | 2016-2020 | 30000 |  | 总平及建筑方案调整。 | 10000 | 总平及建筑方案获批，完成旧房拆除，争取年底动工建设。 | 12月 | 无 | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府 |  | 陈志挺
10 | 南门天九湾市场改造项目 |  | 商贸服务 | 凤办 | 项目涉及占地面积1.8万平方米，总建筑面积11.2平方米。 | 2016-2020 | 90000 |  | 前期规划，寻求意向业主。 | 1000 | 完成征迁，地块出让，基建手续办理，争取年底动工建设。 | 12月 | 无 | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府 |  | 陈志挺
11 | 广化寺全国佛经交流中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约18亩,建设成为全国佛经交易中心，完善配套设施。 | 2016-2018 | 15000 |  | 前期规划，手续办理。 | 4000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
12 | 油画城二期佛教用品交易中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约23亩,建设成为全国佛教产品交易中心。 | 2016-2018 | 30000 |  | 前期规划，寻求意向业主。 | 1000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
13 | 佛教素食文化城 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约30亩,建成佛教素食文化城。 | 2016-2019 | 30000 |  | 前期规划，寻求意向业主。 | 1000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
14 | 南门社区排水工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 对南门社区的排水工程进行改善提升。 | 2016-2017 | 3000 |  | 排水方案优化。 | 2000 | 8月份动工建设。 | 8月 | 无 |  |  |  |  | 周燕英
15 | 三个山区村登山健身路建设 |  | 市政设施 | 凤办 | 广化寺至朱坑、石室岩至林桥、龟山至白洋三个村的登山道连接线全长约20公里。 | 2016-2019 | 3000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1000 | 12月份动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
16 | 侨雄片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 奇嘉礼品有限公司占地面积约60亩。 | 2016-2020 | 100000 |  | 正在报批三旧改造方案。 | 10000 | 12月份动工建设。 | 12月 | 无 | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府 |  | 吴文恩
17 | 莆田金融汇中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 筹建金融服务中心，引进银行、保险、证券、公募基金、私募基金、股权投资公司、资产管卡、资产管理公司、担保公司、资产评估公司等，引进外地优质总部型金融企业，建设莆田金融集聚中心。 | 2016-2020 | 300000 |  | 前期规划，手续办理。 | 10000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
18 | 南门农贸市场升级改造 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地约45亩，含凤凰百货超市。 | 2016-2020 | 50000 |  | 前期规划，手续办理。 | 5000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府 |  | 陈志挺
19 | 小区基础设施升级改造 |  | 市政设施 | 凤办 | 新塘小区集资房开放式升级为封闭式小区、网格化及电子警察等。 | 2016-2020 | 5000 |  | 正在摸底。 | 3000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
20 | 林桥休闲农业乐园 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 太子山、寨里山约1000亩的果树新品种种植、名贵树木种植、及旅游休闲、农家乐。 | 2016-2020 | 20000 |  | 前期规划，手续办理。 | 5000 | 11月份动工建设。 | 11月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
21 | 林桥太子山景点建设 |  | 文化旅游 | 凤办 | 太子山、寨里山周边景点及旅游配套设施建设。 | 2016-2020 | 5000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1000 | 力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
22 | 荔枝公园提升改造 |  | 文化旅游 | 凤办 | 荔枝公园景观改造。 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 2000 | 力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
23 | 朱坑现代农业观光园 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 农业建设及景点建设春看桃花、夏看荷花、秋看枫叶。 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
24 | 凤凰山公园提升改造 |  | 文化旅游 | 凤办 | 动物园扩建、增设娱乐场所设备等。 | 2016-2020 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
25 | 龙脊山公园提升改造 |  | 文化旅游 | 凤办 | 龙脊山公园景观改造。 | 2016-2020 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 2000 | 力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
三 | 前期项目20个 | 20 |  |  |  |  | 880000 | 0 |  | 0
1 | 南门长途汽车站改造 |  | 交通 | 凤办 | 总用地面积24亩。建设用地面积：18043.03㎡，建筑总面积：131810.48㎡；设置停车位：机动车877个，非机动车901个。 | 2017-2018 | 50000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 | 南门企业集团城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府 |  | 吴文恩
2 | 下磨溪新塘溪综合治理工程 |  | 水利 | 凤办 | 综合整治河道3.2km。 | 2017-2020 | 40000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
3 | 才子印务片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 占地面积约25亩。 | 2017-2020 | 60000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
4 | 旅游鞋厂片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 占地面积约35亩。 | 2017-2021 | 80000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
5 | 溪南片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 70亩，涉及拆迁户387户，拆迁面积约13万平方米，建筑面积13.16万平方米，其中住宅7.55万平方米。 | 2018-2022 | 100000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
6 | 建设路片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 建设路片区改造包含市图书馆、市交通，占地面积约20亩。 | 2017-2020 | 50000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
7 | 区汽运公司片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 占地50亩。 | 2018-2021 | 80000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
8 | 筱塘小学片区改造（筱塘小学扩建） |  | 棚户区 | 凤办 | 占地70亩，东至学园路、西至区府路、北至建设路、南至顶社路。 | 2019-2023 | 200000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
9 | 朱坑枫林水库水上游乐园 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 枫林水库周边种植枫树及水上游乐园建设。 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
10 | 山区村自来水厂建设 |  | 水利 | 凤办 | 林桥、朱坑自来水建设及白洋村自来提升工程。 | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
11 | 佛教文化交流中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地约32亩，佛学院建设，佛教文化交流、佛教佛事活动及佛教研究。 | 2017-2018 | 50000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
12 | 朱坑幸福家园 |  | 美丽乡村 | 凤办 | 朱坑村旧村改造及基础设施配套建设等。 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
13 | 林桥幸福家园 |  | 美丽乡村 | 凤办 | 林桥村旧村改造及基础设施配套建设等。 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
14 | 钟潭至朱坑村栈道建设 |  | 交通 | 凤办 | 栈道建设全长约2.5公里。 | 2017-2018 | 2000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
15 | 新塘老年人活动中心 |  | 民政 | 凤办 | 占地约45亩。 | 2018-2020 | 20000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
16 | 油画城三期（南湖山庄） |  | 棚户区 | 凤办 | 占地约32亩。 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
17 | 市公交客运站改造（南门） |  | 交通 | 凤办 | 占地约15亩，建筑面积约4万平米。 | 2018-2021 | 30000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
18 | 南门五金交电城项目 |  | 工业 | 凤办 | 飞达不锈钢旧厂房改造，占地约20亩。 | 2018-2021 | 20000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
19 | 凤凰山社区服务中心 |  | 市政设施 | 凤办 | 改造提升辖区社区服务中心。 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
20 | 凤凰山避灾点建设项目 |  | 民政 | 凤办 | 建设地质灾害避灾点若干个。 | 2017-2018 | 5000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
| 霞林街道45个 | 45 |  |  |  |  | 4197800 | 1000 |  | 697300
一 | 在建项目24个 | 24 |  |  |  |  | 1363300 | 1000 |  | 240300
1 | 中央商务区-肖厝安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地65.43亩，总建筑面积18.71万平方米；分两期建设,其中一期安置房1#-6#楼建筑总面积约13.38万平方米，1-3#32层、4#26层、5#22层。 | 2014-2016 | 60000 |  | 1－6#楼竣工验收并完成配套设施； 7－9#楼主体工程建设。 | 5000 | 年底主体封顶。 | 无 | 12月 | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 周东明13859820368 | 肖志雄
2 | 中央商务区-下黄安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地43亩，建筑面积9.96万平方米，共建设5幢安置房，其中14#-17#32层、18#18层。 | 2012-2016 | 30200 |  | 14#、15#、16#、17#完成主体工程，18#A区至8层；B区2主体施工。 | 1000 | 主体建设。 | 无 | 无 | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
3 | 顶墩片区改造安置房（7#-8#） | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 建筑面积5万平方米，共建设2幢安置房。 | 2010-2016 | 10000 |  | 7#、8#主体施工。 | 3000 | 年底主体封顶。 | 无 | 12月 | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 肖志雄
4 | 霞林片区改造安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地219亩，建筑面积58.58万平方米，其中住宅建筑面积约42.5万平方米。共建26幢安置房。 | 2013-2016 | 320000 |  | A区封顶B区7#-14#楼地下室桩基施工完成。C区桩基施工基本完成。 | 60000 | 主体建设。 | 无 | 无 | 福建新元投资有限公司 | 左浩杰 18650202551 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 | 肖志雄
5 | 坂头10#经济适用房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地8亩，总建筑面积30000平方米，建设2幢经济适用房，以及配套设施。 | 2014-2016 | 8000 |  | 施工至8层板面。 | 2000 | 封顶装修。 | 无 | 12月 | 福建省宇威房地产有限公司 | 张承宏 18039096609 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 周东明13859820368李晓忠 13706068600 | 肖志雄
6 | 北渠慢道建设工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 两侧各5.5公里，建设步行慢道、休闲亭等配套设施，新增绿地面积17公顷。 | 2015-2016 | 2000 |  | 一期工程建设完工。 | 500 | 2016年完成5.5公里慢道建设。 | 无 | 12月 | 区住建局 | 徐一鸣 13860989166 | 霞林街道 办事处 | 黄顺华18206002001 | 肖志雄
7 | 城厢商务楼 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地7.5亩，总建筑面积3万平方米，建设1幢总部商务大楼。 | 2015-2017 | 24000 |  | 完成基建手续办理，年底动工建设。 | 10000 | 主体建设。 | 无 | 无 | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 周东明13859820368 | 肖志雄
8 | 凤翔城 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地55亩，总建筑面积13.28万平方米，建设10幢商住楼。 | 2012-2016 | 35000 |  | 完成主体建设。 | 5000 | 2016年完工投入使用。 | 无 | 12月 | 莆田市凤达房地产有限公司 | 林凤鸣13905041868 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 | 黄光明
9 | 富邦学苑 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地100亩,建设14栋商住楼，建筑面积约31万平方米。 | 2009-2016 | 105400 |  | 1#-5#楼投入使用，6#-9#上半年实现动工，11#-14#主体建设。 | 15000 | 主体完工。 | 无 | 12月 | 莆田市富邦房地产开发有限公司 | 林凤飞 13905948223 | 霞林街道 办事处 | 陈 扬13950729944 | 黄光明
10 | 莆田市海峡广场 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地145亩，总建筑面积30万平方米，地下室2层。共建设10幢30层商住楼，1幢18层廉租房，1幢4层综合体。 | 2012-2016 | 100000 |  | 完成桩基施工。 | 35000 | 主体建设。 | 无 | 无 | 莆田市海峡置业房地产有限公司 | 林茂苍 18805045366 | 霞林街道 办事处 | 胡洪九13850293039 | 黄光明
11 | 凤达飞跃楼 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地12.21亩,建筑面积2.98万平方米，建设2幢18层商住楼。 | 2014-2016 | 10000 |  | 主体建设，部分建成。 | 1000 | 完工投入使用。 | 无 | 12月 | 莆田市凤达房地产开发有限公司 | 林凤鸣13905041868 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18950795178 | 黄光明
12 | 木兰(联创）国际广场 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地140亩，总建筑面积37万平方米，建设国际名品酒店、标准真冰溜冰场、五星级豪华影城等，集都市休闲、旅游、文化、运动、娱乐、美食、酒店、购物等多功能于一体的商业文化综合体。 | 2012-2016 | 242000 |  | A区一季度交房，B区上半年商业验收，C区下半年主体封顶。 | 5000 | 主体建设。 | 无 | 12月 | 莆田联创世纪投资有限公司 | 陈 健 13950189232 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
13 | 木兰金融财富中心 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地300亩，建设大型购物中心、5A级写字楼、商业街、SOHO公寓及住宅等一体的城市综合体。 | 2012-2016 | 315000 |  | 四个地块，其中商业两个、住宅两个，二期12月份交付使用。商业年底开业。 | 50000 | 主体工程完工。 | 无 | 12月 | 莆田市城市投资开发有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 柳军勇 13959590911 林朝阳13706058998 | 肖志雄
14 | 延寿路南伸工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 延寿路顶墩段全长940米，路幅40米，6车道。 | 2016-2018 | 5000 |  | 完成征迁，前期手续办理。 | 4500 | 完工投入使用。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
15 | 八二一街南伸工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 延寿路顶墩段全长940米，路幅40米，6车道。 | 2016-2018 | 4500 |  | 完成征迁，前期手续办理。 | 3000 | 完工投入使用。 | 6月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 陈 扬13950729944 | 肖志雄
16 | 南兴国贸中心 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地21.5亩，片区改造，建设商贸城、大型百货、城市综合体,2幢33F。 | 2016-2018 | 30000 |  | 完成土方清运，基础动工。 | 16000 | 主体工程建设。 | 3月 | 无 | 区城建前期办 城厢区经济发展有限公司 | 陈 敏 13808573555 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 陈元兴 13959530533 | 肖志雄
17 | 棠坡安置房（万达指挥部） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地11亩，总建筑面积2.8万平方米，建设2幢安置房。 | 2016-2019 | 15000 |  | 征迁扫尾；四季度基建手续办理。 | 5000 | 主体建设。 | 6月 | 无 | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新 13607510153 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 周东明13859820368 | 肖志雄
18 | 胜利路（荔园路——城港大道）市政工程 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 全长763米，道路宽度40米，按城市主干道、双向六车道设计，设计行车速度为40千米/小时，沿线设3个平面交叉口，一个立面交叉口。主要进行路基工程、路面工程、雨污管道、电缆沟、道路照明工程和道路配套设施等建设。 | 2016-2018 | 5500 |  | 完成设计。 | 5500 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 周东明13859820368 | 黄光明
19 | 学园路（荔园路——木兰溪）市政工程 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 全长544米，道路宽度40米，按城市主干道、双向六车道设计，设计行车速度为40千米/小时，沿线设3个平面交叉口。主要进行路基工程、路面工程、雨污管道、电缆沟、道路照明工程和道路配套设施等建设。 | 2016-2018 | 3200 |  | 完成设计。 | 3200 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新 13607510153 | 霞林街道 办事处 | 周东明13859820368 | 黄光明
20 | 滨溪北路 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 自木兰水闸至江边排涝闸，长8公里，宽24米，包括公交停靠站、街头广场等。 | 2016-2018 | 32000 |  | 完成征迁及前期手续办理。 | 6000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
21 | 钟潭溪中桥 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 建设1座中桥，全长450米。 | 2016-2018 | 2500 |  | 完成桥梁设计及预算财审招投标。 | 2500 | 6月份动工建设。 | 6月 | 12月 | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新 13607510153 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 黄光明
22 | 别克4S店 |  | 商贸服务 | 霞办 | 利用博艺轻工的闲置土地，建设面积约3200平米的别克4S销售展厅。 | 2016 | 1000 |  | 拆除地面物。 | 100 | 完工投入使用。 | 无 | 6月 |  |  |  |  | 于晓栋
23 | 区医院二次装修项目 | 15年 在建 | 医疗卫生 | 霞办 | 区医院新址配套设施和门诊大楼、医技楼装修工程。 | 2015－2016 | 2000 | 1000 | 工程于5月份动工，完成配套设施的部分工程。 | 1000 | 二季度完成工程。 | 5月 | 6月 | 区医院 | 刘华山13860929899 | 区卫计局 | 蔡开福：13706092835 | 肖志雄
24 | 小区基础设施改造提升 |  | 市政设施 | 霞办 | 嘉新建材市场、下黄安置区等小区提升改造。 | 2016 | 1000 |  | 前期摸底排查。 | 1000 | 工程建设。 | 5月 | 12月 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 区水务局 | 杨 勇 18159003150 龚 勇 13615999588 | 肖志雄
二 | 预备项目10个 | 10 |  |  |  |  | 1034000 | 0 |  | 457000
1 | 坂头东一期安置房 （地块一） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地29亩，建设安置房。 | 2016-2019 | 30000 |  | 征迁扫尾。 | 30000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 10月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 陈元兴 13959530533 林朝军 13706099669 | 李德茂
2 | 坂头东一期片区改造（地块二、三、四） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地300亩，规划建设办公楼、酒店、商业住宅楼、安置房等，集旅游、文化、娱乐、酒店、购物于一体的多功能商业文化综合体。 | 2016-2019 | 300000 |  | 征迁扫尾。 | 150000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 12月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 | 李德茂
3 | 坂头东A1地块 |  | 棚户区 | 霞办 | 占地63亩。 | 2016-2019 | 100000 |  | 前期手续办理。 | 30000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 李德茂
4 | 莆田西一期安置房（霞林地块A） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地120亩，拟建安置房3幢，建筑面积32万平方米。 | 2016-2019 | 150000 |  | 基建手续办理。 | 80000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 7月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 | 李德茂
5 | 莆田西钟潭片区 （霞林地块B、C、D、E） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地374亩。 | 2016-2019 | 350000 |  | 基建手续办理。 | 120000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 12月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 杨 勇 18159003150 何 铮13959599556 | 李德茂
6 | 莆田西屿上地块 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地14.8亩，拆迁面积约3.3万平方米。 | 2016-2019 | 50000 |  | 手续办理，征地拆迁。 | 20000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 12月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 胡洪九13850293039 官美忠13599009598 | 李德茂
7 | 莆田西南片区霞林地块八 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地23亩。 | 2016-2019 | 35000 |  | 征迁扫尾，前期手续办理。 | 20000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 12月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 杨 勇 18159003150 官美忠13599009598 | 李德茂
8 | 木兰陂除险加固及配套景观工程 | 新申报 | 水利 | 霞办 | 木兰坡除险加固、滩地改造、广场改造、南渠周边生态治理。 | 2016-2018 | 15000 |  | 前期手续办理。 | 5000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
9 | 国艺文创城立体停车场建设 |  | 市政设施 | 霞办 | 建设立体停车场1座。 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 11月份开工建设。 | 11月 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
10 | 北渠二期 |  | 市政设施 | 霞办 | 包换两侧各3公里，建设步行慢道、休闲亭等配套设施，新增绿地面积。 | 2016 | 3000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 11月份动工建设。 | 11月 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
三 | 前期项目11个 | 11 |  |  |  |  | 1800500 | 0 |  | 0
1 | 东南纸业三旧改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地20亩，旧厂房改造。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
2 | 珍奥核酸片区三旧改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 在厂区旧址基础上，实施周边片区改造。 | 2017-2020 | 300000 |  |  |  | 完成丈量摸底和前期手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 杨 勇 18159003150 林朝军13706099669 | 肖志雄
3 | 坂头东二期片区改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 项目共拆迁约763户，涉及拆迁面积约60万平方米；预计建设安置房建设面积约56万平方米。 | 2017-2022 | 1000000 |  |  |  | 征迁等前期手续办理。 | 无 | 无 | 重庆富洲房地产开发有限公司 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 陈元兴 13959530533 林朝军13706099669 | 李德茂
4 | 顶墩柳桥片区改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 占地108亩，片区改造。 | 2017-2020 | 100000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 肖志雄
5 | 沟头片区二期改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 占地约392亩，拆迁面积49万平方米，涉及拆迁户1500多户，新建安置房43万平方米。 | 2017-2022 | 300000 |  |  |  | 丈量评估，征迁工作。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 黄顺华 13905042918 林朝军 13706099669 | 肖志雄
6 | 钟潭儿童乐园 | 新申报 | 市政设施 | 霞办 | 在钟潭风景区规划建设儿童乐园。 | 2017-2019 | 5000 |  |  |  | 招商洽谈，寻求意向业主，土地林地报批。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
7 | 荔景小学及幼儿园 | 新申报 | 教育 | 霞办 | 新征用地37亩，总建筑面积16000平方米，及基础设施配套建设。 | 2017-2018 | 4000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 |  | 王洪锦13860960903 |  |  | 肖志雄
8 | 下黄小学改建 | 15年 前期 | 教育 | 霞办 | 占地15亩，建筑面积8000平方米。 | 2017-2018 | 3500 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 下黄小学 | 洪少铿13799630616 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
9 | 顶墩学校 | 15年 前期 | 教育 | 霞办 | 占地50亩，建筑面积15000平方米。 | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 南门教育集团 | 俞越林 13905049996 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 肖志雄
10 | IT城市综合体 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地6.4亩，建筑面积3.5万平方米，其中商业面积1.5万平方米，办公面积2万平方米；建设IT城市综合体。 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 莆田市圣恒通建材公司 颐高集团 | 吴文和 18650419099 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
11 | 木兰陂公园 | 新申报 | 文化旅游 | 霞办 | 拟在屿上村，东木兰陂虹吸管、南至江滨北路，北至御庄园输水渠道，建设一个占地500亩的山体公园。 | 2017-2020 | 50000 |  |  |  | 前期规划方案设计，土地林地报批。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
| 华亭镇55个 | 55 |  |  |  |  | 1327171.47 | 290250 |  | 167060
一 | 在建项目30个 | 30 |  |  |  |  | 772871.47 | 290250 |  | 111800
1 | 华亭云峰加油站建设 | 15年 预备 | 商贸服务 | 华亭镇 | 在濑榜路新建和改建加油站1个。 | 2016-2017 | 1500 |  | 已完成加油站土地收储报批手续。 | 1500 | 6月动工建设。 | 6月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 王乌妹
2 | 利农（莆田华亭）现代农业综合园区 | 15年 在建 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 一期1100亩，建设无土栽培、产学研中心与观光农业相结合的现代农业综合园区。 | 2013-2016 | 40000 | 36000 | 完成第一、第二平台的大棚搭建，目前正在第三和第四平台护坡及道路施工。 | 1500 | 建设成品加工厂，办公大楼和人工智能化管理大楼。第三平台高档大棚搭建。 | 无 | 12月 | 利农集团福建公司 | 刘 炜18605914911 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 陆建琪
3 | 华亭镇水毁修复工程 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 8个村13个点的水毁工程修复工作。 | 2016 | 1000 |  | 前期规划方案设计。 | 1000 | 3月动工建设。 | 3月 | 6月 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
4 | 小农水西湖溪、前柳溪整治 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 以西湖溪、埔柳溪为主的小流域综合治理。 | 2016 | 1500 |  | 前期规划方案设计。 | 1500 | 3月动工建设。 | 3月 | 12月 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
5 | 县级土地整理开发项目 | 新申报 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 以隆兴、埔柳、五云三个村共整理开发土地600亩。 | 2016 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 3月动工建设。 | 3月 | 12月 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
6 | 木兰溪防洪工程华林段 | 15年 在建 | 水利 | 华亭镇 | 华林段新建堤防9.3公里，主槽护岸1.96公里；堤基防渗处理1.87公里，防汛道路9.3公里，新建水（涵）闸7座、旱闸1座等。 | 2013-2016 | 40500 | 30000 | 基本完成征迁，完成部分土方填筑、基础开挖等土方工程。 | 10000 | 主槽护岸施工，完成堤上路及绿化配套设施。 | 无 | 12月 | 莆田市木兰溪防洪管理处 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
7 | 溪滨路道路工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 华亭镇 | 城市二级主干路，计算行车速度40kn/h，规划道路宽度30m，路面结构计算荷载BZZ-100标准轴载，路线全长为3.359km，道路设施等。 | 2012-2017 | 7200 | 6000 | 启动后山段征迁，和1.2千米路面硬化。 | 1200 | 一季度打通后山段。 | 无 | 3月 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
8 | 木兰大道 | 15年 在建 | 交通 | 华亭镇 | 建设起点从324国道开始，终点至城港大道，道路全长10.9km，路幅为60m，双向6车道，采用沥青混凝土路面；建设内容主要包括路基、路面、人行道、绿化带、桥梁、交通安全设施、雨污水管道、电力、电信、照明建设等。 | 2015-2018 | 187000 | 40000 | 基本完成地面坟墓迁移，房屋共丈量确认5.7万平方米；5个安置区完成建筑方案设计及4个安置区丈量。 | 20000 | 樟塘段6月动工建设，完成桥涵下部结构的施工，路基工程及管线工程完成30%。 | 无 | 12月 | 莆田市城市建设投资开发有限公司 | 黄剑辉 13860952645 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585 | 于晓栋
9 | 华亭镇小城镇市政道路设施建设 | 15年 在建 | 市政设施 | 华亭镇 | 建设镇区的万圳路、华前路、濑华路、南庄尾厝路等华亭小城镇集镇区的路网设施建设。 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期手续办理。 | 2500 | 3月动工建设。 | 3月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
10 | 县道X281城厢区环山旅游路 | 15年 在建 | 交通 | 华亭镇 | 起点位于城厢区常太镇松峰村（东圳水库管理局），与县道X223线平交， 终点位于龟山寺，全长19.710公里，路基宽11.5米，设计行车时速30km/h按三级公路标准建设。 | 2015-2017 | 6100 | 4200 | 已完成地面物清理，施工便道。 | 1900 | 完成华亭龟山示范段道路建设 | 无 | 12月 | 城厢区交通工程有限公司 | 郑黎明13706061588 | 城厢区 交运局 | 陈志杰 13859899222 | 于晓栋
11 | 龟山路（X281龟山至濑榜路） | 15年 前期 | 交通 | 华亭镇 | 起点位于K0+000龟山，终点为华亭镇人民政府西侧。路线全长14.88公里，采用三级公路标准设计，路基宽度为9.5m，行车速度为30km/h，双向两车道。 | 2016-2018 | 22571.47 | 1000 | 各项前期手续正在办理，规划选址意见书编制中。 | 10000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 区交通运输局 | 苏启泰 13808562896 | 于晓栋
12 | 华亭镇幸福家园-云峰村试点建设 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 旧村拆除约17万平方米，拆迁户675户398座旧房3092人，拆旧面积22.8万平方米，整理土地279亩，其中复垦271亩，新增增减挂钩指标256.7亩。新村占地168亩，其中过山60亩、马园108亩，共建设8万多平方米安置房新区和基础设施配套工程，村庄整治、立面改造，建设生态文化公园、登山步道。 | 2013-2016 | 20500 | 17700 | 1过山安置区224户楼房正在内外墙等配套设施建设。2、马园新区正在办理林业用地审批。 3、委托市建筑设计院进行建筑方案设计。 | 2800 | 完成村庄整治、立面改造，过山小区配套基础设施建设。马园安置房年底部分建成。 | 无 | 12月 | 华亭镇云峰村委会 | 高国泉 13905046133 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
13 | 华亭镇幸福家园-隆兴村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 拆旧300多户，约8万平方米；新建区占地41亩，共建设105幢安置房；新增增减挂钩指标约136亩。 | 2014-2016 | 12000 | 11400 | 24幢全部封顶，已完成50%外墙装修，市政配套设施正在完善设计；复垦土地120亩完成初验。 | 600 | 完成村庄环境整治，绿化提升。 | 无 | 3月 | 华亭镇隆兴村委会 | 王丽香 13656993186 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 于晓栋
14 | 华亭镇幸福家园-园头村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 旧村拆除、村庄整治、公园建设。 | 2014-2016 | 10000 | 9000 | 9幢全部封顶，正在外墙装修，配套设施已委托设计。 | 1000 | 完成村庄古民居修缮工作。 | 无 | 10月 | 华亭镇园头村委会 | 龚以松18059509559 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
15 | 华亭镇幸福家园-五云村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 新建区面积约20亩，计划建房100套，拆除旧房，土地流转约80亩；建设五院桥从五云至院后桥约长55m，桥面宽8m，征地面积约为3亩；云顶路从新建区至岭顶道路约长1000m，宽6m；建设官帽山农民休闲公园面积约为165亩；6层综合大楼面积约为1440平方米。 | 2014-2016 | 12000 | 8050 | 已拆除房屋建筑面积37982平方米，新增占地面积52亩，平整土地45亩，拆旧复垦正在预算。新建区地基建设中。 | 3800 | 上半年完成新建区主体建设，下半年完成市政配套设施建设。 | 无 | 12月 | 华亭镇五云村委会 | 林玉满 13808586916 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 王乌妹
16 | 华亭镇幸福家园-埔柳村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 土地整理（拆旧复垦约50亩，兰溪支流西湖溪埔柳段进行护岸建设，长2.2公里，护岸整治后两岸将新增耕地约100亩）；新建社区服务中心项目，建筑面积750平方米。 | 2015-2018 | 10000 | 200 | 正在建设方案报批中。 | 2000 | 6月份完成拆旧复垦并上报验收；服务中心及配套设施12月份完工。 | 无 | 6月 | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 于晓栋
17 | 华亭镇幸福家园-西许村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 完成3条村道的硬化、建设木兰溪西许支流沿岸的景观绿岛，配套激情广场，完成三紫路两侧绿化，完成将军岩公园、农家乐、公测、停车场、公交停靠站等。 | 2015-2018 | 1000 | 200 | 完成建设方案报批。 | 2000 | 6月开工建设。 | 6月 | 无 | 西许村委会 | 刘国枝13799665315 | 华亭镇 人民政府 | 吴国良 13607537555 | 于晓栋
18 | 华亭镇幸福家园-万坂村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 旧村拆除面积约6万平方米，新增耕地面积约64亩。新村建设占地35亩，可安置121户复式套房户，其余的多层套房安置。 | 2014-2016 | 10000 | 6000 | 新建区已完成土地平整。 | 3100 | 上半年完成拆旧复垦工作，12月份新建区封顶。 | 无 | 12月 | 万坂村委会 | 蔡建政1379965272 | 华亭镇 人民政府 | 吴国良 13607537555 | 于晓栋
19 | 万信星城 | 15年 在建 | 房地产 | 华亭镇 | 占地25.8亩，建筑面积3.5万平方米，商业面积6900平方米。 | 2014-2015 | 20000 | 19800 | 3栋住宅楼已封顶，并完成外装，正在落架，商业楼主体已完工，正在外墙装修。 | 200 | 上半年竣工验收，并交房。 | 无 | 6月 | 福建万兴伟业房地产开发有限公司 | 纪正敏 13559110808 | 华亭镇 人民政府 | 林根13850250059 | 王乌妹
20 | 信和源—华庭 | 15年 在建 | 房地产 | 华亭镇 | 占地17.4亩，建筑面积约2.7万平方米。 | 2014-2016 | 15000 | 14800 | 已封顶，完成90%的外墙装饰。 | 200 | 上半年完成配套设施，并交付使用。 | 无 | 6月 | 信和源（福建）置业有限公司 | 李荣清13305048888 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 陆建琪
21 | 祥和·木兰印象 | 15年 预备 | 房地产 | 华亭镇 | 占地60亩，总建筑面积129958.33平方米，建设商业、住宅楼，以及配套设施。 | 2014-1016 | 86000 | 85800 | 7月底已动工，正在桩基建设。 | 200 | 三季度完成封顶80%，年底部分外墙装修完成。 | 无 | 12月 | 莆田市祥和房地产开发有限公司 | 陈国祥 13905042662 | 华亭镇 人民政府 | 林根13850250059 | 陆建琪
22 | 三紫片区改造建设 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地296亩，三紫路周边改造项目。新建建筑面积40万平方米。 | 2016-2019 | 150000 |  | 已基本完成一期约30亩安置区的征地和清树，房屋、厂房正在丈量和评估。 | 15000 | 完成部分土地挂牌出让，房屋拆迁,安置房6月动工建设。 | 6月 | 无 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 连益斌 13599003031 | 于晓栋
23 | 山牌片区改造安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 建设3幢，占地面积约17亩，建筑面积约7.8万平方米。 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期手续办理。 | 2000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
24 | 濑榜路拓宽整治圳头安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 位于圳头村，建筑面积约9.8万平方米。 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期手续办理。 | 2000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
25 | 华亭镇溪滨路后山安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地20亩，新建建筑面积3万平方米。 | 2016-2017 | 9000 |  | 已完成征地15亩。 | 2800 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
26 | 莆田市马涨山陵园建设项目 | 新申报 | 民政 | 华亭镇 | 共建设2.6万个公墓，建设接待服务、殡仪服务、骨灰楼堂及其他配套建设面积1.4万平方米。 | 2016-2018 | 20000 |  | 已完成征地400余亩，正在洽谈坟墓迁移方案。 | 8000 | 部分建成。 | 6月 | 无 | 莆田市民生实业有限公司 | 李明泰 13599883939 | 华亭镇 市国资委 | 林根13850250059 | 于晓栋
27 | 城厢区花卉世界二期 | 15年 前期 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 二期100亩，在华亭镇濑榜路沿线建设花卉产业示范基地。 | 2016-2017 | 10000 |  | 二期征地已完成80亩和16座坟墓迁移。 | 2300 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 于晓栋
28 | 城厢区华侨医院建设 | 新申报 | 医疗卫生 | 华亭镇 | 占地33.3亩，总建筑面积25000万平方米，新建项目：门诊楼、病房楼、公共卫生楼、养老院、华林园区社区卫生服务中心等。 | 2016－2020 | 12000 | 100 | 已完成医院总平面设计，年底拆迁公共卫生楼、宿舍楼及土地平整。 | 3500 | 一季度门诊楼和医技楼动工建设。 | 1月 | 12月 | 华亭镇卫生院 | 黄玉旺13860912321 | 区卫计局 | 蔡开福：13706092835 | 于晓栋
29 | 木兰溪防洪工程华亭段 | 15年 预备 | 水利 | 华亭镇 | 华亭段新建堤防长度16.27km（土堤12.29km，土石复合堤3.98km），加高加固堤防长度0.26km；护坡共16.53km；新建水（涵）闸共11座。概算5.1亿元。 | 2016-2018 | 51000 |  | 前期手续办理。 | 7200 | 元月动工建设。 | 1月 | 无 | 莆田市木兰溪防洪管理处 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
30 | 华亭环卫设施建设 | 新申报 | 市政设施 | 华亭镇 | 建设埔柳村垃圾消纳厂、垃圾中转站；配备垃圾压缩运输车6部，主干道配置垃圾箱等环卫设施。 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 6月动工建设。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 于晓栋
二 | 预备项目11个 | 11 |  |  |  |  | 232100 | 0 |  | 55260
1 | 华亭镇地灾点搬迁加固工作 | 新申报 | 民政 | 华亭镇 | 华亭镇后角村、宫利村地灾点搬迁工程。 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 11月动工建设。 | 11月 | 无 |  |  |  |  | 于晓栋
2 | 木兰大道安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰大道沿线涉及四个村、四个安置区（坪坂20.45亩、兴沙26.6亩、西许13.5亩、后枫二12.04亩），总建筑面积7万多平方米。 | 2016-2018 | 21000 |  | 已完成4个安置区选址、丈量及征地款发放。2个安置区已完成地质钻探。 | 11000 | 7月动工建设。 | 9月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 刘国文13959502585 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585 | 于晓栋
3 | 华亭旧集镇片区改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地约70亩，建筑面积约12万平方米。 | 2016-2019 | 50000 |  | 前期土地报批。 | 5000 | 上半年完成征迁，9月份挂牌出让，11月动工建设。 | 11月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 于晓栋
4 | 木兰溪防洪工程华林段安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰溪防洪工程华林段的安置区濑溪1个，建筑面积约2.5万平方米，樟塘1个，建筑面积约1.2万平方米。 | 2016-2018 | 39000 |  | 前期手续报批。 | 8000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 木兰溪防洪工程指挥部 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
5 | 西许片区改造 | 新申报 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地49亩。 | 2016-2018 | 30000 |  | 土地报批等前期手续。 | 15000 | 上半年实现净地出让，10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 于晓栋
6 | 木兰溪濑溪-园头段景观生态廊道工程 | 15年 前期 | 市政设施 | 华亭镇 | 全长26.3公里的河道两岸绿岛、生态休闲公园、溪水景观工程。 | 2016-2017 | 4000 |  | 9月启动招投标设计。 | 2000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
7 | 华亭镇幸福家园-前黄村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 新建3层的综合服务楼及配套设施，建筑用地面积约160平米，溪滨路前黄至万坂景观提升工程。建设连接镇区前黄段的污水管网等。 | 2015-2018 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 300 | 完成闲置征地和综合商务楼建设以及污水管网征地和建设。 | 10月 | 无 | 前黄村委会会 | 吴美泉13860998986 | 华亭镇 人民政府 | 郑英杰18159531588 | 于晓栋
8 | 华亭第二中心幼儿园 | 15年 预备 | 教育 | 华亭镇 | 建设幼儿园综合楼，建筑面积4000平方米。 | 2016-2018 | 800 |  | 正在征地并前期规划。 | 480 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 | 华亭第二中心小学 | 方丽云13859815880 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
9 | 云峰小学搬迁工程 | 新申报 | 教育 | 华亭镇 | 完小搬迁，占地约20亩，新建教学楼、校舍等基础设施。 | 2016-2018 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 480 | 9月动工建设。 | 9月 | 无 | 华亭第一中心小学 | 林元富13860361258 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
10 | 木兰溪防洪工程华亭段配套水土项目 | 15年 前期 | 水利 | 华亭镇 | 西起濑溪大桥，东至东圳灌渠倒虹吸管桥河段，总长度约7.4公里，陆域景观总面积约为126万平方米，水域面积约为98万平方米，左岸为霞皋片区，右岸为樟林片区。 | 2016-2018 | 34300 |  | 前期手续办理。 | 10000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
11 | 碧水园生态旅游开发建设项目 | 农林 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 规划占地2418亩，主要用于生态旅游开发、建设；苗圃、果树、中草药种植销售；木材、农副产品加工、销售；园林绿化工程规划、设计、施工，会务活动，工业品研发制作及养老院建设和管理。 | 2016-2020 | 50000 |  | 完成方案编制。 | 2000 | 10月动工建设。 | 10月 | 无 | 碧水园生态旅游开发有限公司 | 方碧娟13850261266 |  |  | 于晓栋
三 | 前期项目14个 | 14 |  |  |  |  | 322200 | 0 |  | 0
1 | 华亭镇镇区水库除险加固工程 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 完成朝阳、后寺、霞皋、院里、长里溪五个水库的加固工作。 | 2017-2018 | 1800 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
2 | 木兰溪防洪工程华亭段安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰溪防洪工程华林段的安置区顶宅、西许各1个，总建筑面积约4万平方米。 | 2017-2019 | 42000 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 木兰溪防洪工程指挥部 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
3 | 华亭11万伏变电站及配套设施建设 | 15年 前期 | 能源 | 华亭镇 | 建设1座11万伏变电站及配套设施。 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 省电力公司 | 吴建华13808580589 | 华亭镇 人民政府 | 蔡剑鸣18950708599 | 于晓栋
4 | 光纤元器件产业化项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 建设10条光纤器件生产线，主要产品有光纤隔离器、光纤连接器、光纤耦合器、光纤头、光纤准直器、衰减器、高隔离度非互异性集成分光功率探测器；超级小型化CWDM模组等光纤元器件，年产值5亿元以上，税收1000万元以上。 | 2017-2018 | 6000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 杰讯光电(福建)有限公司 |  |  |  | 于晓栋
5 | 电子印刷线路板高精密模具项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 年生产电子线路板模具5000副以上，年产值近6000万元，年税收200万元以上。 | 2017-2018 | 4000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 莆田市城厢区星华模具有限公司 |  |  |  | 于晓栋
6 | 称重测力扭矩传感器生产项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 建设专业化的传感器生产基地，预计投资3000万元，项目完成投产后年产值将达到3000万元以上，净利润300万元以上，创税将达到150万元以上。 | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 莆田市衡力传感器有限公司 |  |  |  | 于晓栋
7 | 车用尿素及配套加注设备生产项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 一期新建2条车用尿素生产线，年产12万吨车用尿素。项目总建筑面积为16600㎡，年产值2.5亿元，预计创税达2000万元以上。 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 溢通环保科技（莆田）有限公司 |  |  |  | 于晓栋
8 | 濑溪汽贸城及建筑企业总部 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华亭镇 | 建设建筑企业总部区，占地约100亩和先行规划建设汽贸城，启动片区改造，占地约150亩。 | 2017-2019 | 6000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 刘国文13959502585 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585 | 于晓栋
9 | 华亭镇山牌移民村建设项目 | 15年 前期 | 棚户区 | 华亭镇 | 村庄整治、基础设施配套提升。 | 2017-2019 | 800 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
10 | 三迪山庄二期 | 15年 前期 | 房地产 | 华亭镇 | 占地160亩，建设医疗康复中心等配套设施。 | 2017-2019 | 50000 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 莆田市三迪置业有限公司 | 邱德新 13808584823 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585 | 于晓栋
11 | 莆田科技职业技术学校 |  | 教育 | 华亭镇 | 新征用地150亩，总建筑面积50000平方米，及基础设施配套建设。 | 2019-2020 | 35000 |  |  |  | 前期规划寻址。 | 无 | 无 | 莆田科技职业技术学校 | 陈少伟 18659479090 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
12 | 快乐农庄·动漫文化创意园 | 15年 前期 | 文化旅游 | 华亭镇 | 在快乐农庄及周边规划200多亩的文化创意产业园项目。 | 2017-2017 | 50000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 91助手公司 | 黄雪峰13860906233 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
13 | 一汽大众汽车4S店项目 |  | 商贸服务 | 华亭镇 | 原百祥车饰地块，占地11亩，拟建设汽车展厅、车库、维修大楼等。 | 2017-2018 | 3600 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 于晓栋
14 | 莆田龟山文化生态旅游区 | 15年 前期 | 文化旅游 | 华亭镇 | 总规划面积870亩，以无了禅师肉身塔为依托，建设龟山禅宫、无了禅苑、花溪十二院等项目，借助龟山寺周边土地拓展禅修及地产功能，将佛教文化与旅游深度融合，形成具有战略纵深的佛教文化体验区域。 | 2018-2020 | 100000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
| 灵川镇20个 | 20 |  |  |  |  | 1081200 | 14200 |  | 104500
一 | 在建项目11个 | 11 |  |  |  |  | 846200 | 14200 |  | 84000
1 | “一横三纵”青山安置区建设 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地35亩，建筑面积35398平方米，建设28幢安置房。 | 2016-2018 | 9500 |  | 完成土地平整及规划设计。 | 5000 | 完成安置房主体，配套建设。 | 1月 | 12月 | 灵川镇人民政府 | 蒋万顺13905047716 | 灵川镇 人民政府 |  | 陈洪武
2 | 滨海大道扩建榜头安置区建设 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地33.4亩，建筑面积28102平方米，建设25幢安置房。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计。 | 5000 | 完成安置房主体，配套建设。 | 1月 | 12月 | 灵川镇人民政府 | 蔡明华13950706633 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
3 | 滨海大道扩建太湖安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地30亩，建设总面积26235平方米，建设20幢安置房。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计。 | 5000 | 完成安置房主体，配套建设。 | 1月 | 12月 | 灵川镇人民政府 | 黄星星18905942880 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
4 | 联十一线 | 15年 在建 | 交通 | 灵川镇 | 全线主线按一级公路47.219公里，设计时速80公里双向准8车道，路基宽度35.5米，辅路全长44.614公里，路基宽为2*8.25米，有特大桥6座，大、中、小型桥梁共35座，互通式立体交叉13处，分离式立体交叉11座，涵洞47道，通道11道。灵川段3.9公里。 | 2016-2018 | 570000 | 10000 | 完成填土工程。 | 40000 | 完成部分路坯建设。 | 无 | 12月 |  |  |  |  | 郑锦权
5 | “联十一线”柯朱、下尾安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地35亩，建设柯朱和下尾安置区。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计。 | 3000 | 主体完成建设。 | 6月 | 无 | 灵川镇人民政府 | 杨少龙13599024123方晖13860997689 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
6 | 灵川何寨集镇片区改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 灵川镇 | 项目分成四期，一二期占地面积65亩，涉及户数110户，建筑面积5.14万平方米。二期占地面积200亩，涉及户数160户。三期占地面积15亩，建筑面积2.5万平方米。 | 2016-2025 | 151000 |  | 一二期完成规划设计调整，三四期前期规划摸底。 | 5000 | 争取上半年动工建设。 | 6月 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 许晋芳13860996226 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
7 | 灵川镇美丽乡村建设 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 全面对全镇15个村庄按照“五清楚”建设内容进行美丽乡村建设。 | 2016-2020 | 50000 |  | 部分动工。 | 3000 | 完成5个乡村立面、道路、环境卫生整治。 | 1月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 杜金发13808590909 | 灵川镇 人民政府 |  | 陈洪武
8 | 灵川镇幸福家园建设 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 1、径里村幸福家园建设；2、桂山村幸福家园建设；3、书峰村幸福家园建设；4、下尾村幸福家园建设。 | 2016-2020 | 30000 |  | 旧村复垦、安置区、景观带建设。 | 15000 | 部分村完成建设，并进一步提升形象。 | 1月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 相关挂钩领导 | 灵川镇 人民政府 |  | 陈洪武
9 | 灵川镇环境综合整治 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 清理历史遗留垃圾，购置垃圾车，改造清洁楼等，对全镇畜禽养殖场拆除，垃圾清理及土地整理复垦。 | 2016-2020 | 3000 |  | 完成清洁楼改造及垃圾车购买，全面清理卫生死角。 | 1500 | 环卫工作硬件、软件设施健全。 | 1月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 郑婷婷13859890603 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
10 | 湄洲湾尾水排放工程及榜头加压泵站项目 | 15年 在建 | 水利 | 灵川镇 | 涉及灵川段9.3公里，在榜头村建立一座15亩加压泵站。 | 2015-2016 | 5000 | 4200 | 完成土地征迁及规划、土地报批。 | 800 | 完成建设并投入使用。 | 无 | 10月 | 市水务集团 | 蔡明宾13859841225 | 灵川镇 人民政府 |  | 林丽娟
11 | 太青海堤加固 | 15年 预备 | 水利 | 灵川镇 | 加固海堤治理。 | 2016 | 700 |  | 前期手续办理。 | 700 | 1月份动工，上半年完工。 | 1月 | 6月 | 灵川镇 人民政府 | 吴清松13799009987 |  |  | 郑锦权
二 | 预备项目5个 | 5 |  |  |  |  | 112000 | 0 |  | 20500
1 | 灵川镇路网建设 | 新申报 | 交通 | 灵川镇 | 1、对富康西路进行改造，新开通建设第十八中学至笏枫路通道。2、云庄至径里道路建设。 | 2016-2017 | 5000 |  | 前期规划和手续办理。 | 2000 | 云庄至径里道路建设建成并投入使用。 | 7月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 吴清松13799009987 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
2 | 桂山现代农业种植观光园 |  | 农林牧渔 | 灵川镇 | 占地300亩，种植玫瑰等观光农业园。 | 2016-2020 | 3000 |  | 前期规划和手续办理。 | 1500 | 8月份动工建设。 | 8月 | 无 |  |  |  |  | 郑锦权
3 | 温氏生态养殖基地一期 |  | 农林牧渔 | 灵川镇 | 建立生态环保、规模化的现代养殖基地100亩。 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期规划和手续办理。 | 500 | 7月份动工建设。 | 7月 | 无 |  |  |  |  | 郑锦权
4 | 城厢区太湖园区填海造地工程 | 15年 前期 | 工业 | 灵川镇 | 在东进围垦内填海1300亩，建设防洪排涝设施及道路、排污、供水、供电等设施。 | 2016-2018 | 100000 |  | 海域丈量、评估已完成。 | 15000 | 办理海域使用，基础设施建设。 | 12月 | 无 | 莆田市南日集团 |  | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 郑锦权
5 | 笏枫路扩建何寨、东进、下尾段提升工程 |  | 交通 | 灵川镇 | 长3公里，两侧建筑物装立面改造。 | 2016-2018 | 3000 |  | 手续办理，工程招标。 | 1500 | 7月份动工建设。 | 7月 | 12月 |  |  |  |  | 郑锦权
三 | 前期项目4个 | 4 |  |  |  |  | 123000 | 0 |  | 0
1 | 下尾二级渔港建设 | 15年 前期 | 交通 | 灵川镇 | 对现有渔港码头进行改造升级。 | 2017-2020 | 3000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 方 晖13860997689 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
2 | 福厦高铁青山、下尾安置区 |  | 棚户区 | 灵川镇 | 占地70亩，建设青山、下尾安置区。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 前期手续办理，完成征迁。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 郑锦权
3 | 苏山现代物流园建设 | 新申报 | 商贸服务 | 灵川镇 | 计划用地780亩，计划建设30万平方米的仓储物流车间，建设总长6公里二级市政道路5条（含雨污、电力、电信建、排洪、绿化、路灯等管线）。 | 2017-2019 | 80000 |  |  |  | 前期手续3月前完成，4月份开始土方开挖并处运，用于滨海大道填土工程。 | 无 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 方 晖13860997689 | 灵川镇 人民政府 |  | 陈洪武
4 | 灵川沿海滩涂养殖基地 | 新申报 | 农林牧渔 | 灵川镇 | 滨海大道外侧滩涂改造5000亩。 | 2017-2025 | 15000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 方 晖13860997689 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
| 东海镇23个 | 23 |  |  |  |  | 399000 | 79250 |  | 79850
一 | 在建项目14个 | 14 |  |  |  |  | 118900 | 58150 |  | 47750
1 | 坪洋村西头拆旧复垦新村建设项目 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 东海镇 | 拆旧房涉及88幢184户。通过拆旧复垦，可复垦整理耕地面积86亩，新村占地面积38亩,总建筑面积约4万平米。 | 2016-2018 | 10000 | 500 | 已经申请办理用地手续，预计年底完成一期的拆除工作。 | 4000 | 安置房动工建设，完成建筑面积约1万平米。 | 2月 | 无 | 东海镇人民政府 | 沈国发13959591518 |  |  | 郑尚庆
2 | 上亭村美丽乡村建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 上亭村道立面综合提升以及农村环境、卫生整治。 | 2016 | 2000 |  | 设计已经完成图审，正在编制预算。 | 2000 | 完工。 | 1月 | 4月 | 东海镇人民政府 | 黄智强13950771373 |  |  | 刘金杉
3 | 上图、利角、蔡亭村庄整治 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 包括上亭、上图立面改造，以及四个村的农村环境、卫生整治。 | 2016 | 2000 |  | 上图村完成施工招标。 | 2000 | 完工。 | 1月 | 3月 | 东海镇人民政府 | 许庆明13905040803 |  |  | 刘金杉
4 | 天誉首府 |  | 房地产 | 东海镇 | 占地145亩，商业面积1.8万平方米，住宅面积17.5万平方米。 | 2014-2016 | 50000 | 37000 | 完成一期建设。 | 13000 | 二期封顶装修。 | 无 | 12月 |  |  |  |  | 郑尚庆
5 | 笏枫公路东海集镇路段综合提升工程 | 新申报 | 交通 | 东海镇 | 示范段总长约1公里，项目主要对该1公里路段两侧建筑物立面进行改造，工程造价约1000万元。 | 2016 | 1000 | 200 | 预计11月施工招标，12月动工建设。 | 800 | 完工。 | 1月 | 2月 | 东海镇人民政府 | 沈国发13959591518 |  |  | 刘金杉
6 | 忠惠路道路工程 | 15年 预备 | 交通 | 东海镇 | 道路总长1.1公里，路幅 24米，总造价约1800万元。 | 2016 | 1800 | 100 | 完成征地、拆迁工作。 | 900 | 完工。 | 4月 | 8月 | 东海镇人民政府 | 王漠兵13666905272 |  |  | 刘金杉
7 | 金桥路道路工程 | 15年 预备 | 交通 | 东海镇 | 道路总长2公里，路幅12米，总造价约2000万元。 | 2016 | 2000 | 50 | 已完成大部分前期手续，已委托中介对施工图进行图审，之后办理招投标手续。 | 1950 | 完工。 | 4月 | 8月 | 东海镇人民政府 | 沈国发13959591518 |  |  | 刘金杉
8 | 东海垃圾转运站建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 东海镇 | 占地5亩，含管理房一栋400平米，转运站一栋（10米*10米*7米，仓库一座、车棚、绿化、砌坡等。 | 2016 | 600 |  | 办理前期手续。 | 600 | 完工。 | 3月 | 10月 |  |  |  |  | 刘金杉
9 | 利角辣木培育基地项目 | 新申报 | 农林牧渔 | 东海镇 | 项目位于东海镇利角村，二期总投资约3000万元，农场面积500多亩。 | 2016-2017 | 5000 |  | 办理前期手续。 | 1800 | 建设2座智能化温控大棚、林下种植辣木100亩。 | 6月 | 12月 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 区交通运输局 | 陈志杰 13859899222 | 刘金杉
10 | 坪洋风电场项目 | 否 | 能源 | 东海镇 | 总装机容量为30MW，拟安装20台1.5MW风力发电力组。 | 2015-2016 | 32000 | 20000 | 主体建设。 | 12000 | 竣工投产。 | 无 | 12月 |  |  |  |  | 刘金杉
11 | 联发五金 | 新申报 | 工业 | 东海镇 | 占地20亩，主要生产五金、鞋扣，总建筑面积1.5万平米。 | 2016-2017 | 5000 |  | 办理前期手续。 | 3500 | 2016年主体结构完工。 | 3月 | 12月 |  |  |  |  | 刘金杉
12 | 东朱工业园提升工程 | 新申报 | 工业 | 东海镇 | 主要对东朱工业园区市政及相关配套设施进行提升改造。 | 2016-2017 | 5000 |  | 方案设计。 | 3000 | 2016年部分完工。 | 4月 | 8月 | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞，13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 刘金杉
13 | 小农水海头溪、团结溪整治 | 15年 前期 | 水利 | 东海镇 | 对海头溪、团结溪进行整治。 | 2015-2016 | 1800 | 300 | 前期手续办理，工程招标。 | 1500 | 完工。 | 无 | 6月 | 东海镇人民政府 | 陈永光18850977778 |  |  | 刘金杉
14 | 东海镇海堤除险加固工程 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 涉及东海村、蔡厝村、西厝村海堤除险加固。 | 2016 | 700 |  | 前期手续办理。 | 700 | 1月份动工，6月份完工。 | 1月 | 6月 | 东海镇人民政府 | 陈永光18850977778 |  |  | 刘金杉
二 | 预备项目7个 | 7 |  |  |  |  | 195100 | 21100 |  | 32100
1 | 洋滨路道路工程 | 新申报 | 交通 | 东海镇 | 道路总长2公里，路幅12米，总造价约1000万元。 | 2016-2017 | 1000 |  | 启动前期征地手续办理。 | 1000 | 7月份动工，年底完工。 | 7月 | 12月 | 东海镇人民政府 | 陈永光18850977778 |  |  | 刘金杉
2 | 东沙村旧村片区改造项目 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 规划占地面积86.84亩，需拆迁房屋建筑占地面积2.6万平方米（约39亩），建筑面积达5.2万平方米。 | 2016-2019 | 50000 | 100 | 征地拆迁补偿安置实施方案已拟定初稿，正在征求意见中。 | 10000 | 安置房动工建设，完成建筑面积约1万平米。 | 7月 | 无 | 市水务集团 |  |  |  | 刘金杉
3 | 蔡厝溪、西黄溪流域综合整治 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 对蔡厝溪、西黄溪河道进行清淤、双边砌体护坡，并在两旁各征地8米，建设人行道并进行绿化。 | 2016-2017 | 2000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 7月份动工，年底完工。 | 7月 | 12月 | 天怡（福建）现代农业发展有限公司 | 陈永光18850977778 |  |  | 刘金杉
4 | 金钟饮水东海支线工程 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 总长2.5公里，管道口径400mm,总投资约1100万元。 | 2016-2017 | 1100 |  | 前期手续办理。 | 1100 | 7月份动工，年底完工。 | 7月 | 11月 |  |  |  |  | 刘金杉
5 | 东朱员工社区 | 新申报 | 工业 | 东海镇 | 占地40亩，总建筑面积约4万平米，建成后可基本解决东朱、海头工业园工人住宿等需求。 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期手续办理。 | 2000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 刘金杉
6 | 天怡石梯生猪养殖基地项目二期 | 15年 在建 | 农林牧渔 | 东海镇 | 项目总投资4亿元，占地450亩，24万平米。 | 2016-2018 | 40000 | 10000 | 一期完工并投产。 | 10000 | 二期8月份开工建设。 | 8月 | 无 |  | 黄敏18105947979 |  |  | 刘金杉
7 | 东海工业集中地 | 15年 在建 | 工业 | 东海镇 | 占地504亩，建设新型先进制造业企业。 | 2016-2018 | 91000 | 11000 | 土地完成换证，并出让。 | 7000 | 土地挂牌，7月份动工建设，年底完成厂房建设1万平米。 | 7月 | 无 | 莆田市城厢区太湖工业园发展有限公司 | 柯黎明 13959586388 | 城厢区人民政府 |  | 刘金杉
三 | 前期项目2个 | 2 |  |  |  |  | 85000 | 0 |  | 0
1 | 大埔村旧村改造 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 新村占地面积40亩,涉及农户280户，拆旧房2万平米，总建筑面积约3.5万平米。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 刘金杉
2 | 东沙沟东、沟西旧村改造 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 规划占地面积120亩，需拆迁房屋建筑占地面积3.5万平方米，建筑面积达6万平方米。 | 2017-2019 | 60000 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 刘金杉
| 常太镇18个 | 18 |  |  |  |  | 132110 | 86540 |  | 36740
一 | 在建项目16个 | 16 |  |  |  |  | 114510 | 86540 |  | 35940
1 | 常太镇马院人家基础设施提升工程 | 新申报 | 文化旅游 | 常太镇 | 建设索桥、跑马场、景观水坝、提升改造王宫至马院道路10公里。 | 2016 | 2000 | 1250 | 完成幸福家园、爱情海、忘忧谷等建设。 | 750 | 1月份动工建设。 | 1月 | 5月 | 常太镇马院村 | 邱金照 13003856896 | 常太镇人民政府 | 蔡建成 13859885588 | 吴建銮
2 | 常太镇东青村道路改造及基础设施建设 | 新申报 | 交通 | 常太镇 | 进村道路停车场，桥、水坝、道路改造。 | 2016 | 700 |  | 前期规划设计。 | 700 | 1月份动工建设。 | 1月 | 6月 | 常太镇东青村 | 林世训 118396000611 | 常太镇人民政府 | 林天虎 13959513311 | 吴建銮
3 | 常太镇污水管网建设（一期） | 新申报 | 市政设施 | 常太镇 | 建设东青、东太、常太、松峰、长基、洋边等村的管网建设。 | 2016 | 1000 |  | 前期规划设计。 | 1000 | 1月份动工建设。 | 1月 | 9月 | 常太镇人民政府 | 蔡建成 13859885588 |  |  | 吴建銮
4 | 常太村东青村省级环境整治项目 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 东太桥至停车场道路扩宽、停车场、水坝、绿化等。 | 2016 | 800 |  | 前期规划设计。 | 800 | 1月份动工建设。 | 1月 | 9月 | 常太镇东青村 | 林世训 118396000611 | 常太镇人民政府 | 林天虎 13959513311 | 吴建銮
5 | 常太镇岭下村空中栈道工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设悬空钢结构的凌空玻璃栈道250米，山体灌浆加固。 | 2016 | 650 |  | 前期规划设计。 | 650 | 3月份动工建设。 | 3月 | 12月 | 常太镇岭下村 | 陈美金 13626921216 | 常太镇人民政府 | 许燕桢 13860905643 | 陈梅爱
6 | 常太镇岭下村休闲公园提升及周边延伸工程 | 新申报 | 文化旅游 | 常太镇 | 建设过池老人休闲广场、武埕休闲公园、观景平台、登山步道延伸、农民健身路道路提升等。 | 2016 | 850 |  | 前期规划设计。 | 850 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 | 常太镇岭下村 | 陈美金 13626921216 | 常太镇人民政府 | 许燕桢 13860905643 | 陈梅爱
7 | 常太镇岭下村库区旅游特色村建设工程 | 新申报 | 文化旅游 | 常太镇 | 建设游客服务中心；库区移民项目公示景观石及绿化；建设休闲平台5个、生态厕所6个、凉亭5个，河道设置自然生态防护栏、廊桥涂色等；生态停车场工程等。 | 2016 | 600 |  | 前期规划设计。 | 600 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 | 常太镇岭下村 | 陈美金 13626921216 | 常太镇人民政府 | 许燕桢 13860905643 | 陈梅爱
8 | 常太镇下莒村旧村复垦工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 拆除旧宅235栋建筑面积6.9万平方米，涉及7个村民小组232户1184人，共整理复垦土地130亩。 | 2016-2017 | 2500 | 100 | 完成下莒土地复垦设计，组织房屋丈量。 | 2400 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 | 常太镇下莒村 | 李光训 13850206001 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 陈庆其
9 | 常太镇下莒村新区建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 新区占地46亩，建设并排式民居96幢，小高层套房45套，建筑面积共4万平方米。建设新区三通一平等。 | 2016-2017 | 4200 | 50 | 完成新建区选址、新建区总平面图设计、新建区排洪沟设计等。 | 2100 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 | 常太镇下莒村 | 李光训 13850206001 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 陈庆其
10 | 常太镇下莒村村庄综合整治工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 对房屋立面进行统一格调的粉刷改造，房前杂物清除及路面硬化，设置绿化、路灯、公交停靠站等设施，池塘河道清淤整治，配备垃圾车、垃圾桶等。 | 2015-2016 | 800 | 10 | 已委托设计单位勘测丈量和设计。 | 790 | 3月份动工建设。 | 3月 | 12月 | 常太镇下莒村 | 李光训 13850206001 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 陈庆其
11 | 常太镇山渡片农业综合开发项目 | 新申报 | 农林牧渔 | 常太镇 | 建设面积5200亩，修建拦河坝、衬砌排水沟、排灌渠、截水沟、排渍沟、蓄水池、河道护、涵洞和机耕路等。 | 2016 | 560 | 30 | 已委托设计单位勘测丈量和设计。 | 530 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 常太镇人民政府 | 吴晋春 13850253898 | 陈梅爱
12 | 常太镇渡里溪、珠口溪综合整治工程 | 新申报 | 水利 | 常太镇 | 渡里溪清淤河道1.34公里，采用干砌石挡墙护岸1.79公里；珠口溪河道清淤等综合整治。 | 2015-2016 | 1600 | 20 | 已委托设计单位勘测丈量和设计。 | 1600 | 基本建成。 | 1月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 常太镇人民政府 | 吴晋春 13850253898 | 陈梅爱
13 | 常太镇美丽乡村建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设坑洋王宫景观工程，马院闽中游击队旧址纪念馆建设工程，东青景观建设工程，岭下老人休闲公园等。 | 2015-2016 | 750 | 30 | 已委托设计单位勘测丈量和设计。 | 720 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 蔡建成 13859885588 | 常太镇人民政府 | 吴晋春 13850253898 | 陈梅爱
14 | 九龙谷景区提升工程 |  | 文化旅游 | 常太镇 | 卧龙湖叠水景观坝5座，环湖景观带6km，生态停车场4h㎡，自驾车营地1处，500个床位生态养老院等。 | 2016—2018 | 12000 |  | 各项前期手续正在办理中。 | 2000 | 完成各项前期手续报批，进入施工阶段。 | 3月 | 无 | 莆田市九龙谷综合发展有限公司 | 林曦宇13905948819 |  |  | 陈梅爱
15 | 莆田市东圳水库水环境综合治理工程 |  | 水利 | 常太镇 | 生态环境综合整治工程：南浦等水源工程建设、外度及双溪口引调水工程建设；东圳水库大坝除险加固等；流域内集镇区生活污水截污与库滨带生态建设，入库河道整治、生态林建设和水土保持，农业面源污染整治、畜禽养殖污染整治、矿山整治以及保护区土地征迁、居民搬迁。 | 2015-2018 | 85000 | 85000 | 房屋丈量97.14%；林（果）地及地面附着物已丈量1104宗约750亩。 | 20000 | 完成大坝除险加固，库区污水治理、安置房地块6月份动工建设。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈梅爱
16 | 常太镇卫生院门诊楼建设 | 新申报 | 医疗卫生 | 常太镇 | 占地3.5亩，新建门诊楼建筑面积2000平方米。 | 2016年 | 500 | 50 | 四季度完成土地征用和图纸设计。 | 450 | 3月份动工建设。 | 3月 | 12月 | 常太镇卫生院 | 陈宝盛13859892319 | 区卫计局 | 蔡开福13706092835 | 陈梅爱
二 | 预备项目1个 | 1 |  |  |  |  | 1300 | 0 |  | 800
1 | 院里溪山洪沟 | 新申报 | 水利 | 常太镇 | 对院里溪进行山洪灾害治理。 | 2016-2017 | 1300 |  | 前期规划设计。 | 800 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 |  |  | 陈梅爱
三 | 前期项目1个 | 1 |  |  |  |  | 16300 | 0 |  | 0
1 | 王宫-龙溪线 | 15年 前期 | 交通 | 常太镇 | 莆田市城厢区县道王宫-龙溪线公路工程，路线起点位于城厢区常太镇王宫， 终点位于游洋镇龙溪村，全长16.3公里，设计行车时速30km/h,路基宽8.5米，按三级公路标准建设，新建16.3km。 | 2017-2019 | 16300 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞，13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 陈梅爱
| 华林开发区53个 | 53 |  |  |  |  | 1153000 | 150200 |  | 253200
一 | 在建项目30个 | 30 |  |  |  |  | 521700 | 150200 |  | 204200
1 | 金鑫彩钢 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地40亩，总建筑面积2.6万平方米，建设2幢厂房、2幢综合楼及配套设施建设。 | 2014-2016 | 8000 | 4000 | 2#厂房主体建设。 | 4000 | 2#厂房、2#完成上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月 | 莆田市金鑫彩钢有限公司 | 郭凤珠13706085596 | 华林经济开发区管委会 | 曾志聪18850998008 | 陈丽萍
2 | 宝创液晶二期 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地约12亩，新建2幢厂房、1幢仓库，总建筑面积约2万平方米。 | 2013-2016 | 18000 | 13000 | 完成施工许可证办理。 | 5000 | 6#厂房及2#仓库竣工投产。 | 无 | 12月 | 宝创（福建）电子有限公司 | 柯庆明 13850298585 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913 | 陈丽萍
3 | 冰龙制冷 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地27亩，建设1座办公楼，4幢厂房，总建筑面积1.84平方米。 | 2014-2015 | 5000 | 3000 | 2#和4#厂房施工许可证办理。 | 2000 | 2#和4#厂房竣工投产。 | 无 | 12月 | 莆田市冰龙制冷有限公司 | 林宗珍 13860980321 | 华林经济开发区管委会 | 曾志聪18850998008 | 陈丽萍
4 | 北京贺喜科技有限公司厂房及配套设施建设 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地106亩，建筑面积9.7万平方米，建设市政用LED大功率照明灯具、工矿用灯、船用大功率LED照明系统及汽车照明等LED产品基地。 | 2014-2016 | 60000 | 10000 | 1幢厂房、1幢综合楼及1幢宿舍楼竣工。 | 20000 | 一期项目竣工投产，二期项目上半年，下半年部分竣工。 | 无 | 12月 | 北京贺喜科技有限公司 | 杨 磊18611817950 | 城厢区 光电办 | 陈光青13905042616 | 张伟国
5 | 亚明食品 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地20亩，扩建面积2万平方米，1幢综合楼、2幢厂房及配套设施建设，年产餐饮食材600万袋。 | 2015-2016 | 6000 | 3000 | 厂房及综合楼主体建设。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月 | 莆田市亚明食品有限公司 | 吴其明13860909588 | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616 | 陈丽萍
6 | 东盛扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地面积20亩，其中扩建用地5亩，扩建项目（含一期用地）拟建设3幢厂房，建筑米娜及约2.2万平方米。 | 2015-2016 | 5000 | 2000 | 完成基础施工。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月 | 莆田东盛工贸有限公司 | 吴德芳13850216996 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
7 | 上海大众及克莱斯勒汽车4S店建设项目 | 新申报 | 商贸服务 | 华林 | 利用合众天成闲置的21.5土地，建设上海大众和克莱斯勒汽车4S店，主营汽车销售及售后服务。 | 2015-2016 | 5000 | 2000 | 完成基础施工。 | 3000 | 一季度竣工投产。 | 无 | 3月 | 莆田市远创实业有限责任公司 | 林智峰15860097777 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913 | 陈丽萍
8 | 庄严苑扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地45亩，建设宗教文化创意园,年产脱胎佛像500多尊，木雕200多尊。 | 2016-2018 | 9000 | 3000 | 完成基础施工。 | 5000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月 | 莆田市庄严苑工艺品有限公司 | 王剑涯13905046000 | 华林经济开发区管委会 | 曾志聪18850998008 | 陈丽萍
9 | 新步鞋业 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地25亩，总建筑面积2.2万平方米，建设2幢厂房，1幢宿舍楼及配套设施建设，年产各类模具4000副。 | 2015-2016 | 6000 | 3000 | 一座厂房及一座宿舍楼竣工。 | 3000 | 上半年竣工投产。 | 无 | 6月 | 莆田市新步鞋业有限公司 | 林伟德13850215959 | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616 | 陈丽萍
10 | 鸿圣纸业扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地26亩，总建筑面积2.5万平方米，建设2幢厂房，1幢研发楼、1幢仓库及配套设施建设，年产红木家具300套，工艺品1.1万件。 | 2016-2017 | 6000 | 3000 | 施工图设计。 | 3000 | 上半年动工，下半年竣工。 | 5月 | 无 | 福建鸿圣纸业有限公司 | 王辉煌18950059999 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
11 | 锐马电气扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地23亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 5000 | 2500 | 建设工程规划许可证办理。 | 2500 | 上半年动工，下半年竣工。 | 5月 | 无 | 锐马（福建）电气有限公司 | 林金田 13706053848 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
12 | 腾辉木雕工艺 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地17亩，厂房及配套设施建设。 | 2015-2016 | 8000 | 4000 | 一期3座厂房竣工。 | 4000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月 | 莆田市腾辉木雕工艺有限公司 | 郑春晖13607528349 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926 | 陈丽萍
13 | 艺峰工艺厂扩建 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地5亩，厂房及配套设施建设。 | 2015-2016 | 1000 | 500 | 厂房主体施工。 | 500 | 上半年竣工，第三季度投产。 | 无 | 6月 | 城厢区艺峰工艺厂 | 刘金坤13808597983 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926 | 陈丽萍
14 | 万升鞋业 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地20亩，厂房及配套设施建设。 | 2015-2016 | 4500 | 1500 | 厂房基础施工。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 6月 | 莆田市万升鞋业有限公司 | 翁国英13808563168 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
15 | 三海鞋材 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地10亩，总建筑面积2.5万平米,建设3幢厂房,新增8条流水线。 | 2015-2016 | 2500 | 1000 | 3幢厂房主体施工。 | 1500 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 6月 | 莆田市三海鞋材有限公司 | 赵庆宗13905949518 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
16 | 江淮汽车4S店 | 新申报 | 商贸服务 | 华林 | 利用中天食品内闲置土地，建设江淮汽车4S店。 | 2016 | 3500 | 500 | 施工图设计。 | 3500 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月 | 莆田市中天食品有限公司 | 刘伟民13706089005 | 华林经济开发区管委会 | 柳军英13860910880 | 陈丽萍
17 | 茂丰对接鞋业4S店项目 | 新申报 | 商贸服务 | 华林 | 利用茂丰鞋业内闲置土地，对接建设汽车4S店。 | 2016 | 3000 | 500 | 施工图设计。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月 | 城厢区茂丰鞋业有限公司 | 方茂红13860951255 | 华林经济开发区管委会 | 张朝阳13515926066 | 陈丽萍
18 | 华林开发区基础设施建设 | 15年 在建 | 市政设施 | 华林 | 后角路改造、利民路（福厦路-燎原段）改造、创业路（华林路—村道）、华林路西延市政道路、支一路（万升－三海）市政道路、支二路（腾达路－滨江路）市政道路。 | 2015-2016 | 2000 | 500 | 施工方案设计。 | 2000 | 部分路段通车。 | 6月 | 12月 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 陈丽萍
19 | 华林园区污水处理工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 华林 | 华林园区2公里污水管网建设，建设一个污水处理厂。 | 2016 | 500 | 150 | 施工图设计。 | 500 | 完成2公里污水管网建设。 | 2月 | 12月 | 区住建局 | 徐一鸣 13174550098 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913 | 陈丽萍
20 | 力奴华林国际电商城 | 15年 在建 | 商贸服务 | 华林 | 利用现有莆田大进鞋业50亩，建筑面积约14万平方米，拟建集办公、展示、物流仓库等为一体配套完整的电子商务走廊。 | 2015-2017 | 30000 | 5000 | 完成6幢仓储基础施工。 | 15000 | 2016年1月完成地下室基础工程；7月6幢仓储封顶；10月开业。 | 无 | 12月 | 莆田市力奴鞋业有限公司 | 林金阳13808580666 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926 | 张伟国
21 | 金伯爵珠宝 |  | 工业 | 华林 | 建设综合楼一栋，共6层，建设面积合计6000㎡。 | 2015-2016 | 2000 | 800 | 厂房主体建设。 | 1200 | 预计年底竣工投产。 | 无 | 12月 |  |  |  |  | 陈丽萍
22 | 华源工贸扩建 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 新建1幢厂房、1幢综合楼及配套设施建设。 | 2015-2017 | 4000 | 2000 | 4#厂房主体建设。 | 2000 | 4#厂房6月份封顶并装修，下半年安装设备，年内竣工投产。 | 无 | 12月 | 莆田市华源工贸有限公司 | 许文辉 13599852666 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张亦强 13959586388 | 陈丽萍
23 | 天喔保税物流园 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地约60亩，建设保税区厂房8万平方米，天喔实业1幢1.2万平方米物流仓库及1幢6层办公楼。 | 2015-2016 | 20000 | 10000 | 保税区厂房3层封顶。 | 10000 | 年内物流仓库及办公楼竣工。 | 无 | 12月 | 天喔（福建）食品有限公司 | 周志明 13599017808 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 张伟国
24 | 赛博思(莆田)钢结构房屋工程有限公司建设项目 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地300亩，总建筑面积350542..2平方米。其中：一期总建筑面积148780平方米；二期总建筑面积201762.2平方米。生产以住宅为主的各类钢结构所需主要构配件及配套设施。 | 2013-2016 | 82500 | 30000 | 部分投产。 | 30000 | 钢结构厂房竣工投产，高层建筑主体建设。 | 无 | 12月 | 赛博思（莆田）钢结构房屋工程有限公司 | 蔡玉春 13971000570 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 张伟国
25 | 台湾生物科技绿色食品生产基地（台兴食品) | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地118亩，总建筑面积15.8万平方米，其中生产车间建筑面积2.05万平方米，仓库建筑面积6260平方米，研发办公室建筑面积1.44万平方米，员工宿舍楼建筑面积1.44万平方米，生产台湾特色休闲食品。 | 2012-2016 | 55600 | 30000 | 部分投产。 | 15000 | 上半年1#、2#厂房封顶，8#厂房投产，13#宿舍楼投入使用；下半年9-11#厂房封顶，配套设施建设。 | 无 | 12月 | 福建省台兴实业有限公司 | 余海英 15080151358 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 张伟国
26 | 福建佳牧农牧集团 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地80亩，总建筑面积79086平方米，建设标准化仓库、全自动化生产车间，以及配套设施。 | 2012-2016 | 12600 | 6600 | 4幢厂房装修。 | 6000 | 上半年4幢厂房验收，下半年设备安装调试，年底竣工投产。 | 无 | 12月 | 福建省佳牧农牧有限公司 | 林滨冰13860946922 | 灵川镇 人民政府 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
27 | 新兴达饲料厂房及配套设施工程 | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地40亩，建筑面积18442平方米用于厂房和配套设施建设。 | 2014-2016 | 5000 | 3000 | 部分投产。 | 2000 | 10月份建成投产。 | 无 | 10月 | 莆田兴达饲料发展有限公司 | 柯国兴13808594607 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
28 | 华源纺织城 | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地面积500亩，总建筑面积52万平方米，其中一期占地232亩，建筑面积25万平方米。 | 2015-2018 | 150000 | 5000 | 完成场地平整及基础开工。 | 50000 | 厂房于1月份动工建设，上半年建成一幢，下半年安装设备。 | 无 | 12月 | 莆田市华源工贸有限公司 | 许文辉 13599852666 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张亦强 13959586388 | 张伟国
29 | 金彩纸塑扩建（CG挂2013020） | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地19亩，用于厂房及配套设施建设。 | 2015-2016 | 1500 | 500 | 开始基础施工。 | 1000 | 1月份动工建设。 | 1月 | 无 | 莆田市金彩纸塑有限公司 | 彭宗保13905049298 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张亦强13950710229 | 陈丽萍
30 | 太湖园区污水管网建设工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 太湖 | 太湖园区3公里污水管网建设。 | 2016 | 500 | 150 | 前期工作开展。 | 500 | 完成3公里污水管网建设。 | 2月 | 12月 | 区住建局 | 徐一鸣 13174550098 | 区住建局 | 张亦强13950710229 | 陈丽萍
二 | 预备项目13个 | 13 |  |  |  |  | 113500 | 0 |  | 49000
1 | 复茂食品 | 新申报 | 工业 | 华林 | 建设5#厂房，建筑面积约1.2万平方米，购置110米长的生产设备。 | 2016-2017 | 6000 |  | 基建审批手续办理。 | 6000 | 一季度完成施工图设计，二季度完成施工许可证办理，7月动工。 | 7月 | 无 | 莆田市欧雅艺术制品有限公司 | 林建平13905941078 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
2 | 欧雅艺术扩建 | 新申报 | 工业 | 华林 | 占地约3.7亩，用于厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 1000 |  | 基建审批手续办理。 | 1000 | 一季度完成施工图设计，二季度完成施工许可证办理，7月动工。 | 7月 | 无 | 莆田市欧雅艺术制品有限公司 | 林建平13905941078 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
3 | 天怡(福建)现代农业发展有限公司扩建工程 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地58亩，总建筑面积3.5万平方米，建设2幢厂房、1幢仓库、1幢冷冻库及配套设施建设，年屠宰生猪20万头。 | 2016-2018 | 10000 |  | 挂牌前期手续办理。 | 8000 | 一季度挂牌出让，二季度完成施工图设计，三季度动工建设。 | 9月 | 无 | 天怡(福建)现代农业发展有限公司 | 蔡晨阳13905040818 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
4 | CG挂-2014-009号地块（贺喜科技二期预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 华林 | 占地约21亩，用于厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 5000 |  | 挂牌前期手续办理。 | 3000 | 一季度挂牌出让，二季度完成施工图设计，三季度动工建设。 | 9月 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616 | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616 | 张伟国
5 | 太湖工业集中地035地块（立翔体育用品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地100亩，用于鞋业厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 20000 |  | 争取挂牌。 | 3000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈顺荣13015997777 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 陈丽萍
6 | 太湖工业集中地025号地块（圣邦服饰预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地33.88亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 6800 |  | 争取挂牌。 | 2000 | 10月份开工建设。 | 10月 | 无 | 莆田圣邦食品有限公司 | 蔡福林13808568833 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
7 | 太湖工业集中地031号地块（和顺贸易预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地30.03亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 6000 |  | 争取挂牌。 | 2000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 莆田市和顺贸易有限公司 | 李 燊18905949988 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
8 | 太湖工业集中地032号地块（中山药业预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地17.89亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 3500 |  | 争取挂牌。 | 2000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 福建省中山生物科技有限公司 | 黄国林13788899978 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 陈丽萍
9 | 太湖工业集中地033号地块（鹏锋体育用品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地41.68亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 8200 |  | 争取挂牌。 | 3000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 福建省鹏锋体育用品有限公司 | 薛凤平13906537178 | 太湖工业园管委会 | 张亦强13950710229 | 陈丽萍
10 | 太湖工业集中地036号地块（嘉豪实业预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地100亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 争取挂牌。 | 4000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 莆田嘉豪实业有限公司 | 曾雅丽18965583333 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
11 | 太湖工业集中地022号地块（神恩食品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地35.43亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 7000 |  | 争取挂牌。 | 3000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 福建省神恩食品有限公司 | 林圣强13804748686 | 太湖工业园管委会 | 张亦强13950710229 | 陈丽萍
12 | 太湖工业集中地037地块（香港裕隆预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地面积5亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 争取挂牌。 | 2000 | 10月份开工建设。 | 10月 | 无 | 香港裕隆集团 | 陈建国 13905048888 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
13 | 太湖工业集中地46、47号地块（富隆达贸易预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地面积60亩，物流配送基地建设。 | 2016-2017 | 20000 |  | 争取挂牌。 | 10000 | 9月份开工建设。 | 9月 | 无 | 莆田市富隆达贸易有限公司 | 汪金富 13859860099 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 陈丽萍
三 | 前期项目10个 | 10 |  |  |  |  | 517800 | 0 |  | 0
1 | 电商仓储物流项目 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华林 | 占地300亩，建设仓储物流基地，与安福电商城进行对接。 | 2017-2019 | 60000 |  |  |  | 招商洽谈,争取落地，前期手续。 | 无 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 陈丽萍
2 | 祥冠旧厂房改造项目 | 15年 前期 | 工业 | 华林 | 占地80亩，拟将旧厂房改造为电商大楼、物流仓库等，总建筑面积8万平方米。 | 2017-2019 | 30000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 莆田市祥冠鞋业有限公司 | 陈国松13905042662 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926 | 陈丽萍
3 | 莆田汽车博览城 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华林 | 占地500亩，一期占地200亩，建设汽车销售、维修、服务为一体的汽车城。 | 2017-2019 | 80000 |  |  |  | 招商洽谈,争取落地，前期手续。 | 无 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 陈丽萍
4 | 樟林工业园基础设施建设 | 新申报 | 工业 | 华林 | 1、河滨路：长2668米，宽24米；2、东桥路：长625米，宽24米； 3、云洞路：长1443米，宽24米。3条路总投资约12800万元。 2、防洪排涝工程。 3、供水排水工程。 | 2017-2019 | 12800 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 陈丽萍
5 | 兴沙组团创业创新基地基础设施建设 | 新申报 | 工业 | 华林 | 片区规划建设“三纵三横”，三纵为尾厝路、东埔路、南庄路；三横为东孔路、西许路、金栋路，规划道路面积约为108亩，总投资约为1.5亿元。 | 2017-2019 | 15000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 陈丽萍
6 | 华林污水处理厂 |  | 市政设施 | 华林 | 规划建设污水处理厂一座。 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈丽萍
7 | 华林兴沙产业园 |  | 工业 | 华林 | 完善园区道路、排水、排污、电力等基础设施。 | 2017-2020 | 200000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 张伟国
8 | 三棵树生态工业园 |  | 工业 | 太湖 | 占地500亩，建设制罐包装工业园。 | 2017-2020 | 60000 |  |  |  | 招商洽谈，前期手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 张伟国
9 | 太湖工业园区商住用地 | 新申报 | 房地产 | 太湖 | 占地60亩，商住项目及配套设施建设。 | 2017-2019 | 30000 |  |  |  | 力争年底出让。 | 无 | 无 | 太湖工业园管委会 | 张亦强 13959586388 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 陈丽萍
10 | 向阳坊食品加工项目 |  | 工业 | 太湖 | 建设生产厂房。 | 2017-2018 | 20000 |  |  |  | 招商洽谈，前期手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈丽萍
| 跨镇街9个 | 9 |  |  |  |  | 2948637.68 | 8000 |  | 82000
一 | 在建项目2个 | 2 |  |  |  |  | 227000 | 7000 |  | 52000
1 | 笏枫公路改扩建工程（县道X208东龙线城厢段） | 15年 预备 | 交通 | 灵川镇 东海镇 | 路线长15.894公里，东海段4.8公里，灵川段9.9公里，其中以实施段落5.095公里。按全线采用二级公路标准(兼市政主干道功能），设计时速为60公里/每小时，路基宽度35米。 | 2016-2017 | 37000 | 7000 | 征迁等各项前期工作完成，正在办理农转用手续。 | 15000 | 进入路基、路面的施工阶段。 | 1月 | 12月 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 区交通运输局 | 陈志杰 13859899222 | 郑锦权 | 跨镇街
2 | 滨海大道拓宽工程 | 15年 在建 | 交通 | 东海镇 灵川镇 | 滨海大道（城厢段）全长14.16km，道路红线60m，双向8车道加辅道。东海段4.8公里，灵川段9.3公里。 | 2016-2018 | 190000 |  | 完成110万方填土，部分路基建设。 | 37000 | 完成灵川段填土工程。 | 无 | 无 | 东海镇人民政府 | 陈永光18850977778 |  |  | 郑锦权 | 跨镇街
二 | 预备项目4个 | 4 |  |  |  |  | 146637.68 | 1000 |  | 30000
1 | X282灵华线 | 15年 前期 | 交通 | 灵川镇 东海镇 | 灵川镇东进村~华林园区樟林大桥。总长11.649公里，按2级公路标准建设，设计60km/h，路基宽24.5米。 | 2016-2019 | 83000 |  | 2015年道路方案设计，组织土地林地报批。 | 5000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 郑锦权
2 | 城厢区排污工程建设（兴沙排污厂） | 新申报 | 市政设施 | 全区 | 在华亭兴沙规划建设污水厂一座，在全区建设污水管网100公里。 | 2016-2020 | 20000 |  | 前期手续办理。 | 5000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
3 | 东华线三级公路工程 | 15年 前期 | 交通 | 东海镇 华亭镇 | 县道东华线（坪洋—西许）公路工程，全长10km，起点接在建省道201线，终点接324国道，设计行车时速30km/h,路基宽8.5米，按三级公路标准建设，总概算2.42亿元。 | 2016-2019 | 26000 |  | 前期手续办理。 | 10000 | 完成各项前期报批。 | 12月 | 无 | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞，13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 郑锦权
4 | 乡道Y014龟山至九龙谷公路工程 | 15年 前期 | 交通 | 常太镇 华亭镇 | 乡道Y014龟山至龙游线（九龙谷）：起点位于华亭镇龟山寺终点位于常太镇九龙谷，路线全长12.841公里。路基宽度为7.5米，设计时速为30公里/每小时，按三级公路双向两车道标准建设。 | 2016-2018 | 17637.68 | 1000 | 完成代理单位招标，完成设计单位招标，完成工程可行性研究报告。 | 10000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，进入施工阶段。 | 12月 | 无 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国，13599026667 | 区交通运输局 | 苏启泰，13808562896 | 郑锦权
三 | 前期项目3个 | 3 |  |  |  |  | 2575000 | 0 |  | 0
1 | 市检察院至应声桥 | 新申报 | 交通 | 龙办 常太镇 | 市检察院至城常线应声桥全长约20公里，计划采用二级公路双向四车道标准建设，路基宽16米。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 前期规划，手续报批。 | 无 | 无 | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞 13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 郑锦权
2 | 下磨溪片区改造 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 凤办 | 一期青少年宫片区占地约174亩；二期星光电影院片区占地约152亩；三期马巷片区占地约300亩。拟开发建设集商务、商业、居住、度假、文化、娱乐等于一体的城市综合体。 | 2017-2022 | 950000 |  |  |  | 前期规划，手续报批。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 刘清伟13959503502 | 肖志雄
3 | 大宋·莆阳城 | 15年 前期 | 房地产 | 霞办 华亭镇 | 规划包括莆阳古城、登科山公园、木兰陂湿地公园、木兰陂遗址公园、体育公园、廊桥、庙群、市政广场、学校、医院、道路、公用绿地等综合性文化休闲旅游区。 | 2018-2022 | 1600000 |  |  |  | 前期规划，手续报批。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 华亭镇 | 陈 斌 13959589901 沈国林 13859818158 | 肖志雄
[7 empty] | 51303112.45 |  |  | 5824221
[20 empty] | 镇街 | 总合计 |  |  | 在建 |  |  | 预备 |  |  | 前期
[21 empty] | 项目 个数 | 总投资 （万元） | 计划投资 （万元） | 项目 个数 | 总投资 （万元） | 计划投资 （万元） | 项目 个数 | 总投资 （万元） | 计划投资 （万元） | 项目 个数 | 总投资 （万元） | 计划投资 （万元）
[20 empty] | 合计 | 330 | 19467798.15 | 2303307 | 163 | 5613192.47 | 1261647 | 84 | 4005105.68 | 1041660 | 83 | 9849500 | 0
[20 empty] | 龙办 | 48 | 5657225 | 680600 | 22 | 1443057 | 405100 | 8 | 684468 | 275500 | 18 | 3529700 | 0
[20 empty] | 凤办 | 59 | 2571654 | 202057 | 14 | 205654 | 80557 | 25 | 1486000 | 121500 | 20 | 880000 | 0
[20 empty] | 霞办 | 45 | 4197800 | 697300 | 24 | 1363300 | 240300 | 10 | 1034000 | 457000 | 11 | 1800500 | 0
[20 empty] | 华亭 | 55 | 1327171.47 | 167060 | 30 | 772871.47 | 111800 | 11 | 232100 | 55260 | 14 | 322200 | 0
[20 empty] | 灵川 | 20 | 1081200 | 104500 | 11 | 846200 | 84000 | 5 | 112000 | 20500 | 4 | 123000 | 0
[20 empty] | 东海 | 23 | 399000 | 79850 | 14 | 118900 | 47750 | 7 | 195100 | 32100 | 2 | 85000 | 0
[20 empty] | 常太 | 18 | 132110 | 36740 | 16 | 114510 | 35940 | 1 | 1300 | 800 | 1 | 16300 | 0
[20 empty] | 华林园区 | 53 | 1153000 | 253200 | 30 | 521700 | 204200 | 13 | 113500 | 49000 | 10 | 517800 | 0
[20 empty] | 跨镇街 | 9 | 2948637.68 | 82000 | 2 | 227000 | 52000 | 4 | 146637.68 | 30000 | 3 | 2575000 | 0

## 分行业 (hidden)
城厢区2016年重点项目一览表
序 号 | 项目名称 | 是否为15年重点 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2015年底预计进展 |  | 2016年工作目标 |  | 其中：当年计划 开竣工项目 |  | 项目业主/筹建单位 |  | 责任单位 |  | 区级 挂钩 领导
[8 empty] | 至2015年累计完成投资 （万元） | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份 | 单位名称 | 责任人及 联系电话 | 属地或区直单位 | 责任人及 联系电话
| 合计328个 | [5 empty] | 19432798.15 | 1322940 |  | 2303307
一 | 在建项目163个 | [5 empty] | 5613192.47 | 1300840 |  | 1261647
⑴ | 工业类26个 | [5 empty] | 519200 | 161400 |  | 195200
1 | 坪洋风电场项目 | 否 | 能源 | 东海镇 | 总装机容量为30MW，拟安装20台1.5MW风力发电力组。 | 2015-2016 | 32000 | 20000 | 主体建设。 | 12000 | 竣工投产。 | 无 | 12月 |  |  |  |  | 刘金杉
2 | 联发五金 | 新申报 | 工业 | 东海镇 | 占地20亩，主要生产五金、鞋扣，总建筑面积1.5万平米。 | 2016-2017 | 5000 |  | 办理前期手续。 | 3500 | 2016年主体结构完工。 | 3月 | 12月 |  |  |  |  | 刘金杉
3 | 东朱工业园提升工程 | 新申报 | 工业 | 东海镇 | 主要对东朱工业园区市政及相关配套设施进行提升改造。 | 2016-2017 | 5000 |  | 方案设计。 | 3000 | 2016年部分完工。 | 4月 | 11月 | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞 13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰 13859899222 | 刘金杉
4 | 金鑫彩钢 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地40亩，总建筑面积2.6万平方米，建设2幢厂房、2幢综合楼及配套设施建设。 | 2014-2016 | 8000 | 4000 | 2#厂房主体建设。 | 4000 | 2#厂房、2#完成上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月 | 莆田市金鑫彩钢有限公司 | 郭凤珠13706085596 | 华林经济开发区管委会 | 曾志聪18850998008 | 陈丽萍
5 | 宝创液晶二期 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地约12亩，新建2幢厂房、1幢仓库，总建筑面积约2万平方米。 | 2013-2016 | 18000 | 13000 | 完成施工许可证办理。 | 5000 | 6#厂房及2#仓库竣工投产。 | 无 | 12月 | 宝创（福建）电子有限公司 | 柯庆明 13850298585 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913 | 陈丽萍
6 | 冰龙制冷 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地27亩，建设1座办公楼，4幢厂房，总建筑面积1.84平方米。 | 2014-2015 | 5000 | 3000 | 2#和4#厂房施工许可证办理。 | 2000 | 2#和4#厂房竣工投产。 | 无 | 12月 | 莆田市冰龙制冷有限公司 | 林宗珍 13860980321 | 华林经济开发区管委会 | 曾志聪18850998008 | 陈丽萍
7 | 北京贺喜科技有限公司厂房及配套设施建设 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地106亩，建筑面积9.7万平方米，建设市政用LED大功率照明灯具、工矿用灯、船用大功率LED照明系统及汽车照明等LED产品基地。 | 2014-2016 | 60000 | 10000 | 1幢厂房、1幢综合楼及1幢宿舍楼竣工。 | 20000 | 一期项目竣工投产，二期项目上半年，下半年部分竣工。 | 无 | 12月 | 北京贺喜科技有限公司 | 杨 磊18611817950 | 城厢区 光电办 | 陈光青13905042616 | 张伟国
8 | 亚明食品 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地20亩，扩建面积2万平方米，1幢综合楼、2幢厂房及配套设施建设，年产餐饮食材600万袋。 | 2015-2016 | 6000 | 3000 | 厂房及综合楼主体建设。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月 | 莆田市亚明食品有限公司 | 吴其明13860909588 | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616 | 陈丽萍
9 | 东盛扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地面积20亩，其中扩建用地5亩，扩建项目（含一期用地）拟建设3幢厂房，建筑米娜及约2.2万平方米。 | 2015-2016 | 5000 | 2000 | 完成基础施工。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月 | 莆田东盛工贸有限公司 | 吴德芳13850216996 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
10 | 庄严苑扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地45亩，建设宗教文化创意园,年产脱胎佛像500多尊，木雕200多尊。 | 2016-2018 | 9000 | 3000 | 完成基础施工。 | 5000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月 | 莆田市庄严苑工艺品有限公司 | 王剑涯13905046000 | 华林经济开发区管委会 | 曾志聪18850998008 | 陈丽萍
11 | 新步鞋业扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地25亩，总建筑面积2.2万平方米，建设2幢厂房，1幢宿舍楼及配套设施建设，年产各类模具4000副。 | 2015-2016 | 6000 | 3000 | 一座厂房及一座宿舍楼竣工。 | 3000 | 上半年竣工投产。 | 无 | 6月 | 莆田市新步鞋业有限公司 | 林伟德13850215959 | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616 | 陈丽萍
12 | 鸿圣纸业扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地26亩，总建筑面积2.5万平方米，建设2幢厂房，1幢研发楼、1幢仓库及配套设施建设，年产红木家具300套，工艺品1.1万件。 | 2016-2017 | 6000 | 3000 | 施工图设计。 | 3000 | 上半年动工，下半年竣工。 | 5月 | 无 | 福建鸿圣纸业有限公司 | 王辉煌18950059999 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
13 | 锐马电气扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地23亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 5000 | 2500 | 建设工程规划许可证办理。 | 2500 | 上半年动工，下半年竣工。 | 5月 | 无 | 锐马（福建）电气有限公司 | 林金田 13706053848 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
14 | 腾辉木雕工艺 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地17亩，厂房及配套设施建设。 | 2015-2016 | 8000 | 4000 | 一期3座厂房竣工。 | 4000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月 | 莆田市腾辉木雕工艺有限公司 | 郑春晖13607528349 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926 | 陈丽萍
15 | 艺峰工艺厂扩建 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地5亩，厂房及配套设施建设。 | 2015-2016 | 1000 | 500 | 厂房主体施工。 | 500 | 上半年竣工，第三季度投产。 | 无 | 6月 | 城厢区艺峰工艺厂 | 刘金坤13808597983 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926 | 陈丽萍
16 | 万升鞋业 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地20亩，厂房及配套设施建设。 | 2015-2016 | 4500 | 1500 | 厂房基础施工。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 6月 | 莆田市万升鞋业有限公司 | 翁国英13808563168 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
17 | 三海鞋材 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地10亩，总建筑面积2.5万平米,建设3幢厂房,新增8条流水线。 | 2015-2016 | 2500 | 1000 | 3幢厂房主体施工。 | 1500 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 6月 | 莆田市三海鞋材有限公司 | 赵庆宗13905949518 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
18 | 金伯爵珠宝 |  | 工业 | 华林 | 建设综合楼一栋，共6层，建设面积合计6000㎡。 | 2015-2016 | 2000 | 800 | 厂房主体建设。 | 1200 | 预计年底竣工投产。 | 无 | 12月 |  |  |  |  | 陈丽萍
19 | 华源工贸扩建 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 新建1幢厂房、1幢综合楼及配套设施建设。 | 2015-2017 | 4000 | 2000 | 4#厂房主体建设。 | 2000 | 4#厂房6月份封顶并装修，下半年安装设备，年内竣工投产。 | 无 | 12月 | 莆田市华源工贸有限公司 | 许文辉 13599852666 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张亦强 13959586388 | 陈丽萍
20 | 天喔保税物流园 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地约60亩，建设保税区厂房8万平方米，天喔实业1幢1.2万平方米物流仓库及1幢6层办公楼。 | 2015-2016 | 20000 | 10000 | 保税区厂房3层封顶。 | 10000 | 年内物流仓库及办公楼竣工。 | 无 | 12月 | 天喔（福建）食品有限公司 | 周志明 13599017808 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 张伟国
21 | 赛博思(莆田)钢结构房屋工程有限公司建设项目 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地300亩，总建筑面积350542..2平方米。其中：一期总建筑面积148780平方米；二期总建筑面积201762.2平方米。生产以住宅为主的各类钢结构所需主要构配件及配套设施。 | 2013-2016 | 82500 | 30000 | 部分投产。 | 30000 | 钢结构厂房竣工投产，高层建筑主体建设。 | 无 | 12月 | 赛博思（莆田）钢结构房屋工程有限公司 | 蔡玉春 13971000570 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 张伟国
22 | 台湾生物科技绿色食品生产基地（台兴食品) | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地118亩，总建筑面积15.8万平方米，其中生产车间建筑面积2.05万平方米，仓库建筑面积6260平方米，研发办公室建筑面积1.44万平方米，员工宿舍楼建筑面积1.44万平方米，生产台湾特色休闲食品。 | 2012-2016 | 55600 | 30000 | 部分投产。 | 15000 | 上半年1#、2#厂房封顶，8#厂房投产，13#宿舍楼投入使用；下半年9-11#厂房封顶，配套设施建设。 | 无 | 12月 | 福建省台兴实业有限公司 | 余海英 15080151358 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 张伟国
23 | 福建佳牧农牧集团厂房建设 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地80亩，总建筑面积79086平方米，建设标准化仓库、全自动化生产车间，以及配套设施。 | 2012-2016 | 12600 | 6600 | 4幢厂房装修。 | 6000 | 上半年4幢厂房验收，下半年设备安装调试，年底竣工投产。 | 无 | 12月 | 福建省佳牧农牧有限公司 | 林滨冰13860946922 | 灵川镇 人民政府 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
24 | 新兴达饲料厂房及配套设施工程 | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地40亩，建筑面积18442平方米用于厂房和配套设施建设。 | 2014-2016 | 5000 | 3000 | 部分投产。 | 2000 | 10月份建成投产。 | 无 | 10月 | 莆田兴达饲料发展有限公司 | 柯国兴13808594607 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
25 | 华源纺织城 | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地面积500亩，总建筑面积52万平方米，其中一期占地232亩，建筑面积25万平方米。 | 2015-2018 | 150000 | 5000 | 完成场地平整及基础开工。 | 50000 | 厂房于1月份动工建设，上半年建成一幢，下半年安装设备。 | 无 | 12月 | 莆田市华源工贸有限公司 | 许文辉 13599852666 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张亦强 13959586388 | 张伟国
26 | 金彩纸塑扩建（CG挂2013020） | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地19亩，用于厂房及配套设施建设。 | 2015-2016 | 1500 | 500 | 开始基础施工。 | 1000 | 1月份动工建设。 | 1月 | 无 | 莆田市金彩纸塑有限公司 | 彭宗保13905049298 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张亦强13950710229 | 陈丽萍
⑵ | 农林水利17个 | [5 empty] | 251860 | 156050 |  | 55730
1 | 洋西溪整治工程 | 新申报 | 水利 | 龙办 | 整治河道1.2公里护岸、截污、绿化。 | 2015-2016 | 1000 | 200 | 9月份完成施工图预算财审并挂标；10月份开始进场施工。 | 800 | 争取5月份完工。 | 无 | 5月 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
2 | 凤凰山农业观光园 | 新申报 | 农林牧渔 | 龙办 | 征地350亩，涉及征迁户50多户，拟建设长约3公里、宽8米的登山道，建设集旅游、观光、休闲于一体的综合园。 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期规划。 | 3000 | 争取6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 | 黄美光
3 | 下磨溪整治工程 |  | 水利 | 龙办 | 整治河道1.2KM。 | 2015-2017 | 1500 | 300 | 河道清淤整治。 | 800 | 完成1公里河道整治。 | 无 | 12月 |  |  |  |  | 黄美光
4 | 利农（莆田华亭）现代农业综合园区 | 15年 在建 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 一期1100亩，建设无土栽培、产学研中心与观光农业相结合的现代农业综合园区。 | 2013-2016 | 40000 | 36000 | 完成第一、第二平台的大棚搭建，目前正在第三和第四平台护坡及道路施工。 | 1500 | 建设成品加工厂，办公大楼和人工智能化管理大楼。第三平台高档大棚搭建。 | 无 | 12月 | 利农集团福建公司 | 刘 炜18605914911 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 陆建琪
5 | 华亭镇水毁修复工程 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 8个村13个点的水毁工程修复工作。 | 2016 | 1000 |  | 前期规划方案设计。 | 1000 | 3月动工建设。 | 3月 | 6月 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
6 | 小农水西湖溪、前柳溪整治 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 以西湖溪、埔柳溪为主的小流域综合治理。 | 2016 | 1500 |  | 前期规划方案设计。 | 1500 | 3月动工建设。 | 3月 | 12月 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
7 | 木兰溪防洪工程华林段 | 15年 在建 | 水利 | 华亭镇 | 华林段新建堤防9.3公里，主槽护岸1.96公里；堤基防渗处理1.87公里，防汛道路9.3公里，新建水（涵）闸7座、旱闸1座等。 | 2013-2016 | 40500 | 30000 | 基本完成征迁，完成部分土方填筑、基础开挖等土方工程。 | 10000 | 主槽护岸施工，完成堤上路及绿化配套设施。 | 无 | 12月 | 莆田市木兰溪防洪管理处 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
8 | 城厢区花卉世界二期 | 15年 前期 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 二期100亩，在华亭镇濑榜路沿线建设花卉产业示范基地。 | 2016-2017 | 10000 |  | 二期征地已完成80亩和16座坟墓迁移。 | 2300 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 于晓栋
9 | 木兰溪防洪工程华亭段 | 15年 预备 | 水利 | 华亭镇 | 华亭段新建堤防长度16.27km（土堤12.29km，土石复合堤3.98km），加高加固堤防长度0.26km；护坡共16.53km；新建水（涵）闸共11座。概算5.1亿元。 | 2016-2018 | 51000 |  | 前期手续办理。 | 7200 | 元月动工建设。 | 1月 | 无 | 莆田市木兰溪防洪管理处 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
10 | 湄洲湾尾水排放工程及榜头加压泵站项目 | 15年 在建 | 水利 | 灵川镇 | 涉及灵川段9.3公里，在榜头村建立一座15亩加压泵站。 | 2015-2016 | 5000 | 4200 | 完成土地征迁及规划、土地报批。 | 800 | 完成建设并投入使用。 | 无 | 10月 | 市水务集团 | 蔡明宾13859841225 | 灵川镇 人民政府 |  | 林丽娟
11 | 太青海堤加固 | 15年 预备 | 水利 | 灵川镇 | 加固海堤治理。 | 2016 | 700 |  | 前期手续办理。 | 700 | 1月份动工，上半年完工。 | 1月 | 6月 | 灵川镇 人民政府 | 吴清松13799009987 |  |  | 郑锦权
12 | 利角辣木培育基地项目 | 新申报 | 农林牧渔 | 东海镇 | 项目位于东海镇利角村，二期总投资约3000万元，农场面积500多亩。 | 2016-2017 | 5000 |  | 办理前期手续。 | 1800 | 建设2座智能化温控大棚、林下种植辣木100亩。 | 6月 | 12月 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 区交通运输局 | 陈志杰 13859899222 | 刘金杉
13 | 小农水海头溪、团结溪整治 | 15年 前期 | 水利 | 东海镇 | 对海头溪、团结溪进行整治。 | 2015-2016 | 1800 | 300 | 前期手续办理，工程招标。 | 1500 | 完工。 | 无 | 6月 | 东海镇人民政府 | 陈永光18850977778 |  |  | 刘金杉
14 | 东海镇海堤除险加固工程 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 涉及东海村、蔡厝村、西厝村海堤除险加固。 | 2016 | 700 |  | 前期手续办理。 | 700 | 1月份动工，6月份完工。 | 1月 | 6月 | 东海镇人民政府 | 陈永光18850977778 |  |  | 刘金杉
15 | 常太镇山渡片农业综合开发项目 | 新申报 | 农林牧渔 | 常太镇 | 建设面积5200亩，修建拦河坝、衬砌排水沟、排灌渠、截水沟、排渍沟、蓄水池、河道护、涵洞和机耕路等。 | 2016 | 560 | 30 | 已委托设计单位勘测丈量和设计。 | 530 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 常太镇人民政府 | 吴晋春 13850253898 | 陈梅爱
16 | 常太镇渡里溪、珠口溪综合整治工程 | 新申报 | 水利 | 常太镇 | 渡里溪清淤河道1.34公里，采用干砌石挡墙护岸1.79公里；珠口溪河道清淤等综合整治。 | 2015-2016 | 1600 | 20 | 已委托设计单位勘测丈量和设计。 | 1600 | 基本建成。 | 1月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 常太镇人民政府 | 吴晋春 13850253898 | 陈梅爱
17 | 莆田市东圳水库水环境综合治理工程 |  | 水利 | 常太镇 | 生态环境综合整治工程：南浦等水源工程建设、外度及双溪口引调水工程建设；东圳水库大坝除险加固等；流域内集镇区生活污水截污与库滨带生态建设，入库河道整治、生态林建设和水土保持，农业面源污染整治、畜禽养殖污染整治、矿山整治以及保护区土地征迁、居民搬迁。 | 2015-2018 | 85000 | 85000 | 房屋丈量97.14%；林（果）地及地面附着物已丈量1104宗约750亩。 | 20000 | 完成大坝除险加固，库区污水治理、安置房地块6月份动工建设。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈梅爱
⑶ | 交通路网类13个 | [5 empty] | 1040171.47 | 62550 |  | 140250
1 | 洋西公交配套设施始末站 | 新申报 | 交通 | 龙办 | 拟征地10亩，在洋西建设公交始末站。 | 2016-2018 | 5000 |  | 正在征地并进行前期规划。 | 2000 | 争取6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
2 | 广化路至旅游路连接线 |  | 交通 | 凤办 | 长3.8公里，宽11.5米。 | 2016-2017 | 7000 |  | 前期规划，手续办理。 | 5000 | 4月份动工建设。 | 4月 | 无 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 区交通局 | 苏啟泰 13808562896 | 黄美光
3 | 山区村道路硬化工程 |  | 交通 | 凤办 | 对山区村道路进行硬化提升。 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 5000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
4 | 木兰大道一期工程 | 15年 在建 | 交通 | 华亭镇 | 建设起点从324国道开始，终点至城港大道，道路全长10.9km，路幅为60m，双向6车道，采用沥青混凝土路面；建设内容主要包括路基、路面、人行道、绿化带、桥梁、交通安全设施、雨污水管道、电力、电信、照明建设等。 | 2015-2018 | 187000 | 40000 | 基本完成地面坟墓迁移，房屋共丈量确认5.7万平方米；5个安置区完成建筑方案设计及4个安置区丈量。 | 20000 | 樟塘段6月动工建设，完成桥涵下部结构的施工，路基工程及管线工程完成30%。 | 无 | 12月 | 莆田市城市建设投资开发有限公司 | 黄剑辉 13860952645 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585 | 于晓栋
5 | 县道X281城厢区环山旅游路 | 15年 在建 | 交通 | 华亭镇 | 起点位于城厢区常太镇松峰村（东圳水库管理局），与县道X223线平交， 终点位于龟山寺，全长19.710公里，路基宽11.5米，设计行车时速30km/h按三级公路标准建设。 | 2015-2017 | 6100 | 4200 | 已完成地面物清理，施工便道。 | 1900 | 完成华亭龟山示范段道路建设 | 无 | 12月 | 城厢区交通工程有限公司 | 郑黎明13706061588 | 城厢区 交运局 | 陈志杰 13859899222 | 于晓栋
6 | 龟山路（X281龟山至濑榜路） | 15年 前期 | 交通 | 华亭镇 | 起点位于K0+000龟山，终点为华亭镇人民政府西侧。路线全长14.88公里，采用三级公路标准设计，路基宽度为9.5m，行车速度为30km/h，双向两车道。 | 2016-2018 | 22571.47 | 1000 | 各项前期手续正在办理，规划选址意见书编制中。 | 10000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 区交通运输局 | 苏启泰 13808562896 | 于晓栋
7 | 联十一线 | 15年 在建 | 交通 | 灵川镇 | 全线主线按一级公路47.219公里，设计时速80公里双向准8车道，路基宽度35.5米，辅路全长44.614公里，路基宽为2*8.25米，有特大桥6座，大、中、小型桥梁共35座，互通式立体交叉13处，分离式立体交叉11座，涵洞47道，通道11道。灵川段3.9公里。 | 2016-2018 | 570000 | 10000 | 完成填土工程。 | 40000 | 完成部分路坯建设。 | 无 | 12月 |  |  |  |  | 郑锦权
8 | 笏枫公路东海集镇路段综合提升工程 | 新申报 | 交通 | 东海镇 | 示范段总长约1公里，项目主要对该1公里路段两侧建筑物立面进行改造，工程造价约1000万元。 | 2016 | 1000 | 200 | 预计11月施工招标，12月动工建设。 | 800 | 完工。 | 1月 | 2月 | 东海镇人民政府 | 沈国发13959591518 |  |  | 刘金杉
9 | 忠惠路道路工程 | 15年 预备 | 交通 | 东海镇 | 道路总长1.1公里，路幅 24米，总造价约1800万元。 | 2016 | 1800 | 100 | 完成征地、拆迁工作。 | 900 | 完工。 | 4月 | 8月 | 东海镇人民政府 | 王漠兵13666905272 |  |  | 刘金杉
10 | 金桥路道路工程 | 15年 预备 | 交通 | 东海镇 | 道路总长2公里，路幅12米，总造价约2000万元。 | 2016 | 2000 | 50 | 已完成大部分前期手续，已委托中介对施工图进行图审，之后办理招投标手续。 | 1950 | 完工。 | 4月 | 8月 | 东海镇人民政府 | 沈国发13959591518 |  |  | 刘金杉
11 | 常太镇东青村道路改造及基础设施建设 | 新申报 | 交通 | 常太镇 | 进村道路停车场，桥、水坝、道路改造。 | 2016 | 700 |  | 前期规划设计。 | 700 | 1月份动工建设。 | 1月 | 6月 | 常太镇东青村 | 林世训 118396000611 | 常太镇人民政府 | 林天虎 13959513311 | 吴建銮
12 | 滨海大道拓宽（城厢段） | 15年 在建 | 交通 | 东海镇 灵川镇 | 滨海大道（城厢段）全长14.16km，道路红线60m，双向8车道加辅道。东海段4.8公里，灵川段9.3公里。 | 2016-2018 | 190000 |  | 完成110万方填土，部分路基建设。 | 37000 | 完成灵川段填土工程。 | 无 | 无 | 东海镇人民政府 | 陈永光18850977778 |  |  | 郑锦权
13 | 笏枫公路改扩建工程（县道X208东龙线城厢段） | 15年 预备 | 交通 | 灵川镇 东海镇 | 路线长15.894公里，东海段4.8公里，灵川段9.9公里，其中以实施段落5.095公里。按全线采用二级公路标准(兼市政主干道功能），设计时速为60公里/每小时，路基宽度35米。 | 2016-2017 | 37000 | 7000 | 征迁等各项前期工作完成，正在办理农转用手续。 | 15000 | 进入路基、路面的施工阶段。 | 1月 | 12月 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 区交通运输局 | 陈志杰 13859899222 | 郑锦权
⑷ | 城建环保80个 | [5 empty] | 3234117 | 792440 |  | 715660
1 | 恒大御景半岛 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地260亩，总建筑面积32万平方米，规划建设学校、商业街、江滨景观长廊、花园洋房、顶级名品店、罗马喷泉广场等五大活动广场，集都市休闲、旅游、文化、登山、摄影、美食、酒店、购物等多功能于一体，以时尚文化体验消费为核心的都市商业文化综合体。 | 2015-2018 | 270000 | 160000 | 目前商住楼正在桩基施工，别墅桩基完成4栋地下墙柱钢筋绑扎。 | 100000 | 完成别墅区建设，高层主体施工。 | 无 | 12月 | 金碧置业有限公司 | 邓满连 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 黄美光
2 | 雅颂居 | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 建设20幢高层商住楼，总建筑面积353348平方米。 | 2014-2016 | 140000 | 110000 | 年底20幢全面封顶，小区景观园林、管网等配套建设。 | 30000 | 完成外墙装修及进行配套设施建设，全面竣工。 | 无 | 12月 | 富安置业有限公司 | 陈万全1379966986 | 龙桥街道 办事处 | 陈建华13599898001 | 黄美光
3 | 骏欧龙盘（含鲤鱼山片区二期安置房） | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 占地56.3亩,其中安置房30亩，出让地26.3亩，安置地块建筑面积约为8.95万平方米，拟建6幢高层安置房及商品房。 | 2014-2016 | 87000 | 82000 | 1-8#已主体封顶并外墙装修。9-12#主体建设中。13#投入使用。 | 5000 | 全面封顶，进行外墙装修并投入使用。 | 无 | 10月 | 莆田骏欧置业有限公司 | 杨常青 13808581200 欧国义 13860958111 | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 | 黄美光
4 | 凤凰城 | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 占地71.3亩，总建筑面积18.36万平方米。 | 2016-2019 | 36720 | 25000 | 完成开炸石头及土方清运。年内完成。 | 5000 | 上半年动工建设。 | 6月 | 无 | 莆田市凤达房地产有限公司 | 林凤鸣13905041868 | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 | 黄美光
5 | 京都国际金融中心 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地33亩，建筑面积约15万平方米，建设2幢商住房。 | 2016-2019 | 160000 | 63000 | 场地平整、地质勘查等前期已完成，现正在进行方案设计调整。 | 10000 | 争取6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 京都房地产开发有限公司 | 潘志明13950760629 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 | 黄美光
17 | 泗华滨溪二期安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 龙办 | 占地130亩，总建筑面积29万平方米，建设15幢安置房和一座幼儿园。 | 2015-2017 | 200000 | 110000 | 正在进行地下室施工。 | 80000 | 部分建筑封顶。 | 无 | 12月 | 中建美嘉房地产有限公司 | 陈雨仁 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 黄美光
18 | 东圳库区安置房建设（洋西五期） | 15年 预备 | 棚户区 | 龙办 | 占地163.1亩，安置房建设面积23.25万平方米，预计建设套数1700套。 | 2016-2019 | 150000 |  | 基本完成征迁工作，9月底净地挂牌。 | 80000 | 完成基建手续办理，6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 区城建前期办 | 黄捷男13607539891 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
35 | 电商未来城周边配套道路建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 城常路北侧（洋西四期）周边道路配套工程：书院路、山兜路、规划路一路（山兜路-荔涵大道段）、规划路二路（书院路-城常路）4条道路及周边绿化配套工程建设，道路总长约2公里。洋西电商城至整村改造项目安置地周边配套工程建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 正在规划设计。 | 5000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
36 | 龙办城市慢道系统建设 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 1、东圳渠道凤凰山至市政府段西侧慢道建设：长1.2公里、宽3米的步行慢道建设。2、泗华老叶树至东圳水库坝头慢道：拟扩宽征地,建设长约0.8公里、宽3米的步行慢道。 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划。 | 3000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959陈俊成13559389099 | 黄美光
37 | 泗华滨溪小区一期配套道路建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 规划一路、规划二路两条路全长约1083米。其中规划一路北起泗华安置区（二期）北侧，南至泗华路，道路全长880.596米，规划道路红线宽度24米；规划二路西起规划二路，东至荔涵大道，道路全长203.418米，规划道路红线宽度24米。 | 2016-2017 | 3000 |  | 正在规划设计。 | 3000 | 1月份动工建设。 | 1月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 黄美光
38 | 龙桥环卫作业基地 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 拟在洋西征地10亩，建设垃圾转运站、环卫机械车辆停放场地。 | 2016-2017 | 2000 |  | 正在征地并办理前期手续。 | 500 | 争取6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
6 | 凤凰山铂郡 | 是 | 房地产 | 凤办 | 占地70亩，总建筑面积约为42563.99平方米，建设46幢多层住宅及公共配套设施、绿化、道路等。 | 2014-2016 | 52797 | 25000 | 凤凰山铂郡共46栋，已经动工的有28栋，15栋已封顶。 | 28000 | 12月份全部竣工。 | 无 | 12月 | 聚昌置业 | 张桂花13599555451 |  |  | 陈志挺
19 | 新塘南景安置房建设 | 是 | 棚户区 | 凤办 | 涉及拆迁户157户，涉及拆迁面积约6万平方米，建设安置房10栋，建筑面积10万平方米。 | 2016-2019 | 35000 |  | 总平及建筑方案修改完善。 | 15000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
39 | 广化路延伸段 |  | 市政设施 | 凤办 | 路长2.5公里，宽28米，包括人行道、绿化带、桥梁、照明建设等。 | 2016-2018 | 9800 |  | 前期规划，手续办理。 | 6000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
40 | 钟潭至广化寺慢道建设 |  | 市政设施 | 凤办 | 钟潭至广化寺慢道建设全长约3.5公里。 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
41 | 广化寺停车场 |  | 市政设施 | 凤办 | 占地面积8亩。 | 2016-2016 | 3000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 |  |  |  |  | 吴文恩
42 | 南门白改黑改造工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 南门路、南园路、壶山路、胜利路等道路白改黑工程，及改造两污水管约5000米及雨水收集井等配套设施建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 4000 | 5月份动工建设。 | 5月 | 无 | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新13607510153 | 城厢区人民政府 |  | 陈志挺
43 | 三塘白改黑改造工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 筱塘南街、广化路、新梅路、新季路等路段白改黑工程。 | 2016-2017 | 2000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
7 | 凤翔城 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地55亩，总建筑面积13.28万平方米，建设10幢商住楼。 | 2012-2016 | 35000 |  | 完成主体建设。 | 5000 | 2016年完工投入使用。 | 无 | 12月 | 莆田市凤达房地产有限公司 | 林凤鸣13905041868 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 | 黄光明
8 | 富邦学苑 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地100亩,建设14栋商住楼，建筑面积约31万平方米。 | 2009-2016 | 105400 |  | 1#-5#楼投入使用，6#-9#上半年实现动工，11#-14#主体建设。 | 15000 | 主体完工。 | 无 | 12月 | 莆田市富邦房地产开发有限公司 | 林凤飞 13905948223 | 霞林街道 办事处 | 陈 扬13950729944 | 黄光明
9 | 莆田市海峡广场 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地145亩，总建筑面积30万平方米，地下室2层。共建设10幢30层商住楼，1幢18层廉租房，1幢4层综合体。 | 2012-2016 | 100000 |  | 完成桩基施工。 | 35000 | 主体建设。 | 无 | 无 | 莆田市海峡置业房地产有限公司 | 林茂苍 18805045366 | 霞林街道 办事处 | 胡洪九13850293039 | 黄光明
10 | 凤达飞跃楼 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地12.21亩,建筑面积2.98万平方米，建设2幢18层商住楼。 | 2014-2016 | 10000 |  | 主体建设，部分建成。 | 1000 | 完工投入使用。 | 无 | 12月 | 莆田市凤达房地产开发有限公司 | 林凤鸣13905041868 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18950795178 | 黄光明
11 | 木兰(联创）国际广场 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地140亩，总建筑面积37万平方米，建设国际名品酒店、标准真冰溜冰场、五星级豪华影城等，集都市休闲、旅游、文化、运动、娱乐、美食、酒店、购物等多功能于一体的商业文化综合体。 | 2012-2016 | 242000 |  | A区一季度交房，B区上半年商业验收，C区下半年主体封顶。 | 5000 | 主体建设。 | 无 | 12月 | 莆田联创世纪投资有限公司 | 陈 健 13950189232 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
12 | 木兰金融财富中心 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地300亩，建设大型购物中心、5A级写字楼、商业街、SOHO公寓及住宅等一体的城市综合体。 | 2012-2016 | 315000 |  | 四个地块，其中商业两个、住宅两个，二期12月份交付使用。商业年底开业。 | 50000 | 主体工程完工。 | 无 | 12月 | 莆田市城市投资开发有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 柳军勇 13959590911 林朝阳13706058998 | 肖志雄
20 | 中央商务区-肖厝安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地65.43亩，总建筑面积18.71万平方米；分两期建设,其中一期安置房1#-6#楼建筑总面积约13.38万平方米，1-3#32层、4#26层、5#22层。 | 2014-2016 | 60000 |  | 1－6#楼竣工验收并完成配套设施； 7－9#楼主体工程建设。 | 5000 | 年底主体封顶。 | 无 | 12月 | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 周东明13859820368 | 肖志雄
21 | 中央商务区-下黄安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地43亩，建筑面积9.96万平方米，共建设5幢安置房，其中14#-17#32层、18#18层。 | 2012-2016 | 30200 |  | 14#、15#、16#、17#完成主体工程，18#A区至8层；B区2主体施工。 | 1000 | 主体建设。 | 无 | 无 | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
22 | 顶墩片区改造安置房（7#-8#） | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 建筑面积5万平方米，共建设2幢安置房。 | 2010-2016 | 10000 |  | 7#、8#主体施工。 | 3000 | 年底主体封顶。 | 无 | 12月 | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 肖志雄
23 | 霞林片区改造安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地219亩，建筑面积58.58万平方米，其中住宅建筑面积约42.5万平方米。共建26幢安置房。 | 2013-2016 | 320000 |  | A区封顶B区7#-14#楼地下室桩基施工完成。C区桩基施工基本完成。 | 60000 | 主体建设。 | 无 | 无 | 福建新元投资有限公司 | 左浩杰 18650202551 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 | 肖志雄
24 | 坂头10#经济适用房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地8亩，总建筑面积30000平方米，建设2幢经济适用房，以及配套设施。 | 2014-2016 | 8000 |  | 施工至8层板面。 | 2000 | 封顶装修。 | 无 | 12月 | 福建省宇威房地产有限公司 | 张承宏 18039096609 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 周东明13859820368李晓忠 13706068600 | 肖志雄
25 | 棠坡安置房（万达指挥部） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地11亩，总建筑面积2.8万平方米，建设2幢安置房。 | 2016-2019 | 15000 |  | 征迁扫尾；四季度基建手续办理。 | 5000 | 主体建设。 | 6月 | 无 | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新 13607510153 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 周东明13859820368 | 肖志雄
44 | 北渠慢道建设工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 两侧各5.5公里，建设步行慢道、休闲亭等配套设施，新增绿地面积17公顷。 | 2015-2016 | 2000 |  | 一期工程建设完工。 | 500 | 2016年完成5.5公里慢道建设。 | 无 | 12月 | 区住建局 | 徐一鸣 13860989166 | 霞林街道 办事处 | 黄顺华18206002001 | 肖志雄
45 | 延寿路南伸工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 延寿路顶墩段全长940米，路幅40米，6车道。 | 2016-2018 | 5000 |  | 完成征迁，前期手续办理。 | 4500 | 完工投入使用。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
46 | 八二一街南伸工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 延寿路顶墩段全长940米，路幅40米，6车道。 | 2016-2018 | 4500 |  | 完成征迁，前期手续办理。 | 3000 | 完工投入使用。 | 6月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 陈 扬13950729944 | 肖志雄
47 | 胜利路（荔园路——城港大道）市政工程 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 全长763米，道路宽度40米，按城市主干道、双向六车道设计，设计行车速度为40千米/小时，沿线设3个平面交叉口，一个立面交叉口。主要进行路基工程、路面工程、雨污管道、电缆沟、道路照明工程和道路配套设施等建设。 | 2016-2018 | 5500 |  | 完成设计。 | 5500 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 周东明13859820368 | 黄光明
48 | 学园路（荔园路——木兰溪）市政工程 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 全长544米，道路宽度40米，按城市主干道、双向六车道设计，设计行车速度为40千米/小时，沿线设3个平面交叉口。主要进行路基工程、路面工程、雨污管道、电缆沟、道路照明工程和道路配套设施等建设。 | 2016-2018 | 3200 |  | 完成设计。 | 3200 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新 13607510153 | 霞林街道 办事处 | 周东明13859820368 | 黄光明
49 | 滨溪北路 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 自木兰水闸至江边排涝闸，长8公里，宽24米，包括公交停靠站、街头广场等。 | 2016-2018 | 32000 |  | 完成征迁及前期手续办理。 | 6000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
50 | 钟潭溪中桥 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 建设1座中桥，全长450米。 | 2016-2018 | 2500 |  | 完成桥梁设计及预算财审招投标。 | 2500 | 6月份动工建设。 | 6月 | 12月 | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新 13607510153 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 黄光明
51 | 小区基础设施改造提升 |  | 市政设施 | 霞办 | 嘉新建材市场、下黄安置区等小区提升改造。 | 2016 | 1000 |  | 前期摸底排查。 | 1000 | 工程建设。 | 5月 | 12月 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 区水务局 | 杨 勇 18159003150 龚 勇 13615999588 | 肖志雄
13 | 万信星城 | 15年 在建 | 房地产 | 华亭镇 | 占地25.8亩，建筑面积3.5万平方米，商业面积6900平方米。 | 2014-2015 | 20000 | 19800 | 3栋住宅楼已封顶，并完成外装，正在落架，商业楼主体已完工，正在外墙装修。 | 200 | 上半年竣工验收，并交房。 | 无 | 6月 | 福建万兴伟业房地产开发有限公司 | 纪正敏 13559110808 | 华亭镇 人民政府 | 林根13850250059 | 王乌妹
14 | 信和源—华庭 | 15年 在建 | 房地产 | 华亭镇 | 占地17.4亩，建筑面积约2.7万平方米。 | 2014-2016 | 15000 | 14800 | 已封顶，完成90%的外墙装饰。 | 200 | 上半年完成配套设施，并交付使用。 | 无 | 6月 | 信和源（福建）置业有限公司 | 李荣清13305048888 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 陆建琪
15 | 祥和·木兰印象 | 15年 预备 | 房地产 | 华亭镇 | 占地60亩，总建筑面积129958.33平方米，建设商业、住宅楼，以及配套设施。 | 2014-1016 | 86000 | 85800 | 7月底已动工，正在桩基建设。 | 200 | 三季度完成封顶80%，年底部分外墙装修完成。 | 无 | 12月 | 莆田市祥和房地产开发有限公司 | 陈国祥 13905042662 | 华亭镇 人民政府 | 林根13850250059 | 陆建琪
16 | 天誉首府 |  | 房地产 | 东海镇 | 占地145亩，商业面积1.8万平方米，住宅面积17.5万平方米。 | 2014-2016 | 50000 | 37000 | 完成一期建设。 | 13000 | 二期封顶装修。 | 无 | 12月 |  |  |  |  | 郑尚庆
26 | 三紫片区改造建设 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地296亩，三紫路周边改造项目。新建建筑面积40万平方米。 | 2016-2019 | 150000 |  | 已基本完成一期约30亩安置区的征地和清树，房屋、厂房正在丈量和评估。 | 15000 | 完成部分土地挂牌出让，房屋拆迁,安置房6月动工建设。 | 6月 | 无 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 连益斌 13599003031 | 于晓栋
27 | 山牌片区改造安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 建设3幢，占地面积约17亩，建筑面积约7.8万平方米。 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期手续办理。 | 2000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
28 | 濑榜路拓宽整治圳头安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 位于圳头村，建筑面积约9.8万平方米。 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期手续办理。 | 2000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
29 | 华亭镇溪滨路后山安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地20亩，新建建筑面积3万平方米。 | 2016-2017 | 9000 |  | 已完成征地15亩。 | 2800 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
52 | 溪滨路道路工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 华亭镇 | 城市二级主干路，计算行车速度40kn/h，规划道路宽度30m，路面结构计算荷载BZZ-100标准轴载，路线全长为3.359km，道路设施等。 | 2012-2017 | 7200 | 6000 | 启动后山段征迁，和1.2千米路面硬化。 | 1200 | 一季度打通后山段。 | 无 | 3月 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
53 | 华亭镇小城镇市政道路设施建设 | 15年 在建 | 市政设施 | 华亭镇 | 建设镇区的万圳路、华前路、濑华路、南庄尾厝路等华亭小城镇集镇区的路网设施建设。 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期手续办理。 | 2500 | 3月动工建设。 | 3月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
54 | 华亭环卫设施建设 | 新申报 | 市政设施 | 华亭镇 | 建设埔柳村垃圾消纳厂、垃圾中转站；配备垃圾压缩运输车6部，主干道配置垃圾箱等环卫设施。 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 6月动工建设。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 于晓栋
30 | “一横三纵”青山安置区建设 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地35亩，建筑面积35398平方米，建设28幢安置房。 | 2016-2018 | 9500 |  | 完成土地平整及规划设计。 | 5000 | 完成安置房主体，配套建设。 | 1月 | 12月 | 灵川镇人民政府 | 蒋万顺13905047716 | 灵川镇 人民政府 |  | 陈洪武
31 | 滨海大道扩建榜头安置区建设 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地33.4亩，建筑面积28102平方米，建设25幢安置房。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计。 | 5000 | 完成安置房主体，配套建设。 | 1月 | 12月 | 灵川镇人民政府 | 蔡明华13950706633 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
32 | 滨海大道扩建太湖安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地30亩，建设总面积26235平方米，建设20幢安置房。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计。 | 5000 | 完成安置房主体，配套建设。 | 1月 | 12月 | 灵川镇人民政府 | 黄星星18905942880 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
33 | “联十一线”柯朱、下尾安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地35亩，建设柯朱和下尾安置区。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计。 | 3000 | 主体完成建设。 | 6月 | 无 | 灵川镇人民政府 | 杨少龙13599024123方晖13860997689 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
34 | 灵川何寨集镇片区改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 灵川镇 | 项目分成四期，一二期占地面积65亩，涉及户数110户，建筑面积5.14万平方米。二期占地面积200亩，涉及户数160户。三期占地面积15亩，建筑面积2.5万平方米。 | 2016-2025 | 151000 |  | 一二期完成规划设计调整，三四期前期规划摸底。 | 5000 | 争取上半年动工建设。 | 6月 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 许晋芳13860996226 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
55 | 东海垃圾转运站建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 东海镇 | 占地5亩，含管理房一栋400平米，转运站一栋（10米*10米*7米，仓库一座、车棚、绿化、砌坡等。 | 2016 | 600 |  | 办理前期手续。 | 600 | 完工。 | 3月 | 10月 |  |  |  |  | 刘金杉
56 | 常太镇污水管网建设（一期） | 新申报 | 市政设施 | 常太镇 | 建设东青、东太、常太、松峰、长基、洋边等村的管网建设。 | 2016 | 1000 |  | 前期规划设计。 | 1000 | 1月份动工建设。 | 1月 | 9月 | 常太镇人民政府 | 蔡建成 13859885588 |  |  | 吴建銮
57 | 华林开发区基础设施建设 | 15年 在建 | 市政设施 | 华林 | 后角路改造、利民路（福厦路-燎原段）改造、创业路（华林路—村道）、华林路西延市政道路、支一路（万升－三海）市政道路、支二路（腾达路－滨江路）市政道路。 | 2015-2016 | 2000 | 500 | 施工方案设计。 | 2000 | 部分路段通车。 | 6月 | 12月 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 陈丽萍
58 | 华林园区污水处理工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 华林 | 华林园区2公里污水管网建设，建设一个污水处理厂。 | 2016 | 500 | 150 | 施工图设计。 | 500 | 完成2公里污水管网建设。 | 2月 | 12月 | 区住建局 | 徐一鸣 13174550098 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913 | 陈丽萍
59 | 太湖园区污水管网建设工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 太湖 | 太湖园区3公里污水管网建设。 | 2016 | 500 | 150 | 前期工作开展。 | 500 | 完成3公里污水管网建设。 | 2月 | 12月 | 区住建局 | 徐一鸣 13174550098 | 区住建局 | 张亦强13950710229 | 陈丽萍
60 | 白洋幸福家园 |  | 美丽乡村 | 凤办 | 白洋村旧村改造及基础设施配套建设等。 | 2016-2018 | 10000 |  | 正在摸底丈量。 | 2000 | 5月份动工建设。 | 5月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
61 | 县级土地整理开发项目 | 新申报 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 以隆兴、埔柳、五云三个村共整理开发土地600亩。 | 2016 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 3月动工建设。 | 3月 | 12月 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
62 | 华亭镇幸福家园-云峰村试点建设 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 旧村拆除约17万平方米，拆迁户675户398座旧房3092人，拆旧面积22.8万平方米，整理土地279亩，其中复垦271亩，新增增减挂钩指标256.7亩。新村占地168亩，其中过山60亩、马园108亩，共建设8万多平方米安置房新区和基础设施配套工程，村庄整治、立面改造，建设生态文化公园、登山步道。 | 2013-2016 | 20500 | 17700 | 1过山安置区224户楼房正在内外墙等配套设施建设。2、马园新区正在办理林业用地审批。 3、委托市建筑设计院进行建筑方案设计。 | 2800 | 完成村庄整治、立面改造，过山小区配套基础设施建设。马园安置房年底部分建成。 | 无 | 12月 | 华亭镇云峰村委会 | 高国泉 13905046133 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
63 | 华亭镇幸福家园-隆兴村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 拆旧300多户，约8万平方米；新建区占地41亩，共建设105幢安置房；新增增减挂钩指标约136亩。 | 2014-2016 | 12000 | 11400 | 24幢全部封顶，已完成50%外墙装修，市政配套设施正在完善设计；复垦土地120亩完成初验。 | 600 | 完成村庄环境整治，绿化提升。 | 无 | 3月 | 华亭镇隆兴村委会 | 王丽香 13656993186 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 于晓栋
64 | 华亭镇幸福家园-园头村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 旧村拆除、村庄整治、公园建设。 | 2014-2016 | 10000 | 9000 | 9幢全部封顶，正在外墙装修，配套设施已委托设计。 | 1000 | 完成村庄古民居修缮工作。 | 无 | 10月 | 华亭镇园头村委会 | 龚以松18059509559 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
65 | 华亭镇幸福家园-五云村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 新建区面积约20亩，计划建房100套，拆除旧房，土地流转约80亩；建设五院桥从五云至院后桥约长55m，桥面宽8m，征地面积约为3亩；云顶路从新建区至岭顶道路约长1000m，宽6m；建设官帽山农民休闲公园面积约为165亩；6层综合大楼面积约为1440平方米。 | 2014-2016 | 12000 | 8050 | 已拆除房屋建筑面积37982平方米，新增占地面积52亩，平整土地45亩，拆旧复垦正在预算。新建区地基建设中。 | 3800 | 上半年完成新建区主体建设，下半年完成市政配套设施建设。 | 无 | 12月 | 华亭镇五云村委会 | 林玉满 13808586916 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 王乌妹
66 | 华亭镇幸福家园-埔柳村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 土地整理（拆旧复垦约50亩，兰溪支流西湖溪埔柳段进行护岸建设，长2.2公里，护岸整治后两岸将新增耕地约100亩）；新建社区服务中心项目，建筑面积750平方米。 | 2015-2018 | 10000 | 200 | 正在建设方案报批中。 | 2000 | 6月份完成拆旧复垦并上报验收；服务中心及配套设施12月份完工。 | 无 | 6月 | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 于晓栋
67 | 华亭镇幸福家园-西许村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 完成3条村道的硬化、建设木兰溪西许支流沿岸的景观绿岛，配套激情广场，完成三紫路两侧绿化，完成将军岩公园、农家乐、公测、停车场、公交停靠站等。 | 2015-2018 | 1000 | 200 | 完成建设方案报批。 | 2000 | 6月开工建设。 | 6月 | 无 | 西许村委会 | 刘国枝13799665315 | 华亭镇 人民政府 | 吴国良 13607537555 | 于晓栋
68 | 华亭镇幸福家园-万坂村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 旧村拆除面积约6万平方米，新增耕地面积约64亩。新村建设占地35亩，可安置121户复式套房户，其余的多层套房安置。 | 2014-2016 | 10000 | 6000 | 新建区已完成土地平整。 | 3100 | 上半年完成拆旧复垦工作，12月份新建区封顶。 | 无 | 12月 | 万坂村委会 | 蔡建政1379965272 | 华亭镇 人民政府 | 吴国良 13607537555 | 于晓栋
69 | 灵川镇美丽乡村建设 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 全面对全镇15个村庄按照“五清楚”建设内容进行美丽乡村建设。 | 2016-2020 | 50000 |  | 部分动工。 | 3000 | 完成5个乡村立面、道路、环境卫生整治。 | 1月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 杜金发13808590909 | 灵川镇 人民政府 |  | 陈洪武
70 | 灵川镇幸福家园建设 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 1、径里村幸福家园建设；2、桂山村幸福家园建设；3、书峰村幸福家园建设；4、下尾村幸福家园建设。 | 2016-2020 | 30000 |  | 旧村复垦、安置区、景观带建设。 | 15000 | 部分村完成建设，并进一步提升形象。 | 1月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 相关挂钩领导 | 灵川镇 人民政府 |  | 陈洪武
71 | 灵川镇环境综合整治 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 清理历史遗留垃圾，购置垃圾车，改造清洁楼等，对全镇畜禽养殖场拆除，垃圾清理及土地整理复垦。 | 2016-2020 | 3000 |  | 完成清洁楼改造及垃圾车购买，全面清理卫生死角。 | 1500 | 环卫工作硬件、软件设施健全。 | 1月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 郑婷婷13859890603 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
72 | 坪洋村西头拆旧复垦新村建设项目 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 东海镇 | 拆旧房涉及88幢184户。通过拆旧复垦，可复垦整理耕地面积86亩，新村占地面积38亩,总建筑面积约4万平米。 | 2016-2018 | 10000 | 500 | 已经申请办理用地手续，预计年底完成一期的拆除工作。 | 4000 | 安置房动工建设，完成建筑面积约1万平米。 | 2月 | 无 | 东海镇人民政府 | 沈国发13959591518 |  |  | 郑尚庆
73 | 上亭村美丽乡村建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 上亭村道立面综合提升以及农村环境、卫生整治。 | 2016 | 2000 |  | 设计已经完成图审，正在编制预算。 | 2000 | 完工。 | 1月 | 4月 | 东海镇人民政府 | 黄智强13950771373 |  |  | 刘金杉
74 | 上图、利角、蔡亭村庄整治 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 包括上亭、上图立面改造，以及四个村的农村环境、卫生整治。 | 2016 | 2000 |  | 上图村完成施工招标。 | 2000 | 完工。 | 1月 | 3月 | 东海镇人民政府 | 许庆明13905040803 |  |  | 刘金杉
75 | 常太村东青村省级环境整治项目 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 东太桥至停车场道路扩宽、停车场、水坝、绿化等。 | 2016 | 800 |  | 前期规划设计。 | 800 | 1月份动工建设。 | 1月 | 9月 | 常太镇东青村 | 林世训 118396000611 | 常太镇人民政府 | 林天虎 13959513311 | 吴建銮
76 | 常太镇岭下村空中栈道工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设悬空钢结构的凌空玻璃栈道250米，山体灌浆加固。 | 2016 | 650 |  | 前期规划设计。 | 650 | 3月份动工建设。 | 3月 | 12月 | 常太镇岭下村 | 陈美金 13626921216 | 常太镇人民政府 | 许燕桢 13860905643 | 陈梅爱
77 | 常太镇下莒村旧村复垦工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 拆除旧宅235栋建筑面积6.9万平方米，涉及7个村民小组232户1184人，共整理复垦土地130亩。 | 2016-2017 | 2500 | 100 | 完成下莒土地复垦设计，组织房屋丈量。 | 2400 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 | 常太镇下莒村 | 李光训 13850206001 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 陈庆其
78 | 常太镇下莒村新区建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 新区占地46亩，建设并排式民居96幢，小高层套房45套，建筑面积共4万平方米。建设新区三通一平等。 | 2016-2017 | 4200 | 50 | 完成新建区选址、新建区总平面图设计、新建区排洪沟设计等。 | 2100 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 | 常太镇下莒村 | 李光训 13850206001 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 陈庆其
79 | 常太镇下莒村村庄综合整治工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 对房屋立面进行统一格调的粉刷改造，房前杂物清除及路面硬化，设置绿化、路灯、公交停靠站等设施，池塘河道清淤整治，配备垃圾车、垃圾桶等。 | 2015-2016 | 800 | 10 | 已委托设计单位勘测丈量和设计。 | 790 | 3月份动工建设。 | 3月 | 12月 | 常太镇下莒村 | 李光训 13850206001 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 陈庆其
80 | 常太镇美丽乡村建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设坑洋王宫景观工程，马院闽中游击队旧址纪念馆建设工程，东青景观建设工程，岭下老人休闲公园等。 | 2015-2016 | 750 | 30 | 已委托设计单位勘测丈量和设计。 | 720 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 蔡建成 13859885588 | 常太镇人民政府 | 吴晋春 13850253898 | 陈梅爱
⑸ | 社会事业类14个 | [5 empty] | 110044 | 40400 |  | 28207
1 | 龙办公园提升、扩建工程 | 新申报 | 文化旅游 | 龙办 | 绶溪公园、天马山公园等提升、扩建。 | 2016-2020 | 10000 |  | 前期规划。 | 2000 | 争取6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 黄美光
2 | 文献中学宿舍楼建设 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼4200平方米。 | 2016-2017 | 850 |  | 图纸设计。 | 600 | 基本完工。 | 6月 | 12月 | 文献中学 | 陈国勇13859836362 |  |  | 黄美光
3 | 太平小学教学综合楼 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼4650平方米，及配套工程。 | 2016-2017 | 1087 |  | 图纸设计。 | 700 | 基本完工。 | 6月 | 12月 | 太平小学 | 郑玉贞13850239819 |  |  | 黄美光
4 | 逸夫实小教学综合楼 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼5500平方米，及配套工程。 | 2016-2017 | 1100 |  | 图纸设计。 | 700 | 基本完工。 | 6月 | 12月 | 逸夫小学 | 林雨娇13959509081 |  |  | 黄美光
5 | 莆田市第一医院扩建工程 | 是 | 医疗卫生 | 凤办 | 占地9.85亩，总建筑面积9.39万平方米，新建门诊大楼和病房大楼扩建。 | 2011-2016 | 44057 | 38000 | 病房楼和门诊楼主体已完成，正在内部装修。 | 6057 | 6月份投入使用。 | 无 | 6月 | 莆田市第一医院 | 彭德群13706060599 |  |  | 陈志挺
6 | 广化寺西塔公园建设 |  | 文化旅游 | 凤办 | 占地面积约25亩。 | 2016-2017 | 3000 |  | 正在征地拆迁。 | 1000 | 6月份动工建设。 | 6 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
7 | 区医院二次装修项目 | 15年 在建 | 医疗卫生 | 霞办 | 区医院新址配套设施和门诊大楼、医技楼装修工程。 | 2015－2016 | 2000 | 1000 | 工程于5月份动工，完成配套设施的部分工程。 | 1000 | 二季度完成工程。 | 5月 | 6月 | 区医院 | 刘华山13860929899 | 区卫计局 | 蔡开福：13706092835 | 肖志雄
8 | 莆田市马涨山陵园建设项目 | 新申报 | 民政 | 华亭镇 | 共建设2.6万个公墓，建设接待服务、殡仪服务、骨灰楼堂及其他配套建设面积1.4万平方米。 | 2016-2018 | 20000 |  | 已完成征地400余亩，正在洽谈坟墓迁移方案。 | 8000 | 部分建成。 | 6月 | 无 | 莆田市民生实业有限公司 | 李明泰 13599883939 | 华亭镇 市国资委 | 林根13850250059 | 于晓栋
9 | 城厢区华侨医院建设 | 新申报 | 医疗卫生 | 华亭镇 | 占地33.3亩，总建筑面积25000万平方米，新建项目：门诊楼、病房楼、公共卫生楼、养老院、华林园区社区卫生服务中心等。 | 2016－2020 | 12000 | 100 | 已完成医院总平面设计，年底拆迁公共卫生楼、宿舍楼及土地平整。 | 3500 | 一季度门诊楼和医技楼动工建设。 | 1月 | 12月 | 华亭镇卫生院 | 黄玉旺13860912321 | 区卫计局 | 蔡开福：13706092835 | 于晓栋
10 | 常太镇马院人家基础设施提升工程 | 新申报 | 文化旅游 | 常太镇 | 建设索桥、跑马场、景观水坝、提升改造王宫至马院道路10公里。 | 2016 | 2000 | 1250 | 完成幸福家园、爱情海、忘忧谷等建设。 | 750 | 1月份动工建设。 | 1月 | 5月 | 常太镇马院村 | 邱金照 13003856896 | 常太镇人民政府 | 蔡建成 13859885588 | 吴建銮
11 | 常太镇岭下村休闲公园提升及周边延伸工程 | 新申报 | 文化旅游 | 常太镇 | 建设过池老人休闲广场、武埕休闲公园、观景平台、登山步道延伸、农民健身路道路提升等。 | 2016 | 850 |  | 前期规划设计。 | 850 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 | 常太镇岭下村 | 陈美金 13626921216 | 常太镇人民政府 | 许燕桢 13860905643 | 陈梅爱
12 | 常太镇岭下村库区旅游特色村建设工程 | 新申报 | 文化旅游 | 常太镇 | 建设游客服务中心；库区移民项目公示景观石及绿化；建设休闲平台5个、生态厕所6个、凉亭5个，河道设置自然生态防护栏、廊桥涂色等；生态停车场工程等。 | 2016 | 600 |  | 前期规划设计。 | 600 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 | 常太镇岭下村 | 陈美金 13626921216 | 常太镇人民政府 | 许燕桢 13860905643 | 陈梅爱
13 | 九龙谷景区提升工程 |  | 文化旅游 | 常太镇 | 卧龙湖叠水景观坝5座，环湖景观带6km，生态停车场4h㎡，自驾车营地1处，500个床位生态养老院等。 | 2016—2018 | 12000 |  | 各项前期手续正在办理中。 | 2000 | 完成各项前期手续报批，进入施工阶段。 | 3月 | 无 | 莆田市九龙谷综合发展有限公司 | 林曦宇13905948819 |  |  | 陈梅爱
14 | 常太镇卫生院门诊楼建设 | 新申报 | 医疗卫生 | 常太镇 | 占地3.5亩，新建门诊楼建筑面积2000平方米。 | 2016年 | 500 | 50 | 四季度完成土地征用和图纸设计。 | 450 | 3月份动工建设。 | 3月 | 12月 | 常太镇卫生院 | 陈宝盛13859892319 | 区卫计局 | 蔡开福13706092835 | 陈梅爱
⑹ | 商贸服务类13个 | [5 empty] | 457800 | 88000 |  | 126600
1 | 电商·未来城 | 15年 预备 | 商贸服务 | 龙办 | 占地248亩，规划建设莆田市电子商务总部产业园，发展莆田电商产业总部经济。产业园按产业发展功能规划总部运营、展示会展、创业孵化、物流服务、云计算及数据处理、培训营销中心等配套。 | 2015-2018 | 258800 | 80000 | 招商中心主体建设至第二层，一期土地平整，现场试桩。 | 50000 | 一期部分封顶。 | 无 | 12月 | 区城建前期办 安福电商管委会 | 陈 敏 13808573555 施飞雄 13959525119 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
2 | 香格里拉酒店及配套设施 | 15年 预备 | 商贸服务 | 龙办 | 总建筑面积100517平方米，酒店开发及建设配套设施。 | 2016-2019 | 60000 |  | 正在进行地质勘察，报送概念性方案到市规划局。 | 15000 | 完成基建手续办理，6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 裕安置业有限公司 | 陈万全1379966986 | 龙桥街道 办事处 | 陈建华13599898001 | 黄美光
3 | 世全·时尚国际电商城 | 15年 在建 | 商贸服务 | 龙办 | 占地约12.27亩，总建筑面积约52813㎡，建设2幢22层商住楼，六层裙楼。作为安福电商市场的形象旗舰商城及电商配套。 | 2016-2018 | 30000 |  | 正在进行地质钻探。正在办理总平等手续。 | 8000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 | 世全房地产开发有限公司 | 吴国煌 13338500580 | 龙桥街道 办事处 | 翁朝晖13808585109 | 黄美光
4 | 古城美食一条街 |  | 商贸服务 | 凤办 | 美食一条街全长约500米。 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划，手续办理。 | 500 | 5月份动工建设。 | 5月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
5 | 湄洲日报社文化创客空间 |  | 商贸服务 | 凤办 | 建设路两边双创基地建设。 | 2016-2017 | 3000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1000 | 4月份动工建设。 | 4月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
6 | 城厢商务楼 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地7.5亩，总建筑面积3万平方米，建设1幢总部商务大楼。 | 2015-2017 | 24000 |  | 完成基建手续办理，年底动工建设。 | 10000 | 主体建设。 | 无 | 无 | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 周东明13859820368 | 肖志雄
7 | 南兴国贸中心 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地21.5亩，片区改造，建设商贸城、大型百货、城市综合体,2幢33F。 | 2016-2018 | 30000 |  | 完成土方清运，基础动工。 | 16000 | 主体工程建设。 | 3月 | 无 | 区城建前期办 城厢区经济发展有限公司 | 陈 敏 13808573555 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 陈元兴 13959530533 | 肖志雄
8 | 别克4S店 |  | 商贸服务 | 霞办 | 利用博艺轻工的闲置土地，建设面积约3200平米的别克4S销售展厅。 | 2016 | 1000 |  | 拆除地面物。 | 100 | 完工投入使用。 | 无 | 6月 |  |  |  |  | 肖志雄
9 | 华亭云峰加油站建设 | 15年 预备 | 商贸服务 | 华亭镇 | 在濑榜路新建和改建加油站1个。 | 2016-2017 | 1500 |  | 已完成加油站土地收储报批手续。 | 1500 | 6月动工建设。 | 6月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 王乌妹
10 | 上海大众及克莱斯勒汽车4S店建设项目 | 新申报 | 商贸服务 | 华林 | 利用合众天成闲置的21.5土地，建设上海大众和克莱斯勒汽车4S店，主营汽车销售及售后服务。 | 2015-2016 | 5000 | 2000 | 完成基础施工。 | 3000 | 一季度竣工投产。 | 无 | 3月 | 莆田市远创实业有限责任公司 | 林智峰15860097777 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913 | 陈丽萍
11 | 江淮汽车4S店 | 新申报 | 商贸服务 | 华林 | 利用中天食品内闲置土地，建设江淮汽车4S店。 | 2016 | 3500 | 500 | 施工图设计。 | 3500 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月 | 莆田市中天食品有限公司 | 刘伟民13706089005 | 华林经济开发区管委会 | 柳军英13860910880 | 陈丽萍
12 | 茂丰对接鞋业4S店项目 | 新申报 | 商贸服务 | 华林 | 利用茂丰鞋业内闲置土地，对接建设汽车4S店。 | 2016 | 3000 | 500 | 施工图设计。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月 | 城厢区茂丰鞋业有限公司 | 方茂红13860951255 | 华林经济开发区管委会 | 张朝阳13515926066 | 陈丽萍
13 | 力奴华林国际电商城 | 15年 在建 | 商贸服务 | 华林 | 利用现有莆田大进鞋业50亩，建筑面积约14万平方米，拟建集办公、展示、物流仓库等为一体配套完整的电子商务走廊。 | 2015-2017 | 30000 | 5000 | 完成6幢仓储基础施工。 | 15000 | 2016年1月完成地下室基础工程；7月6幢仓储封顶；10月开业。 | 无 | 12月 | 莆田市力奴鞋业有限公司 | 林金阳13808580666 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926 | 张伟国
二 | 预备项目84个 | [5 empty] | 4005105.68 | 22100 |  | 1041660
⑴ | 工业类16个 | [5 empty] | 314500 | 11000 |  | 73000
1 | 城厢区太湖园区填海造地工程 | 15年 前期 | 工业 | 灵川镇 | 在东进围垦内填海1300亩，建设防洪排涝设施及道路、排污、供水、供电等设施。 | 2016-2018 | 100000 |  | 海域丈量、评估已完成。 | 15000 | 办理海域使用，基础设施建设。 | 12月 | 无 | 莆田市南日集团 |  | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 郑锦权
2 | 东朱员工社区 | 新申报 | 工业 | 东海镇 | 占地40亩，总建筑面积约4万平米，建成后可基本解决东朱、海头工业园工人住宿等需求。 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期手续办理。 | 2000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 刘金杉
3 | 东海鞋服生产基地 | 15年 在建 | 工业 | 东海镇 | 占地504亩，建设集高端产业的创意、办公、展示交易及配套服务等于一体的多元化新型的创意园区。 | 2016-2018 | 91000 | 11000 | 土地完成换证，并出让。 | 7000 | 土地挂牌，7月份动工建设，年底完成厂房建设1万平米。 | 7月 | 无 | 莆田市城厢区太湖工业园发展有限公司 | 柯黎明 13959586388 | 城厢区人民政府 |  | 刘金杉
4 | 复茂食品扩建 | 新申报 | 工业 | 华林 | 建设5#厂房，建筑面积约1.2万平方米，购置110米长的生产设备。 | 2016-2017 | 6000 |  | 基建审批手续办理。 | 6000 | 一季度完成施工图设计，二季度完成施工许可证办理，7月动工。 | 7月 | 无 | 莆田市欧雅艺术制品有限公司 | 林建平13905941078 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
5 | 欧雅艺术扩建 | 新申报 | 工业 | 华林 | 占地约3.7亩，用于厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 1000 |  | 基建审批手续办理。 | 1000 | 一季度完成施工图设计，二季度完成施工许可证办理，7月动工。 | 7月 | 无 | 莆田市欧雅艺术制品有限公司 | 林建平13905941078 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
6 | 天怡(福建)现代农业发展有限公司扩建工程 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地58亩，总建筑面积3.5万平方米，建设2幢厂房、1幢仓库、1幢冷冻库及配套设施建设，年屠宰生猪20万头。 | 2016-2018 | 10000 |  | 挂牌前期手续办理。 | 8000 | 一季度挂牌出让，二季度完成施工图设计，三季度动工建设。 | 9月 | 无 | 天怡(福建)现代农业发展有限公司 | 蔡晨阳13905040818 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
7 | CG挂-2014-009号地块（贺喜科技二期预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 华林 | 占地约21亩，用于厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 5000 |  | 挂牌前期手续办理。 | 3000 | 一季度挂牌出让，二季度完成施工图设计，三季度动工建设。 | 9月 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616 | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616 | 张伟国
8 | 太湖工业集中地035地块（立翔体育用品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地100亩，用于鞋业厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 20000 |  | 争取挂牌。 | 3000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈顺荣13015997777 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 陈丽萍
9 | 太湖工业集中地025号地块（圣邦服饰预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地33.88亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 6800 |  | 争取挂牌。 | 2000 | 10月份开工建设。 | 10月 | 无 | 莆田圣邦食品有限公司 | 蔡福林13808568833 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
10 | 太湖工业集中地031号地块（和顺贸易预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地30.03亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 6000 |  | 争取挂牌。 | 2000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 莆田市和顺贸易有限公司 | 李 燊18905949988 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
11 | 太湖工业集中地032号地块（中山药业预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地17.89亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 3500 |  | 争取挂牌。 | 2000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 福建省中山生物科技有限公司 | 黄国林13788899978 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 陈丽萍
12 | 太湖工业集中地033号地块（鹏锋体育用品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地41.68亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 8200 |  | 争取挂牌。 | 3000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 福建省鹏锋体育用品有限公司 | 薛凤平13906537178 | 太湖工业园管委会 | 张亦强13950710229 | 陈丽萍
13 | 太湖工业集中地036号地块（嘉豪实业预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地100亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 争取挂牌。 | 4000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 莆田嘉豪实业有限公司 | 曾雅丽18965583333 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
14 | 太湖工业集中地022号地块（神恩食品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地35.43亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 7000 |  | 争取挂牌。 | 3000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 福建省神恩食品有限公司 | 林圣强13804748686 | 太湖工业园管委会 | 张亦强13950710229 | 陈丽萍
15 | 太湖工业集中地037地块（香港裕隆预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地面积5亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 争取挂牌。 | 2000 | 10月份开工建设。 | 10月 | 无 | 香港裕隆集团 | 陈建国 13905048888 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
16 | 太湖工业集中地46、47号地块（富隆达贸易预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地面积60亩，物流配送基地建设。 | 2016-2017 | 20000 |  | 争取挂牌。 | 10000 | 9月份开工建设。 | 9月 | 无 | 莆田市富隆达贸易有限公司 | 汪金富 13859860099 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 陈丽萍
⑵ | 农林水利类14个 | [5 empty] | 210700 | 10000 |  | 45900
1 | 鸡角鬓生态茶场 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 300亩茶场建设。 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1000 | 8月份动工建设。 | 8月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
2 | 观音山名贵林场 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 名贵树木种植及周边景点配套设施建设。 | 2016-2018 | 20000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 7月份动工建设。 | 7月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
3 | 白洋曾坪咖啡园 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 种植100亩台湾咖啡。 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划，手续办理。 | 2000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
4 | 林桥休闲农业乐园 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 太子山、寨里山约1000亩的果树新品种种植、名贵树木种植、及旅游休闲、农家乐。 | 2016-2020 | 20000 |  | 前期规划，手续办理。 | 5000 | 11月份动工建设。 | 11月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
5 | 朱坑现代农业观光园 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 农业建设及景点建设春看桃花、夏看荷花、秋看枫叶。 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
6 | 木兰陂除险加固及配套景观工程 | 新申报 | 水利 | 霞办 | 木兰坡除险加固、滩地改造、广场改造、南渠周边生态治理。 | 2016-2018 | 15000 |  | 前期手续办理。 | 5000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
7 | 木兰溪防洪工程华亭段配套水土项目 | 15年 前期 | 水利 | 华亭镇 | 西起濑溪大桥，东至东圳灌渠倒虹吸管桥河段，总长度约7.4公里，陆域景观总面积约为126万平方米，水域面积约为98万平方米，左岸为霞皋片区，右岸为樟林片区。 | 2016-2018 | 34300 |  | 前期手续办理。 | 10000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
8 | 碧水园生态旅游开发建设项目 | 农林 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 规划占地2418亩，主要用于生态旅游开发、建设；苗圃、果树、中草药种植销售；木材、农副产品加工、销售；园林绿化工程规划、设计、施工，会务活动，工业品研发制作及养老院建设和管理。 | 2016-2020 | 50000 |  | 完成方案编制。 | 2000 | 10月动工建设。 | 10月 | 无 | 碧水园生态旅游开发有限公司 | 方碧娟13850261266 |  |  | 于晓栋
9 | 桂山现代农业种植观光园 |  | 农林牧渔 | 灵川镇 | 占地300亩，种植玫瑰等观光农业园。 | 2016-2020 | 3000 |  | 前期规划和手续办理。 | 1500 | 8月份动工建设。 | 8月 | 无 |  |  |  |  | 郑锦权
10 | 温氏生态养殖基地一期 |  | 农林牧渔 | 灵川镇 | 建立生态环保、规模化的现代养殖基地100亩。 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期规划和手续办理。 | 500 | 7月份动工建设。 | 7月 | 无 |  |  |  |  | 郑锦权
11 | 蔡厝溪、西黄溪流域综合整治 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 对蔡厝溪、西黄溪河道进行清淤、双边砌体护坡，并在两旁各征地8米，建设人行道并进行绿化。 | 2016-2017 | 2000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 7月份动工，年底完工。 | 7月 | 12月 | 天怡（福建）现代农业发展有限公司 | 陈永光18850977778 |  |  | 刘金杉
12 | 金钟饮水东海支线工程 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 总长2.5公里，管道口径400mm,总投资约1100万元。 | 2016-2017 | 1100 |  | 前期手续办理。 | 1100 | 7月份动工，年底完工。 | 7月 | 11月 |  |  |  |  | 刘金杉
13 | 天怡石梯生猪养殖基地项目二期 | 15年 在建 | 农林牧渔 | 东海镇 | 项目总投资4亿元，占地450亩，24万平米。 | 2016-2018 | 40000 | 10000 | 一期完工并投产。 | 10000 | 二期8月份开工建设。 | 8月 | 无 |  | 黄敏18105947979 |  |  | 刘金杉
14 | 院里溪山洪沟 | 新申报 | 水利 | 常太镇 | 对院里溪进行山洪灾害治理。 | 2016-2017 | 1300 |  | 前期规划设计。 | 800 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 |  |  | 陈梅爱
⑶ | 交通路网7个 | [5 empty] | 137637.68 | 1000 |  | 31000
1 | 白洋观音山栈道改造 |  | 交通 | 凤办 | 栈道建设全长约2.5公里。 | 2016-2018 | 2000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1500 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
2 | 灵川镇路网建设 | 新申报 | 交通 | 灵川镇 | 1、对富康西路进行改造，新开通建设第十八中学至笏枫路通道。2、云庄至径里道路建设。 | 2016-2017 | 5000 |  | 前期规划和手续办理。 | 2000 | 云庄至径里道路建设建成并投入使用。 | 7月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 吴清松13799009987 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
3 | 笏枫路扩建何寨、东进、下尾段提升工程 |  | 交通 | 灵川镇 | 长3公里，两侧建筑物装立面改造。 | 2016-2018 | 3000 |  | 手续办理，工程招标。 | 1500 | 7月份动工建设。 | 7月 | 12月 |  |  |  |  | 郑锦权
4 | 洋滨路道路工程 | 新申报 | 交通 | 东海镇 | 道路总长2公里，路幅12米，总造价约1000万元。 | 2016-2017 | 1000 |  | 启动前期征地手续办理。 | 1000 | 7月份动工，年底完工。 | 7月 | 12月 | 东海镇人民政府 | 陈永光18850977778 |  |  | 刘金杉
5 | X282灵华线 | 15年 前期 | 交通 | 灵川镇 东海镇 | 灵川镇东进村~华林园区樟林大桥。总长11.649公里，按2级公路标准建设，设计60km/h，路基宽24.5米。 | 2016-2019 | 83000 |  | 2015年道路方案设计，组织土地林地报批。 | 5000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 郑锦权
6 | 东华线三级公路工程 | 15年 前期 | 交通 | 东海镇 华亭镇 | 县道东华线（坪洋—西许）公路工程，全长10km，起点接在建省道201线，终点接324国道，设计行车时速30km/h,路基宽8.5米，按三级公路标准建设，总概算2.42亿元。 | 2016-2019 | 26000 |  | 前期手续办理。 | 10000 | 完成各项前期报批。 | 12月 | 无 | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞，13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 郑锦权
7 | 乡道Y014龟山至九龙谷公路工程 | 15年 前期 | 交通 | 常太镇 华亭镇 | 乡道Y014龟山至龙游线（九龙谷）：起点位于华亭镇龟山寺终点位于常太镇九龙谷，路线全长12.841公里。路基宽度为7.5米，设计时速为30公里/每小时，按三级公路双向两车道标准建设。 | 2016-2018 | 17637.68 | 1000 | 完成代理单位招标，完成设计单位招标，完成工程可行性研究报告。 | 10000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，进入施工阶段。 | 12月 | 无 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国，13599026667 | 区交通运输局 | 苏启泰，13808562896 | 郑锦权
⑷ | 城建环保27个 | [5 empty] | 2500668 | 100 |  | 752300
1 | 景祥山片区 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地299亩，配套设施建设，总建筑面积21万平方米。 | 2016-2019 | 200000 |  | 已完成净地，争取成功挂牌出让。 | 120000 | 上半年出让，10月份动工建设。 | 9月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 林少敏
2 | 澳门广场 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地60亩。 | 2016-2019 | 80000 |  | 正在修编地块控规。 | 30000 | 完成征占用林地手续报省林业厅审批，土地挂牌出让，下半年开始动工建设。 | 9月 | 无 | 区城建前期办 | 彭俊英18850900597 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 林少敏
3 | 电商未来城洋西安置房 | 15年 预备 | 棚户区 | 龙办 | 占地93亩，总建筑面积20万平方米，建设12幢安置房及配套设施。 | 2016-2018 | 150000 |  | 总平规划正在报批。 | 30000 | 完成基建手续办理，9月份动工建设。 | 9月 | 无 | 龙桥街道 安福电商管委会 | 李俊13559800066 施飞雄 13959525119 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
4 | 田尾新村片区项目 | 15年 在建 | 棚户区 | 龙办 | 占地17亩，建设2栋商住楼，总建筑面积4.2万平方米。 | 2016-2018 | 15668 |  | 已办理安置房建筑工程施工许可证。 | 3000 | 下半年开始动工建设。 | 9月 | 无 | 福建省鑫焱建筑工程有限公司 | 邱 迅13850281819 | 龙桥街道 办事处 | 曾秋泉13859832206 | 林少敏
5 | 文献小区片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 项目占地130亩，涉及拆迁户约1100户，建筑面积19万平方米。 | 2016-2020 | 150000 |  | 寻求意向业主。 | 30000 | 完成出让，基建手续办理，争取年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
6 | 龙德井片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 项目涉及拆迁户2178户；拆迁面积55万平方米。 | 2016-2020 | 560000 |  | 总平及建筑方案调整。 | 15000 | 总平及建筑方案获批，地块出让，力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
7 | 侨雄片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 奇嘉礼品有限公司占地面积约60亩。 | 2016-2020 | 100000 |  | 正在报批三旧改造方案。 | 10000 | 12月份动工建设。 | 12月 | 无 | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府 |  | 吴文恩
8 | 南门社区排水工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 对南门社区的排水工程进行改善提升。 | 2016-2017 | 3000 |  | 排水方案优化。 | 2000 | 8月份动工建设。 | 8月 | 无 |  |  |  |  | 周燕英
9 | 三个山区村登山健身路建设 |  | 市政设施 | 凤办 | 广化寺至朱坑、石室岩至林桥、龟山至白洋三个村的登山道连接线全长约20公里。 | 2016-2019 | 3000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1000 | 12月份动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
10 | 小区基础设施升级改造 |  | 市政设施 | 凤办 | 新塘小区集资房开放式升级为封闭式小区、网格化及电子警察等。 | 2016-2020 | 5000 |  | 正在摸底。 | 3000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
11 | 坂头东一期安置房 （地块一） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地29亩，建设安置房。 | 2016-2019 | 30000 |  | 征迁扫尾。 | 30000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 10月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 陈元兴 13959530533 林朝军 13706099669 | 李德茂
12 | 坂头东一期片区改造（地块二、三、四） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地300亩，规划建设办公楼、酒店、商业住宅楼、安置房等，集旅游、文化、娱乐、酒店、购物于一体的多功能商业文化综合体。 | 2016-2019 | 300000 |  | 征迁扫尾。 | 150000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 12月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 | 李德茂
13 | 坂头东A1地块 |  | 棚户区 | 霞办 | 占地63亩。 | 2016-2019 | 100000 |  | 前期手续办理。 | 30000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 李德茂
14 | 莆田西一期安置房（霞林地块A） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地120亩，拟建安置房3幢，建筑面积32万平方米。 | 2016-2019 | 150000 |  | 基建手续办理。 | 80000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 7月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 | 李德茂
15 | 莆田西钟潭片区 （霞林地块B、C、D、E） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地374亩。 | 2016-2019 | 350000 |  | 基建手续办理。 | 120000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 12月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 杨 勇 18159003150 何 铮13959599556 | 李德茂
16 | 莆田西屿上地块 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地14.8亩，拆迁面积约3.3万平方米。 | 2016-2019 | 50000 |  | 手续办理，征地拆迁。 | 20000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 12月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 胡洪九13850293039 官美忠13599009598 | 李德茂
17 | 莆田西南片区霞林地块八 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地23亩。 | 2016-2019 | 35000 |  | 征迁扫尾，前期手续办理。 | 20000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 12月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 杨 勇 18159003150 官美忠13599009598 | 李德茂
18 | 国艺文创城立体停车场建设 |  | 市政设施 | 霞办 | 建设立体停车场1座。 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 11月份开工建设。 | 11月 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
19 | 北渠二期 |  | 市政设施 | 霞办 | 包换两侧各3公里，建设步行慢道、休闲亭等配套设施，新增绿地面积。 | 2016 | 3000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 11月份动工建设。 | 11月 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
20 | 木兰大道安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰大道沿线涉及四个村、四个安置区（坪坂20.45亩、兴沙26.6亩、西许13.5亩、后枫二12.04亩），总建筑面积7万多平方米。 | 2016-2018 | 21000 |  | 已完成4个安置区选址、丈量及征地款发放。2个安置区已完成地质钻探。 | 11000 | 7月动工建设。 | 9月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 刘国文13959502585 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585 | 于晓栋
21 | 华亭旧集镇片区改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地约70亩，建筑面积约12万平方米。 | 2016-2019 | 50000 |  | 前期土地报批。 | 5000 | 上半年完成征迁，9月份挂牌出让，11月动工建设。 | 11月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 于晓栋
22 | 木兰溪防洪工程华林段安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰溪防洪工程华林段的安置区濑溪1个，建筑面积约2.5万平方米，樟塘1个，建筑面积约1.2万平方米。 | 2016-2018 | 39000 |  | 前期手续报批。 | 8000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 木兰溪防洪工程指挥部 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
23 | 西许片区改造 | 新申报 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地49亩。 | 2016-2018 | 30000 |  | 土地报批等前期手续。 | 15000 | 上半年实现净地出让，10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 于晓栋
24 | 木兰溪濑溪-园头段景观生态廊道工程 | 15年 前期 | 市政设施 | 华亭镇 | 全长26.3公里的河道两岸绿岛、生态休闲公园、溪水景观工程。 | 2016-2017 | 4000 |  | 9月启动招投标设计。 | 2000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
25 | （8）华亭镇幸福家园-前黄村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 新建3层的综合服务楼及配套设施，建筑用地面积约160平米，溪滨路前黄至万坂景观提升工程。建设连接镇区前黄段的污水管网等。 | 2015-2018 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 300 | 完成闲置征地和综合商务楼建设以及污水管网征地和建设。 | 10月 | 无 | 前黄村委会会 | 吴美泉13860998986 | 华亭镇 人民政府 | 郑英杰18159531588 | 于晓栋
26 | 东沙村旧村片区改造项目 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 规划占地面积86.84亩，需拆迁房屋建筑占地面积2.6万平方米（约39亩），建筑面积达5.2万平方米。 | 2016-2019 | 50000 | 100 | 征地拆迁补偿安置实施方案已拟定初稿，正在征求意见中。 | 10000 | 安置房动工建设，完成建筑面积约1万平米。 | 7月 | 无 | 市水务集团 |  |  |  | 刘金杉
27 | 城厢区排污工程建设（兴沙排污厂） | 新申报 | 市政设施 | 全区 | 在华亭兴沙规划建设污水厂一座，在全区建设污水管网100公里。 | 2016-2020 | 20000 |  | 前期手续办理。 | 5000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
⑸ | 社会事业类13个 | [5 empty] | 296600 | 0 |  | 107460
1 | 动漫文化综合体 |  | 文化旅游 | 龙办 | 占地200亩，规划建设：教育类（IT、动漫、游戏）和动漫电影游戏开发、游戏发行运维、动漫影院、莆仙妈祖游戏体验馆、妈祖影视基地及莆仙文化娱乐度假村、支付、APP、摄影、休闲旅游、文化体验消费为核心的文化综合体。 | 2016-2020 | 200000 |  | 项目前期规划，手续办理。 | 80000 | 规划选址和前期手续办理。争取上半年土地出让，下半年动工建设。 | 8月 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
2 | 龙桥诗山片区地灾点建设 | 15年 前期 | 民政 | 龙办 | 占地50亩，建筑面积3.6万平方米。 | 2016-2019 | 30000 |  | 前期规划，手续办理。 | 10000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，9月份动工建设。 | 9月 | 无 | 城厢区经济开发公司 | 陈元培13808583565 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 | 林少敏
3 | 九华学校新建工程 | 新申报 | 教育 | 龙办 | 拟在洋西新征用地75亩，总建筑面积40200平方米，及基础设施配套建设。 | 2016-2018 | 8000 |  | 前期规划，手续办理。 | 2000 | 上半年前期手续办理，10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 九华学校 | 王洪锦13860960903 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
4 | 延寿小学新建 | 新申报 | 教育 | 龙办 | 新征用地6亩，总建筑面积4000平方米，及基础设施配套建设。 | 2016-2017 | 800 |  | 正在征地并前期规划。 | 500 | 上半年前期手续办理，10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 延寿小学 | 郭明海13666922122 | 龙桥街道 办事处 | 翁朝晖13808585109 | 黄美光
5 | 南湖公园提升改造 |  | 文化旅游 | 凤办 | 占地面积约65亩。 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
6 | 崇福寺配套公园建设 |  | 文化旅游 | 凤办 | 占地面积约30亩。 | 2016-2017 | 10000 |  | 正在征地拆迁。 | 2000 | 12月份动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
7 | 林桥太子山景点建设 |  | 文化旅游 | 凤办 | 太子山、寨里山周边景点及旅游配套设施建设。 | 2016-2020 | 5000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1000 | 力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
8 | 荔枝公园提升改造 |  | 文化旅游 | 凤办 | 荔枝公园景观改造。 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 2000 | 力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
9 | 凤凰山公园提升改造 |  | 文化旅游 | 凤办 | 动物园扩建、增设娱乐场所设备等。 | 2016-2020 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
10 | 龙脊山公园提升改造 |  | 文化旅游 | 凤办 | 龙脊山公园景观改造。 | 2016-2020 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 2000 | 力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
11 | 华亭镇地灾点搬迁加固工作 | 新申报 | 民政 | 华亭镇 | 华亭镇后角村、宫利村地灾点搬迁工程。 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 11月动工建设。 | 11月 | 无 |  |  |  |  | 于晓栋
12 | 华亭第二中心幼儿园 | 15年 预备 | 教育 | 华亭镇 | 建设幼儿园综合楼，建筑面积4000平方米。 | 2016-2018 | 800 |  | 正在征地并前期规划。 | 480 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 | 华亭第二中心小学 | 方丽云13859815880 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
13 | 云峰小学搬迁工程 | 新申报 | 教育 | 华亭镇 | 完小搬迁，占地约20亩，新建教学楼、校舍等基础设施。 | 2016-2018 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 480 | 9月动工建设。 | 9月 | 无 | 华亭第一中心小学 | 林元富13860361258 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
⑹ | 商贸服务类7个 | [5 empty] | 545000 |  |  | 32000
1 | 天妃酒店三旧改造 |  | 商贸服务 | 凤办 | 对酒店红线范围内进行拆旧建新。 | 2016-2020 | 30000 |  | 总平及建筑方案调整。 | 10000 | 总平及建筑方案获批，完成旧房拆除，争取年底动工建设。 | 12月 | 无 | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府 |  | 陈志挺
2 | 南门天九湾市场改造项目 |  | 商贸服务 | 凤办 | 项目涉及占地面积1.8万平方米，总建筑面积11.2平方米。 | 2016-2020 | 90000 |  | 前期规划，寻求意向业主。 | 1000 | 完成征迁，地块出让，基建手续办理，争取年底动工建设。 | 12月 | 无 | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府 |  | 陈志挺
3 | 广化寺全国佛经交流中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约18亩,建设成为全国佛经交易中心，完善配套设施。 | 2016-2018 | 15000 |  | 前期规划，手续办理。 | 4000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
4 | 油画城二期佛教用品交易中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约23亩,建设成为全国佛教产品交易中心。 | 2016-2018 | 30000 |  | 前期规划，寻求意向业主。 | 1000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
5 | 佛教素食文化城 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约30亩,建成佛教素食文化城。 | 2016-2019 | 30000 |  | 前期规划，寻求意向业主。 | 1000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
6 | 莆田金融汇中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 筹建金融服务中心，引进银行、保险、证券、公募基金、私募基金、股权投资公司、资产管卡、资产管理公司、担保公司、资产评估公司等，引进外地优质总部型金融企业，建设莆田金融集聚中心。 | 2016-2020 | 300000 |  | 前期规划，手续办理。 | 10000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
7 | 南门农贸市场升级改造 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地约45亩，含凤凰百货超市。 | 2016-2020 | 50000 |  | 前期规划，手续办理。 | 5000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府 |  | 陈志挺
三 | 前期项目81个 | [5 empty] | 9814500
⑴ | 工业类12个 | [5 empty] | 390800
1 | 南门五金交电城项目 |  | 工业 | 凤办 | 飞达不锈钢旧厂房改造，占地约20亩。 | 2018-2021 | 20000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
2 | 华亭11万伏变电站及配套设施建设 | 15年 前期 | 能源 | 华亭镇 | 建设1座11万伏变电站及配套设施。 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 省电力公司 | 吴建华13808580589 | 华亭镇 人民政府 | 蔡剑鸣18950708599 | 于晓栋
3 | 光纤元器件产业化项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 建设10条光纤器件生产线，主要产品有光纤隔离器、光纤连接器、光纤耦合器、光纤头、光纤准直器、衰减器、高隔离度非互异性集成分光功率探测器；超级小型化CWDM模组等光纤元器件，年产值5亿元以上，税收1000万元以上。 | 2017-2018 | 6000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 杰讯光电(福建)有限公司 |  |  |  | 于晓栋
4 | 电子印刷线路板高精密模具项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 年生产电子线路板模具5000副以上，年产值近6000万元，年税收200万元以上。 | 2017-2018 | 4000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 莆田市城厢区星华模具有限公司 |  |  |  | 于晓栋
5 | 称重测力扭矩传感器生产项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 建设专业化的传感器生产基地，预计投资3000万元，项目完成投产后年产值将达到3000万元以上，净利润300万元以上，创税将达到150万元以上。 | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 莆田市衡力传感器有限公司 |  |  |  | 于晓栋
6 | 车用尿素及配套加注设备生产项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 一期新建2条车用尿素生产线，年产12万吨车用尿素。项目总建筑面积为16600㎡，年产值2.5亿元，预计创税达2000万元以上。 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 溢通环保科技（莆田）有限公司 |  |  |  | 于晓栋
7 | 三棵树生态工业园 |  | 工业 | 太湖 | 占地500亩，建设制罐包装工业园。 | 2017-2020 | 60000 |  |  |  | 招商洽谈，前期手续办理。 | 无 | 无 | 莆田市三棵树涂料股份有限公司 |  |  |  | 张伟国
8 | 祥冠旧厂房改造项目 | 15年 前期 | 工业 | 华林 | 占地80亩，拟将旧厂房改造为电商大楼、物流仓库等，总建筑面积8万平方米。 | 2017-2019 | 30000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 莆田市祥冠鞋业有限公司 | 陈国松13905042662 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926 | 陈丽萍
9 | 樟林工业园基础设施建设 | 新申报 | 工业 | 华林 | 1、河滨路：长2668米，宽24米；2、东桥路：长625米，宽24米； 3、云洞路：长1443米，宽24米。3条路总投资约12800万元。 2、防洪排涝工程。 3、供水排水工程。 | 2017-2019 | 12800 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 陈丽萍
10 | 兴沙组团创业创新基地基础设施建设 | 新申报 | 工业 | 华林 | 片区规划建设“三纵三横”，三纵为尾厝路、东埔路、南庄路；三横为东孔路、西许路、金栋路，规划道路面积约为108亩，总投资约为1.5亿元。 | 2017-2019 | 15000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 陈丽萍
11 | 华林兴沙产业园 |  | 工业 | 华林 | 完善园区道路、排水、排污、电力等基础设施。 | 2017-2020 | 200000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 张伟国
12 | 向阳坊食品加工项目 |  | 工业 | 太湖 | 建设生产厂房。 | 2017-2018 | 20000 |  |  |  | 招商洽谈，前期手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈丽萍
⑵ | 农林水利5个 | [5 empty] | 74800
1 | 下磨溪新塘溪综合治理工程 |  | 水利 | 凤办 | 综合整治河道3.2km。 | 2017-2020 | 40000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
2 | 朱坑枫林水库水上游乐园 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 枫林水库周边种植枫树及水上游乐园建设。 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
3 | 山区村自来水厂建设 |  | 水利 | 凤办 | 林桥、朱坑自来水建设及白洋村自来提升工程。 | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
4 | 华亭镇镇区水库除险加固工程 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 完成朝阳、后寺、霞皋、院里、长里溪五个水库的加固工作。 | 2017-2018 | 1800 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
5 | 灵川沿海滩涂养殖基地 | 新申报 | 农林牧渔 | 灵川镇 | 滨海大道外侧滩涂改造5000亩。 | 2017-2025 | 15000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 方 晖13860997689 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
⑶ | 交通路网7个 | [5 empty] | 127300
1 | 天龟线—石室岩连接线 | 新申报 | 交通 | 龙办 | 建设长约6公里、宽4米的三级水泥硬化公路。 | 2017-2019 | 1000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
2 | 南门长途汽车站改造 |  | 交通 | 凤办 | 总用地面积24亩。建设用地面积：18043.03㎡，建筑总面积：131810.48㎡；设置停车位：机动车877个，非机动车901个。 | 2017-2018 | 50000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 | 南门企业集团城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府 |  | 吴文恩
3 | 钟潭至朱坑村栈道建设 |  | 交通 | 凤办 | 栈道建设全长约2.5公里。 | 2017-2018 | 2000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
4 | 市公交客运站改造（南门） |  | 交通 | 凤办 | 占地约15亩，建筑面积约4万平米。 | 2018-2021 | 30000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
5 | 下尾二级渔港建设 | 15年 前期 | 交通 | 灵川镇 | 对现有渔港码头进行改造升级。 | 2017-2020 | 3000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 方 晖13860997689 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
6 | 王宫-龙溪线 | 15年 前期 | 交通 | 常太镇 | 莆田市城厢区县道王宫-龙溪线公路工程，路线起点位于城厢区常太镇王宫， 终点位于游洋镇龙溪村，全长16.3公里，设计行车时速30km/h,路基宽8.5米，按三级公路标准建设，新建16.3km。 | 2017-2019 | 16300 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞，13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 陈梅爱
7 | 市检察院至应声桥 | 新申报 | 交通 | 龙办 常太镇 | 市检察院至城常线应声桥全长约20公里，计划采用二级公路双向四车道标准建设，路基宽16米。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 前期规划，手续报批。 | 无 | 无 | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞 13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 郑锦权
⑷ | 城建环保类36个 | [5 empty] | 7999000
1 | 三和广场 | 15年 前期 | 房地产 | 龙办 | 占地17亩。 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 三和集团 | 陈广开 13905949298 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 黄美光
2 | 延寿山庄三期 | 15年 前期 | 房地产 | 龙办 | 占地400亩。 | 2017-2021 | 500000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 黄捷男13607539891 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 | 林少敏
3 | 三迪山庄二期 | 15年 前期 | 房地产 | 华亭镇 | 占地160亩，建设医疗康复中心等配套设施。 | 2017-2019 | 50000 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 莆田市三迪置业有限公司 | 邱德新 13808584823 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585 | 于晓栋
4 | 太湖工业园区商住用地 | 新申报 | 房地产 | 太湖 | 占地60亩，商住项目及配套设施建设。 | 2017-2019 | 30000 |  |  |  | 力争年底出让。 | 无 | 无 | 太湖工业园管委会 | 张亦强 13959586388 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 陈丽萍
5 | 大宋·莆阳城 | 15年 前期 | 房地产 | 霞办 华亭镇 | 规划包括莆阳古城、登科山公园、木兰陂湿地公园、木兰陂遗址公园、体育公园、廊桥、庙群、市政广场、学校、医院、道路、公用绿地等综合性文化休闲旅游区。 | 2018-2022 | 1600000 |  |  |  | 前期规划，手续报批。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 华亭镇 | 陈 斌 13959589901 沈国林 13859818158 | 肖志雄
6 | 延寿村整村改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 龙办 | 拆迁面积约1100亩，涉及560户，安置面积约25万平米。 | 2017-2022 | 450000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 陈建华13599898001 | 林少敏
7 | 洋西城中村改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 龙办 | 项目占地1000多亩，其中二期140亩，三期60亩，四期93亩，五期163亩，六期200亩，七期77亩，八期112亩，九期45亩，十期70亩，十一期240亩，建筑面积共180万平方米。 | 2017-2021 | 600000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
8 | 北磨下斜危旧村改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 龙办 | 占地170亩，总建筑面积6万平方米。 | 2017-2020 | 170000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 黄捷男13607539891 | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 | 林少敏
9 | 兴安梅山片区改造（含西门巷） | 15年 前期 | 棚户区 | 龙办 | 占地300亩，拆除旧房面积30万平方米。 | 2019-2024 | 500000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 石特炼13799680577 | 龙桥街道 办事处 | 翁朝晖13808585109 | 黄美光
10 | 泗华村整村改造 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 | 涉及泗华孔湾－土地厝片区和老叶树片区，共500亩。 | 2017-2025 | 550000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 林少敏
11 | 东圳路安福天桥环岛建设及周边片区改造项目 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 | 修建道路及周边片区改造。 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 | 黄美光
12 | 才子印务片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 占地面积约25亩。 | 2017-2020 | 60000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
13 | 旅游鞋厂片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 占地面积约35亩。 | 2017-2021 | 80000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
14 | 溪南片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 70亩，涉及拆迁户387户，拆迁面积约13万平方米，建筑面积13.16万平方米，其中住宅7.55万平方米。 | 2018-2022 | 100000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
15 | 建设路片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 建设路片区改造包含市图书馆、市交通，占地面积约20亩。 | 2017-2020 | 50000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
16 | 区汽运公司片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 占地50亩。 | 2018-2021 | 80000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
17 | 筱塘小学片区改造（筱塘小学扩建） |  | 棚户区 | 凤办 | 占地70亩，东至学园路、西至区府路、北至建设路、南至顶社路。 | 2019-2023 | 200000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
18 | 油画城三期（南湖山庄） |  | 棚户区 | 凤办 | 占地约32亩。 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
19 | 东南纸业三旧改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地20亩，旧厂房改造。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
20 | 珍奥核酸片区三旧改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 在厂区旧址基础上，实施周边片区改造。 | 2017-2020 | 300000 |  |  |  | 完成丈量摸底和前期手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 杨 勇 18159003150 林朝军13706099669 | 肖志雄
21 | 坂头东二期片区改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 项目共拆迁约763户，涉及拆迁面积约60万平方米；预计建设安置房建设面积约56万平方米。 | 2017-2022 | 1000000 |  |  |  | 征迁等前期手续办理。 | 无 | 无 | 重庆富洲房地产开发有限公司 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 陈元兴 13959530533 林朝军13706099669 | 李德茂
22 | 顶墩柳桥片区改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 占地108亩，片区改造。 | 2017-2020 | 100000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 肖志雄
23 | 沟头片区二期改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 占地约392亩，拆迁面积49万平方米，涉及拆迁户1500多户，新建安置房43万平方米。 | 2017-2022 | 300000 |  |  |  | 丈量评估，征迁工作。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 黄顺华 13905042918 林朝军 13706099669 | 肖志雄
24 | 木兰溪防洪工程华亭段安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰溪防洪工程华林段的安置区顶宅、西许各1个，总建筑面积约4万平方米。 | 2017-2019 | 42000 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 木兰溪防洪工程指挥部 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
25 | 华亭镇山牌移民村建设项目 | 15年 前期 | 棚户区 | 华亭镇 | 村庄整治、基础设施配套提升。 | 2017-2019 | 800 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
26 | 福厦高铁青山、下尾安置区 |  | 棚户区 | 灵川镇 | 占地70亩，建设青山、下尾安置区。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 前期手续办理，完成征迁。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 郑锦权
27 | 下磨溪片区改造 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 凤办 | 一期青少年宫片区占地约174亩；二期星光电影院片区占地约152亩；三期马巷片区占地约300亩。拟开发建设集商务、商业、居住、度假、文化、娱乐等于一体的城市综合体。 | 2017-2022 | 950000 |  |  |  | 前期规划，手续报批。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 刘清伟13959503502 | 肖志雄
28 | 九华路停车场 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 占地28亩，利用洋西三角地建设停车场和地下综合广场。 | 2017-2019 | 5000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
29 | 北磨百胜停车场建设 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 建设面积约1000平方米，200个车位立体式停车场。 | 2017-2019 | 1200 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 | 黄美光
30 | 龙桥小区配套提升工程 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 对老旧小区的电梯、道路、电网、排污、排水等基础设施进行改造提升。 | 2017-2020 | 20000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
31 | 龙桥社区服务中心建设 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 改善提升社区服务中心。 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
32 | 凤凰山社区服务中心建设 |  | 市政设施 | 凤办 | 改造提升社区服务中心。 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
33 | 钟潭儿童乐园 | 新申报 | 市政设施 | 霞办 | 在钟潭风景区规划建设儿童乐园。 | 2017-2019 | 5000 |  |  |  | 招商洽谈，寻求意向业主，土地林地报批。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
34 | 华林污水处理厂 |  | 市政设施 | 华林 | 规划建设污水处理厂一座。 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈丽萍
35 | 大埔村旧村改造 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 新村占地面积40亩,涉及农户280户，拆旧房2万平米，总建筑面积约3.5万平米。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 刘金杉
36 | 东沙沟东、沟西旧村改造 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 规划占地面积120亩，需拆迁房屋建筑占地面积3.5万平方米，建筑面积达6万平方米。 | 2017-2019 | 60000 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 刘金杉
⑸ | 社会事业类13个 | [5 empty] | 533000
1 | 莆田学院二期收储地 | 15年 预备 | 教育 | 龙办 | 占地120亩。 | 2017-2020 | 250000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 | 林少敏
2 | 泗华小学新建 |  | 教育 | 龙办 | 新征用地50亩，一二期总建筑面积25600平方米及基础设施配套建设。 | 2017-2018 | 5000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  | 王洪锦13860960903 |  |  | 黄美光
3 | 少年宫片区小学新建 |  | 教育 | 龙办 | 新征用地20亩，总建筑面积11700平方米，及基础设施配套建设。 | 2017-2018 | 2500 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  | 王洪锦13860960903 |  |  | 黄美光
4 | 避灾点建设 | 新申报 | 民政 | 龙办 | 建设地质灾害避灾点若干个。 | 2017-2020 | 5000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
5 | 新塘老年人活动中心 |  | 民政 | 凤办 | 占地约45亩。 | 2018-2020 | 20000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
6 | 避灾点建设 |  | 民政 | 凤办 | 建设地质灾害避灾点若干个。 | 2017-2018 | 5000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
7 | 荔景小学及幼儿园 | 新申报 | 教育 | 霞办 | 新征用地37亩，总建筑面积16000平方米，及基础设施配套建设。 | 2017-2018 | 4000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 |  | 王洪锦13860960903 |  |  | 肖志雄
8 | 下黄小学改建 | 15年 前期 | 教育 | 霞办 | 占地15亩，建筑面积8000平方米。 | 2017-2018 | 3500 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 下黄小学 | 洪少铿13799630616 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
9 | 顶墩学校 | 15年 前期 | 教育 | 霞办 | 占地50亩，建筑面积15000平方米。 | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 南门教育集团 | 俞越林 13905049996 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 肖志雄
10 | 木兰陂公园 | 新申报 | 文化旅游 | 霞办 | 拟在屿上村，东木兰陂虹吸管、南至江滨北路，北至御庄园输水渠道，建设一个占地500亩的山体公园。 | 2017-2020 | 50000 |  |  |  | 前期规划方案设计，土地林地报批。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
11 | 莆田科技职业技术学校 |  | 教育 | 华亭镇 | 新征用地150亩，总建筑面积50000平方米，及基础设施配套建设。 | 2019-2020 | 35000 |  |  |  | 前期规划寻址。 | 无 | 无 | 莆田科技职业技术学校 | 陈少伟 18659479090 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
12 | 快乐农庄·动漫文化创意园 | 15年 前期 | 文化旅游 | 华亭镇 | 在快乐农庄及周边规划200多亩的文化创意产业园项目。 | 2017-2017 | 50000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 91助手公司 | 黄雪峰13860906233 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
13 | 莆田龟山文化生态旅游区 | 15年 前期 | 文化旅游 | 华亭镇 | 总规划面积870亩，以无了禅师肉身塔为依托，建设龟山禅宫、无了禅苑、花溪十二院等项目，借助龟山寺周边土地拓展禅修及地产功能，将佛教文化与旅游深度融合，形成具有战略纵深的佛教文化体验区域。 | 2018-2020 | 100000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
⑹ | 商贸服务类7个 | [5 empty] | 689600
1 | 莆田市电商创客园区 | 新申报 | 商贸服务 | 龙办 | 拟在洋西征地500亩，筹建电商创客园区，为创业者提供电子商务、互联网+，以及为电商提供技术服务、信息服务、营销服务等的创新创业平台。 | 2017-2020 | 400000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 林少敏
2 | 佛教文化交流中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地约32亩，佛学院建设，佛教文化交流、佛教佛事活动及佛教研究。 | 2017-2018 | 50000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
3 | IT城市综合体 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地6.4亩，建筑面积3.5万平方米，其中商业面积1.5万平方米，办公面积2万平方米；建设IT城市综合体。 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 莆田市圣恒通建材公司 颐高集团 | 吴文和 18650419099 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
4 | 濑溪汽贸城及建筑企业总部 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华亭镇 | 建设建筑企业总部区，占地约100亩和先行规划建设汽贸城，启动片区改造，占地约150亩。 | 2017-2019 | 6000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 刘国文13959502585 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585 | 于晓栋
5 | 一汽大众汽车4S店项目 |  | 商贸服务 | 华亭镇 | 原百祥车饰地块，占地11亩，拟建设汽车展厅、车库、维修大楼等。 | 2017-2018 | 3600 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 于晓栋
6 | 苏山现代物流园建设 | 新申报 | 商贸服务 | 灵川镇 | 计划用地780亩，计划建设30万平方米的仓储物流车间，建设总长6公里二级市政道路5条（含雨污、电力、电信建、排洪、绿化、路灯等管线）。 | 2017-2019 | 80000 |  |  |  | 前期手续3月前完成，4月份开始土方开挖并处运，用于滨海大道填土工程。 | 无 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 方 晖13860997689 | 灵川镇 人民政府 |  | 陈洪武
7 | 电商仓储物流项目 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华林 | 占地300亩，建设仓储物流基地，与安福电商城进行对接。 | 2017-2019 | 60000 |  |  |  | 招商洽谈,争取落地，前期手续。 | 无 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 陈丽萍
8 | 莆田汽车博览城 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华林 | 占地500亩，一期占地200亩，建设汽车销售、维修、服务为一体的汽车城。 | 2017-2019 | 80000 |  |  |  | 招商洽谈,争取落地，前期手续。 | 无 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 陈丽萍
[19 empty] | 大行业 | 子行业 | 个数 | 总投资 | 2016年计划
[19 empty] | 合计 |  | 328 | 19447798.15 | 2303307
[19 empty] | 工业 |  | 54 | 1224500 | 268200
[20 empty] | 工业 | 52 | 1182500 | 256200
[20 empty] | 能源 | 2 | 42000 | 12000
[19 empty] | 农林水利 |  | 36 | 552360 | 101630
[20 empty] | 农林牧渔 | 16 | 262560 | 37130
[20 empty] | 水利 | 20 | 289800 | 64500
[19 empty] | 交通路网 |  | 27 | 1305109.15 | 171250
[19 empty] | 城建环保 |  | 143 | 13733785 | 1467960
[20 empty] | 房地产 | 23 | 4214917 | 452600
[20 empty] | 棚户区 | 56 | 8958168 | 872800
[20 empty] | 市政设施 | 39 | 231500 | 79000
[20 empty] | 美丽乡村 | 25 | 329200 | 63560
[19 empty] | 社会事业 |  | 40 | 939644 | 135667
[20 empty] | 民政 | 6 | 81000 | 19000
[20 empty] | 文化旅游 | 16 | 483450 | 100200
[20 empty] | 医疗卫生 | 4 | 58557 | 11007
[20 empty] | 教育 | 14 | 316637 | 5460
[19 empty] | 商贸服务 |  | 28 | 1692400 | 158600

## 2016年分行业 (hidden)
城厢区2016年投资计划项目一览表（分行业）
序 号 | 项目名称 | 是否为15年重点 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2015年底预计进展 |  | 2016年工作目标 |  | 其中：当年计划 开竣工项目 |  | 项目业主 |  | 责任单位 |  | 主管单位 | 区级 挂钩 领导
[8 empty] | 至2015年累计完成投资 （万元） | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份 | 单位名称 | 责任人及 联系电话 | 属地或区直单位 | 责任人及 联系电话
| 合计311个 | [5 empty] | 18717879.83 | 1095490 |  | 2148497
一 | 在建项目152个 | [5 empty] | 5258636.47 | 1072190 |  | 1215437
| 工业类30个 | [5 empty] | 550700 | 163600 |  | 214700
1 | 联发五金 | 新申报 | 工业 | 东海镇 | 占地20亩，主要生产五金、鞋扣，总建筑面积1.5万平米。 | 2016-2017 | 5000 | 0 | 办理前期手续 | 3500 | 2016年主体结构完工 | 3月 | 12月
2 | 东朱工业园提升工程 | 新申报 | 工业 | 东海镇 | 主要对东朱工业园区市政及相关配套设施进行提升改造。 | 2016-2017 | 5000 | 0 | 方案设计 | 3000 | 2016年部分完工 | 4月 | 8月 | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞，13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 城厢区政府 | 郑锦权
3 | 庄严苑扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地45亩，建设宗教文化创意园,年产脱胎佛像500多尊，木雕200多尊。 | 2016-2018 | 9000 | 3000 | 基础施工。 | 5000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月 | 莆田市庄严苑工艺品有限公司 | 王剑涯13905046000 | 华林经济开发区管委会 | 曾志聪18850998008
4 | 鸿圣纸业扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地26亩，总建筑面积2.5万平方米，建设2幢厂房，1幢研发楼、1幢仓库及配套设施建设，年产红木家具300套，工艺品1.1万件。 | 2016-2017 | 6000 | 3000 | 施工图设计 | 3000 | 上半年动工，下半年竣工。 | 5月 |  | 福建鸿圣纸业有限公司 | 王辉煌18950059999 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198
5 | 锐马电气扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地23亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 5000 | 2500 | 建设工程规划许可证办理 | 2500 | 上半年动工，下半年竣工。 | 5月 |  | 锐马（福建）电气有限公司 | 林金田 13706053848 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198
6 | 江淮汽车4S店 | 新申报 | 工业 | 华林 | 利用中天食品内闲置土地，建设江淮汽车4S店，大 | 2016 | 3500 | 500 | 施工图设计。 | 3500 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月 | 莆田市中天食品有限公司 | 刘伟民13706089005 | 华林经济开发区管委会 | 柳军英13860910880
7 | 茂丰对接鞋业4S店项目 | 新申报 | 工业 | 华林 | 利用茂丰鞋业内闲置土地，对接建设汽车4S店 | 2016 | 3000 | 500 | 施工图设计。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月 | 城厢区茂丰鞋业有限公司 | 方茂红13860951255 | 华林经济开发区管委会 | 张朝阳13515926066
8 | 金彩纸塑扩建（CG挂2013020） | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地19亩，用于厂房及配套设施建设 | 2015-2016 | 1500 | 500 | 开始基础施工。 | 1000 | 1月份动工建设 | 1月 |  | 莆田市金彩纸塑有限公司 | 彭宗保13905049298 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张亦强13950710229
9 | 富隆达贸易 | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地面积60亩，物流配送基地建设。 | 2016-2017 | 20000 |  | 争取挂牌 | 10000 | 4月份开工建设 | 4月 |  | 莆田市富隆达贸易有限公司 | 汪金富 13859860099 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388
10 | 坪洋风电场项目 | 否 | 能源 | 东海 | 总装机容量为30MW，拟安装20台1.5MW风力发电力组 | 2015-2016 | 32000 | 20000 | 主体建设 | 12000 | 竣工投产 |  | 12月
11 | 金鑫彩钢 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地40亩，总建筑面积2.6万平方米，建设2幢厂房、2幢综合楼及配套设施建设。 | 2014-2016 | 8000 | 4000 | 2#厂房主体建设。 | 4000 | 2#厂房、2#完成上半年竣工，下半年投产。 |  | 12月 | 莆田市金鑫彩钢有限公司 | 郭凤珠13706085596 | 华林经济开发区管委会 | 曾志聪18850998008
12 | 宝创液晶二期 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地约12亩，新建2幢厂房、1幢仓库，总建筑面积约2万平方米。 | 2013-2016 | 18000 | 13000 | 完成施工许可证办理。 | 5000 | 6#厂房及2#仓库竣工投产。 |  | 12月 | 宝创（福建）电子有限公司 | 柯庆明 13850298585 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913
13 | 冰龙制冷 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地27亩，建设1座办公楼，4幢厂房，总建筑面积1.84平方米。 | 2014-2015 | 5000 | 3000 | 2#和4#厂房施工许可证办理 | 2000 | 2#和4#厂房竣工投产。 |  | 12月 | 莆田市冰龙制冷有限公司 | 林宗珍 13860980321 | 华林经济开发区管委会 | 曾志聪18850998008
14 | 北京贺喜科技有限公司厂房及配套设施建设 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地106亩，建筑面积9.7万平方米，建设市政用LED大功率照明灯具、工矿用灯、船用大功率LED照明系统及汽车照明等LED产品基地。 | 2014-2016 | 60000 | 10000 | 1幢厂房、1幢综合楼及1幢宿舍楼竣工。 | 20000 | 一期项目竣工投产，二期项目上半年，下半年部分竣工。 |  | 12月 | 北京贺喜科技有限公司 | 杨 磊18611817950 | 城厢区 光电办 | 陈光青13905042616
15 | 亚明食品 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地20亩，扩建面积2万平方米，1幢综合楼、2幢厂房及配套设施建设，年产餐饮食材600万袋。 | 2015-2016 | 6000 | 3000 | 厂房及综合楼主体建设。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 |  | 12月 | 莆田市亚明食品有限公司 | 吴其明13860909588 | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616
16 | 东盛扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地面积20亩，其中扩建用地5亩，扩建项目（含一期用地）拟建设3幢厂房，建筑米娜及约2.2万平方米。 | 2015-2016 | 5000 | 2000 | 完成基础施工 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 |  | 12月 | 莆田东盛工贸有限公司 | 吴德芳13850216996 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198
17 | 上海大众及克莱斯勒汽车4S店建设项目 | 新申报 | 工业 | 华林 | 利用合众天成闲置的21.5土地，建设上海大众和克莱斯勒汽车4S店，主营汽车销售及售后服务。 | 2015-2016 | 5000 | 2000 | 完成基础施工 | 3000 | 一季度竣工投产。 |  | 3月 | 莆田市远创实业有限责任公司 | 林智峰15860097777 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913
18 | 新步鞋业 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地25亩，总建筑面积2.2万平方米，建设2幢厂房，1幢宿舍楼及配套设施建设，年产各类模具4000副。 | 2015-2016 | 6000 | 3000 | 一座厂房及一座宿舍楼竣工 | 3000 | 上半年竣工投产。 |  | 6月 | 莆田市新步鞋业有限公司 | 林伟德13850215959 | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616
19 | 腾辉木雕工艺 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地17亩，厂房及配套设施建设 | 2015-2016 | 8000 | 4000 | 一期3座厂房竣工 | 4000 | 上半年竣工，下半年投产。 |  | 12月 | 莆田市腾辉木雕工艺有限公司 | 郑春晖13607528349 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926
20 | 艺峰工艺厂扩建 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地5亩，厂房及配套设施建设 | 2015-2016 | 1000 | 500 | 厂房主体施工 | 500 | 上半年竣工，第三季度投产 |  | 6月 | 城厢区艺峰工艺厂 | 刘金坤13808597983 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926
21 | 万升鞋业 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地20亩，厂房及配套设施建设 | 2015-2016 | 4500 | 1500 | 厂房基础施工 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 |  | 6月 | 莆田市万升鞋业有限公司 | 翁国英13808563168 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198
22 | 三海鞋材 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地10亩，总建筑面积2.5万平米,建设3幢厂房,新增8条流水线。 | 2015-2016 | 2500 | 1000 | 3幢厂房主体施工 | 1500 | 上半年竣工，下半年投产。 |  | 6月 | 莆田市三海鞋材有限公司 | 赵庆宗13905949518 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198
23 | 金伯爵 |  | 工业 | 华林 | 建设综合楼一栋，共6层，建设面积合计6000㎡。 | 2015-2016 | 2000 |  |  | 1200 | 预计年底竣工投产 |  | 12月
24 | 华源工贸扩建 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 新建1幢厂房、1幢综合楼及配套设施建设 | 2015-2017 | 4000 | 2000 | 4#厂房主体建设。 | 2000 | 4#厂房6月份封顶并装修，下半年安装设备，年内竣工投产。 |  | 12月 | 莆田市华源工贸有限公司 | 许文辉 13599852666 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张亦强 13959586388
25 | 天喔保税物流园 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地约60亩，建设保税区厂房8万平方米，天喔实业1幢1.2万平方米物流仓库及1幢6层办公楼 | 2015-2016 | 20000 | 10000 | 保税区厂房3层封顶。 | 10000 | 年内物流仓库及办公楼竣工。 |  | 12月 | 天喔（福建）食品有限公司 | 周志明 13599017808 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126
26 | 赛博思(莆田)钢结构房屋工程有限公司建设项目 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地300亩，总建筑面积350542..2平方米。其中：一期总建筑面积148780平方米；二期总建筑面积201762.2平方米。生产以住宅为主的各类钢结构所需主要构配件及配套设施。 | 2013-2016 | 82500 | 30000 | 部分投产 | 30000 | 钢结构厂房竣工投产，高层建筑主体建设。 |  | 12月 | 赛博思（莆田）钢结构房屋工程有限公司 | 蔡玉春 13971000570 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388
27 | 台湾生物科技绿色食品生产基地（台兴食品) | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地118亩，总建筑面积15.8万平方米，其中生产车间建筑面积2.05万平方米，仓库建筑面积6260平方米，研发办公室建筑面积1.44万平方米，员工宿舍楼建筑面积1.44万平方米，生产台湾特色休闲食品 | 2012-2016 | 55600 | 30000 | 部分投产 | 15000 | 上半年1#、2#厂房封顶，8#厂房投产，13#宿舍楼投入使用；下半年9-11#厂房封顶，配套设施建设。 |  | 12月 | 福建省台兴实业有限公司 | 余海英 15080151358 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388
28 | 福建佳牧农牧集团 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地80亩，总建筑面积79086平方米，建设标准化仓库、全自动化生产车间，以及配套设施 | 2012-2016 | 12600 | 6600 | 4幢厂房装修。 | 6000 | 上半年4幢厂房验收，下半年设备安装调试，年底竣工投产 |  | 12月 | 福建省佳牧农牧有限公司 | 林滨冰13860946922 | 灵川镇 人民政府 | 张弓13905941126
29 | 新兴达饲料厂房及配套设施工程 | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地40亩，建筑面积18442平方米用于厂房和配套设施建设 | 2014-2016 | 5000 | 3000 | 部分投产。 | 2000 | 10月份建成投产。 |  | 10月 | 莆田兴达饲料发展有限公司 | 柯国兴13808594607 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126
30 | 华源纺织城 | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地面积500亩，总建筑面积52万平方米，其中一期占地232亩，建筑面积25万平方米 | 2015-2018 | 150000 | 5000 | 完成场地平整及基础开工。 | 50000 | 厂房于1月份动工建设，上半年建成一幢，下半年安装设备 |  | 12月 | 莆田市华源工贸有限公司 | 许文辉 13599852666 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张亦强 13959586388
| 交通类13个 | [5 empty] | 1133471.47 | 65350 |  | 152750
1 | 县道X201城常线东太桥-洋西改扩建工程 | 15年 预备 | 交通 | 龙办 | 东太桥至纵二线城厢段长16公里，计划采用二级公路双向四车道标准建设，路基宽16米 | 2015-2018 | 35000 | 1000 | 各项前期手续正在办理，规划选址意见书编制中 | 8000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，进入施工阶段 | 6月 |  | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞 13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰 13859899222 | 城厢区政府 | 郑锦权
2 | 广化路至旅游路连接线 |  | 交通 | 凤办 | 长3.8公里，宽11.5米 | 2016-2017 | 7000 |  | 前期规划 | 5000 | 2016年动工建设 | 4月 |  | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 区交通局 | 苏啟泰 13808562896 | 区政府 | 郑锦权
3 | 钟潭至广化寺慢道建设 |  | 交通 | 凤办 | 钟潭至广化寺慢道建设全长约3.5公里 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划 | 3000 | 2016年动工建设 | 6月
4 | 木兰大道 | 15年 在建 | 交通 | 华亭镇 | 建设起点从324国道开始，终点至城港大道，道路全长10.9km，路幅为60m，双向6车道，采用沥青混凝土路面；建设内容主要包括路基、路面、人行道、绿化带、桥梁、交通安全设施、雨污水管道、电力、电信、照明建设等 | 2015-2018 | 187000 | 40000 | 已从西许进场清树至后枫村，基本完成地面坟墓迁移，房屋共丈量确认5.7万平方米；5个安置区完成建筑方案设计及4个安置区丈量，坪坂村、西许村、兴沙村、后枫村均已完成征迁签约，坪坂、西许、兴沙已完成旧房拆除。 | 20000 | 樟塘段6月动工建设，完成桥涵下部结构的施工，路基工程及管线工程完成30%。 |  | 12月 | 莆田市城市建设投资开发有限公司 | 黄剑辉 13860952645 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585
5 | 县道X281城厢区环山旅游路 | 15年 在建 | 交通 | 华亭镇 | 起点位于城厢区常太镇松峰村（东圳水库管理局），与县道X223线平交， 终点位于龟山寺，全长19.710公里，路基宽11.5米，设计行车时速30km/h按三级公路标准建设。 | 2015-2017 | 6100 | 4200 | 已完成地面物清理，施工便道。 | 1900 | 完成华亭段的道路建设 |  | 12月 | 城厢区交通工程有限公司 | 郑黎明13706061588 | 城厢区 交运局 | 陈志杰 13859899222
6 | 龟山路（X281龟山至濑榜路） | 15年 前期 | 交通 | 华亭镇 | 起点位于K0+000龟山，终点为华亭镇人民政府西侧。路线全长14.88公里，采用三级公路标准设计，路基宽度为9.5m，行车速度为30km/h，双向两车道。 | 2016-2018 | 22571.47 | 1000 | 各项前期手续正在办理，规划选址意见书编制中 | 10000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，进入施工阶段 | 6月 |  | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 区交通运输局 | 苏启泰 13808562896 | 城厢区政府 | 郑锦权
7 | 联十一线 | 15年 在建 | 交通 | 灵川镇 | 全线主线按一级公路47.219公里，设计时速80公里双向准8车道，路基宽度35.5米，辅路全长44.614公里，路基宽为2*8.25米，有特大桥6座，大、中、小型桥梁共35座，互通式立体交叉13处，分离式立体交叉11座，涵洞47道，通道11道。灵川段3.9公里。 | 2015-2018 | 570000 | 10000 | 完成填土工程 | 40000 | 完成部分路坯建设 | 1月 | 12月
8 | 滨海大道 | 15年 在建 | 交通 | 灵川镇 东海镇 | 滨海大道（城厢段）全长14.16km，道路红线60m，双向8车道加辅道。灵川段9.3公里，东海段4.8公里。 | 2015-2017 | 190000 |  | 完成110万方填土，部分路基建设 | 30000 | 完成灵川段道路填土 |  |  | 东海镇人民政府 | 陈永光18850977778
9 | 笏枫公路改扩建工程（县道X208东龙线城厢段） | 15年 预备 | 交通 | 灵川镇 东海镇 | 路线长15.894公里，灵川段9.9公里，东海段6公里其中以实施段落5.095公里。按全线采用二级公路标准(兼市政主干道功能），设计时速为60公里/每小时，路基宽度35米 | 2015-2017 | 37000 | 7000 | 各项前期工作以及完成，正在办理农转用手续 | 15000 | 进入路基、路面的施工阶段 | 1月 | 12月 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 东海镇人民政府 | 沈益国 13599026667 阮成伟13959591518 | 区交通运输局 | 陈志杰 13859899222 |  | 郑锦权
12 | 忠惠路道路工程 | 15年 预备 | 交通 | 东海镇 | 道路总长1.1公里，路幅 24米，总造价约1800万元。 | 2016 | 1800 | 100 | 完成征地、拆迁工作 | 900 | 完工 | 4月 | 8月 | 东海镇人民政府 | 王漠兵13666905272
13 | 金桥路道路工程 | 15年 预备 | 交通 | 东海镇 | 道路总长2公里，路幅12米，总造价约2000万元。 | 2016 | 2000 | 50 | 已完成大部分前期手续，已委托中介对施工图进行图审，之后办理招投标手续。 | 1950 | 完工 | 4月 | 8月 | 东海镇人民政府 | 沈国发13959591518
14 | 东太桥至九龙谷 | 15年 前期 | 交通 | 常太镇 | 东太桥至九龙谷段长15.831公里，计划采用二级公路双向四车道标准建设，路基宽16米 | 2016-2018 | 32000 | 1000 | 各项前期手续正在办理，规划选址意见书编制中 | 11000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，进入施工阶段 | 6月 |  | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞 13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰 13859899222 | 城厢区政府 | 郑锦权
15 | 县道X201城常线东太桥-洋西改扩建工程 | 15年 预备 | 交通 | 龙办 常太镇 | 东太桥至纵二线城厢段长16公里，计划采用二级公路双向四车道标准建设，路基宽16米 | 2015-2018 | 35000 | 1000 | 各项前期手续正在办理，规划选址意见书编制中 | 6000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，进入施工阶段 | 6月 |  | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞 13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰 13859899222 | 城厢区政府 | 郑锦权
| 农林水利类12个 | [5 empty] | 108660 | 66350 |  | 27830
1 | 利农（莆田华亭）现代农业综合园区 | 15年 在建 | 农林 | 华亭镇 | 一期1100亩，建设无土栽培、产学研中心与观光农业相结合的现代农业综合园区 | 2013-2016 | 40000 | 36000 | 完成第一、第二平台的大棚搭建，目前正在第三和第四平台护坡及道路施工。 | 1500 | 建设成品加工厂，办公大楼和人工智能化管理大楼。第三平台高档大棚搭建。 |  | 12月 | 利农集团福建公司 | 刘 炜18605914911 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228
2 | 华亭镇水毁修复工程 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 8个村13个点的水毁工程修复工作 | 2016 | 1000 | 0 | 前期规划方案设计 | 1000 | 3月动工 | 3月 | 6月 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526
3 | 小农水西湖溪、前柳溪整治 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 以西湖溪、埔柳溪为主的小流域综合治理 | 2016 | 1500 | 0 | 前期规划方案设计 | 1500 | 3月开工建设 | 3月 | 12月 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526
4 | 县级土地整理开发项目 | 新申报 | 农林 | 华亭镇 | 以隆兴、埔柳、五云三个村共整理开发土地600亩 | 2016 | 1000 | 0 | 前期手续办理 | 1000 | 3月开工建设 | 3月 | 12月 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526
5 | 木兰溪防洪工程华林段 | 15年 在建 | 水利 | 华亭镇 | 华林段新建堤防9.3公里，主槽护岸1.96公里；堤基防渗处理1.87公里，防汛道路9.3公里，新建水（涵）闸7座、旱闸1座等 | 2013-2016 | 40500 | 30000 | 已基本完成沿线7个村果树和土地征迁工作，共完成土地征用约1465亩，8处苗圃、3处砂场，主体工程拆迁，已完成濑溪、樟塘两村132户房屋丈量和内业整理，樟塘村两处宫庙已完成评估 ，安置区前期工作已完成规划选址、用地预审、水土保持方案、地灾评估、环境影响评估、安置区意向总平、项目可行性研究报告等前期工作和安置区建设工程招标代理机构选择工作， | 10000 | 水闸堤防道路等建设 |  | 12月 | 莆田市木兰溪防洪管理处 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526
6 | 城厢区花卉世界二期 | 15年 前期 | 农林 | 华亭镇 | 二期100亩，在华亭镇濑榜路沿线建设花卉产业示范基地 | 2016-2017 | 10000 | 0 | 二期征地已完成80亩和16座坟墓迁移 | 2300 | 6月份动工建设 | 6月 |  | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266
7 | 湄洲湾尾水排放工程及榜头加压泵站项目 | 15年 在建 | 水利 | 灵川镇 | 涉及灵川段9.3公里，在榜头村建立一座15亩加压泵站 | 2016 | 5000 |  | 完成土地征迁及规划、土地报批 | 5000 | 完成建设并投入使用 | 3月 | 10月 | 市水务集团 | 蔡明宾13859841225 | 灵川镇 人民政府
8 | 太青海堤加固 | 15年 预备 | 水利 | 灵川镇 | 加固海堤治理 | 2016 | 700 | 0 | 前期 | 700 | 3月份动工，上半年完工 | 3月 | 6月 | 灵川镇 人民政府 | 吴清松13799009987 |  |  |  | 郑锦权
9 | 利角辣木培育基地项目 | 新申报 | 农林 | 东海镇 | 项目位于东海镇利角村，二期总投资约3000万元，农场面积500多亩。 | 2016-2017 | 5000 | 0 | 办理前期手续 | 1800 | 建设2座智能化温控大棚、林下种植辣木100亩。 | 6月 | 12月 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 区交通运输局 | 陈志杰 13859899222 |  | 郑锦权
10 | 小农水海头溪、团结溪整治 | 15年 前期 | 水利 | 东海镇 | 对海头溪、团结溪进行整治 | 2015-2016 | 1800 | 300 |  | 1500 | 完工 |  | 12月 | 东海镇人民政府 | 陈永光18850977778
11 | 常太镇山渡片农业综合开发项目 | 新申报 | 农林 | 常太镇 | 建设面积5200亩，修建拦河坝、衬砌排水沟、排灌渠、截水沟、排渍沟、蓄水池、河道护、涵洞和机耕路等。 | 2016 | 560 | 30 | 已委托设计单位勘测丈量和设计 | 530 | 1月份动工建设 | 1月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 常太镇人民政府 | 吴晋春 13850253898 | 区财政局 | 刘金杉
12 | 常太镇渡里溪、珠口溪综合整治工程 | 新申报 | 水利 | 常太镇 | 渡里溪清淤河道1.34公里，采用干砌石挡墙护岸1.79公里；珠口溪河道清淤等综合整治 | 2015-2017 | 1600 | 20 | 已委托设计单位勘测丈量和设计 | 1000 | 基本建成 |  | 12月 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 常太镇人民政府 | 吴晋春 13850253898 | 区水务局 | 刘金杉
| 城建环保类83个 | [5 empty] | 3231268 | 771890 |  | 736157
1 | 恒大御景半岛 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地260亩，总建筑面积32万平方米，规划建设学校、商业街、江滨景观长廊、花园洋房、顶级名品店、罗马喷泉广场等五大活动广场，集都市休闲、旅游、文化、登山、摄影、美食、酒店、购物等多功能于一体，以时尚文化体验消费为核心的都市商业文化综合体。 | 2014-2018 | 270000 | 160000 | 目前商住楼正在桩基施工，别墅桩基完成4栋地下墙柱钢筋绑扎。 | 100000 | 完成别墅区建设，高层主体施工 |  |  | 金碧置业有限公司 | 邓满连 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 |  | 林少敏 (张伯松 郑尚庆)
2 | 泗华滨溪二期安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 龙办 | 占地130亩，总建筑面积29万平方米，建设15幢安置房和一座幼儿园。 | 2015-2017 | 200000 | 110000 | 正在进行地下室施工。 | 80000 | 部分建筑封顶 |  |  | 中建美嘉房地产有限公司 | 陈雨仁 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 |  | 肖志雄
3 | 雅颂居 | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 建设20幢高层商住楼，总建筑面积353348平方米。 | 2014-2016 | 200000 | 110000 | 年底20幢全面封顶，小区景观园林、管网等配套建设。 | 60000 | 完成外墙装修及进行配套设施建设。 |  | 12月 | 富安置业有限公司 | 陈万全1379966986 | 龙桥街道 办事处 | 陈建华13599898001 |  | 叶茂盛
4 | 骏欧龙盘（鲤鱼山片区二期安置房） | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 占地56.3亩,其中安置房30亩，出让地26.3亩，安置地块建筑面积约为8.95万平方米，拟建6幢高层安置房及商品房。 | 2014-2016 | 87000 | 100000 | 1-8#已主体封顶并外墙装修。9-12#主体建设中。13#投入使用。 | 5000 | 全面封顶，进行外墙装修并投入使用。 |  | 10月 | 莆田骏欧置业有限公司 | 杨常青 13808581200 欧国义 13860958111 | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 |  | 叶茂盛
5 | 东圳库区安置房建设（洋西五期） | 15年 预备 | 棚户区 | 龙办 | 占地163.1亩，安置房建设面积23.25万平方米，预计建设套数1700套。 | 2016-2019 | 150000 |  | 基本完成征迁工作，9月底净地挂牌。 | 80000 | 完成基建手续办理，6月份动工建设 | 6月 |  | 区城建前期办 | 黄捷男13607539891 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 |  | 黄美光
6 | 凤凰城 | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 占地71.3亩，总建筑面积18.36万平方米。 | 2016-2019 | 36720 | 25000 | 完成开炸石头及土方清运。争取9月份地基打桩。 | 5000 | 争取上半年开始动工建设。 | 6月 |  | 莆田市凤达房地产有限公司 | 林凤鸣13905041868 | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 |  | 叶茂盛
7 | 电商未来城周边配套道路建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 城常路北侧（洋西四期）周边道路配套工程：书院路、山兜路、规划路一路（山兜路-荔涵大道段）、规划路二路（书院路-城常路）4条道路及周边绿化配套工程建设，道路总长约2公里。洋西电商城至整村改造项目安置地周边配套工程建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 正在规划设计 | 5000 | 上半年开始动工建设。 | 3月 |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066
8 | 龙办城市慢道系统建设 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 1、东圳渠道凤凰山至市政府段西侧慢道建设：长1.2公里、宽3米的步行慢道建设。2、泗华老叶树至东圳水库坝头慢道：拟扩宽征地,建设长约0.8公里、宽3米的步行慢道。 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划。 | 3000 | 上半年开始动工建设。 | 3月 |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959陈俊成13559389099
9 | 泗华滨溪小区一期配套道路建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 规划一路、规划二路两条路全长约1083米。其中规划一路北起泗华安置区（二期）北侧，南至泗华路，道路全长880.596米，规划道路红线宽度24米；规划二路西起规划二路，东至荔涵大道，道路全长203.418米，规划道路红线宽度24米。 | 2016-2017 | 3000 |  | 正在规划设计 | 3000 | 上半年开始动工建设。 | 1月 |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099
10 | 洋西溪整治工程 | 新申报 | 城建环保 | 龙办 | 整治河道1.2公里护岸、截污、绿化。 | 2016-2017 | 1000 |  | 9月份完成施工图预算财审并挂标；10月份开始进场施工。 | 1000 | 争取5月份完工。 |  | 5月 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066
11 | 洋西公交配套设施始末站 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 拟征地10亩，在洋西建设公交始末站。 | 2016-2018 | 5000 |  | 正在征地并进行前期规划 | 2000 | 争取6月份动工建设 | 6月 |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066
12 | 京都国际金融中心 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地33亩，建筑面积约15万平方米，建设2幢商住房 | 2016-2019 | 160000 | 63000 | 场地平整、地质勘查等前期已完成，现正在进行方案设计调整。 | 10000 |  |  |  | 京都房地产开发有限公司 | 潘志明13950760629 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 |  | 黄美光
13 | 龙桥环卫作业基地 | 新申报 | 城建环保 | 龙办 | 拟在洋西征地10亩，建设垃圾转运站、环卫机械车辆停放场地。 | 2015-2017 | 2000 |  | 正在征地并办理前期手续 | 500 | 争取6月份动工建设 | 6月 |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066
14 | 凤凰山铂郡 | 是 | 房地产 | 凤办 | 占地70亩，总建筑面积约为42563.99平方米，建设46幢多层住宅及公共配套设施、绿化、道路等。 | 2014-2016 | 52797 | 22000 | 凤凰山铂郡共46栋，已经动工的有28栋，15栋已封顶； | 30797 | 12月份全部竣工 |  | 12 | 聚昌置业 | 张桂花13599555451
15 | 新塘南景安置房建设 | 是 | 房地产 | 凤办 | 涉及拆迁户157户，涉及拆迁面积约6万平方米。 | 2016-2019 | 35000 |  | 总平及建筑方案修改完善 | 15000 | 基础动工 | 6月
16 | 广化路延伸段 |  | 市政设施 | 凤办 | 路长2.5公里，宽28米，包括人行道、绿化带、桥梁、照明建设等。 | 2016-2018 | 9800 |  | 前期规划 | 6000 | 2016年动工建设 | 3月
17 | 广化寺停车场 |  | 市政设施 | 凤办 | 占地面积8亩 | 2016-2016 | 3000 |  | 前期规划 | 3000 | 2016年年动工建设 | 1月 | 12
18 | 南门白改黑改造工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 南门路、南园路、壶山路、胜利路等道路白改黑工程，及改造两污水管约5000米及雨水收集井等配套设施建设 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划，手续办理 | 4000 | 2016年年动工建设 | 5月 |  | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新13607510153 | 城厢区人民政府
19 | 三塘白改黑改造工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 筱塘南街、广化路、新梅路、新季路等路段白改黑工程 | 2016-2017 | 2000 |  | 前期规划编制 | 1000 | 2016年年动工建设 | 6月
20 | 山区村道路硬化工程 |  | 基础设施 | 凤办 | 对山区村道路进行硬化提升。 | 2016-2018 | 10000 |  |  | 5000 | 2016年动工建设 | 6月
21 | 中央商务区-肖厝安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地65.43亩，总建筑面积18.71万平方米；分两期建设,其中一期安置房1#-6#楼建筑总面积约13.38万平方米，1-3#32层、4#26层、5#22层。 | 2014-2016 | 60000 |  | 1－6#楼竣工验收并完成配套设施； 7－9#楼主体工程建设。 | 5000 | 主体建设。 |  |  | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 周东明13859820368 |  | 肖志雄
22 | 中央商务区-下黄安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地43亩，建筑面积9.96万平方米，共建设5幢安置房，其中14#-17#32层、18#18层。 | 2012-2016 | 30200 |  | 14#、15#、16#、17#完成主体工程，18#A区至8层；B区2主体施工。 | 1000 | 主体建设。 |  |  | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 |  | 肖志雄
23 | 顶墩片区改造安置房（7#-8#） | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 建筑面积5万平方米，共建设2幢安置房。 | 2010-2016 | 10000 |  | 7#、8#主体施工。 | 3000 | 主体建设。 |  |  | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 |  | 肖志雄
24 | 霞林片区改造安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地219亩，建筑面积58.58万平方米，其中住宅建筑面积约42.5万平方米。共建26幢安置房 | 2013-2016 | 320000 |  | A区封顶B区7#-14#楼地下室桩基施工完成。C区桩基施工基本完成。 | 60000 | 主体建设。 |  |  | 福建新元投资有限公司 | 左浩杰 18650202551 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 |  | 肖志雄
25 | 坂头10#经济适用房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地8亩，总建筑面积30000平方米，建设2幢经济适用房，以及配套设施。 | 2014-2016 | 8000 |  | 施工至8层板面。 | 2000 | 主体建设。 |  |  | 福建省宇威房地产有限公司 | 张承宏 18039096609 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 周东明13859820368李晓忠 13706068600 |  | 肖志雄
26 | 北渠慢道建设工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 两侧各5.5公里，建设步行慢道、休闲亭等配套设施，新增绿地面积17公顷 | 2015-2016 | 2000 |  | 一期工程建设完工，二期完成招投标。 | 500 | 2016年完成5.5公里慢道建设。 |  |  | 区住建局 | 徐一鸣 13860989166 | 霞林街道 办事处 | 黄顺华18206002001 |  | 肖志雄
27 | 凤翔城 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地55亩，总建筑面积13.28万平方米，建设10幢商住楼。 | 2012-2016 | 35000 |  | 完成主体建设。 | 5000 | 2016年完工投入使用。 |  |  | 莆田市凤达房地产有限公司 | 林凤鸣13905041868 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 |  | 黄光明
28 | 富邦学苑 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地100亩,建设14栋商住楼，建筑面积约31万平方米 | 2009-2016 | 105400 |  | 1#-5#楼投入使用，6#-9#上半年实现动工，11#-14#主体建设。 | 15000 | 主体完工。 |  |  | 莆田市富邦房地产开发有限公司 | 林凤飞 13905948223 | 霞林街道 办事处 | 陈 扬13950729944 |  | 黄光明
29 | 莆田市海峡广场 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地145亩，总建筑面积30万平方米，地下室2层。共建设10幢30层商住楼，1幢18层廉租房，1幢4层综合体。 | 2012-2016 | 100000 |  | A区一季度交房，B区上半年商业验收，C区下半年主体封顶。 | 35000 | 主体建设。 |  |  | 莆田市海峡置业房地产有限公司 | 林茂苍 18805045366 | 霞林街道 办事处 | 胡洪九13850293039 |  | 黄光明
30 | 凤达飞跃楼 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地12.21亩,建筑面积2.98万平方米，建设2幢18层商住楼。 | 2014-2016 | 10000 |  | 主体建设，部分建成。 | 1000 | 完工投入使用。 |  |  | 莆田市凤达房地产开发有限公司 | 林凤鸣13905041868 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18950795178 |  | 黄光明
31 | 木兰(联创）国际广场 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地140亩，总建筑面积37万平方米，建设国际名品酒店、标准真冰溜冰场、五星级豪华影城等，集都市休闲、旅游、文化、运动、娱乐、美食、酒店、购物等多功能于一体的商业文化综合体。 | 2012-2016 | 242001 |  | A区一季度交房，B区上半年商业验收，C区下半年主体封顶。 | 5000 | 主体建设。 |  |  | 莆田联创世纪投资有限公司 | 陈 健 13950189232 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 |  | 李德茂
32 | 木兰金融财富中心 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地300亩，建设大型购物中心、5A级写字楼、商业街、SOHO公寓及住宅等一体的城市综合体 | 2012-2016 | 315000 |  |  | 50000 | 主体工程完工。 |  |  | 莆田市城市投资开发有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 柳军勇 13959590911 林朝阳13706058998 |  | 李德茂
33 | 延寿路南伸工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 延寿路顶墩段全长940米，路幅40米，6车道 | 2016-2018 | 5000 |  | 完成征迁，前期手续办理。 | 4500 | 完工投入使用。 | 6月 | [6 empty] | 肖志雄
34 | 八二一街南伸工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 延寿路顶墩段全长940米，路幅40米，6车道 | 2016-2018 | 4500 |  | 完成征迁，前期手续办理。 | 3000 | 完工投入使用。 | 6月 |  | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 陈 扬13950729944 |  | 李德茂
35 | 胜利路（荔园路——城港大道）市政工程 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 全长763米，道路宽度40米，按城市主干道、双向六车道设计，设计行车速度为40千米/小时，沿线设3个平面交叉口，一个立面交叉口。主要进行路基工程、路面工程、雨污管道、电缆沟、道路照明工程和道路配套设施等建设。 | 2016-2018 | 5500 |  | 完成设计。 | 5500 | 工程建设 | 6月 | 12月 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 周东明13859820368 |  | 黄光明
36 | 学园路（荔园路——木兰溪）市政工程 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 全长544米，道路宽度40米，按城市主干道、双向六车道设计，设计行车速度为40千米/小时，沿线设3个平面交叉口。主要进行路基工程、路面工程、雨污管道、电缆沟、道路照明工程和道路配套设施等建设。 | 2016-2018 | 3200 |  | 完成设计。 | 3200 | 工程建设 | 6月 | 12月 | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新 13607510153 | 霞林街道 办事处 | 周东明13859820368 |  | 肖志雄
37 | 滨溪北路 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 自木兰水闸至江边排涝闸，长8公里，宽24米，包括公交停靠站、街头广场等。 | 2016-2018 | 32000 |  | 完成征迁及前期手续办理。 | 6000 | 工程建设 | 6月 |  | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 |  | 肖志雄
38 | 钟潭溪中桥 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 建设1座中桥，全长450米。 | 2016-2018 | 2500 |  | 完成桥梁设计及预算财审招投标 | 2500 | 工程建设 | 6月 | 12月 | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新 13607510153 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 |  | 黄光明
39 | 小区基础设施改造提升 |  | 市政设施 | 霞办 | 嘉新建材市场、下黄安置区等小区提升改造。 | 2016 | 1000 |  |  | 1000 | 工程建设 | 5月 | 12月 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 区水务局 | 杨 勇 18159003150 龚 勇 13615999588 |  | 刘金杉
40 | 溪滨路道路工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 华亭镇 | 城市二级主干路，计算行车速度40kn/h，规划道路宽度30m，路面结构计算荷载BZZ-100标准轴载，路线全长为3.359km，道路设施等 | 2012-2017 | 7200 | 6000 | 启动后山段征迁，和1.2千米路面硬化 | 1200 | 一季度打通后山段 |  | 3月 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228
41 | 华亭镇小城镇市政道路设施建设 | 15年 在建 | 市政设施 | 华亭镇 | 建设镇区的万圳路、华前路、濑华路、南庄尾厝路等华亭小城镇集镇区的路网设施建设 | 2016-2018 | 5000 |  |  | 2500 | 3月动工建设 | 3月 |  | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228
42 | （1）华亭镇幸福家园-云峰村试点建设 | 15年 在建 | 城建环保 | 华亭镇 | 旧村拆除约17万平方米，拆迁户675户398座旧房3092人，拆旧面积22.8万平方米，整理土地279亩，其中复垦271亩，新增增减挂钩指标256.7亩。新村占地168亩，其中过山60亩、马园108亩，共建设8万多平方米安置房新区和基础设施配套工程，村庄整治、立面改造，建设生态文化公园、登山步道 | 2013-2015 | 20500 | 17700 | 1过山安置区224户楼房正在内外墙等配套设施建设。2、马园新区正在办理林业用地审批。 3、委托市建筑设计院进行建筑方案设计 | 2800 | 完成村庄整治、立面改造，过山小区配套基础设施建设。马园安置房年底部分建成。 |  | 12月 | 华亭镇云峰村委会 | 高国泉 13905046133 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233
43 | （2）华亭镇幸福家园-隆兴村试点村建设 | 15年 预备 | 城建环保 | 华亭镇 | 拆旧300多户，约8万平方米；新建区占地41亩，共建设105幢安置房；新增增减挂钩指标约136亩。 | 2014-2016 | 12000 | 11400 | 24幢全部封顶，已完成50%外墙装修，市政配套设施正在完善设计；复垦土地120亩完成初验。 | 600 | 完成村庄环境整治，绿化提升 |  | 3月 | 华亭镇隆兴村委会 | 王丽香 13656993186 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266
44 | （3）华亭镇幸福家园-园头村试点村建设 | 15年 预备 | 城建环保 | 华亭镇 | 旧村拆除、村庄整治、公园建设 | 2014-2016 | 10000 | 9000 | 9幢全部封顶，正在外墙装修，配套设施已委托设计。 | 1000 | 完成村庄古民居修缮工作 |  | 10月 | 华亭镇园头村委会 | 龚以松18059509559 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228
45 | （4）华亭镇幸福家园-五云村试点村建设 | 15年 预备 | 城建环保 | 华亭镇 | 新建区面积约20亩，计划建房100套，拆除旧房，土地流转约80亩；建设五院桥从五云至院后桥约长55m，桥面宽8m，征地面积约为3亩；云顶路从新建区至岭顶道路约长1000m，宽6m；建设官帽山农民休闲公园面积约为165亩；6层综合大楼面积约为1440平方米。 | 2014-2016 | 12000 | 8050 | 已拆除房屋建筑面积37982平方米，新增占地面积52亩，平整土地45亩，拆旧复垦正在预算。新建区地基建设中。 | 3800 | 上半年完成新建区主体建设，下半年完成市政配套设施建设 |  | 12月 | 华亭镇五云村委会 | 林玉满 13808586916 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266
46 | （5）华亭镇幸福家园-埔柳村试点村建设 | 15年 预备 | 城建环保 | 华亭镇 | 土地整理（拆旧复垦约50亩，兰溪支流西湖溪埔柳段进行护岸建设，长2.2公里，护岸整治后两岸将新增耕地约100亩）；新建社区服务中心项目，建筑面积750平方米， | 2015-2018 | 10000 | 200 | 正在建设方案报批中 | 2000 | 6月份完成拆旧复垦并上报验收；服务中心及配套设施12月份完工 |  | 6月 | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266
47 | （6）华亭镇幸福家园-西许村试点村建设 | 15年 预备 | 城建环保 | 华亭镇 | 完成3条村道的硬化、建设木兰溪西许支流沿岸的景观绿岛，配套激情广场，完成三紫路两侧绿化，完成将军岩公园、农家乐、公测、停车场、公交停靠站等。 | 2015-2018 | 1000 | 200 | 完成建设方案报批 | 2000 | 6月开工建设 | 6月 |  | 西许村委会 | 刘国枝13799665315 | 华亭镇 人民政府 | 吴国良 13607537555
48 | （7）华亭镇幸福家园-万坂村试点村建设 | 15年 预备 | 城建环保 | 华亭镇 | 旧村拆除面积约6万平方米，新增耕地面积约64亩。新村建设占地35亩，可安置121户复式套房户，其余的多层套房安置。 | 2014-2016 | 10000 | 6000 | 新建区已完成土地平整， | 3100 | 上半年完成拆旧复垦工作，12月份新建区封顶 |  | 12月 | 万坂村委会 | 蔡建政1379965272 | 华亭镇 人民政府 | 吴国良 13607537555
49 | 万信星城 | 15年 在建 | 房地产 | 华亭镇 | 占地25.8亩，建筑面积3.5万平方米，商业面积6900平方米 | 2014-2015 | 20000 | 19800 | 3栋住宅楼已封顶，并完成外装，正在落架，商业楼主体已完工，正在外墙装修。 | 200 | 上半年竣工验收，并交房。 |  | 7月 | 福建万兴伟业房地产开发有限公司 | 纪正敏 13559110808 | 华亭镇 人民政府 | 林根13850250059
50 | 信和源—华庭 | 15年 在建 | 房地产 | 华亭镇 | 占地17.4亩，建筑面积约2.7万平方米 | 2014-2016 | 15000 | 14800 | 已封顶，完成90%的外墙装饰。 | 200 | 上半年完成配套设施，并交付使用 |  | 7月 | 信和源（福建）置业有限公司 | 李荣清13305048888 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266
51 | 祥和·木兰印象 | 15年 预备 | 房地产 | 华亭镇 | 占地60亩，总建筑面积129958.33平方米，建设商业、住宅楼，以及配套设施。 | 2014-1016 | 86000 | 85800 | 7月底已动工，正在桩基建设 | 200 | 三季度完成封顶80%，年底部分外墙装修完成。 |  | 12月 | 莆田市祥和房地产开发有限公司 | 陈国祥 13905042662 | 华亭镇 人民政府 | 林根13850250059
52 | 三紫片区改造建设 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地296亩，三紫路周边改造项目。新建建筑面积40万平方米。 | 2016-2019 | 150000 | 0 | 已基本完成一期约30亩安置区的征地和清树，湖头村15户房屋和3个厂房已完成丈量和评估，前黄村45户民房已丈量评估一半，100多座坟墓迁移完成42座，一期出让地块内的强制征地户诉讼后续问题已陆续解决。 | 15000 | 完成部分土地挂牌出让，房屋拆迁,安置房6月动工建设 | 6月 |  | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 连益斌 13599003031
53 | 山牌片区改造安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 建设3幢，占地面积约17亩，建筑面积约7.8万平方米 | 2016-2018 | 5000 | 0 | 前期手续办理 | 2000 | 3月份开工建设 | 3月 |  | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228
54 | 濑榜路拓宽整治圳头安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 位于圳头村，建筑面积约9.8万平方米 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期手续办理 | 2000 | 6月份开工建设 | 6月 |  | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228
55 | 华亭镇溪滨路后山安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地20亩，新建建筑面积3万平方米。 | 2016-2017 | 9000 | 0 | 已完成征地15亩 | 2800 | 6月份动工 | 6月 |  | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228
56 | 华亭环卫设施建设 | 新申报 | 城建环保 | 华亭镇 | 建设埔柳村垃圾消纳厂、垃圾中转站；配备垃圾压缩运输车6部，主干道配置垃圾箱等环卫设施。 | 2016-2017 | 1000 |  |  | 1000 | 6月动工建设 | 6月
57 | “一横三纵”青山安置区建设 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地35亩，建筑面积35398平方米，建设28幢安置房。 | 2016-2018 | 9500 |  | 完成土地平整及规划设计，部分动工 | 5000 | 完成建设，并进一步提升形象 | 1月 | 7月 | 灵川镇人民政府 | 蒋万顺13905047716 | 灵川镇 人民政府
58 | 滨海大道扩建榜头安置区建设 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地33.4亩，建筑面积28102平方米，建设25幢安置房。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计，部分动工 | 5000 | 完成建设，并进一步提升形象 | 1月 | 7月 | 灵川镇人民政府 | 蔡明华13950706633 | 灵川镇 人民政府
59 | 滨海大道扩建太湖安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地30亩，建设总面积26235平方米，建设20幢安置房。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计，部分动工 | 5000 | 完成建设，并进一步提升形象 | 1月 | 7月 | 灵川镇人民政府 | 黄星星18905942880 | 灵川镇 人民政府
60 | “联十一线”柯朱、下尾安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地35亩，建设柯朱和下尾安置区。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计 | 3000 | 主体完成建设 | 6月 | 12月 | 灵川镇人民政府 | 杨少龙13599024123方晖13860997689 | 灵川镇 人民政府
61 | 灵川何寨集镇片区改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 灵川镇 | 项目分成四期，一二期占地面积65亩，涉及户数110户，建筑面积5.14万平方米。二期占地面积200亩，涉及户数160户。三期占地面积15亩，建筑面积2.5万平方米。 | 2016-2025 | 151000 |  | 一二期完成规划设计调整，三四期前期规划摸底。 | 5000 | 部分建成 | 6月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 许晋芳13860996226 | 灵川镇 人民政府
62 | 灵川镇美丽乡村建设 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 全面对全镇15个村庄按照“五清楚”建设内容进行美丽乡村建设。 | 2016-2020 | 50000 |  | 部分动工 | 3000 | 完成5个乡村立面、道路、环境卫生整治 | 1月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 杜金发13808590909 | 灵川镇 人民政府
63 | 灵川镇幸福家园建设 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 1、径里村幸福家园建设；2、桂山村幸福家园建设；3、书峰村幸福家园建设；4、下尾村幸福家园建设 | 2016-2020 | 30000 |  | 旧村复垦、安置区、景观带建设 | 15000 | 部分村完成建设，并进一步提升形象 | 1月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 相关挂钩领导 | 灵川镇 人民政府
64 | 灵川镇环境综合整治 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 清理历史遗留垃圾，购置垃圾车，改造清洁楼等，对全镇畜禽养殖场拆除，垃圾清理及土地整理复垦。 | 2016-2020 | 3000 |  | 完成清洁楼改造及垃圾车购买，全面清理卫生死角 | 1500 | 环卫工作硬件、软件设施健全。 | 1月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 郑婷婷13859890603 | 灵川镇 人民政府
65 | 坪洋村拆旧复垦新村建设项目 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 东海镇 | 拆旧房涉及88幢184户。通过拆旧复垦，可复垦整理耕地面积86亩，新村占地面积38亩,总建筑面积约4万平米。 | 2016-2018 | 10000 | 500 | 已经申请办理用地手续，预计年底完成一期的拆除工作。 | 4000 | 安置房动工建设，完成建筑面积约1万平米。 | 2月 | 无 | 东海镇人民政府 | 沈国发13959591518
66 | 上亭村美丽乡村建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 上亭村道立面综合提升以及农村环境、卫生整治。 | 2016 | 2000 | 0 | 设计已经完成图审，正在编制预算 | 2000 | 完工 | 1月 | 4月 | 东海镇人民政府 | 黄智强13950771373
67 | 上图、利角、蔡亭村庄整治 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 包括上亭、上图立面改造，以及四个村的农村环境、卫生整治 | 2016 | 2000 | 0 | 上图村完成施工招标 | 2000 | 完工 | 1月 | 3月 | 东海镇人民政府 | 许庆明13905040803
68 | 笏枫公路东海集镇路段综合提升工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 示范段总长约1公里，项目主要对该1公里路段两侧建筑物立面进行改造，工程造价约1000万元。 | 2016 | 1000 | 200 | 预计11月施工招标，12月动工建设 | 800 | 完工 | 1月 | 2月 | 东海镇人民政府 | 沈国发13959591518
69 | 东海垃圾转运站建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 东海镇 | 占地5亩，含管理房一栋400平米，转运站一栋（10米*10米*7米，仓库一座、车棚、绿化、砌坡等 | 2016 | 600 | 0 | 办理前期手续 | 600 | 完工 | 3月 | 10月
70 | 常太镇马院人家基础设施提升工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设索桥、跑马场、景观水坝、提升改造王宫至马院道路10公里 | 2016 | 2000 | 1250 | 完成幸福家园、爱情海、忘忧谷等建设 | 750 | 1月份动工建设 | 1月 | 5月 | 常太镇马院村 | 邱金照 13003856896 | 常太镇人民政府 | 蔡建成 13859885588 | 区旅游局 | 吴建銮
71 | 常太镇东青村道路改造及基础设施建设 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 进村道路停车场，桥、水坝、道路改造 | 2016 | 700 |  |  | 700 | 1月份动工建设 | 1月 | 6月 | 常太镇东青村 | 林世训 118396000611 | 常太镇人民政府 | 林天虎 13959513311 |  | 吴建銮
72 | 常太镇污水管网建设（一期） | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设东青、东太、常太、松峰、长基、洋边等村的管网建设 | 2016 | 1000 |  |  | 1000 | 1月份动工建设 | 1月 | 9月 | 常太镇人民政府 | 蔡建成 13859885588 |  |  | 区建设局
73 | 常太村东青村省级环境整治项目 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 东太桥至停车场道路扩宽、停车场、水坝、绿化等 | 2016 | 800 |  |  | 800 | 1月份动工建设 | 1月 | 9月 | 常太镇东青村 | 林世训 118396000611 | 常太镇人民政府 | 林天虎 13959513311
74 | 常太镇岭下村空中栈道工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设悬空钢结构的凌空玻璃栈道250米，山体灌浆加固。 | 2016 | 650 |  | 规划设计 | 650 | 3月份动工建设 | 3月 | 12月 | 常太镇岭下村 | 陈美金 13626921216 | 常太镇人民政府 | 许燕桢 13860905643 | 区建设局 | 陈梅爱
75 | 常太镇岭下村休闲公园提升及周边延伸工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设过池老人休闲广场、武埕休闲公园、观景平台、登山步道延伸、农民健身路道路提升等 | 2016 | 850 |  | 规划设计 | 850 | 1月份动工建设 | 1月 | 12月 | 常太镇岭下村 | 陈美金 13626921216 | 常太镇人民政府 | 许燕桢 13860905643 | 区建设局 | 陈梅爱
76 | 常太镇岭下村库区旅游特色村建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设游客服务中心；库区移民项目公示景观石及绿化；建设休闲平台5个、生态厕所6个、凉亭5个，河道设置自然生态防护栏、廊桥涂色等；生态停车场工程等。 | 2016 | 600 |  | 规划设计 | 600 | 1月份动工建设 | 1月 | 12月 | 常太镇岭下村 | 陈美金 13626921216 | 常太镇人民政府 | 许燕桢 13860905643 | 区移民局 | 陈梅爱
77 | 常太镇下莒村旧村复垦工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 拆除旧宅235栋建筑面积6.9万平方米，涉及7个村民小组232户1184人，共整理复垦土地130亩。 | 2016-2017 | 2500 | 100 | 完成下莒土地复垦设计，组织房屋丈量 | 2400 | 1月份动工建设 | 1月 | 12月 | 常太镇下莒村 | 李光训 13850206001 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 区国土分局 | 陈庆其
78 | 常太镇下莒村新区建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 新区占地46亩，建设并排式民居96幢，小高层套房45套，建筑面积共4万平方米。建设新区三通一平等。 | 2016-2017 | 4200 | 50 | 完成新建区选址、新建区总平面图设计、新建区排洪沟设计等 | 2100 | 3月份动工建设 | 3月 |  | 常太镇下莒村 | 李光训 13850206001 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 区国土分局 | 陈庆其
79 | 常太镇下莒村村庄综合整治工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 对房屋立面进行统一格调的粉刷改造，房前杂物清除及路面硬化，设置绿化、路灯、公交停靠站等设施，池塘河道清淤整治，配备垃圾车、垃圾桶等。 | 2015-2016 | 800 | 10 | 已委托设计单位勘测丈量和设计 | 790 | 3月份动工建设 | 3月 | 12月 | 常太镇下莒村 | 李光训 13850206001 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 区国土分局 | 陈庆其
80 | 常太镇美丽乡村建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设坑洋王宫景观工程，马院闽中游击队旧址纪念馆建设工程，东青景观建设工程，岭下老人休闲公园等 | 2015-2016 | 750 | 30 | 已委托设计单位勘测丈量和设计 | 720 | 1月份动工建设 | 1月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 蔡建成 13859885588 | 常太镇人民政府 | 吴晋春 13850253898 | 区财政局 | 陈梅爱
81 | 华林开发区基础设施建设 | 15年 在建 | 市政设施 | 华林 | 后角路改造、利民路（福厦路-燎原段）改造、创业路（华林路—村道）、华林路西延市政道路、支一路（万升－三海）市政道路、支二路（腾达路－滨江路）市政道路 | 2015-2016 | 2000 | 500 | 施工方案设计 | 2000 | 全部竣工投产。 |  | 12月 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221
82 | 华林园区污水处理工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 华林 | 华林园区2公里污水管网建设，建设一个污水处理厂。 | 2016 | 500 | 150 | 施工图设计。 | 500 | 完成2公里污水管网建设 | 2月 | 12月 | 区住建局 | 徐一鸣 13174550098 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913
83 | 太湖园区污水管网建设工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 太湖 | 太湖园区3公里污水管网建设。 | 2016 | 500 | 150 | 前期工作开展。 | 500 | 完成3公里污水管网建设 | 2月 | 12月 | 区住建局 | 徐一鸣 13174550098 | 区住建局 | 张亦强13950710229
| 社会事业类8个 | [5 empty] | 51037 | 0 |  | 18000
1 | 凤凰山农业观光园 | 新申报 | 文化旅游 | 龙办 | 征地350亩，涉及征迁户50多户，拟建设长约3公里、宽8米的登山道，建设集旅游、观光、休闲于一体的综合园。 | 2015-2018 | 5000 |  | 前期规划。 | 3000 | 争取6月份动工建设 | 6月 |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959
2 | 城厢区公园提升、扩建工程 | 新申报 | 文化旅游 | 龙办 | 绶溪公园、天马山公园等提升、扩建。 | 2016-2020 | 10000 |  | 前期规划编制 | 2000 | 争取6月份动工建设 | 6月 |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099
3 | 文献中学宿舍楼建设 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼4200平方米 | 2016-2017 | 850 |  |  | 600 | 基本完工 | 6月 | 12月
4 | 太平小学教学综合楼 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼4650平方米，及配套工程。 | 2016-2017 | 1087 |  |  | 700 | 基本完工 | 6月 | 12月
5 | 逸夫实小教学综合楼 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼5500平方米，及配套工程。 | 2016-2017 | 1100 |  |  | 700 | 基本完工 | 6月 | 12月
6 | 湄洲日报社文化创客空间 |  | 文化 | 凤办 | 建设路两边 | 2016-2017 | 3000 |  | 前期规划编制 | 1000 | 2016年动工建设 | 4月
7 | 白洋幸福家园 |  | 社会事业 | 凤办 | 白洋村旧村改造及基础设施配套建设等 | 2016-2018 | 10000 |  |  | 2000 | 2016年动工建设 | 5月
8 | 莆田市马涨山陵园建设项目 | 新申报 | 民政 | 华亭镇 | 共建设2.6万个公墓，建设接待服务、殡仪服务、骨灰楼堂及其他配套建设面积1.4万平方米。 | 2016-2018 | 20000 | 0 | 已完成征地400余亩，正在洽谈坟墓迁移方案。 | 8000 | 6月动工建设 | 6月 |  | 莆田市民生实业有限公司 | 李明泰 13599883939 | 华亭镇 市国资委 | 林根13850250059
| 商贸服务类7个 | [5 empty] | 183500 | 5000 |  | 66000
1 | 香格里拉酒店及配套设施 | 15年 预备 | 商贸服务 | 龙办 | 总建筑面积100517平方米，酒店开发及建设配套设施。 | 2015-2019 | 60000 |  | 正在进行地质勘察，报送概念性方案到市规划局。 | 15000 | 完成基建手续办理，6月份动工建设 | 6月 |  | 裕安置业有限公司 | 陈万全1379966986 | 龙桥街道 办事处 | 陈建华13599898001 |  | 叶茂盛
2 | 世全·时尚国际电商城 | 15年 在建 | 商贸服务 | 龙办 | 占地约12.27亩，总建筑面积约52813㎡，建设2幢22层商住楼，六层裙楼。作为安福电商市场的形象旗舰商城及电商配套。 | 2016-2018 | 30000 |  | 正在进行地质钻探。正在办理总平等手续。 | 8000 | 上半年开始动工建设。 | 3月 |  | 世全房地产开发有限公司 | 吴国煌 13338500580 | 龙桥街道 办事处 | 翁朝晖13808585109 |  | 黄美光
3 | 古城美食一条街 |  | 商贸服务 | 凤办 | 美食一条街全长约500米 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划 | 500 | 2016年动工建设 | 5月
4 | 城厢商务楼 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地7.5亩，总建筑面积3万平方米，建设1幢总部商务大楼。 | 2015-2017 | 24000 |  | 完成基建手续办理，年底动工建设。 | 10000 | 主体建设。 |  |  | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 周东明13859820368 |  | 肖志雄
5 | 南兴国贸中心 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地21.5亩，片区改造，建设商贸城、大型百货、城市综合体,2幢33F | 2016-2018 | 30000 |  | 基础动工。 | 16000 | 主体工程建设 | 3月 |  | 区城建前期办 城厢区经济发展有限公司 | 陈 敏 13808573555 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 陈元兴 13959530533 |  | 李德茂 (吴文恩)
6 | 华亭云峰加油站建设 | 15年 预备 | 商贸服务 | 华亭镇 | 在濑榜路新建和改建加油站1个 | 2016-2017 | 1500 |  | 已完成加油站土地收储报批手续 | 1500 | 6月动工建设 | 6月 |  | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266
7 | 力奴华林国际电商城 | 15年 在建 | 商贸服务 | 华林 | 利用现有莆田大进鞋业50亩，建筑面积约14万平方米，拟建集办公、展示、物流仓库等为一体配套完整的电子商务走廊 | 2015-2017 | 30000 | 5000 | 完成6幢仓储基础施工。 | 15000 | 2016年1月完成地下室基础工程；7月6幢仓储封顶；10月开业 |  | 12月 | 莆田市力奴鞋业有限公司 | 林金阳13808580666 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926
二 | 预备项目80个 | [5 empty] | 3655143.36 | 23300 |  | 933060
| 工业类13个 | [5 empty] | 184500 | 11000 |  | 46000
1 | 东海鞋服生产基地 | 15年 在建 | 工业 | 东海镇 | 占地504亩，建设集高端产业的创意、办公、展示交易及配套服务等于一体的多元化新型的才子创意园区 | 2016-2018 | 91000 | 11000 | 土地完成换证，土地完成出让 | 7000 | 土地挂牌，7月份动工建设，年底完成厂房建设1万平米 | 7月 |  | 莆田市城厢区太湖工业园发展有限公司 | 柯黎明 13959586388 | 城厢区人民政府
2 | 复茂食品 | 新申报 | 工业 | 华林 | 建设5#厂房，建筑面积约1.2万平方米，购置110米长的生产设备。 | 2016 | 6000 |  | 基建审批手续办理 | 6000 | 一季度完成施工图设计，二季度完成施工许可证办理，7月动工 | 7月 |  | 莆田市欧雅艺术制品有限公司 | 林建平13905941078 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198
3 | 欧雅扩建 | 新申报 | 工业 | 华林 | 占地约3.7亩，用于厂房及配套设施建设 | 2016 | 1000 |  | 基建审批手续办理 | 1000 | 一季度完成施工图设计，二季度完成施工许可证办理，7月动工 | 7月 |  | 莆田市欧雅艺术制品有限公司 | 林建平13905941078 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198
4 | 天怡(福建)现代农业发展有限公司扩建工程 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地58亩，总建筑面积3.5万平方米，建设2幢厂房、1幢仓库、1幢冷冻库及配套设施建设，年屠宰生猪20万头。 | 2016-2018 | 10000 |  | 挂牌前期手续办理 | 8000 | 一季度挂牌出让，二季度完成施工图设计，三季度动工建设。 | 9月 |  | 天怡(福建)现代农业发展有限公司 | 蔡晨阳13905040818 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198
5 | CG挂-2014-009号地块（贺喜科技二期预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 华林 | 占地约21亩，用于厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 5000 |  | 挂牌前期手续办理 | 3000 | 一季度挂牌出让，二季度完成施工图设计，三季度动工建设。 | 9月 |  | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616 | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616
6 | 太湖工业集中地035地块（立翔体育用品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地100亩，用于鞋业厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 20000 |  | 争取挂牌 | 3000 | 7月份开工建设 | 7月 |  | 华林经济开发区管委会 | 陈顺荣13015997777 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388
7 | 太湖工业集中地025号地块（圣邦服饰预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地33.88亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 6800 |  | 争取挂牌 | 2000 | 10月份开工建设 | 10月 |  | 莆田圣邦食品有限公司 | 蔡福林13808568833 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126
8 | 太湖工业集中地031号地块（和顺贸易预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地30.03亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 6000 |  | 争取挂牌 | 2000 | 7月份开工建设 | 7月 |  | 莆田市和顺贸易有限公司 | 李 燊18905949988 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126
9 | 太湖工业集中地032号地块（中山药业预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地17.89亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 3500 |  | 争取挂牌 | 2000 | 7月份开工建设 | 7月 |  | 福建省中山生物科技有限公司 | 黄国林13788899978 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388
10 | 太湖工业集中地033号地块（鹏锋体育用品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地41.68亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 8200 |  | 争取挂牌 | 3000 | 7月份开工建设 | 7月 |  | 福建省鹏锋体育用品有限公司 | 薛凤平13906537178 | 太湖工业园管委会 | 张亦强13950710229
11 | 太湖工业集中地036号地块（嘉豪实业预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地100亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 10000 |  | 争取挂牌 | 4000 | 7月份开工建设 | 7月 |  | 莆田嘉豪实业有限公司 | 曾雅丽18965583333 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126
12 | 太湖工业集中地022号地块（神恩食品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地35.43亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 7000 |  | 争取挂牌 | 3000 | 7月份开工建设 | 7月 |  | 福建省神恩食品有限公司 | 林圣强13804748686 | 太湖工业园管委会 | 张亦强13950710229
13 | 太湖工业集中地037地块（香港裕隆预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地面积5亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 争取挂牌 | 2000 | 10月份开工建设 | 10月 |  | 香港裕隆集团 | 陈建国 13905048888 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126
| 交通类7个 | [5 empty] | 162775.36 | 2000 |  | 45000
1 | 天龟线—石室岩连接线 | 新申报 | 交通 | 龙办 | 建设长约6公里、宽4米的三级水泥硬化公路。 | 2016-2018 | 1000 |  | 前期规划 | 1000 | 上半年前期手续办理，10月份动工建设 | 10月 |  | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国，13599026667 | 区交通运输局 | 苏启泰，13808562896 | 城厢区政府 | 郑锦权
2 | 三个山区村登山健身路建设 |  | 交通 | 凤办 | 广化寺至朱坑、石室岩至林桥、龟山至白洋三个村的登山道连接线全长约20公里 | 2016-2019 | 3000 |  |  | 1000 | 前期规划编制 | 12月
3 | 乡道Y014龟山至九龙谷公路工程 | 15年 前期 | 交通 | 常太镇 华亭镇 | 乡道Y014龟山至龙游线（九龙谷）：起点位于华亭镇龟山寺终点位于常太镇九龙谷，路线全长12.841公里。路基宽度为7.5米，设计时速为30公里/每小时，按三级公路双向两车道标准建设。 | 2016-2018 | 17637.68 | 1000 | 完成代理单位招标，完成设计单位招标，完成工程可行性研究报告 | 10000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，进入施工阶段 | 12月
4 | 东华线公路工程 | 15年 前期 | 交通 | 东海镇 华亭镇 | 县道东华线（坪洋—西许）公路工程，全长10km，起点接在建省道201线，终点接324国道，设计行车时速30km/h,路基宽8.5米，按三级公路标准建设，总概算2.42亿元 | 2016-2019 | 24200 |  | 前期手续办理。 | 10000 | 完成各项前期报批 | 12月
5 | X282灵华线 | 15年 前期 | 交通 | 东海镇 | 灵川镇东进村~华林园区樟林大桥。总长11.649公里，按2级公路标准建设，设计60km/h，路基宽24.5米。 | 2016-2019 | 83000 |  | 2015年道路方案设计，组织土地林地报批； | 5000 | 10月份动工建设 | 10月 |  | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞，13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 城厢区政府 | 郑锦权
7 | 王宫-龙溪线 | 15年 前期 | 交通 | 常太镇 | 莆田市城厢区县道王宫-龙溪线公路工程，路线起点位于城厢区常太镇王宫， 终点位于游洋镇龙溪村，全长16.3公里，设计行车时速30km/h,路基宽8.5米，按三级公路标准建设，新建16.3km，总概算1.63亿元。 | 2016-2019 | 16300 | 0 | 无 | 8000 | 上半年完成各项前期报批，10月份动工建设 | 10月 |  | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞，13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 城厢区政府 | 郑锦权
8 | 乡道Y014龟山至九龙谷公路工程 | 15年 前期 | 交通 | 常太镇 华亭镇 | 乡道Y014龟山至龙游线（九龙谷）：起点位于华亭镇龟山寺终点位于常太镇九龙谷，路线全长12.841公里。路基宽度为7.5米，设计时速为30公里/每小时，按三级公路双向两车道标准建设。 | 2016-2018 | 17637.68 | 1000 | 完成代理单位招标，完成设计单位招标，完成工程可行性研究报告 | 10000 | 上半年完成各项前期手续报批，农转用手续报批；年底动工建设 | 12月 |  | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞，13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 城厢区政府 | 郑锦权
| 农林水利类16个 | [5 empty] | 217400 | 10000 |  | 52800
1 | 鸡角鬓生态茶场 |  | 农林 | 凤办 | 300亩茶场建设 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期规划编制 | 1000 | 2016年动工建设 | 8月
2 | 观音山名贵林场 |  | 农林 | 凤办 | 名贵树木种植及周边景点配套设施建设 | 2016-2018 | 20000 |  | 前期规划编制 | 3000 | 2016年动工建设 | 7月
3 | 曾坪坪咖啡园 |  | 农林 | 凤办 | 种植100亩台湾咖啡 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划编制 | 2000 | 2016年动工建设 | 10月
4 | 林桥休闲农业乐园 |  | 农林 | 凤办 | 太子山、寨里山约1000亩的果树新品种种植、名贵树木种植、及旅游休闲、农家乐 | 2016-2020 | 20000 |  |  | 5000 | 前期规划 | 11月
5 | 林桥太子山景点建设 |  | 农林 | 凤办 | 太子山、寨里山周边景点及旅游配套设施建设 | 2016-2020 | 5000 |  |  | 1000 | 前期规划 | 12月
6 | 朱坑现代农业观光园 |  | 农林 | 凤办 | 农业建设及景点建设春看桃花、夏看荷花、秋看枫叶 | 2016-2018 | 5000 |  |  | 3000 | 前期规划 | 12月
7 | 木兰陂除险加固及配套景观工程 | 新申报 | 水利 | 霞办 | 木兰坡除险加固、滩地改造、广场改造、南渠周边生态治理 | 2016-2018 | 15000 |  |  | 5000 | 10月份动工建设 | 10月
8 | 木兰溪防洪工程华亭段 | 15年 预备 | 水利 | 华亭镇 | 华亭段新建堤防长度16.27km（土堤12.29km，土石复合堤3.98km），加高加固堤防长度0.26km；护坡共16.53km；新建水（涵）闸共11座。概算5.1亿元 | 2016-2018 | 51000 | 0 | 前期手续报批 | 7200 | 10月动工建设 | 10月 |  | 莆田市木兰溪防洪管理处 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526
9 | 木兰溪防洪工程华亭段配套水土项目 | 15年 前期 | 水利 | 华亭镇 | 西起濑溪大桥，东至东圳灌渠倒虹吸管桥河段，总长度约7.4公里，陆域景观总面积约为126万平方米，水域面积约为98万平方米，左岸为霞皋片区，右岸为樟林片区 | 2016-2018 | 34300 |  | 前期手续办理 | 10000 | 9月份动工建设 | 9月 |  | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228
10 | 桂山现代农业种植观光园 |  | 农林 | 灵川镇 | 占地300亩，种植玫瑰等观光农业园 | 2016-2020 | 3000 |  |  | 1500 | 部分完成 | 8月 | 12月
11 | 温氏生态养殖基地一期 |  | 农林 | 灵川镇 | 建立生态环保、规模化的现代养殖基地100亩 | 2016-2017 | 1000 |  |  | 500 | 部分完成 | 7月 | 12月
12 | 东海镇海堤除险加固工程 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 涉及东海村、蔡厝村、西厝村海堤除险加固 | 2016 | 700 | 0 | 前期 | 700 | 7月份动工，年底完工 | 7月 | 12月 | 东海镇人民政府 | 陈永光18850977778
13 | 蔡厝溪、西黄溪流域综合整治 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 对蔡厝溪、西黄溪河道进行清淤、双边砌体护坡，并在两旁各征地8米，建设人行道并进行绿化。 | 2016-2017 | 2000 | 0 | 办理前期手续 | 1000 | 完工 | 7月 | 12月 | 天怡（福建）现代农业发展有限公司 | 陈永光18850977778
14 | 金钟饮水东海支线工程 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 总长2.5公里，管道口径400mm,总投资约1100万元 | 2016-2017 | 1100 | 0 | 办理前期手续 | 1100 | 完工 | 7月 | 11月
15 | 天怡石梯生猪养殖基地项目二期 | 15年 在建 | 农林 | 东海镇 | 项目总投资4亿元，占地450亩，24万平米。 | 2016-2018 | 40000 | 10000 | 一期完工并投产 | 10000 | 二期8月份开工建设 | 8月 |  |  | 黄敏18105947979
16 | 院里溪山洪沟 | 新申报 | 水利 | 常太镇 | 对院里溪进行山洪灾害治理 | 2016-2017 | 1300 | 0 | 前期 | 800 | 10月份动工建设 | 10月 |  | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 |  |  | 区水务局 | 刘金杉
| 城建环保类33个 | [5 empty] | 2649668 | 300 |  | 755300
1 | 景祥山片区 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地299亩，配套设施建设，总建筑面积21万平方米。 | 2016-2017 | 200000 |  | 已完成净地，争取成功挂牌出让。 | 120000 | 上半年出让，10月份动工建设 | 10月 |  | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 |  | 林少敏
2 | 电商未来城洋西安置房 | 15年 预备 | 棚户区 | 龙办 | 占地93亩，总建筑面积20万平方米，建设12幢安置房及配套设施。 | 2016-2018 | 150000 |  | 总平规划正在报批。 | 30000 | 完成基建手续办理，6月份动工建设 | 9月 |  | 龙桥街道 安福电商管委会 | 李俊13559800066 施飞雄 13959525119 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 |  | 肖志雄
7 | 澳门广场 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地60亩 | 2016-2019 | 80000 |  | 目前正在修编地块控规。 | 30000 | 下半年开始动工建设。 | 9月 |  | 区城建前期办 | 彭俊英18850900597 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 |  | 林少敏(肖志雄)
8 | 田尾新村片区项目 | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 占地17亩，建设2栋商住楼，总建筑面积4.2万平方米 | 2016-2018 | 15668 |  | 已办理安置房建筑工程施工许可证，已停工。 | 3000 | 下半年开始动工建设。 | 9月 |  | 福建省鑫焱建筑工程有限公司 | 邱 迅13850281819 | 龙桥街道 办事处 | 曾秋泉13859832206 |  | 林少敏
1 | 南湖公园提升改造 |  | 市政设施 | 凤办 | 占地面积约65亩 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划编制 | 3000 | 2016年动工建设 | 10月
6 | 文献小区片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 项目占地130亩，涉及拆迁户约1100户，建筑面积19万平方米。 | 2016-2020 | 150000 |  | 寻求意向业主 | 30000 | 2016年完成出让，2016年基建手续办理，争取年底动工建设。 | 12月
7 | 龙德井片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 项目涉及拆迁户2178户；拆迁面积55万平方米。 | 2016-2020 | 560000 |  | 总平及建筑方案调整 | 15000 | 2016年总平及建筑方案获批，征迁工作；2016年地块出让，力争年底动工建设。 | 12月
8 | 天妃酒店三旧改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 对酒店红线范围内进行拆旧建新 | 2016-2020 | 30000 |  | 总平及建筑方案调整 | 10000 | 2016年完成征迁，地块出让，2016年基建手续办理，争取年底动工建设 | 12月 |  | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府
9 | 南门天九湾市场改造项目 |  | 棚户区 | 凤办 | 项目涉及占地面积1.8万平方米，总建筑面积11.2平方米 | 2016-2020 | 90000 |  | 前期规划，寻求意向业主 | 1000 | 2016年完成征迁，地块出让，2016年基建手续办理，争取年底动工建设 | 12月 |  | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府
13 | 南门社区排水工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 对南门社区的排水工程进行改善提升。 | 2016-2017 | 3000 |  |  | 2000 | 2016年动工建设 | 8月
15 | 侨雄片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 奇嘉礼品有限公司占地面积约60亩 | 2016-2020 | 100000 |  |  | 10000 | 前期规划，寻求意向业主 | 12月 |  | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府
17 | 南门农贸市场升级改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 占地约45亩，含凤凰百货超市 | 2016-2020 | 50000 |  |  | 5000 | 前期规划编制 | 10月 |  | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府
18 | 小区升级改造 |  | 市政设施 | 凤办 | 新塘小区集资房开放式升级为封闭式小区、网格化及电子警察等 | 2016-2020 | 5000 |  |  | 3000 | 前期规划 | 10月
23 | 凤凰山公园提升改造 |  | 市政设施 | 凤办 | 动物园扩建、增设娱乐场所设备等 | 2016-2020 | 10000 |  |  | 3000 | 前期规划 | 12月
24 | 龙脊山公园提升改造 |  | 市政设施 | 凤办 | 龙脊山公园景观改造 | 2016-2020 | 10000 |  |  | 2000 | 前期规划 | 12月
17 | 棠坡安置房（万达指挥部） | 15年 预备 | 城建环保 | 霞办 | 占地11亩，总建筑面积2.8万平方米，建设2幢安置房。 | 2016-2019 | 15000 |  | 征迁扫尾；四季度基建手续办理。 | 5000 | 主体建设。 | 9月 |  | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新 13607510153 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 周东明13859820368 |  | 肖志雄
1 | 坂头东一期安置房 （地块一） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地29亩，建设安置房 | 2016-2019 | 30000 |  | 征迁扫尾。 | 30000 | 前期手续办理 | 10月 |  | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 陈元兴 13959530533 林朝军 13706099669 |  | 李德茂 (吴文恩)
2 | 坂头东一期片区改造（地块二、三、四） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地300亩，规划建设办公楼、酒店、商业住宅楼、安置房等，集旅游、文化、娱乐、酒店、购物于一体的多功能商业文化综合体 | 2016-2019 | 300000 |  | 征迁扫尾。 | 150000 | 前期手续办理 | 12月 |  | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 |  | 李德茂
4 | 莆田西一期安置房（霞林地块A） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地120亩，拟建安置房3幢，建筑面积32万平方米。 | 2016-2019 | 150000 |  | 基建手续办理 | 80000 | 动工建设 | 7月 |  | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 |  | 李德茂
5 | 莆田西钟潭片区 （霞林地块B、C、D、E） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地374亩 | 2016-2019 | 350000 |  | 基建手续办理 | 120000 | 前期手续办理 | 12月 |  | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 杨 勇 18159003150 何 铮13959599556 |  | 李德茂
6 | 莆田西屿上地块 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地14.8亩，拆迁面积约3.3万平方米。 | 2016-2019 | 50000 |  | 手续办理，征地拆迁。 | 20000 | 前期手续办理 | 12月 |  | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 胡洪九13850293039 官美忠13599009598 |  | 李德茂
7 | 莆田西南片区霞林地块八 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地23亩 | 2016-2019 | 35000 |  | 征迁扫尾，前期手续办理。 | 20000 | 前期手续办理 | 12月 |  | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 杨 勇 18159003150 官美忠13599009598 |  | 李德茂
| （8）华亭镇幸福家园-前黄村试点村建设 | 15年 预备 | 城建环保 | 华亭镇 | 新建3层的综合服务楼及配套设施，建筑用地面积约160平米，溪滨路前黄至万坂景观提升工程。建设连接镇区前黄段的污水管网等。 | 2015-2018 | 1000 | 0 | 前期手续办理 | 300 | 完成闲置征地和综合商务楼建设以及污水管网征地和建设。 | 10月 |  | 前黄村委会会 | 吴美泉13860998986 | 华亭镇 人民政府 | 郑英杰18159531588
2 | 华亭镇地灾点搬迁加固工作 | 新申报 | 棚户区 | 华亭镇 | 华亭镇后角村、宫利村地灾点搬迁工程。 | 2016-2017 | 1000 |  |  | 1000 | 11月动工建设 | 11月
3 | 木兰大道安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰大道沿线涉及四个村、四个安置区（坪坂20.45亩、兴沙26.6亩、西许13.5亩、后枫二12.04亩），总建筑面积7万多平方米。 | 2016-2018 | 21000 | 0 | 已完成4个安置区选址、丈量及征地款发放。2个安置区已完成地质钻探。 | 11000 | 7月动工建设 | 9月 |  | 华亭镇人民政府 | 刘国文13959502585 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585
4 | 华亭旧集镇片区改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地约70亩，建筑面积约12万平方米 | 2016-2019 | 50000 | 0 | 前期土地报批 | 5000 | 上半年完成征迁，9月份挂牌出让，11月动工建设 | 11月 |  | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266
5 | 木兰溪防洪工程安置区（一） | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰溪防洪工程华林段的安置区濑溪1个，建筑面积约2.5万平方米，樟塘1个，建筑面积约1.2万平方米 | 2016-2018 | 39000 | 0 | 前期手续报批 | 5000 | 10月份动工建设 | 10月 |  | 木兰溪防洪工程指挥部 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526
6 | 木兰溪防洪工程安置区（二） | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰溪防洪工程华林段的安置区坪坂、西许各1个，总建筑面积约4万平方米 | 2016-2018 | 25000 | 0 | 前期手续报批 | 5000 | 10月份动工建设 | 10月 |  | 木兰溪防洪工程指挥部 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526
7 | 木兰溪濑溪-园头段景观生态廊道工程 | 15年 前期 | 市政设施 | 华亭镇 | 全长26.3公里的河道两岸绿岛、生态休闲公园、溪水景观工程。 | 2016-2017 | 4000 | 0 | 9月启动招投标设计 | 2000 | 9月份动工建设 | 9月 |  | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228
8 | 西许片区改造 | 新申报 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地49亩 | 2016-2018 | 30000 | 200 | 土地报批等前期手续 | 15000 | 上半年实现净地出让，10月份动工建设 | 10月 |  | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266
1 | 灵川镇路网建设 | 新申报 | 基础设施 | 灵川镇 | 1、对富康西路进行改造，新开通建设第十八中学至笏枫路通道。2、云庄至径里道路建设 | 2016-2017 | 5000 |  | 前期规划摸底 | 2000 | 云庄至径里道路建设建成并投入使用 | 7月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 吴清松13799009987 | 灵川镇 人民政府
2 | 东沙村旧村片区改造项目 | 新申报 | 城建环保 | 东海镇 | 规划占地面积86.84亩，需拆迁房屋建筑占地面积2.6万平方米（约39亩），建筑面积达5.2万平方米。 | 2016-2019 | 50000 | 100 | 征地拆迁补偿安置实施方案已拟定初稿，正在征求意见中。 | 10000 | 安置房动工建设，完成建筑面积约1万平米 | 7月 |  | 市水务集团
5 | 东朱员工社区 | 新申报 | 城建环保 | 东海镇 | 占地40亩，总建筑面积约4万平米，建成后可基本解决东朱、海头工业园工人住宿等需求 | 2016-2018 | 10000 | 0 | 办理前期手续 | 2000 | 10月份动工建设 | 10月
15 | 城厢区排污工程建设（兴沙排污厂） | 新申报 | 市政设施 | 全区 | 在华亭兴沙规划建设污水厂一座，在全区建设污水管网100公里。 | 2016-2020 | 20000 |  |  | 5000 | 9月份动工建设 | 9月
| 社会事业类6个 | [5 empty] | 55800 | 0 |  | 15960
1 | 龙桥诗山片区地灾点建设 | 15年 前期 | 社会事业 | 龙办 | 占地40亩，建筑面积3.6万平方米。 | 2016-2019 | 30000 |  | 前期规划，手续办理 | 10000 | 上半年出让，10月份动工建设 | 10月 |  | 城厢区经济开发公司 | 陈元培13808583565 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 |  | 林少敏
2 | 九华学校新建工程 | 新申报 | 教育 | 龙办 | 新征用地75亩，总建筑面积40200平方米，及基础设施配套建设。 | 2016-2018 | 8000 |  | 前期规划，手续办理 | 2000 | 上半年前期手续办理，10月份动工建设 | 10月 |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066
3 | 龙桥辖区学校新建工程 | 新申报 | 教育 | 龙办 | 1、延寿小学新建：新征用地6亩，总建筑面积3000平方米，及基础设施配套建设。2、泗华小学新建：新征用地50亩，一二期总建筑面积25600平方米。3、少年宫片区小学新建：新征用地20亩，总建筑面积11700平方米，及基础设施配套建设。 | 2016-2020 | 6000 |  | 正在征地并前期规划 | 1000 | 上半年前期手续办理，10月份动工建设 | 10月 |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 翁朝晖13808585109
4 | 荔枝公园提升改造 |  | 社会事业 | 凤办 | 荔枝公园景观改造 | 2016-2018 | 10000 |  |  | 2000 | 前期规划 | 12月
5 | 华亭第二中心幼儿园 | 15年 预备 | 教育 | 华亭镇 | 建设幼儿园综合楼，建筑面积4000平方米 | 2016-2018 | 800 | 0 | 正在征地并前期规划 | 480 | 9月份动工建设 | 9月 |  | 华亭第二中心小学 | 方丽云13859815880 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233
6 | 云峰小学搬迁工程 | 新申报 | 教育 | 华亭镇 | 完小搬迁，占地约20亩，新建教学楼、校舍等基础设施 | 2016-2018 | 1000 | 0 | 前期手续办理 | 480 | 9月动工建设 | 9月 |  | 华亭第一中心小学 | 林元富13860361258 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233
| 商贸服务类5个 | [5 empty] | 385000 |  |  | 18000
1 | 广化寺全国佛经交易中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约18亩,建设成为全国佛经交易中心，完善配套设施 | 2016-2018 | 15000 |  |  | 4000 | 2016年动工建设 | 9月
2 | 油画城二期佛教产品交易中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约23亩,建设成为全国佛教产品交易中心 | 2016-2018 | 30000 |  |  | 1000 | 2016年动工建设 | 9月
3 | 佛教素食文化城 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约30亩,建成佛教素食文化城 | 2016-2019 | 30000 |  |  | 1000 | 2016年动工建设 | 9月
4 | 莆田金融汇中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 筹建金融服务中心，引进银行、保险、证券、公募基金、私募基金、股权投资公司、资产管卡、资产管理公司、担保公司、资产评估公司等，引进外地优质总部型金融企业，建设莆田金融集聚中心。 | 2016-2020 | 300000 |  |  | 10000 | 前期规划 | 10月
5 | IT城市综合体 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地6.4亩，建筑面积3.5万平方米，其中商业面积1.5万平方米，办公面积2万平方米；建设IT城市综合体 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期手续办理。 | 2000 | 前期手续 | 12月 |  | 莆田市圣恒通建材公司 颐高集团 | 吴文和 18650419099 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 |  | 吴文恩
三 | 前期项目78个 | [5 empty] | 9804100 | 0 |  | 0
| 工业类9个 | [5 empty] | 210800
1 | 华亭11万伏变电站及配套设施建设 | 15年 前期 | 能源 | 华亭镇 | 建设1座11万伏变电站及配套设施 | 2017-2019 | 10000 |  | 前期手续办理 |  | 前期手续办理 |  |  | 省电力公司 | 吴建华13808580589 | 华亭镇 人民政府 | 蔡剑鸣18950708599
2 | 光纤元器件产业化项目 | 否 | 工业 | 华亭 | 建设10条光纤器件生产线，主要产品有光纤隔离器、光纤连接器、光纤耦合器、光纤头、光纤准直器、衰减器、高隔离度非互异性集成分光功率探测器；超级小型化CWDM模组等光纤元器件，年产值5亿元以上，税收1000万元以上。 | 2017-2018 | 6000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地 |  |  | 杰讯光电(福建)有限公司
3 | 电子印刷线路板高精密模具项目 | 否 | 工业 | 华亭 | 年生产电子线路板模具5000副以上，年产值近6000万元，年税收200万元以上. | 2017-2018 | 4000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地 |  |  | 莆田市城厢区星华模具有限公司
4 | 称重测力扭矩传感器生产项目 | 否 | 工业 | 华亭 | 建设专业化的传感器生产基地，预计投资3000万元，项目完成投产后年产值将达到3000万元以上，净利润300万元以上，创税将达到150万元以上。 | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地 |  |  | 莆田市衡力传感器有限公司
5 | 车用尿素及配套加注设备生产项目 | 否 | 工业 | 华亭 | 一期新建2条车用尿素生产线，年产12万吨车用尿素。项目总建筑面积为16600㎡，年产值2.5亿元，预计创税达2000万元以上。 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地 |  |  | 溢通环保科技（莆田）有限公司
6 | 樟林工业园基础设施建设 | 新申报 | 工业 | 华林 | 1、河滨路：长2668米，宽24米；2、东桥路：长625米，宽24米； 3、云洞路：长1443米，宽24米。3条路总投资约12800万元。 2、防洪排涝工程 3、供水排水工程 | 2017-2019 | 12800 |  |  |  | 前期手续办理 |  |  | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221
7 | 兴沙组团创业创新基地基础设施建设 | 新申报 | 工业 | 华林 | 片区规划建设“三纵三横”，三纵为尾厝路、东埔路、南庄路；三横为东孔路、西许路、金栋路，规划道路面积约为108亩，总投资约为1.5亿元。 | 2017-2019 | 15000 |  |  |  | 前期手续办理 |  |  | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221
8 | 城厢区太湖园区填海造地工程 | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 在东进围垦内填海1300亩，建设防洪排涝设施及道路、排污、供水、供电等设施 | 2017-2019 | 100000 |  |  |  | 办理海域使用，基础设施建设 |  |  | 莆田市南日集团 |  | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126
9 | 太湖工业园太湖临港产业物流园建设 | 新申报 | 工业 | 太湖 | 计划用地1000亩，计划建设30万平方米的仓储物流车间，建设总长6公里二级市政道路5条（含雨污、电力、电信建、排洪、绿化、路灯等管线）。 | 2017-2020 | 50000 |  |  |  | 前期手续3月前完成，4月份开始土方开挖并处运，用于滨海大道填土工程 |  |  | 滨海大道指挥部 | 林海斌13706051989 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126
| 交通类4个 | [5 empty] | 80000
1 | 市检察院至应声桥 | 新申报 | 交通 | 龙办 常太镇 | 市检察院至城常线应声桥全长约20公里，计划采用二级公路双向四车道标准建设，路基宽16米。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 前期规划，手续办理 |  |  | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞，13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 城厢区政府 | 郑锦权
2 | 南门长途汽车站改造 |  | 交通 | 凤办 | 建设用地面积：18043.03㎡，建筑总面积：131810.48㎡；设置停车位：机动车877个，非机动车901个 | 2017-2018 | 50000 |  |  |  | 前期规划，手续办理 |  |  | 南门企业集团城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府
3 | 钟潭至朱坑村栈道建设 |  | 交通 | 凤办 | 栈道建设全长约2.5公里 | 2017-2018 | 2000 |  |  |  | 前期规划
4 | 下尾二级渔港建设 | 15年 前期 | 交通 | 灵川镇 | 对现有渔港码头进行改造升级 | 2017-2020 | 3000 |  | 前期规划 |  | 前期手续办理 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 方 晖13860997689 | 灵川镇 人民政府
| 农林水利类3个 | [5 empty] | 46800
1 | 朱坑枫林水库水上游乐园 |  | 农林 | 凤办 | 枫林水库周边种植枫树及水上游乐园建设 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划
2 | 华亭镇镇区水库除险加固工程 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 完成朝阳、后寺、霞皋、院里、长里溪五个水库的出险加固工作 | 2017-2018 | 1800 |  | 前期手续办理 |  | 前期手续办理 |  |  | 华亭镇人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526
3 | 灵川沿海滩涂养殖基地 | 新申报 | 农林 | 灵川镇 | 滨海大道外侧滩涂改造5000亩 | 2017-2025 | 15000 |  | 前期规划摸底 |  | 前期手续办理 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 方 晖13860997689 | 灵川镇 人民政府
| 城建环保类37个 | [5 empty] | 6804000
1 | 延寿村整村改造 | 15年 前期 | 城建环保 | 龙办 | 拆迁面积约1100亩，涉及560户，安置面积约25万平米。 | 2017-2022 | 450000 |  | 前期规划 |  | 前期规划，手续办理 |  |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 陈建华13599898001
2 | 下磨溪综合整治 |  | 市政设施 | 龙办 凤办 | 综合整治河道1.2KM | 2017-2018 | 15000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
3 | 洋西城中村改造 | 15年 预备 | 城建环保 | 龙办 | 项目占地1000多亩，其中二期140亩，三期60亩，四期93亩，五期163亩，六期200亩，七期77亩，八期112亩，九期45亩，十期70亩，十一期240亩，建筑面积共180万平方米。 | 2017-2021 | 600000 |  | 前期规划 |  | 前期规划，手续办理 |  |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066
4 | 九华路停车场 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 利用洋西三角地建设停车场和地下综合广场。 | 2017-2019 | 5000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
5 | 北磨百胜停车场建设 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 建设面积约1000平方米，200个车位立体式停车场。 | 2017-2019 | 1200 |  | 前期规划 |  | 前期规划，手续办理 |  |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959
6 | 莆田学院二期收储地 | 15年 预备 | 城建环保 | 龙办 | 占地120亩 | 2017-2020 | 250000 |  | 前期规划 |  | 前期规划，手续办理 |  |  | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 |  | 林少敏
7 | 北磨下斜危旧村改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 龙办 | 占地170亩，总建筑面积6万平方米 | 2017-2020 | 170000 |  | 前期规划，手续办理 |  | 前期规划，手续办理 |  |  | 区城建前期办 | 黄捷男13607539891 | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 |  | 林少敏
8 | 三和广场 | 15年 前期 | 房地产 | 龙办 | 占地17亩 | 2017-2019 | 30000 |  | 办理前期手续 |  | 前期规划，手续办理 |  |  | 三和集团 | 陈广开 13905949298 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 |  | 黄美光
9 | 兴安梅山片区改造（含西门巷） | 15年 前期 | 棚户区 | 龙办 | 占地300亩，拆除旧房面积30万平方米 | 2019-2024 | 500000 |  | 前期规划，手续办理 |  | 前期规划，手续办理 |  |  | 区城建前期办 | 石特炼13799680577 | 龙桥街道 办事处 | 翁朝晖13808585109 |  | 黄美光
10 | 下磨溪片区改造 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 凤办 | 一期青少年宫片区占地约174亩；二期星光电影院片区占地约152亩；三期马巷片区占地约300亩。拟开发建设集商务、商业、居住、度假、文化、娱乐等于一体的城市综合体。 | 2017-2022 | 950000 |  | 前期规划，寻求意向业主 |  | 前期规划，手续办理 |  |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 刘清伟13959503502
11 | 泗华村整村改造 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 | 涉及泗华孔湾－土地厝片区和老叶树片区，共500亩。 | 2017-2025 | 550000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
12 | 泗华老叶树片区改造 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 | 面积约100亩，涉及60户 | 2017-2020 | 150000 |  | 前期规划 |  | 前期规划，手续办理 |  |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099
13 | 东圳路安福天桥环岛建设及周边片区改造项目 | 新申报 | 城建环保 | 龙办 | 修建道路及周边片区改造 | 2017-2020 | 30000 |  | 前期规划 |  | 前期规划，手续办理 |  |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798
14 | 延寿山庄三期 | 15年 前期 | 房地产 | 龙办 | 占地400亩 | 2017-2021 | 500000 |  | 前期规划，手续办理 |  | 前期规划，手续办理 |  |  | 区城建前期办 | 黄捷男13607539891 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 |  | 林少敏
15 | 下磨溪新塘溪综合治理工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 综合整治河道3.2km | 2017-2020 | 40000 |  |  |  | 前期规划编制
16 | 才子印务片区改造 |  | 城建环保 | 凤办 | 占地面积约25亩 | 2017-2020 | 60000 |  |  |  | 前期规划
17 | 旅游鞋厂片区改造 |  | 城建环保 | 凤办 | 占地面积约35亩 | 2017-2021 | 80000 |  |  |  | 前期规划
18 | 溪南片区改造 |  | 城建环保 | 凤办 | 70亩，涉及拆迁户387户，拆迁面积约13万平方米，建筑面积13.16万平方米，其中住宅7.55万平方米 | 2018-2022 | 100000 |  |  |  | 前期规划
19 | 建设路片区改造 |  | 城建环保 | 凤办 | 建设路片区改造包含市图书馆、市交通，占地面积约20亩 | 2017-2020 | 50000 |  |  |  | 前期规划
20 | 区汽运公司片区改造 |  | 城建环保 | 凤办 | 占地50亩 | 2018-2021 | 80000 |  |  |  | 前期规划
21 | 筱塘小学片区改造（筱塘小学扩建） |  | 城建环保 | 凤办 | 占地70亩，东至学园路、西至区府路、北至建设路、南至顶社路。 | 2019-2023 | 200000 |  |  |  | 前期规划
22 | 油画城三期（南湖山庄） |  | 城建环保 | 凤办 | 占地约32亩， | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划
23 | 南门五金交电城项目 |  | 城建环保 | 凤办 | 飞达不锈钢旧厂房改造，占地约20亩 | 2018-2021 | 20000 |  |  |  | 前期规划
24 | 东南纸业三旧改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地20亩，旧厂房改造 | 2017-2019 | 25000 |  | 前期手续办理。 |  | 前期手续 |  |  | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 |  | 吴文恩
25 | 珍奥核酸片区三旧改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 在厂区旧址基础上，实施周边片区改造 | 2017-2020 | 300000 |  | 前期规划，丈量摸底 |  | 前期手续办理 |  |  | 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 杨 勇 18159003150 林朝军13706099669 |  | 吴文恩
26 | 坂头东二期片区改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 项目共拆迁约763户，涉及拆迁面积约60万平方米；预计建设安置房建设面积约56万平方米。 | 2017-2022 | 1000000 |  | 征迁等前期手续办理 |  | 征迁等前期手续办理 |  |  | 重庆富洲房地产开发有限公司 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 陈元兴 13959530533 林朝军13706099669 |  | 李德茂 (吴文恩)
27 | 顶墩柳桥片区改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 占地108亩，片区改造 | 2017-2020 | 100000 |  | 前期手续办理 |  | 前期手续办理 |  |  | 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 |  | 肖志雄
28 | 沟头片区二期改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 占地约392亩，拆迁面积49万平方米，涉及拆迁户1500多户，新建安置房43万平方米 | 2018-2022 | 300000 |  | 丈量评估，征迁工作。 |  | 前期手续办理 |  |  | 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 黄顺华 13905042918 林朝军 13706099669 |  | 肖志雄
29 | 钟潭儿童乐园 | 新申报 | 市政设施 | 霞办 | 在钟潭风景区规划建设儿童乐园 | 2017-2019 | 5000 |  | 招商洽谈，寻求意向业主，土地林地报批 |  | 招商洽谈，寻求意向业主，土地林地报批
30 | 木兰陂公园 | 新申报 | 市政设施 | 霞办 | 拟在屿上村，东木兰陂虹吸管、南至江滨北路，北至御庄园输水渠道，建设一个占地500亩的山体公园 | 2018-2020 | 15000 |  | 前期规划方案设计，土地林地报批 |  | 前期手续
31 | 北渠二期 |  | 市政设施 | 霞办 |  |  | 7000 |  |  |  | 前期手续办理
32 | 华亭镇山牌移民村建设项目 | 15年 前期 | 市政设施 | 华亭镇 | 村庄整治、基础设施配套提升 | 2017-2019 | 800 |  | 前期手续办理 |  | 完成前期手续办理 |  |  | 华亭镇人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526
33 | 三迪山庄二期 | 15年 前期 | 房地产 | 华亭镇 | 占地160亩，建设医疗康复中心等配套设施。 | 2017-2019 | 50000 |  | 前期手续办理 |  | 完成前期手续办理 |  |  | 莆田市三迪置业有限公司 | 邱德新 13808584823 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585
34 | 福厦高铁青山、下尾安置区 |  | 棚户区 | 灵川镇 | 占地70亩，建设青山、下尾安置区 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 前期手续办理，完成征迁
35 | 大埔村旧村改造 | 新申报 | 城建环保 | 东海镇 | 新村占地面积40亩,涉及农户280户，拆旧房2万平米，总建筑面积约3.5万平米。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 办理前期手续
36 | 东沙沟东、沟西旧村改造 | 新申报 | 城建环保 | 东海镇 | 规划占地面积120亩，需拆迁房屋建筑占地面积3.5万平方米，建筑面积达6万平方米。 | 2017-2019 | 60000 |  |  |  | 办理前期手续
37 | 太湖工业园区商住用地 | 新申报 | 城建环保 | 太湖 | 占地60亩，商住项目及配套设施建设 | 2017-2019 | 30000 |  |  |  | 力争年底出让 |  |  | 太湖工业园管委会 | 张亦强 13959586388 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388
| 社会事业类19个 | [5 empty] | 486500
1 | 社区服务中心 |  | 社会事业 | 龙办
2 | 洋西小学 |  | 教育 | 龙办
3 | 避灾点建设 |  | 社会事业 | 龙办
4 | 延寿文化城建设 | 15年 前期 | 文化旅游 | 龙办 | 占地约500亩，完善社区基础设施建设，创建国家级文化名城。 | 2017-2020 | 150000 |  | 前期规划 |  | 前期规划，手续办理 |  |  | 莆田市土地储备中心 |  | 龙桥街道 办事处 | 陈建华13599898001 |  | 林少敏
5 | 山区村自来水厂建设 |  | 社会事业 | 凤办 | 林桥、朱坑自来水建设及白洋村自来提升工程 | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 前期规划
6 | 佛教文化交流中心 |  | 社会事业 | 凤办 | 占地约32亩，佛学院建设，佛教文化交流、佛教佛事活动及佛教研究 | 2017-2018 | 50000 |  |  |  | 前期规划
7 | 朱坑幸福家园 |  | 社会事业 | 凤办 | 朱坑村旧村改造及基础设施配套建设等 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 前期规划
8 | 林桥幸福家园 |  | 社会事业 | 凤办 | 林桥村旧村改造及基础设施配套建设等 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 前期规划
9 | 新塘老年人活动中心 |  | 社会事业 | 凤办 | 占地约45亩， | 2018-2020 | 20000 |  |  |  | 前期规划
10 | 市公交客运站改造（南门） |  | 社会事业 | 凤办 | 占地约15亩，建筑面积约4万平米 | 2018-2021 | 30000 |  |  |  | 前期规划
11 | 社区服务中心 |  | 民政 | 凤办 |  | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 前期规划
12 | 避灾点建设 |  | 民政 | 凤办 |  | 2017-2018 | 5000 |  |  |  | 前期规划
13 | 老年人活动中心 |  | 文化旅游 | 凤办 |  | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 前期规划
14 | 荔景小学及幼儿园 | 新申报 | 教育 | 霞办 | 新征用地37亩，总建筑面积16000平方米，及基础设施配套建设。 | 2017-2018 | 4000 |  |  |  | 前期手续办理
15 | 下黄小学改建 | 15年 前期 | 教育 | 霞办 | 占地15亩，建筑面积8000平方米 | 2017-2018 | 3500 |  | 前期手续办理 |  | 前期手续办理 |  |  | 下黄小学 | 洪少铿13799630616 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 |  | 黄美光
16 | 顶墩学校 | 15年 前期 | 教育 | 霞办 | 占地50亩，建筑面积15000平方米 | 2017-2018 | 3000 |  | 前期手续办理 |  | 前期手续办理 |  |  | 南门教育集团 | 俞越林 13905049996 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 |  | 黄美光
17 | 莆田科技职业技术学校 |  | 教育 | 华亭镇 | 新征用地150亩，总建筑面积50000平方米，及基础设施配套建设。 | 2019-2020 | 35000 |  |  |  | 项目规划 |  |  | 莆田科技职业技术学校 | 陈少伟 18659479090 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233
18 | 快乐农庄·动漫文化创意园 | 15年 前期 | 文化旅游 | 华亭镇 | 在快乐农庄及周边规划200多亩的文化创意产业园项目 | 2017-2017 | 50000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地 |  |  | 91助手公司 | 黄雪峰13860906233 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233
19 | 莆田龟山文化生态旅游区 | 15年 前期 | 文化旅游 | 华亭镇 | 总规划面积870亩，以无了禅师肉身塔为依托，建设龟山禅宫、无了禅苑、花溪十二院等项目，借助龟山寺周边土地拓展禅修及地产功能，将佛教文化与旅游深度融合，形成具有战略纵深的佛教文化体验区域。 | 2018-2020 | 100000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地 |  |  | 华亭镇人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233
| 商贸服务类6个 | [5 empty] | 2176000
1 | 莆田市电商创客园区 | 新申报 | 商贸服务 | 龙办 | 拟在洋西征地500亩，筹建电商创客园区，为创业者提供电子商务、互联网+，以及为电商提供技术服务、信息服务、营销服务等的创新创业平台。 | 2017-2019 | 400000 |  | 前期规划 |  | 前期规划，手续办理 |  |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066
2 | 濑溪汽贸城及建筑企业总部 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华亭镇 | 建设建筑企业总部区，占地约100亩和先行规划建设汽贸城，启动片区改造，占地约150亩 | 2017-2019 | 6000 |  | 前期手续办理 |  | 前期规划，手续办理 |  |  | 华亭镇人民政府 | 刘国文13959502585 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585
3 | 大宋·莆阳城 | 15年 前期 | 商贸服务 | 霞办 华亭镇 | 规划包括莆阳古城、登科山公园、木兰陂湿地公园、木兰陂遗址公园、体育公园、廊桥、庙群、市政广场、学校、医院、道路、公用绿地等综合性文化休闲旅游区。 | 2018-2022 | 1600000 | 0 | 前期手续办理 |  | 前期规划，手续报批 |  |  | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 华亭镇 | 陈 斌 13959589901 沈国林 13859818158
4 | 电商仓储物流项目 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华林 | 占地300亩，建设仓储物流基地，与安福电商城进行对接。 | 2017-2019 | 60000 |  |  |  | 招商洽谈,争取落地，前期手续 |  |  | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221
5 | 祥冠旧厂房改造项目 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华林 | 占地80亩，拟将旧厂房改造为电商大楼、物流仓库等，总建筑面积8万平方米 | 2017-2019 | 30000 |  |  |  | 前期手续办理 |  |  | 莆田市祥冠鞋业有限公司 | 陈国松13905042662 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926
6 | 莆田汽车博览城 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华林 | 占地500亩，一期占地200亩，建设汽车销售、维修、服务为一体的汽车城 | 2017-2019 | 80000 |  |  |  | 招商洽谈,争取落地，前期手续 |  |  | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221
[7 empty] | 31157703.02 |  |  | 5015354

## 肖志雄 (hidden)
城厢区2016年重点项目分行业一览表
序 号 | 项目名称 | 是否为15年重点 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2015年底预计进展 |  | 2016年工作目标 |  | 其中：当年计划 开竣工项目
[8 empty] | 至2015年累计完成投资 （万元） | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份
| 合计117个 | [5 empty] | 13411585 | 739200 |  | 1405900
一 | 在建项目57个 | [5 empty] | 3037917 | 739200 |  | 660900
1 | 恒大御景半岛 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地260亩，总建筑面积32万平方米，规划建设学校、商业街、江滨景观长廊、花园洋房、顶级名品店、罗马喷泉广场等五大活动广场，集都市休闲、旅游、文化、登山、摄影、美食、酒店、购物等多功能于一体，以时尚文化体验消费为核心的都市商业文化综合体。 | 2015-2018 | 270000 | 160000 | 目前商住楼正在桩基施工，别墅桩基完成4栋地下墙柱钢筋绑扎。 | 100000 | 完成别墅区建设，高层主体施工 | 无 | 12月
2 | 泗华滨溪二期安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 龙办 | 占地130亩，总建筑面积29万平方米，建设15幢安置房和一座幼儿园。 | 2015-2017 | 200000 | 110000 | 正在进行地下室施工。 | 80000 | 部分建筑封顶 | 无 | 12月
3 | 雅颂居 | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 建设20幢高层商住楼，总建筑面积353348平方米。 | 2014-2016 | 140000 | 110000 | 年底20幢全面封顶，小区景观园林、管网等配套建设。 | 30000 | 完成外墙装修及进行配套设施建设。 | 无 | 12月
4 | 骏欧龙盘（含鲤鱼山片区二期安置房） | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 占地56.3亩,其中安置房30亩，出让地26.3亩，安置地块建筑面积约为8.95万平方米，拟建6幢高层安置房及商品房。 | 2014-2016 | 87000 | 82000 | 1-8#已主体封顶并外墙装修。9-12#主体建设中。13#投入使用。 | 5000 | 全面封顶，进行外墙装修并投入使用。 | 无 | 10月
5 | 东圳库区安置房建设（洋西五期） | 15年 预备 | 棚户区 | 龙办 | 占地163.1亩，安置房建设面积23.25万平方米，预计建设套数1700套。 | 2016-2019 | 150000 |  | 基本完成征迁工作，9月底净地挂牌。 | 80000 | 完成基建手续办理，6月份动工建设 | 6月 | 无
6 | 凤凰城 | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 占地71.3亩，总建筑面积18.36万平方米。 | 2016-2019 | 36720 | 25000 | 完成开炸石头及土方清运。年内完成 | 5000 | 上半年动工建设。 | 6月 | 无
7 | 电商未来城周边配套道路建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 城常路北侧（洋西四期）周边道路配套工程：书院路、山兜路、规划路一路（山兜路-荔涵大道段）、规划路二路（书院路-城常路）4条道路及周边绿化配套工程建设，道路总长约2公里。洋西电商城至整村改造项目安置地周边配套工程建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 正在规划设计 | 5000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无
8 | 龙办城市慢道系统建设 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 1、东圳渠道凤凰山至市政府段西侧慢道建设：长1.2公里、宽3米的步行慢道建设。2、泗华老叶树至东圳水库坝头慢道：拟扩宽征地,建设长约0.8公里、宽3米的步行慢道。 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划。 | 3000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无
9 | 泗华滨溪小区一期配套道路建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 规划一路、规划二路两条路全长约1083米。其中规划一路北起泗华安置区（二期）北侧，南至泗华路，道路全长880.596米，规划道路红线宽度24米；规划二路西起规划二路，东至荔涵大道，道路全长203.418米，规划道路红线宽度24米。 | 2016-2017 | 3000 |  | 正在规划设计 | 3000 | 1月份动工建设。 | 1月 | 无
10 | 京都国际金融中心 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地33亩，建筑面积约15万平方米，建设2幢商住房 | 2016-2019 | 160000 | 63000 | 场地平整、地质勘查等前期已完成，现正在进行方案设计调整。 | 10000 | 争取6月份动工建设 | 6月 | 无
11 | 凤凰山铂郡 | 是 | 房地产 | 凤办 | 占地70亩，总建筑面积约为42563.99平方米，建设46幢多层住宅及公共配套设施、绿化、道路等。 | 2014-2016 | 52797 | 25000 | 凤凰山铂郡共46栋，已经动工的有28栋，15栋已封顶； | 28000 | 12月份全部竣工 | 无 | 12月
12 | 新塘南景安置房建设 | 是 | 棚户区 | 凤办 | 涉及拆迁户157户，涉及拆迁面积约6万平方米。 | 2016-2019 | 35000 |  | 总平及建筑方案修改完善 | 15000 | 6月份动工建设 | 6月 | 无
13 | 广化路延伸段 |  | 市政设施 | 凤办 | 路长2.5公里，宽28米，包括人行道、绿化带、桥梁、照明建设等。 | 2016-2018 | 9800 |  | 前期规划 | 6000 | 3月份动工建设 | 3月 | 无
14 | 钟潭至广化寺慢道建设 |  | 市政设施 | 凤办 | 钟潭至广化寺慢道建设全长约3.5公里 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划 | 3000 | 6月份动工建设 | 6月 | 无
15 | 广化寺停车场 |  | 市政设施 | 凤办 | 占地面积8亩 | 2016-2016 | 3000 |  | 前期规划 | 3000 | 1月份动工建设 | 1月 | 12月
16 | 南门白改黑改造工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 南门路、南园路、壶山路、胜利路等道路白改黑工程，及改造两污水管约5000米及雨水收集井等配套设施建设 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划，手续办理 | 4000 | 5月份动工建设 | 5月 | 无
17 | 三塘白改黑改造工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 筱塘南街、广化路、新梅路、新季路等路段白改黑工程 | 2016-2017 | 2000 |  | 前期规划编制 | 1000 | 6月份动工建设 | 6月 | 无
18 | 中央商务区-肖厝安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地65.43亩，总建筑面积18.71万平方米；分两期建设,其中一期安置房1#-6#楼建筑总面积约13.38万平方米，1-3#32层、4#26层、5#22层。 | 2014-2016 | 60000 |  | 1－6#楼竣工验收并完成配套设施； 7－9#楼主体工程建设。 | 5000 | 年底主体封顶 | 无 | 12月
19 | 中央商务区-下黄安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地43亩，建筑面积9.96万平方米，共建设5幢安置房，其中14#-17#32层、18#18层。 | 2012-2016 | 30200 |  | 14#、15#、16#、17#完成主体工程，18#A区至8层；B区2主体施工。 | 1000 | 主体建设 | 无 | 无
20 | 顶墩片区改造安置房（7#-8#） | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 建筑面积5万平方米，共建设2幢安置房。 | 2010-2016 | 10000 |  | 7#、8#主体施工。 | 3000 | 年底主体封顶 | 无 | 12月
21 | 霞林片区改造安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地219亩，建筑面积58.58万平方米，其中住宅建筑面积约42.5万平方米。共建26幢安置房 | 2013-2016 | 320000 |  | A区封顶B区7#-14#楼地下室桩基施工完成。C区桩基施工基本完成。 | 60000 | 主体建设 | 无 | 无
22 | 坂头10#经济适用房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地8亩，总建筑面积30000平方米，建设2幢经济适用房，以及配套设施。 | 2014-2016 | 8000 |  | 施工至8层板面。 | 2000 | 封顶装修 | 无 | 12月
23 | 北渠慢道建设工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 两侧各5.5公里，建设步行慢道、休闲亭等配套设施，新增绿地面积17公顷 | 2015-2016 | 2000 |  | 一期工程建设完工 | 500 | 2016年完成5.5公里慢道建设。 | 无 | 12月
24 | 凤翔城 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地55亩，总建筑面积13.28万平方米，建设10幢商住楼。 | 2012-2016 | 35000 |  | 完成主体建设。 | 5000 | 2016年完工投入使用。 | 无 | 12月
25 | 富邦学苑 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地100亩,建设14栋商住楼，建筑面积约31万平方米 | 2009-2016 | 105400 |  | 1#-5#楼投入使用，6#-9#上半年实现动工，11#-14#主体建设。 | 15000 | 主体完工 | 无 | 12月
26 | 莆田市海峡广场 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地145亩，总建筑面积30万平方米，地下室2层。共建设10幢30层商住楼，1幢18层廉租房，1幢4层综合体。 | 2012-2016 | 100000 |  | 完成桩基施工 | 35000 | 主体建设。 | 无 | 无
27 | 凤达飞跃楼 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地12.21亩,建筑面积2.98万平方米，建设2幢18层商住楼。 | 2014-2016 | 10000 |  | 主体建设，部分建成。 | 1000 | 完工投入使用。 | 无 | 12月
28 | 木兰(联创）国际广场 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地140亩，总建筑面积37万平方米，建设国际名品酒店、标准真冰溜冰场、五星级豪华影城等，集都市休闲、旅游、文化、运动、娱乐、美食、酒店、购物等多功能于一体的商业文化综合体。 | 2012-2016 | 242000 |  | A区一季度交房，B区上半年商业验收，C区下半年主体封顶。 | 5000 | 主体建设。 | 无 | 12月
29 | 木兰金融财富中心 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地300亩，建设大型购物中心、5A级写字楼、商业街、SOHO公寓及住宅等一体的城市综合体 | 2012-2016 | 315000 |  | 四个地块，其中商业两个、住宅两个，二期12月份交付使用。商业年底开业。 | 50000 | 主体工程完工 | 无 | 12月
30 | 延寿路南伸工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 延寿路顶墩段全长940米，路幅40米，6车道 | 2016-2018 | 5000 |  | 完成征迁，前期手续办理。 | 4500 | 完工投入使用 | 6月 | 无
31 | 八二一街南伸工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 延寿路顶墩段全长940米，路幅40米，6车道 | 2016-2018 | 4500 |  | 完成征迁，前期手续办理。 | 3000 | 完工投入使用 | 6月 | 无
32 | 棠坡安置房（万达指挥部） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地11亩，总建筑面积2.8万平方米，建设2幢安置房。 | 2016-2019 | 15000 |  | 征迁扫尾；四季度基建手续办理。 | 5000 | 主体建设 | 6月 | 无
33 | 胜利路（荔园路——城港大道）市政工程 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 全长763米，道路宽度40米，按城市主干道、双向六车道设计，设计行车速度为40千米/小时，沿线设3个平面交叉口，一个立面交叉口。主要进行路基工程、路面工程、雨污管道、电缆沟、道路照明工程和道路配套设施等建设。 | 2016-2018 | 5500 |  | 完成设计。 | 5500 | 6月份动工建设 | 6月 | 无
34 | 学园路（荔园路——木兰溪）市政工程 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 全长544米，道路宽度40米，按城市主干道、双向六车道设计，设计行车速度为40千米/小时，沿线设3个平面交叉口。主要进行路基工程、路面工程、雨污管道、电缆沟、道路照明工程和道路配套设施等建设。 | 2016-2018 | 3200 |  | 完成设计。 | 3200 | 6月份动工建设 | 6月 | 无
35 | 滨溪北路 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 自木兰水闸至江边排涝闸，长8公里，宽24米，包括公交停靠站、街头广场等。 | 2016-2018 | 32000 |  | 完成征迁及前期手续办理。 | 6000 | 6月份动工建设 | 6月 | 无
36 | 钟潭溪中桥 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 建设1座中桥，全长450米。 | 2016-2018 | 2500 |  | 完成桥梁设计及预算财审招投标 | 2500 | 6月份动工建设 | 6月 | 12月
37 | 小区基础设施改造提升 |  | 市政设施 | 霞办 | 嘉新建材市场、下黄安置区等小区提升改造。 | 2016 | 1000 |  | 前期设计等手续。 | 1000 | 工程建设 | 5月 | 12月
38 | 溪滨路道路工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 华亭镇 | 城市二级主干路，计算行车速度40kn/h，规划道路宽度30m，路面结构计算荷载BZZ-100标准轴载，路线全长为3.359km，道路设施等 | 2012-2017 | 7200 | 6000 | 启动后山段征迁，和1.2千米路面硬化 | 1200 | 一季度打通后山段 | 无 | 3月
39 | 华亭镇小城镇市政道路设施建设 | 15年 在建 | 市政设施 | 华亭镇 | 建设镇区的万圳路、华前路、濑华路、南庄尾厝路等华亭小城镇集镇区的路网设施建设 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期手续办理 | 2500 | 3月动工建设 | 3月 | 无
40 | 万信星城 | 15年 在建 | 房地产 | 华亭镇 | 占地25.8亩，建筑面积3.5万平方米，商业面积6900平方米 | 2014-2015 | 20000 | 19800 | 3栋住宅楼已封顶，并完成外装，正在落架，商业楼主体已完工，正在外墙装修。 | 200 | 上半年竣工验收，并交房。 | 无 | 6月
41 | 信和源—华庭 | 15年 在建 | 房地产 | 华亭镇 | 占地17.4亩，建筑面积约2.7万平方米 | 2014-2016 | 15000 | 14800 | 已封顶，完成90%的外墙装饰。 | 200 | 上半年完成配套设施，并交付使用 | 无 | 6月
42 | 祥和·木兰印象 | 15年 预备 | 房地产 | 华亭镇 | 占地60亩，总建筑面积129958.33平方米，建设商业、住宅楼，以及配套设施。 | 2014-1016 | 86000 | 85800 | 7月底已动工，正在桩基建设 | 200 | 三季度完成封顶80%，年底部分外墙装修完成。 | 无 | 12月
43 | 三紫片区改造建设 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地296亩，三紫路周边改造项目。新建建筑面积40万平方米。 | 2016-2019 | 150000 |  | 已基本完成一期约30亩安置区的征地和清树，房屋、厂房正在丈量和评估 | 15000 | 完成部分土地挂牌出让，房屋拆迁,安置房6月动工建设 | 6月 | 无
44 | 山牌片区改造安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 建设3幢，占地面积约17亩，建筑面积约7.8万平方米 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期手续办理 | 2000 | 3月份动工建设 | 3月 | 无
45 | 濑榜路拓宽整治圳头安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 位于圳头村，建筑面积约9.8万平方米 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期手续办理 | 2000 | 6月份动工建设 | 6月 | 无
46 | 华亭镇溪滨路后山安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地20亩，新建建筑面积3万平方米。 | 2016-2017 | 9000 |  | 已完成征地15亩 | 2800 | 6月份动工建设 | 6月 | 无
47 | “一横三纵”青山安置区建设 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地35亩，建筑面积35398平方米，建设28幢安置房。 | 2016-2018 | 9500 |  | 完成土地平整及规划设计 | 5000 | 完成安置房主体，配套建设 | 1月 | 12月
48 | 滨海大道扩建榜头安置区建设 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地33.4亩，建筑面积28102平方米，建设25幢安置房。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计 | 5000 | 完成安置房主体，配套建设 | 1月 | 12月
49 | 滨海大道扩建太湖安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地30亩，建设总面积26235平方米，建设20幢安置房。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计 | 5000 | 完成安置房主体，配套建设 | 1月 | 12月
50 | “联十一线”柯朱、下尾安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地35亩，建设柯朱和下尾安置区。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计 | 3000 | 主体完成建设 | 6月 | 无
51 | 灵川何寨集镇片区改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 灵川镇 | 项目分成四期，一二期占地面积65亩，涉及户数110户，建筑面积5.14万平方米。二期占地面积200亩，涉及户数160户。三期占地面积15亩，建筑面积2.5万平方米。 | 2016-2025 | 151000 |  | 一二期完成规划设计调整，三四期前期规划摸底。 | 5000 | 争取上半年动工建设 | 6月 | 无
52 | 天誉首府 |  | 房地产 | 东海镇 | 占地145亩，商业面积1.8万平方米，住宅面积17.5万平方米 | 2014-2016 | 50000 | 37000 | 完成一期建设 | 13000 | 二期封顶装修 | 无 | 12月
53 | 东海垃圾转运站建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 东海镇 | 占地5亩，含管理房一栋400平米，转运站一栋（10米*10米*7米，仓库一座、车棚、绿化、砌坡等 | 2016 | 600 |  | 办理前期手续 | 600 | 完工 | 3月 | 10月
54 | 常太镇污水管网建设（一期） | 新申报 | 市政设施 | 常太镇 | 建设东青、东太、常太、松峰、长基、洋边等村的管网建设 | 2016 | 1000 |  | 前期规划设计 | 1000 | 1月份动工建设 | 1月 | 9月
55 | 华林开发区基础设施建设 | 15年 在建 | 市政设施 | 华林 | 后角路改造、利民路（福厦路-燎原段）改造、创业路（华林路—村道）、华林路西延市政道路、支一路（万升－三海）市政道路、支二路（腾达路－滨江路）市政道路 | 2015-2016 | 2000 | 500 | 施工方案设计 | 2000 | 部分路段通车 | 6月 | 12月
56 | 华林园区污水处理工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 华林 | 华林园区2公里污水管网建设，建设一个污水处理厂。 | 2016 | 500 | 150 | 施工图设计。 | 500 | 完成2公里污水管网建设 | 2月 | 12月
57 | 太湖园区污水管网建设工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 太湖 | 太湖园区3公里污水管网建设。 | 2016 | 500 | 150 | 前期工作开展。 | 500 | 完成3公里污水管网建设 | 2月 | 12月
二 | 预备项目26个 | [5 empty] | 2459668 |  |  | 745000
1 | 景祥山片区 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地299亩，配套设施建设，总建筑面积21万平方米。 | 2016-2019 | 200000 |  | 已完成净地，争取成功挂牌出让。 | 120000 | 上半年出让，10月份动工建设 | 9月 | 无
2 | 电商未来城洋西安置房 | 15年 预备 | 棚户区 | 龙办 | 占地93亩，总建筑面积20万平方米，建设12幢安置房及配套设施。 | 2016-2018 | 150000 |  | 总平规划正在报批。 | 30000 | 完成基建手续办理，9月份动工建设 | 9月 | 无
3 | 澳门广场 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地60亩 | 2016-2019 | 80000 |  | 目前正在修编地块控规。 | 30000 | 完成征占用林地手续报省林业厅审批，土地挂牌出让，下半年开始动工建设。 | 9月 | 无
4 | 田尾新村片区项目 | 15年 在建 | 棚户区 | 龙办 | 占地17亩，建设2栋商住楼，总建筑面积4.2万平方米 | 2016-2018 | 15668 |  | 已办理安置房建筑工程施工许可证，已停工。 | 3000 | 下半年开始动工建设。 | 9月 | 无
5 | 南湖公园提升改造 |  | 市政设施 | 凤办 | 占地面积约65亩 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划编制 | 3000 | 10月份动工建设 | 10月 | 无
6 | 文献小区片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 项目占地130亩，涉及拆迁户约1100户，建筑面积19万平方米。 | 2016-2020 | 150000 |  | 寻求意向业主 | 30000 | 完成出让，基建手续办理，争取年底动工建设。 | 12月 | 无
7 | 龙德井片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 项目涉及拆迁户2178户；拆迁面积55万平方米。 | 2016-2020 | 560000 |  | 总平及建筑方案调整 | 15000 | 总平及建筑方案获批，地块出让，力争年底动工建设。 | 12月 | 无
8 | 南门社区排水工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 对南门社区的排水工程进行改善提升。 | 2016-2017 | 3000 |  |  | 2000 | 8月份动工建设 | 8月 | 无
9 | 三个山区村登山健身路建设 |  | 市政设施 | 凤办 | 广化寺至朱坑、石室岩至林桥、龟山至白洋三个村的登山道连接线全长约20公里 | 2016-2019 | 3000 |  |  | 1000 | 12月份动工建设 | 12月 | 无
10 | 侨雄片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 奇嘉礼品有限公司占地面积约60亩 | 2016-2020 | 100000 |  |  | 10000 | 12月份动工建设 | 12月 | 无
11 | 小区基础设施升级改造 |  | 市政设施 | 凤办 | 新塘小区集资房开放式升级为封闭式小区、网格化及电子警察等 | 2016-2020 | 5000 |  |  | 3000 | 10月份动工建设 | 10月 | 无
12 | 坂头东一期安置房（地块一） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地29亩，建设安置房 | 2016-2019 | 30000 |  | 征迁扫尾。 | 30000 | 前期手续办理 | 10月 | 无
13 | 坂头东一期片区改造（地块二、三、四） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地300亩，规划建设办公楼、酒店、商业住宅楼、安置房等，集旅游、文化、娱乐、酒店、购物于一体的多功能商业文化综合体 | 2016-2019 | 300000 |  | 征迁扫尾。 | 150000 | 前期手续办理 | 12月 | 无
14 | 坂头东A1地块 |  | 棚户区 | 霞办 | 占地63亩。 | 2016-2019 | 100000 |  | 前期手续办理。 | 30000 | 动工建设 | 12月 | 无
15 | 莆田西一期安置房（霞林地块A） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地120亩，拟建安置房3幢，建筑面积32万平方米。 | 2016-2019 | 150000 |  | 基建手续办理 | 80000 | 动工建设 | 7月 | 无
16 | 莆田西钟潭片区 （霞林地块B、C、D、E） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地374亩 | 2016-2019 | 350000 |  | 基建手续办理 | 120000 | 前期手续办理 | 12月 | 无
17 | 莆田西屿上地块 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地14.8亩，拆迁面积约3.3万平方米。 | 2016-2019 | 50000 |  | 手续办理，征地拆迁。 | 20000 | 前期手续办理 | 12月 | 无
18 | 莆田西南片区霞林地块八 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地23亩 | 2016-2019 | 35000 |  | 征迁扫尾，前期手续办理。 | 20000 | 前期手续办理 | 12月 | 无
19 | 国艺文创城立体停车场建设 |  | 市政设施 | 霞办 | 建设立体停车场1座。 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期规划 | 1000 | 11月份开工建设 | 11月 | 无
20 | 北渠二期 |  | 市政设施 | 霞办 | 包换两侧各3公里，建设步行慢道、休闲亭等配套设施，新增绿地面积 | 2016 | 3000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 11月份动工建设 | 11月 | 无
21 | 木兰大道安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰大道沿线涉及四个村、四个安置区（坪坂20.45亩、兴沙26.6亩、西许13.5亩、后枫二12.04亩），总建筑面积7万多平方米。 | 2016-2018 | 21000 |  | 已完成4个安置区选址、丈量及征地款发放。2个安置区已完成地质钻探。 | 11000 | 7月动工建设 | 9月 | 无
22 | 华亭旧集镇片区改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地约70亩，建筑面积约12万平方米 | 2016-2019 | 50000 |  | 前期土地报批 | 5000 | 上半年完成征迁，9月份挂牌出让，11月动工建设 | 11月 | 无
23 | 木兰溪防洪工程华林段安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰溪防洪工程华林段的安置区濑溪1个，建筑面积约2.5万平方米，樟塘1个，建筑面积约1.2万平方米 | 2016-2018 | 39000 |  | 前期手续报批 | 8000 | 10月份动工建设 | 10月 | 无
24 | 木兰溪濑溪-园头段景观生态廊道工程 | 15年 前期 | 市政设施 | 华亭镇 | 全长26.3公里的河道两岸绿岛、生态休闲公园、溪水景观工程。 | 2016-2017 | 4000 |  | 9月启动招投标设计 | 2000 | 9月份动工建设 | 9月 | 无
25 | 西许片区改造 | 新申报 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地49亩 | 2016-2018 | 30000 | 200 | 土地报批等前期手续 | 15000 | 上半年实现净地出让，10月份动工建设 | 10月 | 无
26 | 城厢区排污工程建设（兴沙排污厂） | 新申报 | 市政设施 | 全区 | 在华亭兴沙规划建设污水厂一座，在全区建设污水管网100公里。 | 2016-2020 | 20000 |  | 前期手续办理 | 5000 | 9月份动工建设 | 9月 | 无
三 | 前期项目34个 | [5 empty] | 7914000
1 | 延寿村整村改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 龙办 | 拆迁面积约1100亩，涉及560户，安置面积约25万平米。 | 2017-2022 | 450000 |  |  |  | 完成前期手续办理
2 | 洋西城中村改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 龙办 | 项目占地1000多亩，其中二期140亩，三期60亩，四期93亩，五期163亩，六期200亩，七期77亩，八期112亩，九期45亩，十期70亩，十一期240亩，建筑面积共180万平方米 | 2017-2021 | 600000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
3 | 九华路停车场 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 占地28亩，利用洋西三角地建设停车场和地下综合广场。 | 2017-2019 | 5000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
4 | 北磨百胜停车场建设 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 建设面积约1000平方米，200个车位立体式停车场。 | 2017-2019 | 1200 |  |  |  | 前期规划，手续办理
5 | 北磨下斜危旧村改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 龙办 | 占地170亩，总建筑面积6万平方米 | 2017-2020 | 170000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
6 | 三和广场 | 15年 前期 | 房地产 | 龙办 | 占地17亩 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
7 | 兴安梅山片区改造（含西门巷） | 15年 前期 | 棚户区 | 龙办 | 占地300亩，拆除旧房面积30万平方米 | 2019-2024 | 500000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
8 | 泗华村整村改造 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 | 涉及泗华孔湾－土地厝片区和老叶树片区，共500亩。 | 2017-2025 | 550000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
9 | 东圳路安福天桥环岛建设及周边片区改造项目 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 | 修建道路及周边片区改造 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
10 | 小区配套提升工程 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 对老旧小区的电梯、道路、电网、排污、排水等基础设施进行改造提升。 | 2017-2020 | 20000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
11 | 社区服务中心建设 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 改善提升社区服务中心。 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
12 | 延寿山庄三期 | 15年 前期 | 房地产 | 龙办 | 占地400亩 | 2017-2021 | 500000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
13 | 才子印务片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 占地面积约25亩 | 2017-2020 | 60000 |  |  |  | 前期规划手续办理
14 | 旅游鞋厂片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 占地面积约35亩 | 2017-2021 | 80000 |  |  |  | 前期规划手续办理
15 | 溪南片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 70亩，涉及拆迁户387户，拆迁面积约13万平方米，建筑面积13.16万平方米，其中住宅7.55万平方米 | 2018-2022 | 100000 |  |  |  | 前期规划手续办理
16 | 建设路片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 建设路片区改造包含市图书馆、市交通，占地面积约20亩 | 2017-2020 | 50000 |  |  |  | 前期规划手续办理
17 | 区汽运公司片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 占地50亩 | 2018-2021 | 80000 |  |  |  | 前期规划手续办理
18 | 筱塘小学片区改造（筱塘小学扩建） |  | 棚户区 | 凤办 | 占地70亩，东至学园路、西至区府路、北至建设路、南至顶社路。 | 2019-2023 | 200000 |  |  |  | 前期规划手续办理
19 | 油画城三期（南湖山庄） |  | 棚户区 | 凤办 | 占地约32亩， | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划手续办理
20 | 社区服务中心 |  | 市政设施 | 凤办 | 改造提升社区服务中心。 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 手续办理
21 | 东南纸业三旧改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地20亩，旧厂房改造 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 前期手续办理
22 | 珍奥核酸片区三旧改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 在厂区旧址基础上，实施周边片区改造 | 2017-2020 | 300000 |  |  |  | 前期规划，丈量摸底
23 | 坂头东二期片区改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 项目共拆迁约763户，涉及拆迁面积约60万平方米；预计建设安置房建设面积约56万平方米。 | 2017-2022 | 1000000 |  |  |  | 征迁等前期手续办理
24 | 顶墩柳桥片区改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 占地108亩，片区改造 | 2017-2020 | 100000 |  |  |  | 前期手续办理
25 | 沟头片区二期改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 占地约392亩，拆迁面积49万平方米，涉及拆迁户1500多户，新建安置房43万平方米 | 2018-2022 | 300000 |  |  |  | 丈量评估，征迁工作。
26 | 钟潭儿童乐园 | 新申报 | 市政设施 | 霞办 | 在钟潭风景区规划建设儿童乐园 | 2017-2019 | 5000 |  |  |  | 招商洽谈，寻求意向业主，土地林地报批
27 | 木兰溪防洪工程华亭段安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰溪防洪工程华林段的安置区顶宅、西许各1个，总建筑面积约4万平方米 | 2017-2019 | 42000 |  |  |  | 前期手续办理
28 | 华亭镇山牌移民村建设项目 | 15年 前期 | 棚户区 | 华亭镇 | 村庄整治、基础设施配套提升 | 2017-2019 | 800 |  |  |  | 完成前期手续办理
29 | 三迪山庄二期 | 15年 前期 | 房地产 | 华亭镇 | 占地160亩，建设医疗康复中心等配套设施。 | 2017-2019 | 50000 |  |  |  | 完成前期手续办理
30 | 福厦高铁青山、下尾安置区 |  | 棚户区 | 灵川镇 | 占地70亩，建设青山、下尾安置区 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 前期手续办理，完成征迁
31 | 华林污水处理厂 |  | 市政设施 | 华林 | 规划建设污水处理厂一座 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 前期手续办理
32 | 太湖工业园区商住用地 | 新申报 | 房地产 | 太湖 | 占地60亩，商住项目及配套设施建设 | 2017-2019 | 30000 |  |  |  | 力争年底出让
33 | 下磨溪片区改造 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 凤办 | 一期青少年宫片区占地约174亩；二期星光电影院片区占地约152亩；三期马巷片区占地约300亩。拟开发建设集商务、商业、居住、度假、文化、娱乐等于一体的城市综合体。 | 2017-2022 | 950000 |  |  |  | 前期规划，寻求意向业主
34 | 大宋·莆阳城 | 15年 前期 | 房地产 | 霞办 华亭镇 | 规划包括莆阳古城、登科山公园、木兰陂湿地公园、木兰陂遗址公园、体育公园、廊桥、庙群、市政广场、学校、医院、道路、公用绿地等综合性文化休闲旅游区。 | 2018-2022 | 1600000 |  |  |  | 前期规划，手续报批
111

## 张伟国 (hidden)
城厢区2016年重点项目分行业一览表
序 号 | 项目名称 | 是否为15年重点 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2015年底预计进展 |  | 2016年工作目标 |  | 其中：当年计划 开竣工项目
[8 empty] | 至2015年累计完成投资 （万元） | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份
| 合计55个 | [5 empty] | 1656500 | 172400 |  | 370200
一 | 在建项目27个 | [5 empty] | 951200 | 172400 |  | 312200
1 | 湄洲日报社文化创客空间 |  | 工业 | 凤办 | 建设路两边双创基地建设 | 2016-2017 | 3000 |  | 前期规划编制 | 1000 | 4月份动工建设 | 4月 | 无
2 | 坪洋风电场项目 | 否 | 能源 | 东海镇 | 总装机容量为30MW，拟安装20台1.5MW风力发电力组 | 2015-2016 | 32000 | 20000 | 主体建设 | 12000 | 竣工投产 | 无 | 12月
3 | 联发五金 | 新申报 | 工业 | 东海镇 | 占地20亩，主要生产五金、鞋扣，总建筑面积1.5万平米。 | 2016-2017 | 5000 |  | 办理前期手续 | 3500 | 2016年主体结构完工 | 3月 | 12月
4 | 东朱工业园提升工程 | 新申报 | 工业 | 东海镇 | 主要对东朱工业园区市政及相关配套设施进行提升改造。 | 2016-2017 | 5000 |  | 方案设计 | 3000 | 2016年部分完工 | 4月 | 8月
5 | 金鑫彩钢 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地40亩，总建筑面积2.6万平方米，建设2幢厂房、2幢综合楼及配套设施建设。 | 2014-2016 | 8000 | 4000 | 2#厂房主体建设。 | 4000 | 2#厂房、2#完成上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月
6 | 宝创液晶二期 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地约12亩，新建2幢厂房、1幢仓库，总建筑面积约2万平方米。 | 2013-2016 | 18000 | 13000 | 完成施工许可证办理。 | 5000 | 6#厂房及2#仓库竣工投产。 | 无 | 12月
7 | 冰龙制冷 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地27亩，建设1座办公楼，4幢厂房，总建筑面积1.84平方米。 | 2014-2015 | 5000 | 3000 | 2#和4#厂房施工许可证办理 | 2000 | 2#和4#厂房竣工投产。 | 无 | 12月
8 | 北京贺喜科技有限公司厂房及配套设施建设 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地106亩，建筑面积9.7万平方米，建设市政用LED大功率照明灯具、工矿用灯、船用大功率LED照明系统及汽车照明等LED产品基地。 | 2014-2016 | 60000 | 10000 | 1幢厂房、1幢综合楼及1幢宿舍楼竣工。 | 20000 | 一期项目竣工投产，二期项目上半年，下半年部分竣工。 | 无 | 12月
9 | 亚明食品 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地20亩，扩建面积2万平方米，1幢综合楼、2幢厂房及配套设施建设，年产餐饮食材600万袋。 | 2015-2016 | 6000 | 3000 | 厂房及综合楼主体建设。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月
10 | 东盛扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地面积20亩，其中扩建用地5亩，扩建项目（含一期用地）拟建设3幢厂房，建筑米娜及约2.2万平方米。 | 2015-2016 | 5000 | 2000 | 完成基础施工 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月
11 | 庄严苑扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地45亩，建设宗教文化创意园,年产脱胎佛像500多尊，木雕200多尊。 | 2016-2018 | 9000 | 3000 | 基础施工。 | 5000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月
12 | 新步鞋业 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地25亩，总建筑面积2.2万平方米，建设2幢厂房，1幢宿舍楼及配套设施建设，年产各类模具4000副。 | 2015-2016 | 6000 | 3000 | 一座厂房及一座宿舍楼竣工 | 3000 | 上半年竣工投产。 | 无 | 6月
13 | 鸿圣纸业扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地26亩，总建筑面积2.5万平方米，建设2幢厂房，1幢研发楼、1幢仓库及配套设施建设，年产红木家具300套，工艺品1.1万件。 | 2016-2017 | 6000 | 3000 | 施工图设计 | 3000 | 上半年动工，下半年竣工。 | 5月 | 无
14 | 锐马电气扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地23亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 5000 | 2500 | 建设工程规划许可证办理 | 2500 | 上半年动工，下半年竣工。 | 5月 | 无
15 | 腾辉木雕工艺 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地17亩，厂房及配套设施建设 | 2015-2016 | 8000 | 4000 | 一期3座厂房竣工 | 4000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月
16 | 艺峰工艺厂扩建 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地5亩，厂房及配套设施建设 | 2015-2016 | 1000 | 500 | 厂房主体施工 | 500 | 上半年竣工，第三季度投产 | 无 | 6月
17 | 万升鞋业 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地20亩，厂房及配套设施建设 | 2015-2016 | 4500 | 1500 | 厂房基础施工 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 6月
18 | 三海鞋材 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地10亩，总建筑面积2.5万平米,建设3幢厂房,新增8条流水线。 | 2015-2016 | 2500 | 1000 | 3幢厂房主体施工 | 1500 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 6月
19 | 金伯爵珠宝 |  | 工业 | 华林 | 建设综合楼一栋，共6层，建设面积合计6000㎡。 | 2015-2016 | 2000 | 800 | 厂房主体建设 | 1200 | 预计年底竣工投产 | 无 | 12月
20 | 华源工贸扩建 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 新建1幢厂房、1幢综合楼及配套设施建设 | 2015-2017 | 4000 | 2000 | 4#厂房主体建设。 | 2000 | 4#厂房6月份封顶并装修，下半年安装设备，年内竣工投产。 | 无 | 12月
21 | 天喔保税物流园 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地约60亩，建设保税区厂房8万平方米，天喔实业1幢1.2万平方米物流仓库及1幢6层办公楼 | 2015-2016 | 20000 | 10000 | 保税区厂房3层封顶。 | 10000 | 年内物流仓库及办公楼竣工。 | 无 | 12月
22 | 赛博思(莆田)钢结构房屋工程有限公司建设项目 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地300亩，总建筑面积350542..2平方米。其中：一期总建筑面积148780平方米；二期总建筑面积201762.2平方米。生产以住宅为主的各类钢结构所需主要构配件及配套设施。 | 2013-2016 | 82500 | 30000 | 部分投产 | 30000 | 钢结构厂房竣工投产，高层建筑主体建设。 | 无 | 12月
23 | 台湾生物科技绿色食品生产基地（台兴食品) | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地118亩，总建筑面积15.8万平方米，其中生产车间建筑面积2.05万平方米，仓库建筑面积6260平方米，研发办公室建筑面积1.44万平方米，员工宿舍楼建筑面积1.44万平方米，生产台湾特色休闲食品 | 2012-2016 | 55600 | 30000 | 部分投产 | 15000 | 上半年1#、2#厂房封顶，8#厂房投产，13#宿舍楼投入使用；下半年9-11#厂房封顶，配套设施建设。 | 无 | 12月
24 | 福建佳牧农牧集团 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地80亩，总建筑面积79086平方米，建设标准化仓库、全自动化生产车间，以及配套设施 | 2012-2016 | 12600 | 6600 | 4幢厂房装修。 | 6000 | 上半年4幢厂房验收，下半年设备安装调试，年底竣工投产 | 无 | 12月
25 | 新兴达饲料厂房及配套设施工程 | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地40亩，建筑面积18442平方米用于厂房和配套设施建设 | 2014-2016 | 5000 | 3000 | 部分投产。 | 2000 | 10月份建成投产。 | 无 | 10月
26 | 华源纺织城 | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地面积500亩，总建筑面积52万平方米，其中一期占地232亩，建筑面积25万平方米 | 2015-2018 | 150000 | 5000 | 完成场地平整及基础开工。 | 50000 | 厂房于1月份动工建设，上半年建成一幢，下半年安装设备 | 无 | 12月
27 | 金彩纸塑扩建（CG挂2013020） | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地19亩，用于厂房及配套设施建设 | 2015-2016 | 1500 | 500 | 开始基础施工。 | 1000 | 1月份动工建设 | 1月 | 无
二 | 预备项目15个 | [5 empty] | 214500 |  |  | 58000
1 | 东朱员工社区 | 新申报 | 工业 | 东海镇 | 占地40亩，总建筑面积约4万平米，建成后可基本解决东朱、海头工业园工人住宿等需求 | 2016-2018 | 10000 |  | 办理前期手续 | 2000 | 10月份动工建设 | 10月 | 无
2 | 东海鞋服生产基地 | 15年 在建 | 工业 | 东海镇 | 占地504亩，建设集高端产业的创意、办公、展示交易及配套服务等于一体的多元化新型的才子创意园区 | 2016-2018 | 91000 | 11000 | 土地完成换证，土地完成出让 | 7000 | 土地挂牌，7月份动工建设，年底完成厂房建设1万平米 | 7月 | 无
3 | 复茂食品 | 新申报 | 工业 | 华林 | 建设5#厂房，建筑面积约1.2万平方米，购置110米长的生产设备。 | 2016 | 6000 |  | 基建审批手续办理 | 6000 | 一季度完成施工图设计，二季度完成施工许可证办理，7月动工 | 7月 | 无
4 | 欧雅艺术扩建 | 新申报 | 工业 | 华林 | 占地约3.7亩，用于厂房及配套设施建设 | 2016 | 1000 |  | 基建审批手续办理 | 1000 | 一季度完成施工图设计，二季度完成施工许可证办理，7月动工 | 7月 | 无
5 | 天怡(福建)现代农业发展有限公司扩建工程 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地58亩，总建筑面积3.5万平方米，建设2幢厂房、1幢仓库、1幢冷冻库及配套设施建设，年屠宰生猪20万头。 | 2016-2018 | 10000 |  | 挂牌前期手续办理 | 8000 | 一季度挂牌出让，二季度完成施工图设计，三季度动工建设。 | 9月 | 无
6 | CG挂-2014-009号地块（贺喜科技二期预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 华林 | 占地约21亩，用于厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 5000 |  | 挂牌前期手续办理 | 3000 | 一季度挂牌出让，二季度完成施工图设计，三季度动工建设。 | 9月 | 无
7 | 太湖工业集中地035地块（立翔体育用品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地100亩，用于鞋业厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 20000 |  | 争取挂牌 | 3000 | 7月份开工建设 | 7月 | 无
8 | 太湖工业集中地025号地块（圣邦服饰预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地33.88亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 6800 |  | 争取挂牌 | 2000 | 10月份开工建设 | 10月 | 无
9 | 太湖工业集中地031号地块（和顺贸易预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地30.03亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 6000 |  | 争取挂牌 | 2000 | 7月份开工建设 | 7月 | 无
10 | 太湖工业集中地032号地块（中山药业预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地17.89亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 3500 |  | 争取挂牌 | 2000 | 7月份开工建设 | 7月 | 无
11 | 太湖工业集中地033号地块（鹏锋体育用品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地41.68亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 8200 |  | 争取挂牌 | 3000 | 7月份开工建设 | 7月 | 无
12 | 太湖工业集中地036号地块（嘉豪实业预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地100亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 10000 |  | 争取挂牌 | 4000 | 7月份开工建设 | 7月 | 无
13 | 太湖工业集中地022号地块（神恩食品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地35.43亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 7000 |  | 争取挂牌 | 3000 | 7月份开工建设 | 7月 | 无
14 | 太湖工业集中地037地块（香港裕隆预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地面积5亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 争取挂牌 | 2000 | 10月份开工建设 | 10月 | 无
15 | 太湖工业集中地46、47号地块（富隆达贸易预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地面积60亩，物流配送基地建设。 | 2016-2017 | 20000 |  | 争取挂牌 | 10000 | 9月份开工建设 | 9月 | 无
三 | 前期项目12个 | [5 empty] | 490800
1 | 南门五金交电城项目 |  | 工业 | 凤办 | 飞达不锈钢旧厂房改造，占地约20亩 | 2018-2021 | 20000 |  |  |  | 前期规划手续办理
2 | 华亭11万伏变电站及配套设施建设 | 15年 前期 | 能源 | 华亭镇 | 建设1座11万伏变电站及配套设施 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 前期手续办理
3 | 光纤元器件产业化项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 建设10条光纤器件生产线，主要产品有光纤隔离器、光纤连接器、光纤耦合器、光纤头、光纤准直器、衰减器、高隔离度非互异性集成分光功率探测器；超级小型化CWDM模组等光纤元器件，年产值5亿元以上，税收1000万元以上。 | 2017-2018 | 6000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地
4 | 电子印刷线路板高精密模具项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 年生产电子线路板模具5000副以上，年产值近6000万元，年税收200万元以上. | 2017-2018 | 4000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地
5 | 称重测力扭矩传感器生产项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 建设专业化的传感器生产基地，预计投资3000万元，项目完成投产后年产值将达到3000万元以上，净利润300万元以上，创税将达到150万元以上。 | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地
6 | 车用尿素及配套加注设备生产项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 一期新建2条车用尿素生产线，年产12万吨车用尿素。项目总建筑面积为16600㎡，年产值2.5亿元，预计创税达2000万元以上。 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地
7 | 祥冠旧厂房改造项目 | 15年 前期 | 工业 | 华林 | 占地80亩，拟将旧厂房改造为电商大楼、物流仓库等，总建筑面积8万平方米 | 2017-2019 | 30000 |  |  |  | 前期手续办理
8 | 樟林工业园基础设施建设 | 新申报 | 工业 | 华林 | 1、河滨路：长2668米，宽24米；2、东桥路：长625米，宽24米； 3、云洞路：长1443米，宽24米。3条路总投资约12800万元。 2、防洪排涝工程 3、供水排水工程 | 2017-2019 | 12800 |  |  |  | 前期手续办理
9 | 兴沙组团创业创新基地基础设施建设 | 新申报 | 工业 | 华林 | 片区规划建设“三纵三横”，三纵为尾厝路、东埔路、南庄路；三横为东孔路、西许路、金栋路，规划道路面积约为108亩，总投资约为1.5亿元。 | 2017-2019 | 15000 |  |  |  | 前期手续办理
10 | 华林兴沙产业园 |  | 工业 | 华林 | 完善园区道路、排水、排污、电力等基础设施。 | 2017-2020 | 200000 |  |  |  | 前期手续办理
11 | 城厢区太湖园区填海造地工程 | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 在东进围垦内填海1300亩，建设防洪排涝设施及道路、排污、供水、供电等设施 | 2017-2019 | 100000 |  |  |  | 办理海域使用，基础设施建设
12 | 向阳坊食品加工项目 |  | 工业 | 太湖 | 建设生产厂房 | 2017-2018 | 20000 |  |  |  | 招商洽谈，前期手续办理
13 | 三棵树生态工业园 |  | 工业 | 太湖 | 占地500亩，建设制罐包装工业园。 | 2016-2020 | 60000 |  |  |  | 招商洽谈，前期手续办理
111

## 刘金杉 (hidden)
城厢区2016年重点项目分行业一览表
序 号 | 项目名称 | 是否为15年重点 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2015年底预计进展 |  | 2016年工作目标 |  | 其中：当年计划 开竣工项目
[8 empty] | 至2015年累计完成投资 （万元） | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份
| 合计35个 | [5 empty] | 552360 | 156050 |  | 101630
一 | 在建项目17个 | [5 empty] | 251860 | 156050 |  | 55730
1 | 洋西溪整治工程 | 新申报 | 水利 | 龙办 | 整治河道1.2公里护岸、截污、绿化。 | 2015-2016 | 1000 | 200 | 9月份完成施工图预算财审并挂标；10月份开始进场施工。 | 800 | 争取5月份完工。 | 无 | 5月
2 | 凤凰山农业观光园 | 新申报 | 农林 | 龙办 | 征地350亩，涉及征迁户50多户，拟建设长约3公里、宽8米的登山道，建设集旅游、观光、休闲于一体的综合园。 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期规划。 | 3000 | 争取6月份动工建设 | 6月 | 无
3 | 下磨溪整治工程 |  | 水利 | 龙办 | 整治河道1.2KM。 | 2015-2017 | 1500 | 300 | 河道清淤整治 | 800 | 完成1公里河道整治 | 无 | 12月
4 | 利农（莆田华亭）现代农业综合园区 | 15年 在建 | 农林 | 华亭镇 | 一期1100亩，建设无土栽培、产学研中心与观光农业相结合的现代农业综合园区 | 2013-2016 | 40000 | 36000 | 完成第一、第二平台的大棚搭建，目前正在第三和第四平台护坡及道路施工。 | 1500 | 建设成品加工厂，办公大楼和人工智能化管理大楼。第三平台高档大棚搭建。 | 无 | 12月
5 | 华亭镇水毁修复工程 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 8个村13个点的水毁工程修复工作 | 2016 | 1000 |  | 前期规划方案设计 | 1000 | 3月动工建设 | 3月 | 6月
6 | 小农水西湖溪、前柳溪整治 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 以西湖溪、埔柳溪为主的小流域综合治理 | 2016 | 1500 |  | 前期规划方案设计 | 1500 | 3月动工建设 | 3月 | 12月
7 | 木兰溪防洪工程华林段 | 15年 在建 | 水利 | 华亭镇 | 华林段新建堤防9.3公里，主槽护岸1.96公里；堤基防渗处理1.87公里，防汛道路9.3公里，新建水（涵）闸7座、旱闸1座等 | 2013-2016 | 40500 | 30000 | 基本完成征迁，完成部分土方填筑、基础开挖等土方工程 | 10000 | 主槽护岸施工，完成堤上路及绿化配套设施 | 无 | 12月
8 | 城厢区花卉世界二期 | 15年 前期 | 农林 | 华亭镇 | 二期100亩，在华亭镇濑榜路沿线建设花卉产业示范基地 | 2016-2017 | 10000 |  | 二期征地已完成80亩和16座坟墓迁移 | 2300 | 6月份动工建设 | 6月 | 无
9 | 木兰溪防洪工程华亭段 | 15年 预备 | 水利 | 华亭镇 | 华亭段新建堤防长度16.27km（土堤12.29km，土石复合堤3.98km），加高加固堤防长度0.26km；护坡共16.53km；新建水（涵）闸共11座。概算5.1亿元 | 2016-2018 | 51000 |  | 前期手续办理 | 7200 | 元月动工建设 | 1月 | 无
10 | 湄洲湾尾水排放工程及榜头加压泵站项目 | 15年 在建 | 水利 | 灵川镇 | 涉及灵川段9.3公里，在榜头村建立一座15亩加压泵站 | 2015-2016 | 5000 | 4200 | 完成土地征迁及规划、土地报批 | 800 | 完成建设并投入使用 | 无 | 10月
11 | 太青海堤加固 | 15年 预备 | 水利 | 灵川镇 | 加固海堤治理 | 2016 | 700 |  | 前期手续办理 | 700 | 1月份动工，上半年完工 | 1月 | 6月
12 | 利角辣木培育基地项目 | 新申报 | 农林 | 东海镇 | 项目位于东海镇利角村，二期总投资约3000万元，农场面积500多亩。 | 2016-2017 | 5000 |  | 办理前期手续 | 1800 | 建设2座智能化温控大棚、林下种植辣木100亩。 | 6月 | 12月
13 | 小农水海头溪、团结溪整治 | 15年 前期 | 水利 | 东海镇 | 对海头溪、团结溪进行整治 | 2015-2016 | 1800 | 300 |  | 1500 | 完工 | 无 | 6月
14 | 东海镇海堤除险加固工程 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 涉及东海村、蔡厝村、西厝村海堤除险加固 | 2016 | 700 |  | 前期 | 700 | 1月份动工，6月份完工 | 1月 | 6月
15 | 常太镇山渡片农业综合开发项目 | 新申报 | 农林 | 常太镇 | 建设面积5200亩，修建拦河坝、衬砌排水沟、排灌渠、截水沟、排渍沟、蓄水池、河道护、涵洞和机耕路等。 | 2016 | 560 | 30 | 已委托设计单位勘测丈量和设计 | 530 | 1月份动工建设 | 1月 | 12月
16 | 常太镇渡里溪、珠口溪综合整治工程 | 新申报 | 水利 | 常太镇 | 渡里溪清淤河道1.34公里，采用干砌石挡墙护岸1.79公里；珠口溪河道清淤等综合整治 | 2015-2016 | 1600 | 20 | 已委托设计单位勘测丈量和设计 | 1600 | 基本建成 | 1月 | 12月
17 | 莆田市东圳水库水环境综合治理工程 |  | 水利 | 常太镇 | 生态环境综合整治工程：南浦等水源工程建设、外度及双溪口引调水工程建设；东圳水库大坝除险加固等；流域内集镇区生活污水截污与库滨带生态建设，入库河道整治、生态林建设和水土保持，农业面源污染整治、畜禽养殖污染整治、矿山整治以及保护区土地征迁、居民搬迁。 | 2015-2018 | 85000 | 85000 | 房屋丈量97.14%；林（果）地及地面附着物已丈量1104宗约750亩 | 20000 | 完成大坝除险加固，库区污水治理、安置房地块6月份动工建设 | 无 | 无
二 | 预备项目14个 | [5 empty] | 210700 |  |  | 45900
1 | 鸡角鬓生态茶场 |  | 农林 | 凤办 | 300亩茶场建设 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期规划编制 | 1000 | 8月份动工建设 | 8月 | 无
2 | 观音山名贵林场 |  | 农林 | 凤办 | 名贵树木种植及周边景点配套设施建设 | 2016-2018 | 20000 |  | 前期规划编制 | 3000 | 7月份动工建设 | 7月 | 无
3 | 白洋曾坪咖啡园 |  | 农林 | 凤办 | 种植100亩台湾咖啡 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划编制 | 2000 | 10月份动工建设 | 10月 | 无
4 | 林桥休闲农业乐园 |  | 农林 | 凤办 | 太子山、寨里山约1000亩的果树新品种种植、名贵树木种植、及旅游休闲、农家乐 | 2016-2020 | 20000 |  |  | 5000 | 11月份动工建设 | 11月 | 无
5 | 朱坑现代农业观光园 |  | 农林 | 凤办 | 农业建设及景点建设春看桃花、夏看荷花、秋看枫叶 | 2016-2018 | 5000 |  |  | 3000 | 力争年底动工建设 | 12月 | 无
6 | 木兰陂除险加固及配套景观工程 | 新申报 | 水利 | 霞办 | 木兰坡除险加固、滩地改造、广场改造、南渠周边生态治理 | 2016-2018 | 15000 |  | 前期手续。 | 5000 | 10月份动工建设 | 10月 | 无
7 | 木兰溪防洪工程华亭段配套水土项目 | 15年 前期 | 水利 | 华亭镇 | 西起濑溪大桥，东至东圳灌渠倒虹吸管桥河段，总长度约7.4公里，陆域景观总面积约为126万平方米，水域面积约为98万平方米，左岸为霞皋片区，右岸为樟林片区 | 2016-2018 | 34300 |  | 前期手续办理 | 10000 | 9月份动工建设 | 9月 | 无
8 | 碧水园生态旅游开发建设项目 | 农林 | 农林 | 华亭镇 | 规划占地2418亩，主要用于生态旅游开发、建设；苗圃、果树、中草药种植销售；木材、农副产品加工、销售；园林绿化工程规划、设计、施工，会务活动，工业品研发制作及养老院建设和管理。 | 2016-2020 | 50000 | 200 | 完成方案编制 | 2000 | 10月动工建设 | 10月 | 无
9 | 桂山现代农业种植观光园 |  | 农林 | 灵川镇 | 占地300亩，种植玫瑰等观光农业园 | 2016-2020 | 3000 |  | 前期规划 | 1500 | 8月份动工建设 | 8月 | 无
10 | 温氏生态养殖基地一期 |  | 农林 | 灵川镇 | 建立生态环保、规模化的现代养殖基地100亩 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期规划 | 500 | 7月份动工建设 | 7月 | 无
11 | 蔡厝溪、西黄溪流域综合整治 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 对蔡厝溪、西黄溪河道进行清淤、双边砌体护坡，并在两旁各征地8米，建设人行道并进行绿化。 | 2016-2017 | 2000 |  | 办理前期手续 | 1000 | 7月份动工，年底完工 | 7月 | 12月
12 | 金钟饮水东海支线工程 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 总长2.5公里，管道口径400mm,总投资约1100万元 | 2016-2017 | 1100 |  | 办理前期手续 | 1100 | 7月份动工，年底完工 | 7月 | 11月
13 | 天怡石梯生猪养殖基地项目二期 | 15年 在建 | 农林 | 东海镇 | 项目总投资4亿元，占地450亩，24万平米。 | 2016-2018 | 40000 | 10000 | 一期完工并投产 | 10000 | 二期8月份开工建设 | 8月 | 无
14 | 院里溪山洪沟 | 新申报 | 水利 | 常太镇 | 对院里溪进行山洪灾害治理 | 2016-2017 | 1300 |  | 前期规划设计 | 800 | 10月份动工建设 | 10月 | 无
三 | 前期项目5个 | [5 empty] | 89800
1 | 下磨溪新塘溪综合治理工程 |  | 水利 | 凤办 | 综合整治河道3.2km | 2017-2020 | 40000 |  |  |  | 前期规划手续办理
2 | 朱坑枫林水库水上游乐园 |  | 农林 | 凤办 | 枫林水库周边种植枫树及水上游乐园建设 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划手续办理
3 | 山区村自来水厂建设 |  | 水利 | 凤办 | 林桥、朱坑自来水建设及白洋村自来提升工程 | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 前期规划手续办理
4 | 华亭镇镇区水库除险加固工程 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 完成朝阳、后寺、霞皋、院里、长里溪五个水库的加固工作。 | 2017-2018 | 1800 |  |  |  | 前期手续办理
5 | 灵川沿海滩涂养殖基地 | 新申报 | 农林 | 灵川镇 | 滨海大道外侧滩涂改造5000亩 | 2017-2025 | 15000 |  |  |  | 前期手续办理
111

## 郑锦权 (hidden)
城厢区2016年重点项目分行业一览表
序 号 | 项目名称 | 是否为15年重点 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2015年底预计进展 |  | 2016年工作目标 |  | 其中：当年计划 开竣工项目
[8 empty] | 至2015年累计完成投资 （万元） | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份
| 合计41个 | [5 empty] | 1632559.15 | 65800 |  | 210450
一 | 在建项目20个 | [5 empty] | 1132621.47 | 65800 |  | 163450
1 | 洋西公交配套设施始末站 | 新申报 | 交通 | 龙办 | 拟征地10亩，在洋西建设公交始末站。 | 2016-2018 | 5000 |  | 正在征地并进行前期规划 | 2000 | 争取6月份动工建设 | 6月 | 无
2 | 城厢区公园提升、扩建工程 | 新申报 | 旅游 | 龙办 | 绶溪公园、天马山公园等提升、扩建。 | 2016-2020 | 10000 |  | 前期规划编制 | 2000 | 争取6月份动工建设 | 6月 | 无
3 | 广化路至旅游路连接线 |  | 交通 | 凤办 | 长3.8公里，宽11.5米 | 2016-2017 | 7000 |  | 前期规划 | 5000 | 4月份动工建设 | 4月 | 无
4 | 山区村道路硬化工程 |  | 交通 | 凤办 | 对山区村道路进行硬化提升。 | 2016-2018 | 10000 |  |  | 5000 | 6月份动工建设 | 6月 | 无
5 | 木兰大道 | 15年 在建 | 交通 | 华亭镇 | 建设起点从324国道开始，终点至城港大道，道路全长10.9km，路幅为60m，双向6车道，采用沥青混凝土路面；建设内容主要包括路基、路面、人行道、绿化带、桥梁、交通安全设施、雨污水管道、电力、电信、照明建设等 | 2015-2018 | 187000 | 40000 | 基本完成地面坟墓迁移，房屋共丈量确认5.7万平方米；5个安置区完成建筑方案设计及4个安置区丈量 | 20000 | 樟塘段6月动工建设，完成桥涵下部结构的施工，路基工程及管线工程完成30%。 | 无 | 12月
6 | 县道X281城厢区环山旅游路 | 15年 在建 | 交通 | 华亭镇 | 起点位于城厢区常太镇松峰村（东圳水库管理局），与县道X223线平交， 终点位于龟山寺，全长19.710公里，路基宽11.5米，设计行车时速30km/h按三级公路标准建设。 | 2015-2017 | 6100 | 4200 | 已完成地面物清理，施工便道。 | 1900 | 完成华亭龟山示范段道路建设 | 无 | 12月
7 | 龟山路（X281龟山至濑榜路） | 15年 前期 | 交通 | 华亭镇 | 起点位于K0+000龟山，终点为华亭镇人民政府西侧。路线全长14.88公里，采用三级公路标准设计，路基宽度为9.5m，行车速度为30km/h，双向两车道 | 2016-2018 | 22571.47 | 1000 | 各项前期手续正在办理，规划选址意见书编制中 | 10000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，6月份动工建设。 | 6月 | 无
8 | 联十一线 | 15年 在建 | 交通 | 灵川镇 | 全线主线按一级公路47.219公里，设计时速80公里双向准8车道，路基宽度35.5米，辅路全长44.614公里，路基宽为2*8.25米，有特大桥6座，大、中、小型桥梁共35座，互通式立体交叉13处，分离式立体交叉11座，涵洞47道，通道11道。灵川段3.9公里 | 2016-2018 | 570000 | 10000 | 完成填土工程 | 40000 | 完成部分路坯建设 | 无 | 12月
9 | 笏枫公路东海集镇路段综合提升工程 | 新申报 | 交通 | 东海镇 | 示范段总长约1公里，项目主要对该1公里路段两侧建筑物立面进行改造，工程造价约1000万元。 | 2016 | 1000 | 200 | 预计11月施工招标，12月动工建设 | 800 | 完工 | 1月 | 2月
10 | 忠惠路道路工程 | 15年 预备 | 交通 | 东海镇 | 道路总长1.1公里，路幅 24米，总造价约1800万元。 | 2016 | 1800 | 100 | 完成征地、拆迁工作 | 900 | 完工 | 4月 | 8月
11 | 金桥路道路工程 | 15年 预备 | 交通 | 东海镇 | 道路总长2公里，路幅12米，总造价约2000万元。 | 2016 | 2000 | 50 | 已完成大部分前期手续，已委托中介对施工图进行图审，之后办理招投标手续。 | 1950 | 完工 | 4月 | 8月
12 | 常太镇马院人家基础设施提升工程 | 新申报 | 旅游 | 常太镇 | 建设索桥、跑马场、景观水坝、提升改造王宫至马院道路10公里 | 2016 | 2000 | 1250 | 完成幸福家园、爱情海、忘忧谷等建设 | 750 | 1月份动工建设 | 1月 | 5月
13 | 常太镇东青村道路改造及基础设施建设 | 新申报 | 交通 | 常太镇 | 进村道路停车场，桥、水坝、道路改造 | 2016 | 700 |  | 前期规划设计 | 700 | 1月份动工建设 | 1月 | 6月
14 | 常太镇岭下村休闲公园提升及周边延伸工程 | 新申报 | 旅游 | 常太镇 | 建设过池老人休闲广场、武埕休闲公园、观景平台、登山步道延伸、农民健身路道路提升等 | 2016 | 850 |  | 前期规划设计 | 850 | 1月份动工建设 | 1月 | 12月
15 | 常太镇岭下村库区旅游特色村建设工程 | 新申报 | 旅游 | 常太镇 | 建设游客服务中心；库区移民项目公示景观石及绿化；建设休闲平台5个、生态厕所6个、凉亭5个，河道设置自然生态防护栏、廊桥涂色等；生态停车场工程等。 | 2016 | 600 |  | 前期规划设计 | 600 | 1月份动工建设 | 1月 | 12月
16 | 东太桥至九龙谷 | 15年 前期 | 交通 | 常太镇 | 东太桥至九龙谷段长15.831公里，计划采用二级公路双向四车道标准建设，路基宽16米 | 2016-2018 | 32000 | 1000 | 各项前期手续正在办理，规划选址意见书编制中 | 11000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，进入施工阶段 | 6月 | 无
17 | 九龙谷景区提升工程 |  | 旅游 | 常太镇 | 卧龙湖叠水景观坝5座，环湖景观带6km，生态停车场4h㎡，自驾车营地1处，500个床位生态养老院等 | 2016—2018 | 12000 |  | 各项前期手续正在办理中 | 2000 | 完成各项前期手续报批，进入施工阶段 | 3月 | 无
18 | 笏枫公路改扩建工程（县道X208东龙线城厢段） | 15年 预备 | 交通 | 灵川镇 东海镇 | 路线长15.894公里，东海段4.8公里，灵川段9.9公里，其中以实施段落5.095公里。按全线采用二级公路标准(兼市政主干道功能），设计时速为60公里/每小时，路基宽度35米 | 2016-2017 | 37000 | 7000 | 征迁等各项前期工作完成，正在办理农转用手续 | 15000 | 进入路基、路面的施工阶段 | 1月 | 12月
19 | 滨海大道拓宽工程 | 15年 在建 | 交通 | 东海镇 灵川镇 | 滨海大道（城厢段）全长14.16km，道路红线60m，双向8车道加辅道。东海段4.8公里，灵川段9.3公里 | 2016-2018 | 190000 |  | 完成110万方填土，部分路基建设 | 37000 | 完成灵川段填土工程 | 无 | 无
20 | 县道X201城常线东太桥-洋西改扩建工程 | 15年 预备 | 交通 | 龙办 常太镇 | 东太桥至纵二线城厢段长16公里，计划采用二级公路双向四车道标准建设，路基宽16米 | 2016-2018 | 35000 | 1000 | 各项前期手续正在办理，规划选址意见书编制中 | 6000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，进入施工阶段 | 6月 | 无
二 | 预备项目12个 | [5 empty] | 188937.68 |  |  | 47000
1 | 白洋观音山栈道改造 |  | 交通 | 凤办 | 栈道建设全长约2.5公里 | 2016-2018 | 2000 |  | 前期规划编制 | 1500 | 9月份动工建设 | 9月 | 无
2 | 林桥太子山景点建设 |  | 旅游 | 凤办 | 太子山、寨里山周边景点及旅游配套设施建设 | 2016-2020 | 5000 |  |  | 1000 | 力争年底动工建设 | 12月 | 无
3 | 荔枝公园提升改造 |  | 旅游 | 凤办 | 荔枝公园景观改造 | 2016-2018 | 10000 |  |  | 2000 | 力争年底动工建设 | 12月 | 无
4 | 凤凰山公园提升改造 |  | 旅游 | 凤办 | 动物园扩建、增设娱乐场所设备等 | 2016-2020 | 10000 |  |  | 3000 | 力争年底动工建设 | 12月 | 无
5 | 龙脊山公园提升改造 |  | 旅游 | 凤办 | 龙脊山公园景观改造 | 2016-2020 | 10000 |  |  | 2000 | 力争年底动工建设 | 12月 | 无
6 | 灵川镇路网建设 | 新申报 | 交通 | 灵川镇 | 1、对富康西路进行改造，新开通建设第十八中学至笏枫路通道。2、云庄至径里道路建设 | 2016-2017 | 5000 |  | 前期规划摸底 | 2000 | 云庄至径里道路建设建成并投入使用 | 7月 | 12月
7 | 笏枫路扩建何寨、东进、下尾段提升工程 |  | 交通 | 灵川镇 | 长3公里，两侧建筑物装立面改造 | 2016-2018 | 3000 |  | 前期规划 | 1500 | 7月份动工建设 | 7月 | 12月
8 | 洋滨路道路工程 | 新申报 | 交通 | 东海镇 | 道路总长2公里，路幅12米，总造价约1000万元 | 2016-2017 | 1000 |  | 启动前期征地手续办理 | 1000 | 7月份动工，年底完工 | 7月 | 12月
9 | 王宫-龙溪线 | 15年 前期 | 交通 | 常太镇 | 莆田市城厢区县道王宫-龙溪线公路工程，路线起点位于城厢区常太镇王宫， 终点位于游洋镇龙溪村，全长16.3公里，设计行车时速30km/h,路基宽8.5米，按三级公路标准建设，新建16.3km，总概算1.63亿元。 | 2016-2019 | 16300 |  | 前期规划设计 | 8000 | 上半年完成各项前期报批，10月份动工建设 | 10月 | 无
10 | 乡道Y014龟山至九龙谷公路工程 | 15年 前期 | 交通 | 常太镇 华亭镇 | 乡道Y014龟山至龙游线（九龙谷）：起点位于华亭镇龟山寺终点位于常太镇九龙谷，路线全长12.841公里。路基宽度为7.5米，设计时速为30公里/每小时，按三级公路双向两车道标准建设。 | 2016-2018 | 17637.68 | 1000 | 完成代理单位招标，完成设计单位招标，完成工程可行性研究报告 | 10000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，进入施工阶段 | 12月 | 无
11 | X282灵华线 | 15年 前期 | 交通 | 灵川镇 东海镇 | 灵川镇东进村~华林园区樟林大桥。总长11.649公里，按2级公路标准建设，设计60km/h，路基宽24.5米。 | 2016-2019 | 83000 |  | 2015年道路方案设计，组织土地林地报批； | 5000 | 10月份动工建设 | 10月 | 无
12 | 东华线三级公路工程 | 15年 前期 | 交通 | 东海镇 华亭镇 | 县道东华线（坪洋—西许）公路工程，全长10km，起点接在建省道201线，终点接324国道，设计行车时速30km/h,路基宽8.5米，按三级公路标准建设，总概算2.42亿元 | 2016-2019 | 26000 |  | 前期手续办理 | 10000 | 完成各项前期报批 | 12月 | 无
三 | 前期项目9个 | [5 empty] | 311000
1 | 天龟线—石室岩连接线 | 新申报 | 交通 | 龙办 | 建设长约6公里、宽4米的三级水泥硬化公路。 | 2017-2019 | 1000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
2 | 南门长途汽车站改造 |  | 交通 | 凤办 | 总用地面积24亩。建设用地面积：18043.03㎡，建筑总面积：131810.48㎡；设置停车位：机动车877个，非机动车901个 | 2017-2018 | 50000 |  |  |  | 前期规划手续办理
3 | 钟潭至朱坑村栈道建设 |  | 交通 | 凤办 | 栈道建设全长约2.5公里 | 2017-2018 | 2000 |  |  |  | 前期规划手续办理
4 | 市公交客运站改造（南门） |  | 交通 | 凤办 | 占地约15亩，建筑面积约4万平米 | 2018-2021 | 30000 |  |  |  | 前期规划手续办理
5 | 木兰陂公园 | 新申报 | 旅游 | 霞办 | 拟在屿上村，东木兰陂虹吸管、南至江滨北路，北至御庄园输水渠道，建设一个占地500亩的山体公园 | 2018-2020 | 50000 |  |  |  | 前期规划方案设计，土地林地报批
6 | 快乐农庄·动漫文化创意园 | 15年 前期 | 旅游 | 华亭镇 | 在快乐农庄及周边规划200多亩的文化创意产业园项目 | 2017-2017 | 50000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地
7 | 莆田龟山文化生态旅游区 | 15年 前期 | 旅游 | 华亭镇 | 总规划面积870亩，以无了禅师肉身塔为依托，建设龟山禅宫、无了禅苑、花溪十二院等项目，借助龟山寺周边土地拓展禅修及地产功能，将佛教文化与旅游深度融合，形成具有战略纵深的佛教文化体验区域。 | 2018-2020 | 100000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地
8 | 下尾二级渔港建设 | 15年 前期 | 交通 | 灵川镇 | 对现有渔港码头进行改造升级 | 2017-2020 | 3000 |  |  |  | 前期手续办理
9 | 市检察院至应声桥 | 新申报 | 交通 | 龙办 常太镇 | 市检察院至城常线应声桥全长约20公里，计划采用二级公路双向四车道标准建设，路基宽16米。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
111

## 黄美光 (hidden)
城厢区2016年重点项目分行业一览表
序 号 | 项目名称 | 是否为15年重点 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2015年底预计进展 |  | 2016年工作目标 |  | 其中：当年计划 开竣工项目
[8 empty] | 至2015年累计完成投资 （万元） | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份
| 合计21个 | [5 empty] | 403637 | 0 |  | 25460
一 | 在建项目4个 | [5 empty] | 23037 | 0 |  | 10000
1 | 文献中学宿舍楼建设 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼4200平方米 | 2016-2017 | 850 |  | 图纸设计 | 600 | 基本完工 | 6月 | 12月
2 | 太平小学教学综合楼 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼4650平方米，及配套工程。 | 2016-2017 | 1087 |  | 图纸设计 | 700 | 基本完工 | 6月 | 12月
3 | 逸夫实小教学综合楼 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼5500平方米，及配套工程。 | 2016-2017 | 1100 |  | 图纸设计 | 700 | 基本完工 | 6月 | 12月
4 | 莆田市马涨山陵园建设项目 | 新申报 | 民政 | 华亭镇 | 共建设2.6万个公墓，建设接待服务、殡仪服务、骨灰楼堂及其他配套建设面积1.4万平方米。 | 2016-2018 | 20000 |  | 已完成征地400余亩，正在洽谈坟墓迁移方案。 | 8000 | 部分建成 | 6月 | 无
二 | 预备项目7个 | [5 empty] | 47600 |  |  | 15460
1 | 九华学校新建工程 | 新申报 | 教育 | 龙办 | 拟在洋西新征用地75亩，总建筑面积40200平方米，及基础设施配套建设。 | 2016-2018 | 8000 |  | 前期规划，手续办理 | 2000 | 上半年前期手续办理，10月份动工建设 | 10月 | 无
2 | 延寿小学新建 | 新申报 | 教育 | 龙办 | 新征用地6亩，总建筑面积4000平方米，及基础设施配套建设。 | 2016-2017 | 800 |  | 正在征地并前期规划 | 500 | 上半年前期手续办理，10月份动工建设 | 10月 | 无
3 | 龙桥辖区学校新建工程 | 新申报 | 教育 | 龙办 | 1、延寿小学新建：新征用地6亩，总建筑面积3000平方米，及基础设施配套建设;2.泗华小学新建：新征用地50亩，一二期总建筑面积25600平方米;3.少年宫片区小学新建：新征用地20亩，总建筑面积11700平方米，及基础设施配套建设 | 2016-2020 | 6000 |  | 正在征地并前期规划 | 1000 | 上半年前期手续办理，10月份动工建设 | 10月 | 无
4 | 龙桥诗山片区地灾点建设 | 15年 前期 | 民政 | 龙办 | 占地50亩，建筑面积3.6万平方米。 | 2016-2019 | 30000 |  | 前期规划，手续办理 | 10000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，9月份动工建设 | 9月 | 无
5 | 华亭镇地灾点搬迁加固工作 | 新申报 | 民政 | 华亭镇 | 华亭镇后角村、宫利村地灾点搬迁工程。 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期手续办理 | 1000 | 11月动工建设 | 11月 | 无
6 | 华亭第二中心幼儿园 | 15年 预备 | 教育 | 华亭镇 | 建设幼儿园综合楼，建筑面积4000平方米 | 2016-2018 | 800 |  | 正在征地并前期规划 | 480 | 9月份动工建设 | 9月 | 无
7 | 云峰小学搬迁工程 | 新申报 | 教育 | 华亭镇 | 完小搬迁，占地约20亩，新建教学楼、校舍等基础设施 | 2016-2018 | 1000 |  | 前期手续办理 | 480 | 9月动工建设 | 9月 | 无
三 | 前期项目10个 | [5 empty] | 333000
1 | 莆田学院二期收储地 | 15年 预备 | 教育 | 龙办 | 占地120亩 | 2017-2020 | 250000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
2 | 泗华小学新建 |  | 教育 | 龙办 | 新征用地50亩，一二期总建筑面积25600平方米及基础设施配套建设。 | 2017-2018 | 5000 |  |  |  | 前期手续办理
3 | 少年宫片区小学新建 |  | 教育 | 龙办 | 新征用地20亩，总建筑面积11700平方米，及基础设施配套建设。 | 2017-2018 | 2500 |  |  |  | 前期手续办理
4 | 避灾点建设 | 新申报 | 民政 | 龙办 | 建设地质灾害避灾点若干个。 | 2017-2020 | 5000 |  | 前期规划 |  | 手续办理
5 | 新塘老年人活动中心 |  | 民政 | 凤办 | 占地约45亩 | 2018-2020 | 20000 |  |  |  | 手续办理
6 | 避灾点建设 |  | 民政 | 凤办 | 建设地质灾害避灾点若干个。 | 2017-2018 | 5000 |  |  |  | 手续办理
7 | 荔景小学及幼儿园 | 新申报 | 教育 | 霞办 | 新征用地37亩，总建筑面积16000平方米，及基础设施配套建设。 | 2017-2018 | 4000 |  |  |  | 前期手续办理
8 | 下黄小学改建 | 15年 前期 | 教育 | 霞办 | 占地15亩，建筑面积8000平方米 | 2017-2018 | 3500 |  |  |  | 前期手续办理
9 | 顶墩学校 | 15年 前期 | 教育 | 霞办 | 占地50亩，建筑面积15000平方米 | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 前期手续办理
10 | 莆田科技职业技术学校 |  | 教育 | 华亭镇 | 新征用地150亩，总建筑面积50000平方米，及基础设施配套建设。 | 2019-2020 | 35000 |  |  |  | 项目规划
111

## 于晓栋 (hidden)
城厢区2016年重点项目分行业一览表
序 号 | 项目名称 | 是否为15年重点 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2015年底预计进展 |  | 2016年工作目标 |  | 其中：当年计划 开竣工项目
[8 empty] | 至2015年累计完成投资 （万元） | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份
| 合计27个 | [5 empty] | 4158600 | 88000 |  | 242600
一 | 在建项目12个 | [5 empty] | 2924000 | 88000 |  | 203600
1 | 电商·未来城 | 15年 预备 | 商贸服务 | 龙办 | 占地248亩，规划建设莆田市电子商务总部产业园，发展莆田电商产业总部经济。产业园按产业发展功能规划总部运营、展示会展、创业孵化、物流服务、云计算及数据处理、培训营销中心等配套。 | 2015-2018 | 258800 | 80000 | 招商中心主体建设至第二层，一期土地平整，现场试桩。 | 50000 | 一期部分封顶 | 无 | 12月
2 | 香格里拉酒店及配套设施 | 15年 预备 | 商贸服务 | 龙办 | 总建筑面积100517平方米，酒店开发及建设配套设施。 | 2016-2019 | 60000 |  | 正在进行地质勘察，报送概念性方案到市规划局。 | 15000 | 完成基建手续办理，6月份动工建设 | 6月 | 无
3 | 世全·时尚国际电商城 | 15年 在建 | 商贸服务 | 龙办 | 占地约12.27亩，总建筑面积约52813㎡，建设2幢22层商住楼，六层裙楼。作为安福电商市场的形象旗舰商城及电商配套。 | 2016-2018 | 30000 |  | 正在进行地质钻探。正在办理总平等手续。 | 8000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无
4 | 古城美食一条街 |  | 商贸服务 | 凤办 | 美食一条街全长约500米 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划 | 500 | 5月份动工建设 | 5月 | 无
5 | 城厢商务楼 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地7.5亩，总建筑面积3万平方米，建设1幢总部商务大楼。 | 2015-2017 | 24000 |  | 完成基建手续办理，年底动工建设。 | 10000 | 主体建设 | 无 | 无
6 | 南兴国贸中心 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地21.5亩，片区改造，建设商贸城、大型百货、城市综合体,2幢33F | 2016-2018 | 30000 |  | 基础动工。 | 16000 | 主体工程建设 | 3月 | 无
7 | 别克4S店 |  | 商贸服务 | 霞办 | 利用博艺轻工的闲置土地，建设面积约3200平米的别克4S销售展厅 | 2016 | 1000 |  | 拆除地面物 | 100 | 完工投入使用。 | 无 | 6月
8 | 华亭云峰加油站建设 | 15年 预备 | 商贸服务 | 华亭镇 | 在濑榜路新建和改建加油站1个 | 2016-2017 | 1500 |  | 已完成加油站土地收储报批手续 | 1500 | 6月动工建设 | 6月 | 无
9 | 上海大众及克莱斯勒汽车4S店建设项目 | 新申报 | 商贸服务 | 华林 | 利用合众天成闲置的21.5土地，建设上海大众和克莱斯勒汽车4S店，主营汽车销售及售后服务。 | 2015-2016 | 5000 | 2000 | 完成基础施工 | 3000 | 一季度竣工投产。 | 无 | 3月
10 | 江淮汽车4S店 | 新申报 | 商贸服务 | 华林 | 利用中天食品内闲置土地，建设江淮汽车4S店，大 | 2016 | 3500 | 500 | 施工图设计。 | 3500 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月
11 | 茂丰对接鞋业4S店项目 | 新申报 | 商贸服务 | 华林 | 利用茂丰鞋业内闲置土地，对接建设汽车4S店 | 2016 | 3000 | 500 | 施工图设计。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月
12 | 力奴华林国际电商城 | 15年 在建 | 商贸服务 | 华林 | 利用现有莆田大进鞋业50亩，建筑面积约14万平方米，拟建集办公、展示、物流仓库等为一体配套完整的电子商务走廊 | 2015-2017 | 30000 | 5000 | 完成6幢仓储基础施工。 | 15000 | 2016年1月完成地下室基础工程；7月6幢仓储封顶；10月开业 | 无 | 12月
二 | 预备项目9个 | [5 empty] | 635000 |  |  | 39000
1 | 天妃酒店三旧改造 |  | 商贸服务 | 凤办 | 对酒店红线范围内进行拆旧建新 | 2016-2020 | 30000 |  | 总平及建筑方案调整 | 10000 | 总平及建筑方案获批，完成旧房拆除，争取年底动工建设 | 12月 | 无
2 | 南门天九湾市场改造项目 |  | 商贸服务 | 凤办 | 项目涉及占地面积1.8万平方米，总建筑面积11.2平方米 | 2016-2020 | 90000 |  | 前期规划，寻求意向业主 | 1000 | 完成征迁，地块出让，基建手续办理，争取年底动工建设 | 12月 | 无
3 | 广化寺全国佛经交易中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约18亩,建设成为全国佛经交易中心，完善配套设施 | 2016-2018 | 15000 |  |  | 4000 | 9月份动工建设 | 9月 | 无
4 | 油画城二期佛教产品交易中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约23亩,建设成为全国佛教产品交易中心 | 2016-2018 | 30000 |  |  | 1000 | 9月份动工建设 | 9月 | 无
5 | 佛教素食文化城 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约30亩,建成佛教素食文化城 | 2016-2019 | 30000 |  |  | 1000 | 9月份动工建设 | 9月 | 无
6 | 莆田金融汇中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 筹建金融服务中心，引进银行、保险、证券、公募基金、私募基金、股权投资公司、资产管卡、资产管理公司、担保公司、资产评估公司等，引进外地优质总部型金融企业，建设莆田金融集聚中心。 | 2016-2020 | 300000 |  |  | 10000 | 10月份动工建设 | 10月 | 无
7 | 南门农贸市场升级改造 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地约45亩，含凤凰百货超市 | 2016-2020 | 50000 |  |  | 5000 | 10月份动工建设 | 10月 | 无
8 | IT城市综合体 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地6.4亩，建筑面积3.5万平方米，其中商业面积1.5万平方米，办公面积2万平方米；建设IT城市综合体 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期手续办理。 | 2000 | 前期手续 | 12月 | 无
9 | 苏山现代物流园建设 | 新申报 | 商贸服务 | 灵川镇 | 计划用地780亩，计划建设30万平方米的仓储物流车间，建设总长6公里二级市政道路5条（含雨污、电力、电信建、排洪、绿化、路灯等管线）。 | 2016-2019 | 80000 |  | 前期规划 | 5000 | 前期手续3月前完成，4月份开始土方开挖并处运，用于滨海大道填土工程 | 8月 | 12月
三 | 前期项目6个 | [5 empty] | 599600
1 | 莆田市电商创客园区 | 新申报 | 商贸服务 | 龙办 | 拟在洋西征地500亩，筹建电商创客园区，为创业者提供电子商务、互联网+，以及为电商提供技术服务、信息服务、营销服务等的创新创业平台。 | 2017-2020 | 400000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
2 | 佛教文化交流中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地约32亩，佛学院建设，佛教文化交流、佛教佛事活动及佛教研究 | 2017-2018 | 50000 |  |  |  | 前期规划手续办理
3 | 濑溪汽贸城及建筑企业总部 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华亭镇 | 建设建筑企业总部区，占地约100亩和先行规划建设汽贸城，启动片区改造，占地约150亩 | 2017-2019 | 6000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
4 | 一汽大众汽车4S店项目 |  | 商贸服务 | 华亭镇 | 原百祥车饰地块，占地11亩，拟建设汽车展厅、车库、维修大楼等 | 2017-2018 | 3600 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地
5 | 电商仓储物流项目 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华林 | 占地300亩，建设仓储物流基地，与安福电商城进行对接。 | 2017-2019 | 60000 |  |  |  | 招商洽谈,争取落地，前期手续
6 | 莆田汽车博览城 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华林 | 占地500亩，一期占地200亩，建设汽车销售、维修、服务为一体的汽车城 | 2017-2019 | 80000 |  |  |  | 招商洽谈,争取落地，前期手续
111

## 陈志挺 (hidden)
城厢区2016年重点项目分行业一览表
序 号 | 项目名称 | 是否为15年重点 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2015年底预计进展 |  | 2016年工作目标 |  | 其中：当年计划 开竣工项目
[8 empty] | 至2015年累计完成投资 （万元） | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份
| 合计6个 | [5 empty] | 61557 | 39150 |  | 12507
一 | 在建项目6个 | [5 empty] | 61557 | 39150 |  | 12507
1 | 龙桥环卫作业基地 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 拟在洋西征地10亩，建设垃圾转运站、环卫机械车辆停放场地。 | 2016-2017 | 2000 |  | 正在征地并办理前期手续 | 500 | 争取6月份动工建设 | 6月 | 无
2 | 莆田市第一医院扩建工程 | 是 | 卫生 | 凤办 | 占地9.85亩，总建筑面积9.39万平方米，新建门诊大楼和病房大楼扩建 | 2011-2016 | 44057 | 38000 | 病房楼正在净化仪器安装，门诊楼正在进行水电和智能化管线安装； | 6057 | 6月份投入使用 | 无 | 6月
3 | 区医院二次装修项目 | 15年 在建 | 卫生 | 霞办 | 区医院新址配套设施和门诊大楼、医技楼装修工程。 | 2015－2016 | 2000 | 1000 | 工程于5月份动工，完成配套设施的部分工程。 | 1000 | 二季度完成工程 | 5月 | 6月
4 | 城厢区华侨医院建设 | 新申报 | 卫生 | 华亭镇 | 占地33.3亩，总建筑面积25000万平方米，新建项目：门诊楼、病房楼、公共卫生楼、养老院、华林园区社区卫生服务中心等。 | 2016－2020 | 12000 | 100 | 已完成医院总平面设计，年底拆迁公共卫生楼、宿舍楼及土地平整。 | 3500 | 一季度门诊楼和医技楼动工建设 | 1月 | 12月
5 | 华亭环卫设施建设 | 新申报 | 市政设施 | 华亭镇 | 建设埔柳村垃圾消纳厂、垃圾中转站；配备垃圾压缩运输车6部，主干道配置垃圾箱等环卫设施。 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期手续办理 | 1000 | 6月动工建设 | 6月 | 无
6 | 常太镇卫生院门诊楼建设 | 新申报 | 卫生 | 常太镇 | 占地3.5亩，新建门诊楼建筑面积2000平方米 | 2016年 | 500 | 50 | 四季度完成土地征用和图纸设计 | 450 | 3月份动工建设 | 3月 | 12月
二 | 预备项目0个 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
三 | 前期项目0个 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
111

## 叶茂盛 (hidden)
城厢区2016年重点项目分行业一览表
序 号 | 项目名称 | 是否为15年重点 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2015年底预计进展 |  | 2016年工作目标 |  | 其中：当年计划 开竣工项目
[8 empty] | 至2015年累计完成投资 （万元） | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份
| 合计27个 | [5 empty] | 349200 | 53240 |  | 63560
一 | 在建项目21个 | [5 empty] | 193200 | 53240 |  | 53260
1 | 白洋幸福家园 |  | 美丽乡村 | 凤办 | 白洋村旧村改造及基础设施配套建设等 | 2016-2018 | 10000 |  |  | 2000 | 5月份动工建设 | 5月 | 无
2 | 县级土地整理开发项目 | 新申报 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 以隆兴、埔柳、五云三个村共整理开发土地600亩 | 2016 | 1000 |  | 前期手续办理 | 1000 | 3月动工建设 | 3月 | 12月
3 | （1）华亭镇幸福家园-云峰村试点建设 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 旧村拆除约17万平方米，拆迁户675户398座旧房3092人，拆旧面积22.8万平方米，整理土地279亩，其中复垦271亩，新增增减挂钩指标256.7亩。新村占地168亩，其中过山60亩、马园108亩，共建设8万多平方米安置房新区和基础设施配套工程，村庄整治、立面改造，建设生态文化公园、登山步道 | 2013-2016 | 20500 | 17700 | 1过山安置区224户楼房正在内外墙等配套设施建设。2、马园新区正在办理林业用地审批。 3、委托市建筑设计院进行建筑方案设计 | 2800 | 完成村庄整治、立面改造，过山小区配套基础设施建设。马园安置房年底部分建成。 | 无 | 12月
4 | （2）华亭镇幸福家园-隆兴村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 拆旧300多户，约8万平方米；新建区占地41亩，共建设105幢安置房；新增增减挂钩指标约136亩。 | 2014-2016 | 12000 | 11400 | 24幢全部封顶，已完成50%外墙装修，市政配套设施正在完善设计；复垦土地120亩完成初验。 | 600 | 完成村庄环境整治，绿化提升 | 无 | 3月
5 | （3）华亭镇幸福家园-园头村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 旧村拆除、村庄整治、公园建设 | 2014-2016 | 10000 | 9000 | 9幢全部封顶，正在外墙装修，配套设施已委托设计。 | 1000 | 完成村庄古民居修缮工作 | 无 | 10月
6 | （4）华亭镇幸福家园-五云村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 新建区面积约20亩，计划建房100套，拆除旧房，土地流转约80亩；建设五院桥从五云至院后桥约长55m，桥面宽8m，征地面积约为3亩；云顶路从新建区至岭顶道路约长1000m，宽6m；建设官帽山农民休闲公园面积约为165亩；6层综合大楼面积约为1440平方米。 | 2014-2016 | 12000 | 8050 | 已拆除房屋建筑面积37982平方米，新增占地面积52亩，平整土地45亩，拆旧复垦正在预算。新建区地基建设中。 | 3800 | 上半年完成新建区主体建设，下半年完成市政配套设施建设 | 无 | 12月
7 | （5）华亭镇幸福家园-埔柳村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 土地整理（拆旧复垦约50亩，兰溪支流西湖溪埔柳段进行护岸建设，长2.2公里，护岸整治后两岸将新增耕地约100亩）；新建社区服务中心项目，建筑面积750平方米， | 2015-2018 | 10000 | 200 | 正在建设方案报批中 | 2000 | 6月份完成拆旧复垦并上报验收；服务中心及配套设施12月份完工 | 无 | 6月
8 | （6）华亭镇幸福家园-西许村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 完成3条村道的硬化、建设木兰溪西许支流沿岸的景观绿岛，配套激情广场，完成三紫路两侧绿化，完成将军岩公园、农家乐、公测、停车场、公交停靠站等。 | 2015-2018 | 1000 | 200 | 完成建设方案报批 | 2000 | 6月开工建设 | 6月 | 无
9 | （7）华亭镇幸福家园-万坂村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 旧村拆除面积约6万平方米，新增耕地面积约64亩。新村建设占地35亩，可安置121户复式套房户，其余的多层套房安置。 | 2014-2016 | 10000 | 6000 | 新建区已完成土地平整， | 3100 | 上半年完成拆旧复垦工作，12月份新建区封顶 | 无 | 12月
10 | 灵川镇美丽乡村建设 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 全面对全镇15个村庄按照“五清楚”建设内容进行美丽乡村建设。 | 2016-2020 | 50000 |  | 部分动工 | 3000 | 完成5个乡村立面、道路、环境卫生整治 | 1月 | 12月
11 | 灵川镇幸福家园建设 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 1、径里村幸福家园建设；2、桂山村幸福家园建设；3、书峰村幸福家园建设；4、下尾村幸福家园建设 | 2016-2020 | 30000 |  | 旧村复垦、安置区、景观带建设 | 15000 | 部分村完成建设，并进一步提升形象 | 1月 | 12月
12 | 灵川镇环境综合整治 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 清理历史遗留垃圾，购置垃圾车，改造清洁楼等，对全镇畜禽养殖场拆除，垃圾清理及土地整理复垦。 | 2016-2020 | 3000 |  | 完成清洁楼改造及垃圾车购买，全面清理卫生死角 | 1500 | 环卫工作硬件、软件设施健全。 | 1月 | 12月
13 | 坪洋村西头拆旧复垦新村建设项目 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 东海镇 | 拆旧房涉及88幢184户。通过拆旧复垦，可复垦整理耕地面积86亩，新村占地面积38亩,总建筑面积约4万平米。 | 2016-2018 | 10000 | 500 | 已经申请办理用地手续，预计年底完成一期的拆除工作。 | 4000 | 安置房动工建设，完成建筑面积约1万平米。 | 2月 | 无
14 | 上亭村美丽乡村建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 上亭村道立面综合提升以及农村环境、卫生整治。 | 2016 | 2000 |  | 设计已经完成图审，正在编制预算 | 2000 | 完工 | 1月 | 4月
15 | 上图、利角、蔡亭村庄整治 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 包括上亭、上图立面改造，以及四个村的农村环境、卫生整治 | 2016 | 2000 |  | 上图村完成施工招标 | 2000 | 完工 | 1月 | 3月
16 | 常太村东青村省级环境整治项目 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 东太桥至停车场道路扩宽、停车场、水坝、绿化等 | 2016 | 800 |  | 前期规划设计 | 800 | 1月份动工建设 | 1月 | 9月
17 | 常太镇岭下村空中栈道工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设悬空钢结构的凌空玻璃栈道250米，山体灌浆加固。 | 2016 | 650 |  | 前期规划设计 | 650 | 3月份动工建设 | 3月 | 12月
18 | 常太镇下莒村旧村复垦工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 拆除旧宅235栋建筑面积6.9万平方米，涉及7个村民小组232户1184人，共整理复垦土地130亩。 | 2016-2017 | 2500 | 100 | 完成下莒土地复垦设计，组织房屋丈量 | 2400 | 1月份动工建设 | 1月 | 12月
19 | 常太镇下莒村新区建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 新区占地46亩，建设并排式民居96幢，小高层套房45套，建筑面积共4万平方米。建设新区三通一平等。 | 2016-2017 | 4200 | 50 | 完成新建区选址、新建区总平面图设计、新建区排洪沟设计等 | 2100 | 3月份动工建设 | 3月 | 无
20 | 常太镇下莒村村庄综合整治工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 对房屋立面进行统一格调的粉刷改造，房前杂物清除及路面硬化，设置绿化、路灯、公交停靠站等设施，池塘河道清淤整治，配备垃圾车、垃圾桶等。 | 2015-2016 | 800 | 10 | 已委托设计单位勘测丈量和设计 | 790 | 3月份动工建设 | 3月 | 12月
21 | 常太镇美丽乡村建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设坑洋王宫景观工程，马院闽中游击队旧址纪念馆建设工程，东青景观建设工程，岭下老人休闲公园等 | 2015-2016 | 750 | 30 | 已委托设计单位勘测丈量和设计 | 720 | 1月份动工建设 | 1月 | 12月
二 | 预备项目2个 | [5 empty] | 51000 |  |  | 10300
1 | （8）华亭镇幸福家园-前黄村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 新建3层的综合服务楼及配套设施，建筑用地面积约160平米，溪滨路前黄至万坂景观提升工程。建设连接镇区前黄段的污水管网等。 | 2015-2018 | 1000 |  | 前期手续办理 | 300 | 完成闲置征地和综合商务楼建设以及污水管网征地和建设。 | 10月 | 无
2 | 东沙村旧村片区改造项目 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 规划占地面积86.84亩，需拆迁房屋建筑占地面积2.6万平方米（约39亩），建筑面积达5.2万平方米。 | 2016-2019 | 50000 | 100 | 征地拆迁补偿安置实施方案已拟定初稿，正在征求意见中。 | 10000 | 安置房动工建设，完成建筑面积约1万平米 | 7月 | 无
三 | 前期项目4个 | [5 empty] | 105000
1 | 朱坑幸福家园 |  | 美丽乡村 | 凤办 | 朱坑村旧村改造及基础设施配套建设等 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 前期规划手续办理
2 | 林桥幸福家园 |  | 美丽乡村 | 凤办 | 林桥村旧村改造及基础设施配套建设等 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 前期规划手续办理
3 | 大埔村旧村改造 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 新村占地面积40亩,涉及农户280户，拆旧房2万平米，总建筑面积约3.5万平米。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 办理前期手续
4 | 东沙沟东、沟西旧村改造 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 规划占地面积120亩，需拆迁房屋建筑占地面积3.5万平方米，建筑面积达6万平方米。 | 2017-2019 | 60000 |  |  |  | 办理前期手续
111

## 凤办项目表发改进度
凤凰山街道2021年投资计划项目表
填报单位（须盖章）： | [11 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 行业 |  | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 总投资 (万元) | 至2019年底预计工作或工程进展情况 | 2021年工作目标 |  | 2020年计划开工、建成或部分建成 |  | 项目业主（建设、筹建、代建单位） |  | 责任单位
|  | 大行业 | 子行业 |  |  |  |  | 计划投资(万元) | 本 月 进 度 | 计划 开工 月份 | 计划建成(部分建成)月份 | 单位名称 | 责任人及 联系电话 | 单位名称 | 责任人及 联系电话
1 | ●文献北片区改造 | 城建环保 | 棚户区 | 凤办 | 规划用地总面积约392亩，拆迁旧房总建筑面积约70万平方米，涵盖龙桥、凤凰山2个街道，涉及太平、下磨、龙德井3个居委会，共有拆迁户2597户、单位48家 | 50000 | 已完成征迁工作 | 2000 | 目前文献北片区一期民房部分已完成签约355户，签约率约99.4％。机关事业公产单位7家已全部完成面积确认。3家企业：莆田市工业贸易有限公司（肖国聪）、泰然商场（银行抵押贷款，作为资产包已被第三方购买，业主配合意愿不强）、华兴公司（公司已不存在，相关产权人已理顺，剩2户正组织洽谈签约）。 | 12 |  | 区住建局 （经发公司） 凤凰山街道办事处 | 陈元培 | 凤凰山街道办事处 | 崔建行
2 | ●月塘南片区改造（一期） | 城建环保 | 棚户区 | 凤办 | 片区规划用地面积约138亩，东至筱塘南街，西至荔城南大道，北至新梅路，南至恒丰大酒店；涉及拆迁户约240户，拆迁总建筑面积约11.5万平方米。 | 120000 | 已完成征迁工作 | 60000 | 目前一期安置地块已净地；出让地块林凤飞名下富邦房地产公司、莆田市经济开发总公司机械基础工程公司4处地块未签约。 | 11 |  | 区住建局 （经发公司） 凤凰山街道办事处 | 陈元培 | 凤凰山街道办事处 | 崔建行
3 | ●城厢区老旧小区提升改造 | 社会事业 | 社会事业 | 凤办 | 县委300套、新季小区、军分区集资房改造及莆田市第一医院集资房4个老旧小区及周边道路雨污分流及电缆落地等施工；对小区绿化及周边道路回填硬化；下半年完成福兴小区等改造 | 5000 | 无 | 2000 | 县委300套及新季小区正在工程扫尾。 |  | 12 | 区住建局 （经发公司） 凤凰山街道办事处 | 肖 军 | 凤凰山街道办事处 | 陈扬
4 | ●月塘南片区二期天妃酒店改造 | 城建环保 | 棚户区 | 凤办 | 总用地面积57.7亩，其中天妃饭店用地面积52.亩，幼儿园用地面积4.9亩。 | 100000 | 无 | 60000 | 天妃饭店房地产已完成净地，正办理土地出让前期手续。 | 11 |  | 区住建局 （经发公司） 凤凰山街道办事处 | 陈元培 | 凤凰山街道办事处 | 崔建行
5 | ●城厢区城市中心变电站增容建设项目 | 能源 | 能源 | 凤办 | 新建110千伏变电站一座，安装3台63兆伏安主变、110千伏出线3回、10千伏出线42回；配套迁建110千伏线路3.556公里；配套迁建10千伏中压线路电缆线路39.065公里；建设相应无功补偿装置、接地装置、通信和系统二次工程 | 10000 | 无 | 3000 | 1.配电楼基础模板安装，排水沟预埋。 2.配电楼屋面钢筋绑扎及预埋。 | 11 |  | 区住建局 （八达公司） 凤凰山街道办事处 | 肖 军 | 凤凰山街道办事处 | 崔建行
6 | ●城厢区龙德井危旧房改造项目 | 城建环保 | 棚户区 | 凤办 | 该项目安置地块总建筑面积729300平方米，其中，地上建筑面积529800平方米，地下建筑面积199500平方米，规划空中连廊17900平方米，学校社区、邻里中心共41500平方米，配套建设绿化、护岸、市政广场、道路、管网、地面停车场、给排水系统、供电系统、消防系统及人防地下室工程等基础设施 | 600000 | 修建性详细规划已完成 | 150000 | ①征迁方面：截至目前，民房部分已完成《交房面积确认书》签约2212户，签约率100％；单位公产面积完成签约确认36家，正在签约1家（为城厢区地税局，房屋已提前拆除）；②安置房建设方面：2020年9月份由中建国际中标承建，计划2023年7-12月份陆续竣工验收，实现回迁。目前地块一正在进行土方开挖、4#11#5#楼开始地下室底板施工，计划于2022年7月底封顶；地块二去年12月初桩基开工，目前桩基施工完成、主楼地下室结构完成、各栋主体基本都进入标准层施工，预计2022年2月底封顶；地块三正在进行土方开挖、1#楼开始地下室底板施工，计划于2022年5月底封顶；地块四正进行桩基施工，预计2022年10月底封顶。③土地出让方面：龙德井地块A（64亩），2020年12月9日由莆田联融盛置业有限公司竞得，出让金22亿元，目前正在进行主体施工，5月29日A5#、A6#已开盘。 |  |  | 区住建局 （八达公司） 凤凰山街道办事处 | 肖 军 | 凤凰山街道办事处 | 崔建行