## 分镇街20150103 (hidden)
城厢区2016年重点项目一览表（分镇街）
序 号 | 项目名称 | 是否为15年重点 | 行业 | 项目所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2015年底预计进展 |  | 2016年工作目标 |  | 其中：当年计划 开竣工项目 |  | 项目业主/筹建单位 |  | 责任单位 |  | 区级 挂钩 领导
[8 empty] | 至2015年累计完成投资 （万元） | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份 | 单位名称 | 责任人及 联系电话 | 属地或区直单位 | 责任人及 联系电话
| 合计330个 | [5 empty] | 19467798.15 |  |  | 2303307
| 龙桥街道48个 | 48 |  |  |  |  | 5657225 | 630500 |  | 680600
一 | 在建项目22个 | 22 |  |  |  |  | 1443057 | 630500 |  | 405100
1 | 恒大御景半岛 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地260亩，总建筑面积32万平方米，规划建设学校、商业街、江滨景观长廊、花园洋房、顶级名品店、罗马喷泉广场等五大活动广场，集都市休闲、旅游、文化、登山、摄影、美食、酒店、购物等多功能于一体，以时尚文化体验消费为核心的都市商业文化综合体。 | 2015-2018 | 270000 | 160000 | 目前商住楼正在桩基施工，别墅桩基完成4栋地下墙柱钢筋绑扎。 | 100000 | 完成别墅区建设，高层主体施工。 | 无 | 12月 | 金碧置业有限公司 | 邓满连 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 黄美光
2 | 电商·未来城 | 15年 预备 | 商贸服务 | 龙办 | 占地248亩，规划建设莆田市电子商务总部产业园，发展莆田电商产业总部经济。产业园按产业发展功能规划总部运营、展示会展、创业孵化、物流服务、云计算及数据处理、培训营销中心等配套。 | 2015-2018 | 258800 | 80000 | 招商中心主体建设至第二层，一期土地平整，现场试桩。 | 50000 | 一期部分封顶。 | 无 | 12月 | 区城建前期办 安福电商管委会 | 陈 敏 13808573555 施飞雄 13959525119 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
3 | 泗华滨溪二期安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 龙办 | 占地130亩，总建筑面积29万平方米，建设15幢安置房和一座幼儿园。 | 2015-2017 | 200000 | 110000 | 正在进行地下室施工。 | 80000 | 部分建筑封顶。 | 无 | 12月 | 中建美嘉房地产有限公司 | 陈雨仁 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 黄美光
4 | 雅颂居 | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 建设20幢高层商住楼，总建筑面积353348平方米。 | 2014-2016 | 140000 | 110000 | 年底20幢全面封顶，小区景观园林、管网等配套建设。 | 30000 | 完成外墙装修及进行配套设施建设。 | 无 | 12月 | 富安置业有限公司 | 陈万全1379966986 | 龙桥街道 办事处 | 陈建华13599898001 | 黄美光
5 | 骏欧龙盘（含鲤鱼山片区二期安置房） | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 占地56.3亩,其中安置房30亩，出让地26.3亩，安置地块建筑面积约为8.95万平方米，拟建6幢高层安置房及商品房。 | 2014-2016 | 87000 | 82000 | 1-8#已主体封顶并外墙装修。9-12#主体建设中。13#投入使用。 | 5000 | 全面封顶，进行外墙装修并投入使用。 | 无 | 10月 | 莆田骏欧置业有限公司 | 杨常青 13808581200 欧国义 13860958111 | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 | 黄美光
6 | 香格里拉酒店及配套设施 | 15年 预备 | 商贸服务 | 龙办 | 总建筑面积100517平方米，酒店开发及建设配套设施。 | 2016-2019 | 60000 |  | 正在进行地质勘察，报送概念性方案到市规划局。 | 15000 | 完成基建手续办理，6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 裕安置业有限公司 | 陈万全1379966986 | 龙桥街道 办事处 | 陈建华13599898001 | 黄美光
7 | 东圳库区安置房建设（洋西五期） | 15年 预备 | 棚户区 | 龙办 | 占地163.1亩，安置房建设面积23.25万平方米，预计建设套数1700套。 | 2016-2019 | 150000 |  | 基本完成征迁工作，9月底净地挂牌。 | 80000 | 完成基建手续办理，6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 区城建前期办 | 黄捷男13607539891 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
8 | 世全·时尚国际电商城 | 15年 在建 | 商贸服务 | 龙办 | 占地约12.27亩，总建筑面积约52813㎡，建设2幢22层商住楼，六层裙楼。作为安福电商市场的形象旗舰商城及电商配套。 | 2016-2018 | 30000 |  | 正在进行地质钻探。正在办理总平等手续。 | 8000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 | 世全房地产开发有限公司 | 吴国煌 13338500580 | 龙桥街道 办事处 | 翁朝晖13808585109 | 黄美光
9 | 凤凰城 | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 占地71.3亩，总建筑面积18.36万平方米。 | 2016-2019 | 36720 | 25000 | 完成开炸石头及土方清运。年内完成。 | 5000 | 上半年动工建设。 | 6月 | 无 | 莆田市凤达房地产有限公司 | 林凤鸣13905041868 | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 | 黄美光
10 | 电商未来城周边配套道路建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 城常路北侧（洋西四期）周边道路配套工程：书院路、山兜路、规划路一路（山兜路-荔涵大道段）、规划路二路（书院路-城常路）4条道路及周边绿化配套工程建设，道路总长约2公里。洋西电商城至整村改造项目安置地周边配套工程建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 正在规划设计。 | 5000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
11 | 龙办城市慢道系统建设 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 1、东圳渠道凤凰山至市政府段西侧慢道建设：长1.2公里、宽3米的步行慢道建设。2、泗华老叶树至东圳水库坝头慢道：拟扩宽征地,建设长约0.8公里、宽3米的步行慢道。 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划。 | 3000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959陈俊成13559389099 | 黄美光
12 | 泗华滨溪小区一期配套道路建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 规划一路、规划二路两条路全长约1083米。其中规划一路北起泗华安置区（二期）北侧，南至泗华路，道路全长880.596米，规划道路红线宽度24米；规划二路西起规划二路，东至荔涵大道，道路全长203.418米，规划道路红线宽度24米。 | 2016-2017 | 3000 |  | 正在规划设计。 | 3000 | 1月份动工建设。 | 1月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 黄美光
13 | 洋西溪整治工程 | 新申报 | 水利 | 龙办 | 整治河道1.2公里护岸、截污、绿化。 | 2015-2016 | 1000 | 200 | 9月份完成施工图预算财审并挂标；10月份开始进场施工。 | 800 | 争取5月份完工。 | 无 | 5月 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
14 | 洋西公交配套设施始末站 | 新申报 | 交通 | 龙办 | 拟征地10亩，在洋西建设公交始末站。 | 2016-2018 | 5000 |  | 正在征地并进行前期规划。 | 2000 | 争取6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
15 | 凤凰山农业观光园 | 新申报 | 农林牧渔 | 龙办 | 征地350亩，涉及征迁户50多户，拟建设长约3公里、宽8米的登山道，建设集旅游、观光、休闲于一体的综合园。 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期规划。 | 3000 | 争取6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 | 黄美光
16 | 龙办公园提升、扩建工程 | 新申报 | 文化旅游 | 龙办 | 绶溪公园、天马山公园等提升、扩建。 | 2016-2020 | 10000 |  | 前期规划。 | 2000 | 争取6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 黄美光
17 | 文献中学宿舍楼建设 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼4200平方米。 | 2016-2017 | 850 |  | 图纸设计。 | 600 | 基本完工。 | 6月 | 12月 | 文献中学 | 陈国勇13859836362 |  |  | 黄美光
18 | 太平小学教学综合楼 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼4650平方米，及配套工程。 | 2016-2017 | 1087 |  | 图纸设计。 | 700 | 基本完工。 | 6月 | 12月 | 太平小学 | 郑玉贞13850239819 |  |  | 黄美光
19 | 逸夫实小教学综合楼 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼5500平方米，及配套工程。 | 2016-2017 | 1100 |  | 图纸设计。 | 700 | 基本完工。 | 6月 | 12月 | 逸夫小学 | 林雨娇13959509081 |  |  | 黄美光
20 | 京都国际金融中心 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地33亩，建筑面积约15万平方米，建设2幢商住房。 | 2016-2019 | 160000 | 63000 | 场地平整、地质勘查等前期已完成，现正在进行方案设计调整。 | 10000 | 争取6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 京都房地产开发有限公司 | 潘志明13950760629 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 | 黄美光
21 | 龙桥环卫作业基地 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 拟在洋西征地10亩，建设垃圾转运站、环卫机械车辆停放场地。 | 2016-2017 | 2000 |  | 正在征地并办理前期手续。 | 500 | 争取6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
22 | 下磨溪整治工程 |  | 水利 | 龙办 | 整治河道1.2KM。 | 2015-2017 | 1500 | 300 | 河道清淤整治。 | 800 | 完成1公里河道整治。 | 无 | 12月 |  |  |  |  | 黄美光
二 | 预备项目8个 | 8 |  |  |  |  | 684468 | 0 |  | 275500
1 | 动漫文化综合体 |  | 文化旅游 | 龙办 | 占地200亩，规划建设：教育类（IT、动漫、游戏）和动漫电影游戏开发、游戏发行运维、动漫影院、莆仙妈祖游戏体验馆、妈祖影视基地及莆仙文化娱乐度假村、支付、APP、摄影、休闲旅游、文化体验消费为核心的文化综合体。 | 2016-2020 | 200000 | 0 | 项目前期规划，手续办理。 | 80000 | 规划选址和前期手续办理。争取上半年土地出让，下半年动工建设。 | 8月 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
2 | 景祥山片区 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地299亩，配套设施建设，总建筑面积21万平方米。 | 2016-2019 | 200000 |  | 已完成净地，争取成功挂牌出让。 | 120000 | 上半年出让，10月份动工建设。 | 9月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 林少敏
3 | 电商未来城洋西安置房 | 15年 预备 | 棚户区 | 龙办 | 占地93亩，总建筑面积20万平方米，建设12幢安置房及配套设施。 | 2016-2018 | 150000 |  | 总平规划正在报批。 | 30000 | 完成基建手续办理，9月份动工建设。 | 9月 | 无 | 龙桥街道 安福电商管委会 | 李俊13559800066 施飞雄 13959525119 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
4 | 龙桥诗山片区地灾点建设 | 15年 前期 | 民政 | 龙办 | 占地50亩，建筑面积3.6万平方米。 | 2016-2019 | 30000 |  | 前期规划，手续办理。 | 10000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，9月份动工建设。 | 9月 | 无 | 城厢区经济开发公司 | 陈元培13808583565 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 | 林少敏
5 | 九华学校新建工程 | 新申报 | 教育 | 龙办 | 拟在洋西新征用地75亩，总建筑面积40200平方米，及基础设施配套建设。 | 2016-2018 | 8000 |  | 前期规划，手续办理。 | 2000 | 上半年前期手续办理，10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 九华学校 | 王洪锦13860960903 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
6 | 延寿小学新建 | 新申报 | 教育 | 龙办 | 新征用地6亩，总建筑面积4000平方米，及基础设施配套建设。 | 2016-2017 | 800 |  | 正在征地并前期规划。 | 500 | 上半年前期手续办理，10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 延寿小学 | 郭明海13666922122 | 龙桥街道 办事处 | 翁朝晖13808585109 | 黄美光
7 | 澳门广场 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地60亩。 | 2016-2019 | 80000 |  | 正在修编地块控规。 | 30000 | 完成征占用林地手续报省林业厅审批，土地挂牌出让，下半年开始动工建设。 | 9月 | 无 | 区城建前期办 | 彭俊英18850900597 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 林少敏
8 | 田尾新村片区项目 | 15年 在建 | 棚户区 | 龙办 | 占地17亩，建设2栋商住楼，总建筑面积4.2万平方米。 | 2016-2018 | 15668 |  | 已办理安置房建筑工程施工许可证。 | 3000 | 下半年开始动工建设。 | 9月 | 无 | 福建省鑫焱建筑工程有限公司 | 邱 迅13850281819 | 龙桥街道 办事处 | 曾秋泉13859832206 | 林少敏
三 | 前期项目18个 | 18 |  |  |  |  | 3529700 | 0 |  | 0
1 | 延寿村整村改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 龙办 | 拆迁面积约1100亩，涉及560户，安置面积约25万平米。 | 2017-2022 | 450000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 陈建华13599898001 | 林少敏
2 | 莆田市电商创客园区 | 新申报 | 商贸服务 | 龙办 | 拟在洋西征地500亩，筹建电商创客园区，为创业者提供电子商务、互联网+，以及为电商提供技术服务、信息服务、营销服务等的创新创业平台。 | 2017-2020 | 400000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 林少敏
3 | 洋西城中村改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 龙办 | 项目占地1000多亩，其中二期140亩，三期60亩，四期93亩，五期163亩，六期200亩，七期77亩，八期112亩，九期45亩，十期70亩，十一期240亩，建筑面积共180万平方米。 | 2017-2021 | 600000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
4 | 九华路停车场 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 占地28亩，利用洋西三角地建设停车场和地下综合广场。 | 2017-2019 | 5000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
5 | 北磨百胜停车场建设 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 建设面积约1000平方米，200个车位立体式停车场。 | 2017-2019 | 1200 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 | 黄美光
6 | 莆田学院二期收储地 | 15年 预备 | 教育 | 龙办 | 占地120亩。 | 2017-2020 | 250000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 | 林少敏
7 | 北磨下斜危旧村改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 龙办 | 占地170亩，总建筑面积6万平方米。 | 2017-2020 | 170000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 黄捷男13607539891 | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 | 林少敏
8 | 三和广场 | 15年 前期 | 房地产 | 龙办 | 占地17亩。 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 三和集团 | 陈广开 13905949298 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 黄美光
9 | 兴安梅山片区改造（含西门巷） | 15年 前期 | 棚户区 | 龙办 | 占地300亩，拆除旧房面积30万平方米。 | 2019-2024 | 500000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 石特炼13799680577 | 龙桥街道 办事处 | 翁朝晖13808585109 | 黄美光
10 | 泗华村整村改造 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 | 涉及泗华孔湾－土地厝片区和老叶树片区，共500亩。 | 2017-2025 | 550000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 林少敏
11 | 东圳路安福天桥环岛建设及周边片区改造项目 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 | 修建道路及周边片区改造。 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 | 黄美光
12 | 泗华小学新建 |  | 教育 | 龙办 | 新征用地50亩，一二期总建筑面积25600平方米及基础设施配套建设。 | 2017-2018 | 5000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  | 王洪锦13860960903 |  |  | 黄美光
13 | 少年宫片区小学新建 |  | 教育 | 龙办 | 新征用地20亩，总建筑面积11700平方米，及基础设施配套建设。 | 2017-2018 | 2500 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  | 王洪锦13860960903 |  |  | 黄美光
14 | 天龟线—石室岩连接线 | 新申报 | 交通 | 龙办 | 建设长约6公里、宽4米的三级水泥硬化公路。 | 2017-2019 | 1000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
15 | 小区配套提升工程 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 对老旧小区的电梯、道路、电网、排污、排水等基础设施进行改造提升。 | 2017-2020 | 20000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
16 | 避灾点建设 | 新申报 | 民政 | 龙办 | 建设地质灾害避灾点若干个。 | 2017-2020 | 5000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
17 | 社区服务中心建设 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 改善提升社区服务中心。 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
18 | 延寿山庄三期 | 15年 前期 | 房地产 | 龙办 | 占地400亩。 | 2017-2021 | 500000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 黄捷男13607539891 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 | 林少敏
| 凤凰山街道59个 | 59 |  |  |  |  | 2571654 | 63000 |  | 202057
一 | 在建项目14个 | 14 |  |  |  |  | 205654 | 63000 |  | 80557
1 | 莆田市第一医院扩建工程 | 是 | 医疗卫生 | 凤办 | 占地9.85亩，总建筑面积9.39万平方米，新建门诊大楼和病房大楼扩建。 | 2011-2016 | 44057 | 38000 | 病房楼和门诊楼主体已完成，正在内部装修。 | 6057 | 6月份投入使用。 | 无 | 6月 | 莆田市第一医院 | 彭德群13706060599 |  |  | 陈志挺
2 | 凤凰山铂郡 | 是 | 房地产 | 凤办 | 占地70亩，总建筑面积约为42563.99平方米，建设46幢多层住宅及公共配套设施、绿化、道路等。 | 2014-2016 | 52797 | 25000 | 凤凰山铂郡共46栋，已经动工的有28栋，15栋已封顶。 | 28000 | 12月份全部竣工。 | 无 | 12月 | 聚昌置业 | 张桂花13599555451 |  |  | 陈志挺
3 | 新塘南景安置房建设 | 是 | 棚户区 | 凤办 | 涉及拆迁户157户，涉及拆迁面积约6万平方米，建设安置房10栋，建筑面积10万平方米。 | 2016-2019 | 35000 |  | 总平及建筑方案修改完善。 | 15000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
4 | 广化路至旅游路连接线 |  | 交通 | 凤办 | 长3.8公里，宽11.5米。 | 2016-2017 | 7000 |  | 前期规划，手续办理。 | 5000 | 4月份动工建设。 | 4月 | 无 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 区交通局 | 苏啟泰 13808562896 | 陈志挺
5 | 广化路延伸段 |  | 市政设施 | 凤办 | 路长2.5公里，宽28米，包括人行道、绿化带、桥梁、照明建设等。 | 2016-2018 | 9800 |  | 前期规划，手续办理。 | 6000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
6 | 钟潭至广化寺慢道建设 |  | 市政设施 | 凤办 | 钟潭至广化寺慢道建设全长约3.5公里。 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
7 | 广化寺停车场 |  | 市政设施 | 凤办 | 占地面积8亩。 | 2016-2016 | 3000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 |  |  |  |  | 吴文恩
8 | 广化寺西塔公园建设 |  | 文化旅游 | 凤办 | 占地面积约25亩。 | 2016-2017 | 3000 |  | 正在征地拆迁。 | 1000 | 6月份动工建设。 | 6 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
9 | 南门白改黑改造工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 南门路、南园路、壶山路、胜利路等道路白改黑工程，及改造两污水管约5000米及雨水收集井等配套设施建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 4000 | 5月份动工建设。 | 5月 | 无 | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新13607510153 | 城厢区人民政府 |  | 陈志挺
10 | 三塘白改黑改造工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 筱塘南街、广化路、新梅路、新季路等路段白改黑工程。 | 2016-2017 | 2000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
11 | 古城美食一条街 |  | 商贸服务 | 凤办 | 美食一条街全长约500米。 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划，手续办理。 | 500 | 5月份动工建设。 | 5月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
12 | 湄洲日报社文化创客空间 |  | 商贸服务 | 凤办 | 建设路两边双创基地建设。 | 2016-2017 | 3000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1000 | 4月份动工建设。 | 4月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
13 | 白洋幸福家园 |  | 美丽乡村 | 凤办 | 白洋村旧村改造及基础设施配套建设等。 | 2016-2018 | 10000 |  | 正在摸底丈量。 | 2000 | 5月份动工建设。 | 5月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
14 | 山区村道路硬化工程 |  | 交通 | 凤办 | 对山区村道路进行硬化提升。 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 5000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
二 | 预备项目25个 | 25 |  |  |  |  | 1486000 | 0 |  | 121500
1 | 南湖公园提升改造 |  | 文化旅游 | 凤办 | 占地面积约65亩。 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
2 | 崇福寺配套公园建设 |  | 文化旅游 | 凤办 | 占地面积约30亩。 | 2016-2017 | 10000 |  | 正在征地拆迁。 | 2000 | 12月份动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
3 | 白洋观音山栈道改造 |  | 交通 | 凤办 | 栈道建设全长约2.5公里。 | 2016-2018 | 2000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1500 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
4 | 鸡角鬓生态茶场 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 300亩茶场建设。 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1000 | 8月份动工建设。 | 8月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
5 | 观音山名贵林场 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 名贵树木种植及周边景点配套设施建设。 | 2016-2018 | 20000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 7月份动工建设。 | 7月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
6 | 白洋曾坪咖啡园 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 种植100亩台湾咖啡。 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划，手续办理。 | 2000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
7 | 文献小区片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 项目占地130亩，涉及拆迁户约1100户，建筑面积19万平方米。 | 2016-2020 | 150000 |  | 寻求意向业主。 | 30000 | 完成出让，基建手续办理，争取年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
8 | 龙德井片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 项目涉及拆迁户2178户；拆迁面积55万平方米。 | 2016-2020 | 560000 |  | 总平及建筑方案调整。 | 15000 | 总平及建筑方案获批，地块出让，力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
9 | 天妃酒店三旧改造 |  | 商贸服务 | 凤办 | 对酒店红线范围内进行拆旧建新。 | 2016-2020 | 30000 |  | 总平及建筑方案调整。 | 10000 | 总平及建筑方案获批，完成旧房拆除，争取年底动工建设。 | 12月 | 无 | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府 |  | 陈志挺
10 | 南门天九湾市场改造项目 |  | 商贸服务 | 凤办 | 项目涉及占地面积1.8万平方米，总建筑面积11.2平方米。 | 2016-2020 | 90000 |  | 前期规划，寻求意向业主。 | 1000 | 完成征迁，地块出让，基建手续办理，争取年底动工建设。 | 12月 | 无 | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府 |  | 陈志挺
11 | 广化寺全国佛经交流中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约18亩,建设成为全国佛经交易中心，完善配套设施。 | 2016-2018 | 15000 |  | 前期规划，手续办理。 | 4000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
12 | 油画城二期佛教用品交易中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约23亩,建设成为全国佛教产品交易中心。 | 2016-2018 | 30000 |  | 前期规划，寻求意向业主。 | 1000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
13 | 佛教素食文化城 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约30亩,建成佛教素食文化城。 | 2016-2019 | 30000 |  | 前期规划，寻求意向业主。 | 1000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
14 | 南门社区排水工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 对南门社区的排水工程进行改善提升。 | 2016-2017 | 3000 |  | 排水方案优化。 | 2000 | 8月份动工建设。 | 8月 | 无 |  |  |  |  | 周燕英
15 | 三个山区村登山健身路建设 |  | 市政设施 | 凤办 | 广化寺至朱坑、石室岩至林桥、龟山至白洋三个村的登山道连接线全长约20公里。 | 2016-2019 | 3000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1000 | 12月份动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
16 | 侨雄片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 奇嘉礼品有限公司占地面积约60亩。 | 2016-2020 | 100000 |  | 正在报批三旧改造方案。 | 10000 | 12月份动工建设。 | 12月 | 无 | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府 |  | 吴文恩
17 | 莆田金融汇中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 筹建金融服务中心，引进银行、保险、证券、公募基金、私募基金、股权投资公司、资产管卡、资产管理公司、担保公司、资产评估公司等，引进外地优质总部型金融企业，建设莆田金融集聚中心。 | 2016-2020 | 300000 |  | 前期规划，手续办理。 | 10000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
18 | 南门农贸市场升级改造 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地约45亩，含凤凰百货超市。 | 2016-2020 | 50000 |  | 前期规划，手续办理。 | 5000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府 |  | 陈志挺
19 | 小区基础设施升级改造 |  | 市政设施 | 凤办 | 新塘小区集资房开放式升级为封闭式小区、网格化及电子警察等。 | 2016-2020 | 5000 |  | 正在摸底。 | 3000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
20 | 林桥休闲农业乐园 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 太子山、寨里山约1000亩的果树新品种种植、名贵树木种植、及旅游休闲、农家乐。 | 2016-2020 | 20000 |  | 前期规划，手续办理。 | 5000 | 11月份动工建设。 | 11月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
21 | 林桥太子山景点建设 |  | 文化旅游 | 凤办 | 太子山、寨里山周边景点及旅游配套设施建设。 | 2016-2020 | 5000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1000 | 力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
22 | 荔枝公园提升改造 |  | 文化旅游 | 凤办 | 荔枝公园景观改造。 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 2000 | 力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
23 | 朱坑现代农业观光园 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 农业建设及景点建设春看桃花、夏看荷花、秋看枫叶。 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
24 | 凤凰山公园提升改造 |  | 文化旅游 | 凤办 | 动物园扩建、增设娱乐场所设备等。 | 2016-2020 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
25 | 龙脊山公园提升改造 |  | 文化旅游 | 凤办 | 龙脊山公园景观改造。 | 2016-2020 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 2000 | 力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
三 | 前期项目20个 | 20 |  |  |  |  | 880000 | 0 |  | 0
1 | 南门长途汽车站改造 |  | 交通 | 凤办 | 总用地面积24亩。建设用地面积：18043.03㎡，建筑总面积：131810.48㎡；设置停车位：机动车877个，非机动车901个。 | 2017-2018 | 50000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 | 南门企业集团城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府 |  | 吴文恩
2 | 下磨溪新塘溪综合治理工程 |  | 水利 | 凤办 | 综合整治河道3.2km。 | 2017-2020 | 40000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
3 | 才子印务片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 占地面积约25亩。 | 2017-2020 | 60000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
4 | 旅游鞋厂片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 占地面积约35亩。 | 2017-2021 | 80000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
5 | 溪南片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 70亩，涉及拆迁户387户，拆迁面积约13万平方米，建筑面积13.16万平方米，其中住宅7.55万平方米。 | 2018-2022 | 100000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
6 | 建设路片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 建设路片区改造包含市图书馆、市交通，占地面积约20亩。 | 2017-2020 | 50000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
7 | 区汽运公司片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 占地50亩。 | 2018-2021 | 80000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
8 | 筱塘小学片区改造（筱塘小学扩建） |  | 棚户区 | 凤办 | 占地70亩，东至学园路、西至区府路、北至建设路、南至顶社路。 | 2019-2023 | 200000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
9 | 朱坑枫林水库水上游乐园 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 枫林水库周边种植枫树及水上游乐园建设。 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
10 | 山区村自来水厂建设 |  | 水利 | 凤办 | 林桥、朱坑自来水建设及白洋村自来提升工程。 | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
11 | 佛教文化交流中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地约32亩，佛学院建设，佛教文化交流、佛教佛事活动及佛教研究。 | 2017-2018 | 50000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
12 | 朱坑幸福家园 |  | 美丽乡村 | 凤办 | 朱坑村旧村改造及基础设施配套建设等。 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
13 | 林桥幸福家园 |  | 美丽乡村 | 凤办 | 林桥村旧村改造及基础设施配套建设等。 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
14 | 钟潭至朱坑村栈道建设 |  | 交通 | 凤办 | 栈道建设全长约2.5公里。 | 2017-2018 | 2000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
15 | 新塘老年人活动中心 |  | 民政 | 凤办 | 占地约45亩。 | 2018-2020 | 20000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
16 | 油画城三期（南湖山庄） |  | 棚户区 | 凤办 | 占地约32亩。 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
17 | 市公交客运站改造（南门） |  | 交通 | 凤办 | 占地约15亩，建筑面积约4万平米。 | 2018-2021 | 30000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
18 | 南门五金交电城项目 |  | 工业 | 凤办 | 飞达不锈钢旧厂房改造，占地约20亩。 | 2018-2021 | 20000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
19 | 凤凰山社区服务中心 |  | 市政设施 | 凤办 | 改造提升辖区社区服务中心。 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
20 | 凤凰山避灾点建设项目 |  | 民政 | 凤办 | 建设地质灾害避灾点若干个。 | 2017-2018 | 5000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
| 霞林街道45个 | 45 |  |  |  |  | 4197800 | 1000 |  | 697300
一 | 在建项目24个 | 24 |  |  |  |  | 1363300 | 1000 |  | 240300
1 | 中央商务区-肖厝安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地65.43亩，总建筑面积18.71万平方米；分两期建设,其中一期安置房1#-6#楼建筑总面积约13.38万平方米，1-3#32层、4#26层、5#22层。 | 2014-2016 | 60000 |  | 1－6#楼竣工验收并完成配套设施； 7－9#楼主体工程建设。 | 5000 | 年底主体封顶。 | 无 | 12月 | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 周东明13859820368 | 肖志雄
2 | 中央商务区-下黄安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地43亩，建筑面积9.96万平方米，共建设5幢安置房，其中14#-17#32层、18#18层。 | 2012-2016 | 30200 |  | 14#、15#、16#、17#完成主体工程，18#A区至8层；B区2主体施工。 | 1000 | 主体建设。 | 无 | 无 | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
3 | 顶墩片区改造安置房（7#-8#） | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 建筑面积5万平方米，共建设2幢安置房。 | 2010-2016 | 10000 |  | 7#、8#主体施工。 | 3000 | 年底主体封顶。 | 无 | 12月 | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 肖志雄
4 | 霞林片区改造安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地219亩，建筑面积58.58万平方米，其中住宅建筑面积约42.5万平方米。共建26幢安置房。 | 2013-2016 | 320000 |  | A区封顶B区7#-14#楼地下室桩基施工完成。C区桩基施工基本完成。 | 60000 | 主体建设。 | 无 | 无 | 福建新元投资有限公司 | 左浩杰 18650202551 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 | 肖志雄
5 | 坂头10#经济适用房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地8亩，总建筑面积30000平方米，建设2幢经济适用房，以及配套设施。 | 2014-2016 | 8000 |  | 施工至8层板面。 | 2000 | 封顶装修。 | 无 | 12月 | 福建省宇威房地产有限公司 | 张承宏 18039096609 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 周东明13859820368李晓忠 13706068600 | 肖志雄
6 | 北渠慢道建设工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 两侧各5.5公里，建设步行慢道、休闲亭等配套设施，新增绿地面积17公顷。 | 2015-2016 | 2000 |  | 一期工程建设完工。 | 500 | 2016年完成5.5公里慢道建设。 | 无 | 12月 | 区住建局 | 徐一鸣 13860989166 | 霞林街道 办事处 | 黄顺华18206002001 | 肖志雄
7 | 城厢商务楼 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地7.5亩，总建筑面积3万平方米，建设1幢总部商务大楼。 | 2015-2017 | 24000 |  | 完成基建手续办理，年底动工建设。 | 10000 | 主体建设。 | 无 | 无 | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 周东明13859820368 | 肖志雄
8 | 凤翔城 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地55亩，总建筑面积13.28万平方米，建设10幢商住楼。 | 2012-2016 | 35000 |  | 完成主体建设。 | 5000 | 2016年完工投入使用。 | 无 | 12月 | 莆田市凤达房地产有限公司 | 林凤鸣13905041868 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 | 黄光明
9 | 富邦学苑 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地100亩,建设14栋商住楼，建筑面积约31万平方米。 | 2009-2016 | 105400 |  | 1#-5#楼投入使用，6#-9#上半年实现动工，11#-14#主体建设。 | 15000 | 主体完工。 | 无 | 12月 | 莆田市富邦房地产开发有限公司 | 林凤飞 13905948223 | 霞林街道 办事处 | 陈 扬13950729944 | 黄光明
10 | 莆田市海峡广场 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地145亩，总建筑面积30万平方米，地下室2层。共建设10幢30层商住楼，1幢18层廉租房，1幢4层综合体。 | 2012-2016 | 100000 |  | 完成桩基施工。 | 35000 | 主体建设。 | 无 | 无 | 莆田市海峡置业房地产有限公司 | 林茂苍 18805045366 | 霞林街道 办事处 | 胡洪九13850293039 | 黄光明
11 | 凤达飞跃楼 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地12.21亩,建筑面积2.98万平方米，建设2幢18层商住楼。 | 2014-2016 | 10000 |  | 主体建设，部分建成。 | 1000 | 完工投入使用。 | 无 | 12月 | 莆田市凤达房地产开发有限公司 | 林凤鸣13905041868 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18950795178 | 黄光明
12 | 木兰(联创）国际广场 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地140亩，总建筑面积37万平方米，建设国际名品酒店、标准真冰溜冰场、五星级豪华影城等，集都市休闲、旅游、文化、运动、娱乐、美食、酒店、购物等多功能于一体的商业文化综合体。 | 2012-2016 | 242000 |  | A区一季度交房，B区上半年商业验收，C区下半年主体封顶。 | 5000 | 主体建设。 | 无 | 12月 | 莆田联创世纪投资有限公司 | 陈 健 13950189232 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
13 | 木兰金融财富中心 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地300亩，建设大型购物中心、5A级写字楼、商业街、SOHO公寓及住宅等一体的城市综合体。 | 2012-2016 | 315000 |  | 四个地块，其中商业两个、住宅两个，二期12月份交付使用。商业年底开业。 | 50000 | 主体工程完工。 | 无 | 12月 | 莆田市城市投资开发有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 柳军勇 13959590911 林朝阳13706058998 | 肖志雄
14 | 延寿路南伸工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 延寿路顶墩段全长940米，路幅40米，6车道。 | 2016-2018 | 5000 |  | 完成征迁，前期手续办理。 | 4500 | 完工投入使用。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
15 | 八二一街南伸工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 延寿路顶墩段全长940米，路幅40米，6车道。 | 2016-2018 | 4500 |  | 完成征迁，前期手续办理。 | 3000 | 完工投入使用。 | 6月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 陈 扬13950729944 | 肖志雄
16 | 南兴国贸中心 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地21.5亩，片区改造，建设商贸城、大型百货、城市综合体,2幢33F。 | 2016-2018 | 30000 |  | 完成土方清运，基础动工。 | 16000 | 主体工程建设。 | 3月 | 无 | 区城建前期办 城厢区经济发展有限公司 | 陈 敏 13808573555 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 陈元兴 13959530533 | 肖志雄
17 | 棠坡安置房（万达指挥部） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地11亩，总建筑面积2.8万平方米，建设2幢安置房。 | 2016-2019 | 15000 |  | 征迁扫尾；四季度基建手续办理。 | 5000 | 主体建设。 | 6月 | 无 | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新 13607510153 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 周东明13859820368 | 肖志雄
18 | 胜利路（荔园路——城港大道）市政工程 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 全长763米，道路宽度40米，按城市主干道、双向六车道设计，设计行车速度为40千米/小时，沿线设3个平面交叉口，一个立面交叉口。主要进行路基工程、路面工程、雨污管道、电缆沟、道路照明工程和道路配套设施等建设。 | 2016-2018 | 5500 |  | 完成设计。 | 5500 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 周东明13859820368 | 黄光明
19 | 学园路（荔园路——木兰溪）市政工程 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 全长544米，道路宽度40米，按城市主干道、双向六车道设计，设计行车速度为40千米/小时，沿线设3个平面交叉口。主要进行路基工程、路面工程、雨污管道、电缆沟、道路照明工程和道路配套设施等建设。 | 2016-2018 | 3200 |  | 完成设计。 | 3200 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新 13607510153 | 霞林街道 办事处 | 周东明13859820368 | 黄光明
20 | 滨溪北路 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 自木兰水闸至江边排涝闸，长8公里，宽24米，包括公交停靠站、街头广场等。 | 2016-2018 | 32000 |  | 完成征迁及前期手续办理。 | 6000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
21 | 钟潭溪中桥 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 建设1座中桥，全长450米。 | 2016-2018 | 2500 |  | 完成桥梁设计及预算财审招投标。 | 2500 | 6月份动工建设。 | 6月 | 12月 | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新 13607510153 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 黄光明
22 | 别克4S店 |  | 商贸服务 | 霞办 | 利用博艺轻工的闲置土地，建设面积约3200平米的别克4S销售展厅。 | 2016 | 1000 |  | 拆除地面物。 | 100 | 完工投入使用。 | 无 | 6月 |  |  |  |  | 于晓栋
23 | 区医院二次装修项目 | 15年 在建 | 医疗卫生 | 霞办 | 区医院新址配套设施和门诊大楼、医技楼装修工程。 | 2015－2016 | 2000 | 1000 | 工程于5月份动工，完成配套设施的部分工程。 | 1000 | 二季度完成工程。 | 5月 | 6月 | 区医院 | 刘华山13860929899 | 区卫计局 | 蔡开福：13706092835 | 肖志雄
24 | 小区基础设施改造提升 |  | 市政设施 | 霞办 | 嘉新建材市场、下黄安置区等小区提升改造。 | 2016 | 1000 |  | 前期摸底排查。 | 1000 | 工程建设。 | 5月 | 12月 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 区水务局 | 杨 勇 18159003150 龚 勇 13615999588 | 肖志雄
二 | 预备项目10个 | 10 |  |  |  |  | 1034000 | 0 |  | 457000
1 | 坂头东一期安置房 （地块一） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地29亩，建设安置房。 | 2016-2019 | 30000 |  | 征迁扫尾。 | 30000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 10月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 陈元兴 13959530533 林朝军 13706099669 | 李德茂
2 | 坂头东一期片区改造（地块二、三、四） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地300亩，规划建设办公楼、酒店、商业住宅楼、安置房等，集旅游、文化、娱乐、酒店、购物于一体的多功能商业文化综合体。 | 2016-2019 | 300000 |  | 征迁扫尾。 | 150000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 12月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 | 李德茂
3 | 坂头东A1地块 |  | 棚户区 | 霞办 | 占地63亩。 | 2016-2019 | 100000 |  | 前期手续办理。 | 30000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 李德茂
4 | 莆田西一期安置房（霞林地块A） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地120亩，拟建安置房3幢，建筑面积32万平方米。 | 2016-2019 | 150000 |  | 基建手续办理。 | 80000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 7月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 | 李德茂
5 | 莆田西钟潭片区 （霞林地块B、C、D、E） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地374亩。 | 2016-2019 | 350000 |  | 基建手续办理。 | 120000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 12月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 杨 勇 18159003150 何 铮13959599556 | 李德茂
6 | 莆田西屿上地块 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地14.8亩，拆迁面积约3.3万平方米。 | 2016-2019 | 50000 |  | 手续办理，征地拆迁。 | 20000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 12月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 胡洪九13850293039 官美忠13599009598 | 李德茂
7 | 莆田西南片区霞林地块八 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地23亩。 | 2016-2019 | 35000 |  | 征迁扫尾，前期手续办理。 | 20000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 12月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 杨 勇 18159003150 官美忠13599009598 | 李德茂
8 | 木兰陂除险加固及配套景观工程 | 新申报 | 水利 | 霞办 | 木兰坡除险加固、滩地改造、广场改造、南渠周边生态治理。 | 2016-2018 | 15000 |  | 前期手续办理。 | 5000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
9 | 国艺文创城立体停车场建设 |  | 市政设施 | 霞办 | 建设立体停车场1座。 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 11月份开工建设。 | 11月 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
10 | 北渠二期 |  | 市政设施 | 霞办 | 包换两侧各3公里，建设步行慢道、休闲亭等配套设施，新增绿地面积。 | 2016 | 3000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 11月份动工建设。 | 11月 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
三 | 前期项目11个 | 11 |  |  |  |  | 1800500 | 0 |  | 0
1 | 东南纸业三旧改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地20亩，旧厂房改造。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
2 | 珍奥核酸片区三旧改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 在厂区旧址基础上，实施周边片区改造。 | 2017-2020 | 300000 |  |  |  | 完成丈量摸底和前期手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 杨 勇 18159003150 林朝军13706099669 | 肖志雄
3 | 坂头东二期片区改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 项目共拆迁约763户，涉及拆迁面积约60万平方米；预计建设安置房建设面积约56万平方米。 | 2017-2022 | 1000000 |  |  |  | 征迁等前期手续办理。 | 无 | 无 | 重庆富洲房地产开发有限公司 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 陈元兴 13959530533 林朝军13706099669 | 李德茂
4 | 顶墩柳桥片区改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 占地108亩，片区改造。 | 2017-2020 | 100000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 肖志雄
5 | 沟头片区二期改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 占地约392亩，拆迁面积49万平方米，涉及拆迁户1500多户，新建安置房43万平方米。 | 2017-2022 | 300000 |  |  |  | 丈量评估，征迁工作。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 黄顺华 13905042918 林朝军 13706099669 | 肖志雄
6 | 钟潭儿童乐园 | 新申报 | 市政设施 | 霞办 | 在钟潭风景区规划建设儿童乐园。 | 2017-2019 | 5000 |  |  |  | 招商洽谈，寻求意向业主，土地林地报批。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
7 | 荔景小学及幼儿园 | 新申报 | 教育 | 霞办 | 新征用地37亩，总建筑面积16000平方米，及基础设施配套建设。 | 2017-2018 | 4000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 |  | 王洪锦13860960903 |  |  | 肖志雄
8 | 下黄小学改建 | 15年 前期 | 教育 | 霞办 | 占地15亩，建筑面积8000平方米。 | 2017-2018 | 3500 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 下黄小学 | 洪少铿13799630616 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
9 | 顶墩学校 | 15年 前期 | 教育 | 霞办 | 占地50亩，建筑面积15000平方米。 | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 南门教育集团 | 俞越林 13905049996 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 肖志雄
10 | IT城市综合体 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地6.4亩，建筑面积3.5万平方米，其中商业面积1.5万平方米，办公面积2万平方米；建设IT城市综合体。 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 莆田市圣恒通建材公司 颐高集团 | 吴文和 18650419099 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
11 | 木兰陂公园 | 新申报 | 文化旅游 | 霞办 | 拟在屿上村，东木兰陂虹吸管、南至江滨北路，北至御庄园输水渠道，建设一个占地500亩的山体公园。 | 2017-2020 | 50000 |  |  |  | 前期规划方案设计，土地林地报批。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
| 华亭镇55个 | 55 |  |  |  |  | 1327171.47 | 290250 |  | 167060
一 | 在建项目30个 | 30 |  |  |  |  | 772871.47 | 290250 |  | 111800
1 | 华亭云峰加油站建设 | 15年 预备 | 商贸服务 | 华亭镇 | 在濑榜路新建和改建加油站1个。 | 2016-2017 | 1500 |  | 已完成加油站土地收储报批手续。 | 1500 | 6月动工建设。 | 6月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 王乌妹
2 | 利农（莆田华亭）现代农业综合园区 | 15年 在建 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 一期1100亩，建设无土栽培、产学研中心与观光农业相结合的现代农业综合园区。 | 2013-2016 | 40000 | 36000 | 完成第一、第二平台的大棚搭建，目前正在第三和第四平台护坡及道路施工。 | 1500 | 建设成品加工厂，办公大楼和人工智能化管理大楼。第三平台高档大棚搭建。 | 无 | 12月 | 利农集团福建公司 | 刘 炜18605914911 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 陆建琪
3 | 华亭镇水毁修复工程 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 8个村13个点的水毁工程修复工作。 | 2016 | 1000 |  | 前期规划方案设计。 | 1000 | 3月动工建设。 | 3月 | 6月 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
4 | 小农水西湖溪、前柳溪整治 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 以西湖溪、埔柳溪为主的小流域综合治理。 | 2016 | 1500 |  | 前期规划方案设计。 | 1500 | 3月动工建设。 | 3月 | 12月 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
5 | 县级土地整理开发项目 | 新申报 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 以隆兴、埔柳、五云三个村共整理开发土地600亩。 | 2016 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 3月动工建设。 | 3月 | 12月 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
6 | 木兰溪防洪工程华林段 | 15年 在建 | 水利 | 华亭镇 | 华林段新建堤防9.3公里，主槽护岸1.96公里；堤基防渗处理1.87公里，防汛道路9.3公里，新建水（涵）闸7座、旱闸1座等。 | 2013-2016 | 40500 | 30000 | 基本完成征迁，完成部分土方填筑、基础开挖等土方工程。 | 10000 | 主槽护岸施工，完成堤上路及绿化配套设施。 | 无 | 12月 | 莆田市木兰溪防洪管理处 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
7 | 溪滨路道路工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 华亭镇 | 城市二级主干路，计算行车速度40kn/h，规划道路宽度30m，路面结构计算荷载BZZ-100标准轴载，路线全长为3.359km，道路设施等。 | 2012-2017 | 7200 | 6000 | 启动后山段征迁，和1.2千米路面硬化。 | 1200 | 一季度打通后山段。 | 无 | 3月 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
8 | 木兰大道 | 15年 在建 | 交通 | 华亭镇 | 建设起点从324国道开始，终点至城港大道，道路全长10.9km，路幅为60m，双向6车道，采用沥青混凝土路面；建设内容主要包括路基、路面、人行道、绿化带、桥梁、交通安全设施、雨污水管道、电力、电信、照明建设等。 | 2015-2018 | 187000 | 40000 | 基本完成地面坟墓迁移，房屋共丈量确认5.7万平方米；5个安置区完成建筑方案设计及4个安置区丈量。 | 20000 | 樟塘段6月动工建设，完成桥涵下部结构的施工，路基工程及管线工程完成30%。 | 无 | 12月 | 莆田市城市建设投资开发有限公司 | 黄剑辉 13860952645 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585 | 于晓栋
9 | 华亭镇小城镇市政道路设施建设 | 15年 在建 | 市政设施 | 华亭镇 | 建设镇区的万圳路、华前路、濑华路、南庄尾厝路等华亭小城镇集镇区的路网设施建设。 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期手续办理。 | 2500 | 3月动工建设。 | 3月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
10 | 县道X281城厢区环山旅游路 | 15年 在建 | 交通 | 华亭镇 | 起点位于城厢区常太镇松峰村（东圳水库管理局），与县道X223线平交， 终点位于龟山寺，全长19.710公里，路基宽11.5米，设计行车时速30km/h按三级公路标准建设。 | 2015-2017 | 6100 | 4200 | 已完成地面物清理，施工便道。 | 1900 | 完成华亭龟山示范段道路建设 | 无 | 12月 | 城厢区交通工程有限公司 | 郑黎明13706061588 | 城厢区 交运局 | 陈志杰 13859899222 | 于晓栋
11 | 龟山路（X281龟山至濑榜路） | 15年 前期 | 交通 | 华亭镇 | 起点位于K0+000龟山，终点为华亭镇人民政府西侧。路线全长14.88公里，采用三级公路标准设计，路基宽度为9.5m，行车速度为30km/h，双向两车道。 | 2016-2018 | 22571.47 | 1000 | 各项前期手续正在办理，规划选址意见书编制中。 | 10000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 区交通运输局 | 苏启泰 13808562896 | 于晓栋
12 | 华亭镇幸福家园-云峰村试点建设 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 旧村拆除约17万平方米，拆迁户675户398座旧房3092人，拆旧面积22.8万平方米，整理土地279亩，其中复垦271亩，新增增减挂钩指标256.7亩。新村占地168亩，其中过山60亩、马园108亩，共建设8万多平方米安置房新区和基础设施配套工程，村庄整治、立面改造，建设生态文化公园、登山步道。 | 2013-2016 | 20500 | 17700 | 1过山安置区224户楼房正在内外墙等配套设施建设。2、马园新区正在办理林业用地审批。 3、委托市建筑设计院进行建筑方案设计。 | 2800 | 完成村庄整治、立面改造，过山小区配套基础设施建设。马园安置房年底部分建成。 | 无 | 12月 | 华亭镇云峰村委会 | 高国泉 13905046133 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
13 | 华亭镇幸福家园-隆兴村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 拆旧300多户，约8万平方米；新建区占地41亩，共建设105幢安置房；新增增减挂钩指标约136亩。 | 2014-2016 | 12000 | 11400 | 24幢全部封顶，已完成50%外墙装修，市政配套设施正在完善设计；复垦土地120亩完成初验。 | 600 | 完成村庄环境整治，绿化提升。 | 无 | 3月 | 华亭镇隆兴村委会 | 王丽香 13656993186 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 于晓栋
14 | 华亭镇幸福家园-园头村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 旧村拆除、村庄整治、公园建设。 | 2014-2016 | 10000 | 9000 | 9幢全部封顶，正在外墙装修，配套设施已委托设计。 | 1000 | 完成村庄古民居修缮工作。 | 无 | 10月 | 华亭镇园头村委会 | 龚以松18059509559 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
15 | 华亭镇幸福家园-五云村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 新建区面积约20亩，计划建房100套，拆除旧房，土地流转约80亩；建设五院桥从五云至院后桥约长55m，桥面宽8m，征地面积约为3亩；云顶路从新建区至岭顶道路约长1000m，宽6m；建设官帽山农民休闲公园面积约为165亩；6层综合大楼面积约为1440平方米。 | 2014-2016 | 12000 | 8050 | 已拆除房屋建筑面积37982平方米，新增占地面积52亩，平整土地45亩，拆旧复垦正在预算。新建区地基建设中。 | 3800 | 上半年完成新建区主体建设，下半年完成市政配套设施建设。 | 无 | 12月 | 华亭镇五云村委会 | 林玉满 13808586916 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 王乌妹
16 | 华亭镇幸福家园-埔柳村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 土地整理（拆旧复垦约50亩，兰溪支流西湖溪埔柳段进行护岸建设，长2.2公里，护岸整治后两岸将新增耕地约100亩）；新建社区服务中心项目，建筑面积750平方米。 | 2015-2018 | 10000 | 200 | 正在建设方案报批中。 | 2000 | 6月份完成拆旧复垦并上报验收；服务中心及配套设施12月份完工。 | 无 | 6月 | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 于晓栋
17 | 华亭镇幸福家园-西许村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 完成3条村道的硬化、建设木兰溪西许支流沿岸的景观绿岛，配套激情广场，完成三紫路两侧绿化，完成将军岩公园、农家乐、公测、停车场、公交停靠站等。 | 2015-2018 | 1000 | 200 | 完成建设方案报批。 | 2000 | 6月开工建设。 | 6月 | 无 | 西许村委会 | 刘国枝13799665315 | 华亭镇 人民政府 | 吴国良 13607537555 | 于晓栋
18 | 华亭镇幸福家园-万坂村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 旧村拆除面积约6万平方米，新增耕地面积约64亩。新村建设占地35亩，可安置121户复式套房户，其余的多层套房安置。 | 2014-2016 | 10000 | 6000 | 新建区已完成土地平整。 | 3100 | 上半年完成拆旧复垦工作，12月份新建区封顶。 | 无 | 12月 | 万坂村委会 | 蔡建政1379965272 | 华亭镇 人民政府 | 吴国良 13607537555 | 于晓栋
19 | 万信星城 | 15年 在建 | 房地产 | 华亭镇 | 占地25.8亩，建筑面积3.5万平方米，商业面积6900平方米。 | 2014-2015 | 20000 | 19800 | 3栋住宅楼已封顶，并完成外装，正在落架，商业楼主体已完工，正在外墙装修。 | 200 | 上半年竣工验收，并交房。 | 无 | 6月 | 福建万兴伟业房地产开发有限公司 | 纪正敏 13559110808 | 华亭镇 人民政府 | 林根13850250059 | 王乌妹
20 | 信和源—华庭 | 15年 在建 | 房地产 | 华亭镇 | 占地17.4亩，建筑面积约2.7万平方米。 | 2014-2016 | 15000 | 14800 | 已封顶，完成90%的外墙装饰。 | 200 | 上半年完成配套设施，并交付使用。 | 无 | 6月 | 信和源（福建）置业有限公司 | 李荣清13305048888 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 陆建琪
21 | 祥和·木兰印象 | 15年 预备 | 房地产 | 华亭镇 | 占地60亩，总建筑面积129958.33平方米，建设商业、住宅楼，以及配套设施。 | 2014-1016 | 86000 | 85800 | 7月底已动工，正在桩基建设。 | 200 | 三季度完成封顶80%，年底部分外墙装修完成。 | 无 | 12月 | 莆田市祥和房地产开发有限公司 | 陈国祥 13905042662 | 华亭镇 人民政府 | 林根13850250059 | 陆建琪
22 | 三紫片区改造建设 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地296亩，三紫路周边改造项目。新建建筑面积40万平方米。 | 2016-2019 | 150000 |  | 已基本完成一期约30亩安置区的征地和清树，房屋、厂房正在丈量和评估。 | 15000 | 完成部分土地挂牌出让，房屋拆迁,安置房6月动工建设。 | 6月 | 无 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 连益斌 13599003031 | 于晓栋
23 | 山牌片区改造安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 建设3幢，占地面积约17亩，建筑面积约7.8万平方米。 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期手续办理。 | 2000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
24 | 濑榜路拓宽整治圳头安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 位于圳头村，建筑面积约9.8万平方米。 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期手续办理。 | 2000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
25 | 华亭镇溪滨路后山安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地20亩，新建建筑面积3万平方米。 | 2016-2017 | 9000 |  | 已完成征地15亩。 | 2800 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
26 | 莆田市马涨山陵园建设项目 | 新申报 | 民政 | 华亭镇 | 共建设2.6万个公墓，建设接待服务、殡仪服务、骨灰楼堂及其他配套建设面积1.4万平方米。 | 2016-2018 | 20000 |  | 已完成征地400余亩，正在洽谈坟墓迁移方案。 | 8000 | 部分建成。 | 6月 | 无 | 莆田市民生实业有限公司 | 李明泰 13599883939 | 华亭镇 市国资委 | 林根13850250059 | 于晓栋
27 | 城厢区花卉世界二期 | 15年 前期 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 二期100亩，在华亭镇濑榜路沿线建设花卉产业示范基地。 | 2016-2017 | 10000 |  | 二期征地已完成80亩和16座坟墓迁移。 | 2300 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 于晓栋
28 | 城厢区华侨医院建设 | 新申报 | 医疗卫生 | 华亭镇 | 占地33.3亩，总建筑面积25000万平方米，新建项目：门诊楼、病房楼、公共卫生楼、养老院、华林园区社区卫生服务中心等。 | 2016－2020 | 12000 | 100 | 已完成医院总平面设计，年底拆迁公共卫生楼、宿舍楼及土地平整。 | 3500 | 一季度门诊楼和医技楼动工建设。 | 1月 | 12月 | 华亭镇卫生院 | 黄玉旺13860912321 | 区卫计局 | 蔡开福：13706092835 | 于晓栋
29 | 木兰溪防洪工程华亭段 | 15年 预备 | 水利 | 华亭镇 | 华亭段新建堤防长度16.27km（土堤12.29km，土石复合堤3.98km），加高加固堤防长度0.26km；护坡共16.53km；新建水（涵）闸共11座。概算5.1亿元。 | 2016-2018 | 51000 |  | 前期手续办理。 | 7200 | 元月动工建设。 | 1月 | 无 | 莆田市木兰溪防洪管理处 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
30 | 华亭环卫设施建设 | 新申报 | 市政设施 | 华亭镇 | 建设埔柳村垃圾消纳厂、垃圾中转站；配备垃圾压缩运输车6部，主干道配置垃圾箱等环卫设施。 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 6月动工建设。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 于晓栋
二 | 预备项目11个 | 11 |  |  |  |  | 232100 | 0 |  | 55260
1 | 华亭镇地灾点搬迁加固工作 | 新申报 | 民政 | 华亭镇 | 华亭镇后角村、宫利村地灾点搬迁工程。 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 11月动工建设。 | 11月 | 无 |  |  |  |  | 于晓栋
2 | 木兰大道安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰大道沿线涉及四个村、四个安置区（坪坂20.45亩、兴沙26.6亩、西许13.5亩、后枫二12.04亩），总建筑面积7万多平方米。 | 2016-2018 | 21000 |  | 已完成4个安置区选址、丈量及征地款发放。2个安置区已完成地质钻探。 | 11000 | 7月动工建设。 | 9月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 刘国文13959502585 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585 | 于晓栋
3 | 华亭旧集镇片区改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地约70亩，建筑面积约12万平方米。 | 2016-2019 | 50000 |  | 前期土地报批。 | 5000 | 上半年完成征迁，9月份挂牌出让，11月动工建设。 | 11月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 于晓栋
4 | 木兰溪防洪工程华林段安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰溪防洪工程华林段的安置区濑溪1个，建筑面积约2.5万平方米，樟塘1个，建筑面积约1.2万平方米。 | 2016-2018 | 39000 |  | 前期手续报批。 | 8000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 木兰溪防洪工程指挥部 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
5 | 西许片区改造 | 新申报 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地49亩。 | 2016-2018 | 30000 |  | 土地报批等前期手续。 | 15000 | 上半年实现净地出让，10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 于晓栋
6 | 木兰溪濑溪-园头段景观生态廊道工程 | 15年 前期 | 市政设施 | 华亭镇 | 全长26.3公里的河道两岸绿岛、生态休闲公园、溪水景观工程。 | 2016-2017 | 4000 |  | 9月启动招投标设计。 | 2000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
7 | 华亭镇幸福家园-前黄村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 新建3层的综合服务楼及配套设施，建筑用地面积约160平米，溪滨路前黄至万坂景观提升工程。建设连接镇区前黄段的污水管网等。 | 2015-2018 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 300 | 完成闲置征地和综合商务楼建设以及污水管网征地和建设。 | 10月 | 无 | 前黄村委会会 | 吴美泉13860998986 | 华亭镇 人民政府 | 郑英杰18159531588 | 于晓栋
8 | 华亭第二中心幼儿园 | 15年 预备 | 教育 | 华亭镇 | 建设幼儿园综合楼，建筑面积4000平方米。 | 2016-2018 | 800 |  | 正在征地并前期规划。 | 480 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 | 华亭第二中心小学 | 方丽云13859815880 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
9 | 云峰小学搬迁工程 | 新申报 | 教育 | 华亭镇 | 完小搬迁，占地约20亩，新建教学楼、校舍等基础设施。 | 2016-2018 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 480 | 9月动工建设。 | 9月 | 无 | 华亭第一中心小学 | 林元富13860361258 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
10 | 木兰溪防洪工程华亭段配套水土项目 | 15年 前期 | 水利 | 华亭镇 | 西起濑溪大桥，东至东圳灌渠倒虹吸管桥河段，总长度约7.4公里，陆域景观总面积约为126万平方米，水域面积约为98万平方米，左岸为霞皋片区，右岸为樟林片区。 | 2016-2018 | 34300 |  | 前期手续办理。 | 10000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
11 | 碧水园生态旅游开发建设项目 | 农林 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 规划占地2418亩，主要用于生态旅游开发、建设；苗圃、果树、中草药种植销售；木材、农副产品加工、销售；园林绿化工程规划、设计、施工，会务活动，工业品研发制作及养老院建设和管理。 | 2016-2020 | 50000 |  | 完成方案编制。 | 2000 | 10月动工建设。 | 10月 | 无 | 碧水园生态旅游开发有限公司 | 方碧娟13850261266 |  |  | 于晓栋
三 | 前期项目14个 | 14 |  |  |  |  | 322200 | 0 |  | 0
1 | 华亭镇镇区水库除险加固工程 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 完成朝阳、后寺、霞皋、院里、长里溪五个水库的加固工作。 | 2017-2018 | 1800 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
2 | 木兰溪防洪工程华亭段安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰溪防洪工程华林段的安置区顶宅、西许各1个，总建筑面积约4万平方米。 | 2017-2019 | 42000 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 木兰溪防洪工程指挥部 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
3 | 华亭11万伏变电站及配套设施建设 | 15年 前期 | 能源 | 华亭镇 | 建设1座11万伏变电站及配套设施。 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 省电力公司 | 吴建华13808580589 | 华亭镇 人民政府 | 蔡剑鸣18950708599 | 于晓栋
4 | 光纤元器件产业化项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 建设10条光纤器件生产线，主要产品有光纤隔离器、光纤连接器、光纤耦合器、光纤头、光纤准直器、衰减器、高隔离度非互异性集成分光功率探测器；超级小型化CWDM模组等光纤元器件，年产值5亿元以上，税收1000万元以上。 | 2017-2018 | 6000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 杰讯光电(福建)有限公司 |  |  |  | 于晓栋
5 | 电子印刷线路板高精密模具项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 年生产电子线路板模具5000副以上，年产值近6000万元，年税收200万元以上。 | 2017-2018 | 4000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 莆田市城厢区星华模具有限公司 |  |  |  | 于晓栋
6 | 称重测力扭矩传感器生产项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 建设专业化的传感器生产基地，预计投资3000万元，项目完成投产后年产值将达到3000万元以上，净利润300万元以上，创税将达到150万元以上。 | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 莆田市衡力传感器有限公司 |  |  |  | 于晓栋
7 | 车用尿素及配套加注设备生产项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 一期新建2条车用尿素生产线，年产12万吨车用尿素。项目总建筑面积为16600㎡，年产值2.5亿元，预计创税达2000万元以上。 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 溢通环保科技（莆田）有限公司 |  |  |  | 于晓栋
8 | 濑溪汽贸城及建筑企业总部 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华亭镇 | 建设建筑企业总部区，占地约100亩和先行规划建设汽贸城，启动片区改造，占地约150亩。 | 2017-2019 | 6000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 刘国文13959502585 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585 | 于晓栋
9 | 华亭镇山牌移民村建设项目 | 15年 前期 | 棚户区 | 华亭镇 | 村庄整治、基础设施配套提升。 | 2017-2019 | 800 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
10 | 三迪山庄二期 | 15年 前期 | 房地产 | 华亭镇 | 占地160亩，建设医疗康复中心等配套设施。 | 2017-2019 | 50000 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 莆田市三迪置业有限公司 | 邱德新 13808584823 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585 | 于晓栋
11 | 莆田科技职业技术学校 |  | 教育 | 华亭镇 | 新征用地150亩，总建筑面积50000平方米，及基础设施配套建设。 | 2019-2020 | 35000 |  |  |  | 前期规划寻址。 | 无 | 无 | 莆田科技职业技术学校 | 陈少伟 18659479090 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
12 | 快乐农庄·动漫文化创意园 | 15年 前期 | 文化旅游 | 华亭镇 | 在快乐农庄及周边规划200多亩的文化创意产业园项目。 | 2017-2017 | 50000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 91助手公司 | 黄雪峰13860906233 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
13 | 一汽大众汽车4S店项目 |  | 商贸服务 | 华亭镇 | 原百祥车饰地块，占地11亩，拟建设汽车展厅、车库、维修大楼等。 | 2017-2018 | 3600 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 于晓栋
14 | 莆田龟山文化生态旅游区 | 15年 前期 | 文化旅游 | 华亭镇 | 总规划面积870亩，以无了禅师肉身塔为依托，建设龟山禅宫、无了禅苑、花溪十二院等项目，借助龟山寺周边土地拓展禅修及地产功能，将佛教文化与旅游深度融合，形成具有战略纵深的佛教文化体验区域。 | 2018-2020 | 100000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
| 灵川镇20个 | 20 |  |  |  |  | 1081200 | 14200 |  | 104500
一 | 在建项目11个 | 11 |  |  |  |  | 846200 | 14200 |  | 84000
1 | “一横三纵”青山安置区建设 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地35亩，建筑面积35398平方米，建设28幢安置房。 | 2016-2018 | 9500 |  | 完成土地平整及规划设计。 | 5000 | 完成安置房主体，配套建设。 | 1月 | 12月 | 灵川镇人民政府 | 蒋万顺13905047716 | 灵川镇 人民政府 |  | 陈洪武
2 | 滨海大道扩建榜头安置区建设 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地33.4亩，建筑面积28102平方米，建设25幢安置房。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计。 | 5000 | 完成安置房主体，配套建设。 | 1月 | 12月 | 灵川镇人民政府 | 蔡明华13950706633 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
3 | 滨海大道扩建太湖安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地30亩，建设总面积26235平方米，建设20幢安置房。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计。 | 5000 | 完成安置房主体，配套建设。 | 1月 | 12月 | 灵川镇人民政府 | 黄星星18905942880 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
4 | 联十一线 | 15年 在建 | 交通 | 灵川镇 | 全线主线按一级公路47.219公里，设计时速80公里双向准8车道，路基宽度35.5米，辅路全长44.614公里，路基宽为2*8.25米，有特大桥6座，大、中、小型桥梁共35座，互通式立体交叉13处，分离式立体交叉11座，涵洞47道，通道11道。灵川段3.9公里。 | 2016-2018 | 570000 | 10000 | 完成填土工程。 | 40000 | 完成部分路坯建设。 | 无 | 12月 |  |  |  |  | 郑锦权
5 | “联十一线”柯朱、下尾安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地35亩，建设柯朱和下尾安置区。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计。 | 3000 | 主体完成建设。 | 6月 | 无 | 灵川镇人民政府 | 杨少龙13599024123方晖13860997689 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
6 | 灵川何寨集镇片区改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 灵川镇 | 项目分成四期，一二期占地面积65亩，涉及户数110户，建筑面积5.14万平方米。二期占地面积200亩，涉及户数160户。三期占地面积15亩，建筑面积2.5万平方米。 | 2016-2025 | 151000 |  | 一二期完成规划设计调整，三四期前期规划摸底。 | 5000 | 争取上半年动工建设。 | 6月 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 许晋芳13860996226 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
7 | 灵川镇美丽乡村建设 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 全面对全镇15个村庄按照“五清楚”建设内容进行美丽乡村建设。 | 2016-2020 | 50000 |  | 部分动工。 | 3000 | 完成5个乡村立面、道路、环境卫生整治。 | 1月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 杜金发13808590909 | 灵川镇 人民政府 |  | 陈洪武
8 | 灵川镇幸福家园建设 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 1、径里村幸福家园建设；2、桂山村幸福家园建设；3、书峰村幸福家园建设；4、下尾村幸福家园建设。 | 2016-2020 | 30000 |  | 旧村复垦、安置区、景观带建设。 | 15000 | 部分村完成建设，并进一步提升形象。 | 1月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 相关挂钩领导 | 灵川镇 人民政府 |  | 陈洪武
9 | 灵川镇环境综合整治 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 清理历史遗留垃圾，购置垃圾车，改造清洁楼等，对全镇畜禽养殖场拆除，垃圾清理及土地整理复垦。 | 2016-2020 | 3000 |  | 完成清洁楼改造及垃圾车购买，全面清理卫生死角。 | 1500 | 环卫工作硬件、软件设施健全。 | 1月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 郑婷婷13859890603 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
10 | 湄洲湾尾水排放工程及榜头加压泵站项目 | 15年 在建 | 水利 | 灵川镇 | 涉及灵川段9.3公里，在榜头村建立一座15亩加压泵站。 | 2015-2016 | 5000 | 4200 | 完成土地征迁及规划、土地报批。 | 800 | 完成建设并投入使用。 | 无 | 10月 | 市水务集团 | 蔡明宾13859841225 | 灵川镇 人民政府 |  | 林丽娟
11 | 太青海堤加固 | 15年 预备 | 水利 | 灵川镇 | 加固海堤治理。 | 2016 | 700 |  | 前期手续办理。 | 700 | 1月份动工，上半年完工。 | 1月 | 6月 | 灵川镇 人民政府 | 吴清松13799009987 |  |  | 郑锦权
二 | 预备项目5个 | 5 |  |  |  |  | 112000 | 0 |  | 20500
1 | 灵川镇路网建设 | 新申报 | 交通 | 灵川镇 | 1、对富康西路进行改造，新开通建设第十八中学至笏枫路通道。2、云庄至径里道路建设。 | 2016-2017 | 5000 |  | 前期规划和手续办理。 | 2000 | 云庄至径里道路建设建成并投入使用。 | 7月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 吴清松13799009987 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
2 | 桂山现代农业种植观光园 |  | 农林牧渔 | 灵川镇 | 占地300亩，种植玫瑰等观光农业园。 | 2016-2020 | 3000 |  | 前期规划和手续办理。 | 1500 | 8月份动工建设。 | 8月 | 无 |  |  |  |  | 郑锦权
3 | 温氏生态养殖基地一期 |  | 农林牧渔 | 灵川镇 | 建立生态环保、规模化的现代养殖基地100亩。 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期规划和手续办理。 | 500 | 7月份动工建设。 | 7月 | 无 |  |  |  |  | 郑锦权
4 | 城厢区太湖园区填海造地工程 | 15年 前期 | 工业 | 灵川镇 | 在东进围垦内填海1300亩，建设防洪排涝设施及道路、排污、供水、供电等设施。 | 2016-2018 | 100000 |  | 海域丈量、评估已完成。 | 15000 | 办理海域使用，基础设施建设。 | 12月 | 无 | 莆田市南日集团 |  | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 郑锦权
5 | 笏枫路扩建何寨、东进、下尾段提升工程 |  | 交通 | 灵川镇 | 长3公里，两侧建筑物装立面改造。 | 2016-2018 | 3000 |  | 手续办理，工程招标。 | 1500 | 7月份动工建设。 | 7月 | 12月 |  |  |  |  | 郑锦权
三 | 前期项目4个 | 4 |  |  |  |  | 123000 | 0 |  | 0
1 | 下尾二级渔港建设 | 15年 前期 | 交通 | 灵川镇 | 对现有渔港码头进行改造升级。 | 2017-2020 | 3000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 方 晖13860997689 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
2 | 福厦高铁青山、下尾安置区 |  | 棚户区 | 灵川镇 | 占地70亩，建设青山、下尾安置区。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 前期手续办理，完成征迁。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 郑锦权
3 | 苏山现代物流园建设 | 新申报 | 商贸服务 | 灵川镇 | 计划用地780亩，计划建设30万平方米的仓储物流车间，建设总长6公里二级市政道路5条（含雨污、电力、电信建、排洪、绿化、路灯等管线）。 | 2017-2019 | 80000 |  |  |  | 前期手续3月前完成，4月份开始土方开挖并处运，用于滨海大道填土工程。 | 无 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 方 晖13860997689 | 灵川镇 人民政府 |  | 陈洪武
4 | 灵川沿海滩涂养殖基地 | 新申报 | 农林牧渔 | 灵川镇 | 滨海大道外侧滩涂改造5000亩。 | 2017-2025 | 15000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 方 晖13860997689 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
| 东海镇23个 | 23 |  |  |  |  | 399000 | 79250 |  | 79850
一 | 在建项目14个 | 14 |  |  |  |  | 118900 | 58150 |  | 47750
1 | 坪洋村西头拆旧复垦新村建设项目 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 东海镇 | 拆旧房涉及88幢184户。通过拆旧复垦，可复垦整理耕地面积86亩，新村占地面积38亩,总建筑面积约4万平米。 | 2016-2018 | 10000 | 500 | 已经申请办理用地手续，预计年底完成一期的拆除工作。 | 4000 | 安置房动工建设，完成建筑面积约1万平米。 | 2月 | 无 | 东海镇人民政府 | 沈国发13959591518 |  |  | 郑尚庆
2 | 上亭村美丽乡村建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 上亭村道立面综合提升以及农村环境、卫生整治。 | 2016 | 2000 |  | 设计已经完成图审，正在编制预算。 | 2000 | 完工。 | 1月 | 4月 | 东海镇人民政府 | 黄智强13950771373 |  |  | 刘金杉
3 | 上图、利角、蔡亭村庄整治 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 包括上亭、上图立面改造，以及四个村的农村环境、卫生整治。 | 2016 | 2000 |  | 上图村完成施工招标。 | 2000 | 完工。 | 1月 | 3月 | 东海镇人民政府 | 许庆明13905040803 |  |  | 刘金杉
4 | 天誉首府 |  | 房地产 | 东海镇 | 占地145亩，商业面积1.8万平方米，住宅面积17.5万平方米。 | 2014-2016 | 50000 | 37000 | 完成一期建设。 | 13000 | 二期封顶装修。 | 无 | 12月 |  |  |  |  | 郑尚庆
5 | 笏枫公路东海集镇路段综合提升工程 | 新申报 | 交通 | 东海镇 | 示范段总长约1公里，项目主要对该1公里路段两侧建筑物立面进行改造，工程造价约1000万元。 | 2016 | 1000 | 200 | 预计11月施工招标，12月动工建设。 | 800 | 完工。 | 1月 | 2月 | 东海镇人民政府 | 沈国发13959591518 |  |  | 刘金杉
6 | 忠惠路道路工程 | 15年 预备 | 交通 | 东海镇 | 道路总长1.1公里，路幅 24米，总造价约1800万元。 | 2016 | 1800 | 100 | 完成征地、拆迁工作。 | 900 | 完工。 | 4月 | 8月 | 东海镇人民政府 | 王漠兵13666905272 |  |  | 刘金杉
7 | 金桥路道路工程 | 15年 预备 | 交通 | 东海镇 | 道路总长2公里，路幅12米，总造价约2000万元。 | 2016 | 2000 | 50 | 已完成大部分前期手续，已委托中介对施工图进行图审，之后办理招投标手续。 | 1950 | 完工。 | 4月 | 8月 | 东海镇人民政府 | 沈国发13959591518 |  |  | 刘金杉
8 | 东海垃圾转运站建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 东海镇 | 占地5亩，含管理房一栋400平米，转运站一栋（10米*10米*7米，仓库一座、车棚、绿化、砌坡等。 | 2016 | 600 |  | 办理前期手续。 | 600 | 完工。 | 3月 | 10月 |  |  |  |  | 刘金杉
9 | 利角辣木培育基地项目 | 新申报 | 农林牧渔 | 东海镇 | 项目位于东海镇利角村，二期总投资约3000万元，农场面积500多亩。 | 2016-2017 | 5000 |  | 办理前期手续。 | 1800 | 建设2座智能化温控大棚、林下种植辣木100亩。 | 6月 | 12月 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 区交通运输局 | 陈志杰 13859899222 | 刘金杉
10 | 坪洋风电场项目 | 否 | 能源 | 东海镇 | 总装机容量为30MW，拟安装20台1.5MW风力发电力组。 | 2015-2016 | 32000 | 20000 | 主体建设。 | 12000 | 竣工投产。 | 无 | 12月 |  |  |  |  | 刘金杉
11 | 联发五金 | 新申报 | 工业 | 东海镇 | 占地20亩，主要生产五金、鞋扣，总建筑面积1.5万平米。 | 2016-2017 | 5000 |  | 办理前期手续。 | 3500 | 2016年主体结构完工。 | 3月 | 12月 |  |  |  |  | 刘金杉
12 | 东朱工业园提升工程 | 新申报 | 工业 | 东海镇 | 主要对东朱工业园区市政及相关配套设施进行提升改造。 | 2016-2017 | 5000 |  | 方案设计。 | 3000 | 2016年部分完工。 | 4月 | 8月 | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞，13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 刘金杉
13 | 小农水海头溪、团结溪整治 | 15年 前期 | 水利 | 东海镇 | 对海头溪、团结溪进行整治。 | 2015-2016 | 1800 | 300 | 前期手续办理，工程招标。 | 1500 | 完工。 | 无 | 6月 | 东海镇人民政府 | 陈永光18850977778 |  |  | 刘金杉
14 | 东海镇海堤除险加固工程 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 涉及东海村、蔡厝村、西厝村海堤除险加固。 | 2016 | 700 |  | 前期手续办理。 | 700 | 1月份动工，6月份完工。 | 1月 | 6月 | 东海镇人民政府 | 陈永光18850977778 |  |  | 刘金杉
二 | 预备项目7个 | 7 |  |  |  |  | 195100 | 21100 |  | 32100
1 | 洋滨路道路工程 | 新申报 | 交通 | 东海镇 | 道路总长2公里，路幅12米，总造价约1000万元。 | 2016-2017 | 1000 |  | 启动前期征地手续办理。 | 1000 | 7月份动工，年底完工。 | 7月 | 12月 | 东海镇人民政府 | 陈永光18850977778 |  |  | 刘金杉
2 | 东沙村旧村片区改造项目 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 规划占地面积86.84亩，需拆迁房屋建筑占地面积2.6万平方米（约39亩），建筑面积达5.2万平方米。 | 2016-2019 | 50000 | 100 | 征地拆迁补偿安置实施方案已拟定初稿，正在征求意见中。 | 10000 | 安置房动工建设，完成建筑面积约1万平米。 | 7月 | 无 | 市水务集团 |  |  |  | 刘金杉
3 | 蔡厝溪、西黄溪流域综合整治 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 对蔡厝溪、西黄溪河道进行清淤、双边砌体护坡，并在两旁各征地8米，建设人行道并进行绿化。 | 2016-2017 | 2000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 7月份动工，年底完工。 | 7月 | 12月 | 天怡（福建）现代农业发展有限公司 | 陈永光18850977778 |  |  | 刘金杉
4 | 金钟饮水东海支线工程 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 总长2.5公里，管道口径400mm,总投资约1100万元。 | 2016-2017 | 1100 |  | 前期手续办理。 | 1100 | 7月份动工，年底完工。 | 7月 | 11月 |  |  |  |  | 刘金杉
5 | 东朱员工社区 | 新申报 | 工业 | 东海镇 | 占地40亩，总建筑面积约4万平米，建成后可基本解决东朱、海头工业园工人住宿等需求。 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期手续办理。 | 2000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 刘金杉
6 | 天怡石梯生猪养殖基地项目二期 | 15年 在建 | 农林牧渔 | 东海镇 | 项目总投资4亿元，占地450亩，24万平米。 | 2016-2018 | 40000 | 10000 | 一期完工并投产。 | 10000 | 二期8月份开工建设。 | 8月 | 无 |  | 黄敏18105947979 |  |  | 刘金杉
7 | 东海工业集中地 | 15年 在建 | 工业 | 东海镇 | 占地504亩，建设新型先进制造业企业。 | 2016-2018 | 91000 | 11000 | 土地完成换证，并出让。 | 7000 | 土地挂牌，7月份动工建设，年底完成厂房建设1万平米。 | 7月 | 无 | 莆田市城厢区太湖工业园发展有限公司 | 柯黎明 13959586388 | 城厢区人民政府 |  | 刘金杉
三 | 前期项目2个 | 2 |  |  |  |  | 85000 | 0 |  | 0
1 | 大埔村旧村改造 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 新村占地面积40亩,涉及农户280户，拆旧房2万平米，总建筑面积约3.5万平米。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 刘金杉
2 | 东沙沟东、沟西旧村改造 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 规划占地面积120亩，需拆迁房屋建筑占地面积3.5万平方米，建筑面积达6万平方米。 | 2017-2019 | 60000 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 刘金杉
| 常太镇18个 | 18 |  |  |  |  | 132110 | 86540 |  | 36740
一 | 在建项目16个 | 16 |  |  |  |  | 114510 | 86540 |  | 35940
1 | 常太镇马院人家基础设施提升工程 | 新申报 | 文化旅游 | 常太镇 | 建设索桥、跑马场、景观水坝、提升改造王宫至马院道路10公里。 | 2016 | 2000 | 1250 | 完成幸福家园、爱情海、忘忧谷等建设。 | 750 | 1月份动工建设。 | 1月 | 5月 | 常太镇马院村 | 邱金照 13003856896 | 常太镇人民政府 | 蔡建成 13859885588 | 吴建銮
2 | 常太镇东青村道路改造及基础设施建设 | 新申报 | 交通 | 常太镇 | 进村道路停车场，桥、水坝、道路改造。 | 2016 | 700 |  | 前期规划设计。 | 700 | 1月份动工建设。 | 1月 | 6月 | 常太镇东青村 | 林世训 118396000611 | 常太镇人民政府 | 林天虎 13959513311 | 吴建銮
3 | 常太镇污水管网建设（一期） | 新申报 | 市政设施 | 常太镇 | 建设东青、东太、常太、松峰、长基、洋边等村的管网建设。 | 2016 | 1000 |  | 前期规划设计。 | 1000 | 1月份动工建设。 | 1月 | 9月 | 常太镇人民政府 | 蔡建成 13859885588 |  |  | 吴建銮
4 | 常太村东青村省级环境整治项目 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 东太桥至停车场道路扩宽、停车场、水坝、绿化等。 | 2016 | 800 |  | 前期规划设计。 | 800 | 1月份动工建设。 | 1月 | 9月 | 常太镇东青村 | 林世训 118396000611 | 常太镇人民政府 | 林天虎 13959513311 | 吴建銮
5 | 常太镇岭下村空中栈道工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设悬空钢结构的凌空玻璃栈道250米，山体灌浆加固。 | 2016 | 650 |  | 前期规划设计。 | 650 | 3月份动工建设。 | 3月 | 12月 | 常太镇岭下村 | 陈美金 13626921216 | 常太镇人民政府 | 许燕桢 13860905643 | 陈梅爱
6 | 常太镇岭下村休闲公园提升及周边延伸工程 | 新申报 | 文化旅游 | 常太镇 | 建设过池老人休闲广场、武埕休闲公园、观景平台、登山步道延伸、农民健身路道路提升等。 | 2016 | 850 |  | 前期规划设计。 | 850 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 | 常太镇岭下村 | 陈美金 13626921216 | 常太镇人民政府 | 许燕桢 13860905643 | 陈梅爱
7 | 常太镇岭下村库区旅游特色村建设工程 | 新申报 | 文化旅游 | 常太镇 | 建设游客服务中心；库区移民项目公示景观石及绿化；建设休闲平台5个、生态厕所6个、凉亭5个，河道设置自然生态防护栏、廊桥涂色等；生态停车场工程等。 | 2016 | 600 |  | 前期规划设计。 | 600 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 | 常太镇岭下村 | 陈美金 13626921216 | 常太镇人民政府 | 许燕桢 13860905643 | 陈梅爱
8 | 常太镇下莒村旧村复垦工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 拆除旧宅235栋建筑面积6.9万平方米，涉及7个村民小组232户1184人，共整理复垦土地130亩。 | 2016-2017 | 2500 | 100 | 完成下莒土地复垦设计，组织房屋丈量。 | 2400 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 | 常太镇下莒村 | 李光训 13850206001 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 陈庆其
9 | 常太镇下莒村新区建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 新区占地46亩，建设并排式民居96幢，小高层套房45套，建筑面积共4万平方米。建设新区三通一平等。 | 2016-2017 | 4200 | 50 | 完成新建区选址、新建区总平面图设计、新建区排洪沟设计等。 | 2100 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 | 常太镇下莒村 | 李光训 13850206001 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 陈庆其
10 | 常太镇下莒村村庄综合整治工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 对房屋立面进行统一格调的粉刷改造，房前杂物清除及路面硬化，设置绿化、路灯、公交停靠站等设施，池塘河道清淤整治，配备垃圾车、垃圾桶等。 | 2015-2016 | 800 | 10 | 已委托设计单位勘测丈量和设计。 | 790 | 3月份动工建设。 | 3月 | 12月 | 常太镇下莒村 | 李光训 13850206001 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 陈庆其
11 | 常太镇山渡片农业综合开发项目 | 新申报 | 农林牧渔 | 常太镇 | 建设面积5200亩，修建拦河坝、衬砌排水沟、排灌渠、截水沟、排渍沟、蓄水池、河道护、涵洞和机耕路等。 | 2016 | 560 | 30 | 已委托设计单位勘测丈量和设计。 | 530 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 常太镇人民政府 | 吴晋春 13850253898 | 陈梅爱
12 | 常太镇渡里溪、珠口溪综合整治工程 | 新申报 | 水利 | 常太镇 | 渡里溪清淤河道1.34公里，采用干砌石挡墙护岸1.79公里；珠口溪河道清淤等综合整治。 | 2015-2016 | 1600 | 20 | 已委托设计单位勘测丈量和设计。 | 1600 | 基本建成。 | 1月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 常太镇人民政府 | 吴晋春 13850253898 | 陈梅爱
13 | 常太镇美丽乡村建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设坑洋王宫景观工程，马院闽中游击队旧址纪念馆建设工程，东青景观建设工程，岭下老人休闲公园等。 | 2015-2016 | 750 | 30 | 已委托设计单位勘测丈量和设计。 | 720 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 蔡建成 13859885588 | 常太镇人民政府 | 吴晋春 13850253898 | 陈梅爱
14 | 九龙谷景区提升工程 |  | 文化旅游 | 常太镇 | 卧龙湖叠水景观坝5座，环湖景观带6km，生态停车场4h㎡，自驾车营地1处，500个床位生态养老院等。 | 2016—2018 | 12000 |  | 各项前期手续正在办理中。 | 2000 | 完成各项前期手续报批，进入施工阶段。 | 3月 | 无 | 莆田市九龙谷综合发展有限公司 | 林曦宇13905948819 |  |  | 陈梅爱
15 | 莆田市东圳水库水环境综合治理工程 |  | 水利 | 常太镇 | 生态环境综合整治工程：南浦等水源工程建设、外度及双溪口引调水工程建设；东圳水库大坝除险加固等；流域内集镇区生活污水截污与库滨带生态建设，入库河道整治、生态林建设和水土保持，农业面源污染整治、畜禽养殖污染整治、矿山整治以及保护区土地征迁、居民搬迁。 | 2015-2018 | 85000 | 85000 | 房屋丈量97.14%；林（果）地及地面附着物已丈量1104宗约750亩。 | 20000 | 完成大坝除险加固，库区污水治理、安置房地块6月份动工建设。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈梅爱
16 | 常太镇卫生院门诊楼建设 | 新申报 | 医疗卫生 | 常太镇 | 占地3.5亩，新建门诊楼建筑面积2000平方米。 | 2016年 | 500 | 50 | 四季度完成土地征用和图纸设计。 | 450 | 3月份动工建设。 | 3月 | 12月 | 常太镇卫生院 | 陈宝盛13859892319 | 区卫计局 | 蔡开福13706092835 | 陈梅爱
二 | 预备项目1个 | 1 |  |  |  |  | 1300 | 0 |  | 800
1 | 院里溪山洪沟 | 新申报 | 水利 | 常太镇 | 对院里溪进行山洪灾害治理。 | 2016-2017 | 1300 |  | 前期规划设计。 | 800 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 |  |  | 陈梅爱
三 | 前期项目1个 | 1 |  |  |  |  | 16300 | 0 |  | 0
1 | 王宫-龙溪线 | 15年 前期 | 交通 | 常太镇 | 莆田市城厢区县道王宫-龙溪线公路工程，路线起点位于城厢区常太镇王宫， 终点位于游洋镇龙溪村，全长16.3公里，设计行车时速30km/h,路基宽8.5米，按三级公路标准建设，新建16.3km。 | 2017-2019 | 16300 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞，13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 陈梅爱
| 华林开发区53个 | 53 |  |  |  |  | 1153000 | 150200 |  | 253200
一 | 在建项目30个 | 30 |  |  |  |  | 521700 | 150200 |  | 204200
1 | 金鑫彩钢 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地40亩，总建筑面积2.6万平方米，建设2幢厂房、2幢综合楼及配套设施建设。 | 2014-2016 | 8000 | 4000 | 2#厂房主体建设。 | 4000 | 2#厂房、2#完成上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月 | 莆田市金鑫彩钢有限公司 | 郭凤珠13706085596 | 华林经济开发区管委会 | 曾志聪18850998008 | 陈丽萍
2 | 宝创液晶二期 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地约12亩，新建2幢厂房、1幢仓库，总建筑面积约2万平方米。 | 2013-2016 | 18000 | 13000 | 完成施工许可证办理。 | 5000 | 6#厂房及2#仓库竣工投产。 | 无 | 12月 | 宝创（福建）电子有限公司 | 柯庆明 13850298585 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913 | 陈丽萍
3 | 冰龙制冷 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地27亩，建设1座办公楼，4幢厂房，总建筑面积1.84平方米。 | 2014-2015 | 5000 | 3000 | 2#和4#厂房施工许可证办理。 | 2000 | 2#和4#厂房竣工投产。 | 无 | 12月 | 莆田市冰龙制冷有限公司 | 林宗珍 13860980321 | 华林经济开发区管委会 | 曾志聪18850998008 | 陈丽萍
4 | 北京贺喜科技有限公司厂房及配套设施建设 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地106亩，建筑面积9.7万平方米，建设市政用LED大功率照明灯具、工矿用灯、船用大功率LED照明系统及汽车照明等LED产品基地。 | 2014-2016 | 60000 | 10000 | 1幢厂房、1幢综合楼及1幢宿舍楼竣工。 | 20000 | 一期项目竣工投产，二期项目上半年，下半年部分竣工。 | 无 | 12月 | 北京贺喜科技有限公司 | 杨 磊18611817950 | 城厢区 光电办 | 陈光青13905042616 | 张伟国
5 | 亚明食品 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地20亩，扩建面积2万平方米，1幢综合楼、2幢厂房及配套设施建设，年产餐饮食材600万袋。 | 2015-2016 | 6000 | 3000 | 厂房及综合楼主体建设。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月 | 莆田市亚明食品有限公司 | 吴其明13860909588 | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616 | 陈丽萍
6 | 东盛扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地面积20亩，其中扩建用地5亩，扩建项目（含一期用地）拟建设3幢厂房，建筑米娜及约2.2万平方米。 | 2015-2016 | 5000 | 2000 | 完成基础施工。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月 | 莆田东盛工贸有限公司 | 吴德芳13850216996 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
7 | 上海大众及克莱斯勒汽车4S店建设项目 | 新申报 | 商贸服务 | 华林 | 利用合众天成闲置的21.5土地，建设上海大众和克莱斯勒汽车4S店，主营汽车销售及售后服务。 | 2015-2016 | 5000 | 2000 | 完成基础施工。 | 3000 | 一季度竣工投产。 | 无 | 3月 | 莆田市远创实业有限责任公司 | 林智峰15860097777 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913 | 陈丽萍
8 | 庄严苑扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地45亩，建设宗教文化创意园,年产脱胎佛像500多尊，木雕200多尊。 | 2016-2018 | 9000 | 3000 | 完成基础施工。 | 5000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月 | 莆田市庄严苑工艺品有限公司 | 王剑涯13905046000 | 华林经济开发区管委会 | 曾志聪18850998008 | 陈丽萍
9 | 新步鞋业 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地25亩，总建筑面积2.2万平方米，建设2幢厂房，1幢宿舍楼及配套设施建设，年产各类模具4000副。 | 2015-2016 | 6000 | 3000 | 一座厂房及一座宿舍楼竣工。 | 3000 | 上半年竣工投产。 | 无 | 6月 | 莆田市新步鞋业有限公司 | 林伟德13850215959 | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616 | 陈丽萍
10 | 鸿圣纸业扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地26亩，总建筑面积2.5万平方米，建设2幢厂房，1幢研发楼、1幢仓库及配套设施建设，年产红木家具300套，工艺品1.1万件。 | 2016-2017 | 6000 | 3000 | 施工图设计。 | 3000 | 上半年动工，下半年竣工。 | 5月 | 无 | 福建鸿圣纸业有限公司 | 王辉煌18950059999 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
11 | 锐马电气扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地23亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 5000 | 2500 | 建设工程规划许可证办理。 | 2500 | 上半年动工，下半年竣工。 | 5月 | 无 | 锐马（福建）电气有限公司 | 林金田 13706053848 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
12 | 腾辉木雕工艺 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地17亩，厂房及配套设施建设。 | 2015-2016 | 8000 | 4000 | 一期3座厂房竣工。 | 4000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月 | 莆田市腾辉木雕工艺有限公司 | 郑春晖13607528349 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926 | 陈丽萍
13 | 艺峰工艺厂扩建 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地5亩，厂房及配套设施建设。 | 2015-2016 | 1000 | 500 | 厂房主体施工。 | 500 | 上半年竣工，第三季度投产。 | 无 | 6月 | 城厢区艺峰工艺厂 | 刘金坤13808597983 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926 | 陈丽萍
14 | 万升鞋业 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地20亩，厂房及配套设施建设。 | 2015-2016 | 4500 | 1500 | 厂房基础施工。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 6月 | 莆田市万升鞋业有限公司 | 翁国英13808563168 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
15 | 三海鞋材 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地10亩，总建筑面积2.5万平米,建设3幢厂房,新增8条流水线。 | 2015-2016 | 2500 | 1000 | 3幢厂房主体施工。 | 1500 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 6月 | 莆田市三海鞋材有限公司 | 赵庆宗13905949518 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
16 | 江淮汽车4S店 | 新申报 | 商贸服务 | 华林 | 利用中天食品内闲置土地，建设江淮汽车4S店。 | 2016 | 3500 | 500 | 施工图设计。 | 3500 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月 | 莆田市中天食品有限公司 | 刘伟民13706089005 | 华林经济开发区管委会 | 柳军英13860910880 | 陈丽萍
17 | 茂丰对接鞋业4S店项目 | 新申报 | 商贸服务 | 华林 | 利用茂丰鞋业内闲置土地，对接建设汽车4S店。 | 2016 | 3000 | 500 | 施工图设计。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月 | 城厢区茂丰鞋业有限公司 | 方茂红13860951255 | 华林经济开发区管委会 | 张朝阳13515926066 | 陈丽萍
18 | 华林开发区基础设施建设 | 15年 在建 | 市政设施 | 华林 | 后角路改造、利民路（福厦路-燎原段）改造、创业路（华林路—村道）、华林路西延市政道路、支一路（万升－三海）市政道路、支二路（腾达路－滨江路）市政道路。 | 2015-2016 | 2000 | 500 | 施工方案设计。 | 2000 | 部分路段通车。 | 6月 | 12月 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 陈丽萍
19 | 华林园区污水处理工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 华林 | 华林园区2公里污水管网建设，建设一个污水处理厂。 | 2016 | 500 | 150 | 施工图设计。 | 500 | 完成2公里污水管网建设。 | 2月 | 12月 | 区住建局 | 徐一鸣 13174550098 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913 | 陈丽萍
20 | 力奴华林国际电商城 | 15年 在建 | 商贸服务 | 华林 | 利用现有莆田大进鞋业50亩，建筑面积约14万平方米，拟建集办公、展示、物流仓库等为一体配套完整的电子商务走廊。 | 2015-2017 | 30000 | 5000 | 完成6幢仓储基础施工。 | 15000 | 2016年1月完成地下室基础工程；7月6幢仓储封顶；10月开业。 | 无 | 12月 | 莆田市力奴鞋业有限公司 | 林金阳13808580666 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926 | 张伟国
21 | 金伯爵珠宝 |  | 工业 | 华林 | 建设综合楼一栋，共6层，建设面积合计6000㎡。 | 2015-2016 | 2000 | 800 | 厂房主体建设。 | 1200 | 预计年底竣工投产。 | 无 | 12月 |  |  |  |  | 陈丽萍
22 | 华源工贸扩建 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 新建1幢厂房、1幢综合楼及配套设施建设。 | 2015-2017 | 4000 | 2000 | 4#厂房主体建设。 | 2000 | 4#厂房6月份封顶并装修，下半年安装设备，年内竣工投产。 | 无 | 12月 | 莆田市华源工贸有限公司 | 许文辉 13599852666 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张亦强 13959586388 | 陈丽萍
23 | 天喔保税物流园 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地约60亩，建设保税区厂房8万平方米，天喔实业1幢1.2万平方米物流仓库及1幢6层办公楼。 | 2015-2016 | 20000 | 10000 | 保税区厂房3层封顶。 | 10000 | 年内物流仓库及办公楼竣工。 | 无 | 12月 | 天喔（福建）食品有限公司 | 周志明 13599017808 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 张伟国
24 | 赛博思(莆田)钢结构房屋工程有限公司建设项目 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地300亩，总建筑面积350542..2平方米。其中：一期总建筑面积148780平方米；二期总建筑面积201762.2平方米。生产以住宅为主的各类钢结构所需主要构配件及配套设施。 | 2013-2016 | 82500 | 30000 | 部分投产。 | 30000 | 钢结构厂房竣工投产，高层建筑主体建设。 | 无 | 12月 | 赛博思（莆田）钢结构房屋工程有限公司 | 蔡玉春 13971000570 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 张伟国
25 | 台湾生物科技绿色食品生产基地（台兴食品) | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地118亩，总建筑面积15.8万平方米，其中生产车间建筑面积2.05万平方米，仓库建筑面积6260平方米，研发办公室建筑面积1.44万平方米，员工宿舍楼建筑面积1.44万平方米，生产台湾特色休闲食品。 | 2012-2016 | 55600 | 30000 | 部分投产。 | 15000 | 上半年1#、2#厂房封顶，8#厂房投产，13#宿舍楼投入使用；下半年9-11#厂房封顶，配套设施建设。 | 无 | 12月 | 福建省台兴实业有限公司 | 余海英 15080151358 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 张伟国
26 | 福建佳牧农牧集团 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地80亩，总建筑面积79086平方米，建设标准化仓库、全自动化生产车间，以及配套设施。 | 2012-2016 | 12600 | 6600 | 4幢厂房装修。 | 6000 | 上半年4幢厂房验收，下半年设备安装调试，年底竣工投产。 | 无 | 12月 | 福建省佳牧农牧有限公司 | 林滨冰13860946922 | 灵川镇 人民政府 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
27 | 新兴达饲料厂房及配套设施工程 | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地40亩，建筑面积18442平方米用于厂房和配套设施建设。 | 2014-2016 | 5000 | 3000 | 部分投产。 | 2000 | 10月份建成投产。 | 无 | 10月 | 莆田兴达饲料发展有限公司 | 柯国兴13808594607 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
28 | 华源纺织城 | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地面积500亩，总建筑面积52万平方米，其中一期占地232亩，建筑面积25万平方米。 | 2015-2018 | 150000 | 5000 | 完成场地平整及基础开工。 | 50000 | 厂房于1月份动工建设，上半年建成一幢，下半年安装设备。 | 无 | 12月 | 莆田市华源工贸有限公司 | 许文辉 13599852666 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张亦强 13959586388 | 张伟国
29 | 金彩纸塑扩建（CG挂2013020） | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地19亩，用于厂房及配套设施建设。 | 2015-2016 | 1500 | 500 | 开始基础施工。 | 1000 | 1月份动工建设。 | 1月 | 无 | 莆田市金彩纸塑有限公司 | 彭宗保13905049298 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张亦强13950710229 | 陈丽萍
30 | 太湖园区污水管网建设工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 太湖 | 太湖园区3公里污水管网建设。 | 2016 | 500 | 150 | 前期工作开展。 | 500 | 完成3公里污水管网建设。 | 2月 | 12月 | 区住建局 | 徐一鸣 13174550098 | 区住建局 | 张亦强13950710229 | 陈丽萍
二 | 预备项目13个 | 13 |  |  |  |  | 113500 | 0 |  | 49000
1 | 复茂食品 | 新申报 | 工业 | 华林 | 建设5#厂房，建筑面积约1.2万平方米，购置110米长的生产设备。 | 2016-2017 | 6000 |  | 基建审批手续办理。 | 6000 | 一季度完成施工图设计，二季度完成施工许可证办理，7月动工。 | 7月 | 无 | 莆田市欧雅艺术制品有限公司 | 林建平13905941078 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
2 | 欧雅艺术扩建 | 新申报 | 工业 | 华林 | 占地约3.7亩，用于厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 1000 |  | 基建审批手续办理。 | 1000 | 一季度完成施工图设计，二季度完成施工许可证办理，7月动工。 | 7月 | 无 | 莆田市欧雅艺术制品有限公司 | 林建平13905941078 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
3 | 天怡(福建)现代农业发展有限公司扩建工程 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地58亩，总建筑面积3.5万平方米，建设2幢厂房、1幢仓库、1幢冷冻库及配套设施建设，年屠宰生猪20万头。 | 2016-2018 | 10000 |  | 挂牌前期手续办理。 | 8000 | 一季度挂牌出让，二季度完成施工图设计，三季度动工建设。 | 9月 | 无 | 天怡(福建)现代农业发展有限公司 | 蔡晨阳13905040818 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
4 | CG挂-2014-009号地块（贺喜科技二期预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 华林 | 占地约21亩，用于厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 5000 |  | 挂牌前期手续办理。 | 3000 | 一季度挂牌出让，二季度完成施工图设计，三季度动工建设。 | 9月 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616 | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616 | 张伟国
5 | 太湖工业集中地035地块（立翔体育用品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地100亩，用于鞋业厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 20000 |  | 争取挂牌。 | 3000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈顺荣13015997777 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 陈丽萍
6 | 太湖工业集中地025号地块（圣邦服饰预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地33.88亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 6800 |  | 争取挂牌。 | 2000 | 10月份开工建设。 | 10月 | 无 | 莆田圣邦食品有限公司 | 蔡福林13808568833 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
7 | 太湖工业集中地031号地块（和顺贸易预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地30.03亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 6000 |  | 争取挂牌。 | 2000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 莆田市和顺贸易有限公司 | 李 燊18905949988 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
8 | 太湖工业集中地032号地块（中山药业预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地17.89亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 3500 |  | 争取挂牌。 | 2000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 福建省中山生物科技有限公司 | 黄国林13788899978 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 陈丽萍
9 | 太湖工业集中地033号地块（鹏锋体育用品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地41.68亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 8200 |  | 争取挂牌。 | 3000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 福建省鹏锋体育用品有限公司 | 薛凤平13906537178 | 太湖工业园管委会 | 张亦强13950710229 | 陈丽萍
10 | 太湖工业集中地036号地块（嘉豪实业预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地100亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 争取挂牌。 | 4000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 莆田嘉豪实业有限公司 | 曾雅丽18965583333 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
11 | 太湖工业集中地022号地块（神恩食品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地35.43亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 7000 |  | 争取挂牌。 | 3000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 福建省神恩食品有限公司 | 林圣强13804748686 | 太湖工业园管委会 | 张亦强13950710229 | 陈丽萍
12 | 太湖工业集中地037地块（香港裕隆预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地面积5亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 争取挂牌。 | 2000 | 10月份开工建设。 | 10月 | 无 | 香港裕隆集团 | 陈建国 13905048888 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
13 | 太湖工业集中地46、47号地块（富隆达贸易预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地面积60亩，物流配送基地建设。 | 2016-2017 | 20000 |  | 争取挂牌。 | 10000 | 9月份开工建设。 | 9月 | 无 | 莆田市富隆达贸易有限公司 | 汪金富 13859860099 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 陈丽萍
三 | 前期项目10个 | 10 |  |  |  |  | 517800 | 0 |  | 0
1 | 电商仓储物流项目 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华林 | 占地300亩，建设仓储物流基地，与安福电商城进行对接。 | 2017-2019 | 60000 |  |  |  | 招商洽谈,争取落地，前期手续。 | 无 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 陈丽萍
2 | 祥冠旧厂房改造项目 | 15年 前期 | 工业 | 华林 | 占地80亩，拟将旧厂房改造为电商大楼、物流仓库等，总建筑面积8万平方米。 | 2017-2019 | 30000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 莆田市祥冠鞋业有限公司 | 陈国松13905042662 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926 | 陈丽萍
3 | 莆田汽车博览城 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华林 | 占地500亩，一期占地200亩，建设汽车销售、维修、服务为一体的汽车城。 | 2017-2019 | 80000 |  |  |  | 招商洽谈,争取落地，前期手续。 | 无 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 陈丽萍
4 | 樟林工业园基础设施建设 | 新申报 | 工业 | 华林 | 1、河滨路：长2668米，宽24米；2、东桥路：长625米，宽24米； 3、云洞路：长1443米，宽24米。3条路总投资约12800万元。 2、防洪排涝工程。 3、供水排水工程。 | 2017-2019 | 12800 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 陈丽萍
5 | 兴沙组团创业创新基地基础设施建设 | 新申报 | 工业 | 华林 | 片区规划建设“三纵三横”，三纵为尾厝路、东埔路、南庄路；三横为东孔路、西许路、金栋路，规划道路面积约为108亩，总投资约为1.5亿元。 | 2017-2019 | 15000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 陈丽萍
6 | 华林污水处理厂 |  | 市政设施 | 华林 | 规划建设污水处理厂一座。 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈丽萍
7 | 华林兴沙产业园 |  | 工业 | 华林 | 完善园区道路、排水、排污、电力等基础设施。 | 2017-2020 | 200000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 张伟国
8 | 三棵树生态工业园 |  | 工业 | 太湖 | 占地500亩，建设制罐包装工业园。 | 2017-2020 | 60000 |  |  |  | 招商洽谈，前期手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 张伟国
9 | 太湖工业园区商住用地 | 新申报 | 房地产 | 太湖 | 占地60亩，商住项目及配套设施建设。 | 2017-2019 | 30000 |  |  |  | 力争年底出让。 | 无 | 无 | 太湖工业园管委会 | 张亦强 13959586388 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 陈丽萍
10 | 向阳坊食品加工项目 |  | 工业 | 太湖 | 建设生产厂房。 | 2017-2018 | 20000 |  |  |  | 招商洽谈，前期手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈丽萍
| 跨镇街9个 | 9 |  |  |  |  | 2948637.68 | 8000 |  | 82000
一 | 在建项目2个 | 2 |  |  |  |  | 227000 | 7000 |  | 52000
1 | 笏枫公路改扩建工程（县道X208东龙线城厢段） | 15年 预备 | 交通 | 灵川镇 东海镇 | 路线长15.894公里，东海段4.8公里，灵川段9.9公里，其中以实施段落5.095公里。按全线采用二级公路标准(兼市政主干道功能），设计时速为60公里/每小时，路基宽度35米。 | 2016-2017 | 37000 | 7000 | 征迁等各项前期工作完成，正在办理农转用手续。 | 15000 | 进入路基、路面的施工阶段。 | 1月 | 12月 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 区交通运输局 | 陈志杰 13859899222 | 郑锦权 | 跨镇街
2 | 滨海大道拓宽工程 | 15年 在建 | 交通 | 东海镇 灵川镇 | 滨海大道（城厢段）全长14.16km，道路红线60m，双向8车道加辅道。东海段4.8公里，灵川段9.3公里。 | 2016-2018 | 190000 |  | 完成110万方填土，部分路基建设。 | 37000 | 完成灵川段填土工程。 | 无 | 无 | 东海镇人民政府 | 陈永光18850977778 |  |  | 郑锦权 | 跨镇街
二 | 预备项目4个 | 4 |  |  |  |  | 146637.68 | 1000 |  | 30000
1 | X282灵华线 | 15年 前期 | 交通 | 灵川镇 东海镇 | 灵川镇东进村~华林园区樟林大桥。总长11.649公里，按2级公路标准建设，设计60km/h，路基宽24.5米。 | 2016-2019 | 83000 |  | 2015年道路方案设计，组织土地林地报批。 | 5000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 郑锦权
2 | 城厢区排污工程建设（兴沙排污厂） | 新申报 | 市政设施 | 全区 | 在华亭兴沙规划建设污水厂一座，在全区建设污水管网100公里。 | 2016-2020 | 20000 |  | 前期手续办理。 | 5000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
3 | 东华线三级公路工程 | 15年 前期 | 交通 | 东海镇 华亭镇 | 县道东华线（坪洋—西许）公路工程，全长10km，起点接在建省道201线，终点接324国道，设计行车时速30km/h,路基宽8.5米，按三级公路标准建设，总概算2.42亿元。 | 2016-2019 | 26000 |  | 前期手续办理。 | 10000 | 完成各项前期报批。 | 12月 | 无 | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞，13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 郑锦权
4 | 乡道Y014龟山至九龙谷公路工程 | 15年 前期 | 交通 | 常太镇 华亭镇 | 乡道Y014龟山至龙游线（九龙谷）：起点位于华亭镇龟山寺终点位于常太镇九龙谷，路线全长12.841公里。路基宽度为7.5米，设计时速为30公里/每小时，按三级公路双向两车道标准建设。 | 2016-2018 | 17637.68 | 1000 | 完成代理单位招标，完成设计单位招标，完成工程可行性研究报告。 | 10000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，进入施工阶段。 | 12月 | 无 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国，13599026667 | 区交通运输局 | 苏启泰，13808562896 | 郑锦权
三 | 前期项目3个 | 3 |  |  |  |  | 2575000 | 0 |  | 0
1 | 市检察院至应声桥 | 新申报 | 交通 | 龙办 常太镇 | 市检察院至城常线应声桥全长约20公里，计划采用二级公路双向四车道标准建设，路基宽16米。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 前期规划，手续报批。 | 无 | 无 | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞 13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 郑锦权
2 | 下磨溪片区改造 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 凤办 | 一期青少年宫片区占地约174亩；二期星光电影院片区占地约152亩；三期马巷片区占地约300亩。拟开发建设集商务、商业、居住、度假、文化、娱乐等于一体的城市综合体。 | 2017-2022 | 950000 |  |  |  | 前期规划，手续报批。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 刘清伟13959503502 | 肖志雄
3 | 大宋·莆阳城 | 15年 前期 | 房地产 | 霞办 华亭镇 | 规划包括莆阳古城、登科山公园、木兰陂湿地公园、木兰陂遗址公园、体育公园、廊桥、庙群、市政广场、学校、医院、道路、公用绿地等综合性文化休闲旅游区。 | 2018-2022 | 1600000 |  |  |  | 前期规划，手续报批。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 华亭镇 | 陈 斌 13959589901 沈国林 13859818158 | 肖志雄
[7 empty] | 51303112.45 |  |  | 5824221
[20 empty] | 镇街 | 总合计 |  |  | 在建 |  |  | 预备 |  |  | 前期
[21 empty] | 项目 个数 | 总投资 （万元） | 计划投资 （万元） | 项目 个数 | 总投资 （万元） | 计划投资 （万元） | 项目 个数 | 总投资 （万元） | 计划投资 （万元） | 项目 个数 | 总投资 （万元） | 计划投资 （万元）
[20 empty] | 合计 | 330 | 19467798.15 | 2303307 | 163 | 5613192.47 | 1261647 | 84 | 4005105.68 | 1041660 | 83 | 9849500 | 0
[20 empty] | 龙办 | 48 | 5657225 | 680600 | 22 | 1443057 | 405100 | 8 | 684468 | 275500 | 18 | 3529700 | 0
[20 empty] | 凤办 | 59 | 2571654 | 202057 | 14 | 205654 | 80557 | 25 | 1486000 | 121500 | 20 | 880000 | 0
[20 empty] | 霞办 | 45 | 4197800 | 697300 | 24 | 1363300 | 240300 | 10 | 1034000 | 457000 | 11 | 1800500 | 0
[20 empty] | 华亭 | 55 | 1327171.47 | 167060 | 30 | 772871.47 | 111800 | 11 | 232100 | 55260 | 14 | 322200 | 0
[20 empty] | 灵川 | 20 | 1081200 | 104500 | 11 | 846200 | 84000 | 5 | 112000 | 20500 | 4 | 123000 | 0
[20 empty] | 东海 | 23 | 399000 | 79850 | 14 | 118900 | 47750 | 7 | 195100 | 32100 | 2 | 85000 | 0
[20 empty] | 常太 | 18 | 132110 | 36740 | 16 | 114510 | 35940 | 1 | 1300 | 800 | 1 | 16300 | 0
[20 empty] | 华林园区 | 53 | 1153000 | 253200 | 30 | 521700 | 204200 | 13 | 113500 | 49000 | 10 | 517800 | 0
[20 empty] | 跨镇街 | 9 | 2948637.68 | 82000 | 2 | 227000 | 52000 | 4 | 146637.68 | 30000 | 3 | 2575000 | 0

## 分行业 (hidden)
城厢区2016年重点项目一览表
序 号 | 项目名称 | 是否为15年重点 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2015年底预计进展 |  | 2016年工作目标 |  | 其中：当年计划 开竣工项目 |  | 项目业主/筹建单位 |  | 责任单位 |  | 区级 挂钩 领导
[8 empty] | 至2015年累计完成投资 （万元） | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份 | 单位名称 | 责任人及 联系电话 | 属地或区直单位 | 责任人及 联系电话
| 合计328个 | [5 empty] | 19432798.15 | 1322940 |  | 2303307
一 | 在建项目163个 | [5 empty] | 5613192.47 | 1300840 |  | 1261647
⑴ | 工业类26个 | [5 empty] | 519200 | 161400 |  | 195200
1 | 坪洋风电场项目 | 否 | 能源 | 东海镇 | 总装机容量为30MW，拟安装20台1.5MW风力发电力组。 | 2015-2016 | 32000 | 20000 | 主体建设。 | 12000 | 竣工投产。 | 无 | 12月 |  |  |  |  | 刘金杉
2 | 联发五金 | 新申报 | 工业 | 东海镇 | 占地20亩，主要生产五金、鞋扣，总建筑面积1.5万平米。 | 2016-2017 | 5000 |  | 办理前期手续。 | 3500 | 2016年主体结构完工。 | 3月 | 12月 |  |  |  |  | 刘金杉
3 | 东朱工业园提升工程 | 新申报 | 工业 | 东海镇 | 主要对东朱工业园区市政及相关配套设施进行提升改造。 | 2016-2017 | 5000 |  | 方案设计。 | 3000 | 2016年部分完工。 | 4月 | 11月 | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞 13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰 13859899222 | 刘金杉
4 | 金鑫彩钢 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地40亩，总建筑面积2.6万平方米，建设2幢厂房、2幢综合楼及配套设施建设。 | 2014-2016 | 8000 | 4000 | 2#厂房主体建设。 | 4000 | 2#厂房、2#完成上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月 | 莆田市金鑫彩钢有限公司 | 郭凤珠13706085596 | 华林经济开发区管委会 | 曾志聪18850998008 | 陈丽萍
5 | 宝创液晶二期 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地约12亩，新建2幢厂房、1幢仓库，总建筑面积约2万平方米。 | 2013-2016 | 18000 | 13000 | 完成施工许可证办理。 | 5000 | 6#厂房及2#仓库竣工投产。 | 无 | 12月 | 宝创（福建）电子有限公司 | 柯庆明 13850298585 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913 | 陈丽萍
6 | 冰龙制冷 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地27亩，建设1座办公楼，4幢厂房，总建筑面积1.84平方米。 | 2014-2015 | 5000 | 3000 | 2#和4#厂房施工许可证办理。 | 2000 | 2#和4#厂房竣工投产。 | 无 | 12月 | 莆田市冰龙制冷有限公司 | 林宗珍 13860980321 | 华林经济开发区管委会 | 曾志聪18850998008 | 陈丽萍
7 | 北京贺喜科技有限公司厂房及配套设施建设 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地106亩，建筑面积9.7万平方米，建设市政用LED大功率照明灯具、工矿用灯、船用大功率LED照明系统及汽车照明等LED产品基地。 | 2014-2016 | 60000 | 10000 | 1幢厂房、1幢综合楼及1幢宿舍楼竣工。 | 20000 | 一期项目竣工投产，二期项目上半年，下半年部分竣工。 | 无 | 12月 | 北京贺喜科技有限公司 | 杨 磊18611817950 | 城厢区 光电办 | 陈光青13905042616 | 张伟国
8 | 亚明食品 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地20亩，扩建面积2万平方米，1幢综合楼、2幢厂房及配套设施建设，年产餐饮食材600万袋。 | 2015-2016 | 6000 | 3000 | 厂房及综合楼主体建设。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月 | 莆田市亚明食品有限公司 | 吴其明13860909588 | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616 | 陈丽萍
9 | 东盛扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地面积20亩，其中扩建用地5亩，扩建项目（含一期用地）拟建设3幢厂房，建筑米娜及约2.2万平方米。 | 2015-2016 | 5000 | 2000 | 完成基础施工。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月 | 莆田东盛工贸有限公司 | 吴德芳13850216996 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
10 | 庄严苑扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地45亩，建设宗教文化创意园,年产脱胎佛像500多尊，木雕200多尊。 | 2016-2018 | 9000 | 3000 | 完成基础施工。 | 5000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月 | 莆田市庄严苑工艺品有限公司 | 王剑涯13905046000 | 华林经济开发区管委会 | 曾志聪18850998008 | 陈丽萍
11 | 新步鞋业扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地25亩，总建筑面积2.2万平方米，建设2幢厂房，1幢宿舍楼及配套设施建设，年产各类模具4000副。 | 2015-2016 | 6000 | 3000 | 一座厂房及一座宿舍楼竣工。 | 3000 | 上半年竣工投产。 | 无 | 6月 | 莆田市新步鞋业有限公司 | 林伟德13850215959 | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616 | 陈丽萍
12 | 鸿圣纸业扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地26亩，总建筑面积2.5万平方米，建设2幢厂房，1幢研发楼、1幢仓库及配套设施建设，年产红木家具300套，工艺品1.1万件。 | 2016-2017 | 6000 | 3000 | 施工图设计。 | 3000 | 上半年动工，下半年竣工。 | 5月 | 无 | 福建鸿圣纸业有限公司 | 王辉煌18950059999 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
13 | 锐马电气扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地23亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 5000 | 2500 | 建设工程规划许可证办理。 | 2500 | 上半年动工，下半年竣工。 | 5月 | 无 | 锐马（福建）电气有限公司 | 林金田 13706053848 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
14 | 腾辉木雕工艺 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地17亩，厂房及配套设施建设。 | 2015-2016 | 8000 | 4000 | 一期3座厂房竣工。 | 4000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月 | 莆田市腾辉木雕工艺有限公司 | 郑春晖13607528349 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926 | 陈丽萍
15 | 艺峰工艺厂扩建 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地5亩，厂房及配套设施建设。 | 2015-2016 | 1000 | 500 | 厂房主体施工。 | 500 | 上半年竣工，第三季度投产。 | 无 | 6月 | 城厢区艺峰工艺厂 | 刘金坤13808597983 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926 | 陈丽萍
16 | 万升鞋业 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地20亩，厂房及配套设施建设。 | 2015-2016 | 4500 | 1500 | 厂房基础施工。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 6月 | 莆田市万升鞋业有限公司 | 翁国英13808563168 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
17 | 三海鞋材 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地10亩，总建筑面积2.5万平米,建设3幢厂房,新增8条流水线。 | 2015-2016 | 2500 | 1000 | 3幢厂房主体施工。 | 1500 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 6月 | 莆田市三海鞋材有限公司 | 赵庆宗13905949518 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
18 | 金伯爵珠宝 |  | 工业 | 华林 | 建设综合楼一栋，共6层，建设面积合计6000㎡。 | 2015-2016 | 2000 | 800 | 厂房主体建设。 | 1200 | 预计年底竣工投产。 | 无 | 12月 |  |  |  |  | 陈丽萍
19 | 华源工贸扩建 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 新建1幢厂房、1幢综合楼及配套设施建设。 | 2015-2017 | 4000 | 2000 | 4#厂房主体建设。 | 2000 | 4#厂房6月份封顶并装修，下半年安装设备，年内竣工投产。 | 无 | 12月 | 莆田市华源工贸有限公司 | 许文辉 13599852666 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张亦强 13959586388 | 陈丽萍
20 | 天喔保税物流园 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地约60亩，建设保税区厂房8万平方米，天喔实业1幢1.2万平方米物流仓库及1幢6层办公楼。 | 2015-2016 | 20000 | 10000 | 保税区厂房3层封顶。 | 10000 | 年内物流仓库及办公楼竣工。 | 无 | 12月 | 天喔（福建）食品有限公司 | 周志明 13599017808 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 张伟国
21 | 赛博思(莆田)钢结构房屋工程有限公司建设项目 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地300亩，总建筑面积350542..2平方米。其中：一期总建筑面积148780平方米；二期总建筑面积201762.2平方米。生产以住宅为主的各类钢结构所需主要构配件及配套设施。 | 2013-2016 | 82500 | 30000 | 部分投产。 | 30000 | 钢结构厂房竣工投产，高层建筑主体建设。 | 无 | 12月 | 赛博思（莆田）钢结构房屋工程有限公司 | 蔡玉春 13971000570 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 张伟国
22 | 台湾生物科技绿色食品生产基地（台兴食品) | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地118亩，总建筑面积15.8万平方米，其中生产车间建筑面积2.05万平方米，仓库建筑面积6260平方米，研发办公室建筑面积1.44万平方米，员工宿舍楼建筑面积1.44万平方米，生产台湾特色休闲食品。 | 2012-2016 | 55600 | 30000 | 部分投产。 | 15000 | 上半年1#、2#厂房封顶，8#厂房投产，13#宿舍楼投入使用；下半年9-11#厂房封顶，配套设施建设。 | 无 | 12月 | 福建省台兴实业有限公司 | 余海英 15080151358 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 张伟国
23 | 福建佳牧农牧集团厂房建设 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地80亩，总建筑面积79086平方米，建设标准化仓库、全自动化生产车间，以及配套设施。 | 2012-2016 | 12600 | 6600 | 4幢厂房装修。 | 6000 | 上半年4幢厂房验收，下半年设备安装调试，年底竣工投产。 | 无 | 12月 | 福建省佳牧农牧有限公司 | 林滨冰13860946922 | 灵川镇 人民政府 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
24 | 新兴达饲料厂房及配套设施工程 | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地40亩，建筑面积18442平方米用于厂房和配套设施建设。 | 2014-2016 | 5000 | 3000 | 部分投产。 | 2000 | 10月份建成投产。 | 无 | 10月 | 莆田兴达饲料发展有限公司 | 柯国兴13808594607 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
25 | 华源纺织城 | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地面积500亩，总建筑面积52万平方米，其中一期占地232亩，建筑面积25万平方米。 | 2015-2018 | 150000 | 5000 | 完成场地平整及基础开工。 | 50000 | 厂房于1月份动工建设，上半年建成一幢，下半年安装设备。 | 无 | 12月 | 莆田市华源工贸有限公司 | 许文辉 13599852666 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张亦强 13959586388 | 张伟国
26 | 金彩纸塑扩建（CG挂2013020） | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地19亩，用于厂房及配套设施建设。 | 2015-2016 | 1500 | 500 | 开始基础施工。 | 1000 | 1月份动工建设。 | 1月 | 无 | 莆田市金彩纸塑有限公司 | 彭宗保13905049298 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张亦强13950710229 | 陈丽萍
⑵ | 农林水利17个 | [5 empty] | 251860 | 156050 |  | 55730
1 | 洋西溪整治工程 | 新申报 | 水利 | 龙办 | 整治河道1.2公里护岸、截污、绿化。 | 2015-2016 | 1000 | 200 | 9月份完成施工图预算财审并挂标；10月份开始进场施工。 | 800 | 争取5月份完工。 | 无 | 5月 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
2 | 凤凰山农业观光园 | 新申报 | 农林牧渔 | 龙办 | 征地350亩，涉及征迁户50多户，拟建设长约3公里、宽8米的登山道，建设集旅游、观光、休闲于一体的综合园。 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期规划。 | 3000 | 争取6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 | 黄美光
3 | 下磨溪整治工程 |  | 水利 | 龙办 | 整治河道1.2KM。 | 2015-2017 | 1500 | 300 | 河道清淤整治。 | 800 | 完成1公里河道整治。 | 无 | 12月 |  |  |  |  | 黄美光
4 | 利农（莆田华亭）现代农业综合园区 | 15年 在建 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 一期1100亩，建设无土栽培、产学研中心与观光农业相结合的现代农业综合园区。 | 2013-2016 | 40000 | 36000 | 完成第一、第二平台的大棚搭建，目前正在第三和第四平台护坡及道路施工。 | 1500 | 建设成品加工厂，办公大楼和人工智能化管理大楼。第三平台高档大棚搭建。 | 无 | 12月 | 利农集团福建公司 | 刘 炜18605914911 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 陆建琪
5 | 华亭镇水毁修复工程 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 8个村13个点的水毁工程修复工作。 | 2016 | 1000 |  | 前期规划方案设计。 | 1000 | 3月动工建设。 | 3月 | 6月 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
6 | 小农水西湖溪、前柳溪整治 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 以西湖溪、埔柳溪为主的小流域综合治理。 | 2016 | 1500 |  | 前期规划方案设计。 | 1500 | 3月动工建设。 | 3月 | 12月 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
7 | 木兰溪防洪工程华林段 | 15年 在建 | 水利 | 华亭镇 | 华林段新建堤防9.3公里，主槽护岸1.96公里；堤基防渗处理1.87公里，防汛道路9.3公里，新建水（涵）闸7座、旱闸1座等。 | 2013-2016 | 40500 | 30000 | 基本完成征迁，完成部分土方填筑、基础开挖等土方工程。 | 10000 | 主槽护岸施工，完成堤上路及绿化配套设施。 | 无 | 12月 | 莆田市木兰溪防洪管理处 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
8 | 城厢区花卉世界二期 | 15年 前期 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 二期100亩，在华亭镇濑榜路沿线建设花卉产业示范基地。 | 2016-2017 | 10000 |  | 二期征地已完成80亩和16座坟墓迁移。 | 2300 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 于晓栋
9 | 木兰溪防洪工程华亭段 | 15年 预备 | 水利 | 华亭镇 | 华亭段新建堤防长度16.27km（土堤12.29km，土石复合堤3.98km），加高加固堤防长度0.26km；护坡共16.53km；新建水（涵）闸共11座。概算5.1亿元。 | 2016-2018 | 51000 |  | 前期手续办理。 | 7200 | 元月动工建设。 | 1月 | 无 | 莆田市木兰溪防洪管理处 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
10 | 湄洲湾尾水排放工程及榜头加压泵站项目 | 15年 在建 | 水利 | 灵川镇 | 涉及灵川段9.3公里，在榜头村建立一座15亩加压泵站。 | 2015-2016 | 5000 | 4200 | 完成土地征迁及规划、土地报批。 | 800 | 完成建设并投入使用。 | 无 | 10月 | 市水务集团 | 蔡明宾13859841225 | 灵川镇 人民政府 |  | 林丽娟
11 | 太青海堤加固 | 15年 预备 | 水利 | 灵川镇 | 加固海堤治理。 | 2016 | 700 |  | 前期手续办理。 | 700 | 1月份动工，上半年完工。 | 1月 | 6月 | 灵川镇 人民政府 | 吴清松13799009987 |  |  | 郑锦权
12 | 利角辣木培育基地项目 | 新申报 | 农林牧渔 | 东海镇 | 项目位于东海镇利角村，二期总投资约3000万元，农场面积500多亩。 | 2016-2017 | 5000 |  | 办理前期手续。 | 1800 | 建设2座智能化温控大棚、林下种植辣木100亩。 | 6月 | 12月 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 区交通运输局 | 陈志杰 13859899222 | 刘金杉
13 | 小农水海头溪、团结溪整治 | 15年 前期 | 水利 | 东海镇 | 对海头溪、团结溪进行整治。 | 2015-2016 | 1800 | 300 | 前期手续办理，工程招标。 | 1500 | 完工。 | 无 | 6月 | 东海镇人民政府 | 陈永光18850977778 |  |  | 刘金杉
14 | 东海镇海堤除险加固工程 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 涉及东海村、蔡厝村、西厝村海堤除险加固。 | 2016 | 700 |  | 前期手续办理。 | 700 | 1月份动工，6月份完工。 | 1月 | 6月 | 东海镇人民政府 | 陈永光18850977778 |  |  | 刘金杉
15 | 常太镇山渡片农业综合开发项目 | 新申报 | 农林牧渔 | 常太镇 | 建设面积5200亩，修建拦河坝、衬砌排水沟、排灌渠、截水沟、排渍沟、蓄水池、河道护、涵洞和机耕路等。 | 2016 | 560 | 30 | 已委托设计单位勘测丈量和设计。 | 530 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 常太镇人民政府 | 吴晋春 13850253898 | 陈梅爱
16 | 常太镇渡里溪、珠口溪综合整治工程 | 新申报 | 水利 | 常太镇 | 渡里溪清淤河道1.34公里，采用干砌石挡墙护岸1.79公里；珠口溪河道清淤等综合整治。 | 2015-2016 | 1600 | 20 | 已委托设计单位勘测丈量和设计。 | 1600 | 基本建成。 | 1月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 常太镇人民政府 | 吴晋春 13850253898 | 陈梅爱
17 | 莆田市东圳水库水环境综合治理工程 |  | 水利 | 常太镇 | 生态环境综合整治工程：南浦等水源工程建设、外度及双溪口引调水工程建设；东圳水库大坝除险加固等；流域内集镇区生活污水截污与库滨带生态建设，入库河道整治、生态林建设和水土保持，农业面源污染整治、畜禽养殖污染整治、矿山整治以及保护区土地征迁、居民搬迁。 | 2015-2018 | 85000 | 85000 | 房屋丈量97.14%；林（果）地及地面附着物已丈量1104宗约750亩。 | 20000 | 完成大坝除险加固，库区污水治理、安置房地块6月份动工建设。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈梅爱
⑶ | 交通路网类13个 | [5 empty] | 1040171.47 | 62550 |  | 140250
1 | 洋西公交配套设施始末站 | 新申报 | 交通 | 龙办 | 拟征地10亩，在洋西建设公交始末站。 | 2016-2018 | 5000 |  | 正在征地并进行前期规划。 | 2000 | 争取6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
2 | 广化路至旅游路连接线 |  | 交通 | 凤办 | 长3.8公里，宽11.5米。 | 2016-2017 | 7000 |  | 前期规划，手续办理。 | 5000 | 4月份动工建设。 | 4月 | 无 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 区交通局 | 苏啟泰 13808562896 | 黄美光
3 | 山区村道路硬化工程 |  | 交通 | 凤办 | 对山区村道路进行硬化提升。 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 5000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
4 | 木兰大道一期工程 | 15年 在建 | 交通 | 华亭镇 | 建设起点从324国道开始，终点至城港大道，道路全长10.9km，路幅为60m，双向6车道，采用沥青混凝土路面；建设内容主要包括路基、路面、人行道、绿化带、桥梁、交通安全设施、雨污水管道、电力、电信、照明建设等。 | 2015-2018 | 187000 | 40000 | 基本完成地面坟墓迁移，房屋共丈量确认5.7万平方米；5个安置区完成建筑方案设计及4个安置区丈量。 | 20000 | 樟塘段6月动工建设，完成桥涵下部结构的施工，路基工程及管线工程完成30%。 | 无 | 12月 | 莆田市城市建设投资开发有限公司 | 黄剑辉 13860952645 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585 | 于晓栋
5 | 县道X281城厢区环山旅游路 | 15年 在建 | 交通 | 华亭镇 | 起点位于城厢区常太镇松峰村（东圳水库管理局），与县道X223线平交， 终点位于龟山寺，全长19.710公里，路基宽11.5米，设计行车时速30km/h按三级公路标准建设。 | 2015-2017 | 6100 | 4200 | 已完成地面物清理，施工便道。 | 1900 | 完成华亭龟山示范段道路建设 | 无 | 12月 | 城厢区交通工程有限公司 | 郑黎明13706061588 | 城厢区 交运局 | 陈志杰 13859899222 | 于晓栋
6 | 龟山路（X281龟山至濑榜路） | 15年 前期 | 交通 | 华亭镇 | 起点位于K0+000龟山，终点为华亭镇人民政府西侧。路线全长14.88公里，采用三级公路标准设计，路基宽度为9.5m，行车速度为30km/h，双向两车道。 | 2016-2018 | 22571.47 | 1000 | 各项前期手续正在办理，规划选址意见书编制中。 | 10000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 区交通运输局 | 苏启泰 13808562896 | 于晓栋
7 | 联十一线 | 15年 在建 | 交通 | 灵川镇 | 全线主线按一级公路47.219公里，设计时速80公里双向准8车道，路基宽度35.5米，辅路全长44.614公里，路基宽为2*8.25米，有特大桥6座，大、中、小型桥梁共35座，互通式立体交叉13处，分离式立体交叉11座，涵洞47道，通道11道。灵川段3.9公里。 | 2016-2018 | 570000 | 10000 | 完成填土工程。 | 40000 | 完成部分路坯建设。 | 无 | 12月 |  |  |  |  | 郑锦权
8 | 笏枫公路东海集镇路段综合提升工程 | 新申报 | 交通 | 东海镇 | 示范段总长约1公里，项目主要对该1公里路段两侧建筑物立面进行改造，工程造价约1000万元。 | 2016 | 1000 | 200 | 预计11月施工招标，12月动工建设。 | 800 | 完工。 | 1月 | 2月 | 东海镇人民政府 | 沈国发13959591518 |  |  | 刘金杉
9 | 忠惠路道路工程 | 15年 预备 | 交通 | 东海镇 | 道路总长1.1公里，路幅 24米，总造价约1800万元。 | 2016 | 1800 | 100 | 完成征地、拆迁工作。 | 900 | 完工。 | 4月 | 8月 | 东海镇人民政府 | 王漠兵13666905272 |  |  | 刘金杉
10 | 金桥路道路工程 | 15年 预备 | 交通 | 东海镇 | 道路总长2公里，路幅12米，总造价约2000万元。 | 2016 | 2000 | 50 | 已完成大部分前期手续，已委托中介对施工图进行图审，之后办理招投标手续。 | 1950 | 完工。 | 4月 | 8月 | 东海镇人民政府 | 沈国发13959591518 |  |  | 刘金杉
11 | 常太镇东青村道路改造及基础设施建设 | 新申报 | 交通 | 常太镇 | 进村道路停车场，桥、水坝、道路改造。 | 2016 | 700 |  | 前期规划设计。 | 700 | 1月份动工建设。 | 1月 | 6月 | 常太镇东青村 | 林世训 118396000611 | 常太镇人民政府 | 林天虎 13959513311 | 吴建銮
12 | 滨海大道拓宽（城厢段） | 15年 在建 | 交通 | 东海镇 灵川镇 | 滨海大道（城厢段）全长14.16km，道路红线60m，双向8车道加辅道。东海段4.8公里，灵川段9.3公里。 | 2016-2018 | 190000 |  | 完成110万方填土，部分路基建设。 | 37000 | 完成灵川段填土工程。 | 无 | 无 | 东海镇人民政府 | 陈永光18850977778 |  |  | 郑锦权
13 | 笏枫公路改扩建工程（县道X208东龙线城厢段） | 15年 预备 | 交通 | 灵川镇 东海镇 | 路线长15.894公里，东海段4.8公里，灵川段9.9公里，其中以实施段落5.095公里。按全线采用二级公路标准(兼市政主干道功能），设计时速为60公里/每小时，路基宽度35米。 | 2016-2017 | 37000 | 7000 | 征迁等各项前期工作完成，正在办理农转用手续。 | 15000 | 进入路基、路面的施工阶段。 | 1月 | 12月 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 区交通运输局 | 陈志杰 13859899222 | 郑锦权
⑷ | 城建环保80个 | [5 empty] | 3234117 | 792440 |  | 715660
1 | 恒大御景半岛 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地260亩，总建筑面积32万平方米，规划建设学校、商业街、江滨景观长廊、花园洋房、顶级名品店、罗马喷泉广场等五大活动广场，集都市休闲、旅游、文化、登山、摄影、美食、酒店、购物等多功能于一体，以时尚文化体验消费为核心的都市商业文化综合体。 | 2015-2018 | 270000 | 160000 | 目前商住楼正在桩基施工，别墅桩基完成4栋地下墙柱钢筋绑扎。 | 100000 | 完成别墅区建设，高层主体施工。 | 无 | 12月 | 金碧置业有限公司 | 邓满连 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 黄美光
2 | 雅颂居 | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 建设20幢高层商住楼，总建筑面积353348平方米。 | 2014-2016 | 140000 | 110000 | 年底20幢全面封顶，小区景观园林、管网等配套建设。 | 30000 | 完成外墙装修及进行配套设施建设，全面竣工。 | 无 | 12月 | 富安置业有限公司 | 陈万全1379966986 | 龙桥街道 办事处 | 陈建华13599898001 | 黄美光
3 | 骏欧龙盘（含鲤鱼山片区二期安置房） | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 占地56.3亩,其中安置房30亩，出让地26.3亩，安置地块建筑面积约为8.95万平方米，拟建6幢高层安置房及商品房。 | 2014-2016 | 87000 | 82000 | 1-8#已主体封顶并外墙装修。9-12#主体建设中。13#投入使用。 | 5000 | 全面封顶，进行外墙装修并投入使用。 | 无 | 10月 | 莆田骏欧置业有限公司 | 杨常青 13808581200 欧国义 13860958111 | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 | 黄美光
4 | 凤凰城 | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 占地71.3亩，总建筑面积18.36万平方米。 | 2016-2019 | 36720 | 25000 | 完成开炸石头及土方清运。年内完成。 | 5000 | 上半年动工建设。 | 6月 | 无 | 莆田市凤达房地产有限公司 | 林凤鸣13905041868 | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 | 黄美光
5 | 京都国际金融中心 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地33亩，建筑面积约15万平方米，建设2幢商住房。 | 2016-2019 | 160000 | 63000 | 场地平整、地质勘查等前期已完成，现正在进行方案设计调整。 | 10000 | 争取6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 京都房地产开发有限公司 | 潘志明13950760629 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 | 黄美光
17 | 泗华滨溪二期安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 龙办 | 占地130亩，总建筑面积29万平方米，建设15幢安置房和一座幼儿园。 | 2015-2017 | 200000 | 110000 | 正在进行地下室施工。 | 80000 | 部分建筑封顶。 | 无 | 12月 | 中建美嘉房地产有限公司 | 陈雨仁 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 黄美光
18 | 东圳库区安置房建设（洋西五期） | 15年 预备 | 棚户区 | 龙办 | 占地163.1亩，安置房建设面积23.25万平方米，预计建设套数1700套。 | 2016-2019 | 150000 |  | 基本完成征迁工作，9月底净地挂牌。 | 80000 | 完成基建手续办理，6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 区城建前期办 | 黄捷男13607539891 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
35 | 电商未来城周边配套道路建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 城常路北侧（洋西四期）周边道路配套工程：书院路、山兜路、规划路一路（山兜路-荔涵大道段）、规划路二路（书院路-城常路）4条道路及周边绿化配套工程建设，道路总长约2公里。洋西电商城至整村改造项目安置地周边配套工程建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 正在规划设计。 | 5000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
36 | 龙办城市慢道系统建设 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 1、东圳渠道凤凰山至市政府段西侧慢道建设：长1.2公里、宽3米的步行慢道建设。2、泗华老叶树至东圳水库坝头慢道：拟扩宽征地,建设长约0.8公里、宽3米的步行慢道。 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划。 | 3000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959陈俊成13559389099 | 黄美光
37 | 泗华滨溪小区一期配套道路建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 规划一路、规划二路两条路全长约1083米。其中规划一路北起泗华安置区（二期）北侧，南至泗华路，道路全长880.596米，规划道路红线宽度24米；规划二路西起规划二路，东至荔涵大道，道路全长203.418米，规划道路红线宽度24米。 | 2016-2017 | 3000 |  | 正在规划设计。 | 3000 | 1月份动工建设。 | 1月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 黄美光
38 | 龙桥环卫作业基地 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 拟在洋西征地10亩，建设垃圾转运站、环卫机械车辆停放场地。 | 2016-2017 | 2000 |  | 正在征地并办理前期手续。 | 500 | 争取6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
6 | 凤凰山铂郡 | 是 | 房地产 | 凤办 | 占地70亩，总建筑面积约为42563.99平方米，建设46幢多层住宅及公共配套设施、绿化、道路等。 | 2014-2016 | 52797 | 25000 | 凤凰山铂郡共46栋，已经动工的有28栋，15栋已封顶。 | 28000 | 12月份全部竣工。 | 无 | 12月 | 聚昌置业 | 张桂花13599555451 |  |  | 陈志挺
19 | 新塘南景安置房建设 | 是 | 棚户区 | 凤办 | 涉及拆迁户157户，涉及拆迁面积约6万平方米，建设安置房10栋，建筑面积10万平方米。 | 2016-2019 | 35000 |  | 总平及建筑方案修改完善。 | 15000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
39 | 广化路延伸段 |  | 市政设施 | 凤办 | 路长2.5公里，宽28米，包括人行道、绿化带、桥梁、照明建设等。 | 2016-2018 | 9800 |  | 前期规划，手续办理。 | 6000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
40 | 钟潭至广化寺慢道建设 |  | 市政设施 | 凤办 | 钟潭至广化寺慢道建设全长约3.5公里。 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
41 | 广化寺停车场 |  | 市政设施 | 凤办 | 占地面积8亩。 | 2016-2016 | 3000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 |  |  |  |  | 吴文恩
42 | 南门白改黑改造工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 南门路、南园路、壶山路、胜利路等道路白改黑工程，及改造两污水管约5000米及雨水收集井等配套设施建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 4000 | 5月份动工建设。 | 5月 | 无 | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新13607510153 | 城厢区人民政府 |  | 陈志挺
43 | 三塘白改黑改造工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 筱塘南街、广化路、新梅路、新季路等路段白改黑工程。 | 2016-2017 | 2000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
7 | 凤翔城 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地55亩，总建筑面积13.28万平方米，建设10幢商住楼。 | 2012-2016 | 35000 |  | 完成主体建设。 | 5000 | 2016年完工投入使用。 | 无 | 12月 | 莆田市凤达房地产有限公司 | 林凤鸣13905041868 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 | 黄光明
8 | 富邦学苑 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地100亩,建设14栋商住楼，建筑面积约31万平方米。 | 2009-2016 | 105400 |  | 1#-5#楼投入使用，6#-9#上半年实现动工，11#-14#主体建设。 | 15000 | 主体完工。 | 无 | 12月 | 莆田市富邦房地产开发有限公司 | 林凤飞 13905948223 | 霞林街道 办事处 | 陈 扬13950729944 | 黄光明
9 | 莆田市海峡广场 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地145亩，总建筑面积30万平方米，地下室2层。共建设10幢30层商住楼，1幢18层廉租房，1幢4层综合体。 | 2012-2016 | 100000 |  | 完成桩基施工。 | 35000 | 主体建设。 | 无 | 无 | 莆田市海峡置业房地产有限公司 | 林茂苍 18805045366 | 霞林街道 办事处 | 胡洪九13850293039 | 黄光明
10 | 凤达飞跃楼 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地12.21亩,建筑面积2.98万平方米，建设2幢18层商住楼。 | 2014-2016 | 10000 |  | 主体建设，部分建成。 | 1000 | 完工投入使用。 | 无 | 12月 | 莆田市凤达房地产开发有限公司 | 林凤鸣13905041868 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18950795178 | 黄光明
11 | 木兰(联创）国际广场 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地140亩，总建筑面积37万平方米，建设国际名品酒店、标准真冰溜冰场、五星级豪华影城等，集都市休闲、旅游、文化、运动、娱乐、美食、酒店、购物等多功能于一体的商业文化综合体。 | 2012-2016 | 242000 |  | A区一季度交房，B区上半年商业验收，C区下半年主体封顶。 | 5000 | 主体建设。 | 无 | 12月 | 莆田联创世纪投资有限公司 | 陈 健 13950189232 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
12 | 木兰金融财富中心 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地300亩，建设大型购物中心、5A级写字楼、商业街、SOHO公寓及住宅等一体的城市综合体。 | 2012-2016 | 315000 |  | 四个地块，其中商业两个、住宅两个，二期12月份交付使用。商业年底开业。 | 50000 | 主体工程完工。 | 无 | 12月 | 莆田市城市投资开发有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 柳军勇 13959590911 林朝阳13706058998 | 肖志雄
20 | 中央商务区-肖厝安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地65.43亩，总建筑面积18.71万平方米；分两期建设,其中一期安置房1#-6#楼建筑总面积约13.38万平方米，1-3#32层、4#26层、5#22层。 | 2014-2016 | 60000 |  | 1－6#楼竣工验收并完成配套设施； 7－9#楼主体工程建设。 | 5000 | 年底主体封顶。 | 无 | 12月 | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 周东明13859820368 | 肖志雄
21 | 中央商务区-下黄安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地43亩，建筑面积9.96万平方米，共建设5幢安置房，其中14#-17#32层、18#18层。 | 2012-2016 | 30200 |  | 14#、15#、16#、17#完成主体工程，18#A区至8层；B区2主体施工。 | 1000 | 主体建设。 | 无 | 无 | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
22 | 顶墩片区改造安置房（7#-8#） | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 建筑面积5万平方米，共建设2幢安置房。 | 2010-2016 | 10000 |  | 7#、8#主体施工。 | 3000 | 年底主体封顶。 | 无 | 12月 | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 肖志雄
23 | 霞林片区改造安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地219亩，建筑面积58.58万平方米，其中住宅建筑面积约42.5万平方米。共建26幢安置房。 | 2013-2016 | 320000 |  | A区封顶B区7#-14#楼地下室桩基施工完成。C区桩基施工基本完成。 | 60000 | 主体建设。 | 无 | 无 | 福建新元投资有限公司 | 左浩杰 18650202551 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 | 肖志雄
24 | 坂头10#经济适用房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地8亩，总建筑面积30000平方米，建设2幢经济适用房，以及配套设施。 | 2014-2016 | 8000 |  | 施工至8层板面。 | 2000 | 封顶装修。 | 无 | 12月 | 福建省宇威房地产有限公司 | 张承宏 18039096609 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 周东明13859820368李晓忠 13706068600 | 肖志雄
25 | 棠坡安置房（万达指挥部） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地11亩，总建筑面积2.8万平方米，建设2幢安置房。 | 2016-2019 | 15000 |  | 征迁扫尾；四季度基建手续办理。 | 5000 | 主体建设。 | 6月 | 无 | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新 13607510153 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 周东明13859820368 | 肖志雄
44 | 北渠慢道建设工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 两侧各5.5公里，建设步行慢道、休闲亭等配套设施，新增绿地面积17公顷。 | 2015-2016 | 2000 |  | 一期工程建设完工。 | 500 | 2016年完成5.5公里慢道建设。 | 无 | 12月 | 区住建局 | 徐一鸣 13860989166 | 霞林街道 办事处 | 黄顺华18206002001 | 肖志雄
45 | 延寿路南伸工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 延寿路顶墩段全长940米，路幅40米，6车道。 | 2016-2018 | 5000 |  | 完成征迁，前期手续办理。 | 4500 | 完工投入使用。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
46 | 八二一街南伸工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 延寿路顶墩段全长940米，路幅40米，6车道。 | 2016-2018 | 4500 |  | 完成征迁，前期手续办理。 | 3000 | 完工投入使用。 | 6月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 陈 扬13950729944 | 肖志雄
47 | 胜利路（荔园路——城港大道）市政工程 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 全长763米，道路宽度40米，按城市主干道、双向六车道设计，设计行车速度为40千米/小时，沿线设3个平面交叉口，一个立面交叉口。主要进行路基工程、路面工程、雨污管道、电缆沟、道路照明工程和道路配套设施等建设。 | 2016-2018 | 5500 |  | 完成设计。 | 5500 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 周东明13859820368 | 黄光明
48 | 学园路（荔园路——木兰溪）市政工程 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 全长544米，道路宽度40米，按城市主干道、双向六车道设计，设计行车速度为40千米/小时，沿线设3个平面交叉口。主要进行路基工程、路面工程、雨污管道、电缆沟、道路照明工程和道路配套设施等建设。 | 2016-2018 | 3200 |  | 完成设计。 | 3200 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新 13607510153 | 霞林街道 办事处 | 周东明13859820368 | 黄光明
49 | 滨溪北路 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 自木兰水闸至江边排涝闸，长8公里，宽24米，包括公交停靠站、街头广场等。 | 2016-2018 | 32000 |  | 完成征迁及前期手续办理。 | 6000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
50 | 钟潭溪中桥 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 建设1座中桥，全长450米。 | 2016-2018 | 2500 |  | 完成桥梁设计及预算财审招投标。 | 2500 | 6月份动工建设。 | 6月 | 12月 | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新 13607510153 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 黄光明
51 | 小区基础设施改造提升 |  | 市政设施 | 霞办 | 嘉新建材市场、下黄安置区等小区提升改造。 | 2016 | 1000 |  | 前期摸底排查。 | 1000 | 工程建设。 | 5月 | 12月 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 区水务局 | 杨 勇 18159003150 龚 勇 13615999588 | 肖志雄
13 | 万信星城 | 15年 在建 | 房地产 | 华亭镇 | 占地25.8亩，建筑面积3.5万平方米，商业面积6900平方米。 | 2014-2015 | 20000 | 19800 | 3栋住宅楼已封顶，并完成外装，正在落架，商业楼主体已完工，正在外墙装修。 | 200 | 上半年竣工验收，并交房。 | 无 | 6月 | 福建万兴伟业房地产开发有限公司 | 纪正敏 13559110808 | 华亭镇 人民政府 | 林根13850250059 | 王乌妹
14 | 信和源—华庭 | 15年 在建 | 房地产 | 华亭镇 | 占地17.4亩，建筑面积约2.7万平方米。 | 2014-2016 | 15000 | 14800 | 已封顶，完成90%的外墙装饰。 | 200 | 上半年完成配套设施，并交付使用。 | 无 | 6月 | 信和源（福建）置业有限公司 | 李荣清13305048888 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 陆建琪
15 | 祥和·木兰印象 | 15年 预备 | 房地产 | 华亭镇 | 占地60亩，总建筑面积129958.33平方米，建设商业、住宅楼，以及配套设施。 | 2014-1016 | 86000 | 85800 | 7月底已动工，正在桩基建设。 | 200 | 三季度完成封顶80%，年底部分外墙装修完成。 | 无 | 12月 | 莆田市祥和房地产开发有限公司 | 陈国祥 13905042662 | 华亭镇 人民政府 | 林根13850250059 | 陆建琪
16 | 天誉首府 |  | 房地产 | 东海镇 | 占地145亩，商业面积1.8万平方米，住宅面积17.5万平方米。 | 2014-2016 | 50000 | 37000 | 完成一期建设。 | 13000 | 二期封顶装修。 | 无 | 12月 |  |  |  |  | 郑尚庆
26 | 三紫片区改造建设 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地296亩，三紫路周边改造项目。新建建筑面积40万平方米。 | 2016-2019 | 150000 |  | 已基本完成一期约30亩安置区的征地和清树，房屋、厂房正在丈量和评估。 | 15000 | 完成部分土地挂牌出让，房屋拆迁,安置房6月动工建设。 | 6月 | 无 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 连益斌 13599003031 | 于晓栋
27 | 山牌片区改造安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 建设3幢，占地面积约17亩，建筑面积约7.8万平方米。 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期手续办理。 | 2000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
28 | 濑榜路拓宽整治圳头安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 位于圳头村，建筑面积约9.8万平方米。 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期手续办理。 | 2000 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
29 | 华亭镇溪滨路后山安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地20亩，新建建筑面积3万平方米。 | 2016-2017 | 9000 |  | 已完成征地15亩。 | 2800 | 6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
52 | 溪滨路道路工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 华亭镇 | 城市二级主干路，计算行车速度40kn/h，规划道路宽度30m，路面结构计算荷载BZZ-100标准轴载，路线全长为3.359km，道路设施等。 | 2012-2017 | 7200 | 6000 | 启动后山段征迁，和1.2千米路面硬化。 | 1200 | 一季度打通后山段。 | 无 | 3月 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
53 | 华亭镇小城镇市政道路设施建设 | 15年 在建 | 市政设施 | 华亭镇 | 建设镇区的万圳路、华前路、濑华路、南庄尾厝路等华亭小城镇集镇区的路网设施建设。 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期手续办理。 | 2500 | 3月动工建设。 | 3月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
54 | 华亭环卫设施建设 | 新申报 | 市政设施 | 华亭镇 | 建设埔柳村垃圾消纳厂、垃圾中转站；配备垃圾压缩运输车6部，主干道配置垃圾箱等环卫设施。 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 6月动工建设。 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 于晓栋
30 | “一横三纵”青山安置区建设 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地35亩，建筑面积35398平方米，建设28幢安置房。 | 2016-2018 | 9500 |  | 完成土地平整及规划设计。 | 5000 | 完成安置房主体，配套建设。 | 1月 | 12月 | 灵川镇人民政府 | 蒋万顺13905047716 | 灵川镇 人民政府 |  | 陈洪武
31 | 滨海大道扩建榜头安置区建设 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地33.4亩，建筑面积28102平方米，建设25幢安置房。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计。 | 5000 | 完成安置房主体，配套建设。 | 1月 | 12月 | 灵川镇人民政府 | 蔡明华13950706633 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
32 | 滨海大道扩建太湖安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地30亩，建设总面积26235平方米，建设20幢安置房。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计。 | 5000 | 完成安置房主体，配套建设。 | 1月 | 12月 | 灵川镇人民政府 | 黄星星18905942880 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
33 | “联十一线”柯朱、下尾安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地35亩，建设柯朱和下尾安置区。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计。 | 3000 | 主体完成建设。 | 6月 | 无 | 灵川镇人民政府 | 杨少龙13599024123方晖13860997689 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
34 | 灵川何寨集镇片区改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 灵川镇 | 项目分成四期，一二期占地面积65亩，涉及户数110户，建筑面积5.14万平方米。二期占地面积200亩，涉及户数160户。三期占地面积15亩，建筑面积2.5万平方米。 | 2016-2025 | 151000 |  | 一二期完成规划设计调整，三四期前期规划摸底。 | 5000 | 争取上半年动工建设。 | 6月 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 许晋芳13860996226 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
55 | 东海垃圾转运站建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 东海镇 | 占地5亩，含管理房一栋400平米，转运站一栋（10米*10米*7米，仓库一座、车棚、绿化、砌坡等。 | 2016 | 600 |  | 办理前期手续。 | 600 | 完工。 | 3月 | 10月 |  |  |  |  | 刘金杉
56 | 常太镇污水管网建设（一期） | 新申报 | 市政设施 | 常太镇 | 建设东青、东太、常太、松峰、长基、洋边等村的管网建设。 | 2016 | 1000 |  | 前期规划设计。 | 1000 | 1月份动工建设。 | 1月 | 9月 | 常太镇人民政府 | 蔡建成 13859885588 |  |  | 吴建銮
57 | 华林开发区基础设施建设 | 15年 在建 | 市政设施 | 华林 | 后角路改造、利民路（福厦路-燎原段）改造、创业路（华林路—村道）、华林路西延市政道路、支一路（万升－三海）市政道路、支二路（腾达路－滨江路）市政道路。 | 2015-2016 | 2000 | 500 | 施工方案设计。 | 2000 | 部分路段通车。 | 6月 | 12月 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 陈丽萍
58 | 华林园区污水处理工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 华林 | 华林园区2公里污水管网建设，建设一个污水处理厂。 | 2016 | 500 | 150 | 施工图设计。 | 500 | 完成2公里污水管网建设。 | 2月 | 12月 | 区住建局 | 徐一鸣 13174550098 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913 | 陈丽萍
59 | 太湖园区污水管网建设工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 太湖 | 太湖园区3公里污水管网建设。 | 2016 | 500 | 150 | 前期工作开展。 | 500 | 完成3公里污水管网建设。 | 2月 | 12月 | 区住建局 | 徐一鸣 13174550098 | 区住建局 | 张亦强13950710229 | 陈丽萍
60 | 白洋幸福家园 |  | 美丽乡村 | 凤办 | 白洋村旧村改造及基础设施配套建设等。 | 2016-2018 | 10000 |  | 正在摸底丈量。 | 2000 | 5月份动工建设。 | 5月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
61 | 县级土地整理开发项目 | 新申报 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 以隆兴、埔柳、五云三个村共整理开发土地600亩。 | 2016 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 3月动工建设。 | 3月 | 12月 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
62 | 华亭镇幸福家园-云峰村试点建设 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 旧村拆除约17万平方米，拆迁户675户398座旧房3092人，拆旧面积22.8万平方米，整理土地279亩，其中复垦271亩，新增增减挂钩指标256.7亩。新村占地168亩，其中过山60亩、马园108亩，共建设8万多平方米安置房新区和基础设施配套工程，村庄整治、立面改造，建设生态文化公园、登山步道。 | 2013-2016 | 20500 | 17700 | 1过山安置区224户楼房正在内外墙等配套设施建设。2、马园新区正在办理林业用地审批。 3、委托市建筑设计院进行建筑方案设计。 | 2800 | 完成村庄整治、立面改造，过山小区配套基础设施建设。马园安置房年底部分建成。 | 无 | 12月 | 华亭镇云峰村委会 | 高国泉 13905046133 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
63 | 华亭镇幸福家园-隆兴村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 拆旧300多户，约8万平方米；新建区占地41亩，共建设105幢安置房；新增增减挂钩指标约136亩。 | 2014-2016 | 12000 | 11400 | 24幢全部封顶，已完成50%外墙装修，市政配套设施正在完善设计；复垦土地120亩完成初验。 | 600 | 完成村庄环境整治，绿化提升。 | 无 | 3月 | 华亭镇隆兴村委会 | 王丽香 13656993186 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 于晓栋
64 | 华亭镇幸福家园-园头村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 旧村拆除、村庄整治、公园建设。 | 2014-2016 | 10000 | 9000 | 9幢全部封顶，正在外墙装修，配套设施已委托设计。 | 1000 | 完成村庄古民居修缮工作。 | 无 | 10月 | 华亭镇园头村委会 | 龚以松18059509559 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
65 | 华亭镇幸福家园-五云村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 新建区面积约20亩，计划建房100套，拆除旧房，土地流转约80亩；建设五院桥从五云至院后桥约长55m，桥面宽8m，征地面积约为3亩；云顶路从新建区至岭顶道路约长1000m，宽6m；建设官帽山农民休闲公园面积约为165亩；6层综合大楼面积约为1440平方米。 | 2014-2016 | 12000 | 8050 | 已拆除房屋建筑面积37982平方米，新增占地面积52亩，平整土地45亩，拆旧复垦正在预算。新建区地基建设中。 | 3800 | 上半年完成新建区主体建设，下半年完成市政配套设施建设。 | 无 | 12月 | 华亭镇五云村委会 | 林玉满 13808586916 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 王乌妹
66 | 华亭镇幸福家园-埔柳村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 土地整理（拆旧复垦约50亩，兰溪支流西湖溪埔柳段进行护岸建设，长2.2公里，护岸整治后两岸将新增耕地约100亩）；新建社区服务中心项目，建筑面积750平方米。 | 2015-2018 | 10000 | 200 | 正在建设方案报批中。 | 2000 | 6月份完成拆旧复垦并上报验收；服务中心及配套设施12月份完工。 | 无 | 6月 | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 于晓栋
67 | 华亭镇幸福家园-西许村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 完成3条村道的硬化、建设木兰溪西许支流沿岸的景观绿岛，配套激情广场，完成三紫路两侧绿化，完成将军岩公园、农家乐、公测、停车场、公交停靠站等。 | 2015-2018 | 1000 | 200 | 完成建设方案报批。 | 2000 | 6月开工建设。 | 6月 | 无 | 西许村委会 | 刘国枝13799665315 | 华亭镇 人民政府 | 吴国良 13607537555 | 于晓栋
68 | 华亭镇幸福家园-万坂村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 旧村拆除面积约6万平方米，新增耕地面积约64亩。新村建设占地35亩，可安置121户复式套房户，其余的多层套房安置。 | 2014-2016 | 10000 | 6000 | 新建区已完成土地平整。 | 3100 | 上半年完成拆旧复垦工作，12月份新建区封顶。 | 无 | 12月 | 万坂村委会 | 蔡建政1379965272 | 华亭镇 人民政府 | 吴国良 13607537555 | 于晓栋
69 | 灵川镇美丽乡村建设 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 全面对全镇15个村庄按照“五清楚”建设内容进行美丽乡村建设。 | 2016-2020 | 50000 |  | 部分动工。 | 3000 | 完成5个乡村立面、道路、环境卫生整治。 | 1月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 杜金发13808590909 | 灵川镇 人民政府 |  | 陈洪武
70 | 灵川镇幸福家园建设 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 1、径里村幸福家园建设；2、桂山村幸福家园建设；3、书峰村幸福家园建设；4、下尾村幸福家园建设。 | 2016-2020 | 30000 |  | 旧村复垦、安置区、景观带建设。 | 15000 | 部分村完成建设，并进一步提升形象。 | 1月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 相关挂钩领导 | 灵川镇 人民政府 |  | 陈洪武
71 | 灵川镇环境综合整治 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 清理历史遗留垃圾，购置垃圾车，改造清洁楼等，对全镇畜禽养殖场拆除，垃圾清理及土地整理复垦。 | 2016-2020 | 3000 |  | 完成清洁楼改造及垃圾车购买，全面清理卫生死角。 | 1500 | 环卫工作硬件、软件设施健全。 | 1月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 郑婷婷13859890603 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
72 | 坪洋村西头拆旧复垦新村建设项目 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 东海镇 | 拆旧房涉及88幢184户。通过拆旧复垦，可复垦整理耕地面积86亩，新村占地面积38亩,总建筑面积约4万平米。 | 2016-2018 | 10000 | 500 | 已经申请办理用地手续，预计年底完成一期的拆除工作。 | 4000 | 安置房动工建设，完成建筑面积约1万平米。 | 2月 | 无 | 东海镇人民政府 | 沈国发13959591518 |  |  | 郑尚庆
73 | 上亭村美丽乡村建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 上亭村道立面综合提升以及农村环境、卫生整治。 | 2016 | 2000 |  | 设计已经完成图审，正在编制预算。 | 2000 | 完工。 | 1月 | 4月 | 东海镇人民政府 | 黄智强13950771373 |  |  | 刘金杉
74 | 上图、利角、蔡亭村庄整治 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 包括上亭、上图立面改造，以及四个村的农村环境、卫生整治。 | 2016 | 2000 |  | 上图村完成施工招标。 | 2000 | 完工。 | 1月 | 3月 | 东海镇人民政府 | 许庆明13905040803 |  |  | 刘金杉
75 | 常太村东青村省级环境整治项目 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 东太桥至停车场道路扩宽、停车场、水坝、绿化等。 | 2016 | 800 |  | 前期规划设计。 | 800 | 1月份动工建设。 | 1月 | 9月 | 常太镇东青村 | 林世训 118396000611 | 常太镇人民政府 | 林天虎 13959513311 | 吴建銮
76 | 常太镇岭下村空中栈道工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设悬空钢结构的凌空玻璃栈道250米，山体灌浆加固。 | 2016 | 650 |  | 前期规划设计。 | 650 | 3月份动工建设。 | 3月 | 12月 | 常太镇岭下村 | 陈美金 13626921216 | 常太镇人民政府 | 许燕桢 13860905643 | 陈梅爱
77 | 常太镇下莒村旧村复垦工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 拆除旧宅235栋建筑面积6.9万平方米，涉及7个村民小组232户1184人，共整理复垦土地130亩。 | 2016-2017 | 2500 | 100 | 完成下莒土地复垦设计，组织房屋丈量。 | 2400 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 | 常太镇下莒村 | 李光训 13850206001 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 陈庆其
78 | 常太镇下莒村新区建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 新区占地46亩，建设并排式民居96幢，小高层套房45套，建筑面积共4万平方米。建设新区三通一平等。 | 2016-2017 | 4200 | 50 | 完成新建区选址、新建区总平面图设计、新建区排洪沟设计等。 | 2100 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 | 常太镇下莒村 | 李光训 13850206001 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 陈庆其
79 | 常太镇下莒村村庄综合整治工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 对房屋立面进行统一格调的粉刷改造，房前杂物清除及路面硬化，设置绿化、路灯、公交停靠站等设施，池塘河道清淤整治，配备垃圾车、垃圾桶等。 | 2015-2016 | 800 | 10 | 已委托设计单位勘测丈量和设计。 | 790 | 3月份动工建设。 | 3月 | 12月 | 常太镇下莒村 | 李光训 13850206001 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 陈庆其
80 | 常太镇美丽乡村建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设坑洋王宫景观工程，马院闽中游击队旧址纪念馆建设工程，东青景观建设工程，岭下老人休闲公园等。 | 2015-2016 | 750 | 30 | 已委托设计单位勘测丈量和设计。 | 720 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 蔡建成 13859885588 | 常太镇人民政府 | 吴晋春 13850253898 | 陈梅爱
⑸ | 社会事业类14个 | [5 empty] | 110044 | 40400 |  | 28207
1 | 龙办公园提升、扩建工程 | 新申报 | 文化旅游 | 龙办 | 绶溪公园、天马山公园等提升、扩建。 | 2016-2020 | 10000 |  | 前期规划。 | 2000 | 争取6月份动工建设。 | 6月 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 黄美光
2 | 文献中学宿舍楼建设 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼4200平方米。 | 2016-2017 | 850 |  | 图纸设计。 | 600 | 基本完工。 | 6月 | 12月 | 文献中学 | 陈国勇13859836362 |  |  | 黄美光
3 | 太平小学教学综合楼 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼4650平方米，及配套工程。 | 2016-2017 | 1087 |  | 图纸设计。 | 700 | 基本完工。 | 6月 | 12月 | 太平小学 | 郑玉贞13850239819 |  |  | 黄美光
4 | 逸夫实小教学综合楼 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼5500平方米，及配套工程。 | 2016-2017 | 1100 |  | 图纸设计。 | 700 | 基本完工。 | 6月 | 12月 | 逸夫小学 | 林雨娇13959509081 |  |  | 黄美光
5 | 莆田市第一医院扩建工程 | 是 | 医疗卫生 | 凤办 | 占地9.85亩，总建筑面积9.39万平方米，新建门诊大楼和病房大楼扩建。 | 2011-2016 | 44057 | 38000 | 病房楼和门诊楼主体已完成，正在内部装修。 | 6057 | 6月份投入使用。 | 无 | 6月 | 莆田市第一医院 | 彭德群13706060599 |  |  | 陈志挺
6 | 广化寺西塔公园建设 |  | 文化旅游 | 凤办 | 占地面积约25亩。 | 2016-2017 | 3000 |  | 正在征地拆迁。 | 1000 | 6月份动工建设。 | 6 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
7 | 区医院二次装修项目 | 15年 在建 | 医疗卫生 | 霞办 | 区医院新址配套设施和门诊大楼、医技楼装修工程。 | 2015－2016 | 2000 | 1000 | 工程于5月份动工，完成配套设施的部分工程。 | 1000 | 二季度完成工程。 | 5月 | 6月 | 区医院 | 刘华山13860929899 | 区卫计局 | 蔡开福：13706092835 | 肖志雄
8 | 莆田市马涨山陵园建设项目 | 新申报 | 民政 | 华亭镇 | 共建设2.6万个公墓，建设接待服务、殡仪服务、骨灰楼堂及其他配套建设面积1.4万平方米。 | 2016-2018 | 20000 |  | 已完成征地400余亩，正在洽谈坟墓迁移方案。 | 8000 | 部分建成。 | 6月 | 无 | 莆田市民生实业有限公司 | 李明泰 13599883939 | 华亭镇 市国资委 | 林根13850250059 | 于晓栋
9 | 城厢区华侨医院建设 | 新申报 | 医疗卫生 | 华亭镇 | 占地33.3亩，总建筑面积25000万平方米，新建项目：门诊楼、病房楼、公共卫生楼、养老院、华林园区社区卫生服务中心等。 | 2016－2020 | 12000 | 100 | 已完成医院总平面设计，年底拆迁公共卫生楼、宿舍楼及土地平整。 | 3500 | 一季度门诊楼和医技楼动工建设。 | 1月 | 12月 | 华亭镇卫生院 | 黄玉旺13860912321 | 区卫计局 | 蔡开福：13706092835 | 于晓栋
10 | 常太镇马院人家基础设施提升工程 | 新申报 | 文化旅游 | 常太镇 | 建设索桥、跑马场、景观水坝、提升改造王宫至马院道路10公里。 | 2016 | 2000 | 1250 | 完成幸福家园、爱情海、忘忧谷等建设。 | 750 | 1月份动工建设。 | 1月 | 5月 | 常太镇马院村 | 邱金照 13003856896 | 常太镇人民政府 | 蔡建成 13859885588 | 吴建銮
11 | 常太镇岭下村休闲公园提升及周边延伸工程 | 新申报 | 文化旅游 | 常太镇 | 建设过池老人休闲广场、武埕休闲公园、观景平台、登山步道延伸、农民健身路道路提升等。 | 2016 | 850 |  | 前期规划设计。 | 850 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 | 常太镇岭下村 | 陈美金 13626921216 | 常太镇人民政府 | 许燕桢 13860905643 | 陈梅爱
12 | 常太镇岭下村库区旅游特色村建设工程 | 新申报 | 文化旅游 | 常太镇 | 建设游客服务中心；库区移民项目公示景观石及绿化；建设休闲平台5个、生态厕所6个、凉亭5个，河道设置自然生态防护栏、廊桥涂色等；生态停车场工程等。 | 2016 | 600 |  | 前期规划设计。 | 600 | 1月份动工建设。 | 1月 | 12月 | 常太镇岭下村 | 陈美金 13626921216 | 常太镇人民政府 | 许燕桢 13860905643 | 陈梅爱
13 | 九龙谷景区提升工程 |  | 文化旅游 | 常太镇 | 卧龙湖叠水景观坝5座，环湖景观带6km，生态停车场4h㎡，自驾车营地1处，500个床位生态养老院等。 | 2016—2018 | 12000 |  | 各项前期手续正在办理中。 | 2000 | 完成各项前期手续报批，进入施工阶段。 | 3月 | 无 | 莆田市九龙谷综合发展有限公司 | 林曦宇13905948819 |  |  | 陈梅爱
14 | 常太镇卫生院门诊楼建设 | 新申报 | 医疗卫生 | 常太镇 | 占地3.5亩，新建门诊楼建筑面积2000平方米。 | 2016年 | 500 | 50 | 四季度完成土地征用和图纸设计。 | 450 | 3月份动工建设。 | 3月 | 12月 | 常太镇卫生院 | 陈宝盛13859892319 | 区卫计局 | 蔡开福13706092835 | 陈梅爱
⑹ | 商贸服务类13个 | [5 empty] | 457800 | 88000 |  | 126600
1 | 电商·未来城 | 15年 预备 | 商贸服务 | 龙办 | 占地248亩，规划建设莆田市电子商务总部产业园，发展莆田电商产业总部经济。产业园按产业发展功能规划总部运营、展示会展、创业孵化、物流服务、云计算及数据处理、培训营销中心等配套。 | 2015-2018 | 258800 | 80000 | 招商中心主体建设至第二层，一期土地平整，现场试桩。 | 50000 | 一期部分封顶。 | 无 | 12月 | 区城建前期办 安福电商管委会 | 陈 敏 13808573555 施飞雄 13959525119 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
2 | 香格里拉酒店及配套设施 | 15年 预备 | 商贸服务 | 龙办 | 总建筑面积100517平方米，酒店开发及建设配套设施。 | 2016-2019 | 60000 |  | 正在进行地质勘察，报送概念性方案到市规划局。 | 15000 | 完成基建手续办理，6月份动工建设。 | 6月 | 无 | 裕安置业有限公司 | 陈万全1379966986 | 龙桥街道 办事处 | 陈建华13599898001 | 黄美光
3 | 世全·时尚国际电商城 | 15年 在建 | 商贸服务 | 龙办 | 占地约12.27亩，总建筑面积约52813㎡，建设2幢22层商住楼，六层裙楼。作为安福电商市场的形象旗舰商城及电商配套。 | 2016-2018 | 30000 |  | 正在进行地质钻探。正在办理总平等手续。 | 8000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无 | 世全房地产开发有限公司 | 吴国煌 13338500580 | 龙桥街道 办事处 | 翁朝晖13808585109 | 黄美光
4 | 古城美食一条街 |  | 商贸服务 | 凤办 | 美食一条街全长约500米。 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划，手续办理。 | 500 | 5月份动工建设。 | 5月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
5 | 湄洲日报社文化创客空间 |  | 商贸服务 | 凤办 | 建设路两边双创基地建设。 | 2016-2017 | 3000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1000 | 4月份动工建设。 | 4月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
6 | 城厢商务楼 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地7.5亩，总建筑面积3万平方米，建设1幢总部商务大楼。 | 2015-2017 | 24000 |  | 完成基建手续办理，年底动工建设。 | 10000 | 主体建设。 | 无 | 无 | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 周东明13859820368 | 肖志雄
7 | 南兴国贸中心 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地21.5亩，片区改造，建设商贸城、大型百货、城市综合体,2幢33F。 | 2016-2018 | 30000 |  | 完成土方清运，基础动工。 | 16000 | 主体工程建设。 | 3月 | 无 | 区城建前期办 城厢区经济发展有限公司 | 陈 敏 13808573555 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 陈元兴 13959530533 | 肖志雄
8 | 别克4S店 |  | 商贸服务 | 霞办 | 利用博艺轻工的闲置土地，建设面积约3200平米的别克4S销售展厅。 | 2016 | 1000 |  | 拆除地面物。 | 100 | 完工投入使用。 | 无 | 6月 |  |  |  |  | 肖志雄
9 | 华亭云峰加油站建设 | 15年 预备 | 商贸服务 | 华亭镇 | 在濑榜路新建和改建加油站1个。 | 2016-2017 | 1500 |  | 已完成加油站土地收储报批手续。 | 1500 | 6月动工建设。 | 6月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 王乌妹
10 | 上海大众及克莱斯勒汽车4S店建设项目 | 新申报 | 商贸服务 | 华林 | 利用合众天成闲置的21.5土地，建设上海大众和克莱斯勒汽车4S店，主营汽车销售及售后服务。 | 2015-2016 | 5000 | 2000 | 完成基础施工。 | 3000 | 一季度竣工投产。 | 无 | 3月 | 莆田市远创实业有限责任公司 | 林智峰15860097777 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913 | 陈丽萍
11 | 江淮汽车4S店 | 新申报 | 商贸服务 | 华林 | 利用中天食品内闲置土地，建设江淮汽车4S店。 | 2016 | 3500 | 500 | 施工图设计。 | 3500 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月 | 莆田市中天食品有限公司 | 刘伟民13706089005 | 华林经济开发区管委会 | 柳军英13860910880 | 陈丽萍
12 | 茂丰对接鞋业4S店项目 | 新申报 | 商贸服务 | 华林 | 利用茂丰鞋业内闲置土地，对接建设汽车4S店。 | 2016 | 3000 | 500 | 施工图设计。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月 | 城厢区茂丰鞋业有限公司 | 方茂红13860951255 | 华林经济开发区管委会 | 张朝阳13515926066 | 陈丽萍
13 | 力奴华林国际电商城 | 15年 在建 | 商贸服务 | 华林 | 利用现有莆田大进鞋业50亩，建筑面积约14万平方米，拟建集办公、展示、物流仓库等为一体配套完整的电子商务走廊。 | 2015-2017 | 30000 | 5000 | 完成6幢仓储基础施工。 | 15000 | 2016年1月完成地下室基础工程；7月6幢仓储封顶；10月开业。 | 无 | 12月 | 莆田市力奴鞋业有限公司 | 林金阳13808580666 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926 | 张伟国
二 | 预备项目84个 | [5 empty] | 4005105.68 | 22100 |  | 1041660
⑴ | 工业类16个 | [5 empty] | 314500 | 11000 |  | 73000
1 | 城厢区太湖园区填海造地工程 | 15年 前期 | 工业 | 灵川镇 | 在东进围垦内填海1300亩，建设防洪排涝设施及道路、排污、供水、供电等设施。 | 2016-2018 | 100000 |  | 海域丈量、评估已完成。 | 15000 | 办理海域使用，基础设施建设。 | 12月 | 无 | 莆田市南日集团 |  | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 郑锦权
2 | 东朱员工社区 | 新申报 | 工业 | 东海镇 | 占地40亩，总建筑面积约4万平米，建成后可基本解决东朱、海头工业园工人住宿等需求。 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期手续办理。 | 2000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 刘金杉
3 | 东海鞋服生产基地 | 15年 在建 | 工业 | 东海镇 | 占地504亩，建设集高端产业的创意、办公、展示交易及配套服务等于一体的多元化新型的创意园区。 | 2016-2018 | 91000 | 11000 | 土地完成换证，并出让。 | 7000 | 土地挂牌，7月份动工建设，年底完成厂房建设1万平米。 | 7月 | 无 | 莆田市城厢区太湖工业园发展有限公司 | 柯黎明 13959586388 | 城厢区人民政府 |  | 刘金杉
4 | 复茂食品扩建 | 新申报 | 工业 | 华林 | 建设5#厂房，建筑面积约1.2万平方米，购置110米长的生产设备。 | 2016-2017 | 6000 |  | 基建审批手续办理。 | 6000 | 一季度完成施工图设计，二季度完成施工许可证办理，7月动工。 | 7月 | 无 | 莆田市欧雅艺术制品有限公司 | 林建平13905941078 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
5 | 欧雅艺术扩建 | 新申报 | 工业 | 华林 | 占地约3.7亩，用于厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 1000 |  | 基建审批手续办理。 | 1000 | 一季度完成施工图设计，二季度完成施工许可证办理，7月动工。 | 7月 | 无 | 莆田市欧雅艺术制品有限公司 | 林建平13905941078 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
6 | 天怡(福建)现代农业发展有限公司扩建工程 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地58亩，总建筑面积3.5万平方米，建设2幢厂房、1幢仓库、1幢冷冻库及配套设施建设，年屠宰生猪20万头。 | 2016-2018 | 10000 |  | 挂牌前期手续办理。 | 8000 | 一季度挂牌出让，二季度完成施工图设计，三季度动工建设。 | 9月 | 无 | 天怡(福建)现代农业发展有限公司 | 蔡晨阳13905040818 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198 | 陈丽萍
7 | CG挂-2014-009号地块（贺喜科技二期预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 华林 | 占地约21亩，用于厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 5000 |  | 挂牌前期手续办理。 | 3000 | 一季度挂牌出让，二季度完成施工图设计，三季度动工建设。 | 9月 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616 | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616 | 张伟国
8 | 太湖工业集中地035地块（立翔体育用品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地100亩，用于鞋业厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 20000 |  | 争取挂牌。 | 3000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈顺荣13015997777 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 陈丽萍
9 | 太湖工业集中地025号地块（圣邦服饰预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地33.88亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 6800 |  | 争取挂牌。 | 2000 | 10月份开工建设。 | 10月 | 无 | 莆田圣邦食品有限公司 | 蔡福林13808568833 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
10 | 太湖工业集中地031号地块（和顺贸易预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地30.03亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 6000 |  | 争取挂牌。 | 2000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 莆田市和顺贸易有限公司 | 李 燊18905949988 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
11 | 太湖工业集中地032号地块（中山药业预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地17.89亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 3500 |  | 争取挂牌。 | 2000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 福建省中山生物科技有限公司 | 黄国林13788899978 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 陈丽萍
12 | 太湖工业集中地033号地块（鹏锋体育用品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地41.68亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 8200 |  | 争取挂牌。 | 3000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 福建省鹏锋体育用品有限公司 | 薛凤平13906537178 | 太湖工业园管委会 | 张亦强13950710229 | 陈丽萍
13 | 太湖工业集中地036号地块（嘉豪实业预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地100亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 争取挂牌。 | 4000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 莆田嘉豪实业有限公司 | 曾雅丽18965583333 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
14 | 太湖工业集中地022号地块（神恩食品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地35.43亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 7000 |  | 争取挂牌。 | 3000 | 7月份开工建设。 | 7月 | 无 | 福建省神恩食品有限公司 | 林圣强13804748686 | 太湖工业园管委会 | 张亦强13950710229 | 陈丽萍
15 | 太湖工业集中地037地块（香港裕隆预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地面积5亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 争取挂牌。 | 2000 | 10月份开工建设。 | 10月 | 无 | 香港裕隆集团 | 陈建国 13905048888 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126 | 陈丽萍
16 | 太湖工业集中地46、47号地块（富隆达贸易预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地面积60亩，物流配送基地建设。 | 2016-2017 | 20000 |  | 争取挂牌。 | 10000 | 9月份开工建设。 | 9月 | 无 | 莆田市富隆达贸易有限公司 | 汪金富 13859860099 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 陈丽萍
⑵ | 农林水利类14个 | [5 empty] | 210700 | 10000 |  | 45900
1 | 鸡角鬓生态茶场 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 300亩茶场建设。 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1000 | 8月份动工建设。 | 8月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
2 | 观音山名贵林场 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 名贵树木种植及周边景点配套设施建设。 | 2016-2018 | 20000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 7月份动工建设。 | 7月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
3 | 白洋曾坪咖啡园 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 种植100亩台湾咖啡。 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划，手续办理。 | 2000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
4 | 林桥休闲农业乐园 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 太子山、寨里山约1000亩的果树新品种种植、名贵树木种植、及旅游休闲、农家乐。 | 2016-2020 | 20000 |  | 前期规划，手续办理。 | 5000 | 11月份动工建设。 | 11月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
5 | 朱坑现代农业观光园 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 农业建设及景点建设春看桃花、夏看荷花、秋看枫叶。 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
6 | 木兰陂除险加固及配套景观工程 | 新申报 | 水利 | 霞办 | 木兰坡除险加固、滩地改造、广场改造、南渠周边生态治理。 | 2016-2018 | 15000 |  | 前期手续办理。 | 5000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
7 | 木兰溪防洪工程华亭段配套水土项目 | 15年 前期 | 水利 | 华亭镇 | 西起濑溪大桥，东至东圳灌渠倒虹吸管桥河段，总长度约7.4公里，陆域景观总面积约为126万平方米，水域面积约为98万平方米，左岸为霞皋片区，右岸为樟林片区。 | 2016-2018 | 34300 |  | 前期手续办理。 | 10000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
8 | 碧水园生态旅游开发建设项目 | 农林 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 规划占地2418亩，主要用于生态旅游开发、建设；苗圃、果树、中草药种植销售；木材、农副产品加工、销售；园林绿化工程规划、设计、施工，会务活动，工业品研发制作及养老院建设和管理。 | 2016-2020 | 50000 |  | 完成方案编制。 | 2000 | 10月动工建设。 | 10月 | 无 | 碧水园生态旅游开发有限公司 | 方碧娟13850261266 |  |  | 于晓栋
9 | 桂山现代农业种植观光园 |  | 农林牧渔 | 灵川镇 | 占地300亩，种植玫瑰等观光农业园。 | 2016-2020 | 3000 |  | 前期规划和手续办理。 | 1500 | 8月份动工建设。 | 8月 | 无 |  |  |  |  | 郑锦权
10 | 温氏生态养殖基地一期 |  | 农林牧渔 | 灵川镇 | 建立生态环保、规模化的现代养殖基地100亩。 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期规划和手续办理。 | 500 | 7月份动工建设。 | 7月 | 无 |  |  |  |  | 郑锦权
11 | 蔡厝溪、西黄溪流域综合整治 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 对蔡厝溪、西黄溪河道进行清淤、双边砌体护坡，并在两旁各征地8米，建设人行道并进行绿化。 | 2016-2017 | 2000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 7月份动工，年底完工。 | 7月 | 12月 | 天怡（福建）现代农业发展有限公司 | 陈永光18850977778 |  |  | 刘金杉
12 | 金钟饮水东海支线工程 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 总长2.5公里，管道口径400mm,总投资约1100万元。 | 2016-2017 | 1100 |  | 前期手续办理。 | 1100 | 7月份动工，年底完工。 | 7月 | 11月 |  |  |  |  | 刘金杉
13 | 天怡石梯生猪养殖基地项目二期 | 15年 在建 | 农林牧渔 | 东海镇 | 项目总投资4亿元，占地450亩，24万平米。 | 2016-2018 | 40000 | 10000 | 一期完工并投产。 | 10000 | 二期8月份开工建设。 | 8月 | 无 |  | 黄敏18105947979 |  |  | 刘金杉
14 | 院里溪山洪沟 | 新申报 | 水利 | 常太镇 | 对院里溪进行山洪灾害治理。 | 2016-2017 | 1300 |  | 前期规划设计。 | 800 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 |  |  | 陈梅爱
⑶ | 交通路网7个 | [5 empty] | 137637.68 | 1000 |  | 31000
1 | 白洋观音山栈道改造 |  | 交通 | 凤办 | 栈道建设全长约2.5公里。 | 2016-2018 | 2000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1500 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
2 | 灵川镇路网建设 | 新申报 | 交通 | 灵川镇 | 1、对富康西路进行改造，新开通建设第十八中学至笏枫路通道。2、云庄至径里道路建设。 | 2016-2017 | 5000 |  | 前期规划和手续办理。 | 2000 | 云庄至径里道路建设建成并投入使用。 | 7月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 吴清松13799009987 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
3 | 笏枫路扩建何寨、东进、下尾段提升工程 |  | 交通 | 灵川镇 | 长3公里，两侧建筑物装立面改造。 | 2016-2018 | 3000 |  | 手续办理，工程招标。 | 1500 | 7月份动工建设。 | 7月 | 12月 |  |  |  |  | 郑锦权
4 | 洋滨路道路工程 | 新申报 | 交通 | 东海镇 | 道路总长2公里，路幅12米，总造价约1000万元。 | 2016-2017 | 1000 |  | 启动前期征地手续办理。 | 1000 | 7月份动工，年底完工。 | 7月 | 12月 | 东海镇人民政府 | 陈永光18850977778 |  |  | 刘金杉
5 | X282灵华线 | 15年 前期 | 交通 | 灵川镇 东海镇 | 灵川镇东进村~华林园区樟林大桥。总长11.649公里，按2级公路标准建设，设计60km/h，路基宽24.5米。 | 2016-2019 | 83000 |  | 2015年道路方案设计，组织土地林地报批。 | 5000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 郑锦权
6 | 东华线三级公路工程 | 15年 前期 | 交通 | 东海镇 华亭镇 | 县道东华线（坪洋—西许）公路工程，全长10km，起点接在建省道201线，终点接324国道，设计行车时速30km/h,路基宽8.5米，按三级公路标准建设，总概算2.42亿元。 | 2016-2019 | 26000 |  | 前期手续办理。 | 10000 | 完成各项前期报批。 | 12月 | 无 | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞，13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 郑锦权
7 | 乡道Y014龟山至九龙谷公路工程 | 15年 前期 | 交通 | 常太镇 华亭镇 | 乡道Y014龟山至龙游线（九龙谷）：起点位于华亭镇龟山寺终点位于常太镇九龙谷，路线全长12.841公里。路基宽度为7.5米，设计时速为30公里/每小时，按三级公路双向两车道标准建设。 | 2016-2018 | 17637.68 | 1000 | 完成代理单位招标，完成设计单位招标，完成工程可行性研究报告。 | 10000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，进入施工阶段。 | 12月 | 无 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国，13599026667 | 区交通运输局 | 苏启泰，13808562896 | 郑锦权
⑷ | 城建环保27个 | [5 empty] | 2500668 | 100 |  | 752300
1 | 景祥山片区 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地299亩，配套设施建设，总建筑面积21万平方米。 | 2016-2019 | 200000 |  | 已完成净地，争取成功挂牌出让。 | 120000 | 上半年出让，10月份动工建设。 | 9月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 林少敏
2 | 澳门广场 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地60亩。 | 2016-2019 | 80000 |  | 正在修编地块控规。 | 30000 | 完成征占用林地手续报省林业厅审批，土地挂牌出让，下半年开始动工建设。 | 9月 | 无 | 区城建前期办 | 彭俊英18850900597 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 林少敏
3 | 电商未来城洋西安置房 | 15年 预备 | 棚户区 | 龙办 | 占地93亩，总建筑面积20万平方米，建设12幢安置房及配套设施。 | 2016-2018 | 150000 |  | 总平规划正在报批。 | 30000 | 完成基建手续办理，9月份动工建设。 | 9月 | 无 | 龙桥街道 安福电商管委会 | 李俊13559800066 施飞雄 13959525119 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
4 | 田尾新村片区项目 | 15年 在建 | 棚户区 | 龙办 | 占地17亩，建设2栋商住楼，总建筑面积4.2万平方米。 | 2016-2018 | 15668 |  | 已办理安置房建筑工程施工许可证。 | 3000 | 下半年开始动工建设。 | 9月 | 无 | 福建省鑫焱建筑工程有限公司 | 邱 迅13850281819 | 龙桥街道 办事处 | 曾秋泉13859832206 | 林少敏
5 | 文献小区片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 项目占地130亩，涉及拆迁户约1100户，建筑面积19万平方米。 | 2016-2020 | 150000 |  | 寻求意向业主。 | 30000 | 完成出让，基建手续办理，争取年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
6 | 龙德井片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 项目涉及拆迁户2178户；拆迁面积55万平方米。 | 2016-2020 | 560000 |  | 总平及建筑方案调整。 | 15000 | 总平及建筑方案获批，地块出让，力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
7 | 侨雄片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 奇嘉礼品有限公司占地面积约60亩。 | 2016-2020 | 100000 |  | 正在报批三旧改造方案。 | 10000 | 12月份动工建设。 | 12月 | 无 | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府 |  | 吴文恩
8 | 南门社区排水工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 对南门社区的排水工程进行改善提升。 | 2016-2017 | 3000 |  | 排水方案优化。 | 2000 | 8月份动工建设。 | 8月 | 无 |  |  |  |  | 周燕英
9 | 三个山区村登山健身路建设 |  | 市政设施 | 凤办 | 广化寺至朱坑、石室岩至林桥、龟山至白洋三个村的登山道连接线全长约20公里。 | 2016-2019 | 3000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1000 | 12月份动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
10 | 小区基础设施升级改造 |  | 市政设施 | 凤办 | 新塘小区集资房开放式升级为封闭式小区、网格化及电子警察等。 | 2016-2020 | 5000 |  | 正在摸底。 | 3000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
11 | 坂头东一期安置房 （地块一） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地29亩，建设安置房。 | 2016-2019 | 30000 |  | 征迁扫尾。 | 30000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 10月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 陈元兴 13959530533 林朝军 13706099669 | 李德茂
12 | 坂头东一期片区改造（地块二、三、四） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地300亩，规划建设办公楼、酒店、商业住宅楼、安置房等，集旅游、文化、娱乐、酒店、购物于一体的多功能商业文化综合体。 | 2016-2019 | 300000 |  | 征迁扫尾。 | 150000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 12月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 | 李德茂
13 | 坂头东A1地块 |  | 棚户区 | 霞办 | 占地63亩。 | 2016-2019 | 100000 |  | 前期手续办理。 | 30000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 李德茂
14 | 莆田西一期安置房（霞林地块A） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地120亩，拟建安置房3幢，建筑面积32万平方米。 | 2016-2019 | 150000 |  | 基建手续办理。 | 80000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 7月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 | 李德茂
15 | 莆田西钟潭片区 （霞林地块B、C、D、E） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地374亩。 | 2016-2019 | 350000 |  | 基建手续办理。 | 120000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 12月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 杨 勇 18159003150 何 铮13959599556 | 李德茂
16 | 莆田西屿上地块 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地14.8亩，拆迁面积约3.3万平方米。 | 2016-2019 | 50000 |  | 手续办理，征地拆迁。 | 20000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 12月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 胡洪九13850293039 官美忠13599009598 | 李德茂
17 | 莆田西南片区霞林地块八 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地23亩。 | 2016-2019 | 35000 |  | 征迁扫尾，前期手续办理。 | 20000 | 前期手续办理，争取年底动工。 | 12月 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 杨 勇 18159003150 官美忠13599009598 | 李德茂
18 | 国艺文创城立体停车场建设 |  | 市政设施 | 霞办 | 建设立体停车场1座。 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 11月份开工建设。 | 11月 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
19 | 北渠二期 |  | 市政设施 | 霞办 | 包换两侧各3公里，建设步行慢道、休闲亭等配套设施，新增绿地面积。 | 2016 | 3000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 11月份动工建设。 | 11月 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
20 | 木兰大道安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰大道沿线涉及四个村、四个安置区（坪坂20.45亩、兴沙26.6亩、西许13.5亩、后枫二12.04亩），总建筑面积7万多平方米。 | 2016-2018 | 21000 |  | 已完成4个安置区选址、丈量及征地款发放。2个安置区已完成地质钻探。 | 11000 | 7月动工建设。 | 9月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 刘国文13959502585 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585 | 于晓栋
21 | 华亭旧集镇片区改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地约70亩，建筑面积约12万平方米。 | 2016-2019 | 50000 |  | 前期土地报批。 | 5000 | 上半年完成征迁，9月份挂牌出让，11月动工建设。 | 11月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 于晓栋
22 | 木兰溪防洪工程华林段安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰溪防洪工程华林段的安置区濑溪1个，建筑面积约2.5万平方米，樟塘1个，建筑面积约1.2万平方米。 | 2016-2018 | 39000 |  | 前期手续报批。 | 8000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 木兰溪防洪工程指挥部 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
23 | 西许片区改造 | 新申报 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地49亩。 | 2016-2018 | 30000 |  | 土地报批等前期手续。 | 15000 | 上半年实现净地出让，10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 于晓栋
24 | 木兰溪濑溪-园头段景观生态廊道工程 | 15年 前期 | 市政设施 | 华亭镇 | 全长26.3公里的河道两岸绿岛、生态休闲公园、溪水景观工程。 | 2016-2017 | 4000 |  | 9月启动招投标设计。 | 2000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228 | 于晓栋
25 | （8）华亭镇幸福家园-前黄村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 新建3层的综合服务楼及配套设施，建筑用地面积约160平米，溪滨路前黄至万坂景观提升工程。建设连接镇区前黄段的污水管网等。 | 2015-2018 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 300 | 完成闲置征地和综合商务楼建设以及污水管网征地和建设。 | 10月 | 无 | 前黄村委会会 | 吴美泉13860998986 | 华亭镇 人民政府 | 郑英杰18159531588 | 于晓栋
26 | 东沙村旧村片区改造项目 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 规划占地面积86.84亩，需拆迁房屋建筑占地面积2.6万平方米（约39亩），建筑面积达5.2万平方米。 | 2016-2019 | 50000 | 100 | 征地拆迁补偿安置实施方案已拟定初稿，正在征求意见中。 | 10000 | 安置房动工建设，完成建筑面积约1万平米。 | 7月 | 无 | 市水务集团 |  |  |  | 刘金杉
27 | 城厢区排污工程建设（兴沙排污厂） | 新申报 | 市政设施 | 全区 | 在华亭兴沙规划建设污水厂一座，在全区建设污水管网100公里。 | 2016-2020 | 20000 |  | 前期手续办理。 | 5000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
⑸ | 社会事业类13个 | [5 empty] | 296600 | 0 |  | 107460
1 | 动漫文化综合体 |  | 文化旅游 | 龙办 | 占地200亩，规划建设：教育类（IT、动漫、游戏）和动漫电影游戏开发、游戏发行运维、动漫影院、莆仙妈祖游戏体验馆、妈祖影视基地及莆仙文化娱乐度假村、支付、APP、摄影、休闲旅游、文化体验消费为核心的文化综合体。 | 2016-2020 | 200000 |  | 项目前期规划，手续办理。 | 80000 | 规划选址和前期手续办理。争取上半年土地出让，下半年动工建设。 | 8月 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
2 | 龙桥诗山片区地灾点建设 | 15年 前期 | 民政 | 龙办 | 占地50亩，建筑面积3.6万平方米。 | 2016-2019 | 30000 |  | 前期规划，手续办理。 | 10000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，9月份动工建设。 | 9月 | 无 | 城厢区经济开发公司 | 陈元培13808583565 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 | 林少敏
3 | 九华学校新建工程 | 新申报 | 教育 | 龙办 | 拟在洋西新征用地75亩，总建筑面积40200平方米，及基础设施配套建设。 | 2016-2018 | 8000 |  | 前期规划，手续办理。 | 2000 | 上半年前期手续办理，10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 九华学校 | 王洪锦13860960903 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
4 | 延寿小学新建 | 新申报 | 教育 | 龙办 | 新征用地6亩，总建筑面积4000平方米，及基础设施配套建设。 | 2016-2017 | 800 |  | 正在征地并前期规划。 | 500 | 上半年前期手续办理，10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 延寿小学 | 郭明海13666922122 | 龙桥街道 办事处 | 翁朝晖13808585109 | 黄美光
5 | 南湖公园提升改造 |  | 文化旅游 | 凤办 | 占地面积约65亩。 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
6 | 崇福寺配套公园建设 |  | 文化旅游 | 凤办 | 占地面积约30亩。 | 2016-2017 | 10000 |  | 正在征地拆迁。 | 2000 | 12月份动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
7 | 林桥太子山景点建设 |  | 文化旅游 | 凤办 | 太子山、寨里山周边景点及旅游配套设施建设。 | 2016-2020 | 5000 |  | 前期规划，手续办理。 | 1000 | 力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
8 | 荔枝公园提升改造 |  | 文化旅游 | 凤办 | 荔枝公园景观改造。 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 2000 | 力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
9 | 凤凰山公园提升改造 |  | 文化旅游 | 凤办 | 动物园扩建、增设娱乐场所设备等。 | 2016-2020 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 3000 | 力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
10 | 龙脊山公园提升改造 |  | 文化旅游 | 凤办 | 龙脊山公园景观改造。 | 2016-2020 | 10000 |  | 前期规划，手续办理。 | 2000 | 力争年底动工建设。 | 12月 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
11 | 华亭镇地灾点搬迁加固工作 | 新申报 | 民政 | 华亭镇 | 华亭镇后角村、宫利村地灾点搬迁工程。 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 11月动工建设。 | 11月 | 无 |  |  |  |  | 于晓栋
12 | 华亭第二中心幼儿园 | 15年 预备 | 教育 | 华亭镇 | 建设幼儿园综合楼，建筑面积4000平方米。 | 2016-2018 | 800 |  | 正在征地并前期规划。 | 480 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 | 华亭第二中心小学 | 方丽云13859815880 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
13 | 云峰小学搬迁工程 | 新申报 | 教育 | 华亭镇 | 完小搬迁，占地约20亩，新建教学楼、校舍等基础设施。 | 2016-2018 | 1000 |  | 前期手续办理。 | 480 | 9月动工建设。 | 9月 | 无 | 华亭第一中心小学 | 林元富13860361258 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
⑹ | 商贸服务类7个 | [5 empty] | 545000 |  |  | 32000
1 | 天妃酒店三旧改造 |  | 商贸服务 | 凤办 | 对酒店红线范围内进行拆旧建新。 | 2016-2020 | 30000 |  | 总平及建筑方案调整。 | 10000 | 总平及建筑方案获批，完成旧房拆除，争取年底动工建设。 | 12月 | 无 | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府 |  | 陈志挺
2 | 南门天九湾市场改造项目 |  | 商贸服务 | 凤办 | 项目涉及占地面积1.8万平方米，总建筑面积11.2平方米。 | 2016-2020 | 90000 |  | 前期规划，寻求意向业主。 | 1000 | 完成征迁，地块出让，基建手续办理，争取年底动工建设。 | 12月 | 无 | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府 |  | 陈志挺
3 | 广化寺全国佛经交流中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约18亩,建设成为全国佛经交易中心，完善配套设施。 | 2016-2018 | 15000 |  | 前期规划，手续办理。 | 4000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
4 | 油画城二期佛教用品交易中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约23亩,建设成为全国佛教产品交易中心。 | 2016-2018 | 30000 |  | 前期规划，寻求意向业主。 | 1000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
5 | 佛教素食文化城 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约30亩,建成佛教素食文化城。 | 2016-2019 | 30000 |  | 前期规划，寻求意向业主。 | 1000 | 9月份动工建设。 | 9月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
6 | 莆田金融汇中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 筹建金融服务中心，引进银行、保险、证券、公募基金、私募基金、股权投资公司、资产管卡、资产管理公司、担保公司、资产评估公司等，引进外地优质总部型金融企业，建设莆田金融集聚中心。 | 2016-2020 | 300000 |  | 前期规划，手续办理。 | 10000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
7 | 南门农贸市场升级改造 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地约45亩，含凤凰百货超市。 | 2016-2020 | 50000 |  | 前期规划，手续办理。 | 5000 | 10月份动工建设。 | 10月 | 无 | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府 |  | 陈志挺
三 | 前期项目81个 | [5 empty] | 9814500
⑴ | 工业类12个 | [5 empty] | 390800
1 | 南门五金交电城项目 |  | 工业 | 凤办 | 飞达不锈钢旧厂房改造，占地约20亩。 | 2018-2021 | 20000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
2 | 华亭11万伏变电站及配套设施建设 | 15年 前期 | 能源 | 华亭镇 | 建设1座11万伏变电站及配套设施。 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 省电力公司 | 吴建华13808580589 | 华亭镇 人民政府 | 蔡剑鸣18950708599 | 于晓栋
3 | 光纤元器件产业化项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 建设10条光纤器件生产线，主要产品有光纤隔离器、光纤连接器、光纤耦合器、光纤头、光纤准直器、衰减器、高隔离度非互异性集成分光功率探测器；超级小型化CWDM模组等光纤元器件，年产值5亿元以上，税收1000万元以上。 | 2017-2018 | 6000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 杰讯光电(福建)有限公司 |  |  |  | 于晓栋
4 | 电子印刷线路板高精密模具项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 年生产电子线路板模具5000副以上，年产值近6000万元，年税收200万元以上。 | 2017-2018 | 4000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 莆田市城厢区星华模具有限公司 |  |  |  | 于晓栋
5 | 称重测力扭矩传感器生产项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 建设专业化的传感器生产基地，预计投资3000万元，项目完成投产后年产值将达到3000万元以上，净利润300万元以上，创税将达到150万元以上。 | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 莆田市衡力传感器有限公司 |  |  |  | 于晓栋
6 | 车用尿素及配套加注设备生产项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 一期新建2条车用尿素生产线，年产12万吨车用尿素。项目总建筑面积为16600㎡，年产值2.5亿元，预计创税达2000万元以上。 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 溢通环保科技（莆田）有限公司 |  |  |  | 于晓栋
7 | 三棵树生态工业园 |  | 工业 | 太湖 | 占地500亩，建设制罐包装工业园。 | 2017-2020 | 60000 |  |  |  | 招商洽谈，前期手续办理。 | 无 | 无 | 莆田市三棵树涂料股份有限公司 |  |  |  | 张伟国
8 | 祥冠旧厂房改造项目 | 15年 前期 | 工业 | 华林 | 占地80亩，拟将旧厂房改造为电商大楼、物流仓库等，总建筑面积8万平方米。 | 2017-2019 | 30000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 莆田市祥冠鞋业有限公司 | 陈国松13905042662 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926 | 陈丽萍
9 | 樟林工业园基础设施建设 | 新申报 | 工业 | 华林 | 1、河滨路：长2668米，宽24米；2、东桥路：长625米，宽24米； 3、云洞路：长1443米，宽24米。3条路总投资约12800万元。 2、防洪排涝工程。 3、供水排水工程。 | 2017-2019 | 12800 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 陈丽萍
10 | 兴沙组团创业创新基地基础设施建设 | 新申报 | 工业 | 华林 | 片区规划建设“三纵三横”，三纵为尾厝路、东埔路、南庄路；三横为东孔路、西许路、金栋路，规划道路面积约为108亩，总投资约为1.5亿元。 | 2017-2019 | 15000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 陈丽萍
11 | 华林兴沙产业园 |  | 工业 | 华林 | 完善园区道路、排水、排污、电力等基础设施。 | 2017-2020 | 200000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 张伟国
12 | 向阳坊食品加工项目 |  | 工业 | 太湖 | 建设生产厂房。 | 2017-2018 | 20000 |  |  |  | 招商洽谈，前期手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈丽萍
⑵ | 农林水利5个 | [5 empty] | 74800
1 | 下磨溪新塘溪综合治理工程 |  | 水利 | 凤办 | 综合整治河道3.2km。 | 2017-2020 | 40000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
2 | 朱坑枫林水库水上游乐园 |  | 农林牧渔 | 凤办 | 枫林水库周边种植枫树及水上游乐园建设。 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
3 | 山区村自来水厂建设 |  | 水利 | 凤办 | 林桥、朱坑自来水建设及白洋村自来提升工程。 | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
4 | 华亭镇镇区水库除险加固工程 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 完成朝阳、后寺、霞皋、院里、长里溪五个水库的加固工作。 | 2017-2018 | 1800 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
5 | 灵川沿海滩涂养殖基地 | 新申报 | 农林牧渔 | 灵川镇 | 滨海大道外侧滩涂改造5000亩。 | 2017-2025 | 15000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 方 晖13860997689 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
⑶ | 交通路网7个 | [5 empty] | 127300
1 | 天龟线—石室岩连接线 | 新申报 | 交通 | 龙办 | 建设长约6公里、宽4米的三级水泥硬化公路。 | 2017-2019 | 1000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
2 | 南门长途汽车站改造 |  | 交通 | 凤办 | 总用地面积24亩。建设用地面积：18043.03㎡，建筑总面积：131810.48㎡；设置停车位：机动车877个，非机动车901个。 | 2017-2018 | 50000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 | 南门企业集团城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府 |  | 吴文恩
3 | 钟潭至朱坑村栈道建设 |  | 交通 | 凤办 | 栈道建设全长约2.5公里。 | 2017-2018 | 2000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
4 | 市公交客运站改造（南门） |  | 交通 | 凤办 | 占地约15亩，建筑面积约4万平米。 | 2018-2021 | 30000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
5 | 下尾二级渔港建设 | 15年 前期 | 交通 | 灵川镇 | 对现有渔港码头进行改造升级。 | 2017-2020 | 3000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 方 晖13860997689 | 灵川镇 人民政府 |  | 郑锦权
6 | 王宫-龙溪线 | 15年 前期 | 交通 | 常太镇 | 莆田市城厢区县道王宫-龙溪线公路工程，路线起点位于城厢区常太镇王宫， 终点位于游洋镇龙溪村，全长16.3公里，设计行车时速30km/h,路基宽8.5米，按三级公路标准建设，新建16.3km。 | 2017-2019 | 16300 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞，13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 陈梅爱
7 | 市检察院至应声桥 | 新申报 | 交通 | 龙办 常太镇 | 市检察院至城常线应声桥全长约20公里，计划采用二级公路双向四车道标准建设，路基宽16米。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 前期规划，手续报批。 | 无 | 无 | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞 13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 郑锦权
⑷ | 城建环保类36个 | [5 empty] | 7999000
1 | 三和广场 | 15年 前期 | 房地产 | 龙办 | 占地17亩。 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 三和集团 | 陈广开 13905949298 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 | 黄美光
2 | 延寿山庄三期 | 15年 前期 | 房地产 | 龙办 | 占地400亩。 | 2017-2021 | 500000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 黄捷男13607539891 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 | 林少敏
3 | 三迪山庄二期 | 15年 前期 | 房地产 | 华亭镇 | 占地160亩，建设医疗康复中心等配套设施。 | 2017-2019 | 50000 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 莆田市三迪置业有限公司 | 邱德新 13808584823 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585 | 于晓栋
4 | 太湖工业园区商住用地 | 新申报 | 房地产 | 太湖 | 占地60亩，商住项目及配套设施建设。 | 2017-2019 | 30000 |  |  |  | 力争年底出让。 | 无 | 无 | 太湖工业园管委会 | 张亦强 13959586388 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388 | 陈丽萍
5 | 大宋·莆阳城 | 15年 前期 | 房地产 | 霞办 华亭镇 | 规划包括莆阳古城、登科山公园、木兰陂湿地公园、木兰陂遗址公园、体育公园、廊桥、庙群、市政广场、学校、医院、道路、公用绿地等综合性文化休闲旅游区。 | 2018-2022 | 1600000 |  |  |  | 前期规划，手续报批。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 华亭镇 | 陈 斌 13959589901 沈国林 13859818158 | 肖志雄
6 | 延寿村整村改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 龙办 | 拆迁面积约1100亩，涉及560户，安置面积约25万平米。 | 2017-2022 | 450000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 陈建华13599898001 | 林少敏
7 | 洋西城中村改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 龙办 | 项目占地1000多亩，其中二期140亩，三期60亩，四期93亩，五期163亩，六期200亩，七期77亩，八期112亩，九期45亩，十期70亩，十一期240亩，建筑面积共180万平方米。 | 2017-2021 | 600000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 黄美光
8 | 北磨下斜危旧村改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 龙办 | 占地170亩，总建筑面积6万平方米。 | 2017-2020 | 170000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 黄捷男13607539891 | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 | 林少敏
9 | 兴安梅山片区改造（含西门巷） | 15年 前期 | 棚户区 | 龙办 | 占地300亩，拆除旧房面积30万平方米。 | 2019-2024 | 500000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 石特炼13799680577 | 龙桥街道 办事处 | 翁朝晖13808585109 | 黄美光
10 | 泗华村整村改造 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 | 涉及泗华孔湾－土地厝片区和老叶树片区，共500亩。 | 2017-2025 | 550000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 林少敏
11 | 东圳路安福天桥环岛建设及周边片区改造项目 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 | 修建道路及周边片区改造。 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 | 黄美光
12 | 才子印务片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 占地面积约25亩。 | 2017-2020 | 60000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
13 | 旅游鞋厂片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 占地面积约35亩。 | 2017-2021 | 80000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
14 | 溪南片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 70亩，涉及拆迁户387户，拆迁面积约13万平方米，建筑面积13.16万平方米，其中住宅7.55万平方米。 | 2018-2022 | 100000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
15 | 建设路片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 建设路片区改造包含市图书馆、市交通，占地面积约20亩。 | 2017-2020 | 50000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
16 | 区汽运公司片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 占地50亩。 | 2018-2021 | 80000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
17 | 筱塘小学片区改造（筱塘小学扩建） |  | 棚户区 | 凤办 | 占地70亩，东至学园路、西至区府路、北至建设路、南至顶社路。 | 2019-2023 | 200000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
18 | 油画城三期（南湖山庄） |  | 棚户区 | 凤办 | 占地约32亩。 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
19 | 东南纸业三旧改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地20亩，旧厂房改造。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
20 | 珍奥核酸片区三旧改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 在厂区旧址基础上，实施周边片区改造。 | 2017-2020 | 300000 |  |  |  | 完成丈量摸底和前期手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 杨 勇 18159003150 林朝军13706099669 | 肖志雄
21 | 坂头东二期片区改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 项目共拆迁约763户，涉及拆迁面积约60万平方米；预计建设安置房建设面积约56万平方米。 | 2017-2022 | 1000000 |  |  |  | 征迁等前期手续办理。 | 无 | 无 | 重庆富洲房地产开发有限公司 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 陈元兴 13959530533 林朝军13706099669 | 李德茂
22 | 顶墩柳桥片区改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 占地108亩，片区改造。 | 2017-2020 | 100000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 肖志雄
23 | 沟头片区二期改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 占地约392亩，拆迁面积49万平方米，涉及拆迁户1500多户，新建安置房43万平方米。 | 2017-2022 | 300000 |  |  |  | 丈量评估，征迁工作。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 黄顺华 13905042918 林朝军 13706099669 | 肖志雄
24 | 木兰溪防洪工程华亭段安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰溪防洪工程华林段的安置区顶宅、西许各1个，总建筑面积约4万平方米。 | 2017-2019 | 42000 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 木兰溪防洪工程指挥部 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
25 | 华亭镇山牌移民村建设项目 | 15年 前期 | 棚户区 | 华亭镇 | 村庄整治、基础设施配套提升。 | 2017-2019 | 800 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 于晓栋
26 | 福厦高铁青山、下尾安置区 |  | 棚户区 | 灵川镇 | 占地70亩，建设青山、下尾安置区。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 前期手续办理，完成征迁。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 郑锦权
27 | 下磨溪片区改造 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 凤办 | 一期青少年宫片区占地约174亩；二期星光电影院片区占地约152亩；三期马巷片区占地约300亩。拟开发建设集商务、商业、居住、度假、文化、娱乐等于一体的城市综合体。 | 2017-2022 | 950000 |  |  |  | 前期规划，手续报批。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 刘清伟13959503502 | 肖志雄
28 | 九华路停车场 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 占地28亩，利用洋西三角地建设停车场和地下综合广场。 | 2017-2019 | 5000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
29 | 北磨百胜停车场建设 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 建设面积约1000平方米，200个车位立体式停车场。 | 2017-2019 | 1200 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 | 黄美光
30 | 龙桥小区配套提升工程 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 对老旧小区的电梯、道路、电网、排污、排水等基础设施进行改造提升。 | 2017-2020 | 20000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
31 | 龙桥社区服务中心建设 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 改善提升社区服务中心。 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
32 | 凤凰山社区服务中心建设 |  | 市政设施 | 凤办 | 改造提升社区服务中心。 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
33 | 钟潭儿童乐园 | 新申报 | 市政设施 | 霞办 | 在钟潭风景区规划建设儿童乐园。 | 2017-2019 | 5000 |  |  |  | 招商洽谈，寻求意向业主，土地林地报批。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
34 | 华林污水处理厂 |  | 市政设施 | 华林 | 规划建设污水处理厂一座。 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈丽萍
35 | 大埔村旧村改造 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 新村占地面积40亩,涉及农户280户，拆旧房2万平米，总建筑面积约3.5万平米。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 刘金杉
36 | 东沙沟东、沟西旧村改造 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 规划占地面积120亩，需拆迁房屋建筑占地面积3.5万平方米，建筑面积达6万平方米。 | 2017-2019 | 60000 |  |  |  | 完成前期手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 刘金杉
⑸ | 社会事业类13个 | [5 empty] | 533000
1 | 莆田学院二期收储地 | 15年 预备 | 教育 | 龙办 | 占地120亩。 | 2017-2020 | 250000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 | 林少敏
2 | 泗华小学新建 |  | 教育 | 龙办 | 新征用地50亩，一二期总建筑面积25600平方米及基础设施配套建设。 | 2017-2018 | 5000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  | 王洪锦13860960903 |  |  | 黄美光
3 | 少年宫片区小学新建 |  | 教育 | 龙办 | 新征用地20亩，总建筑面积11700平方米，及基础设施配套建设。 | 2017-2018 | 2500 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  | 王洪锦13860960903 |  |  | 黄美光
4 | 避灾点建设 | 新申报 | 民政 | 龙办 | 建设地质灾害避灾点若干个。 | 2017-2020 | 5000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 黄美光
5 | 新塘老年人活动中心 |  | 民政 | 凤办 | 占地约45亩。 | 2018-2020 | 20000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
6 | 避灾点建设 |  | 民政 | 凤办 | 建设地质灾害避灾点若干个。 | 2017-2018 | 5000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 陈志挺
7 | 荔景小学及幼儿园 | 新申报 | 教育 | 霞办 | 新征用地37亩，总建筑面积16000平方米，及基础设施配套建设。 | 2017-2018 | 4000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 |  | 王洪锦13860960903 |  |  | 肖志雄
8 | 下黄小学改建 | 15年 前期 | 教育 | 霞办 | 占地15亩，建筑面积8000平方米。 | 2017-2018 | 3500 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 下黄小学 | 洪少铿13799630616 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
9 | 顶墩学校 | 15年 前期 | 教育 | 霞办 | 占地50亩，建筑面积15000平方米。 | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 南门教育集团 | 俞越林 13905049996 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 肖志雄
10 | 木兰陂公园 | 新申报 | 文化旅游 | 霞办 | 拟在屿上村，东木兰陂虹吸管、南至江滨北路，北至御庄园输水渠道，建设一个占地500亩的山体公园。 | 2017-2020 | 50000 |  |  |  | 前期规划方案设计，土地林地报批。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 肖志雄
11 | 莆田科技职业技术学校 |  | 教育 | 华亭镇 | 新征用地150亩，总建筑面积50000平方米，及基础设施配套建设。 | 2019-2020 | 35000 |  |  |  | 前期规划寻址。 | 无 | 无 | 莆田科技职业技术学校 | 陈少伟 18659479090 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
12 | 快乐农庄·动漫文化创意园 | 15年 前期 | 文化旅游 | 华亭镇 | 在快乐农庄及周边规划200多亩的文化创意产业园项目。 | 2017-2017 | 50000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 91助手公司 | 黄雪峰13860906233 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
13 | 莆田龟山文化生态旅游区 | 15年 前期 | 文化旅游 | 华亭镇 | 总规划面积870亩，以无了禅师肉身塔为依托，建设龟山禅宫、无了禅苑、花溪十二院等项目，借助龟山寺周边土地拓展禅修及地产功能，将佛教文化与旅游深度融合，形成具有战略纵深的佛教文化体验区域。 | 2018-2020 | 100000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 于晓栋
⑹ | 商贸服务类7个 | [5 empty] | 689600
1 | 莆田市电商创客园区 | 新申报 | 商贸服务 | 龙办 | 拟在洋西征地500亩，筹建电商创客园区，为创业者提供电子商务、互联网+，以及为电商提供技术服务、信息服务、营销服务等的创新创业平台。 | 2017-2020 | 400000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 | 林少敏
2 | 佛教文化交流中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地约32亩，佛学院建设，佛教文化交流、佛教佛事活动及佛教研究。 | 2017-2018 | 50000 |  |  |  | 前期规划手续办理。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 吴文恩
3 | IT城市综合体 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地6.4亩，建筑面积3.5万平方米，其中商业面积1.5万平方米，办公面积2万平方米；建设IT城市综合体。 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 前期手续办理。 | 无 | 无 | 莆田市圣恒通建材公司 颐高集团 | 吴文和 18650419099 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 | 肖志雄
4 | 濑溪汽贸城及建筑企业总部 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华亭镇 | 建设建筑企业总部区，占地约100亩和先行规划建设汽贸城，启动片区改造，占地约150亩。 | 2017-2019 | 6000 |  |  |  | 前期规划，手续办理。 | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 刘国文13959502585 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585 | 于晓栋
5 | 一汽大众汽车4S店项目 |  | 商贸服务 | 华亭镇 | 原百祥车饰地块，占地11亩，拟建设汽车展厅、车库、维修大楼等。 | 2017-2018 | 3600 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 于晓栋
6 | 苏山现代物流园建设 | 新申报 | 商贸服务 | 灵川镇 | 计划用地780亩，计划建设30万平方米的仓储物流车间，建设总长6公里二级市政道路5条（含雨污、电力、电信建、排洪、绿化、路灯等管线）。 | 2017-2019 | 80000 |  |  |  | 前期手续3月前完成，4月份开始土方开挖并处运，用于滨海大道填土工程。 | 无 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 方 晖13860997689 | 灵川镇 人民政府 |  | 陈洪武
7 | 电商仓储物流项目 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华林 | 占地300亩，建设仓储物流基地，与安福电商城进行对接。 | 2017-2019 | 60000 |  |  |  | 招商洽谈,争取落地，前期手续。 | 无 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 陈丽萍
8 | 莆田汽车博览城 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华林 | 占地500亩，一期占地200亩，建设汽车销售、维修、服务为一体的汽车城。 | 2017-2019 | 80000 |  |  |  | 招商洽谈,争取落地，前期手续。 | 无 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 陈丽萍
[19 empty] | 大行业 | 子行业 | 个数 | 总投资 | 2016年计划
[19 empty] | 合计 |  | 328 | 19447798.15 | 2303307
[19 empty] | 工业 |  | 54 | 1224500 | 268200
[20 empty] | 工业 | 52 | 1182500 | 256200
[20 empty] | 能源 | 2 | 42000 | 12000
[19 empty] | 农林水利 |  | 36 | 552360 | 101630
[20 empty] | 农林牧渔 | 16 | 262560 | 37130
[20 empty] | 水利 | 20 | 289800 | 64500
[19 empty] | 交通路网 |  | 27 | 1305109.15 | 171250
[19 empty] | 城建环保 |  | 143 | 13733785 | 1467960
[20 empty] | 房地产 | 23 | 4214917 | 452600
[20 empty] | 棚户区 | 56 | 8958168 | 872800
[20 empty] | 市政设施 | 39 | 231500 | 79000
[20 empty] | 美丽乡村 | 25 | 329200 | 63560
[19 empty] | 社会事业 |  | 40 | 939644 | 135667
[20 empty] | 民政 | 6 | 81000 | 19000
[20 empty] | 文化旅游 | 16 | 483450 | 100200
[20 empty] | 医疗卫生 | 4 | 58557 | 11007
[20 empty] | 教育 | 14 | 316637 | 5460
[19 empty] | 商贸服务 |  | 28 | 1692400 | 158600

## 2016年分行业 (hidden)
城厢区2016年投资计划项目一览表（分行业）
序 号 | 项目名称 | 是否为15年重点 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2015年底预计进展 |  | 2016年工作目标 |  | 其中：当年计划 开竣工项目 |  | 项目业主 |  | 责任单位 |  | 主管单位 | 区级 挂钩 领导
[8 empty] | 至2015年累计完成投资 （万元） | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份 | 单位名称 | 责任人及 联系电话 | 属地或区直单位 | 责任人及 联系电话
| 合计311个 | [5 empty] | 18717879.83 | 1095490 |  | 2148497
一 | 在建项目152个 | [5 empty] | 5258636.47 | 1072190 |  | 1215437
| 工业类30个 | [5 empty] | 550700 | 163600 |  | 214700
1 | 联发五金 | 新申报 | 工业 | 东海镇 | 占地20亩，主要生产五金、鞋扣，总建筑面积1.5万平米。 | 2016-2017 | 5000 | 0 | 办理前期手续 | 3500 | 2016年主体结构完工 | 3月 | 12月
2 | 东朱工业园提升工程 | 新申报 | 工业 | 东海镇 | 主要对东朱工业园区市政及相关配套设施进行提升改造。 | 2016-2017 | 5000 | 0 | 方案设计 | 3000 | 2016年部分完工 | 4月 | 8月 | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞，13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 城厢区政府 | 郑锦权
3 | 庄严苑扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地45亩，建设宗教文化创意园,年产脱胎佛像500多尊，木雕200多尊。 | 2016-2018 | 9000 | 3000 | 基础施工。 | 5000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月 | 莆田市庄严苑工艺品有限公司 | 王剑涯13905046000 | 华林经济开发区管委会 | 曾志聪18850998008
4 | 鸿圣纸业扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地26亩，总建筑面积2.5万平方米，建设2幢厂房，1幢研发楼、1幢仓库及配套设施建设，年产红木家具300套，工艺品1.1万件。 | 2016-2017 | 6000 | 3000 | 施工图设计 | 3000 | 上半年动工，下半年竣工。 | 5月 |  | 福建鸿圣纸业有限公司 | 王辉煌18950059999 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198
5 | 锐马电气扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地23亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 5000 | 2500 | 建设工程规划许可证办理 | 2500 | 上半年动工，下半年竣工。 | 5月 |  | 锐马（福建）电气有限公司 | 林金田 13706053848 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198
6 | 江淮汽车4S店 | 新申报 | 工业 | 华林 | 利用中天食品内闲置土地，建设江淮汽车4S店，大 | 2016 | 3500 | 500 | 施工图设计。 | 3500 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月 | 莆田市中天食品有限公司 | 刘伟民13706089005 | 华林经济开发区管委会 | 柳军英13860910880
7 | 茂丰对接鞋业4S店项目 | 新申报 | 工业 | 华林 | 利用茂丰鞋业内闲置土地，对接建设汽车4S店 | 2016 | 3000 | 500 | 施工图设计。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月 | 城厢区茂丰鞋业有限公司 | 方茂红13860951255 | 华林经济开发区管委会 | 张朝阳13515926066
8 | 金彩纸塑扩建（CG挂2013020） | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地19亩，用于厂房及配套设施建设 | 2015-2016 | 1500 | 500 | 开始基础施工。 | 1000 | 1月份动工建设 | 1月 |  | 莆田市金彩纸塑有限公司 | 彭宗保13905049298 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张亦强13950710229
9 | 富隆达贸易 | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地面积60亩，物流配送基地建设。 | 2016-2017 | 20000 |  | 争取挂牌 | 10000 | 4月份开工建设 | 4月 |  | 莆田市富隆达贸易有限公司 | 汪金富 13859860099 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388
10 | 坪洋风电场项目 | 否 | 能源 | 东海 | 总装机容量为30MW，拟安装20台1.5MW风力发电力组 | 2015-2016 | 32000 | 20000 | 主体建设 | 12000 | 竣工投产 |  | 12月
11 | 金鑫彩钢 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地40亩，总建筑面积2.6万平方米，建设2幢厂房、2幢综合楼及配套设施建设。 | 2014-2016 | 8000 | 4000 | 2#厂房主体建设。 | 4000 | 2#厂房、2#完成上半年竣工，下半年投产。 |  | 12月 | 莆田市金鑫彩钢有限公司 | 郭凤珠13706085596 | 华林经济开发区管委会 | 曾志聪18850998008
12 | 宝创液晶二期 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地约12亩，新建2幢厂房、1幢仓库，总建筑面积约2万平方米。 | 2013-2016 | 18000 | 13000 | 完成施工许可证办理。 | 5000 | 6#厂房及2#仓库竣工投产。 |  | 12月 | 宝创（福建）电子有限公司 | 柯庆明 13850298585 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913
13 | 冰龙制冷 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地27亩，建设1座办公楼，4幢厂房，总建筑面积1.84平方米。 | 2014-2015 | 5000 | 3000 | 2#和4#厂房施工许可证办理 | 2000 | 2#和4#厂房竣工投产。 |  | 12月 | 莆田市冰龙制冷有限公司 | 林宗珍 13860980321 | 华林经济开发区管委会 | 曾志聪18850998008
14 | 北京贺喜科技有限公司厂房及配套设施建设 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地106亩，建筑面积9.7万平方米，建设市政用LED大功率照明灯具、工矿用灯、船用大功率LED照明系统及汽车照明等LED产品基地。 | 2014-2016 | 60000 | 10000 | 1幢厂房、1幢综合楼及1幢宿舍楼竣工。 | 20000 | 一期项目竣工投产，二期项目上半年，下半年部分竣工。 |  | 12月 | 北京贺喜科技有限公司 | 杨 磊18611817950 | 城厢区 光电办 | 陈光青13905042616
15 | 亚明食品 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地20亩，扩建面积2万平方米，1幢综合楼、2幢厂房及配套设施建设，年产餐饮食材600万袋。 | 2015-2016 | 6000 | 3000 | 厂房及综合楼主体建设。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 |  | 12月 | 莆田市亚明食品有限公司 | 吴其明13860909588 | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616
16 | 东盛扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地面积20亩，其中扩建用地5亩，扩建项目（含一期用地）拟建设3幢厂房，建筑米娜及约2.2万平方米。 | 2015-2016 | 5000 | 2000 | 完成基础施工 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 |  | 12月 | 莆田东盛工贸有限公司 | 吴德芳13850216996 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198
17 | 上海大众及克莱斯勒汽车4S店建设项目 | 新申报 | 工业 | 华林 | 利用合众天成闲置的21.5土地，建设上海大众和克莱斯勒汽车4S店，主营汽车销售及售后服务。 | 2015-2016 | 5000 | 2000 | 完成基础施工 | 3000 | 一季度竣工投产。 |  | 3月 | 莆田市远创实业有限责任公司 | 林智峰15860097777 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913
18 | 新步鞋业 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地25亩，总建筑面积2.2万平方米，建设2幢厂房，1幢宿舍楼及配套设施建设，年产各类模具4000副。 | 2015-2016 | 6000 | 3000 | 一座厂房及一座宿舍楼竣工 | 3000 | 上半年竣工投产。 |  | 6月 | 莆田市新步鞋业有限公司 | 林伟德13850215959 | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616
19 | 腾辉木雕工艺 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地17亩，厂房及配套设施建设 | 2015-2016 | 8000 | 4000 | 一期3座厂房竣工 | 4000 | 上半年竣工，下半年投产。 |  | 12月 | 莆田市腾辉木雕工艺有限公司 | 郑春晖13607528349 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926
20 | 艺峰工艺厂扩建 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地5亩，厂房及配套设施建设 | 2015-2016 | 1000 | 500 | 厂房主体施工 | 500 | 上半年竣工，第三季度投产 |  | 6月 | 城厢区艺峰工艺厂 | 刘金坤13808597983 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926
21 | 万升鞋业 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地20亩，厂房及配套设施建设 | 2015-2016 | 4500 | 1500 | 厂房基础施工 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 |  | 6月 | 莆田市万升鞋业有限公司 | 翁国英13808563168 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198
22 | 三海鞋材 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地10亩，总建筑面积2.5万平米,建设3幢厂房,新增8条流水线。 | 2015-2016 | 2500 | 1000 | 3幢厂房主体施工 | 1500 | 上半年竣工，下半年投产。 |  | 6月 | 莆田市三海鞋材有限公司 | 赵庆宗13905949518 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198
23 | 金伯爵 |  | 工业 | 华林 | 建设综合楼一栋，共6层，建设面积合计6000㎡。 | 2015-2016 | 2000 |  |  | 1200 | 预计年底竣工投产 |  | 12月
24 | 华源工贸扩建 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 新建1幢厂房、1幢综合楼及配套设施建设 | 2015-2017 | 4000 | 2000 | 4#厂房主体建设。 | 2000 | 4#厂房6月份封顶并装修，下半年安装设备，年内竣工投产。 |  | 12月 | 莆田市华源工贸有限公司 | 许文辉 13599852666 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张亦强 13959586388
25 | 天喔保税物流园 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地约60亩，建设保税区厂房8万平方米，天喔实业1幢1.2万平方米物流仓库及1幢6层办公楼 | 2015-2016 | 20000 | 10000 | 保税区厂房3层封顶。 | 10000 | 年内物流仓库及办公楼竣工。 |  | 12月 | 天喔（福建）食品有限公司 | 周志明 13599017808 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126
26 | 赛博思(莆田)钢结构房屋工程有限公司建设项目 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地300亩，总建筑面积350542..2平方米。其中：一期总建筑面积148780平方米；二期总建筑面积201762.2平方米。生产以住宅为主的各类钢结构所需主要构配件及配套设施。 | 2013-2016 | 82500 | 30000 | 部分投产 | 30000 | 钢结构厂房竣工投产，高层建筑主体建设。 |  | 12月 | 赛博思（莆田）钢结构房屋工程有限公司 | 蔡玉春 13971000570 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388
27 | 台湾生物科技绿色食品生产基地（台兴食品) | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地118亩，总建筑面积15.8万平方米，其中生产车间建筑面积2.05万平方米，仓库建筑面积6260平方米，研发办公室建筑面积1.44万平方米，员工宿舍楼建筑面积1.44万平方米，生产台湾特色休闲食品 | 2012-2016 | 55600 | 30000 | 部分投产 | 15000 | 上半年1#、2#厂房封顶，8#厂房投产，13#宿舍楼投入使用；下半年9-11#厂房封顶，配套设施建设。 |  | 12月 | 福建省台兴实业有限公司 | 余海英 15080151358 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388
28 | 福建佳牧农牧集团 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地80亩，总建筑面积79086平方米，建设标准化仓库、全自动化生产车间，以及配套设施 | 2012-2016 | 12600 | 6600 | 4幢厂房装修。 | 6000 | 上半年4幢厂房验收，下半年设备安装调试，年底竣工投产 |  | 12月 | 福建省佳牧农牧有限公司 | 林滨冰13860946922 | 灵川镇 人民政府 | 张弓13905941126
29 | 新兴达饲料厂房及配套设施工程 | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地40亩，建筑面积18442平方米用于厂房和配套设施建设 | 2014-2016 | 5000 | 3000 | 部分投产。 | 2000 | 10月份建成投产。 |  | 10月 | 莆田兴达饲料发展有限公司 | 柯国兴13808594607 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126
30 | 华源纺织城 | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地面积500亩，总建筑面积52万平方米，其中一期占地232亩，建筑面积25万平方米 | 2015-2018 | 150000 | 5000 | 完成场地平整及基础开工。 | 50000 | 厂房于1月份动工建设，上半年建成一幢，下半年安装设备 |  | 12月 | 莆田市华源工贸有限公司 | 许文辉 13599852666 | 灵川镇 太湖工业园管委会 | 张亦强 13959586388
| 交通类13个 | [5 empty] | 1133471.47 | 65350 |  | 152750
1 | 县道X201城常线东太桥-洋西改扩建工程 | 15年 预备 | 交通 | 龙办 | 东太桥至纵二线城厢段长16公里，计划采用二级公路双向四车道标准建设，路基宽16米 | 2015-2018 | 35000 | 1000 | 各项前期手续正在办理，规划选址意见书编制中 | 8000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，进入施工阶段 | 6月 |  | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞 13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰 13859899222 | 城厢区政府 | 郑锦权
2 | 广化路至旅游路连接线 |  | 交通 | 凤办 | 长3.8公里，宽11.5米 | 2016-2017 | 7000 |  | 前期规划 | 5000 | 2016年动工建设 | 4月 |  | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 区交通局 | 苏啟泰 13808562896 | 区政府 | 郑锦权
3 | 钟潭至广化寺慢道建设 |  | 交通 | 凤办 | 钟潭至广化寺慢道建设全长约3.5公里 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划 | 3000 | 2016年动工建设 | 6月
4 | 木兰大道 | 15年 在建 | 交通 | 华亭镇 | 建设起点从324国道开始，终点至城港大道，道路全长10.9km，路幅为60m，双向6车道，采用沥青混凝土路面；建设内容主要包括路基、路面、人行道、绿化带、桥梁、交通安全设施、雨污水管道、电力、电信、照明建设等 | 2015-2018 | 187000 | 40000 | 已从西许进场清树至后枫村，基本完成地面坟墓迁移，房屋共丈量确认5.7万平方米；5个安置区完成建筑方案设计及4个安置区丈量，坪坂村、西许村、兴沙村、后枫村均已完成征迁签约，坪坂、西许、兴沙已完成旧房拆除。 | 20000 | 樟塘段6月动工建设，完成桥涵下部结构的施工，路基工程及管线工程完成30%。 |  | 12月 | 莆田市城市建设投资开发有限公司 | 黄剑辉 13860952645 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585
5 | 县道X281城厢区环山旅游路 | 15年 在建 | 交通 | 华亭镇 | 起点位于城厢区常太镇松峰村（东圳水库管理局），与县道X223线平交， 终点位于龟山寺，全长19.710公里，路基宽11.5米，设计行车时速30km/h按三级公路标准建设。 | 2015-2017 | 6100 | 4200 | 已完成地面物清理，施工便道。 | 1900 | 完成华亭段的道路建设 |  | 12月 | 城厢区交通工程有限公司 | 郑黎明13706061588 | 城厢区 交运局 | 陈志杰 13859899222
6 | 龟山路（X281龟山至濑榜路） | 15年 前期 | 交通 | 华亭镇 | 起点位于K0+000龟山，终点为华亭镇人民政府西侧。路线全长14.88公里，采用三级公路标准设计，路基宽度为9.5m，行车速度为30km/h，双向两车道。 | 2016-2018 | 22571.47 | 1000 | 各项前期手续正在办理，规划选址意见书编制中 | 10000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，进入施工阶段 | 6月 |  | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 区交通运输局 | 苏启泰 13808562896 | 城厢区政府 | 郑锦权
7 | 联十一线 | 15年 在建 | 交通 | 灵川镇 | 全线主线按一级公路47.219公里，设计时速80公里双向准8车道，路基宽度35.5米，辅路全长44.614公里，路基宽为2*8.25米，有特大桥6座，大、中、小型桥梁共35座，互通式立体交叉13处，分离式立体交叉11座，涵洞47道，通道11道。灵川段3.9公里。 | 2015-2018 | 570000 | 10000 | 完成填土工程 | 40000 | 完成部分路坯建设 | 1月 | 12月
8 | 滨海大道 | 15年 在建 | 交通 | 灵川镇 东海镇 | 滨海大道（城厢段）全长14.16km，道路红线60m，双向8车道加辅道。灵川段9.3公里，东海段4.8公里。 | 2015-2017 | 190000 |  | 完成110万方填土，部分路基建设 | 30000 | 完成灵川段道路填土 |  |  | 东海镇人民政府 | 陈永光18850977778
9 | 笏枫公路改扩建工程（县道X208东龙线城厢段） | 15年 预备 | 交通 | 灵川镇 东海镇 | 路线长15.894公里，灵川段9.9公里，东海段6公里其中以实施段落5.095公里。按全线采用二级公路标准(兼市政主干道功能），设计时速为60公里/每小时，路基宽度35米 | 2015-2017 | 37000 | 7000 | 各项前期工作以及完成，正在办理农转用手续 | 15000 | 进入路基、路面的施工阶段 | 1月 | 12月 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 东海镇人民政府 | 沈益国 13599026667 阮成伟13959591518 | 区交通运输局 | 陈志杰 13859899222 |  | 郑锦权
12 | 忠惠路道路工程 | 15年 预备 | 交通 | 东海镇 | 道路总长1.1公里，路幅 24米，总造价约1800万元。 | 2016 | 1800 | 100 | 完成征地、拆迁工作 | 900 | 完工 | 4月 | 8月 | 东海镇人民政府 | 王漠兵13666905272
13 | 金桥路道路工程 | 15年 预备 | 交通 | 东海镇 | 道路总长2公里，路幅12米，总造价约2000万元。 | 2016 | 2000 | 50 | 已完成大部分前期手续，已委托中介对施工图进行图审，之后办理招投标手续。 | 1950 | 完工 | 4月 | 8月 | 东海镇人民政府 | 沈国发13959591518
14 | 东太桥至九龙谷 | 15年 前期 | 交通 | 常太镇 | 东太桥至九龙谷段长15.831公里，计划采用二级公路双向四车道标准建设，路基宽16米 | 2016-2018 | 32000 | 1000 | 各项前期手续正在办理，规划选址意见书编制中 | 11000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，进入施工阶段 | 6月 |  | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞 13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰 13859899222 | 城厢区政府 | 郑锦权
15 | 县道X201城常线东太桥-洋西改扩建工程 | 15年 预备 | 交通 | 龙办 常太镇 | 东太桥至纵二线城厢段长16公里，计划采用二级公路双向四车道标准建设，路基宽16米 | 2015-2018 | 35000 | 1000 | 各项前期手续正在办理，规划选址意见书编制中 | 6000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，进入施工阶段 | 6月 |  | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞 13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰 13859899222 | 城厢区政府 | 郑锦权
| 农林水利类12个 | [5 empty] | 108660 | 66350 |  | 27830
1 | 利农（莆田华亭）现代农业综合园区 | 15年 在建 | 农林 | 华亭镇 | 一期1100亩，建设无土栽培、产学研中心与观光农业相结合的现代农业综合园区 | 2013-2016 | 40000 | 36000 | 完成第一、第二平台的大棚搭建，目前正在第三和第四平台护坡及道路施工。 | 1500 | 建设成品加工厂，办公大楼和人工智能化管理大楼。第三平台高档大棚搭建。 |  | 12月 | 利农集团福建公司 | 刘 炜18605914911 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228
2 | 华亭镇水毁修复工程 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 8个村13个点的水毁工程修复工作 | 2016 | 1000 | 0 | 前期规划方案设计 | 1000 | 3月动工 | 3月 | 6月 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526
3 | 小农水西湖溪、前柳溪整治 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 以西湖溪、埔柳溪为主的小流域综合治理 | 2016 | 1500 | 0 | 前期规划方案设计 | 1500 | 3月开工建设 | 3月 | 12月 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526
4 | 县级土地整理开发项目 | 新申报 | 农林 | 华亭镇 | 以隆兴、埔柳、五云三个村共整理开发土地600亩 | 2016 | 1000 | 0 | 前期手续办理 | 1000 | 3月开工建设 | 3月 | 12月 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526
5 | 木兰溪防洪工程华林段 | 15年 在建 | 水利 | 华亭镇 | 华林段新建堤防9.3公里，主槽护岸1.96公里；堤基防渗处理1.87公里，防汛道路9.3公里，新建水（涵）闸7座、旱闸1座等 | 2013-2016 | 40500 | 30000 | 已基本完成沿线7个村果树和土地征迁工作，共完成土地征用约1465亩，8处苗圃、3处砂场，主体工程拆迁，已完成濑溪、樟塘两村132户房屋丈量和内业整理，樟塘村两处宫庙已完成评估 ，安置区前期工作已完成规划选址、用地预审、水土保持方案、地灾评估、环境影响评估、安置区意向总平、项目可行性研究报告等前期工作和安置区建设工程招标代理机构选择工作， | 10000 | 水闸堤防道路等建设 |  | 12月 | 莆田市木兰溪防洪管理处 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526
6 | 城厢区花卉世界二期 | 15年 前期 | 农林 | 华亭镇 | 二期100亩，在华亭镇濑榜路沿线建设花卉产业示范基地 | 2016-2017 | 10000 | 0 | 二期征地已完成80亩和16座坟墓迁移 | 2300 | 6月份动工建设 | 6月 |  | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266
7 | 湄洲湾尾水排放工程及榜头加压泵站项目 | 15年 在建 | 水利 | 灵川镇 | 涉及灵川段9.3公里，在榜头村建立一座15亩加压泵站 | 2016 | 5000 |  | 完成土地征迁及规划、土地报批 | 5000 | 完成建设并投入使用 | 3月 | 10月 | 市水务集团 | 蔡明宾13859841225 | 灵川镇 人民政府
8 | 太青海堤加固 | 15年 预备 | 水利 | 灵川镇 | 加固海堤治理 | 2016 | 700 | 0 | 前期 | 700 | 3月份动工，上半年完工 | 3月 | 6月 | 灵川镇 人民政府 | 吴清松13799009987 |  |  |  | 郑锦权
9 | 利角辣木培育基地项目 | 新申报 | 农林 | 东海镇 | 项目位于东海镇利角村，二期总投资约3000万元，农场面积500多亩。 | 2016-2017 | 5000 | 0 | 办理前期手续 | 1800 | 建设2座智能化温控大棚、林下种植辣木100亩。 | 6月 | 12月 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 区交通运输局 | 陈志杰 13859899222 |  | 郑锦权
10 | 小农水海头溪、团结溪整治 | 15年 前期 | 水利 | 东海镇 | 对海头溪、团结溪进行整治 | 2015-2016 | 1800 | 300 |  | 1500 | 完工 |  | 12月 | 东海镇人民政府 | 陈永光18850977778
11 | 常太镇山渡片农业综合开发项目 | 新申报 | 农林 | 常太镇 | 建设面积5200亩，修建拦河坝、衬砌排水沟、排灌渠、截水沟、排渍沟、蓄水池、河道护、涵洞和机耕路等。 | 2016 | 560 | 30 | 已委托设计单位勘测丈量和设计 | 530 | 1月份动工建设 | 1月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 常太镇人民政府 | 吴晋春 13850253898 | 区财政局 | 刘金杉
12 | 常太镇渡里溪、珠口溪综合整治工程 | 新申报 | 水利 | 常太镇 | 渡里溪清淤河道1.34公里，采用干砌石挡墙护岸1.79公里；珠口溪河道清淤等综合整治 | 2015-2017 | 1600 | 20 | 已委托设计单位勘测丈量和设计 | 1000 | 基本建成 |  | 12月 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 常太镇人民政府 | 吴晋春 13850253898 | 区水务局 | 刘金杉
| 城建环保类83个 | [5 empty] | 3231268 | 771890 |  | 736157
1 | 恒大御景半岛 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地260亩，总建筑面积32万平方米，规划建设学校、商业街、江滨景观长廊、花园洋房、顶级名品店、罗马喷泉广场等五大活动广场，集都市休闲、旅游、文化、登山、摄影、美食、酒店、购物等多功能于一体，以时尚文化体验消费为核心的都市商业文化综合体。 | 2014-2018 | 270000 | 160000 | 目前商住楼正在桩基施工，别墅桩基完成4栋地下墙柱钢筋绑扎。 | 100000 | 完成别墅区建设，高层主体施工 |  |  | 金碧置业有限公司 | 邓满连 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 |  | 林少敏 (张伯松 郑尚庆)
2 | 泗华滨溪二期安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 龙办 | 占地130亩，总建筑面积29万平方米，建设15幢安置房和一座幼儿园。 | 2015-2017 | 200000 | 110000 | 正在进行地下室施工。 | 80000 | 部分建筑封顶 |  |  | 中建美嘉房地产有限公司 | 陈雨仁 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 |  | 肖志雄
3 | 雅颂居 | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 建设20幢高层商住楼，总建筑面积353348平方米。 | 2014-2016 | 200000 | 110000 | 年底20幢全面封顶，小区景观园林、管网等配套建设。 | 60000 | 完成外墙装修及进行配套设施建设。 |  | 12月 | 富安置业有限公司 | 陈万全1379966986 | 龙桥街道 办事处 | 陈建华13599898001 |  | 叶茂盛
4 | 骏欧龙盘（鲤鱼山片区二期安置房） | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 占地56.3亩,其中安置房30亩，出让地26.3亩，安置地块建筑面积约为8.95万平方米，拟建6幢高层安置房及商品房。 | 2014-2016 | 87000 | 100000 | 1-8#已主体封顶并外墙装修。9-12#主体建设中。13#投入使用。 | 5000 | 全面封顶，进行外墙装修并投入使用。 |  | 10月 | 莆田骏欧置业有限公司 | 杨常青 13808581200 欧国义 13860958111 | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 |  | 叶茂盛
5 | 东圳库区安置房建设（洋西五期） | 15年 预备 | 棚户区 | 龙办 | 占地163.1亩，安置房建设面积23.25万平方米，预计建设套数1700套。 | 2016-2019 | 150000 |  | 基本完成征迁工作，9月底净地挂牌。 | 80000 | 完成基建手续办理，6月份动工建设 | 6月 |  | 区城建前期办 | 黄捷男13607539891 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 |  | 黄美光
6 | 凤凰城 | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 占地71.3亩，总建筑面积18.36万平方米。 | 2016-2019 | 36720 | 25000 | 完成开炸石头及土方清运。争取9月份地基打桩。 | 5000 | 争取上半年开始动工建设。 | 6月 |  | 莆田市凤达房地产有限公司 | 林凤鸣13905041868 | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 |  | 叶茂盛
7 | 电商未来城周边配套道路建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 城常路北侧（洋西四期）周边道路配套工程：书院路、山兜路、规划路一路（山兜路-荔涵大道段）、规划路二路（书院路-城常路）4条道路及周边绿化配套工程建设，道路总长约2公里。洋西电商城至整村改造项目安置地周边配套工程建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 正在规划设计 | 5000 | 上半年开始动工建设。 | 3月 |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066
8 | 龙办城市慢道系统建设 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 1、东圳渠道凤凰山至市政府段西侧慢道建设：长1.2公里、宽3米的步行慢道建设。2、泗华老叶树至东圳水库坝头慢道：拟扩宽征地,建设长约0.8公里、宽3米的步行慢道。 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划。 | 3000 | 上半年开始动工建设。 | 3月 |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959陈俊成13559389099
9 | 泗华滨溪小区一期配套道路建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 规划一路、规划二路两条路全长约1083米。其中规划一路北起泗华安置区（二期）北侧，南至泗华路，道路全长880.596米，规划道路红线宽度24米；规划二路西起规划二路，东至荔涵大道，道路全长203.418米，规划道路红线宽度24米。 | 2016-2017 | 3000 |  | 正在规划设计 | 3000 | 上半年开始动工建设。 | 1月 |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099
10 | 洋西溪整治工程 | 新申报 | 城建环保 | 龙办 | 整治河道1.2公里护岸、截污、绿化。 | 2016-2017 | 1000 |  | 9月份完成施工图预算财审并挂标；10月份开始进场施工。 | 1000 | 争取5月份完工。 |  | 5月 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066
11 | 洋西公交配套设施始末站 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 拟征地10亩，在洋西建设公交始末站。 | 2016-2018 | 5000 |  | 正在征地并进行前期规划 | 2000 | 争取6月份动工建设 | 6月 |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066
12 | 京都国际金融中心 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地33亩，建筑面积约15万平方米，建设2幢商住房 | 2016-2019 | 160000 | 63000 | 场地平整、地质勘查等前期已完成，现正在进行方案设计调整。 | 10000 |  |  |  | 京都房地产开发有限公司 | 潘志明13950760629 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 |  | 黄美光
13 | 龙桥环卫作业基地 | 新申报 | 城建环保 | 龙办 | 拟在洋西征地10亩，建设垃圾转运站、环卫机械车辆停放场地。 | 2015-2017 | 2000 |  | 正在征地并办理前期手续 | 500 | 争取6月份动工建设 | 6月 |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066
14 | 凤凰山铂郡 | 是 | 房地产 | 凤办 | 占地70亩，总建筑面积约为42563.99平方米，建设46幢多层住宅及公共配套设施、绿化、道路等。 | 2014-2016 | 52797 | 22000 | 凤凰山铂郡共46栋，已经动工的有28栋，15栋已封顶； | 30797 | 12月份全部竣工 |  | 12 | 聚昌置业 | 张桂花13599555451
15 | 新塘南景安置房建设 | 是 | 房地产 | 凤办 | 涉及拆迁户157户，涉及拆迁面积约6万平方米。 | 2016-2019 | 35000 |  | 总平及建筑方案修改完善 | 15000 | 基础动工 | 6月
16 | 广化路延伸段 |  | 市政设施 | 凤办 | 路长2.5公里，宽28米，包括人行道、绿化带、桥梁、照明建设等。 | 2016-2018 | 9800 |  | 前期规划 | 6000 | 2016年动工建设 | 3月
17 | 广化寺停车场 |  | 市政设施 | 凤办 | 占地面积8亩 | 2016-2016 | 3000 |  | 前期规划 | 3000 | 2016年年动工建设 | 1月 | 12
18 | 南门白改黑改造工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 南门路、南园路、壶山路、胜利路等道路白改黑工程，及改造两污水管约5000米及雨水收集井等配套设施建设 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划，手续办理 | 4000 | 2016年年动工建设 | 5月 |  | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新13607510153 | 城厢区人民政府
19 | 三塘白改黑改造工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 筱塘南街、广化路、新梅路、新季路等路段白改黑工程 | 2016-2017 | 2000 |  | 前期规划编制 | 1000 | 2016年年动工建设 | 6月
20 | 山区村道路硬化工程 |  | 基础设施 | 凤办 | 对山区村道路进行硬化提升。 | 2016-2018 | 10000 |  |  | 5000 | 2016年动工建设 | 6月
21 | 中央商务区-肖厝安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地65.43亩，总建筑面积18.71万平方米；分两期建设,其中一期安置房1#-6#楼建筑总面积约13.38万平方米，1-3#32层、4#26层、5#22层。 | 2014-2016 | 60000 |  | 1－6#楼竣工验收并完成配套设施； 7－9#楼主体工程建设。 | 5000 | 主体建设。 |  |  | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 周东明13859820368 |  | 肖志雄
22 | 中央商务区-下黄安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地43亩，建筑面积9.96万平方米，共建设5幢安置房，其中14#-17#32层、18#18层。 | 2012-2016 | 30200 |  | 14#、15#、16#、17#完成主体工程，18#A区至8层；B区2主体施工。 | 1000 | 主体建设。 |  |  | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 |  | 肖志雄
23 | 顶墩片区改造安置房（7#-8#） | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 建筑面积5万平方米，共建设2幢安置房。 | 2010-2016 | 10000 |  | 7#、8#主体施工。 | 3000 | 主体建设。 |  |  | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 |  | 肖志雄
24 | 霞林片区改造安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地219亩，建筑面积58.58万平方米，其中住宅建筑面积约42.5万平方米。共建26幢安置房 | 2013-2016 | 320000 |  | A区封顶B区7#-14#楼地下室桩基施工完成。C区桩基施工基本完成。 | 60000 | 主体建设。 |  |  | 福建新元投资有限公司 | 左浩杰 18650202551 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 |  | 肖志雄
25 | 坂头10#经济适用房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地8亩，总建筑面积30000平方米，建设2幢经济适用房，以及配套设施。 | 2014-2016 | 8000 |  | 施工至8层板面。 | 2000 | 主体建设。 |  |  | 福建省宇威房地产有限公司 | 张承宏 18039096609 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 周东明13859820368李晓忠 13706068600 |  | 肖志雄
26 | 北渠慢道建设工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 两侧各5.5公里，建设步行慢道、休闲亭等配套设施，新增绿地面积17公顷 | 2015-2016 | 2000 |  | 一期工程建设完工，二期完成招投标。 | 500 | 2016年完成5.5公里慢道建设。 |  |  | 区住建局 | 徐一鸣 13860989166 | 霞林街道 办事处 | 黄顺华18206002001 |  | 肖志雄
27 | 凤翔城 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地55亩，总建筑面积13.28万平方米，建设10幢商住楼。 | 2012-2016 | 35000 |  | 完成主体建设。 | 5000 | 2016年完工投入使用。 |  |  | 莆田市凤达房地产有限公司 | 林凤鸣13905041868 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 |  | 黄光明
28 | 富邦学苑 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地100亩,建设14栋商住楼，建筑面积约31万平方米 | 2009-2016 | 105400 |  | 1#-5#楼投入使用，6#-9#上半年实现动工，11#-14#主体建设。 | 15000 | 主体完工。 |  |  | 莆田市富邦房地产开发有限公司 | 林凤飞 13905948223 | 霞林街道 办事处 | 陈 扬13950729944 |  | 黄光明
29 | 莆田市海峡广场 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地145亩，总建筑面积30万平方米，地下室2层。共建设10幢30层商住楼，1幢18层廉租房，1幢4层综合体。 | 2012-2016 | 100000 |  | A区一季度交房，B区上半年商业验收，C区下半年主体封顶。 | 35000 | 主体建设。 |  |  | 莆田市海峡置业房地产有限公司 | 林茂苍 18805045366 | 霞林街道 办事处 | 胡洪九13850293039 |  | 黄光明
30 | 凤达飞跃楼 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地12.21亩,建筑面积2.98万平方米，建设2幢18层商住楼。 | 2014-2016 | 10000 |  | 主体建设，部分建成。 | 1000 | 完工投入使用。 |  |  | 莆田市凤达房地产开发有限公司 | 林凤鸣13905041868 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18950795178 |  | 黄光明
31 | 木兰(联创）国际广场 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地140亩，总建筑面积37万平方米，建设国际名品酒店、标准真冰溜冰场、五星级豪华影城等，集都市休闲、旅游、文化、运动、娱乐、美食、酒店、购物等多功能于一体的商业文化综合体。 | 2012-2016 | 242001 |  | A区一季度交房，B区上半年商业验收，C区下半年主体封顶。 | 5000 | 主体建设。 |  |  | 莆田联创世纪投资有限公司 | 陈 健 13950189232 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 |  | 李德茂
32 | 木兰金融财富中心 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地300亩，建设大型购物中心、5A级写字楼、商业街、SOHO公寓及住宅等一体的城市综合体 | 2012-2016 | 315000 |  |  | 50000 | 主体工程完工。 |  |  | 莆田市城市投资开发有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 柳军勇 13959590911 林朝阳13706058998 |  | 李德茂
33 | 延寿路南伸工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 延寿路顶墩段全长940米，路幅40米，6车道 | 2016-2018 | 5000 |  | 完成征迁，前期手续办理。 | 4500 | 完工投入使用。 | 6月 | [6 empty] | 肖志雄
34 | 八二一街南伸工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 延寿路顶墩段全长940米，路幅40米，6车道 | 2016-2018 | 4500 |  | 完成征迁，前期手续办理。 | 3000 | 完工投入使用。 | 6月 |  | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 陈 扬13950729944 |  | 李德茂
35 | 胜利路（荔园路——城港大道）市政工程 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 全长763米，道路宽度40米，按城市主干道、双向六车道设计，设计行车速度为40千米/小时，沿线设3个平面交叉口，一个立面交叉口。主要进行路基工程、路面工程、雨污管道、电缆沟、道路照明工程和道路配套设施等建设。 | 2016-2018 | 5500 |  | 完成设计。 | 5500 | 工程建设 | 6月 | 12月 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 周东明13859820368 |  | 黄光明
36 | 学园路（荔园路——木兰溪）市政工程 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 全长544米，道路宽度40米，按城市主干道、双向六车道设计，设计行车速度为40千米/小时，沿线设3个平面交叉口。主要进行路基工程、路面工程、雨污管道、电缆沟、道路照明工程和道路配套设施等建设。 | 2016-2018 | 3200 |  | 完成设计。 | 3200 | 工程建设 | 6月 | 12月 | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新 13607510153 | 霞林街道 办事处 | 周东明13859820368 |  | 肖志雄
37 | 滨溪北路 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 自木兰水闸至江边排涝闸，长8公里，宽24米，包括公交停靠站、街头广场等。 | 2016-2018 | 32000 |  | 完成征迁及前期手续办理。 | 6000 | 工程建设 | 6月 |  | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 |  | 肖志雄
38 | 钟潭溪中桥 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 建设1座中桥，全长450米。 | 2016-2018 | 2500 |  | 完成桥梁设计及预算财审招投标 | 2500 | 工程建设 | 6月 | 12月 | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新 13607510153 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 |  | 黄光明
39 | 小区基础设施改造提升 |  | 市政设施 | 霞办 | 嘉新建材市场、下黄安置区等小区提升改造。 | 2016 | 1000 |  |  | 1000 | 工程建设 | 5月 | 12月 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 叶志加 15860073991 | 霞林街道 办事处 区水务局 | 杨 勇 18159003150 龚 勇 13615999588 |  | 刘金杉
40 | 溪滨路道路工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 华亭镇 | 城市二级主干路，计算行车速度40kn/h，规划道路宽度30m，路面结构计算荷载BZZ-100标准轴载，路线全长为3.359km，道路设施等 | 2012-2017 | 7200 | 6000 | 启动后山段征迁，和1.2千米路面硬化 | 1200 | 一季度打通后山段 |  | 3月 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228
41 | 华亭镇小城镇市政道路设施建设 | 15年 在建 | 市政设施 | 华亭镇 | 建设镇区的万圳路、华前路、濑华路、南庄尾厝路等华亭小城镇集镇区的路网设施建设 | 2016-2018 | 5000 |  |  | 2500 | 3月动工建设 | 3月 |  | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228
42 | （1）华亭镇幸福家园-云峰村试点建设 | 15年 在建 | 城建环保 | 华亭镇 | 旧村拆除约17万平方米，拆迁户675户398座旧房3092人，拆旧面积22.8万平方米，整理土地279亩，其中复垦271亩，新增增减挂钩指标256.7亩。新村占地168亩，其中过山60亩、马园108亩，共建设8万多平方米安置房新区和基础设施配套工程，村庄整治、立面改造，建设生态文化公园、登山步道 | 2013-2015 | 20500 | 17700 | 1过山安置区224户楼房正在内外墙等配套设施建设。2、马园新区正在办理林业用地审批。 3、委托市建筑设计院进行建筑方案设计 | 2800 | 完成村庄整治、立面改造，过山小区配套基础设施建设。马园安置房年底部分建成。 |  | 12月 | 华亭镇云峰村委会 | 高国泉 13905046133 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233
43 | （2）华亭镇幸福家园-隆兴村试点村建设 | 15年 预备 | 城建环保 | 华亭镇 | 拆旧300多户，约8万平方米；新建区占地41亩，共建设105幢安置房；新增增减挂钩指标约136亩。 | 2014-2016 | 12000 | 11400 | 24幢全部封顶，已完成50%外墙装修，市政配套设施正在完善设计；复垦土地120亩完成初验。 | 600 | 完成村庄环境整治，绿化提升 |  | 3月 | 华亭镇隆兴村委会 | 王丽香 13656993186 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266
44 | （3）华亭镇幸福家园-园头村试点村建设 | 15年 预备 | 城建环保 | 华亭镇 | 旧村拆除、村庄整治、公园建设 | 2014-2016 | 10000 | 9000 | 9幢全部封顶，正在外墙装修，配套设施已委托设计。 | 1000 | 完成村庄古民居修缮工作 |  | 10月 | 华亭镇园头村委会 | 龚以松18059509559 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228
45 | （4）华亭镇幸福家园-五云村试点村建设 | 15年 预备 | 城建环保 | 华亭镇 | 新建区面积约20亩，计划建房100套，拆除旧房，土地流转约80亩；建设五院桥从五云至院后桥约长55m，桥面宽8m，征地面积约为3亩；云顶路从新建区至岭顶道路约长1000m，宽6m；建设官帽山农民休闲公园面积约为165亩；6层综合大楼面积约为1440平方米。 | 2014-2016 | 12000 | 8050 | 已拆除房屋建筑面积37982平方米，新增占地面积52亩，平整土地45亩，拆旧复垦正在预算。新建区地基建设中。 | 3800 | 上半年完成新建区主体建设，下半年完成市政配套设施建设 |  | 12月 | 华亭镇五云村委会 | 林玉满 13808586916 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266
46 | （5）华亭镇幸福家园-埔柳村试点村建设 | 15年 预备 | 城建环保 | 华亭镇 | 土地整理（拆旧复垦约50亩，兰溪支流西湖溪埔柳段进行护岸建设，长2.2公里，护岸整治后两岸将新增耕地约100亩）；新建社区服务中心项目，建筑面积750平方米， | 2015-2018 | 10000 | 200 | 正在建设方案报批中 | 2000 | 6月份完成拆旧复垦并上报验收；服务中心及配套设施12月份完工 |  | 6月 | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266
47 | （6）华亭镇幸福家园-西许村试点村建设 | 15年 预备 | 城建环保 | 华亭镇 | 完成3条村道的硬化、建设木兰溪西许支流沿岸的景观绿岛，配套激情广场，完成三紫路两侧绿化，完成将军岩公园、农家乐、公测、停车场、公交停靠站等。 | 2015-2018 | 1000 | 200 | 完成建设方案报批 | 2000 | 6月开工建设 | 6月 |  | 西许村委会 | 刘国枝13799665315 | 华亭镇 人民政府 | 吴国良 13607537555
48 | （7）华亭镇幸福家园-万坂村试点村建设 | 15年 预备 | 城建环保 | 华亭镇 | 旧村拆除面积约6万平方米，新增耕地面积约64亩。新村建设占地35亩，可安置121户复式套房户，其余的多层套房安置。 | 2014-2016 | 10000 | 6000 | 新建区已完成土地平整， | 3100 | 上半年完成拆旧复垦工作，12月份新建区封顶 |  | 12月 | 万坂村委会 | 蔡建政1379965272 | 华亭镇 人民政府 | 吴国良 13607537555
49 | 万信星城 | 15年 在建 | 房地产 | 华亭镇 | 占地25.8亩，建筑面积3.5万平方米，商业面积6900平方米 | 2014-2015 | 20000 | 19800 | 3栋住宅楼已封顶，并完成外装，正在落架，商业楼主体已完工，正在外墙装修。 | 200 | 上半年竣工验收，并交房。 |  | 7月 | 福建万兴伟业房地产开发有限公司 | 纪正敏 13559110808 | 华亭镇 人民政府 | 林根13850250059
50 | 信和源—华庭 | 15年 在建 | 房地产 | 华亭镇 | 占地17.4亩，建筑面积约2.7万平方米 | 2014-2016 | 15000 | 14800 | 已封顶，完成90%的外墙装饰。 | 200 | 上半年完成配套设施，并交付使用 |  | 7月 | 信和源（福建）置业有限公司 | 李荣清13305048888 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266
51 | 祥和·木兰印象 | 15年 预备 | 房地产 | 华亭镇 | 占地60亩，总建筑面积129958.33平方米，建设商业、住宅楼，以及配套设施。 | 2014-1016 | 86000 | 85800 | 7月底已动工，正在桩基建设 | 200 | 三季度完成封顶80%，年底部分外墙装修完成。 |  | 12月 | 莆田市祥和房地产开发有限公司 | 陈国祥 13905042662 | 华亭镇 人民政府 | 林根13850250059
52 | 三紫片区改造建设 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地296亩，三紫路周边改造项目。新建建筑面积40万平方米。 | 2016-2019 | 150000 | 0 | 已基本完成一期约30亩安置区的征地和清树，湖头村15户房屋和3个厂房已完成丈量和评估，前黄村45户民房已丈量评估一半，100多座坟墓迁移完成42座，一期出让地块内的强制征地户诉讼后续问题已陆续解决。 | 15000 | 完成部分土地挂牌出让，房屋拆迁,安置房6月动工建设 | 6月 |  | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 连益斌 13599003031
53 | 山牌片区改造安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 建设3幢，占地面积约17亩，建筑面积约7.8万平方米 | 2016-2018 | 5000 | 0 | 前期手续办理 | 2000 | 3月份开工建设 | 3月 |  | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228
54 | 濑榜路拓宽整治圳头安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 位于圳头村，建筑面积约9.8万平方米 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期手续办理 | 2000 | 6月份开工建设 | 6月 |  | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228
55 | 华亭镇溪滨路后山安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地20亩，新建建筑面积3万平方米。 | 2016-2017 | 9000 | 0 | 已完成征地15亩 | 2800 | 6月份动工 | 6月 |  | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228
56 | 华亭环卫设施建设 | 新申报 | 城建环保 | 华亭镇 | 建设埔柳村垃圾消纳厂、垃圾中转站；配备垃圾压缩运输车6部，主干道配置垃圾箱等环卫设施。 | 2016-2017 | 1000 |  |  | 1000 | 6月动工建设 | 6月
57 | “一横三纵”青山安置区建设 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地35亩，建筑面积35398平方米，建设28幢安置房。 | 2016-2018 | 9500 |  | 完成土地平整及规划设计，部分动工 | 5000 | 完成建设，并进一步提升形象 | 1月 | 7月 | 灵川镇人民政府 | 蒋万顺13905047716 | 灵川镇 人民政府
58 | 滨海大道扩建榜头安置区建设 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地33.4亩，建筑面积28102平方米，建设25幢安置房。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计，部分动工 | 5000 | 完成建设，并进一步提升形象 | 1月 | 7月 | 灵川镇人民政府 | 蔡明华13950706633 | 灵川镇 人民政府
59 | 滨海大道扩建太湖安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地30亩，建设总面积26235平方米，建设20幢安置房。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计，部分动工 | 5000 | 完成建设，并进一步提升形象 | 1月 | 7月 | 灵川镇人民政府 | 黄星星18905942880 | 灵川镇 人民政府
60 | “联十一线”柯朱、下尾安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地35亩，建设柯朱和下尾安置区。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计 | 3000 | 主体完成建设 | 6月 | 12月 | 灵川镇人民政府 | 杨少龙13599024123方晖13860997689 | 灵川镇 人民政府
61 | 灵川何寨集镇片区改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 灵川镇 | 项目分成四期，一二期占地面积65亩，涉及户数110户，建筑面积5.14万平方米。二期占地面积200亩，涉及户数160户。三期占地面积15亩，建筑面积2.5万平方米。 | 2016-2025 | 151000 |  | 一二期完成规划设计调整，三四期前期规划摸底。 | 5000 | 部分建成 | 6月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 许晋芳13860996226 | 灵川镇 人民政府
62 | 灵川镇美丽乡村建设 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 全面对全镇15个村庄按照“五清楚”建设内容进行美丽乡村建设。 | 2016-2020 | 50000 |  | 部分动工 | 3000 | 完成5个乡村立面、道路、环境卫生整治 | 1月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 杜金发13808590909 | 灵川镇 人民政府
63 | 灵川镇幸福家园建设 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 1、径里村幸福家园建设；2、桂山村幸福家园建设；3、书峰村幸福家园建设；4、下尾村幸福家园建设 | 2016-2020 | 30000 |  | 旧村复垦、安置区、景观带建设 | 15000 | 部分村完成建设，并进一步提升形象 | 1月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 相关挂钩领导 | 灵川镇 人民政府
64 | 灵川镇环境综合整治 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 清理历史遗留垃圾，购置垃圾车，改造清洁楼等，对全镇畜禽养殖场拆除，垃圾清理及土地整理复垦。 | 2016-2020 | 3000 |  | 完成清洁楼改造及垃圾车购买，全面清理卫生死角 | 1500 | 环卫工作硬件、软件设施健全。 | 1月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 郑婷婷13859890603 | 灵川镇 人民政府
65 | 坪洋村拆旧复垦新村建设项目 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 东海镇 | 拆旧房涉及88幢184户。通过拆旧复垦，可复垦整理耕地面积86亩，新村占地面积38亩,总建筑面积约4万平米。 | 2016-2018 | 10000 | 500 | 已经申请办理用地手续，预计年底完成一期的拆除工作。 | 4000 | 安置房动工建设，完成建筑面积约1万平米。 | 2月 | 无 | 东海镇人民政府 | 沈国发13959591518
66 | 上亭村美丽乡村建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 上亭村道立面综合提升以及农村环境、卫生整治。 | 2016 | 2000 | 0 | 设计已经完成图审，正在编制预算 | 2000 | 完工 | 1月 | 4月 | 东海镇人民政府 | 黄智强13950771373
67 | 上图、利角、蔡亭村庄整治 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 包括上亭、上图立面改造，以及四个村的农村环境、卫生整治 | 2016 | 2000 | 0 | 上图村完成施工招标 | 2000 | 完工 | 1月 | 3月 | 东海镇人民政府 | 许庆明13905040803
68 | 笏枫公路东海集镇路段综合提升工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 示范段总长约1公里，项目主要对该1公里路段两侧建筑物立面进行改造，工程造价约1000万元。 | 2016 | 1000 | 200 | 预计11月施工招标，12月动工建设 | 800 | 完工 | 1月 | 2月 | 东海镇人民政府 | 沈国发13959591518
69 | 东海垃圾转运站建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 东海镇 | 占地5亩，含管理房一栋400平米，转运站一栋（10米*10米*7米，仓库一座、车棚、绿化、砌坡等 | 2016 | 600 | 0 | 办理前期手续 | 600 | 完工 | 3月 | 10月
70 | 常太镇马院人家基础设施提升工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设索桥、跑马场、景观水坝、提升改造王宫至马院道路10公里 | 2016 | 2000 | 1250 | 完成幸福家园、爱情海、忘忧谷等建设 | 750 | 1月份动工建设 | 1月 | 5月 | 常太镇马院村 | 邱金照 13003856896 | 常太镇人民政府 | 蔡建成 13859885588 | 区旅游局 | 吴建銮
71 | 常太镇东青村道路改造及基础设施建设 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 进村道路停车场，桥、水坝、道路改造 | 2016 | 700 |  |  | 700 | 1月份动工建设 | 1月 | 6月 | 常太镇东青村 | 林世训 118396000611 | 常太镇人民政府 | 林天虎 13959513311 |  | 吴建銮
72 | 常太镇污水管网建设（一期） | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设东青、东太、常太、松峰、长基、洋边等村的管网建设 | 2016 | 1000 |  |  | 1000 | 1月份动工建设 | 1月 | 9月 | 常太镇人民政府 | 蔡建成 13859885588 |  |  | 区建设局
73 | 常太村东青村省级环境整治项目 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 东太桥至停车场道路扩宽、停车场、水坝、绿化等 | 2016 | 800 |  |  | 800 | 1月份动工建设 | 1月 | 9月 | 常太镇东青村 | 林世训 118396000611 | 常太镇人民政府 | 林天虎 13959513311
74 | 常太镇岭下村空中栈道工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设悬空钢结构的凌空玻璃栈道250米，山体灌浆加固。 | 2016 | 650 |  | 规划设计 | 650 | 3月份动工建设 | 3月 | 12月 | 常太镇岭下村 | 陈美金 13626921216 | 常太镇人民政府 | 许燕桢 13860905643 | 区建设局 | 陈梅爱
75 | 常太镇岭下村休闲公园提升及周边延伸工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设过池老人休闲广场、武埕休闲公园、观景平台、登山步道延伸、农民健身路道路提升等 | 2016 | 850 |  | 规划设计 | 850 | 1月份动工建设 | 1月 | 12月 | 常太镇岭下村 | 陈美金 13626921216 | 常太镇人民政府 | 许燕桢 13860905643 | 区建设局 | 陈梅爱
76 | 常太镇岭下村库区旅游特色村建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设游客服务中心；库区移民项目公示景观石及绿化；建设休闲平台5个、生态厕所6个、凉亭5个，河道设置自然生态防护栏、廊桥涂色等；生态停车场工程等。 | 2016 | 600 |  | 规划设计 | 600 | 1月份动工建设 | 1月 | 12月 | 常太镇岭下村 | 陈美金 13626921216 | 常太镇人民政府 | 许燕桢 13860905643 | 区移民局 | 陈梅爱
77 | 常太镇下莒村旧村复垦工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 拆除旧宅235栋建筑面积6.9万平方米，涉及7个村民小组232户1184人，共整理复垦土地130亩。 | 2016-2017 | 2500 | 100 | 完成下莒土地复垦设计，组织房屋丈量 | 2400 | 1月份动工建设 | 1月 | 12月 | 常太镇下莒村 | 李光训 13850206001 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 区国土分局 | 陈庆其
78 | 常太镇下莒村新区建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 新区占地46亩，建设并排式民居96幢，小高层套房45套，建筑面积共4万平方米。建设新区三通一平等。 | 2016-2017 | 4200 | 50 | 完成新建区选址、新建区总平面图设计、新建区排洪沟设计等 | 2100 | 3月份动工建设 | 3月 |  | 常太镇下莒村 | 李光训 13850206001 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 区国土分局 | 陈庆其
79 | 常太镇下莒村村庄综合整治工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 对房屋立面进行统一格调的粉刷改造，房前杂物清除及路面硬化，设置绿化、路灯、公交停靠站等设施，池塘河道清淤整治，配备垃圾车、垃圾桶等。 | 2015-2016 | 800 | 10 | 已委托设计单位勘测丈量和设计 | 790 | 3月份动工建设 | 3月 | 12月 | 常太镇下莒村 | 李光训 13850206001 | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 | 区国土分局 | 陈庆其
80 | 常太镇美丽乡村建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设坑洋王宫景观工程，马院闽中游击队旧址纪念馆建设工程，东青景观建设工程，岭下老人休闲公园等 | 2015-2016 | 750 | 30 | 已委托设计单位勘测丈量和设计 | 720 | 1月份动工建设 | 1月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 蔡建成 13859885588 | 常太镇人民政府 | 吴晋春 13850253898 | 区财政局 | 陈梅爱
81 | 华林开发区基础设施建设 | 15年 在建 | 市政设施 | 华林 | 后角路改造、利民路（福厦路-燎原段）改造、创业路（华林路—村道）、华林路西延市政道路、支一路（万升－三海）市政道路、支二路（腾达路－滨江路）市政道路 | 2015-2016 | 2000 | 500 | 施工方案设计 | 2000 | 全部竣工投产。 |  | 12月 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221
82 | 华林园区污水处理工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 华林 | 华林园区2公里污水管网建设，建设一个污水处理厂。 | 2016 | 500 | 150 | 施工图设计。 | 500 | 完成2公里污水管网建设 | 2月 | 12月 | 区住建局 | 徐一鸣 13174550098 | 华林经济开发区管委会 | 陈国霖13706084913
83 | 太湖园区污水管网建设工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 太湖 | 太湖园区3公里污水管网建设。 | 2016 | 500 | 150 | 前期工作开展。 | 500 | 完成3公里污水管网建设 | 2月 | 12月 | 区住建局 | 徐一鸣 13174550098 | 区住建局 | 张亦强13950710229
| 社会事业类8个 | [5 empty] | 51037 | 0 |  | 18000
1 | 凤凰山农业观光园 | 新申报 | 文化旅游 | 龙办 | 征地350亩，涉及征迁户50多户，拟建设长约3公里、宽8米的登山道，建设集旅游、观光、休闲于一体的综合园。 | 2015-2018 | 5000 |  | 前期规划。 | 3000 | 争取6月份动工建设 | 6月 |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959
2 | 城厢区公园提升、扩建工程 | 新申报 | 文化旅游 | 龙办 | 绶溪公园、天马山公园等提升、扩建。 | 2016-2020 | 10000 |  | 前期规划编制 | 2000 | 争取6月份动工建设 | 6月 |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099
3 | 文献中学宿舍楼建设 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼4200平方米 | 2016-2017 | 850 |  |  | 600 | 基本完工 | 6月 | 12月
4 | 太平小学教学综合楼 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼4650平方米，及配套工程。 | 2016-2017 | 1087 |  |  | 700 | 基本完工 | 6月 | 12月
5 | 逸夫实小教学综合楼 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼5500平方米，及配套工程。 | 2016-2017 | 1100 |  |  | 700 | 基本完工 | 6月 | 12月
6 | 湄洲日报社文化创客空间 |  | 文化 | 凤办 | 建设路两边 | 2016-2017 | 3000 |  | 前期规划编制 | 1000 | 2016年动工建设 | 4月
7 | 白洋幸福家园 |  | 社会事业 | 凤办 | 白洋村旧村改造及基础设施配套建设等 | 2016-2018 | 10000 |  |  | 2000 | 2016年动工建设 | 5月
8 | 莆田市马涨山陵园建设项目 | 新申报 | 民政 | 华亭镇 | 共建设2.6万个公墓，建设接待服务、殡仪服务、骨灰楼堂及其他配套建设面积1.4万平方米。 | 2016-2018 | 20000 | 0 | 已完成征地400余亩，正在洽谈坟墓迁移方案。 | 8000 | 6月动工建设 | 6月 |  | 莆田市民生实业有限公司 | 李明泰 13599883939 | 华亭镇 市国资委 | 林根13850250059
| 商贸服务类7个 | [5 empty] | 183500 | 5000 |  | 66000
1 | 香格里拉酒店及配套设施 | 15年 预备 | 商贸服务 | 龙办 | 总建筑面积100517平方米，酒店开发及建设配套设施。 | 2015-2019 | 60000 |  | 正在进行地质勘察，报送概念性方案到市规划局。 | 15000 | 完成基建手续办理，6月份动工建设 | 6月 |  | 裕安置业有限公司 | 陈万全1379966986 | 龙桥街道 办事处 | 陈建华13599898001 |  | 叶茂盛
2 | 世全·时尚国际电商城 | 15年 在建 | 商贸服务 | 龙办 | 占地约12.27亩，总建筑面积约52813㎡，建设2幢22层商住楼，六层裙楼。作为安福电商市场的形象旗舰商城及电商配套。 | 2016-2018 | 30000 |  | 正在进行地质钻探。正在办理总平等手续。 | 8000 | 上半年开始动工建设。 | 3月 |  | 世全房地产开发有限公司 | 吴国煌 13338500580 | 龙桥街道 办事处 | 翁朝晖13808585109 |  | 黄美光
3 | 古城美食一条街 |  | 商贸服务 | 凤办 | 美食一条街全长约500米 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划 | 500 | 2016年动工建设 | 5月
4 | 城厢商务楼 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地7.5亩，总建筑面积3万平方米，建设1幢总部商务大楼。 | 2015-2017 | 24000 |  | 完成基建手续办理，年底动工建设。 | 10000 | 主体建设。 |  |  | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 周东明13859820368 |  | 肖志雄
5 | 南兴国贸中心 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地21.5亩，片区改造，建设商贸城、大型百货、城市综合体,2幢33F | 2016-2018 | 30000 |  | 基础动工。 | 16000 | 主体工程建设 | 3月 |  | 区城建前期办 城厢区经济发展有限公司 | 陈 敏 13808573555 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 陈元兴 13959530533 |  | 李德茂 (吴文恩)
6 | 华亭云峰加油站建设 | 15年 预备 | 商贸服务 | 华亭镇 | 在濑榜路新建和改建加油站1个 | 2016-2017 | 1500 |  | 已完成加油站土地收储报批手续 | 1500 | 6月动工建设 | 6月 |  | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266
7 | 力奴华林国际电商城 | 15年 在建 | 商贸服务 | 华林 | 利用现有莆田大进鞋业50亩，建筑面积约14万平方米，拟建集办公、展示、物流仓库等为一体配套完整的电子商务走廊 | 2015-2017 | 30000 | 5000 | 完成6幢仓储基础施工。 | 15000 | 2016年1月完成地下室基础工程；7月6幢仓储封顶；10月开业 |  | 12月 | 莆田市力奴鞋业有限公司 | 林金阳13808580666 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926
二 | 预备项目80个 | [5 empty] | 3655143.36 | 23300 |  | 933060
| 工业类13个 | [5 empty] | 184500 | 11000 |  | 46000
1 | 东海鞋服生产基地 | 15年 在建 | 工业 | 东海镇 | 占地504亩，建设集高端产业的创意、办公、展示交易及配套服务等于一体的多元化新型的才子创意园区 | 2016-2018 | 91000 | 11000 | 土地完成换证，土地完成出让 | 7000 | 土地挂牌，7月份动工建设，年底完成厂房建设1万平米 | 7月 |  | 莆田市城厢区太湖工业园发展有限公司 | 柯黎明 13959586388 | 城厢区人民政府
2 | 复茂食品 | 新申报 | 工业 | 华林 | 建设5#厂房，建筑面积约1.2万平方米，购置110米长的生产设备。 | 2016 | 6000 |  | 基建审批手续办理 | 6000 | 一季度完成施工图设计，二季度完成施工许可证办理，7月动工 | 7月 |  | 莆田市欧雅艺术制品有限公司 | 林建平13905941078 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198
3 | 欧雅扩建 | 新申报 | 工业 | 华林 | 占地约3.7亩，用于厂房及配套设施建设 | 2016 | 1000 |  | 基建审批手续办理 | 1000 | 一季度完成施工图设计，二季度完成施工许可证办理，7月动工 | 7月 |  | 莆田市欧雅艺术制品有限公司 | 林建平13905941078 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198
4 | 天怡(福建)现代农业发展有限公司扩建工程 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地58亩，总建筑面积3.5万平方米，建设2幢厂房、1幢仓库、1幢冷冻库及配套设施建设，年屠宰生猪20万头。 | 2016-2018 | 10000 |  | 挂牌前期手续办理 | 8000 | 一季度挂牌出让，二季度完成施工图设计，三季度动工建设。 | 9月 |  | 天怡(福建)现代农业发展有限公司 | 蔡晨阳13905040818 | 华林经济开发区管委会 | 柯金芳18905940198
5 | CG挂-2014-009号地块（贺喜科技二期预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 华林 | 占地约21亩，用于厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 5000 |  | 挂牌前期手续办理 | 3000 | 一季度挂牌出让，二季度完成施工图设计，三季度动工建设。 | 9月 |  | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616 | 华林经济开发区管委会 | 陈光青13905042616
6 | 太湖工业集中地035地块（立翔体育用品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地100亩，用于鞋业厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 20000 |  | 争取挂牌 | 3000 | 7月份开工建设 | 7月 |  | 华林经济开发区管委会 | 陈顺荣13015997777 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388
7 | 太湖工业集中地025号地块（圣邦服饰预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地33.88亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 6800 |  | 争取挂牌 | 2000 | 10月份开工建设 | 10月 |  | 莆田圣邦食品有限公司 | 蔡福林13808568833 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126
8 | 太湖工业集中地031号地块（和顺贸易预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地30.03亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 6000 |  | 争取挂牌 | 2000 | 7月份开工建设 | 7月 |  | 莆田市和顺贸易有限公司 | 李 燊18905949988 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126
9 | 太湖工业集中地032号地块（中山药业预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地17.89亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 3500 |  | 争取挂牌 | 2000 | 7月份开工建设 | 7月 |  | 福建省中山生物科技有限公司 | 黄国林13788899978 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388
10 | 太湖工业集中地033号地块（鹏锋体育用品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地41.68亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 8200 |  | 争取挂牌 | 3000 | 7月份开工建设 | 7月 |  | 福建省鹏锋体育用品有限公司 | 薛凤平13906537178 | 太湖工业园管委会 | 张亦强13950710229
11 | 太湖工业集中地036号地块（嘉豪实业预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地100亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 10000 |  | 争取挂牌 | 4000 | 7月份开工建设 | 7月 |  | 莆田嘉豪实业有限公司 | 曾雅丽18965583333 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126
12 | 太湖工业集中地022号地块（神恩食品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地35.43亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 7000 |  | 争取挂牌 | 3000 | 7月份开工建设 | 7月 |  | 福建省神恩食品有限公司 | 林圣强13804748686 | 太湖工业园管委会 | 张亦强13950710229
13 | 太湖工业集中地037地块（香港裕隆预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地面积5亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 争取挂牌 | 2000 | 10月份开工建设 | 10月 |  | 香港裕隆集团 | 陈建国 13905048888 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126
| 交通类7个 | [5 empty] | 162775.36 | 2000 |  | 45000
1 | 天龟线—石室岩连接线 | 新申报 | 交通 | 龙办 | 建设长约6公里、宽4米的三级水泥硬化公路。 | 2016-2018 | 1000 |  | 前期规划 | 1000 | 上半年前期手续办理，10月份动工建设 | 10月 |  | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国，13599026667 | 区交通运输局 | 苏启泰，13808562896 | 城厢区政府 | 郑锦权
2 | 三个山区村登山健身路建设 |  | 交通 | 凤办 | 广化寺至朱坑、石室岩至林桥、龟山至白洋三个村的登山道连接线全长约20公里 | 2016-2019 | 3000 |  |  | 1000 | 前期规划编制 | 12月
3 | 乡道Y014龟山至九龙谷公路工程 | 15年 前期 | 交通 | 常太镇 华亭镇 | 乡道Y014龟山至龙游线（九龙谷）：起点位于华亭镇龟山寺终点位于常太镇九龙谷，路线全长12.841公里。路基宽度为7.5米，设计时速为30公里/每小时，按三级公路双向两车道标准建设。 | 2016-2018 | 17637.68 | 1000 | 完成代理单位招标，完成设计单位招标，完成工程可行性研究报告 | 10000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，进入施工阶段 | 12月
4 | 东华线公路工程 | 15年 前期 | 交通 | 东海镇 华亭镇 | 县道东华线（坪洋—西许）公路工程，全长10km，起点接在建省道201线，终点接324国道，设计行车时速30km/h,路基宽8.5米，按三级公路标准建设，总概算2.42亿元 | 2016-2019 | 24200 |  | 前期手续办理。 | 10000 | 完成各项前期报批 | 12月
5 | X282灵华线 | 15年 前期 | 交通 | 东海镇 | 灵川镇东进村~华林园区樟林大桥。总长11.649公里，按2级公路标准建设，设计60km/h，路基宽24.5米。 | 2016-2019 | 83000 |  | 2015年道路方案设计，组织土地林地报批； | 5000 | 10月份动工建设 | 10月 |  | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞，13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 城厢区政府 | 郑锦权
7 | 王宫-龙溪线 | 15年 前期 | 交通 | 常太镇 | 莆田市城厢区县道王宫-龙溪线公路工程，路线起点位于城厢区常太镇王宫， 终点位于游洋镇龙溪村，全长16.3公里，设计行车时速30km/h,路基宽8.5米，按三级公路标准建设，新建16.3km，总概算1.63亿元。 | 2016-2019 | 16300 | 0 | 无 | 8000 | 上半年完成各项前期报批，10月份动工建设 | 10月 |  | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞，13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 城厢区政府 | 郑锦权
8 | 乡道Y014龟山至九龙谷公路工程 | 15年 前期 | 交通 | 常太镇 华亭镇 | 乡道Y014龟山至龙游线（九龙谷）：起点位于华亭镇龟山寺终点位于常太镇九龙谷，路线全长12.841公里。路基宽度为7.5米，设计时速为30公里/每小时，按三级公路双向两车道标准建设。 | 2016-2018 | 17637.68 | 1000 | 完成代理单位招标，完成设计单位招标，完成工程可行性研究报告 | 10000 | 上半年完成各项前期手续报批，农转用手续报批；年底动工建设 | 12月 |  | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞，13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 城厢区政府 | 郑锦权
| 农林水利类16个 | [5 empty] | 217400 | 10000 |  | 52800
1 | 鸡角鬓生态茶场 |  | 农林 | 凤办 | 300亩茶场建设 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期规划编制 | 1000 | 2016年动工建设 | 8月
2 | 观音山名贵林场 |  | 农林 | 凤办 | 名贵树木种植及周边景点配套设施建设 | 2016-2018 | 20000 |  | 前期规划编制 | 3000 | 2016年动工建设 | 7月
3 | 曾坪坪咖啡园 |  | 农林 | 凤办 | 种植100亩台湾咖啡 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划编制 | 2000 | 2016年动工建设 | 10月
4 | 林桥休闲农业乐园 |  | 农林 | 凤办 | 太子山、寨里山约1000亩的果树新品种种植、名贵树木种植、及旅游休闲、农家乐 | 2016-2020 | 20000 |  |  | 5000 | 前期规划 | 11月
5 | 林桥太子山景点建设 |  | 农林 | 凤办 | 太子山、寨里山周边景点及旅游配套设施建设 | 2016-2020 | 5000 |  |  | 1000 | 前期规划 | 12月
6 | 朱坑现代农业观光园 |  | 农林 | 凤办 | 农业建设及景点建设春看桃花、夏看荷花、秋看枫叶 | 2016-2018 | 5000 |  |  | 3000 | 前期规划 | 12月
7 | 木兰陂除险加固及配套景观工程 | 新申报 | 水利 | 霞办 | 木兰坡除险加固、滩地改造、广场改造、南渠周边生态治理 | 2016-2018 | 15000 |  |  | 5000 | 10月份动工建设 | 10月
8 | 木兰溪防洪工程华亭段 | 15年 预备 | 水利 | 华亭镇 | 华亭段新建堤防长度16.27km（土堤12.29km，土石复合堤3.98km），加高加固堤防长度0.26km；护坡共16.53km；新建水（涵）闸共11座。概算5.1亿元 | 2016-2018 | 51000 | 0 | 前期手续报批 | 7200 | 10月动工建设 | 10月 |  | 莆田市木兰溪防洪管理处 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526
9 | 木兰溪防洪工程华亭段配套水土项目 | 15年 前期 | 水利 | 华亭镇 | 西起濑溪大桥，东至东圳灌渠倒虹吸管桥河段，总长度约7.4公里，陆域景观总面积约为126万平方米，水域面积约为98万平方米，左岸为霞皋片区，右岸为樟林片区 | 2016-2018 | 34300 |  | 前期手续办理 | 10000 | 9月份动工建设 | 9月 |  | 华亭镇人民政府 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228
10 | 桂山现代农业种植观光园 |  | 农林 | 灵川镇 | 占地300亩，种植玫瑰等观光农业园 | 2016-2020 | 3000 |  |  | 1500 | 部分完成 | 8月 | 12月
11 | 温氏生态养殖基地一期 |  | 农林 | 灵川镇 | 建立生态环保、规模化的现代养殖基地100亩 | 2016-2017 | 1000 |  |  | 500 | 部分完成 | 7月 | 12月
12 | 东海镇海堤除险加固工程 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 涉及东海村、蔡厝村、西厝村海堤除险加固 | 2016 | 700 | 0 | 前期 | 700 | 7月份动工，年底完工 | 7月 | 12月 | 东海镇人民政府 | 陈永光18850977778
13 | 蔡厝溪、西黄溪流域综合整治 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 对蔡厝溪、西黄溪河道进行清淤、双边砌体护坡，并在两旁各征地8米，建设人行道并进行绿化。 | 2016-2017 | 2000 | 0 | 办理前期手续 | 1000 | 完工 | 7月 | 12月 | 天怡（福建）现代农业发展有限公司 | 陈永光18850977778
14 | 金钟饮水东海支线工程 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 总长2.5公里，管道口径400mm,总投资约1100万元 | 2016-2017 | 1100 | 0 | 办理前期手续 | 1100 | 完工 | 7月 | 11月
15 | 天怡石梯生猪养殖基地项目二期 | 15年 在建 | 农林 | 东海镇 | 项目总投资4亿元，占地450亩，24万平米。 | 2016-2018 | 40000 | 10000 | 一期完工并投产 | 10000 | 二期8月份开工建设 | 8月 |  |  | 黄敏18105947979
16 | 院里溪山洪沟 | 新申报 | 水利 | 常太镇 | 对院里溪进行山洪灾害治理 | 2016-2017 | 1300 | 0 | 前期 | 800 | 10月份动工建设 | 10月 |  | 常太镇人民政府 | 邹圣侠 13950769585 |  |  | 区水务局 | 刘金杉
| 城建环保类33个 | [5 empty] | 2649668 | 300 |  | 755300
1 | 景祥山片区 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地299亩，配套设施建设，总建筑面积21万平方米。 | 2016-2017 | 200000 |  | 已完成净地，争取成功挂牌出让。 | 120000 | 上半年出让，10月份动工建设 | 10月 |  | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 |  | 林少敏
2 | 电商未来城洋西安置房 | 15年 预备 | 棚户区 | 龙办 | 占地93亩，总建筑面积20万平方米，建设12幢安置房及配套设施。 | 2016-2018 | 150000 |  | 总平规划正在报批。 | 30000 | 完成基建手续办理，6月份动工建设 | 9月 |  | 龙桥街道 安福电商管委会 | 李俊13559800066 施飞雄 13959525119 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 |  | 肖志雄
7 | 澳门广场 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地60亩 | 2016-2019 | 80000 |  | 目前正在修编地块控规。 | 30000 | 下半年开始动工建设。 | 9月 |  | 区城建前期办 | 彭俊英18850900597 | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066 |  | 林少敏(肖志雄)
8 | 田尾新村片区项目 | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 占地17亩，建设2栋商住楼，总建筑面积4.2万平方米 | 2016-2018 | 15668 |  | 已办理安置房建筑工程施工许可证，已停工。 | 3000 | 下半年开始动工建设。 | 9月 |  | 福建省鑫焱建筑工程有限公司 | 邱 迅13850281819 | 龙桥街道 办事处 | 曾秋泉13859832206 |  | 林少敏
1 | 南湖公园提升改造 |  | 市政设施 | 凤办 | 占地面积约65亩 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划编制 | 3000 | 2016年动工建设 | 10月
6 | 文献小区片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 项目占地130亩，涉及拆迁户约1100户，建筑面积19万平方米。 | 2016-2020 | 150000 |  | 寻求意向业主 | 30000 | 2016年完成出让，2016年基建手续办理，争取年底动工建设。 | 12月
7 | 龙德井片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 项目涉及拆迁户2178户；拆迁面积55万平方米。 | 2016-2020 | 560000 |  | 总平及建筑方案调整 | 15000 | 2016年总平及建筑方案获批，征迁工作；2016年地块出让，力争年底动工建设。 | 12月
8 | 天妃酒店三旧改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 对酒店红线范围内进行拆旧建新 | 2016-2020 | 30000 |  | 总平及建筑方案调整 | 10000 | 2016年完成征迁，地块出让，2016年基建手续办理，争取年底动工建设 | 12月 |  | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府
9 | 南门天九湾市场改造项目 |  | 棚户区 | 凤办 | 项目涉及占地面积1.8万平方米，总建筑面积11.2平方米 | 2016-2020 | 90000 |  | 前期规划，寻求意向业主 | 1000 | 2016年完成征迁，地块出让，2016年基建手续办理，争取年底动工建设 | 12月 |  | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府
13 | 南门社区排水工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 对南门社区的排水工程进行改善提升。 | 2016-2017 | 3000 |  |  | 2000 | 2016年动工建设 | 8月
15 | 侨雄片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 奇嘉礼品有限公司占地面积约60亩 | 2016-2020 | 100000 |  |  | 10000 | 前期规划，寻求意向业主 | 12月 |  | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府
17 | 南门农贸市场升级改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 占地约45亩，含凤凰百货超市 | 2016-2020 | 50000 |  |  | 5000 | 前期规划编制 | 10月 |  | 城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府
18 | 小区升级改造 |  | 市政设施 | 凤办 | 新塘小区集资房开放式升级为封闭式小区、网格化及电子警察等 | 2016-2020 | 5000 |  |  | 3000 | 前期规划 | 10月
23 | 凤凰山公园提升改造 |  | 市政设施 | 凤办 | 动物园扩建、增设娱乐场所设备等 | 2016-2020 | 10000 |  |  | 3000 | 前期规划 | 12月
24 | 龙脊山公园提升改造 |  | 市政设施 | 凤办 | 龙脊山公园景观改造 | 2016-2020 | 10000 |  |  | 2000 | 前期规划 | 12月
17 | 棠坡安置房（万达指挥部） | 15年 预备 | 城建环保 | 霞办 | 占地11亩，总建筑面积2.8万平方米，建设2幢安置房。 | 2016-2019 | 15000 |  | 征迁扫尾；四季度基建手续办理。 | 5000 | 主体建设。 | 9月 |  | 区八达市政建设有限公司 | 陈建新 13607510153 | 霞林街道 办事处 区住建局 | 周东明13859820368 |  | 肖志雄
1 | 坂头东一期安置房 （地块一） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地29亩，建设安置房 | 2016-2019 | 30000 |  | 征迁扫尾。 | 30000 | 前期手续办理 | 10月 |  | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 陈元兴 13959530533 林朝军 13706099669 |  | 李德茂 (吴文恩)
2 | 坂头东一期片区改造（地块二、三、四） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地300亩，规划建设办公楼、酒店、商业住宅楼、安置房等，集旅游、文化、娱乐、酒店、购物于一体的多功能商业文化综合体 | 2016-2019 | 300000 |  | 征迁扫尾。 | 150000 | 前期手续办理 | 12月 |  | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 |  | 李德茂
4 | 莆田西一期安置房（霞林地块A） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地120亩，拟建安置房3幢，建筑面积32万平方米。 | 2016-2019 | 150000 |  | 基建手续办理 | 80000 | 动工建设 | 7月 |  | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 杨 勇 18159003150 |  | 李德茂
5 | 莆田西钟潭片区 （霞林地块B、C、D、E） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地374亩 | 2016-2019 | 350000 |  | 基建手续办理 | 120000 | 前期手续办理 | 12月 |  | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 杨 勇 18159003150 何 铮13959599556 |  | 李德茂
6 | 莆田西屿上地块 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地14.8亩，拆迁面积约3.3万平方米。 | 2016-2019 | 50000 |  | 手续办理，征地拆迁。 | 20000 | 前期手续办理 | 12月 |  | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 胡洪九13850293039 官美忠13599009598 |  | 李德茂
7 | 莆田西南片区霞林地块八 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地23亩 | 2016-2019 | 35000 |  | 征迁扫尾，前期手续办理。 | 20000 | 前期手续办理 | 12月 |  | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 杨 勇 18159003150 官美忠13599009598 |  | 李德茂
| （8）华亭镇幸福家园-前黄村试点村建设 | 15年 预备 | 城建环保 | 华亭镇 | 新建3层的综合服务楼及配套设施，建筑用地面积约160平米，溪滨路前黄至万坂景观提升工程。建设连接镇区前黄段的污水管网等。 | 2015-2018 | 1000 | 0 | 前期手续办理 | 300 | 完成闲置征地和综合商务楼建设以及污水管网征地和建设。 | 10月 |  | 前黄村委会会 | 吴美泉13860998986 | 华亭镇 人民政府 | 郑英杰18159531588
2 | 华亭镇地灾点搬迁加固工作 | 新申报 | 棚户区 | 华亭镇 | 华亭镇后角村、宫利村地灾点搬迁工程。 | 2016-2017 | 1000 |  |  | 1000 | 11月动工建设 | 11月
3 | 木兰大道安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰大道沿线涉及四个村、四个安置区（坪坂20.45亩、兴沙26.6亩、西许13.5亩、后枫二12.04亩），总建筑面积7万多平方米。 | 2016-2018 | 21000 | 0 | 已完成4个安置区选址、丈量及征地款发放。2个安置区已完成地质钻探。 | 11000 | 7月动工建设 | 9月 |  | 华亭镇人民政府 | 刘国文13959502585 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585
4 | 华亭旧集镇片区改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地约70亩，建筑面积约12万平方米 | 2016-2019 | 50000 | 0 | 前期土地报批 | 5000 | 上半年完成征迁，9月份挂牌出让，11月动工建设 | 11月 |  | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266
5 | 木兰溪防洪工程安置区（一） | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰溪防洪工程华林段的安置区濑溪1个，建筑面积约2.5万平方米，樟塘1个，建筑面积约1.2万平方米 | 2016-2018 | 39000 | 0 | 前期手续报批 | 5000 | 10月份动工建设 | 10月 |  | 木兰溪防洪工程指挥部 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526
6 | 木兰溪防洪工程安置区（二） | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰溪防洪工程华林段的安置区坪坂、西许各1个，总建筑面积约4万平方米 | 2016-2018 | 25000 | 0 | 前期手续报批 | 5000 | 10月份动工建设 | 10月 |  | 木兰溪防洪工程指挥部 | 陈金枝 13905041211 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526
7 | 木兰溪濑溪-园头段景观生态廊道工程 | 15年 前期 | 市政设施 | 华亭镇 | 全长26.3公里的河道两岸绿岛、生态休闲公园、溪水景观工程。 | 2016-2017 | 4000 | 0 | 9月启动招投标设计 | 2000 | 9月份动工建设 | 9月 |  | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 陈攀13615992228 | 华亭镇 人民政府 | 陈攀13615992228
8 | 西许片区改造 | 新申报 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地49亩 | 2016-2018 | 30000 | 200 | 土地报批等前期手续 | 15000 | 上半年实现净地出让，10月份动工建设 | 10月 |  | 华亭镇人民政府 | 沈耀森 18650255266 | 华亭镇 人民政府 | 沈耀森 18650255266
1 | 灵川镇路网建设 | 新申报 | 基础设施 | 灵川镇 | 1、对富康西路进行改造，新开通建设第十八中学至笏枫路通道。2、云庄至径里道路建设 | 2016-2017 | 5000 |  | 前期规划摸底 | 2000 | 云庄至径里道路建设建成并投入使用 | 7月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 吴清松13799009987 | 灵川镇 人民政府
2 | 东沙村旧村片区改造项目 | 新申报 | 城建环保 | 东海镇 | 规划占地面积86.84亩，需拆迁房屋建筑占地面积2.6万平方米（约39亩），建筑面积达5.2万平方米。 | 2016-2019 | 50000 | 100 | 征地拆迁补偿安置实施方案已拟定初稿，正在征求意见中。 | 10000 | 安置房动工建设，完成建筑面积约1万平米 | 7月 |  | 市水务集团
5 | 东朱员工社区 | 新申报 | 城建环保 | 东海镇 | 占地40亩，总建筑面积约4万平米，建成后可基本解决东朱、海头工业园工人住宿等需求 | 2016-2018 | 10000 | 0 | 办理前期手续 | 2000 | 10月份动工建设 | 10月
15 | 城厢区排污工程建设（兴沙排污厂） | 新申报 | 市政设施 | 全区 | 在华亭兴沙规划建设污水厂一座，在全区建设污水管网100公里。 | 2016-2020 | 20000 |  |  | 5000 | 9月份动工建设 | 9月
| 社会事业类6个 | [5 empty] | 55800 | 0 |  | 15960
1 | 龙桥诗山片区地灾点建设 | 15年 前期 | 社会事业 | 龙办 | 占地40亩，建筑面积3.6万平方米。 | 2016-2019 | 30000 |  | 前期规划，手续办理 | 10000 | 上半年出让，10月份动工建设 | 10月 |  | 城厢区经济开发公司 | 陈元培13808583565 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 |  | 林少敏
2 | 九华学校新建工程 | 新申报 | 教育 | 龙办 | 新征用地75亩，总建筑面积40200平方米，及基础设施配套建设。 | 2016-2018 | 8000 |  | 前期规划，手续办理 | 2000 | 上半年前期手续办理，10月份动工建设 | 10月 |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066
3 | 龙桥辖区学校新建工程 | 新申报 | 教育 | 龙办 | 1、延寿小学新建：新征用地6亩，总建筑面积3000平方米，及基础设施配套建设。2、泗华小学新建：新征用地50亩，一二期总建筑面积25600平方米。3、少年宫片区小学新建：新征用地20亩，总建筑面积11700平方米，及基础设施配套建设。 | 2016-2020 | 6000 |  | 正在征地并前期规划 | 1000 | 上半年前期手续办理，10月份动工建设 | 10月 |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 翁朝晖13808585109
4 | 荔枝公园提升改造 |  | 社会事业 | 凤办 | 荔枝公园景观改造 | 2016-2018 | 10000 |  |  | 2000 | 前期规划 | 12月
5 | 华亭第二中心幼儿园 | 15年 预备 | 教育 | 华亭镇 | 建设幼儿园综合楼，建筑面积4000平方米 | 2016-2018 | 800 | 0 | 正在征地并前期规划 | 480 | 9月份动工建设 | 9月 |  | 华亭第二中心小学 | 方丽云13859815880 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233
6 | 云峰小学搬迁工程 | 新申报 | 教育 | 华亭镇 | 完小搬迁，占地约20亩，新建教学楼、校舍等基础设施 | 2016-2018 | 1000 | 0 | 前期手续办理 | 480 | 9月动工建设 | 9月 |  | 华亭第一中心小学 | 林元富13860361258 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233
| 商贸服务类5个 | [5 empty] | 385000 |  |  | 18000
1 | 广化寺全国佛经交易中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约18亩,建设成为全国佛经交易中心，完善配套设施 | 2016-2018 | 15000 |  |  | 4000 | 2016年动工建设 | 9月
2 | 油画城二期佛教产品交易中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约23亩,建设成为全国佛教产品交易中心 | 2016-2018 | 30000 |  |  | 1000 | 2016年动工建设 | 9月
3 | 佛教素食文化城 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约30亩,建成佛教素食文化城 | 2016-2019 | 30000 |  |  | 1000 | 2016年动工建设 | 9月
4 | 莆田金融汇中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 筹建金融服务中心，引进银行、保险、证券、公募基金、私募基金、股权投资公司、资产管卡、资产管理公司、担保公司、资产评估公司等，引进外地优质总部型金融企业，建设莆田金融集聚中心。 | 2016-2020 | 300000 |  |  | 10000 | 前期规划 | 10月
5 | IT城市综合体 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地6.4亩，建筑面积3.5万平方米，其中商业面积1.5万平方米，办公面积2万平方米；建设IT城市综合体 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期手续办理。 | 2000 | 前期手续 | 12月 |  | 莆田市圣恒通建材公司 颐高集团 | 吴文和 18650419099 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 |  | 吴文恩
三 | 前期项目78个 | [5 empty] | 9804100 | 0 |  | 0
| 工业类9个 | [5 empty] | 210800
1 | 华亭11万伏变电站及配套设施建设 | 15年 前期 | 能源 | 华亭镇 | 建设1座11万伏变电站及配套设施 | 2017-2019 | 10000 |  | 前期手续办理 |  | 前期手续办理 |  |  | 省电力公司 | 吴建华13808580589 | 华亭镇 人民政府 | 蔡剑鸣18950708599
2 | 光纤元器件产业化项目 | 否 | 工业 | 华亭 | 建设10条光纤器件生产线，主要产品有光纤隔离器、光纤连接器、光纤耦合器、光纤头、光纤准直器、衰减器、高隔离度非互异性集成分光功率探测器；超级小型化CWDM模组等光纤元器件，年产值5亿元以上，税收1000万元以上。 | 2017-2018 | 6000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地 |  |  | 杰讯光电(福建)有限公司
3 | 电子印刷线路板高精密模具项目 | 否 | 工业 | 华亭 | 年生产电子线路板模具5000副以上，年产值近6000万元，年税收200万元以上. | 2017-2018 | 4000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地 |  |  | 莆田市城厢区星华模具有限公司
4 | 称重测力扭矩传感器生产项目 | 否 | 工业 | 华亭 | 建设专业化的传感器生产基地，预计投资3000万元，项目完成投产后年产值将达到3000万元以上，净利润300万元以上，创税将达到150万元以上。 | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地 |  |  | 莆田市衡力传感器有限公司
5 | 车用尿素及配套加注设备生产项目 | 否 | 工业 | 华亭 | 一期新建2条车用尿素生产线，年产12万吨车用尿素。项目总建筑面积为16600㎡，年产值2.5亿元，预计创税达2000万元以上。 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地 |  |  | 溢通环保科技（莆田）有限公司
6 | 樟林工业园基础设施建设 | 新申报 | 工业 | 华林 | 1、河滨路：长2668米，宽24米；2、东桥路：长625米，宽24米； 3、云洞路：长1443米，宽24米。3条路总投资约12800万元。 2、防洪排涝工程 3、供水排水工程 | 2017-2019 | 12800 |  |  |  | 前期手续办理 |  |  | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221
7 | 兴沙组团创业创新基地基础设施建设 | 新申报 | 工业 | 华林 | 片区规划建设“三纵三横”，三纵为尾厝路、东埔路、南庄路；三横为东孔路、西许路、金栋路，规划道路面积约为108亩，总投资约为1.5亿元。 | 2017-2019 | 15000 |  |  |  | 前期手续办理 |  |  | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221
8 | 城厢区太湖园区填海造地工程 | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 在东进围垦内填海1300亩，建设防洪排涝设施及道路、排污、供水、供电等设施 | 2017-2019 | 100000 |  |  |  | 办理海域使用，基础设施建设 |  |  | 莆田市南日集团 |  | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126
9 | 太湖工业园太湖临港产业物流园建设 | 新申报 | 工业 | 太湖 | 计划用地1000亩，计划建设30万平方米的仓储物流车间，建设总长6公里二级市政道路5条（含雨污、电力、电信建、排洪、绿化、路灯等管线）。 | 2017-2020 | 50000 |  |  |  | 前期手续3月前完成，4月份开始土方开挖并处运，用于滨海大道填土工程 |  |  | 滨海大道指挥部 | 林海斌13706051989 | 太湖工业园管委会 | 张弓13905941126
| 交通类4个 | [5 empty] | 80000
1 | 市检察院至应声桥 | 新申报 | 交通 | 龙办 常太镇 | 市检察院至城常线应声桥全长约20公里，计划采用二级公路双向四车道标准建设，路基宽16米。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 前期规划，手续办理 |  |  | 城厢区交通投资有限公司 | 黄涵飞，13607517541 | 区交通运输局 | 陈志杰，13859899222 | 城厢区政府 | 郑锦权
2 | 南门长途汽车站改造 |  | 交通 | 凤办 | 建设用地面积：18043.03㎡，建筑总面积：131810.48㎡；设置停车位：机动车877个，非机动车901个 | 2017-2018 | 50000 |  |  |  | 前期规划，手续办理 |  |  | 南门企业集团城厢区前期办 | 陈 敏13808573555 | 城厢区人民政府
3 | 钟潭至朱坑村栈道建设 |  | 交通 | 凤办 | 栈道建设全长约2.5公里 | 2017-2018 | 2000 |  |  |  | 前期规划
4 | 下尾二级渔港建设 | 15年 前期 | 交通 | 灵川镇 | 对现有渔港码头进行改造升级 | 2017-2020 | 3000 |  | 前期规划 |  | 前期手续办理 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 方 晖13860997689 | 灵川镇 人民政府
| 农林水利类3个 | [5 empty] | 46800
1 | 朱坑枫林水库水上游乐园 |  | 农林 | 凤办 | 枫林水库周边种植枫树及水上游乐园建设 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划
2 | 华亭镇镇区水库除险加固工程 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 完成朝阳、后寺、霞皋、院里、长里溪五个水库的出险加固工作 | 2017-2018 | 1800 |  | 前期手续办理 |  | 前期手续办理 |  |  | 华亭镇人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526
3 | 灵川沿海滩涂养殖基地 | 新申报 | 农林 | 灵川镇 | 滨海大道外侧滩涂改造5000亩 | 2017-2025 | 15000 |  | 前期规划摸底 |  | 前期手续办理 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 方 晖13860997689 | 灵川镇 人民政府
| 城建环保类37个 | [5 empty] | 6804000
1 | 延寿村整村改造 | 15年 前期 | 城建环保 | 龙办 | 拆迁面积约1100亩，涉及560户，安置面积约25万平米。 | 2017-2022 | 450000 |  | 前期规划 |  | 前期规划，手续办理 |  |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 陈建华13599898001
2 | 下磨溪综合整治 |  | 市政设施 | 龙办 凤办 | 综合整治河道1.2KM | 2017-2018 | 15000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
3 | 洋西城中村改造 | 15年 预备 | 城建环保 | 龙办 | 项目占地1000多亩，其中二期140亩，三期60亩，四期93亩，五期163亩，六期200亩，七期77亩，八期112亩，九期45亩，十期70亩，十一期240亩，建筑面积共180万平方米。 | 2017-2021 | 600000 |  | 前期规划 |  | 前期规划，手续办理 |  |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066
4 | 九华路停车场 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 利用洋西三角地建设停车场和地下综合广场。 | 2017-2019 | 5000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
5 | 北磨百胜停车场建设 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 建设面积约1000平方米，200个车位立体式停车场。 | 2017-2019 | 1200 |  | 前期规划 |  | 前期规划，手续办理 |  |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959
6 | 莆田学院二期收储地 | 15年 预备 | 城建环保 | 龙办 | 占地120亩 | 2017-2020 | 250000 |  | 前期规划 |  | 前期规划，手续办理 |  |  | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 |  | 林少敏
7 | 北磨下斜危旧村改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 龙办 | 占地170亩，总建筑面积6万平方米 | 2017-2020 | 170000 |  | 前期规划，手续办理 |  | 前期规划，手续办理 |  |  | 区城建前期办 | 黄捷男13607539891 | 龙桥街道 办事处 | 宋朝阳13859895959 |  | 林少敏
8 | 三和广场 | 15年 前期 | 房地产 | 龙办 | 占地17亩 | 2017-2019 | 30000 |  | 办理前期手续 |  | 前期规划，手续办理 |  |  | 三和集团 | 陈广开 13905949298 | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099 |  | 黄美光
9 | 兴安梅山片区改造（含西门巷） | 15年 前期 | 棚户区 | 龙办 | 占地300亩，拆除旧房面积30万平方米 | 2019-2024 | 500000 |  | 前期规划，手续办理 |  | 前期规划，手续办理 |  |  | 区城建前期办 | 石特炼13799680577 | 龙桥街道 办事处 | 翁朝晖13808585109 |  | 黄美光
10 | 下磨溪片区改造 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 凤办 | 一期青少年宫片区占地约174亩；二期星光电影院片区占地约152亩；三期马巷片区占地约300亩。拟开发建设集商务、商业、居住、度假、文化、娱乐等于一体的城市综合体。 | 2017-2022 | 950000 |  | 前期规划，寻求意向业主 |  | 前期规划，手续办理 |  |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 刘清伟13959503502
11 | 泗华村整村改造 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 | 涉及泗华孔湾－土地厝片区和老叶树片区，共500亩。 | 2017-2025 | 550000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
12 | 泗华老叶树片区改造 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 | 面积约100亩，涉及60户 | 2017-2020 | 150000 |  | 前期规划 |  | 前期规划，手续办理 |  |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 陈俊成13559389099
13 | 东圳路安福天桥环岛建设及周边片区改造项目 | 新申报 | 城建环保 | 龙办 | 修建道路及周边片区改造 | 2017-2020 | 30000 |  | 前期规划 |  | 前期规划，手续办理 |  |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798
14 | 延寿山庄三期 | 15年 前期 | 房地产 | 龙办 | 占地400亩 | 2017-2021 | 500000 |  | 前期规划，手续办理 |  | 前期规划，手续办理 |  |  | 区城建前期办 | 黄捷男13607539891 | 龙桥街道 办事处 | 苏顺琪13706099798 |  | 林少敏
15 | 下磨溪新塘溪综合治理工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 综合整治河道3.2km | 2017-2020 | 40000 |  |  |  | 前期规划编制
16 | 才子印务片区改造 |  | 城建环保 | 凤办 | 占地面积约25亩 | 2017-2020 | 60000 |  |  |  | 前期规划
17 | 旅游鞋厂片区改造 |  | 城建环保 | 凤办 | 占地面积约35亩 | 2017-2021 | 80000 |  |  |  | 前期规划
18 | 溪南片区改造 |  | 城建环保 | 凤办 | 70亩，涉及拆迁户387户，拆迁面积约13万平方米，建筑面积13.16万平方米，其中住宅7.55万平方米 | 2018-2022 | 100000 |  |  |  | 前期规划
19 | 建设路片区改造 |  | 城建环保 | 凤办 | 建设路片区改造包含市图书馆、市交通，占地面积约20亩 | 2017-2020 | 50000 |  |  |  | 前期规划
20 | 区汽运公司片区改造 |  | 城建环保 | 凤办 | 占地50亩 | 2018-2021 | 80000 |  |  |  | 前期规划
21 | 筱塘小学片区改造（筱塘小学扩建） |  | 城建环保 | 凤办 | 占地70亩，东至学园路、西至区府路、北至建设路、南至顶社路。 | 2019-2023 | 200000 |  |  |  | 前期规划
22 | 油画城三期（南湖山庄） |  | 城建环保 | 凤办 | 占地约32亩， | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划
23 | 南门五金交电城项目 |  | 城建环保 | 凤办 | 飞达不锈钢旧厂房改造，占地约20亩 | 2018-2021 | 20000 |  |  |  | 前期规划
24 | 东南纸业三旧改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地20亩，旧厂房改造 | 2017-2019 | 25000 |  | 前期手续办理。 |  | 前期手续 |  |  | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 |  | 吴文恩
25 | 珍奥核酸片区三旧改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 在厂区旧址基础上，实施周边片区改造 | 2017-2020 | 300000 |  | 前期规划，丈量摸底 |  | 前期手续办理 |  |  | 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 杨 勇 18159003150 林朝军13706099669 |  | 吴文恩
26 | 坂头东二期片区改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 项目共拆迁约763户，涉及拆迁面积约60万平方米；预计建设安置房建设面积约56万平方米。 | 2017-2022 | 1000000 |  | 征迁等前期手续办理 |  | 征迁等前期手续办理 |  |  | 重庆富洲房地产开发有限公司 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 陈元兴 13959530533 林朝军13706099669 |  | 李德茂 (吴文恩)
27 | 顶墩柳桥片区改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 占地108亩，片区改造 | 2017-2020 | 100000 |  | 前期手续办理 |  | 前期手续办理 |  |  | 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 |  | 肖志雄
28 | 沟头片区二期改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 占地约392亩，拆迁面积49万平方米，涉及拆迁户1500多户，新建安置房43万平方米 | 2018-2022 | 300000 |  | 丈量评估，征迁工作。 |  | 前期手续办理 |  |  | 区城建前期办 | 陈 敏13808573555 | 霞林街道 办事处 区城建前期办 | 黄顺华 13905042918 林朝军 13706099669 |  | 肖志雄
29 | 钟潭儿童乐园 | 新申报 | 市政设施 | 霞办 | 在钟潭风景区规划建设儿童乐园 | 2017-2019 | 5000 |  | 招商洽谈，寻求意向业主，土地林地报批 |  | 招商洽谈，寻求意向业主，土地林地报批
30 | 木兰陂公园 | 新申报 | 市政设施 | 霞办 | 拟在屿上村，东木兰陂虹吸管、南至江滨北路，北至御庄园输水渠道，建设一个占地500亩的山体公园 | 2018-2020 | 15000 |  | 前期规划方案设计，土地林地报批 |  | 前期手续
31 | 北渠二期 |  | 市政设施 | 霞办 |  |  | 7000 |  |  |  | 前期手续办理
32 | 华亭镇山牌移民村建设项目 | 15年 前期 | 市政设施 | 华亭镇 | 村庄整治、基础设施配套提升 | 2017-2019 | 800 |  | 前期手续办理 |  | 完成前期手续办理 |  |  | 华亭镇人民政府 | 胡彬伟13905943526 | 华亭镇 人民政府 | 胡彬伟13905943526
33 | 三迪山庄二期 | 15年 前期 | 房地产 | 华亭镇 | 占地160亩，建设医疗康复中心等配套设施。 | 2017-2019 | 50000 |  | 前期手续办理 |  | 完成前期手续办理 |  |  | 莆田市三迪置业有限公司 | 邱德新 13808584823 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585
34 | 福厦高铁青山、下尾安置区 |  | 棚户区 | 灵川镇 | 占地70亩，建设青山、下尾安置区 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 前期手续办理，完成征迁
35 | 大埔村旧村改造 | 新申报 | 城建环保 | 东海镇 | 新村占地面积40亩,涉及农户280户，拆旧房2万平米，总建筑面积约3.5万平米。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 办理前期手续
36 | 东沙沟东、沟西旧村改造 | 新申报 | 城建环保 | 东海镇 | 规划占地面积120亩，需拆迁房屋建筑占地面积3.5万平方米，建筑面积达6万平方米。 | 2017-2019 | 60000 |  |  |  | 办理前期手续
37 | 太湖工业园区商住用地 | 新申报 | 城建环保 | 太湖 | 占地60亩，商住项目及配套设施建设 | 2017-2019 | 30000 |  |  |  | 力争年底出让 |  |  | 太湖工业园管委会 | 张亦强 13959586388 | 太湖工业园管委会 | 柯黎明 13959586388
| 社会事业类19个 | [5 empty] | 486500
1 | 社区服务中心 |  | 社会事业 | 龙办
2 | 洋西小学 |  | 教育 | 龙办
3 | 避灾点建设 |  | 社会事业 | 龙办
4 | 延寿文化城建设 | 15年 前期 | 文化旅游 | 龙办 | 占地约500亩，完善社区基础设施建设，创建国家级文化名城。 | 2017-2020 | 150000 |  | 前期规划 |  | 前期规划，手续办理 |  |  | 莆田市土地储备中心 |  | 龙桥街道 办事处 | 陈建华13599898001 |  | 林少敏
5 | 山区村自来水厂建设 |  | 社会事业 | 凤办 | 林桥、朱坑自来水建设及白洋村自来提升工程 | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 前期规划
6 | 佛教文化交流中心 |  | 社会事业 | 凤办 | 占地约32亩，佛学院建设，佛教文化交流、佛教佛事活动及佛教研究 | 2017-2018 | 50000 |  |  |  | 前期规划
7 | 朱坑幸福家园 |  | 社会事业 | 凤办 | 朱坑村旧村改造及基础设施配套建设等 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 前期规划
8 | 林桥幸福家园 |  | 社会事业 | 凤办 | 林桥村旧村改造及基础设施配套建设等 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 前期规划
9 | 新塘老年人活动中心 |  | 社会事业 | 凤办 | 占地约45亩， | 2018-2020 | 20000 |  |  |  | 前期规划
10 | 市公交客运站改造（南门） |  | 社会事业 | 凤办 | 占地约15亩，建筑面积约4万平米 | 2018-2021 | 30000 |  |  |  | 前期规划
11 | 社区服务中心 |  | 民政 | 凤办 |  | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 前期规划
12 | 避灾点建设 |  | 民政 | 凤办 |  | 2017-2018 | 5000 |  |  |  | 前期规划
13 | 老年人活动中心 |  | 文化旅游 | 凤办 |  | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 前期规划
14 | 荔景小学及幼儿园 | 新申报 | 教育 | 霞办 | 新征用地37亩，总建筑面积16000平方米，及基础设施配套建设。 | 2017-2018 | 4000 |  |  |  | 前期手续办理
15 | 下黄小学改建 | 15年 前期 | 教育 | 霞办 | 占地15亩，建筑面积8000平方米 | 2017-2018 | 3500 |  | 前期手续办理 |  | 前期手续办理 |  |  | 下黄小学 | 洪少铿13799630616 | 霞林街道 办事处 | 林朝阳13706058998 |  | 黄美光
16 | 顶墩学校 | 15年 前期 | 教育 | 霞办 | 占地50亩，建筑面积15000平方米 | 2017-2018 | 3000 |  | 前期手续办理 |  | 前期手续办理 |  |  | 南门教育集团 | 俞越林 13905049996 | 霞林街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 |  | 黄美光
17 | 莆田科技职业技术学校 |  | 教育 | 华亭镇 | 新征用地150亩，总建筑面积50000平方米，及基础设施配套建设。 | 2019-2020 | 35000 |  |  |  | 项目规划 |  |  | 莆田科技职业技术学校 | 陈少伟 18659479090 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233
18 | 快乐农庄·动漫文化创意园 | 15年 前期 | 文化旅游 | 华亭镇 | 在快乐农庄及周边规划200多亩的文化创意产业园项目 | 2017-2017 | 50000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地 |  |  | 91助手公司 | 黄雪峰13860906233 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233
19 | 莆田龟山文化生态旅游区 | 15年 前期 | 文化旅游 | 华亭镇 | 总规划面积870亩，以无了禅师肉身塔为依托，建设龟山禅宫、无了禅苑、花溪十二院等项目，借助龟山寺周边土地拓展禅修及地产功能，将佛教文化与旅游深度融合，形成具有战略纵深的佛教文化体验区域。 | 2018-2020 | 100000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地 |  |  | 华亭镇人民政府 | 黄雪峰13860906233 | 华亭镇 人民政府 | 黄雪峰13860906233
| 商贸服务类6个 | [5 empty] | 2176000
1 | 莆田市电商创客园区 | 新申报 | 商贸服务 | 龙办 | 拟在洋西征地500亩，筹建电商创客园区，为创业者提供电子商务、互联网+，以及为电商提供技术服务、信息服务、营销服务等的创新创业平台。 | 2017-2019 | 400000 |  | 前期规划 |  | 前期规划，手续办理 |  |  |  |  | 龙桥街道 办事处 | 李俊13559800066
2 | 濑溪汽贸城及建筑企业总部 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华亭镇 | 建设建筑企业总部区，占地约100亩和先行规划建设汽贸城，启动片区改造，占地约150亩 | 2017-2019 | 6000 |  | 前期手续办理 |  | 前期规划，手续办理 |  |  | 华亭镇人民政府 | 刘国文13959502585 | 华亭镇 人民政府 | 刘国文13959502585
3 | 大宋·莆阳城 | 15年 前期 | 商贸服务 | 霞办 华亭镇 | 规划包括莆阳古城、登科山公园、木兰陂湿地公园、木兰陂遗址公园、体育公园、廊桥、庙群、市政广场、学校、医院、道路、公用绿地等综合性文化休闲旅游区。 | 2018-2022 | 1600000 | 0 | 前期手续办理 |  | 前期规划，手续报批 |  |  | 区城建前期办 | 陈 敏 13808573555 | 霞林街道 华亭镇 | 陈 斌 13959589901 沈国林 13859818158
4 | 电商仓储物流项目 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华林 | 占地300亩，建设仓储物流基地，与安福电商城进行对接。 | 2017-2019 | 60000 |  |  |  | 招商洽谈,争取落地，前期手续 |  |  | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221
5 | 祥冠旧厂房改造项目 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华林 | 占地80亩，拟将旧厂房改造为电商大楼、物流仓库等，总建筑面积8万平方米 | 2017-2019 | 30000 |  |  |  | 前期手续办理 |  |  | 莆田市祥冠鞋业有限公司 | 陈国松13905042662 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926
6 | 莆田汽车博览城 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华林 | 占地500亩，一期占地200亩，建设汽车销售、维修、服务为一体的汽车城 | 2017-2019 | 80000 |  |  |  | 招商洽谈,争取落地，前期手续 |  |  | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221 | 华林经济开发区管委会 | 陈丽萍13959572221
[7 empty] | 31157703.02 |  |  | 5015354

## 肖志雄 (hidden)
城厢区2016年重点项目分行业一览表
序 号 | 项目名称 | 是否为15年重点 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2015年底预计进展 |  | 2016年工作目标 |  | 其中：当年计划 开竣工项目
[8 empty] | 至2015年累计完成投资 （万元） | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份
| 合计117个 | [5 empty] | 13411585 | 739200 |  | 1405900
一 | 在建项目57个 | [5 empty] | 3037917 | 739200 |  | 660900
1 | 恒大御景半岛 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地260亩，总建筑面积32万平方米，规划建设学校、商业街、江滨景观长廊、花园洋房、顶级名品店、罗马喷泉广场等五大活动广场，集都市休闲、旅游、文化、登山、摄影、美食、酒店、购物等多功能于一体，以时尚文化体验消费为核心的都市商业文化综合体。 | 2015-2018 | 270000 | 160000 | 目前商住楼正在桩基施工，别墅桩基完成4栋地下墙柱钢筋绑扎。 | 100000 | 完成别墅区建设，高层主体施工 | 无 | 12月
2 | 泗华滨溪二期安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 龙办 | 占地130亩，总建筑面积29万平方米，建设15幢安置房和一座幼儿园。 | 2015-2017 | 200000 | 110000 | 正在进行地下室施工。 | 80000 | 部分建筑封顶 | 无 | 12月
3 | 雅颂居 | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 建设20幢高层商住楼，总建筑面积353348平方米。 | 2014-2016 | 140000 | 110000 | 年底20幢全面封顶，小区景观园林、管网等配套建设。 | 30000 | 完成外墙装修及进行配套设施建设。 | 无 | 12月
4 | 骏欧龙盘（含鲤鱼山片区二期安置房） | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 占地56.3亩,其中安置房30亩，出让地26.3亩，安置地块建筑面积约为8.95万平方米，拟建6幢高层安置房及商品房。 | 2014-2016 | 87000 | 82000 | 1-8#已主体封顶并外墙装修。9-12#主体建设中。13#投入使用。 | 5000 | 全面封顶，进行外墙装修并投入使用。 | 无 | 10月
5 | 东圳库区安置房建设（洋西五期） | 15年 预备 | 棚户区 | 龙办 | 占地163.1亩，安置房建设面积23.25万平方米，预计建设套数1700套。 | 2016-2019 | 150000 |  | 基本完成征迁工作，9月底净地挂牌。 | 80000 | 完成基建手续办理，6月份动工建设 | 6月 | 无
6 | 凤凰城 | 15年 在建 | 房地产 | 龙办 | 占地71.3亩，总建筑面积18.36万平方米。 | 2016-2019 | 36720 | 25000 | 完成开炸石头及土方清运。年内完成 | 5000 | 上半年动工建设。 | 6月 | 无
7 | 电商未来城周边配套道路建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 城常路北侧（洋西四期）周边道路配套工程：书院路、山兜路、规划路一路（山兜路-荔涵大道段）、规划路二路（书院路-城常路）4条道路及周边绿化配套工程建设，道路总长约2公里。洋西电商城至整村改造项目安置地周边配套工程建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 正在规划设计 | 5000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无
8 | 龙办城市慢道系统建设 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 1、东圳渠道凤凰山至市政府段西侧慢道建设：长1.2公里、宽3米的步行慢道建设。2、泗华老叶树至东圳水库坝头慢道：拟扩宽征地,建设长约0.8公里、宽3米的步行慢道。 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划。 | 3000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无
9 | 泗华滨溪小区一期配套道路建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 规划一路、规划二路两条路全长约1083米。其中规划一路北起泗华安置区（二期）北侧，南至泗华路，道路全长880.596米，规划道路红线宽度24米；规划二路西起规划二路，东至荔涵大道，道路全长203.418米，规划道路红线宽度24米。 | 2016-2017 | 3000 |  | 正在规划设计 | 3000 | 1月份动工建设。 | 1月 | 无
10 | 京都国际金融中心 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地33亩，建筑面积约15万平方米，建设2幢商住房 | 2016-2019 | 160000 | 63000 | 场地平整、地质勘查等前期已完成，现正在进行方案设计调整。 | 10000 | 争取6月份动工建设 | 6月 | 无
11 | 凤凰山铂郡 | 是 | 房地产 | 凤办 | 占地70亩，总建筑面积约为42563.99平方米，建设46幢多层住宅及公共配套设施、绿化、道路等。 | 2014-2016 | 52797 | 25000 | 凤凰山铂郡共46栋，已经动工的有28栋，15栋已封顶； | 28000 | 12月份全部竣工 | 无 | 12月
12 | 新塘南景安置房建设 | 是 | 棚户区 | 凤办 | 涉及拆迁户157户，涉及拆迁面积约6万平方米。 | 2016-2019 | 35000 |  | 总平及建筑方案修改完善 | 15000 | 6月份动工建设 | 6月 | 无
13 | 广化路延伸段 |  | 市政设施 | 凤办 | 路长2.5公里，宽28米，包括人行道、绿化带、桥梁、照明建设等。 | 2016-2018 | 9800 |  | 前期规划 | 6000 | 3月份动工建设 | 3月 | 无
14 | 钟潭至广化寺慢道建设 |  | 市政设施 | 凤办 | 钟潭至广化寺慢道建设全长约3.5公里 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划 | 3000 | 6月份动工建设 | 6月 | 无
15 | 广化寺停车场 |  | 市政设施 | 凤办 | 占地面积8亩 | 2016-2016 | 3000 |  | 前期规划 | 3000 | 1月份动工建设 | 1月 | 12月
16 | 南门白改黑改造工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 南门路、南园路、壶山路、胜利路等道路白改黑工程，及改造两污水管约5000米及雨水收集井等配套设施建设 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划，手续办理 | 4000 | 5月份动工建设 | 5月 | 无
17 | 三塘白改黑改造工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 筱塘南街、广化路、新梅路、新季路等路段白改黑工程 | 2016-2017 | 2000 |  | 前期规划编制 | 1000 | 6月份动工建设 | 6月 | 无
18 | 中央商务区-肖厝安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地65.43亩，总建筑面积18.71万平方米；分两期建设,其中一期安置房1#-6#楼建筑总面积约13.38万平方米，1-3#32层、4#26层、5#22层。 | 2014-2016 | 60000 |  | 1－6#楼竣工验收并完成配套设施； 7－9#楼主体工程建设。 | 5000 | 年底主体封顶 | 无 | 12月
19 | 中央商务区-下黄安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地43亩，建筑面积9.96万平方米，共建设5幢安置房，其中14#-17#32层、18#18层。 | 2012-2016 | 30200 |  | 14#、15#、16#、17#完成主体工程，18#A区至8层；B区2主体施工。 | 1000 | 主体建设 | 无 | 无
20 | 顶墩片区改造安置房（7#-8#） | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 建筑面积5万平方米，共建设2幢安置房。 | 2010-2016 | 10000 |  | 7#、8#主体施工。 | 3000 | 年底主体封顶 | 无 | 12月
21 | 霞林片区改造安置房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地219亩，建筑面积58.58万平方米，其中住宅建筑面积约42.5万平方米。共建26幢安置房 | 2013-2016 | 320000 |  | A区封顶B区7#-14#楼地下室桩基施工完成。C区桩基施工基本完成。 | 60000 | 主体建设 | 无 | 无
22 | 坂头10#经济适用房 | 15年 在建 | 棚户区 | 霞办 | 占地8亩，总建筑面积30000平方米，建设2幢经济适用房，以及配套设施。 | 2014-2016 | 8000 |  | 施工至8层板面。 | 2000 | 封顶装修 | 无 | 12月
23 | 北渠慢道建设工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 两侧各5.5公里，建设步行慢道、休闲亭等配套设施，新增绿地面积17公顷 | 2015-2016 | 2000 |  | 一期工程建设完工 | 500 | 2016年完成5.5公里慢道建设。 | 无 | 12月
24 | 凤翔城 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地55亩，总建筑面积13.28万平方米，建设10幢商住楼。 | 2012-2016 | 35000 |  | 完成主体建设。 | 5000 | 2016年完工投入使用。 | 无 | 12月
25 | 富邦学苑 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地100亩,建设14栋商住楼，建筑面积约31万平方米 | 2009-2016 | 105400 |  | 1#-5#楼投入使用，6#-9#上半年实现动工，11#-14#主体建设。 | 15000 | 主体完工 | 无 | 12月
26 | 莆田市海峡广场 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地145亩，总建筑面积30万平方米，地下室2层。共建设10幢30层商住楼，1幢18层廉租房，1幢4层综合体。 | 2012-2016 | 100000 |  | 完成桩基施工 | 35000 | 主体建设。 | 无 | 无
27 | 凤达飞跃楼 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地12.21亩,建筑面积2.98万平方米，建设2幢18层商住楼。 | 2014-2016 | 10000 |  | 主体建设，部分建成。 | 1000 | 完工投入使用。 | 无 | 12月
28 | 木兰(联创）国际广场 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地140亩，总建筑面积37万平方米，建设国际名品酒店、标准真冰溜冰场、五星级豪华影城等，集都市休闲、旅游、文化、运动、娱乐、美食、酒店、购物等多功能于一体的商业文化综合体。 | 2012-2016 | 242000 |  | A区一季度交房，B区上半年商业验收，C区下半年主体封顶。 | 5000 | 主体建设。 | 无 | 12月
29 | 木兰金融财富中心 | 15年 在建 | 房地产 | 霞办 | 占地300亩，建设大型购物中心、5A级写字楼、商业街、SOHO公寓及住宅等一体的城市综合体 | 2012-2016 | 315000 |  | 四个地块，其中商业两个、住宅两个，二期12月份交付使用。商业年底开业。 | 50000 | 主体工程完工 | 无 | 12月
30 | 延寿路南伸工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 延寿路顶墩段全长940米，路幅40米，6车道 | 2016-2018 | 5000 |  | 完成征迁，前期手续办理。 | 4500 | 完工投入使用 | 6月 | 无
31 | 八二一街南伸工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 霞办 | 延寿路顶墩段全长940米，路幅40米，6车道 | 2016-2018 | 4500 |  | 完成征迁，前期手续办理。 | 3000 | 完工投入使用 | 6月 | 无
32 | 棠坡安置房（万达指挥部） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地11亩，总建筑面积2.8万平方米，建设2幢安置房。 | 2016-2019 | 15000 |  | 征迁扫尾；四季度基建手续办理。 | 5000 | 主体建设 | 6月 | 无
33 | 胜利路（荔园路——城港大道）市政工程 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 全长763米，道路宽度40米，按城市主干道、双向六车道设计，设计行车速度为40千米/小时，沿线设3个平面交叉口，一个立面交叉口。主要进行路基工程、路面工程、雨污管道、电缆沟、道路照明工程和道路配套设施等建设。 | 2016-2018 | 5500 |  | 完成设计。 | 5500 | 6月份动工建设 | 6月 | 无
34 | 学园路（荔园路——木兰溪）市政工程 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 全长544米，道路宽度40米，按城市主干道、双向六车道设计，设计行车速度为40千米/小时，沿线设3个平面交叉口。主要进行路基工程、路面工程、雨污管道、电缆沟、道路照明工程和道路配套设施等建设。 | 2016-2018 | 3200 |  | 完成设计。 | 3200 | 6月份动工建设 | 6月 | 无
35 | 滨溪北路 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 自木兰水闸至江边排涝闸，长8公里，宽24米，包括公交停靠站、街头广场等。 | 2016-2018 | 32000 |  | 完成征迁及前期手续办理。 | 6000 | 6月份动工建设 | 6月 | 无
36 | 钟潭溪中桥 | 15年 预备 | 市政设施 | 霞办 | 建设1座中桥，全长450米。 | 2016-2018 | 2500 |  | 完成桥梁设计及预算财审招投标 | 2500 | 6月份动工建设 | 6月 | 12月
37 | 小区基础设施改造提升 |  | 市政设施 | 霞办 | 嘉新建材市场、下黄安置区等小区提升改造。 | 2016 | 1000 |  | 前期设计等手续。 | 1000 | 工程建设 | 5月 | 12月
38 | 溪滨路道路工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 华亭镇 | 城市二级主干路，计算行车速度40kn/h，规划道路宽度30m，路面结构计算荷载BZZ-100标准轴载，路线全长为3.359km，道路设施等 | 2012-2017 | 7200 | 6000 | 启动后山段征迁，和1.2千米路面硬化 | 1200 | 一季度打通后山段 | 无 | 3月
39 | 华亭镇小城镇市政道路设施建设 | 15年 在建 | 市政设施 | 华亭镇 | 建设镇区的万圳路、华前路、濑华路、南庄尾厝路等华亭小城镇集镇区的路网设施建设 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期手续办理 | 2500 | 3月动工建设 | 3月 | 无
40 | 万信星城 | 15年 在建 | 房地产 | 华亭镇 | 占地25.8亩，建筑面积3.5万平方米，商业面积6900平方米 | 2014-2015 | 20000 | 19800 | 3栋住宅楼已封顶，并完成外装，正在落架，商业楼主体已完工，正在外墙装修。 | 200 | 上半年竣工验收，并交房。 | 无 | 6月
41 | 信和源—华庭 | 15年 在建 | 房地产 | 华亭镇 | 占地17.4亩，建筑面积约2.7万平方米 | 2014-2016 | 15000 | 14800 | 已封顶，完成90%的外墙装饰。 | 200 | 上半年完成配套设施，并交付使用 | 无 | 6月
42 | 祥和·木兰印象 | 15年 预备 | 房地产 | 华亭镇 | 占地60亩，总建筑面积129958.33平方米，建设商业、住宅楼，以及配套设施。 | 2014-1016 | 86000 | 85800 | 7月底已动工，正在桩基建设 | 200 | 三季度完成封顶80%，年底部分外墙装修完成。 | 无 | 12月
43 | 三紫片区改造建设 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地296亩，三紫路周边改造项目。新建建筑面积40万平方米。 | 2016-2019 | 150000 |  | 已基本完成一期约30亩安置区的征地和清树，房屋、厂房正在丈量和评估 | 15000 | 完成部分土地挂牌出让，房屋拆迁,安置房6月动工建设 | 6月 | 无
44 | 山牌片区改造安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 建设3幢，占地面积约17亩，建筑面积约7.8万平方米 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期手续办理 | 2000 | 3月份动工建设 | 3月 | 无
45 | 濑榜路拓宽整治圳头安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 位于圳头村，建筑面积约9.8万平方米 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期手续办理 | 2000 | 6月份动工建设 | 6月 | 无
46 | 华亭镇溪滨路后山安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地20亩，新建建筑面积3万平方米。 | 2016-2017 | 9000 |  | 已完成征地15亩 | 2800 | 6月份动工建设 | 6月 | 无
47 | “一横三纵”青山安置区建设 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地35亩，建筑面积35398平方米，建设28幢安置房。 | 2016-2018 | 9500 |  | 完成土地平整及规划设计 | 5000 | 完成安置房主体，配套建设 | 1月 | 12月
48 | 滨海大道扩建榜头安置区建设 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地33.4亩，建筑面积28102平方米，建设25幢安置房。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计 | 5000 | 完成安置房主体，配套建设 | 1月 | 12月
49 | 滨海大道扩建太湖安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地30亩，建设总面积26235平方米，建设20幢安置房。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计 | 5000 | 完成安置房主体，配套建设 | 1月 | 12月
50 | “联十一线”柯朱、下尾安置区 | 15年 在建 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地35亩，建设柯朱和下尾安置区。 | 2016-2018 | 9000 |  | 完成土地平整及规划设计 | 3000 | 主体完成建设 | 6月 | 无
51 | 灵川何寨集镇片区改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 灵川镇 | 项目分成四期，一二期占地面积65亩，涉及户数110户，建筑面积5.14万平方米。二期占地面积200亩，涉及户数160户。三期占地面积15亩，建筑面积2.5万平方米。 | 2016-2025 | 151000 |  | 一二期完成规划设计调整，三四期前期规划摸底。 | 5000 | 争取上半年动工建设 | 6月 | 无
52 | 天誉首府 |  | 房地产 | 东海镇 | 占地145亩，商业面积1.8万平方米，住宅面积17.5万平方米 | 2014-2016 | 50000 | 37000 | 完成一期建设 | 13000 | 二期封顶装修 | 无 | 12月
53 | 东海垃圾转运站建设工程 | 新申报 | 市政设施 | 东海镇 | 占地5亩，含管理房一栋400平米，转运站一栋（10米*10米*7米，仓库一座、车棚、绿化、砌坡等 | 2016 | 600 |  | 办理前期手续 | 600 | 完工 | 3月 | 10月
54 | 常太镇污水管网建设（一期） | 新申报 | 市政设施 | 常太镇 | 建设东青、东太、常太、松峰、长基、洋边等村的管网建设 | 2016 | 1000 |  | 前期规划设计 | 1000 | 1月份动工建设 | 1月 | 9月
55 | 华林开发区基础设施建设 | 15年 在建 | 市政设施 | 华林 | 后角路改造、利民路（福厦路-燎原段）改造、创业路（华林路—村道）、华林路西延市政道路、支一路（万升－三海）市政道路、支二路（腾达路－滨江路）市政道路 | 2015-2016 | 2000 | 500 | 施工方案设计 | 2000 | 部分路段通车 | 6月 | 12月
56 | 华林园区污水处理工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 华林 | 华林园区2公里污水管网建设，建设一个污水处理厂。 | 2016 | 500 | 150 | 施工图设计。 | 500 | 完成2公里污水管网建设 | 2月 | 12月
57 | 太湖园区污水管网建设工程 | 15年 在建 | 市政设施 | 太湖 | 太湖园区3公里污水管网建设。 | 2016 | 500 | 150 | 前期工作开展。 | 500 | 完成3公里污水管网建设 | 2月 | 12月
二 | 预备项目26个 | [5 empty] | 2459668 |  |  | 745000
1 | 景祥山片区 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地299亩，配套设施建设，总建筑面积21万平方米。 | 2016-2019 | 200000 |  | 已完成净地，争取成功挂牌出让。 | 120000 | 上半年出让，10月份动工建设 | 9月 | 无
2 | 电商未来城洋西安置房 | 15年 预备 | 棚户区 | 龙办 | 占地93亩，总建筑面积20万平方米，建设12幢安置房及配套设施。 | 2016-2018 | 150000 |  | 总平规划正在报批。 | 30000 | 完成基建手续办理，9月份动工建设 | 9月 | 无
3 | 澳门广场 | 15年 预备 | 房地产 | 龙办 | 占地60亩 | 2016-2019 | 80000 |  | 目前正在修编地块控规。 | 30000 | 完成征占用林地手续报省林业厅审批，土地挂牌出让，下半年开始动工建设。 | 9月 | 无
4 | 田尾新村片区项目 | 15年 在建 | 棚户区 | 龙办 | 占地17亩，建设2栋商住楼，总建筑面积4.2万平方米 | 2016-2018 | 15668 |  | 已办理安置房建筑工程施工许可证，已停工。 | 3000 | 下半年开始动工建设。 | 9月 | 无
5 | 南湖公园提升改造 |  | 市政设施 | 凤办 | 占地面积约65亩 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划编制 | 3000 | 10月份动工建设 | 10月 | 无
6 | 文献小区片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 项目占地130亩，涉及拆迁户约1100户，建筑面积19万平方米。 | 2016-2020 | 150000 |  | 寻求意向业主 | 30000 | 完成出让，基建手续办理，争取年底动工建设。 | 12月 | 无
7 | 龙德井片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 项目涉及拆迁户2178户；拆迁面积55万平方米。 | 2016-2020 | 560000 |  | 总平及建筑方案调整 | 15000 | 总平及建筑方案获批，地块出让，力争年底动工建设。 | 12月 | 无
8 | 南门社区排水工程 |  | 市政设施 | 凤办 | 对南门社区的排水工程进行改善提升。 | 2016-2017 | 3000 |  |  | 2000 | 8月份动工建设 | 8月 | 无
9 | 三个山区村登山健身路建设 |  | 市政设施 | 凤办 | 广化寺至朱坑、石室岩至林桥、龟山至白洋三个村的登山道连接线全长约20公里 | 2016-2019 | 3000 |  |  | 1000 | 12月份动工建设 | 12月 | 无
10 | 侨雄片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 奇嘉礼品有限公司占地面积约60亩 | 2016-2020 | 100000 |  |  | 10000 | 12月份动工建设 | 12月 | 无
11 | 小区基础设施升级改造 |  | 市政设施 | 凤办 | 新塘小区集资房开放式升级为封闭式小区、网格化及电子警察等 | 2016-2020 | 5000 |  |  | 3000 | 10月份动工建设 | 10月 | 无
12 | 坂头东一期安置房（地块一） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地29亩，建设安置房 | 2016-2019 | 30000 |  | 征迁扫尾。 | 30000 | 前期手续办理 | 10月 | 无
13 | 坂头东一期片区改造（地块二、三、四） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地300亩，规划建设办公楼、酒店、商业住宅楼、安置房等，集旅游、文化、娱乐、酒店、购物于一体的多功能商业文化综合体 | 2016-2019 | 300000 |  | 征迁扫尾。 | 150000 | 前期手续办理 | 12月 | 无
14 | 坂头东A1地块 |  | 棚户区 | 霞办 | 占地63亩。 | 2016-2019 | 100000 |  | 前期手续办理。 | 30000 | 动工建设 | 12月 | 无
15 | 莆田西一期安置房（霞林地块A） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地120亩，拟建安置房3幢，建筑面积32万平方米。 | 2016-2019 | 150000 |  | 基建手续办理 | 80000 | 动工建设 | 7月 | 无
16 | 莆田西钟潭片区 （霞林地块B、C、D、E） | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地374亩 | 2016-2019 | 350000 |  | 基建手续办理 | 120000 | 前期手续办理 | 12月 | 无
17 | 莆田西屿上地块 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地14.8亩，拆迁面积约3.3万平方米。 | 2016-2019 | 50000 |  | 手续办理，征地拆迁。 | 20000 | 前期手续办理 | 12月 | 无
18 | 莆田西南片区霞林地块八 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地23亩 | 2016-2019 | 35000 |  | 征迁扫尾，前期手续办理。 | 20000 | 前期手续办理 | 12月 | 无
19 | 国艺文创城立体停车场建设 |  | 市政设施 | 霞办 | 建设立体停车场1座。 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期规划 | 1000 | 11月份开工建设 | 11月 | 无
20 | 北渠二期 |  | 市政设施 | 霞办 | 包换两侧各3公里，建设步行慢道、休闲亭等配套设施，新增绿地面积 | 2016 | 3000 |  | 前期手续办理。 | 1000 | 11月份动工建设 | 11月 | 无
21 | 木兰大道安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰大道沿线涉及四个村、四个安置区（坪坂20.45亩、兴沙26.6亩、西许13.5亩、后枫二12.04亩），总建筑面积7万多平方米。 | 2016-2018 | 21000 |  | 已完成4个安置区选址、丈量及征地款发放。2个安置区已完成地质钻探。 | 11000 | 7月动工建设 | 9月 | 无
22 | 华亭旧集镇片区改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地约70亩，建筑面积约12万平方米 | 2016-2019 | 50000 |  | 前期土地报批 | 5000 | 上半年完成征迁，9月份挂牌出让，11月动工建设 | 11月 | 无
23 | 木兰溪防洪工程华林段安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰溪防洪工程华林段的安置区濑溪1个，建筑面积约2.5万平方米，樟塘1个，建筑面积约1.2万平方米 | 2016-2018 | 39000 |  | 前期手续报批 | 8000 | 10月份动工建设 | 10月 | 无
24 | 木兰溪濑溪-园头段景观生态廊道工程 | 15年 前期 | 市政设施 | 华亭镇 | 全长26.3公里的河道两岸绿岛、生态休闲公园、溪水景观工程。 | 2016-2017 | 4000 |  | 9月启动招投标设计 | 2000 | 9月份动工建设 | 9月 | 无
25 | 西许片区改造 | 新申报 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地49亩 | 2016-2018 | 30000 | 200 | 土地报批等前期手续 | 15000 | 上半年实现净地出让，10月份动工建设 | 10月 | 无
26 | 城厢区排污工程建设（兴沙排污厂） | 新申报 | 市政设施 | 全区 | 在华亭兴沙规划建设污水厂一座，在全区建设污水管网100公里。 | 2016-2020 | 20000 |  | 前期手续办理 | 5000 | 9月份动工建设 | 9月 | 无
三 | 前期项目34个 | [5 empty] | 7914000
1 | 延寿村整村改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 龙办 | 拆迁面积约1100亩，涉及560户，安置面积约25万平米。 | 2017-2022 | 450000 |  |  |  | 完成前期手续办理
2 | 洋西城中村改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 龙办 | 项目占地1000多亩，其中二期140亩，三期60亩，四期93亩，五期163亩，六期200亩，七期77亩，八期112亩，九期45亩，十期70亩，十一期240亩，建筑面积共180万平方米 | 2017-2021 | 600000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
3 | 九华路停车场 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 占地28亩，利用洋西三角地建设停车场和地下综合广场。 | 2017-2019 | 5000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
4 | 北磨百胜停车场建设 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 建设面积约1000平方米，200个车位立体式停车场。 | 2017-2019 | 1200 |  |  |  | 前期规划，手续办理
5 | 北磨下斜危旧村改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 龙办 | 占地170亩，总建筑面积6万平方米 | 2017-2020 | 170000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
6 | 三和广场 | 15年 前期 | 房地产 | 龙办 | 占地17亩 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
7 | 兴安梅山片区改造（含西门巷） | 15年 前期 | 棚户区 | 龙办 | 占地300亩，拆除旧房面积30万平方米 | 2019-2024 | 500000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
8 | 泗华村整村改造 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 | 涉及泗华孔湾－土地厝片区和老叶树片区，共500亩。 | 2017-2025 | 550000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
9 | 东圳路安福天桥环岛建设及周边片区改造项目 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 | 修建道路及周边片区改造 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
10 | 小区配套提升工程 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 对老旧小区的电梯、道路、电网、排污、排水等基础设施进行改造提升。 | 2017-2020 | 20000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
11 | 社区服务中心建设 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 改善提升社区服务中心。 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
12 | 延寿山庄三期 | 15年 前期 | 房地产 | 龙办 | 占地400亩 | 2017-2021 | 500000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
13 | 才子印务片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 占地面积约25亩 | 2017-2020 | 60000 |  |  |  | 前期规划手续办理
14 | 旅游鞋厂片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 占地面积约35亩 | 2017-2021 | 80000 |  |  |  | 前期规划手续办理
15 | 溪南片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 70亩，涉及拆迁户387户，拆迁面积约13万平方米，建筑面积13.16万平方米，其中住宅7.55万平方米 | 2018-2022 | 100000 |  |  |  | 前期规划手续办理
16 | 建设路片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 建设路片区改造包含市图书馆、市交通，占地面积约20亩 | 2017-2020 | 50000 |  |  |  | 前期规划手续办理
17 | 区汽运公司片区改造 |  | 棚户区 | 凤办 | 占地50亩 | 2018-2021 | 80000 |  |  |  | 前期规划手续办理
18 | 筱塘小学片区改造（筱塘小学扩建） |  | 棚户区 | 凤办 | 占地70亩，东至学园路、西至区府路、北至建设路、南至顶社路。 | 2019-2023 | 200000 |  |  |  | 前期规划手续办理
19 | 油画城三期（南湖山庄） |  | 棚户区 | 凤办 | 占地约32亩， | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划手续办理
20 | 社区服务中心 |  | 市政设施 | 凤办 | 改造提升社区服务中心。 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 手续办理
21 | 东南纸业三旧改造 | 15年 预备 | 棚户区 | 霞办 | 占地20亩，旧厂房改造 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 前期手续办理
22 | 珍奥核酸片区三旧改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 在厂区旧址基础上，实施周边片区改造 | 2017-2020 | 300000 |  |  |  | 前期规划，丈量摸底
23 | 坂头东二期片区改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 项目共拆迁约763户，涉及拆迁面积约60万平方米；预计建设安置房建设面积约56万平方米。 | 2017-2022 | 1000000 |  |  |  | 征迁等前期手续办理
24 | 顶墩柳桥片区改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 占地108亩，片区改造 | 2017-2020 | 100000 |  |  |  | 前期手续办理
25 | 沟头片区二期改造 | 15年 前期 | 棚户区 | 霞办 | 占地约392亩，拆迁面积49万平方米，涉及拆迁户1500多户，新建安置房43万平方米 | 2018-2022 | 300000 |  |  |  | 丈量评估，征迁工作。
26 | 钟潭儿童乐园 | 新申报 | 市政设施 | 霞办 | 在钟潭风景区规划建设儿童乐园 | 2017-2019 | 5000 |  |  |  | 招商洽谈，寻求意向业主，土地林地报批
27 | 木兰溪防洪工程华亭段安置区 | 15年 预备 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰溪防洪工程华林段的安置区顶宅、西许各1个，总建筑面积约4万平方米 | 2017-2019 | 42000 |  |  |  | 前期手续办理
28 | 华亭镇山牌移民村建设项目 | 15年 前期 | 棚户区 | 华亭镇 | 村庄整治、基础设施配套提升 | 2017-2019 | 800 |  |  |  | 完成前期手续办理
29 | 三迪山庄二期 | 15年 前期 | 房地产 | 华亭镇 | 占地160亩，建设医疗康复中心等配套设施。 | 2017-2019 | 50000 |  |  |  | 完成前期手续办理
30 | 福厦高铁青山、下尾安置区 |  | 棚户区 | 灵川镇 | 占地70亩，建设青山、下尾安置区 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 前期手续办理，完成征迁
31 | 华林污水处理厂 |  | 市政设施 | 华林 | 规划建设污水处理厂一座 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 前期手续办理
32 | 太湖工业园区商住用地 | 新申报 | 房地产 | 太湖 | 占地60亩，商住项目及配套设施建设 | 2017-2019 | 30000 |  |  |  | 力争年底出让
33 | 下磨溪片区改造 | 新申报 | 棚户区 | 龙办 凤办 | 一期青少年宫片区占地约174亩；二期星光电影院片区占地约152亩；三期马巷片区占地约300亩。拟开发建设集商务、商业、居住、度假、文化、娱乐等于一体的城市综合体。 | 2017-2022 | 950000 |  |  |  | 前期规划，寻求意向业主
34 | 大宋·莆阳城 | 15年 前期 | 房地产 | 霞办 华亭镇 | 规划包括莆阳古城、登科山公园、木兰陂湿地公园、木兰陂遗址公园、体育公园、廊桥、庙群、市政广场、学校、医院、道路、公用绿地等综合性文化休闲旅游区。 | 2018-2022 | 1600000 |  |  |  | 前期规划，手续报批
111

## 张伟国 (hidden)
城厢区2016年重点项目分行业一览表
序 号 | 项目名称 | 是否为15年重点 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2015年底预计进展 |  | 2016年工作目标 |  | 其中：当年计划 开竣工项目
[8 empty] | 至2015年累计完成投资 （万元） | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份
| 合计55个 | [5 empty] | 1656500 | 172400 |  | 370200
一 | 在建项目27个 | [5 empty] | 951200 | 172400 |  | 312200
1 | 湄洲日报社文化创客空间 |  | 工业 | 凤办 | 建设路两边双创基地建设 | 2016-2017 | 3000 |  | 前期规划编制 | 1000 | 4月份动工建设 | 4月 | 无
2 | 坪洋风电场项目 | 否 | 能源 | 东海镇 | 总装机容量为30MW，拟安装20台1.5MW风力发电力组 | 2015-2016 | 32000 | 20000 | 主体建设 | 12000 | 竣工投产 | 无 | 12月
3 | 联发五金 | 新申报 | 工业 | 东海镇 | 占地20亩，主要生产五金、鞋扣，总建筑面积1.5万平米。 | 2016-2017 | 5000 |  | 办理前期手续 | 3500 | 2016年主体结构完工 | 3月 | 12月
4 | 东朱工业园提升工程 | 新申报 | 工业 | 东海镇 | 主要对东朱工业园区市政及相关配套设施进行提升改造。 | 2016-2017 | 5000 |  | 方案设计 | 3000 | 2016年部分完工 | 4月 | 8月
5 | 金鑫彩钢 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地40亩，总建筑面积2.6万平方米，建设2幢厂房、2幢综合楼及配套设施建设。 | 2014-2016 | 8000 | 4000 | 2#厂房主体建设。 | 4000 | 2#厂房、2#完成上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月
6 | 宝创液晶二期 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地约12亩，新建2幢厂房、1幢仓库，总建筑面积约2万平方米。 | 2013-2016 | 18000 | 13000 | 完成施工许可证办理。 | 5000 | 6#厂房及2#仓库竣工投产。 | 无 | 12月
7 | 冰龙制冷 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地27亩，建设1座办公楼，4幢厂房，总建筑面积1.84平方米。 | 2014-2015 | 5000 | 3000 | 2#和4#厂房施工许可证办理 | 2000 | 2#和4#厂房竣工投产。 | 无 | 12月
8 | 北京贺喜科技有限公司厂房及配套设施建设 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地106亩，建筑面积9.7万平方米，建设市政用LED大功率照明灯具、工矿用灯、船用大功率LED照明系统及汽车照明等LED产品基地。 | 2014-2016 | 60000 | 10000 | 1幢厂房、1幢综合楼及1幢宿舍楼竣工。 | 20000 | 一期项目竣工投产，二期项目上半年，下半年部分竣工。 | 无 | 12月
9 | 亚明食品 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地20亩，扩建面积2万平方米，1幢综合楼、2幢厂房及配套设施建设，年产餐饮食材600万袋。 | 2015-2016 | 6000 | 3000 | 厂房及综合楼主体建设。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月
10 | 东盛扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地面积20亩，其中扩建用地5亩，扩建项目（含一期用地）拟建设3幢厂房，建筑米娜及约2.2万平方米。 | 2015-2016 | 5000 | 2000 | 完成基础施工 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月
11 | 庄严苑扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地45亩，建设宗教文化创意园,年产脱胎佛像500多尊，木雕200多尊。 | 2016-2018 | 9000 | 3000 | 基础施工。 | 5000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月
12 | 新步鞋业 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地25亩，总建筑面积2.2万平方米，建设2幢厂房，1幢宿舍楼及配套设施建设，年产各类模具4000副。 | 2015-2016 | 6000 | 3000 | 一座厂房及一座宿舍楼竣工 | 3000 | 上半年竣工投产。 | 无 | 6月
13 | 鸿圣纸业扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地26亩，总建筑面积2.5万平方米，建设2幢厂房，1幢研发楼、1幢仓库及配套设施建设，年产红木家具300套，工艺品1.1万件。 | 2016-2017 | 6000 | 3000 | 施工图设计 | 3000 | 上半年动工，下半年竣工。 | 5月 | 无
14 | 锐马电气扩建 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地23亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 5000 | 2500 | 建设工程规划许可证办理 | 2500 | 上半年动工，下半年竣工。 | 5月 | 无
15 | 腾辉木雕工艺 | 15年 在建 | 工业 | 华林 | 占地17亩，厂房及配套设施建设 | 2015-2016 | 8000 | 4000 | 一期3座厂房竣工 | 4000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 12月
16 | 艺峰工艺厂扩建 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地5亩，厂房及配套设施建设 | 2015-2016 | 1000 | 500 | 厂房主体施工 | 500 | 上半年竣工，第三季度投产 | 无 | 6月
17 | 万升鞋业 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地20亩，厂房及配套设施建设 | 2015-2016 | 4500 | 1500 | 厂房基础施工 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 6月
18 | 三海鞋材 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地10亩，总建筑面积2.5万平米,建设3幢厂房,新增8条流水线。 | 2015-2016 | 2500 | 1000 | 3幢厂房主体施工 | 1500 | 上半年竣工，下半年投产。 | 无 | 6月
19 | 金伯爵珠宝 |  | 工业 | 华林 | 建设综合楼一栋，共6层，建设面积合计6000㎡。 | 2015-2016 | 2000 | 800 | 厂房主体建设 | 1200 | 预计年底竣工投产 | 无 | 12月
20 | 华源工贸扩建 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 新建1幢厂房、1幢综合楼及配套设施建设 | 2015-2017 | 4000 | 2000 | 4#厂房主体建设。 | 2000 | 4#厂房6月份封顶并装修，下半年安装设备，年内竣工投产。 | 无 | 12月
21 | 天喔保税物流园 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地约60亩，建设保税区厂房8万平方米，天喔实业1幢1.2万平方米物流仓库及1幢6层办公楼 | 2015-2016 | 20000 | 10000 | 保税区厂房3层封顶。 | 10000 | 年内物流仓库及办公楼竣工。 | 无 | 12月
22 | 赛博思(莆田)钢结构房屋工程有限公司建设项目 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地300亩，总建筑面积350542..2平方米。其中：一期总建筑面积148780平方米；二期总建筑面积201762.2平方米。生产以住宅为主的各类钢结构所需主要构配件及配套设施。 | 2013-2016 | 82500 | 30000 | 部分投产 | 30000 | 钢结构厂房竣工投产，高层建筑主体建设。 | 无 | 12月
23 | 台湾生物科技绿色食品生产基地（台兴食品) | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地118亩，总建筑面积15.8万平方米，其中生产车间建筑面积2.05万平方米，仓库建筑面积6260平方米，研发办公室建筑面积1.44万平方米，员工宿舍楼建筑面积1.44万平方米，生产台湾特色休闲食品 | 2012-2016 | 55600 | 30000 | 部分投产 | 15000 | 上半年1#、2#厂房封顶，8#厂房投产，13#宿舍楼投入使用；下半年9-11#厂房封顶，配套设施建设。 | 无 | 12月
24 | 福建佳牧农牧集团 | 15年 在建 | 工业 | 太湖 | 占地80亩，总建筑面积79086平方米，建设标准化仓库、全自动化生产车间，以及配套设施 | 2012-2016 | 12600 | 6600 | 4幢厂房装修。 | 6000 | 上半年4幢厂房验收，下半年设备安装调试，年底竣工投产 | 无 | 12月
25 | 新兴达饲料厂房及配套设施工程 | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地40亩，建筑面积18442平方米用于厂房和配套设施建设 | 2014-2016 | 5000 | 3000 | 部分投产。 | 2000 | 10月份建成投产。 | 无 | 10月
26 | 华源纺织城 | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地面积500亩，总建筑面积52万平方米，其中一期占地232亩，建筑面积25万平方米 | 2015-2018 | 150000 | 5000 | 完成场地平整及基础开工。 | 50000 | 厂房于1月份动工建设，上半年建成一幢，下半年安装设备 | 无 | 12月
27 | 金彩纸塑扩建（CG挂2013020） | 15年 预备 | 工业 | 太湖 | 占地19亩，用于厂房及配套设施建设 | 2015-2016 | 1500 | 500 | 开始基础施工。 | 1000 | 1月份动工建设 | 1月 | 无
二 | 预备项目15个 | [5 empty] | 214500 |  |  | 58000
1 | 东朱员工社区 | 新申报 | 工业 | 东海镇 | 占地40亩，总建筑面积约4万平米，建成后可基本解决东朱、海头工业园工人住宿等需求 | 2016-2018 | 10000 |  | 办理前期手续 | 2000 | 10月份动工建设 | 10月 | 无
2 | 东海鞋服生产基地 | 15年 在建 | 工业 | 东海镇 | 占地504亩，建设集高端产业的创意、办公、展示交易及配套服务等于一体的多元化新型的才子创意园区 | 2016-2018 | 91000 | 11000 | 土地完成换证，土地完成出让 | 7000 | 土地挂牌，7月份动工建设，年底完成厂房建设1万平米 | 7月 | 无
3 | 复茂食品 | 新申报 | 工业 | 华林 | 建设5#厂房，建筑面积约1.2万平方米，购置110米长的生产设备。 | 2016 | 6000 |  | 基建审批手续办理 | 6000 | 一季度完成施工图设计，二季度完成施工许可证办理，7月动工 | 7月 | 无
4 | 欧雅艺术扩建 | 新申报 | 工业 | 华林 | 占地约3.7亩，用于厂房及配套设施建设 | 2016 | 1000 |  | 基建审批手续办理 | 1000 | 一季度完成施工图设计，二季度完成施工许可证办理，7月动工 | 7月 | 无
5 | 天怡(福建)现代农业发展有限公司扩建工程 | 15年 预备 | 工业 | 华林 | 占地58亩，总建筑面积3.5万平方米，建设2幢厂房、1幢仓库、1幢冷冻库及配套设施建设，年屠宰生猪20万头。 | 2016-2018 | 10000 |  | 挂牌前期手续办理 | 8000 | 一季度挂牌出让，二季度完成施工图设计，三季度动工建设。 | 9月 | 无
6 | CG挂-2014-009号地块（贺喜科技二期预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 华林 | 占地约21亩，用于厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 5000 |  | 挂牌前期手续办理 | 3000 | 一季度挂牌出让，二季度完成施工图设计，三季度动工建设。 | 9月 | 无
7 | 太湖工业集中地035地块（立翔体育用品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地100亩，用于鞋业厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 20000 |  | 争取挂牌 | 3000 | 7月份开工建设 | 7月 | 无
8 | 太湖工业集中地025号地块（圣邦服饰预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地33.88亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 6800 |  | 争取挂牌 | 2000 | 10月份开工建设 | 10月 | 无
9 | 太湖工业集中地031号地块（和顺贸易预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地30.03亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 6000 |  | 争取挂牌 | 2000 | 7月份开工建设 | 7月 | 无
10 | 太湖工业集中地032号地块（中山药业预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地17.89亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 3500 |  | 争取挂牌 | 2000 | 7月份开工建设 | 7月 | 无
11 | 太湖工业集中地033号地块（鹏锋体育用品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地41.68亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 8200 |  | 争取挂牌 | 3000 | 7月份开工建设 | 7月 | 无
12 | 太湖工业集中地036号地块（嘉豪实业预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地100亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 10000 |  | 争取挂牌 | 4000 | 7月份开工建设 | 7月 | 无
13 | 太湖工业集中地022号地块（神恩食品预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地35.43亩，厂房及配套设施建设 | 2016-2017 | 7000 |  | 争取挂牌 | 3000 | 7月份开工建设 | 7月 | 无
14 | 太湖工业集中地037地块（香港裕隆预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地面积5亩，厂房及配套设施建设。 | 2016-2017 | 10000 |  | 争取挂牌 | 2000 | 10月份开工建设 | 10月 | 无
15 | 太湖工业集中地46、47号地块（富隆达贸易预申请用地） | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 占地面积60亩，物流配送基地建设。 | 2016-2017 | 20000 |  | 争取挂牌 | 10000 | 9月份开工建设 | 9月 | 无
三 | 前期项目12个 | [5 empty] | 490800
1 | 南门五金交电城项目 |  | 工业 | 凤办 | 飞达不锈钢旧厂房改造，占地约20亩 | 2018-2021 | 20000 |  |  |  | 前期规划手续办理
2 | 华亭11万伏变电站及配套设施建设 | 15年 前期 | 能源 | 华亭镇 | 建设1座11万伏变电站及配套设施 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 前期手续办理
3 | 光纤元器件产业化项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 建设10条光纤器件生产线，主要产品有光纤隔离器、光纤连接器、光纤耦合器、光纤头、光纤准直器、衰减器、高隔离度非互异性集成分光功率探测器；超级小型化CWDM模组等光纤元器件，年产值5亿元以上，税收1000万元以上。 | 2017-2018 | 6000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地
4 | 电子印刷线路板高精密模具项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 年生产电子线路板模具5000副以上，年产值近6000万元，年税收200万元以上. | 2017-2018 | 4000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地
5 | 称重测力扭矩传感器生产项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 建设专业化的传感器生产基地，预计投资3000万元，项目完成投产后年产值将达到3000万元以上，净利润300万元以上，创税将达到150万元以上。 | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地
6 | 车用尿素及配套加注设备生产项目 | 否 | 工业 | 华亭镇 | 一期新建2条车用尿素生产线，年产12万吨车用尿素。项目总建筑面积为16600㎡，年产值2.5亿元，预计创税达2000万元以上。 | 2017-2018 | 10000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地
7 | 祥冠旧厂房改造项目 | 15年 前期 | 工业 | 华林 | 占地80亩，拟将旧厂房改造为电商大楼、物流仓库等，总建筑面积8万平方米 | 2017-2019 | 30000 |  |  |  | 前期手续办理
8 | 樟林工业园基础设施建设 | 新申报 | 工业 | 华林 | 1、河滨路：长2668米，宽24米；2、东桥路：长625米，宽24米； 3、云洞路：长1443米，宽24米。3条路总投资约12800万元。 2、防洪排涝工程 3、供水排水工程 | 2017-2019 | 12800 |  |  |  | 前期手续办理
9 | 兴沙组团创业创新基地基础设施建设 | 新申报 | 工业 | 华林 | 片区规划建设“三纵三横”，三纵为尾厝路、东埔路、南庄路；三横为东孔路、西许路、金栋路，规划道路面积约为108亩，总投资约为1.5亿元。 | 2017-2019 | 15000 |  |  |  | 前期手续办理
10 | 华林兴沙产业园 |  | 工业 | 华林 | 完善园区道路、排水、排污、电力等基础设施。 | 2017-2020 | 200000 |  |  |  | 前期手续办理
11 | 城厢区太湖园区填海造地工程 | 15年 前期 | 工业 | 太湖 | 在东进围垦内填海1300亩，建设防洪排涝设施及道路、排污、供水、供电等设施 | 2017-2019 | 100000 |  |  |  | 办理海域使用，基础设施建设
12 | 向阳坊食品加工项目 |  | 工业 | 太湖 | 建设生产厂房 | 2017-2018 | 20000 |  |  |  | 招商洽谈，前期手续办理
13 | 三棵树生态工业园 |  | 工业 | 太湖 | 占地500亩，建设制罐包装工业园。 | 2016-2020 | 60000 |  |  |  | 招商洽谈，前期手续办理
111

## 刘金杉 (hidden)
城厢区2016年重点项目分行业一览表
序 号 | 项目名称 | 是否为15年重点 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2015年底预计进展 |  | 2016年工作目标 |  | 其中：当年计划 开竣工项目
[8 empty] | 至2015年累计完成投资 （万元） | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份
| 合计35个 | [5 empty] | 552360 | 156050 |  | 101630
一 | 在建项目17个 | [5 empty] | 251860 | 156050 |  | 55730
1 | 洋西溪整治工程 | 新申报 | 水利 | 龙办 | 整治河道1.2公里护岸、截污、绿化。 | 2015-2016 | 1000 | 200 | 9月份完成施工图预算财审并挂标；10月份开始进场施工。 | 800 | 争取5月份完工。 | 无 | 5月
2 | 凤凰山农业观光园 | 新申报 | 农林 | 龙办 | 征地350亩，涉及征迁户50多户，拟建设长约3公里、宽8米的登山道，建设集旅游、观光、休闲于一体的综合园。 | 2016-2018 | 5000 |  | 前期规划。 | 3000 | 争取6月份动工建设 | 6月 | 无
3 | 下磨溪整治工程 |  | 水利 | 龙办 | 整治河道1.2KM。 | 2015-2017 | 1500 | 300 | 河道清淤整治 | 800 | 完成1公里河道整治 | 无 | 12月
4 | 利农（莆田华亭）现代农业综合园区 | 15年 在建 | 农林 | 华亭镇 | 一期1100亩，建设无土栽培、产学研中心与观光农业相结合的现代农业综合园区 | 2013-2016 | 40000 | 36000 | 完成第一、第二平台的大棚搭建，目前正在第三和第四平台护坡及道路施工。 | 1500 | 建设成品加工厂，办公大楼和人工智能化管理大楼。第三平台高档大棚搭建。 | 无 | 12月
5 | 华亭镇水毁修复工程 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 8个村13个点的水毁工程修复工作 | 2016 | 1000 |  | 前期规划方案设计 | 1000 | 3月动工建设 | 3月 | 6月
6 | 小农水西湖溪、前柳溪整治 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 以西湖溪、埔柳溪为主的小流域综合治理 | 2016 | 1500 |  | 前期规划方案设计 | 1500 | 3月动工建设 | 3月 | 12月
7 | 木兰溪防洪工程华林段 | 15年 在建 | 水利 | 华亭镇 | 华林段新建堤防9.3公里，主槽护岸1.96公里；堤基防渗处理1.87公里，防汛道路9.3公里，新建水（涵）闸7座、旱闸1座等 | 2013-2016 | 40500 | 30000 | 基本完成征迁，完成部分土方填筑、基础开挖等土方工程 | 10000 | 主槽护岸施工，完成堤上路及绿化配套设施 | 无 | 12月
8 | 城厢区花卉世界二期 | 15年 前期 | 农林 | 华亭镇 | 二期100亩，在华亭镇濑榜路沿线建设花卉产业示范基地 | 2016-2017 | 10000 |  | 二期征地已完成80亩和16座坟墓迁移 | 2300 | 6月份动工建设 | 6月 | 无
9 | 木兰溪防洪工程华亭段 | 15年 预备 | 水利 | 华亭镇 | 华亭段新建堤防长度16.27km（土堤12.29km，土石复合堤3.98km），加高加固堤防长度0.26km；护坡共16.53km；新建水（涵）闸共11座。概算5.1亿元 | 2016-2018 | 51000 |  | 前期手续办理 | 7200 | 元月动工建设 | 1月 | 无
10 | 湄洲湾尾水排放工程及榜头加压泵站项目 | 15年 在建 | 水利 | 灵川镇 | 涉及灵川段9.3公里，在榜头村建立一座15亩加压泵站 | 2015-2016 | 5000 | 4200 | 完成土地征迁及规划、土地报批 | 800 | 完成建设并投入使用 | 无 | 10月
11 | 太青海堤加固 | 15年 预备 | 水利 | 灵川镇 | 加固海堤治理 | 2016 | 700 |  | 前期手续办理 | 700 | 1月份动工，上半年完工 | 1月 | 6月
12 | 利角辣木培育基地项目 | 新申报 | 农林 | 东海镇 | 项目位于东海镇利角村，二期总投资约3000万元，农场面积500多亩。 | 2016-2017 | 5000 |  | 办理前期手续 | 1800 | 建设2座智能化温控大棚、林下种植辣木100亩。 | 6月 | 12月
13 | 小农水海头溪、团结溪整治 | 15年 前期 | 水利 | 东海镇 | 对海头溪、团结溪进行整治 | 2015-2016 | 1800 | 300 |  | 1500 | 完工 | 无 | 6月
14 | 东海镇海堤除险加固工程 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 涉及东海村、蔡厝村、西厝村海堤除险加固 | 2016 | 700 |  | 前期 | 700 | 1月份动工，6月份完工 | 1月 | 6月
15 | 常太镇山渡片农业综合开发项目 | 新申报 | 农林 | 常太镇 | 建设面积5200亩，修建拦河坝、衬砌排水沟、排灌渠、截水沟、排渍沟、蓄水池、河道护、涵洞和机耕路等。 | 2016 | 560 | 30 | 已委托设计单位勘测丈量和设计 | 530 | 1月份动工建设 | 1月 | 12月
16 | 常太镇渡里溪、珠口溪综合整治工程 | 新申报 | 水利 | 常太镇 | 渡里溪清淤河道1.34公里，采用干砌石挡墙护岸1.79公里；珠口溪河道清淤等综合整治 | 2015-2016 | 1600 | 20 | 已委托设计单位勘测丈量和设计 | 1600 | 基本建成 | 1月 | 12月
17 | 莆田市东圳水库水环境综合治理工程 |  | 水利 | 常太镇 | 生态环境综合整治工程：南浦等水源工程建设、外度及双溪口引调水工程建设；东圳水库大坝除险加固等；流域内集镇区生活污水截污与库滨带生态建设，入库河道整治、生态林建设和水土保持，农业面源污染整治、畜禽养殖污染整治、矿山整治以及保护区土地征迁、居民搬迁。 | 2015-2018 | 85000 | 85000 | 房屋丈量97.14%；林（果）地及地面附着物已丈量1104宗约750亩 | 20000 | 完成大坝除险加固，库区污水治理、安置房地块6月份动工建设 | 无 | 无
二 | 预备项目14个 | [5 empty] | 210700 |  |  | 45900
1 | 鸡角鬓生态茶场 |  | 农林 | 凤办 | 300亩茶场建设 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期规划编制 | 1000 | 8月份动工建设 | 8月 | 无
2 | 观音山名贵林场 |  | 农林 | 凤办 | 名贵树木种植及周边景点配套设施建设 | 2016-2018 | 20000 |  | 前期规划编制 | 3000 | 7月份动工建设 | 7月 | 无
3 | 白洋曾坪咖啡园 |  | 农林 | 凤办 | 种植100亩台湾咖啡 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划编制 | 2000 | 10月份动工建设 | 10月 | 无
4 | 林桥休闲农业乐园 |  | 农林 | 凤办 | 太子山、寨里山约1000亩的果树新品种种植、名贵树木种植、及旅游休闲、农家乐 | 2016-2020 | 20000 |  |  | 5000 | 11月份动工建设 | 11月 | 无
5 | 朱坑现代农业观光园 |  | 农林 | 凤办 | 农业建设及景点建设春看桃花、夏看荷花、秋看枫叶 | 2016-2018 | 5000 |  |  | 3000 | 力争年底动工建设 | 12月 | 无
6 | 木兰陂除险加固及配套景观工程 | 新申报 | 水利 | 霞办 | 木兰坡除险加固、滩地改造、广场改造、南渠周边生态治理 | 2016-2018 | 15000 |  | 前期手续。 | 5000 | 10月份动工建设 | 10月 | 无
7 | 木兰溪防洪工程华亭段配套水土项目 | 15年 前期 | 水利 | 华亭镇 | 西起濑溪大桥，东至东圳灌渠倒虹吸管桥河段，总长度约7.4公里，陆域景观总面积约为126万平方米，水域面积约为98万平方米，左岸为霞皋片区，右岸为樟林片区 | 2016-2018 | 34300 |  | 前期手续办理 | 10000 | 9月份动工建设 | 9月 | 无
8 | 碧水园生态旅游开发建设项目 | 农林 | 农林 | 华亭镇 | 规划占地2418亩，主要用于生态旅游开发、建设；苗圃、果树、中草药种植销售；木材、农副产品加工、销售；园林绿化工程规划、设计、施工，会务活动，工业品研发制作及养老院建设和管理。 | 2016-2020 | 50000 | 200 | 完成方案编制 | 2000 | 10月动工建设 | 10月 | 无
9 | 桂山现代农业种植观光园 |  | 农林 | 灵川镇 | 占地300亩，种植玫瑰等观光农业园 | 2016-2020 | 3000 |  | 前期规划 | 1500 | 8月份动工建设 | 8月 | 无
10 | 温氏生态养殖基地一期 |  | 农林 | 灵川镇 | 建立生态环保、规模化的现代养殖基地100亩 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期规划 | 500 | 7月份动工建设 | 7月 | 无
11 | 蔡厝溪、西黄溪流域综合整治 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 对蔡厝溪、西黄溪河道进行清淤、双边砌体护坡，并在两旁各征地8米，建设人行道并进行绿化。 | 2016-2017 | 2000 |  | 办理前期手续 | 1000 | 7月份动工，年底完工 | 7月 | 12月
12 | 金钟饮水东海支线工程 | 新申报 | 水利 | 东海镇 | 总长2.5公里，管道口径400mm,总投资约1100万元 | 2016-2017 | 1100 |  | 办理前期手续 | 1100 | 7月份动工，年底完工 | 7月 | 11月
13 | 天怡石梯生猪养殖基地项目二期 | 15年 在建 | 农林 | 东海镇 | 项目总投资4亿元，占地450亩，24万平米。 | 2016-2018 | 40000 | 10000 | 一期完工并投产 | 10000 | 二期8月份开工建设 | 8月 | 无
14 | 院里溪山洪沟 | 新申报 | 水利 | 常太镇 | 对院里溪进行山洪灾害治理 | 2016-2017 | 1300 |  | 前期规划设计 | 800 | 10月份动工建设 | 10月 | 无
三 | 前期项目5个 | [5 empty] | 89800
1 | 下磨溪新塘溪综合治理工程 |  | 水利 | 凤办 | 综合整治河道3.2km | 2017-2020 | 40000 |  |  |  | 前期规划手续办理
2 | 朱坑枫林水库水上游乐园 |  | 农林 | 凤办 | 枫林水库周边种植枫树及水上游乐园建设 | 2017-2020 | 30000 |  |  |  | 前期规划手续办理
3 | 山区村自来水厂建设 |  | 水利 | 凤办 | 林桥、朱坑自来水建设及白洋村自来提升工程 | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 前期规划手续办理
4 | 华亭镇镇区水库除险加固工程 | 新申报 | 水利 | 华亭镇 | 完成朝阳、后寺、霞皋、院里、长里溪五个水库的加固工作。 | 2017-2018 | 1800 |  |  |  | 前期手续办理
5 | 灵川沿海滩涂养殖基地 | 新申报 | 农林 | 灵川镇 | 滨海大道外侧滩涂改造5000亩 | 2017-2025 | 15000 |  |  |  | 前期手续办理
111

## 郑锦权 (hidden)
城厢区2016年重点项目分行业一览表
序 号 | 项目名称 | 是否为15年重点 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2015年底预计进展 |  | 2016年工作目标 |  | 其中：当年计划 开竣工项目
[8 empty] | 至2015年累计完成投资 （万元） | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份
| 合计41个 | [5 empty] | 1632559.15 | 65800 |  | 210450
一 | 在建项目20个 | [5 empty] | 1132621.47 | 65800 |  | 163450
1 | 洋西公交配套设施始末站 | 新申报 | 交通 | 龙办 | 拟征地10亩，在洋西建设公交始末站。 | 2016-2018 | 5000 |  | 正在征地并进行前期规划 | 2000 | 争取6月份动工建设 | 6月 | 无
2 | 城厢区公园提升、扩建工程 | 新申报 | 旅游 | 龙办 | 绶溪公园、天马山公园等提升、扩建。 | 2016-2020 | 10000 |  | 前期规划编制 | 2000 | 争取6月份动工建设 | 6月 | 无
3 | 广化路至旅游路连接线 |  | 交通 | 凤办 | 长3.8公里，宽11.5米 | 2016-2017 | 7000 |  | 前期规划 | 5000 | 4月份动工建设 | 4月 | 无
4 | 山区村道路硬化工程 |  | 交通 | 凤办 | 对山区村道路进行硬化提升。 | 2016-2018 | 10000 |  |  | 5000 | 6月份动工建设 | 6月 | 无
5 | 木兰大道 | 15年 在建 | 交通 | 华亭镇 | 建设起点从324国道开始，终点至城港大道，道路全长10.9km，路幅为60m，双向6车道，采用沥青混凝土路面；建设内容主要包括路基、路面、人行道、绿化带、桥梁、交通安全设施、雨污水管道、电力、电信、照明建设等 | 2015-2018 | 187000 | 40000 | 基本完成地面坟墓迁移，房屋共丈量确认5.7万平方米；5个安置区完成建筑方案设计及4个安置区丈量 | 20000 | 樟塘段6月动工建设，完成桥涵下部结构的施工，路基工程及管线工程完成30%。 | 无 | 12月
6 | 县道X281城厢区环山旅游路 | 15年 在建 | 交通 | 华亭镇 | 起点位于城厢区常太镇松峰村（东圳水库管理局），与县道X223线平交， 终点位于龟山寺，全长19.710公里，路基宽11.5米，设计行车时速30km/h按三级公路标准建设。 | 2015-2017 | 6100 | 4200 | 已完成地面物清理，施工便道。 | 1900 | 完成华亭龟山示范段道路建设 | 无 | 12月
7 | 龟山路（X281龟山至濑榜路） | 15年 前期 | 交通 | 华亭镇 | 起点位于K0+000龟山，终点为华亭镇人民政府西侧。路线全长14.88公里，采用三级公路标准设计，路基宽度为9.5m，行车速度为30km/h，双向两车道 | 2016-2018 | 22571.47 | 1000 | 各项前期手续正在办理，规划选址意见书编制中 | 10000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，6月份动工建设。 | 6月 | 无
8 | 联十一线 | 15年 在建 | 交通 | 灵川镇 | 全线主线按一级公路47.219公里，设计时速80公里双向准8车道，路基宽度35.5米，辅路全长44.614公里，路基宽为2*8.25米，有特大桥6座，大、中、小型桥梁共35座，互通式立体交叉13处，分离式立体交叉11座，涵洞47道，通道11道。灵川段3.9公里 | 2016-2018 | 570000 | 10000 | 完成填土工程 | 40000 | 完成部分路坯建设 | 无 | 12月
9 | 笏枫公路东海集镇路段综合提升工程 | 新申报 | 交通 | 东海镇 | 示范段总长约1公里，项目主要对该1公里路段两侧建筑物立面进行改造，工程造价约1000万元。 | 2016 | 1000 | 200 | 预计11月施工招标，12月动工建设 | 800 | 完工 | 1月 | 2月
10 | 忠惠路道路工程 | 15年 预备 | 交通 | 东海镇 | 道路总长1.1公里，路幅 24米，总造价约1800万元。 | 2016 | 1800 | 100 | 完成征地、拆迁工作 | 900 | 完工 | 4月 | 8月
11 | 金桥路道路工程 | 15年 预备 | 交通 | 东海镇 | 道路总长2公里，路幅12米，总造价约2000万元。 | 2016 | 2000 | 50 | 已完成大部分前期手续，已委托中介对施工图进行图审，之后办理招投标手续。 | 1950 | 完工 | 4月 | 8月
12 | 常太镇马院人家基础设施提升工程 | 新申报 | 旅游 | 常太镇 | 建设索桥、跑马场、景观水坝、提升改造王宫至马院道路10公里 | 2016 | 2000 | 1250 | 完成幸福家园、爱情海、忘忧谷等建设 | 750 | 1月份动工建设 | 1月 | 5月
13 | 常太镇东青村道路改造及基础设施建设 | 新申报 | 交通 | 常太镇 | 进村道路停车场，桥、水坝、道路改造 | 2016 | 700 |  | 前期规划设计 | 700 | 1月份动工建设 | 1月 | 6月
14 | 常太镇岭下村休闲公园提升及周边延伸工程 | 新申报 | 旅游 | 常太镇 | 建设过池老人休闲广场、武埕休闲公园、观景平台、登山步道延伸、农民健身路道路提升等 | 2016 | 850 |  | 前期规划设计 | 850 | 1月份动工建设 | 1月 | 12月
15 | 常太镇岭下村库区旅游特色村建设工程 | 新申报 | 旅游 | 常太镇 | 建设游客服务中心；库区移民项目公示景观石及绿化；建设休闲平台5个、生态厕所6个、凉亭5个，河道设置自然生态防护栏、廊桥涂色等；生态停车场工程等。 | 2016 | 600 |  | 前期规划设计 | 600 | 1月份动工建设 | 1月 | 12月
16 | 东太桥至九龙谷 | 15年 前期 | 交通 | 常太镇 | 东太桥至九龙谷段长15.831公里，计划采用二级公路双向四车道标准建设，路基宽16米 | 2016-2018 | 32000 | 1000 | 各项前期手续正在办理，规划选址意见书编制中 | 11000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，进入施工阶段 | 6月 | 无
17 | 九龙谷景区提升工程 |  | 旅游 | 常太镇 | 卧龙湖叠水景观坝5座，环湖景观带6km，生态停车场4h㎡，自驾车营地1处，500个床位生态养老院等 | 2016—2018 | 12000 |  | 各项前期手续正在办理中 | 2000 | 完成各项前期手续报批，进入施工阶段 | 3月 | 无
18 | 笏枫公路改扩建工程（县道X208东龙线城厢段） | 15年 预备 | 交通 | 灵川镇 东海镇 | 路线长15.894公里，东海段4.8公里，灵川段9.9公里，其中以实施段落5.095公里。按全线采用二级公路标准(兼市政主干道功能），设计时速为60公里/每小时，路基宽度35米 | 2016-2017 | 37000 | 7000 | 征迁等各项前期工作完成，正在办理农转用手续 | 15000 | 进入路基、路面的施工阶段 | 1月 | 12月
19 | 滨海大道拓宽工程 | 15年 在建 | 交通 | 东海镇 灵川镇 | 滨海大道（城厢段）全长14.16km，道路红线60m，双向8车道加辅道。东海段4.8公里，灵川段9.3公里 | 2016-2018 | 190000 |  | 完成110万方填土，部分路基建设 | 37000 | 完成灵川段填土工程 | 无 | 无
20 | 县道X201城常线东太桥-洋西改扩建工程 | 15年 预备 | 交通 | 龙办 常太镇 | 东太桥至纵二线城厢段长16公里，计划采用二级公路双向四车道标准建设，路基宽16米 | 2016-2018 | 35000 | 1000 | 各项前期手续正在办理，规划选址意见书编制中 | 6000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，进入施工阶段 | 6月 | 无
二 | 预备项目12个 | [5 empty] | 188937.68 |  |  | 47000
1 | 白洋观音山栈道改造 |  | 交通 | 凤办 | 栈道建设全长约2.5公里 | 2016-2018 | 2000 |  | 前期规划编制 | 1500 | 9月份动工建设 | 9月 | 无
2 | 林桥太子山景点建设 |  | 旅游 | 凤办 | 太子山、寨里山周边景点及旅游配套设施建设 | 2016-2020 | 5000 |  |  | 1000 | 力争年底动工建设 | 12月 | 无
3 | 荔枝公园提升改造 |  | 旅游 | 凤办 | 荔枝公园景观改造 | 2016-2018 | 10000 |  |  | 2000 | 力争年底动工建设 | 12月 | 无
4 | 凤凰山公园提升改造 |  | 旅游 | 凤办 | 动物园扩建、增设娱乐场所设备等 | 2016-2020 | 10000 |  |  | 3000 | 力争年底动工建设 | 12月 | 无
5 | 龙脊山公园提升改造 |  | 旅游 | 凤办 | 龙脊山公园景观改造 | 2016-2020 | 10000 |  |  | 2000 | 力争年底动工建设 | 12月 | 无
6 | 灵川镇路网建设 | 新申报 | 交通 | 灵川镇 | 1、对富康西路进行改造，新开通建设第十八中学至笏枫路通道。2、云庄至径里道路建设 | 2016-2017 | 5000 |  | 前期规划摸底 | 2000 | 云庄至径里道路建设建成并投入使用 | 7月 | 12月
7 | 笏枫路扩建何寨、东进、下尾段提升工程 |  | 交通 | 灵川镇 | 长3公里，两侧建筑物装立面改造 | 2016-2018 | 3000 |  | 前期规划 | 1500 | 7月份动工建设 | 7月 | 12月
8 | 洋滨路道路工程 | 新申报 | 交通 | 东海镇 | 道路总长2公里，路幅12米，总造价约1000万元 | 2016-2017 | 1000 |  | 启动前期征地手续办理 | 1000 | 7月份动工，年底完工 | 7月 | 12月
9 | 王宫-龙溪线 | 15年 前期 | 交通 | 常太镇 | 莆田市城厢区县道王宫-龙溪线公路工程，路线起点位于城厢区常太镇王宫， 终点位于游洋镇龙溪村，全长16.3公里，设计行车时速30km/h,路基宽8.5米，按三级公路标准建设，新建16.3km，总概算1.63亿元。 | 2016-2019 | 16300 |  | 前期规划设计 | 8000 | 上半年完成各项前期报批，10月份动工建设 | 10月 | 无
10 | 乡道Y014龟山至九龙谷公路工程 | 15年 前期 | 交通 | 常太镇 华亭镇 | 乡道Y014龟山至龙游线（九龙谷）：起点位于华亭镇龟山寺终点位于常太镇九龙谷，路线全长12.841公里。路基宽度为7.5米，设计时速为30公里/每小时，按三级公路双向两车道标准建设。 | 2016-2018 | 17637.68 | 1000 | 完成代理单位招标，完成设计单位招标，完成工程可行性研究报告 | 10000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，进入施工阶段 | 12月 | 无
11 | X282灵华线 | 15年 前期 | 交通 | 灵川镇 东海镇 | 灵川镇东进村~华林园区樟林大桥。总长11.649公里，按2级公路标准建设，设计60km/h，路基宽24.5米。 | 2016-2019 | 83000 |  | 2015年道路方案设计，组织土地林地报批； | 5000 | 10月份动工建设 | 10月 | 无
12 | 东华线三级公路工程 | 15年 前期 | 交通 | 东海镇 华亭镇 | 县道东华线（坪洋—西许）公路工程，全长10km，起点接在建省道201线，终点接324国道，设计行车时速30km/h,路基宽8.5米，按三级公路标准建设，总概算2.42亿元 | 2016-2019 | 26000 |  | 前期手续办理 | 10000 | 完成各项前期报批 | 12月 | 无
三 | 前期项目9个 | [5 empty] | 311000
1 | 天龟线—石室岩连接线 | 新申报 | 交通 | 龙办 | 建设长约6公里、宽4米的三级水泥硬化公路。 | 2017-2019 | 1000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
2 | 南门长途汽车站改造 |  | 交通 | 凤办 | 总用地面积24亩。建设用地面积：18043.03㎡，建筑总面积：131810.48㎡；设置停车位：机动车877个，非机动车901个 | 2017-2018 | 50000 |  |  |  | 前期规划手续办理
3 | 钟潭至朱坑村栈道建设 |  | 交通 | 凤办 | 栈道建设全长约2.5公里 | 2017-2018 | 2000 |  |  |  | 前期规划手续办理
4 | 市公交客运站改造（南门） |  | 交通 | 凤办 | 占地约15亩，建筑面积约4万平米 | 2018-2021 | 30000 |  |  |  | 前期规划手续办理
5 | 木兰陂公园 | 新申报 | 旅游 | 霞办 | 拟在屿上村，东木兰陂虹吸管、南至江滨北路，北至御庄园输水渠道，建设一个占地500亩的山体公园 | 2018-2020 | 50000 |  |  |  | 前期规划方案设计，土地林地报批
6 | 快乐农庄·动漫文化创意园 | 15年 前期 | 旅游 | 华亭镇 | 在快乐农庄及周边规划200多亩的文化创意产业园项目 | 2017-2017 | 50000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地
7 | 莆田龟山文化生态旅游区 | 15年 前期 | 旅游 | 华亭镇 | 总规划面积870亩，以无了禅师肉身塔为依托，建设龟山禅宫、无了禅苑、花溪十二院等项目，借助龟山寺周边土地拓展禅修及地产功能，将佛教文化与旅游深度融合，形成具有战略纵深的佛教文化体验区域。 | 2018-2020 | 100000 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地
8 | 下尾二级渔港建设 | 15年 前期 | 交通 | 灵川镇 | 对现有渔港码头进行改造升级 | 2017-2020 | 3000 |  |  |  | 前期手续办理
9 | 市检察院至应声桥 | 新申报 | 交通 | 龙办 常太镇 | 市检察院至城常线应声桥全长约20公里，计划采用二级公路双向四车道标准建设，路基宽16米。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
111

## 黄美光 (hidden)
城厢区2016年重点项目分行业一览表
序 号 | 项目名称 | 是否为15年重点 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2015年底预计进展 |  | 2016年工作目标 |  | 其中：当年计划 开竣工项目
[8 empty] | 至2015年累计完成投资 （万元） | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份
| 合计21个 | [5 empty] | 403637 | 0 |  | 25460
一 | 在建项目4个 | [5 empty] | 23037 | 0 |  | 10000
1 | 文献中学宿舍楼建设 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼4200平方米 | 2016-2017 | 850 |  | 图纸设计 | 600 | 基本完工 | 6月 | 12月
2 | 太平小学教学综合楼 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼4650平方米，及配套工程。 | 2016-2017 | 1087 |  | 图纸设计 | 700 | 基本完工 | 6月 | 12月
3 | 逸夫实小教学综合楼 |  | 教育 | 龙办 | 新建学生宿舍楼5500平方米，及配套工程。 | 2016-2017 | 1100 |  | 图纸设计 | 700 | 基本完工 | 6月 | 12月
4 | 莆田市马涨山陵园建设项目 | 新申报 | 民政 | 华亭镇 | 共建设2.6万个公墓，建设接待服务、殡仪服务、骨灰楼堂及其他配套建设面积1.4万平方米。 | 2016-2018 | 20000 |  | 已完成征地400余亩，正在洽谈坟墓迁移方案。 | 8000 | 部分建成 | 6月 | 无
二 | 预备项目7个 | [5 empty] | 47600 |  |  | 15460
1 | 九华学校新建工程 | 新申报 | 教育 | 龙办 | 拟在洋西新征用地75亩，总建筑面积40200平方米，及基础设施配套建设。 | 2016-2018 | 8000 |  | 前期规划，手续办理 | 2000 | 上半年前期手续办理，10月份动工建设 | 10月 | 无
2 | 延寿小学新建 | 新申报 | 教育 | 龙办 | 新征用地6亩，总建筑面积4000平方米，及基础设施配套建设。 | 2016-2017 | 800 |  | 正在征地并前期规划 | 500 | 上半年前期手续办理，10月份动工建设 | 10月 | 无
3 | 龙桥辖区学校新建工程 | 新申报 | 教育 | 龙办 | 1、延寿小学新建：新征用地6亩，总建筑面积3000平方米，及基础设施配套建设;2.泗华小学新建：新征用地50亩，一二期总建筑面积25600平方米;3.少年宫片区小学新建：新征用地20亩，总建筑面积11700平方米，及基础设施配套建设 | 2016-2020 | 6000 |  | 正在征地并前期规划 | 1000 | 上半年前期手续办理，10月份动工建设 | 10月 | 无
4 | 龙桥诗山片区地灾点建设 | 15年 前期 | 民政 | 龙办 | 占地50亩，建筑面积3.6万平方米。 | 2016-2019 | 30000 |  | 前期规划，手续办理 | 10000 | 完成各项前期手续报批，农转用手续报批，9月份动工建设 | 9月 | 无
5 | 华亭镇地灾点搬迁加固工作 | 新申报 | 民政 | 华亭镇 | 华亭镇后角村、宫利村地灾点搬迁工程。 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期手续办理 | 1000 | 11月动工建设 | 11月 | 无
6 | 华亭第二中心幼儿园 | 15年 预备 | 教育 | 华亭镇 | 建设幼儿园综合楼，建筑面积4000平方米 | 2016-2018 | 800 |  | 正在征地并前期规划 | 480 | 9月份动工建设 | 9月 | 无
7 | 云峰小学搬迁工程 | 新申报 | 教育 | 华亭镇 | 完小搬迁，占地约20亩，新建教学楼、校舍等基础设施 | 2016-2018 | 1000 |  | 前期手续办理 | 480 | 9月动工建设 | 9月 | 无
三 | 前期项目10个 | [5 empty] | 333000
1 | 莆田学院二期收储地 | 15年 预备 | 教育 | 龙办 | 占地120亩 | 2017-2020 | 250000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
2 | 泗华小学新建 |  | 教育 | 龙办 | 新征用地50亩，一二期总建筑面积25600平方米及基础设施配套建设。 | 2017-2018 | 5000 |  |  |  | 前期手续办理
3 | 少年宫片区小学新建 |  | 教育 | 龙办 | 新征用地20亩，总建筑面积11700平方米，及基础设施配套建设。 | 2017-2018 | 2500 |  |  |  | 前期手续办理
4 | 避灾点建设 | 新申报 | 民政 | 龙办 | 建设地质灾害避灾点若干个。 | 2017-2020 | 5000 |  | 前期规划 |  | 手续办理
5 | 新塘老年人活动中心 |  | 民政 | 凤办 | 占地约45亩 | 2018-2020 | 20000 |  |  |  | 手续办理
6 | 避灾点建设 |  | 民政 | 凤办 | 建设地质灾害避灾点若干个。 | 2017-2018 | 5000 |  |  |  | 手续办理
7 | 荔景小学及幼儿园 | 新申报 | 教育 | 霞办 | 新征用地37亩，总建筑面积16000平方米，及基础设施配套建设。 | 2017-2018 | 4000 |  |  |  | 前期手续办理
8 | 下黄小学改建 | 15年 前期 | 教育 | 霞办 | 占地15亩，建筑面积8000平方米 | 2017-2018 | 3500 |  |  |  | 前期手续办理
9 | 顶墩学校 | 15年 前期 | 教育 | 霞办 | 占地50亩，建筑面积15000平方米 | 2017-2018 | 3000 |  |  |  | 前期手续办理
10 | 莆田科技职业技术学校 |  | 教育 | 华亭镇 | 新征用地150亩，总建筑面积50000平方米，及基础设施配套建设。 | 2019-2020 | 35000 |  |  |  | 项目规划
111

## 于晓栋 (hidden)
城厢区2016年重点项目分行业一览表
序 号 | 项目名称 | 是否为15年重点 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2015年底预计进展 |  | 2016年工作目标 |  | 其中：当年计划 开竣工项目
[8 empty] | 至2015年累计完成投资 （万元） | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份
| 合计27个 | [5 empty] | 4158600 | 88000 |  | 242600
一 | 在建项目12个 | [5 empty] | 2924000 | 88000 |  | 203600
1 | 电商·未来城 | 15年 预备 | 商贸服务 | 龙办 | 占地248亩，规划建设莆田市电子商务总部产业园，发展莆田电商产业总部经济。产业园按产业发展功能规划总部运营、展示会展、创业孵化、物流服务、云计算及数据处理、培训营销中心等配套。 | 2015-2018 | 258800 | 80000 | 招商中心主体建设至第二层，一期土地平整，现场试桩。 | 50000 | 一期部分封顶 | 无 | 12月
2 | 香格里拉酒店及配套设施 | 15年 预备 | 商贸服务 | 龙办 | 总建筑面积100517平方米，酒店开发及建设配套设施。 | 2016-2019 | 60000 |  | 正在进行地质勘察，报送概念性方案到市规划局。 | 15000 | 完成基建手续办理，6月份动工建设 | 6月 | 无
3 | 世全·时尚国际电商城 | 15年 在建 | 商贸服务 | 龙办 | 占地约12.27亩，总建筑面积约52813㎡，建设2幢22层商住楼，六层裙楼。作为安福电商市场的形象旗舰商城及电商配套。 | 2016-2018 | 30000 |  | 正在进行地质钻探。正在办理总平等手续。 | 8000 | 3月份动工建设。 | 3月 | 无
4 | 古城美食一条街 |  | 商贸服务 | 凤办 | 美食一条街全长约500米 | 2016-2017 | 8000 |  | 前期规划 | 500 | 5月份动工建设 | 5月 | 无
5 | 城厢商务楼 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地7.5亩，总建筑面积3万平方米，建设1幢总部商务大楼。 | 2015-2017 | 24000 |  | 完成基建手续办理，年底动工建设。 | 10000 | 主体建设 | 无 | 无
6 | 南兴国贸中心 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地21.5亩，片区改造，建设商贸城、大型百货、城市综合体,2幢33F | 2016-2018 | 30000 |  | 基础动工。 | 16000 | 主体工程建设 | 3月 | 无
7 | 别克4S店 |  | 商贸服务 | 霞办 | 利用博艺轻工的闲置土地，建设面积约3200平米的别克4S销售展厅 | 2016 | 1000 |  | 拆除地面物 | 100 | 完工投入使用。 | 无 | 6月
8 | 华亭云峰加油站建设 | 15年 预备 | 商贸服务 | 华亭镇 | 在濑榜路新建和改建加油站1个 | 2016-2017 | 1500 |  | 已完成加油站土地收储报批手续 | 1500 | 6月动工建设 | 6月 | 无
9 | 上海大众及克莱斯勒汽车4S店建设项目 | 新申报 | 商贸服务 | 华林 | 利用合众天成闲置的21.5土地，建设上海大众和克莱斯勒汽车4S店，主营汽车销售及售后服务。 | 2015-2016 | 5000 | 2000 | 完成基础施工 | 3000 | 一季度竣工投产。 | 无 | 3月
10 | 江淮汽车4S店 | 新申报 | 商贸服务 | 华林 | 利用中天食品内闲置土地，建设江淮汽车4S店，大 | 2016 | 3500 | 500 | 施工图设计。 | 3500 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月
11 | 茂丰对接鞋业4S店项目 | 新申报 | 商贸服务 | 华林 | 利用茂丰鞋业内闲置土地，对接建设汽车4S店 | 2016 | 3000 | 500 | 施工图设计。 | 3000 | 上半年竣工，下半年投产。 | 3月 | 12月
12 | 力奴华林国际电商城 | 15年 在建 | 商贸服务 | 华林 | 利用现有莆田大进鞋业50亩，建筑面积约14万平方米，拟建集办公、展示、物流仓库等为一体配套完整的电子商务走廊 | 2015-2017 | 30000 | 5000 | 完成6幢仓储基础施工。 | 15000 | 2016年1月完成地下室基础工程；7月6幢仓储封顶；10月开业 | 无 | 12月
二 | 预备项目9个 | [5 empty] | 635000 |  |  | 39000
1 | 天妃酒店三旧改造 |  | 商贸服务 | 凤办 | 对酒店红线范围内进行拆旧建新 | 2016-2020 | 30000 |  | 总平及建筑方案调整 | 10000 | 总平及建筑方案获批，完成旧房拆除，争取年底动工建设 | 12月 | 无
2 | 南门天九湾市场改造项目 |  | 商贸服务 | 凤办 | 项目涉及占地面积1.8万平方米，总建筑面积11.2平方米 | 2016-2020 | 90000 |  | 前期规划，寻求意向业主 | 1000 | 完成征迁，地块出让，基建手续办理，争取年底动工建设 | 12月 | 无
3 | 广化寺全国佛经交易中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约18亩,建设成为全国佛经交易中心，完善配套设施 | 2016-2018 | 15000 |  |  | 4000 | 9月份动工建设 | 9月 | 无
4 | 油画城二期佛教产品交易中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约23亩,建设成为全国佛教产品交易中心 | 2016-2018 | 30000 |  |  | 1000 | 9月份动工建设 | 9月 | 无
5 | 佛教素食文化城 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地面积约30亩,建成佛教素食文化城 | 2016-2019 | 30000 |  |  | 1000 | 9月份动工建设 | 9月 | 无
6 | 莆田金融汇中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 筹建金融服务中心，引进银行、保险、证券、公募基金、私募基金、股权投资公司、资产管卡、资产管理公司、担保公司、资产评估公司等，引进外地优质总部型金融企业，建设莆田金融集聚中心。 | 2016-2020 | 300000 |  |  | 10000 | 10月份动工建设 | 10月 | 无
7 | 南门农贸市场升级改造 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地约45亩，含凤凰百货超市 | 2016-2020 | 50000 |  |  | 5000 | 10月份动工建设 | 10月 | 无
8 | IT城市综合体 | 15年 预备 | 商贸服务 | 霞办 | 占地6.4亩，建筑面积3.5万平方米，其中商业面积1.5万平方米，办公面积2万平方米；建设IT城市综合体 | 2016-2018 | 10000 |  | 前期手续办理。 | 2000 | 前期手续 | 12月 | 无
9 | 苏山现代物流园建设 | 新申报 | 商贸服务 | 灵川镇 | 计划用地780亩，计划建设30万平方米的仓储物流车间，建设总长6公里二级市政道路5条（含雨污、电力、电信建、排洪、绿化、路灯等管线）。 | 2016-2019 | 80000 |  | 前期规划 | 5000 | 前期手续3月前完成，4月份开始土方开挖并处运，用于滨海大道填土工程 | 8月 | 12月
三 | 前期项目6个 | [5 empty] | 599600
1 | 莆田市电商创客园区 | 新申报 | 商贸服务 | 龙办 | 拟在洋西征地500亩，筹建电商创客园区，为创业者提供电子商务、互联网+，以及为电商提供技术服务、信息服务、营销服务等的创新创业平台。 | 2017-2020 | 400000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
2 | 佛教文化交流中心 |  | 商贸服务 | 凤办 | 占地约32亩，佛学院建设，佛教文化交流、佛教佛事活动及佛教研究 | 2017-2018 | 50000 |  |  |  | 前期规划手续办理
3 | 濑溪汽贸城及建筑企业总部 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华亭镇 | 建设建筑企业总部区，占地约100亩和先行规划建设汽贸城，启动片区改造，占地约150亩 | 2017-2019 | 6000 |  |  |  | 前期规划，手续办理
4 | 一汽大众汽车4S店项目 |  | 商贸服务 | 华亭镇 | 原百祥车饰地块，占地11亩，拟建设汽车展厅、车库、维修大楼等 | 2017-2018 | 3600 |  |  |  | 招商洽谈，争取落地
5 | 电商仓储物流项目 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华林 | 占地300亩，建设仓储物流基地，与安福电商城进行对接。 | 2017-2019 | 60000 |  |  |  | 招商洽谈,争取落地，前期手续
6 | 莆田汽车博览城 | 15年 前期 | 商贸服务 | 华林 | 占地500亩，一期占地200亩，建设汽车销售、维修、服务为一体的汽车城 | 2017-2019 | 80000 |  |  |  | 招商洽谈,争取落地，前期手续
111

## 陈志挺 (hidden)
城厢区2016年重点项目分行业一览表
序 号 | 项目名称 | 是否为15年重点 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2015年底预计进展 |  | 2016年工作目标 |  | 其中：当年计划 开竣工项目
[8 empty] | 至2015年累计完成投资 （万元） | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份
| 合计6个 | [5 empty] | 61557 | 39150 |  | 12507
一 | 在建项目6个 | [5 empty] | 61557 | 39150 |  | 12507
1 | 龙桥环卫作业基地 | 新申报 | 市政设施 | 龙办 | 拟在洋西征地10亩，建设垃圾转运站、环卫机械车辆停放场地。 | 2016-2017 | 2000 |  | 正在征地并办理前期手续 | 500 | 争取6月份动工建设 | 6月 | 无
2 | 莆田市第一医院扩建工程 | 是 | 卫生 | 凤办 | 占地9.85亩，总建筑面积9.39万平方米，新建门诊大楼和病房大楼扩建 | 2011-2016 | 44057 | 38000 | 病房楼正在净化仪器安装，门诊楼正在进行水电和智能化管线安装； | 6057 | 6月份投入使用 | 无 | 6月
3 | 区医院二次装修项目 | 15年 在建 | 卫生 | 霞办 | 区医院新址配套设施和门诊大楼、医技楼装修工程。 | 2015－2016 | 2000 | 1000 | 工程于5月份动工，完成配套设施的部分工程。 | 1000 | 二季度完成工程 | 5月 | 6月
4 | 城厢区华侨医院建设 | 新申报 | 卫生 | 华亭镇 | 占地33.3亩，总建筑面积25000万平方米，新建项目：门诊楼、病房楼、公共卫生楼、养老院、华林园区社区卫生服务中心等。 | 2016－2020 | 12000 | 100 | 已完成医院总平面设计，年底拆迁公共卫生楼、宿舍楼及土地平整。 | 3500 | 一季度门诊楼和医技楼动工建设 | 1月 | 12月
5 | 华亭环卫设施建设 | 新申报 | 市政设施 | 华亭镇 | 建设埔柳村垃圾消纳厂、垃圾中转站；配备垃圾压缩运输车6部，主干道配置垃圾箱等环卫设施。 | 2016-2017 | 1000 |  | 前期手续办理 | 1000 | 6月动工建设 | 6月 | 无
6 | 常太镇卫生院门诊楼建设 | 新申报 | 卫生 | 常太镇 | 占地3.5亩，新建门诊楼建筑面积2000平方米 | 2016年 | 500 | 50 | 四季度完成土地征用和图纸设计 | 450 | 3月份动工建设 | 3月 | 12月
二 | 预备项目0个 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
三 | 前期项目0个 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
111

## 叶茂盛 (hidden)
城厢区2016年重点项目分行业一览表
序 号 | 项目名称 | 是否为15年重点 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2015年底预计进展 |  | 2016年工作目标 |  | 其中：当年计划 开竣工项目
[8 empty] | 至2015年累计完成投资 （万元） | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份
| 合计27个 | [5 empty] | 349200 | 53240 |  | 63560
一 | 在建项目21个 | [5 empty] | 193200 | 53240 |  | 53260
1 | 白洋幸福家园 |  | 美丽乡村 | 凤办 | 白洋村旧村改造及基础设施配套建设等 | 2016-2018 | 10000 |  |  | 2000 | 5月份动工建设 | 5月 | 无
2 | 县级土地整理开发项目 | 新申报 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 以隆兴、埔柳、五云三个村共整理开发土地600亩 | 2016 | 1000 |  | 前期手续办理 | 1000 | 3月动工建设 | 3月 | 12月
3 | （1）华亭镇幸福家园-云峰村试点建设 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 旧村拆除约17万平方米，拆迁户675户398座旧房3092人，拆旧面积22.8万平方米，整理土地279亩，其中复垦271亩，新增增减挂钩指标256.7亩。新村占地168亩，其中过山60亩、马园108亩，共建设8万多平方米安置房新区和基础设施配套工程，村庄整治、立面改造，建设生态文化公园、登山步道 | 2013-2016 | 20500 | 17700 | 1过山安置区224户楼房正在内外墙等配套设施建设。2、马园新区正在办理林业用地审批。 3、委托市建筑设计院进行建筑方案设计 | 2800 | 完成村庄整治、立面改造，过山小区配套基础设施建设。马园安置房年底部分建成。 | 无 | 12月
4 | （2）华亭镇幸福家园-隆兴村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 拆旧300多户，约8万平方米；新建区占地41亩，共建设105幢安置房；新增增减挂钩指标约136亩。 | 2014-2016 | 12000 | 11400 | 24幢全部封顶，已完成50%外墙装修，市政配套设施正在完善设计；复垦土地120亩完成初验。 | 600 | 完成村庄环境整治，绿化提升 | 无 | 3月
5 | （3）华亭镇幸福家园-园头村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 旧村拆除、村庄整治、公园建设 | 2014-2016 | 10000 | 9000 | 9幢全部封顶，正在外墙装修，配套设施已委托设计。 | 1000 | 完成村庄古民居修缮工作 | 无 | 10月
6 | （4）华亭镇幸福家园-五云村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 新建区面积约20亩，计划建房100套，拆除旧房，土地流转约80亩；建设五院桥从五云至院后桥约长55m，桥面宽8m，征地面积约为3亩；云顶路从新建区至岭顶道路约长1000m，宽6m；建设官帽山农民休闲公园面积约为165亩；6层综合大楼面积约为1440平方米。 | 2014-2016 | 12000 | 8050 | 已拆除房屋建筑面积37982平方米，新增占地面积52亩，平整土地45亩，拆旧复垦正在预算。新建区地基建设中。 | 3800 | 上半年完成新建区主体建设，下半年完成市政配套设施建设 | 无 | 12月
7 | （5）华亭镇幸福家园-埔柳村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 土地整理（拆旧复垦约50亩，兰溪支流西湖溪埔柳段进行护岸建设，长2.2公里，护岸整治后两岸将新增耕地约100亩）；新建社区服务中心项目，建筑面积750平方米， | 2015-2018 | 10000 | 200 | 正在建设方案报批中 | 2000 | 6月份完成拆旧复垦并上报验收；服务中心及配套设施12月份完工 | 无 | 6月
8 | （6）华亭镇幸福家园-西许村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 完成3条村道的硬化、建设木兰溪西许支流沿岸的景观绿岛，配套激情广场，完成三紫路两侧绿化，完成将军岩公园、农家乐、公测、停车场、公交停靠站等。 | 2015-2018 | 1000 | 200 | 完成建设方案报批 | 2000 | 6月开工建设 | 6月 | 无
9 | （7）华亭镇幸福家园-万坂村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 旧村拆除面积约6万平方米，新增耕地面积约64亩。新村建设占地35亩，可安置121户复式套房户，其余的多层套房安置。 | 2014-2016 | 10000 | 6000 | 新建区已完成土地平整， | 3100 | 上半年完成拆旧复垦工作，12月份新建区封顶 | 无 | 12月
10 | 灵川镇美丽乡村建设 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 全面对全镇15个村庄按照“五清楚”建设内容进行美丽乡村建设。 | 2016-2020 | 50000 |  | 部分动工 | 3000 | 完成5个乡村立面、道路、环境卫生整治 | 1月 | 12月
11 | 灵川镇幸福家园建设 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 1、径里村幸福家园建设；2、桂山村幸福家园建设；3、书峰村幸福家园建设；4、下尾村幸福家园建设 | 2016-2020 | 30000 |  | 旧村复垦、安置区、景观带建设 | 15000 | 部分村完成建设，并进一步提升形象 | 1月 | 12月
12 | 灵川镇环境综合整治 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 清理历史遗留垃圾，购置垃圾车，改造清洁楼等，对全镇畜禽养殖场拆除，垃圾清理及土地整理复垦。 | 2016-2020 | 3000 |  | 完成清洁楼改造及垃圾车购买，全面清理卫生死角 | 1500 | 环卫工作硬件、软件设施健全。 | 1月 | 12月
13 | 坪洋村西头拆旧复垦新村建设项目 | 15年 在建 | 美丽乡村 | 东海镇 | 拆旧房涉及88幢184户。通过拆旧复垦，可复垦整理耕地面积86亩，新村占地面积38亩,总建筑面积约4万平米。 | 2016-2018 | 10000 | 500 | 已经申请办理用地手续，预计年底完成一期的拆除工作。 | 4000 | 安置房动工建设，完成建筑面积约1万平米。 | 2月 | 无
14 | 上亭村美丽乡村建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 上亭村道立面综合提升以及农村环境、卫生整治。 | 2016 | 2000 |  | 设计已经完成图审，正在编制预算 | 2000 | 完工 | 1月 | 4月
15 | 上图、利角、蔡亭村庄整治 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 包括上亭、上图立面改造，以及四个村的农村环境、卫生整治 | 2016 | 2000 |  | 上图村完成施工招标 | 2000 | 完工 | 1月 | 3月
16 | 常太村东青村省级环境整治项目 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 东太桥至停车场道路扩宽、停车场、水坝、绿化等 | 2016 | 800 |  | 前期规划设计 | 800 | 1月份动工建设 | 1月 | 9月
17 | 常太镇岭下村空中栈道工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设悬空钢结构的凌空玻璃栈道250米，山体灌浆加固。 | 2016 | 650 |  | 前期规划设计 | 650 | 3月份动工建设 | 3月 | 12月
18 | 常太镇下莒村旧村复垦工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 拆除旧宅235栋建筑面积6.9万平方米，涉及7个村民小组232户1184人，共整理复垦土地130亩。 | 2016-2017 | 2500 | 100 | 完成下莒土地复垦设计，组织房屋丈量 | 2400 | 1月份动工建设 | 1月 | 12月
19 | 常太镇下莒村新区建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 新区占地46亩，建设并排式民居96幢，小高层套房45套，建筑面积共4万平方米。建设新区三通一平等。 | 2016-2017 | 4200 | 50 | 完成新建区选址、新建区总平面图设计、新建区排洪沟设计等 | 2100 | 3月份动工建设 | 3月 | 无
20 | 常太镇下莒村村庄综合整治工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 对房屋立面进行统一格调的粉刷改造，房前杂物清除及路面硬化，设置绿化、路灯、公交停靠站等设施，池塘河道清淤整治，配备垃圾车、垃圾桶等。 | 2015-2016 | 800 | 10 | 已委托设计单位勘测丈量和设计 | 790 | 3月份动工建设 | 3月 | 12月
21 | 常太镇美丽乡村建设工程 | 新申报 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设坑洋王宫景观工程，马院闽中游击队旧址纪念馆建设工程，东青景观建设工程，岭下老人休闲公园等 | 2015-2016 | 750 | 30 | 已委托设计单位勘测丈量和设计 | 720 | 1月份动工建设 | 1月 | 12月
二 | 预备项目2个 | [5 empty] | 51000 |  |  | 10300
1 | （8）华亭镇幸福家园-前黄村试点村建设 | 15年 预备 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 新建3层的综合服务楼及配套设施，建筑用地面积约160平米，溪滨路前黄至万坂景观提升工程。建设连接镇区前黄段的污水管网等。 | 2015-2018 | 1000 |  | 前期手续办理 | 300 | 完成闲置征地和综合商务楼建设以及污水管网征地和建设。 | 10月 | 无
2 | 东沙村旧村片区改造项目 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 规划占地面积86.84亩，需拆迁房屋建筑占地面积2.6万平方米（约39亩），建筑面积达5.2万平方米。 | 2016-2019 | 50000 | 100 | 征地拆迁补偿安置实施方案已拟定初稿，正在征求意见中。 | 10000 | 安置房动工建设，完成建筑面积约1万平米 | 7月 | 无
三 | 前期项目4个 | [5 empty] | 105000
1 | 朱坑幸福家园 |  | 美丽乡村 | 凤办 | 朱坑村旧村改造及基础设施配套建设等 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 前期规划手续办理
2 | 林桥幸福家园 |  | 美丽乡村 | 凤办 | 林桥村旧村改造及基础设施配套建设等 | 2017-2019 | 10000 |  |  |  | 前期规划手续办理
3 | 大埔村旧村改造 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 新村占地面积40亩,涉及农户280户，拆旧房2万平米，总建筑面积约3.5万平米。 | 2017-2019 | 25000 |  |  |  | 办理前期手续
4 | 东沙沟东、沟西旧村改造 | 新申报 | 美丽乡村 | 东海镇 | 规划占地面积120亩，需拆迁房屋建筑占地面积3.5万平方米，建筑面积达6万平方米。 | 2017-2019 | 60000 |  |  |  | 办理前期手续
111

## 凤办项目表发改进度
凤凰山街道2021年投资计划项目表
填报单位（须盖章）： | [11 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 行业 |  | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 总投资 (万元) | 至2019年底预计工作或工程进展情况 | 2021年工作目标 |  | 2020年计划开工、建成或部分建成 |  | 项目业主（建设、筹建、代建单位） |  | 责任单位
|  | 大行业 | 子行业 |  |  |  |  | 计划投资(万元) | 本 月 进 度 | 计划 开工 月份 | 计划建成(部分建成)月份 | 单位名称 | 责任人及 联系电话 | 单位名称 | 责任人及 联系电话
1 | ●文献北片区改造 | 城建环保 | 棚户区 | 凤办 | 规划用地总面积约392亩，拆迁旧房总建筑面积约70万平方米，涵盖龙桥、凤凰山2个街道，涉及太平、下磨、龙德井3个居委会，共有拆迁户2597户、单位48家 | 50000 | 已完成征迁工作 | 2000 | 目前文献北片区一期民房部分已完成签约355户，签约率约99.4％。机关事业公产单位7家已全部完成面积确认。3家企业：莆田市工业贸易有限公司（肖国聪）、泰然商场（银行抵押贷款，作为资产包已被第三方购买，业主配合意愿不强）、华兴公司（公司已不存在，相关产权人已理顺，剩2户正组织洽谈签约）。 | 12 |  | 区住建局 （经发公司） 凤凰山街道办事处 | 陈元培 | 凤凰山街道办事处 | 崔建行
2 | ●月塘南片区改造（一期） | 城建环保 | 棚户区 | 凤办 | 片区规划用地面积约138亩，东至筱塘南街，西至荔城南大道，北至新梅路，南至恒丰大酒店；涉及拆迁户约240户，拆迁总建筑面积约11.5万平方米。 | 120000 | 已完成征迁工作 | 60000 | 目前一期安置地块已净地；出让地块林凤飞名下富邦房地产公司、莆田市经济开发总公司机械基础工程公司4处地块未签约。 | 11 |  | 区住建局 （经发公司） 凤凰山街道办事处 | 陈元培 | 凤凰山街道办事处 | 崔建行
3 | ●城厢区老旧小区提升改造 | 社会事业 | 社会事业 | 凤办 | 县委300套、新季小区、军分区集资房改造及莆田市第一医院集资房4个老旧小区及周边道路雨污分流及电缆落地等施工；对小区绿化及周边道路回填硬化；下半年完成福兴小区等改造 | 5000 | 无 | 2000 | 县委300套及新季小区正在工程扫尾。 |  | 12 | 区住建局 （经发公司） 凤凰山街道办事处 | 肖 军 | 凤凰山街道办事处 | 陈扬
4 | ●月塘南片区二期天妃酒店改造 | 城建环保 | 棚户区 | 凤办 | 总用地面积57.7亩，其中天妃饭店用地面积52.亩，幼儿园用地面积4.9亩。 | 100000 | 无 | 60000 | 天妃饭店房地产已完成净地，正办理土地出让前期手续。 | 11 |  | 区住建局 （经发公司） 凤凰山街道办事处 | 陈元培 | 凤凰山街道办事处 | 崔建行
5 | ●城厢区城市中心变电站增容建设项目 | 能源 | 能源 | 凤办 | 新建110千伏变电站一座，安装3台63兆伏安主变、110千伏出线3回、10千伏出线42回；配套迁建110千伏线路3.556公里；配套迁建10千伏中压线路电缆线路39.065公里；建设相应无功补偿装置、接地装置、通信和系统二次工程 | 10000 | 无 | 3000 | 1.电缆隧道及屋面女儿墙模板安装。场地平整。 2.围墙钢板桩施工，配电楼基础完成91%，消防水池完成90%。 | 11 |  | 区住建局 （八达公司） 凤凰山街道办事处 | 肖 军 | 凤凰山街道办事处 | 崔建行
6 | ●城厢区龙德井危旧房改造项目 | 城建环保 | 棚户区 | 凤办 | 该项目安置地块总建筑面积729300平方米，其中，地上建筑面积529800平方米，地下建筑面积199500平方米，规划空中连廊17900平方米，学校社区、邻里中心共41500平方米，配套建设绿化、护岸、市政广场、道路、管网、地面停车场、给排水系统、供电系统、消防系统及人防地下室工程等基础设施 | 600000 | 修建性详细规划已完成 | 150000 | ①征迁方面：截至目前，民房部分已完成《交房面积确认书》签约2212户，签约率100％；单位公产面积完成签约确认36家，正在签约1家（为城厢区地税局，房屋已提前拆除）； 安置房方面：安置地块一正在进行基础底板及地下室施工；安置地块二正在进行主楼施工，平均施工至4层；安置地块三正在进行基础底板及地下室施工；安置地块四目前正在进行桩基施工；学校区域目前真正进行图纸设计。 |  |  | 区住建局 （八达公司） 凤凰山街道办事处 | 肖 军 | 凤凰山街道办事处 | 崔建行

## Sheet2
城厢区2019年项目投资计划表
序 号 | 项目名称 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 总投资 (万元) | 2019年工作目标 |  | 目前进度 | 存在问题及建议 | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位 |  | 属地责任人及联系方式 | 区级挂钩领导 | 备注
[6 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 |  |  |  |  | 项目业主 | 项目业主责任人及联系方式
| 合计11个 |  |  |  | 21833569 | 2655187
一 | 在建项目7个 |  |  |  | 6821161 | 1795162
㈠ | 工业类-1个 |  |  |  | 1190600 | 170500
1 | 莆田筱塘110kV变电站迁建配套工程 | 能源 | 凤办 | 新建110千伏变电站，主变压器本期规模/远景（3*63MVA）；110kV出线 本期规模/远景规模（3回）；10kV馈线 本期规模（24回） 远景规模（42回）；无功补偿 本期规模/远景规模（3*（4.8+6）Mvar）；中性点接地方式 本期规模/远景规模（ 110kV中性点直接接地10kV经接地变及消弧线圈接地回)。 | 20000 | 20000 | 1-3月份：完成基建手续办理； 4月份：动工建设； 5-11月份：主体工程建设； 12月份：竣工验收，投入使用。 | 设备安装：完成消弧线圈。电容器组施工60%。正在保护屏柜就位施工 | 需政府协调问题： 1、目前我公司已投入前期建设资金近2000万元，但施工合同尚未签订，工程款未支付。 2、涉及整体规划，旧变电站周边的10KV管沟路径的走廊协调。 3、新变电站建设过程中的相关工程规划许可证、环境影响评估及验收、消防审核验收、不动产产权证等审批手续。 | 4月 | 12月 | 市电力公司 | 陈 欣 15205929797 | 沈耀森13607526025 |  | 1
2 | 木兰220kv输变电工程 | 能源 | 华亭镇 | 规划新建1台180MVA主变，220kV线路7公里。 | 12800 | 10000 | 1-3月份：主体建筑封顶、进行内外装修； 4-6月份：完成设备调试，实现输变电。 |  |  | 无 | 6月 | 市电力公司 | 陈 欣 15205929797 |  |  | 1
3 | 闽投电力储能电站项目 | 能源 | 灵川镇 | 拟在灵川变电站附近建设200MWh新型锂电池储能电站，项目用地10亩，一期建设规模为50MWh/20MW；二期150MWh/50MW，其中移动式储能箱的比例为30-50%，并匹配4-6座移动充电站的辅助设施。建成后年产值1.2亿元，税收1000万元。 | 100000 | 10000 | 1-3月份：完成土地出让； 4-5月份：基建手续报批； 6月份：动工建设。 |  |  | 6月 | 无 | 福建闽投配售电有限责任公司 | 陈朝波 13808599107 |  |  | 1
4 | TPU超临界发泡材料项目 | 工业 | 东海镇 | 约占地50亩，引进2-3条德国先进生产线，2幢厂房，可创产值5亿元，税收3000万元。 | 95000 | 10000 | 1-3月份：完成用地手续； 4月份：动工建设； 5-6月份：主体厂房建设； 12月份：部分完工。 |  |  | 4月 | 无 | 莆田市山合工贸有限公司 | 蔡福庆13808592099 | 胡元良13808597767 |  | 1
5 | 益明鞋材技改项目 | 工业 | 东海镇 | 购置设备50台等。 | 500 | 500 | 1-3月份：完成前期手续； 5月份：生产线扩张，设备购入； 12月份：竣工投产。 |  |  | 5月 | 12月 | 莆田市益明鞋材有限公司 | 蔡庆洪 13607532199 | 胡元良13808597767 |  | 4
6 | 明盛纺织技改项目 | 工业 | 东海镇 | 购置设备50台等。 | 500 | 500 | 1-3月份：完成前期手续； 5月份：生产线扩张，设备购入； 12月份：竣工投产。 |  |  | 5月 | 12月 | 莆田市明盛纺织有限公司 | 蔡建辉 1566919888 | 胡元良13808597767 |  | 4
7 | 青苹果日用品生产项目 | 工业 | 华林 | 拟租赁鸿圣纸业1万平方米厂房，购置鞋垫生产设备，预计年产1600万双鞋垫，产值1亿元以上。 | 3000 | 3000 | 1-3月份：完成设备安装调试并投产。 |  |  | 1月 | 3月 | 温州青苹果日用品有限公司 | 周茂华 13968800676 |  |  | 4
8 | 丰龙鞋业生产项目 | 工业 | 华林 | 拟租赁原川龙鞋业10000平方米厂房，用于丰龙成品鞋生产之用，达产后预计年产300万双鞋垫，计产值5000万元以上。 | 1500 | 1500 | 1-3月份：完成设备安装调试并投产。 |  |  | 1月 | 3月 | 莆田市丰龙鞋业有限公司 | 林春锦 13950708988 |  |  | 4
9 | 艾米图鞋业生产项目 | 工业 | 华林 | 拟租用华江轻工5000平方米厂房，用于艾米图鞋底生产，预计年产鞋底30-50万双，产值2000万元。 | 1000 | 1000 | 1-3月份：完成设备安装调试并投产。 |  |  | 1月 | 3月 | 莆田市艾米图鞋业有限公司 | 陈建新 13607515013 |  |  | 4
10 | 人工智能总部项目 | 工业 | 华林 | 项目规划用地约100亩，建设人工智能研发中心、孵化器、创业空间及企业总部公共配套的人工智能园区，打造“莆田智能芯谷”。 | 500000 | 10000 | 1-4月份：完成前期手续办理； 5月份：动工建设。 |  |  | 5月 | 无 | 晨星软件研发（深圳）有限公司 | 林永育 13501554828 |  |  | 1
11 | 三利谱偏光片生产线建设项目 | 工业 | 华林 | 三利谱TFT-LCD偏光片项目，拟增设1条宽幅偏光片生产线，项目需征地150亩，计划投资6亿元，年产值可达6亿元，年创税5000万元。 | 80000 | 20000 | 1-3月份：完成前期手续办理； 4月份：动工建设。 |  |  | 4月 | 无 | 深圳三利谱光电科技股份有限公司 | 李正学 13799627186 |  |  | 1
12 | 溢通环保车用尿素生产项目 | 工业 | 华林 | 占地10亩，新建2条车用尿素生产线，年产12万吨车用尿素,达产后年产值2.5亿元，预计创税达2000万元以上。 | 15000 | 15000 | 1-2月份：完总平、施工图设计等； 3月份：动工建设； 4-8月：完成主体建设； 9-12月份：完成装修。 |  |  | 3月 | 12月 | 溢通环保科技(莆田)有限公司 | 袁敏 13515921358 |  |  | 1
13 | 星华模具公司电子印刷线路板高精密模具项目 | 工业 | 华林 | 征地10亩，年生产电子线路板模具5000副以上，年产值近6000万元，年税收200万元以上。 | 10000 | 10000 | 1-3月份：完成施工许可证等基建手续办理； 4月份：动工建设； 5-10月份：完成主体建设； 11-12月份：开始装修。 |  |  | 4月 | 12月 | 莆田市星华电子模具有限公司 | 魏剑峰 13706056822 |  |  | 1
14 | 庄严苑扩建 | 工业 | 华林 | 占地45亩，建设宗教文化创意园,年产脱胎佛像500多尊，木雕200多尊。 | 9000 | 9000 | 1-3月份：完成展厅、创作室基建前期手续办理； 6月份：全面动工建设； 7-9月份：主体建设； 12月份：主体封顶，开始装修。 |  |  | 6月 | 12月 | 莆田市庄严苑工艺品有限公司 | 王剑涯 13905046000 |  |  | 1
15 | 锐马电气厂房及配套设施建设 | 工业 | 华林 | 占地23亩，用于厂房及配套设施建设。 | 8000 | 3000 | 1-3月份：3#、4#楼开始装修； 4-6月份：完成装修； 7-9月份：竣工验收，购置设备； 10月份：设备调试，正式投产。 |  |  | 无 | 10月 | 锐马电气（福建）有限公司 | 林金田 13706053848 |  |  | 1
16 | 固源混凝土建设项目 | 工业 | 华林 | 收购原上品橼地块，占地22亩，主要建筑面积33272平方米, 建设厂房4幢6层，宿舍楼1幢7层，配电房1幢2层,4条印刷流水生产线、2条装订线、1条高自动化包装生产线。 | 11000 | 6000 | 1-3月份：完成厂房、办公楼、宿舍楼室外装修； 4-6月份：完成室内装修； 7-9月份：完成设备购置； 10月份：全部竣工投产。 |  |  | 无 | 10月 | 莆田市固源混凝土有限公司 | 林剑斌 18650256868 |  |  | 1
17 | 福建华源纺织城 | 工业 | 太湖 | 建设现代化、自动化、无污染、零排放的高端纺织生产线，主要生产本色、有色化纤纱线等各种高端棉纱产品，年生产本色、有色化纤纱线等各种高端棉纱产品50万锭。 | 150000 | 10000 | 1-3月份：3#厂房主体建设完成50%；4#综合楼开始内外装修； 4-5月份：3#厂房建设完成；4#综合楼完成装修； 6月份：3#厂房内外开始装修，3、4#综合楼完成验收； 7-10月份：3#厂房装修完成，完成厂区道路硬化及绿化建设。 |  |  | 无 | 10月 | 莆田市华源工贸有限公司 | 许文辉13599852666 |  |  | 1
18 | 台湾生物科技绿色食品生产基地（台兴食品) | 工业 | 太湖 | 占地118亩，总建筑面积15.8万平方米，其中生产车间建筑面积2.05万平方米，仓库建筑面积6260平方米，研发办公室建筑面积1.44万平方米，员工宿舍楼建筑面积1.44万平方米，生产台湾特色休闲食品。 | 55600 | 5000 | 1-3月份：办公楼装修；8#厂房设备安装 4#楼肉制品新设备安装； 4-6月份：博物馆装修,观光中心装修,10#和11#厂房内部装修,4#楼肉制品新产品试生产； 7-9月份：科研中心装修和试验仪器安装,8#厂房新产品试生产； 10月份：观光中心、博物馆运行。 |  |  | 无 | 10月 | 福建省台兴实业有限公司 | 余海英15080151358 |  |  | 2
19 | 凯达卫生用品生产项目 | 工业 | 太湖 | 占地50亩，总建筑面积3.6万平方米。 | 20000 | 5000 | 1-3月份：1、3#厂房完成建设； 4月份：1、3#厂房完成验收，消防安装完成并验收，房产证等证件办理完成； 5月份：2、3#办公楼完成基建； 8月份：完成厂区道路硬化及绿化建设。 |  |  | 无 | 8月 | 莆田市凯达纸业有限公司 | 林文洪13905940293 |  |  | 1
20 | 赛博思建筑装配式产业园项目 | 工业 | 太湖 | 占地300亩，总建筑面积28.2万平方米。其中：一期总建筑面积8万平方米；二期总建筑面积20.18万平方米。生产以住宅为主的各类钢结构所需主要构配件及配套设施。 | 54000 | 15000 | 3月份：二期1幢30层建筑动工建设； 4-6月份：二期主体建设； 7-9月份：二期主体建设； 10月份：二期主体竣工。 |  |  | 无 | 10月 | 赛博思（莆田）钢结构房屋工程有限公司 | 蔡丽花13559807888 蔡玉春13971000570 |  |  | 1
21 | 韩廷药业项目 | 工业 | 太湖 | 占地17.89亩，厂房及配套设施建设。 | 12000 | 1000 | 1-3月份：2#厂房、3#宿舍楼完成内外装修； 4-6月份：2#厂房、3#宿舍楼通过验收； 7-10月份：完成设备安装并试投产。 |  |  | 无 | 10月 | 莆田市韩廷药业有限公司 | 黄国林13788899978 |  |  | 1
22 | 福铝家俱项目 | 工业 | 太湖 | 占地41.68亩，厂房及配套设施建设。 | 18200 | 1000 | 1-3月份：1#、2#厂房完成主体建设； 4-6月份：1#、2#厂房开始内外装修，办公楼完成内外装修； 7-9月份：1#、2#厂房完成装修并通过验收； 10-12月份：1#、2#厂房完成设备安装并试投产。 |  |  | 无 | 12月 | 莆田市福铝工贸有限公司 | 林光照15959431198 |  |  | 1
23 | 金彩纸塑扩建项目 | 工业 | 太湖 | 占地面积19亩，总建筑面积2万平方米，用于厂房及配套设施建设。 | 1500 | 1000 | 1-3月份：1#厂房封顶建设； 4-6月份：1#厂房内外装修； 7-9月份：1#厂房完成验收，消防通过验收； 10-12月份：生产设备安装并调试。 |  |  | 无 | 12月 | 莆田市金彩纸塑有限公司 | 彭宗宝13905049298 |  |  | 4
24 | 富隆达贸易厂房及配套设施建设 | 工业 | 太湖 | 占地60亩，总建筑面积4.4万平方米。 | 12000 | 3000 | 1-3月份：厂房完成主体建设； 4-6月份：厂房开始内外装修，办公楼完成内外装修； 7-9月份：厂房完成装修并通过验收； 10月份：厂房完成设备安装并试投产。 |  |  | 无 | 10月 | 福建富隆达贸易有限公司 | 汪金富13859860099 |  |  | 1
㈡ | 农林水利2个 |  |  |  | 141512 | 67436
1 | 凤凰山街道山区村农村污水处理工程 | 美丽乡村 | 凤办 | 涉及白洋、朱坑、林桥等三个山区村约1000户农户的污水收集与处理。估计建设污水主支管道长约6公里、化粪池500个、2座一体化提升泵站。 | 5000 | 5000 | 1－11月份：施工建设； 12月份：竣工。 | 林桥已完成化粪池109个，朱坑正在工程施工，已完成化粪池3个。 |  | 无 | 12月 | 区住建局 （城投公司） | 肖 军 18905946511 | 苏剑伟15160263333 |  | 4
2 | 城厢区桥尾自然村灌溉蓄水池改建工程 | 水利 | 凤办 | 新建蓄水池一个，为桥尾自然村农田、果园提供灌溉用水。 | 1000 | 800 | 1－2月份：施工建设； 3月份：竣工。 | 已完成水池硬化 |  | 无 | 3月 | 凤凰山街道林桥村村委会 | 龚周碧18059538777 | 黄雪峰13860906233 |  | 4
3 | 天龟线旅游路三改工程（白洋段） | 美丽乡村 | 凤办 | 对天龟线旅游路白洋段进行改沟、改渠及改道等建设，并完善相关配套设施。 | 1000 | 900 | 1－11月份：施工建设； 12月份：竣工。 |  |  | 无 | 12月 | 凤凰山街道白洋村村委会 | 林鹏13959575555 | 周荔山13860996235 |  | 4
4 | 凤凰山街道山区村(林桥、朱坑)饮用水安全提升工程 | 美丽乡村 | 凤办 | 林桥村新建输水管线3011m，供水站内设置50㎡管理房一座，清水池一座,朱坑村新建输水管线2823m，供水站内设置50㎡管理房一座，清水池一座。 | 2000 | 1000 | 1-2月份：施工建设； 3月份：竣工。 | 已完成场地平整，正在工程施工。 |  | 无 | 3月 | 凤凰山街道办事处 | 蔡辉彬 13859869199 | 黄雪峰13860906233 |  | 4
5 | 台湾兰花培育销售基地二期 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 占地面积100亩，建设台湾兰花培育销售中心及相关配套设施。 | 1000 | 1000 | 1-3月份：完成二期大棚建设； 4-6月份：基地道路硬化组织验收并对外开放销售。 |  |  | 无 | 9月 | 莆田遇花缘园艺有限公司 | 林 宇 18150289638 |  |  | 4
6 | 华亭镇埔柳村西山三角梅大观园 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 在华亭镇埔柳村西山上种植10万株三角梅。 | 200 | 200 | 1-3月份：完成项目前期准备和招投标工作； 4-6月份：开始动工建设，完成全部种植工作； 7-9月份：进行抚育，10-12月份进行补植。 |  |  | 4月 | 12月 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 4
7 | 华亭镇旅游路花海园 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 在华亭镇天龟线旅游路旁山上种植梨花，面积1000亩。 | 500 | 500 | 1-3月份：完成项目前期准备和招投标工作； 4-6月份：开始动工建设，完成全部种植工作； 7-9月份：进行抚育； 10-12月份：进行补植。 |  |  | 4月 | 12月 | 区旅游局 | 林双法 13706073018 |  |  | 4
8 | 华亭镇埔柳村核桃基地 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 占地面积800亩，在华亭镇埔柳村草山头种植培育核桃基地。 | 800 | 800 | 1-3月份：完成基地相关基础设施建设； 4-6月份：开始动工建设，完成全部种植工作。 |  |  | 1月 | 4月 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 4
9 | 城厢区扶贫农场 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 在华亭镇埔柳村建设2000亩的扶贫农场。 | 2100 | 700 | 1-3月份：完成土地征迁； 4月份：开始施工建设。 |  |  | 4月 | 无 | 区农业局 | 刘都峰15659567899 |  |  | 2
10 | 木兰溪防洪工程华亭段 | 水利 | 华亭镇 | （1）涉及9户遗留户征迁； （2）新建堤防总长14.82公里，新建水(涵)闸12座,重建4座跨支流桥梁,新建14处穿堤引、排水涵管。 | 41000 | 9000 | 1-3月份：完成部分堤防填筑和河道整治； 4-6月份：完成部分河道整治、防浪墙、堤顶路，白塘段镇前水闸完成启闭平台； 7-9月份：完成主体建设； 10-12月份：进行工程扫尾。 |  |  | 无 | 12月 | 莆田市木兰溪防洪工程建设管理处 | 黄国镇 13599007336 |  |  | 1
11 | 木兰溪支流治水工程 | 水利 | 华亭镇 | 针对木兰溪的支流进行整治，包括两旁护岸砌坡、溪道清淤、两岸环境整治等。支流大概长40公里，宽6米—15米，长岭至西许段、五云隆兴段、顶宅至兴沙段、后塘至湖头段、西湖溪段、前柳溪段、宫利段、前黄溪、后角溪、坪坂溪等。 | 8000 | 4000 | 1-3月份：完成施工图设计； 4-6月份：施工招标、动工建设； 7-9月份：部分完工； 10月份：部分完工。 |  |  | 6月 | 10月 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 4
12 | 西湖溪全线安全生态水系建设工程 | 水利 | 华亭镇 | 对西湖溪全线境内的宫利、濑厝、埔柳、西湖、走马亭等村进行安全生态水系综合治理建设。 | 1500 | 600 | 1-3月份：完成施工设计、招标； 4-6月份动工建设。 |  |  | 6月 | 无 | 区水务局 | 林密腾13607536136 |  |  | 4
13 | 岭下村过池水库除险加固工程 | 水利 | 常太镇 | 对过池水库土坝面铺块石，清除杂物，疏通涵洞、铺设防汛路等。 | 800 | 800 | 1-3月份：完成招标； 4-6月份：动工实施； 7-9月份：主体实施； 10-12月份：竣工验收。 |  |  | 5月 | 11月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 邹圣侠 13950769585 |  | 4
14 | 莆田市东圳水库库滨带生态治理工程（一期） | 水利 | 常太镇 | 自常太村水晶宫水库坝头码头起生态修复面积7000平米，码头改造、溢流坝、漫步道建设，种植涵养林等。 | 3000 | 2000 | 1-3月份：动工实施； 4-6月份：主体实施； 7-9月份：完成实施。 |  |  | 1月 | 9月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 邹圣侠 13950769585 |  | 4
15 | 院里溪安全生态水系建设项目 | 水利 | 常太镇 | 新建生态护岸9段705米，重建滚水坝1座及灌渠200米，生态清障1000立方米，生态缓冲带3段7118立方米，亲水步道2段1.66公里，生态节点4个5831平方米，护岸生态优化5段2039米等。 | 2000 | 1000 | 1-3月份：工程基本完工； 4-6月份：全部完工，并投入使用。 |  |  | 1月 | 5月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 邹圣侠 13950769585 |  | 4
16 | 东太溪安全生态水系建设项目 | 水利 | 常太镇 | 新建生态护岸4段689米，生态清障500立方米，生物塘1座面积1064平方米，生态缓冲带1区3441立方米，亲水步道2段611米，生态亲水节点2个6101平方米。 | 2000 | 1000 | 1-3月份：工程基本完工； 4-6月份：全部完工，并投入使用。 |  |  | 1月 | 6月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 邹圣侠 13950769585 |  | 4
17 | 院里溪综合整治工程 | 水利 | 常太镇 | 涉及马院、金川，整治河道4公里，清淤清障8.5万方、生态护坡1.2万平方、干砌石1500m3、浆砌石1800 m3、截洪沟1200m、裸露边坡生态修复2000平方米、现有荒草地生态改造6000平方米等。 | 3200 | 3200 | 1月份：开始动工建设，完成10%； 2-6月份：完成主体工程，全部工程量80%； 7月份：基本完工，全部工程量95%； 8月份：全部完工，并投入使用。 |  |  | 1月 | 8月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 邹圣侠 13950769585 |  | 4
18 | 东太溪入库口段综合整治工程 | 水利 | 常太镇 | 涉及东太、东青，综合整治河道3.5公里，清淤清障12万方、生态护坡1.5万平方米、干砌石2000平方米、浆砌石1500平方米、裸露边坡生态修复1000平方米、现有荒草地生态改造7500平方米等。 | 1800 | 1800 | 1月份：完成招标、工程用地征用； 2月份：开始动工建设； 3-7月份：完成主体工程； 8月份：全部完工，并投入使用。 |  |  | 2月 | 8月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 邹圣侠 13950769585 |  | 4
19 | 东圳库区退耕退果还林工程（三期） | 农林牧渔 | 常太镇 | 涉及常太村，实施东圳水库湖滨缓冲带退果还林工程（三期），共退果还林880亩。 | 352 | 176 | 1-3月份：完成项目前期准备和招投标工作； 4-6月份：开始动工建设，完成全部种植工作； 7-9月份：进行抚育； 10-12月份：进行补植。 |  |  | 4月 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 郭凤祥 13599895399 |  | 4
20 | 常太镇土地复垦建设工程 | 农林牧渔 | 常太镇 | 实施汀洋（23亩）、内东坪（15亩）、外东坪（15亩）、下莒（80亩）、溪南（20亩）等5个村旧房拆除土地复垦和常太镇地灾点（50亩）土地复垦项目，计复垦土地203亩。 | 4000 | 3000 | 1月份：完成方案设计； 2-3月份：完成设计图设计； 4-5月份：完成前期审批手续、完成赔偿款发放； 6-7月份：动工拆除； 8月份：完成拆旧房； 9-12月份：完成土地复垦。 |  |  | 6月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 郭凤祥 13599895399 |  | 4
21 | 灵川镇高标准农田节水灌溉项目 | 农林牧渔 | 灵川镇 | 总面积4900亩,其中云庄、何寨片1870亩，东进片1850亩，下尾片1180亩。建设主要内容：①管灌工程：铺设干管、分干管、田间支管13.202km，渠系建筑物 44处；②田间灌排渠工程：衬砌改造灌排渠1.294km，渠系建筑物（智能水量计量仪）3 处；③清淤工程：渠道清淤11.6km。 | 1800 | 1800 | 1-3月份:完成75%； 4-6月份：全面完成。 |  |  | 无 | 6月 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
22 | 域相区沿海片防洪挡潮工程 | 水利 | 灵川镇 | 主要对西墩海堤约400米迎水坡酾砌，堤顶硬化；对太青联合堤未达标堤段进行“三面包” 达标建设；径里水库大坝坝体漏水处高压旋喷桩防渗处理。 | 900 | 600 | 1-3月份：完成80%； 4-6月份：全面完成。 |  |  | 无 | 6月 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
23 | 灵川篁山溪防洪排涝工程 | 水利 | 灵川镇 | 篁山溪河道的防洪堤建设3．5km，排涝片区内河清淤整治6．8km，拆除扩建水闻1座，新建排涝系站1座。 | 11000 | 3000 | 1-4月份：完成第一标段和第二标段，第三标段完成进度70%，第四标度完成80%； 5月份：全面完成。 |  |  | 无 | 5月 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 1
24 | 灵川镇高标准农田建设项目 | 农林牧渔 | 灵川镇 | 改造山门村、桂山村、柯朱村2000亩耕地，建成高标准农田。 | 960 | 960 | 1-3月份：完成70%； 4-6月份：全面完成。 |  |  | 无 | 6月 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
25 | 笏枫公路两侧排水沟工程 | 水利 | 灵川镇 | 新建笏枫公路两侧排水沟6.8公里。 | 1600 | 1600 | 1-3月份：完成60%； 4-6月份全面完成。 |  |  | 无 | 6月 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
26 | 太湖园区田厝片区防洪排涝工程 | 水利 | 灵川镇 | 新建排水涵洞1座，新开挖河道1．3km。 | 1000 | 1000 | 1-3月份：动工建设； 4-6月份：全面完成。 |  |  | 2月 | 6月 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
27 | 东海镇农业综合开发项目 | 农林牧渔 | 东海镇 | 禾硕扶贫产业基地提升项目占地1.1亩，引进电力烘干设备6套，农产品初加工及包装厂房基础设施建设,预计年产量增量收益300万元。上图150亩，东沙260亩土地。 | 3000 | 3000 | 3月份：动工建设； 4-11月份：主体工程建设； 12月份：完工投入使用。 |  |  | 3月 | 12月 | 禾硕农业开发有限公司 | 蔡少震 18030323230 | 黄俊飞13599882848 |  | 4
28 | 东海镇原W72-W89改造管段工程 | 水利 | 东海镇 | 改造管线5公里，铺设污水处理管网等。 | 500 | 500 | 2月份：动工建设； 3-5月份：主体工程施工建设； 6月份：完工投入使用。 |  |  | 2月 | 6月 | 福建省智锐建设工程有限公司 | 唐继红13706076776 | 陈俊成13559389099 |  | 4
29 | 东海溪道整治提升工程 | 水利 | 东海镇 | 涉及海头溪利角段1公里、蔡厝溪1.5公里，团结溪上图段景观提升工程6公里等。 | 3000 | 3000 | 1-3月份：动工建设； 4-6月份：基础工程施工； 7-9月份：管网铺设； 10-12月份：投入使用。 |  |  | 3月 | 12月 | 东海镇人民政府 | 沈国发 13959573232 | 黄俊飞13599882848 |  | 4
30 | 东海镇农村饮水改造提升工程 | 水利 | 东海镇 | 总供水规模约7000立方米。管材选用PE管。涉及旧主干管线及输、配水管道建设10公里，配套设检修阀井、排泥阀井、排气阀井，消火栓等。主要包括除西厝、蔡厝、坪洋村外其余10个行政村，解决规划饮水不安全人口41417人，9735户。 | 3000 | 2000 | 1-4月份：完成3个村管道铺设； 5-10月份：完成4个村管道铺设； 11月份：完工投入使用。 |  |  | 无 | 11月 | 东海镇人民政府 | 沈国发 13959573232 | 黄俊飞13599882848 |  | 4
31 | 东海镇坪洋村饮水安全巩固提升工程 | 水利 | 东海镇 | 新建拦水坝一座，配套村庄供水站和输配水管道，工程建安投资约280万元。 | 500 | 500 | 2月份：动工建设； 3-4月份：水渠建设； 5-10月份：拦水坝建设； 11月份：完工投入使用。 |  |  | 2月 | 11月 | 东海镇坪洋村委会 | 蔡建勇 13646982039 | 陈志军 黄智强13950771373 |  | 4
32 | 东海镇土地整理项目 | 农林牧渔 | 东海镇 | 涉及蔡亭土地整理800亩，场地平整，水渠建设及灌溉设施等。其他高标准农田、复垦100亩。 | 1000 | 1000 | 1月份：水沟施工； 3-4月份：水渠建设； 5月份：田地修复； 6月份：完工投入使用 |  |  | 无 | 6月 | 福建万和建筑有限公司 | 柯春滨 13859890690 | 陈俊成13559389099 |  | 4
33 | 木兰溪城厢段全线生态景观工程 | 水利 | 霞办 华亭镇 | 建设木兰溪城厢段水土保持工程，木兰溪左岸绿道等。 | 30000 | 10000 | 1-5月份：木兰溪左岸绿道完工，水土保持工程启动招投标； 6月份：水土保持工程动工建设。 |  |  | 无 | 无 | 市木兰溪防洪管理处 | 黄国镇 13599007336 | 林朝阳13706058998 黄顺华13905042918 |  | 1
34 | 城厢区省级桂圆产业园 | 农林牧渔 | 华亭镇 东海镇 灵川镇 | 2018年至2020年建设华亭龙眼基地2500亩；连片果园配套设施建设；天桂公司龙眼深加工及育苗项目。 | 2000 | 1000 | 1月份：完成果园果地流转，育苗房选址，加工工厂选址等； 2月份：启动水肥一体化、物联网建设； 3-12月份：完成品种改良改造等。 |  |  | 2月 | 无 | 华亭镇人民政府 天桂公司 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 4
㈢ | 交通路网类-2个 |  |  |  | 919076 | 181426
1 | 华亭镇2019年道路水毁工程 | 交通 | 华亭镇 | 对水毁道路进行全面修复，包括边坡、土石方、路面硬化、水渠水沟等。 | 1000 | 1000 | 1-3月份：完成摸底调查； 4-5月份：进行施工图设计、财政预审、招投标； 6-9月份：动工建设； 10-12月份：完工。 |  |  | 6月 | 12月 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 4
2 | 福厦路（山牌至濑溪）波形栏杆建设工作 | 交通 | 华亭镇 | 对福厦路山牌至濑溪段栏杆进行改造提升，采取波形栏杆。 | 800 | 800 | 1-3月份：项目前期手续； 4-6月份：完成施工设计、招标、并动工； 7-9月份：部分建成； 10-12月份：完工。 |  |  | 6月 | 12月 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 4
3 | 木兰大道三期 | 交通 | 华亭镇 | 起点为324国道，与一期衔接，终点为仙游县与城厢区境界，道路长约7.6公里，宽度为50米，双向6车道。 | 220000 | 50000 | 1-3月份：完成全线征地工作，并启动2.7万平米的房屋认定、签约，进行将军岩隧道开挖支护、二衬施工，进行部分桥梁工程下部结构施工； 4-6月份：完成全线房屋认定、签约、拆除，基本完成将军岩隧道开挖支护，部分桥梁工程上部结构施工； 7-9月份：进行将军岩隧道二衬、找平层，开始路基工程施工； 10-12月份：进行将军岩隧道电气工程施工，开始边坡防护、水沟、路面工程施工。 |  |  | 2月 | 无 | 市城投公司 | 郑一将 13607509638 |  |  | 1
4 | 莆田市城厢区龟山路（X281龟山至濑榜路）公路工程 | 交通 | 华亭镇 | 路线全长14.724km，短链296.32米，起点位于华亭镇龟山，与X281天龟线终点顺接，终点位于华亭镇人民政府西侧，与濑榜路相交。采用三级公路标准建设，设计速度30公里/小时，路基宽：K0+000-K1+740路基宽度为11.5米，路面宽9.5米；K1+740-K14+560路基宽度9.5米，路面宽度为9.5米；K14+560-K15+020.310路基宽25米，路面宽度11米。 | 28650 | 10000 | 1-3月份：完成全线征地工作，并完成土地补偿发放； 4月份：开工建设。 |  |  | 4月 | 无 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 黄涵飞13607517541 |  |  | 1
5 | 利车至九华山旅游路建设工程 | 交通 | 常太镇 | 常太利车至西天尾九华山全长约1.5公里，计划采用三级公路标准建设，路基宽7.5米。 | 1500 | 1500 | 1-3月份：完成摸底调查，进行施工图设计、土地征迁、财政预审、招投标； 4-6月份：动工建设； 12月份：完工。 |  |  | 4月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 陈志敏 13799600999 |  | 4
6 | 马院至游洋道路建设工程 | 交通 | 常太镇 | 建设常太至仙游游洋镇跨县区道路，全长约12公里，宽5.5米。路基、涵洞、护坡、路面硬化等道路基础设施。 | 3000 | 1000 | 1-3月份：完成摸底调查，进行施工图设计、财政预审、招投标； 4-6月份：开工建设； 7-11月份：主体工程建设； 12月份：竣工验收并投入使用。 |  |  | 4月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 陈志敏 13799600999 |  | 4
7 | 下坊桥改造工程 | 交通 | 常太镇 | 修缮下坊桥桥面长约100米加宽加固、更换护栏、两端桥头加固等。 | 1000 | 1000 | 1-3月份：手续报批； 4-9月份：动工建设； 10月份：竣工交付使用。 |  |  | 4月 | 10月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 陈志敏 13799600999 |  | 4
8 | 应声桥改造工程 | 交通 | 常太镇 | 修缮应声桥桥面长约180米加宽加固、更换护栏、两端桥头加固等。 | 1200 | 1200 | 1-3月份：手续报批； 4月份：动工建设； 5-9月份：主体工程建设； 10月份：竣工交付使用。 |  |  | 4月 | 10月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 陈志敏 13799600999 |  | 4
9 | 顶南线拓宽改建工程 | 交通 | 常太镇 | 建设顶坑至南川道路10公里部分拓宽、安保工程。 | 2000 | 1000 | 1月份：完成（二期）工程量35%； 2月份：完成（二期）工程量70%； 3月份：（二期）基本完工； 4月份：完成（三期）工程量25%； 5月份：完成（三期）工程量50%； 6月份：完成（三期）工程量75%； 7月份：（三期）基本完工。 |  |  | 1月 | 8月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 陈志敏 13799600999 |  | 4
10 | 东青至汀洋道路拓宽工程 | 交通 | 常太镇 | 建设东青至汀洋道路拓宽至6-7米，总长约11公里。 | 1000 | 1000 | 1-3月份：完成前期工作并进场施工； 4-6月份：基本完工； 7-9月份：竣工验收投入使用。 |  |  | 2月 | 9月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 陈志敏 13799600999 |  | 4
11 | 福厦客运专线桥梁预制场 | 交通 | 灵川镇 | 占地180亩，建设桥梁预制场。 | 10000 | 10000 | 2月份：动工建设； 7-9月份：主体工程完工。 |  |  | 2月 | 9月 | 京福闽赣铁路客运专线有限公司 | 陈清龙13959525336 |  |  | 4
12 | 联十一线（灵川段） | 交通 | 灵川镇 | 全长5.92公里,起于湄洲湾港口铁路东侧，路线由东向西上跨湄洲湾港口铁路，经梅山村（设梅山互通）、青山村（设青山服务区）、高地村跨省道S306（设柯朱特大桥）、柯朱村、下尾村东侧与在建省道201线（滨海大道）共线。按一级公路标准建设，设计时速80公里/小时，路基宽度32米，双向六车道。 | 41000 | 25000 | 3月份：下尾交汇互通建设工； 4-10月份：主体工程建设； 11月份：完成主体工程。 |  |  | 无 | 11月 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 蒋志炜 13559398808 |  |  | 1
13 | 东海镇利角至坪洋道路拓宽工程 | 交通 | 东海镇 | 结合石梯寺旅游景区创建AAA级，在原利角至坪洋村道路的基础上，拓宽5米，采用农村三级公路设计，全长约7.5公里。 | 2500 | 1500 | 1-3月份：方案设计，预算、招投标； 6月份：动工建设； 7月份：路基工程； 8-12月份：完成部分道路。 |  |  | 6月 | 无 | 东海镇人民政府 | 阮成伟13615990058 | 阮成伟13615990058 |  | 4
14 | 笏枫路线外“三改”工程 | 交通 | 东海镇 | 东海段全长6.6公里，涉及笏枫路拓宽未设计的改沟、改道等民生项目。 | 826 | 826 | 3月份：动工建设； 4-11月份：主体工程施工； 12月份：完工。 |  |  | 3月 | 12月 | 东海镇人民政府 | 徐金武13706070523 | 阮成伟13615990058 |  | 4
15 | 石梯至坪洋公路修复工程 | 交通 | 东海镇 | 全长6公里，路面全部破损修复重建。 | 600 | 600 | 1-3月份：前期设计； 4-5月份：财政审核，完成招标； 6月份：动工建设； 12月份：主体工程竣工。 |  |  | 6月 | 12月 | 坪洋村委会 | 蔡建勇 13646982039 | 陈志军 黄智强13950771373 |  | 4
16 | 木兰大道一期 | 交通 | 霞办 华亭镇 | 建设起点从324国道开始，终点至城港大道，道路全长10.9公里，路幅为60米，沥青混凝土路面。 | 38000 | 10000 | 1-5月份：完成一期三标段建设； 6月份：竣工通车。 |  |  | 无 | 6月 | 市城投公司 | 游逸斌 13950773219 | 林朝阳13706058998 |  | 1
17 | 滨海大道拓宽（城厢段） | 交通 | 东海镇 灵川镇 | 滨海大道（城厢段）全长14.16km，道路红线60m，双向8车道加辅道。其中，灵川段9.3公里,东海段4.9公里。 | 190000 | 15000 | 1-6月份：完成路基及填土； 7-10月份：完成主体工程。 |  |  | 无 | 10月 | 市城投公司 | 郑庆伟 13860961059 | 阮成伟13615990058 |  | 1
18 | 莆田市城厢区县道X282灵川至华亭公路工程 | 交通 | 灵川镇 华亭镇 | 灵川镇东进村至华林园区樟林大桥，（1）道路全长11.598公里（灵川镇8.245公里、华亭镇3.353公里），采用二级公路标准建设（局部路段兼城市主干道路功能），设计速度60公里/小时。（2）涉及灵川镇征地671.2亩（何寨村约100亩），房屋13户0.68万平方米；华亭镇征地214亩。 | 89000 | 25000 | 1-3月份：完成征地； 4-6月份：完成何寨段房屋认定、拆除； 7-9月份：完成径里段、云庄段主体工程； 10-12月份：完成东进、何寨段主体工程。 |  |  | 无 | 无 | 区交通局 （交投公司） | 蔡晓华 15892055230 |  |  | 1
19 | 福厦客运专线 | 交通 | 灵川镇 东海镇 | 线路长度约278km，其中莆田段约48km，其中灵川段4.6公里、东海段3.6公里，设计时速350公里，客运专线。 | 250000 | 20000 | 1-3月份：完成置梁场建设，控制性工程动工建设； 4-6月份：完成下尾段征迁； 7-12月份：主体工程施工建设。 |  |  | 无 | 无 | 京福闽赣铁路客运专线有限公司 | 林 根 13850250059 沈国发 13959591518 |  |  | 1
20 | 笏枫公路改扩建工程（县道X208东龙线城厢段） | 交通 | 灵川镇 东海镇 | 路线长15.894公里，东海段4.8公里，灵川段9.9公里。按全线采用二级公路标准(兼市政主干道功能），设计时速为60公里/每小时，路基宽度35米。 | 37000 | 5000 | 1-3月份：全面完成房屋及用地征迁； 4-6月份：完成路面桥梁及三改工程； 7-12月份：完成市政工程等。 |  |  | 无 | 12月 | 区交通局 （交投公司） | 蔡晓华 15892055230 |  |  | 1
㈣ | 城建环保2个 |  |  |  | 3438818 | 1106100
1 | 洋西八期周边配套道路工程 | 市政设施 | 龙办 | 共有道路4条，全长共计约1500米，规划道路路幅为14-20米。 | 5000 | 3000 | 1-3月份：规划修编，施工图设计，图审及施工单位招标； 4月份：动工建设。 |  |  | 4月 | 无 | 区住建局 （八达公司） | 肖 军13599883866 |  |  | 2
2 | 城厢区泗华片区周边道路配套工程 | 市政设施 | 龙办 | 一期工程路幅24米，包括规划一路、规划二路两条路全长共1083米；二期工程路幅24米，道路全长727.639米；泗华路拓宽工程总长度2.5公里，路幅24米。 | 10000 | 6000 | 1-3月份：一期工程竣工验收； 4-6月份：拓宽工程竣工验收； 7-9月份：二期工程竣工验收。 |  |  | 无 | 9月 | 区住建局 （八达公司） | 肖 军13599883866 |  |  | 1
3 | 城厢区御龙天峰北侧上山路 | 市政设施 | 龙办 | 项目总长约1000米，分为规划一路及二路，规划一路北起城常路，南至景阳山地块东南角，长约700米，路幅14米。规划二路起规划一路中段，南至景阳山地块西南角，长约300米，路幅7米。 | 3000 | 3000 | 1-3月份：完成控规调整； 4月份：动工建设； 12月份：竣工投入使用。 |  |  | 4月 | 12月 | 区住建局 （八达公司） | 肖 军13599883866 |  |  | 2
4 | 东圳库区洋西安置房道路改造工程 | 市政设施 | 龙办 | 由起现状城常路与山兜路交叉口至安置房主入口的路段（长约460米），结合已规划审批的方案进行设计施工图，按路幅22米对道路进行建设（城常路规划路幅为36米），并建设地下雨、污等管线。 | 800 | 800 | 1-3月份：规划修编； 4-6月份：动工建设； 7-9月份：竣工通车。 |  |  | 5月 | 9月 | 区住建局 （八达公司） | 肖 军13599883866 |  |  | 4
5 | 田尾新村片区项目 | 棚户区 | 龙办 | 占地17亩，建设2栋商住楼，总建筑面积4.2万平方米。 | 15668 | 6000 | 1-3月份：地下室土石方开挖； 4-6月份：地下室施工； 7-12月份：主体施工。 |  |  | 3月 | 无 | 鑫炎房地产开发公司 | 邱 迅13850281819 |  |  | 1
6 | 京都国际金融中心 | 房地产 | 龙办 | 占地33.2亩，建筑面积213731.76平方米，建设5幢商服金融办公楼。 | 160000 | 13000 | 1-3月份：地下室结构完成至60%； 4-6月份：计主体结构完成至15%； 7-9月份：主体结构完成至45%，装修完成至20%工程量； 10-12月份：主体结构完成至75%，装修完成至50%工程量。 |  |  | 无 | 无 | 莆田京都房地产开发有限公司 | 吴元蔚13905043518 |  |  | 4
7 | 电商未来城洋西安置房（洋西地块A） | 棚户区 | 龙办 | 占地92亩，总建筑面积26万平方米，建设11幢安置房及配套设施。 | 100000 | 60000 | 1-5月份：地下室施工； 6-12月份：主体施工。 |  |  | 无 | 无 | 区住建局 （经发公司） | 陈元培13808583565 |  |  | 1
8 | 恒大御景半岛 | 房地产 | 龙办 | 占地260亩，总建筑面积32万平方米，规划建设学校、商业街、江滨景观长廊、花园洋房、顶级名品店、罗马喷泉广场等五大活动广场，集都市休闲、美食、酒店、购物等多功能于一体，以时尚文化体验消费为核心的都市商业文化综合体。 | 350000 | 10000 | 1-3月份：三期住宅完成水电、消防施工； 4-6月份：室外园林基础设施建设； 7月份：验收交付使用。 |  |  | 无 | 7月 | 莆田金碧置业有限公司 | 刘海潮18620375958 |  |  | 3
9 | 景祥山片区（御龙天峰） | 房地产 | 龙办 | 占地299亩，配套设施建设，总建筑面积21万平方米。 | 250000 | 20000 | 1-3月份：三期7-10#楼完成交房工作； 4-6月份：1-6#楼装修基本完成； 7-12月份：二期、三期别墅基本完工，园林绿化建设。 |  |  | 无 | 无 | 莆田金碧置业有限公司 | 刘海潮18620375958 |  |  | 4
10 | 凤凰城 | 房地产 | 龙办 | 总占地71.4亩，总建筑面积18.37万㎡，建设11幢商住楼。 | 50000 | 20000 | 1-4月份：1、2、3、4、8、9、10、11#楼主体结构施工； 5-8月份：4、8、9、10、11#楼主体结构施工； 9-10月份：8、9、10#楼主体结构施工。 |  |  | 无 | 无 | 凤达房地产开发公司 | 林凤鸣13905041868 |  |  | 4
11 | 凤达雅景豪园二期商业区 | 房地产 | 龙办 | 总建筑面积约73266.24平方米。建设商业楼及配电房等配套设施。 | 36600 | 20000 | 1-3月份：主体施工阶段； 4-6月份：一次装修阶段； 7-9月份：二次装修与市政绿化； 10-12月份：二次装修与市政绿化。 |  |  | 无 | 无 | 凤达房地产开发公司 | 林凤鸣13905041868 |  |  | 4
12 | 电商未来城周边配套道路建设工程 | 市政设施 | 龙办 | 城常路北侧（洋西四期）周边道路配套工程：书院路、山兜路、规划路一路（山兜路-荔涵大道段）、规划路二路（书院路-城常路）4条道路及周边绿化配套工程建设，道路总长约2公里。洋西电商城至整村改造项目安置地周边配套工程建设。 | 10000 | 1000 | 1-3月份：主体工程建设，道路周边配套收尾工作； 4-6月份：竣工通车。 |  |  | 无 | 6月 | 区住建局 （八达公司） | 肖 军13599883866 |  |  | 4
13 | 三和广场 | 房地产 | 龙办 | 总用地面积17亩，总建筑45778平方米，建设6幢住宅楼及配套设施。 | 30000 | 10000 | 1-3月份：外墙落架，室内砌体； 4-6月份：水电消防设施建设，小区配套施工； 7-8月份：配套设施完工，各项验收完成。 |  |  | 无 | 9月 | 三和房地产公司 | 陈广开13905949298 |  |  | 4
14 | 联发君领绶溪 | 房地产 | 龙办 | 总占地面积4.16万㎡，总建筑面积11.6万㎡。 | 200000 | 140000 | 1-3月份：6栋完成室内砌体，内外粉刷、涂料、落架； 4-6月份：5#、6#完成外墙涂料、落架； 7-10月份：水电、消防设施及基础景观工程建设； 11月份：上报竣工验收材料。 |  |  | 无 | 12月 | 莆田联欣盛产业园开发有限公司 | 曾永春13906020891 |  |  | 4
15 | 联发君临天玺 | 房地产 | 龙办 | 六期占地33.3亩，建筑密度20%，绿化率30%，容积率2.0，预计建筑面积4.42万平方米。八期占地94亩，建筑密度25%，绿化率30%，容积率2.6，预计建筑面积为16.3万平方米。 | 320000 | 60000 | 1-3月份：天玺一期楼栋全部封顶； 4-6月份：外墙涂料，门窗安装； 7-9月份：落架，室内砌体； 10-12月份：水电、消防设施施工。 |  |  | 无 | 无 | 莆田联欣盛产业园开发有限公司 | 曾永春13906020891 |  |  | 4
16 | 绶溪公园御史长廊 | 市政设施 | 龙办 | 占地约100亩，建设御史传统宣传阵地。 | 3500 | 3500 | 1-2月份：小广场、绿道慢道建设； 3-4月份：工程扫尾验收； 5月份：投入使用。 |  |  | 1月 | 5月 | 市园林局 | 陈丽萍 |  |  | 4
17 | 文献步行街广场 | 房地产 | 龙办 | 开展消防、规划等综合验收，招商入驻。 | 5000 | 1000 | 1-3月份：完成工程扫尾工作； 4-5月份：完成招商入驻。 |  |  | 无 | 5月 | 泽润房地产公司 | 黄凤鸣 |  |  | 1
18 | 文献中路片区—(2)政协桥改造及下磨溪沿河截污纳管、滨河绿道建设 | 市政设施 | 龙办 | 对下磨溪、北渠进行全面彻底地清淤；对文献路政协桥进行改造。 | 1350 | 500 | 市水务集团制定清淤方案，配合完成清淤工作。 |  |  | 无 | 无 | 市城投集团 | 郑庆伟 13860961059 |  |  | 4
19 | 融侨碧桂园·铂悦府项目 | 房地产 | 龙办 | 占地93亩，建筑面积约183106.12平方米；建设14栋商住楼、1栋人才房及1栋幼儿园。 | 300000 | 45000 | 1-3月份：主体完成至70%工程量，装修完成20%工程量； 4-6月份：计主体结构完成至90%，装修完成至40%工程量； 7-9月份：主体全部封顶，装修完成至60%工程量； 10-12月份：装修完成至80%工程量，景观完成20%工程量。 |  |  | 无 | 无 | 莆田融碧房地产开发有限公司 | 林国强13959591105 |  |  | 4
20 | 天九湾市场污水管网工程 | 市政设施 | 凤办 | 对天九湾市场污水管网进行改造工程。 | 2000 | 2000 | 1-5月份：前期手续办理； 6月份：动工建设； 12月份：竣工验收。 |  |  | 6月 | 12月 | 区住建局 （八达公司） | 肖 军 18905946511 | 苏剑伟15160263333 |  | 4
21 | 港峰公司商住楼建设 | 房地产 | 凤办 | 建设一幢地上20层、地下3层（其中1-5层为商业、6-20层为住宅）的商住楼。项目用地3919平方米，总建筑面积18634.9平方米（其中地上13323.32平方米、地下5311.6平方米）。 | 15000 | 5000 | 1-11月份：主体施工建设； 12月份：封顶。 | 主体施工建设 |  | 无 | 12月 | 港峰(福建)恒隆房地产开发有限公司 | 陈桂芳13599858863 | 沈耀森13607526025 |  | 4
22 | 凤凰山沿渠景观改造提升工程 | 市政设施 | 凤办 | 凤凰山至广化寺路段沿渠进行景观改造。 | 1000 | 800 | 1-3月份：建设； 4月份：竣工。 | 已完成 |  | 无 | 4月 | 凤凰山街道办事处 | 蔡辉彬 13859869199 | 沈耀森13607526025 |  | 4
23 | 下磨溪污水干管扩容工程 | 市政设施 | 凤办 | 对下磨溪污水干管进行扩容工程，长度约1000米。 | 1450 | 1000 | 1月份：施工建设； 2月份：竣工。 | 已完成 |  | 无 | 2月 | 市污水处理公司 | 林福荣 18850946867 | 沈耀森13607526025 |  | 4
24 | 肖厝路东段工程 | 市政设施 | 霞办 | 呈东西走向，东起规划一路（御品兰湾东侧支路），西至胜利路，道路全长约780米，道路路幅20-30米，道路等级为城市次干路。 | 1200 | 1200 | 1-4月份：完成征迁扫尾； 5月份：动工建设； 6-11月份：主体工程建设； 12月份：通车投入使用。 |  |  | 5月 | 12月 | 区住建局 （八达公司） | 肖 军13599883866 | 许庆明13905040803 |  | 1
25 | 下黄内河污染整治工程（挡土墙部分） | 市政设施 | 霞办 | 项目位于霞林街道下黄小区，在下黄末端与下黄水闸连接段约128米河段建设驳岸及附属桥涵工程。 | 600 | 600 | 1-2月份：完成征迁扫尾； 3月份：动工建设； 12月份：竣工验收。 |  |  | 3月 | 12月 | 区住建局 （八达公司） | 肖 军13599883866 | 许庆明13905040803 |  | 4
26 | 坂头东出让地开发 | 房地产 | 霞办 | 占地81.6亩，新建商品房20万㎡，学校等配套设施。 | 250000 | 200000 | 1-3月份：完成施工图图审、预算，办理工程规划，消防、人防审批手续； 4-5月份：办理预算财审，施工招标以及施工许可手续，进场进行场地平整等施工前期工作； 6月份：全面启动施工。 |  |  | 6月 | 无 | 霞林街道办事处 | 陈元兴 13959530533 | 黄顺华13905042918 |  | 1
27 | 钟潭片区一期（广化寺周边）综合改造项目（原油画城住宅安置区项目） | 房地产 | 霞办 | 用地18.9亩，住宅用地及服务设施用地。 | 30000 | 15000 | 1-3月份：完成施工图图审、预算，办理工程规划，消防、人防审批手续； 4-5月份：办理预算财审，施工招标以及施工许可手续，进场进行场地平整等； 6月份：土方开挖，动工建设。 |  |  | 6月 | 无 | 莆田盈龙投资有限公司 | 马开元 18059153555 | 林天虎 13959513311 |  | 1
28 | 万达南出让地 | 房地产 | 霞办 | 用地44.5亩。 | 180000 | 100000 | 1-3月份：完成施工图图审、预算，办理工程规划，消防、人防审批手续； 4-5月份：办理预算财审，施工招标以及施工许可手续，进场进行场地平整等施工前期工作； 6月份：全面启动施工。 |  |  | 6月 | 无 | 霞林街道办事处 | 陈元兴 13959530533 | 许庆明13905040803 |  | 1
29 | 顶墩下黄片区整村改造 | 棚户区 | 霞办 | 涉及征迁户800户，拆迁面积22万平方米，安置房占地104亩，总建筑面积24.5万㎡ ，建设14幢1865套安置房。 | 100000 | 30000 | 1-3月份：规划调整，总平修编； 4-5月份：完成总平批复，施工图审查，工程规划许可及消防设计审核； 6月份：完成施工许可办理，动工建设。 |  |  | 6月 | 无 | 区住建局 （经发公司） | 陈元培13808583565 | 许庆明13905040803 |  | 1
30 | 坂头东一期安置房 （地块一） | 棚户区 | 霞办 | 用地21.78亩，总建筑面积55687㎡。 | 30000 | 10000 | 1-3月份：完成施工图图审、预算，办理工程规划，消防、人防审批手续； 4-5月份：办理预算财审，施工招标以及施工许可手续，进场进行场地平整等施工前期工作； 6月份：全面启动施工。 |  |  | 6月 | 无 | 区住建局 （经发公司） | 陈元培13808583565 | 黄顺华13905042918 |  | 1
31 | 城厢区油画城商业安置房 | 棚户区 | 霞办 | 用地46.5亩，建设油画城商业安置区。 | 30000 | 30000 | 1-5月份：前期手续办理； 6月份：动工建设； 7-12月份：主体施工。 |  |  | 6月 | 无 | 区油画城管委会 | 杜子雄13706098009 | 林天虎13959513311 |  | 1
32 | 城厢区富邦学苑四期 | 房地产 | 霞办 | 用地65亩，建设7栋商住楼，建筑面积约18万平方米。 | 70000 | 5000 | 1-3月份： 外墙面装修工程完成； 4-6月份：外架工程拆除完成； 7-9月份： 裙楼墙面石材干挂及公共部分装修工程完成； 10-12月份：顶板防水、室外水沟及道路、绿化工程完成。 |  |  | 无 | 12月 | 莆田市富邦房地产开发有限公司 | 林凤飞13905948223 | 黄志伟15260258018 |  | 4
33 | 城厢区正荣御府（坂头东地块五） | 房地产 | 霞办 | 用地50亩，总建筑面积11.5万平方米，建设7幢商住楼。 | 110000 | 5000 | 1-3月份：1#、3#、5#、6#、7#、8#装饰装修；2#主体结构施工； 4-6月份：室外总体施工； 7-9月份：2#装饰装修 ； 10-12月份：园林景观绿化施工及竣工验收。 |  |  | 无 | 12月 | 福建正荣集团 | 蔡健聪13607517968 | 黄顺华1390504292 |  | 4
34 | 融创兰溪大观 （坂头东地块七） | 房地产 | 霞办 | 用地67.84亩，建设商住户及其他配套设施。 | 210000 | 50000 | 1-3月份：主体结构建设； 4-6月份：主体砌筑工程建； 7-9月份：园林工程施工； 10-12月份：小区配套工程施工及精装工程完成50%。 |  |  | 无 | 无 | 浙江融兴建设有限公司 | 兰波 2270610 张立军18622284404 | 黄顺华1390504293 |  | 4
35 | 霞林地块七 （万达指挥部） | 房地产 | 霞办 | 占地9.5亩，总建筑面积3.7万平方米，建设2幢安置房。 | 13210 | 5000 | 1-3月份：基坑支护及基础土方开挖； 4-6月份：地下室负一负二层施工； 7-9月份：主体1-6层施工； 10-12月份：主体7-15层施工。 |  |  | 无 | 无 | 区住建局 （经发公司） | 陈元培13808583565 | 方晖13860997689 |  | 1
36 | 肖厝安置区10#楼社区综合楼 | 棚户区 | 霞办 | 项目总用地面积5813.27平方米，总建筑面积17560.30平方米，共建2幢。 | 6750 | 1000 | 1-3月份：综合楼外墙脚手架拆除；塔吊拆除；内装饰扫尾，施工电梯口封堵抹灰；内装饰扫尾，施工电梯拆除；室外配套工程开始； 4-6月份：室外配套工程施工，室外配套工程扫尾施工；竣工验收完成。 |  |  | 无 | 6月 | 区住建局 （经发公司） | 陈元培13808583565 | 许庆明13905040803 |  | 1
37 | 滨溪北路 | 市政设施 | 霞办 | 自木兰水闸至江边排涝闸，长8公里，宽24米，包括公交停靠站、街头广场等。 | 19500 | 12000 | 1-3月份：完成已征迁到位路段的场地平整； 4-6月份：进行完成已征迁到位路段管道工程施工； 7-9月份：进行完成已征迁到位路段路基工程施工； 10-12月份：进行完成已征迁到位路段路面结构层施工。 |  |  | 无 | 无 | 市城投公司 | 林锦源13959571585 | 林朝阳13706058998 黄顺华13905042918 |  | 1
38 | 顶黄路及附属桥涵工程 | 市政设施 | 霞办 | 长度约1000米，附属桥涵建设及内河整治工程。 | 10000 | 8000 | 1月份：底完成顶黄沟挡土墙施工； 2月份：开始路面结构层施工； 3月份：开始路面沥青面层施工； 4月份：完工。 |  |  | 无 | 4月 | 区住建局 （八达公司） | 肖 军13599883866 | 许庆明13905040803 |  | 4
39 | 木兰溪大桥 | 市政设施 | 霞办 | 建设跨木兰溪大桥。长度约979m，道路等级为城市主干路。 | 22000 | 15000 | 1-3月份：主桥上部箱梁； 4-6月份：完成南岸引桥上部箱梁； 9月份：完成桥面附属工程； 12月份：全线贯通。 |  |  | 无 | 12月 | 市城投公司 | 林锦源13959571585 | 许庆明13905040803 |  | 1
40 | 三紫地块一期房产项目（巨岸鸿运幸福里） | 房地产 | 华亭镇 | 占地面积46.3亩，建设8栋高层建筑，总建筑面积约30万平米。 | 50000 | 30000 | 1-6月份：完成主体建筑封顶； 7-12月份：进行内外装修。 |  |  | 无 | 无 | 福建巨岸集团 | 张金林 13607502086 |  |  | 4
41 | 华林学校安置区 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地4亩，规划建设安置房30坎。 | 3600 | 3600 | 1-2月份：完成前期手续报批； 3月份：动工建设； 4-6月份：完成主体施工、内外装修； 12月份：完成回迁。 |  |  | 3月 | 12月 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 4
42 | 山牌片区改造安置区 | 棚户区 | 华亭镇 | 建设3幢，占地面积约8885.07平方米，建筑面积约38963.77平方米。 | 10390 | 4000 | 1-3月份：完成主体结构封顶； 4-6月份：砌体、安装及装修完成； 7-9月份：扫尾及市政配套； 10-12月份：竣工验收及交付使用。 |  |  | 无 | 无 | 区住建局 （经发公司） | 陈元培 13808583565 |  |  | 1
43 | 华亭镇后山安置区 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地20亩，新建建筑面积3万平方米。 | 9000 | 5000 | 1-3月份：施工图设计、预审； 4-6月份：施工招标、动工建设； 7-9月份：地基开挖、主体施工； 10-12月份：部分完工。 |  |  | 6月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 4
44 | 祥和木兰印象 | 房地产 | 华亭镇 | 占地60亩，总建筑面积129958.33平方米，建设商业、住宅楼，以及配套设施。 | 86000 | 16000 | 1-3月份：完成地下室建设； 4-6月份：主体建筑施工； 7-12月份：主体建筑封顶。 |  |  | 无 | 无 | 祥和房地产开发公司 | 陈国祥 13905042662 |  |  | 4
45 | 祥和公租房二期 | 房地产 | 华亭镇 | 建设公租房4幢，总建筑面积约90000平方米。 | 27000 | 4000 | 1-3月份：完成地下室建设； 4-6月份：主体建筑施工； 7-12月份：主体建筑封顶。 |  |  | 无 | 无 | 祥和房地产开发公司 | 陈国祥 13905042662 |  |  | 4
46 | 木兰大道华亭段安置区 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰大道沿线涉及四个村、四个安置区（坪坂20.45亩、兴沙26.6亩、西许13.5亩、后枫12.04亩），总建筑面积7万多平方米。 | 21000 | 10000 | 1-3月份：完成地下室建设； 4-6月份：主体建筑施工； 7-9月份：主体建筑封顶； 10-12月份：内外墙装修。 |  |  | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 1
47 | 木兰溪防洪工程华林段安置区 | 棚户区 | 华亭镇 | 木兰溪防洪工程华林段的安置区濑溪1个，建筑面积约2.5万平方米；顶宅1个，建筑面积1万平方米；樟塘1个，建筑面积约1.2万平方米。 | 41000 | 9000 | 1-6月份：樟塘安置区主体建设，濑溪安置区完成地下室建设； 7-12月份：樟塘安置区框架封顶，水电施工，濑溪安置区主体建至10层。 |  |  | 无 | 无 | 区住建局 （经发公司） | 陈元培 13808583565 |  |  | 1
48 | 华亭镇2019年幸福家园新建区配套提升项目 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 涉及万坂、前柳等村。 | 2000 | 1200 | 1-3月份：完成雨污收集、道路硬化提升等； 4-6月份：完成路灯、立面等； 7-9月份：组织验收。 |  |  | 无 | 9月 | 各相关幸福家园公司 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 4
49 | 华亭镇第二批幸福家园云峰宝园小区建设项目 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 建设7.8万平方米安置房新区和基础设施配套工程，村庄整治、立面改造，建设生态文化公园、登山步道。 | 23000 | 12000 | 1-3月份：主体建筑施工封顶； 4-6月份：完成外墙装修； 7-9月份：进行相关配套设施建设； 10-12月份：分房回迁。 |  |  | 无 | 无 | 云峰幸福家园有限公司 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 4
50 | 常太镇农村污水收集处理工程 | 市政设施 | 常太镇 | 建设党城、顶坑等8个村的污水收集处理设施，包括接入化粪池、管网、一体化处理设备及配套设施等。 | 5000 | 5000 | 1-3月份：完成前期手续报批、施工图设计，并进行图审、财审与挂标； 4-6月份：现场摸底、征地，材料进场并开工； 7-9月份：完成6个村污水管网处理设施； 10-12月份：完成剩余2个村设施建设，组织验收。 |  |  | 5月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 贾昱 13860999255 |  | 4
51 | 常太镇环库路景观带建设工程 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设松峰至洋边环库路段景观带，长约10公里，经松峰、岭下、长基、洋边4个村，沿线居民房统一立面修缮，种植景观树，套栽景观花及配套设施等。 | 5000 | 5000 | 1-3月份：完成项目前期及其工可论证； 4-6月份：开展招标及征地拆迁并进场施工； 7-9月份：完成松峰、岭下2个村景观带建设、沿线立面修缮、景观树景观花等配套设施； 10-12月份：完成长基、洋边2个村工程建设，并组织验收。 |  |  | 5月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 陈志敏 13799600999 |  | 4
52 | 环东圳水库隔离带工程 | 市政设施 | 常太镇 | 建设环东圳水库约35公里一级保护区内的隔离带、警示牌、饮用水源标志等基础设施。 | 5000 | 3000 | 3-6月份：完成前期工作并进场施工； 7-9月份：完成工程量的25%； 10-12月份：完成工程量的50%。 |  |  | 3月 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 陈志敏 13799600999 |  | 4
53 | 常太镇垃圾站处理提升建设工程 | 市政设施 | 常太镇 | 计划添置垃圾转运车4部，污水处理设施及管网改造提升。 | 1500 | 1500 | 1-3月份：完成施工图设计及其项目前期； 4-6月份：完成招投标，并开展设备采购前期工作，进场施工； 7-9月份：完成污水处理设备及其管网改造提升主体工程； 10-12月份：完成污水处理设施及管网改造提升工程并实施验收，完成4部垃圾转运仓的设备添置。 |  |  | 4月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 贾昱 13860999255 |  | 4
54 | 常太镇下莒村新区建设工程 | 美丽乡村 | 常太镇 | 新区占地46亩，建设并排式民居96幢，小高层套房45套，建筑面积共4万平方米。建设新区三通一平等。 | 8000 | 8000 | 1-3月份：开工建设，完成三通一平； 4-6月份：完成基础处理； 7-9月份：完成二层框架建设； 10-12月份：完成新区房屋封顶。 |  |  | 1月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 邹圣侠 13950769585 |  | 4
55 | 常太村省级库区移民环境综合整治村建设工程 | 美丽乡村 | 常太镇 | 进行环境清理整顿、管线有效梳理、房屋立面修缮、完善设施配套、村庄绿化美化、长效管理维护六方面综合整治。着重实施东圳精神广场、民俗文化广场、宅前宅后路面硬化、环境整治提升、生态游园、滨水步道、跌水景观游园、四季花田、民宿接待中心等建设。 | 4000 | 2000 | 1-3月份：完成文化广场建设工程建设； 4-6月份：东圳精神广场和利洋片区环路硬化、拓宽与照明建设工程项目建设； 7-9月份：完成生态停车场项目建设； 10-12月份：完成景观绿化工程等项目建设。 |  |  | 1月 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 邹圣侠 13950769585 |  | 4
56 | 岭下村农民健身路（武埕线）建设工程 | 美丽乡村 | 常太镇 | 建设武埕公园到岭下美丽乡村公园山顶登山步道，全长约1公里，并配套休闲亭和排水沟等。 | 1000 | 1000 | 1-3月份：完成项目招标和征地； 4-6月份:动工建设，完成总工程量45%； 7-9月份:全部建设完成并投入使用。 |  |  | 4月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 张少俊 13850230680 |  | 4
57 | 坑洋省级库区移民环境综合整治村建设工程 | 美丽乡村 | 常太镇 | 进行环境清理整顿、管线有效梳理、房屋立面修缮、完善设施配套、村庄绿化美化、长效管理维护六方面综合整治。着重实施移民文化卫生综合楼、村部前广场改造与休闲场所建设工程、环境整治提升、入口景观和祖宫文化园、滨水游憩园、民俗风情园等建设。 | 2200 | 900 | 1-3月份:完成方案设计,移民标识及绿化工程建设； 4-6月份:完成中间组道路工程建设； 7-9月份:完成移民文化卫生综合楼工程、西路口景观建设工程、东路口景观建设工程建设； 10-12月份:完成村部前广场改造与休闲场所建设工程、王宫街道景观整治工程、王宫四旁景观绿化工程等项目建设。 |  |  | 3月 | 无 | 常太镇人民政府 | 吴晋春 13950769585 | 邹圣侠 13950769585 |  | 4
58 | 常太镇岭下村玻璃吊桥建设工程 | 美丽乡村 | 常太镇 | 玻璃吊桥为单跨悬索桥，桥面宽3.6m，吊杆中心距3.3m，人行道净宽3.0m，主跨跨径为100m，矢高8m，矢跨比为1/12.5，边索倾角24，吊杆间距为3.0m。铺设50m长钢化玻璃，桥面离谷底约55m。桥两侧建设具有莆仙建筑风格的管理房。 | 2000 | 2000 | 1-3月份：完成工程预算和财政审核； 4-6月份：完成招标、工程用地征用，动工建设； 10-12月份：全部完工，对工程技术、安全性能进行综合检测并投入使用。 |  |  | 5月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 张少俊 13850230680 |  | 4
59 | 常太镇乡村振兴建设工程 | 美丽乡村 | 常太镇 | 对马院、岭下、东青、渡里、溪南等5个村实施乡村振兴建设，提升村容村貌。 | 5000 | 4000 | 1-3月份：完成项目方案、设计、报批和工程招投标； 4-6月份：完成项目征地并动工建设； 7-9月份：完成工程量60%； 10-12月份：部分建设完成并投入使用。 |  |  | 5月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 郭凤祥 13599895399 |  | 4
60 | 灵川镇污水管网建设 | 市政设施 | 灵川镇 | 2019年完成10个村污水管网及三格式化粪池等配套建设。 | 13000 | 9000 | 1-3月份：完成地形图测绘； 4-6月份：完成设计； 7-9月份：动工建设； 10-12月份完成主体工程。 |  |  | 无 | 12月 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
61 | 福厦高铁安置区 | 棚户区 | 灵川镇 | 下尾安置区76亩，青山高地安置区82.4亩，青山村顶店头安置区31亩。 | 40000 | 20000 | 1-3月份：完成下尾安置区前期各项手续； 4月份：下尾安置区动工建设； 9月份：青山安置区完成基建手续办理； 11月份：青山安置区动工建设。 |  |  | 4月 | 无 | 区住建局 （经发公司） | 陈元培13808583565 |  |  | 1
62 | 东海镇福厦铁路沿线环境综合整治工程 | 美丽乡村 | 东海镇 | 涉及全长6.4公里，沿线五个村，按照铁路两侧各100米、300米、1000米三个层次进行排查整治，重点是两边100米内的整治等。100米87幢裸房3.5万平方米，300米两边250幢裸房11.5万平方米，6家养殖场、1家石灰场及裸露坟墓等。 | 3000 | 3000 | 1月份开始动工整治，12月份完成整治。 |  |  | 1月 | 12月 | 各村村委会 | 徐金武13706070523 | 陈俊成13559389099 |  | 4
63 | 东海美丽乡村建设提升工程 | 美丽乡村 | 东海镇 | 涉及海头、东海2座危桥改造工程，利角、海头老人活动中心提升工程，大埔山兜小区市政配套工程、上亭登山道、东沙防汛路配套提升工程、东岭溪流整治二期工程、公厕6座（利角3座、蔡亭3座）等。 | 2000 | 2000 | 1月份开始动工整治，12月份完成整治。 |  |  | 1月 | 12月 | 各村村委会 | 徐金武13706070523 | 陈志军 阮成伟13615990058 |  | 4
64 | 东海镇村级组织场所建设项目 | 美丽乡村 | 东海镇 | 坪洋村村部，建筑面积500平方米，投资280万元； 东朱村村部，建筑面积约200平方米。 | 500 | 500 | 1-3月份：完成前期设计； 4-5月份：完成招标手续； 6月份：动工建设； 12月份:竣工验收。 |  |  | 6月 | 12月 | 东海镇坪洋村委员会、东朱村委会 | 蔡建勇 13646982039 何玉程13459059541 | 许震18100578833 |  | 4
65 | 东海镇农村污水处理工程PPP | 市政设施 | 东海镇 | 涉及第一批上亭、蔡亭、西黄、蔡厝、上图等5个村约2000户农户和第二批7个村的污水收集与处理；建设污水主支管道长约16公里、化粪池500个等。 | 5000 | 3000 | 1-3月份：上亭村、上图村、蔡厝村管道铺设； 4-6月份：西黄村、蔡亭村管道铺设； 7-9月份：第二批3个村污水收集与处理； 10-11月份：部分化粪池建设； 12月份：完工。 |  |  | 1月 | 12月 | 国祯环保有限公司 | 唐继红13706076776 | 陈俊成13559389099 |  | 4
66 | 天誉首府 | 房地产 | 东海镇 | 占地145亩，商业面积1.8万平方米，住宅面积17.5万平方米。三期建设5万平方米。 | 90000 | 10000 | 1-3月份：三期施工许可办理； 5月份：动工建设； 6-8月份：2幢主体施工； 12月份：完成2幢分主体建设。 |  |  | 无 | 无 | 莆田市滨海城镇开发有限公司 | 余燕天 13706091188 | 陈俊成13559389099 |  | 4
67 | 坪洋村西头拆旧复垦新村建设项目 | 棚户区 | 东海镇 | 拆旧房涉及88幢184户。通过拆旧复垦，可复垦整理耕地面积86亩，新村占地面积38亩,总建筑面积约4.2万平方米，其中一期6幢1.88万平方米，二期7幢2.4万平方米。 | 10000 | 6000 | 1-3月份：10幢基础动工； 4-6月份：5幢主体建设； 7-9月份：10幢主体建设5F； 12月份：完成主体建设。 |  |  | 无 | 12月 | 城厢区东海镇坪洋西头村幸福家园有限公司 | 蔡庆海 18850909229 | 黄智强13950771373 |  | 1
68 | 东沙村旧村片区改造项目（幸福家园） | 美丽乡村 | 东海镇 | 规划占地面积86.24亩，涉及341户，需拆迁房屋建筑占地面积2.6万平方米（约39亩），建筑面积达5.2万平方米。 | 10000 | 6000 | 1-3月份：基础建设； 4-7月份：5幢主体建设； 8-10月份：完成5幢主体； 11月份：外墙装饰。 |  |  | 无 | 无 | 城厢区东海镇东沙村幸福家园有限公司 | 蔡新发 13859816988 | 林梅红 15880336191 |  | 4
㈤ | 社会事业类3个 |  |  |  | 120455 | 65300
1 | 区第一实验小学扩建工程 | 教育 | 龙办 | 拟建1幢6层教学楼，占地面积198.70㎡，建筑面积1212.36㎡；1幢1层报告厅及地下车库，占地面积2416.82㎡，其中地下面积约2416.82㎡，上部主席台建筑面积约132.48㎡。总扩建面积4150㎡，形成9班可容纳405人的办学规模。 | 1900 | 1900 | 1月份：动工建设； 2-5月份：教学楼封顶； 6-7月份：报告厅及车库工程竣工； 8月份：内外装修及设备采购； 9月份：工程竣工投入使用。 |  |  | 1月 | 9月 | 区第一实验小学 | 郑玉贞 13850239819 |  |  | 1
2 | 泗华小学及幼儿园新建 | 教育 | 龙办 | 占地53亩，建筑面积55000平方米及配套设施。 | 18000 | 5000 | 1-3月：土石方开挖； 3-6月：地下室施工； 6-12月：主体施工。 |  |  | 1月 | 12月 | 泗华小学 | 王洪锦 13860960903 |  |  | 1
3 | 九华学校新建工程 | 教育 | 龙办 | 拟在洋西新征用地75亩，总建筑面积62000平方米，及基础设施配套建设。 | 24200 | 15000 | 1-3月份：完成土地预征及土地款发放； 4月份：基建手续办理； 5月份：动工建设。 |  |  | 5月 | 无 | 九华学校 | 王金山13850223868 |  |  | 1
4 | 凤办地灾点加固提升工程 | 民政 | 凤办 | 对辖区地质灾害点进行加固提升，包括安坑寺地灾点、林桥村地质灾害等四个灾害点。 | 2000 | 2000 | 1月份：动工建设； 4月份：竣工。 |  |  | 1月 | 4月 | 凤凰山街道办事处 | 蔡辉彬 13859869199 | 苏剑伟15160263333 |  | 4
5 | 月塘市场提升改造 | 民政 | 凤办 | 对月塘市场进行提升改造。 | 2000 | 2000 | 1-5月份：基建手续办理； 6月份：动工建设； 12月份：竣工验收。 | 已完成 |  | 6月 | 12月 | 凤凰山街道办事处 | 蔡辉彬 13859869199 | 杨智伟13615996677 |  | 4
6 | 凤凰山网格化中心提升改造工程（基督教） | 政法 | 凤办 | 凤凰山基督教堂进行进行改造，建设网格化中心。 | 2000 | 2000 | 1-3月份：完成内部装修，设备购置； 4-6月份：竣工验收。 | 完成内部装修 |  | 无 | 6月 | 凤凰山街道办事处 | 蔡辉彬 13859869199 | 沈耀森13607526025 |  | 4
7 | 城厢区筱塘幼儿园教学综合楼 | 教育 | 凤办 | 原市住建局旧址划拨4.6亩，扩建教学综合楼4040㎡及地下停车场1800㎡。 | 2685 | 2000 | 1-6月份：主体施工建设； 7月份：竣工。 | 主体施工建设 |  | 无 | 7月 | 筱塘幼儿园 | 阮丽斌 13799693951 | 苏剑伟15160263333 |  | 1
8 | 城厢区南门学校提升工程 | 教育 | 凤办 | 一、师生宿舍及连廊建设项目，总面积1754平方米及建设露天顶棚1020平方米、师生餐厅、食堂扩容装修、更新添置设备及附属项目、生活用水等附属设施，预算投资750万； 二、学校南北教学楼屋面绿化建设项目及附属项目，预算投资320万； 三、改造食堂大埕餐厅、开水间改为消防通道及附属工程和设备，建设面积1080平方米，预算投资100万； 四、扩容、改造、提升理化实验室、心理健康室、档案室和幼儿园教师办公室，预算300万元。 | 1470 | 1000 | 1-3月份：师生宿舍及连廊建设项目建设； 4-6月份：学校南北教学楼屋面绿化建设项目建设； 7-9月份：改造食堂工程建设； 10-11月份：实验室、档案室等扩容工程建设； 12月份：竣工验收，投入使用。 |  |  | 无 | 12月 | 南门学校 | 陈旭 18959515888 | 黄锦菁13859868226 |  | 1
9 | 下黄小学改建 | 教育 | 霞办 | 占地15亩，建筑面积14000平方米。 | 5800 | 4000 | 1-3月份：土方开挖； 4-6月份：地下室建设； 7-9月份：主体建设； 12月份：主体竣工验收。 |  |  | 3月 | 12月 | 下黄小学 | 洪少铿 13799630616 | 许庆明13905040803 |  | 1
10 | 顶墩学校 | 教育 | 霞办 | 占地63亩，建筑面积51000平方米。 | 20000 | 10000 | 1-3月份：招投标及相关手续报批； 4-6月份：土方开挖； 7-12月份：主体工程建设。 |  |  | 6月 | 无 | 顶墩学校 | 王金山13850223868 | 刘清伟13959503502 |  | 1
11 | 区医院新址建设工程 | 医疗卫生 | 霞办 | 占地34.8亩，总建筑面积2.68平方米，新建门诊楼6925.56平方米，医技楼5740.99平方米，病房楼13619平方米，及配套设施等；包括区急救中心、区公共卫生服务大楼。 | 17500 | 4500 | 1-3月份：基本完成病房楼主体建设及部分装修工程，完成病房楼室外配套工程招标； 4-6月份：完成病房楼主体验收，基本完成装修工程及完成大部分室外配套工程； 7-9月份：完成装修工程及病房楼配套工程验收； 12月份：病房楼投入使用。 |  |  | 无 | 12月 | 城厢区医院 | 刘华山13860929899 | 刘清伟13959503502 |  | 1
12 | 城厢区华侨医院医养结合楼 | 医疗卫生 | 华亭镇 | 占地33.3亩，总建筑面积25000万平方米，新建项目：门诊楼、病房楼、公共卫生楼、养老院、华林园区社区卫生服务中心等。其中，门诊楼二次装修建筑总面积9500平方米，总投资1500万；4#、5#医养楼建筑面积5000平方米，投资2000万。 | 12000 | 8000 | 1-3月份：设计规划； 4-6月份：施工招标、动工； 9月份：地基开挖、主体施工； 12月份：部分完成。 |  |  | 6月 | 无 | 城厢区华侨医院 | 高飞峰 13626916266 |  |  | 1
13 | 2019年华亭镇幸福院项目 | 民政 | 华亭镇 | 在华亭镇南湖、宫利、后角、后枫、西湖、园头、坪坂等村建立幸福院。 | 800 | 800 | 1-3月份：统一设计规划； 4月份：动工建设； 5-9月份：主体工程建设； 10-12月份：镇级初步验收。 |  |  | 4月 | 12月 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 4
14 | 常太镇农村幸福院建设工程 | 民政 | 常太镇 | 实施下莒、埔头、坑洋3个村幸福院及其配套设施建设工程。每个村预计投资200万。 | 600 | 600 | 1-3月份:完成项目设计、报批和工程招标； 4-6月份:完成项目征地并动工建设； 7-9月份:完成工程量60%； 10-12月份:全部建设完成并投入使用。 |  |  | 5月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 黄超群 18150289838 |  | 4
15 | 灵川镇径里村扶贫产业基地 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 结合扶贫工作，扶贫资金入股，建设光伏发电项目，流转土地30亩，发展生态农业。 | 1000 | 1000 | 1-3月份:宣传发动； 4-5月份:完成前期工作； 6月份:动工建设； 10-12月份：完工。 |  |  | 6月 | 12月 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
16 | 灵川镇福厦铁路沿线环境综合整治工程 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 涉及灵川段7公里，按照铁路两侧各100米、300米、1000米三个层次进行排查整治，重点是两侧100米范围的整治。 | 1000 | 1000 | 1-3月份:动工建设； 4-6月份：竣工验收。 |  |  | 2月 | 12月 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
17 | 灵川镇桂山村美丽乡村建设 | 美丽乡村 | 灵川镇 | 桂山溪景观配套、土地复垦120亩，发展休闲农业。 | 6000 | 3000 | 1-6月份：完成桂山溪溪道整治； 7-12月份：完成土地土地复垦120亩。 |  |  | 无 | 12月 | 桂山村委会 | 黄俊驹18059581928 |  |  | 4
18 | 东海镇村级骨灰楼堂建设 | 民政 | 东海镇 | 计划2019年新建上亭、利角、大埔、上图、蔡厝、东朱、蔡亭、坪洋、西厝等9个村骨灰楼堂共9座，西黄村安息堂改建等工程，建筑面积约9000平方米。 | 1500 | 1500 | 1-3月份：完成前期设计； 4-5月份：完成招标手续； 6月份：动工建设； 12月份：竣工验收。 |  |  | 6月 | 12月 | 各村村委会 | 吴世卿13959566729 | 林梅红 15880336191 |  | 4
㈥ | 商贸服务类-1个 |  |  |  | 1010700 | 204400
1 | 杰木芯片研发项目 | 工业 | 龙办 | 由晨星科技、联发科、莆田市国投等联合组建莆田杰木科技有限公司，引进台湾、深圳等地等一流团队，研发区块链芯片、云端音视频智能芯片等服务器专用芯片，致力于成为中国最先进的服务器芯片设计公司。 | 20000 | 8500 | 1-3月份：引进技术团队； 4-6月份：启动产品研发； 8月份：争取完成首期产品研发工作。 |  |  | 6月 | 无 | 莆田杰木科技有限公司 | 林永育 13501554828 |  |  | 1
2 | 中电海西智能制造研究院项目 | 工业 | 龙办 | 建设运营中电海西工业互联网平台，提供智能化和信息化服务，同时引入知名军鞋研发机构，建设军械研究院，开展军鞋研发、设计等业务。 | 20000 | 3000 | 1-3月份：引进研发团队； 4月份：启动试点建设。 |  |  | 4月 | 无 | 中国电子信息产业集团公司 | 汪 浩13419589239 |  |  | 1
3 | 城厢区跨境电商生态园 | 商贸 | 龙办 | 拟选址洋西村一期安置房（0.9万㎡），拟引进网胜科技婚纱垂直电商平台和福建米多多网络科技有限公司打造集产品展示、营销推广、示范企业、物流配套、众创孵化等功能于一体的跨境全产业链综合生态园，引入亚马逊、谷歌等跨境平台资源。 | 15000 | 3000 | 1-3月份：动工建设； 4-6月份：完成内外装修，设备购置； 7月份：完成入驻。 |  |  | 3月 | 无 | 福建米多多网络科技有限公司 | 丁志宇 18750028888 |  |  | 1
4 | 电商·未来城 | 商贸 | 龙办 | 占地248亩，规划建设莆田市电子商务总部产业园，发展莆田电商产业总部经济。产业园按产业发展功能规划总部运营、展示会展、创业孵化、物流服务、云计算及数据处理、培训营销中心等配套。 | 350000 | 30000 | 1-3月份：三期住宅验收交付使用； 4-6月份：产业园三期完成水电消防设施； 7月份：产业园三期交付使用； 8-12月份：产业园四期电商社区动工建设。 |  |  | 无 | 无 | 莆田联欣盛产业园开发有限公司 | 曾永春13906020891 |  |  | 1
5 | 香格里拉酒店 | 商贸 | 龙办 | 总用地面积75.4亩，计容建筑面积100517平方米，建设酒店及配套设施等。 | 60000 | 20000 | 1月份：附属楼主体封顶； 2-6月份：附属楼外墙装修； 6-12月份：附属楼内部装修。 |  |  | 无 | 无 | 裕安置业有限公司 | 龙建辉13705055929 |  |  | 1
6 | 世全·时尚国际电商城 | 商贸 | 龙办 | 占地约12.27亩，总建筑面积约52813㎡，建设2幢22层商住楼，六层裙楼。 | 30000 | 10000 | 1-3月份：消防验收，交付使用。 |  |  | 无 | 3月 | 世全房地产 | 李国镇18650288978 |  |  | 4
7 | 滨海国际大酒店 | 商贸 | 龙办 | 建设产权式酒店占地24232㎡，建筑面积89282㎡。 | 42000 | 25000 | 1-2月份：5层主体完成； 3-5月份：15层主体完成； 6-9月份：主体封顶。 |  |  | 无 | 无 | 滨海国际投资公司 | 翁 总13062293000 |  |  | 4
8 | 建筑业企业总部 | 商贸 | 霞办 | 楼宇办公用房2万平方米。 | 10000 | 3000 | 1-3月份：完成招商相关政策制定； 4月份：开始招商入驻。 |  |  | 4月 | 无 | 霞林街道办事处 | 陈元兴 13959530533 | 许庆明13905040803 |  | 1
9 | 九木专用服务器研发项目 | 商贸 | 霞办 | 引进美国、台湾、深圳等国际一流团队，紧盯国际最前沿的以太坊等区块链技术，研制技术领先的区块链云端显示板卡专用服务器设备，打造成为区块链显示板卡、服务器设备研发生产等为一体的区块链高科技企业。 | 20000 | 10000 | 1-6月份：完成第一期产品研发； 10月份：产品调试，推向市场。 |  |  | 3月 | 无 | 莆田九木科技有限公司 | 陈庆花 13799632829 | 林天虎13959513311 |  | 1
10 | 喜盈门设计创业园 | 商贸 | 霞办 | 楼宇办公用房1万平方米，计划招商200家以上。 | 1000 | 700 | 1-4月份：招商入驻； 5月份：全部商家入驻。 |  |  | 无 | 5月 | 莆田喜盈门商业广场有限公司 | 魏锦标 0594-2277680 | 刘清伟13959503502 |  | 1
11 | 纳云川汽车超市项目 | 商贸 | 凤办 | 实现全国多城市5S综合超市建设；主要经营纳云川自产系列新能源汽车以及其它主机厂、平行进口等的热销车型。 | 20000 | 5000 | 1-5月份：办理运营前期相关手续； 6月份：正式运营。 |  |  | 6月 | 无 | 福建纳云川汽车超市有限公司 | 朱文勇 15860068888 | 崔建行15160238298 |  | 1
12 | 智慧能源平台经济建设（城厢区） | 商贸 | 华亭镇 | 成立“智慧U站”联盟，搭建集“供油、结算、监管、金融、共享”的生态服务平台，促进民营加油站资源共享和行业整合提升。 | 5000 | 2500 | 1-3月份：完成城厢区联合体公司与智慧能源平台签约； 4-6月份：推进其下油站上线APP运营； 7-12月份：动员其他在外油站尽快入驻平台运营。 |  |  | 无 | 无 | 智慧能源（莆田）有限公司 | 甘玉锐13808571212 |  |  | 2
13 | 龟山禅修文化生态旅游 | 旅游 | 华亭镇 | 总规划面积8700亩，建成千龟园、禅道馆、禅斋馆、禅茶馆、留香馆、禅宗书院、百花园、禅耕体验园、知青记忆场、水果采摘园、禅会所、垂钓区、茶叶工坊、观景长廊等。 | 100000 | 3000 | 1-3月份：功能定位，规划设计等前期手续办理； 4月份：动工建设。 |  |  | 4月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 1
14 | 福建莆田睿雪田园教育基地 | 旅游 | 常太镇 | 建设岭下村亲情劳动教育基地，占地33.2亩，包括基地综合服务中心，果疏园耕作、管理及配套设施建设，种植四季种植果疏、粮食作物等，作为劳动管理，教肓互动的学生家长亲情互动活动基地。 | 500 | 500 | 1-3月份：完成前期相关工作并实施征地； 4月份：完成招投标、施工图设计及相关手续报批； 5月份：进场施工； 6-9月份完成综合服务中心及果蔬园配套设施主体建设； 10-12月份：竣工验收并对外开放。 |  |  | 5月 | 10月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 张少俊 13850230680 |  | 4
15 | 坪洋生态观光体验园建设 | 旅游 | 东海镇 | 占地面积3000亩，主要建设景区登山道总长4.6公里；荷花池、农家乐、生态采栽园、生态茶园、林下种植等设施；油茶种植300亩，毛竹种植1000亩、60亩的荷花池等，风电工业游、旅游+养老景区。 | 20000 | 10000 | 1-3月份：种植； 4-6月份：基础设施完善； 7-9月份完善设施； 10-12月份：登山道完工，完善配套建设。 |  |  | 无 | 12月 | 东海镇坪洋村委员会 | 蔡庆海 13506048721 | 黄智强13950771373 |  | 1
16 | 石梯寺景区建设工程 | 旅游 | 东海镇 | 占地1000亩，主要进行石梯寺基础设施建设、生态文化公园建设及仿古戏台、石梯寺东支线、登山道3条(一条由上亭 -石梯寺，一条蔡亭—石梯寺5公里，一条东沙-石梯寺6公里)、禅修院、状元祠、停车场、厕所、绿化等设施建设，总建筑面积约3万平米。 | 20000 | 3000 | 1-3月份：完成3A景区创建； 4-6月份：部分基础设施完善。 |  |  | 无 | 6月 | 城厢区东海镇石梯寺管委会 | 詹国俊 13808586226 | 陈丽丽13030836215 |  | 1
17 | 蔡襄公园提升建设工程 | 文体 | 东海镇 | 占地53亩（主要为蔡襄文化休闲公园22.8亩，蔡襄文化活动中心30亩），公园及文化宣传，配套设施。 | 5000 | 5000 | 1-2月份：基础设施建设； 3月份：部分绿化； 4月份：大殿基础建设； 5-11月份：主体建设； 12月份：基础配套完工。 |  |  | 1月 | 12月 | 莆田市蔡襄学术研究会 | 蔡开森13808586266 | 陈丽丽13030836215 |  | 4
18 | “骠骑”服务平台 | 商贸 | 华林 | 建立全国唯一的提供高端摩托车租赁、出租、社交、保养等服务的线上平台。 | 20000 | 10000 | 1-3月份：完成装修； 4月份：完成入驻，开始营业。 |  |  | 4月 | 无 | 骠骑网络科技有限公司 | 陈建新 13607515013 |  |  | 1
19 | 城厢华林鞋艺小镇（省重点） | 商贸 | 华林 | 城厢华林鞋艺小镇规划面积3平方公里，重点建设项目13个项目，计划总投资25亿元，其中产业类项目6个，计划投资14亿元：华林智汇、鞋艺国际会展中心、鞋艺创业大街、个性化定制工厂、中国电子口岸数据中心莆田分中心、物流仓储中心；公共服务类项目3个，计划投资4亿元：小镇客厅、人才公寓、星级酒店；基础类项目4个，计划投资7亿元：木兰溪慢性系统、口袋公园、水岸展廊、木兰溪主题公园。 | 250000 | 50000 | 1-3月份：完成鞋艺小镇单元控规修编及审批、华林智汇8#楼主体封顶，小镇客厅、鞋艺国际会展中心一期、鞋艺创业大街、水岸展廊等重点建设项目完成施工设计，木兰溪主题公园完成农转用手续报批； 4-6月份：华林智汇8#楼开始装修，其他重点建设项目的基建前期手续办理，全面动工建设； 7-9月份：重点项目主体建设； 10-12月份：小镇客厅、鞋艺国际会展中心一期项目主体完工，鞋艺术创业大街投入使用，水岸展廊、木兰溪慢行系统部分竣工。 |  |  | 无 | 12月 | 莆田市城厢区樟林投资实业有限公司 （红石文旅） | 陈建新 13607515013 |  |  | 1
20 | 城厢区2019年农贸市场标准化改造项目 | 商贸 | 各街道 | 在全区9个建设面积400平方米以上的农贸市场进行标准化改造。 | 2200 | 2200 | 1月份：制定我区农贸市场标准化建设行动方案； 2-5月份：完成南门农贸市场、天九湾批发市场等9个市场标准化改造； 6月份：工程验收，投入使用。 |  |  | 6月 | 12月 | 区商务局 | 陈丽娟 18805940858 |  |  | 1
二 | 预备项目-1个 |  |  |  | 2877365 | 860025
㈠ | 工业类-2个 |  |  |  | 88200 | 39800
1 | 常太镇光伏发电产业 | 能源 | 常太镇 | 发展常太光伏发电产业，一期投资5000万元，利用各村、各单位房屋顶，铺设太阳能电池板，总面积约2万平方米。 | 6000 | 5000 | 1-3月份：摸底考察各村、各单位光伏发电选址； 4-6月份：组织专家论证，并开展手续报批； 7-9月份：材料进场，组织施工； 10-12月份：完成主体工程，部分交付使用。 |  |  | 7月 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 郭凤祥 13599895399 |  | 4
2 | 福建莆田市区常太35kV变电站2号主变扩建工程 | 能源 | 常太镇 | 常太35kV变电站2号主变扩建工程(1×10MVA)； 庄边～常太35千伏线路工程，线路长度8.37公里。 | 1900 | 500 | 1-3月份：完成施工方案设计； 4-8月份：完成基建手续报批； 9月份：动工建设。 |  |  | 9月 | 无 | 国网莆田供电公司 | 陈 欣 15205929797 | 戴玉腾 18159003619
3 | 嘉裕华厂房扩建项目 | 工业 | 东海镇 | 预征地50亩，厂房扩建。 | 5000 | 1000 | 1-6月份：协调用地问题； 7-8月份：前期办理手续； 9月份：动工建设。 |  |  | 9月 | 无 | 莆田市嘉裕华鞋业有限公司 | 蔡海清13706088241 | 胡元良13808597767 |  | 4
4 | 联发五金 | 工业 | 东海镇 | 占地20亩，主要生产五金、鞋扣，总建筑面积1.5万平米。 | 5000 | 3500 | 1-3月份：协调用地问题； 4-6月份：前期办理手续； 7月份：动工建设。 |  |  | 7月 | 无 | 联发公司 | 林良峰 15205938999 | 胡元良13808597767 |  | 4
5 | 南兴针织设备购置 | 工业 | 华林 | 计划投资1500万元，购置电脑机100台。 | 1500 | 1500 | 7月份：完成设备购置； 8月份：投入使用。 |  |  | 7月 | 8月 | 福建省莆田市南兴针织时装有限公司 | 魏树华18959581818 |  |  | 4
6 | 亚明食品设备购置 | 工业 | 华林 | 计划投资800万元，用于自动化设备改造，缓解缺工问题。 | 800 | 800 | 7月份：完成设备购置； 8月份：投入使用。 |  |  | 7月 | 8月 | 福建省亚明食品有限公司 | 吴其明13860909588 |  |  | 4
7 | 怡昌宝石厂房建设项目 | 工业 | 华林 | 新建1幢6层厂房，建筑面积10000平方米，投资1500万元。 | 1500 | 1500 | 1-6月份：完成项目基建审批手续办理； 7月份：动工建设； 12月份：竣工投产。 |  |  | 7月 | 12月 | 莆田市怡昌宝石机具有限公司 | 江德厅13808572869 |  |  | 4
8 | 华林工业园污水管网改线工程 | 工业 | 华林 | 拟对华林路与腾飞路交叉口至污水泵站段约1公里的污水管网进行改造，投资500万元。 | 500 | 500 | 1-6月份：完成项目基建审批手续办理； 7月份动工建设； 12月份：竣工验收。 |  |  | 7月 | 12月 | 华林经济开发区管委会 | 吴海东13850220303 |  |  | 4
9 | 华林开发区基础设施 | 工业 | 华林 | 竹林路至福厦路（断头路）道路建设；华林路（中科华宇）至荔园路道路建设工程。 | 2000 | 2000 | 1-3月份：完成施工图设计等； 4-6月份：完成图审、财审、招投标等手续办理； 7月份：动工建设； 12月份：全部竣工投入使用。 |  |  | 7月 | 12月 | 华林经济开发区管委会 | 许阳升 13607509781 |  |  | 4
10 | 杰讯光电光纤元器件产业化项目 | 工业 | 华林 | 在华林经济开发区征地20亩，投资2亿元，生产光通信材料、主被动元件、模组生产组装及通信系统设备及模具制造等相关产业链项目。 | 20000 | 3000 | 1-6月份：开展项目落地前期工作； 7-12月份：基础施工。 |  |  | 7月 | 无 | 杰讯光电（福建）有限公司 | 林辉映 13959505960 |  |  | 1
11 | 华林工业园污水管网建设 | 工业 | 华林 | 华林园区2公里污水管网建设。 | 1000 | 1000 | 1-3月份：完成施工图设计及图审； 4-6月份：完成污水管网项目招投标； 7月份：动工建设； 12月份：竣工投入使用。 |  |  | 7月 | 12月 | 华林经济开发区管委会 | 许阳升 13607509781 |  |  | 4
12 | 樟林工业园基础设施建设 | 工业 | 华林 | 片区内市政道路，含路网、排水、排污、人行道、路灯、绿化、地下联合通信管道；樟林片区防洪排涝工程，含截洪渠、蓄涝区；片区污水干管，含污水提升泵站、污水干管。 | 35000 | 15000 | 1-3月份：完成樟林片区基础设施前期手续办理； 4-6月完成项目招投标； 7月份部分基础设施动工建设； 12月份部分基础设施完工。 |  |  | 7月 | 12月 | 华林经济开发区管委会 | 许阳升 13607509781 |  |  | 1
13 | 欧雅艺术扩建 | 工业 | 华林 | 占地约3.7亩，用于厂房及配套设施建设。 | 2000 | 1500 | 1-3月份：完成施工图设计及图审； 4-6月份：完成基建审批手续； 7月份：动工建设； 12月份：厂房主体完工。 |  |  | 7月 | 11月 | 莆田市欧雅艺术制品有限公司 | 林剑平13905941078 |  |  | 4
14 | 诚味食品扩征项目 | 工业 | 太湖 | 计划厂边扩征5亩，计划投资5000万元，拟建设一幢5000平方米冷冻库、一幢2000平方米宿舍楼及一幢2000平方米综合楼。 | 5000 | 2000 | 1-6月份：完成项目基建审批手续办理； 7月份：动工建设； 12月份：竣工投产。 |  |  | 7月 | 12月 | 莆田市诚味食品有限公司 | 徐智勇18659465555 |  |  | 4
15 | 太湖工业园自来水管建设工程 | 工业 | 太湖 | 沿一横三纵、滨海大道北侧建设200mm口径自来水管，总长5公里。 | 500 | 500 | 1-6月份：完成项目基建审批手续办理； 7月份：动工建设； 12月份：竣工投产。 |  |  | 7月 | 12月 | 太湖工业园 | 郑雄 13859836866 |  |  | 4
16 | 太湖工业园金彩项目至华源纺织城污水管 | 工业 | 太湖 | 建设一条总长1.3公里的污水管网。 | 500 | 500 | 1-6月份：完成项目基建审批手续办理； 7月份：动工建设； 12月份：竣工投产。 |  |  | 7月 | 12月 | 太湖工业园 | 郑雄 13859836866 |  |  | 4
㈡ | 农林水利-2个 |  |  |  | 54000 | 18200
1 | 城厢区龙眼产业园 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 在华亭镇云峰、涧口等村建设占地2000亩的龙眼产业园。 | 20000 | 200 | 1-3月份：完成相关设计规划； 4-6月份：开始征地； 9月份：开始施工建设。 |  |  | 9月 | 无 | 区农业局 | 刘都峰 15659567899 |  |  | 1
2 | 东青村溪上游河道整治项目 | 水利 | 常太镇 | 东青村溪利厝至桥头段河道长2.6公里，进行生态治理，采取护坡、清於、铺设人行道、种植景观树木等。 | 2000 | 1500 | 1-3月份：完成方案设计、设计图设计； 4-6月份：完成前期审批准、完成选址； 7-9月份：进场施工。 |  |  | 7月 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 邹圣侠 13950769585 |  | 4
3 | 东圳水库东太溪入口处生态治理工程 | 水利 | 常太镇 | 综合整治河道1.5公里，清淤清障12万方、生态护坡1.5万平方，干砌石2000立方米，浆砌石1500立方米，现有荒草地生态改造7500立方米等。 | 2000 | 1000 | 1-3月份：进行方案设计； 4-6月份：论证方案可行性； 7-9月份：完成项目设计； 10-12月份：动工建设。 |  |  | 10月 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 邹圣侠 13950769585 |  | 4
4 | 樟龙溪上游整治工程 | 水利 | 常太镇 | 整治长基村山门里水库至环库路樟龙溪上游段河道，长约3.5公里，进行生态治理，采取拓宽、护坡、清於、铺设道路、种植草木等。 | 2000 | 2000 | 1-3月份：完成樟龙溪上游河道施工图设计； 4-6月份：施工招标； 7-9月份：动工建设并完成部分工程； 10-12月份：全部完工。 |  |  | 7月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 邹圣侠 13950769585 |  | 4
5 | 东圳水库湖滨缓冲带生态修复工程 | 农林牧渔 | 常太镇 | 实施洋边、长基、岭下、松峰4个村库滨缓冲带生态治理，清除建筑物、杂果，种植竹、林、花、草等。 | 2000 | 1000 | 1-3月份：完成工程设计专家评审及修订，开展工程预算和财政审核； 4-6月份：完成完成招标、工程用地征用； 7-9月份：进场施工，完成松峰村生态治理与清楚工作； 10-12月份：完成洋边生态治理。 |  |  | 7月 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 郭凤祥 13599895399 |  | 4
6 | 溪北溪（中段）河道整治工程 | 水利 | 常太镇 | 整治河道路长2.8公里，河道清淤泥，两旁生态护彻，铺设人行漫步道，种植景观树木花草等。 | 8000 | 800 | 1-3月份：完成方案设计、设计图设计； 4-6月份：完成前期审批准、完成选址； 7-9月份：招投标、进场施工； 10-12月份：完工。 |  |  | 7月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 邹圣侠 13950769585 |  | 4
7 | 壁院水库加固修缮工程 | 水利 | 常太镇 | 对水库坝体加固修缮，涵道修宽疏通，溢洪道硬化加固，防汛路硬化修缮等。 | 500 | 500 | 1-3月份：进行方案设计； 4-6月份：论证方案可行性； 7-9月份：完成项目设计； 10-12月份：动工建设。 |  |  | 10月 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 邹圣侠 13950769585 |  | 4
8 | 东圳水库南川入口处生态治理工程 | 水利 | 常太镇 | 综合整治河道1.5公里，清淤清障4万方、生态护坡0.5万平方，干砌石2000立方米，浆砌石1500立方米，现有荒草地生态改造3000立方米等。 | 2000 | 1000 | 1-3月份：进行方案设计； 4-6月份：论证方案可行性； 7-9月份：完成项目设计； 10-12月份：动工建设。 |  |  | 10月 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 邹圣侠 13950769585 |  | 4
9 | 常太镇（霞山村）人工湿地保护与生态恢复工程 | 农林牧渔 | 常太镇 | 重点保护库区霞山、顶坑、南川交界处约500亩湿地，恢复鸟类等级动物栖息地生态环境。 | 4000 | 2000 | 1-3月份：前期手续报批； 4-6月份：确定方案； 7-9月份：招投标； 10-12月份：进场施工。 |  |  | 11月 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 郭凤祥 13599895399 |  | 4
10 | 径里溪流域生态治理 | 水利 | 灵川镇 | 生态治理河道4公里。 | 2000 | 1500 | 1-6月份：完成前期相关工作； 7月份动工。 |  |  | 7月 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
11 | 桂山溪流域生态治理 | 水利 | 灵川镇 | 生态治理河道3.5公里。 | 1500 | 1000 | 1-6月份：完成前期相关工作； 9月份动工。 |  |  | 9月 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
12 | 桂山溪慢道建设项目二期 | 水利 | 灵川镇 | 在桂山溪两旁长约4.5公里，配套绿化、步道骑行道等相关景观建设。 | 2000 | 1000 | 1-6月份：完成前期相关工作； 8月份动工。 |  |  | 8月 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
13 | 云庄、散溪里矿山复垦项目 | 农林牧渔 | 灵川镇 | 云庄、散溪里矿山复垦60亩。 | 3000 | 3000 | 1-6月份：完成前期相关工作； 10月份动工。 |  |  | 10月 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
14 | 径里溪慢道建设项目 | 水利 | 灵川镇 | 在径里溪两旁长约5公里的，配套绿化、步道骑行道等相关景观建设。 | 2500 | 1500 | 1-6月份：完成前期相关工作； 10月份动工。 |  |  | 10月 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
15 | 上亭溪休闲慢道工程 | 水利 | 东海镇 | 在打造东海后花园，从上亭至石梯寺长约5公里的，配套绿化、步行漫道等相关景观建设。 | 500 | 200 | 1-3月份：前期设计； 4-6月份：施工图设计； 7-8月份：图审； 9月份：财政预算审核； 11月份：动工建设。 |  |  | 11月 | 无 | 东海镇上亭村村委员会 | 彭冬梅 13859898706 | 阮成伟13615990058 |  | 4
㈢ | 交通路网类-2个 |  |  |  | 66000 | 13200
1 | 华亭农村道路提升工程 | 交通 | 华亭镇 | 对全镇乡道进行改造提升，包括安保、拼宽、绿化、亮化等。 | 1000 | 700 | 1-3月份：完成前期摸底及规划设计； 4-6月份：委托施工图设计、预审； 7-9月份：组织施工招投标； 10-12月份：部分动工。 |  |  | 11月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 4
2 | 沈海高速公路扩容工程（灵川段） | 交通 | 灵川镇 | 沈海高速公路复线（福清至惠安）。 | 60000 | 10000 | 1-3月份：规划设计； 4-6月份：勘察； 7-9月份：完善设计； 10-12月份：完成财审招投标，年底动工。 |  |  | 12月 | 无 | 福建省高速公路集团有限公司 | 涂慕溪 13851350059 |  |  | 1
3 | 洋滨路道路工程 | 交通 | 东海镇 | 道路总长1395米，路幅18米，按市政道路设计。 | 2000 | 1000 | 4-5月份：完成选址意见书、用地预审，可研和施工图设计； 6-8月份：完成土地征用手续及施工图设计财政审核并施工招标； 9-12月份：路基建设，管网铺设，部分路面硬化。 |  |  | 9月 | 无 | 蔡亭村村委会 东海镇人民政府 | 杨国明 13706053226 | 陈俊成13559389099 |  | 4
4 | 金桥路道路工程 | 交通 | 东海镇 | 全长1645米，分A段和B段两条，A段设计路宽25米，全长1.2公里，B段设计路宽17米，全长0.4公里，按市政道路设计。 | 3000 | 1500 | 1-3月份：完成选址意见书，地质勘探； 4-6月份：完成施工图设计及审查，土地征用手续及预算编制； 7-9月份：完成财政审核，施工招标并动工建设； 10-12月份：路基建设，管网铺设，部分路面硬化。 |  |  | 9月 | 无 | 海头村村委会 东海镇人民政府 | 徐金武13706070523 | 许震18100578833 |  | 4
㈣ | 城建环保3个 |  |  |  | 2389515 | 716545
1 | 泗华片区改造 （孔湾） | 棚户区 | 龙办 | 涉及土地厝、孔里、老叶树片区，总用地160亩，涉及建筑面积约16万㎡。 | 100000 | 20000 | 1月份：完成房屋认定、拆除； 2月份：办理土地出让手续； 3月份：挂牌出让； 4-11月份：办理基建等前期手续； 12月份：改造工程动工建设。 |  |  | 12月 | 无 | 区住建局、龙桥街道办事处、区前期办 | 宋朝阳13859895959 |  |  | 1
2 | 绶溪公园国际雕塑区 | 市政设施 | 龙办 | 占地444亩，涉及251户房屋拆迁，建筑面积约14万平方米。 | 60000 | 59200 | 1-4月份：完成启动区251户房屋认定工作； 5-6月份：完成房屋认定，房前屋后土地补偿款发放到位； 7月份：拆除雕塑区建设用地内房屋； 8月份：国际雕塑区动工建设。 |  |  | 8月 | 无 | 市园林局 | 许建泉18850983688 |  |  | 1
3 | 下磨市场小区配套提升工程 | 市政设施 | 龙办 | 对老旧小区基础设施改造提升进行网格化和电子警察管理。 | 5000 | 500 | 1-8月份：前期设计； 9月份：招投标； 10月份：改造工程动工。 |  |  | 10月 | 无 | 龙桥街道办事处 | 宋朝阳13859895959 |  |  | 4
4 | 福兴小区配套提升工程 | 市政设施 | 龙办 | 小区共25幢，涉及户数508户，建筑面积18000㎡，对老旧小区基础设施改造提升进行网格化和电子警察管理。 | 6000 | 300 | 1-8月份：前期设计； 9月份：招投标； 10月份：改造工程动工。 |  |  | 10月 | 无 | 龙桥街道办事处 | 宋朝阳13859895959 |  |  | 4
5 | 西山二期安置房改造提升项目 | 棚户区 | 龙办 | 西山二期安置房改造共18幢楼，400亩。小区楼道重新粉刷：防盗门、管道、消防栓、消防水池改造，监控系统安装，小区道路修复。 | 200 | 200 | 1-8月份：前期设计； 9月份：招投标； 10月份：改造工程动工。 |  |  | 10月 | 无 | 龙桥街道办事处 | 宋朝阳13859895959 |  |  | 4
6 | 新塘市场改造提升 | 市政设施 | 凤办 | 对新塘市场进行提升改造，面积约1000平方米。 | 2000 | 2000 | 1-7月份：基建手续办理； 8月份：动工改造； 12月份：竣工投入使用。 | 已完成 |  | 8月 | 12月 | 新塘社区居委会 | 江爱建 18159003115 | 沈耀森13607526025 |  | 4
7 | 白洋村幸福家园建设 | 棚户区 | 凤办 | 项目涉及拆迁户163户，总人数780人。复垦区面积71.13亩，预计产生挂钩指标68.91亩。新规划安置区面积46.79亩，建设一栋10层的套房和96栋连体房屋。 | 20000 | 5000 | 1-3月份：前期手续办理； 4-6月份：旧房拆除并复垦； 7月份：新建区动工建设。 |  |  | 7月 | 无 | 白洋村委会 | 吴冬松 13859888291 | 黄锦菁13859868226 |  | 1
8 | 月塘街（凤凰路-新季路）“断肠路”道路建设工程 | 交通 | 凤办 | 建设道路全长约200米，涉及拆迁群众10户、单位1家，拆迁面积约3300平方米。 | 10000 | 6000 | 1-3月份：完成房屋征迁； 4-6月份：基建手续办理； 7月份：动工建设。 |  |  | 7月 | 无 | 城厢区城乡建设投资有限公司 | 肖 军 18905946511 | 杨智伟13615996677 |  | 1
9 | 月塘南片区改造 | 棚户区 | 凤办 | 片区规划用地面积约138亩，东至筱塘南街，西至荔城南大道，北至新梅路，南至恒丰大酒店；涉及拆迁户约240户，拆迁总建筑面积约11.5万平方米。 | 90000 | 50000 | 1月份：完成房屋认定、拆除； 2月份：办理土地出让手续； 3月份：挂牌出让； 4-9月份：办理基建等前期手续； 10月份：改造工程动工建设。 | （1）签约情况：至目前为止，项目（一期）民房已完成《房屋征收补偿确认书》《房屋征收货币补偿协议书》签约工作，签约率达100％。（2）前期手续办理情况：已完成选址意见书、可研、立项批复、《建设用地规划许可证》及总平方案初稿等前期手续办理。（3）拆房情况：目前民房拆除量约为70％。（4）企业资产评估工作情况：一是侨雄地块于2019年1月8日完成评估，1月13日完成专家复核审核，1月14日评估公司按专家意见修改完善评估报告（终稿）；并将评估报告（终稿）反馈转交侨雄公司；二是市政公司地块于2019年1月2日完成评估，并于当日提请区国资办抽取专家进行复核审核；目前，评估公司已按照专家的意见对评估报告进行修改完善，正在等待专家的终审意见；三是“宜来温泉”房地产正在对接不动产登记局及土地部门，对该地块的土地性质、房屋产权归属等问题进行核实；四是筱塘变电站整体迁建工程，2018年12月20日区政府召开了常务会议，明确了变电站整体迁建的有关事项，并于2019年2月21日签订了整体迁建框架协议。 | 一是项目（一期）片区内的经开机械基础工程公司、富邦房地产公司涉及的原“黑8炝肉地块”、“路易酒吧地块”及“阿曼尼酒吧地块”，因规划指标、土地性质等双方存在异议，评估工作无法开展。请求区政府协调市政府召集国土、规划、财政等部门予以明确。二是侨雄公司对侨雄地块评估报告（终稿）存有异议，要求按照莆政综〔2011〕18号文第四条第（一）款进行评估补偿，且要求政府协调该司项目用地等事宜。鉴于该司当前的生产情况、地块现状及目前的政策规定，请求区政府协调市政府予以明确。三是项目（二期）征迁范围及启动时间尚未明确，为有序推进项目建设，建议及早予以明确。 | 10月 | 无 | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 杨智伟13615996677 |  | 1
10 | 城厢区龙德井危旧房改造项目 | 棚户区 | 凤办 | 占地面积约400亩，拆迁户2178户，其中单位27家。拆迁旧房建筑面积约55万平方米（其中住宅面积约35万平方米，店面面积3.2万平方米，办公用房面积10.7万平方米，搭盖面积7.2万平方米）。 | 600000 | 30000 | 1月份：跟踪市规划局完成控规修编，申报办理项目选址意见书、立项审批及建设项目用地规划许可证； 2-3月份：启动征收前期公示手续，并制定相关征收补偿方案； 4-9月份：完成房屋认定、拆除，办理土地出让手续； 10月份：挂牌出让； 11月份：办理基建等前期手续； 12月份：改造工程动工建设。 | 龙德井片区改造项目规划正在修编及专家论证，对接重庆市规划设计研究院厦门分院修建性详细规划修编情况及可研编制情况 。于2019年1月2日区召开编制片区修建性详细规划汇报会。 | 一是待片区规划与设计完成后，将进行整个片区改造成本测算。据初步估算，片区安置量大，可供出让地少，资金难以平衡。二是片区内共涉及公产单位27家，总面积约12万平米，安置量大。三是片区概念性规划正在重新论证，旨在寻求解决资金平衡、改造定位、业态布局等实质性问题，控制性规划修编正在审批。 | 12月 | 无 | 凤凰山街道办事处 | 黄锦菁13859868226 | 黄锦菁13859868226 |  | 1
11 | 万达南片区改造 | 棚户区 | 霞办 | 项目用地面积约320亩，拆迁地上建筑面积约41万㎡，涉及征迁户760户。项目拟建设安置区占地面积约162亩，拟建设安置房总建筑面积约38.03万㎡（其中住宅建筑面积约26.67万㎡，商业建筑面积约1.83万㎡，配套设施建筑面积约0.31万㎡，地下室建筑面积约9.22万㎡）。 | 400000 | 150000 | 1-3月份：补偿安置； 4-6月份：招投标等相关手续办理； 7月份：开工建设。 |  |  | 7月 | 无 | 区住建局 （经发公司） | 陈元培13808583565 | 许庆明13905040803 |  | 1
12 | 城厢区坂头东片区改造项目二、三、四地块安置房 | 棚户区 | 霞办 | 三个安置地块规划总用地面积约97亩，拟建设12幢、1402套高层安置房，总建筑面积24.59万㎡，其中住宅建筑面积约18.4万㎡。项目预计投资约6.2亿元。 | 100000 | 50000 | 1-3月份：规划调整，总平修编； 4-6月份：完成总平批复，施工图审查； 7-9月份：完成工程规划许可及消防设计审核； 10-12月份：完成施工许可办理，动工建设。 |  |  | 12月 | 无 | 区住建局 （经发公司） | 陈元培13808583565 | 黄顺华1390504291 |  | 1
13 | 莆田西屿上地块一 | 棚户区 | 霞办 | 用地20亩，拆迁面积约4.58万平方米。 | 50000 | 30000 | 1-6月份：前期手续办理； 7月份：项目招投标、开工； 8-12月份：主体工程建设。 |  |  | 7月 | 无 | 区住建局 （经发公司） | 陈元培13808583565 | 周东明13859820368 |  | 1
14 | 莆田西屿上棚户区改造 | 棚户区 | 霞办 | 地块二、地块三共100亩，拆迁面积约15万㎡，建设安置房约9万㎡。 | 100000 | 50000 | 1-6月份：前期手续办理； 9月份：开工建设； 10-12月份：主体工程施工。 |  |  | 9月 | 无 | 霞林街道办事处 | 陈元兴 13959530533 | 周东明13859820368 |  | 1
15 | 霞林地块八 | 棚户区 | 霞办 | 用地22亩，拆迁面积3000平方米。 | 20000 | 10000 | 1-6月份:控规修编,前期手续办理； 7-9月份：组织征迁； 10月份：动工建设。 |  |  | 10月 | 无 | 霞林街道办事处 | 陈元兴 13959530533 | 林天虎13959513311 |  | 1
16 | 延寿路西伸 | 市政设施 | 霞办 | 延寿路（宏基路—霞林路）段道路全长约200米，道路规划路幅42米宽；霞林路（荔华东大道—荔园路）段道路全长约330米，道路规划路幅26米宽。 | 5000 | 3000 | 1-6月份：完成征迁及控规修编等前期手续办理； 7月份：动工建设。 |  |  | 7月 | 无 | 区住建局 （八达公司） | 肖 军13599883866 | 黄顺华1390504291 |  | 2
17 | 顶墩小区（港峰公司地块） | 房地产 | 霞办 | 用地107亩，拆迁面积3.3万平方米，规划建设22幢商住楼、幼儿园及配套设施，总建筑面积43.99万平方米。 | 131970 | 50000 | 1-3月份：地块控规论证、规划选址、土地预审； 4-6月份：可行性研究报告论证、编制； 7-9月份：立项批复、建设用地规划许可； 12月份：测量，放样围墙建设，开工。 |  |  | 12月 | 无 | 港峰(福建)恒隆房地产开发有限公司 | 陈桂芳13599858863 | 刘清伟13959503502 |  | 1
18 | 华亭镇农村污水收集工程三期 | 市政设施 | 华亭镇 | 11个幸福家园村及后山、郊溪、郊尾、走马亭等村庄居民集中区污水、河流截污工程（含主干管及生态式处理设施）。 | 20000 | 10000 | 1-3月份：施工图设计、预审； 4-6月份：施工招标； 7-9月份：动工建设； 10-12月份：部分完工。 |  |  | 9月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 4
19 | 樟塘片区改造 | 棚户区 | 华亭镇 | 樟林片区改造项目涉及房屋建筑面积约50.2万平米，涉及人口约3300人，可开发区面积约1650亩（其中商住约700亩、工业用地650亩、基础设施100亩）。 | 520000 | 160000 | 1-3月份：完成全村征地拆迁； 4-5月份：完成土地出让手续办理； 6-11月份：完成基建手续办理； 12月份：动工建设。 |  |  | 12月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 1
20 | 华亭镇小城镇市政道路设施建设 | 市政设施 | 华亭镇 | 建设镇区的万圳路、华前路、后湖路等华亭小城镇集镇区的路网设施建设。 | 3000 | 1000 | 1-6月份：完成财政预算编制； 7-9月份：施工招标； 10-11月份：基建手续办理； 12月份：动工建设。 |  |  | 12月 | 无 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 4
21 | 油潭乡村振兴试点 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地710亩，总建筑面积约20.18万平方米，建设龙眼产业园及奇幻乐园，配套游客服务中心、民俗文化广场、学校等。 | 100000 | 10000 | 1-3月份：完成村庄规划、土地报批； 4-6月份：完成征迁，基建手续办理； 9月份：动工建设。 |  |  | 9月 | 无 | 城厢区振兴乡村有限公司 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 1
22 | 常太镇马院4A景区建设工程 | 旅游 | 常太镇 | 提升“忘忧谷"瀑布群、建设观瀑栈道，建设景区综合服务中心，恢复景区原生态竹、林、花、草，迁移景区范围内部分民房。 | 10000 | 5000 | 1-3月份：对景区内所有居民进行搬迁，完成综合服务中心与观瀑栈道选址，现场摸底需要恢复的竹、林、花、草； 4-6月份：开展设计图设计，完成相关报批手续，完成前期工作； 10月份：招投标，施工队进场施工； 12月份：进行综合服务中心建设，瀑布群相关材料进场。 |  |  | 10月 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 陈志敏 13799600999 |  | 1
23 | 常太镇美丽乡村建设工程 | 美丽乡村 | 常太镇 | 实施洋边、坑洋、下莒、党城、山坑等5个村村庄路灯，房前屋后绿化美化亮化工程。 | 1500 | 500 | 1-3月份：完成方案、设计图设计； 4-6月份：完成项目前期手续报批； 7月份：项目动工建设； 8-12月份全面推进实施。 |  |  | 7月 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 郭凤祥 13599895399 |  | 4
24 | 地质灾害点旧村复垦 | 美丽乡村 | 常太镇 | 实施松峰村虎歧底86户地质灾害点旧村复垦和14户搬迁、新区建设。 | 1800 | 1800 | 1-3月份：完成地质灾害点旧村复垦报批； 4-6月份：地质灾害点旧村复垦动工实施和新建区建筑方案确定； 7-9月份：完成新建区前期各项工作并动工建设； 10-12月份：完成新建区一层封顶。 |  |  | 9月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 林宇 18150289638 |  | 4
25 | 常太镇汀洋村新区建设工程 | 美丽乡村 | 常太镇 | 实施汀洋村旧村复垦拆旧房50户（22.8亩）、新村建设新房46户及其他配套设施建设。 | 2400 | 1400 | 1-3月份：完成方案、设计图设计； 4-6月份：完成选址，拆旧房、新村建设地勘等前期工作； 7-9月份：完成土地复垦、新村建设土地平整、地基建设；10-12月份:完成土地复垦、部分新房主体建设。 |  |  | 7月 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 戴玉腾 13959583828 |  | 4
26 | 沈海高速扩容工程青山安置区 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地80亩，建设青山安置区。 | 12000 | 5000 | 1-6月份：补偿安置； 7-9月份：招投标等相关手续办理； 10月份：开工建设。 |  |  | 10月 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 3
27 | 沈海高速扩容工程太湖安置区 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地30亩，建设太湖安置区。 | 6000 | 3000 | 1-6月份：补偿安置； 7-9月份：招投标等相关手续办理； 10月份：开工建设。 |  |  | 10月 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
28 | 城乡公厕建设 | 市政设施 | 各镇街 | 建设城乡公厕18座（城区9座、乡镇3座、农村6座），其中，城区公厕50万元/座，乡镇公厕25万元/座，由区财政全额保障，共计525万元；农村公厕补助20万元/座，其中，市财政补助10万元/座，区财政补助10万元/座，共计120万元。 | 645 | 645 | 1-3月份：完成前期手续办理； 4-6月份：完成预算财审； 7月份：动工建设； 12月份：年底投入使用。 |  |  | 7月 | 12月 | 各镇街道 | 林清飞 13860965005 |  |  | 4
29 | 城厢区滨江北路 | 市政设施 | 霞办 华亭镇 | （1）涉及的征迁面积1.5万平方米，征迁户26户，安置房建设面积1.8万平方米； （2）项目南起324国道（濑溪段），北至荔华大道，全长约6000米，道路采用堤路结合方案宽度为30m，双向四车道，属于城市次干路。项目分两段实施，分别为：滨江北路（腾飞路-屿上水闸）及屿上路建设工程、滨江北路南段（樟林大桥至324国道濑溪段）建设工程。 | 12000 | 2000 | 1-3月份：完成控规修编； 4-6月份：完成总平方案设计； 7-9月份：工程招投标及基建手续办理； 11月份：进场开工建设。 |  |  | 11月 | 无 | 区住建局 （八达公司） | 肖 军 13599883866 | 周东明13859820368 |  | 1
㈤ | 社会事业类-2个 |  |  |  | 86650 | 26580 | [12 empty] | 未放开工月份
1 | 兴安小学及幼儿园建设 | 教育 | 龙办 | 占地30亩，建筑面积24800㎡。拆除部分危旧校舍，新建两幢教学楼。 | 7350 | 1000 | 1-2月：用地评估手续； 3-4月：用地划拨手续； 5月：图纸设计； 6月：图审； 7月：工程预算； 8月：工程预算审核； 9月：招投标； 10月：办理施工前期手续； 11月：开工。 |  |  | 11月 | 无 | 兴安小学 | 王洪锦 13860960903 |  |  | 1
2 | 莆田中医康复医院 | 医疗卫生 | 华亭镇 | 拟选址在西许，占地约20亩。 | 1200 | 200 | 1-3月份：完成项目报批和制定征迁方案； 4-6月份：评估、认定、签约； 7-9月份：征地； 11月份：动工建设。 |  |  | 11月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 4
3 | 广济医院扩建项目 | 医疗卫生 | 华亭镇 | 在华亭镇濑溪日山电子厂边建设新的门诊和住院部，占地15亩，总建筑面积10000平方米。 | 4000 | 200 | 1-3月份：完成项目报批和制定征迁方案； 4-6月份：评估、认定、签约； 7-9月份：征地； 11月份：动工建设。 |  |  | 11月 | 无 | 广济医院 | 柯世忠13959521733 |  |  | 4
4 | 四所一中队项目建设 | 政法 | 华亭镇 | 莆田市强制戒毒所、拘留所、看守所、收容教育所、武警中队搬迁，拟选址在西许，占地约240亩。 | 40000 | 10000 | 1-6月份：完成征地； 7-10月份：完成前期手续办理； 11月份：动工建设。 |  |  | 11月 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 1
5 | 莆田第十二中学扩建 | 教育 | 华亭镇 | 建设一幢教师宿舍楼，建筑面积4750平方米；建设一幢体育馆，建筑面积4950平方米。 | 4500 | 1500 | 1-6月份：完成征地； 7-10月份：完成前期手续办理； 11月份：动工建设。 |  |  | 11月 | 无 | 莆田第十二中学 | 荣建文13959500018 |  |  | 4
6 | 华亭第一中心小学 | 教育 | 华亭镇 | 建设一幢宿舍楼，建筑面积2269平方米，地下停车场3000平方米；建设一幢科技楼，建筑面积3881平方米。 | 3000 | 1200 | 1-3月份：总平方案设计、日照审核，土地、林地批复； 4-6月份：地质勘查、图纸设计； 7-9月份：施工招标，确定监理单位； 10月份：动工建设。 |  |  | 10月 | 无 | 华亭第一中心小学 | 林元富13860961258 |  |  | 2
7 | 华亭云峰小学新校区 | 教育 | 华亭镇 | 占地15亩，建筑面积7700平方米。 | 5000 | 2000 | 1-3月份：总平方案设计、日照审核，土地、林地批复； 4-6月份：征地拆迁；地质勘查、图纸设计； 7-9月份：施工招标，确定监理单位，并动工建设： 10-12月份：部分完工。 |  |  | 9月 | 无 | 华亭云峰小学 | 林元富13860961258 |  |  | 4
8 | 华亭镇村级老人活动中心建设项目 | 民政 | 华亭镇 | 建设面积约为300平米的老人活动中心及配套设施。 | 1500 | 780 | 1-3月份：完项目选址； 4-6月份：前期规划、用地审批； 7-9月份：施工图设计、招投标； 10-12月份:动工建设。 |  |  | 11月 | 无 | 各村（居）委会 | 杨 滨 15160462258 |  |  | 4
9 | 华亭镇村级生态骨灰堂建设项目 | 民政 | 华亭镇 | 建设农村骨灰堂，涉及圳头、樟塘、霞皋、西许等村。 | 2000 | 1000 | 1-3月份：完项目选址； 4-6月份：前期规划、用地审批； 7-9月份：施工图设计、招投标； 10-12月份:动工建设。 |  |  | 11月 | 无 | 各村（居）委会 | 杨 滨 15160462258 |  |  | 4
10 | 华林幼儿园 | 教育 | 华亭镇 | 占地7亩，建设幼儿园。 | 2500 | 2500 | 1-3月份：完项目选址； 4-6月份：前期规划、用地审批； 7-9月份：施工图设计、招投标； 10-12月份:动工建设。 |  |  | 11月 | 无 | 华林幼儿园 | 王洪锦 13860960903 |  |  | 4
11 | 华亭镇文体综合提升工程 | 文体 | 华亭镇 | 在西许、五云、南湖村建设村级文化站，配套足球场、篮球场。 | 600 | 200 | 1-3月份：完项目选址； 4-6月份：前期规划、用地审批； 7-9月份：施工图设计、招投标； 10-12月份:动工建设。 |  |  | 11月 | 无 | 相关村（居）委会 | 蔡庆明 13666933669 |  |  | 4
12 | 常太学校扩容工程 | 教育 | 常太镇 | 新征土地，校园扩大面积30亩；扩宽操场范围、扩大食堂面积、增加住宿房间；新建楼房3栋，包括中学教学楼1栋、小学教学楼1栋、宿舍楼1栋；购置校车3部。 | 10000 | 3000 | 1-3月份：完成征迁； 4-6月份：完成基建手续办理； 7月份：动工建设。 |  |  | 7月 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 林宇 18150289638 |  | 2
13 | 常太镇文化活动设施建设项目 | 文体 | 常太镇 | 新建及修缮镇政府文娱室、健身房、文化活动室；建设马院、东青、常太、下莒、岭下5个村文化活动中心。 | 500 | 300 | 1-3月份：项目方案设计； 5-6月份：项目施工图设计； 7月份：实施镇政府文娱室、健身房、文化活动室动工建设； 11月份：实施马院、岭下等村文化活动中心动工建设。 |  |  | 7月 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 林宇 18150289638 |  | 4
14 | 灵川镇村庄骨灰楼建设 | 民政 | 灵川镇 | 全镇未建的9个村规划建设骨灰楼各1座。 | 1800 | 800 | 1-3月份：项目方案设计； 5-6月份：项目施工图设计； 7月份：动工建设。 |  |  | 7月 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
15 | 灵川镇村庄公厕建设 | 医疗卫生 | 灵川镇 | 全镇各村居主要人口聚集地新建公厕计10座。 | 200 | 200 | 1-3月份：项目方案设计； 5-6月份：项目施工图设计； 7月份：动工建设。 |  |  | 7月 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
16 | 东海镇社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 东海镇 | 占地5亩，在旧粮站边上建设一幢建筑面积3000平方米。或旧东沙边防所产权置换。 | 1000 | 1000 | 1-2月份：完成选址意见书； 3-4月份：地质勘探； 5月份：施工图设计及审查； 6月份：完成土地征用手续及预算编制； 7月份：财政审核； 8月份：施工招标； 9月份：动工建设。 |  |  | 9月 | 无 | 东海镇人民政府 | 沈国发 13959573232 | 黄俊飞13599882848 |  | 4
17 | 城乡社区居家养老服务工程 | 民政 | 各镇街 | 至2020年，1、新建农村幸福院46个，其中常太16个，华亭17个，东海7个，灵川6个。 2、对18个城市社区居家养老服务站进行完善提升。 | 1000 | 200 | 1-6月份：完成财政预算及审核； 9月份：动工建设，全年建成农村幸福院10个、城市社区居家养老服务站完善提升5个。 |  |  | 9月 | 无 | 区民政局 | 林平凡 13850228868 |  |  | 4
18 | 公共文化服务设施建设 | 文体 | 各镇街 | 全区计划建设村（社区）3个村级文化服务中心示范点、建设12个农家书屋、12个数字农家书屋、10个文化激情广场。 | 500 | 500 | 1-3月份：项目选址； 4-6月份：预算报批； 7-9月份：招投标； 10-12月份：施工、验收。 |  |  | 10月 | 12月 | 区文广局 | 许淑珍 13959506812 |  |  | 4
㈥ | 商贸服务类0个 |  |  |  | 193000 | 45700
1 | 龙桥大厦楼宇经济 | 商贸 | 龙办 | 安置房商场面积5603㎡，计划引进总部经济运营。 | 6000 | 6000 | 1-6月份：前期招商引资工作； 7-9月份：引进质优的企业，打造总部经济。 |  |  | 7月 | 无 | 区商务局 | 陈丽娟 18805940858 |  |  | 4
2 | 天马山公园 | 旅游 | 龙办 | 天马山公园建筑面积约1万㎡，含库区移民纪念馆、植物园，天马晚眺观景台及登山步道等。 | 25000 | 3000 | 1-6月份：完成市政府建设方案批复； 7-9月份：组织基建手续报批； 12月份：动工建设。 |  |  | 12月 | 无 | 区住建局 （城投公司） | 肖 军13599883866 |  |  | 1
3 | 大工美平台项目 | 商贸 | 凤办 | 成立大工美之家（福建）投资股份公司，通过“互联网+”模式，推动莆田家具、雕刻、珠宝、油画等工艺美术跨界营销联盟会员的专业化运作，助推工信部工业文化中心产业融合创新研究院运作，建立“大工美之家”工信精艺平台，为加入工信部工业文化发展中心（莆田）工艺美术跨界营销联盟的会员企业及人才精英提供设计、版权、生产、品牌、销售等服务。 | 10000 | 3000 | 1-3月份：进一步铺开第三方平台渠道（淘宝、天猫、京东、建行善融），同时争取进入小米有品众筹渠道； 4-6月份：参与第十四届中国（莆田）海峡工艺品博览会的活动组织设计评选活动，争取启动新中式家具产业基地的对接工作； 7-9月份：争取启动APP端建设，开展设计工作坊活动，组织设计培训活动； 10-12月份：争取完成APP落地运营，全面完成铺开线上线下渠道的铺设，加强产业基地的建设，建成市级工业设计中心。 |  |  | 11月 | 无 | 大工美之家（福建）投资股份公司 | 林建洪 18100598999 | 崔建行15160238298 |  | 1
4 | 南湖素斋缘文化圈 | 商贸 | 凤办 | 南湖路周边建设素食文化及佛事用品2条街。 | 10000 | 10000 | 1-3月份：完成沿街店面摸排； 4-6月份：完成方案设计，并出台招商相关政策。 7-9月份：推介招商入驻20家以上。 |  |  | 9月 | 无 | 港峰(福建)恒隆房地产开发有限公司 | 陈桂芳13599858863 | 沈耀森13607526025 |  | 1
5 | 碧水园生态旅游开发建设项目 | 旅游 | 华亭镇 | 规划占地2418亩，主要用于生态旅游开发、建设；苗圃、果树、中草药种植销售；木材、农副产品加工、销售；园林绿化工程规划、设计、施工，会务活动，工业品研发制作及养老院建设和管理。 | 50000 | 700 | 1-6月份：完成中草药加工中心配套设施提升； 7-11月份：完成园林绿化工程规划设计、明确施工单位、实现动工。 |  |  | 11月 | 无 | 碧水园生态旅游开发有限公司 | 林 凡 18030399911 |  |  | 4
6 | 常太九龙湖旅游开发工程 | 旅游 | 常太镇 | 租用溪北村山林地9745亩，开发经营旅游产业、休闲农业观光、商业开发等。 | 80000 | 20000 | 1-3月份：与区全域旅游规划对接，完成开发总体规划； 4-6月份：完成部分重点项目环评论证及设计； 8月份：部分重点项目进场所施工； 9-12月份：加大部分重点项目施工建设。 |  |  | 8月 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 张少俊 13850230680 |  | 1
7 | 莆田跨境通关公共服务平台项目 | 商贸 | 华林 | 由八方物流、乡村振兴集团（原南日集团）、区国有企业共同投资成立合资公司运营跨境电商通关服务平台，为电商企业提供跨境通关服务、物流服务。我区在招商引资方面，计划延伸结汇退税、信贷、征信等一站式服务，在平台之上再建平台，打造跨境电商产业服务生态体系。 | 10000 | 1000 | 9月份：正式运营。 |  |  | 9月 | 无 | 福建八方物流股份有限公司 | 林 威 13859801922 |  |  | 4
8 | 城厢区全民健身活动中心 | 商贸 | 华林 | 规划用地15亩，活动面积10530平方米，用于建设篮球场、健身场等大众文娱场所，丰富群众及企业员工业余生活。 | 2000 | 2000 | 1-6月份完成项目方案设计、审批手续办理等； 8月份：动工建设； 12月份：竣工投入使用。 |  |  | 8月 | 12月 | 华林经济开发区管委会 | 吴海东13850220303 |  |  | 4
三 | 前期项目4个 |  |  |  | 12135043 | 0
㈠ | 工业类-2个 |  |  |  | 5991000 | 0
1 | 电子信息产业园 | 工业 | 华亭镇 | 占地约623亩，建设电子信息产业园。 | 120000 | 0 | 1-6月份：完成招商落地； 7-12月份：完成项目选址及前期规划。 |  |  | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 1
2 | 高新技术产业园（快乐农庄） | 工业 | 华亭镇 | 占地约1500亩，建设高新技术产业园。 | 240000 | 0 | 1-6月份：完成招商落地； 7-12月份：完成项目选址及前期规划。 |  |  | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 1
3 | 东海鞋服基地 | 工业 | 东海镇 | 占地504亩，建设鞋服及配套产业基地。 | 50000 | 0 | 1-6月份：完成招商落地； 7-12月份：完成项目选址及前期规划。 |  |  | 无 | 无 | 东海镇人民政府 | 沈国发 13959573232 | 胡元良13808597767 |  | 1
4 | 莆田市海产品加工区项目 | 工业 | 灵川镇 | 占地约900亩，建设海产品加工厂区、综合区 、研发区防洪排涝设施及道路、排污、供水、供电等设施。 | 700000 | 0 | 1-6月份：完成规划调整，海域使用审批等前期手续。 7-12月份：开展项目落地前期工作。 |  |  | 无 | 无 | 市振兴乡村集团 | 徐晓松13850290038 |  |  | 1
5 | 滨海仓储物流基地 | 工业 | 东海镇 | 占地约100亩，主要进行仓储物流等配套设施建设。 | 10000 | 0 | 1-3月份：概念规划； 4-6月份：概念规划编制； 7-9月份：控规编制； 10-12月份：前期土地调整。 |  |  | 无 | 无 | 东海镇人民政府 | 沈国发 13959573232 | 胡元良13808597767 |  | 4
6 | 中农批冷链仓储集群项目 | 工业 | 东海镇 | 项目规划用地1000亩，建设周期3年，打造储存标准约10万吨的冷链仓储集群，并设立区域总部及商业配套中心。 | 500000 | 0 | 1-3月份：概念规划； 4-6月份：概念规划编制； 7-9月份：控规编制； 10-12月份：前期土地调整。 |  |  | 无 | 无 | 中农批冷链物流有限公司 | 林沫阳 13659372321 | 胡元良13808597767 |  | 4
7 | 蔡亭鸡笼山取土点 | 工业 | 东海镇 | 占地50亩，厂房及基础设施建设。 | 2000 | 0 | 1-3月份：概念规划； 4-6月份：概念规划编制； 7-9月份：控规编制； 10-12月份：前期土地调整。 |  |  | 无 | 无 | 东海镇人民政府 | 沈国发 13959573232 | 陈俊成13559389099 |  | 4
8 | 滨海工业园 | 工业 | 东海镇 | 涉及面积约1800亩，发展工业腹地。 | 50000 | 0 | 1-6月份：完成前期手续； 7-9月份：完成设计； 10-12月份：完成财审、预算等手续。 |  |  | 无 | 无 | 东海镇人民政府 | 沈国发 13959573232 | 胡元良13808597767 |  | 4
9 | 亚明食品扩建 | 工业 | 华林 | 约占地5亩，用于厂房及配套设施建设。 | 5000 | 0 | 上半年完成项目基建审批手续办理，争取下半年开工。 |  |  | 无 | 无 | 福建省亚明食品有限公司 | 吴其明1386090958 |  |  | 4
10 | 福建腾晖工艺产业园二期项目 | 工业 | 华林 | 二期项目征地12亩，建设7#、8#厂房及厂区道路、景观绿化、夜景照明、综合管网等配套工程，总建筑面积6000平方米，项目总投资6000万元。 | 6000 | 0 | 1-6月份：完成招商落地； 7-12月份完成项目选址及前期规划。 |  |  | 无 | 无 | 福建腾晖工艺有限公司 | 郑春辉 13607528349 |  |  | 4
11 | 中电光谷互联网信息产业园+智能化产业园项目 | 工业 | 华林 | 规划用地1000亩，建筑面积40万平方米，建设成互联网+专业产业园区，打造电子商务产业链，从平台建设、支付与金融、物流服务、大数据支持等各个层面组合企业，构建互联网产业生态集群。 | 500000 | 0 | 1-6月份：完成招商落地； 7-12月份：完成项目选址及前期规划。 |  |  | 无 | 无 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 汪 浩 13419589239 |  |  | 4
12 | 汽车产业园项目 | 工业 | 太湖 | 拟招商汽车上下游产业链项目。 | 50000 | 0 | 1-6月份：完成招商落地； 7-12月份：完成项目选址及前期规划。 |  |  | 无 | 无 | 太湖工业园 | 郑雄 13859836866 |  |  | 4
13 | 森田国际体育文化产业项目 | 工业 | 太湖 | 依托本地体育文化产业基础，并购国内外相关核心品牌，成立体育用品、运动休闲器材生产集散中心和交易、物流配送中心，建设成集研发、生产、销售、电商为一体的国际体育文化产业基地。 | 1600000 | 0 | 1-6月份：完成招商落地； 7-12月份：完成项目选址及前期规划。 |  |  | 无 | 无 | 太湖工业园 | 郑雄 13859836866 |  |  | 4
14 | 中合联汽车零部件产业园项目 | 工业 | 太湖 | 在莆打造产教融合园区，涉及建材生产、建材全球体验馆、汽车零部件生产、旅游、医疗健康和教育等板块，项目总投资约200亿元，用地5000亩以上，建设建材产业基地、汽车零部件生产基地、教育基地和养老旅游小镇。 | 2000000 | 0 | 1-6月份：完成招商落地； 7-12月份：完成项目选址及前期规划。 |  |  | 无 | 无 | 北京国建中材科技科技有限公司与中合联商贸集团公司 | 王瑜生 15702152628 |  |  | 4
15 | 莆田市博誉轻工制品有限公司 | 工业 | 太湖 | 拟征地100亩，建设3幢标准化厂房。 | 8000 | 0 | 1-6月份：完成招商落地； 7-12月份：完成项目选址及前期规划。 |  |  | 无 | 无 | 太湖工业园 | 郑雄 13859836866 |  |  | 4
16 | 华源纺织城二期 | 工业 | 太湖 | 占地230亩，建设6幢标准化厂房。 | 150000 | 0 | 1-6月份：完成土地批复； 7-12月份:完成地块出让条件下达。 |  |  | 无 | 无 | 福建华源工贸有限公司 | 许文辉 13599852666 |  |  | 1
㈡ | 农林水利-2个 |  |  |  | 99000 | 0
1 | 灵芝科技种植园项目 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 规划面积15-20亩，计划建设、种植区，研究实验区，成列展示区，灵芝养生文化区，工作生活区。项目建成后可每年提供干灵芝1000公斤，灵芝孢子粉100公斤。预计实现销售收入近千万每年。 | 5000 | 0 | 1-6月份：完成前期手续； 7-9月份：完成设计； 10-12月份：完成财审、预算等手续。 |  |  | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 4
2 | 华亭田园综合体项目建设 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 利用华亭现有的名优水果及地理优势，以四季采摘乡村特色旅游项目为主线，完善相关配套基础设施。 | 33000 | 0 | 1-6月份：完成前期手续； 7-9月份：完成设计； 10-12月份：完成财审、预算等手续。 |  |  | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 4
3 | 牛樟芝产业园项目 | 农林牧渔 | 华亭镇 | 计划占地约1000亩，设立牛樟树苗木及种植牛樟树基地、牛樟深加工厂区、牛樟芝培养专区、牛樟观光工厂、大观园科技研发管理区及种植其他名贵树木苗圃。 | 5000 | 0 | 1-6月份：完成前期手续； 7-9月份：完成设计； 10-12月份：完成财审、预算等手续。 |  |  | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 4
4 | 常太镇现代枇杷产业园建设工程 | 农林牧渔 | 常太镇 | 改造200亩枇杷园，建设园内各项设施，提高水果品质，打造名优枇杷品牌。 | 3000 | 0 | 1-6月份：完成前期手续； 7-9月份：完成设计； 10-12月份：完成财审、预算等手续。 |  |  | 无 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 郭凤祥 13599895399 |  | 4
5 | 东太湿地休闲园 | 水利 | 常太镇 | 依托自然溪道，呈半岛造型，占地280亩。建设九品莲花池、莲花园、湿湿地花田等湿地风光区；树屋、栈道、高端植物观赏园及其产品休验厅等体验区；田园时光美食园、乡村音乐吧、垂钓台、大型文化活动广场等休闲区；养生度假、医养公园（老年疗养基地、百草堂养生园）等养生休憩区。 | 5000 | 0 | 1-6月份：完成前期手续； 7-9月份：完成设计； 10-12月份：完成财审、预算等手续。 |  |  | 无 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 贾昱 13860999255 |  | 4
6 | 南川湿地农耕体验园 | 水利 | 常太镇 | 依托莒溪和院里溪交汇的自然溪道，占地550亩。建设湿地植物园、湿地花田、鸟语林湿地、桃花林等风光区；森林树屋、湿地栈道、观江景亭湿地体验区；稻、麦、有机蔬菜、乡村收割狂欢会等五谷种植区；拓展基地、童子军营等科普区；养生度假养生区。 | 18000 | 0 | 1-6月份：完成前期手续； 7-9月份：完成设计； 10-12月份：完成财审、预算等手续。 |  |  | 无 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 邹圣侠 13950769585 |  | 4
7 | 东圳水库库滨带工程 | 水利 | 常太镇 | 实施库滨带建设，构建水生、湿生、陆生植物相结合的生态保护带和入库河流人工湿地保护工程。 | 9500 | 0 | 1-6月份：完成前期手续； 7-9月份：完成设计； 10-12月份：完成财审、预算等手续。 |  |  | 无 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 邹圣侠 13950769585 |  | 4
8 | 常太镇小流域综合整治工程 | 水利 | 常太镇 | 包括常太、美岭、溪北、樟龙、东太等河道小流域进行清淤、环保截污、生态护岸、生态涵养、水生生物群落修复、生态休憩设施等建设。 | 5000 | 0 | 1-6月份：完成前期手续； 7-9月份：完成设计； 10-12月份：完成财审、预算等手续。 |  |  | 无 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 邹圣侠 13950769585 |  | 4
9 | 柯朱溪流域生态治理 | 水利 | 灵川镇 | 生态治理河道4.5公里。 | 2000 | 0 | 1-6月份：完成前期手续； 7-9月份：完成设计； 10-12月份：完成财审、预算等手续。 |  |  | 无 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
10 | 书峰溪流域生态治理 | 水利 | 灵川镇 | 生态治理河道4.5公里。 | 1500 | 0 | 1-6月份：完成前期手续； 7-9月份：完成设计； 10-12月份：完成财审、预算等手续。 |  |  | 无 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
11 | 东进三级渔港 | 农林牧渔 | 灵川镇 | 建设东进三级渔港。 | 6000 | 0 | 1-6月份：完成前期手续； 7-9月份：完成设计； 10-12月份：完成财审、预算等手续。 |  |  | 无 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
12 | 灵川镇百莲溪流域综合整治提升项目 | 水利 | 灵川镇 | 结合径里溪慢道建设，百莲溪两旁绿化改造，修建休闲公园，建成集登山、攀岩、观赏于一体的百莲溪公园。 | 6000 | 0 | 1-6月份：完成招商落地； 7-12月份：完成项目选址及前期规划。 |  |  | 无 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
㈢ | 交通路网类-1个 |  |  |  | 183016 | 0
1 | 北霞线乡道（广化路至X281朱坑村）公路工程 | 交通 | 凤办 | 里程5.788公里，起点位于城厢区政府西北侧，顺接现状广化路，经枫坑水库下游排水沟，终点位于朱坑村。采用三级公路标准设计，路基宽度9.5米，设计时速30公里/小时，双向车道。 | 10000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：初步完成总平及方案设计。 | 目前项目选址方案基本选定，正对接市、区自然资源局报送项目选址意见书相关事宜。 | 1.项目起点广化路未按原规划预留项目位置，导致红线需调整重新选址，影响项目进度；2.项目涉及生态红线，已由区环保局保送至环保厅申请调整涉及的红线，省环保厅还未给予批复。 | 无 | 无 | 城厢区华太基础设施投资有限公司 | 沈益国 13599026667 | 黄雪峰 13860906233 |  | 1
2 | 福厦路濑溪桥拼宽工程（G324濑溪大桥） | 交通 | 华亭镇 | 对福厦路濑溪桥路段进行拼宽提升。 | 6000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：初步完成总平及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 市公路局 | 沈耀森 13607526025 |  |  | 4
3 | 万坂桥改造提升工程 | 交通 | 华亭镇 | 长约300米，宽11米。 | 5000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：初步完成总平及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 华亭镇人民政府城投公司 | 杨 滨 15160462258 |  |  | 4
4 | 滨江北路二期 | 交通 | 华亭镇 | 项目南起324国道（濑溪桥），北至樟林大桥，全长约4000米，道路采用堤路结合方案宽度约为30米，双向四车道，属于城市次干路。 | 8000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：初步完成总平及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 区住建局 （八达公司） | 肖 军13599883866 |  |  | 4
5 | 常太环东圳水库生态景观道路建设工程 | 交通 | 常太镇 | 环东圳水库道路长33.6公里（其中城石线15.6公里、城常线18公里），宽14米，设计速度40公里/小时。 | 25000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：初步完成总平及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 陈志敏 13799600999 |  | 4
6 | 山门村佛公至后溪水库大坝旅游线建设工程 | 交通 | 常太镇 | 建设长3.6公里，宽4.5米路基、路面硬化。 | 520 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：初步完成总平及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 陈志敏 13799600999 |  | 4
7 | 玻璃吊桥至天龟线连接线工程 | 交通 | 常太镇 | 建设长约1公里连接线工程。 | 300 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：初步完成总平及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 张少俊 13850230680 |  | 4
8 | 灵川镇桂山-山门-云庄连接线工程 | 交通 | 灵川镇 | 新建桂山-山门-云庄三个村的连接通道5.2公里，构建灵川镇“三横三纵”路网。 | 5000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：初步完成总平及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
9 | G228国道（纵一线）秀屿东庄至城厢东进段 | 交通 | 灵川镇 | 按次要干线公路功能，双向六车道的一级公路标准建设。路线全长18．810公里，其中新建公路18．400公里，利用现滨海大道0．410公里，项目总投资1．596化元。2019年计抓紧完成前期和征迁工作，计划完成投资2亿元。 | 115696 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：完成前期手续办理及征迁工作。 |  |  | 无 | 无 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 陈清龙13959525336 |  |  | 4
10 | 灵华线延伸段工程 | 交通 | 灵川镇 | 灵华线延伸段即笏枫路至滨海大道连接工程，总长约2公里。 | 2000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：初步完成总平及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
11 | 灵川镇灵秀路工程 | 交通 | 灵川镇 | 东庄至滨海大道纵一线工程延伸，即滨海大道与笏枫路连接工程，总长约1公里。 | 1000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：初步完成总平及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
12 | 西黄-东海旧海堤路拓宽工程 | 交通 | 东海镇 | 涉及西黄村、东海村、西厝村、蔡厝村旧海堤路拓宽，路幅18米，全程约4171米，占地约81.3亩。 | 3000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：初步完成总平及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 东海镇人民政府 | 沈国发 13959573232 | 阮成伟13615990058 |  | 4
13 | 东福路道路工程 | 交通 | 东海镇 | 位于东沙村旧村，总长约1.1公里，路幅15米。 | 1500 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：初步完成总平及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 东海镇东沙村村委会 | 蔡新发 13859816988 | 林梅红 15880336191 |  | 4
㈣ | 城建环保1个 |  |  |  | 3686900 | 0
1 | 洋西地块A安置房周边道路配套工程 | 市政设施 | 龙办 | 项目位于城常路南侧的洋西A地块安置房西侧及南侧两条规划道路。道路全长约460米，规划道路路幅为14米。 | 600 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：初步完成总平及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 区住建局 （八达公司） | 肖 军13599883866 |  |  | 4
2 | 延寿村整村改造 | 棚户区 | 龙办 | 总用地面积1058亩，房屋584户，建筑面积约42万㎡（含阁楼），其中绶溪公园启动区面积约544亩，房屋251户，建筑面积约14.2万㎡。 | 250000 | 0 | 1-4月份：完成启动区251户房屋认定工作； 5-6月份：完成启动区251户房屋签约工作； 7月份：拆除雕塑区建设用地内房屋； 8-12月份：整村其余房屋认定工作。 |  |  | 无 | 无 | 龙桥街道办事处 | 宋朝阳13859895959 |  |  | 1
3 | 下磨溪片区改造（青少年宫）（文献路中段北侧片区改造） | 棚户区 | 龙办 | 青少年宫片区占地120亩，户数440户，建筑面积76000平方米，涉及单位12家。 | 150000 | 0 | 1-6月份：前期手续； 9月份：丈量摸底； 10-12月份：开展房屋认定、拆除工作。 |  |  | 无 | 无 | 龙桥街道办事处、区前期办 | 宋朝阳13859895959 |  |  | 1
4 | 下磨溪片区改造（马巷） | 棚户区 | 龙办 | 马巷片区占地约300亩。拟开发建设集商务、商业、居住、度假、文化、娱乐等于一体的城市综合体。 | 120000 | 0 | 1-6月份：前期手续； 9月份：丈量摸底； 10-12月份：开展房屋认定、拆除工作。 |  |  | 无 | 无 | 区水务局、区住建局、龙办 | 宋朝阳13859895959 |  |  | 1
5 | 下磨溪片区改造（星光） | 棚户区 | 龙办 | 星光电影院片区占地约88亩，总建筑面积约12万平方米。 | 200000 | 0 | 1-3月份：前期规划审批； 4-6月：份启动丈量摸底； 9月份：完成内业整理，制定安置补偿方案； 10-12月份：面积复核。 |  |  | 无 | 无 | 区水务局、区住建局、龙办 | 宋朝阳13859895959 |  |  | 1
6 | 兴安梅山片区改造（含西门巷） | 棚户区 | 龙办 | 占地25亩，拆除旧房面积3万平方米。 | 500000 | 0 | 1-3月份：完成调查摸底； 4-6月份：完成房屋认定； 7月份：启动拆除。 |  |  | 无 | 无 | 龙桥街道办事处、区前期办 | 黄志伟15260258018 |  |  | 2
7 | 武警支队旧址改造 | 棚户区 | 龙办 | 占地18亩。 | 20000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：初步完成总平及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 龙桥街道办事处 | 宋朝阳13859895959 |  |  | 4
8 | 九华路停车场 | 市政设施 | 龙办 | 利用洋西三角地建设停车场和地下广场。 | 5000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：初步完成总平及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 龙桥街道办事处 | 宋朝阳13859895959 |  |  | 4
9 | 军分区收储地 | 棚户区 | 龙办 | 占地80亩。 | 100000 | 0 | 1-6月份：完成控规调整及选址意见办理； 7-12月份：办理项目供地手续。 |  |  | 无 | 无 | 龙桥街道办事处 | 宋朝阳13859895959 |  |  | 2
10 | 梅峰寺停车场 | 市政设施 | 龙办 | 在梅峰寺建设地下二层的人防设施，同时兼作地震避难场所，面积约4000多平方米，按照“平战结合”原则，战时用于人员防控遮蔽，平时则用于停放车辆，也可以作为地震应急避难场所。地面、负一层可划分车位数总计约350个。 | 4000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：初步完成总平及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 龙桥街道办事处 | 宋朝阳13859895959 |  |  | 4
11 | 北磨下斜危旧村改造 | 棚户区 | 龙办 | 涉及人口400人，户数100户，约115亩，拆迁面积约5万平方米。 | 100000 | 0 | 1-3月份：完成调查摸底； 4-6月份：完成房屋认定； 7月份：启动拆除。 |  |  | 无 | 无 | 区住建局、地震办 | 陈毓卿13859858703 |  |  | 2
12 | 东圳路安福天桥环岛建设及周边片区改造项目 | 棚户区 | 龙办 | 占地25亩，建筑面积约3万平方米。 | 30000 | 0 | 1-6月份：完成方案设计，手续报批； 7-12月份:完成拆迁。 |  |  | 无 | 无 | 龙桥街道办事处 | 宋朝阳13859895959 |  |  | 1
13 | 文献小区提升改造 | 市政设施 | 凤办 | 对文献小区进行提升改造。 | 5000 | 0 | 1-6月份：前期手续； 9月份：丈量摸底； 10-12月份：开展房屋认定、拆除工作。 | 前期规划 |  | 无 | 无 | 月塘社区 | 黄梅清13615995616 | 杨智伟13615996677 |  | 2
14 | 三塘片区断头路畅通工程 | 市政设施 | 凤办 | 改造新塘及月塘片区断头路各一条，长度约分别为8.3公里、8.2公里。 | 5000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：初步完成总平及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 区住建局 （八达公司） | 肖 军 18905946511 | 苏剑伟15160263333 |  | 4
15 | 凤凰别墅山庄二期项目 | 房地产 | 凤办 | 项目用地面积约19.2万平方米,拟建设别墅204栋，其中泳池别墅53栋，独栋别墅151栋，平均每栋别墅建筑面积约822平方米。 | 400000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：初步完成总平及方案设计。 | 前期规划 |  | 无 | 无 | 港峰(福建)恒隆房地产开发有限公司 | 陈桂芳13599858863 | 沈耀森13607526025 |  | 4
16 | 霞林片区周边配套设施 | 市政设施 | 霞办 | 位于荔园路立交桥与霞林片区安置房夹缝地块，总用地22亩，涉及拆迁房屋面积9403.11平方米。 | 5000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编，征地拆迁； 7-12月份：完成方案设计，财政送审。 |  |  | 无 | 无 | 区住建局 （八达公司） | 肖 军 18905946511 | 林天虎13959513311 |  | 4
17 | 北渠污水管网改造项目 | 市政设施 | 霞办 | 总长7.2公里。 | 3000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：初步完成总平及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 霞林街道办事处 | 陈元兴 13959530533 | 黄志伟15260258018 |  | 4
18 | 棠坡蔡垞片区改造 | 房地产 | 霞办 | 用地15亩，拆迁面积15000平方米。 | 20000 | 0 | 1-6月份：前期手续； 9月份：丈量摸底； 10-12月份：开展房屋认定、拆除工作。 |  |  | 无 | 无 | 霞林街道办事处 | 陈元兴 13959530533 | 方晖13860997689 |  | 4
19 | 沟头片区改造 | 棚户区 | 霞办 | 规划总用地面积约339亩，拆迁面积52万㎡，涉及房屋835户，新建安置房43万㎡。 | 500000 | 0 | 1-6月份:控规修编,前期手续办理； 7-11月份：组织征迁。 |  |  | 无 | 无 | 霞林街道办事处 | 陈元兴 13959530533 | 黄志伟15260258018 |  | 1
20 | 木兰新城木兰片区 | 棚户区 | 霞办 | 木兰村涉及征迁户530户，其中莆仔村涉及征迁户500户，吴门村涉及征迁户30户，征迁面积约30万㎡，征地面积约700亩。 | 300000 | 0 | 1-3月份：丈量登记、控规修编； 4-6月份：面积确认、组织签约； 7-9月份：交房拆除，净地； 10-12月份：办理供地手续。 |  |  | 无 | 无 | 霞林街道办事处 | 陈元兴 13959530533 | 林朝阳13706058998 |  | 1
21 | 木兰新城铁岭片区 | 棚户区 | 霞办 | 涉及拆迁户560户，拆迁旧房面积30万㎡，征地面积约2000亩。 | 500000 | 0 | 1-3月份：丈量登记、控规修编； 4-6月份：面积确认、组织签约； 7-9月份：交房拆除，净地； 10-12月份：办理供地手续。 |  |  | 无 | 无 | 霞林街道办事处 | 陈元兴 13959530533 | 林朝阳13706058998
22 | 莆田十二中扩建项目安置房建设工程 | 棚户区 | 华亭镇 | 建设十二中扩建安置房，占地约10亩，建筑面积1.2万平米。 | 20000 | 0 | 1-6月份：完成项目选址； 7-12月份：完成用地手续报批。 |  |  | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 2
23 | 华亭旧集镇片区改造 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地约70亩，建筑面积约12万平方米。 | 50000 | 0 | 1-6月份：完成控规调整及选址意见； 7-12月份：完成用地手续报批。 |  |  | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 2
24 | 三紫片区改造（二期） | 棚户区 | 华亭镇 | 占地253亩，三紫路周边改造项目，新建建筑面积40万平方米。 | 100000 | 0 | 1-6月份：完成认定，启动签约； 7-9月份：完成征地及房屋拆除，力争年底挂牌出让。 |  |  | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 1
25 | 华亭镇兴沙、后角美丽乡村建设 | 美丽乡村 | 华亭镇 | 兴沙村建设荷花池二期，赏花步道、文化广场、观光亭、观光餐厅、健身器材、农家乐公厕等，并进行景观绿化、亮化等。 后角村建设林兆恩公园二期，铺设至林兆恩墓登山步道，建设文化广场、观光亭、观光餐厅、健身器材、公厕等，并进行景观绿化、亮化等。 | 1600 | 0 | 1-3月份：前期调查宣传； 4-6月份：前期规划； 7-9月份：完成财审、预算等手续； 10-12月份：办理施工许可。 |  |  | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 4
26 | 龟山寺景区提升工程 | 市政设施 | 华亭镇 | 龟山寺周边道路修缮、美化亮化，环境综合整治。 | 5000 | 0 | 1-6月份：前期规划； 7-9月份：完成财审、预算等手续； 10-12月份：办理施工许可。 |  |  | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 4
27 | 华亭集镇区商贸地块二期 | 棚户区 | 华亭镇 | 占地30亩，建设华亭镇新商贸中心。 | 20000 | 0 | 1-6月份：征迁扫尾； 4-6月份：挂牌出让手续办理； 7月份：土地出让。 |  |  | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 1
28 | 木兰溪流域生态产业园 | 棚户区 | 华亭镇 | 针对木兰溪流域从木兰坡至樟林大桥两岸进行整体产业布局，拟建生态产业园。 | 100000 | 0 | 1-12月份：前期规划，手续办理。 |  |  | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 2
29 | 常太镇环库公路生态驿站 | 市政设施 | 常太镇 | 建设11座集生态公厕、公交停靠站、保洁、超市、休闲服务功能于一体的生态驿站。 | 700 | 0 | 1-6月份：确定全域旅游PPP业主方； 7-12月份：方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 常太镇人民政府 | 沈海霞 13859835063 | 贾昱 13860999255 |  | 4
30 | 灵川何寨集镇片区改造（一期） | 棚户区 | 灵川镇 | 项目一期占地面积 83.8 亩，涉及户数约130户，建筑面积4万平方米。 | 160000 | 0 | 1-3月份：设计方案继续优化，选址范围变更； 4-6月份：完成土地收储手续； 9月份：开始征迁； 10-12月份：按进度推进征迁。 |  |  | 无 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 1
31 | 灵华线安置区 | 棚户区 | 灵川镇 | 占地15亩，规划建设，涉及云庄、东进2个村拆迁安置区，拆迁26户，面积约1万平方米。 | 7000 | 0 | 1-6月份：完成项目选址； 7-12月份：完成用地手续报批。 |  |  | 无 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
32 | 滨海大道慢道绿化工程 | 市政设施 | 东海镇 | 全长6.7公里，先行示范1.1公里，位于东海鞋服基地南侧，占地约16亩，建成步行、观光、休闲环海边绿化等。 | 5000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：初步完成总平及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 东海镇人民政府 | 沈国发 13959573232 | 陈俊成13559389099 |  | 4
㈤ | 社会事业类-2个 |  |  |  | 503127 | 0
1 | 五山栈道建设 | 旅游 | 龙办 | 海拔452米，以全市“五山”联合，沿线建设城市观景、以及便民等配套服务的设置。 | 10000 | 0 | 1-12月份：前期规划，手续办理。 |  |  | 无 | 无 | 龙桥街道办事处 | 宋朝阳13859895959 |  |  | 1
2 | 电商未来城幼儿园 | 教育 | 龙办 | 建筑面积1800㎡，6班，180人。 | 360 | 0 | 1-12月份：前期规划，手续办理。 |  |  | 无 | 无 | 区教育局 | 刘永贤1370608168 |  |  | 4
3 | 延寿历史文化名村（绶溪公园续建） | 旅游 | 龙办 | 整合整村名胜古迹，依托公园人文景观，打造旅游胜地。 | 100000 | 0 | 1-3月份：规划修编； 4-6月份：方案批复； 7-9月份：完成面积认定、复核、征迁； 10-12月份：房屋认定签约。 |  |  | 无 | 无 | 龙桥街道办事处 | 宋朝阳13859895959 |  |  | 4
4 | 龙桥安养中心 | 民政 | 龙办 | 拟征地60亩，建设养老公寓及配套设施。 | 30000 | 0 | 1-12月份：前期规划，手续办理。 |  |  | 无 | 无 | 龙桥街道办事处 | 宋朝阳13859895959 |  |  | 4
5 | 龙桥社区服务中心建设 | 民政 | 龙办 | 改善提升社区服务中心设施。 | 10000 | 0 | 1-12月份：前期规划，手续办理。 |  |  | 无 | 无 | 龙桥街道办事处 | 宋朝阳13859895959 |  |  | 4
6 | 龙桥诗山片区地灾点建设 | 民政 | 龙办 | 占地50亩，建筑面积3.6万平方米。 | 30000 | 0 | 1-3月份：手续和安置方案报批； 4-6月份：启动征迁工作； 10-12月份：房屋认定签约。 |  |  | 无 | 无 | 龙桥街道办事处 | 宋朝阳13859895959 |  |  | 4
7 | 库区安置房幼儿园 | 教育 | 龙办 | 建筑面积1820㎡。 | 365 | 0 | 1-9月份：工程移交； 10-12月份：装修手续报批。 |  |  | 无 | 无 | 区教育局 | 刘永贤1370608168 |  |  | 4
8 | 恒大御景半岛幼儿园 | 教育 | 龙办 | 建筑面积3210.51㎡，12班，360人。 | 642 | 0 | 1-9月份：工程移交； 10-12月份：装修手续报批。 |  |  | 无 | 无 | 区教育局 | 刘永贤1370608168 |  |  | 4
9 | 恒大御龙天峰幼儿园 | 教育 | 龙办 | 建筑面积2242.43㎡，9班，270人。 | 450 | 0 | 1-9月份：工程移交； 10-12月份：装修手续报批。 |  |  | 无 | 无 | 区教育局 | 刘永贤1370608168 |  |  | 4
10 | 泗华安置房滨溪幼儿园 | 教育 | 龙办 | 建筑面积2900㎡，9班，270人。 | 750 | 0 | 1-9月份：工程移交； 10-12月份：装修手续报批。 |  |  | 无 | 无 | 区教育局 | 刘永贤1370608168 |  |  | 4
11 | 延寿小学新建 | 教育 | 龙办 | 占地8亩，总建筑面积4000平方米及配套设施。 | 8000 | 0 | 1-12月份：前期规划，手续办理。 |  |  | 无 | 无 | 区教育局 | 刘永贤1370608168 |  |  | 4
12 | 霞林养老院 | 民政 | 霞办 | 用地20亩。 | 15000 | 0 | 1-12月份：前期规划，手续办理。 |  |  | 无 | 无 | 霞林街道办事处 | 陈元兴 13959530533 | 林天虎13959513311 |  | 4
13 | 莆田科技职业技术学校 | 教育 | 华亭镇 | 建设实训楼9600平方米。 | 2300 | 0 | 1-3月份：总平方案设计； 4-6月份：总平初审、日照审核； 7-9月份：图纸设计、图审； 10-12月份：工程预算、预算审核。 |  |  | 无 | 无 | 莆田科技职业技术学校 | 陈金通13706066507 |  |  | 4
14 | 城厢区三迪山庄疗养院项目 | 民政 | 华亭镇 | 占地约100亩，拟建设疗养中心，配套床位3000个、停车场、医技楼等。 | 50000 | 0 | 1-6月份：完成控规调整，招商洽谈； 7-12月份完成项目选址及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 三迪山庄置业有限公司 | 杨 滨 15160462258 |  |  | 4
15 | 农民之家改扩建工程 | 民政 | 华亭镇 | 项目用地面积4.6万平米，总建筑面积4.32万平米，床位300床，其中护理型床位120床。 | 6000 | 0 | 1-6月份：完成项目选址； 7-12月份：规划修编，总平设计。 |  |  | 无 | 无 | 区民政局 | 林平凡13850228868 |  |  | 4
16 | 城厢区国际学校 | 教育 | 华亭镇 | 华亭镇西许村占地约200亩，拟建设一所配套齐全、师资优良的国际学校。 | 50000 | 0 | 1-6月份：完成项目选址； 7-12月份：规划修编，总平设计。 |  |  | 无 | 无 | 区教育局 | 刘永贤1370608168 |  |  | 4
17 | 上海交大教育集团国际学校项目 | 教育 | 灵川镇 | 依托上交大的办学经验和国企的投资实力，在莆投资建设国际化双语学校，采取从幼儿园到高中一贯制的、与国内高考和出国留学相结合的差异化培养模式，办成让老百姓读得起的私立学校。项目总投资约12亿元，学校用地约200亩，配套住宅用地约100亩，学校硬件由北京国建中材科技有限公司投资，教学由上交大教育集团负责管理运营。 | 120000 | 0 | 1-6月份：完成控规调整，招商洽谈； 7-12月份：完成项目选址及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 上海交大教育集团、北京国建中材科技有限公司 | 王瑜生 15702152628 |  |  | 4
18 | 桂山村独立幼儿园建设 | 教育 | 灵川镇 | 桂山独立园各占地15亩，建设配套完善的综合幼儿园。 | 900 | 0 | 1-12月份：前期规划，手续办理。 |  |  | 无 | 无 | 桂山村中心小学 | 黄俊驹18059581928 |  |  | 4
19 | 灵川镇怡养中心 | 民政 | 灵川镇 | 占地20亩，建设配套完整的莆田市养老中心。 | 10000 | 0 | 1-12月份：前期规划，手续办理。 |  |  | 无 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
20 | 五帝庙闽台宗教文化交流中心 | 文体 | 灵川镇 | 利用灵川镇东汾五帝庙藏有丰富文物及深厚文化底蕴的优势，进行广化宣传，连接闽台文化，吸引全国各地及台湾信众前来交流。 | 8000 | 0 | 1-6月份：完成控规调整，招商洽谈； 7-12月份：完成项目选址及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
21 | 灵川硋灶收储地 | 文体 | 灵川镇 | 在灵川镇硋灶村规划闲置土地150亩，修建全国一流、莆田市最大的综合足球训练基地。 | 50000 | 0 | 1-12月份：前期规划，手续办理。 |  |  | 无 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
22 | 东海天誉首府幼儿园 | 教育 | 东海镇 | 占地3亩，建筑面积1801.12平方米。 | 360 | 0 | 1-3月份：前期规划； 4-6月份：规划编制； 7-9月份：方案编制； 10-12月份：前期土地调整。 |  |  | 无 | 无 | 莆田市滨海城镇开发有限公司 | 余燕天 13706091188 | 陈丽丽13030836215 |  | 4
㈥ | 商贸服务类5个 |  |  |  | 1672000 | 0
1 | 莆田市电商创客园区 | 商贸 | 龙办 | 拟在洋西征地500亩，筹建电商创客园区，为创业者提供电子商务、互联网+，以及为电商提供技术服务、信息服务、营销服务等的创新创业平台。 | 400000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：手续报批，启动征迁。 |  |  | 无 | 无 | 龙桥街道办事处 | 张洪宾 13850215633 |  |  | 4
2 | 电商仓储物流中心 | 商贸 | 龙办 | 拟在电商城周边征地100亩，形成莆田电商仓储物流配送中心。 | 30000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：手续报批，启动征迁。 |  |  | 无 | 无 | 龙桥街道办事处 | 张洪宾 13850215633 |  |  | 1
3 | 莆阳路高端五金一条街 | 商贸 | 凤办 | 对莆阳路临街临面进行改造提升，在单面街周边建设具备高端五金、电气等批发、零售一条街。 | 10000 | 0 | 1-6月份：进行前期调查摸底及办理相关手续； 7-12月份：动工争取动工建设。 | 前期规划 |  | 无 | 无 | 南门集团 | 方娟娟 13599881588 | 黄锦菁13859868226 |  | 1
4 | 文献中路琴棋书画一条街临面提升改造 | 商贸 | 凤办 | 利用文献中路商业区发展教育类、培训类基地。 | 8000 | 0 | 1-6月份：进行前期调查摸底及办理相关手续； 7-12月份：动工争取动工建设。 | 前期规划 |  | 无 | 无 | 凤凰山街道办事处 | 蔡辉彬 13859869199 | 蔡妹玉13860913698 |  | 4
5 | 新塘静吧一条街 | 商贸 | 凤办 | 对广化寺至凤凰山渠道下围周边，建设特色休闲、餐饮文化一条街。 | 3000 | 0 | 1-6月份：进行前期调查摸底及办理相关手续； 7-12月份：动工争取动工建设。 | 前期规划 |  | 无 | 无 | 港峰(福建)恒隆房地产开发有限公司 | 陈桂芳13599858863 | 沈耀森13607526025 |  | 4
6 | 荔枝公园水上乐园 | 商贸 | 凤办 | 对荔枝公园进行改造，建设水上乐园，占地面12288平方米。 | 10000 | 0 | 1-12月份：前期规划，手续办理。 | 前期规划 |  | 无 | 无 | 南门集团 | 方娟娟 13599881588 | 黄锦菁13859868226 |  | 4
7 | 天妃片区改造项目 （含才子） | 商贸 | 凤办 | 片区规划用地面积约154亩，东至学园路，西至筱塘南街，北至凤凰路，南至莆阳西路；该片区涉及拆迁户约360户，拆迁总建筑面积约10万㎡。 | 60000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：总平及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 天妃酒店有限公司 | 林国忠 13808579061 | 苏剑伟15160263333 |  | 1
8 | 九龙山公园二期 | 旅游 | 霞办 | 用地面积600亩。 | 30000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：总平及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 福建钟潭文化旅游投资有限公司 | 杨晨颖 13599883777 | 林天虎13959513311 |  | 4
9 | 广告创意产业园 | 商贸 | 霞办 | 楼宇办公用房2万平方米，计划投资5000万。 | 5000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：总平及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 霞林街道办事处 | 陈元兴 13959530533 | 林天虎 13959513311 |  | 4
10 | 兰溪国际温泉大酒店 | 商贸 | 霞办 | 用地10亩，建设一幢酒店及其他配套设施。 | 10000 | 0 | 1-12月份：控规修编及前期手续办理。 |  |  | 无 | 无 | 霞林街道办事处 | 陈元兴 13959530533 | 黄顺华1390504291 |  | 1
11 | 木兰溪南岸商贸城 （孤岛） | 商贸 | 霞办 | 用地150亩。 | 200000 | 0 | 1-12月份：控规修编及前期手续办理。 |  |  | 无 | 无 | 霞林街道办事处 | 陈元兴 13959530533 | 许庆明13905040803 |  | 1
12 | 钟潭风景区生态园 | 旅游 | 霞办 | 完善景区硬件设施及周边配套设施。 | 10000 | 0 | 1-12月份：前期规划，手续办理。 |  |  | 无 | 无 | 霞林街道办事处 | 陈元兴 13959530533 | 林天虎13959513311 |  | 4
13 | 铁岭加油站 | 商贸 | 霞办 | 用地5亩，建设一座大型加油站。 | 5000 | 0 | 1-12月份：前期规划，手续办理。 |  |  | 无 | 无 | 霞林街道办事处 | 陈元兴 13959530533 | 林朝阳13706058998 |  | 4
14 | 木兰温泉疗养所 | 商贸 | 霞办 | 建设温泉疗养所及周边休闲娱乐场所。 | 8000 | 0 | 1-12月份：前期规划，手续办理。 |  |  | 无 | 无 | 霞林街道办事处 | 陈元兴 13959530533 | 林朝阳13706058998 |  | 4
15 | 华亭镇园头乡村振兴试点工程（古村落保护项目） | 旅游 | 华亭镇 | 加大历史文化保护，修缮特色典型古民居，展现中西合璧建筑风貌，宣传侨乡文化，以“五清楚”“三边六化”实施村庄环境整治，健全完善基础配套设施，开发乡村游、采摘游、农家乐等相关产品。 | 30000 | 0 | 1-12月份：意向业主招商，前期手续办理。 |  |  | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 1
16 | 华亭镇埔柳村乡村振兴试点工程 | 旅游 | 华亭镇 | 依托埔柳村花卉世界、兰花基地、百香果长廊、核桃基地、民俗馆等为旅游主线，完善相关配套设施，打造一条集旅游观光餐饮为一体的农家乐旅游线路（3A景区）。 | 10000 | 0 | 1-6月份：完善健全功能定位和规划设计； 7-12月份：完成专家论证，开展前期手续报批。 |  |  | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 1
17 | 涧口中心村乡村振兴试点工程 | 旅游 | 华亭镇 | 以涧口中心村为核心，开发一条果蔬采摘、观光、民俗为主打项目的乡村游。 | 10000 | 0 | 1-12月份：意向业主招商，前期手续办理。 |  |  | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 1
18 | 莆田汽车驾驶培训基地 | 商贸 | 华亭镇 | 拟选址华亭镇三紫路旁，规划用地300亩，建设集驾训、车辆检测、办证综合性基地。 | 30000 | 0 | 1-3月份：农转用等前期手续报批； 5月份：完成全部前期手续； 6月份：完成征地补偿款发放； 7月份：形成净地。 8-12月份：开展施工手续办理。 |  |  | 无 | 无 | 市驾管所 | 林 凡 18030399911 |  |  | 1
19 | 莆田西许汽贸城 | 商贸 | 华亭镇 | 位于三紫路东西侧，占地面积约500亩，主要功能为汽车交易服务、驾校培训、办公、旅游、休闲等。 | 300000 | 0 | 1-12月份：意向业主招商，启动征地工作。 |  |  | 无 | 无 | 华亭镇人民政府 | 苏顺琪13706099798 |  |  | 4
20 | 苏山状元文化新城 | 商贸 | 灵川镇 | 占地600亩，修建柯潜公园，建设莆田市职业学校，配套人才公寓，依托当地名人柯潜，建设具有人文特色的文化新城。 | 50000 | 0 | 1-12月份：意向业主招商，前期规划。 |  |  | 无 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
21 | 径里产业跨界联盟 | 商贸 | 灵川镇 | 占地200亩，建设集工艺美术、文化创作、旅游休闲于一体的产业联盟。 | 30000 | 0 | 1-12月份：意向业主招商，前期规划。 |  |  | 无 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
22 | 径里特色小镇 | 商贸 | 灵川镇 | 依托径里优良生态及灵华线交通区位优势，利用灵川镇元宵游灯、车鼓文化，结合人文特色、民俗文化，开辟闲置民房文化交流中心，引进发展集高端住宅、休闲旅游、产品采购为一体的综合小镇。 | 30000 | 0 | 1-12月份：意向业主招商，前期规划。 |  |  | 无 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
23 | 灵川镇海鲜一条街 | 商贸 | 灵川镇 | 依托莆田市海产品加工项目，策划一条长2公里的街道，建设集采捕体验、海鲜采购、美食等特色一条街。 | 3000 | 0 | 1-12月份：意向业主招商，前期规划。 |  |  | 无 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
24 | 灵川商贸物流配送中心 | 商贸 | 灵川镇 | 利用灵川镇在外人员从事名表、手机贸易的优势，在万源广场整合店面现有的商场及写字楼，招商引资，进行手机、名表和物流配送贸易。 | 30000 | 0 | 1-12月份：意向业主招商，前期规划。 |  |  | 无 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
25 | 灵川镇工程机械交易中心 | 商贸 | 灵川镇 | 利用灵川镇在外从事建筑行业人员众多的优势，在书峰村规划土地２００亩，招商引资，建成莆田市工程交易中心。 | 50000 | 0 | 1-12月份：意向业主招商，前期规划。 |  |  | 无 | 无 | 灵川镇人民政府 | 林 根 13850250059 |  |  | 4
26 | 金桥路商业中心 | 商贸 | 东海镇 | 沿着金桥路沿街建设商业一条街，全程1.6公里。 | 30000 | 0 | 1-3月份：前期规划； 4-6月份：规划编制； 7-9月份：方案编制； 10-12月份：前期土地调整。 |  |  | 无 | 无 | 东海镇人民政府 | 沈国发 13959573232 | 胡元良13808597767 |  | 4
27 | 莆田西文创城(山牌片区)改造 | 商贸 | 霞办 华亭镇 | 东至莆田西高速路，西至山牌高架水渠，南至324国道，北临东圳引水渠，总用地面积约250亩，涉及旧房拆迁面积约5万㎡，借助区域内腾晖工艺厂、复茂食品及国家3A级景区御庄园温泉度假村等资源，拟打造成为莆田文化创意产业园。 | 200000 | 0 | 1-3月份：完成所有征地工作，并启动房屋认定、签约； 4-6月份：完成房屋拆除，实现净地。 |  |  | 无 | 无 | 福建钟潭文化旅游投资有限公司 | 杨晨颖 13599883777 | 林天虎13959513311 |  | 1
28 | 东海灵川滨海景区项目 | 旅游 | 灵川镇 东海镇 | 游轮码头风光及滨海大道漫道系统，创建以下尾特色海鲜餐饮、书峰海边宿营、东海游轮码头、东海海滨休闲等为特色的滨海型旅游景区。 | 70000 | 0 | 1-12月份：意向业主招商，前期手续办理。 |  |  | 无 | 无 | 东海镇人民政府 灵川镇人民政府 | 黄永国 13959598079 黄益彬 13959415133 |  |  | 4
29 | 天龟线旅游路沿线休息驿站和停车场建设 | 旅游 | 凤办 龙办 常太镇 华亭镇 | 在天龟线旅游路沿线建设休息驿站和停车场。 | 10000 | 0 | 1-6月份：完成控规修编； 7-12月份：总平及方案设计。 |  |  | 无 | 无 | 区旅游局 | 林双法 13706073018 | 黄雪峰13860906233 |  | 4
[5 empty] | 1341605 | 136500
[17 empty] | 大行业 | 子行业 | 个数 | 总投资 | 2018年计划 | 在建 |  |  | 预备 |  |  | 前期
[22 empty] | 项目个数 | 总投资 | 计划投资 | 项目个数 | 总投资 | 计划投资 | 项目个数 | 总投资
[17 empty] | 合计 |  | 398 | 21833569 | 2655187 | 184 | 6821161 | 1795162 | 90 | 2877365 | 860025 | 124 | 12135043
[17 empty] | 工业科技 |  | 58 | 7309800 | 221800 | 26 | 1230600 | 182000 | 16 | 88200 | 39800 | 16 | 5991000
[18 empty] | 工业 | 53 | 7169100 | 176300 | 23 | 1097800 | 142000 | 14 | 80300 | 34300 | 16 | 5991000
[18 empty] | 能源 | 5 | 140700 | 45500 | 3 | 132800 | 40000 | 2 | 7900 | 5500 | 0 | 0
[17 empty] | 农林水利 |  | 58 | 286512 | 78736 | 31 | 133512 | 60536 | 15 | 54000 | 18200 | 12 | 99000
[18 empty] | 农林牧渔 | 21 | 98712 | 20336 | 12 | 17712 | 14136 | 4 | 29000 | 6200 | 5 | 52000
[18 empty] | 水利 | 37 | 187800 | 58400 | 19 | 115800 | 46400 | 11 | 25000 | 12000 | 7 | 47000
[17 empty] | 交通路网 |  | 38 | 1178092 | 200626 | 20 | 919076 | 181426 | 5 | 76000 | 19200 | 13 | 183016
[17 empty] | 城建环保 |  | 133 | 9511233 | 1823545 | 74 | 3454818 | 1118000 | 27 | 2369515 | 705545 | 32 | 3686900
[18 empty] | 房地产 | 25 | 3384780 | 834000 | 22 | 2832810 | 784000 | 1 | 131970 | 50000 | 2 | 420000
[18 empty] | 棚户区 | 46 | 5762608 | 767800 | 13 | 417408 | 194600 | 14 | 2118200 | 573200 | 19 | 3227000
[18 empty] | 市政设施 | 39 | 272845 | 158545 | 20 | 120900 | 79900 | 9 | 113645 | 78645 | 10 | 38300
[18 empty] | 美丽乡村 | 23 | 91000 | 63200 | 19 | 83700 | 59500 | 3 | 5700 | 3700 | 1 | 1600
[17 empty] | 社会事业 |  | 54 | 597232 | 91880 | 16 | 117455 | 65300 | 18 | 86650 | 26580 | 20 | 393127
[18 empty] | 民政 | 16 | 164200 | 9680 | 5 | 6900 | 6900 | 4 | 6300 | 2780 | 7 | 151000
[18 empty] | 文体 | 6 | 64600 | 6000 | 1 | 5000 | 5000 | 3 | 1600 | 1000 | 2 | 58000
[18 empty] | 政法 | 2 | 42000 | 12000 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 40000 | 10000 | 0 | 0
[18 empty] | 医疗卫生 | 6 | 35900 | 14100 | 2 | 29500 | 12500 | 4 | 6400 | 1600 | 0 | 0
[18 empty] | 教育 | 24 | 290532 | 50100 | 7 | 74055 | 38900 | 6 | 32350 | 11200 | 11 | 184127
[17 empty] | 商贸服务 |  | 57 | 2950700 | 238600 | 17 | 965700 | 187900 | 9 | 203000 | 50700 | 31 | 1782000
[18 empty] | 商贸 | 40 | 2365200 | 193400 | 13 | 825200 | 171400 | 5 | 38000 | 22000 | 22 | 1502000
[18 empty] | 旅游 | 17 | 585500 | 45200 | 4 | 140500 | 16500 | 4 | 165000 | 28700 | 9 | 280000
[19 empty] | 个数 | 总投资 | 2018年计划 | 在建 |  |  | 预备 |  |  | 前期
[22 empty] | 项目个数 | 总投资 | 计划投资 | 项目个数 | 总投资 | 计划投资 | 项目个数 | 总投资 | 上半年计划开工 | 实开 | 剩余 | 一季度计划
[19 empty] | 398 | 21833169 | 2654787 | 184 | 6821161 | 1795162 | 90 | 2876965 | 859625 | 124 | 12135043 | 97 | 15 | 82 | 56
[18 empty] | 龙办 | 62 | 4741735 | 634400 | 29 | 2432018 | 544200 | 8 | 209550 | 90200 | 25 | 2100167 | 13 | 0 | 13 | 8
[18 empty] | 凤办 | 31 | 1331605 | 156500 | 15 | 78605 | 50500 | 7 | 742000 | 106000 | 9 | 511000 | 8 | 1 | 7 | 7
[18 empty] | 霞办 | 43 | 3575530 | 863000 | 22 | 1157560 | 520000 | 7 | 806970 | 343000 | 14 | 1611000 | 6 | 1 | 5 | 2
[18 empty] | 华亭镇 | 68 | 2694340 | 399880 | 27 | 709140 | 197700 | 17 | 778300 | 202180 | 24 | 1206900 | 17 | 1 | 16 | 4
[18 empty] | 常太镇 | 52 | 270272 | 100476 | 26 | 66652 | 53176 | 17 | 136600 | 47300 | 9 | 67020 | 18 | 3 | 15 | 9
[18 empty] | 灵川镇 | 46 | 1708356 | 114960 | 14 | 229260 | 87960 | 10 | 91000 | 27000 | 22 | 1388096 | 5 | 1 | 4 | 3
[18 empty] | 东海镇 | 39 | 946286 | 82126 | 23 | 277926 | 73926 | 6 | 16500 | 8200 | 10 | 651860 | 9 | 2 | 7 | 5
[18 empty] | 华林 | 26 | 1495800 | 168300 | 12 | 908500 | 138500 | 11 | 76300 | 29800 | 3 | 511000 | 9 | 3 | 6 | 9
[18 empty] | 太湖 | 16 | 4137300 | 44000 | 8 | 323300 | 41000 | 3 | 6000 | 3000 | 5 | 3808000 | 4 | 0 | 4 | 4
[18 empty] | 跨镇街 | 15 | 931945 | 91145 | 8 | 638200 | 88200 | 4 | 13745 | 2945 | 3 | 280000 | 8 | 3 | 5 | 5

## Sheet3
城厢区2019年项目投资计划汇总表（分行业）
单位：个、万元
序 号 | 行业 | 合计 |  |  |  | 在建 |  |  |  | 预备 |  |  |  | 前期
|  | 项目数 | 总投资 | 计划投资 | 占比 | 项目数 | 总投资 | 计划投资 | 占比 | 项目数 | 总投资 | 计划投资 | 占比 | 项目数 | 总投资
| 总合计 | 398 | 21833569 | 2655187 |  | 184 | 6821161 | 1795162 |  | 90 | 2877365 | 860025 |  | 124 | 12135043
一 | 工业科技 | 58 | 7309800 | 221800 | 8.353% | 26 | 1230600 | 182000 | 10.14% | 16 | 88200 | 39800 | 4.628% | 16 | 5991000
二 | 农林水利 | 58 | 286512 | 78736 | 2.965% | 31 | 133512 | 60536 | 3.372% | 15 | 54000 | 18200 | 2.116% | 12 | 99000
三 | 交通路网 | 38 | 1178092 | 200626 | 7.556% | 20 | 919076 | 181426 | 10.11% | 5 | 76000 | 19200 | 2.232% | 13 | 183016
四 | 城建环保 | 133 | 9511233 | 1823545 | 68.68% | 74 | 3454818 | 1118000 | 62.28% | 27 | 2369515 | 705545 | 82.04% | 32 | 3686900
五 | 社会事业 | 54 | 597232 | 91880 | 3.46% | 16 | 117455 | 65300 | 3.638% | 18 | 86650 | 26580 | 3.091% | 20 | 393127
六 | 商贸服务 | 57 | 2950700 | 238600 | 8.986% | 17 | 965700 | 187900 | 10.47% | 9 | 203000 | 50700 | 5.895% | 31 | 1782000
城厢区2019年项目投资计划汇总表（分镇街）
单位：个、万元
序 号 | 行业 | 合计 项目数: 合计; 在建 项目数: 在建; 预备 项目数: 预备; 前期 项目数: 前期
|  | 项目数 | 总投资 | 计划投资 |  | 项目数 | 总投资 | 计划投资 |  | 项目数 | 总投资 | 计划投资 |  | 项目数 | 总投资
| 总合计 | 398 | 21833169 | 2654787 |  | 184 | 6821161 | 1795162 |  | 90 | 2876965 | 859625 |  | 124 | 12135043
一 | 龙桥街道 | 62 | 4741735 | 634400 | 23.89% | 29 | 2432018 | 544200 | 30.31% | 8 | 209550 | 90200 | 10.49% | 25 | 2100167
二 | 凤凰山街道 | 31 | 1331605 | 156500 | 5.894% | 15 | 78605 | 50500 | 2.813% | 7 | 742000 | 106000 | 12.33% | 9 | 511000
三 | 霞林街道 | 43 | 3575530 | 863000 | 32.5% | 22 | 1157560 | 520000 | 28.97% | 7 | 806970 | 343000 | 39.88% | 14 | 1611000
四 | 华亭镇 | 68 | 2694340 | 399880 | 15.06% | 27 | 709140 | 197700 | 11.01% | 17 | 778300 | 202180 | 23.51% | 24 | 1206900
五 | 常太镇 | 52 | 270272 | 100476 | 3.784% | 26 | 66652 | 53176 | 2.962% | 17 | 136600 | 47300 | 5.5% | 9 | 67020
六 | 灵川镇 | 46 | 1708356 | 114960 | 4.33% | 14 | 229260 | 87960 | 4.9% | 10 | 91000 | 27000 | 3.139% | 22 | 1388096
七 | 东海镇 | 39 | 946286 | 82126 | 3.093% | 23 | 277926 | 73926 | 4.118% | 6 | 16500 | 8200 | 0.9535% | 10 | 651860
八 | 华林园区 | 26 | 1495800 | 168300 | 6.339% | 12 | 908500 | 138500 | 7.715% | 11 | 76300 | 29800 | 3.465% | 3 | 511000
九 | 太湖园区 | 16 | 4137300 | 44000 | 1.657% | 8 | 323300 | 41000 | 2.284% | 3 | 6000 | 3000 | 0.3488% | 5 | 3808000
十 | 跨镇街 | 15 | 931945 | 91145 | 3.433% | 8 | 638200 | 88200 | 4.913% | 4 | 13745 | 2945 | 0.3424% | 3 | 280000

## Sheet4
城厢区2019年项目投资计划表
序 号 | 项目名称 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 总投资 (万元) | 2019年工作目标 |  | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位 |  | 属地责任人及联系方式
[6 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 |  |  | 项目业主 | 项目业主责任人及联系方式
1 | 天九湾市场污水管网工程 | 市政设施 | 凤办 | 对天九湾市场污水管网进行改造工程。 | 2000 | 2000 | 1-5月份：前期手续办理； 6月份：动工建设； 12月份：竣工验收。 | 6月 | 12月 | 区住建局 （八达公司） | 肖 军 18905946511 | 苏剑伟15160263333
2 | 凤凰山沿渠景观改造提升工程 | 市政设施 | 凤办 | 凤凰山至广化寺路段沿渠进行景观改造。 | 1000 | 800 | 1-3月份：建设； 4月份：竣工。 | 无 | 4月 | 凤凰山街道办事处 | 蔡辉彬 13859869199 | 沈耀森13607526025
3 | 下磨溪污水干管扩容工程 | 市政设施 | 凤办 | 对下磨溪污水干管进行扩容工程，长度约1000米。 | 1450 | 1000 | 1月份：施工建设； 2月份：竣工。 | 无 | 2月 | 市污水处理公司 | 林福荣 18850946867 | 沈耀森13607526025
4 | 月塘街（凤凰路-新季路）“断肠路”道路建设工程 | 交通 | 凤办 | 建设道路全长约200米，涉及拆迁群众10户、单位1家，拆迁面积约3300平方米。 | 10000 | 6000 | 1-3月份：完成房屋征迁； 4-6月份：基建手续办理； 7月份：动工建设。 | 7月 | 无 | 城厢区城乡建设投资有限公司 | 肖 军 18905946511 | 杨智伟13615996677
5 | 月塘南片区改造 | 棚户区 | 凤办 | 片区规划用地面积约138亩，东至筱塘南街，西至荔城南大道，北至新梅路，南至恒丰大酒店；涉及拆迁户约240户，拆迁总建筑面积约11.5万平方米。 | 90000 | 50000 | 1月份：完成房屋认定、拆除； 2月份：办理土地出让手续； 3月份：挂牌出让； 4-9月份：办理基建等前期手续； 10月份：改造工程动工建设。 | 10月 | 无 | 城厢区经济发展有限公司 | 陈元培13808583565 | 杨智伟13615996677
6 | 城厢区龙德井危旧房改造项目 | 棚户区 | 凤办 | 占地面积约400亩，拆迁户2178户，其中单位27家。拆迁旧房建筑面积约55万平方米（其中住宅面积约35万平方米，店面面积3.2万平方米，办公用房面积10.7万平方米，搭盖面积7.2万平方米）。 | 600000 | 30000 | 1月份：跟踪市规划局完成控规修编，申报办理项目选址意见书、立项审批及建设项目用地规划许可证； 2-3月份：启动征收前期公示手续，并制定相关征收补偿方案； 4-9月份：完成房屋认定、拆除，办理土地出让手续； 10月份：挂牌出让； 11月份：办理基建等前期手续； 12月份：改造工程动工建设。 | 12月 | 无 | 凤凰山街道办事处 | 黄锦菁13859868226 | 黄锦菁13859868226