## Sheet1
霞林街道2021年1-9月份项目进度表
填报单位（须盖章）： | [14 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 总投资 (万元) | 2021年工作目标（万元） | 完成投资 |  | 进度 | 存在问题 | 下一步计划 | 项目业主（建设、筹建、代建单位） |  | 责任单位
[7 empty] | 本月 （万元） | 1-本月 累计 （万元） |  |  |  | 单位名称 | 责任人及 联系电话 | 单位名称 | 责任人及 联系电话
| 合计61个 |  |  |  | 6066118 | 719650
一 | 在建项目27个 |  |  |  | 978148 | 341850 | 6050 | 76228
（二） | 农林水利1个 |  |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 10
1 | 北渠污水管网改造工程（南园西路至荔枝公园段） | 水利 | 霞办 | 由市闽中公司负责启动北渠截污管改造工程，由学园路与南园路交叉口开始沿南园路敷设干管，通过胜利路，沿着荔枝公园汇入荔园路污水主干管中，全长1.5公里，管径DN800。 | 1000 | 1000 | 0 | 10 | 于1月通水。 |  |  | 市闽中水处理公司 | 陈慈达 13607536886 | 霞林街道 办事处 | 宋奇鹏 18206019063
㈣ | 城建环保类16个 |  |  |  | 917698 | 300900 | 6030 | 73960
1 | 坂头东一期安置房（地块一） | 棚户区 | 霞办 | 用地23亩，建设安置房。 | 30000 | 10000 | 300 | 3200 | 1、1#楼土建收尾、水电施工。 2、2#楼土建收尾、水电施工。3、3#楼土建收尾、水电施工。4、4#楼土建收尾、水电施工。5、5#楼土建收尾、水电施工。 6、地下室土建收尾、水电施工。7、室外景观排水管道安装。 |  |  | 区经发公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道办事处 | 朱玉龙 13767068666
2 | 坂头地块二 | 棚户区 | 霞办 | 占地25亩，新建安置面积6.5万㎡，建设4幢安置房，配套设施等。 | 40000 | 20000 | 0 | 5500 | 各专项验收完成并整改，待申请联合验收； |  |  | 深圳万骏伟业有限公司 | 陈俊华 15060304030 | 霞林街道 办事处 | 朱玉龙 13767068666
3 | 坂头地块三 | 棚户区 | 霞办 | 占地25.31亩，建设安置房 | 47300 | 10000 | 80 | 5380 | 室外景观工程完成，待疫情过后组织消防验收、竣工验收 |  |  | 莆田盈龙投资有限公司 | 阙仕文18030022901 | 霞林街道办事处 | 朱玉龙 13767068666
4 | 坂头地块四 | 棚户区 | 霞办 | 占地66.55亩，新建 幢安置房 | 60000 | 30000 | 900 | 12400 | 楼层公区装修完成95%，外墙涂料施工完成98%，室外景观工程完成10% |  |  | 莆田盈龙投资有限公司 | 马开元 18059153555 | 霞林街道 办事处 | 朱玉龙 13767068666
5 | 棠霞路北侧出让地(玖玺正荣府一期) | 房地产 | 霞办 | 用地面积44亩，规划用地性质为二类居住用地。共建11幢 | 100000 | 55000 | 200 | 6400 | 已完工，待竣工验收 |  |  | 荣裕（莆田）置业有限公司 | 翁萍 13959580103 | 霞林街道办事处 | 林明钟 13860961698
6 | 顶墩下黄片区整村改造安置建设 | 棚户区 | 霞办 | 用地129亩，涉及征迁户311户，拆迁面积10.4万平方米，新建安置房20万㎡。 | 150000 | 50000 | 3200 | 25200 | A1-1#楼，3-9层外粉完成； A1-2#楼，屋面层主体结构施工； A1-3#楼，5-15外粉完成； A2-1#楼，19层主体结构施工； A2-2#楼，砌体2-9层完成； A2-3#楼，外粉2-17层完成； A2-4#楼，落架至3层； A2-5#楼，落架至3层； A2-6#楼，落架完成； A2-7#楼，落架完成； A4-1#楼，外粉5-17层完成； A5-1#楼，17层主体结构施工； A5-2#楼，24层主体结构施工； A5-3#楼，18层主体结构是施工； |  |  | 区经发公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 周自强13375058600
7 | 顶墩下黄安置房9#、19# | 棚户区 | 霞办 | 建2栋安置房 | 14298 |  |  |  | 已初步验收，正在回迁。 |  |  | 区经发公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 周自强13375058600
8 | 霞林地块七（万达指挥部） | 房地产 | 霞办 | 占地11亩，总建筑面积2.8万平方米，建设2幢安置房。 | 15000 | 8000 | 0 | 480 | 已完工，待竣工验收。 |  |  | 区经发公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道办事处 | 郑荔涵15060308836
9 | 融创兰溪雅筑（地块九）宏瀚 | 房地产 | 霞办 | 莆田市城厢区板头村城港大道西侧 | 94200 | 3700 | 350 | 4050 | 1、二流水：天花封板完成，油漆完成，部品部件完成；2、三流水湿作业完成，封板完成，油漆完成95%；3、四流水湿作业完成85%，天花封板完成95%；4、五流水：湿作业完成；吊顶基层完成；5、雕塑安装完成；6、器械安装完成；7、总平面标识标牌安装完成80%；8、智能化：设备安装完成60%，配管完成，穿线完成 |  | 1、三流水吊顶封板完成，油漆完成，部品部件安装完成80%；2、四流水湿作业完成，吊顶基层安装完成，封板完成，油漆完成85%；3、雕塑安装完成；4、标识标牌安装完成；5、智能化：设备安装完成80%； | 浙江融兴建设有限公司 | 张晓婧 18159052758 | 霞林街道办事处 | 朱玉龙 13767068666
10 | 融创兰溪雅郡（地块十）融耀 | 房地产 | 霞办 | 莆田市城厢区板头村城港大道西侧 | 74900 | 4900 | 300 | 3700 | 1、二流水：天花封板完成，油漆完成，部品部件完成；2、三流水湿作业完成，天花封板完成，油漆完成，木饰面安装完成；3、四流水湿作业完成；吊顶基层完成；封板完成；木饰面完成80%；4、五流水：湿作业完成；吊顶基层完成；封板完成85%；油漆完成70%； 5、雕塑加工完成；6、器械安装完成；7、总平面标识标牌安装完成80%；8、智能化：设备安装完成60%，配管完成，穿线完成； |  | 1、第四流水湿作业完成，吊顶基层安装完成，封板完成，油漆完成70%；2、第五流水湿作业完成，吊顶基层完成，封板完成50%；3、雕塑安装完成；4、标识标牌安装完成；5、智能化：设备安装完成80% | 浙江融兴建设有限公司 | 张晓婧 18159052758 | 霞林街道办事处 | 朱玉龙 13767068666
11 | 钟潭片区一期（广化寺周边）综合改造项目（原油画城住宅安置区项目） | 棚户区 | 霞办 | 用地18.9亩，建设安置房2幢，建筑面积5.5万㎡。 | 32000 | 9300 |  |  | 已竣工。 |  |  | 莆田盈龙投资有限公司 | 马开元 18059153555 | 霞林街道办事处 | 林明钟 13860961698
12 | 万达南出让地（玖玺正荣府二期） | 房地产 | 霞办 | 占地35亩 | 150000 | 50000 | 500 | 4500 | 主体、砌体、内粉、外粉、保温、落架100%，外墙涂料完成100%，栏杆100%，门窗100%，幕墙100%，土方回填100%，小市政100%，公区精装100%，地下室地坪100%，室外硬化100%，绿化100%，围墙100% |  |  | 荣裕（莆田）置业有限公司 | 翁萍 13959580103 | 霞林街道办事处 | 林明钟 13860961698
13 | 坂头地块十一 | 棚户区 | 霞办 | 占地33亩，建设商品房 | 110000 | 50000 | 200 | 3150 | 1、户内抹灰整体完成95%；3、电梯前室铺贴95%；4、卫生间抹灰完成95%；5、外墙涂料完成97%；6、门窗安装完成85%；7、雨污管网全部完成；8、围墙铁艺栏杆安装完成；9、楼层竖井电缆桥架安装完成；10、室外排水安装完成； |  | 1、户内抹灰整体完成；2、厨房、卫生间抹灰完成，3、外墙涂料完成；4、门窗安装完成95%；5、围墙涂料腻子施工完成；6、电梯前室铺贴完成；7、电梯前室吊顶完成；8、室外排水安装完成； | 浙江融兴建设有限公司 | 张晓婧 18159052758 | 霞林街道办事处 | 朱玉龙 13767068666
14 | 玖玺正荣府三期 |  |  |  | 230000 | 40000 | 2000 | 17000 | 1、主体结构完成79%；2、砌体完成40%； |  |  | 荣裕（莆田）置业有限公司 | 翁萍 13959580103 | 霞林街道 | 林明钟 13860961698
15 | 莆田珑禧台（中南）沟头地块一 | 房地产 | 霞办 | 共有11幢住宅户数 1208户，1幢幼儿园。 | 40000 | 20000 | 3000 | 20000 | 1、7#楼31层结构第1天：墙柱钢筋完成，砌筑18层； 2、8#楼30层结构第2天：墙柱模板完成，砌筑17层； 3、9#楼33层结构第1天：墙柱钢筋完成，砌筑18层； 4、10#楼28层结构第1天：墙柱钢筋完成，砌筑15层； 5、11#楼28层结构第5天：梁板模板完成，砌筑13层； 6、12#楼27层结构第2天：墙柱模板完成；砌筑11层； 7、1#楼20层结构第5天，砼浇筑，砌筑2-10层； 8、2#楼A栋14层结构第1天，砌筑钢筋，砌筑2-3层； 9、2#楼B栋13层结构第3天，梁板钢筋30%，砌筑2-3层； 10、3#楼A栋18层结构第7天，砼浇筑，砌筑2-4层； 11、3#楼B栋18层结构第3天，梁板铝膜50%，砌筑2-4层； 12、5#楼20层结构第2天，梁板铝膜30%，砌筑2-9层； 13、6#楼A栋21层结构第1天，墙柱钢筋，砌筑2-9层； 14、6#楼B栋20层结构第3天，梁板铝膜，砌筑2-9层 | 1、1）3#楼新进楼梯班组到场8人，无法满足工效要求，目前班组处于不稳定阶段，下一层恐出现滞后；2）3#楼调平班组受伤1人，恐影响后续调平工作，影响砼浇筑时间； 3、凯天鸿业居民持续投诉至环保、110报警，今日派出所、质监站、环保局联合到项目约谈总包单位，要求后续混凝土安排白天浇筑，整体进度均存在滞后风险； |  | 中南集团 | 华政安18680536786 丘玉杭 18065021155 | 霞林街道 | 宋奇鹏 18206019063
16 | 三盛中梁首府 |  |  | 项目用地面积46207.37平方米，总建筑面积117485.30平方米，建设17栋2F-18F商业及住宅产品，配套建设1栋3F幼儿园。 | 143000 | 25000 | 1000 | 8100 | 1、S1#楼1-3F配管 2、1#楼人货电梯已拆除完成 3、2#楼人货电梯已拆除完成 4、3#楼外墙腻子施工完成 5、5#楼4楼内墙抹灰完成 6、6#楼内墙抹灰完成 7、7#楼3F内墙抹灰完成 8、8#楼砌体施工 9、9#楼砌体施工 10、10#楼砌体施工 11、11#楼屋面炮楼粉刷完成 12、12#楼砌体施工 13、A1A21内墙水电开槽，A3A5内墙水电开槽，A6A7砌体施工完成。 |  |  | 三盛首府 | 胡总 1559107813 陈金泽 15005085204 | 霞林街道 | 沈建芳 18905042528
㈤ | 社会事业类8个 |  |  |  | 43050 | 23550 | 0 | 2108
1 | 联发幼儿园 | 教育 | 霞办 | 占地面积1096㎡ | 600 | 600 |  |  | 已完工。 |  |  | 莆田联欣泰置业有限公司 | 林增发 13559989219 | 霞林街道办事处 | 朱玉龙 13767068666
2 | 下黄小学改建 | 教育 | 霞办 | 占地15亩，建筑面积14000平方米。 | 7000 | 4000 |  |  | 已初步验收。 |  |  | 区教育局 | 洪少铿13799630616 | 霞林街道办事处 | 黄顺华13905042918
3 | 荔景幼儿园（注：玖玺一期配套内） | 教育 | 霞办 | 用地面积2930.73㎡，总楼层四层 | 450 | 450 |  |  | 幼儿园室内装修完成100% |  |  | 区教育局 | 刘永贤 13706086648 | 霞林街道办事处 | 林明钟 13860961698
4 | 霞林学校三期扩建工程 | 教育 | 霞办 | 项目建设新征用地10800平方米（16.2亩，建设面积约23158平方米。拟建1#教学综合楼1幢，建筑面积10053平方米；2#文体综合楼1幢，建筑面积5833平方米；地下室建筑面积7272平方米。项目总投资估算为6000万元。扩建后办学规模为小学42班，学生数2310人；中学24班，学生数1320人。 | 6000 | 4000 | 0 | 2108 | 已完工，待竣工验收。 |  |  | 区教育局 | 刘永贤 13706086648 | 霞林街道办事处 | 林明钟 13860961698
5 | 莆田城关基督教堂工程 | 文化教育 | 霞办 | 总占地20亩，建筑面积约1.4万平方米，共建1幢教堂，4幢宿舍和附属楼，及周边配套设施。 | 6000 | 2500 |  |  | 在竣工验收阶段 |  |  | 城关基督教教堂 | 周永杏 13599888877 | 霞林街道办事处 | 林明钟 13860961698
6 | 肖厝民俗文化活动中心 | 文化教育 | 霞办 | 修建6个宫庙，建筑面积3000㎡ | 3000 | 2000 |  |  | 基本完工。 |  |  | 肖厝社区 | 谢金坤 13607521010 | 霞林街道办事处 | 林窕婧13799693508
7 | 顶墩学校及幼儿园建设 | 教育 | 霞办 | 占地63亩，建筑面积51000平方米。 | 20000 | 10000 |  |  | 顶墩实验学校及幼儿园一期已竣工验收，二期正在前期手续办理 |  |  | 区教育局 | 王金山13850223868 | 霞林街道办事处 | 周自强13375058600
8 | 莆田市城厢区沟头片区城市更新建设项目 |  |  | 该项目安置地块总建筑面积729300平方米，其中，地上建筑面积529800平方米，地下建筑面积199500平方米，规划空中连廊17900平方米，学校社区、邻里中心共41500平方米，配套建设绿化、护岸、市政广场、道路、管网、地面停车场、给排水系统、供电系统、消防系统及人防地下室工程等基础设施 | 20000 | 150000 | 0 | 58350 | 地块一： 1#负二层墙柱完成： 2#顶板模板完成70%： A区底板面筋完成10%： C区底板完成； 地块二： 支护桩完成，第一道锚索完成： 1#2#工程桩完成： 6#5#开挖至0.4，3#开挖至2.0； 地块三： 1#主楼砖胎模垫层完成，副楼砖胎模完成50%： 2#大土方完成： 3#工程桩累计完成90根，剩余12根： 西侧支护桩锚索喷锚完成： 北侧南侧喷锚完成至2#位置； 地块四： 冠梁全部完成，截水沟完成70%。边坡喷锚完成40%，1号楼、2号楼土方完成至冠梁底；3号楼小土方开挖完成，5号楼、6号楼完成第二层大土方开挖。7号楼底板浇筑完成，8号楼、9号楼小土方开挖完成。 地块五: 1号栋：四层结构完成 2号栋：二层结构完成 3号栋：地下室顶板完成 地块六： 剖面6-4第一道腰梁浇筑完成 剖面6-1第一道锚索完成30% 9号楼砖胎模砌筑完成，8号楼工程桩破桩完成50% 幼儿园垫层浇筑完成30% 5#、8#、9#、幼儿园土方开挖至底板 冠梁浇筑完成95% 柱间喷锚完成60% | 地块一：西北角凯天污水处理 地块二：幼儿园区域拆迁 地块三：3#拆迁及燃气管迁移 |  | 中建国际 | 田真杰 13657496115 | 霞林街道办事处 | 宋奇鹏 18206019063
9 | 沟头地块二（观澜郡） |  | 霞办 | 占地40亩，建设F2线万达站前广场。 | 250000 | 80000 |  |  | 正在地堪，土地平整 |  | 7月底开工建设 | 融创集团 | 郑超杰15606066806 | 霞林街道 办事处 | 宋奇鹏 18206019063
㈥ | 商贸服务类2个 |  |  |  | 16400 | 16400 | 20 | 150
1 | 建筑业总部 | 商贸服务 | 霞办 | 楼宇办公用房2万平方米 | 10000 | 10000 |  |  | 空调进度：全部外机安装、接管完成；空调内机安装完成并可投入使用的楼层有：1层大厅、2-4层、5层、6C、7A、8AB、9层、10层、11层、12A、13层、14层、15层、16层、20层。 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道办事处 | 林窕婧13799693508
2 | 西城国际文创园（下林汽车修理厂） | 商贸服务 | 霞办 | 楼宇办公用房2万平方米 | 6400 | 6400 | 20 | 150 | 竣工验收 |  |  | 定邦（福建）置业有限公司 | 何建雄 13905049090 | 霞林街道办事处 | 林明钟 13860961698
二 | 预备项目22个 |  |  |  | 3996970 | 377800 | 3449 | 19285
㈠ | 工业科技类0个 |  |  |  | 0 | 0
㈡ | 农林水利类0个 |  |  |  | 0 | 0
㈢ | 交通路网类0个 |  |  |  | 0 | 0
㈣ | 城建环保类12个 |  |  |  | 1048970 | 301000 | 3360 | 16610
1 | 万达南安置房 | 棚户区 | 霞办 | 占地115亩，建设25万㎡ | 200000 | 60000 |  |  | 前期规划 |  |  | 区经发公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
2 | 万达南出让地（珍奥核酸地块）地块三 | 房地产 | 霞办 | 占地31.82亩，地块面积21215.08㎡。（酒店用地） | 35000 | 15000 |  |  | 前期方案设计 |  |  | 天三置业 | 陈军18039089199 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
3 | 万达南出让地二(和鸣兰溪） | 房地产 | 霞办 | 占地40亩，总建筑面积12.9万平方，地下一层。 | 202000 | 50000 | 3200 | 15600 | 7#楼已封顶、8#楼已封顶、9#楼已封顶；10#楼已封顶、6#楼已封顶施工、5#楼12层结构施工、3#楼8层结构施工、1#与2#：5层结构施工、地下室顶板全部完成；下一步计划：6、7、8、9#内墙砌筑完成50%；其他楼栋结构施工； |  |  | 融创 建发 | 郑超杰15606066806 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
4 | 坂头西片区改造-出让地 | 房地产 | 霞办 | 项目东至荔城大道，西至木兰溪，南至木兰溪，北至万达南片区，项目占地360亩，拆迁面积35万㎡，拆迁总户数约600户，经营性土地约20亩 | 90000 | 0 |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 朱玉龙 13767068666
5 | 莆田西屿上地块一 | 棚户区 | 霞办 | 用地20亩，拆迁面积约4.58万平方米。 | 50000 | 30000 |  |  | 前期规划 |  |  | 区经发公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 沈剑芳18905042528
6 | 木兰大道霞林段铁岭安置区 | 棚户区 | 霞办 | 拟建筑2幢，建筑总面积48183平方米，层数28层，项目总投资约1.2亿 | 12000 | 20000 |  |  | 前期规划 |  |  | 区经发公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 阮成伟13615990058
7 | 莆田西屿上棚户区改造 | 棚户区 | 霞办 | 地块二、地块三共100亩，拆迁面积约15万㎡，建设安置房约9万㎡。 | 100000 | 60000 |  |  | 已完成征迁工作。 |  |  | 区前期办 | 陈昱13850256135 | 霞林街道 办事处 | 沈剑芳18905042528
8 | 霞林地块八 | 棚户区 | 霞办 | 用地22亩，拆迁面积3000平方米 | 20000 | 10000 |  |  | 还余5户未拆除 |  |  | 区前期办 | 陈昱13850256135 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
9 | 坂头西片区改造-安置房 | 棚户区 | 霞办 | 项目东至荔城大道，西至木兰溪，南至木兰溪，北至万达南片区，项目占地360亩，拆迁面积28万平方米，拆迁总户数约770户，安置房建筑面积约26万平方米。 | 200000 | 0 |  |  | 总户数770户。完成签约认定769户，拆除房屋27.7万平方米。 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 朱玉龙 13767068666
10 | 顶墩小区（港峰公司地块） | 棚户区 | 霞办 | 用地107亩，拆迁面积3.3万平方米，规划建设22幢商住楼、幼儿园及配套设施，总建筑面积43.99万平方米. | 131970 | 50000 |  |  | 前期手续办理。 |  |  | 港峰房地产 | 黄志贤13905041518 | 霞林街道 办事处 | 周自强13375058600
11 | 延寿路西伸 | 市政设施 | 霞办 | 长度约800米，宽幅40米。 | 5000 | 3000 | 160 | 1010 | 延寿路K0+460-K0+670段雨水、污水管道已全部完成。K0+330-K0+670段交通工程管、给水管（横穿管）完成。K0+330-K0+670段水泥稳定碎石层完成。 |  |  | 区八达公司 |  | 霞林街道 办事处 | 宋奇鹏 18206019063
12 | 老旧小区污水管网提升工程 | 市政设施 | 霞办 | 南园西路南侧至北渠老旧小区污水管网提升工程 | 3000 | 3000 | [5 empty] | 区八达公司 |  | 霞林街道 办事处 | 宋奇鹏 18206019063
13 | 霞林路建设工程 | 市政设施 | 霞办 | 项目位于霞林街道，走向由北向南，北起荔华东大道（G324），南至荔园路，总长约486.207米。 | 2000 | 1400 |  |  | 因征迁问题未开工。 |  |  | 区城投公司 |  | 霞林街道 办事处 | 宋奇鹏 18206019063
㈤ | 社会事业类8个 |  |  |  | 2048000 | 18800 | 89 | 2675
1 | 城厢区第二实验小学坂头东分校建设 | 教育 | 霞办 | 占地28亩，建筑面积2.1万平方米，设立小学30班、1350人，按海绵城市试点理念进行建设 | 5000 | 2000 |  |  | 初步设计及概算批复已出来 |  | 争取资金到位进行财审 | 城厢区 教育局 | 刘永贤 13706086648 | 霞林街道 办事处 | 朱玉龙 13767068666
2 | 坂头中学 | 教育 | 霞办 | 总面积39.3亩（26202.81㎡），规划30个班，1500人 | 6000 | 2000 |  |  | 暂停推进。 |  |  | 城厢区 教育局 | 刘永贤 13706086648 | 霞林街道 办事处 | 朱玉龙 13767068666
3 | 荔景小学新校区建设 | 教育 | 霞办 | 项目规划位于荔景小区西北侧，占地20亩，建筑面积16000平方米，规划办学规模为小学18个教学班，学生数810人。 | 7000 | 5000 | 89 | 2675 | 项目扫尾阶段。 |  |  | 城厢区 教育局 | 刘永贤 13706086648 | 霞林街道 办事处 | 宋奇鹏 18206019063
4 | 顶墩民俗文化活动中心 | 教育 | 霞办 | 修建6个宫庙 | 3000 | 500 |  |  | 已修建完3个宫庙，余下的正在办理手续。 |  |  | 顶墩社区 | 徐建华 13959501668 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
5 | 下黄民俗文化活动中心 | 教育 | 霞办 | 修建5个宫庙 | 3000 | 500 |  |  | 已完工 |  |  | 下黄社区 | 徐国贤 13599555518 | 霞林街道 办事处 | 黄顺华13905042918
6 | 霞林民俗文化活动中心 | 教育 | 霞办 | 修建10个宫庙，建筑面积3000㎡ | 4000 | 3000 |  |  | 正在规划。 |  |  | 霞林社区 | 翁炳煌 13808573206 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
7 | 钟潭风景区休闲小镇 | 旅游 | 霞办 | 项目位于莆田市中心城区西部，重点开发建设范围约2100亩，计划分两期进行片区综合开发，将片区打造成为集文化创意、时尚休闲、高级禅修于一体的国内一流高端艺术休闲小镇。 | 2000000 | 5000 |  |  | 正在招商阶段 |  |  | 钟潭文化旅游投资有限公司 | 杨振宇 13599883777 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
8 | 木兰陂（木兰陂水利风景区）/木兰陂世遗公园 | 旅游 | 霞办 | 以木兰陂水利遗产为中心，西至莆永高速公路，东至六部桥，南到堤顶路南侧及南渠到铁灶桥渠道两侧，北到荔园西路，总规划设计范围约133公顷（含河道）。本项目考虑木兰陂公园与莆田市城市建成区整体形态特点和发展态势的整体性，通过对区域内的功能定位、景观环境、文化氛围、配套设施等统筹，构建自然生态、文化科教，功能多元、娱乐休闲、生态技术示范、文化体验于一体的综合性功能区。 | 20000 | 800 |  |  | 跟踪协调控规报批的相关事宜 |  |  | 莆田市木兰新城投资开发有限公司 | 蔡明宾 138059841225 | 霞林街道 | 沈剑芳18905042528
㈥ | 商贸服务类2个 |  |  |  | 900000 | 58000
1 | 木兰新城建设 | 商贸服务 | 霞办 | 征迁建筑面积60万㎡，新建安置房65万㎡，配套建设学校、大型商业综合体、五星级酒店等。 | 800000 | 50000 |  |  | 木兰铁岭片区共有1353户，面积72万㎡。完成丈量1353户，面积72.02万㎡，占比100%；签约认定1350户，占比99.8%；拆除房屋面积71.8万㎡，占比99.7%。 |  |  |  |  | 霞林街道 | 唐武武 13706096500 阮成伟13615990058
2 | 中国建材“采购宝科技平台” | 商贸服务 | 霞办 | 总投资10亿元，开发建材为主要产品的“采购宝”平台，构建建筑装修等核心企业、一级供应商到N级供应商地材集中采购、交易、结算、金融等生态圈。 | 100000 | 3000 |  |  | 已入驻72家企业。 |  |  | 北京国建中材科技有限公司 | 施福仁 13794990883 | 霞林街道 | 宋奇鹏 18206019063
三 | 前期项目12个 |  |  |  | 1091000
㈠ | 工业科技类0个 |  |  |  | 0
㈡ | 农林水利类0个 |  |  |  | 0
㈢ | 交通路网类0个 |  |  |  | 0
㈣ | 城建环保类4个 |  |  |  | 80000 |  | 0 | 0
1 | 荔城大道-荔园路立交桥地道通道工程 | 市政设施 | 霞办 | 在荔园路-学园路节点设置荔园路主线下穿学园路，在荔城大道-荔华东大道节点设置主线地道下穿荔城大道。 | 35000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 朱玉龙 13767068666
2 | 万达南跨溪大桥 | 市政设施 | 霞办 | 从霞林社区至木兰新城片区跨溪大桥 | 20000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
3 | 霞林片区周边配套设施 | 市政设施 | 霞办 | 完善片区周边配套设施 | 5000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
4 | 棠坡蔡垞片区改造 | 房地产 | 霞办 | 用地15亩，拆迁面积15000平方米。 | 20000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 区前期办 | 陈昱13850256135 | 霞林街道 办事处 | 郑荔涵15060308836
㈤ | 社会事业类3个 |  |  |  | 1011000 |  | 0 | 0
1 | 屿上小学、幼儿园 | 教育 | 霞办 | 规模为幼儿园12班，小学18班，1170人。按海绵城市试点理念进行建设。 | 8000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 区教育局 | 刘永贤 13706086648 | 霞林街道 办事处 | 沈剑芳18905042528
2 | 霞林养老院 | 霞办 | 霞办 | 用地20亩 | 15000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
3 | 木兰温泉疗养所 | 霞办 | 霞办 | 建设温泉疗养所及周边休闲娱乐场所 | 8000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 区前期办 | 陈昱13850256135 | 霞林街道 办事处 | 唐武武 13706096500
(六) | 商贸服务类5个 |  |  |  | 490000 |  | 0 | 0
1 | 广告创意产业园 | 商贸服务 | 霞办 | 楼宇办公用房2万平方米，计划投资5000万 | 5000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
2 | 屿上（宋城古街） | 旅游 | 霞办 | 项目东至万达南片区，西至屿上路，南至木兰溪，北至荔园路。建设屿上片区简易绿化、木兰溪临时水利博物馆，屿上北侧至万达南片区商业规划及建设。 | 30000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 区前期办 | 陈昱13850256135 | 霞林街道 办事处 | 沈剑芳18905042528
3 | 木兰湖儿童公园 | 旅游 | 霞办 | 用地245亩 | 200000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 区前期办 | 陈昱13850256135 | 霞林街道 办事处 | 黄顺华13905042918
4 | 铁岭加油站 | 商贸服务 | 霞办 | 用地5亩，建设一座大型加油站。 | 5000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 阮成伟13615990058
5 | 美术馆及九龙山公园周边配套工程建设 | 旅游 | 霞办 | 完善景区硬件设施及周边配套设施 | 250000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 区前期办 | 陈昱13850256135 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
6 | 钟潭出让地 |  | 霞办 | 约60亩 | 180000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
Note on N8: Administrator: 龚建新：018860116314
Note on N10: Administrator: 经发阮剑建：18030041833
Note on N13: Administrator: 程工:015860424313
Note on N14: Administrator: 财务总监程东生：13646991869 郑俊新：15980761808
Note on N16: Administrator: 经发良东：13706059602 施工单位：18950995688
Note on N21: Administrator: 陈顺强：18150905085
Note on N23: Administrator: 翁平：13959580103 对接：肖汉彬
Note on N24: Administrator: 丘玉杭：018065021155
Note on N25: Administrator: 翁平：13959580103
Note on N29: Administrator: 郑俊新：15980761808 周向亮：13850218840
Note on N30: Administrator: 阮志强：13959596081
Note on N33: Administrator: 林：13860914465
Note on N35: Administrator: 建发庄诗莹：18876539299
Note on N37: Administrator: 林飞丹：13950799679
Note on N48: Administrator:
Note on N49: Administrator:
Note on N57: Administrator: 冷秉良：18659673038
Note on N59: Administrator: 区城投：林明明18850997018
Note on N61: Administrator: 经办联系：15305942589 徐灿：13607505010
Note on N62: Administrator: 周向亮：13850218840
Note on N63: Administrator: 周向亮：13850218840
Note on N71: Administrator: 许木生：13808808047