## Sheet1
霞林街道2021年1-12月份项目进度表
填报单位（须盖章）： | [14 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 总投资 (万元) | 2021年工作目标（万元） | 完成投资 |  | 进度 | 存在问题 | 下一步计划 | 项目业主（建设、筹建、代建单位） |  | 责任单位
[7 empty] | 本月 （万元） | 1-本月 累计 （万元） |  |  |  | 单位名称 | 责任人及 联系电话 | 单位名称 | 责任人及 联系电话
| 合计61个 |  |  |  | 6481118 | 804650
一 | 在建项目27个 |  |  |  | 1391148 | 426850 | 9485 | 150460
（二） | 农林水利1个 |  |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 10
1 | 北渠污水管网改造工程（南园西路至荔枝公园段） | 水利 | 霞办 | 由市闽中公司负责启动北渠截污管改造工程，由学园路与南园路交叉口开始沿南园路敷设干管，通过胜利路，沿着荔枝公园汇入荔园路污水主干管中，全长1.5公里，管径DN800。 | 1000 | 1000 | 0 | 10 | 于1月通水。 |  |  | 市闽中水处理公司 | 陈慈达 13607536886 | 霞林街道 办事处 | 宋奇鹏 18206019063
㈣ | 城建环保类16个 |  |  |  | 1330698 | 385900 | 9485 | 148192
1 | 坂头东一期安置房（地块一） | 棚户区 | 霞办 | 用地23亩，建设安置房。 | 30000 | 10000 | 300 | 4200 | 1、1#楼土建完成、水电收尾。2、2#楼土建完成、水电收尾。3、3#楼土建完成、水电收尾。4、4#楼土建完成、水电收尾。 5、5#楼土建完成、水电收尾。 6、地下室土建完成、水电收尾。7、室外景观铺装、绿化完成。 |  | 1、水电户内箱内胆安装、电缆穿线施工。 | 区经发公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道办事处 | 朱玉龙 13767068666
2 | 坂头地块二 | 棚户区 | 霞办 | 占地25亩，新建安置面积6.5万㎡，建设4幢安置房，配套设施等。 | 40000 | 20000 | 0 | 5500 | 已竣工并联合验收通过。 |  |  | 深圳万骏伟业有限公司 | 陈俊华 15060304030 | 霞林街道 办事处 | 朱玉龙 13767068666
3 | 坂头地块三 | 棚户区 | 霞办 | 占地25.31亩，建设安置房 | 47300 | 10000 | 0 | 5380 | 已竣工并联合验收通过。 |  |  | 莆田盈龙投资有限公司 | 阙仕文18030022901 | 霞林街道办事处 | 朱玉龙 13767068666
4 | 坂头地块四 | 棚户区 | 霞办 | 占地66.55亩，新建 幢安置房 | 60000 | 30000 | 0 | 13610 | 人防预验收、消防预验收、竣工初验完成。 |  |  | 莆田盈龙投资有限公司 | 马开元 18059153555 | 霞林街道 办事处 | 朱玉龙 13767068666
5 | 棠霞路北侧出让地(玖玺正荣府一期) | 房地产 | 霞办 | 用地面积44亩，规划用地性质为二类居住用地。共建11幢 | 100000 | 55000 | 0 | 6400 | 已竣工验收。 |  |  | 荣裕（莆田）置业有限公司 | 翁萍 13959580103 | 霞林街道办事处 | 林明钟 13860961698
6 | 顶墩下黄片区整村改造安置建设 | 棚户区 | 霞办 | 用地129亩，涉及征迁户311户，拆迁面积10.4万平方米，新建安置房20万㎡。 | 150000 | 50000 | 4000 | 37700 | A1地块：1#楼外墙真石漆完成22%，墙砖完成16%；2#楼二装地砖完成76%,墙砖完成6%,厨卫 阳台防水找平完成10%；3#楼内粉至22层，二装地砖完成96%，墙砖完成34% ，厨卫阳台防水找平完成26%，外墙真石漆完成34%； A2地块：1#楼西单元砌体31-32层百分91.外粉27-13层百分40。东单元内粉11-14层百分30.东单元外粉完成；2#楼：屋面铺砖百分94，防火门完成，落架百分92；3#楼内外粉完成,保温完成。厨卫阳找平完成百分65；4-7#楼内粉完成，瓷砖完成，真石漆施工90%；厨卫间阳台防水93%；地下室负一层4-7号楼找平完成，腻子完成91%，地下室负二层内粉完成100%，外墙抗裂砂浆90% A4地块：2-21内粉完成；外粉完成100%；落架完成95%；防火门完成92%，推拉门完成95%，楼梯砖铺贴10%，屋面防水完成； A5地块：1#楼东单元32层梁板浇筑完成，西单元31层墙柱钢筋绑扎完成，砌体2-25完成，内粉2-12；2#楼砌体2-31完成,内粉2-21完成，外粉2-22完成，外墙涂料3-14完成；3#楼砌体2-24完成，内外粉2-18完成，外墙涂料3-14；地下室负一层地面找平完成81%。 | ①本项目A5地块南侧第一排民房经房屋结构安全性鉴定为危房，我项目已上报关于其倾斜纠偏的加固施工方案与施工图设计，但村民未同意加固施工，诉求为拆迁，请有关部门协调处理。②本项目A5地块南侧第一排民房，其化粪池及排污管网位于项目红线范围内，影响后续室外工程施工，请有关部门协调尽快完成迁移。③本工程A2地块用地红线 未征迁完整，需协调霞林街道与顶墩村协调处理。 | 12月25日，项目主体结构全面封顶。 | 区经发公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 周自强13375058600
7 | 顶墩下黄安置房9#、19# | 棚户区 | 霞办 | 建2栋安置房 | 14298 |  |  |  | 回迁 |  |  | 区经发公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 周自强13375058600
8 | 霞林地块七（万达指挥部） | 房地产 | 霞办 | 占地11亩，总建筑面积2.8万平方米，建设2幢安置房。 | 15000 | 8000 | 0 | 480 | 10.28竣工验收。 |  |  | 区经发公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道办事处 | 郑荔涵15060308836
9 | 融创兰溪雅筑（地块九）宏瀚 | 房地产 | 霞办 | 莆田市城厢区板头村城港大道西侧 | 94200 | 3700 | 200 | 4550 | 1、一二三四五流水：部品部件完成；2、通道玻璃安装；3、地坪漆施工完成50%；4、智能化：设备安装完成95%。 |  | 1、一二三四五流水：精装查验整改完成；2、通道玻璃安装完成；3、地坪漆施工完成%；4、机电查验整改完成；5、园建查验整改；6、户外家具到场安装；7、绿化枯死苗木更换、绿化养护。 | 浙江融兴建设有限公司 | 张晓婧 18159052758 | 霞林街道办事处 | 朱玉龙 13767068666
10 | 融创兰溪雅郡（地块十）融耀 | 房地产 | 霞办 | 莆田市城厢区板头村城港大道西侧 | 74900 | 4900 | 200 | 4100 | 1、一二三四五流水：部品部件完成；2、通道玻璃安装；3、地坪漆施工完成60%；4、智能化：设备安装完成95%。 |  | 1、一二三四五流水：精装查验整改完成；2、通道玻璃安装完成；3、地坪漆施工完成%；4、机电查验整改完成；5、园建查验整改；6、户外家具到场安装；7、绿化枯死苗木更换、绿化养护。 | 浙江融兴建设有限公司 | 张晓婧 18159052758 | 霞林街道办事处 | 朱玉龙 13767068666
11 | 钟潭片区一期（广化寺周边）综合改造项目（原油画城住宅安置区项目） | 棚户区 | 霞办 | 用地18.9亩，建设安置房2幢，建筑面积5.5万㎡。 | 32000 | 9300 |  |  | 已竣工。 |  |  | 莆田盈龙投资有限公司 | 马开元 18059153555 | 霞林街道办事处 | 林明钟 13860961698
12 | 万达南出让地（玖玺正荣府二期） | 房地产 | 霞办 | 占地35亩 | 150000 | 50000 | 1000 | 5500 | 已竣工验收。 |  |  | 荣裕（莆田）置业有限公司 | 翁萍 13959580103 | 霞林街道办事处 | 林明钟 13860961698
13 | 坂头地块十一 | 棚户区 | 霞办 | 占地33亩，建设商品房 | 110000 | 50000 | 200 | 3550 | 1、户内抹灰整体完成；3、电梯前室铺贴95%；4、卫生间抹灰完成；5、外墙涂料完成98%；6、门窗安装完；7、雨污管网全部完成；8、围墙铁艺栏杆安装完成；9、楼层竖井电缆桥架安装完成；10、室外排水安装完成、11、户内装修湿作业完成20%。 |  | 1、户内抹灰整体完成；2、厨房、卫生间抹灰完成，3、外墙涂料完成；4、门窗安装完成；5、围墙涂料腻子施工完成；6、电梯前室铺贴完成；7、电梯前室吊顶完成；8、室外排水安装完成、9、湿作业完成40%。 | 浙江融兴建设有限公司 | 张晓婧 18159052758 | 霞林街道办事处 | 朱玉龙 13767068666
14 | 玖玺正荣府三期 | 房地产 | 霞办 | 项目东至钟潭路，南至规划支路，西至钟林路，北至钟潭西路，规划占地面积约57959.12平方米，总建筑面积约188000平方米。 | 230000 | 40000 | 2000 | 23500 | 1、主体结构完成92%；2、砌体完成72%；3、外抹灰完26%，腻子完成21%；4、9#楼外架拆除完成70%; 5、10#楼外架拆除完成50%。 |  | 1、主体结构完成98%；2、砌体完成80%；3、外抹灰完成40%，腻子完成35%，7-10#楼外架拆除完成。 | 荣裕（莆田）置业有限公司 | 翁萍 13959580103 | 霞林街道 | 林明钟 13860961698
15 | 莆田珑禧台（中南）沟头地块一 | 房地产 | 霞办 | 共有11幢住宅户数 1208户，1幢幼儿园。 | 40000 | 20000 | 300 | 22300 | 一、砌筑进度： 1、1#楼2-26层完成； 2、2#楼2-24层完成； 3、3#楼2-27层完成； 4、5#楼2-26层完成； 5、6#楼2-30层砌筑完成； 6、10#楼2-32层完成，7#8#9#11#12#楼2-34层砌体完成。 二、抹灰进度： 1、7#楼2-5层完成； 2、8#楼2-7层完成； 3、9#楼4-11层完成； 4、10#楼4-11层完成； 5、11#楼2-9层完成； 6、12#楼2-14层完成。 三、重大机械拆除进度： 1、7#8#9#12#楼爬架拆除完成； 2、9#塔吊拆除完成； 3、8#塔吊拆除90%； 4、5#楼爬架拆除完成； 5、1#楼爬架拆除完成。 |  |  | 中南集团 | 华政安18680536786 丘玉杭 18065021155 | 霞林街道 | 宋奇鹏 18206019063
16 | 三盛中梁首府 |  |  | 项目用地面积46207.37平方米，总建筑面积117485.30平方米，建设17栋2F-18F商业及住宅产品，配套建设1栋3F幼儿园。 | 143000 | 25000 | 1285 | 11422 | 1、主体结构完成100%；2、砌体结构完成96.3%；3、外墙抹灰完成82.4%；4、外墙腻子、底漆完成65.7%；5、外墙面漆完成35.8%；6、室外管网安装完成14.5%。 |  | 继续施工。 | 三盛首府 | 胡总 1559107813 陈金泽 15005085204 | 霞林街道 | 沈建芳 18905042528
㈤ | 社会事业类8个 |  |  |  | 43050 | 23550 | 0 | 2108
1 | 联发幼儿园 | 教育 | 霞办 | 占地面积1096㎡ | 600 | 600 |  |  | 已完工。 |  |  | 莆田联欣泰置业有限公司 | 林增发 13559989219 | 霞林街道办事处 | 朱玉龙 13767068666
2 | 下黄小学改建 | 教育 | 霞办 | 占地15亩，建筑面积14000平方米。 | 7000 | 4000 |  |  | 已投入使用。 |  |  | 区教育局 | 洪少铿13799630616 | 霞林街道办事处 | 黄顺华13905042918
3 | 荔景幼儿园（注：玖玺一期配套内） | 教育 | 霞办 | 用地面积2930.73㎡，总楼层四层 | 450 | 450 |  |  | 已竣工。 |  |  | 区教育局 | 刘永贤 13706086648 | 霞林街道办事处 | 林明钟 13860961698
4 | 霞林学校三期扩建工程 | 教育 | 霞办 | 项目建设新征用地10800平方米（16.2亩，建设面积约23158平方米。拟建1#教学综合楼1幢，建筑面积10053平方米；2#文体综合楼1幢，建筑面积5833平方米；地下室建筑面积7272平方米。项目总投资估算为6000万元。扩建后办学规模为小学42班，学生数2310人；中学24班，学生数1320人。 | 6000 | 4000 | 0 | 2108 | 已竣工并投入使用。 |  |  | 区教育局 | 刘永贤 13706086648 | 霞林街道办事处 | 林明钟 13860961698
5 | 莆田城关基督教堂工程 | 文化教育 | 霞办 | 总占地20亩，建筑面积约1.4万平方米，共建1幢教堂，4幢宿舍和附属楼，及周边配套设施。 | 6000 | 2500 |  |  | 在竣工验收阶段 |  |  | 城关基督教教堂 | 周永杏 13599888877 | 霞林街道办事处 | 林明钟 13860961698
6 | 肖厝民俗文化活动中心 | 文化教育 | 霞办 | 修建6个宫庙，建筑面积3000㎡ | 3000 | 2000 |  |  | 基本完工。 |  |  | 肖厝社区 | 谢金坤 13607521010 | 霞林街道办事处 | 林窕婧13799693508
7 | 顶墩学校及幼儿园建设 | 教育 | 霞办 | 占地63亩，建筑面积51000平方米。 | 20000 | 10000 |  |  | 顶墩实验学校及幼儿园一期已竣工验收，二期已经挂标。 |  |  | 区教育局 | 王金山13850223868 | 霞林街道办事处 | 周自强13375058600
8 | 莆田市城厢区沟头片区城市更新建设项目 |  |  | 该项目安置地块总建筑面积729300平方米，其中，地上建筑面积529800平方米，地下建筑面积199500平方米，规划空中连廊17900平方米，学校社区、邻里中心共41500平方米，配套建设绿化、护岸、市政广场、道路、管网、地面停车场、给排水系统、供电系统、消防系统及人防地下室工程等基础设施 | 20000 | 150000 | 20300 | 100350 | 地块一：1#十一层板浇筑完成，2#十一层板铝膜完成，3#六层板钢筋完成，4#二层墙柱钢筋完成； 地块二：6号楼顶板完成，5号楼二层梁板钢筋完成，3号楼顶板钢筋施工，2号楼负一层平板施工，1号楼底板钢筋施工； 地块三：1号楼8层墙柱施工，2号楼二层梁板浇筑完成，3号楼底板施工； 地块四：南区：7号楼十四层结构完成，8号楼十层结构完成，9号楼十层结构完成，1号楼四层结构完成，2号楼二层结构完成，3号楼四层结构完成，5号楼三层结构完成，6号楼二层结构完成，地库：A、C、H、I、O区地下室顶板完成，D区二层结构完成，F区完成，J区底板浇筑完成，K、M区顶板完成； 地块五：1#楼结构完成21层，栏杆完成17层，外墙腻子完成18层，砌体完成10层；2#楼结构完成16层，栏杆完成12层，外墙腻子完成13层，砌体完成4层；3#楼结构完成14层，栏杆完成9层，外墙腻子完成10层；地下室负二层砌体完成，负二层腻子完成百分之七十； 地块六：1#楼：1层结构完成，2#楼：地下室结构完成，3#楼：地下室负二层结构完成，5#楼：4层结构完成，6#楼：3层结构完成，7#楼：1层结构完成，8#楼：1层结构完成，9#楼：5层结构完成，10#楼：地下室结构完成，幼儿园：地下室结构完成；纯地库：C78顶板完成，C123456底板完成，A12顶板完成； 地块七：3号楼：1层结构完成，2号楼：地下室负二层结构完成。 |  |  | 中建国际 | 田真杰 13657496115 | 霞林街道办事处 | 宋奇鹏 18206019063
9 | 沟头地块二（观澜郡） |  | 霞办 | 占地40亩，建设F2线万达站前广场。 | 250000 | 80000 | 3000 | 8000 | 1号楼：五层梁板钢筋绑扎。 2号楼：四层梁板钢筋绑扎。 3号楼：负一层墙柱、一层梁板浇筑。 5号楼：一层墙柱、二层梁板浇筑。 6号楼：桩基正在施工。 |  |  | 融创集团 | 郑超杰15606066806 | 霞林街道 办事处 | 宋奇鹏 18206019063
㈥ | 商贸服务类2个 |  |  |  | 16400 | 16400 | 0 | 150
1 | 建筑业总部 | 商贸服务 | 霞办 | 楼宇办公用房2万平方米 | 10000 | 10000 |  |  | 已完工。 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道办事处 | 林窕婧13799693508
2 | 西城国际文创园（下林汽车修理厂） | 商贸服务 | 霞办 | 楼宇办公用房2万平方米 | 6400 | 6400 | 0 | 150 | 项目已竣工，在走验收程序。 |  |  | 定邦（福建）置业有限公司 | 何建雄 13905049090 | 霞林街道办事处 | 林明钟 13860961698
二 | 预备项目22个 |  |  |  | 3998970 | 377800 | 4160 | 31065
㈠ | 工业科技类0个 |  |  |  | 0 | 0
㈡ | 农林水利类0个 |  |  |  | 0 | 0
㈢ | 交通路网类0个 |  |  |  | 0 | 0
㈣ | 城建环保类12个 |  |  |  | 1048970 | 301000 | 4160 | 25610
1 | 万达南安置房 | 棚户区 | 霞办 | 占地115亩，建设25万㎡ | 200000 | 60000 |  |  | 前期手续办理。 |  |  | 区经发公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
2 | 万达南出让地（珍奥核酸地块）地块三 | 房地产 | 霞办 | 占地31.82亩，地块面积21215.08㎡。（酒店用地） | 35000 | 15000 |  |  | 前期方案设计 |  |  | 天三置业 | 陈军18039089199 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
3 | 万达南出让地二(和鸣兰溪） | 房地产 | 霞办 | 占地40亩，总建筑面积12.9万平方，地下一层。 | 202000 | 50000 | 4000 | 24600 | 1#楼9层砌体砌筑；2#楼屋面反坎浇筑，4-5层砌筑；3#楼25层墙柱模板安装，6-8层砌体砌筑；5#楼25层墙柱模板安装，11层砌体砌筑；6#楼屋面清理卫生，25层砌体砌筑，6-8层外墙粉刷；7#楼18层外墙粉刷，23层外墙腻子施工；8#楼屋架防水施工，26层粉刷；9#楼屋面反梁、17层外墙粉刷；10#楼16层粉刷。 |  |  | 融创 建发 | 郑超杰15606066806 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
4 | 坂头西片区改造-出让地 | 房地产 | 霞办 | 项目东至荔城大道，西至木兰溪，南至木兰溪，北至万达南片区，项目占地360亩，拆迁面积35万㎡，拆迁总户数约600户，经营性土地约20亩 | 90000 | 0 |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 朱玉龙 13767068666
5 | 莆田西屿上地块一 | 棚户区 | 霞办 | 用地20亩，拆迁面积约4.58万平方米。 | 50000 | 30000 |  |  | 前期规划 |  |  | 区经发公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 沈剑芳18905042528
6 | 木兰大道霞林段铁岭安置区 | 棚户区 | 霞办 | 拟建筑2幢，建筑总面积48183平方米，层数28层，项目总投资约1.2亿 | 12000 | 20000 |  |  | 前期规划 |  |  | 区经发公司 | 陈元培13808583565 | 霞林街道 办事处 | 阮成伟13615990058
7 | 莆田西屿上棚户区改造 | 棚户区 | 霞办 | 地块二、地块三共100亩，拆迁面积约15万㎡，建设安置房约9万㎡。 | 100000 | 60000 |  |  | 已完成征迁工作。 | 1、安置房建设业主未明确2、片区总体控规因涉及木兰陂文物保护线和木兰陂风景区，规划目前无法论证和审批。3、安置房建设用地涉及三家企业征迁，约需征迁资金2.2亿元，资金缺口较大。 |  | 区前期办 | 陈昱13850256135 | 霞林街道 办事处 | 沈剑芳18905042528
8 | 霞林地块八 | 棚户区 | 霞办 | 用地22亩，拆迁面积3000平方米 | 20000 | 10000 |  |  | 还余5户未拆除 |  |  | 区前期办 | 陈昱13850256135 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
9 | 坂头西片区改造-安置房 | 棚户区 | 霞办 | 项目东至荔城大道，西至木兰溪，南至木兰溪，北至万达南片区，项目占地360亩，拆迁面积28万平方米，拆迁总户数约770户，安置房建筑面积约26万平方米。 | 200000 | 0 |  |  | 蔡国仁户已于11月23日拆除完毕，吴明华别墅于12月2日完成签约，面积已认定，旧房已完成拆除,残渣已清理。 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 朱玉龙 13767068666
10 | 顶墩小区（港峰公司地块） | 棚户区 | 霞办 | 用地107亩，拆迁面积3.3万平方米，规划建设22幢商住楼、幼儿园及配套设施，总建筑面积43.99万平方米. | 131970 | 50000 |  |  | 前期手续办理。 |  |  | 港峰房地产 | 黄志贤13905041518 | 霞林街道 办事处 | 周自强13375058600
11 | 延寿路西伸 | 市政设施 | 霞办 | 长度约800米，宽幅40米。 | 5000 | 3000 | 160 | 1010 | 延寿路K0+180-K0+300段开挖土方外运，K0+035-K0+300段碎石换填、压实，K0+035-K0+300段给水管、交安工程管预埋，K0+035～K0+300段水泥稳定碎石层施工。 |  |  | 区八达公司 |  | 霞林街道 办事处 | 宋奇鹏 18206019063
12 | 老旧小区污水管网提升工程 | 市政设施 | 霞办 | 南园西路南侧至北渠老旧小区污水管网提升工程 | 3000 | 3000 | [5 empty] | 区八达公司 |  | 霞林街道 办事处 | 宋奇鹏 18206019063
13 | 霞林路建设工程 | 市政设施 | 霞办 | 项目位于霞林街道，走向由北向南，北起荔华东大道（G324），南至荔园路，总长约486.207米。 | 2000 | 1400 |  |  | 因征迁问题未开工。 |  |  | 区城投公司 |  | 霞林街道 办事处 | 宋奇鹏 18206019063
㈤ | 社会事业类8个 |  |  |  | 2050000 | 18800 | 0 | 5455
1 | 城厢区第二实验小学坂头东分校建设 | 教育 | 霞办 | 占地28亩，建筑面积2.1万平方米，设立小学30班、1350人，按海绵城市试点理念进行建设 | 7000 | 2000 |  |  | 已挂标，12月29日开标。 |  |  | 区城投公司 | 林明明18850997018 | 霞林街道 办事处 | 朱玉龙 13767068666
2 | 坂头中学 | 教育 | 霞办 | 总面积39.3亩（26202.81㎡），规划30个班，1500人 | 6000 | 2000 |  |  | 暂停推进。 |  |  | 城厢区 教育局 | 刘永贤 13706086648 | 霞林街道 办事处 | 朱玉龙 13767068666
3 | 荔景小学新校区建设 | 教育 | 霞办 | 项目规划位于荔景小区西北侧，占地20亩，建筑面积16000平方米，规划办学规模为小学18个教学班，学生数810人。 | 7000 | 5000 | 0 | 5455 | 已竣工。正在进行消防及环境等第三方检测。 |  |  | 城厢区 教育局 | 刘永贤 13706086648 | 霞林街道 办事处 | 宋奇鹏 18206019063
4 | 顶墩民俗文化活动中心 | 教育 | 霞办 | 修建6个宫庙 | 3000 | 500 |  |  | 已修建完3个宫庙，余下的正在办理手续。 |  |  | 顶墩社区 | 徐建华 13959501668 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
5 | 下黄民俗文化活动中心 | 教育 | 霞办 | 修建5个宫庙 | 3000 | 500 |  |  | 已完工 |  |  | 下黄社区 | 徐国贤 13599555518 | 霞林街道 办事处 | 黄顺华13905042918
6 | 霞林民俗文化活动中心 | 教育 | 霞办 | 修建10个宫庙，建筑面积3000㎡ | 4000 | 3000 |  |  | 正在规划。 |  |  | 霞林社区 | 翁炳煌 13808573206 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
7 | 钟潭风景区休闲小镇 | 旅游 | 霞办 | 项目位于莆田市中心城区西部，重点开发建设范围约2100亩，计划分两期进行片区综合开发，将片区打造成为集文化创意、时尚休闲、高级禅修于一体的国内一流高端艺术休闲小镇。 | 2000000 | 5000 |  |  | 正在招商阶段 |  |  | 钟潭文化旅游投资有限公司 | 杨振宇 13599883777 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
8 | 木兰陂（木兰陂水利风景区）/木兰陂世遗公园 | 旅游 | 霞办 | 以木兰陂水利遗产为中心，西至莆永高速公路，东至六部桥，南到堤顶路南侧及南渠到铁灶桥渠道两侧，北到荔园西路，总规划设计范围约133公顷（含河道）。本项目考虑木兰陂公园与莆田市城市建成区整体形态特点和发展态势的整体性，通过对区域内的功能定位、景观环境、文化氛围、配套设施等统筹，构建自然生态、文化科教，功能多元、娱乐休闲、生态技术示范、文化体验于一体的综合性功能区。 | 20000 | 800 |  |  | 已确定总规修编编制单位，编制单位已完成现场踏勘工作。 |  |  | 莆田市木兰新城投资开发有限公司 | 蔡明宾 138059841225 | 霞林街道 | 沈剑芳18905042528
㈥ | 商贸服务类2个 |  |  |  | 900000 | 58000
1 | 木兰新城建设 | 商贸服务 | 霞办 | 征迁建筑面积60万㎡，新建安置房65万㎡，配套建设学校、大型商业综合体、五星级酒店等。 | 800000 | 50000 |  |  | 晶怡海藻公司已完成评估初稿，计划12月30日初步完成补偿意见；南方涂布厂已完成丈量，计划2021年12月31日完成评估初稿。 |  |  |  |  | 霞林街道 | 唐武武 13706096500 阮成伟13615990058
2 | 中国建材“采购宝科技平台” | 商贸服务 | 霞办 | 总投资10亿元，开发建材为主要产品的“采购宝”平台，构建建筑装修等核心企业、一级供应商到N级供应商地材集中采购、交易、结算、金融等生态圈。 | 100000 | 3000 |  |  | 已入驻72家企业。 |  |  | 北京国建中材科技有限公司 | 施福仁 13794990883 | 霞林街道 | 宋奇鹏 18206019063
三 | 前期项目12个 |  |  |  | 1091000
㈠ | 工业科技类0个 |  |  |  | 0
㈡ | 农林水利类0个 |  |  |  | 0
㈢ | 交通路网类0个 |  |  |  | 0
㈣ | 城建环保类4个 |  |  |  | 80000 |  | 0 | 0
1 | 荔城大道-荔园路立交桥地道通道工程 | 市政设施 | 霞办 | 在荔园路-学园路节点设置荔园路主线下穿学园路，在荔城大道-荔华东大道节点设置主线地道下穿荔城大道。 | 35000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 朱玉龙 13767068666
2 | 万达南跨溪大桥 | 市政设施 | 霞办 | 从霞林社区至木兰新城片区跨溪大桥 | 20000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
3 | 霞林片区周边配套设施 | 市政设施 | 霞办 | 完善片区周边配套设施 | 5000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
4 | 棠坡蔡垞片区改造 | 房地产 | 霞办 | 用地15亩，拆迁面积15000平方米。 | 20000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 区前期办 | 陈昱13850256135 | 霞林街道 办事处 | 郑荔涵15060308836
㈤ | 社会事业类3个 |  |  |  | 1011000 |  | 0 | 0
1 | 屿上小学、幼儿园 | 教育 | 霞办 | 规模为幼儿园12班，小学18班，1170人。按海绵城市试点理念进行建设。 | 8000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 区教育局 | 刘永贤 13706086648 | 霞林街道 办事处 | 沈剑芳18905042528
2 | 霞林养老院 | 霞办 | 霞办 | 用地20亩 | 15000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
3 | 木兰温泉疗养所 | 霞办 | 霞办 | 建设温泉疗养所及周边休闲娱乐场所 | 8000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 区前期办 | 陈昱13850256135 | 霞林街道 办事处 | 唐武武 13706096500
(六) | 商贸服务类5个 |  |  |  | 490000 |  | 0 | 0
1 | 广告创意产业园 | 商贸服务 | 霞办 | 楼宇办公用房2万平方米，计划投资5000万 | 5000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
2 | 屿上（宋城古街） | 旅游 | 霞办 | 项目东至万达南片区，西至屿上路，南至木兰溪，北至荔园路。建设屿上片区简易绿化、木兰溪临时水利博物馆，屿上北侧至万达南片区商业规划及建设。 | 30000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 区前期办 | 陈昱13850256135 | 霞林街道 办事处 | 沈剑芳18905042528
3 | 木兰湖儿童公园 | 旅游 | 霞办 | 用地245亩 | 200000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 区前期办 | 陈昱13850256135 | 霞林街道 办事处 | 黄顺华13905042918
4 | 铁岭加油站 | 商贸服务 | 霞办 | 用地5亩，建设一座大型加油站。 | 5000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 阮成伟13615990058
5 | 美术馆及九龙山公园周边配套工程建设 | 旅游 | 霞办 | 完善景区硬件设施及周边配套设施 | 250000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 区前期办 | 陈昱13850256135 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
6 | 钟潭出让地 |  | 霞办 | 约60亩 | 180000 |  |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道办事处 | 陈元兴13959530533 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698
Note on N8: Administrator: 龚建新：018860116314
Note on N10: Administrator: 经发阮剑建：18030041833
Note on N13: Administrator: 程工:015860424313
Note on N14: Administrator: 财务总监程东生：13646991869 郑俊新：15980761808
Note on N16: Administrator: 经发良东：13706059602 施工单位：18950995688
Note on N21: Administrator: 陈顺强：18150905085
Note on N23: Administrator: 翁平：13959580103 对接：肖汉彬
Note on N24: Administrator: 丘玉杭：018065021155
Note on N25: Administrator: 翁平：13959580103
Note on N29: Administrator: 郑俊新：15980761808 周向亮：13850218840
Note on N30: Administrator: 阮志强：13959596081
Note on N33: Administrator: 林：13860914465
Note on N35: Administrator: 建发庄诗莹：18876539299
Note on N37: Administrator: 林飞丹：13950799679
Note on N48: Administrator:
Note on N49: Administrator:
Note on N57: Administrator: 冷秉良：18659673038
Note on N59: Administrator: 区城投：林明明18850997018
Note on N61: Administrator: 区城投林明明：18850997018
Note on N62: Administrator: 周向亮：13850218840
Note on N63: Administrator: 周向亮：13850218840
Note on N71: Administrator: 许木生：13808808047