## 对比 (hidden)
城厢区2020年项目投资计划强度对比表（分行业）
| 2020年 项目个数 | 2019年 项目个数 | 与2019年 同比 | 2020年 总投资 | 2019年 总投资 | 与2019年 同比 | 2020年 计划投资 | 2019年 计划投资 | 与2019年 同比
合计 | #REF! | 398 | #REF! | #REF! | 21363569 | #REF! | #REF! | 2655187 | #REF!
工业科技 | #REF! | 56 | #REF! | #REF! | 7269800 | #REF! | #REF! | 210300 | #REF!
农林水利 | #REF! | 58 | #REF! | #REF! | 286512 | #REF! | #REF! | 78736 | #REF!
交通路网 | #REF! | 38 | #REF! | #REF! | 1178092 | #REF! | #REF! | 200626 | #REF!
城建环保 | #REF! | 133 | #REF! | #REF! | 9041233 | #REF! | #REF! | 1823545 | #REF!
社会事业 | #REF! | 54 | #REF! | #REF! | 597232 | #REF! | #REF! | 91880 | #REF!
商贸服务 | #REF! | 59 | #REF! | #REF! | 2990700 | #REF! | #REF! | 250100 | #REF!
城厢区2020年项目投资计划强度对比表（分镇街）
| 2020年 项目个数 | 2019年 项目个数 | 与2019年同比 | 2020年 总投资 | 2019年 总投资 | 与2019年同比 | 2020年 计划投资 | 2019年 计划投资 | 与2019年同比
合计 | #REF! | 398 | #REF! | #REF! | 21363569 | #REF! | #REF! | 2655187 | #REF!
龙办 | #REF! | 62 | #REF! | #REF! | 4741735 | #REF! | #REF! | 634400 | #REF! | 697840
凤办 | #REF! | 31 | #REF! | #REF! | 1331605 | #REF! | #REF! | 156500 | #REF! | 172150
霞办 | #REF! | 43 | #REF! | #REF! | 3105530 | #REF! | #REF! | 863000 | #REF! | 949300
华亭镇 | #REF! | 68 | #REF! | #REF! | 2694340 | #REF! | #REF! | 399880 | #REF! | 439868
常太镇 | #REF! | 52 | #REF! | #REF! | 270272 | #REF! | #REF! | 100476 | #REF! | 110523.6
灵川镇 | #REF! | 46 | #REF! | #REF! | 1708356 | #REF! | #REF! | 114960 | #REF! | 126456
东海镇 | #REF! | 39 | #REF! | #REF! | 946286 | #REF! | #REF! | 82126 | #REF! | 90338.6
华林园区 | #REF! | 26 | #REF! | #REF! | 1495800 | #REF! | #REF! | 168300 | #REF! | 185130
太湖园区 | #REF! | 16 | #REF! | #REF! | 4137300 | #REF! | #REF! | 44000 | #REF! | 48400
跨镇街 | #REF! | 15 | #REF! | #REF! | 932345 | #REF! | #REF! | 91545 | #REF! | 100699.5

## 汇总 (hidden)
城厢区2020年项目投资计划表（分行业）
大行业 | 子行业 | 个数 | 总投资 | 2020年 计划投资 | 在建 |  |  | 预备 |  |  | 前期
[5 empty] | 项目 个数 | 总投资 | 计划投资 | 项目 个数 | 总投资 | 计划投资 | 项目 个数 | 总投资
合计 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.工业科技 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | 工业 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | 能源 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.农林水利 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | 农林牧渔 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | 水利 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.交通路网 | 交通路网 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.城建环保 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | 房地产 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | 棚户区 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.3 | 市政设施 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 | 美丽乡村 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.社会事业 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | 民政 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 | 文化体育 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.3 | 医疗卫生 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.4 | 教育 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.商贸服务 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.1 | 商贸服务 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | 旅游 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 凤凰山街道
城厢区2022年重点跟踪项目表（凤凰山街道）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 是否为2021年重点项目（新增/结转) | 大行业 | 子行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 总投资 (万元) | 至2021年底完成情况 | 2022年工作目标 |  | 1-3月完成投资额 | 5月份进度 | 存在问题 | 计划 开工 月份 | 计划 竣工 月份 | 项目建设单位 |  | 责任单位
[9 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 | [5 empty] | 项目业主 | 责任人及 联系电话 | 单位名称 | 责任人及 联系电话
| 合计10个 | [5 empty] | 904064 |  | 410500
一 | 在建项目3个 | [5 empty] | 584464 |  | 223000
㈠ | 工业科技类1个 | [5 empty] | 9000 |  | 8500
1 | 龙德井配电站 |  | 工业科技 |  | 凤凰山街道 | 占地面积3612平方米，建设莆田龙德井110kV变电站迁建工程，包括新建110kV变电站1座，安装3台63兆伏安主变；同步建设相应无功补偿装置、接地装置、通信和系统二次工程。 | 9000 |  | 8500 | 1月：完成缆线布置，部分设备进场； 2月：设备安装调试； 3月：投入使用。 |  | 变电站土建完成98%；电气安装99%；调试完成75%；线路架空完成100%；电缆敷设85%。市政出资建设的电缆沟未进场施工 |  | 无 | 3月 | 国网供电莆田公司 | 阮赐义 15080113296 | 凤凰山街道办事处 | 崔建行15160238298
㈡ | 农林水利类0个 | [5 empty] | 0 |  | 0
㈢ | 交通路网类0个 | [5 empty] | 0 |  | 0
㈣ | 城建环保类2个 | [5 empty] | 575464 |  | 214500
1 | 龙德郡壹号（房地产） | 结转 | 城建环保 | 房地产 | 凤凰山街道 | 地块占地16亩，将打造约150米超高层地标建筑，由联发融创龙德井项目，由融创中国与联发集团强强联袂合力开发，项目定位“城市中心·改善精奢社区”，项目总建面积超18万㎡，除了高层住宅之外，还规划了底商及SOHO，将是市中心的宜居大盘。 | 90000 |  | 64500 | 1-3月：A区主体封顶，B区框架完成50%； 4-6月：A区落架装修，B区结构80%； 7-9月：A区外墙完成，B区结构封顶、砌体； 10-12月：A区内部装修60%，B区外墙装修80%。 |  | A地块： 1、 A1#楼——A9#楼正在装修； 2、S1#楼：1层砌体完成；水电：开始5层排水；消防：走道喷淋管道安装完成65%； 3、地下室：消防：F02地下二层管道支架安装完成68%；及安装DN150，DN100主管网完成68% ，喷淋支管安装完成30，F02地下一层加工区支架加工，F01地下室一层通风打吊干完全30%：水电：地下室强弱电桥完成88% 2、B地块： 1、B1#楼二十八墙柱钢筋安装15%，20层砌体20%； 2、B2#楼二十三层墙柱铝模安装50%，17层砌体导墙砼浇筑完成； 3、B3#楼屋面构架模板安装；13层砌体完成90%。 4、A4#楼三层梁板砼浇筑完成。 |  | 无 | 3月 | 联融置业集团 | 黄志建13559888457 | 凤凰山街道办事处 | 崔建行15160238298
2 | 城厢区龙德井片区危旧房改造项目 |  | 城建环保 |  | 凤凰山街道 | 项目安置地块总建筑面积68.37万平方米，其中，地上建筑面积49.63万平方米，地下建筑面积18.74万平方米，规划空中连廊2.65万平方米，学校社区、邻里中心共2.64万平方米，变电站1万平方米。配套建设绿化、护岸、市政广场、道路、管网、地面停车场、给排水系统、供电系统、消防系统及人防地下室工程等基础设施。 | 485464 |  | 150000 | 1-3月：部分建筑物开始封顶； 4-6月：装饰装修、机电工程开始大面积施工； 7-9月：安置区、学校建筑物基本全部封顶； 10-12月：安置区开始分地块验收，市政道路路基、管道工程完成。 |  | 地块一：正在进行主体结构施工，最快施工至28层（封顶）。地块二：正在进行主体结构施工，最快施工至31层（封顶）。地块三：正在进行主体结构施工，最快施工至18层。地块四：正在进行地下室及主体结构施工，最快施工至8层。 | 国网莆田供电公司4栋建筑尚未拆除 | 无 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 凤凰山街道办事处 | 崔建行15160238298
㈤ | 社会事业类0个 | [5 empty] | 0 |  | 0
㈥ | 商贸服务类0个 | [5 empty] | 0 |  | 0
二 | 预备项目6个 | [5 empty] | 314600 |  | 187500
㈠ | 工业科技类0个 | [5 empty] | 0 |  | 0
㈡ | 农林水利类0个 | [5 empty] | 0 |  | 0
㈢ | 交通路网类0个 | [5 empty] | 0 |  | 0
㈣ | 城建环保类6个 | [5 empty] | 314600 |  | 187500
1 | 天妃饭店出让地块 |  | 城建环保 |  | 凤凰山街道 | 总用地面积61.25亩，其中天妃饭店用地面积52.亩，幼儿园用地面积4.9亩。 | 160000 |  | 133000 | 1-5月：结合才子地块进行日照分析； 6-7月：出让地块挂牌出让； 8-11月：相关前期手续办理； 12月：基础开挖。 |  | 天妃出让地块已净地，择期进行拍卖。 |  | 12月 | 无 | 区前期办 | 陈 昱 13850256135 | 凤凰山街道办事处 | 崔建行15160238298
2 | 侨雄地块安置房 |  | 城建环保 |  | 凤凰山街道 | 总用地面积28.93亩，拟建安置房总建筑面积约11万平方米，其中地上建筑面积约8.4万平方米，地下室建筑面积约2.5万平方米。 | 70000 |  | 30000 | 1-4月：相关前期手续办理； 5-6月：图审预算； 7月：动工建设； 8-10月：土方开挖出桩芯土，冠梁土方开挖，高压璇喷桩； 11月：基础开挖； 12月：基础施工。 |  | 1、已完成立项； 2、控规已编制； 3、已完成土地出让手续，已办理用地规划许可证； 4、已签订回购协议； 5、方案总平已论证，初设概算已报批； 6.施工总承包及监理已招标公示； 7、土地证已办理； |  | 7月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 凤凰山街道办事处 | 崔建行15160238298
3 | 才子地块安置房 |  | 城建环保 |  | 凤凰山街道 | 总用地面积23.6亩，拟建安置房总建筑面积约9.2万平方米，其中地上建筑面积约7.1万平方米，地下室建筑面积约2.1万平方米。 | 50000 |  | 15000 | 1-2月：与才子印务房地产业主协商征收事宜； 3月：才子印务房地产征收签约； 4月：安置地块上房屋拆除； 5月：安置地块网上挂标公示到开标； 6-10月：相关前期手续办理； 11月：动工建设； 12月：基础开挖。 |  | 安置地块才子印务房地产评估结果已经区长办公会研究同意，才子集团对征迁的赔偿金额没有异议，但才子提出想要就地安置一部分房产，或跟文献一期的才子酒店结合统筹安置，街道已向区政府报告了，区政府还没形成明确的意见，目前仍在协商寻求契合点。 |  | 11月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 凤凰山街道办事处 | 崔建行15160238298
4 | 白洋村幸福家园建设（一期） |  | 城建环保 |  | 凤凰山街道 | 复垦区一期面积17.83亩，新规划安置区面积约30亩，建设两栋6层的套房和约60栋连体房屋。 | 10000 |  | 2000 | 1-3月：完成地址勘探; 4-6月：完成施工图涉及和方案确认; 7-9月：项目招投标等手续; 10月：基础设施动工建设（三通一平）； 11-12月：基础设施建设。 |  | 目前已完成设计方案变更、竣工测量以及耕评等手续。 |  | 10月 | 无 | 凤凰山街道 白洋村委会 | 谢莉娜 18950715696 | 凤凰山街道办事处 | 崔建行15160238298
5 | 龙德井片区配套学校建设 |  | 城建环保 |  | 凤凰山街道 | 小学一所，幼儿园2所，占地面积18022.4平方米，建筑面积14417.9平方米。 | 4600 |  | 2500 | 1-7月：对接有关部门，手续办理； 8月：基础开挖； 9-10月：基础施工； 11-12月：主体施工。 |  | 龙德井小学正在进行方案调整，幼儿园正在施工中 |  | 8月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 凤凰山街道办事处 | 崔建行15160238298
6 | 龙德井商务酒店 |  | 城建环保 |  | 凤凰山街道 | 总建筑面积5.36万平米，其中龙德井商务大厦4.06万平米，南门酒店1.3万平米。 | 20000 |  | 5000 | 1-7月：对接有关部门，前期手续办理，完成招投标； 8-9月：桩基施工； 10-12月：主体施工。 |  | 酒店正在进行方案设计 |  | 8月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 凤凰山街道办事处 | 崔建行15160238298
㈤ | 社会事业类0个 | [5 empty] | 0 |  | 0
㈥ | 商贸服务类0个 | [5 empty] | 0 |  | 0
三 | 前期项目1个 | [5 empty] | 5000
㈠ | 工业科技类0个 | [5 empty] | 0
㈡ | 农林水利类0个 | [5 empty] | 0
㈢ | 交通路网类0个 | [5 empty] | 0
㈣ | 城建环保类0个 | [5 empty] | 0
㈤ | 社会事业类1个 | [5 empty] | 5000
1 | 文献北片区配套学校建设（二期） |  | 社会事业 |  | 凤凰山街道 | 共包含9班幼儿园两处，总建筑面积约6500㎡。 | 5000 |  |  | 上半年前期征迁及扫尾工作； 下半年立项、总平及方案设计； |  | 二期涉及凤凰山街道部分民房数约209户、公产单位（企业）30家。民房累计签约191户，签约率91.3%，公产（企业）累计签约27家，签约率90%。 |  |  |  | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 凤凰山街道办事处 | 崔建行15160238298
㈥ | 商贸服务类0个 | [5 empty] | 0