## 对比 (hidden)
城厢区2020年项目投资计划强度对比表（分行业）
| 2020年 项目个数 | 2019年 项目个数 | 与2019年 同比 | 2020年 总投资 | 2019年 总投资 | 与2019年 同比 | 2020年 计划投资 | 2019年 计划投资 | 与2019年 同比
合计 | #REF! | 398 | #REF! | #REF! | 21363569 | #REF! | #REF! | 2655187 | #REF!
工业科技 | #REF! | 56 | #REF! | #REF! | 7269800 | #REF! | #REF! | 210300 | #REF!
农林水利 | #REF! | 58 | #REF! | #REF! | 286512 | #REF! | #REF! | 78736 | #REF!
交通路网 | #REF! | 38 | #REF! | #REF! | 1178092 | #REF! | #REF! | 200626 | #REF!
城建环保 | #REF! | 133 | #REF! | #REF! | 9041233 | #REF! | #REF! | 1823545 | #REF!
社会事业 | #REF! | 54 | #REF! | #REF! | 597232 | #REF! | #REF! | 91880 | #REF!
商贸服务 | #REF! | 59 | #REF! | #REF! | 2990700 | #REF! | #REF! | 250100 | #REF!
城厢区2020年项目投资计划强度对比表（分镇街）
| 2020年 项目个数 | 2019年 项目个数 | 与2019年同比 | 2020年 总投资 | 2019年 总投资 | 与2019年同比 | 2020年 计划投资 | 2019年 计划投资 | 与2019年同比
合计 | #REF! | 398 | #REF! | #REF! | 21363569 | #REF! | #REF! | 2655187 | #REF!
龙办 | #REF! | 62 | #REF! | #REF! | 4741735 | #REF! | #REF! | 634400 | #REF! | 697840
凤办 | #REF! | 31 | #REF! | #REF! | 1331605 | #REF! | #REF! | 156500 | #REF! | 172150
霞办 | #REF! | 43 | #REF! | #REF! | 3105530 | #REF! | #REF! | 863000 | #REF! | 949300
华亭镇 | #REF! | 68 | #REF! | #REF! | 2694340 | #REF! | #REF! | 399880 | #REF! | 439868
常太镇 | #REF! | 52 | #REF! | #REF! | 270272 | #REF! | #REF! | 100476 | #REF! | 110523.6
灵川镇 | #REF! | 46 | #REF! | #REF! | 1708356 | #REF! | #REF! | 114960 | #REF! | 126456
东海镇 | #REF! | 39 | #REF! | #REF! | 946286 | #REF! | #REF! | 82126 | #REF! | 90338.6
华林园区 | #REF! | 26 | #REF! | #REF! | 1495800 | #REF! | #REF! | 168300 | #REF! | 185130
太湖园区 | #REF! | 16 | #REF! | #REF! | 4137300 | #REF! | #REF! | 44000 | #REF! | 48400
跨镇街 | #REF! | 15 | #REF! | #REF! | 932345 | #REF! | #REF! | 91545 | #REF! | 100699.5

## 汇总 (hidden)
城厢区2020年项目投资计划表（分行业）
大行业 | 子行业 | 个数 | 总投资 | 2020年 计划投资 | 在建 |  |  | 预备 |  |  | 前期
[5 empty] | 项目 个数 | 总投资 | 计划投资 | 项目 个数 | 总投资 | 计划投资 | 项目 个数 | 总投资
合计 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.工业科技 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | 工业 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | 能源 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.农林水利 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | 农林牧渔 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | 水利 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.交通路网 | 交通路网 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.城建环保 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | 房地产 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | 棚户区 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.3 | 市政设施 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 | 美丽乡村 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.社会事业 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | 民政 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 | 文化体育 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.3 | 医疗卫生 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.4 | 教育 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.商贸服务 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.1 | 商贸服务 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | 旅游 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 凤凰山街道
城厢区2022年重点跟踪项目表（凤凰山街道）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 目前形象进度（8月31日） | 8月15日进度 | 慢序时环节 | 本月主要工作任务 | 需要协调解决的问题 | 工作建议 | 是否按序时 | 计划 开工 月份 | 计划 竣工 月份 | 责任单位 |  | 处级挂钩领导
[11 empty] | 单位名称 | 责任人及 联系电话
合计10个
一 | 在建项目3个
（一） | 工业科技类1个
1 | 龙德井配电站 | 变电站土建完成99%；电气安装99%；调试完成95%；线路架空完成100%；电缆敷设86%。市政出资建设的电缆沟未进场施工 | 变电站土建完成99%；电气安装99%；调试完成95%；线路架空完成100%；电缆敷设86%。市政出资建设的电缆沟未进场施工 |  | 变电站竣工待投产。 | 市政出资电缆沟未进场施工 | 建议区城投集团牵头，凤凰山街道做好配合跟踪，尽快推动电缆沟施工。 | 慢序时 | 无 | 3月 | 国网供电莆田公司 凤凰山街道办事处 | 阮赐义 15080113296崔建行15160238298 | 黄斌华
（二） | 城建环保类2个
1 | 龙德郡壹号（房地产） | A地块：A1#-A9#楼外墙涂料完成85%，S1#楼外墙涂料完成100%； B地块：B1# 楼屋面材料清理，砌体完成3-29层，砖墙抹灰完成3-21层、B2#楼砌体完成2-28层，抹灰完成2-20层；B3#楼砖墙抹灰完成6-10层、12-18层完成；外墙抹灰完成4-18层，A4# 楼已封顶。 | A地块：A1#-A9#楼公区样板施工完成，S1#楼外墙涂料完成80%； B地块：B1# 楼四十层铝模安装完成、B2#楼封顶，砌体完成2-27层，B3#楼封顶，外墙抹灰完成6-18层。 |  | A地块公区装修施工完成5%；B地块：B1#楼40层封顶，砌体32层。B2#楼砌体29层。B3#楼外架拆除； |  |  | 按序时 | 无 | 3月 | 联融置业集团 凤凰山街道办事处 | 黄志建13559888457崔建行15160238298 | 黄斌华
2 | 城厢区龙德井片区危旧房改造项目 | 总体进度：房建部分包含4个安置地块、一个学校、一个邻里中心，总共29栋安置房目前已封顶15栋，其中安置地块一主楼施工砌体完成至27层，除2#、7#栋外已全部完成封顶；安置地块二已全部封顶，正在进行楼栋外立面施工，公区精装施工；安置地块三主楼1#栋已完成封顶，2#/3#栋平均施工至32层，即将封顶；安置地块四地下室及主体结构施工、最快至地上24层；学校地块已完成南侧教学楼部分支护桩施工，邻里中心正在方案阶段尚未动工建设。同时市政部分已逐渐跟进房建进度开展配套市政道路建设。 | 总体进度：房建部分包含4个安置地块、一个学校、一个邻里中心，总共29栋安置房目前已封顶15栋，其中安置地块一主楼施工平均至地上27层，除2#、7#栋外已全部完成封顶；安置地块二已全部封顶；安置地块三主楼1#栋已完成封顶，2#/3#栋平均施工至30层，即将封顶；安置地块四地下室及主体结构施工、最快至地上22层；学校地块已完成南侧教学楼部分支护桩施工，邻里中心正在方案阶段尚未动工建设。同时市政部分已逐渐跟进房建进度开展配套市政道路建设。 |  | 地块一主体结构全部封顶 | 1、龙德井规划学校地块内存在4栋房屋未拆迁，影响规划学校开工建设； 2、龙德井规划学校地块因政府调整规划，图纸会有较大变化暂时无法施工； 3、白天限行段较多，高温天气混凝土浇筑难度大。 |  | 快序时 | 无 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 凤凰山街道办事处 | 谢晨风 13599889911崔建行15160238298 | 蒋万顺
二 | 预备项目6个
（一） | 城建环保类6个
1 | 天妃饭店出让地块 | 目前正在分析评估周边列入拆迁范围的经济和社会效益，待条件成熟后出让。 | 目前正在分析评估周边列入拆迁范围的经济和社会效益，待条件成熟后出让。 |  | 天妃出让地块已净地，择期进行拍卖。 |  |  | 按序时 | 12月 | 无 | 区前期办 凤凰山街道办事处 | 陈 昱 13850256135崔建行15160238298 | 蒋万顺
2 | 侨雄地块安置房 | 1.建设方面：临设完成；表层土方开挖退土完成；基坑支护桩完成35%；表层基坑支护喷锚完成25%。2.征迁方面：已丈量，正在与拆迁户进行协商补偿。 | 1、地勘及桩基施工图已完成图审； 2、现场已完成五小工程施工； 3、施工图优化设计已基本完成。 | 1、施工许可证办理； 2、工规调整。 | 1、施工许可证办理； 2、支护桩完成60%； 3、表层土方退土完成。 | 1、项目南侧一处民房未征迁到位。 | 建议凤凰山街道尽快完成民房征迁。 | 按序时 | 7月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 凤凰山街道办事处 | 陈 麟 13905941102崔建行15160238298 | 蒋万顺
3 | 才子地块安置房 | 才子集团提出要在月塘南一期安排店面及办公场所作为营业网点，街道已向区政府报告了，区政府还没形成明确的意见，目前仍在协商寻求契合点。 | 1.才子集团提出要在月塘南一期安排店面及办公场所作为营业网点，目前指挥部正在召集相关部门进行讨论，还未形成明确意见。正在开展才子公司补偿事宜。 2.委托厦门数据中心对才子地块日照进行分析。 |  | 相关前期手续办理； | 1、才子印务工厂未征迁； 2、地块内地下新梅溪暗涵需要改线。 | 建议指挥部加快征迁遗留问题处理，尽快形成净地。 | 慢序时 | 11月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 凤凰山街道办事处 | 陈 麟 13905941102崔建行15160238298 | 蒋万顺
4 | 白洋村幸福家园建设（一期） | 目前已完成设计方案变更、竣工测量以及耕评等手续。 | 目前已完成设计方案变更、竣工测量以及耕评等手续。 |  | 因省住建厅巡查，设计方案重新变更，正在重新报审核。 |  |  | 按序时 | 10月 | 无 | 凤凰山街道 白洋村委会 凤凰山街道办事处 | 谢莉娜 18950715696崔建行15160238298 | 黄斌华
5 | 龙德井片区配套学校建设 | 龙德井小学已完成建设项目用地预审与选址意见书核发；幼儿园已完成支护桩 | 龙德井小学已完成建设项目用地预审与选址意见书核发；幼儿园已完成支护桩 |  | 完成施工图图审、工规批复及施工许可证 | 原市电业局地块上4栋建筑（占地面积约3000平方米）尚未征迁（初步意向置换至太湖工业园区）。 | 建议指挥部加快征迁遗留问题处理，尽快形成净地。 | 快序时 | 8月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 凤凰山街道办事处 | 谢晨风 13599889911崔建行15160238298 | 王 刚
6 | 龙德井商务酒店 | 总平方案已报市自然资源局等待专家论证。 | 总平方案已报市自然资源局等待专家论证。 | 专家论证会暂未召开 | 完成总平方案论证及桩基施工图设计 |  |  | 按序时 | 8月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 凤凰山街道办事处 | 谢晨风 13599889911崔建行15160238298 | 黄斌华
三 | 前期项目1个
（一） | 社会事业类1个
1 | 文献北片区配套学校建设（二期） | 二期涉及凤凰山街道部分民房数约209户、公产单位（企业）30家。民房累计签约191户，签约率91.3%，公产（企业）累计签约27家，签约率90%。 | 二期涉及凤凰山街道部分民房数约209户、公产单位（企业）30家。民房累计签约191户，签约率91.3%，公产（企业）累计签约27家，签约率90%。 |  | 立项、总平及方案设计。 | 项目未开始征迁。 |  | 按序时 |  |  | 城厢区经济发展集团有限公司 凤凰山街道办事处 | 陈 麟 13905941102崔建行15160238298 | 王 刚