## 对比 (hidden)
城厢区2020年项目投资计划强度对比表（分行业）
| 2020年 项目个数 | 2019年 项目个数 | 与2019年 同比 | 2020年 总投资 | 2019年 总投资 | 与2019年 同比 | 2020年 计划投资 | 2019年 计划投资 | 与2019年 同比
合计 | #REF! | 398 | #REF! | #REF! | 21363569 | #REF! | #REF! | 2655187 | #REF!
工业科技 | #REF! | 56 | #REF! | #REF! | 7269800 | #REF! | #REF! | 210300 | #REF!
农林水利 | #REF! | 58 | #REF! | #REF! | 286512 | #REF! | #REF! | 78736 | #REF!
交通路网 | #REF! | 38 | #REF! | #REF! | 1178092 | #REF! | #REF! | 200626 | #REF!
城建环保 | #REF! | 133 | #REF! | #REF! | 9041233 | #REF! | #REF! | 1823545 | #REF!
社会事业 | #REF! | 54 | #REF! | #REF! | 597232 | #REF! | #REF! | 91880 | #REF!
商贸服务 | #REF! | 59 | #REF! | #REF! | 2990700 | #REF! | #REF! | 250100 | #REF!
城厢区2020年项目投资计划强度对比表（分镇街）
| 2020年 项目个数 | 2019年 项目个数 | 与2019年同比 | 2020年 总投资 | 2019年 总投资 | 与2019年同比 | 2020年 计划投资 | 2019年 计划投资 | 与2019年同比
合计 | #REF! | 398 | #REF! | #REF! | 21363569 | #REF! | #REF! | 2655187 | #REF!
龙办 | #REF! | 62 | #REF! | #REF! | 4741735 | #REF! | #REF! | 634400 | #REF! | 697840
凤办 | #REF! | 31 | #REF! | #REF! | 1331605 | #REF! | #REF! | 156500 | #REF! | 172150
霞办 | #REF! | 43 | #REF! | #REF! | 3105530 | #REF! | #REF! | 863000 | #REF! | 949300
华亭镇 | #REF! | 68 | #REF! | #REF! | 2694340 | #REF! | #REF! | 399880 | #REF! | 439868
常太镇 | #REF! | 52 | #REF! | #REF! | 270272 | #REF! | #REF! | 100476 | #REF! | 110523.6
灵川镇 | #REF! | 46 | #REF! | #REF! | 1708356 | #REF! | #REF! | 114960 | #REF! | 126456
东海镇 | #REF! | 39 | #REF! | #REF! | 946286 | #REF! | #REF! | 82126 | #REF! | 90338.6
华林园区 | #REF! | 26 | #REF! | #REF! | 1495800 | #REF! | #REF! | 168300 | #REF! | 185130
太湖园区 | #REF! | 16 | #REF! | #REF! | 4137300 | #REF! | #REF! | 44000 | #REF! | 48400
跨镇街 | #REF! | 15 | #REF! | #REF! | 932345 | #REF! | #REF! | 91545 | #REF! | 100699.5

## 汇总 (hidden)
城厢区2020年项目投资计划表（分行业）
大行业 | 子行业 | 个数 | 总投资 | 2020年 计划投资 | 在建 |  |  | 预备 |  |  | 前期
[5 empty] | 项目 个数 | 总投资 | 计划投资 | 项目 个数 | 总投资 | 计划投资 | 项目 个数 | 总投资
合计 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.工业科技 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | 工业 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | 能源 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.农林水利 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | 农林牧渔 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | 水利 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.交通路网 | 交通路网 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.城建环保 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | 房地产 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | 棚户区 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.3 | 市政设施 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 | 美丽乡村 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.社会事业 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | 民政 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 | 文化体育 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.3 | 医疗卫生 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.4 | 教育 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.商贸服务 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.1 | 商贸服务 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | 旅游 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 分行业汇总
霞林街道1-9月份进度表
填报单位（须盖章）： | [13 empty] | 进度 | 存在问题 | 下一步计划 |  |  |  | 单位：万元
序号 | 序号 | 项目名称 | 是否为2021年重点项目（新增/结转) |  |  | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 总投资 (万元) | 至2021年底预计工作或工程进展情况 | 2022年工作目标 |  | 完成投资 |  |  |  |  | 项目建设单位 |  | 责任单位
|  |  |  | 子行业 | 大行业 |  |  |  |  | 计划投资 (万元) | 进度安排 | 本月 （万元） | 1-本月累计 （万元） |  |  |  | 项目业主 | 责任人及 联系电话 | 单位名称 | 责任人及 联系电话
|  | 合计43个 | [5 empty] | 5428714 |  | 1007961 |  | 24160 | 50050
一 | 一 | 在建项目合计11个 | [5 empty] | 1864111 |  | 420611 |  | 23260 | 49150
㈠ | ㈠ | 工业科技类0个 | [5 empty] | 0
㈡ | ㈡ | 农林水利类0个 | [5 empty] | 0 |  | 0
㈢ | ㈢ | 交通路网类0个 | [5 empty] | 0 |  | 0
㈣ | ㈣ | 城建环保类10个 | [5 empty] | 1856111 |  | 416611 |  | 23260 | 49150
1 | 5 | 玖玺三期 | 结转 | 房地产 | 城建环保 | 霞办 | 项目东至钟潭路，南至规划支路，西至钟林路，北至钟潭西路，规划占地面积约57959.12平方米，总建筑面积约188000平方米。 | 230000 | 主体结构完成，部分砌体抺灰 | 30000 | 1-3月：砌体完工，抺灰完成50%，外立面落架70%； 4-6月：抺灰完成80%，外立面落架完工。 7-9月：市政完工； 10-12月：一期精装修完成30%，二期精装修完成10%。 | 1000 | 5050 | 一地块 7#-10#楼落架完成，11#楼落架完成80%，6#楼落架完成50%，5#楼外墙抹灰完成80%，12#楼外墙抹灰完成80%，13#楼外墙抹灰完成50%，地下室抹灰完成，腻子完成80%，地上给排水完成45%，二次配管完成60%； 二地块：1#楼落架完成15%，屋面找平完成，内墙保温完成30%，电梯、水电井移交；2#楼砌体完成10%，3#楼主体结构完成60%，15#楼砌体完成50%，16#、17#楼砌体完成70%；地上给排水完成15%，二次配管完成25%。 |  | 一地块：1、7-10#楼落架完成;11#楼落架完成，6#落架完成；5#楼外墙抹灰完成，13#楼砌筑完成； 二地块：1#楼砌筑完成，外墙抹灰完成；2#楼砌筑完成50%；3#楼结构15F；15#楼砌筑完成80%；16#、17#楼砌筑完成。 | 正哲（莆田）置业有限公司 | 翁 萍 13959580103 | 霞林街道办事处 | 林明钟13860961698
2 | 9 | 顶墩下黄片区整村改造安置房建设 | 结转 | 棚户区 | 城建环保 | 霞办 | 用地129亩，涉及征迁户311户，拆迁面积10.4万㎡，新建安置房20万㎡。 | 94500 | 主体建设完成。 | 25000 | 1-3月：装饰装修及机电安装完成； 4-6月：人防、消防、及分户验收，预验收； 7月：竣工验收与交付。 | 2000 | 13000 | 已竣工验收。 |  |  | 区经发 集团 | 陈 麟13905941102 | 霞林街道 办事处 | 黄顺华13905042918
3 | 10 | 莆田市城厢区沟头片区城市更新建设项目 | 结转 | 棚户区 | 城建环保 | 霞办 | 该项目安置地块总建筑面积729300平方米，其中，地上建筑面积529800平方米，地下建筑面积199500平方米，规划空中连廊17900平方米，学校社区、邻里中心共41500平方米，配套建设绿化、护岸、市政广场、道路、管网、地面停车场、给排水系统、供电系统、消防系统及人防地下室工程等基础设施 | 408900 |  | 150000 | 1-3月：部分主体建设完成40%； 4-6月：部分主体建完成70%； 7-9月：部分主体建设完成95%装饰装修插入完成50%； 10-12月：室外景观工程施工。 | 19200 | 19200 | 安置地块一，2栋主楼主体封顶，正在进行装饰装修施工 安置地块二，5栋主楼，2栋主楼主体封顶，正在进行装饰装修施工,其余楼栋最高施工至30层； 安置地块三：3栋主楼主体全部封顶，正在进行装饰装修施工, 安置地块四：8栋主楼主体全部封顶，正在进行装饰装修施工 安置地块五：3栋主楼主体全部封顶，正在进行装饰装修施工 安置地块六：9栋主楼，1栋主体封顶，正在进行装饰装修施工，其余8栋最高施工至31层 安置地块七：2栋主楼正在进行主体施工，最高施工至26层； 安置地块八工程桩80根，支护桩180根； 规划学校地块支护桩完成280根。 |  |  | 中建国际 | 田真杰 13657496115 | 霞林街道 | 宋奇鹏18206019063
4 | 11 | 莆田珑禧台（中南）沟头地块一 | 结转 | 房地产 | 城建环保 | 霞办 | 地块总占地面积10456.24㎡，总建筑面积222965.08㎡；地上建筑面积174658.05 ㎡（其中住宅建筑面积164902.61㎡）；机动车地下停车位1459个，车位配比1：1.2；容积率4.5；绿地率30%；密度27.20%。 共有11幢住宅户数 1208户，1幢幼儿园。 | 430000 | 主体完工 | 50000 | 1-3月：通电、通水、质检验收 4-6月：套内精装施工 7-9月：套内精装施工 10-12月:套内精装施工，交房 | 800 | 4450 | 一、抹灰进度： 1）7#楼2-29层完成； 2）8#楼2-28层完成； 3）9#楼4-34层完成； 4）10#楼4-33层完成； 5）11#楼2-34层完成； 6）12#楼2-34层完成； 7）1#楼2-27层完成； 8）5#楼2-27层完成； 9）2#楼A2-32层完成，B2-25层完成； 10）3#楼A4-15层完成，3#楼B5-15层完成； 11）6#楼A10-25层完成，B2-31层完成。 二、公区进度： 1）1#5#楼地砖2-27层完成，1#楼墙砖6-27层完成，5#楼墙砖2-27层完成80%； 2）2#A2-25层地砖完成，墙砖完成2-25层，3#A2-31层地砖完成，3#楼B2-31层地砖完成，3#A栋2-18层墙砖完成 3）7#楼：地砖2-5层完成，吊顶一遍腻子2-34层完成（除预留自来水位置）； 4）8#楼：地砖2-34层完成，墙砖2-14层完成，吊顶一遍腻子2-34层完成； 5）9#楼：地砖2-34层完成，墙砖2-34层完成； 6）10#楼：地砖2-34层完成，墙砖2-34层完成； 7）11#楼：地砖2-34层完成，墙砖2-34层完成； 8）12#楼：地砖2-34层完成，墙砖9-14层完成； 三、外墙进度： 1）7-12#楼：窗框安装2-34层完成，推拉门框安装2-34层完成； 2）2#楼铝合金外框2-30层安装完成，6#楼铝合金外框2-11层安装完成，3#A3层完成；1#5#楼2-27层铝合金外框完成； 3）1#5#楼外墙涂料完成80%，2#3#楼外墙涂料完成70%，6#楼外墙涂料完成40%； 4）7#12#楼完成90%，8#-11#楼完成90%； 四、总平进度： 1）A地块1#-5#楼之间顶板土方回填完成80%，3#-6#楼之间顶板土方回填完成50%； 2）B地块中庭土方回填完成100%，7#-9#楼消防道路碎石完成，7#8#楼消防道路硬化完成，场地平整完成100%，雨污水管网安装完成80%，7#8#楼商业前回填完成； 五、地库进度： 1）A地块负一层、负二层地坪完成，车库一遍腻子完成，二遍腻子完成90%，人防风管安装完成90%，消防工程完成70%； 2）B地块负一层、负二层地坪完成90%，车库二遍腻子完成90%，人防门安装完成，人防风管安装完成，消防工程完成80%； 六、正式电： 红线外高压顶管完成；高、低压柜及变压器进场完成；地下室及楼层电表箱、母线槽收尾；配电房防爆照明桥架、灯具施工；电缆敷设完成70% 七、正式水： 北地块管道进场施工；南地块红线内接驳点至总表管道安装完成，地下室管道安装完成，9#-11#楼主楼立管安装完成；水泵下单完成。 |  |  | 中南集团 | 华政安 18680536786 | 霞林 街道 | 宋奇鹏18206019063
5 | 12 | 沟头片区地块二 | 结转 | 房地产 | 城建环保 | 霞办 | 占地31.44亩，总建筑面积12.17平方米。 | 195000 | 部分主体施工至3层 | 100000 | 1-3月：部分主体建设至17层； 4-6月：部分主体建至32层； 7-9月：内外墙粉刷，公共区域装修； 10-12月：室内外工程施工。 | 0 | 5000 | 1#楼：结构封顶 2#楼：结构封顶 3#楼：结构封顶 5#楼：结构封顶 6#楼：十四层梁板施工 商墅： S1#楼：主体结构封顶 S2#楼：主体结构封顶 S3#楼：主体结构封顶 S5#楼：主体结构封顶 |  |  | 莆田联融盛置业有限公司 | 郑超杰15606066806 | 霞林 街道 | 郑荔涵 15060308836
6 | 13 | 三盛中梁首府 | 结转 | 房地产 | 城建环保 | 霞办 | 项目用地面积46207.37平方米，总建筑面积117485.30平方米，建设17栋2F-18F商业及住宅产品，配套建设1栋3F幼儿园。 | 143000 | 室内附属工程施工 | 9500 | 1-2月：景观工程施工； 3月：规划验收； 4月：竣工备案； 5-10月：套内精装； 11月：具备交付使用条件。 | 260 | 2450 | 1#楼：套内粉刷、楼地面找平、给排水、竖井桥架完成，电梯安装完成，公区精装完成，外立面面漆完成，栏杆、铝合金门窗安装完成，室外景观完成；2#楼：套内粉刷、楼地面找平、给排水、竖井桥架完成，电梯安装完成，公区精装完成，外立面面漆完成，栏杆、铝合金门窗安装完成，室外景观完成；3#楼：套内粉刷、楼地面找平、给排水、竖井桥架完成，电梯安装完成，公区精装完成百分之60，外立面面漆完成，栏杆、铝合金安装完成，室外景观完成百分之80；5#楼：套内粉刷、楼地面找平、给排水、竖井桥架完成，电梯安装完成，公区精装完成百分之60，外立面面漆完成，栏杆、铝合金安装完成，室外景观完成百分之80；6#楼：套内粉刷、楼地面找平、给排水、竖井桥架完成，电梯安装完成，公区精装完成百分之80，外立面面漆完成，栏杆、铝合金安装完成，室外景观完成百分之80；7#楼：套内粉刷、楼地面找平、给排水、竖井桥架完成，电梯安装完成，公区精装完成百分之65，外立面面漆完成，栏杆、铝合金安装完成，室外景观完成百分之60；8#楼：套内粉刷、楼地面找平、给排水、竖井桥架完成，电梯安装完成，公区精装完成，外立面面漆完成，栏杆安装完成，铝合金门窗完成百分之80；9#楼：套内粉刷、楼地面找平、给排水、竖井桥架完成，电梯安装完成，公区精装完成，外立面面漆完成，栏杆安装完成，铝合金门窗完成百分之70；10#楼：套内粉刷、楼地面找平、给排水、竖井桥架完成，电梯安装完成，公区精装完成，外立面面漆完成，栏杆安装完成，铝合金门窗完成百分之70；11#楼：套内粉刷、楼地面找平、给排水、竖井桥架完成，电梯安装完成，公区精装完成，外立面面漆完成，栏杆、铝合金门窗安装完成；12#楼：套内粉刷、楼地面找平、给排水、竖井桥架完成，电梯安装完成，公区精装完成百分之50，外立面面漆完成，栏杆、铝合金门窗安装完成；地下室：二三地块地坪浇筑完成，一地块地坪浇筑完成；室外：一地块雨污管网施工完成，二三地勘景观苗木种植，PC铺贴完成。 |  |  | 莆田市盛和房地产开发有限公司 | 杨 鑫13758582906 | 霞林 街道 | 沈剑芳18905042528
7 | 14 | 万达南出让地二(和鸣兰溪） | 结转 | 房地产 | 城建环保 | 霞办 | 占地40亩。总建筑面积12.9万平方，地下一层。 | 202000 | 力争年底主体封顶 | 30000 | 1-3月：部分楼栋外墙落架，公区装修施工； 4-6月：外墙落架及公区装修施工完成100%，室外景观施工完成90%； 7-9月：室内装修完成50%； 10-12月：室内装修完成100%，景观工程面层完90%。 |  |  | 1#楼外墙涂料完成，主框安装完成，固玻完成60%，栏杆完成 2#楼外墙涂料完成，主框安装完成，固玻完成60%，栏杆完成 3#楼外墙涂料完成，公区精装完成，户内样板层完成，主框安装完成，固玻完成60%，栏杆完成 5#楼外墙涂料完成，公区精装完成，户内样板层完成，主框安装完成，固玻完成60%，栏杆完成 6#楼外墙涂料完成，公区精装完成，户内样板层完成，主框安装完成，固玻完成，栏杆完成 7#楼外墙涂料完成，公区精装完成，户内样板层完成，主框安装完成，固玻完成，栏杆完成 8#楼外墙涂料完成，公区精装完成，户内样板层完成，主框安装完成，固玻完成，栏杆完成 9#楼外墙涂料完成，公区精装完成，户内样板层完成，主框安装完成，固玻完成，栏杆完成 10#楼外墙涂料完成，公区精装完成，户内样板层完成，主框安装完成，固玻完成，栏杆完成 大区景观完成80%，地下室安装完成90% |  |  | 融创 建发 | 郑超杰15606066806 | 霞林 街道 | 林明钟13860961698
8 | 1 | 万达南片区安置房 | 结转 | 棚户区 | 城建环保 | 霞办 | 万达南片区共包含4个安置地块，总用地面积约110亩，拟建安置房总建筑面积约33.90万㎡，其中地上建筑面积约24.72万㎡。 | 150000 | 前期手续报批,力争年底完成招投标。 | 20000 | 1-3月：前期手续办理； 4-6月：图纸设计，预算审核； 7月：招标； 8月：动工建设。 |  |  | 1、目前已完成4个安置房地块地质勘察，完成各地块施工围挡、施工大门施工；2、完成地块五场地整平及桩基试桩工作，地块五桩机已进场施工，地块二试桩正在静载试验。 | 1、因补偿资金未到位，安置地块一（原珍奥核酸工业用地）仍有二次青苗未征收，坟墓未迁移，影响后期开工建设。 2、因补偿资金未到位，安置地块三用地内尚有两座宫庙未拆迁，影响后期开工建设。 3.项目地块三、四、五未与市土地储备中心成本结算，导致后续土地划拨、建设用地许可证、施工许可证无法办理。 4.安置地块二涉及到使用市防洪管理（364.15㎡）用地成本结算。 |  | 区经发 集团 | 陈 麟13905941102 | 霞林 街道 | 游金峰 13860999096
9 |  | 第二实验小学人行天桥 | 新增 | 市政设施 | 市政设施 | 霞办 | 建设一座跨学园路人行天桥 | 711 |  | 711 | 1月：完成主体建设； 2月：竣工验收。 |  |  | 4月份已全部完工。 |  |  | 区城投 集团 | 谢 武 13859801400 | 霞林街道 | 周自强13375058600
10 | 18 | 霞林路建设工程 | 结转 | 市政设施 | 城建环保 | 霞办 | 项目位于霞林街道，走向由北向南，北起荔华东大道（G324），南至荔园路，总长约486.207米。 | 2000 | 完成前期手续办理。 | 1400 | 1-5月：前期手续办理； 6月：开工建设； 7-8月：地基处理； 9-12月：完成地下管网施工。 |  |  | 前期规划 |  |  | 区城投 集团 | 谢 武13859801400 | 霞林 街道 | 林明钟13860961698
11 | ㈤ | 社会事业类2个 | [5 empty] | 8000 |  | 4000 |  | 0 | 0
12 | 1 | 城厢区第二实验小学坂头东分校 | 结转 | 教育 | 教育 | 霞办 | 占地28亩，规模小学30班，建筑面积21008平方米，1350人，按海绵城市试点理念进行建设。 | 8000 | 前期手续报批 | 4000 | 1-3月：土方开挖； 4-6月：基础施工； 7-9月：地下室施工； 10-12月：主体施工。 |  |  | 1、B区地下室土方开挖及承台砖模砌筑；2、B区地下室垫层混凝土浇筑；3、-0.5基础承台地梁钢筋绑扎及混凝土浇筑；4、-0.5基础承台地梁模板拆除； 下一步计划：10月份上旬地下室负一层结构全部施工完成；10月份中旬进入上部主体施工阶段；12月份主体结构封顶；预计2023年4月份竣工验收。 |  |  | 区城投 集团 | 陈 龙18250514722 | 霞林 街道 | 朱玉龙13767068666
13 |  | 城厢区顶墩实验学校及幼儿园建设项目（二期） | 结转 | 教育 | 教育 | 霞办 | 项目总建筑面积53688.35平方米，主要建设内容包括新建幼儿园、教学楼、实验楼、图书馆、报告厅、行政楼、宿舍楼、主席台、看台、值班室、配电房，以及围墙大门、田径运动场、篮球场、景观绿化、道路及广场硬化、室外管网等配套设施建设 | 21000 |  | 4000 |  |  | 1632 | 3#楼外墙贴砖完成，内墙腻子完成80%，地上给排水完成90%，二次配管完成90%； 1#楼外墙粉刷完成，内墙腻子完成80%，地上给排水完成90%，二次配管完成90%。 |  | 外墙装修完成，室内装修开始
㈥ | ㈥ | 商贸服务类0个
二 | 二 | 预备项目20个 | [5 empty] | 3132633 |  | 587350 |  | 900 | 900
㈠ | ㈠ | 工业科技类0个
㈡ | ㈡ | 农林水利类0个
㈢ | ㈢ | 交通路网类0个
㈣ | ㈣ | 城建环保类13个 | [5 empty] | 1948133 |  | 472850 |  | 900 | 900
1 |  | 钟潭片区出让地块（贝克地块） | 新增 | 房地产 | 城建环保 | 霞办 | 占地100亩，规划用途为商住。 | 153333 |  | 70000 | 1-3月：前期规划； 4-8月:招、拍、挂； 6-11月：前手续办理； 12月：开工建设。 |  |  | 前期规划 |  |  | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 霞林 街道 | 林明钟 13860961698
2 |  | 钟潭南片区项目（三角地） | 新增 | 房地产 | 城建环保 | 霞办 | 占地150亩，其中出让地50亩，配套设施100亩。（项目位于霞林社区，东临凤翔城小区，南北分别靠荔园路和荔华东大道，西至三角埕。规划用地面积约145亩，腾出可建设用地面积84.5亩。) | 450000 |  | 100000 | 1-3月：前期规划； 4-5月:招、拍、挂； 6-11月：前手续办理； 12月：开工建设。 |  |  | 涉及民房15户，已完成丈量，目前已签约15户，完成率100%。安置在荔华雅郡小区，目前已全部安置到位，涉及四家企业的已完成评估报告，正在协商补偿事宜。 |  |  | 霞林街道办事处 | 胡彬伟13905943526 | 霞林 街道 | 林明钟 13860961698
3 |  | 万达南出让地（珍奥核酸地块）地块三 | 结转 | 房地产 | 城建环保 | 霞办 | 占地31.82亩，地块面积21215.08㎡。（酒店用地） | 35000 |  | 15000 | 1-3月：前期规划，规划设计； 4-5月：招、拍、挂； 6-11月：开工前手续办理； 12月：土方开挖。 |  |  | 方案优化设计 |  |  | 天三置业 | 陈军18039089199 | 霞林 街道 | 林明钟 13860961698
4 | 2 | 莆田西屿上棚户区改造 | 结转 | 棚户区 | 城建环保 | 霞办 | 地块二、地块三共100亩，拆迁面积约15万㎡，建设安置房约9万㎡。 | 100000 | 3家企业协调工作，力争年底完成收储工作。 | 30000 | 1-3月：净地； 4-5月：招、拍、挂； 6-11月：前手续办理； 12月：开工建设。 |  |  | 征迁净地，安置房选址已确定于长安实业、佳华运输和博誉轻工3家企业所在地块，佳华运输公司已完成征迁，6月22日土地已收回。长安实业已完成征迁，因涉及执行案件尚未签订协议，目前收储文件已转送法院。博誉轻工继续走法律程序。 |  |  | 水务集团 |  | 霞林 街道 | 沈剑芳18905042528
5 | 3 | 坂头西片区改造(安置房) | 结转 | 棚户区 | 城建环保 | 霞办 | 坂头西片区共包含3个安置地块，总用地面积约82.00亩，拟建安置房总建筑面积约25.39万㎡，其中地上计容建筑面积19.70万㎡，地下建筑面积5.69万㎡。安置房项目建安投资约9.07亿元。 | 100000 | 前期手续办理。 | 30000 | 1月：净地； 2月-3月：招、拍、挂； 4-9月：前期手续办理； 10月：动工建设； 11-12月：基础施工。 |  |  | 1、目前已完成所有安置房地块地质勘察，完成各地块施工围挡、施工大门施工；2、地块三桩基试桩已完成100%，正在进行地块三桩基施工（已完成30%，150/437），地块二桩机已进场(已完成1%）。 | 1.补偿资金未到位，安置地块一、幼儿园用地约5栋房屋未征迁，部分田地无法征收，影响后期开工建设； 2.补偿资金未到位，安置地块一红线内还有一栋违法建筑未拆除，违法图斑无法处置，影响项目选址手续办理。 3.安置地块一、二国土系统坐标转换导致两个批次地之间产生夹缝地，影响划拨供地手续办理。 |  | 区经发 集团 | 陈 麟 13905941102 | 霞林 街道 | 许东平15860062796
6 | 5 | 莆田西屿上地块一 | 结转 | 棚户区 | 城建环保 | 霞办 | 用地20亩，拆迁面积约4.58万㎡。 | 50000 |  | 10000 | 待324国道走向明确后确定进度。 |  |  | 前期规划 |  |  | 区经发 集团 | 陈麟13905941102 | 霞林 街道 | 沈剑芳18905042528
7 | 6 | 坂头西片区改造(出让地一) | 结转 | 房地产 | 城建环保 | 霞办 | 出让地块一占地35.4亩。 | 130000 |  | 50000 | 1-3月：下达出让规划条件； 4-6月：完成出让； 7-9月：总平及方案设计，办理规划许可； 10-12月：施工许可办理，动工建设。 |  |  | 前期规划 |  |  | 区前期办 | 陈 昱13850256135 | 霞林 街道 | 朱玉龙13767068666
8 | 6 | 坂头西片区改造(出让地二) | 新增 | 房地产 | 城建环保 | 霞办 | 出让地块二占地10.35亩。规划用途为酒店及办公。 | 30000 |  | 5000 | 1-3月：出让供地手续； 4-6月：总平及方案设计，办理规划许可； 7-9月：施工许可办理，动工建设； 10-12月：土地开挖，基础施工。 |  |  | 于6月8日已出让，目前开工前期手办理 |  |  | 福建联宇科技有限公司 | 陈爱宁 18159009977 | 霞林 街道 | 朱玉龙13767068666
9 | 6 | 坂头西片区改造(出让地三) | 新增 | 房地产 | 城建环保 | 霞办 | 出让地块三占地22亩。 | 88000 |  | 6000 | 1-3月：下达出让规划条件； 4-6月：完成出让； 7-9月：总平及方案设计，办理规划许可； 10-12月：施工许可办理，动工建设。 |  |  | 前期规划 |  |  | 区前期办 | 陈 昱13850256135 | 霞林 街道 | 朱玉龙13767068666
10 | 1 | 木兰新城建设（木兰铁岭片区） | 结转 | 棚户区 | 棚户区 | 霞办 | 安置地块一-地块五的总用地面积约210亩，拟建安置区总建筑面积约65.88万㎡，其中地上计容建筑面积47.46万㎡（含：住宅44.66万㎡+商业1.29万㎡+配套服务1.10万㎡+幼儿园0.4万㎡），估算地下室建筑面积19.49万㎡。安置房项目建安投资约24.51亿元。出让地块一占地18.15亩，地块四占地23.5亩，配套建设学校、大型商业综合体、五星级酒店等。 | 800000 | 完成征迁工作。 | 150000 | 1-3月：完成控规修编； 4-6月：前期手续办理； 7-9月：施工图图审、预算； 10月：财政预算审核； 11月：招标； 12月：动工建设。 |  |  | 方案文本论证评审，初设概算编制。余下3户民房及2家企业还在协商安置补偿方案。 |  |  | 区经发 集团 | 陈 麟 13905941102 | 霞林 街道 | 林明钟13860961698
11 |  | 霞林学校人行天桥 | 新增 | 市政设施 | 市政设施 | 霞办 | 建设一座位于霞林安置房跨正荣玖玺二期路人行天桥 | 1500 |  | 550 | 1-3月：前期规划； 4-6月：手续办理； 7-9月：进场围档； 10-12月：开工建设。 |  |  | 前期规划 |  |  | 区城投 集团 | 谢武 13859801400 | 霞林街道 | 周自强13375058600
12 |  | 滨溪北路（坂头西、万达南） | 新增 | 市政设施 | 市政设施 | 霞办 | 滨溪北路西段为我区实施，该项目共涉及万达南、坂头西路段1.9公里。 | 6000 |  | 2000 | 1-3月：前期规划； 4-5月：手续办理； 6月：开工建设。 |  |  | 区城投已完成地形修测及选址方案设计，正在进行方案设计及地质勘察。 |  |  | 区城投 集团 | 谢武 13859801400 | 霞林街道 | 周自强13375058600
13 |  | 坂头东片区路网 | 新增 | 市政设施 | 市政设施 | 霞办 | 本项目路网共5条道路，整体呈现出二纵三横，其中：二纵：坂头街（团结路-荔兰中路）、棠坡路（团结路-荔兰中路），三横：彩华路（城港大道-棠坡路）、喜泰路（城港大 道-棠坡路）、全秀路（城港大道-棠坡路）。道路设计总长 2509.9 米，修建总长 2374.732米。 | 4300 |  | 4300 | 1-3月：开工、地下管道施工； 4-6：路面施工； 7-9：扫尾并完工 | 900 | 900 | （1）、坂头街（喜泰路-荔兰中路AK0+240-AK0+591.841段）：各种地下管线已完成，路床平整完成，碎石垫层完成，4%水泥稳定层完成, 5%水泥稳定层完成,人行道路缘石完成，人行道碎石垫层及稳定层完成，透水砖铺装完成，路灯完成，标志牌标线完成，信号控制工程完成，沥青混凝土路面完成； （2）、棠坡路（彩华路-荔兰中路BK0+152-BK0+530.344段）：各种地下管线已完成，路床平整完成，碎石垫层完成，4%水泥稳定层完成， 5%水泥稳定层完成,人行道路缘石完成，人行道碎石垫层及稳定层完成，透水砖铺装完成，路灯完成，标志牌标线完成，信号控制工程完成，沥青混凝土路面完成； （3）、全秀路全段：各种地下管线已完成，路床平整完成，碎石垫层完成，4%水泥稳定层完成，5%水泥稳定层完成，人行道路缘石完成，人行道碎石垫层及稳定层完成，透水砖铺装完成，路灯完成，标志标线完成，信号控制工程完成，沥青混凝土路面完成； （4）、喜泰路（城港大道-坂头街DK0+000-DK0+260段）各种地下管线已完成，路床平整完成，碎石垫层完成，4%水泥稳定层完成，5%水泥稳定层完成，人行道路缘石完成，透水砖完成铺砌，路灯完成，标志标线完成，信号控制工程完成，沥青混凝土路面完成。 （5）、彩华路（CK0+030-CK0+120段）：各种地下管线已完成，路床平整完成。 ⑹、软基换填完成约70%。 |  | （1）、软基换填计划完成至80%； （2）、喜泰路（坂头街DK0+260-棠坡路DK0+440段）：各种地下管线完成； （3）、彩华路（CK0+120-CK0+240段）：各种地下管线已完成。 | 区城投 集团 | 谢 武 13859801400 | 霞林街道 | 周自强13375058600
㈤ | ㈤ | 社会事业类3个 | [5 empty] | 1184500 |  | 114500 |  | 0 | 0
1 |  | 九龙小区党建邻里中心 | 新增 | 城建 | 城建环保 | 霞办 | 项目位在九龙小区C幢2层，荔华东大道旁，建设面积约3000平方米，按照1+6功能进行布局，设施配套：附近有万达广场，莆田五中等。 | 2000 |  | 2000 | 1-3月：前期规划； 4-6月：图级设计、财政预算； 7-9月：招投标； 10-12月：开工建设。 | [5 empty] | 霞林街道办事处 | 胡彬伟13905943526 | 霞林 街道 | 林明钟13860961698
2 |  | 霞林街道派出所提升工程 | 新增 | 城建 | 城建环保 | 霞办 | 利用旧区法院现址，建设派出所综合办公用房，面积约5000平方米。 | 1500 |  | 1500 | 1-3月：前期规划，图纸设计； 4-6月：财政预算，办理审批手续 7-8月：招投标； 9-12月：开工建设。 | [5 empty] | 霞林街道派出所 | 黄宇锋13599890599 | 霞林 街道 | 宋奇鹏18206019063
3 |  | 城厢区新时代文明实践中心 | 新增 |  |  | 霞办 | 项目位于九龙小区5号楼裙楼约900平方米，建设一个综合服务中心。 | 6000 |  | 3000 | 1-3月：前期规划，图纸设计 4-6月：财政预算，手续审批 7-9月：招投标； 10-12月：资金筹集，动工建设。 | [5 empty] | 霞林街道办事处 | 胡彬伟13905943526 | 霞林 街道 | 林明钟13860961698
1 | 2 | 钟潭片区综合开发项目 | 结转 | 文化体育 | 文化旅游 | 霞办 | 占地435亩，规划在原有的基础上涵盖莆田西山脉，依托全国重点寺院、福建省佛学院，完善寺外广化路延伸、南湖路、钟潭路等周边基础设施，南湖公园整治提升；在广化寺内恢复西塔、建设多功能法会礼堂、水陆殿堂等，打造全国佛学文化交流基地及旅游胜地，建设为广大佛友提供广阔的佛学交流与学习空间。同时，在钟潭溪建设佛饰文化交易中心，安置油画城215坎商业，占地45亩，总建筑面积约4万平方米；建设油画城住宅安置房，占地23.6亩，总建筑面积6.3万㎡。 | 860000 |  | 100000 | 待方案确认后，适时施工建设。 |  |  | 前期规划 |  |  | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 霞林街道 办事处 | 林明钟13860961698
2 | 2 | 木兰陂（木兰陂水利风景区）/木兰陂世遗公园 | 结转 | 商贸服务 | 商贸服务 | 霞办 | 以木兰陂水利遗产为中心，西至莆永高速公路，东至六部桥，南到堤顶路南侧及南渠到铁灶桥渠道两侧，北到荔园西路，总规划设计范围约133公顷（含河道）。本项目考虑木兰陂公园与莆田市城市建成区整体形态特点和发展态势的整体性，通过对区域内的功能定位、景观环境、文化氛围、配套设施等统筹，构建自然生态、文化科教，功能多元、娱乐休闲、生态技术示范、文化体验于一体的综合性功能区。 | 300000 |  | 5000 | 1-3月：完成木兰陂水利风景区总规修编报批；跟踪霞林单元控规报批，跟踪安置区、省水利博物馆、水上商业街地块的招拍挂事宜； 4-6月：按程序上报安置区、省水利博物馆、水上商业街用地报批手续；配合完成平衡地块（糖厂、凤达预制厂）征迁及收储出让工作；确定安置区、省水利博物馆、水上商业街建设方案。 7-9月：完成项目可研报批，完成项目招投标；确定景区启动区施工方案； 10-12月：启动安置区、省水利博物馆及水上商业街建设。 |  |  | 1、跟踪木兰陂水文化展示中心预算审核进度。 2、完成木兰陂水文化展示中心施工招标文件编制及上会准备工作。 3、跟踪商业水街招拍挂进展。 |  |  | 莆田市木兰新城投资开发有限公司 | 蔡明宾 13805941225 | 霞林街道 | 沈剑芳18905042528
3 |  | 坂头西学校 | 新增 | 社会事业 | 教育 | 霞办 | 占地40亩。 | 15000 |  | 3000 | 1-3月：净地； 4-6月：前期手续办理； 7-9月：规划设计，招投标； 10月：动工建设； 11-12月：基础施工。 |  |  | 前期规划 |  |  | 区经发 集团 | 陈 麟 13905941102 | 霞林街道 办事处 | 朱玉龙13767068666
三 | 三 | 前期项目12个 | [5 empty] | 431970
㈠ | ㈠ | 工业科技类0个
㈡ | ㈡ | 农林水利类0个
㈢ | ㈢ | 交通路网类0个 | [5 empty] | 0
㈣ | ㈣ | 城建环保类6个 | [5 empty] | 172970
1 |  | 滨江北路坂头西跨溪大桥 | 新增 | 市政设施 | 市政设施 | 霞办 | 从滨江北路南段跨溪至木兰铁岭片区 | 10000 |  |  | 1-3：前期规划； 4-6：规划设计； 7-9：办理前期手续； 10-12月：确定建设方式 |  |  | 前期规划 |  |  | 区城投 | 谢武 13859801400 | 霞林街道 办事处 | 周自强13375058600
2 | 1 | 万达南道路建设 | 新增 | 市政设施 | 市政设施 | 霞办 | 共4条道路，路线总长2.336公里。分两期实施：一期实施黄桥路、环糖厂路；二期实施霞林路、肖厝西路。 | 3000 |  | 3000 | 1-3：前期规划； 4-6：规划设计； 7-9：办理前期手续； 10-12月：确定建设方式 |  |  | 初步设计及概算办理中 |  |  | 区城投 | 谢武 13859801400 | 霞林街道 办事处 | 周自强13375058600
3 |  | 万达南跨溪大桥 | 结转 | 市政设施 | 市政设施 | 霞办 | 从霞林社区至木兰新城片区跨溪大桥。总长约1000米双向四车道。 | 20000 |  |  | 1-6月：完成规划； 7-12月：完成设计。 |  |  | 前期规划 |  |  | 区城投 | 谢武 13859801400 | 霞林街道 | 林明钟 13860961698
4 |  | 智慧城市配套设施建设 | 新增 | 交通路网 | 交通路网 | 霞办 | 霞林街道区域内次干道5G路灯智能建设。 | 3000 |  |  | 1-6月：前期规划； 7-12月：手续报备，资金筹集。 |  |  | 前期规划 |  |  | 区城投 | 谢武 13859801400 | 霞林街道 | 周自强13375058600
5 | 1 | 顶墩小区（港峰公司地块） | 结转 | 棚户区 | 城建环保 | 霞办 | 用地107亩，拆迁面积3.3万㎡，规划建设22幢商住楼、幼儿园及配套设施，总建筑面积43.99万㎡。 | 131970 |  |  | 1-3月：地块控规论证、规划选址、土地预审； 4-6月：可行性研究报告论证、编制； 7-9月：立项批复、建设用地规划许可； 10-12月：测量，放样围墙建设 |  |  | 前期规划 |  |  | 港峰房地产 | 陈桂芳13599858863 | 霞林街道 | 周自强13375058600
6 |  | 旧糖厂改造特色街区 | 新增 | 市政设施 | 市政设施 | 霞办 | 利用原糖厂旧仓库建设温泉、饮食、休闲娱乐场所为一体的特色街区。 | 5000 |  |  | 1-3月：明确投资业主； 4-6月：规划设计； 7-9月：前期手续； 10-12月：资金筹集。 |  |  | 前期规划 |  |  | 市城投 | 谢武 13859801400 | 霞林街道 | 林明钟 13860961698
（五 |  | 社会事业类6个 | [5 empty] | 259000
1 |  | 城厢区第四实验小学（沟头校区） | 新增 | 教育 | 社会事业 | 霞办 | 规模为25个班，人数1500人，按海绵城市试点理念进行建设。 | 12000 |  |  | 1-3月：前期规划； 4-6月：规划设计： 7-9月：规划设计； 10-13月：资金筹集，明确建设方式。 |  |  | 前期手续办理 |  |  | 区教育局 | 刘永贤 13706086648 | 霞林街道 | 宋奇鹏18206019063
2 |  | 坂头学校 | 结转 | 教育 | 社会事业 | 霞办 | 总面积39.3亩（26202.81㎡），规划30个班，1500人 | 6000 |  |  | 1-6月：前期规划； 7-12月:规划设计。 |  |  | 前期规划 |  |  | 区教育局 | 刘永贤 13706086648 | 霞林街道 | 朱玉龙13767068666
3 |  | 霞林街道环卫基地 | 新增 | 教育 | 社会事业 | 霞办 | 项目计划落在铁岭村，占地约5亩，建设约5000平米的办公用房及环卫工作公寓。 | 7000 |  |  | 1-12：控规修编，前期手续办理。 |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林环卫公司 | 陈建福18606902988 | 霞林街道 | 阮成伟13615990058
4 | 4 | 木兰湖儿童公园 | 结转 | 旅游 | 社会事业 | 霞办 | 用地245亩。 | 200000 |  |  | 1-3月：完成摸底； 4-6月：协调建设单位、业主； 7-9月：规划设计； 10-12月：资金筹集。 |  |  | 前期规划 |  |  | 区前期办 | 陈昱13850256135 | 霞林街道 | 黄顺华13905042918
5 |  | 城厢区全民健身活动中心 | 新增 | 社会事业 | 体育 | 霞办 | 结合区少体校建设体育综合训练馆1座（含篮球、排球、乒乓球、射击、跆拳道、武术等项目)、田径场1个、游泳馆1座、综合办公楼1栋（含办公教学楼、宿舍、食堂）。 | 30000 |  |  | 1-6月：前期规划； 7-12月：规划设计，资金筹集，明确建设方式。 |  |  | 前期规划 |  |  | 霞林街道 | 胡彬伟13905943526 | 霞林街道 办事处 | 沈剑芳18905042528
6 |  | 祥和幼儿园 | 新增 | 文化体育 | 文化体育 | 霞办 | 规模为15个班，约600多人。 | 4000 |  |  | 1-3月：前期规划； 4月：净地； 5-7月：规划设计； 8-12月：资金筹集，明确建设方式。 |  |  | 前期规划 |  |  | 祥和房地产开发公司 | 陈国松 13905042662 | 霞林街道 办事处 | 林明钟 13860961698