## 对比 (hidden)
城厢区2020年项目投资计划强度对比表（分行业）
| 2020年 项目个数 | 2019年 项目个数 | 与2019年 同比 | 2020年 总投资 | 2019年 总投资 | 与2019年 同比 | 2020年 计划投资 | 2019年 计划投资 | 与2019年 同比
合计 | #REF! | 398 | #REF! | #REF! | 21363569 | #REF! | #REF! | 2655187 | #REF!
工业科技 | #REF! | 56 | #REF! | #REF! | 7269800 | #REF! | #REF! | 210300 | #REF!
农林水利 | #REF! | 58 | #REF! | #REF! | 286512 | #REF! | #REF! | 78736 | #REF!
交通路网 | #REF! | 38 | #REF! | #REF! | 1178092 | #REF! | #REF! | 200626 | #REF!
城建环保 | #REF! | 133 | #REF! | #REF! | 9041233 | #REF! | #REF! | 1823545 | #REF!
社会事业 | #REF! | 54 | #REF! | #REF! | 597232 | #REF! | #REF! | 91880 | #REF!
商贸服务 | #REF! | 59 | #REF! | #REF! | 2990700 | #REF! | #REF! | 250100 | #REF!
城厢区2020年项目投资计划强度对比表（分镇街）
| 2020年 项目个数 | 2019年 项目个数 | 与2019年同比 | 2020年 总投资 | 2019年 总投资 | 与2019年同比 | 2020年 计划投资 | 2019年 计划投资 | 与2019年同比
合计 | #REF! | 398 | #REF! | #REF! | 21363569 | #REF! | #REF! | 2655187 | #REF!
龙办 | #REF! | 62 | #REF! | #REF! | 4741735 | #REF! | #REF! | 634400 | #REF! | 697840
凤办 | #REF! | 31 | #REF! | #REF! | 1331605 | #REF! | #REF! | 156500 | #REF! | 172150
霞办 | #REF! | 43 | #REF! | #REF! | 3105530 | #REF! | #REF! | 863000 | #REF! | 949300
华亭镇 | #REF! | 68 | #REF! | #REF! | 2694340 | #REF! | #REF! | 399880 | #REF! | 439868
常太镇 | #REF! | 52 | #REF! | #REF! | 270272 | #REF! | #REF! | 100476 | #REF! | 110523.6
灵川镇 | #REF! | 46 | #REF! | #REF! | 1708356 | #REF! | #REF! | 114960 | #REF! | 126456
东海镇 | #REF! | 39 | #REF! | #REF! | 946286 | #REF! | #REF! | 82126 | #REF! | 90338.6
华林园区 | #REF! | 26 | #REF! | #REF! | 1495800 | #REF! | #REF! | 168300 | #REF! | 185130
太湖园区 | #REF! | 16 | #REF! | #REF! | 4137300 | #REF! | #REF! | 44000 | #REF! | 48400
跨镇街 | #REF! | 15 | #REF! | #REF! | 932345 | #REF! | #REF! | 91545 | #REF! | 100699.5

## 汇总 (hidden)
城厢区2020年项目投资计划表（分行业）
大行业 | 子行业 | 个数 | 总投资 | 2020年 计划投资 | 在建 |  |  | 预备 |  |  | 前期
[5 empty] | 项目 个数 | 总投资 | 计划投资 | 项目 个数 | 总投资 | 计划投资 | 项目 个数 | 总投资
合计 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.工业科技 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | 工业 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | 能源 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.农林水利 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | 农林牧渔 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | 水利 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.交通路网 | 交通路网 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.城建环保 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | 房地产 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | 棚户区 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.3 | 市政设施 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 | 美丽乡村 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.社会事业 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | 民政 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 | 文化体育 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.3 | 医疗卫生 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.4 | 教育 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.商贸服务 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.1 | 商贸服务 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | 旅游 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 凤凰山街道
城厢区2022年重点跟踪项目表（凤凰山街道）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 目前形象进度（12月31日） | 11月30日进度 | 慢序时环节 | 本月主要工作任务 | 需要协调解决的问题 | 工作建议 | 是否按序时 | 计划 开工 月份 | 计划 竣工 月份 | 责任单位 |  | 处级挂钩领导
[11 empty] | 单位名称 | 责任人及 联系电话
合计10个
一 | 在建项目3个
（一） | 工业科技类1个
1 | 龙德井配电站 | 变电站土建完成100%；电气安装100%；调试完成99%；线路架空完成100%；电缆敷设100%。预计12月23日投运。 | 变电站土建完成99%；电气安装100%；调试完成98%；线路架空完成100%；电缆敷设86%。市政出资建设的电缆沟土建完成70%。 |  |  |  |  | 慢序时 | 无 | 3月 | 国网供电莆田公司 凤凰山街道办事处 | 阮赐义 15080113296崔建行15160238298 | 黄斌华
（二） | 城建环保类2个
1 | 龙德郡壹号（房地产） | A地块 B地块：正在内外装修 。 | 正在内外装修。 |  | A地块、B地块：正在内外装修 。 |  |  | 按序时 | 无 | 3月 | 联融置业集团 凤凰山街道办事处 | 黄志建13559888457崔建行15160238298 | 黄斌华
2 | 城厢区龙德井片区危旧房改造项目 | 尨德井项目主体封顶23栋，其中安置地块一地块二地块三主体结构已全部封顶，正在进行楼栋外立面施工；安置地块四正在主体结构施工。 | 尨德井项目主体封顶23栋，安置地块一主体结构已全部封顶，主楼施工砌体已施工完成，同时进行外立面施工；安置地块二主体结构已全部封顶，正在进行楼栋外立面施工，室外填土及管网开挖工作；块三主体结构已全部封顶，正在进行楼栋外立面施工，室内公区精装施工；地块四地下室及主体结构施工，砌体抹灰插入施工。 |  |  |  |  | 快序时 | 无 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 凤凰山街道办事处 | 谢晨风 13599889911崔建行15160238298 | 蒋万顺
二 | 预备项目6个
（一） | 城建环保类6个
1 | 天妃饭店出让地块 | 已净地，目前正在分析评估周边列入拆迁范围的经济和社会效益，待条件成熟后出让。 | 已净地，目前正在分析评估周边列入拆迁范围的经济和社会效益，待条件成熟后出让。 |  |  |  |  | 按序时 | 12月 | 无 | 区前期办 凤凰山街道办事处 | 陈 昱 13850256135崔建行15160238298 | 蒋万顺
2 | 侨雄地块安置房 | 1.1#楼一层墙柱钢筋绑扎完成；1#楼裙楼（1-3区）基础开挖完成80%； 2.2#楼（1-2区）负二层墙柱负一层梁板支模完成90%，2#楼（1-4区）负二层墙柱负一层梁板支模完成，梁板钢筋完成40%； 3.3#楼（1-5区）负二层墙柱钢筋立焊完成50%；3#楼裙楼（1-7区）底板钢筋完成50%，3#楼裙楼（1-6区）底板钢筋完成10%； 4.5#楼（1-10区）负一层墙柱及顶板支模完成100%，负一层墙柱混凝土浇筑完成，5#楼南侧裙楼(1-9区)负二层墙柱钢筋完成100%，墙柱模板安装完成30%； 5.6#楼（1-8区）负一层墙柱钢筋电渣压力焊完成50%。 | 1.5#楼以及副楼（1-10区）底板钢筋完成65%。 2.5#楼副楼（1-9区）车道砖胎膜完成100%。 3.6#楼副楼抗浮锚杆（累计完成865根）。 4.6#楼以及砖胎膜完成85%。 5.1#楼1-1区负一层梁板钢筋绑扎完成70% 6.2#楼1-3区退土完成35%，砍桩完成7根（共计53根）。 | 1.工规调整。 | 1、施工许可证办理； 2、支护桩施工； 3、表层土方退土完成。 |  |  | 快序时 | 7月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 凤凰山街道办事处 | 陈 麟 13905941102崔建行15160238298 | 蒋万顺
3 | 才子地块安置房 | 才子公司提出要就地安置部分房产，指挥部已与业主沟通并初步讨论意见，需要区委区政府进一步明确后实施，成立专班与业主进一步沟通完成协议签订，尽快搬迁交房 | 11月3日完成规划条件重新下达。 | 征迁问题 | 相关前期手续办理，进行土壤污染调查； | 1、才子印务工厂未征迁； 2、地块内地下新梅溪暗涵需要改线。 | 建议指挥部加快征迁遗留问题处理，尽快形成净地。 | 慢序时 | 11月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 凤凰山街道办事处 | 陈 麟 13905941102崔建行15160238298 | 蒋万顺
4 | 白洋村幸福家园建设（一期） | 调整设计方案正在报批。 | 调整设计方案正在报批。 |  | 因省住建厅巡查，设计方案重新变更，正在重新报审核。 |  |  | 慢序时 | 10月 | 无 | 凤凰山街道 白洋村委会 凤凰山街道办事处 | 谢莉娜 18950715696崔建行15160238298 | 黄斌华
5 | 龙德井片区配套学校建设 | 学校桩基施工。 | 学校土方开挖及底板施工。 |  | 桩基施工 |  |  | 快序时 | 8月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 凤凰山街道办事处 | 谢晨风 13599889911崔建行15160238298 | 王 刚
6 | 龙德井商务酒店 | 正在桩基施工，已完成工规报市自然资源局审批，上部图纸正在图审中。 | 正在桩基施工；已完成工规报市自然资源局审批，上部图纸正在图审中。 | 专家论证会暂未召开 | 桩基施工 |  |  | 按序时 | 8月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 凤凰山街道办事处 | 谢晨风 13599889911崔建行15160238298 | 黄斌华
三 | 前期项目1个
（一） | 社会事业类1个
1 | 文献北片区配套学校建设（二期） | 二期涉及凤凰山街道部分民房数约209户、公产单位（企业）30家。民房累计签约191户，签约率91.3%，公产（企业）累计签约27家，签约率90%。 | 二期涉及凤凰山街道部分民房数约209户、公产单位（企业）30家。民房累计签约191户，签约率91.3%，公产（企业）累计签约27家，签约率90%。 |  |  | 项目未开始征迁。 |  | 按序时 |  |  | 城厢区经济发展集团有限公司 凤凰山街道办事处 | 陈 麟 13905941102崔建行15160238298 | 王 刚