## 全表 (hidden)
2023年重点跟踪项目表
序号 | 项目名称 | 是否为2022年重点项目 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2023年工作目标 |  | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位 |  | 责任部门 | 处级挂钩领导
[6 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 |  |  | 项目业主 | 责任人及 联系电话
| 合计项目112个 |  |  |  | 9829243.82 | 2644660
一 | 在建项目87个 |  |  |  | 9131043.82 | 2408000
1 | 电商未来城洋西安置房（洋西地块A） | 结转 | 城建环保 | 占地92亩，总建筑面积26万平方米，建设11幢安置房及配套设施。 | 100000 | 20000 | 1-3月：主体结构全部封顶。砌体结构全部完成，粉刷工程全部完成；2#楼4#楼6#楼栋内装饰装修工程同步施工完成至80%，1#楼、3#楼、5#楼、7#楼-9#楼外架拆除，屋面工程完成；外墙工程、装饰装修工程、水电、消防工程同步进行 4-6月：地下室砌体结构全部完成；粉刷工程全部完成，外墙工程全部完成。屋面工程全部完成；装饰装修工程、水电、消防工程、室外工程全部完成。组织竣工验收。 | 无 | 6月 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102 | 住建局 | 王 刚
2 | 泗华郊野公园配套道路工程（泗华小学-城常路） |  | 城建环保 | 北起城常路，南至泗华幼儿园，道路长度900米，路幅30-40米，配套雨污水管网、自来水管、电力及通信管网建设，并设置人行道、路灯等。 | 6000 | 4200 | 1-3月：施工单位进场施工，完成总工程量的10%； 4-6月：完成总工程量的25%； 7-9月：完成总工程量的50%； 10-12月：完成总工程量80%。 | 2月 | 无 | 莆田市城厢区八达市政建设投资有限公司 | 谢 武13859801400 | 住建局 | 黄美光
3 | 莆田市机关幼儿园 | 结转 | 社会事业 | 总建筑面积5120平方米，其中地上建筑面积4700平方米，地下建筑面积420平方米。项目建设内容包括：一幢地上建筑及地下室，配套建设广场道路工程、绿化工程、消防水池、围墙、综合管网等室外工程。 | 6000 | 3000 | 1-3月：主体施工； 4-6月：主体封顶； 7-9月：内部装修并完成验收。 | 无 | 9月 | 莆田市学苑建设有限公司 | 叶俊波18605940694 | 龙桥街道 | 王 刚
4 | 莆田军供站 | 结转 | 城建环保 | 位于洋西村、泗华村，占地4.08亩，建筑面积4341平方米，建设一栋6层楼建筑。 | 15000 | 5000 | 1-3月：进场施工； 4-6月：基础施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体施工扫尾。 | 2月 | 无 | 市退役军人局 | 邱金添 13706074246 | 龙桥街道 | 林晋居
5 | 城厢区泗华孔里片区改造安置房项目 |  | 城建环保 | 泗华孔里片区改造安置房项目采取出让回购模式进行建设，用以安置泗华孔里及老叶树改造的拆迁户，分别已于2018年7月份、2019年5月份拆迁，共涉及拆迁户205户，拆迁总建筑面积15.90万㎡，其中可安置建筑面积9.62万㎡（已选过渡房2.39万㎡，剩余未安置7.23万㎡）。该项目已于2021年1月29日公开拍卖，由福建守正集团竟得土地并建设，项目用地面积约57亩，总建筑面积约13.79万㎡。共建10幢，9幢15层以上，1幢15层以下。 | 93766 | 37350 | 1-3月：零星扫尾并竣工验收。 | 无 | 3月 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102 | 住建局 | 黄美光
6 | 莆田市数字中心项目 | 结转 | 商贸服务 | 莆田市数字中心规划总建筑面积约32万平米，共7层(地上5层，地下2层)，建筑高度24米，结构形式拟采用预制钢构件和钢筋混凝土组合结构，装配式建筑，地上建筑面积约1.98万平方米,地下室面积约122万平米，地上为数字中心技术用房，地下设停车位约300个(含充电桩车位)，绿化率不低于10%。主要包含数字指挥中心及会议中心两个功能。 | 48158 | 38000 | 1-3月：幕墙及装饰装修、机电安装、及绿化 ； 4-6月：零星扫尾并竣工验收。 | 无 | 6月 | 莆田市学苑建设有限公司 | 谢彦钐13599005771 | 龙桥街道 | 林素香
7 | 延寿安养中心 | 结转 | 社会事业 | 位于洋西村，占地63亩，建设养老公寓及配套设施。 | 76000 | 32000 | 1-3月：方案、施工图纸优化设计； 4-6月：现场勘探，进场施工。 7-9月：地下室施工； 10-12月：主体施工。 | 6月 | 无 | 莆田市成家实业有限公司 | 张桂云13763805398 | 龙桥街道 | 王 刚
8 | 城厢区兴安小学（一期） | 结转 | 社会事业 | 本项目总用地面积17033.66㎡，总建筑面17303.37㎡，总计容面积12405.57㎡，建筑占地面积3565.50㎡，建筑密度20.93%，容积率0.73，绿地率30.12%，机动车停车位81 辆，非机动车停车位414辆。项目总建筑面17303.37㎡包括：1#楼（综合楼）建筑面积1650.27㎡、2#楼（教学楼）建筑面积10616.74㎡、门房建筑面积138.56㎡、地下室建筑面积 4897.80㎡。项目建设内容包括：新建1#（综合楼）、2#楼（教学楼）、门房、地下室，配套建设道路及其它地面硬化、绿化、围墙、大门、综合管线工程等基础设施工程。 | 7000 | 5000 | 1-3月份完成桩基施工； 4-6月份：地下室施工； 7-9月份：主体施工； 10-12月份：项目基本完工。 | 1月 | 12月 | 城厢区 教师进修学校 | 张宁建 13626901881 | 教育局 | 王 刚
9 | 泗华小学二期工程 | 新增 | 社会事业 | 建设综合楼、食堂、宿舍楼、文体楼等，建筑面积6000㎡。 | 5000 | 4000 | 1-3月：完成施工许可证等前期手续办理； 4-6月：桩基施工； 7-9月：桩基施工完成并开始部分主体施工； 10-12月：主体施工。 | 4月 | 无 | 城厢区泗华小学 | 何跃彪13850270229 | 教育局 | 王 刚
10 | 儿童乐园幼儿园（新建） | 结转 | 社会事业 | 建设一栋4层教学楼综合楼及室外附属配套工程等。 | 10000 | 5000 | 1-3月：地下室及主体施工； 4-6月：主体施工及装饰装修工程； 7-9月：竣工交付使用； | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 教育局 | 黄美光
11 | 城厢区文献小学 | 结转 | 社会事业 | 项目规划总用地面积约17559平方米（约26.34亩），总建筑面积约33330.27平方米，其中地上建筑面积24188.99平方米，地下建筑面积9141.28平方米。 | 17000 | 14000 | 1-3月：基础施工； 4-6月：主体施工； 7-9月：内装修； 10-12月：内装修、户外工程施工、竣工。 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 教育局 | 黄美光
12 | 莆田学院新工科产业学院暨北理工东南学院产学研基地项目 | 结转 | 社会事业 | 莆田学院新工科产业学院暨北理工东南院产学研基地项目位于莆田市城厢区莆田学院内，项目总用地面积为22077㎡，总建筑面积为20343㎡，其中地上建筑面积17668㎡，地下建筑面积2675㎡，主要建设产学研综合楼（含2栋4层产学研综合楼，1栋1层产学研综合楼，1栋4层科研综合楼，1栋3层科研综合楼），机动车停车库，非机动车停车场，配套建设广场道路工程、绿化工程、室外景观照明、户外活动环境建设、消防及消防水池、围墙、综合管网、智能化及监控系统等室外工程。 | 10000 | 6000 | 1-3月：桩基施工； 4-6月：地下室施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体施工。 | 无 | 无 | 莆田市学苑建设有限公司 | 叶俊波18605940694 | 龙桥街道 | 王 刚
13 | 莆田市工人文化宫建设项目 | 新增 | 城建环保 | 拟选址下黄孤岛，占地45亩，建设市总工会办公大楼。 | 30000 | 10000 | 1-3月：总平及方案设计，办理规划许可； 4-6月：施工许可办理，动工建设。 7-9：桩基施工。 10-12：主体施工。 | 6月 | 无 | 莆田市城市建设投资有限公司 | 郑昕 13860972879 | 霞林街道 | 郭健明
14 | 莆田市城厢区沟头片区城市更新建设项目 | 结转 | 城建环保 | 该项目安置地块总建筑面积729300平方米，其中，地上建筑面积529800平方米，地下建筑面积199500平方米，规划空中连廊17900平方米，学校社区、邻里中心共41500平方米，配套建设绿化、护岸、市政广场、道路、管网、地面停车场、给排水系统、供电系统、消防系统及人防地下室工程等基础设施 | 408900 | 200000 | 1-3月：完成地块五验收； 4-6月：完成地块一、三验收； 7-9月：完成地块四、七验收； 10-12月：完成地块六验收，地块八封顶。 | 无 | 7月 | 中建国际 | 田真杰 13657496115 | 住建局 | 郭健明
15 | 万达南片区安置房 | 结转 | 城建环保 | 万达南片区共包含5个安置地块，总用地面积约119.3亩，安置房总建筑面积约35.74万㎡（其中地上建筑面积26.01万㎡，地下建筑面积9.73万㎡），一共规划建设22幢、2146套安置房。 | 150000 | 60000 | 1-3月：地块五地下室90%、 地块四土方开挖10%、地块三基坑支护80%、地块二土方开挖80%、地块一基坑支护70%； 4-6月：地块五上部结构80%、 地块四地下室90%、地块三地下室70%、地块二上部结构10%、地块一地下室90%； 7-9月：地块五砌筑工程90%、 地块四上部结构60%、地块三上部结构70%、地块二上部结构50%、地块一上部结构65%； 10-12月：地块五抹灰工程100%、 地块四上部结构90%、地块三砌筑工程80%、地块二上部结构100%、地块一砌筑工程70%。 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102 | 住建局 | 何 辉
16 | 坂头西片区改造(安置房) | 结转 | 城建环保 | 坂头西片区共包含3个安置地块，总用地面积约82.00亩，拟建安置房总建筑面积约25.39万㎡，其中地上计容建筑面积19.70万㎡，地下建筑面积5.69万㎡。安置房项目建安投资约9.07亿元。 | 100000 | 70000 | 1-3月：地块三地下室80%、 地块二地下室底板70%、地块一土方开挖90%； 4-6月：地块三上部结构60%、 地块二上部结构20%、地块一上部结构10%、小学土方开挖80%、幼儿园桩基工程70%； 7-9月：地块三上部结构90%、 地块二上部结构70%、地块一上部结构60%、小学上部结构20%、幼儿园地下室70%； 10-12月：地块三砌筑工程90%、 地块二砌筑工程90%、地块一砌筑工程80%、小学上部结构100%、幼儿园上部结构100%； | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102 | 住建局 | 何 辉
17 | 木兰新城建设（木兰铁岭片区） | 结转 | 城建环保 | 五个安置地块的总用地面积约210亩，拟建安置区总建筑面积约65.88万㎡，其中地上计容建筑面积47.46万㎡（含：住宅44.66万㎡+商业1.29万㎡+配套服务1.10万㎡+幼儿园0.4万㎡），估算地下室建筑面积19.49万㎡。安置房项目建安投资约24.51亿元。出让地块一占地18.15亩，地块四占地23.5亩，配套建设学校、大型商业综合体、五星级酒店等。 | 800000 | 80000 | 1-3月：施工招投标、动工建设； 4-6月：桩基及地下室施工； 7-9月：地下室施工及主体施工； 10-12月：主体施工。 | 3月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 自然资源局 住建局 霞林街道 | 郭健明
18 | 城厢区第二实验小学坂头东分校 | 结转 | 社会事业 | 占地28亩，规模小学30班，建筑面积21008平方米，1350人，按海绵城市试点理念进行建设。 | 8000 | 5000 | 1-3月：完成装饰装修及配套设施； 4-6月：完成竣工验收。 | 无 | 6月 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈 龙18250514722 | 教育局 | 王 刚
19 | 炜业物流地块（坂头东地块十二） | 新增 | 城建环保 | 占地30.5亩，规划用途为住宅， | 100000 | 40000 | 1-3月：用地规划许可证、施工许可证等前期手续办理； 4-6月：进场围档并动工建设； 7-9月：桩基施工； 10-12月：地下室施工。 | 6月 | 无 | 品骏置业有限公司 | 张学华 | 住建局 | 何 辉
20 | 木兰陂（木兰陂水利风景区）/木兰陂世遗公园 | 结转 | 商贸服务 | 以木兰陂水利遗产为中心，西至莆永高速公路，东至六部桥，南到堤顶路南侧及南渠到铁灶桥渠道两侧，北到荔园西路，总规划设计范围约133公顷（含河道）。本项目考虑木兰陂公园与莆田市城市建成区整体形态特点和发展态势的整体性，通过对区域内的功能定位、景观环境、文化氛围、配套设施等统筹，构建自然生态、文化科教，功能多元、娱乐休闲、生态技术示范、文化体验于一体的综合性功能区。 | 300000 | 50000 | 1-3月：桩基施工完成并开始地下室施工； 4-6月：地下室施工完成； 7-9月：水文化展示中心主体建设； 10-12月：水文化展示中心主体建设。 | 无 | 12月 | 莆田市木兰新城投资开发有限公司 | 蔡明宾 13805941225 | 水利局 霞林街道 | 郭健明
21 | 钟潭片区综合开发项目（钟潭工艺小镇） | 结转 | 城建环保 | 占地435亩，规划在原有的基础上涵盖莆田西山脉，依托全国重点寺院、福建省佛学院，完善寺外广化路延伸、南湖路、钟潭路等周边基础设施，南湖公园整治提升；在广化寺内恢复西塔、建设多功能法会礼堂、水陆殿堂等，打造全国佛学文化交流基地及旅游胜地，建设为广大佛友提供广阔的佛学交流与学习空间。同时，在钟潭溪建设佛饰文化交易中心，安置油画城215坎商业，占地45亩，总建筑面积约4万平方米；建设油画城住宅安置房，占地23.6亩，总建筑面积6.3万㎡。 | 860000 | 80000 | 1-3月：完成施工许可证办理，商业水街进场施工； 4-6月：商业水街桩基施工完成，其他地块完成出让； 7-9月：商业水街部分主体施工；其他地块前期手续办理； 10-12月：商业水街主体建设；其他地块前期手续办理。 | 2月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
| 钟潭二号地块（商业水街地块一） |  | 城建环保 | 占地45.8亩 |  |  | 1-3月：完成施工许可证办理，商业水街进场施工； 4-6月：商业水街桩基施工完成，其他地块完成出让； 7-9月：商业水街部分主体施工；其他地块前期手续办理； 10-12月：商业水街主体建设；其他地块前期手续办理。 | 2月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
| 钟潭三号地块（美术錧地块） |  | 城建环保 | 占地135.6亩 |  |  | 1-3月：下达出让规划条件； 4-6月：完成出让； 7-9月：总平及方案设计，办理规划许可； 10-12月：施工许可办理，动工建设。 | 12月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
| 钟潭南片区项目（三角地块） | 结转 | 城建环保 | 占地150亩，其中出让地50亩，配套设施100亩。（项目位于霞林社区，东临凤翔城小区，南北分别靠荔园路和荔华东大道，西至三角埕。规划用地面积约145亩，腾出可建设用地面积84.5亩。) |  |  | 1-3月：前期规划； 4-6月:招、拍、挂； 7-9月：建设用地许可证、施工许可证等前期手续办理； 10-12月：完成前期手续办理并开工建设。 | 12月 | 无 | 霞林街道办事处 | 胡彬伟13905943526 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
22 | 万达南周边道路建设 | 结转 | 城建环保 | 共5条道路，路线总长2542.47米。 | 10000 | 6000 | 1-3月：1月一期工程全部完工并启动二期工程； 4-6月：二期工程完成财审及施工挂标。 7-9月：基础施工。 10-12月：二期工程基本完成。 | 无 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢 武 13859801400 | 住建局 | 何 辉 何剑锋
23 | 悦溪公馆（坂头西片区改造出让地一) | 结转 | 城建环保 | 出让地块一占地35.4亩。 | 130000 | 80000 | 1-3月：总平及方案设计，办理规划许可； 4-6月：施工许可办理，动工建设。 7-9月：桩基施工。 10-12月：主体施工。 | 6月 | 无 | 鼎銮置业 | 蔡明金 | 住建局 | 何 辉
24 | 坂头西片区改造(出让地二) | 结转 | 城建环保 | 出让地块二占地10.35亩。规划用途为酒店及办公。 | 30000 | 5000 | 1-3月：总平及方案设计，办理规划许可； 4-6月：施工许可办理，动工建设。 7-9月：桩基施工。 10-12月：主体施工。 | 6月 | 无 | 福建联宇科技有限公司 | 陈爱宁 18159009977 | 住建局 | 何 辉
25 | 龙德井片区危旧房改造项目 | 结转 | 城建环保 | 项目总建筑面积共计约72万㎡，其中包括安置房、学校、党建邻里中心及市政配套、公园绿化等，建设工期920天 | 485436.82 | 105000 | 1-3月：一、二地块外墙装修；三号地块顶板园林景观完成；四号地块1-10#楼主体建设； 4-6月：一、二、三地块交付验收；四号地块1、2、4、6#楼屋面工程完成,3、5、7-10#楼主体建设； 7-9月：四号地块1-10#楼屋面工程完成； 10-12月：四号地块1-10#楼外墙装修； | 无 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈俊杰 15859891798 | 住建局 | 马 骏 蒋万顺
26 | 揽月豪庭（epc）项目（月塘南一期） | 结转 | 城建环保 | 总用地面积28.93亩，拟建安置房总建筑面积约11万平方米，其中地上建筑面积约8.4万平方米，地下室建筑面积约2.5万平方米。 | 90000 | 65000 | 1-6月：主体结构施工，砌体穿插施工; 7-8月；主体结构全部封顶、屋面施工; 9-10月;装饰装修施工、外立面施工、主体落架; 11-12月:电梯验收、室外配套施工. | 无 | 无 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 住建局 | 蒋万顺
27 | 龙德井商务酒店 | 结转 | 城建环保 | 总建筑面积5.36万平米，其中龙德井商务大厦4.06万平米，南门酒店1.3万平米。 | 15000 | 10000 | 1-3月份：完成桩基施工 4-6月份：完成地下室开挖 7-9月份：完成上部主体结构的20% 10-12月份：完成上部主体结构的50% | 1月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈俊杰 15859891798 | 住建局 | 马 骏
28 | 筱塘市场提升改造 | 新增 | 商贸服务 | 对筱塘市场进行全面升级改造，对市场内固定摊位、水电、下水道进行优化整治，完善市场基础设施建设。 | 1000 | 1000 | 1-3月：完成规划设计、确定施工单位并开始施工； 4-6月：工程施工； 7月：竣工验收。 | 3月 | 7月 | 筱塘社区 | 陈龙标 13850226303 | 凤凰山街道 | 蒋万顺
29 | 西许“专精特新”产业园 | 新增 | 工业科技 | 项目位于西许片区051-053号地块、占地168.83亩。园区配套道路建设项目-西许一期项目：主要涉及景观路、西许路、西庄路、西辉街路4条道路，设计长度共约2482米，总用地面积约50556平方米；园区配套道路建设项目-西许二期项目：主要涉及西许片区园区内景观路、西平路、规划路3条道路，共约3249.26米，总用地面积约59840平方米；园区综合服务中心建设项目、工业厂房等。 | 258131 | 70000 | 1-3月：1月完成土地挂牌；2月完成施工招标；3月地勘进场，桩基施工图设计、桩基图纸图审及部分桩基进场开工； 4-6月：完成部分桩基施工及上部结构施工图设计； 7-9月：桩基施工完成及上部主体建筑施工； 10-12月：主体建筑施工。 | 3月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781 | 工信局 | 许玉树
30 | 西许智造产业园 | 新增 | 工业科技 | 规划用地596.4亩，建设总建筑面积45万m的标准厂房和配套设施，依托5G、物联网、人工智能等新一代信息技术，建设以创新企业生态圈的运营为核心，智慧空间和智能制造为支撑的“一体两翼”发展模式，用多元复合功能构筑产业园区特有的社会体系，构建集产业、交流和生活于一体的综合性功能园区。 | 1020000 | 90000 | 1-3月：1月完成土地挂牌；施工招标；2月地勘进场，桩基施工图设计、桩基图纸图审及部分桩基进场开工； 4-6月：完成部分桩基施工及上部结构施工图设计； 7-9月：桩基施工完成及上部主体建筑施工； 10-12月：主体建筑施工。 | 2月 | 无 | 福建省莆田富力进出口有限公司 | 林烽 13808579798 | 工信局 | 许玉树
31 | 中电·科创城 | 结转 | 工业科技 | 由先导区和核心区组成。先导区，位于城厢区政府西侧九龙小区写字楼，距离万达广场约500米,运营空间面积约2.6万平方米。核心区规划用地约665亩（其中工业地块占地约515亩，商务地块约48亩地，配套路网、绿化用地约102亩），规划建筑总面积约50万平方米，建设标准化厂房、个性化订制厂房、科研办公用房及人才公寓配套等建筑业态，打造智能化、现代化产业园区等。 | 600000 | 160000 | 1-3月：基础设施配套工程施工，地质勘察进场勘探（初勘），初步方案设计及批复；工业地块：施工招标。 4-6月：基础设施配套工程施工，工业地块：公示及签订合同、办理前期相关手续、施工图设计、地质勘察进场勘探（详勘）； 7-9月：基础设施配套工程施工，工业地块：施工图设计、预算、部分动工建设； 10-12月：基础设施配套工程施工，工业地块工程建设。 | 1月 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781 | 中电科创城管委会 | 许玉树
32 | 樟林片区防洪排涝治理工程 | 结转 | 农林水利 | 建设防洪堤分6个河段治理，总长度为8092米，主要建设内容为截洪渠及沿线两岸绿化配套建设等。 | 9620 | 6000 | 1-3月：准备动工，完成工程量的10%； 4-6月：完成工程量的30%； 7-9月：完成工程量的60%。 10-12月：完成工程量的80%。 | 3月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781 | 中电科创城管委会 | 许玉树
33 | 樟林片区北侧地块建设（建工·木兰府） | 结转 | 城建环保 | 土地建设面积约125亩，土地用途为商服用地－零售商业用地、住宅用地－城镇住宅、服务设施用地，公共管理与公共服务用地－教育用地（幼儿园），容积率>1.0且≤2.0。 | 176500 | 30000 | 1-3月：外墙装修装饰完成，屋面工程完工，地下室土建部分完成； 4-6月：室外景观、机电消防工程，公共区域精装； 7-9月：竣工验收扫尾工作。 | 无 | 9月 | 市国投集团建工公司 | 杨晨颖13599883777 | 住建局 | 陈颖珊
34 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林安置房及附属配套建设工程 |  | 城建环保 | 麓山澜苑A区总建筑面积约172251.24㎡，麓山澜苑B区总建筑面积约348859.65㎡； | 225000 | 120000 | 1-3月：安置房A区：办理桩基施工许可证，桩基施工；安置房B区：桩基施工图设计、桩基图纸图审； 4-6月：安置房A区：桩基施工；安置房B区：办理桩基施工许可证、桩基施工，工程规划许可证； 7-9月：安置房AB区桩基施工； 10-12月：地下室施工。 | 无 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 住建局 | 许玉树
35 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林第一实验幼儿园 |  | 社会事业 | 总建筑面积约5353.08㎡； | 3500 | 500 | 1-3月：农转用手续报批； 4-6月：违法林斑处理，农转用手续办理完成； 7-9月：施工许可证、招投标等前期手续办理完成； 10-12月：进场围挡并桩基施工 。 | 10月 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 教育局 | 许玉树
36 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林社区服务中心项目 |  | 城建环保 | 总建筑面积约16590.40㎡； | 9440 | 500 | 1-3月：农转用手续报批； 4-6月：违法林斑处理，农转用手续办理完成； 7-9月：施工许可证、招投标等前期手续办理完成； 10-12月：进场围挡并桩基施工 。 | 10月 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 住建局 | 许玉树
37 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--莆田市第五中学樟林分校 |  | 社会事业 | 总建筑面积约80566㎡ | 44000 | 3000 | 1-3月：农转用手续报批； 4-6月：违法林斑处理，农转用手续办理完成； 7-9月：施工许可证、招投标等前期手续办理完成； 10-12月：进场围挡并桩基施工 。 | 10月 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 教育局 | 许玉树
38 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林片区路网及基础配套设施工程 |  | 城建环保 | 道路工程、桥涵工程、雨水管道工程、污水管道工程、电力管道工程、通信管道工程、照明工程及景观绿化工程及污水泵站。 | 28000 | 5000 | 1-3月：农转用手续报批； 4-6月：违法林斑处理，农转用手续办理完成； 7-9月：施工许可证、招投标等前期手续办理完成； 10-12月：进场围挡并桩基施工 。 | 10月 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 住建局 | 许玉树
39 | 华林学校学生宿舍楼 | 结转 | 社会事业 | 建筑面积12094平方米及运动场、配电房、消防管网等配套提升工程。新增小学学位540个、初中学位600个。 | 5000 | 1000 | 1月：地面砖、外墙砖及内墙裙砖、水电消防、栏杆及门窗安装； 2月：门窗扇安装； 3月：室外配套工程； 4月：收尾工作； 5月：竣工验收。 | 无 | 5月 | 华林学校 | 吕荣清 13959592558 | 教育局 | 许玉树
40 | 华林综合文化中心（华亭诉讼中心） | 结转 | 社会事业 | 占地约3.3亩，建筑面积1930平方米，层高5层。 | 1200 | 1000 | 1-3月：基础施工； 4-6月：主体施工； 7-9月：内部装修并开始配套工程施工； 10-12月：准备竣工验收。 | 无 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13860949288 | 区法院 | 陈颖珊
41 | 莆田科技职业技术学校第一期扩建工程项目 | 结转 | 社会事业 | 科技职业技术学校：拟在原校址旁扩建新征地块，建筑面积39370平方米，新增职业学位1200个。 | 17000 | 13000 | 1-3月：进行地基基础建设； 4-6月：进行主体结构砌筑； 7-9月：进行主体楼栋建设及内外装修， 10-12月：竣工验收。 | 无 | 12月 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 教育局 | 许玉树
42 | 莆田市第二水厂搬迁工程 | 结转 | 农林水利 | 项目位于龙桥街道北磨石兴路，项目总占地面积约14400平方米，拟迁建至常太镇。 | 120000 | 35000 | 1-3月：完成施工许可证办理； 4-6月：完成厂址基础处理并开始项目动工； 7-9月：管道铺设； 10-12月：完成1公里管道铺设。 | 6月 | 无 | 市水务集团 | 吴 硕 15080108927 | 水利局 | 苏德权 王乌妹
43 | G228国道东庄至东进石尾湾跨海特大桥项目 | 新增 | 交通路网 | 石尾湾特大桥段路线长2.501公里，公路基本造价为人民币7.4846亿元，平均每公里造价 2.9927 亿元，其中建筑安装工程费 6.3496 亿元，平均每公里建筑安装工程费 2.5388 亿元。 | 74846 | 15000 | 1-3月：动工建设； 4-6月：路基和桥梁桩基施工； 7-9月：路基施工、桩基施工、桥梁下部施工并完成总工程量5%； 10-12月：完成总工程量20%。 | 1月 | 无 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 陈鹤 13599870019 | 交通局 | 欧国民 陈丽萍
44 | 东进三级渔港建设工程 | 结转 | 农林水利 | 建设东进三级渔港，建设冷藏库等码头配套工程。 | 20000 | 8000 | 1-3月：完成地质勘探、招投标、施工许可证办理并进场施工； 4-6月：基础施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：完成工程量50%。 | 3月 | 无 | 灵川镇人民政府 | 黄智强 13950771373 | 灵川镇 | 郑尚庆
45 | 城厢区县道X282灵川至华亭公路工程 | 结转 | 交通路网 | 该项目起点位于省道S306（笏枫路）东进村中石化加油站右侧，终点与云洞路顺接，道路总长约11.598公里，其中灵川7.165公里。 | 67000 | 10000 | 1-3月：路面及交安工程建设； 4-6月：零星扫尾及交工验收。 | 无 | 6月 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光 欧国民
46 | 灵川镇中心卫生院综合大楼建设项目 | 结转 | 社会事业 | 本项目规划用地面积1251.64平方米，新建住院大楼1栋，地上8层，地下2层，总建筑面积9632.48平方米 | 6002 | 1750 | 1-3月：完成抹灰、铺砖、水电安装等； 4-6月：完成室内装潢、验收等； 7-8月：完成智能化及专科科室装修的设计、预算及招标； 9-12月：完成智能化与专科科室装修，综合大楼投入使用。 | 无 | 12月 | 灵川中心卫生院 | 周珍付 13859867917 | 卫健局 | 欧国民 郑尚庆
47 | 第十八中学教学楼宿舍食堂等改扩建项目 | 结转 | 社会事业 | 教工宿舍-学生宿舍6层连体（含架空车位、食堂、消防池）12443平米。 | 6000 | 1500 | 1-3月：涂料工程； 4-6月：零星扫尾并实现竣工。 | 无 | 6月 | 莆田第十八中学 | 占奇飞 13860955188 | 教育局 | 王 刚
48 | 城厢区篁山溪综合治理工程（篁山溪防洪排涝工程） | 结转 | 农林水利 | 实施篁山溪下游3.5公里防洪工程，进行清淤改造拓宽，提升防洪排涝水平。 | 10080 | 3000 | 1-3月：零星工程扫尾工作； 4月：竣工验收。 | 无 | 4月 | 灵川镇人民政府 | 黄智强 13950771373 | 水利局 | 欧国民
49 | 国省干线联十一线涵江江口至仙游枫亭段(A10) | 结转 | 交通路网 | 全长5.92公里,起于湄洲湾港口铁路东侧，路线由东向西上跨湄洲湾港口铁路，经梅山村（设梅山互通）、青山村（设青山服务区）、高地村跨省道S306（设柯朱特大桥）、柯朱村、下尾村东侧与在建省道201线（滨海大道）共线。按一级公路标准建设，设计时速80公里/小时，路基宽度32米，双向六车道。 | 40000 | 5000 | 1-3月：完成剩余房屋征迁； 4-6月：下尾出海通道桥现浇上构剩余三联。 | 无 | 6月 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 蒋志炜 13559398808 | 交通局 | 欧国民
50 | 福厦客运专线 | 结转 | 交通路网 | 福厦客专城厢段总长13.47公里，项目共需征迁163户、征地124亩、征海450亩。其中灵川镇8.1公里，涉及陆地段（青山、下尾两个村）征迁163户，建筑总面积9.2万㎡，征海213.4亩 。 | 120000 | 10000 | 1-3月：完成配套工程建设； 4-6月：路面完工 7-9月：建成通车。 | 无 | 6月 | 东南沿海铁路福建有限责任公司 | 谭民 18523334864 | 发改局 | 欧国民
51 | 莆田万源城市广场项目三期 | 结转 | 商贸服务 | 建设地上两幢28层，总建筑面积约3.5万平方米，新增生产能力；居住及商业运营。 | 47000 | 14000 | 1-3月：1#2#屋面墙体砌筑； 4-6月：1#2#楼内部装修； 7-9月：1#2#楼外部装修； 10-12月：1#2#楼验收。 | 无 | 无 | 莆田市万源房地产有限公司 | 黄金狮 13950742222 | 商务局 | 陈丽萍
52 | 笏枫路提级改造段 |  | 交通路网 | 利用笏枫路提级改造段2.09公里，拟采用一级公路标准，设计时速60km/路基宽度35米。 | 4000 | 4000 | 1-3月：完成工程量40%； 4-6月：完成工程量100%。 | 无 | 6月 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光
53 | 城厢东进至笏枫公路新建段 |  | 交通路网 | 新建段1.025公里，拟采用一级公路标准，设计时速60km/路基宽度32米。 | 25000 | 5000 | 1-3月：完成施工图编制及修编；完成用地用海报批及施工图预算编制； 4-6月：完成项目招标工作，5月开工建设。同步完成环境影响评价、水土保持方案评价等； 7-9月：完成项目总工程量的15%； 10-12月：完成项目总工程量的30%。 | 5月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光
54 | 沈海高速新增东进互通及连接工程 | 结转 | 交通路网 | 项目总长3404米，上下高速采用服务区设置后通道的型式，增设三条互通立交匝道。匝道总长2992米，连接线自笏枫路至滨海大道，全长共 1010米，其中跨海段采用桥梁跨越，总长约 700米。连接线采用一级公路设计标准，设计速度 80公里/小时，路基标准宽度34.0米。互通及接线建安费为2.9亿。 | 29000 | 6000 | 1-3月：完成工可批复、项目用地报批； 4-6月：完成施工图批复及招标工作并动工建设； 7-9月：基础施工； 10-12月：完成总工程量的20%。 | 6月 | 无 | 省高速办 | 周秀峰 13607505985 | 交通局 | 黄美光
55 | 城厢区鞋服科技产业园（东海鞋服科技产业园） | 结转 | 工业科技 | 规划占地面积504.7亩，由城厢区国有资产投资有限公司承建，规划建设标准化厂房、“两体两中心”、党建+邻里中心、研发中心、物流中心、电商平台等产业园区，总建筑面积40万平方米，进一步做强鞋服科技产业链。 | 300000 | 45000 | 1-3月：完成三通一平、施工设计、预算审核、施工招标，桩基施工； 4-6月：桩基施工完成； 7-9月：部分主体建设。 10-12月：主体施工。 | 1月 | 无 | 城厢区国有资产投资有限公司 | 吴洪云13860949288 | 东海镇 工信局 | 于迎伟
56 | 协信制模企业厂房扩容建设工程 | 结转 | 工业科技 | 规划新建厂房2幢，总建筑面积1.2万平方米 | 6000 | 6000 | 1-3月：完成桩基施工并开始部分主体建设； 4-6月：主体封顶； 7-9月：完成外墙装修及厂房内部装修、竣工投产。 | 无 | 9月 | 莆田市协信制模有限公司 | 陈燕玲18650271987 | 工信局 | 林俊杰
57 | 太湖工业园轻工业制造产业园——金桥路 | 结转 | 城建环保 | 全长1.31公里，规划设计路宽24米，按三级公路兼城市次干道设计。是进出东海集中地的唯一南北主干道，沿线途经东海卫生院、安置区、边防所等，建设意义重大。 | 8000 | 4000 | 1-3月：路面工程完成； 4-6：配套工程、路灯工程完工并完成竣工验收。 | 无 | 6月 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 郑晶晶13950769792 | 东海镇 | 于迎伟
58 | 东沙村旧村改造建设工程 | 结转 | 城建环保 | 规划占地面积86.24亩，涉及341户，需拆迁房屋建筑占地面积2.6万平方米（约39亩），建筑面积达5.2万平方米。规划建设6层联排式安置房176直（每直开间4米，进深12米），3幢18层小高层安置房，规划安置房总建筑面积9.8万平方米。 | 10000 | 4000 | 1-3月：主体施工； 4-6月：完成部分封顶； 7-9月：主体封顶并开始装修； 10-12月：部分配套工程施工等。 | 无 | 无 | 东海镇东沙村幸福家园建设有限公司 | 蔡新发13859816988 | 东海镇 | 林俊杰
59 | 坪洋村西头幸福家园续建工程 | 结转 | 城建环保 | A区规划占地面积8.2亩，拟建设安置房6幢，规划总建筑1万平方米及配套设施工程等 | 5000 | 3000 | 1-3月：主体施工； 4-6月：主体建设完成； 7-9月：内外部装修； 10-12月：安装配套设施及装修完成。 | 无 | 12月 | 东海镇坪洋西头幸福家园建设有限公司 | 蔡烽13850292030 | 东海镇 | 林俊杰
60 | 蔡襄文化园基地 | 结转 | 商贸服务 | 规划占地面积110亩，其中：一期占地面积60亩，主要建设文化活动中心及万平广场等。二期主场占地面积50亩，规划建设蔡襄文化商业街区，完善公共设施，并对金沙宫、石梯寺及周边蔡襄文化点进行规划包装，加大挖掘，打造一日乡村游文化景观点。 | 45000 | 6000 | 1-3月：修缮金沙宫景点、蔡襄纪念馆； 4-6月启动蔡襄文化街区前期手续； 7-9月：打造蔡襄文化抖音直播平台建设； 10-12月：完善文化园景点设施建设50%等。 | 无 | 无 | 蔡襄学术研究会 | 蔡开森13808586266 | 文旅局 东海镇 | 于迎伟
61 | 欧雅艺术厂房及配套设施建设项目 | 新增 | 工业 | 欧雅艺术已拆除原旧钢结构厂房，计划新建3幢5层厂房，总建筑面积5.04万平方米 | 20000 | 15000 | 1-3月：完成规划许可证、施工许可证等前期手续办理并进场施工； 4-6月：桩基施工并开始主体建设； 7-9月：主体封顶进入装修； 10-12月：装修完成并投产。 | 2月 | 12月 | 福建省莆田富力进出口有限公司 | 林丽华 18059581898 | 华林园区 | 马 骏
62 | 宝得服饰厂房及配套设施建设 | 新增 | 工业 | 建设占地面积约14.8亩，建设标准化厂房及配套设施，总建筑面积2.7万平方米。 | 15000 | 10000 | 1-3月：完成规划许可证、施工许可证等前期手续办理并进场施工； 4-6月：桩基施工并开始部分主体施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶。 | 3月 | 无 | 莆田市宝得服饰有限公司 | 杨超华 13799612345 | 华林园区 | 马 骏
63 | 东南艺纸高端纸品特种生产线扩建 | 新增 | 工业 | 投资4600万，购置一条年产9000吨高档餐巾纸生产线和一条年产2000吨高档薄页纸（彩色）生产线。 | 5000 | 5000 | 1-3月：设备购置； 4-6月：完成设备调试并投入使用。 | 无 | 6月 | 福建东南艺术纸品股份有限公司 | 郑杰 18905042670 | 工信局 | 马 骏
64 | 大唐5G标准化厂房建设项目 | 结转 | 工业 | 用地面积39.7亩，建设4.5万平方米标准化厂房，购置24条5G微基站生产线，依托中国信科、大唐电信，建设5G产业东南总部基地，打造5G测试及应用示范园区 | 474600 | 120000 | 1-3月：5G厂房、配套厂房设备调试完成并试投产； 4-6月：综合楼主体建设 7-9月：综合楼主体封顶； 10-12月：综合楼装修。 | 无 | 3月 | 大唐网络有限公司 | 汤天黎 18611692299 | 华林园区 | 许玉树
65 | 三利谱偏光片生产线建设项目 | 结转 | 工业 | 占地95亩，新建三利谱TFT-LCD偏光片项目，规划建设10幢房屋，总建筑面积9.5万平方米，达产后年产值可达6亿元，年创税5000万。 | 100000 | 50000 | 1月：完成全部厂房装修及附属配套工程扫尾； 2月：2条生产线设备调试完成并投产。 | 无 | 2月 | 深圳三利谱光电科技股份有限公司 | 李正学 13799627186 | 工信局 | 许玉树
66 | 新洪承电子旧厂房提升改造项目 | 结转 | 工业 | 凤达公司收购新洪承约67亩工业用地，拟拆除旧厂房，建设1幢办公楼和7幢厂房，总建筑面积13.4万平方米。 | 50000 | 30000 | 1-3月：部分主体施工； 4-6月：1-4号楼主体完成； 7-9月：1-4号楼开始装修； 10-12月：1-4号楼完成装修、5-8号楼动工建设。 | 无 | 12月 | 莆田市凤达市政工程有限公司 | 黄秀章 13905047377 | 华林园区 | 马 骏
67 | 杰讯光电光纤产业化项目 | 结转 | 工业 | 征地10亩，规划建设1幢6层综合楼、1幢12层和1幢6层标准化厂房，总建筑面积2万平方米。 | 10000 | 6000 | 1-3月：主体建设； 4-6月：主体封顶并开始装修； 7-9月：完成装修； 10-12月：设备调试完成并投产。 | 无 | 12月 | 杰讯光电（福建）有限公司 | 林辉映 13959505960 | 华林园区 | 马 骏
68 | 亚明食品扩建及增资项目 | 结转 | 工业 | 1、占地5亩，用于1幢厂房及配套设施建设，计划总投资5000万元；2、亚明公司拟用6700万收购皇冠制罐60多亩土地及2万平方米钢结构厂房，根据公司生产经营需要对厂房进行改造，购置生产设备，预计投资15000万。 | 20000 | 12000 | 1-3月：施工许可证等前期手续办理； 4-6月：桩基施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶。 | 4月 | 无 | 福建省亚明食品有限公司 | 吴其明 1386090958 | 华林园区 | 马 骏
69 | 粮食加工厂及物流仓储项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资3亿元，预计占地30亩，建设厂房及配套设施。 | 30000 | 10000 | 1-3月：完成建设前期手续办理； 4-6月：完成施工许可证办理并开工建设； 7-9月：桩基施工完成并开始部分主体建设； 10-12月：主体施工。 | 5月 | 无 | 区经发集团 城建公司 | 杨柏兴 15605946321 | 发改局 灵川镇 | 郭健明
70 | 佳达智造厂房扩建项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资5000万，在诚味食品有限公司厂区内建设3000平方米厂房一座。 | 5000 | 5000 | 1-3月：进场施工； 4-6月：主体完成并装修； 7月：完成厂房建设。 | 1月 | 7月 | 佳达智造(福建)金属制品有限公司 | 黄志盟 15759355555 | 太湖园区 | 马 骏
71 | 莆田市日兴建材公司项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资2亿元，占地25亩，建设3栋厂房及一栋综合楼，建设集运输、仓储及贸易为一体的大型现代化装配式建筑材料仓储物流基地。 | 20000 | 10000 | 1-3月：桩基施工完成 4-6月：地下室施工完成并开始部分主体建设； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶并开始装修。 | 无 | 无 | 福建日兴建材有限公司 | 唐建凡13905042555 | 太湖园区 | 马 骏
72 | 冠亚食品厂房项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资8000万，在冠亚食品厂区内建设1#、2#厂房，建筑总面积11000平方米。 | 8000 | 4000 | 1-3月：桩基施工完成 4-6月：地下室施工完成并开始部分主体建设； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶并开始装修。 | 无 | 无 | 莆田市冠亚食品包装有限公司 | 朱志洪 13808580196 | 太湖园区 | 刘 艳
73 | 东南艺纸特种纸项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资2亿，占地25亩，建设造纸生产线3条，其中2条年产30000t的高档生活用纸生产线（高档生活纸含餐巾纸和高档衬纸）、1条年产20000t高档食品包装纸生产线，员工300多名，主要原材料为进口木浆，配套生物质锅炉一台。 | 20000 | 10000 | 1-3月：桩基施工完成 4-6月：地下室施工完成并开始部分主体建设； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶并开始装修。 | 无 | 无 | 福建东南艺术纸品股份有限公司 | 谢振寰 18965567777 | 太湖园区 | 刘 艳
74 | 太平集成电子生产项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资5亿，占地60亩，投资2条高精密电源板全自动化无人生产线、2条高精密节能照明自动化生产线，达产后年产值4亿元，预计缴纳税收2000万元，新增工人200人。 | 50000 | 20000 | 1-3月：完成项目建设前期手续办理； 4-6月：开工建设； 7-9月：主体施工； 10-12月完成部分厂房及综合楼主体建设。 | 4月 | 无 | 维德电子有限公司 | 胡俭聪13602632124 | 太湖园区 | 马 骏
75 | 莆田市太湖现代农业发展有限公司综合厂房项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资5000万，在太湖现代农业厂区内建设8900平方米的5层综合厂房一座。 | 5000 | 3000 | 1-3月：主体施工； 4-6月：主体封顶并开始装修； 7-9月：内外部装修完成并竣工验收。 | 无 | 9月 | 莆田市太湖现代农业发展有限公司 | 蔡剑平 13375055599 | 太湖园区 | 刘 艳
76 | 新型功能材料产业园 | 结转 | 工业科技 | 拟投资10亿，预计征地250亩，建设6幢厂房及配套设施，总建筑面积10万平方米。 | 100000 | 20000 | 1-3月：2月完成土地挂牌；1季度完成施工招标、地勘进场、桩基施工图设计、桩基图纸图审及部分桩基进场开工； 4-6月：完成部分桩基施工及上部结构施工图设计； 7-9月：桩基施工完成及上部主体建筑施工； 10-12月：主体建筑施工。 | 5月 | 无 | 莆田市华源工贸有限公司 | 许伟凯13799668786 | 灵川镇 太湖园区 | 欧国民
77 | 凤凰福道植物园文旅项目 | 新增 | 商贸服务 | 项目总用地面积277.45公顷，拟建设内容包含植物园建设及配套游览步道、景观节点、服务中心等配套设施建设。其中植物园总用地面积250.5公顷，拟建设内容包含现有植被梳理提升、十四个主题植物园建设及一个智慧健康园建设;基础配套设施总用地面积26.95公顷，拟建设内容主要包含配套服务用房15107.10m、、游览步道18.6km（内含钢箱梁景观桥梁），其中跨荔园路钢箱梁桥，桥梁长度188m,最大跨径43m、停车场9个（可提供停车位1653个）以及配套广场建设及景观节点建设等内容。 | 126424 | 60000 | 1-3月：老叶树-智动飞扬完成100%、东圳水库-老叶树完成100%、老叶树－天马广场完成70%、天马广场-智动飞扬完成30%、智动飞扬-广化寺完成10%、植物园完成40%、老叶树文旅村完成60%； 4-6月：老叶树－天马广场完成100%、天马广场-智动飞扬完成70%、智动飞扬-广化寺完成90%、广化寺-规划水利博物馆完成30%、植物园完成100%、老叶树文旅村完成100%； 7-9月：智动飞扬-广化寺完成80%、广化寺-规划水利博物馆完成80%； 10-12月：智动飞扬-广化寺完成100%、广化寺-规划水利博物馆完成100%。 | 无 | 无 | 莆田市园林景观有限公司 | 林楠18350415525 | 住建局 | 何 辉
78 | 城厢区农村生活污水提升治理及维护项目 | 新增 | 农林水利 | 4个镇、1个街道涉及93个村居的农村生活污水提升治理工作，在原有的农村生活污水治理的基础上对厨房尾水和洗涤尾水进行收集，并对管网等设施、小型收集池等设施进行修复改造提升；建设水环境在线监管系统1套，对河流水环境状况进行监测监控，提高水环境监管能力。 | 10000 | 3000 | 1-3月：动工建设； 4-6月：基础施工。 7-9月：完成工程量15%； 10-12月：完成工程量30%。 | 1月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 住建局 | 何 辉
79 | 福建省木兰溪下游水生态修复与治理工程（干流段生态廊道工程二期）—十里风光带园林景观工程 | 新增 | 农林水利 | 项目包括木兰溪南岸（八卦村-木兰溪大桥段）12.5公里，以及木兰溪北岸（八卦村-城港大桥段）7.4公里。主要包括八卦度码头、八二一人民广场（右岸段）、木兰花洲等节点，及木兰溪两岸堤顶路绿道连通及提升工程。建设内容包括绿道、栈道、观景平台、景观地雕、停车场、驿站及生态修复等。 | 31000 | 3000 | 1-3月：完成预算审核等前期手续办理； 4-6月：完成施工招投标，并启动建设； 7-9月：完成工程形象进度10%； 10-12月：完成工程形象进度30%。 | 6月 | 无 | 莆田市生态水系建设投资管理有限公司 | 蔡明宾 13805941225 | 水利局 | 王 刚
80 | 城北郊野公园 | 结转 | 商贸服务 | 连接城北沿溪生态格局，打造漫步道、慢跑道主题性活动庆典场所。以当地自然材料为主，向游客提供绿色生态的休闲娱乐场所。配套建设双层立体停车场，面积约 7990 平方米，停车泊位241个，其中新能源车位 50 个。2023年完工。 | 70000 | 50000 | 1-3月：新建段B段完成至70%； 4-6月：新建段B段完成100%； 7-9月：新建段C段完成50%； 10-12月：新建段C段完成100%。 | 无 | 9月 | 莆田市园林景观有限公司 | 林楠18350415525 | 住建局 | 何 辉
81 | 老旧小区改造工程 | 结转 | 城建环保 | 含2022年工行集资房、口岸小区、石室路周边老旧小区、石景路周边老旧小区未完成改造项目及2023年凤办外贸集资房、农行集资房、雄峰花园、南门学校集资房、学园南街189弄10号（建委集资房）；龙办市政府集资房等6个新增老旧小区改造项目，主要改造内容为雨污分流改造、路面修复、同时利用小区公共空间增设配套健身休闲娱乐设施，合理布置停车位且利用边角地增设电动车充电棚等。 | 5000 | 3000 | 1-3月：前期手续办理； 4-6月：完成招投标，项目进场施工； 7-9月：完成地下雨污水分流； 10-12月：路面恢复，项目基本完工。 | 无 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈龙18250514722 | 住建局 | 何 辉
82 | 文献北片区城市更新项目一期 | 结转 | 城建环保 | 文献北片区城市更新项目一期规划用地面积约440亩，项目东至大唐广场，西至学园路，南至文献路，北至梅园雅居、民房等。包括土建工程、安装工程、装饰工程、配套建设广场，道路，绿化，室内外给排水系统等基础设施。 | 588100 | 200000 | 1-3月：地下室施工； 4-6月：地下室施工完成并开始主体工程施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体建设。 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 住建局 | 黄美光 蒋万顺
83 | 城乡供水一体化工程 | 结转 | 农林水利 | 主要涉及城厢区凤凰山街道、华亭镇、常太镇、灵川镇、东海镇城乡供水一体化项目建设。截止目前常太莒溪党城片、常太配套四座水厂项目、华亭镇、灵川镇、东海镇城乡供水一体化项目均已动工建设。 | 35300 | 6200 | 1-3月：四个镇基础施工； 4-6月：基础施工； 7-9月：推进常太片区分散式村庄、马院及照车片“一户一表”改造项目前期工作。 10-12月：基础施工及灵川镇、东海镇完工验收。 | 无 | 无 | 市城乡供水公司 | 郑风飞 13850203636 | 水利局 | 王 刚
84 | 莆田市城厢区乡道Y014龟山至城游线（九华路）公路工程 | 结转 | 交通路网 | 项目起于莆田城厢华亭镇龟山寺附近，与县道X281呈T型交叉，路线由东南向西北，经院后、山坑、中坑、草埔、半岭至南山后山，终于下莒村曾尾，与县道X201线T型交叉，路线长10.6km。本项目设计速度为30km/h，路基宽度11.5m，按双向两车道三级公路标准建设。项目总投资3.324亿元，其中估算建安费为2.371亿元 | 33240 | 10000 | 1-3月：完成施工图编制及审查修编，预算审核及招标文件编制； 4-6月：完成施工招标和项目开工建设； 7-9月：完成总工程量的10%； 10-12月：完成总工程量的25%。 | 6月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 交通局 | 黄美光
85 | 国道G228灵川至东海段提升改造工程 | 新增 | 交通路网 | 本项目起点位于 X271 线莆田城厢区（灵川镇）与秀屿区（笏石镇）交界处，经灵川镇榜头村、青山村、下尾村、东进村、书峰村、蔡亭村、大埔村、上图村、东沙村，终点位于城厢区（东海镇）与仙游县（枫亭镇）交界处，终点桩号 K27+433，路线长 13.778 公里。（不包含2.09公里国道G228晋级改造路段）按道路原有标准，对该路段进行“白改黑”改造，并重新完善沿线交通安全设施，对沿线景观绿化进行改造。采用二级公路建设标准；路基宽度 35 米。工程造价包含的内容为：路基工程、路面工程、交通工程和绿化及环境保护工程等工程，项目总投资2.38亿元，建安费2.09亿元。 | 23800 | 6000 | 1-3月：完成施工图编制及审查修编，预算审核及招标文件编制； 4-6月：完成施工招标和项目开工建设； 7-9月：完成总工程量的10%； 10-12月：完成总工程量的25%。 | 5月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光
86 | 城厢区北霞线生态旅游示范路（广化路至X281朱坑村）公路工程 | 结转 | 交通路网 | 路线起点位于广化路K1+880处，本项目起点桩号为K0+000，路线整体向西北方向前行，终点与X281天龟线桩号K8+300通道相接，路线长4.115km。本项目设计速度为30km/h，路基宽度11.5m，按双向两车道三级公路（兼城市道路功能）标准建设。项目总投资1.12亿元，其中估算建安费为0.76亿元，项目总面积为12.532公顷。 | 11200 | 5000 | 1-3月：完成施工图编制及修编，完成用地用林报批及施工图预算编制； 4-6月：完成项目招标工作及开工建设，同步完成环境影响评价、水土保持方案评价等； 7-9月：完成总工程量的10%； 10-12月：完成总工程量的25%。 | 5月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光
87 | 检察院至天龟线生态旅游路公路工程 | 新增 | 交通路网 | 该项目按双向两车道三级公路标准建设并设置单侧人行道及必要市政管线，照明设施，路线全长为4.488km，设计速度30km/h。一期工程桩号K0+000~K1+100，路基宽度为9.5米(采用单侧2米人行道)，路线全长为1.1km。本段现状道路部分路线指标达不到三级公路标准，需进行局部调整。二期工程桩号K1+100~K4+488.426，路基宽度为11.5米(采用单侧2米人行道)，路线全长为3.388km，初估砖房7处688㎡；砖混4处1026㎡；简易2处153.4㎡；棚5处1261.2㎡。 | 11800 | 5000 | 1-3月：完成施工图编制及修编，完成用地用林报批及施工图预算编制； 4-6月：完成项目招标工作及开工建设，同步完成环境影响评价、水土保持方案评价等； 7-9月：完成总工程量的10%； 10-12月：完成总工程量的25%。 | 6月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈龙18250514722 | 交通局 | 黄美光
二 | 预备项目21个 |  |  |  | 698200 | 236660
1 | 城厢区特殊教育学校 | 新增 | 社会事业 | 拟选址洋西片区，新征15.4亩，总建筑面积17000㎡，2025年竣工投用，可新增特教学位150个； | 7000 | 500 | 1-3月：可研编制、立项； 4-6月：农转用手续办理； 7-9月：方案设计及审批、地质勘察； 10-12月：施工图设计、招投标、开工建设； | 12月 | 无 | 城厢区特殊 教育学校 | 王洪锦 13860960903 | 教育局 | 王 刚
2 | 洋西片区地块B用地 | 新增 | 城建环保 | 占地约48亩，拟进行地块出让。 | 31000 | 10000 | 1-3月：前期征地工作扫尾； 4-6月：进行地块出让； 7-9月：设计、预算、招投标； 10-12月：完成桩基施工许可证办理并进场施工。 | 10月 | 无 | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 自然资源局 龙桥街道 | 黄美光
3 | 城厢区区级福利中心 |  | 社会事业 | 拟选址洋西片区，建设一个区级社会福利中心，建成包括综合楼、救助站、儿童院、孤老院、光荣院、社会养老、救灾仓库等及配套设施。该中心拟规划建设1栋主体楼、3栋养老大楼、1栋附属楼，预计用地面积25亩，建筑面积21250平方米，建设床位500张，总投资8000万元。 | 8000 | 1000 | 1-3月:完成项目用地报批手续； 4-6月:完成设计方案； 7-9月：确定项目业主； 10-12月：开始动工建设， | 11月 | 无 | 城厢区民政局 | 郑向高 13959503033 | 民政局 | 肖 娴
4 | 国际油画城提升工程项目 |  | 商贸服务 | 项目总面积约7万平方米，北至荔园西路，南至肖厝路，西临学园南路，东至胜利路，包括油画城艺术AB区、交易中心、区商务大楼、肖厝新村等区域，油画城原有215坎店面，肖厝新村整合后约有160坎可利用店面，共计约有375坎店面。 | 5000 | 1000 | 1-3月：确定规划图与具体设计稿 4-6月：整合肖厝新村店面与周边环境整治 7-9月：进行施工，跟进项目进度 10-12月：空置店铺招商入驻开业。 | 9月 | 无 | 油画城管委会 | 郑圣柏 13706097890 | 油画城管委会 | 黄美光
5 | 万达南出让地 | 结转 | 城建环保 | 占地约31.82亩 | 60000 | 20000 | 1-3月：地块回收； 4-6月：重新地块控规修编，上会研究； 7-9月：下达规划条件，完成出让； 10-12月：基建手续办理，基础施工。 | 11月 | 无 | 城厢区前期办 | 陈 昱 13850256135 | 自然资源局 霞林街道 | 郭健明
6 | 莆田西屿上棚户区改造 | 结转 | 城建环保 | 地块二、地块三共100亩，拆迁面积约15万㎡，建设安置房约9万㎡。 | 100000 | 10000 | 1-3月：净地； 4-6月:招、拍、挂； 7-9月：建设用地许可证、施工许可证等前期手续办理； 10-12月：完成前期手续办理并开工建设。 | 12月 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
7 | 木兰溪南岸妇女儿童文化及配套基础设施项目 |  | 城建环保 | 拟选址下黄孤岛，占地47亩，建设市妇联活动中心大楼。 | 36000 | 8000 | 1-3月：总平及方案设计； 4-6月：办理规划许可证； 7-9月：开工前手续办理； 10-12月：土地平整。 | 12月 | 无 | 市妇联 | 林艳 13850266363 | 霞林街道 | 郭健明
8 | 交警支队新址建设 | 新增 | 城建环保 | 拟选址检测站周边，占地约20亩 | 30000 | 15000 | 1-3月：总平及方案设计； 4-6月：财审、预算等前期手续办理； 7-9月：进场围档并完成施工许可、招投标等前期手续办理； 10-12月：开工建设。 | 11月 | 无 | 市交警支队 | 林一虎 13905049710 | 霞林街道 | 蒋万顺
9 | 坂头中学 | 结转 | 社会事业 | 总面积39.3亩（26202.81㎡），规划30个班，1500人 | 15000 | 3000 | 1-3月：总平及方案设计； 4-6月：财审、预算等前期手续办理； 7-9月：施工许可、招投标等前期手续办理； 10-12月：动工建设。 | 10月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 教育局 | 王 刚
10 | 坂头西片区改造(出让地三) | 结转 | 城建环保 | 占地22亩。 | 88000 | 6000 | 1-3月：下达出让规划条件，完成出让； 4-6月：总平及方案设计，办理规划许可； 7-9月：施工许可办理，动工建设。 10-12月：桩基施工。 | 9月 | 无 | 区前期办 | 陈 昱13850256135 | 自然资源局 霞林街道 | 郭健明
11 | 莆田西屿上北片区 | 结转 | 城建环保 | 用地20亩，拆迁面积约4.58万㎡。建设安置房3万平方米。 | 50000 | 10000 | 1-3月：前期规划； 4-6月：前期规划 7-9月:招、拍、挂； 10-12月：完成前期手续办理并动工建设。 | 12月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
12 | 城厢区中医院建设项目（凤凰山社区医院建设项目） | 新增 | 社会事业 | 拟将现凤凰山社区卫生服务中心（原城厢区医院旧址）改造提升成中医特色的社区医院，并逐步发展建设为区级公立中医院。（总建筑面积约9000㎡，其中地下1层，地上16层），改造提升及医疗设备添置等 | 1200 | 960 | 1-3月：三层、五层等室内修缮、屋面、外墙防水堵漏工程招标、施工等，水、电、消防等安全隐患排查并完成消除安全隐患的图纸设计； 4-6月：对水、电、消防等改造提升的施工方案进行论证并招标； 7-9月：水、电、消防改造提升施工； 10-12月：水电消防改造竣工验收；购置医疗设备等。 | 9月 | 无 | 区卫健局 | 吴智丰 13607522 | 卫健局 | 蒋万顺
13 | 才子地块安置房 | 结转 | 城建环保 | 总用地面积23.6亩，拟建安置房总建筑面积约9.2万平方米，其中地上建筑面积约7.1万平方米，地下室建筑面积约2.1万平方米。 | 50000 | 30000 | 1-3月：房屋拆除并安置地块网上挂标公示到开标； 4-6月：完成相关前期手续办理并动工建设； 7-9月：桩基施工； 10-12月：地下室及主体施工。 | 7月 | 无 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 住建局 | 马 骏 蒋万顺
14 | 天妃饭店出让地块 | 结转 | 城建环保 | 总用地面积61.25亩，其中天妃饭店用地面积52.亩，幼儿园用地面积4.9亩。 | 150000 | 100000 | 1-3月：下达规划条件； 4-6月：出让地块挂牌出让； 7-9月：相关前期手续办理； 10-12月：基础开挖。 | 10月 | 无 | 区前期办 | 陈 昱13850256135 | 自然资源局 凤凰山街道 | 蒋万顺 黄斌华
15 | 城厢区滨江北路 （华亭段） | 结转 | 交通路网 | 全长约4公里，道路采用堤路结合方案宽度约为30米，双向四车道，属于城市次干路。 | 10000 | 3000 | 1-3月：完成施工图设计、论证调整； 4-6月：前期手续办理，土地农转用报批； 7-9月：完成招投标手续； 10-12月：办理施工许可，准备进场动工。 | 12月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 住建局 | 许玉树
16 | 华亭镇油潭安置区 | 结转 | 城建环保 | 用地面积约14亩，建设约50套安置房，用于安置木兰大道三期油潭段拆迁户。 | 4000 | 1000 | 1-3月：完成同意农转用等报批材料准备，做好村庄规划入库前准备、项目设计初稿； 4-6月：完成农转用手续报批、村庄规划入库、项目设计定稿； 7-9月：进行项目预算、组织公开招投标； 10-12月：办理施工许可证等手续，进行场地平整。 | 12月 | 无 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 俞清18850920412 | 住建局 | 陈颖珊
17 | 兴化工艺文创基地 | 新增 | 商贸服务 | 位于山牌自然村，建设春晖木雕馆二期，占地约17亩，并组织创作大型木雕《百里兰溪图》《京杭大运河》文旅融合项目。 | 23000 | 2000 | 1-3月：17亩土地征地社会稳定风险评估、编制征地补偿公告等前期手续； 4-6月：17亩土地进行补偿征地及登记协议、社保审查等前期手续办理完成； 7-9月：启动17亩土地招拍挂程序； 10-12月：春晖木雕馆二期进行施工图设计、方案论证，施工许可证手续办理，准备动工建设。 | 12月 | 无 | 华亭镇人民政府 莆田市春晖木雕艺术馆 | 杨少龙13599024123 | 工信局 | 许玉树
18 | 院里溪金川至党城段河道整治工程 | 新增 | 农林水利 | 城厢区延寿溪支流院里溪河道整治工程（一期）。综合治理河道3.26公里，包括院里溪主干流、金川支流、社后支流等，进行清淤疏浚，新建护岸、生态步道、拦水坝修复等。（其中防洪工程部分1500万元），计划工期10个月（2023年6月至2024年4月）。 | 3000 | 1200 | 1-3月：完成方案设计及论证； 4-6月：完成前期手续办理； 7-9月：项目动工。 10-12月：完成工程量45%. | 7月 | 无 | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853 | 水利局 | 苏德权
19 | 富盛有限公司厂房扩容建设工程 | 新增 | 工业科技 | 规划占地面积21.6亩，新建厂房2万平方米。 | 16000 | 6000 | 1-3月：方案优化设计； 4-6月：完成控规编制报批； 7-9月：完成施工许可证办理并进场施工； 10-12月：主体建设。 | 7月 | 无 | 莆田富盛新材料科技有限公司 | 许永华13959571179 | 工信局 | 于迎伟
20 | 鸿驰实业3#、5#厂房建设项目 | 新增 | 工业 | 鸿驰实业拟利用现有10亩空地，新建3#厂房8层19400平方米，5#厂房8层15500平方米，总建筑面积34900平方米。 | 11000 | 8000 | 1-3月：总平方案设计完成并开始建设工程规划许可证手续办理； 4-6月：施工许可证等前期手续办理； 7-9月：基础施工； 10-12月：主体施工。 | 7月 | 无 | 莆田市鸿盛塑胶有限公司 | 陈亚洪 13015968888 | 华林园区 | 马 骏
三 | 前期项目5个 |  |  |  | 47450
1 | 城厢区医院应急救治大楼项目 | 新增 | 社会事业 | 计划在区医院现址建设应急救治大楼（初步规划总建筑面积约3.77万㎡，其中地上16层，建筑面积2.80万㎡,地下2层，建筑面积0.97万㎡，建设内容包括应急救治大楼建设、医疗设备采购及配套设施建设）。 | 30200 |  | 1-3月：主要完成项目前期的论证工作（包括2020年已批复的可研及建设方案的修编、项目建设方式、招标方式）； 4-6月：设计招标、图纸设计等； 7-9月：主要完成图纸设计、图纸审查及相关建设手续的办理； 10-12月：项目招标等。 |  |  | 城厢区医院 | 刘华山13860929899 | 卫健局 | 蒋万顺
2 | 霞林街道社区卫生服务中心 |  | 社会事业 | 拟选址炜业物流地块，根据社区卫生服务中心标准进行合理布局，改造装修，添置设备等 | 2250 |  | 1-3月：完成项目选址、设计招标等前期手续办理； 4-6月：图纸设计等前期手续办理； 7-9月：主要完成图纸审查及相关建设手续的办理； 10-12月：项目招标等。 |  |  | 霞林卫生服务中心 | 黄明者 13860999332 | 卫健局 | 蒋万顺
3 | 皮划艇学校 | 结转 | 社会事业 | 项目初步选址樟塘，华林学校至木兰溪中间地块，占地约30亩。 | 8000 |  | 1-3月：进行征地工作、征地款发放； 4-6月：前期手续办理，土地农转用报批； 7-10月：进行施工图设计，方案论证调整； 11-12月：进行施工图审，项目预算。 | 无 | 无 | 福建省莆田体育运动学校 | 林红阳13959568126 | 文旅局 | 陈颖珊
4 | 莒溪片区乡村振兴二期项目 | 结转 | 城建环保 | 在重要节点打造3处入口节点设计、大树下休闲空间打造、荷园游慧公园建设.利用8组保留较好的传统民居,植入文创.高端民宿等旅游功能, 建设知青乡愁馆等；建设面积3000平米左右，包含房屋和院落，做建筑外立面提升和改造、道路铺装、房前屋后景观提升。建设占地面积7290㎡，保留改造现状移民老厝,建设老厝青年旅社；建设公共服务设施养老幸福院占地200㎡，结合新村移民安置,建设一处养老幸福院。 | 4000 |  | 上半年：完成方案设计及论证； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 常太镇溪南村村委会 | 王剑平 18039003399 | 农业农村局 | 肖 娴
5 | 常太镇卫生院扩建工程 | 结转 | 社会事业 | 项目主要涉及改造镇卫生院门诊大楼，综合楼与室外配套工程—医技楼扩建。 | 3000 |  | 上半年：完成方案设计及论证； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853 | 卫健局 | 肖 娴
5289320

## 汇总 (hidden)
龙桥街道 2023年重点跟踪项目表
序号 | 项目名称 | 是否为2022年重点项目 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2023年工作目标 |  | 目前形象进度（3月31日） | 截止2月28日形象进度 | 慢序时环节 | 本月主要工作任务 | 需要协调解决的问题 | 工作建议 | 是否按序时 | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位 |  | 责任部门 | 处级挂钩领导
[6 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 | [9 empty] | 项目业主 | 责任人及 联系电话
| 合计项目112个 |  |  |  | 439924 | 185050
一 | 在建项目87个 |  |  |  | 393924 | 173550
1 | 电商未来城洋西安置房（洋西地块A） | 结转 | 城建环保 | 占地92亩，总建筑面积26万平方米，建设11幢安置房及配套设施。 | 100000 | 20000 | 1-3月：主体结构全部封顶。砌体结构全部完成，粉刷工程全部完成；2#楼4#楼6#楼栋内装饰装修工程同步施工完成至80%，1#楼、3#楼、5#楼、7#楼-9#楼外架拆除，屋面工程完成；外墙工程、装饰装修工程、水电、消防工程同步进行 4-6月：地下室砌体结构全部完成；粉刷工程全部完成，外墙工程全部完成。屋面工程全部完成；装饰装修工程、水电、消防工程、室外工程全部完成。组织竣工验收。 | 9栋楼（1#-9#）主体结构封顶，10#楼施工至第28层墙柱29层梁板；11#楼施工至第29层墙柱30层梁板； 1#-6#、8#、9#砌体结构完成第2至屋面层，7#楼砌体结构完成至2-29层；10#楼砌体结构完成至2-24层；11#楼砌体结构完成至2-24层； 1#2#3#4#6#9#楼铝合金窗框及门框安装完成至第3至屋面层；5#楼铝合金窗框安装至3-28层；8#楼铝合金窗框安装至3-22层；1#、2#、4#、9#楼阳台栏杆安装完成（玻璃未安装） 1#、2#、3#、4#、6#、9#内外墙粉刷完成；5#楼内外墙粉刷完70%；8#楼内外墙粉刷完成50%； 1#、2#、4#、6#、9#楼外架拆除， 1#、2#、4#外墙涂料施工完成第3至屋面层； 地块一地块二地下室外墙防水施工完成；1#2#4#6#楼屋面防水施工完成；2#4#群楼屋面防水施工完成；2#4#顶板防水施工完成，地块一地下一层消防系统管网、喷淋系统管安装至65%。 2#4#地下室顶板土方回填完成； | 主体结构：8栋楼（1#-6#、8#、9#）主体结构封顶，7#楼施工至第32层墙柱屋面层梁板；10#楼施工至第26层墙柱27层梁板；11#楼施工至第27层墙柱28层梁板； 砌体结构：8栋楼（1#-6#、8#、9#）砌体结构完成第2至屋面层，7#楼砌体结构完成至2-28层；10#楼砌体结构完成至2-23层；11#楼砌体结构完成至2-23层； 铝合金安装：5栋楼（1#2#4#6#9#）铝合金窗框及门框安装完成至第3至屋面层；5#楼铝合金窗框安装至3-25层；8#楼铝合金窗框安装至3-10层；1#、2#、9#楼阳台栏杆安装完成（玻璃未安装） 粉刷工程：4栋楼（1#、2#、4#、6#）内外墙粉刷完成；5#楼内外墙粉刷完成50%；8#楼内外墙粉刷完成25%； 4栋楼（1#、2#、4#、6#）外架拆除； 3栋楼（1#、2#4#）外墙涂料施工完成第3至屋面层； 防水工程：地块一地块二地下室外墙防水施工完成；1#2#4#6#楼屋面防水施工完成；2#4#群楼屋面防水施工完成；2#4#地下室顶板防水施工完成； 地块一地下一层消防系统管网、喷淋系统管安装至65%。 | 项目建设进度滞后 | 11栋楼主体结构封顶，9栋楼（1#-9#）砌体结构完成，8栋楼（1#-6#、8#、9#）铝合金框安装完成；8栋楼（1#-6#、8#、9#）内外墙粉刷完成；8栋楼（1#-6#、8#、9#）外架拆除，6栋楼（1#、2#、4#）外墙涂料完成； | 1、银行下拨资金较慢，影响现场施工进度； 2、配电房需要重新调整到红线范围内，建议参照龙德井片区做法委托电力部门进行招标电力配套设施施工单位； 3、协调解决原前期办委托方案设计费约200万元。 | 1、加快资金融资速度，督促施工单位合理调度，有序安排各幢施工进度和时间节点。加大施工人员及资金投入，科学组织，加班加点。 2、图纸已下发，施工单位正在进行主体结构施工。 | 慢序时 | 无 | 6月 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102 | 住建局 | 王 刚
2 | 泗华郊野公园配套道路工程（泗华小学-城常路） |  | 城建环保 | 北起城常路，南至泗华幼儿园，道路长度900米，路幅30-40米，配套雨污水管网、自来水管、电力及通信管网建设，并设置人行道、路灯等。 | 6000 | 4200 | 1-3月：施工单位进场施工，完成总工程量的10%； 4-6月：完成总工程量的25%； 7-9月：完成总工程量的50%； 10-12月：完成总工程量80%。 | 已完成选址意见书及可研批复，方案设计及初概专家论证已完成，林地报批正在进行，等待林地破坏处罚后报批林可，图审已完成，正在进行预算编制。 | 完成选址变更及工可编制，正在进行图审及预算编制 | 项目开工滞后 | 初步概算批复完成 | 土方新规拍卖，需要有关部门配合 |  | 慢序时 | 2月 | 无 | 城厢区八达市政建设投资有限公司 | 谢 武13859801400 | 住建局 | 黄美光
3 | 莆田市机关幼儿园 | 结转 | 社会事业 | 总建筑面积5120平方米，其中地上建筑面积4700平方米，地下建筑面积420平方米。项目建设内容包括：一幢地上建筑及地下室，配套建设广场道路工程、绿化工程、消防水池、围墙、综合管网等室外工程。 | 6000 | 3000 | 1-3月：主体施工； 4-6月：主体封顶； 7-9月：内部装修并完成验收。 | 地下室顶板完成。一层柱、二层板钢筋模板安装。 | 土方开挖及砖胎模砌筑 |  | 桩基施工及检测 |  |  | 按序时 | 无 | 9月 | 莆田市学苑建设有限公司 | 叶俊波18605940694 | 龙桥街道 | 王 刚
4 | 莆田军供站 | 结转 | 城建环保 | 位于洋西村、泗华村，占地4.08亩，建筑面积4341平方米，建设一栋6层楼建筑。 | 15000 | 5000 | 1-3月：进场施工； 4-6月：基础施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体施工扫尾。 | 目前正按涉密流程重新办理农转用手续；施工单位已经进场，并完成项目部办公用房的建设，现场设置围挡，红线内林木已经砍伐，三通一平工作正在进行中。因征地工作未完成无法办理施工许可证，因此还未正式开工。 | 二、招标工作 2022年4月已经完成勘察设计、监理招标。 2022年12月22日施工招标在平台挂标， 2023年1月 31日开标确定施工单位，2023年2月11日公示期满，目前正在签订施工合同。 三、勘察设计工作 2022年5月建筑方案设计已经审查通过并缴纳城市基础设施配套费，已领取建设工程规划许可证。 2022年9月设计单位编制完成初步设计和初步设计概算，9月7日送市发改委预审，9月19日市发改委发回修改意见，9月29日已领取发改委批复。 2022年11月14日施工图预算报财政审核，2023年1月30日已领取财审报告。 四、征地工作 2023年1月30日，林业报批相关资料送行政服务中心窗口收件，2月8日城厢区自然资源局已开缴费通知单，按规定需要缴纳林地森林植被恢复费8.166万元，目前正在申请缴费中。 | 项目开工滞后 | 征地工作正在协调中，还无法确定办理完毕时间，因此施工许可证需待征地工作完成后办理。 | 1.拆迁补偿款16620582元，城厢区财政至今一分未支付，极大影响迁建项目的建设进度。 2.征地工作目前农转用手续已上报，但因项目立项批复文件为保密件，导致无法正常审批，正在协调中。 |  | 慢序时 | 2月 | 无 | 市退役军人局 | 邱金添 13706074246 | 龙桥街道 | 林晋居
5 | 城厢区泗华孔里片区改造安置房项目 |  | 城建环保 | 泗华孔里片区改造安置房项目采取出让回购模式进行建设，用以安置泗华孔里及老叶树改造的拆迁户，分别已于2018年7月份、2019年5月份拆迁，共涉及拆迁户205户，拆迁总建筑面积15.90万㎡，其中可安置建筑面积9.62万㎡（已选过渡房2.39万㎡，剩余未安置7.23万㎡）。该项目已于2021年1月29日公开拍卖，由福建守正集团竟得土地并建设，项目用地面积约57亩，总建筑面积约13.79万㎡。共建10幢，9幢15层以上，1幢15层以下。 | 93766 | 37350 | 1-3月：零星扫尾并竣工验收。 | 正在进行室外外电电缆拉线施工。 | 已于2023年01月份完成预验收工作 |  | 室外配套扫尾施工 | 市政道路（泗华路）尚未启动，无法与市政雨污管、永久用电等配套设施的管综工程对接，影响后续验收工作及安置群众的后续生活使用。 | 申请排水证容缺，协调设置临时围墙等措施，以配合验收工作顺利进行，以及督促泗华路尽快启动 | 按序时 | 无 | 3月 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102 | 住建局 | 黄美光
6 | 莆田市数字中心项目 | 结转 | 商贸服务 | 莆田市数字中心规划总建筑面积约32万平米，共7层(地上5层，地下2层)，建筑高度24米，结构形式拟采用预制钢构件和钢筋混凝土组合结构，装配式建筑，地上建筑面积约1.98万平方米,地下室面积约122万平米，地上为数字中心技术用房，地下设停车位约300个(含充电桩车位)，绿化率不低于10%。主要包含数字指挥中心及会议中心两个功能。 | 48158 | 38000 | 1-3月：幕墙及装饰装修、机电安装、及绿化 ； 4-6月：零星扫尾并竣工验收。 | 1、室内装饰装修完成50%； 2、地下室腻子已完成； 3、地下室机电安装完成； 4、外墙完成； 5、地上机电安装完成90%； 6、龙桥溪明渠改道、河道挡墙施工完成； 7、室外配套完成40%。 | 1、室内装修完15%； 2、地下室涂料已完成50%； 3、地下室机电安装完成85%； 4、地上机电安装完成80%； 5、一、二层外墙完成，三~五层外墙完成； 6、砌体工程完成； 7、龙桥溪明渠改道、河道挡墙施工完成70%。 |  | 1、室外挡墙及回填土 2、连廊及采光井钢构安装 3、屋面防水施工 4、室内装饰装修预备工作施工 | 智能化方案确定、图纸定稿 |  | 按序时 | 无 | 6月 | 莆田市学苑建设有限公司 | 谢彦钐13599005771 | 龙桥街道 | 林素香
7 | 延寿安养中心 | 结转 | 社会事业 | 位于洋西村，占地63亩，建设养老公寓及配套设施。 | 76000 | 32000 | 1-3月：方案、施工图纸优化设计； 4-6月：现场勘探，进场施工。 7-9月：地下室施工； 10-12月：主体施工。 | 工程规划许可证办理 | 审批临电设施合同 |  | 1、项目设计方案文本已确定，并送达行政服务大厅区自然资源局窗口； 2、项目现场土方、围挡、临电已招标结束确定施工单位。 |  |  | 按序时 | 6月 | 无 | 莆田市成家实业有限公司 | 张桂云13763805398 | 龙桥街道 | 王 刚
8 | 城厢区兴安小学（一期） | 结转 | 社会事业 | 本项目总用地面积17033.66㎡，总建筑面17303.37㎡，总计容面积12405.57㎡，建筑占地面积3565.50㎡，建筑密度20.93%，容积率0.73，绿地率30.12%，机动车停车位81 辆，非机动车停车位414辆。项目总建筑面17303.37㎡包括：1#楼（综合楼）建筑面积1650.27㎡、2#楼（教学楼）建筑面积10616.74㎡、门房建筑面积138.56㎡、地下室建筑面积 4897.80㎡。项目建设内容包括：新建1#（综合楼）、2#楼（教学楼）、门房、地下室，配套建设道路及其它地面硬化、绿化、围墙、大门、综合管线工程等基础设施工程。 | 7000 | 5000 | 1-3月份完成桩基施工； 4-6月份：地下室施工； 7-9月份：主体施工； 10-12月份：项目基本完工。 | 已完成土方开挖、边坡支护、抗浮锚杆、地下室结构及土方回填。目前，正在主体结构四层柱、五层梁板施工，地下室砌体及二次结构施工。 | 正在一楼主体结构施工，已完成土方开挖、边坡支护、抗浮锚杆、地下室结构 |  | 主体结构一层至四层。 |  |  | 按序时 | 1月 | 12月 | 城厢区 教师进修学校 | 张宁建 13626901881 | 教育局 | 王 刚
9 | 泗华小学二期工程 | 新增 | 社会事业 | 建设综合楼、食堂、宿舍楼、文体楼等，建筑面积6000㎡。 | 5000 | 4000 | 1-3月：完成施工许可证等前期手续办理； 4-6月：桩基施工； 7-9月：桩基施工完成并开始部分主体施工； 10-12月：主体施工。 | 工程预算等待财政审核 | 工程预算等待财政审核 |  | 预算财审。 | 预算财审，确定项目造价，目前项目设计方案按控制价为下浮不超13192.55万元。 | 跟踪第三方造价咨询单位，尽快将预算送财政审核后，根据财政审核结果再做下一步工作。 | 按序时 | 4月 | 无 | 城厢区泗华小学 | 何跃彪13850270229 | 教育局 | 王 刚
10 | 儿童乐园幼儿园（新建） | 结转 | 社会事业 | 建设一栋4层教学楼综合楼及室外附属配套工程等。 | 10000 | 5000 | 1-3月：地下室及主体施工； 4-6月：主体施工及装饰装修工程； 7-9月：竣工交付使用； | 儿童乐园支护工程完成90%，桩基础施工、安置地块一高层区地勘完成，正在施工图设计并地下室图纸送线下图审。 | 1、支护桩正在施工； 2、 施工图深化设计。 |  | 儿童乐园支护工程及桩基基础施工，安置房A区地下室施工图图审。 |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 教育局 | 黄美光
11 | 城厢区文献小学 | 结转 | 社会事业 | 项目规划总用地面积约17559平方米（约26.34亩），总建筑面积约33330.27平方米，其中地上建筑面积24188.99平方米，地下建筑面积9141.28平方米。 | 17000 | 14000 | 1-3月：基础施工； 4-6月：主体施工； 7-9月：内装修； 10-12月：内装修、户外工程施工、竣工。 | 文献小学地下室完成。1号楼、4号楼四层主体施工。3号楼三层主体施工。2号楼一层主体施工。 | 1、正在基础及地下室施工； 2、上部施工图图审。 |  | 文献小学主体施工。 |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 教育局 | 黄美光
12 | 莆田学院新工科产业学院暨北理工东南学院产学研基地项目 | 结转 | 社会事业 | 莆田学院新工科产业学院暨北理工东南院产学研基地项目位于莆田市城厢区莆田学院内，项目总用地面积为22077㎡，总建筑面积为20343㎡，其中地上建筑面积17668㎡，地下建筑面积2675㎡，主要建设产学研综合楼（含2栋4层产学研综合楼，1栋1层产学研综合楼，1栋4层科研综合楼，1栋3层科研综合楼），机动车停车库，非机动车停车场，配套建设广场道路工程、绿化工程、室外景观照明、户外活动环境建设、消防及消防水池、围墙、综合管网、智能化及监控系统等室外工程。 | 10000 | 6000 | 1-3月：桩基施工； 4-6月：地下室施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体施工。 | 3#4#5#号主体结构施工。 | 1 2#楼结构封顶 3、4、5#楼主体结构施工 |  | 主体结构施工 |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 莆田市学苑建设有限公司 | 叶俊波18605940694 | 龙桥街道 | 王 刚
13 | 莆田市工人文化宫建设项目 | 新增 | 城建环保 | 拟选址下黄孤岛，占地45亩，建设市总工会办公大楼。 | 30000 | 10000 | 1-3月：总平及方案设计，办理规划许可； 4-6月：施工许可办理，动工建设。 7-9：桩基施工。 10-12：主体施工。 | 1、地形修测、文物调查工作、选址方案、土地污染检测、用地预审与选址意见书、省厅初审已通过、立项批复、初设批复、使用林地及砍伐证批复。2.工程总承包情况：施工监理、EPC施工已招标并完成中标结果公示。 | 2月10日市财政出具有关模拟清单审核结论的通知，招标代理于当天发布补充通知对外公布，并确定开标时间为2月27日。 |  |  |  |  | 按序时 | 6月 | 无 | 莆田市城市建设投资有限公司 | 郑 昕 13860972879 | 霞林街道 | 郭健明
14 | 莆田市城厢区沟头片区城市更新建设项目 | 结转 | 城建环保 | 该项目安置地块总建筑面积729300平方米，其中，地上建筑面积529800平方米，地下建筑面积199500平方米，规划空中连廊17900平方米，学校社区、邻里中心共41500平方米，配套建设绿化、护岸、市政广场、道路、管网、地面停车场、给排水系统、供电系统、消防系统及人防地下室工程等基础设施 | 408900 | 200000 | 1-3月：完成地块五验收； 4-6月：完成地块一、三验收； 7-9月：完成地块四、七验收； 10-12月：完成地块六验收，地块八封顶。 | 目前全部封顶，地块二、三、六、七进行装饰施工，一、四、五进行室外回填及园林施工，地块八及学校地块完成在进行一层结构施工。 | 目前全部封顶，地块二、三、六、七进行装饰施工，一、四、五进行室外回填及园林施工，地块八及学校地块完成在进行一层结构施工。 |  | 安置地块一主楼已全部封顶，标准层装饰装修完成，外墙涂料施工完成，室外回填完成 安置地块二主楼已全部封顶，正在进行装饰装修及外墙涂料施工 安置地块三主楼已全部封顶，正在进行装饰装修及外墙涂料施工 安置地块四主楼已全部封顶，标准层装饰装修完成，外墙涂料施工完成，正在进行室外园林施工 安置地块五主楼已全部封顶，标准层装饰装修完成，室外回填及管网完成。正在进行苗木及铺装施工。 安置地块六主楼全部封顶，正在装饰装修阶段 安置地块七主楼全部封顶，正在装饰装修阶段 安置地块八2#在进行4层结构施工，1#正在进行一层结构施工 规划学校1#在进行6层结构施工 2#进行基础结构施工 3#进行4层结构施工 |  |  | 按序时 | 无 | 7月 | 中建国际 | 田真杰 13657496115 | 住建局 | 郭健明
15 | 万达南片区安置房 | 结转 | 城建环保 | 万达南片区共包含5个安置地块，总用地面积约119.3亩，安置房总建筑面积约35.74万㎡（其中地上建筑面积26.01万㎡，地下建筑面积9.73万㎡），一共规划建设22幢、2146套安置房。 | 150000 | 60000 | 1-3月：地块五地下室90%、 地块四土方开挖10%、地块三基坑支护80%、地块二土方开挖80%、地块一基坑支护70%； 4-6月：地块五上部结构80%、 地块四地下室90%、地块三地下室70%、地块二上部结构10%、地块一地下室90%； 7-9月：地块五砌筑工程90%、 地块四上部结构60%、地块三上部结构70%、地块二上部结构50%、地块一上部结构65%； 10-12月：地块五抹灰工程100%、 地块四上部结构90%、地块三砌筑工程80%、地块二上部结构100%、地块一砌筑工程70%。 | 1.地质详勘:地块一已完成0%，地块二已完成100%，地块三已完成99%，地块四已完成100%，地块五已完成100%； 2.地块二、地块三、地块四正在进行桩基施工，其中地块二已完成98%，地块三已完成35%，地块四已完成80%； 4.地块五正进行土方开挖完成90%，底板完成50% | 1.地质详勘:地块一已完成0%，地块二已完成100%，地块三已完成100%，地块四已完成100%，地块五已完成100%； 2.地块二、地块三、地块四正在进行桩基施工，其中地块二已完成95%，地块三已完成20%，地块四已完成55%； 4.地块五正进行土方开挖和边坡支护。 |  | 1.地块一地质详勘开展； 2.计划于2023年5月完成所有地块桩基施工； 3.计划于2023年6月完成所有地块地下室施工； 4.计划于2023年10月主体开始陆续封顶； | 1、安置地块一（原珍奥核酸工业用地）仍有二次青苗未征收，坟墓未迁移，影响后期开工建设，需要协调街道进行征收； 2、安置地块三用地内尚有两座宫庙未拆迁，影响后期开工建设，需要协调街道进行征收。 | 建议指挥部尽快完成征迁扫尾工作 | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102 | 住建局 | 何 辉
16 | 坂头西片区改造(安置房) | 结转 | 城建环保 | 坂头西片区共包含3个安置地块，总用地面积约82.00亩，拟建安置房总建筑面积约25.39万㎡，其中地上计容建筑面积19.70万㎡，地下建筑面积5.69万㎡。安置房项目建安投资约9.07亿元。 | 100000 | 70000 | 1-3月：地块三地下室80%、 地块二地下室底板70%、地块一土方开挖90%； 4-6月：地块三上部结构60%、 地块二上部结构20%、地块一上部结构10%、小学土方开挖80%、幼儿园桩基工程70%； 7-9月：地块三上部结构90%、 地块二上部结构70%、地块一上部结构60%、小学上部结构20%、幼儿园地下室70%； 10-12月：地块三砌筑工程90%、 地块二砌筑工程90%、地块一砌筑工程80%、小学上部结构100%、幼儿园上部结构100%； | 1.地块二、地块一正进行桩基施工，地块二桩基已完成95%，地块一桩基已完成90% 2.地块三土方开挖完成90%，底板完成70%； | 1.地块二、地块一正进行桩基施工，地块二桩基已完成95%，地块一桩基已完成80% 2.地块三土方开挖完成60%； 3.胜利路已破除旧路面。 |  | 1.幼儿园地质详勘； 2.计划2023年4月完成所有安置地块的桩基施工； 3.计划2023年5月完成所有安置地块地下室施工； 4.计划2023年10月主体开始陆续封顶； | 1.幼儿园地块部分田地未征收，市政路有几栋民房未征迁，影响后期开工建设。 | 建议指挥部尽快完成征迁扫尾工作 | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102 | 住建局 | 何 辉
17 | 木兰新城建设（木兰铁岭片区） | 结转 | 城建环保 | 五个安置地块的总用地面积约210亩，拟建安置区总建筑面积约65.88万㎡，其中地上计容建筑面积47.46万㎡（含：住宅44.66万㎡+商业1.29万㎡+配套服务1.10万㎡+幼儿园0.4万㎡），估算地下室建筑面积19.49万㎡。安置房项目建安投资约24.51亿元。出让地块一占地18.15亩，地块四占地23.5亩，配套建设学校、大型商业综合体、五星级酒店等。 | 800000 | 80000 | 1-3月：施工招投标、动工建设； 4-6月：桩基及地下室施工； 7-9月：地下室施工及主体施工； 10-12月：主体施工。 | 1、1-4安置地块施工招标开标及中标公示； 2、5个安置地块农转用上报省厅； 3、其他地块及市政道路施工招投标 | 1、一期施工总承包招标开标； 2、二期施工总承包招标公示； 3、安置地块农转用上报省厅。 |  | 1、1-4安置地块施工招标开标及中标公示； 2、5个安置地块农转用上报省厅； 3、其他地块及市政道路施工招投标 | 1.市政道路及九年一贯制学校尚有两处厂房未征迁，需协调霞林街道尽快拆除。 3.安置地块二内一座公庙未征迁，安置地块六还有7栋民房未征迁。 | 1、建议安置地块二内的公庙在3月底之前完成征迁； 2、安置地块六还有7栋民房及公庙在4月底之前完成征迁。 | 按序时 | 3月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 自然资源局 住建局 霞林街道 | 郭健明
18 | 城厢区第二实验小学坂头东分校 | 结转 | 社会事业 | 占地28亩，规模小学30班，建筑面积21008平方米，1350人，按海绵城市试点理念进行建设。 | 8000 | 5000 | 1-3月：完成装饰装修及配套设施； 4-6月：完成竣工验收。 | 1、2~3层楼地面水磨石施工。 2、南面、西面外墙真石漆施工。 3、2~5层走廊玻璃栏杆安装。 4、2~4层室内腻子涂料施工。 5、1~5层水电、消防管道及电线施工 | 目前已封顶，正在装饰装修工程施工。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 6月 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈 龙18250514722 | 教育局 | 王 刚
19 | 炜业物流地块（坂头东地块十二） | 新增 | 城建环保 | 占地30.5亩，规划用途为住宅， | 100000 | 40000 | 1-3月：用地规划许可证、施工许可证等前期手续办理； 4-6月：进场围档并动工建设； 7-9月：桩基施工； 10-12月：地下室施工。 | 1、7号楼正负零，其余楼栋桩基施工完成。 | 围挡完成100%，1、7号楼桩基施工完成50%，展示区主体结构完成70%。 |  |  |  |  | 快序时 | 6月 | 无 | 品骏置业有限公司 | 张学华 | 住建局 | 何 辉
20 | 木兰陂（木兰陂水利风景区）/木兰陂世遗公园 | 结转 | 商贸服务 | 以木兰陂水利遗产为中心，西至莆永高速公路，东至六部桥，南到堤顶路南侧及南渠到铁灶桥渠道两侧，北到荔园西路，总规划设计范围约133公顷（含河道）。本项目考虑木兰陂公园与莆田市城市建成区整体形态特点和发展态势的整体性，通过对区域内的功能定位、景观环境、文化氛围、配套设施等统筹，构建自然生态、文化科教，功能多元、娱乐休闲、生态技术示范、文化体验于一体的综合性功能区。 | 300000 | 50000 | 1-3月：桩基施工完成并开始地下室施工； 4-6月：地下室施工完成； 7-9月：水文化展示中心主体建设； 10-12月：水文化展示中心主体建设。 | 莆田市木兰陂水文化展示中心（省水博馆）项目：完成全部灌注桩，冠梁及地下室土方开挖。 | 1、莆田市木兰陂水文化展示中心（省水博馆）项目：已完成施工进场道路及施工钢便桥及场地部分硬化，完成灌注桩224根，旋喷桩300根。 2、屿上片区指挥部征迁成本正在与市水务集团对接中。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 12月 | 莆田市木兰新城投资开发有限公司 | 蔡明宾 13805941225 | 水利局 霞林街道 | 郭健明
21 | 钟潭片区综合开发项目（钟潭工艺小镇） | 结转 | 城建环保 | 占地435亩，规划在原有的基础上涵盖莆田西山脉，依托全国重点寺院、福建省佛学院，完善寺外广化路延伸、南湖路、钟潭路等周边基础设施，南湖公园整治提升；在广化寺内恢复西塔、建设多功能法会礼堂、水陆殿堂等，打造全国佛学文化交流基地及旅游胜地，建设为广大佛友提供广阔的佛学交流与学习空间。同时，在钟潭溪建设佛饰文化交易中心，安置油画城215坎商业，占地45亩，总建筑面积约4万平方米；建设油画城住宅安置房，占地23.6亩，总建筑面积6.3万㎡。 | 860000 | 80000 | 1-3月：完成施工许可证办理，商业水街进场施工； 4-6月：商业水街桩基施工完成，其他地块完成出让； 7-9月：商业水街部分主体施工；其他地块前期手续办理； 10-12月：商业水街主体建设；其他地块前期手续办理。 | （一）2023年1月6日，钟潭片区建设方案通过市规发委会议研究审定。 （二）商业水街地块总用地面积共约45.88亩，用地性质为B1商业设施用地。已于2022年12月30日竞得该地块，并完成土地出让金缴纳。 （三）钟潭片区九年一贯制学校地块总用地面积约43.03亩，位于玖玺正荣府一期北侧，规划建设九年一贯学校，其中小学30班、初中12班。已完成用地预审及选址手续，完成宗地图编制，并对接区教育局及市土地储备中心推进教育用地供地事宜。 （四）2023年2月24日，参加区自然资源局组织的片区成片开发论证，已根据会上的论证意见对方案进行修改。目前正在对接区自然资源局开展钟潭片区道路农转用报件工作。 | （一）2023年1月6日市委召开市城乡规划发展委员会会议，会议上规划委明确了钟潭片区原贝克啤酒厂打造成文创艺术商业街区。同意美术馆及西侧地块调整为B1商业用地。由挂钩市领导牵头组织进一步论证优化莆田广化寺南侧学校地块的用途。 （二）商业水街地块总用地面积共约45.88亩，用地性质为B1商业设施用地。2022年12月30日已完成土地摘牌，2023年1月16日已签订土地出让合同。2023年2月17日已支付第一期出让金。 （三）钟潭片区九年一贯制学校地块总用地面积约43.03亩，位于玖玺正荣府一期北侧，规划建设九年一贯学校，其中小学30班、初中12班。已完成用地预审及选址手续，完成宗地图编制，并对接区教育局及市土地储备中心推进教育用地供地事宜。 | 项目开工滞后 |  |  |  | 慢序时 | 2月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
| 钟潭二号地块（商业水街地块一） |  | 城建环保 | 占地45.8亩 |  |  | 1-3月：完成施工许可证办理，商业水街进场施工； 4-6月：商业水街桩基施工完成，其他地块完成出让； 7-9月：商业水街部分主体施工；其他地块前期手续办理； 10-12月：商业水街主体建设；其他地块前期手续办理。 | 商业水街地块总用地面积共约45.88亩，用地性质为B1商业设施用地。已于2022年12月30日竞得该地块，并完成土地出让金缴纳。 | 商业水街地块总用地面积共约45.88亩，用地性质为B1商业设施用地。2022年12月30日已完成土地摘牌，2023年1月16日已签订土地出让合同。2023年2月17日已支付第一期出让金。 | [5 empty] | 2月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
| 钟潭三号地块（美术錧地块） |  | 城建环保 | 占地135.6亩 |  |  | 1-3月：下达出让规划条件； 4-6月：完成出让； 7-9月：总平及方案设计，办理规划许可； 10-12月：施工许可办理，动工建设。 | 前期手续办理。 | 前期手续办理。 | [5 empty] | 12月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
| 钟潭南片区项目（三角地块） | 结转 | 城建环保 | 占地150亩，其中出让地50亩，配套设施100亩。（项目位于霞林社区，东临凤翔城小区，南北分别靠荔园路和荔华东大道，西至三角埕。规划用地面积约145亩，腾出可建设用地面积84.5亩。) |  |  | 1-3月：前期规划； 4-6月:招、拍、挂； 7-9月：建设用地许可证、施工许可证等前期手续办理； 10-12月：完成前期手续办理并开工建设。 | 已完成评估报告，正在与企业主协商。 | 已完成评估报告，正在与企业主协商。 | [5 empty] | 12月 | 无 | 霞林街道办事处 | 胡彬伟13905943526 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
22 | 万达南周边道路建设 | 结转 | 城建环保 | 共5条道路，路线总长2542.47米。 | 10000 | 6000 | 1-3月：1月一期工程全部完工并启动二期工程； 4-6月：二期工程完成财审及施工挂标。 7-9月：基础施工。 10-12月：二期工程基本完成。 | 已完工，已初验。 | 1.已完成路基施工及所有管网施工。 2.已完成车道水泥稳定碎石层;完成中粒改性沥青混凝土;完成细粒改性沥青混凝土;完成路面标示线施工;完成道路标志牌施工。 3.人行道路缘石安装完成;碎石垫层及砼垫层已完成;透水砖完成80%;完成路灯安装;完成绿化树及草皮种植：人行道护拦安装完成80%。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢 武 13859801400 | 住建局 | 何 辉 何剑锋
23 | 悦溪公馆（坂头西片区改造出让地一) | 结转 | 城建环保 | 出让地块一占地35.4亩。 | 130000 | 80000 | 1-3月：总平及方案设计，办理规划许可； 4-6月：施工许可办理，动工建设。 7-9月：桩基施工。 10-12月：主体施工。 | （1）已完成全部高层及对应地下室顶板封板工作；（2）别墅地块地下室墙柱钢筋绑扎完成并完成封膜，顶板模板安装完成50%；（3）西侧及北侧肥槽回填完毕，1#7#二层梁板浇筑完成，其余主楼一层结构施工中。 | 已进场施工。 |  |  |  |  | 快序时 | 6月 | 无 | 鼎銮置业 | 蔡明金 | 住建局 | 何 辉
24 | 坂头西片区改造(出让地二) | 结转 | 城建环保 | 出让地块二占地10.35亩。规划用途为酒店及办公。 | 30000 | 5000 | 1-3月：总平及方案设计，办理规划许可； 4-6月：施工许可办理，动工建设。 7-9月：桩基施工。 10-12月：主体施工。 | 前期规划。 | 前期规划。 | 项目前期手续办理滞后 |  |  |  | 慢序时 | 6月 | 无 | 福建联宇科技有限公司 | 陈爱宁 18159009977 | 住建局 | 何 辉
25 | 龙德井片区危旧房改造项目 | 结转 | 城建环保 | 项目总建筑面积共计约72万㎡，其中包括安置房、学校、党建邻里中心及市政配套、公园绿化等，建设工期920天 | 485436.82 | 105000 | 1-3月：一、二地块外墙装修；三号地块顶板园林景观完成；四号地块1-10#楼主体建设； 4-6月：一、二、三地块交付验收；四号地块1、2、4、6#楼屋面工程完成,3、5、7-10#楼主体建设； 7-9月：四号地块1-10#楼屋面工程完成； 10-12月：四号地块1-10#楼外墙装修； | 共29栋安置房目前已封顶23栋，其中安置地块一全部封顶，砌体抹灰全部完成，正在进行外墙涂料及地下室顶板回填施工；安置地块二已完成主体及装饰装修，正在进行户内及室外收尾；安置地块三全部封顶，砌体抹灰外墙涂料全部完成，正在进行地下室顶板回填；安置地块四1#、2#、4#、6#栋主体完成封顶并完成地下室封闭，正在进行砌体、抹灰及机电安装施工，其超高层主体结构部分最快至地上36层；学校地块地块正在进行主体及地下室结构施工，1#栋最快已施工至5层结构。同时市政部分已逐渐跟进房建进度开展配套市政道路建设。 | 已完成25栋安置房封顶，地块四剩余超高层建筑正在主体建设，已封顶安置房正在装饰装修工程施工。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈俊杰 15859891798 | 住建局 | 马 骏 蒋万顺
26 | 揽月豪庭（epc）项目（月塘南一期） | 结转 | 城建环保 | 总用地面积28.93亩，拟建安置房总建筑面积约11万平方米，其中地上建筑面积约8.4万平方米，地下室建筑面积约2.5万平方米。 | 90000 | 65000 | 1-6月：主体结构施工，砌体穿插施工; 7-8月；主体结构全部封顶、屋面施工; 9-10月;装饰装修施工、外立面施工、主体落架; 11-12月:电梯验收、室外配套施工. | ①1#楼六层梁板混凝土浇筑完成； ②2#楼三层墙柱钢筋完成； ③3#楼二层墙柱、三层梁板模板完成； ④5#楼三层墙柱、四层梁板模板完成30%； ⑤6#楼三层梁板混凝土浇筑完成。 | ①1#楼三层墙柱钢筋绑扎完成30%；1#楼裙楼（1-3区）负一层墙柱顶板梁板模板支模完成70% ②2#楼裙楼（1-2区）一层墙柱钢筋完成100%；2#楼一层墙柱二层梁板模版支模完成30%； ③3#楼一层墙柱二层梁模板完成40%；裙楼（1-7区）负一层梁板钢筋完成30%；裙楼（1-6区）负一层墙柱顶板模板完成100%； ④5#楼（1-10区）一层墙柱、二层梁板支模完成90%，5#楼南侧裙楼(1-9区)负一层墙柱、顶板梁板支模完成90%； ⑤6#楼一层墙柱、二层梁板模板完成70%。 |  | 主体施工 |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 住建局 | 蒋万顺
27 | 龙德井商务酒店 | 结转 | 城建环保 | 总建筑面积5.36万平米，其中龙德井商务大厦4.06万平米，南门酒店1.3万平米。 | 15000 | 10000 | 1-3月份：完成桩基施工 4-6月份：完成地下室开挖 7-9月份：完成上部主体结构的20% 10-12月份：完成上部主体结构的50% | 桩基和支护全部完成，土方开挖完成80%。预计本月25开始砖胎膜施工。 | 正在桩基检测 |  |  |  |  | 按序时 | 1月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈俊杰 15859891798 | 住建局 | 马 骏
28 | 筱塘市场提升改造 | 新增 | 商贸服务 | 对筱塘市场进行全面升级改造，对市场内固定摊位、水电、下水道进行优化整治，完善市场基础设施建设。 | 1000 | 1000 | 1-3月：完成规划设计、确定施工单位并开始施工； 4-6月：工程施工； 7月：竣工验收。 | 已完成施工图设计、预算及预算审核，正在进行招投标相关工作。 | 已立项，优化和完善市场改造提升方案设计，已出施工图，明确由筱塘社区居委会为实施主体，已完成图审和预算，下一步进行公示和工程招投标。 | 开工慢序时 |  |  |  | 慢序时 | 3月 | 7月 | 筱塘社区 | 陈龙标 13850226303 | 凤凰山街道 | 蒋万顺
29 | 西许“专精特新”产业园 | 新增 | 工业科技 | 项目位于西许片区051-053号地块、占地168.83亩。园区配套道路建设项目-西许一期项目：主要涉及景观路、西许路、西庄路、西辉街路4条道路，设计长度共约2482米，总用地面积约50556平方米；园区配套道路建设项目-西许二期项目：主要涉及西许片区园区内景观路、西平路、规划路3条道路，共约3249.26米，总用地面积约59840平方米；园区综合服务中心建设项目、工业厂房等。 | 258131 | 70000 | 1-3月：1月完成土地挂牌；2月完成施工招标；3月地勘进场，桩基施工图设计、桩基图纸图审及部分桩基进场开工； 4-6月：完成部分桩基施工及上部结构施工图设计； 7-9月：桩基施工完成及上部主体建筑施工； 10-12月：主体建筑施工。 | 工业地块：1.跟踪总平方案及初步设计方案修编进度。2.跟踪土地挂牌进度。 路网：1.已完成缴纳新增用地使用费。2.跟踪农转用批复进度。 | 工业地块：跟踪总平方案及初步设计方案修编进度。 路网：农转用已报省厅并完成补件。 | 开工慢序时 | 工业地块：1.跟踪总平方案及初步设计方案修编进度。2.跟踪土地挂牌进度，整理举牌相关材料。 路网：跟踪农转用批复进度。 |  |  | 慢序时 | 3月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781 | 工信局 | 许玉树
30 | 西许智造产业园 | 新增 | 工业科技 | 规划用地596.4亩，建设总建筑面积45万m的标准厂房和配套设施，依托5G、物联网、人工智能等新一代信息技术，建设以创新企业生态圈的运营为核心，智慧空间和智能制造为支撑的“一体两翼”发展模式，用多元复合功能构筑产业园区特有的社会体系，构建集产业、交流和生活于一体的综合性功能园区。 | 1020000 | 90000 | 1-3月：1月完成土地挂牌；施工招标；2月地勘进场，桩基施工图设计、桩基图纸图审及部分桩基进场开工； 4-6月：完成部分桩基施工及上部结构施工图设计； 7-9月：桩基施工完成及上部主体建筑施工； 10-12月：主体建筑施工。 | 已完成地价评估，正在办理城厢区2023年第二批次城市建设用地耕地开垦费及新增建设用地有偿使用费。 | 工业地块 1.2月1日正在过多规合一系统。 2.2月1日第八批次林地已报省林业厅。 3.2月1日区自然资源局组件上报市自然资源局审核、市政府出具请示文。 路网： 1.跟踪征地补偿安置方案及发布公告进度。 2.初勘已进场勘探，已完成28孔剩余4孔。 | 开工慢序时 | 进行地价评估等农转用手续办理。 |  |  | 慢序时 | 2月 | 无 | 福建省莆田富力进出口有限公司 | 林 烽 13808579798 | 工信局 | 许玉树
31 | 中电·科创城 | 结转 | 工业科技 | 由先导区和核心区组成。先导区，位于城厢区政府西侧九龙小区写字楼，距离万达广场约500米,运营空间面积约2.6万平方米。核心区规划用地约665亩（其中工业地块占地约515亩，商务地块约48亩地，配套路网、绿化用地约102亩），规划建筑总面积约50万平方米，建设标准化厂房、个性化订制厂房、科研办公用房及人才公寓配套等建筑业态，打造智能化、现代化产业园区等。 | 600000 | 160000 | 1-3月：基础设施配套工程施工，地质勘察进场勘探（初勘），初步方案设计及批复；工业地块：施工招标。 4-6月：基础设施配套工程施工，工业地块：公示及签订合同、办理前期相关手续、施工图设计、地质勘察进场勘探（详勘）； 7-9月：基础设施配套工程施工，工业地块：施工图设计、预算、部分动工建设； 10-12月：基础设施配套工程施工，工业地块工程建设。 | 1.核心区：已完成召开总平方案、初步设计方案及概算专家论证会。2.市政道路：已完成可行性研究报告的批复。3.跟踪土方平整进度，目前已完成85%。 | 1.核心区及市政道路初步设计方案及概算正在深化编制。 2.正在土方平整及防洪排涝施工。 |  | 1.核心区：跟踪总平方案、初步设计方案及概算修编进度。2.市政道路：跟踪初步设设计方案及概算编制进度。3.督促施工单位抓紧施工建设进度。 |  |  | 按序时 | 1月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781 | 中电科创城管委会 | 许玉树
32 | 樟林片区防洪排涝治理工程 | 结转 | 农林水利 | 建设防洪堤分6个河段治理，总长度为8092米，主要建设内容为截洪渠及沿线两岸绿化配套建设等。 | 9620 | 6000 | 1-3月：准备动工，完成工程量的10%； 4-6月：完成工程量的30%； 7-9月：完成工程量的60%。 10-12月：完成工程量的80%。 | 目前有三个段面同时施工，正在基础混泥土浇筑及土方开挖。 | 1.已进场开工建设。2.完成工程量的5%. |  | 跟踪现场施工进度及督促做好安全。 |  |  | 按序时 | 3月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781 | 中电科创城管委会 | 许玉树
33 | 樟林片区北侧地块建设（建工·木兰府） | 结转 | 城建环保 | 土地建设面积约125亩，土地用途为商服用地－零售商业用地、住宅用地－城镇住宅、服务设施用地，公共管理与公共服务用地－教育用地（幼儿园），容积率>1.0且≤2.0。 | 176500 | 30000 | 1-3月：外墙装修装饰完成，屋面工程完工，地下室土建部分完成； 4-6月：室外景观、机电消防工程，公共区域精装； 7-9月：竣工验收扫尾工作。 | 1、高层1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼外墙腻子施工完成，铝合金主框安装完成85%，高层落架完50%； 2、洋房区域：8#、13#、14#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#楼外墙腻子完成80%，9#、10#、11#、12#、15#、18#、19#楼内墙抹灰完成40%，外墙抹灰完成30%；16#、17# 砌体完成90%； 3、幼儿园：三层砌体完成80%； 4、地下室：地下室涂料施工完成，地面找平完成30%； | 项目高层1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼外墙抹灰收尾完成，外墙腻子施工完成70%，内墙抹灰完成； 洋房区域：8#、13#、14#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#楼外墙抹灰完成，内墙抹灰施工完成80%；9#、10#、11#、12#、15#、16#、17#、18#、19#楼砌体、二构施工完成； 幼儿园：二构施工完成； 地下室：地下室涂料施工完成95%，内墙抹灰完成，地面找平完成10%； |  | 1、高层1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼外墙腻子施工完成，铝合金主框安装，高层落架施工； 2、洋房区域：8#、13#、14#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#楼外墙腻子建设，80%，9#、10#、11#、12#、15#、18#、19#楼内墙抹灰，外墙抹灰；16#、17# 砌体； 3、幼儿园：三层砌体； 4、地下室：地下室涂料施工，地面找平； |  |  | 按序时 | 无 | 9月 | 市国投集团建工公司 | 杨晨颖13599883777 | 住建局 | 陈颖珊
34 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林安置房及附属配套建设工程 |  | 城建环保 | 麓山澜苑A区总建筑面积约172251.24㎡，麓山澜苑B区总建筑面积约348859.65㎡； | 225000 | 120000 | 1-3月：安置房A区：办理桩基施工许可证，桩基施工；安置房B区：桩基施工图设计、桩基图纸图审； 4-6月：安置房A区：桩基施工；安置房B区：办理桩基施工许可证、桩基施工，工程规划许可证； 7-9月：安置房AB区桩基施工； 10-12月：地下室施工。 | 完成安置房（A）区桩基检测，并办理上部施工许可证。 | 已经办理工程规划、桩基施工许可证，目前正在桩基施工，完成桩基80%。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 住建局 | 许玉树
35 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林第一实验幼儿园 |  | 社会事业 | 总建筑面积约5353.08㎡； | 3500 | 500 | 1-3月：农转用手续报批； 4-6月：违法林斑处理，农转用手续办理完成； 7-9月：施工许可证、招投标等前期手续办理完成； 10-12月：进场围挡并桩基施工 。 | 1.跟踪协调林地报批进度，目前华亭镇正在立案解决。2.正在整理内页材料，待林地批复后，组件上报。 | 1.跟踪协调林地报批进度。2.正在整理内页材料，待林地批复后，组件上报。 |  | 1.跟踪违法林斑处理进度，组件上报林地审批。2.正在整理内页材料，待林地批复后，组件上报。 |  |  | 按序时 | 10月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 教育局 | 许玉树
36 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林社区服务中心项目 |  | 城建环保 | 总建筑面积约16590.40㎡； | 9440 | 500 | 1-3月：农转用手续报批； 4-6月：违法林斑处理，农转用手续办理完成； 7-9月：施工许可证、招投标等前期手续办理完成； 10-12月：进场围挡并桩基施工 。 | 3月20日完成林地审批，目前正在整理内页，录多节点系统，组件上报。 | 1.跟踪协调林地报批进度。2.正在整理内页材料，待林地批复后，组件上报。 |  | 整理内页，录多节点系统及补充材料，组件上报。 |  |  | 按序时 | 10月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 住建局 | 许玉树
37 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--莆田市第五中学樟林分校 |  | 社会事业 | 总建筑面积约80566㎡ | 44000 | 3000 | 1-3月：农转用手续报批； 4-6月：违法林斑处理，农转用手续办理完成； 7-9月：施工许可证、招投标等前期手续办理完成； 10-12月：进场围挡并桩基施工 。 | 1.跟踪协调林地报批进度。2.正在整理内页材料，组件上报。 | 1.跟踪协调林地报批进度。2.正在整理内页材料，待林地批复后，组件上报。 |  | 1.跟踪协调林地报批进度。2.正在整理内页材料，录多节点系统，组件上报。 |  |  | 按序时 | 10月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 教育局 | 许玉树
38 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林片区路网及基础配套设施工程 |  | 城建环保 | 道路工程、桥涵工程、雨水管道工程、污水管道工程、电力管道工程、通信管道工程、照明工程及景观绿化工程及污水泵站。 | 28000 | 5000 | 1-3月：农转用手续报批； 4-6月：违法林斑处理，农转用手续办理完成； 7-9月：施工许可证、招投标等前期手续办理完成； 10-12月：进场围挡并桩基施工 。 | 1.跟踪协调林地报批进度。2.正在整理内页材料，组件上报。 | 1.跟踪征地补偿安置公告方案及发布公告进度。 |  | 1.跟踪协调林地报批进度。2.正在整理内页材料，组件上报。 |  |  | 按序时 | 10月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 住建局 | 许玉树
39 | 华林学校学生宿舍楼 | 结转 | 社会事业 | 建筑面积12094平方米及运动场、配电房、消防管网等配套提升工程。新增小学学位540个、初中学位600个。 | 5000 | 1000 | 1月：地面砖、外墙砖及内墙裙砖、水电消防、栏杆及门窗安装； 2月：门窗扇安装； 3月：室外配套工程； 4月：收尾工作； 5月：竣工验收。 | 正在进行铺砖、内墙腻子、水电穿插施工、室外配套、室内洁具安装、水电穿插施工工程建设 | 正在进行室内装修，铺砖、内墙腻子。 |  | 铺砖、内墙腻子、水电穿插施工、室外配套、室内洁具安装、水电穿插施工工程建设 |  |  | 按序时 | 无 | 5月 | 华林学校 | 吕荣清 13959592558 | 教育局 | 许玉树
40 | 华林综合文化中心（华亭诉讼中心） | 结转 | 社会事业 | 占地约3.3亩，建筑面积1930平方米，层高5层。 | 1200 | 1000 | 1-3月：基础施工； 4-6月：主体施工； 7-9月：内部装修并开始配套工程施工； 10-12月：准备竣工验收。 | 一层梁柱已浇筑完成，一层楼板在钢筋绑扎施工。 | 1.已完成桩基施工完成。2.目前正在桩基检测。 |  | 进行基础工程施工。 |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13860949288 | 区法院 | 陈颖珊
41 | 莆田科技职业技术学校第一期扩建工程项目 | 结转 | 社会事业 | 科技职业技术学校：拟在原校址旁扩建新征地块，建筑面积39370平方米，新增职业学位1200个。 | 17000 | 13000 | 1-3月：进行地基基础建设； 4-6月：进行主体结构砌筑； 7-9月：进行主体楼栋建设及内外装修， 10-12月：竣工验收。 | 1、宿舍楼（A区主体结构封顶、B区八层梁板砼浇筑完成、一二层砌体结构施工完成60%） 2、信息楼（主体结构封顶） 3、培训楼（主体结构封顶） 4、地下室（地下室砌体结构施工完成60%） | 地下室底板完成，地下室外墙及顶板完成30%。 |  | 1、宿舍楼（A区八层梁板砼浇筑完成、B区六层柱钢筋绑扎完成） 2、信息楼（七层梁板钢筋绑扎完成） 3、培训楼（六层梁板模板支架搭设完成） 4、地下室（地下室模板支撑拆除完成） |  |  | 按序时 | 无 | 12月 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 教育局 | 许玉树
42 | 莆田市第二水厂搬迁工程 | 结转 | 农林水利 | 项目位于龙桥街道北磨石兴路，项目总占地面积约14400平方米，拟迁建至常太镇。 | 120000 | 35000 | 1-3月：完成施工许可证办理； 4-6月：完成厂址基础处理并开始项目动工； 7-9月：管道铺设； 10-12月：完成1公里管道铺设。 | 正在财政审核 | 正在编制招标文件。 |  |  |  |  | 按序时 | 6月 | 无 | 市水务集团 | 吴 硕 15080108927 | 水利局 | 苏德权 王乌妹
43 | G228国道东庄至东进石尾湾跨海特大桥项目 | 新增 | 交通路网 | 石尾湾特大桥段路线长2.501公里，公路基本造价为人民币7.4846亿元，平均每公里造价 2.9927 亿元，其中建筑安装工程费 6.3496 亿元，平均每公里建筑安装工程费 2.5388 亿元。 | 74846 | 15000 | 1-3月：动工建设； 4-6月：路基和桥梁桩基施工； 7-9月：路基施工、桩基施工、桥梁下部施工并完成总工程量5%； 10-12月：完成总工程量20%。 | 1.用海：3月15日市自然资源局完成用海预审，已窗口受理，3月16日已报送市府办城建环保科。 2.初步设计：3月9日已报送省公路发展中心并同步报送省造价站,3月20日省造价站出具概算审查意见，预计省公路发展中心本周内完成初设批复。 3.涉铁工程工可方案已通过专家审查，代理合同正在谈判。 4.环评：环评报告正在修编，预计开工前完成。 目前涉及养殖户已经全部签约海域征迁协议。 | 本项目已完成用海预审批复，初步确认了用海面积。目前正在加快推进用海手续办理,将尽快启动开展本项目的用海征迁工作。 | 开工慢序时 |  |  |  | 慢序时 | 1月 | 无 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 陈 鹤 13599870019 | 交通局 | 欧国民 陈丽萍
44 | 东进三级渔港建设工程 | 结转 | 农林水利 | 建设东进三级渔港，建设冷藏库等码头配套工程。 | 20000 | 8000 | 1-3月：完成地质勘探、招投标、施工许可证办理并进场施工； 4-6月：基础施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：完成工程量50%。 | 工可及初步设计已完成初稿。 | 工可及初步设计已完成初稿。 | 1.开工慢序时； 2.前期手续办理滞后，缺少明显进展 |  |  |  | 慢序时 | 3月 | 无 | 灵川镇人民政府 | 黄智强 13950771373 | 灵川镇 | 郑尚庆
45 | 城厢区县道X282灵川至华亭公路工程 | 结转 | 交通路网 | 该项目起点位于省道S306（笏枫路）东进村中石化加油站右侧，终点与云洞路顺接，道路总长约11.598公里，其中灵川7.165公里。 | 67000 | 10000 | 1-3月：路面及交安工程建设； 4-6月：零星扫尾及交工验收。 | 项目于2017年11月16日动工建设，合同工期900历日，原计划竣工时间2020年5月3日。截止目前，已累计完成90.77%。 | 项目于2017年11月16日动工建设，合同工期900历日，原计划竣工时间2020年5月3日。截止目前，已累计完成90.77%。 | 项目建设进度缺少明显进展 | 灵川中桥桥面系施工，路基路槽修整及排水边沟施工，云庄大桥完成沥青桥面铺设，预制梁场破除完成，整理路基路槽。 | 改路一、改路三需明确是否继续施工，目前改路一路基及排水已全部完成，改路三红线用地未交付； |  | 慢序时 | 无 | 6月 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光 欧国民
46 | 灵川镇中心卫生院综合大楼建设项目 | 结转 | 社会事业 | 本项目规划用地面积1251.64平方米，新建住院大楼1栋，地上8层，地下2层，总建筑面积9632.48平方米 | 6002 | 1750 | 1-3月：完成抹灰、铺砖、水电安装等； 4-6月：完成室内装潢、验收等； 7-8月：完成智能化及专科科室装修的设计、预算及招标； 9-12月：完成智能化与专科科室装修，综合大楼投入使用。 | 外架已拆除，桥架已完成，已完成内墙涂料、外墙涂料粉刷，空调、电梯、外墙铝合金已安装完成。消防喷淋已完成8至负1层，吊顶龙骨已完成8至2层（即将封板）。室内电线已完成穿线（即将穿主电缆）。已完成8至4层的房间内铺砖，正在进行公共部位铺砖。 | 完成铝合金窗固定玻璃安装、外墙百叶窗安装以及外墙涂料，外架已经拆除，地面瓷砖铺贴完成。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 12月 | 灵川中心卫生院 | 周珍付 13859867917 | 卫健局 | 欧国民 郑尚庆
47 | 第十八中学教学楼宿舍食堂等改扩建项目 | 结转 | 社会事业 | 教工宿舍-学生宿舍6层连体（含架空车位、食堂、消防池）12443平米。 | 6000 | 1500 | 1-3月：涂料工程； 4-6月：零星扫尾并实现竣工。 | 完成学生宿舍楼二～三层楼地面找平，六层楼面水磨石找平，二～三层阳台水电预埋，外墙底漆完成，屋面防水层；教师周转房二～三层内墙腻子，一～二层外墙粉刷四～六层水磨楼面清理，屋面防水层。食堂一层地面回填夯实。扩建卫生间外墙粉刷铝合金窗安装。配电房室内地坪砖砌体。 | 完成学生宿舍五～六层内墙粉刷，三～四层内墙腻子；教师周转房四～五层水电预埋及喷浆。食堂模屋面板拆除。扩建卫生间二～四层反梁砼。配电房屋面板模板搭设。室外消防水池内墙粉刷。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 6月 | 莆田第十八中学 | 占奇飞 13860955188 | 教育局 | 王 刚
48 | 城厢区篁山溪综合治理工程（篁山溪防洪排涝工程） | 结转 | 农林水利 | 实施篁山溪下游3.5公里防洪工程，进行清淤改造拓宽，提升防洪排涝水平。 | 10080 | 3000 | 1-3月：零星工程扫尾工作； 4月：竣工验收。 | 进行1标段剩余两个涵洞建设，协调2标段下穿河道事宜。 | 3标、4标完工验收，加快推进1、2标段清算验收。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 4月 | 灵川镇人民政府 | 黄智强 13950771373 | 水利局 | 欧国民
49 | 国省干线联十一线涵江江口至仙游枫亭段(A10) | 结转 | 交通路网 | 全长5.92公里,起于湄洲湾港口铁路东侧，路线由东向西上跨湄洲湾港口铁路，经梅山村（设梅山互通）、青山村（设青山服务区）、高地村跨省道S306（设柯朱特大桥）、柯朱村、下尾村东侧与在建省道201线（滨海大道）共线。按一级公路标准建设，设计时速80公里/小时，路基宽度32米，双向六车道。 | 40000 | 5000 | 1-3月：完成剩余房屋征迁； 4-6月：下尾出海通道桥现浇上构剩余三联。 | 正在动员户主，与户主沟通探讨征迁方案，跟业主继续沟通道路设计优化方案。 | 继续与业主沟通优化道路设计，同时继续与户主沟通探讨征迁方案。 | 征迁滞后 |  |  |  | 慢序时 | 无 | 6月 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 蒋志炜 13559398808 | 交通局 | 欧国民
50 | 福厦客运专线 | 结转 | 交通路网 | 福厦客专城厢段总长13.47公里，项目共需征迁163户、征地124亩、征海450亩。其中灵川镇8.1公里，涉及陆地段（青山、下尾两个村）征迁163户，建筑总面积9.2万㎡，征海213.4亩 。 | 120000 | 10000 | 1-3月：完成配套工程建设； 4-6月：路面完工 7-9月：建成通车。 | 正在进行六方计价。 | 完成铁路沿线外部环境整治。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 6月 | 东南沿海铁路福建有限责任公司 | 谭 民 18523334864 | 发改局 | 欧国民
51 | 莆田万源城市广场项目三期 | 结转 | 商贸服务 | 建设地上两幢28层，总建筑面积约3.5万平方米，新增生产能力；居住及商业运营。 | 47000 | 14000 | 1-3月：1#2#屋面墙体砌筑； 4-6月：1#2#楼内部装修； 7-9月：1#2#楼外部装修； 10-12月：1#2#楼验收。 | 1号楼完成16层主体结构建设，2号楼完成19层主体结构建设。 | 1号楼完成13层主体结构建设，2号楼完成15层主体结构建设。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 莆田市万源房地产有限公司 | 黄金狮 13950742222 | 商务局 | 陈丽萍
52 | 笏枫路提级改造段 |  | 交通路网 | 利用笏枫路提级改造段2.09公里，拟采用一级公路标准，设计时速60km/路基宽度35米。 | 4000 | 4000 | 1-3月：完成工程量40%； 4-6月：完成工程量100%。 | 完成砼路面破除清运12000m2、人行道拆除14000m2、中央护栏拆除2100m、全线围挡及临时交通组织、人行道安装1500m2、污水管道施工1550m、雨水管道施工1270m、雨水口砌筑20个、现状检查井提升15个、级配碎石层摊铺11000m2、水泥稳定层10000m2、砼面层施工9000m2、中央护栏浇筑150m、路缘石安装2000m等，占比18.4% | 中央护栏拆除及围挡全部完成（2200m）；人行道拆除9000平方；砼路面破除清渣3000平方，总计占比4%左右 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 6月 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光
53 | 城厢东进至笏枫公路新建段 |  | 交通路网 | 新建段1.025公里，拟采用一级公路标准，设计时速60km/路基宽度32米。 | 25000 | 5000 | 1-3月：完成施工图编制及修编；完成用地用海报批及施工图预算编制； 4-6月：完成项目招标工作，5月开工建设。同步完成环境影响评价、水土保持方案评价等； 7-9月：完成项目总工程量的15%； 10-12月：完成项目总工程量的30%。 | 已完成项目初步设计。 | 可研2月9日已完成省发改委批复，初步设计已完成福建省公路局评审。 |  |  |  |  | 按序时 | 5月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光
54 | 沈海高速新增东进互通及连接工程 | 结转 | 交通路网 | 项目总长3404米，上下高速采用服务区设置后通道的型式，增设三条互通立交匝道。匝道总长2992米，连接线自笏枫路至滨海大道，全长共 1010米，其中跨海段采用桥梁跨越，总长约 700米。连接线采用一级公路设计标准，设计速度 80公里/小时，路基标准宽度34.0米。互通及接线建安费为2.9亿。 | 29000 | 6000 | 1-3月：完成工可批复、项目用地报批； 4-6月：完成施工图批复及招标工作并动工建设； 7-9月：基础施工； 10-12月：完成总工程量的20%。 | 已完成初步设计修编，于3月2日重新报送省公路中心及省造价站，正在办理初步设计及概算批复。 | 可研2月9日已完成省发改委批复，初步设计已完成福建省公路局评审。 |  | 已完成初步设计修编，于3月2日重新报送省公路中心及省造价站，正在办理初步设计及概算批复。 |  |  | 按序时 | 6月 | 无 | 省高速办 | 周秀峰 13607505985 | 交通局 | 黄美光
55 | 城厢区鞋服科技产业园（东海鞋服科技产业园） | 结转 | 工业科技 | 规划占地面积504.7亩，由城厢区国有资产投资有限公司承建，规划建设标准化厂房、“两体两中心”、党建+邻里中心、研发中心、物流中心、电商平台等产业园区，总建筑面积40万平方米，进一步做强鞋服科技产业链。 | 300000 | 45000 | 1-3月：完成三通一平、施工设计、预算审核、施工招标，桩基施工； 4-6月：桩基施工完成； 7-9月：部分主体建设。 10-12月：主体施工。 | 1.目前已进场勘探，已完成59孔。 2.整理办理工程规划许可证相关材料。 3.督促设计桩基施工图设计。 | 1.施工标于2023年2月8日开标，中标单位：中交第二航务工程局有限公司。目前正在公示整理相关材料等对接前期工作。 |  | 1.跟踪详勘勘探进度。 2.整理办理工程规划许可证相关材料。 3.督促设计桩基施工图设计。 | 因东海镇村民现场阻工，导致无法勘探及围挡，目前已暂停施工。 |  | 按序时 | 1月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13860949288 | 东海镇 工信局 | 于迎伟
56 | 协信制模企业厂房扩容建设工程 | 结转 | 工业科技 | 规划新建厂房2幢，总建筑面积1.2万平方米 | 6000 | 6000 | 1-3月：完成桩基施工并开始部分主体建设； 4-6月：主体封顶； 7-9月：完成外墙装修及厂房内部装修、竣工投产。 | 目前完成土地划拨转出让手续，总平方案正在细化，正在办理工程规划许可证程序中（智慧审图） | 初步已动工场地清理，目前完成土地划拨转出让手续，总平方案正在细化，正在办理工程规划许可证程序中（智慧审图），本周确定工程平面布置方案图，之后提交智慧审图。 | 开工慢序时 | 督促企业主加大新设计单位：地博设计公司设计力度，尽快完成智慧审图。 |  |  | 慢序时 | 无 | 9月 | 莆田市协信制模有限公司 | 陈燕玲18650271987 | 工信局 | 林俊杰
57 | 太湖工业园轻工业制造产业园——金桥路 | 结转 | 城建环保 | 全长1.31公里，规划设计路宽24米，按三级公路兼城市次干道设计。是进出东海集中地的唯一南北主干道，沿线途经东海卫生院、安置区、边防所等，建设意义重大。 | 8000 | 4000 | 1-3月：路面工程完成； 4-6：配套工程、路灯工程完工并完成竣工验收。 | 完成路面碎石垫层施工，正在碾压路床。 | 地下管网己全部完成，正在做路基弯沉试验，下一步进行碎石垫层施工 |  | 继续协调海头商业城段历史遗留问题 | 需区政府协调海头商业城投资方台商、非法抵押方、法院拍卖新受买方三方关系，维护台商合法投资权益。 |  | 按序时 | 无 | 6月 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 郑晶晶13950769792 | 东海镇 | 于迎伟
58 | 东沙村旧村改造建设工程 | 结转 | 城建环保 | 规划占地面积86.24亩，涉及341户，需拆迁房屋建筑占地面积2.6万平方米（约39亩），建筑面积达5.2万平方米。规划建设6层联排式安置房176直（每直开间4米，进深12米），3幢18层小高层安置房，规划安置房总建筑面积9.8万平方米。 | 10000 | 4000 | 1-3月：主体施工； 4-6月：完成部分封顶； 7-9月：主体封顶并开始装修； 10-12月：部分配套工程施工等。 | 累计动工建设安置房22幢100直，其中：封顶及入住13幢64直，正在施工9幢36直。 | 累计拆除旧房228户，累计动工建设安置房22幢100直，其中：封顶及入住13幢64直，正在施工9幢36直。 |  | 继续续建安置房 | 建设资金不足 |  | 按序时 | 无 | 无 | 东海镇东沙村幸福家园建设有限公司 | 蔡新发13859816988 | 东海镇 | 林俊杰
59 | 坪洋村西头幸福家园续建工程 | 结转 | 城建环保 | A区规划占地面积8.2亩，拟建设安置房6幢，规划总建筑1万平方米及配套设施工程等 | 5000 | 3000 | 1-3月：主体施工； 4-6月：主体建设完成； 7-9月：内外部装修； 10-12月：安装配套设施及装修完成。 | 目前已主体封顶3幢，正在施工3幢。 | 目前已主体封顶3幢，正在施工3幢。续建施工队己进场施工。 |  | 继续续建安置房 | 建设资金不足 |  | 按序时 | 无 | 12月 | 东海镇坪洋西头幸福家园建设有限公司 | 蔡 烽13850292030 | 东海镇 | 林俊杰
60 | 蔡襄文化园基地 | 结转 | 商贸服务 | 规划占地面积110亩，其中：一期占地面积60亩，主要建设文化活动中心及万平广场等。二期主场占地面积50亩，规划建设蔡襄文化商业街区，完善公共设施，并对金沙宫、石梯寺及周边蔡襄文化点进行规划包装，加大挖掘，打造一日乡村游文化景观点。 | 45000 | 6000 | 1-3月：修缮金沙宫景点、蔡襄纪念馆； 4-6月启动蔡襄文化街区前期手续； 7-9月：打造蔡襄文化抖音直播平台建设； 10-12月：完善文化园景点设施建设50%等。 | 一期完工，二期智慧体育公园建设完成大件运动器材安装，6大场所正在建设，三期文化街区完成控制性详细规划编制，正在市政府批复中。 | 一期完工，二期智慧体育公园建设完成大件运动器材安装，6大场所正在建设，三期文化街区完成控制性详细规划编制，正在市政府批复中。 |  | 督促控制性详细规划市政府批复完成，启动土地农转用手续。 | 建设资金不足 |  | 按序时 | 无 | 无 | 蔡襄学术研究会 | 蔡开森13808586266 | 文旅局 东海镇 | 于迎伟
61 | 欧雅艺术厂房及配套设施建设项目 | 新增 | 工业 | 欧雅艺术已拆除原旧钢结构厂房，计划新建3幢5层厂房，总建筑面积5.04万平方米 | 20000 | 15000 | 1-3月：完成规划许可证、施工许可证等前期手续办理并进场施工； 4-6月：桩基施工并开始主体建设； 7-9月：主体封顶进入装修； 10-12月：装修完成并投产。 | 办理施工许可证。 | 办理施工许可证。 | 开工慢序时 |  |  |  | 慢序时 | 2月 | 12月 | 福建省莆田富力进出口有限公司 | 林丽华 18059581898 | 华林园区 | 马 骏
62 | 宝得服饰厂房及配套设施建设 | 新增 | 工业 | 建设占地面积约14.8亩，建设标准化厂房及配套设施，总建筑面积2.7万平方米。 | 15000 | 10000 | 1-3月：完成规划许可证、施工许可证等前期手续办理并进场施工； 4-6月：桩基施工并开始部分主体施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶。 | 正在施工图图审。 | 正在施工图图审。 | 开工慢序时 |  |  |  | 慢序时 | 3月 | 无 | 莆田市宝得服饰有限公司 | 杨超华 13799612345 | 华林园区 | 马 骏
63 | 东南艺纸高端纸品特种生产线扩建 | 新增 | 工业 | 投资4600万，购置一条年产9000吨高档餐巾纸生产线和一条年产2000吨高档薄页纸（彩色）生产线。 | 5000 | 5000 | 1-3月：设备购置； 4-6月：完成设备调试并投入使用。 | [6 empty] | 按序时 | 无 | 6月 | 福建东南艺术纸品股份有限公司 | 郑 杰 18905042670 | 工信局 | 马 骏
64 | 大唐5G标准化厂房建设项目 | 结转 | 工业 | 用地面积39.7亩，建设4.5万平方米标准化厂房，购置24条5G微基站生产线，依托中国信科、大唐电信，建设5G产业东南总部基地，打造5G测试及应用示范园区 | 474600 | 120000 | 1-3月：5G厂房、配套厂房设备调试完成并试投产； 4-6月：综合楼主体建设 7-9月：综合楼主体封顶； 10-12月：综合楼装修。 | 已竣工投产。 | 厂房已竣工，设备已进场，正在设备调试。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 3月 | 大唐网络有限公司 | 汤天黎 18611692299 | 华林园区 | 许玉树
65 | 三利谱偏光片生产线建设项目 | 结转 | 工业 | 占地95亩，新建三利谱TFT-LCD偏光片项目，规划建设10幢房屋，总建筑面积9.5万平方米，达产后年产值可达6亿元，年创税5000万。 | 100000 | 50000 | 1月：完成全部厂房装修及附属配套工程扫尾； 2月：2条生产线设备调试完成并投产。 | ①厂房已竣工，已投产一条线，其他生产线正在调试； ②1、2、3、4、5、6、7、8、9、10楼具备初验； ③室外管网完成，道路完成施工；围墙栏杆安装完成100%。 | ①厂房已竣工，已投产一条线，其他生产线正在调试；②宿舍楼已竣工，6#、8#宿舍楼电梯待验收。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 2月 | 深圳三利谱光电科技股份有限公司 | 李正学 13799627186 | 工信局 | 许玉树
66 | 新洪承电子旧厂房提升改造项目 | 结转 | 工业 | 凤达公司收购新洪承约67亩工业用地，拟拆除旧厂房，建设1幢办公楼和7幢厂房，总建筑面积13.4万平方米。 | 50000 | 30000 | 1-3月：部分主体施工； 4-6月：1-4号楼主体完成； 7-9月：1-4号楼开始装修； 10-12月：1-4号楼完成装修、5-8号楼动工建设。 | 1、2号楼主体建设至12层，3、4号楼主体建设至9层。 | 1、2号楼主体建设至8层，3号楼主体建设至5层，4号楼主体建设至3层。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 12月 | 莆田市凤达市政工程有限公司 | 黄秀章 13905047377 | 华林园区 | 马 骏
67 | 杰讯光电光纤产业化项目 | 结转 | 工业 | 征地10亩，规划建设1幢6层综合楼、1幢12层和1幢6层标准化厂房，总建筑面积2万平方米。 | 10000 | 6000 | 1-3月：主体建设； 4-6月：主体封顶并开始装修； 7-9月：完成装修； 10-12月：设备调试完成并投产。 | 2幢楼主体已封顶，正在室内装修。 | 主体已封顶,正在外墙装修。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 12月 | 杰讯光电（福建）有限公司 | 林辉映 13959505960 | 华林园区 | 马 骏
68 | 亚明食品扩建及增资项目 | 结转 | 工业 | 1、占地5亩，用于1幢厂房及配套设施建设，计划总投资5000万元；2、亚明公司拟用6700万收购皇冠制罐60多亩土地及2万平方米钢结构厂房，根据公司生产经营需要对厂房进行改造，购置生产设备，预计投资15000万。 | 20000 | 12000 | 1-3月：施工许可证等前期手续办理； 4-6月：桩基施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶。 | 办理施工图图审。 | 正在施工图图审。 | 前期手续办理滞后 |  |  |  | 慢序时 | 4月 | 无 | 福建省亚明食品有限公司 | 吴其明 1386090958 | 华林园区 | 马 骏
69 | 粮食加工厂及物流仓储项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资3亿元，预计占地30亩，建设厂房及配套设施。 | 30000 | 10000 | 1-3月：完成建设前期手续办理； 4-6月：完成施工许可证办理并开工建设； 7-9月：桩基施工完成并开始部分主体建设； 10-12月：主体施工。 | ①初设概算报批； ②施工图设计； ③用地规划许可证及土地证办理。 | ①已根据部门意见建筑总平方案修改到位； ②施工图设计及同步开展图审、预算； ③安评、环评编制。 ④已完成围墙建设。 |  | ①初设概算报批； ②施工图设计； ③用地规划许可证及土地证办理。 |  | 督促设计单位加快施工图设计 | 按序时 | 5月 | 无 | 城厢区经发集团建投公司 | 杨柏兴 15605946321 | 发改局 灵川镇 | 郭健明
70 | 佳达智造厂房扩建项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资5000万，在诚味食品有限公司厂区内建设3000平方米厂房一座。 | 5000 | 5000 | 1-3月：进场施工； 4-6月：主体完成并装修； 7月：完成厂房建设。 | 已竣工 | [5 empty] | 快序时 | 1月 | 7月 | 佳达智造(福建)金属制品有限公司 | 黄志盟 15759355555 | 太湖园区 | 马 骏
71 | 莆田市日兴建材公司项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资2亿元，占地25亩，建设3栋厂房及一栋综合楼，建设集运输、仓储及贸易为一体的大型现代化装配式建筑材料仓储物流基地。 | 20000 | 10000 | 1-3月：桩基施工完成 4-6月：地下室施工完成并开始部分主体建设； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶并开始装修。 | 已完成1#2#综合楼二层建设。 | 正在进行桩基建设。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 福建日兴建材有限公司 | 唐建凡13905042555 | 太湖园区 | 马 骏
72 | 冠亚食品厂房项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资8000万，在冠亚食品厂区内建设1#、2#厂房，建筑总面积11000平方米。 | 8000 | 4000 | 1-3月：桩基施工完成 4-6月：地下室施工完成并开始部分主体建设； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶并开始装修。 | 已完成1#厂房三层建设。 | 正在进行2层建设。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 莆田市冠亚食品包装有限公司 | 朱志洪 13808580196 | 太湖园区 | 刘 艳
73 | 东南艺纸特种纸项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资2亿，占地25亩，建设造纸生产线3条，其中2条年产30000t的高档生活用纸生产线（高档生活纸含餐巾纸和高档衬纸）、1条年产20000t高档食品包装纸生产线，员工300多名，主要原材料为进口木浆，配套生物质锅炉一台。 | 20000 | 10000 | 1-3月：桩基施工完成 4-6月：地下室施工完成并开始部分主体建设； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶并开始装修。 | 已完成1#、2#车间三层建设及3#钢结构车间封顶。 | 已完成1#、2#车间地下室建设，3#钢结构车间主体建设。正在进行1#、2#车间一层建设，3#钢结构车间封顶。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 福建东南艺术纸品股份有限公司 | 谢振寰 18965567777 | 太湖园区 | 刘 艳
74 | 太平集成电子生产项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资5亿，占地60亩，投资2条高精密电源板全自动化无人生产线、2条高精密节能照明自动化生产线，达产后年产值4亿元，预计缴纳税收2000万元，新增工人200人。 | 50000 | 20000 | 1-3月：完成项目建设前期手续办理； 4-6月：开工建设； 7-9月：主体施工； 10-12月完成部分厂房及综合楼主体建设。 | 已完成征地补偿安置方案编制，正在进行征地补偿安置方案公示，进行社保审查、召开村民代表大会及被征地农民代表大会（公告期内召开）、协议签订。 | 已完成土地利用现状调查，正在进行征地补偿安置方案编制。 | 前期手续办理滞后 |  |  |  | 慢序时 | 4月 | 无 | 维德电子有限公司 | 胡俭聪13602632124 | 太湖园区 | 马 骏
75 | 莆田市太湖现代农业发展有限公司综合厂房项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资5000万，在太湖现代农业厂区内建设8900平方米的5层综合厂房一座。 | 5000 | 3000 | 1-3月：主体施工； 4-6月：主体封顶并开始装修； 7-9月：内外部装修完成并竣工验收。 | 正在申办施工许可证。 | 正在申办施工许可证。 | 前期手续办理滞后 |  |  |  | 慢序时 | 无 | 9月 | 莆田市太湖现代农业发展有限公司 | 蔡剑平 13375055599 | 太湖园区 | 刘 艳
76 | 新型功能材料产业园 | 结转 | 工业科技 | 拟投资10亿，预计征地250亩，建设6幢厂房及配套设施，总建筑面积10万平方米。 | 100000 | 20000 | 1-3月：2月完成土地挂牌；1季度完成施工招标、地勘进场、桩基施工图设计、桩基图纸图审及部分桩基进场开工； 4-6月：完成部分桩基施工及上部结构施工图设计； 7-9月：桩基施工完成及上部主体建筑施工； 10-12月：主体建筑施工。 | 已完成社保审查，完成组件材料收集，报区自然资源局初审，并按自然资源局意见进一步补充材料。 | 被征地农民社会保障资金已上缴区被征地农民社会保障财政预算专户，目前正在进行请示文会签，待完成请示文会签，报送市人社局办理。 |  |  |  |  | 按序时 | 5月 | 无 | 莆田市华源工贸有限公司 | 许伟凯13799668786 | 灵川镇 太湖园区 | 欧国民
77 | 凤凰福道植物园文旅项目 | 新增 | 商贸服务 | 项目总用地面积277.45公顷，拟建设内容包含植物园建设及配套游览步道、景观节点、服务中心等配套设施建设。其中植物园总用地面积250.5公顷，拟建设内容包含现有植被梳理提升、十四个主题植物园建设及一个智慧健康园建设;基础配套设施总用地面积26.95公顷，拟建设内容主要包含配套服务用房15107.10m、、游览步道18.6km（内含钢箱梁景观桥梁），其中跨荔园路钢箱梁桥，桥梁长度188m,最大跨径43m、停车场9个（可提供停车位1653个）以及配套广场建设及景观节点建设等内容。 | 126424 | 60000 | 1-3月：老叶树-智动飞扬完成100%、东圳水库-老叶树完成100%、老叶树－天马广场完成70%、天马广场-智动飞扬完成30%、智动飞扬-广化寺完成10%、植物园完成40%、老叶树文旅村完成60%； 4-6月：老叶树－天马广场完成100%、天马广场-智动飞扬完成70%、智动飞扬-广化寺完成90%、广化寺-规划水利博物馆完成30%、植物园完成100%、老叶树文旅村完成100%； 7-9月：智动飞扬-广化寺完成80%、广化寺-规划水利博物馆完成80%； 10-12月：智动飞扬-广化寺完成100%、广化寺-规划水利博物馆完成100%。 | 整个项目主线18公里，连接线（含提升段）17公里，目前完成主线4.35公里（东圳水库-老叶树3.2km，完成2.75km，飘带老叶树-223县道完成1.6km），连接线完成2.4km（老叶树-市政府）；老叶树停车楼桩基完成，游客服务中心地下室完成，农产品展销所一层主体完成。 | 滨河路路基开挖180m，市政路施工420m；2.连接线老叶树-市政府段已完成路面破除、基础处理、砼面板2370m及透水混凝土浇筑土2100m；栏杆施工1840m，路灯安装107盏；3.主线段老叶树-东圳水库路面破除2.7km，基础施工约2.7km，路灯安装70个及栏杆施工1165m，面板浇筑2750m，透水混凝土施工2220；4.老叶树顺接箱涵施工310m，完成调蓄池6个；5.老叶树至天马漫舞段主线清表约1.7km；6.老叶树人行桥施工完成；7.老叶树跨渠车行桥桩基浇筑4根；8.老叶树—223县道挡墙砌筑550m，路胚整理1350m，混凝土调平层施工300m，架空段主体结构完成 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 莆田市园林景观有限公司 | 林 楠18350415525 | 住建局 | 何 辉
78 | 城厢区农村生活污水提升治理及维护项目 | 新增 | 农林水利 | 4个镇、1个街道涉及93个村居的农村生活污水提升治理工作，在原有的农村生活污水治理的基础上对厨房尾水和洗涤尾水进行收集，并对管网等设施、小型收集池等设施进行修复改造提升；建设水环境在线监管系统1套，对河流水环境状况进行监测监控，提高水环境监管能力。 | 10000 | 3000 | 1-3月：动工建设； 4-6月：基础施工。 7-9月：完成工程量15%； 10-12月：完成工程量30%。 | 污水泵站已运维，主管道清淤加入城镇部分，开标推迟到4月3号 | 农村污水泵站3月1日进场运维工作，污水主管运维工作预计2月底挂标 |  | 统计城区污水主管的量 |  |  | 按序时 | 1月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 住建局 | 何 辉
79 | 福建省木兰溪下游水生态修复与治理工程（干流段生态廊道工程二期）—十里风光带园林景观工程 | 新增 | 农林水利 | 项目包括木兰溪南岸（八卦村-木兰溪大桥段）12.5公里，以及木兰溪北岸（八卦村-城港大桥段）7.4公里。主要包括八卦度码头、八二一人民广场（右岸段）、木兰花洲等节点，及木兰溪两岸堤顶路绿道连通及提升工程。建设内容包括绿道、栈道、观景平台、景观地雕、停车场、驿站及生态修复等。 | 31000 | 3000 | 1-3月：完成预算审核等前期手续办理； 4-6月：完成施工招投标，并启动建设； 7-9月：完成工程形象进度10%； 10-12月：完成工程形象进度30%。 | 正在进场清表。 | 编制预算等前期手续办理 |  |  |  |  | 按序时 | 6月 | 无 | 莆田市生态水系建设投资管理有限公司 | 蔡明宾 13805941225 | 水利局 | 王 刚
80 | 城北郊野公园 | 结转 | 商贸服务 | 连接城北沿溪生态格局，打造漫步道、慢跑道主题性活动庆典场所。以当地自然材料为主，向游客提供绿色生态的休闲娱乐场所。配套建设双层立体停车场，面积约 7990 平方米，停车泊位241个，其中新能源车位 50 个。2023年完工。 | 70000 | 50000 | 1-3月：新建段B段完成至70%； 4-6月：新建段B段完成100%； 7-9月：新建段C段完成50%； 10-12月：新建段C段完成100%。 | 提升改造段已完成建设，其中5、6号管理房已向市民开放试运营；泗华郊野公园B段东侧完成透水园路首层浇筑及广场基础、管线预埋施工，正在进行绿化地平整，西岸完成卵石浅滩整理，增在进行剩余预埋管道开挖回填。C段设施基础、栈道基础开挖平整。 | 提升段基本完成项目建设；郊野新建段B段：完成分区一至分区三填土及园路路床；完成分区一的管线预埋；完成挡土墙砌毛石；透水砼第一层完成约10000㎡；西岸进行第一层透水砼浇筑约7000平；东岸分区五进行片石砼挡墙约90%。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 9月 | 莆田市园林景观有限公司 | 林 楠18350415525 | 住建局 | 何 辉
81 | 老旧小区改造工程 | 结转 | 城建环保 | 含2022年工行集资房、口岸小区、石室路周边老旧小区、石景路周边老旧小区未完成改造项目及2023年凤办外贸集资房、农行集资房、雄峰花园、南门学校集资房、学园南街189弄10号（建委集资房）；龙办市政府集资房等6个新增老旧小区改造项目，主要改造内容为雨污分流改造、路面修复、同时利用小区公共空间增设配套健身休闲娱乐设施，合理布置停车位且利用边角地增设电动车充电棚等。 | 5000 | 3000 | 1-3月：前期手续办理； 4-6月：完成招投标，项目进场施工； 7-9月：完成地下雨污水分流； 10-12月：路面恢复，项目基本完工。 | 县委300套周边片区、工行集资房、口岸小区、一中集资房、石景路周边小区、石室路周边小区、河滨路小区、西门小区均已完工；南门学校集资房、农行集资房、外贸集资房、雄峰花园小区、市政府集资房、建委集资房，目前均已完成施工招标，正在进行公示及合同签订。 | 目前进展：县委300套周边片区、工行集资房、口岸小区、一中集资房、石景路周边小区、石室路周边小区、河滨路小区、西门小区均已完工；南门学校集资房、农行集资房、外贸集资房、雄峰花园小区、市政府集资房、建委集资房，目前均在预算审核阶段。 |  | 南门学校集资房、农行集资房、外贸集资房、雄峰花园小区、市政府集资房、建委集资房，计划完成6个项目的施工招标。 |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈 龙18250514722 | 住建局 | 何 辉
82 | 文献北片区城市更新项目一期 | 结转 | 城建环保 | 文献北片区城市更新项目一期规划用地面积约440亩，项目东至大唐广场，西至学园路，南至文献路，北至梅园雅居、民房等。包括土建工程、安装工程、装饰工程、配套建设广场，道路，绿化，室内外给排水系统等基础设施。 | 588100 | 200000 | 1-3月：地下室施工； 4-6月：地下室施工完成并开始主体工程施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体建设。 | 文献小学地下室完成。1号楼、4号楼四层主体施工。3号楼三层主体施工。2号楼一层主体施工。儿童乐园支护工程完成90%，桩基础施工、安置地块一高层区地勘完成，正在施工图设计并地下室图纸送线下图审。 | 1、地块一桩基图纸设计图审。 | 三个安置地块征迁未到位 | 主体施工。儿童乐园支护工程、桩基施工安置地块一地下室施工图图审。 | 协调指挥部尽快完成征迁扫尾 | 建议指挥部尽快完成征迁扫尾工作 | 慢序时 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 住建局 | 黄美光 蒋万顺
83 | 城乡供水一体化工程 | 结转 | 农林水利 | 主要涉及城厢区凤凰山街道、华亭镇、常太镇、灵川镇、东海镇城乡供水一体化项目建设。截止目前常太莒溪党城片、常太配套四座水厂项目、华亭镇、灵川镇、东海镇城乡供水一体化项目均已动工建设。 | 35300 | 6200 | 1-3月：四个镇基础施工； 4-6月：基础施工； 7-9月：推进常太片区分散式村庄、马院及照车片“一户一表”改造项目前期工作。 10-12月：基础施工及灵川镇、东海镇完工验收。 | 常太片区供水工程-莒溪及党城片完成97%，四座水厂两座序时建设；华亭镇一户一表完成76%；东海镇一户一表完成86%；灵川镇一户一表完成81%。 | 复工准备 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 市城乡供水公司 | 郑风飞 13850203636 | 水利局 | 王 刚
84 | 莆田市城厢区乡道Y014龟山至城游线（九华路）公路工程 | 结转 | 交通路网 | 项目起于莆田城厢华亭镇龟山寺附近，与县道X281呈T型交叉，路线由东南向西北，经院后、山坑、中坑、草埔、半岭至南山后山，终于下莒村曾尾，与县道X201线T型交叉，路线长10.6km。本项目设计速度为30km/h，路基宽度11.5m，按双向两车道三级公路标准建设。项目总投资3.324亿元，其中估算建安费为2.371亿元 | 33240 | 10000 | 1-3月：完成施工图编制及审查修编，预算审核及招标文件编制； 4-6月：完成施工招标和项目开工建设； 7-9月：完成总工程量的10%； 10-12月：完成总工程量的25%。 | 重新调整项目用地红线 | 正在报批规划选址。 |  | 督促设计单位完善选址方案，对接自然资源局完成用地预审 | 1.正在协调区自然资源局用地预审申报事宜 |  | 按序时 | 6月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 交通局 | 黄美光
85 | 国道G228灵川至东海段提升改造工程 | 新增 | 交通路网 | 本项目起点位于 X271 线莆田城厢区（灵川镇）与秀屿区（笏石镇）交界处，经灵川镇榜头村、青山村、下尾村、东进村、书峰村、蔡亭村、大埔村、上图村、东沙村，终点位于城厢区（东海镇）与仙游县（枫亭镇）交界处，终点桩号 K27+433，路线长 13.778 公里。（不包含2.09公里国道G228晋级改造路段）按道路原有标准，对该路段进行“白改黑”改造，并重新完善沿线交通安全设施，对沿线景观绿化进行改造。采用二级公路建设标准；路基宽度 35 米。工程造价包含的内容为：路基工程、路面工程、交通工程和绿化及环境保护工程等工程，项目总投资2.38亿元，建安费2.09亿元。 | 23800 | 6000 | 1-3月：完成施工图编制及审查修编，预算审核及招标文件编制； 4-6月：完成施工招标和项目开工建设； 7-9月：完成总工程量的10%； 10-12月：完成总工程量的25%。 | 已完成初步设计图初稿，正在进行初步设计修编。 | 已完成地质勘察，正在进行初步设计。 |  | 完成初步设计图初稿 | （1）灵川榜头村主车道存在一栋房屋未拆迁（蔡金森）。 （2）项目资金来源未明确。 |  | 按序时 | 5月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光
86 | 城厢区北霞线生态旅游示范路（广化路至X281朱坑村）公路工程 | 结转 | 交通路网 | 路线起点位于广化路K1+880处，本项目起点桩号为K0+000，路线整体向西北方向前行，终点与X281天龟线桩号K8+300通道相接，路线长4.115km。本项目设计速度为30km/h，路基宽度11.5m，按双向两车道三级公路（兼城市道路功能）标准建设。项目总投资1.12亿元，其中估算建安费为0.76亿元，项目总面积为12.532公顷。 | 11200 | 5000 | 1-3月：完成施工图编制及修编，完成用地用林报批及施工图预算编制； 4-6月：完成项目招标工作及开工建设，同步完成环境影响评价、水土保持方案评价等； 7-9月：完成总工程量的10%； 10-12月：完成总工程量的25%。 | 重新调整项目用地红线 | 正在报批规划选址。 |  | 督促设计单位完善选址方案，对接自然资源局完成用地预审 | 需对接凤凰山名胜景区管理处协调涉及凤凰山名胜景区路基宽度按11.5米设计 |  | 按序时 | 5月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光
87 | 检察院至天龟线生态旅游路公路工程 | 新增 | 交通路网 | 该项目按双向两车道三级公路标准建设并设置单侧人行道及必要市政管线，照明设施，路线全长为4.488km，设计速度30km/h。一期工程桩号K0+000~K1+100，路基宽度为9.5米(采用单侧2米人行道)，路线全长为1.1km。本段现状道路部分路线指标达不到三级公路标准，需进行局部调整。二期工程桩号K1+100~K4+488.426，路基宽度为11.5米(采用单侧2米人行道)，路线全长为3.388km，初估砖房7处688㎡；砖混4处1026㎡；简易2处153.4㎡；棚5处1261.2㎡。 | 11800 | 5000 | 1-3月：完成施工图编制及修编，完成用地用林报批及施工图预算编制； 4-6月：完成项目招标工作及开工建设，同步完成环境影响评价、水土保持方案评价等； 7-9月：完成总工程量的10%； 10-12月：完成总工程量的25%。 | 正在报批规划选址。 | 正在报批规划选址。 |  | 督促设计单位完善选址方案，对接自然资源局完成用地预审 | （1）尾段接天龟线占用约1.9公顷的一级保护林地且在三区三线内无法报批，需确认是否甩项。 （2）前段约1.1km市政道路部分属于规划城镇开发边界内，原则线型必须按洋西片区控规的线型选址，不得调整，且不得包含规划内的防护绿地，如按此方案设计将造成无法达到三级公路设计标准，只能采用在原旧路面改造提升。如果包含该市政段，需按市政道路类的前期手续流程来办理。经与区自然资源局审批股沟通后，建议将该市政段红线删除，按不涉及新增用地办理，后续在城镇开发边界外的范围按正常选址。 （3）起点K0+620～K0+980挂牌古树斜向生长，造成现有道路走廊带界限不能满足规范要求，需占用悦华酒店围墙约200米长重新布设挡墙及围墙。 |  | 按序时 | 6月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈 龙18250514722 | 交通局 | 黄美光
二 | 预备项目20个 |  |  |  | 46000 | 11500
1 | 城厢区特殊教育学校 | 新增 | 社会事业 | 拟选址洋西片区，新征15.4亩，总建筑面积17000㎡，2025年竣工投用，可新增特教学位150个； | 7000 | 500 | 1-3月：可研编制、立项； 4-6月：农转用手续办理； 7-9月：方案设计及审批、地质勘察； 10-12月：施工图设计、招投标、开工建设； | 学校重新选址，预选新校址土地情况摸排 | 已完成项目选址，正在总平及方案设计 |  | 总平方案设计 | 项目地块征迁。 | 尽快由龙桥街道负责完成项目地块征迁工作。 | 按序时 | 12月 | 无 | 城厢区特殊 教育学校 | 王洪锦 13860960903 | 教育局 | 王 刚
2 | 洋西片区地块B用地 | 新增 | 城建环保 | 占地约48亩，拟进行地块出让。 | 31000 | 10000 | 1-3月：前期征地工作扫尾； 4-6月：进行地块出让； 7-9月：设计、预算、招投标； 10-12月：完成桩基施工许可证办理并进场施工。 | 正在办理补偿安置公告和失地农民社保审批表 | 目前洋西地块B已发布预公告，土地基本完成预征丈量 |  | 征迁扫尾 | 地块内约十几户被征地群众不配合，农转用报批推进困难。 |  | 按序时 | 10月 | 无 | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 自然资源局 龙桥街道 | 黄美光
3 | 城厢区区级福利中心 |  | 社会事业 | 拟选址洋西片区，建设一个区级社会福利中心，建成包括综合楼、救助站、儿童院、孤老院、光荣院、社会养老、救灾仓库等及配套设施。该中心拟规划建设1栋主体楼、3栋养老大楼、1栋附属楼，预计用地面积25亩，建筑面积21250平方米，建设床位500张，总投资8000万元。 | 8000 | 1000 | 1-3月:完成项目用地报批手续； 4-6月:完成设计方案； 7-9月：确定项目业主； 10-12月：开始动工建设， | 已确定选址为龙桥街道洋西片区警察学校东北方向 | 已确定选址为龙桥街道洋西片区 |  |  |  |  | 按序时 | 11月 | 无 | 城厢区民政局 | 郑向高 13959503033 | 民政局 | 肖 娴
4 | 国际油画城提升工程项目 |  | 商贸服务 | 项目总面积约7万平方米，北至荔园西路，南至肖厝路，西临学园南路，东至胜利路，包括油画城艺术AB区、交易中心、区商务大楼、肖厝新村等区域，油画城原有215坎店面，肖厝新村整合后约有160坎可利用店面，共计约有375坎店面。 | 5000 | 1000 | 1-3月：确定规划图与具体设计稿 4-6月：整合肖厝新村店面与周边环境整治 7-9月：进行施工，跟进项目进度 10-12月：空置店铺招商入驻开业。 | 油画城产业发展中心主任带领中心干部与肖厝村书记干部再次实地勘察，共同研究商讨对片区规划改造的方案。目前，根据现状及存在的问题对方案规划进行调整，将尽快拟定改造项目方案交于区项目分管领导。 | 前期规划。 |  |  |  |  | 按序时 | 9月 | 无 | 油画城管委会 | 郑圣柏 13706097890 | 油画城管委会 | 黄美光
5 | 万达南出让地 | 结转 | 城建环保 | 占地约31.82亩 | 60000 | 20000 | 1-3月：地块回收； 4-6月：重新地块控规修编，上会研究； 7-9月：下达规划条件，完成出让； 10-12月：基建手续办理，基础施工。 | 项目正在规划。 | 因业主资金无法到位，项目暂时无法启动。 |  |  |  |  | 按序时 | 11月 | 无 | 城厢区前期办 | 陈 昱 13850256135 | 自然资源局 霞林街道 | 郭健明
6 | 莆田西屿上棚户区改造 | 结转 | 城建环保 | 地块二、地块三共100亩，拆迁面积约15万㎡，建设安置房约9万㎡。 | 100000 | 10000 | 1-3月：净地； 4-6月:招、拍、挂； 7-9月：建设用地许可证、施工许可证等前期手续办理； 10-12月：完成前期手续办理并开工建设。 | 跟踪片区征迁成本审计阶段性报告。 | 已成立项目征迁工作专班，力争尽快完成征迁扫尾工作。 |  |  |  |  | 按序时 | 12月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
7 | 木兰溪南岸妇女儿童文化及配套基础设施项目 |  | 城建环保 | 拟选址下黄孤岛，占地47亩，建设市妇联活动中心大楼。 | 36000 | 8000 | 1-3月：总平及方案设计； 4-6月：办理规划许可证； 7-9月：开工前手续办理； 10-12月：土地平整。 | 前期规划。 | 前期规划。 |  |  |  |  | 按序时 | 12月 | 无 | 市妇联 | 林 艳 13850266363 | 霞林街道 | 郭健明
8 | 交警支队新址建设 | 新增 | 城建环保 | 拟选址检测站周边，占地约20亩 | 30000 | 15000 | 1-3月：总平及方案设计； 4-6月：财审、预算等前期手续办理； 7-9月：进场围档并完成施工许可、招投标等前期手续办理； 10-12月：开工建设。 | 前期手续办理。 | 前期规划。 |  |  |  |  | 按序时 | 11月 | 无 | 市交警支队 | 林一虎 13905049710 | 霞林街道 | 蒋万顺
9 | 坂头中学 | 结转 | 社会事业 | 总面积39.3亩（26202.81㎡），规划30个班，1500人 | 15000 | 3000 | 1-3月：总平及方案设计； 4-6月：财审、预算等前期手续办理； 7-9月：施工许可、招投标等前期手续办理； 10-12月：动工建设。 | 完成方案初步设计，正在办理供地手续 | 完成立项批复。 |  | 完成供地手续 | 地面上约8万m³土石方处置问题需区自然资源局确定处置方案 |  | 按序时 | 10月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 教育局 | 王 刚
10 | 坂头西片区改造(出让地三) | 结转 | 城建环保 | 占地22亩。 | 88000 | 6000 | 1-3月：下达出让规划条件，完成出让； 4-6月：总平及方案设计，办理规划许可； 7-9月：施工许可办理，动工建设。 10-12月：桩基施工。 | 无意向业主，暂停公告 | 无意向业主，暂停公告 |  |  |  |  | 按序时 | 9月 | 无 | 区前期办 | 陈 昱13850256135 | 自然资源局 霞林街道 | 郭健明
11 | 莆田西屿上北片区 | 结转 | 城建环保 | 用地20亩，拆迁面积约4.58万㎡。建设安置房3万平方米。 | 50000 | 10000 | 1-3月：前期规划； 4-6月：前期规划 7-9月:招、拍、挂； 10-12月：完成前期手续办理并动工建设。 | 正在对接市钟潭公司准备土地分割收回前期手续。 | 前期规划。 |  |  |  |  | 按序时 | 12月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
12 | 城厢区中医院建设项目（凤凰山社区医院建设项目） | 新增 | 社会事业 | 拟将现凤凰山社区卫生服务中心（原城厢区医院旧址）改造提升成中医特色的社区医院，并逐步发展建设为区级公立中医院。（总建筑面积约9000㎡，其中地下1层，地上16层），改造提升及医疗设备添置等 | 1200 | 960 | 1-3月：三层、五层等室内修缮、屋面、外墙防水堵漏工程招标、施工等，水、电、消防等安全隐患排查并完成消除安全隐患的图纸设计； 4-6月：对水、电、消防等改造提升的施工方案进行论证并招标； 7-9月：水、电、消防改造提升施工； 10-12月：水电消防改造竣工验收；购置医疗设备等。 | 对建设可行性方案做进一步论证 | 已召集设计单位、邀请相关部门就存在问题进行可行性方案的论证 |  | 存在问题进行可行性方案论证 | 产权变更、功能变更、施工图审查、施工招标、消防验收等问题，导致本次修缮改造工程一系列相关建设、改造手续均未能正常办理。 | 需区政府领导协调区发改局、自然资源局、财政局、住建局（含质监站、消防股）等相关主管部门予以指导和支持。 | 按序时 | 9月 | 无 | 区卫健局 | 吴智丰 13607522 | 卫健局 | 蒋万顺
13 | 才子地块安置房 | 结转 | 城建环保 | 总用地面积23.6亩，拟建安置房总建筑面积约9.2万平方米，其中地上建筑面积约7.1万平方米，地下室建筑面积约2.1万平方米。 | 50000 | 30000 | 1-3月：房屋拆除并安置地块网上挂标公示到开标； 4-6月：完成相关前期手续办理并动工建设； 7-9月：桩基施工； 10-12月：地下室及主体施工。 | 已拟好征迁补偿协议，等待才子公司回复即可签约。 | 才子公司提出要就地安置部分房产，指挥部已与业主沟通并初步讨论意见，需要区委区政府进一步明确后实施，成立专班与业主进一步沟通完成协议签订，尽快搬迁交房。 |  |  |  |  | 按序时 | 7月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 住建局 | 马 骏 蒋万顺
14 | 天妃饭店出让地块 | 结转 | 城建环保 | 总用地面积61.25亩，其中天妃饭店用地面积52.亩，幼儿园用地面积4.9亩。 | 150000 | 100000 | 1-3月：下达规划条件； 4-6月：出让地块挂牌出让； 7-9月：相关前期手续办理； 10-12月：基础开挖。 | 目前已对完成丈量的征迁户进行了公示，剩余2户未丈量的已进行了沟通，待面积确认阶段再行协商方案。征收方案征求意见稿公示期已结束，即将开始组织面积确认工作。 | 扩征范围正在丈量核对已完成82%。 |  |  |  |  | 按序时 | 10月 | 无 | 区前期办 | 陈 昱13850256135 | 自然资源局 凤凰山街道 | 蒋万顺 黄斌华
15 | 城厢区滨江北路 （华亭段） | 结转 | 交通路网 | 全长约4公里，道路采用堤路结合方案宽度约为30米，双向四车道，属于城市次干路。 | 10000 | 3000 | 1-3月：完成施工图设计、论证调整； 4-6月：前期手续办理，土地农转用报批； 7-9月：完成招投标手续； 10-12月：办理施工许可，准备进场动工。 | 完成选址方案设计 | 已完成初步选址方案设计，控规已批复。 |  |  | 需区政府明确项目业主，建设范围及资金来源 |  | 按序时 | 12月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 住建局 | 许玉树
16 | 华亭镇油潭安置区 | 结转 | 城建环保 | 用地面积约14亩，建设约50套安置房，用于安置木兰大道三期油潭段拆迁户。 | 4000 | 1000 | 1-3月：完成同意农转用等报批材料准备，做好村庄规划入库前准备、项目设计初稿； 4-6月：完成农转用手续报批、村庄规划入库、项目设计定稿； 7-9月：进行项目预算、组织公开招投标； 10-12月：办理施工许可证等手续，进行场地平整。 | 农转用报批材料已组件上报区自然资源局。 | 正在与农业局对接办理农转用手续。 | 由于项目农转用前期手续尚未完成，以及征迁资金不到位，导致安置区地块无法正式启动征地（已基本完成征地丈量工作），同时，设计、勘察等前期费用均未支付，导致项目报批立项需相关单位配合时不够默契。 | 推进农转用手续办理。 | 协调明确项目资金来源，项目资金到位后立即启动征地款发放并及时净地，进行安置区工程公开招投标。 |  | 按序时 | 12月 | 无 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 俞清18850920412 | 住建局 | 陈颖珊
17 | 兴化工艺文创基地 | 新增 | 商贸服务 | 位于山牌自然村，建设春晖木雕馆二期，占地约17亩，并组织创作大型木雕《百里兰溪图》《京杭大运河》文旅融合项目。 | 23000 | 2000 | 1-3月：17亩土地征地社会稳定风险评估、编制征地补偿公告等前期手续； 4-6月：17亩土地进行补偿征地及登记协议、社保审查等前期手续办理完成； 7-9月：启动17亩土地招拍挂程序； 10-12月：春晖木雕馆二期进行施工图设计、方案论证，施工许可证手续办理，准备动工建设。 | 霞林单元控规方案正在完善修编，准备上报。 | 已完成土地丈量补偿到位；用林审批手续后续跟踪。 |  | 推进征地手续办理。 |  |  | 按序时 | 12月 | 无 | 华亭镇人民政府 莆田市春晖木雕艺术馆 | 杨少龙13599024123 | 工信局 | 许玉树
18 | 院里溪金川至党城段河道整治工程 | 新增 | 农林水利 | 城厢区延寿溪支流院里溪河道整治工程（一期）。综合治理河道3.26公里，包括院里溪主干流、金川支流、社后支流等，进行清淤疏浚，新建护岸、生态步道、拦水坝修复等。（其中防洪工程部分1500万元），计划工期10个月（2023年6月至2024年4月）。 | 3000 | 1200 | 1-3月：完成方案设计及论证； 4-6月：完成前期手续办理； 7-9月：项目动工。 10-12月：完成工程量45%. | 正在预算 | 正在方案设计。 |  |  |  |  | 按序时 | 7月 | 无 | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853 | 水利局 | 苏德权
19 | 富盛有限公司厂房扩容建设工程 | 新增 | 工业科技 | 规划占地面积21.6亩，新建厂房2万平方米。 | 16000 | 6000 | 1-3月：方案优化设计； 4-6月：完成控规编制报批； 7-9月：完成施工许可证办理并进场施工； 10-12月：主体建设。 | 目前还有2户滞留户未搬迁，正在督促中。 | 目前还有2户滞留户未搬迁，正在督促中，本月镇工作专班己对滞留户进行入户动员。 |  | 督促清理清场；督促企业主办理建设手续等。 |  |  | 按序时 | 7月 | 无 | 莆田富盛新材料科技有限公司 | 许永华13959571179 | 工信局 | 于迎伟
20 | 鸿驰实业3#、5#厂房建设项目 | 新增 | 工业 | 鸿驰实业拟利用现有10亩空地，新建3#厂房8层19400平方米，5#厂房8层15500平方米，总建筑面积34900平方米。 | 11000 | 8000 | 1-3月：总平方案设计完成并开始建设工程规划许可证手续办理； 4-6月：施工许可证等前期手续办理； 7-9月：基础施工； 10-12月：主体施工。 | 已完成施工许可证办理，准备进场打桩。 | 正在办理施工许可证。 |  |  |  |  | 快序时 | 7月 | 无 | 莆田市鸿盛塑胶有限公司 | 陈亚洪 13015968888 | 华林园区 | 马 骏
三 | 前期项目5个 |  |  |  | 32450
1 | 城厢区医院应急救治大楼项目 | 新增 | 社会事业 | 计划在区医院现址建设应急救治大楼（初步规划总建筑面积约3.77万㎡，其中地上16层，建筑面积2.80万㎡,地下2层，建筑面积0.97万㎡，建设内容包括应急救治大楼建设、医疗设备采购及配套设施建设）。 | 30200 |  | 1-3月：主要完成项目前期的论证工作（包括2020年已批复的可研及建设方案的修编、项目建设方式、招标方式）； 4-6月：设计招标、图纸设计等； 7-9月：主要完成图纸设计、图纸审查及相关建设手续的办理； 10-12月：项目招标等。 | 已邀请市卫生健康委、莆田学院附属医院、莆田市第一医院相关领导和专家对区医院二期建设必要性、可行性、功能定位等进行论证。 | 围绕区医院定位论证大楼建设可行性方案，开展专家论证研讨会 |  |  |  |  | 按序时 |  |  | 城厢区医院 | 刘华山13860929899 | 卫健局 | 蒋万顺
2 | 霞林街道社区卫生服务中心 |  | 社会事业 | 拟选址炜业物流地块，根据社区卫生服务中心标准进行合理布局，改造装修，添置设备等 | 2250 |  | 1-3月：完成项目选址、设计招标等前期手续办理； 4-6月：图纸设计等前期手续办理； 7-9月：主要完成图纸审查及相关建设手续的办理； 10-12月：项目招标等。 | 地块设计方案已定稿，正与设计院协调控规工作合同签订事宜 | 已确认选址，并与区自然资源局协调控规、项目选址等前期工作 |  |  |  |  | 按序时 |  |  | 霞林卫生服务中心 | 黄明者 13860999332 | 卫健局 | 蒋万顺
3 | 皮划艇学校 | 结转 | 社会事业 | 项目初步选址樟塘，华林学校至木兰溪中间地块，占地约30亩。 | 8000 |  | 1-3月：进行征地工作、征地款发放； 4-6月：前期手续办理，土地农转用报批； 7-10月：进行施工图设计，方案论证调整； 11-12月：进行施工图审，项目预算。 | 正在办理征迁手续。 | 正在办理征迁手续。 |  | 推进征迁手续办理。 |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 福建省莆田体育运动学校 | 林红阳13959568126 | 文旅局 | 陈颖珊
4 | 莒溪片区乡村振兴二期项目 | 结转 | 城建环保 | 在重要节点打造3处入口节点设计、大树下休闲空间打造、荷园游慧公园建设.利用8组保留较好的传统民居,植入文创.高端民宿等旅游功能, 建设知青乡愁馆等；建设面积3000平米左右，包含房屋和院落，做建筑外立面提升和改造、道路铺装、房前屋后景观提升。建设占地面积7290㎡，保留改造现状移民老厝,建设老厝青年旅社；建设公共服务设施养老幸福院占地200㎡，结合新村移民安置,建设一处养老幸福院。 | 4000 |  | 上半年：完成方案设计及论证； 下半年：前期手续办理。 | 正在前期规划。 | 正在前期规划。 |  |  |  |  | 按序时 |  |  | 常太镇溪南村村委会 | 王剑平 18039003399 | 农业农村局 | 肖 娴
5 | 常太镇卫生院扩建工程 | 结转 | 社会事业 | 项目主要涉及改造镇卫生院门诊大楼，综合楼与室外配套工程—医技楼扩建。 | 3000 |  | 上半年：完成方案设计及论证； 下半年：前期手续办理。 | 因常太镇暂无总规及城镇开发边界规划等，导致该地块控规调整审批无法进行，项目前期手续等无法推进。 | 与市、区自然资源局协调项目控规办理可行性事宜 |  |  |  |  | 按序时 |  |  | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853 | 卫健局 | 肖 娴

## 凤办
凤凰山街道 2023年重点跟踪项目表
序号 | 项目名称 | 是否为2022年重点项目 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2023年工作目标 |  | 目前形象进度（4月30日） | 截止3月31日形象进度 | 慢序时环节 | 本月主要工作任务 | 需要协调解决的问题 | 工作建议 | 是否按序时 | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位 |  | 责任部门 | 处级挂钩领导
[6 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 | [9 empty] | 项目业主 | 责任人及 联系电话
| 合计项目7个 |  |  |  | 792636.82 | 311960
一 | 在建项目4个 |  |  |  | 591436.82 | 181000
1 | 龙德井片区危旧房改造项目 | 结转 | 城建环保 | 项目总建筑面积共计约72万㎡，其中包括安置房、学校、党建邻里中心及市政配套、公园绿化等，建设工期920天 | 485436.82 | 105000 | 1-3月：一、二地块外墙装修；三号地块顶板园林景观完成；四号地块1-10#楼主体建设； 4-6月：一、二、三地块交付验收；四号地块1、2、4、6#楼屋面工程完成,3、5、7-10#楼主体建设； 7-9月：四号地块1-10#楼屋面工程完成； 10-12月：四号地块1-10#楼外墙装修； | 共29栋安置房目前已封顶23栋，其中安置地块一全部封顶，砌体抹灰全部完成，正在进行外墙涂料及地下室顶板回填施工；安置地块二已完成主体及装饰装修，正在进行户内及室外收尾；安置地块三全部封顶，砌体抹灰外墙涂料全部完成，正在进行地下室顶板回填；安置地块四1#、2#、4#、6#栋主体完成封顶并完成地下室封闭，正在进行砌体、抹灰及机电安装施工，其超高层主体结构部分最快至地上36层；学校地块地块正在进行主体及地下室结构施工，1#栋最快已施工至5层结构。同时市政部分已逐渐跟进房建进度开展配套市政道路建设。 | 共29栋安置房目前已封顶23栋，其中安置地块一全部封顶，砌体抹灰全部完成，正在进行外墙涂料及地下室顶板回填施工；安置地块二已完成主体及装饰装修，正在进行户内及室外收尾；安置地块三全部封顶，砌体抹灰外墙涂料全部完成，正在进行地下室顶板回填；安置地块四1#、2#、4#、6#栋主体完成封顶并完成地下室封闭，正在进行砌体、抹灰及机电安装施工，其超高层主体结构部分最快至地上36层；学校地块地块正在进行主体及地下室结构施工，1#栋最快已施工至5层结构。同时市政部分已逐渐跟进房建进度开展配套市政道路建设。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈俊杰 | 住建局 | 马 骏 蒋万顺
2 | 揽月豪庭（epc）项目（月塘南一期） | 结转 | 城建环保 | 总用地面积28.93亩，拟建安置房总建筑面积约11万平方米，其中地上建筑面积约8.4万平方米，地下室建筑面积约2.5万平方米。 | 90000 | 65000 | 1-6月：主体结构施工，砌体穿插施工; 7-8月；主体结构全部封顶、屋面施工; 9-10月;装饰装修施工、外立面施工、主体落架; 11-12月:电梯验收、室外配套施工. | 1.1#楼十层墙柱、十一层梁板支模完成，十一层梁板钢筋绑扎完成。 2.2#楼七层梁板浇筑完成。 3.3#楼七层梁板钢筋完成100%。 4.5#楼八层墙柱钢筋绑扎完成。 5.6#七层梁板钢筋完成100%，七层梁板浇筑混凝土。 | ①1#楼六层梁板混凝土浇筑完成； ②2#楼三层墙柱钢筋完成； ③3#楼二层墙柱、三层梁板模板完成； ④5#楼三层墙柱、四层梁板模板完成30%； ⑤6#楼三层梁板混凝土浇筑完成。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 | 住建局 | 蒋万顺
3 | 龙德井商务酒店 | 结转 | 城建环保 | 总建筑面积5.36万平米，其中龙德井商务大厦4.06万平米，南门酒店1.3万平米。 | 15000 | 10000 | 1-3月份：完成桩基施工 4-6月份：完成地下室开挖 7-9月份：完成上部主体结构的20% 10-12月份：完成上部主体结构的50% | 砖胎膜砌筑完成60%，C区（西侧）桩基检测完成。 | 桩基和支护全部完成，土方开挖完成80%。开始砖胎膜施工。 |  |  |  |  | 按序时 | 1月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈俊杰 | 住建局 | 马 骏
4 | 筱塘市场提升改造 | 新增 | 商贸服务 | 对筱塘市场进行全面升级改造，对市场内固定摊位、水电、下水道进行优化整治，完善市场基础设施建设。 | 1000 | 1000 | 1-3月：完成规划设计、确定施工单位并开始施工； 4-6月：工程施工； 7月：竣工验收。 | 工程施工。 | 已完成施工图设计、预算及预算审核，正在进行招投标相关工作。 |  |  |  |  | 慢序时 | 3月 | 7月 | 筱塘社区 | 陈龙标 | 凤凰山街道 | 蒋万顺
二 | 预备项目3个 |  |  |  | 201200 | 130960
1 | 城厢区中医院建设项目（凤凰山社区医院建设项目） | 新增 | 社会事业 | 拟将现凤凰山社区卫生服务中心（原城厢区医院旧址）改造提升成中医特色的社区医院，并逐步发展建设为区级公立中医院。（总建筑面积约9000㎡，其中地下1层，地上16层），改造提升及医疗设备添置等 | 1200 | 960 | 1-3月：三层、五层等室内修缮、屋面、外墙防水堵漏工程招标、施工等，水、电、消防等安全隐患排查并完成消除安全隐患的图纸设计； 4-6月：对水、电、消防等改造提升的施工方案进行论证并招标； 7-9月：水、电、消防改造提升施工； 10-12月：水电消防改造竣工验收；购置医疗设备等。 | 存在问题进行可行性方案论证 | 对建设可行性方案做进一步论证 |  | 存在问题进行可行性方案论证 | 产权变更、功能变更、施工图审查、施工招标、消防验收等问题，导致本次修缮改造工程一系列相关建设、改造手续均未能正常办理。 | 需区政府领导协调区发改局、自然资源局、财政局、住建局（含质监站、消防股）等相关主管部门予以指导和支持。 | 按序时 | 9月 | 无 | 区卫健局 | 吴智丰 | 卫健局 | 蒋万顺
2 | 才子地块安置房 | 结转 | 城建环保 | 总用地面积23.6亩，拟建安置房总建筑面积约9.2万平方米，其中地上建筑面积约7.1万平方米，地下室建筑面积约2.1万平方米。 | 50000 | 30000 | 1-3月：房屋拆除并安置地块网上挂标公示到开标； 4-6月：完成相关前期手续办理并动工建设； 7-9月：桩基施工； 10-12月：地下室及主体施工。 | 加强与业主对接沟通。 | 已拟好征迁补偿协议，等待才子公司回复即可签约。 |  |  |  |  | 按序时 | 7月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 | 住建局 | 马 骏 蒋万顺
3 | 天妃饭店出让地块 | 结转 | 城建环保 | 总用地面积61.25亩，其中天妃饭店用地面积52.亩，幼儿园用地面积4.9亩。 | 150000 | 100000 | 1-3月：下达规划条件； 4-6月：出让地块挂牌出让； 7-9月：相关前期手续办理； 10-12月：基础开挖。 | 月塘南片区（三期）改造项目于3月30日进行面积确认签约工作，截止目前已完成签约138户，已完成交房52户。 | 目前已对完成丈量的征迁户进行了公示，剩余2户未丈量的已进行了沟通，待面积确认阶段再行协商方案。征收方案征求意见稿公示期已结束，即将开始组织面积确认工作。 |  |  |  |  | 按序时 | 10月 | 无 | 区前期办 | 陈 昱 | 自然资源局 凤凰山街道 | 蒋万顺 黄斌华