## 封面 (hidden)
城厢区2023年重点跟踪项目表 4月进度 城厢区发展和改革局

## 全表 (hidden)
2023年重点跟踪项目表
序号 | 项目名称 | 是否为2022年重点项目 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2023年工作目标 |  | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位 |  | 责任部门 | 处级挂钩领导
[6 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 |  |  | 项目业主 | 责任人及 联系电话
| 合计项目112个 |  |  |  | 9829243.82 | 2644660
一 | 在建项目87个 |  |  |  | 9131043.82 | 2408000
1 | 电商未来城洋西安置房（洋西地块A） | 结转 | 城建环保 | 占地92亩，总建筑面积26万平方米，建设11幢安置房及配套设施。 | 100000 | 20000 | 1-3月：主体结构全部封顶。砌体结构全部完成，粉刷工程全部完成；2#楼4#楼6#楼栋内装饰装修工程同步施工完成至80%，1#楼、3#楼、5#楼、7#楼-9#楼外架拆除，屋面工程完成；外墙工程、装饰装修工程、水电、消防工程同步进行 4-6月：地下室砌体结构全部完成；粉刷工程全部完成，外墙工程全部完成。屋面工程全部完成；装饰装修工程、水电、消防工程、室外工程全部完成。组织竣工验收。 | 无 | 6月 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102 | 住建局 | 王 刚
2 | 泗华郊野公园配套道路工程（泗华小学-城常路） |  | 城建环保 | 北起城常路，南至泗华幼儿园，道路长度900米，路幅30-40米，配套雨污水管网、自来水管、电力及通信管网建设，并设置人行道、路灯等。 | 6000 | 4200 | 1-3月：施工单位进场施工，完成总工程量的10%； 4-6月：完成总工程量的25%； 7-9月：完成总工程量的50%； 10-12月：完成总工程量80%。 | 2月 | 无 | 莆田市城厢区八达市政建设投资有限公司 | 谢 武13859801400 | 住建局 | 黄美光
3 | 莆田市机关幼儿园 | 结转 | 社会事业 | 总建筑面积5120平方米，其中地上建筑面积4700平方米，地下建筑面积420平方米。项目建设内容包括：一幢地上建筑及地下室，配套建设广场道路工程、绿化工程、消防水池、围墙、综合管网等室外工程。 | 6000 | 3000 | 1-3月：主体施工； 4-6月：主体封顶； 7-9月：内部装修并完成验收。 | 无 | 9月 | 莆田市学苑建设有限公司 | 叶俊波18605940694 | 龙桥街道 | 王 刚
4 | 莆田军供站 | 结转 | 城建环保 | 位于洋西村、泗华村，占地4.08亩，建筑面积4341平方米，建设一栋6层楼建筑。 | 15000 | 5000 | 1-3月：进场施工； 4-6月：基础施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体施工扫尾。 | 2月 | 无 | 市退役军人局 | 邱金添 13706074246 | 龙桥街道 | 林晋居
5 | 城厢区泗华孔里片区改造安置房项目 |  | 城建环保 | 泗华孔里片区改造安置房项目采取出让回购模式进行建设，用以安置泗华孔里及老叶树改造的拆迁户，分别已于2018年7月份、2019年5月份拆迁，共涉及拆迁户205户，拆迁总建筑面积15.90万㎡，其中可安置建筑面积9.62万㎡（已选过渡房2.39万㎡，剩余未安置7.23万㎡）。该项目已于2021年1月29日公开拍卖，由福建守正集团竟得土地并建设，项目用地面积约57亩，总建筑面积约13.79万㎡。共建10幢，9幢15层以上，1幢15层以下。 | 93766 | 37350 | 1-3月：零星扫尾并竣工验收。 | 无 | 3月 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102 | 住建局 | 黄美光
6 | 莆田市数字中心项目 | 结转 | 商贸服务 | 莆田市数字中心规划总建筑面积约32万平米，共7层(地上5层，地下2层)，建筑高度24米，结构形式拟采用预制钢构件和钢筋混凝土组合结构，装配式建筑，地上建筑面积约1.98万平方米,地下室面积约122万平米，地上为数字中心技术用房，地下设停车位约300个(含充电桩车位)，绿化率不低于10%。主要包含数字指挥中心及会议中心两个功能。 | 48158 | 38000 | 1-3月：幕墙及装饰装修、机电安装、及绿化 ； 4-6月：零星扫尾并竣工验收。 | 无 | 6月 | 莆田市学苑建设有限公司 | 谢彦钐13599005771 | 龙桥街道 | 林素香
7 | 延寿安养中心 | 结转 | 社会事业 | 位于洋西村，占地63亩，建设养老公寓及配套设施。 | 76000 | 32000 | 1-3月：方案、施工图纸优化设计； 4-6月：现场勘探，进场施工。 7-9月：地下室施工； 10-12月：主体施工。 | 6月 | 无 | 莆田市成家实业有限公司 | 张桂云13763805398 | 龙桥街道 | 王 刚
8 | 城厢区兴安小学（一期） | 结转 | 社会事业 | 本项目总用地面积17033.66㎡，总建筑面17303.37㎡，总计容面积12405.57㎡，建筑占地面积3565.50㎡，建筑密度20.93%，容积率0.73，绿地率30.12%，机动车停车位81 辆，非机动车停车位414辆。项目总建筑面17303.37㎡包括：1#楼（综合楼）建筑面积1650.27㎡、2#楼（教学楼）建筑面积10616.74㎡、门房建筑面积138.56㎡、地下室建筑面积 4897.80㎡。项目建设内容包括：新建1#（综合楼）、2#楼（教学楼）、门房、地下室，配套建设道路及其它地面硬化、绿化、围墙、大门、综合管线工程等基础设施工程。 | 7000 | 5000 | 1-3月份完成桩基施工； 4-6月份：地下室施工； 7-9月份：主体施工； 10-12月份：项目基本完工。 | 1月 | 12月 | 城厢区 教师进修学校 | 张宁建 13626901881 | 教育局 | 王 刚
9 | 泗华小学二期工程 | 新增 | 社会事业 | 建设综合楼、食堂、宿舍楼、文体楼等，建筑面积6000㎡。 | 5000 | 4000 | 1-3月：完成施工许可证等前期手续办理； 4-6月：桩基施工； 7-9月：桩基施工完成并开始部分主体施工； 10-12月：主体施工。 | 4月 | 无 | 城厢区泗华小学 | 何跃彪13850270229 | 教育局 | 王 刚
10 | 儿童乐园幼儿园（新建） | 结转 | 社会事业 | 建设一栋4层教学楼综合楼及室外附属配套工程等。 | 10000 | 5000 | 1-3月：地下室及主体施工； 4-6月：主体施工及装饰装修工程； 7-9月：竣工交付使用； | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 教育局 | 黄美光
11 | 城厢区文献小学 | 结转 | 社会事业 | 项目规划总用地面积约17559平方米（约26.34亩），总建筑面积约33330.27平方米，其中地上建筑面积24188.99平方米，地下建筑面积9141.28平方米。 | 17000 | 14000 | 1-3月：基础施工； 4-6月：主体施工； 7-9月：内装修； 10-12月：内装修、户外工程施工、竣工。 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 教育局 | 黄美光
12 | 莆田学院新工科产业学院暨北理工东南学院产学研基地项目 | 结转 | 社会事业 | 莆田学院新工科产业学院暨北理工东南院产学研基地项目位于莆田市城厢区莆田学院内，项目总用地面积为22077㎡，总建筑面积为20343㎡，其中地上建筑面积17668㎡，地下建筑面积2675㎡，主要建设产学研综合楼（含2栋4层产学研综合楼，1栋1层产学研综合楼，1栋4层科研综合楼，1栋3层科研综合楼），机动车停车库，非机动车停车场，配套建设广场道路工程、绿化工程、室外景观照明、户外活动环境建设、消防及消防水池、围墙、综合管网、智能化及监控系统等室外工程。 | 10000 | 6000 | 1-3月：桩基施工； 4-6月：地下室施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体施工。 | 无 | 无 | 莆田市学苑建设有限公司 | 叶俊波18605940694 | 龙桥街道 | 王 刚
13 | 莆田市工人文化宫建设项目 | 新增 | 城建环保 | 拟选址下黄孤岛，占地45亩，建设市总工会办公大楼。 | 30000 | 10000 | 1-3月：总平及方案设计，办理规划许可； 4-6月：施工许可办理，动工建设。 7-9：桩基施工。 10-12：主体施工。 | 6月 | 无 | 莆田市城市建设投资有限公司 | 郑昕 13860972879 | 霞林街道 | 郭健明
14 | 莆田市城厢区沟头片区城市更新建设项目 | 结转 | 城建环保 | 该项目安置地块总建筑面积729300平方米，其中，地上建筑面积529800平方米，地下建筑面积199500平方米，规划空中连廊17900平方米，学校社区、邻里中心共41500平方米，配套建设绿化、护岸、市政广场、道路、管网、地面停车场、给排水系统、供电系统、消防系统及人防地下室工程等基础设施 | 408900 | 200000 | 1-3月：完成地块五验收； 4-6月：完成地块一、三验收； 7-9月：完成地块四、七验收； 10-12月：完成地块六验收，地块八封顶。 | 无 | 7月 | 中建国际 | 田真杰 13657496115 | 住建局 | 郭健明
15 | 万达南片区安置房 | 结转 | 城建环保 | 万达南片区共包含5个安置地块，总用地面积约119.3亩，安置房总建筑面积约35.74万㎡（其中地上建筑面积26.01万㎡，地下建筑面积9.73万㎡），一共规划建设22幢、2146套安置房。 | 150000 | 60000 | 1-3月：地块五地下室90%、 地块四土方开挖10%、地块三基坑支护80%、地块二土方开挖80%、地块一基坑支护70%； 4-6月：地块五上部结构80%、 地块四地下室90%、地块三地下室70%、地块二上部结构10%、地块一地下室90%； 7-9月：地块五砌筑工程90%、 地块四上部结构60%、地块三上部结构70%、地块二上部结构50%、地块一上部结构65%； 10-12月：地块五抹灰工程100%、 地块四上部结构90%、地块三砌筑工程80%、地块二上部结构100%、地块一砌筑工程70%。 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102 | 住建局 | 何 辉
16 | 坂头西片区改造(安置房) | 结转 | 城建环保 | 坂头西片区共包含3个安置地块，总用地面积约82.00亩，拟建安置房总建筑面积约25.39万㎡，其中地上计容建筑面积19.70万㎡，地下建筑面积5.69万㎡。安置房项目建安投资约9.07亿元。 | 100000 | 70000 | 1-3月：地块三地下室80%、 地块二地下室底板70%、地块一土方开挖90%； 4-6月：地块三上部结构60%、 地块二上部结构20%、地块一上部结构10%、小学土方开挖80%、幼儿园桩基工程70%； 7-9月：地块三上部结构90%、 地块二上部结构70%、地块一上部结构60%、小学上部结构20%、幼儿园地下室70%； 10-12月：地块三砌筑工程90%、 地块二砌筑工程90%、地块一砌筑工程80%、小学上部结构100%、幼儿园上部结构100%； | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102 | 住建局 | 何 辉
17 | 木兰新城建设（木兰铁岭片区） | 结转 | 城建环保 | 五个安置地块的总用地面积约210亩，拟建安置区总建筑面积约65.88万㎡，其中地上计容建筑面积47.46万㎡（含：住宅44.66万㎡+商业1.29万㎡+配套服务1.10万㎡+幼儿园0.4万㎡），估算地下室建筑面积19.49万㎡。安置房项目建安投资约24.51亿元。出让地块一占地18.15亩，地块四占地23.5亩，配套建设学校、大型商业综合体、五星级酒店等。 | 800000 | 80000 | 1-3月：施工招投标、动工建设； 4-6月：桩基及地下室施工； 7-9月：地下室施工及主体施工； 10-12月：主体施工。 | 3月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 自然资源局 住建局 霞林街道 | 郭健明
18 | 城厢区第二实验小学坂头东分校 | 结转 | 社会事业 | 占地28亩，规模小学30班，建筑面积21008平方米，1350人，按海绵城市试点理念进行建设。 | 8000 | 5000 | 1-3月：完成装饰装修及配套设施； 4-6月：完成竣工验收。 | 无 | 6月 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈 龙18250514722 | 教育局 | 王 刚
19 | 炜业物流地块（坂头东地块十二） | 新增 | 城建环保 | 占地30.5亩，规划用途为住宅， | 100000 | 40000 | 1-3月：用地规划许可证、施工许可证等前期手续办理； 4-6月：进场围档并动工建设； 7-9月：桩基施工； 10-12月：地下室施工。 | 6月 | 无 | 品骏置业有限公司 | 张学华 | 住建局 | 何 辉
20 | 木兰陂（木兰陂水利风景区）/木兰陂世遗公园 | 结转 | 商贸服务 | 以木兰陂水利遗产为中心，西至莆永高速公路，东至六部桥，南到堤顶路南侧及南渠到铁灶桥渠道两侧，北到荔园西路，总规划设计范围约133公顷（含河道）。本项目考虑木兰陂公园与莆田市城市建成区整体形态特点和发展态势的整体性，通过对区域内的功能定位、景观环境、文化氛围、配套设施等统筹，构建自然生态、文化科教，功能多元、娱乐休闲、生态技术示范、文化体验于一体的综合性功能区。 | 300000 | 50000 | 1-3月：桩基施工完成并开始地下室施工； 4-6月：地下室施工完成； 7-9月：水文化展示中心主体建设； 10-12月：水文化展示中心主体建设。 | 无 | 12月 | 莆田市木兰新城投资开发有限公司 | 蔡明宾 13805941225 | 水利局 霞林街道 | 郭健明
21 | 钟潭片区综合开发项目（钟潭工艺小镇） | 结转 | 城建环保 | 占地435亩，规划在原有的基础上涵盖莆田西山脉，依托全国重点寺院、福建省佛学院，完善寺外广化路延伸、南湖路、钟潭路等周边基础设施，南湖公园整治提升；在广化寺内恢复西塔、建设多功能法会礼堂、水陆殿堂等，打造全国佛学文化交流基地及旅游胜地，建设为广大佛友提供广阔的佛学交流与学习空间。同时，在钟潭溪建设佛饰文化交易中心，安置油画城215坎商业，占地45亩，总建筑面积约4万平方米；建设油画城住宅安置房，占地23.6亩，总建筑面积6.3万㎡。 | 860000 | 80000 | 1-3月：完成施工许可证办理，商业水街进场施工； 4-6月：商业水街桩基施工完成，其他地块完成出让； 7-9月：商业水街部分主体施工；其他地块前期手续办理； 10-12月：商业水街主体建设；其他地块前期手续办理。 | 2月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
| 钟潭二号地块（商业水街地块一） |  | 城建环保 | 占地45.8亩 |  |  | 1-3月：完成施工许可证办理，商业水街进场施工； 4-6月：商业水街桩基施工完成，其他地块完成出让； 7-9月：商业水街部分主体施工；其他地块前期手续办理； 10-12月：商业水街主体建设；其他地块前期手续办理。 | 2月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
| 钟潭三号地块（美术錧地块） |  | 城建环保 | 占地135.6亩 |  |  | 1-3月：下达出让规划条件； 4-6月：完成出让； 7-9月：总平及方案设计，办理规划许可； 10-12月：施工许可办理，动工建设。 | 12月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
| 钟潭南片区项目（三角地块） | 结转 | 城建环保 | 占地150亩，其中出让地50亩，配套设施100亩。（项目位于霞林社区，东临凤翔城小区，南北分别靠荔园路和荔华东大道，西至三角埕。规划用地面积约145亩，腾出可建设用地面积84.5亩。) |  |  | 1-3月：前期规划； 4-6月:招、拍、挂； 7-9月：建设用地许可证、施工许可证等前期手续办理； 10-12月：完成前期手续办理并开工建设。 | 12月 | 无 | 霞林街道办事处 | 胡彬伟13905943526 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
22 | 万达南周边道路建设 | 结转 | 城建环保 | 共5条道路，路线总长2542.47米。 | 10000 | 6000 | 1-3月：1月一期工程全部完工并启动二期工程； 4-6月：二期工程完成财审及施工挂标。 7-9月：基础施工。 10-12月：二期工程基本完成。 | 无 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢 武 13859801400 | 住建局 | 何 辉 何剑锋
23 | 悦溪公馆（坂头西片区改造出让地一) | 结转 | 城建环保 | 出让地块一占地35.4亩。 | 130000 | 80000 | 1-3月：总平及方案设计，办理规划许可； 4-6月：施工许可办理，动工建设。 7-9月：桩基施工。 10-12月：主体施工。 | 6月 | 无 | 鼎銮置业 | 蔡明金 | 住建局 | 何 辉
24 | 坂头西片区改造(出让地二) | 结转 | 城建环保 | 出让地块二占地10.35亩。规划用途为酒店及办公。 | 30000 | 5000 | 1-3月：总平及方案设计，办理规划许可； 4-6月：施工许可办理，动工建设。 7-9月：桩基施工。 10-12月：主体施工。 | 6月 | 无 | 福建联宇科技有限公司 | 陈爱宁 18159009977 | 住建局 | 何 辉
25 | 龙德井片区危旧房改造项目 | 结转 | 城建环保 | 项目总建筑面积共计约72万㎡，其中包括安置房、学校、党建邻里中心及市政配套、公园绿化等，建设工期920天 | 485436.82 | 105000 | 1-3月：一、二地块外墙装修；三号地块顶板园林景观完成；四号地块1-10#楼主体建设； 4-6月：一、二、三地块交付验收；四号地块1、2、4、6#楼屋面工程完成,3、5、7-10#楼主体建设； 7-9月：四号地块1-10#楼屋面工程完成； 10-12月：四号地块1-10#楼外墙装修； | 无 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈俊杰 15859891798 | 住建局 | 马 骏 蒋万顺
26 | 揽月豪庭（epc）项目（月塘南一期） | 结转 | 城建环保 | 总用地面积28.93亩，拟建安置房总建筑面积约11万平方米，其中地上建筑面积约8.4万平方米，地下室建筑面积约2.5万平方米。 | 90000 | 65000 | 1-6月：主体结构施工，砌体穿插施工; 7-8月；主体结构全部封顶、屋面施工; 9-10月;装饰装修施工、外立面施工、主体落架; 11-12月:电梯验收、室外配套施工. | 无 | 无 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 住建局 | 蒋万顺
27 | 龙德井商务酒店 | 结转 | 城建环保 | 总建筑面积5.36万平米，其中龙德井商务大厦4.06万平米，南门酒店1.3万平米。 | 15000 | 10000 | 1-3月份：完成桩基施工 4-6月份：完成地下室开挖 7-9月份：完成上部主体结构的20% 10-12月份：完成上部主体结构的50% | 1月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈俊杰 15859891798 | 住建局 | 马 骏
28 | 筱塘市场提升改造 | 新增 | 商贸服务 | 对筱塘市场进行全面升级改造，对市场内固定摊位、水电、下水道进行优化整治，完善市场基础设施建设。 | 1000 | 1000 | 1-3月：完成规划设计、确定施工单位并开始施工； 4-6月：工程施工； 7月：竣工验收。 | 3月 | 7月 | 筱塘社区 | 陈龙标 13850226303 | 凤凰山街道 | 蒋万顺
29 | 西许“专精特新”产业园 | 新增 | 工业科技 | 项目位于西许片区051-053号地块、占地168.83亩。园区配套道路建设项目-西许一期项目：主要涉及景观路、西许路、西庄路、西辉街路4条道路，设计长度共约2482米，总用地面积约50556平方米；园区配套道路建设项目-西许二期项目：主要涉及西许片区园区内景观路、西平路、规划路3条道路，共约3249.26米，总用地面积约59840平方米；园区综合服务中心建设项目、工业厂房等。 | 258131 | 70000 | 1-3月：1月完成土地挂牌；2月完成施工招标；3月地勘进场，桩基施工图设计、桩基图纸图审及部分桩基进场开工； 4-6月：完成部分桩基施工及上部结构施工图设计； 7-9月：桩基施工完成及上部主体建筑施工； 10-12月：主体建筑施工。 | 3月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781 | 工信局 | 许玉树
30 | 西许智造产业园 | 新增 | 工业科技 | 规划用地596.4亩，建设总建筑面积45万m的标准厂房和配套设施，依托5G、物联网、人工智能等新一代信息技术，建设以创新企业生态圈的运营为核心，智慧空间和智能制造为支撑的“一体两翼”发展模式，用多元复合功能构筑产业园区特有的社会体系，构建集产业、交流和生活于一体的综合性功能园区。 | 1020000 | 90000 | 1-3月：1月完成土地挂牌；施工招标；2月地勘进场，桩基施工图设计、桩基图纸图审及部分桩基进场开工； 4-6月：完成部分桩基施工及上部结构施工图设计； 7-9月：桩基施工完成及上部主体建筑施工； 10-12月：主体建筑施工。 | 2月 | 无 | 福建省莆田富力进出口有限公司 | 林烽 13808579798 | 工信局 | 许玉树
31 | 中电·科创城 | 结转 | 工业科技 | 由先导区和核心区组成。先导区，位于城厢区政府西侧九龙小区写字楼，距离万达广场约500米,运营空间面积约2.6万平方米。核心区规划用地约665亩（其中工业地块占地约515亩，商务地块约48亩地，配套路网、绿化用地约102亩），规划建筑总面积约50万平方米，建设标准化厂房、个性化订制厂房、科研办公用房及人才公寓配套等建筑业态，打造智能化、现代化产业园区等。 | 600000 | 160000 | 1-3月：基础设施配套工程施工，地质勘察进场勘探（初勘），初步方案设计及批复；工业地块：施工招标。 4-6月：基础设施配套工程施工，工业地块：公示及签订合同、办理前期相关手续、施工图设计、地质勘察进场勘探（详勘）； 7-9月：基础设施配套工程施工，工业地块：施工图设计、预算、部分动工建设； 10-12月：基础设施配套工程施工，工业地块工程建设。 | 1月 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781 | 中电科创城管委会 | 许玉树
32 | 樟林片区防洪排涝治理工程 | 结转 | 农林水利 | 建设防洪堤分6个河段治理，总长度为8092米，主要建设内容为截洪渠及沿线两岸绿化配套建设等。 | 9620 | 6000 | 1-3月：准备动工，完成工程量的10%； 4-6月：完成工程量的30%； 7-9月：完成工程量的60%。 10-12月：完成工程量的80%。 | 3月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781 | 中电科创城管委会 | 许玉树
33 | 樟林片区北侧地块建设（建工·木兰府） | 结转 | 城建环保 | 土地建设面积约125亩，土地用途为商服用地－零售商业用地、住宅用地－城镇住宅、服务设施用地，公共管理与公共服务用地－教育用地（幼儿园），容积率>1.0且≤2.0。 | 176500 | 30000 | 1-3月：外墙装修装饰完成，屋面工程完工，地下室土建部分完成； 4-6月：室外景观、机电消防工程，公共区域精装； 7-9月：竣工验收扫尾工作。 | 无 | 9月 | 市国投集团建工公司 | 杨晨颖13599883777 | 住建局 | 陈颖珊
34 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林安置房及附属配套建设工程 |  | 城建环保 | 麓山澜苑A区总建筑面积约172251.24㎡，麓山澜苑B区总建筑面积约348859.65㎡； | 225000 | 120000 | 1-3月：安置房A区：办理桩基施工许可证，桩基施工；安置房B区：桩基施工图设计、桩基图纸图审； 4-6月：安置房A区：桩基施工；安置房B区：办理桩基施工许可证、桩基施工，工程规划许可证； 7-9月：安置房AB区桩基施工； 10-12月：地下室施工。 | 无 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 住建局 | 许玉树
35 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林第一实验幼儿园 |  | 社会事业 | 总建筑面积约5353.08㎡； | 3500 | 500 | 1-3月：农转用手续报批； 4-6月：违法林斑处理，农转用手续办理完成； 7-9月：施工许可证、招投标等前期手续办理完成； 10-12月：进场围挡并桩基施工 。 | 10月 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 教育局 | 许玉树
36 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林社区服务中心项目 |  | 城建环保 | 总建筑面积约16590.40㎡； | 9440 | 500 | 1-3月：农转用手续报批； 4-6月：违法林斑处理，农转用手续办理完成； 7-9月：施工许可证、招投标等前期手续办理完成； 10-12月：进场围挡并桩基施工 。 | 10月 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 住建局 | 许玉树
37 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--莆田市第五中学樟林分校 |  | 社会事业 | 总建筑面积约80566㎡ | 44000 | 3000 | 1-3月：农转用手续报批； 4-6月：违法林斑处理，农转用手续办理完成； 7-9月：施工许可证、招投标等前期手续办理完成； 10-12月：进场围挡并桩基施工 。 | 10月 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 教育局 | 许玉树
38 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林片区路网及基础配套设施工程 |  | 城建环保 | 道路工程、桥涵工程、雨水管道工程、污水管道工程、电力管道工程、通信管道工程、照明工程及景观绿化工程及污水泵站。 | 28000 | 5000 | 1-3月：农转用手续报批； 4-6月：违法林斑处理，农转用手续办理完成； 7-9月：施工许可证、招投标等前期手续办理完成； 10-12月：进场围挡并桩基施工 。 | 10月 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 住建局 | 许玉树
39 | 华林学校学生宿舍楼 | 结转 | 社会事业 | 建筑面积12094平方米及运动场、配电房、消防管网等配套提升工程。新增小学学位540个、初中学位600个。 | 5000 | 1000 | 1月：地面砖、外墙砖及内墙裙砖、水电消防、栏杆及门窗安装； 2月：门窗扇安装； 3月：室外配套工程； 4月：收尾工作； 5月：竣工验收。 | 无 | 5月 | 华林学校 | 吕荣清 13959592558 | 教育局 | 许玉树
40 | 华林综合文化中心（华亭诉讼中心） | 结转 | 社会事业 | 占地约3.3亩，建筑面积1930平方米，层高5层。 | 1200 | 1000 | 1-3月：基础施工； 4-6月：主体施工； 7-9月：内部装修并开始配套工程施工； 10-12月：准备竣工验收。 | 无 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13860949288 | 区法院 | 陈颖珊
41 | 莆田科技职业技术学校第一期扩建工程项目 | 结转 | 社会事业 | 科技职业技术学校：拟在原校址旁扩建新征地块，建筑面积39370平方米，新增职业学位1200个。 | 17000 | 13000 | 1-3月：进行地基基础建设； 4-6月：进行主体结构砌筑； 7-9月：进行主体楼栋建设及内外装修， 10-12月：竣工验收。 | 无 | 12月 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 教育局 | 许玉树
42 | 莆田市第二水厂搬迁工程 | 结转 | 农林水利 | 项目位于龙桥街道北磨石兴路，项目总占地面积约14400平方米，拟迁建至常太镇。 | 120000 | 35000 | 1-3月：完成施工许可证办理； 4-6月：完成厂址基础处理并开始项目动工； 7-9月：管道铺设； 10-12月：完成1公里管道铺设。 | 6月 | 无 | 市水务集团 | 吴 硕 15080108927 | 水利局 | 苏德权 王乌妹
43 | G228国道东庄至东进石尾湾跨海特大桥项目 | 新增 | 交通路网 | 石尾湾特大桥段路线长2.501公里，公路基本造价为人民币7.4846亿元，平均每公里造价 2.9927 亿元，其中建筑安装工程费 6.3496 亿元，平均每公里建筑安装工程费 2.5388 亿元。 | 74846 | 15000 | 1-3月：动工建设； 4-6月：路基和桥梁桩基施工； 7-9月：路基施工、桩基施工、桥梁下部施工并完成总工程量5%； 10-12月：完成总工程量20%。 | 1月 | 无 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 陈鹤 13599870019 | 交通局 | 欧国民 陈丽萍
44 | 东进三级渔港建设工程 | 结转 | 农林水利 | 建设东进三级渔港，建设冷藏库等码头配套工程。 | 20000 | 8000 | 1-3月：完成地质勘探、招投标、施工许可证办理并进场施工； 4-6月：基础施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：完成工程量50%。 | 3月 | 无 | 灵川镇人民政府 | 黄智强 13950771373 | 灵川镇 | 郑尚庆
45 | 城厢区县道X282灵川至华亭公路工程 | 结转 | 交通路网 | 该项目起点位于省道S306（笏枫路）东进村中石化加油站右侧，终点与云洞路顺接，道路总长约11.598公里，其中灵川7.165公里。 | 67000 | 10000 | 1-3月：路面及交安工程建设； 4-6月：零星扫尾及交工验收。 | 无 | 6月 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光 欧国民
46 | 灵川镇中心卫生院综合大楼建设项目 | 结转 | 社会事业 | 本项目规划用地面积1251.64平方米，新建住院大楼1栋，地上8层，地下2层，总建筑面积9632.48平方米 | 6002 | 1750 | 1-3月：完成抹灰、铺砖、水电安装等； 4-6月：完成室内装潢、验收等； 7-8月：完成智能化及专科科室装修的设计、预算及招标； 9-12月：完成智能化与专科科室装修，综合大楼投入使用。 | 无 | 12月 | 灵川中心卫生院 | 周珍付 13859867917 | 卫健局 | 欧国民 郑尚庆
47 | 第十八中学教学楼宿舍食堂等改扩建项目 | 结转 | 社会事业 | 教工宿舍-学生宿舍6层连体（含架空车位、食堂、消防池）12443平米。 | 6000 | 1500 | 1-3月：涂料工程； 4-6月：零星扫尾并实现竣工。 | 无 | 6月 | 莆田第十八中学 | 占奇飞 13860955188 | 教育局 | 王 刚
48 | 城厢区篁山溪综合治理工程（篁山溪防洪排涝工程） | 结转 | 农林水利 | 实施篁山溪下游3.5公里防洪工程，进行清淤改造拓宽，提升防洪排涝水平。 | 10080 | 3000 | 1-3月：零星工程扫尾工作； 4月：竣工验收。 | 无 | 4月 | 灵川镇人民政府 | 黄智强 13950771373 | 水利局 | 欧国民
49 | 国省干线联十一线涵江江口至仙游枫亭段(A10) | 结转 | 交通路网 | 全长5.92公里,起于湄洲湾港口铁路东侧，路线由东向西上跨湄洲湾港口铁路，经梅山村（设梅山互通）、青山村（设青山服务区）、高地村跨省道S306（设柯朱特大桥）、柯朱村、下尾村东侧与在建省道201线（滨海大道）共线。按一级公路标准建设，设计时速80公里/小时，路基宽度32米，双向六车道。 | 40000 | 5000 | 1-3月：完成剩余房屋征迁； 4-6月：下尾出海通道桥现浇上构剩余三联。 | 无 | 6月 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 蒋志炜 13559398808 | 交通局 | 欧国民
50 | 福厦客运专线 | 结转 | 交通路网 | 福厦客专城厢段总长13.47公里，项目共需征迁163户、征地124亩、征海450亩。其中灵川镇8.1公里，涉及陆地段（青山、下尾两个村）征迁163户，建筑总面积9.2万㎡，征海213.4亩 。 | 120000 | 10000 | 1-3月：完成配套工程建设； 4-6月：路面完工 7-9月：建成通车。 | 无 | 6月 | 东南沿海铁路福建有限责任公司 | 谭民 18523334864 | 发改局 | 欧国民
51 | 莆田万源城市广场项目三期 | 结转 | 商贸服务 | 建设地上两幢28层，总建筑面积约3.5万平方米，新增生产能力；居住及商业运营。 | 47000 | 14000 | 1-3月：1#2#屋面墙体砌筑； 4-6月：1#2#楼内部装修； 7-9月：1#2#楼外部装修； 10-12月：1#2#楼验收。 | 无 | 无 | 莆田市万源房地产有限公司 | 黄金狮 13950742222 | 商务局 | 陈丽萍
52 | 笏枫路提级改造段 |  | 交通路网 | 利用笏枫路提级改造段2.09公里，拟采用一级公路标准，设计时速60km/路基宽度35米。 | 4000 | 4000 | 1-3月：完成工程量40%； 4-6月：完成工程量100%。 | 无 | 6月 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光
53 | 城厢东进至笏枫公路新建段 |  | 交通路网 | 新建段1.025公里，拟采用一级公路标准，设计时速60km/路基宽度32米。 | 25000 | 5000 | 1-3月：完成施工图编制及修编；完成用地用海报批及施工图预算编制； 4-6月：完成项目招标工作，5月开工建设。同步完成环境影响评价、水土保持方案评价等； 7-9月：完成项目总工程量的15%； 10-12月：完成项目总工程量的30%。 | 5月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光
54 | 沈海高速新增东进互通及连接工程 | 结转 | 交通路网 | 项目总长3404米，上下高速采用服务区设置后通道的型式，增设三条互通立交匝道。匝道总长2992米，连接线自笏枫路至滨海大道，全长共 1010米，其中跨海段采用桥梁跨越，总长约 700米。连接线采用一级公路设计标准，设计速度 80公里/小时，路基标准宽度34.0米。互通及接线建安费为2.9亿。 | 29000 | 6000 | 1-3月：完成工可批复、项目用地报批； 4-6月：完成施工图批复及招标工作并动工建设； 7-9月：基础施工； 10-12月：完成总工程量的20%。 | 6月 | 无 | 省高速办 | 周秀峰 13607505985 | 交通局 | 黄美光
55 | 城厢区鞋服科技产业园（东海鞋服科技产业园） | 结转 | 工业科技 | 规划占地面积504.7亩，由城厢区国有资产投资有限公司承建，规划建设标准化厂房、“两体两中心”、党建+邻里中心、研发中心、物流中心、电商平台等产业园区，总建筑面积40万平方米，进一步做强鞋服科技产业链。 | 300000 | 45000 | 1-3月：完成三通一平、施工设计、预算审核、施工招标，桩基施工； 4-6月：桩基施工完成； 7-9月：部分主体建设。 10-12月：主体施工。 | 1月 | 无 | 城厢区国有资产投资有限公司 | 吴洪云13860949288 | 东海镇 工信局 | 于迎伟
56 | 协信制模企业厂房扩容建设工程 | 结转 | 工业科技 | 规划新建厂房2幢，总建筑面积1.2万平方米 | 6000 | 6000 | 1-3月：完成桩基施工并开始部分主体建设； 4-6月：主体封顶； 7-9月：完成外墙装修及厂房内部装修、竣工投产。 | 无 | 9月 | 莆田市协信制模有限公司 | 陈燕玲18650271987 | 工信局 | 林俊杰
57 | 太湖工业园轻工业制造产业园——金桥路 | 结转 | 城建环保 | 全长1.31公里，规划设计路宽24米，按三级公路兼城市次干道设计。是进出东海集中地的唯一南北主干道，沿线途经东海卫生院、安置区、边防所等，建设意义重大。 | 8000 | 4000 | 1-3月：路面工程完成； 4-6：配套工程、路灯工程完工并完成竣工验收。 | 无 | 6月 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 郑晶晶13950769792 | 东海镇 | 于迎伟
58 | 东沙村旧村改造建设工程 | 结转 | 城建环保 | 规划占地面积86.24亩，涉及341户，需拆迁房屋建筑占地面积2.6万平方米（约39亩），建筑面积达5.2万平方米。规划建设6层联排式安置房176直（每直开间4米，进深12米），3幢18层小高层安置房，规划安置房总建筑面积9.8万平方米。 | 10000 | 4000 | 1-3月：主体施工； 4-6月：完成部分封顶； 7-9月：主体封顶并开始装修； 10-12月：部分配套工程施工等。 | 无 | 无 | 东海镇东沙村幸福家园建设有限公司 | 蔡新发13859816988 | 东海镇 | 林俊杰
59 | 坪洋村西头幸福家园续建工程 | 结转 | 城建环保 | A区规划占地面积8.2亩，拟建设安置房6幢，规划总建筑1万平方米及配套设施工程等 | 5000 | 3000 | 1-3月：主体施工； 4-6月：主体建设完成； 7-9月：内外部装修； 10-12月：安装配套设施及装修完成。 | 无 | 12月 | 东海镇坪洋西头幸福家园建设有限公司 | 蔡烽13850292030 | 东海镇 | 林俊杰
60 | 蔡襄文化园基地 | 结转 | 商贸服务 | 规划占地面积110亩，其中：一期占地面积60亩，主要建设文化活动中心及万平广场等。二期主场占地面积50亩，规划建设蔡襄文化商业街区，完善公共设施，并对金沙宫、石梯寺及周边蔡襄文化点进行规划包装，加大挖掘，打造一日乡村游文化景观点。 | 45000 | 6000 | 1-3月：修缮金沙宫景点、蔡襄纪念馆； 4-6月启动蔡襄文化街区前期手续； 7-9月：打造蔡襄文化抖音直播平台建设； 10-12月：完善文化园景点设施建设50%等。 | 无 | 无 | 蔡襄学术研究会 | 蔡开森13808586266 | 文旅局 东海镇 | 于迎伟
61 | 欧雅艺术厂房及配套设施建设项目 | 新增 | 工业 | 欧雅艺术已拆除原旧钢结构厂房，计划新建3幢5层厂房，总建筑面积5.04万平方米 | 20000 | 15000 | 1-3月：完成规划许可证、施工许可证等前期手续办理并进场施工； 4-6月：桩基施工并开始主体建设； 7-9月：主体封顶进入装修； 10-12月：装修完成并投产。 | 2月 | 12月 | 福建省莆田富力进出口有限公司 | 林丽华 18059581898 | 华林园区 | 马 骏
62 | 宝得服饰厂房及配套设施建设 | 新增 | 工业 | 建设占地面积约14.8亩，建设标准化厂房及配套设施，总建筑面积2.7万平方米。 | 15000 | 10000 | 1-3月：完成规划许可证、施工许可证等前期手续办理并进场施工； 4-6月：桩基施工并开始部分主体施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶。 | 3月 | 无 | 莆田市宝得服饰有限公司 | 杨超华 13799612345 | 华林园区 | 马 骏
63 | 东南艺纸高端纸品特种生产线扩建 | 新增 | 工业 | 投资4600万，购置一条年产9000吨高档餐巾纸生产线和一条年产2000吨高档薄页纸（彩色）生产线。 | 5000 | 5000 | 1-3月：设备购置； 4-6月：完成设备调试并投入使用。 | 无 | 6月 | 福建东南艺术纸品股份有限公司 | 郑杰 18905042670 | 工信局 | 马 骏
64 | 大唐5G标准化厂房建设项目 | 结转 | 工业 | 用地面积39.7亩，建设4.5万平方米标准化厂房，购置24条5G微基站生产线，依托中国信科、大唐电信，建设5G产业东南总部基地，打造5G测试及应用示范园区 | 474600 | 120000 | 1-3月：5G厂房、配套厂房设备调试完成并试投产； 4-6月：综合楼主体建设 7-9月：综合楼主体封顶； 10-12月：综合楼装修。 | 无 | 3月 | 大唐网络有限公司 | 汤天黎 18611692299 | 华林园区 | 许玉树
65 | 三利谱偏光片生产线建设项目 | 结转 | 工业 | 占地95亩，新建三利谱TFT-LCD偏光片项目，规划建设10幢房屋，总建筑面积9.5万平方米，达产后年产值可达6亿元，年创税5000万。 | 100000 | 50000 | 1月：完成全部厂房装修及附属配套工程扫尾； 2月：2条生产线设备调试完成并投产。 | 无 | 2月 | 深圳三利谱光电科技股份有限公司 | 李正学 13799627186 | 工信局 | 许玉树
66 | 新洪承电子旧厂房提升改造项目 | 结转 | 工业 | 凤达公司收购新洪承约67亩工业用地，拟拆除旧厂房，建设1幢办公楼和7幢厂房，总建筑面积13.4万平方米。 | 50000 | 30000 | 1-3月：部分主体施工； 4-6月：1-4号楼主体完成； 7-9月：1-4号楼开始装修； 10-12月：1-4号楼完成装修、5-8号楼动工建设。 | 无 | 12月 | 莆田市凤达市政工程有限公司 | 黄秀章 13905047377 | 华林园区 | 马 骏
67 | 杰讯光电光纤产业化项目 | 结转 | 工业 | 征地10亩，规划建设1幢6层综合楼、1幢12层和1幢6层标准化厂房，总建筑面积2万平方米。 | 10000 | 6000 | 1-3月：主体建设； 4-6月：主体封顶并开始装修； 7-9月：完成装修； 10-12月：设备调试完成并投产。 | 无 | 12月 | 杰讯光电（福建）有限公司 | 林辉映 13959505960 | 华林园区 | 马 骏
68 | 亚明食品扩建及增资项目 | 结转 | 工业 | 1、占地5亩，用于1幢厂房及配套设施建设，计划总投资5000万元；2、亚明公司拟用6700万收购皇冠制罐60多亩土地及2万平方米钢结构厂房，根据公司生产经营需要对厂房进行改造，购置生产设备，预计投资15000万。 | 20000 | 12000 | 1-3月：施工许可证等前期手续办理； 4-6月：桩基施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶。 | 4月 | 无 | 福建省亚明食品有限公司 | 吴其明 1386090958 | 华林园区 | 马 骏
69 | 粮食加工厂及物流仓储项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资3亿元，预计占地30亩，建设厂房及配套设施。 | 30000 | 10000 | 1-3月：完成建设前期手续办理； 4-6月：完成施工许可证办理并开工建设； 7-9月：桩基施工完成并开始部分主体建设； 10-12月：主体施工。 | 5月 | 无 | 区经发集团 城建公司 | 杨柏兴 15605946321 | 发改局 灵川镇 | 郭健明
70 | 佳达智造厂房扩建项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资5000万，在诚味食品有限公司厂区内建设3000平方米厂房一座。 | 5000 | 5000 | 1-3月：进场施工； 4-6月：主体完成并装修； 7月：完成厂房建设。 | 1月 | 7月 | 佳达智造(福建)金属制品有限公司 | 黄志盟 15759355555 | 太湖园区 | 马 骏
71 | 莆田市日兴建材公司项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资2亿元，占地25亩，建设3栋厂房及一栋综合楼，建设集运输、仓储及贸易为一体的大型现代化装配式建筑材料仓储物流基地。 | 20000 | 10000 | 1-3月：桩基施工完成 4-6月：地下室施工完成并开始部分主体建设； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶并开始装修。 | 无 | 无 | 福建日兴建材有限公司 | 唐建凡13905042555 | 太湖园区 | 马 骏
72 | 冠亚食品厂房项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资8000万，在冠亚食品厂区内建设1#、2#厂房，建筑总面积11000平方米。 | 8000 | 4000 | 1-3月：桩基施工完成 4-6月：地下室施工完成并开始部分主体建设； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶并开始装修。 | 无 | 无 | 莆田市冠亚食品包装有限公司 | 朱志洪 13808580196 | 太湖园区 | 刘 艳
73 | 东南艺纸特种纸项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资2亿，占地25亩，建设造纸生产线3条，其中2条年产30000t的高档生活用纸生产线（高档生活纸含餐巾纸和高档衬纸）、1条年产20000t高档食品包装纸生产线，员工300多名，主要原材料为进口木浆，配套生物质锅炉一台。 | 20000 | 10000 | 1-3月：桩基施工完成 4-6月：地下室施工完成并开始部分主体建设； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶并开始装修。 | 无 | 无 | 福建东南艺术纸品股份有限公司 | 谢振寰 18965567777 | 太湖园区 | 刘 艳
74 | 太平集成电子生产项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资5亿，占地60亩，投资2条高精密电源板全自动化无人生产线、2条高精密节能照明自动化生产线，达产后年产值4亿元，预计缴纳税收2000万元，新增工人200人。 | 50000 | 20000 | 1-3月：完成项目建设前期手续办理； 4-6月：开工建设； 7-9月：主体施工； 10-12月完成部分厂房及综合楼主体建设。 | 4月 | 无 | 维德电子有限公司 | 胡俭聪13602632124 | 太湖园区 | 马 骏
75 | 莆田市太湖现代农业发展有限公司综合厂房项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资5000万，在太湖现代农业厂区内建设8900平方米的5层综合厂房一座。 | 5000 | 3000 | 1-3月：主体施工； 4-6月：主体封顶并开始装修； 7-9月：内外部装修完成并竣工验收。 | 无 | 9月 | 莆田市太湖现代农业发展有限公司 | 蔡剑平 13375055599 | 太湖园区 | 刘 艳
76 | 新型功能材料产业园 | 结转 | 工业科技 | 拟投资10亿，预计征地250亩，建设6幢厂房及配套设施，总建筑面积10万平方米。 | 100000 | 20000 | 1-3月：2月完成土地挂牌；1季度完成施工招标、地勘进场、桩基施工图设计、桩基图纸图审及部分桩基进场开工； 4-6月：完成部分桩基施工及上部结构施工图设计； 7-9月：桩基施工完成及上部主体建筑施工； 10-12月：主体建筑施工。 | 5月 | 无 | 莆田市华源工贸有限公司 | 许伟凯13799668786 | 灵川镇 太湖园区 | 欧国民
77 | 凤凰福道植物园文旅项目 | 新增 | 商贸服务 | 项目总用地面积277.45公顷，拟建设内容包含植物园建设及配套游览步道、景观节点、服务中心等配套设施建设。其中植物园总用地面积250.5公顷，拟建设内容包含现有植被梳理提升、十四个主题植物园建设及一个智慧健康园建设;基础配套设施总用地面积26.95公顷，拟建设内容主要包含配套服务用房15107.10m、、游览步道18.6km（内含钢箱梁景观桥梁），其中跨荔园路钢箱梁桥，桥梁长度188m,最大跨径43m、停车场9个（可提供停车位1653个）以及配套广场建设及景观节点建设等内容。 | 126424 | 60000 | 1-3月：老叶树-智动飞扬完成100%、东圳水库-老叶树完成100%、老叶树－天马广场完成70%、天马广场-智动飞扬完成30%、智动飞扬-广化寺完成10%、植物园完成40%、老叶树文旅村完成60%； 4-6月：老叶树－天马广场完成100%、天马广场-智动飞扬完成70%、智动飞扬-广化寺完成90%、广化寺-规划水利博物馆完成30%、植物园完成100%、老叶树文旅村完成100%； 7-9月：智动飞扬-广化寺完成80%、广化寺-规划水利博物馆完成80%； 10-12月：智动飞扬-广化寺完成100%、广化寺-规划水利博物馆完成100%。 | 无 | 无 | 莆田市园林景观有限公司 | 林楠18350415525 | 住建局 | 何 辉
78 | 城厢区农村生活污水提升治理及维护项目 | 新增 | 农林水利 | 4个镇、1个街道涉及93个村居的农村生活污水提升治理工作，在原有的农村生活污水治理的基础上对厨房尾水和洗涤尾水进行收集，并对管网等设施、小型收集池等设施进行修复改造提升；建设水环境在线监管系统1套，对河流水环境状况进行监测监控，提高水环境监管能力。 | 10000 | 3000 | 1-3月：动工建设； 4-6月：基础施工。 7-9月：完成工程量15%； 10-12月：完成工程量30%。 | 1月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 住建局 | 何 辉
79 | 福建省木兰溪下游水生态修复与治理工程（干流段生态廊道工程二期）—十里风光带园林景观工程 | 新增 | 农林水利 | 项目包括木兰溪南岸（八卦村-木兰溪大桥段）12.5公里，以及木兰溪北岸（八卦村-城港大桥段）7.4公里。主要包括八卦度码头、八二一人民广场（右岸段）、木兰花洲等节点，及木兰溪两岸堤顶路绿道连通及提升工程。建设内容包括绿道、栈道、观景平台、景观地雕、停车场、驿站及生态修复等。 | 31000 | 3000 | 1-3月：完成预算审核等前期手续办理； 4-6月：完成施工招投标，并启动建设； 7-9月：完成工程形象进度10%； 10-12月：完成工程形象进度30%。 | 6月 | 无 | 莆田市生态水系建设投资管理有限公司 | 蔡明宾 13805941225 | 水利局 | 王 刚
80 | 城北郊野公园 | 结转 | 商贸服务 | 连接城北沿溪生态格局，打造漫步道、慢跑道主题性活动庆典场所。以当地自然材料为主，向游客提供绿色生态的休闲娱乐场所。配套建设双层立体停车场，面积约 7990 平方米，停车泊位241个，其中新能源车位 50 个。2023年完工。 | 70000 | 50000 | 1-3月：新建段B段完成至70%； 4-6月：新建段B段完成100%； 7-9月：新建段C段完成50%； 10-12月：新建段C段完成100%。 | 无 | 9月 | 莆田市园林景观有限公司 | 林楠18350415525 | 住建局 | 何 辉
81 | 老旧小区改造工程 | 结转 | 城建环保 | 含2022年工行集资房、口岸小区、石室路周边老旧小区、石景路周边老旧小区未完成改造项目及2023年凤办外贸集资房、农行集资房、雄峰花园、南门学校集资房、学园南街189弄10号（建委集资房）；龙办市政府集资房等6个新增老旧小区改造项目，主要改造内容为雨污分流改造、路面修复、同时利用小区公共空间增设配套健身休闲娱乐设施，合理布置停车位且利用边角地增设电动车充电棚等。 | 5000 | 3000 | 1-3月：前期手续办理； 4-6月：完成招投标，项目进场施工； 7-9月：完成地下雨污水分流； 10-12月：路面恢复，项目基本完工。 | 无 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈龙18250514722 | 住建局 | 何 辉
82 | 文献北片区城市更新项目一期 | 结转 | 城建环保 | 文献北片区城市更新项目一期规划用地面积约440亩，项目东至大唐广场，西至学园路，南至文献路，北至梅园雅居、民房等。包括土建工程、安装工程、装饰工程、配套建设广场，道路，绿化，室内外给排水系统等基础设施。 | 588100 | 200000 | 1-3月：地下室施工； 4-6月：地下室施工完成并开始主体工程施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体建设。 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 住建局 | 黄美光 蒋万顺
83 | 城乡供水一体化工程 | 结转 | 农林水利 | 主要涉及城厢区凤凰山街道、华亭镇、常太镇、灵川镇、东海镇城乡供水一体化项目建设。截止目前常太莒溪党城片、常太配套四座水厂项目、华亭镇、灵川镇、东海镇城乡供水一体化项目均已动工建设。 | 35300 | 6200 | 1-3月：四个镇基础施工； 4-6月：基础施工； 7-9月：推进常太片区分散式村庄、马院及照车片“一户一表”改造项目前期工作。 10-12月：基础施工及灵川镇、东海镇完工验收。 | 无 | 无 | 市城乡供水公司 | 郑风飞 13850203636 | 水利局 | 王 刚
84 | 莆田市城厢区乡道Y014龟山至城游线（九华路）公路工程 | 结转 | 交通路网 | 项目起于莆田城厢华亭镇龟山寺附近，与县道X281呈T型交叉，路线由东南向西北，经院后、山坑、中坑、草埔、半岭至南山后山，终于下莒村曾尾，与县道X201线T型交叉，路线长10.6km。本项目设计速度为30km/h，路基宽度11.5m，按双向两车道三级公路标准建设。项目总投资3.324亿元，其中估算建安费为2.371亿元 | 33240 | 10000 | 1-3月：完成施工图编制及审查修编，预算审核及招标文件编制； 4-6月：完成施工招标和项目开工建设； 7-9月：完成总工程量的10%； 10-12月：完成总工程量的25%。 | 6月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 交通局 | 黄美光
85 | 国道G228灵川至东海段提升改造工程 | 新增 | 交通路网 | 本项目起点位于 X271 线莆田城厢区（灵川镇）与秀屿区（笏石镇）交界处，经灵川镇榜头村、青山村、下尾村、东进村、书峰村、蔡亭村、大埔村、上图村、东沙村，终点位于城厢区（东海镇）与仙游县（枫亭镇）交界处，终点桩号 K27+433，路线长 13.778 公里。（不包含2.09公里国道G228晋级改造路段）按道路原有标准，对该路段进行“白改黑”改造，并重新完善沿线交通安全设施，对沿线景观绿化进行改造。采用二级公路建设标准；路基宽度 35 米。工程造价包含的内容为：路基工程、路面工程、交通工程和绿化及环境保护工程等工程，项目总投资2.38亿元，建安费2.09亿元。 | 23800 | 6000 | 1-3月：完成施工图编制及审查修编，预算审核及招标文件编制； 4-6月：完成施工招标和项目开工建设； 7-9月：完成总工程量的10%； 10-12月：完成总工程量的25%。 | 5月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光
86 | 城厢区北霞线生态旅游示范路（广化路至X281朱坑村）公路工程 | 结转 | 交通路网 | 路线起点位于广化路K1+880处，本项目起点桩号为K0+000，路线整体向西北方向前行，终点与X281天龟线桩号K8+300通道相接，路线长4.115km。本项目设计速度为30km/h，路基宽度11.5m，按双向两车道三级公路（兼城市道路功能）标准建设。项目总投资1.12亿元，其中估算建安费为0.76亿元，项目总面积为12.532公顷。 | 11200 | 5000 | 1-3月：完成施工图编制及修编，完成用地用林报批及施工图预算编制； 4-6月：完成项目招标工作及开工建设，同步完成环境影响评价、水土保持方案评价等； 7-9月：完成总工程量的10%； 10-12月：完成总工程量的25%。 | 5月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光
87 | 检察院至天龟线生态旅游路公路工程 | 新增 | 交通路网 | 该项目按双向两车道三级公路标准建设并设置单侧人行道及必要市政管线，照明设施，路线全长为4.488km，设计速度30km/h。一期工程桩号K0+000~K1+100，路基宽度为9.5米(采用单侧2米人行道)，路线全长为1.1km。本段现状道路部分路线指标达不到三级公路标准，需进行局部调整。二期工程桩号K1+100~K4+488.426，路基宽度为11.5米(采用单侧2米人行道)，路线全长为3.388km，初估砖房7处688㎡；砖混4处1026㎡；简易2处153.4㎡；棚5处1261.2㎡。 | 11800 | 5000 | 1-3月：完成施工图编制及修编，完成用地用林报批及施工图预算编制； 4-6月：完成项目招标工作及开工建设，同步完成环境影响评价、水土保持方案评价等； 7-9月：完成总工程量的10%； 10-12月：完成总工程量的25%。 | 6月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈龙18250514722 | 交通局 | 黄美光
二 | 预备项目21个 |  |  |  | 698200 | 236660
1 | 城厢区特殊教育学校 | 新增 | 社会事业 | 拟选址洋西片区，新征15.4亩，总建筑面积17000㎡，2025年竣工投用，可新增特教学位150个； | 7000 | 500 | 1-3月：可研编制、立项； 4-6月：农转用手续办理； 7-9月：方案设计及审批、地质勘察； 10-12月：施工图设计、招投标、开工建设； | 12月 | 无 | 城厢区特殊 教育学校 | 王洪锦 13860960903 | 教育局 | 王 刚
2 | 洋西片区地块B用地 | 新增 | 城建环保 | 占地约48亩，拟进行地块出让。 | 31000 | 10000 | 1-3月：前期征地工作扫尾； 4-6月：进行地块出让； 7-9月：设计、预算、招投标； 10-12月：完成桩基施工许可证办理并进场施工。 | 10月 | 无 | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 自然资源局 龙桥街道 | 黄美光
3 | 城厢区区级福利中心 |  | 社会事业 | 拟选址洋西片区，建设一个区级社会福利中心，建成包括综合楼、救助站、儿童院、孤老院、光荣院、社会养老、救灾仓库等及配套设施。该中心拟规划建设1栋主体楼、3栋养老大楼、1栋附属楼，预计用地面积25亩，建筑面积21250平方米，建设床位500张，总投资8000万元。 | 8000 | 1000 | 1-3月:完成项目用地报批手续； 4-6月:完成设计方案； 7-9月：确定项目业主； 10-12月：开始动工建设， | 11月 | 无 | 城厢区民政局 | 郑向高 13959503033 | 民政局 | 肖 娴
4 | 国际油画城提升工程项目 |  | 商贸服务 | 项目总面积约7万平方米，北至荔园西路，南至肖厝路，西临学园南路，东至胜利路，包括油画城艺术AB区、交易中心、区商务大楼、肖厝新村等区域，油画城原有215坎店面，肖厝新村整合后约有160坎可利用店面，共计约有375坎店面。 | 5000 | 1000 | 1-3月：确定规划图与具体设计稿 4-6月：整合肖厝新村店面与周边环境整治 7-9月：进行施工，跟进项目进度 10-12月：空置店铺招商入驻开业。 | 9月 | 无 | 油画城管委会 | 郑圣柏 13706097890 | 油画城管委会 | 黄美光
5 | 万达南出让地 | 结转 | 城建环保 | 占地约31.82亩 | 60000 | 20000 | 1-3月：地块回收； 4-6月：重新地块控规修编，上会研究； 7-9月：下达规划条件，完成出让； 10-12月：基建手续办理，基础施工。 | 11月 | 无 | 城厢区前期办 | 陈 昱 13850256135 | 自然资源局 霞林街道 | 郭健明
6 | 莆田西屿上棚户区改造 | 结转 | 城建环保 | 地块二、地块三共100亩，拆迁面积约15万㎡，建设安置房约9万㎡。 | 100000 | 10000 | 1-3月：净地； 4-6月:招、拍、挂； 7-9月：建设用地许可证、施工许可证等前期手续办理； 10-12月：完成前期手续办理并开工建设。 | 12月 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
7 | 木兰溪南岸妇女儿童文化及配套基础设施项目 |  | 城建环保 | 拟选址下黄孤岛，占地47亩，建设市妇联活动中心大楼。 | 36000 | 8000 | 1-3月：总平及方案设计； 4-6月：办理规划许可证； 7-9月：开工前手续办理； 10-12月：土地平整。 | 12月 | 无 | 市妇联 | 林艳 13850266363 | 霞林街道 | 郭健明
8 | 交警支队新址建设 | 新增 | 城建环保 | 拟选址检测站周边，占地约20亩 | 30000 | 15000 | 1-3月：总平及方案设计； 4-6月：财审、预算等前期手续办理； 7-9月：进场围档并完成施工许可、招投标等前期手续办理； 10-12月：开工建设。 | 11月 | 无 | 市交警支队 | 林一虎 13905049710 | 霞林街道 | 蒋万顺
9 | 坂头中学 | 结转 | 社会事业 | 总面积39.3亩（26202.81㎡），规划30个班，1500人 | 15000 | 3000 | 1-3月：总平及方案设计； 4-6月：财审、预算等前期手续办理； 7-9月：施工许可、招投标等前期手续办理； 10-12月：动工建设。 | 10月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 教育局 | 王 刚
10 | 坂头西片区改造(出让地三) | 结转 | 城建环保 | 占地22亩。 | 88000 | 6000 | 1-3月：下达出让规划条件，完成出让； 4-6月：总平及方案设计，办理规划许可； 7-9月：施工许可办理，动工建设。 10-12月：桩基施工。 | 9月 | 无 | 区前期办 | 陈 昱13850256135 | 自然资源局 霞林街道 | 郭健明
11 | 莆田西屿上北片区 | 结转 | 城建环保 | 用地20亩，拆迁面积约4.58万㎡。建设安置房3万平方米。 | 50000 | 10000 | 1-3月：前期规划； 4-6月：前期规划 7-9月:招、拍、挂； 10-12月：完成前期手续办理并动工建设。 | 12月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
12 | 城厢区中医院建设项目（凤凰山社区医院建设项目） | 新增 | 社会事业 | 拟将现凤凰山社区卫生服务中心（原城厢区医院旧址）改造提升成中医特色的社区医院，并逐步发展建设为区级公立中医院。（总建筑面积约9000㎡，其中地下1层，地上16层），改造提升及医疗设备添置等 | 1200 | 960 | 1-3月：三层、五层等室内修缮、屋面、外墙防水堵漏工程招标、施工等，水、电、消防等安全隐患排查并完成消除安全隐患的图纸设计； 4-6月：对水、电、消防等改造提升的施工方案进行论证并招标； 7-9月：水、电、消防改造提升施工； 10-12月：水电消防改造竣工验收；购置医疗设备等。 | 9月 | 无 | 区卫健局 | 吴智丰 13607522 | 卫健局 | 蒋万顺
13 | 才子地块安置房 | 结转 | 城建环保 | 总用地面积23.6亩，拟建安置房总建筑面积约9.2万平方米，其中地上建筑面积约7.1万平方米，地下室建筑面积约2.1万平方米。 | 50000 | 30000 | 1-3月：房屋拆除并安置地块网上挂标公示到开标； 4-6月：完成相关前期手续办理并动工建设； 7-9月：桩基施工； 10-12月：地下室及主体施工。 | 7月 | 无 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 住建局 | 马 骏 蒋万顺
14 | 天妃饭店出让地块 | 结转 | 城建环保 | 总用地面积61.25亩，其中天妃饭店用地面积52.亩，幼儿园用地面积4.9亩。 | 150000 | 100000 | 1-3月：下达规划条件； 4-6月：出让地块挂牌出让； 7-9月：相关前期手续办理； 10-12月：基础开挖。 | 10月 | 无 | 区前期办 | 陈 昱13850256135 | 自然资源局 凤凰山街道 | 蒋万顺 黄斌华
15 | 城厢区滨江北路 （华亭段） | 结转 | 交通路网 | 全长约4公里，道路采用堤路结合方案宽度约为30米，双向四车道，属于城市次干路。 | 10000 | 3000 | 1-3月：完成施工图设计、论证调整； 4-6月：前期手续办理，土地农转用报批； 7-9月：完成招投标手续； 10-12月：办理施工许可，准备进场动工。 | 12月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 住建局 | 许玉树
16 | 华亭镇油潭安置区 | 结转 | 城建环保 | 用地面积约14亩，建设约50套安置房，用于安置木兰大道三期油潭段拆迁户。 | 4000 | 1000 | 1-3月：完成同意农转用等报批材料准备，做好村庄规划入库前准备、项目设计初稿； 4-6月：完成农转用手续报批、村庄规划入库、项目设计定稿； 7-9月：进行项目预算、组织公开招投标； 10-12月：办理施工许可证等手续，进行场地平整。 | 12月 | 无 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 俞清18850920412 | 住建局 | 陈颖珊
17 | 兴化工艺文创基地 | 新增 | 商贸服务 | 位于山牌自然村，建设春晖木雕馆二期，占地约17亩，并组织创作大型木雕《百里兰溪图》《京杭大运河》文旅融合项目。 | 23000 | 2000 | 1-3月：17亩土地征地社会稳定风险评估、编制征地补偿公告等前期手续； 4-6月：17亩土地进行补偿征地及登记协议、社保审查等前期手续办理完成； 7-9月：启动17亩土地招拍挂程序； 10-12月：春晖木雕馆二期进行施工图设计、方案论证，施工许可证手续办理，准备动工建设。 | 12月 | 无 | 华亭镇人民政府 莆田市春晖木雕艺术馆 | 杨少龙13599024123 | 工信局 | 许玉树
18 | 院里溪金川至党城段河道整治工程 | 新增 | 农林水利 | 城厢区延寿溪支流院里溪河道整治工程（一期）。综合治理河道3.26公里，包括院里溪主干流、金川支流、社后支流等，进行清淤疏浚，新建护岸、生态步道、拦水坝修复等。（其中防洪工程部分1500万元），计划工期10个月（2023年6月至2024年4月）。 | 3000 | 1200 | 1-3月：完成方案设计及论证； 4-6月：完成前期手续办理； 7-9月：项目动工。 10-12月：完成工程量45%. | 7月 | 无 | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853 | 水利局 | 苏德权
19 | 富盛有限公司厂房扩容建设工程 | 新增 | 工业科技 | 规划占地面积21.6亩，新建厂房2万平方米。 | 16000 | 6000 | 1-3月：方案优化设计； 4-6月：完成控规编制报批； 7-9月：完成施工许可证办理并进场施工； 10-12月：主体建设。 | 7月 | 无 | 莆田富盛新材料科技有限公司 | 许永华13959571179 | 工信局 | 于迎伟
20 | 鸿驰实业3#、5#厂房建设项目 | 新增 | 工业 | 鸿驰实业拟利用现有10亩空地，新建3#厂房8层19400平方米，5#厂房8层15500平方米，总建筑面积34900平方米。 | 11000 | 8000 | 1-3月：总平方案设计完成并开始建设工程规划许可证手续办理； 4-6月：施工许可证等前期手续办理； 7-9月：基础施工； 10-12月：主体施工。 | 7月 | 无 | 莆田市鸿盛塑胶有限公司 | 陈亚洪 13015968888 | 华林园区 | 马 骏
三 | 前期项目5个 |  |  |  | 47450
1 | 城厢区医院应急救治大楼项目 | 新增 | 社会事业 | 计划在区医院现址建设应急救治大楼（初步规划总建筑面积约3.77万㎡，其中地上16层，建筑面积2.80万㎡,地下2层，建筑面积0.97万㎡，建设内容包括应急救治大楼建设、医疗设备采购及配套设施建设）。 | 30200 |  | 1-3月：主要完成项目前期的论证工作（包括2020年已批复的可研及建设方案的修编、项目建设方式、招标方式）； 4-6月：设计招标、图纸设计等； 7-9月：主要完成图纸设计、图纸审查及相关建设手续的办理； 10-12月：项目招标等。 |  |  | 城厢区医院 | 刘华山13860929899 | 卫健局 | 蒋万顺
2 | 霞林街道社区卫生服务中心 |  | 社会事业 | 拟选址炜业物流地块，根据社区卫生服务中心标准进行合理布局，改造装修，添置设备等 | 2250 |  | 1-3月：完成项目选址、设计招标等前期手续办理； 4-6月：图纸设计等前期手续办理； 7-9月：主要完成图纸审查及相关建设手续的办理； 10-12月：项目招标等。 |  |  | 霞林卫生服务中心 | 黄明者 13860999332 | 卫健局 | 蒋万顺
3 | 皮划艇学校 | 结转 | 社会事业 | 项目初步选址樟塘，华林学校至木兰溪中间地块，占地约30亩。 | 8000 |  | 1-3月：进行征地工作、征地款发放； 4-6月：前期手续办理，土地农转用报批； 7-10月：进行施工图设计，方案论证调整； 11-12月：进行施工图审，项目预算。 | 无 | 无 | 福建省莆田体育运动学校 | 林红阳13959568126 | 文旅局 | 陈颖珊
4 | 莒溪片区乡村振兴二期项目 | 结转 | 城建环保 | 在重要节点打造3处入口节点设计、大树下休闲空间打造、荷园游慧公园建设.利用8组保留较好的传统民居,植入文创.高端民宿等旅游功能, 建设知青乡愁馆等；建设面积3000平米左右，包含房屋和院落，做建筑外立面提升和改造、道路铺装、房前屋后景观提升。建设占地面积7290㎡，保留改造现状移民老厝,建设老厝青年旅社；建设公共服务设施养老幸福院占地200㎡，结合新村移民安置,建设一处养老幸福院。 | 4000 |  | 上半年：完成方案设计及论证； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 常太镇溪南村村委会 | 王剑平 18039003399 | 农业农村局 | 肖 娴
5 | 常太镇卫生院扩建工程 | 结转 | 社会事业 | 项目主要涉及改造镇卫生院门诊大楼，综合楼与室外配套工程—医技楼扩建。 | 3000 |  | 上半年：完成方案设计及论证； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853 | 卫健局 | 肖 娴
5289320

## 汇总 (hidden)
2023年重点跟踪项目表
序号 | 项目名称 | 是否为2022年重点项目 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2023年工作目标 |  | 目前形象进度（5月31日） | 截止4月30日形象进度 | 慢序时环节 | 本月主要工作任务 | 需要协调解决的问题 | 工作建议 | 是否按序时 | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位 |  | 责任部门 | 处级挂钩领导
[6 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 | [9 empty] | 项目业主 | 责任人及 联系电话
| 合计项目112个 |  |  |  | 439924 | 185050
一 | 在建项目87个 |  |  |  | 393924 | 173550
1 | 电商未来城洋西安置房（洋西地块A） | 结转 | 城建环保 | 占地92亩，总建筑面积26万平方米，建设11幢安置房及配套设施。 | 100000 | 20000 | 1-3月：主体结构全部封顶。砌体结构全部完成，粉刷工程全部完成；2#楼4#楼6#楼栋内装饰装修工程同步施工完成至80%，1#楼、3#楼、5#楼、7#楼-9#楼外架拆除，屋面工程完成；外墙工程、装饰装修工程、水电、消防工程同步进行 4-6月：地下室砌体结构全部完成；粉刷工程全部完成，外墙工程全部完成。屋面工程全部完成；装饰装修工程、水电、消防工程、室外工程全部完成。组织竣工验收。 | 主体结构全部封顶； 9栋楼（1#-9#）砌体结构完成第2至屋面层 8栋楼（1#-6#、8#、9#）铝合金窗框、门框及阳台栏杆安装完成至第3至屋面层（玻璃未装） 8栋楼（1#-6#、8#、9#）内外墙粉刷完成 7栋楼（1#-6#、9#）外架拆除,8#楼正在拆除外架 6栋楼（1#-4#、6#、9#）外墙涂料施工完成第3至屋面层；地块一负一层地下室天棚刮腻子完成90% 土方工程：2#楼土方回填完成 地块一地下一层消防系统管网、喷淋系统管安装至90%。 2#、4#、6#楼室内电梯安装、调试完成；1#3#5#8#9#电梯正在安装； 1#-6#、9#楼厨卫排水立管安装完成。 2#、3#、4#配电房封顶 消防水电同步施工 | 9栋楼（1#-9#）主体结构封顶 8栋楼（1#-6#、8#、9#）砌体结构完成第2至屋面层 6栋楼（1#2#3#4#6#9#）铝合金窗框、门框及阳台栏杆安装完成至第3至屋面层（玻璃未装）、内外墙粉刷完成、外架拆除、楼厨卫排水立管安装完成。 3栋楼（1#、2#、4#）外墙涂料施工完成第3至屋面层；地块一负一层地下室天棚刮腻子完成90% 土方工程：2#楼土方回填完成 地块一地下一层消防系统管网、喷淋系统管安装至90%。 2#4#6#楼电梯设备安装完成30% 4#配电房一层浇筑完成，3#配电房一层墙柱钢筋绑扎完成； 消防水电同步施工 | 施工慢序时 | 10#楼主体结构封顶； 5#、8#楼外架拆除； 6#、9#外墙涂料完成； 1#3#5#8#9#楼室内电梯安装； 消防水电安装工程同步施工 | 1、银行下拨资金较慢，影响现场施工进度； 2、配电房需要重新调整到红线范围内，建议参照龙德井片区做法委托电力部门进行招标电力配套设施施工单位； 3、协调解决原前期办委托方案设计费约200万元 | 1、加快资金融资速度，督促施工单位合理调度，有序安排各幢施工进度和时间节点。加大施工人员及资金投入，科学组织，加班加点。 2、图纸已下发，施工单位正在进行主体结构施工。 3、 经发集团已向区财政局申请资金 | 慢序时 | 无 | 6月 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102 | 住建局 | 王 刚
2 | 泗华郊野公园配套道路工程（泗华小学-城常路） |  | 城建环保 | 北起城常路，南至泗华幼儿园，道路长度900米，路幅30-40米，配套雨污水管网、自来水管、电力及通信管网建设，并设置人行道、路灯等。 | 6000 | 4200 | 1-3月：施工单位进场施工，完成总工程量的10%； 4-6月：完成总工程量的25%； 7-9月：完成总工程量的50%； 10-12月：完成总工程量80%。 | 1.跟踪用林报批进度。 2.正在征地补偿安置公告公示（5.16—6.17）。 3.正在施工、监理招标公示，预计6月5日开标。 4.正在编制土石方量报告。 5.5月24日完成3座房屋签约认定。 | 1.已完成选址意见书及立项批复，方案设计、初步设计及概算论证已完成，正在根据专家意见修改。 2.土地分类已完成，材料已报送管制股，预计本周发布土地征收预公告；林可已初步编制完成，等待剩余5块林斑出具不予立案决定书后上报。审批。 3.施工图图审已完成，正在进行线上报审。 4、预算等待土石方处置方案明确后修改具体清单及造价。 | 开工慢序时 | 初步概算批复完成 | 土方新规拍卖，需要有关部门配合 |  | 慢序时 | 2月 | 无 | 城厢区八达市政建设投资有限公司 | 谢 武13859801400 | 住建局 | 黄美光
3 | 莆田市机关幼儿园 | 结转 | 社会事业 | 总建筑面积5120平方米，其中地上建筑面积4700平方米，地下建筑面积420平方米。项目建设内容包括：一幢地上建筑及地下室，配套建设广场道路工程、绿化工程、消防水池、围墙、综合管网等室外工程。 | 6000 | 3000 | 1-3月：主体施工； 4-6月：主体封顶； 7-9月：内部装修并完成验收。 | 主体结构封顶，1-3层砌体施工。 | 主体结构五层梁板模板安装完成 |  | 砌体及粉刷工程。 |  |  | 按序时 | 无 | 9月 | 莆田市学苑建设有限公司 | 叶俊波18605940694 | 龙桥街道 | 王 刚
4 | 莆田军供站 | 结转 | 城建环保 | 位于洋西村、泗华村，占地4.08亩，建筑面积4341平方米，建设一栋6层楼建筑。 | 15000 | 5000 | 1-3月：进场施工； 4-6月：基础施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体施工扫尾。 | 1.北侧挡土墙共733.9m3，已全部完成。 2.地下室土方开挖共7000方，已完成70%。 3.南侧边坡支护：锚索共432m，已全部完成；格构梁板钢筋已全部完成；格构梁混凝土已完成75%。 4.项目用地“农转用”审批事项5月17日已上报省自然资源厅审批。 | 施工现场围挡和工地大门已做好，场地已平整，临时道路和临时用电工程已施工完毕，4月12日已通电。4月20日，挡土墙地基和主楼地基静载试验已完成4个点。因征地工作未完成无法办理施工许可证，目前还未正式开工。 | 开工慢序时 | 目前正按涉密流程重新办理农转用手续，预计本月完成。 |  |  | 按序时 | 2月 | 无 | 市退役军人局 | 邱金添 13706074246 | 龙桥街道 | 林晋居
5 | 城厢区泗华孔里片区改造安置房项目 |  | 城建环保 | 泗华孔里片区改造安置房项目采取出让回购模式进行建设，用以安置泗华孔里及老叶树改造的拆迁户，分别已于2018年7月份、2019年5月份拆迁，共涉及拆迁户205户，拆迁总建筑面积15.90万㎡，其中可安置建筑面积9.62万㎡（已选过渡房2.39万㎡，剩余未安置7.23万㎡）。该项目已于2021年1月29日公开拍卖，由福建守正集团竟得土地并建设，项目用地面积约57亩，总建筑面积约13.79万㎡。共建10幢，9幢15层以上，1幢15层以下。 | 93766 | 37350 | 1-3月：零星扫尾并竣工验收。 | 已经完成联合验收 | 已完工。 |  | 配合交付工作 | 泗华路未建设，影响交付 | 请求各部门协调配合交付工作 | 按序时 | 无 | 3月 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102 | 住建局 | 黄美光
6 | 莆田市数字中心项目 | 结转 | 商贸服务 | 莆田市数字中心规划总建筑面积约32万平米，共7层(地上5层，地下2层)，建筑高度24米，结构形式拟采用预制钢构件和钢筋混凝土组合结构，装配式建筑，地上建筑面积约1.98万平方米,地下室面积约122万平米，地上为数字中心技术用房，地下设停车位约300个(含充电桩车位)，绿化率不低于10%。主要包含数字指挥中心及会议中心两个功能。 | 48158 | 38000 | 1-3月：幕墙及装饰装修、机电安装、及绿化 ； 4-6月：零星扫尾并竣工验收。 | 室外已完成龙桥溪改造工程施工，天桥连廊及幕墙工程；地下室已完成室内装饰装修及机电安装；上部主体室内已完成装饰装修及机电安装。目前正在进行室内装修及机电安装收尾，室外市政景观配套施工，栈道结构施工等。 | (1)项目主体外墙装饰完成，门厅装饰完成; (2)地下室：机电安装完成；装饰装修完成95%； (3)地上部分：机电安装完成95%，内装完成90% 室外：挡墙完成，管道预埋90%，天桥完成，栈道完成40%。 |  | 1、智能化施工 2、栈道施工 |  |  | 按序时 | 无 | 6月 | 莆田市学苑建设有限公司 | 谢彦钐13599005771 | 龙桥街道 | 林素香
7 | 延寿安养中心 | 结转 | 社会事业 | 位于洋西村，占地63亩，建设养老公寓及配套设施。 | 76000 | 32000 | 1-3月：方案、施工图纸优化设计； 4-6月：现场勘探，进场施工。 7-9月：地下室施工； 10-12月：主体施工。 | 1、规划方案审批； 2、施工图设计； | 1、规划方案审批； 2、施工图设计； |  | 1、规划方案审批； 2、施工图设计； |  |  | 按序时 | 6月 | 无 | 莆田市成家实业有限公司 | 张桂云13763805398 | 龙桥街道 | 王 刚
8 | 城厢区兴安小学（一期） | 结转 | 社会事业 | 本项目总用地面积17033.66㎡，总建筑面17303.37㎡，总计容面积12405.57㎡，建筑占地面积3565.50㎡，建筑密度20.93%，容积率0.73，绿地率30.12%，机动车停车位81 辆，非机动车停车位414辆。项目总建筑面17303.37㎡包括：1#楼（综合楼）建筑面积1650.27㎡、2#楼（教学楼）建筑面积10616.74㎡、门房建筑面积138.56㎡、地下室建筑面积 4897.80㎡。项目建设内容包括：新建1#（综合楼）、2#楼（教学楼）、门房、地下室，配套建设道路及其它地面硬化、绿化、围墙、大门、综合管线工程等基础设施工程。 | 7000 | 5000 | 1-3月份完成桩基施工； 4-6月份：地下室施工； 7-9月份：主体施工； 10-12月份：项目基本完工。 | 1、地下室回填已完成 2、地下室涂料已完成 3、主体结构封顶，砌体及二构已完成 4、主体墙体粉刷完成80%，涂料完成60% 5、主体铺装完成50% 6、水电及消防安装完成60% | 1、地下室回填已完成 2、地下室涂料完成80% 3、主体结构封顶，砌体及二构已完成80% 4、主体墙体粉刷完成500%，涂料完成20% 5、主体铺装完成10% 6、水电及消防安装完成30% |  | 1.主体结构装修墙体粉刷完成 2.上部主体涂料完成 3.铺装完成80% 4.水电安装完成80% | 无 |  | 按序时 | 1月 | 12月 | 城厢区 教师进修学校 | 张宁建 13626901881 | 教育局 | 王 刚
9 | 泗华小学二期工程 | 新增 | 社会事业 | 建设综合楼、食堂、宿舍楼、文体楼等，建筑面积6000㎡。 | 5000 | 4000 | 1-3月：完成施工许可证等前期手续办理； 4-6月：桩基施工； 7-9月：桩基施工完成并开始部分主体施工； 10-12月：主体施工。 | 项目超概算，正在进一步优化设计 | 项目超概算，正在进一步优化设计 | 开工慢序时 | 项目超概算，正在进一步优化设计 | 经过多方多次协调，学校已发函4次但也没有回复，至今省建工集团有限公司施工队不进场。 |  | 慢序时 | 4月 | 无 | 城厢区泗华小学 | 何跃彪13850270229 | 教育局 | 王 刚
10 | 儿童乐园幼儿园（新建） | 结转 | 社会事业 | 建设一栋4层教学楼综合楼及室外附属配套工程等。 | 10000 | 5000 | 1-3月：地下室及主体施工； 4-6月：主体施工及装饰装修工程； 7-9月：竣工交付使用； | 儿童乐园待佂迁到位及土石方处置完后继续施工，安置房A区上部施工图设计。 | 儿童乐园支护工程完成90%，桩基础施工、安置地块一高层区地勘完成，正在施工图设计并地下室图纸送线下图审。 |  | 儿童乐园待佂迁到位及土石方处置完后继续施工，安置房A区地下室施工图图审。 | 协调指挥部尽快完成青联大厦征迁扫尾 | 指挥部尽快完成征迁 | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 教育局 | 黄美光
11 | 城厢区文献小学 | 结转 | 社会事业 | 项目规划总用地面积约17559平方米（约26.34亩），总建筑面积约33330.27平方米，其中地上建筑面积24188.99平方米，地下建筑面积9141.28平方米。 | 17000 | 14000 | 1-3月：基础施工； 4-6月：主体施工； 7-9月：内装修； 10-12月：内装修、户外工程施工、竣工。 | 文献小学砌体施工，部分安装施工。 | 文献小学地下室完成。4栋楼主体封顶，目前砌体施工。水电安装施工。 |  | 文献小学砌体施工，部分安装施工。 | 无 | 尽快施工进度，在8月15日之前竣工交付使用 | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 教育局 | 黄美光
12 | 莆田学院新工科产业学院暨北理工东南学院产学研基地项目 | 结转 | 社会事业 | 莆田学院新工科产业学院暨北理工东南院产学研基地项目位于莆田市城厢区莆田学院内，项目总用地面积为22077㎡，总建筑面积为20343㎡，其中地上建筑面积17668㎡，地下建筑面积2675㎡，主要建设产学研综合楼（含2栋4层产学研综合楼，1栋1层产学研综合楼，1栋4层科研综合楼，1栋3层科研综合楼），机动车停车库，非机动车停车场，配套建设广场道路工程、绿化工程、室外景观照明、户外活动环境建设、消防及消防水池、围墙、综合管网、智能化及监控系统等室外工程。 | 10000 | 6000 | 1-3月：桩基施工； 4-6月：地下室施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体施工。 | 因资金不足，目前暂停施工。 | 已完成主体结构封顶，于4.26暂停施工 |  | 无 | 建设资金未到位 |  | 按序时 | 无 | 无 | 莆田市学苑建设有限公司 | 叶俊波18605940694 | 龙桥街道 | 王 刚
13 | 莆田市工人文化宫建设项目 | 新增 | 城建环保 | 拟选址下黄孤岛，占地45亩，建设市总工会办公大楼。 | 30000 | 10000 | 1-3月：总平及方案设计，办理规划许可； 4-6月：施工许可办理，动工建设。 7-9：桩基施工。 10-12：主体施工。 | 正在进行项目围挡施工、项目部搭建、道路硬化等工作，同步进行方案设计报批、桩基施工图送审等工作。 | 各方已初步确认设计平面布局；详勘已完成现场全部60个孔的钻孔工作，正在进行试验、报告编制工作；临时用地报批、耕作土剥离、临时用电、用水等工作正在同步进行中。 |  |  |  |  | 快序时 | 6月 | 无 | 莆田市城市建设投资有限公司 | 郑 昕 13860972879 | 霞林街道 | 郭健明
14 | 莆田市城厢区沟头片区城市更新建设项目 | 结转 | 城建环保 | 该项目安置地块总建筑面积729300平方米，其中，地上建筑面积529800平方米，地下建筑面积199500平方米，规划空中连廊17900平方米，学校社区、邻里中心共41500平方米，配套建设绿化、护岸、市政广场、道路、管网、地面停车场、给排水系统、供电系统、消防系统及人防地下室工程等基础设施 | 408900 | 200000 | 1-3月：完成地块五验收； 4-6月：完成地块一、三验收； 7-9月：完成地块四、七验收； 10-12月：完成地块六验收，地块八封顶。 | 地块一正在进行主体装饰装修及市政配套施工； 地块二正在进行主体装饰装修施工； 地块三正在进行主体装饰装修及地下室地坪施工； 地块四正在进行园林绿化及市政配套施工； 地块五正在进行市政配套施工； 地块六正在进行主体装饰装修及室外回填施工； 地块七正在进行主体装饰装修及外墙施工； 地块八2#楼（39层）施工至十二层，1#楼（17层）施工至8层； 规划学校：主体封顶，正在进行室内装饰装修施工。 | 地块一主体封顶、装饰装修完成，室外园林绿化及铺砖正在施工； 地块二：主体封顶完成，装饰装修完成，室外园林绿化及铺砖正在施工： 地块三：主体封顶完成，装饰装修完成，室外园林绿化及铺砖正在施工： 地块四：主体封顶完成，装饰装修完成，室外园林绿化及铺砖正在施工： 地块五：主体封顶完成，装饰装修完成，室外园林绿化及铺砖完成： 地块六：主体封顶完成，装饰装修正在施工，室外正在回填。 地块七：主体封顶完成，装饰正在施工，室外正在回填： 地块八主体1#完成四层，2#完成7层； 规划学校主体完成，正在进行装饰装修施工。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 7月 | 中建国际 | 田真杰 13657496115 | 住建局 | 郭健明
15 | 万达南片区安置房 | 结转 | 城建环保 | 万达南片区共包含5个安置地块，总用地面积约119.3亩，安置房总建筑面积约35.74万㎡（其中地上建筑面积26.01万㎡，地下建筑面积9.73万㎡），一共规划建设22幢、2146套安置房。 | 150000 | 60000 | 1-3月：地块五地下室90%、 地块四土方开挖10%、地块三基坑支护80%、地块二土方开挖80%、地块一基坑支护70%； 4-6月：地块五上部结构80%、 地块四地下室90%、地块三地下室70%、地块二上部结构10%、地块一地下室90%； 7-9月：地块五砌筑工程90%、 地块四上部结构60%、地块三上部结构70%、地块二上部结构50%、地块一上部结构65%； 10-12月：地块五抹灰工程100%、 地块四上部结构90%、地块三砌筑工程80%、地块二上部结构100%、地块一砌筑工程70%。 | 地块三、地块四正在进行桩基施工，其中地块三已完成85%，地块四已完成99%，地块二桩基施工已完成，冠梁完成50%，地块五地下室施工完成，1号楼4层梁板浇筑完成，2号楼2层梁板浇筑完成。 | 1.地质详勘:地块二、三、四、五已完成，地块一完成0% 2.地块三、地块四正在进行桩基施工，其中地块三工程桩已完成60%，支护桩完成80%，地块四工程桩已完成95%，支护桩完成100%； 3.地块二桩基工程已完成，正在进行桩基检测。 4.地块五地下室底板浇筑完成，1号楼一层浇筑完成，3号楼顶板浇筑完成，2号楼负二层浇筑完成 |  | 1.地块一地质详勘开展； 2.计划于2023年5月完成所有地块（除地块一）桩基施工，完成地块一地质详勘。 3.计划于2023年7月完成所有地块地下室施工； 4.计划于2023年10月主体开始陆续封顶。 | 1、安置地块一（原珍奥核酸工业用地）仍有二次青苗未征收，坟墓未迁移，影响后期开工建设，需要协调街道进行征收； 2、安置地块三用地内尚有两座宫庙未拆迁，影响后期开工建设，需要协调街道进行征收。 | 建议指挥部尽快完成征迁扫尾工作 | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102 | 住建局 | 何 辉
16 | 坂头西片区改造(安置房) | 结转 | 城建环保 | 坂头西片区共包含3个安置地块，总用地面积约82.00亩，拟建安置房总建筑面积约25.39万㎡，其中地上计容建筑面积19.70万㎡，地下建筑面积5.69万㎡。安置房项目建安投资约9.07亿元。 | 100000 | 70000 | 1-3月：地块三地下室80%、 地块二地下室底板70%、地块一土方开挖90%； 4-6月：地块三上部结构60%、 地块二上部结构20%、地块一上部结构10%、小学土方开挖80%、幼儿园桩基工程70%； 7-9月：地块三上部结构90%、 地块二上部结构70%、地块一上部结构60%、小学上部结构20%、幼儿园地下室70%； 10-12月：地块三砌筑工程90%、 地块二砌筑工程90%、地块一砌筑工程80%、小学上部结构100%、幼儿园上部结构100%； | 地块二、地块一桩基施工已完成，正在进行桩基检测及土方开挖。地块三地下室施工已完成，3号楼6层梁板浇筑完成，2号楼5层梁板浇筑完成，5号楼2层梁板浇筑完成。 | 1.地块一正进行桩基施工，工程已完成98%，支护桩已完成100%，三轴搅拌桩已完成60%。 2.地块二桩基已完成，冠梁完成80%，土方开始开挖。 2.地块三底板完成100%；3号楼3层梁板浇筑完成，2号楼二层梁板浇筑完成，1#、5#楼负二层浇筑完成。 |  | 1.幼儿园地质详勘； 2.计划2023年5月完成所有安置地块的土方开挖； 3.计划2023年6月完成所有安置地块地下室施工； 4.计划2023年11月主体开始陆续封顶。 | 幼儿园地块部分田地未征收，市政路有几栋民房未征迁，影响后期开工建设。 | 建议指挥部尽快完成征迁扫尾工作 | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102 | 住建局 | 何 辉
17 | 木兰新城建设（木兰铁岭片区） | 结转 | 城建环保 | 五个安置地块的总用地面积约210亩，拟建安置区总建筑面积约65.88万㎡，其中地上计容建筑面积47.46万㎡（含：住宅44.66万㎡+商业1.29万㎡+配套服务1.10万㎡+幼儿园0.4万㎡），估算地下室建筑面积19.49万㎡。安置房项目建安投资约24.51亿元。出让地块一占地18.15亩，地块四占地23.5亩，配套建设学校、大型商业综合体、五星级酒店等。 | 800000 | 80000 | 1-3月：施工招投标、动工建设； 4-6月：桩基及地下室施工； 7-9月：地下室施工及主体施工； 10-12月：主体施工。 | 木兰铁岭一期（安置地块1-4）: 1.已完成选址手续；已完成立项手续。 2.农转用材料已整理齐全，已上报省厅。 3.已完成初设概算批复。 4、施工总承包已完成招标 5、地质勘察完成，地勘报告已出具。 6、桩基图纸已图审完成，基坑支护图纸已论证。 7、正在五专业施工图深化设计。 木兰铁岭二期（安置地块6、九年一贯制学校、铁岭幼儿园、市政道路、木兰溪霞林大桥）: 1、建设合同签订完成。 2、地块六勘察孔位图纸已经完成，准备进场施工。 3、交桩测量手续办理中。 4、完成房建及市政专业初步设计答疑。 5、建设合同补充协议（三方协议）走流程中 6、桥梁详勘完成17个孔。 | 木兰铁岭一期（安置地块1-4）: 1.已完成选址手续；已完成立项手续。 2.农转用材料已整理齐全，已上报省厅。 3.已完成初设概算批复。 4、施工总承包已完成招标 5、地质勘察完成，地块一、三勘察报告已出，地块二、四出具报告中。 6、正在施工图深化设计。 木兰铁岭二期（安置地块6、九年一贯制学校、铁岭幼儿园、市政道路、木兰溪霞林大桥）: 1、建设合同签订完成。 2、详勘孔位完成11个。 3、交桩测量手续办理中。 4、完成房建及市政专业初步设计答疑。 5、正在进行施工图深化设计。 |  |  | 1、原已完成施工图设计工作，后因木兰铁岭片区规划修编，导致项目规划与片区规划不符，造成工规无法报批，项目暂停。 2、目前木兰铁岭片区控规已经市政府审批，后续该项目再单独地块报建或者在本次木兰铁岭片区改造中统筹安置，需区政府研究明确。 3、安置地块二红线内有一栋公庙未征迁，需协调霞林街道尽快恢复。 4、驻地及钢筋厂选址已经完成，申请已经上报，待区里过会审批。 5、红线内电线杆变压器、庙宇、沙场等未征迁，需协调霞林街道尽快完成征迁。 6、初步设计中木兰溪大桥套用控规与现行控规不一致的问题。 | 1、建议安置地块二内的公庙在3月底之前完成征迁； 2、安置地块六还有7栋民房及公庙在4月底之前完成征迁。 | 按序时 | 3月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 自然资源局 住建局 霞林街道 | 郭健明
18 | 城厢区第二实验小学坂头东分校 | 结转 | 社会事业 | 占地28亩，规模小学30班，建筑面积21008平方米，1350人，按海绵城市试点理念进行建设。 | 8000 | 5000 | 1-3月：完成装饰装修及配套设施； 4-6月：完成竣工验收。 | 1、铝合金玻璃及窗扇安装。 2、卫生间贴瓷砖。 3、室内灯具及风扇安装。 4、消防报警及设备安装。 5、室外配套雨污管道施工及景观土建施工。(350万元) | 1、楼地面水磨石施工。 2、铝合金窗安装。 3、内墙腻子涂料施工。 4、室内墙裙贴瓷砖。 5、水电消防桥架及设备施工。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 6月 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈 龙18250514722 | 教育局 | 王 刚
19 | 炜业物流地块（坂头东地块十二） | 新增 | 城建环保 | 占地30.5亩，规划用途为住宅， | 100000 | 40000 | 1-3月：用地规划许可证、施工许可证等前期手续办理； 4-6月：进场围档并动工建设； 7-9月：桩基施工； 10-12月：地下室施工。 | 1号楼3层，2号楼地下室顶板完成，3号楼1层，5号楼4层，6号楼地下室顶板完成，7号楼3层。 | 二号楼：地下室底板完成 三号楼：地下室顶板完成50% 五号楼：地上三层完成50% 7-1楼：底板完成50% |  |  |  |  | 快序时 | 6月 | 无 | 品骏置业有限公司 | 张学华 | 住建局 | 何 辉
20 | 木兰陂（木兰陂水利风景区）/木兰陂世遗公园 | 结转 | 商贸服务 | 以木兰陂水利遗产为中心，西至莆永高速公路，东至六部桥，南到堤顶路南侧及南渠到铁灶桥渠道两侧，北到荔园西路，总规划设计范围约133公顷（含河道）。本项目考虑木兰陂公园与莆田市城市建成区整体形态特点和发展态势的整体性，通过对区域内的功能定位、景观环境、文化氛围、配套设施等统筹，构建自然生态、文化科教，功能多元、娱乐休闲、生态技术示范、文化体验于一体的综合性功能区。 | 300000 | 50000 | 1-3月：桩基施工完成并开始地下室施工； 4-6月：地下室施工完成； 7-9月：水文化展示中心主体建设； 10-12月：水文化展示中心主体建设。 | 水博馆： 开工建设，地下室开挖。 文化商业街： 1.征地补偿安置公告公示结束（4.21—5.22）。 2.5月24日完成社保市人社审查、批次材料、投资项目备案。 | 莆田市木兰陂水文化展示中心（省水博馆）项目：本月完成土方开挖3万方。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 12月 | 莆田市木兰新城投资开发有限公司 | 蔡明宾 13805941225 | 水利局 霞林街道 | 郭健明
21 | 钟潭片区综合开发项目（钟潭工艺小镇） | 结转 | 城建环保 | 占地435亩，规划在原有的基础上涵盖莆田西山脉，依托全国重点寺院、福建省佛学院，完善寺外广化路延伸、南湖路、钟潭路等周边基础设施，南湖公园整治提升；在广化寺内恢复西塔、建设多功能法会礼堂、水陆殿堂等，打造全国佛学文化交流基地及旅游胜地，建设为广大佛友提供广阔的佛学交流与学习空间。同时，在钟潭溪建设佛饰文化交易中心，安置油画城215坎商业，占地45亩，总建筑面积约4万平方米；建设油画城住宅安置房，占地23.6亩，总建筑面积6.3万㎡。 | 860000 | 80000 | 1-3月：完成施工许可证办理，商业水街进场施工； 4-6月：商业水街桩基施工完成，其他地块完成出让； 7-9月：商业水街部分主体施工；其他地块前期手续办理； 10-12月：商业水街主体建设；其他地块前期手续办理。 | 片区指挥部已启动剩余地块评估手续，并已完成评估报告初稿，正对接原产权人海峡置业公司征求意见。 | 根据片区控规的规划，屿上北安置房拟安置在海峡广场南侧的住宅地块内，为加快推进安置房建设回迁，经区政府、市国投集团明确，屿上北安置地块调整到海峡广场东侧剩余地块，片区指挥部已启动剩余地块评估手续，钟潭公司已与其委托的评估机构进行对接，反馈相关基本情况。 | 开工慢序时 |  |  |  | 慢序时 | 2月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
| 钟潭二号地块（商业水街地块一） |  | 城建环保 | 占地45.8亩 |  |  | 1-3月：完成施工许可证办理，商业水街进场施工； 4-6月：商业水街桩基施工完成，其他地块完成出让； 7-9月：商业水街部分主体施工；其他地块前期手续办理； 10-12月：商业水街主体建设；其他地块前期手续办理。 | 已完成缴纳契税，正在对接不动产中心办理土地证 | 商业水街地块总用地面积共约45.88亩，用地性质为B1商业设施用地。已于2022年12月30日竞得该地块，并完成全部土地出让金缴纳。 | [5 empty] | 2月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
| 钟潭三号地块（美术錧地块） |  | 城建环保 | 占地135.6亩 |  |  | 1-3月：下达出让规划条件； 4-6月：完成出让； 7-9月：总平及方案设计，办理规划许可； 10-12月：施工许可办理，动工建设。 | 持续对接市自然资源局推进美术馆及西侧地块挂牌工作。 | 前期手续办理。 | [5 empty] | 12月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
| 钟潭南片区项目（三角地块） | 结转 | 城建环保 | 占地150亩，其中出让地50亩，配套设施100亩。（项目位于霞林社区，东临凤翔城小区，南北分别靠荔园路和荔华东大道，西至三角埕。规划用地面积约145亩，腾出可建设用地面积84.5亩。) |  |  | 1-3月：前期规划； 4-6月:招、拍、挂； 7-9月：建设用地许可证、施工许可证等前期手续办理； 10-12月：完成前期手续办理并开工建设。 | 已完成评估报告，正在与企业主协商。 | 已完成评估报告，正在与企业主协商。 | [5 empty] | 12月 | 无 | 霞林街道办事处 | 胡彬伟13905943526 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
22 | 万达南周边道路建设 | 结转 | 城建环保 | 共5条道路，路线总长2542.47米。 | 10000 | 6000 | 1-3月：1月一期工程全部完工并启动二期工程； 4-6月：二期工程完成财审及施工挂标。 7-9月：基础施工。 10-12月：二期工程基本完成。 | 一期已完工，正在办理设计变更流程手续。 | 一期已完工，正在办理设计变更流程手续。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢 武 13859801400 | 住建局 | 何 辉 何剑锋
23 | 悦溪公馆（坂头西片区改造出让地一) | 结转 | 城建环保 | 出让地块一占地35.4亩。 | 130000 | 80000 | 1-3月：总平及方案设计，办理规划许可； 4-6月：施工许可办理，动工建设。 7-9月：桩基施工。 10-12月：主体施工。 | 1#：主体14层，砌筑9层；2#：主体13层，砌筑8层；3#：主体12层，砌筑7层；5#：主体13层，砌筑9层；6#：主体15层，砌筑8层；7#：主体14层，砌筑9层；8-10#，主体封顶。 | 1#楼六层墙柱七层梁板铝模安装完成60%；2#楼五层墙柱钢筋绑扎完成90%；3#楼三层墙柱四层梁板铝模安装完成60%；5#楼五层梁板铝模安装完成70%；6#楼五层墙柱铝模加固完成90%；7#楼七层墙柱钢筋绑扎完成50%；8#楼三层梁板钢筋绑扎完成95%；9#楼三层梁板钢筋绑扎完成30%；10#楼三层梁板混凝土浇筑完成；地下室卫生清理；天棚及墙柱涂料施工完成60%。 |  |  |  |  | 快序时 | 6月 | 无 | 鼎銮置业 | 蔡明金 | 住建局 | 何 辉
24 | 坂头西片区改造(出让地二) | 结转 | 城建环保 | 出让地块二占地10.35亩。规划用途为酒店及办公。 | 30000 | 5000 | 1-3月：总平及方案设计，办理规划许可； 4-6月：施工许可办理，动工建设。 7-9月：桩基施工。 10-12月：主体施工。 | 前期规划。 | 前期规划。 | 前期手续办理慢序时 |  |  |  | 慢序时 | 6月 | 无 | 福建联宇科技有限公司 | 陈爱宁 18159009977 | 住建局 | 何 辉
25 | 龙德井片区危旧房改造项目 | 结转 | 城建环保 | 项目总建筑面积共计约72万㎡，其中包括安置房、学校、党建邻里中心及市政配套、公园绿化等，建设工期920天 | 485436.82 | 105000 | 1-3月：一、二地块外墙装修；三号地块顶板园林景观完成；四号地块1-10#楼主体建设； 4-6月：一、二、三地块交付验收；四号地块1、2、4、6#楼屋面工程完成,3、5、7-10#楼主体建设； 7-9月：四号地块1-10#楼屋面工程完成； 10-12月：四号地块1-10#楼外墙装修； | 目前4个地块29栋安置房已封顶27栋，其中安置地块一至三已全部封顶，地块一正在进行市政园林施工；地块二已竣工验收；安置地块三正在进行装饰装修及市政配套园林施工；安置地块四1#、2#、4#、5#、6#、7#、8#、10#栋共8栋主体结构封顶，3#（39层）施工至33层，9#（40层）施工至37层。 | 共29栋安置房目前已封顶23栋，其中安置地块一全部封顶，砌体抹灰全部完成，正在进行外墙涂料及地下室顶板回填施工；安置地块二已完成主体及装饰装修，正在进行户内及室外收尾；安置地块三全部封顶，砌体抹灰外墙涂料全部完成，正在进行地下室顶板回填；安置地块四1#、2#、4#、6#栋主体完成封顶并完成地下室封闭，正在进行砌体、抹灰及机电安装施工，其超高层主体结构部分最快至地上36层；学校地块地块正在进行主体及地下室结构施工，1#栋最快已施工至5层结构。同时市政部分已逐渐跟进房建进度开展配套市政道路建设。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈俊杰 15859891798 | 住建局 | 马 骏 蒋万顺
26 | 揽月豪庭（epc）项目（月塘南一期） | 结转 | 城建环保 | 总用地面积28.93亩，拟建安置房总建筑面积约11万平方米，其中地上建筑面积约8.4万平方米，地下室建筑面积约2.5万平方米。 | 90000 | 65000 | 1-6月：主体结构施工，砌体穿插施工; 7-8月；主体结构全部封顶、屋面施工; 9-10月;装饰装修施工、外立面施工、主体落架; 11-12月:电梯验收、室外配套施工. | 1.1#楼十五层墙柱十六层梁板支模完成。 2.2#楼十二层梁板钢筋绑扎完成。 3.3#楼十二层梁板混凝土浇筑。 4.5#楼十三层墙柱十四层梁板支模完成。 5.6#楼十二层墙柱十三层梁板模板完成50%。 | 1.1#楼十层梁板浇筑完成100%。 2.2#楼六层墙柱、七层梁板模板完成80%。 3.3#楼六层梁板钢筋完成100% ，六层梁板混凝土浇筑。 4.5#楼七层墙柱、八层梁板支模完成80%。 5.6#六层墙柱、七层梁板模板完成30%。 |  | 主体施工 |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 住建局 | 蒋万顺
27 | 龙德井商务酒店 | 结转 | 城建环保 | 总建筑面积5.36万平米，其中龙德井商务大厦4.06万平米，南门酒店1.3万平米。 | 15000 | 10000 | 1-3月份：完成桩基施工 4-6月份：完成地下室开挖 7-9月份：完成上部主体结构的20% 10-12月份：完成上部主体结构的50% | 底板浇筑完成，负二层墙柱钢筋绑扎完成50%。 | 砖胎膜砌筑完成60%，C区（西侧）桩基检测完成。 |  |  |  |  | 按序时 | 1月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈俊杰 15859891798 | 住建局 | 马 骏
28 | 筱塘市场提升改造 | 新增 | 商贸服务 | 对筱塘市场进行全面升级改造，对市场内固定摊位、水电、下水道进行优化整治，完善市场基础设施建设。 | 1000 | 1000 | 1-3月：完成规划设计、确定施工单位并开始施工； 4-6月：工程施工； 7月：竣工验收。 | 工程施工。 | 工程施工。 |  |  |  |  | 按序时 | 3月 | 7月 | 筱塘社区 | 陈龙标 13850226303 | 凤凰山街道 | 蒋万顺
29 | 西许“专精特新”产业园 | 新增 | 工业科技 | 项目位于西许片区051-053号地块、占地168.83亩。园区配套道路建设项目-西许一期项目：主要涉及景观路、西许路、西庄路、西辉街路4条道路，设计长度共约2482米，总用地面积约50556平方米；园区配套道路建设项目-西许二期项目：主要涉及西许片区园区内景观路、西平路、规划路3条道路，共约3249.26米，总用地面积约59840平方米；园区综合服务中心建设项目、工业厂房等。 | 258131 | 70000 | 1-3月：1月完成土地挂牌；2月完成施工招标；3月地勘进场，桩基施工图设计、桩基图纸图审及部分桩基进场开工； 4-6月：完成部分桩基施工及上部结构施工图设计； 7-9月：桩基施工完成及上部主体建筑施工； 10-12月：主体建筑施工。 | 工业地块： 1.5月26日召开总平方案、初步设计方案及概算专家论证会。 2.正在编制耕地土利用方案。 路网： 正在编制耕地土利用方案。 | 工业地块：1.完成地块举牌事宜。2.完成总平方案设计。 路网：跟踪耕地剥离方案编制进度。 | 开工慢序时 | 工业地块：1.完成总平方案修编，初步设计方案及概算正在设计。2.地块举牌报名事宜。 路网：1.委托编制耕地剥离方案。 |  |  | 慢序时 | 3月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781 | 工信局 | 许玉树
30 | 西许智造产业园 | 新增 | 工业科技 | 规划用地596.4亩，建设总建筑面积45万m的标准厂房和配套设施，依托5G、物联网、人工智能等新一代信息技术，建设以创新企业生态圈的运营为核心，智慧空间和智能制造为支撑的“一体两翼”发展模式，用多元复合功能构筑产业园区特有的社会体系，构建集产业、交流和生活于一体的综合性功能园区。 | 1020000 | 90000 | 1-3月：1月完成土地挂牌；施工招标；2月地勘进场，桩基施工图设计、桩基图纸图审及部分桩基进场开工； 4-6月：完成部分桩基施工及上部结构施工图设计； 7-9月：桩基施工完成及上部主体建筑施工； 10-12月：主体建筑施工。 | 工业地块： 1.058、059号地块成片开发方案上报省自然资源厅初审，正在补件。 2.5月9日耕作层土壤剥离委托第三方，正在编制。 3.正在第七批次土地挂牌出让公告公示（5.23—6.11）；正在果树砍伐。 4.5月22日至28日完成第二批存单408单约704万元征地补偿款发放（99亩）。 路网： 1.补齐补正农转用报批材料。 2.部分临时用地拆除复耕。 3.5月22日完成林木砍伐许可证办理。 | 正在向区税务局申报054-057号地块耕地占用税。 | 开工慢序时 | 推进前期手续办理。 |  |  | 慢序时 | 2月 | 无 | 福建省莆田富力进出口有限公司 | 林 烽 13808579798 | 工信局 | 许玉树
31 | 中电·科创城 | 结转 | 工业科技 | 由先导区和核心区组成。先导区，位于城厢区政府西侧九龙小区写字楼，距离万达广场约500米,运营空间面积约2.6万平方米。核心区规划用地约665亩（其中工业地块占地约515亩，商务地块约48亩地，配套路网、绿化用地约102亩），规划建筑总面积约50万平方米，建设标准化厂房、个性化订制厂房、科研办公用房及人才公寓配套等建筑业态，打造智能化、现代化产业园区等。 | 600000 | 160000 | 1-3月：基础设施配套工程施工，地质勘察进场勘探（初勘），初步方案设计及批复；工业地块：施工招标。 4-6月：基础设施配套工程施工，工业地块：公示及签订合同、办理前期相关手续、施工图设计、地质勘察进场勘探（详勘）； 7-9月：基础设施配套工程施工，工业地块：施工图设计、预算、部分动工建设； 10-12月：基础设施配套工程施工，工业地块工程建设。 | 工业地块： 1.施工标中标结果完成公示，正在签订合同。 2.详勘（C3、C5）共计17孔已完成。 市政道路： 详勘共计55孔，已完成52孔。 | 1.核心区：4月4日完成项目备案事宜。2.市政道路：4月4日完成初步设计方案及概算的批复。于4月4日完成施工挂标。4月17日详勘已进场。3.土方工程：目前已完成93%。 |  | 1.核心区：跟踪完成总平方案、初步设计方案及概算编制，完成项目备案等事宜。2.市政道路：完成初步设计方案及概算报批等事宜。3.跟踪土方工程进度。 |  |  | 按序时 | 1月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781 | 中电科创城管委会 | 许玉树
32 | 樟林片区防洪排涝治理工程 | 结转 | 农林水利 | 建设防洪堤分6个河段治理，总长度为8092米，主要建设内容为截洪渠及沿线两岸绿化配套建设等。 | 9620 | 6000 | 1-3月：准备动工，完成工程量的10%； 4-6月：完成工程量的30%； 7-9月：完成工程量的60%。 10-12月：完成工程量的80%。 | 1、JHA段：已完成JHA0+278-JHA0+934土石方开挖；已完成左岸JHA0+278-JHA0+800段埋石砼基础浇筑和干砌块石挡墙施工及压顶浇筑；已完成右岸JHA0+278-JHA0+800埋石砼挡墙基础、墙身和压顶浇筑。已完成临时隔离网500米。完成浆砌砖排水沟300米。 2、樟林河支流箱涵段ZLZ0+007.4-ZLZ0+107.4已完成土方开挖； 3、樟林河段：ZL0+673-ZL1+075土方开挖基本完成，埋石砼ZL0+673-ZL1+075挡墙基础、埋石砼挡墙浇筑。 3、JHB段：JHB段场地平整已完成1000m，土方开挖深度2m，开挖长度800m、泄洪冲沟石方开挖完成。 | 1、JHA段：JHA0+278-JHA0+850土石方开挖完成；左岸JHA0+278-JHA0+700段埋石砼基础干砌块石挡墙施工已完成；右岸JHA0+278-JHA0+800埋石砼挡墙基础及墙身基础已完成浇筑。临时隔离网已完成500米。 2、樟林河段：樟林河支流箱涵段ZLZ0+007.4-ZLZ0+107.4已完成土方开挖；3、樟林河段ZL0+673-ZL1+075土方开挖基本完成，樟林河段右岸埋石砼ZL0+673-ZL1+075挡墙基础已浇筑完成，樟林河段左右岸埋石砼挡墙ZL0+673-ZL1+000墙身已完成浇筑，余樟林河左岸ZL0+759-ZL0+800段因预留施工便道未施工。 3、JHB段：JHB段场地平整已完成1000m，土方开挖深度2m，开挖长度500m。 |  | 1、JHB0+00~JHB0+800段左右岸挡墙基础及冲沟混凝土浇筑完成； 2、JHA1+263.3~JHA1+600段土石方开挖完成； 3、JHA1+600~JHA2+145箱涵段土石方开挖； 4、完成樟林河剩余墙身混凝土浇筑。 |  |  | 按序时 | 3月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781 | 中电科创城管委会 | 许玉树
33 | 樟林片区北侧地块建设（建工·木兰府） | 结转 | 城建环保 | 土地建设面积约125亩，土地用途为商服用地－零售商业用地、住宅用地－城镇住宅、服务设施用地，公共管理与公共服务用地－教育用地（幼儿园），容积率>1.0且≤2.0。 | 176500 | 30000 | 1-3月：外墙装修装饰完成，屋面工程完工，地下室土建部分完成； 4-6月：室外景观、机电消防工程，公共区域精装； 7-9月：竣工验收扫尾工作。 | 1、项目高层1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼真石漆完成25%，水电井找平完成70%，楼梯压光完成70%，地面铺贴完成30%； 2、洋房区域：8#、28号楼外架拆除完毕，13#、14#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、楼外墙腻子完成，真石漆完成65%，外架拆除完成50%，9#、10#、11#、12#、15#、16#、17#、18#、19#楼内外墙腻子完成，真石漆完成20%；幼儿园内外墙抹灰完成， 3、地下室：地下消防管安装完成85%，地下室防火门安装完成30%。 | 1、项目高层1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼真石漆完成10%，水电井找平完成20%，楼梯压光完成5%、室内电梯安装完成85%； 2、洋房区域：8#、13#、14#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#楼外墙腻子完成，真石漆完成40%，外架拆除完成30%，9#、10#、11#、12#、15#、18#、19#楼内外墙抹灰完成90%；16#、17#楼、幼儿园内外墙抹灰完成60%； 3、地下室：地面找平完成80%，地下消防管安装完成50%。 |  | 1、项目高层1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼进行真石漆，水电井找平，楼梯压光、室内电梯安装； 2、洋房区域：8#、13#、14#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#楼进行外墙腻子，真石漆，外架拆除，9#、10#、11#、12#、15#、18#、19#楼进行内外墙抹灰；16#、17#楼、幼儿园内进行外墙抹灰； 3、地下室：进行地面找平，地下消防管安装。 |  |  | 按序时 | 无 | 9月 | 市国投集团建工公司 | 杨晨颖13599883777 | 住建局 | 陈颖珊
34 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林安置房及附属配套建设工程 |  | 城建环保 | 麓山澜苑A区总建筑面积约172251.24㎡，麓山澜苑B区总建筑面积约348859.65㎡； | 225000 | 120000 | 1-3月：安置房A区：办理桩基施工许可证，桩基施工；安置房B区：桩基施工图设计、桩基图纸图审； 4-6月：安置房A区：桩基施工；安置房B区：办理桩基施工许可证、桩基施工，工程规划许可证； 7-9月：安置房AB区桩基施工； 10-12月：地下室施工。 | 一、樟林安置房A区进度： 1、桩基： 全部完成； 2、主体结构 ①、地下室底板结构完成； ②、地下室框架结构完成50%； ③、9#楼上部结构施工至二层； 3、土方回填 地下室外墙土方回填30%； 4、防水 ①、地下室底板防水完成； ②、地下室外墙防水完成50%； 二、樟林安置房B区进度： 1、场地平整完成； 2、桩基施工完成782根； | 一、樟林安置房A区进度： 1、桩基静载检测和高应变检测完成； 2、地下室土方开挖完成； 3、地下室承台砖胎膜全部完成； 4、边坡工程全部完成； 5、防水工程完成50%； 二、樟林安置房B区进度： 1、场地平整完成； 2、桩基试桩完成； 3、桩基施工完成162根； |  | 一、樟林安置房A区进度： 1、桩基静载检测和高应变检测完成；2、地下室土方开挖完成；3、地下室承台砖胎膜全部完成；4、边坡工程全部完成；5、防水工程完成50%。 二、樟林安置房B区进度： 1、场地平整完成；2、桩基试桩完成；3、桩基施工完成162根。 |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 住建局 | 许玉树
35 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林第一实验幼儿园 |  | 社会事业 | 总建筑面积约5353.08㎡； | 3500 | 500 | 1-3月：农转用手续报批； 4-6月：违法林斑处理，农转用手续办理完成； 7-9月：施工许可证、招投标等前期手续办理完成； 10-12月：进场围挡并桩基施工 。 | 农转用完成区自然资源局行文上报区政府待批复。 | 1.4月17日完成林地审批。2.录入对节点系统。 |  | 1.跟踪林地审批进度及时补正补齐农转用材料。 |  |  | 按序时 | 10月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 教育局 | 许玉树
36 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林社区服务中心项目 |  | 城建环保 | 总建筑面积约16590.40㎡； | 9440 | 500 | 1-3月：农转用手续报批； 4-6月：违法林斑处理，农转用手续办理完成； 7-9月：施工许可证、招投标等前期手续办理完成； 10-12月：进场围挡并桩基施工 。 | 农转用完成区自然资源局行文上报区政府待批复。 | 1.已完成多节点录入，4月19日请示文件送至区政府。 |  | 1.跟踪农转用组件进度及及时补正补齐农转用材料。 |  |  | 按序时 | 10月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 住建局 | 许玉树
37 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--莆田市第五中学樟林分校 |  | 社会事业 | 总建筑面积约80566㎡ | 44000 | 3000 | 1-3月：农转用手续报批； 4-6月：违法林斑处理，农转用手续办理完成； 7-9月：施工许可证、招投标等前期手续办理完成； 10-12月：进场围挡并桩基施工 。 | 跟踪农转用报批进度，及时补齐补正材料 。 | 1.跟踪协调林地报批进度。2.正在整理内页材料，组件上报 |  | 1.跟踪协调林地报批进度。2.正在整理内页材料，组件上报 |  |  | 按序时 | 10月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 教育局 | 许玉树
38 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林片区路网及基础配套设施工程 |  | 城建环保 | 道路工程、桥涵工程、雨水管道工程、污水管道工程、电力管道工程、通信管道工程、照明工程及景观绿化工程及污水泵站。 | 28000 | 5000 | 1-3月：农转用手续报批； 4-6月：违法林斑处理，农转用手续办理完成； 7-9月：施工许可证、招投标等前期手续办理完成； 10-12月：进场围挡并桩基施工 。 | 1.跟踪林地处罚缴款进度。2.正在整理内页材料，组件上报。3.完成水土保持方案批复。 | 1.跟踪协调林地报批进度。2.正在整理内页材料，组件上报。3.4月17日召开水土保持方案专家论证会。 |  | 1.跟踪协调林地报批进度。2.正在整理内页材料，组件上报。3.跟踪水土保持方案修编进度及审批进度。 |  |  | 按序时 | 10月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 住建局 | 许玉树
39 | 华林学校学生宿舍楼 | 结转 | 社会事业 | 建筑面积12094平方米及运动场、配电房、消防管网等配套提升工程。新增小学学位540个、初中学位600个。 | 5000 | 1000 | 1月：地面砖、外墙砖及内墙裙砖、水电消防、栏杆及门窗安装； 2月：门窗扇安装； 3月：室外配套工程； 4月：收尾工作； 5月：竣工验收。 | 正在进行主体卫生清理、路沿石施工，预验收、室外配套绿化施工； | 正在进行主体卫生清理、设备调试、室外配套施工，室外配套道路施工。 |  | 主体卫生清理、设备调试、室外配套施工，室外配套道路施工。 |  |  | 按序时 | 无 | 5月 | 华林学校 | 吕荣清 13959592558 | 教育局 | 许玉树
40 | 华林综合文化中心（华亭诉讼中心） | 结转 | 社会事业 | 占地约3.3亩，建筑面积1930平方米，层高5层。 | 1200 | 1000 | 1-3月：基础施工； 4-6月：主体施工； 7-9月：内部装修并开始配套工程施工； 10-12月：准备竣工验收。 | 已完成项目楼板封顶，砖砌墙完成60%，水电施工完成30%。 | 五层板混凝土浇筑完成，正在进行五层柱钢筋绑扎。 |  | 推进主体工程建设。 |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13860949288 | 区法院 | 陈颖珊
41 | 莆田科技职业技术学校第一期扩建工程项目 | 结转 | 社会事业 | 科技职业技术学校：拟在原校址旁扩建新征地块，建筑面积39370平方米，新增职业学位1200个。 | 17000 | 13000 | 1-3月：进行地基基础建设； 4-6月：进行主体结构砌筑； 7-9月：进行主体楼栋建设及内外装修， 10-12月：竣工验收。 | 地下室主体全部完成，砌筑全部完成，消防管安装完成。 宿舍楼主体全部完成，二构全部完成，砌筑全部完成，一至三层内墙粉刷完成，八至九层外墙粉刷完成，一至八层机电配管完成，一至八层卫生间给水管安装完成，一至八层桥架安装完成，一至九层茶水间副框安装完成，一至九层走道天棚涂料完成。 信息楼主体全部完成，砌体及二次结构施工完成80%，ALC内隔墙施工完成80%，机电配管完成60%，出屋面楼/电梯间粉刷完成。 培训楼主体结构全部完成，砌体及二次结构完成80%，出屋面楼梯间粉刷完成。二至五层门窗副框安装完成。二层至五层机电配管完成。 | 地下室外墙回填完成，砌体及二次结构施工完成30%，天棚腻子完成50%。 宿舍楼A段主体结构施工完成，砌体及二次结构施工至七层，宿舍楼B段主体结构施工完成，砌体及二次结构施工至六层。 信息楼主体结构施工完成，砌体及二次结构施工至四层。 培训楼主体结构施工完成，砌体及二次结构施工至四层。 |  | 砌体及二次全部施工完成，粉刷完成，外立面真石漆施工30%。 |  |  | 按序时 | 无 | 12月 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 教育局 | 许玉树
42 | 莆田市第二水厂搬迁工程 | 结转 | 农林水利 | 项目位于龙桥街道北磨石兴路，项目总占地面积约14400平方米，拟迁建至常太镇。 | 120000 | 35000 | 1-3月：完成施工许可证办理； 4-6月：完成厂址基础处理并开始项目动工； 7-9月：管道铺设； 10-12月：完成1公里管道铺设。 | 土建预算已完成区财政审核.设备预算区财政部门正在审核，完成招标文件编制工作（初稿），市水务集团同步准备招投标工作。建设工程规划许可证正在过智慧审图 | 土建预算已完成区财政审核.设备预算区财政部门正在审核，完成招标文件编制工作（初稿），市水务集团同步准备招投标工作。建设工程规划许可证正在过智慧审图 |  |  |  |  | 慢序时 | 6月 | 无 | 市水务集团 | 吴 硕 15080108927 | 水利局 | 苏德权 王乌妹
43 | G228国道东庄至东进石尾湾跨海特大桥项目 | 新增 | 交通路网 | 石尾湾特大桥段路线长2.501公里，公路基本造价为人民币7.4846亿元，平均每公里造价 2.9927 亿元，其中建筑安装工程费 6.3496 亿元，平均每公里建筑安装工程费 2.5388 亿元。 | 74846 | 15000 | 1-3月：动工建设； 4-6月：路基和桥梁桩基施工； 7-9月：路基施工、桩基施工、桥梁下部施工并完成总工程量5%； 10-12月：完成总工程量20%。 | 1.用地：目前进入农转用阶段，秀屿区自然资源局已提供土地分类信息，征迁预公告已在区政府会签，正在征迁丈量和收集农转用组件材料； 2.用林：林可报告已编制完成，初稿及组件材料已给区自然资源局林业股审核，正按要求完成组件材料，计划5月19日前报送窗口收件。 3.用海：已批复，海域使用金免缴材料已报至省财政厅，等待批复后办理不动产权证登记； 4.工可立项：已批复； 5.初步设计、施工图设计：已批复； 6.洪评：涉河及防洪评价审查同意书已出具； 7.涉铁工程：目前，涉铁工程工可设计方案已通过专家审查，代建协议与铁路部门正在进一步协商。 | 1.用地：目前进入农转用阶段，正在征迁丈量和收集农转用组件材料。 2.用海：已批复，正在办理海域使用金免缴和不动产登记手续。 3.工可立项：已批复。 4.初步设计、施工图设计：已完成初步设计、施工图设计审查，初设组件材料已上报待批复。 5.涉铁工程：目前，涉铁工程工可设计方案已通过专家审查，代建协议与东南公司正在进一步协商。 6.初步设计文件完成批复，正在优化施工图。 | 开工慢序时 |  |  |  | 慢序时 | 1月 | 无 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 陈 鹤 13599870019 | 交通局 | 欧国民 陈丽萍
44 | 东进三级渔港建设工程 | 结转 | 农林水利 | 建设东进三级渔港，建设冷藏库等码头配套工程。 | 20000 | 8000 | 1-3月：完成地质勘探、招投标、施工许可证办理并进场施工； 4-6月：基础施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：完成工程量50%。 | 已完成水深地形测量和初勘，且完成工可和初设的初稿，正在对其进行优化。 | 已完成地形测量，初期勘察，工可和初设已完成初稿。 | 开工慢序时 |  |  |  | 慢序时 | 3月 | 无 | 灵川镇人民政府 | 黄智强 13950771373 | 灵川镇 | 郑尚庆
45 | 城厢区县道X282灵川至华亭公路工程 | 结转 | 交通路网 | 该项目起点位于省道S306（笏枫路）东进村中石化加油站右侧，终点与云洞路顺接，道路总长约11.598公里，其中灵川7.165公里。 | 67000 | 10000 | 1-3月：路面及交安工程建设； 4-6月：零星扫尾及交工验收。 | 项目于2017年11月16日动工建设，合同工期900历日，原计划竣工时间2020年5月3日。截止目前，已累计完成90.97%。 | 项目于2017年11月16日动工建设，合同工期900历日，原计划竣工时间2020年5月3日。截止目前，已累计完成90.77%。 | 施工慢序时 | 灵川中桥完工，路基路槽修整、拱形骨架及排水边沟施工，云庄大桥已完成。 | 改路一、改路三需明确是否继续施工，目前改路一路基及排水已全部完成，改路三红线用地未交付； |  | 慢序时 | 无 | 6月 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光 欧国民
46 | 灵川镇中心卫生院综合大楼建设项目 | 结转 | 社会事业 | 本项目规划用地面积1251.64平方米，新建住院大楼1栋，地上8层，地下2层，总建筑面积9632.48平方米 | 6002 | 1750 | 1-3月：完成抹灰、铺砖、水电安装等； 4-6月：完成室内装潢、验收等； 7-8月：完成智能化及专科科室装修的设计、预算及招标； 9-12月：完成智能化与专科科室装修，综合大楼投入使用。 | 灵川镇综合大楼已完成水电管线铺设、磁砖贴放、墙壁抹灰与喷漆等，目前正在涂料修补、开关灯具安装及衣柜安装等收尾工序。附属工程变配电工程已完工，边坡支护及院内道路硬化等正在紧张施工中。综合大楼智能化项目完成公示。 | 外架已拆除，消防喷淋已完成，内墙涂料完成，空调安装已完成，吊顶龙骨已完成（即将封板），外墙涂料已完成，外墙铝合金安装完成 电梯安装已完成，桥架已完成，室内电线已完成穿线（即将穿主电缆），已完成房间内铺砖，公共部位铺砖已完成8-5层。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 12月 | 灵川中心卫生院 | 周珍付 13859867917 | 卫健局 | 欧国民 郑尚庆
47 | 第十八中学教学楼宿舍食堂等改扩建项目 | 结转 | 社会事业 | 教工宿舍-学生宿舍6层连体（含架空车位、食堂、消防池）12443平米。 | 6000 | 1500 | 1-3月：涂料工程； 4-6月：零星扫尾并实现竣工。 | 学生宿舍楼楼梯踏步块料完成。教师周转房架空层地面完成；屋面完成。扩建卫生间墙楼地面块料完成；配电房及发电机房屋面完成 | 本周完成学生宿舍楼三～四层楼面水磨面层；三～四层外架拆除；四～六层卫生间及阳台墙面瓷砖铺贴；教师周转房四～六层楼面水磨；四～六层外墙底漆。扩建卫生间内墙粉刷。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 6月 | 莆田第十八中学 | 占奇飞 13860955188 | 教育局 | 王 刚
48 | 城厢区篁山溪综合治理工程（篁山溪防洪排涝工程） | 结转 | 农林水利 | 实施篁山溪下游3.5公里防洪工程，进行清淤改造拓宽，提升防洪排涝水平。 | 10080 | 3000 | 1-3月：零星工程扫尾工作； 4月：竣工验收。 | 1标段准备验收，2标段加快建设，同步协调lng管道下穿河道事宜。3标、4标准备财政结算。 | 1标段剩余两个涵洞完成建设，准备验收，2标段加快建设，同步协调lng管道下穿河道事宜。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 4月 | 灵川镇人民政府 | 黄智强 13950771373 | 水利局 | 欧国民
49 | 国省干线联十一线涵江江口至仙游枫亭段(A10) | 结转 | 交通路网 | 全长5.92公里,起于湄洲湾港口铁路东侧，路线由东向西上跨湄洲湾港口铁路，经梅山村（设梅山互通）、青山村（设青山服务区）、高地村跨省道S306（设柯朱特大桥）、柯朱村、下尾村东侧与在建省道201线（滨海大道）共线。按一级公路标准建设，设计时速80公里/小时，路基宽度32米，双向六车道。 | 40000 | 5000 | 1-3月：完成剩余房屋征迁； 4-6月：下尾出海通道桥现浇上构剩余三联。 | 该项目因滨海大道增高，联十一线连接下尾村村道也需相应增高，导致需要对陈俊荣、翁妹者、陈交焕三户进行征迁，按照 2015 年联十一线征迁标准，以及依区政府相关征迁补偿政策的适当调整，与三户征迁补偿要求相差太多，经过镇村与三家征迁户多次协商，无法达成一致，完成房屋征迁，经村两委研究决定，村民代表大会同意，一致同意对该项目进行暂缓建设。 | 正在动员户主，与户主沟通探讨征迁方案，跟业主继续沟通道路设计优化方案。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 6月 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 蒋志炜 13559398808 | 交通局 | 欧国民
50 | 福厦客运专线 | 结转 | 交通路网 | 福厦客专城厢段总长13.47公里，项目共需征迁163户、征地124亩、征海450亩。其中灵川镇8.1公里，涉及陆地段（青山、下尾两个村）征迁163户，建筑总面积9.2万㎡，征海213.4亩 。 | 120000 | 10000 | 1-3月：完成配套工程建设； 4-6月：路面完工 7-9月：建成通车。 | 正在进行六方计价工作以及隔声窗安装工作。 | 主体工程已全部完成，正在进行六方计价。 |  |  |  |  | 快序时 | 无 | 6月 | 东南沿海铁路福建有限责任公司 | 谭 民 18523334864 | 发改局 | 欧国民
51 | 莆田万源城市广场项目三期 | 结转 | 商贸服务 | 建设地上两幢28层，总建筑面积约3.5万平方米，新增生产能力；居住及商业运营。 | 47000 | 14000 | 1-3月：1#2#屋面墙体砌筑； 4-6月：1#2#楼内部装修； 7-9月：1#2#楼外部装修； 10-12月：1#2#楼验收。 | 目前已经完成1号楼主体结构建设26层，以及2号主体结构建设28层。 | 目前已经完成1号楼主体结构建设20层，以及2号主体结构建设23层。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 莆田市万源房地产有限公司 | 黄金狮 13950742222 | 商务局 | 陈丽萍
52 | 笏枫路提级改造段 |  | 交通路网 | 利用笏枫路提级改造段2.09公里，拟采用一级公路标准，设计时速60km/路基宽度35米。 | 4000 | 4000 | 1-3月：完成工程量40%； 4-6月：完成工程量100%。 | 人行道安装2000m2、路缘石安装2000m、路面铣刨10000m2、中粒式沥青面层5000m2，完成投资额200万元（累计完成1300万元） | （1）路基路面工程：砼路面破除清运13000m2、人行道拆除14000m2、中央护栏拆除2100m、全线围挡及临时交通组织、左幅全线旧路处治100%、人行道安装2500m2、级配碎石层摊铺20000m2、水泥稳定层13000m2、行车道砼面层施工13000m2，镇区段人行道砼基层7000m2，路缘石安装2500m； （2）管道工程：污水管道（检查井）施工1700m、雨水管道（检查井）施工1600m、雨水口砌筑100座、现状检查井提升130座； （3）交安工程：中央护栏浇筑1500m，路灯迁改24盏； （4）绿化工程：绿化乔木迁移100株（种植30株） |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 6月 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光
53 | 城厢东进至笏枫公路新建段 |  | 交通路网 | 新建段1.025公里，拟采用一级公路标准，设计时速60km/路基宽度32米。 | 25000 | 5000 | 1-3月：完成施工图编制及修编；完成用地用海报批及施工图预算编制； 4-6月：完成项目招标工作，5月开工建设。同步完成环境影响评价、水土保持方案评价等； 7-9月：完成项目总工程量的15%； 10-12月：完成项目总工程量的30%。 | 1.完成省公路中心初步设计审查要求调整项目起点。 2.正在编制节地评估报告。 | 于4月17日报网上办事大厅用海报批，待批复办件；于4月19日报初步设计网上办事大厅报件，待批复办件。 |  |  |  |  | 慢序时 | 5月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光
54 | 沈海高速新增东进互通及连接工程 | 结转 | 交通路网 | 项目总长3404米，上下高速采用服务区设置后通道的型式，增设三条互通立交匝道。匝道总长2992米，连接线自笏枫路至滨海大道，全长共 1010米，其中跨海段采用桥梁跨越，总长约 700米。连接线采用一级公路设计标准，设计速度 80公里/小时，路基标准宽度34.0米。互通及接线建安费为2.9亿。 | 29000 | 6000 | 1-3月：完成工可批复、项目用地报批； 4-6月：完成施工图批复及招标工作并动工建设； 7-9月：基础施工； 10-12月：完成总工程量的20%。 | 红线调整。 | 区交通局正在对接前期工作。具体征地方案还未确定。 |  |  |  |  | 慢序时 | 6月 | 无 | 省高速办 | 周秀峰 13607505985 | 交通局 | 黄美光
55 | 城厢区鞋服科技产业园（东海鞋服科技产业园） | 结转 | 工业科技 | 规划占地面积504.7亩，由城厢区国有资产投资有限公司承建，规划建设标准化厂房、“两体两中心”、党建+邻里中心、研发中心、物流中心、电商平台等产业园区，总建筑面积40万平方米，进一步做强鞋服科技产业链。 | 300000 | 45000 | 1-3月：完成三通一平、施工设计、预算审核、施工招标，桩基施工； 4-6月：桩基施工完成； 7-9月：部分主体建设。 10-12月：主体施工。 | 1.003A地块开工建设，桩基进场施工。 2.003B地块详勘18孔无法勘探。 3.跟踪施工图设计进度。 | 1.已完成勘探395孔。施工围档完成约95%。施工便道、沉淀澉等施工。2.003号地块4月4日完成办理用地规划许可证。 |  | 已完成勘探395孔。施工围档完成约95%。施工便道、沉淀澉等施工。 | 001号地块沙场和003B地块钢架场需要迁移。 |  | 按序时 | 1月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13860949288 | 东海镇 工信局 | 于迎伟
56 | 协信制模企业厂房扩容建设工程 | 结转 | 工业科技 | 规划新建厂房2幢，总建筑面积1.2万平方米 | 6000 | 6000 | 1-3月：完成桩基施工并开始部分主体建设； 4-6月：主体封顶； 7-9月：完成外墙装修及厂房内部装修、竣工投产。 | 厂房建筑设计方案修改稿已提交区自然资源局审核，建筑工程规划许可证正在办理中。 | 厂房设计方案已提交区行政服务中心窗口审核，正在办理工程规划许可证环节。 | 开工慢序时 | 办理工程规划许可证和智慧审图 |  |  | 慢序时 | 无 | 9月 | 莆田市协信制模有限公司 | 陈燕玲18650271987 | 工信局 | 林俊杰
57 | 太湖工业园轻工业制造产业园——金桥路 | 结转 | 城建环保 | 全长1.31公里，规划设计路宽24米，按三级公路兼城市次干道设计。是进出东海集中地的唯一南北主干道，沿线途经东海卫生院、安置区、边防所等，建设意义重大。 | 8000 | 4000 | 1-3月：路面工程完成； 4-6：配套工程、路灯工程完工并完成竣工验收。 | 完成沥青铺设. | 己完成约1100米的垫层施工，路沿石安装约1000米。 |  | 己完成约1100米的垫层施工，路沿石安装约1000米。 | 涉及未征地及赔偿未解决等区域约2000平方米。 |  | 按序时 | 无 | 6月 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 郑晶晶13950769792 | 东海镇 | 于迎伟
58 | 东沙村旧村改造建设工程 | 结转 | 城建环保 | 规划占地面积86.24亩，涉及341户，需拆迁房屋建筑占地面积2.6万平方米（约39亩），建筑面积达5.2万平方米。规划建设6层联排式安置房176直（每直开间4米，进深12米），3幢18层小高层安置房，规划安置房总建筑面积9.8万平方米。 | 10000 | 4000 | 1-3月：主体施工； 4-6月：完成部分封顶； 7-9月：主体封顶并开始装修； 10-12月：部分配套工程施工等。 | 累计动工建设安置房22幢100直，其中：封顶及入住13幢64直，正在施工9幢36直。 | 累计动工建设安置房22幢100直，其中：封顶及入住13幢64直，正在施工9幢36直。 |  | 再开挖一幢安置房地基 | 建设资金不足 |  | 按序时 | 无 | 无 | 东海镇东沙村幸福家园建设有限公司 | 蔡新发13859816988 | 东海镇 | 林俊杰
59 | 坪洋村西头幸福家园续建工程 | 结转 | 城建环保 | A区规划占地面积8.2亩，拟建设安置房6幢，规划总建筑1万平方米及配套设施工程等 | 5000 | 3000 | 1-3月：主体施工； 4-6月：主体建设完成； 7-9月：内外部装修； 10-12月：安装配套设施及装修完成。 | 6幢续建安置房全面推进施工中，其中：3幢安置房正在外墙面装修施工中 | 6幢续建安置房全面推进施工中 |  | 持续续建，推进主体工程封顶 | 建设资金不足 |  | 按序时 | 无 | 12月 | 东海镇坪洋西头幸福家园建设有限公司 | 蔡 烽13850292030 | 东海镇 | 林俊杰
60 | 蔡襄文化园基地 | 结转 | 商贸服务 | 规划占地面积110亩，其中：一期占地面积60亩，主要建设文化活动中心及万平广场等。二期主场占地面积50亩，规划建设蔡襄文化商业街区，完善公共设施，并对金沙宫、石梯寺及周边蔡襄文化点进行规划包装，加大挖掘，打造一日乡村游文化景观点。 | 45000 | 6000 | 1-3月：修缮金沙宫景点、蔡襄纪念馆； 4-6月启动蔡襄文化街区前期手续； 7-9月：打造蔡襄文化抖音直播平台建设； 10-12月：完善文化园景点设施建设50%等。 | 浮山地块控制性详细规划已报市政府批复中，6个健身场地用地手续正在报建 | 浮山地块控制性详细规划已报市政府批复中，6个健身场地用地手续正在报建 |  | 浮山地块控制性详细规划已报市政府批复中，6个健身场地用地手续正在报建 | 土地要素保障不足问题 |  | 按序时 | 无 | 无 | 蔡襄学术研究会 | 蔡开森13808586266 | 文旅局 东海镇 | 于迎伟
61 | 欧雅艺术厂房及配套设施建设项目 | 新增 | 工业 | 欧雅艺术已拆除原旧钢结构厂房，计划新建3幢5层厂房，总建筑面积5.04万平方米 | 20000 | 15000 | 1-3月：完成规划许可证、施工许可证等前期手续办理并进场施工； 4-6月：桩基施工并开始主体建设； 7-9月：主体封顶进入装修； 10-12月：装修完成并投产。 | 办理施工许可证。 | 正在办理施工许可证。 | 开工慢序时 | 办理施工许可证。 |  |  | 慢序时 | 2月 | 12月 | 福建省莆田富力进出口有限公司 | 林丽华 18059581898 | 华林园区 | 马 骏
62 | 宝得服饰厂房及配套设施建设 | 新增 | 工业 | 建设占地面积约14.8亩，建设标准化厂房及配套设施，总建筑面积2.7万平方米。 | 15000 | 10000 | 1-3月：完成规划许可证、施工许可证等前期手续办理并进场施工； 4-6月：桩基施工并开始部分主体施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶。 | 正在办理施工许可证。 | 施工图图审。 | 开工慢序时 | 施工图图审。 | 临时用电需协调。 |  | 慢序时 | 3月 | 无 | 莆田市宝得服饰有限公司 | 杨超华 13799612345 | 华林园区 | 马 骏
63 | 东南艺纸高端纸品特种生产线扩建 | 新增 | 工业 | 投资4600万，购置一条年产9000吨高档餐巾纸生产线和一条年产2000吨高档薄页纸（彩色）生产线。 | 5000 | 5000 | 1-3月：设备购置； 4-6月：完成设备调试并投入使用。 | [6 empty] | 按序时 | 无 | 6月 | 福建东南艺术纸品股份有限公司 | 郑 杰 18905042670 | 工信局 | 马 骏
64 | 大唐5G标准化厂房建设项目 | 结转 | 工业 | 用地面积39.7亩，建设4.5万平方米标准化厂房，购置24条5G微基站生产线，依托中国信科、大唐电信，建设5G产业东南总部基地，打造5G测试及应用示范园区 | 474600 | 120000 | 1-3月：5G厂房、配套厂房设备调试完成并试投产； 4-6月：综合楼主体建设 7-9月：综合楼主体封顶； 10-12月：综合楼装修。 | 已竣工投产。 | 已竣工投产。 |  | 竣工投产。 |  |  | 按序时 | 无 | 3月 | 大唐网络有限公司 | 汤天黎 18611692299 | 华林园区 | 许玉树
65 | 三利谱偏光片生产线建设项目 | 结转 | 工业 | 占地95亩，新建三利谱TFT-LCD偏光片项目，规划建设10幢房屋，总建筑面积9.5万平方米，达产后年产值可达6亿元，年创税5000万。 | 100000 | 50000 | 1月：完成全部厂房装修及附属配套工程扫尾； 2月：2条生产线设备调试完成并投产。 | 已竣工投产。 | 厂房已竣工投产。 |  | 竣工投产。 |  |  | 按序时 | 无 | 2月 | 深圳三利谱光电科技股份有限公司 | 李正学 13799627186 | 工信局 | 许玉树
66 | 新洪承电子旧厂房提升改造项目 | 结转 | 工业 | 凤达公司收购新洪承约67亩工业用地，拟拆除旧厂房，建设1幢办公楼和7幢厂房，总建筑面积13.4万平方米。 | 50000 | 30000 | 1-3月：部分主体施工； 4-6月：1-4号楼主体完成； 7-9月：1-4号楼开始装修； 10-12月：1-4号楼完成装修、5-8号楼动工建设。 | 1-4号楼均已12层封顶。 | 1-4号楼均已12层封顶。 |  | 厂房主体建设。 |  |  | 按序时 | 无 | 12月 | 莆田市凤达市政工程有限公司 | 黄秀章 13905047377 | 华林园区 | 马 骏
67 | 杰讯光电光纤产业化项目 | 结转 | 工业 | 征地10亩，规划建设1幢6层综合楼、1幢12层和1幢6层标准化厂房，总建筑面积2万平方米。 | 10000 | 6000 | 1-3月：主体建设； 4-6月：主体封顶并开始装修； 7-9月：完成装修； 10-12月：设备调试完成并投产。 | 2幢厂房正在室内装修。 | 2幢厂房室内装修。。 |  | 室内装修。 |  |  | 按序时 | 无 | 12月 | 杰讯光电（福建）有限公司 | 林辉映 13959505960 | 华林园区 | 马 骏
68 | 亚明食品扩建及增资项目 | 结转 | 工业 | 1、占地5亩，用于1幢厂房及配套设施建设，计划总投资5000万元；2、亚明公司拟用6700万收购皇冠制罐60多亩土地及2万平方米钢结构厂房，根据公司生产经营需要对厂房进行改造，购置生产设备，预计投资15000万。 | 20000 | 12000 | 1-3月：施工许可证等前期手续办理； 4-6月：桩基施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶。 | 正在办理施工许可证。 | 已完成工程规划许可证办理，正在办理施工许可证。 | 开工慢序时 | 办理工程规划许可证 |  |  | 慢序时 | 4月 | 无 | 福建省亚明食品有限公司 | 吴其明 1386090958 | 华林园区 | 马 骏
69 | 粮食加工厂及物流仓储项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资3亿元，预计占地30亩，建设厂房及配套设施。 | 30000 | 10000 | 1-3月：完成建设前期手续办理； 4-6月：完成施工许可证办理并开工建设； 7-9月：桩基施工完成并开始部分主体建设； 10-12月：主体施工。 | 正在监理招标挂标公示，正在申报工规许可证 | 施工、监理招标公示 财政预算审核已完成 | 开工慢序时 |  |  |  | 慢序时 | 5月 | 无 | 城厢区经发集团建投公司 | 杨柏兴 15605946321 | 发改局 灵川镇 | 郭健明
70 | 佳达智造厂房扩建项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资5000万，在诚味食品有限公司厂区内建设3000平方米厂房一座。 | 5000 | 5000 | 1-3月：进场施工； 4-6月：主体完成并装修； 7月：完成厂房建设。 |  | 已竣工 |  |  |  |  | 快序时 | 1月 | 7月 | 佳达智造(福建)金属制品有限公司 | 黄志盟 15759355555 | 太湖园区 | 马 骏
71 | 莆田市日兴建材公司项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资2亿元，占地25亩，建设3栋厂房及一栋综合楼，建设集运输、仓储及贸易为一体的大型现代化装配式建筑材料仓储物流基地。 | 20000 | 10000 | 1-3月：桩基施工完成 4-6月：地下室施工完成并开始部分主体建设； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶并开始装修。 | 完成1#2#综合楼封顶建设，正在进行主体装修。 | 已完成1#2#综合楼三层建设，正在进行四层建设。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 福建日兴建材有限公司 | 唐建凡13905042555 | 太湖园区 | 马 骏
72 | 冠亚食品厂房项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资8000万，在冠亚食品厂区内建设1#、2#厂房，建筑总面积11000平方米。 | 8000 | 4000 | 1-3月：桩基施工完成 4-6月：地下室施工完成并开始部分主体建设； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶并开始装修。 | 已完成1#厂房封顶建设，正在进行主体装修。 | 已完成1#厂房四层建设，正在进行五层建设。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 莆田市冠亚食品包装有限公司 | 朱志洪 13808580196 | 太湖园区 | 刘 艳
73 | 东南艺纸特种纸项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资2亿，占地25亩，建设造纸生产线3条，其中2条年产30000t的高档生活用纸生产线（高档生活纸含餐巾纸和高档衬纸）、1条年产20000t高档食品包装纸生产线，员工300多名，主要原材料为进口木浆，配套生物质锅炉一台。 | 20000 | 10000 | 1-3月：桩基施工完成 4-6月：地下室施工完成并开始部分主体建设； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶并开始装修。 | 已完成1#、2#车间封顶建设及3#钢结构车间封顶。 | 已完成1#、2#车间三层建设及3#钢结构车间封顶。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 福建东南艺术纸品股份有限公司 | 谢振寰 18965567777 | 太湖园区 | 刘 艳
74 | 太平集成电子生产项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资5亿，占地60亩，投资2条高精密电源板全自动化无人生产线、2条高精密节能照明自动化生产线，达产后年产值4亿元，预计缴纳税收2000万元，新增工人200人。 | 50000 | 20000 | 1-3月：完成项目建设前期手续办理； 4-6月：开工建设； 7-9月：主体施工； 10-12月完成部分厂房及综合楼主体建设。 | 正在区级社保审查。 | 正在进行社会保障金及征地补偿款申请 | 开工慢序时 |  |  |  | 慢序时 | 4月 | 无 | 维德电子有限公司 | 胡俭聪13602632124 | 太湖园区 | 马 骏
75 | 莆田市太湖现代农业发展有限公司综合厂房项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资5000万，在太湖现代农业厂区内建设8900平方米的5层综合厂房一座。 | 5000 | 3000 | 1-3月：主体施工； 4-6月：主体封顶并开始装修； 7-9月：内外部装修完成并竣工验收。 | 已办理施工许可证，机械已进场动工建设 | 已完成施工许可证办理机械进场施工建设。 | 施工进度慢序时 |  |  |  | 慢序时 | 无 | 9月 | 莆田市太湖现代农业发展有限公司 | 蔡剑平 13375055599 | 太湖园区 | 刘 艳
76 | 新型功能材料产业园 | 结转 | 工业科技 | 拟投资10亿，预计征地250亩，建设6幢厂房及配套设施，总建筑面积10万平方米。 | 100000 | 20000 | 1-3月：2月完成土地挂牌；1季度完成施工招标、地勘进场、桩基施工图设计、桩基图纸图审及部分桩基进场开工； 4-6月：完成部分桩基施工及上部结构施工图设计； 7-9月：桩基施工完成及上部主体建筑施工； 10-12月：主体建筑施工。 | 农转用完成区自然资源局行文上报区政府待批复。 | 已完成社保审查，完成组件材料收集，报区自然资源局初审，并按自然资源局意见进一步补充材料。 | 开工慢序时 |  |  |  | 慢序时 | 5月 | 无 | 莆田市华源工贸有限公司 | 许伟凯13799668786 | 灵川镇 太湖园区 | 欧国民
77 | 凤凰福道植物园文旅项目 | 新增 | 商贸服务 | 项目总用地面积277.45公顷，拟建设内容包含植物园建设及配套游览步道、景观节点、服务中心等配套设施建设。其中植物园总用地面积250.5公顷，拟建设内容包含现有植被梳理提升、十四个主题植物园建设及一个智慧健康园建设;基础配套设施总用地面积26.95公顷，拟建设内容主要包含配套服务用房15107.10m、、游览步道18.6km（内含钢箱梁景观桥梁），其中跨荔园路钢箱梁桥，桥梁长度188m,最大跨径43m、停车场9个（可提供停车位1653个）以及配套广场建设及景观节点建设等内容。 | 126424 | 60000 | 1-3月：老叶树-智动飞扬完成100%、东圳水库-老叶树完成100%、老叶树－天马广场完成70%、天马广场-智动飞扬完成30%、智动飞扬-广化寺完成10%、植物园完成40%、老叶树文旅村完成60%； 4-6月：老叶树－天马广场完成100%、天马广场-智动飞扬完成70%、智动飞扬-广化寺完成90%、广化寺-规划水利博物馆完成30%、植物园完成100%、老叶树文旅村完成100%； 7-9月：智动飞扬-广化寺完成80%、广化寺-规划水利博物馆完成80%； 10-12月：智动飞扬-广化寺完成100%、广化寺-规划水利博物馆完成100%。 | 1、悦华酒店人行道完成2、主线5.5公里，连接线完成2.5km4、老叶树至223县道架空段主体结构已完成，落地段：结构层已施工至透水底面层；人行桥已完成；天马山脚跨街桥桩基承台已完成5、老叶树文旅村：老叶树停车楼围护桩施工完成；游客服务中心、农特产展销中心、2#餐厅、老叶树预留商业楼、老叶树书吧、老叶树配电室完成封顶、老叶树车行桥焊缝剪力钉施工中、1#餐厅：地下室剪力墙绑扎、老叶树驿站:基础完成6、二十四亩桥桩基工程完成、旅游路跨路桥桩基施工中。7、云水桥、九龙山拱桥、风铃谷架空绿道、风铃谷栈、霞飞架空绿道桥桩基施工中。8、植物园：楼基础施工、架空绿道施工中新增完成投资额：约1000万元 | 1、悦华酒店人行道完成；2、连接线老叶树-市政府段砼面板2.3km及透水混凝土浇筑土2.1km；栏杆施工2.1km3、主线段老叶树-东圳水库，基础施工约2.7km，面板浇筑2.7km，透水混凝土施工2.2km；栏杆施工2.8km；全线路灯安装240个4、老叶树至223县道架空段主体结构已完成，落地段：结构层已施工至透水底面层；人行桥已完成；天马山脚跨街桥桩基完成5、老叶树文旅村：老叶树停车楼围护桩施工完成；游客服务中心地下室完成、老叶树车行桥下部结构完成、农特产展销中心一层完成、1#餐厅：地下室剪力墙绑扎、2#餐厅：地下室及一层完成、老叶树预留商业楼基础及一层完成、老叶树书吧：基础及一层完成6、天马广场-植物园：智泉寺步道至旅游路跨街桥清表520米；二十四亩跨谷桥-智泉瀑布主线:主线清表累计485m；旅游路至二十四亩跨谷桥施工便道施工累计385米。7.植物园：（1）累计完成部分清表17.02亩（2）挡土墙：目前.基础开挖累计完成40米，基础混凝土施工完成40米 |  | 开展土地及坟墓征迁扫尾工作，同时加快项目施工建设工作。 | 一是凤凰福道缺华亭镇280万征地资金市园林集团未下拨；二是霞林街道第一批房屋补偿款1780万元已于2月份上报市园林集团资金申请报告，至目前未拨付，影响清表。第二批房屋补偿款176万，第三批房屋补偿款约350万。再加上征地款大概不够两三百万。总计还差2500多万未下拨。三是霞林街道6栋房屋、40座坟墓征迁未完成。四是龙桥街道少部分群众拒绝丈量，正在与户主积极协商；五是龙桥街道坟墓因外地人居多，又没联系方式，还未完全迁移,目前市园林集团急需地块先行保护性施工。 |  | 按序时 | 无 | 无 | 莆田市园林景观有限公司 | 林 楠18350415525 | 住建局 | 何 辉
78 | 城厢区农村生活污水提升治理及维护项目 | 新增 | 农林水利 | 4个镇、1个街道涉及93个村居的农村生活污水提升治理工作，在原有的农村生活污水治理的基础上对厨房尾水和洗涤尾水进行收集，并对管网等设施、小型收集池等设施进行修复改造提升；建设水环境在线监管系统1套，对河流水环境状况进行监测监控，提高水环境监管能力。 | 10000 | 3000 | 1-3月：动工建设； 4-6月：基础施工。 7-9月：完成工程量15%； 10-12月：完成工程量30%。 | 现区水投公司负责的城厢区12座泵站运行维护服务项目已于2023年3月1日正式进场开展运维工作，运维单位为福建竞帆环境工程有限公司，中标价520.8万/两年，每个泵站配备管理员一名，另外配备6名专业机电维修工人。 | 污水泵站已运维，主管道清淤加入城镇部分，开标推迟到4月3号 |  | 统计城区污水主管的量 | 疏通车用水 |  | 按序时 | 1月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 住建局 | 何 辉
79 | 福建省木兰溪下游水生态修复与治理工程（干流段生态廊道工程二期）—十里风光带园林景观工程 | 新增 | 农林水利 | 项目包括木兰溪南岸（八卦村-木兰溪大桥段）12.5公里，以及木兰溪北岸（八卦村-城港大桥段）7.4公里。主要包括八卦度码头、八二一人民广场（右岸段）、木兰花洲等节点，及木兰溪两岸堤顶路绿道连通及提升工程。建设内容包括绿道、栈道、观景平台、景观地雕、停车场、驿站及生态修复等。 | 31000 | 3000 | 1-3月：完成预算审核等前期手续办理； 4-6月：完成施工招投标，并启动建设； 7-9月：完成工程形象进度10%； 10-12月：完成工程形象进度30%。 | 正在清表，并根据市领导调研要求，暂缓施工。 | 正在清表，并根据市领导调研要求，暂缓施工。 |  |  |  |  | 按序时 | 6月 | 无 | 莆田市生态水系建设投资管理有限公司 | 蔡明宾 13805941225 | 水利局 | 王 刚
80 | 城北郊野公园 | 结转 | 商贸服务 | 连接城北沿溪生态格局，打造漫步道、慢跑道主题性活动庆典场所。以当地自然材料为主，向游客提供绿色生态的休闲娱乐场所。配套建设双层立体停车场，面积约 7990 平方米，停车泊位241个，其中新能源车位 50 个。2023年完工。 | 70000 | 50000 | 1-3月：新建段B段完成至70%； 4-6月：新建段B段完成100%； 7-9月：新建段C段完成50%； 10-12月：新建段C段完成100%。 | 目前已修复生态驳岸4公里，提升建设亲水平台2处，完成5公里绿道（宽度3-6米）建设贯通，完成绿化建设约7万平方米。郊野段自泗水桥至北濑飞泉段绿化整理完成80%，东岸月季园完成花卉栽植，首批播撒的草籽已发芽。休闲广场、凉亭、配套管理房等设施已完成基础建设，连通凤凰福道的联接线已完成建设。自北濑飞泉至东圳水库段，目前西岸已完成透水园路贯通约500米，东岸正在进行栈道及茶室基础的建设。提升改造段位于泗华古桥至泗水桥之间，长度约1.2公里，已完成建设并向市民开放。 | 提升段已完成建设工作，正在进行预算编制；郊野新建段B段完成东岸草皮铺设，剩余绿地正在进行草籽播撒；完成挡土墙砌毛石；完成B段西岸入口处混凝土挡墙建设。C段完成园路通道清理，正在进行栈道基础浇筑 |  | 加快项目建设工作 |  |  | 按序时 | 无 | 9月 | 莆田市园林景观有限公司 | 林 楠18350415525 | 住建局 | 何 辉
81 | 老旧小区改造工程 | 结转 | 城建环保 | 含2022年工行集资房、口岸小区、石室路周边老旧小区、石景路周边老旧小区未完成改造项目及2023年凤办外贸集资房、农行集资房、雄峰花园、南门学校集资房、学园南街189弄10号（建委集资房）；龙办市政府集资房等6个新增老旧小区改造项目，主要改造内容为雨污分流改造、路面修复、同时利用小区公共空间增设配套健身休闲娱乐设施，合理布置停车位且利用边角地增设电动车充电棚等。 | 5000 | 3000 | 1-3月：前期手续办理； 4-6月：完成招投标，项目进场施工； 7-9月：完成地下雨污水分流； 10-12月：路面恢复，项目基本完工。 | 县委300套周边片区、工行集资房、口岸小区、一中集资房、石景路周边小区、石室路周边小区、河滨路小区、西门小区均已完工；南门学校集资房、农行集资房、外贸集资房、雄峰花园小区、市政府集资房、建委集资房，目前均已完成施工招标，正在进行地下雨污水管道开挖施工。 | 县委300套周边片区、工行集资房、口岸小区、一中集资房、石景路周边小区、石室路周边小区、河滨路小区、西门小区均已完工；南门学校集资房、农行集资房、外贸集资房、雄峰花园小区、市政府集资房、建委集资房，目前均已完成施工招标，正在进行公示及合同签订。 |  | 南门学校集资房、农行集资房、外贸集资房、雄峰花园小区、市政府集资房、建委集资房，计划完成6个项目的全部动工建设。 | 无 |  | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈 龙18250514722 | 住建局 | 何 辉
82 | 文献北片区城市更新项目一期 | 结转 | 城建环保 | 文献北片区城市更新项目一期规划用地面积约440亩，项目东至大唐广场，西至学园路，南至文献路，北至梅园雅居、民房等。包括土建工程、安装工程、装饰工程、配套建设广场，道路，绿化，室内外给排水系统等基础设施。 | 588100 | 200000 | 1-3月：地下室施工； 4-6月：地下室施工完成并开始主体工程施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体建设。 | 文献小学地下室完成。4栋楼主体封顶，目前砌体施工。水电安装施工。儿童乐园支护工程完成90%，桩基础施工 | 文献小学地下室完成。1号楼、4号楼主体封顶。3号楼五层主体施工。2号楼五层主体施工。儿童乐园支护工程完成90%，桩基础施工、安置地块一高层区地勘完成，正在施工图设计并地下室图纸送线下图审。 | 征迁慢序时 | 文献小学砌体施工，部分安装施工。儿童乐园待佂迁到位及土石方处置完后继续施工，安置房A区地下室施工图图审。 | 协调指挥部尽快完成征迁扫尾 |  | 慢序时 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 住建局 | 黄美光 蒋万顺
83 | 城乡供水一体化工程 | 结转 | 农林水利 | 主要涉及城厢区凤凰山街道、华亭镇、常太镇、灵川镇、东海镇城乡供水一体化项目建设。截止目前常太莒溪党城片、常太配套四座水厂项目、华亭镇、灵川镇、东海镇城乡供水一体化项目均已动工建设。 | 35300 | 6200 | 1-3月：四个镇基础施工； 4-6月：基础施工； 7-9月：推进常太片区分散式村庄、马院及照车片“一户一表”改造项目前期工作。 10-12月：基础施工及灵川镇、东海镇完工验收。 | 常太片区供水工程-莒溪及党城片完成98%，准备分部验收，四座水厂两座序时建设；华亭镇一户一表完成83%；东海镇一户一表完成93%；灵川镇一户一表完成92%。 | 常太片区供水工程-莒溪及党城片完成97%，四座水厂两座序时建设；华亭镇一户一表完成78%；东海镇一户一表完成92%；灵川镇一户一表完成91%。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 市城乡供水公司 | 郑风飞 13850203636 | 水利局 | 王 刚
84 | 莆田市城厢区乡道Y014龟山至城游线（九华路）公路工程 | 结转 | 交通路网 | 项目起于莆田城厢华亭镇龟山寺附近，与县道X281呈T型交叉，路线由东南向西北，经院后、山坑、中坑、草埔、半岭至南山后山，终于下莒村曾尾，与县道X201线T型交叉，路线长10.6km。本项目设计速度为30km/h，路基宽度11.5m，按双向两车道三级公路标准建设。项目总投资3.324亿元，其中估算建安费为2.371亿元 | 33240 | 10000 | 1-3月：完成施工图编制及审查修编，预算审核及招标文件编制； 4-6月：完成施工招标和项目开工建设； 7-9月：完成总工程量的10%； 10-12月：完成总工程量的25%。 | 1.正在施工图设计修编。 2.正在编制节地评估报告。 | 重新调整项目用地红线 | 前期手续办理慢序时 | 督促设计单位完善选址方案及施工图，对接自然资源局完成用地预审 | 1.正在协调区自然资源局用地预审申报事宜 |  | 慢序时 | 6月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 交通局 | 黄美光
85 | 国道G228灵川至东海段提升改造工程 | 新增 | 交通路网 | 本项目起点位于 X271 线莆田城厢区（灵川镇）与秀屿区（笏石镇）交界处，经灵川镇榜头村、青山村、下尾村、东进村、书峰村、蔡亭村、大埔村、上图村、东沙村，终点位于城厢区（东海镇）与仙游县（枫亭镇）交界处，终点桩号 K27+433，路线长 13.778 公里。（不包含2.09公里国道G228晋级改造路段）按道路原有标准，对该路段进行“白改黑”改造，并重新完善沿线交通安全设施，对沿线景观绿化进行改造。采用二级公路建设标准；路基宽度 35 米。工程造价包含的内容为：路基工程、路面工程、交通工程和绿化及环境保护工程等工程，项目总投资2.38亿元，建安费2.09亿元。 | 23800 | 6000 | 1-3月：完成施工图编制及审查修编，预算审核及招标文件编制； 4-6月：完成施工招标和项目开工建设； 7-9月：完成总工程量的10%； 10-12月：完成总工程量的25%。 | 已完成初步设计图初稿，正在进行初步设计修编。 | 已完成初步设计图初稿，正在进行初步设计修编。 | 开工慢序时 | 完成初步设计图初稿 | （1）灵川榜头村主车道存在一栋房屋未拆迁（蔡金森）。 （2）项目资金来源未明确。 |  | 慢序时 | 5月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光
86 | 城厢区北霞线生态旅游示范路（广化路至X281朱坑村）公路工程 | 结转 | 交通路网 | 路线起点位于广化路K1+880处，本项目起点桩号为K0+000，路线整体向西北方向前行，终点与X281天龟线桩号K8+300通道相接，路线长4.115km。本项目设计速度为30km/h，路基宽度11.5m，按双向两车道三级公路（兼城市道路功能）标准建设。项目总投资1.12亿元，其中估算建安费为0.76亿元，项目总面积为12.532公顷。 | 11200 | 5000 | 1-3月：完成施工图编制及修编，完成用地用林报批及施工图预算编制； 4-6月：完成项目招标工作及开工建设，同步完成环境影响评价、水土保持方案评价等； 7-9月：完成总工程量的10%； 10-12月：完成总工程量的25%。 | 1.完成施工图设计论证，正在选 址报批。 2.正在编制节地评估报告。 | 两阶段施工图已通过审查。 | 开工慢序时 | 督促设计单位完善选址方案及施工图，对接自然资源局完成用地预审 | 需对接凤凰山名胜景区管理处协调涉及凤凰山名胜景区路基宽度按11.5米设计 |  | 慢序时 | 5月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光
87 | 检察院至天龟线生态旅游路公路工程 | 新增 | 交通路网 | 该项目按双向两车道三级公路标准建设并设置单侧人行道及必要市政管线，照明设施，路线全长为4.488km，设计速度30km/h。一期工程桩号K0+000~K1+100，路基宽度为9.5米(采用单侧2米人行道)，路线全长为1.1km。本段现状道路部分路线指标达不到三级公路标准，需进行局部调整。二期工程桩号K1+100~K4+488.426，路基宽度为11.5米(采用单侧2米人行道)，路线全长为3.388km，初估砖房7处688㎡；砖混4处1026㎡；简易2处153.4㎡；棚5处1261.2㎡。 | 11800 | 5000 | 1-3月：完成施工图编制及修编，完成用地用林报批及施工图预算编制； 4-6月：完成项目招标工作及开工建设，同步完成环境影响评价、水土保持方案评价等； 7-9月：完成总工程量的10%； 10-12月：完成总工程量的25%。 | 正在报批规划选址。 | 正在报批规划选址。 | 开工慢序时 | 督促设计单位完善选址方案，对接自然资源局完成用地预审 | （1）尾段接天龟线占用约1.9公顷的一级保护林地且在三区三线内无法报批，需确认是否甩项。 （2）前段约1.1km市政道路部分属于规划城镇开发边界内，原则线型必须按洋西片区控规的线型选址，不得调整，且不得包含规划内的防护绿地，如按此方案设计将造成无法达到三级公路设计标准，只能采用在原旧路面改造提升。如果包含该市政段，需按市政道路类的前期手续流程来办理。经与区自然资源局审批股沟通后，建议将该市政段红线删除，按不涉及新增用地办理，后续在城镇开发边界外的范围按正常选址。 （3）起点K0+620～K0+980挂牌古树斜向生长，造成现有道路走廊带界限不能满足规范要求，需占用悦华酒店围墙约200米长重新布设挡墙及围墙。 |  | 慢序时 | 6月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈 龙18250514722 | 交通局 | 黄美光
二 | 预备项目20个 |  |  |  | 46000 | 11500
1 | 城厢区特殊教育学校 | 新增 | 社会事业 | 拟选址洋西片区，新征15.4亩，总建筑面积17000㎡，2025年竣工投用，可新增特教学位150个； | 7000 | 500 | 1-3月：可研编制、立项； 4-6月：农转用手续办理； 7-9月：方案设计及审批、地质勘察； 10-12月：施工图设计、招投标、开工建设； | 项目重新选址在华亭镇 | 项目重新选址在华亭镇 |  |  |  |  | 按序时 | 12月 | 无 | 城厢区特殊 教育学校 | 王洪锦 13860960903 | 教育局 | 王 刚
2 | 洋西片区地块B用地 | 新增 | 城建环保 | 占地约48亩，拟进行地块出让。 | 31000 | 10000 | 1-3月：前期征地工作扫尾； 4-6月：进行地块出让； 7-9月：设计、预算、招投标； 10-12月：完成桩基施工许可证办理并进场施工。 | 1.征地补偿安置方案正在公示（5.10—6.11）。 2.办理社保区级审查手续。 3.整理批次材料。 | 已完成征迁数据及一户一表签订，待盖章 |  | 农转组件上报 | 请街道办事处对报批中的缺漏材料积极盖章 |  | 按序时 | 10月 | 无 | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 自然资源局 龙桥街道 | 黄美光
3 | 城厢区区级福利中心 |  | 社会事业 | 拟选址洋西片区，建设一个区级社会福利中心，建成包括综合楼、救助站、儿童院、孤老院、光荣院、社会养老、救灾仓库等及配套设施。该中心拟规划建设1栋主体楼、3栋养老大楼、1栋附属楼，预计用地面积25亩，建筑面积21250平方米，建设床位500张，总投资8000万元。 | 8000 | 1000 | 1-3月:完成项目用地报批手续； 4-6月:完成设计方案； 7-9月：确定项目业主； 10-12月：开始动工建设， | 正在草拟可研方案 | 已确定选址为龙桥街道洋西片区警察学校东北方向 | 无 | 协调各单位确定可研方案 | 请龙桥街道协调，尽快推进可研工作 | 计划于2023年9月完成用地预审、选址意见书、建筑方案、初步设计、施工图编制、预算编制、财审报批等；同年10月开工建设，2024年11月完成建设 | 按序时 | 11月 | 无 | 城厢区民政局 | 郑向高 13959503033 | 民政局 | 肖 娴
4 | 国际油画城提升工程项目 |  | 商贸服务 | 项目总面积约7万平方米，北至荔园西路，南至肖厝路，西临学园南路，东至胜利路，包括油画城艺术AB区、交易中心、区商务大楼、肖厝新村等区域，油画城原有215坎店面，肖厝新村整合后约有160坎可利用店面，共计约有375坎店面。 | 5000 | 1000 | 1-3月：确定规划图与具体设计稿 4-6月：整合肖厝新村店面与周边环境整治 7-9月：进行施工，跟进项目进度 10-12月：空置店铺招商入驻开业。 | 已初步拟好项目方案提交区委分管领导并进一步对油画城提升改造方面相关问题进行调研 | 国际油画城提升工程项目方案已完成并提交分管领导。 |  |  |  |  | 按序时 | 9月 | 无 | 油画城管委会 | 郑圣柏 13706097890 | 油画城管委会 | 黄美光
5 | 万达南出让地 | 结转 | 城建环保 | 占地约31.82亩 | 60000 | 20000 | 1-3月：地块回收； 4-6月：重新地块控规修编，上会研究； 7-9月：下达规划条件，完成出让； 10-12月：基建手续办理，基础施工。 | 项目正在规划。 | 项目正在规划。 |  |  |  |  | 按序时 | 11月 | 无 | 城厢区前期办 | 陈 昱 13850256135 | 自然资源局 霞林街道 | 郭健明
6 | 莆田西屿上棚户区改造 | 结转 | 城建环保 | 地块二、地块三共100亩，拆迁面积约15万㎡，建设安置房约9万㎡。 | 100000 | 10000 | 1-3月：净地； 4-6月:招、拍、挂； 7-9月：建设用地许可证、施工许可证等前期手续办理； 10-12月：完成前期手续办理并开工建设。 | 1.跟踪总平方案设计进度。 2.完成土地利用现状调查及社会稳定风险评估报告。 3.5月24日社保审查提交区人社。 | 跟踪片区征迁成本审计阶段性报告。 |  |  |  |  | 按序时 | 12月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
7 | 木兰溪南岸妇女儿童文化及配套基础设施项目 |  | 城建环保 | 拟选址下黄孤岛，占地47亩，建设市妇联活动中心大楼。 | 36000 | 8000 | 1-3月：总平及方案设计； 4-6月：办理规划许可证； 7-9月：开工前手续办理； 10-12月：土地平整。 | 前期规划。 | 前期规划。 |  |  |  |  | 按序时 | 12月 | 无 | 市妇联 | 林 艳 13850266363 | 霞林街道 | 郭健明
8 | 交警支队新址建设 | 新增 | 城建环保 | 拟选址检测站周边，占地约20亩 | 30000 | 15000 | 1-3月：总平及方案设计； 4-6月：财审、预算等前期手续办理； 7-9月：进场围档并完成施工许可、招投标等前期手续办理； 10-12月：开工建设。 | 前期手续办理。 | 前期手续办理。 |  |  |  |  | 按序时 | 11月 | 无 | 市交警支队 | 林一虎 13905049710 | 霞林街道 | 蒋万顺
9 | 坂头中学 | 结转 | 社会事业 | 总面积39.3亩（26202.81㎡），规划30个班，1500人 | 15000 | 3000 | 1-3月：总平及方案设计； 4-6月：财审、预算等前期手续办理； 7-9月：施工许可、招投标等前期手续办理； 10-12月：动工建设。 | 正在进行供地手续办理。 | 正在进行供地手续办理中 |  |  |  |  | 按序时 | 10月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 教育局 | 王 刚
10 | 坂头西片区改造(出让地三) | 结转 | 城建环保 | 占地22亩。 | 88000 | 6000 | 1-3月：下达出让规划条件，完成出让； 4-6月：总平及方案设计，办理规划许可； 7-9月：施工许可办理，动工建设。 10-12月：桩基施工。 | 5月18日建发集团（莆田兆玺置业有限公司）以2.85亿元竞得。正在出让结果公示（5.18—5.28）。 | 发布公告 |  |  |  |  | 按序时 | 9月 | 无 | 区前期办 | 陈 昱13850256135 | 自然资源局 霞林街道 | 郭健明
11 | 莆田西屿上北片区 | 结转 | 城建环保 | 用地20亩，拆迁面积约4.58万㎡。建设安置房3万平方米。 | 50000 | 10000 | 1-3月：前期规划； 4-6月：前期规划 7-9月:招、拍、挂； 10-12月：完成前期手续办理并动工建设。 | 土地回收评估初稿已完成，正在与业主单位和钟潭公司进行核对协商。 | 正在对接市钟潭公司准备土地分割收回前期手续。 |  |  |  |  | 按序时 | 12月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
12 | 城厢区中医院建设项目（凤凰山社区医院建设项目） | 新增 | 社会事业 | 拟将现凤凰山社区卫生服务中心（原城厢区医院旧址）改造提升成中医特色的社区医院，并逐步发展建设为区级公立中医院。（总建筑面积约9000㎡，其中地下1层，地上16层），改造提升及医疗设备添置等 | 1200 | 960 | 1-3月：三层、五层等室内修缮、屋面、外墙防水堵漏工程招标、施工等，水、电、消防等安全隐患排查并完成消除安全隐患的图纸设计； 4-6月：对水、电、消防等改造提升的施工方案进行论证并招标； 7-9月：水、电、消防改造提升施工； 10-12月：水电消防改造竣工验收；购置医疗设备等。 | 开展项目建设方式前期论证工作 | 对项目一期建设消防系统改造、防水部分、放射、局部修缮等方面建设方式进行论证。 |  | 存在问题进行可行性方案论证 | 产权变更、功能变更、施工图审查、施工招标、消防验收等问题，导致本次修缮改造工程一系列相关建设、改造手续均未能正常办理。 | 需区政府领导协调区发改局、自然资源局、财政局、住建局（含质监站、消防股）等相关主管部门予以指导和支持。 | 按序时 | 9月 | 无 | 区卫健局 | 吴智丰 13607522 | 卫健局 | 蒋万顺
13 | 才子地块安置房 | 结转 | 城建环保 | 总用地面积23.6亩，拟建安置房总建筑面积约9.2万平方米，其中地上建筑面积约7.1万平方米，地下室建筑面积约2.1万平方米。 | 50000 | 30000 | 1-3月：房屋拆除并安置地块网上挂标公示到开标； 4-6月：完成相关前期手续办理并动工建设； 7-9月：桩基施工； 10-12月：地下室及主体施工。 | 1.凤办与才子公司继续协商。 2.办理新梅溪地下涵洞（莆阳路下）选址。 | 加强与业主对接沟通。 |  |  |  |  | 按序时 | 7月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 住建局 | 马 骏 蒋万顺
14 | 天妃饭店出让地块 | 结转 | 城建环保 | 总用地面积61.25亩，其中天妃饭店用地面积52.亩，幼儿园用地面积4.9亩。 | 150000 | 100000 | 1-3月：下达规划条件； 4-6月：出让地块挂牌出让； 7-9月：相关前期手续办理； 10-12月：基础开挖。 | 1.本周完成签约0户，交房14户（共7栋185户）。 2.正在向市自然资源局办理重新下达出让规划意见的申请材料。 3.完成土壤污染调查论证。 | 月塘南片区（三期）改造项目于3月30日进行面积确认签约工作，截止目前已完成签约138户，已完成交房52户。 |  |  |  |  | 按序时 | 10月 | 无 | 区前期办 | 陈 昱13850256135 | 自然资源局 凤凰山街道 | 蒋万顺 黄斌华
15 | 城厢区滨江北路 （华亭段） | 结转 | 交通路网 | 全长约4公里，道路采用堤路结合方案宽度约为30米，双向四车道，属于城市次干路。 | 10000 | 3000 | 1-3月：完成施工图设计、论证调整； 4-6月：前期手续办理，土地农转用报批； 7-9月：完成招投标手续； 10-12月：办理施工许可，准备进场动工。 | 完成选址方案设计 | 完成选址方案设计 |  | 确定建设单位，建设范围和资金来源 |  |  | 按序时 | 12月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 住建局 | 许玉树
16 | 华亭镇油潭安置区 | 结转 | 城建环保 | 用地面积约14亩，建设约50套安置房，用于安置木兰大道三期油潭段拆迁户。 | 4000 | 1000 | 1-3月：完成同意农转用等报批材料准备，做好村庄规划入库前准备、项目设计初稿； 4-6月：完成农转用手续报批、村庄规划入库、项目设计定稿； 7-9月：进行项目预算、组织公开招投标； 10-12月：办理施工许可证等手续，进行场地平整。 | 已完成农转用手续，正在协调明确资金来源。 | 农转用报批材料已组件上报区自然资源局。 |  | 推进农转用手续办理。 | 协调明确项目资金来源，项目资金到位后立即启动征地款发放并及时净地，进行安置区工程公开招投标。 |  | 按序时 | 12月 | 无 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 俞清18850920412 | 住建局 | 陈颖珊
17 | 兴化工艺文创基地 | 新增 | 商贸服务 | 位于山牌自然村，建设春晖木雕馆二期，占地约17亩，并组织创作大型木雕《百里兰溪图》《京杭大运河》文旅融合项目。 | 23000 | 2000 | 1-3月：17亩土地征地社会稳定风险评估、编制征地补偿公告等前期手续； 4-6月：17亩土地进行补偿征地及登记协议、社保审查等前期手续办理完成； 7-9月：启动17亩土地招拍挂程序； 10-12月：春晖木雕馆二期进行施工图设计、方案论证，施工许可证手续办理，准备动工建设。 | 1.5月25日委托办理总平图。 2.可行性研究报告编制。 | 目前正在办理用地预审，选址意见书。 |  | 推进前期手续办理。 |  |  | 按序时 | 12月 | 无 | 华亭镇人民政府 莆田市春晖木雕艺术馆 | 杨少龙13599024123 | 工信局 | 许玉树
18 | 院里溪金川至党城段河道整治工程 | 新增 | 农林水利 | 城厢区延寿溪支流院里溪河道整治工程（一期）。综合治理河道3.26公里，包括院里溪主干流、金川支流、社后支流等，进行清淤疏浚，新建护岸、生态步道、拦水坝修复等。（其中防洪工程部分1500万元），计划工期10个月（2023年6月至2024年4月）。 | 3000 | 1200 | 1-3月：完成方案设计及论证； 4-6月：完成前期手续办理； 7-9月：项目动工。 10-12月：完成工程量45%. | 已于5月11日挂标，计划6月5日开标。 | 正在财政审核 |  |  |  |  | 按序时 | 7月 | 无 | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853 | 水利局 | 苏德权
19 | 富盛有限公司厂房扩容建设工程 | 新增 | 工业科技 | 规划占地面积21.6亩，新建厂房2万平方米。 | 16000 | 6000 | 1-3月：方案优化设计； 4-6月：完成控规编制报批； 7-9月：完成施工许可证办理并进场施工； 10-12月：主体建设。 | 目前还有2户滞留户未搬迁，已责成法院依法强制清理，目前正在走程序，正在督促中。 | 目前还有2户滞留户未搬迁，已责成法院依法强制清理，目前正在走程序，正在督促中。 |  | 目前还有2户滞留户未搬迁，已责成法院依法强制清理，目前正在走程序，正在督促中。 | 法院拍卖地存在滞留户有租住协议，涉及租期未到期问题需要法院协调。 |  | 按序时 | 7月 | 无 | 莆田富盛新材料科技有限公司 | 许永华13959571179 | 工信局 | 于迎伟
20 | 鸿驰实业3#、5#厂房建设项目 | 新增 | 工业 | 鸿驰实业拟利用现有10亩空地，新建3#厂房8层19400平方米，5#厂房8层15500平方米，总建筑面积34900平方米。 | 11000 | 8000 | 1-3月：总平方案设计完成并开始建设工程规划许可证手续办理； 4-6月：施工许可证等前期手续办理； 7-9月：基础施工； 10-12月：主体施工。 | 正在基础施工。 | 已动工，正在基础施工。 |  | 动工。 |  |  | 快序时 | 7月 | 无 | 莆田市鸿盛塑胶有限公司 | 陈亚洪 13015968888 | 华林园区 | 马 骏
三 | 前期项目5个 |  |  |  | 32450
1 | 城厢区医院应急救治大楼项目 | 新增 | 社会事业 | 计划在区医院现址建设应急救治大楼（初步规划总建筑面积约3.77万㎡，其中地上16层，建筑面积2.80万㎡,地下2层，建筑面积0.97万㎡，建设内容包括应急救治大楼建设、医疗设备采购及配套设施建设）。 | 30200 |  | 1-3月：主要完成项目前期的论证工作（包括2020年已批复的可研及建设方案的修编、项目建设方式、招标方式）； 4-6月：设计招标、图纸设计等； 7-9月：主要完成图纸设计、图纸审查及相关建设手续的办理； 10-12月：项目招标等。 | 按照3月6日区夜议重点工作要求，项目暂时暂停，待发展定位进一步明确后继续推进项目前期等工作。 | 已邀请相关领导和专家对区医院二期建设必要性、可行性、功能定位等进行论证。建议建设成为具有特色专科的县域综合性医院。 |  |  |  |  | 按序时 |  |  | 城厢区医院 | 刘华山13860929899 | 卫健局 | 蒋万顺
2 | 霞林街道社区卫生服务中心 |  | 社会事业 | 拟选址炜业物流地块，根据社区卫生服务中心标准进行合理布局，改造装修，添置设备等 | 2250 |  | 1-3月：完成项目选址、设计招标等前期手续办理； 4-6月：图纸设计等前期手续办理； 7-9月：主要完成图纸审查及相关建设手续的办理； 10-12月：项目招标等。 | 正在调整建设地块规划控制指标 | 进行地块控规修编工作 |  |  |  |  | 按序时 |  |  | 霞林卫生服务中心 | 黄明者 13860999332 | 卫健局 | 蒋万顺
3 | 皮划艇学校 | 结转 | 社会事业 | 项目初步选址樟塘，华林学校至木兰溪中间地块，占地约30亩。 | 8000 |  | 1-3月：进行征地工作、征地款发放； 4-6月：前期手续办理，土地农转用报批； 7-10月：进行施工图设计，方案论证调整； 11-12月：进行施工图审，项目预算。 | 等待区自然资源局批复风险评估报告。 | 推进征迁手续办理，正在办理征地风险评估报告。 |  | 推进前期手续办理。 |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 福建省莆田体育运动学校 | 林红阳13959568126 | 文旅局 | 陈颖珊
4 | 莒溪片区乡村振兴二期项目 | 结转 | 城建环保 | 在重要节点打造3处入口节点设计、大树下休闲空间打造、荷园游慧公园建设.利用8组保留较好的传统民居,植入文创.高端民宿等旅游功能, 建设知青乡愁馆等；建设面积3000平米左右，包含房屋和院落，做建筑外立面提升和改造、道路铺装、房前屋后景观提升。建设占地面积7290㎡，保留改造现状移民老厝,建设老厝青年旅社；建设公共服务设施养老幸福院占地200㎡，结合新村移民安置,建设一处养老幸福院。 | 4000 |  | 上半年：完成方案设计及论证； 下半年：前期手续办理。 | 正在前期规划。 | 正在前期规划。 |  |  |  |  | 按序时 |  |  | 常太镇溪南村村委会 | 王剑平 18039003399 | 农业农村局 | 肖 娴
5 | 常太镇卫生院扩建工程 | 结转 | 社会事业 | 项目主要涉及改造镇卫生院门诊大楼，综合楼与室外配套工程—医技楼扩建。 | 3000 |  | 上半年：完成方案设计及论证； 下半年：前期手续办理。 | 3月6日区夜议重点工作会议明确待常太镇总规及城镇开发边界规划完成后开展地块控规等前期工作。 | 待常太镇总规及城镇开发边界规划完成后进行拟建设地块控规调整审批工作 |  |  |  |  | 按序时 |  |  | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853 | 卫健局 | 肖 娴

## 凤办
凤凰山街道 2023年重点跟踪项目表
序号 | 项目名称 | 是否为2022年重点项目 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2023年工作目标 |  | 目前形象进度（6月30日） | 截止5月31日形象进度 | 慢序时环节 | 本月主要工作任务 | 需要协调解决的问题 | 工作建议 | 是否按序时 | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位 |  | 责任部门 | 处级挂钩领导
[6 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 | [9 empty] | 项目业主 | 责任人及 联系电话
| 合计项目7个 |  |  |  | 792636.82 | 311960
一 | 在建项目4个 |  |  |  | 591436.82 | 181000
1 | 龙德井片区危旧房改造项目 | 结转 | 城建环保 | 项目总建筑面积共计约72万㎡，其中包括安置房、学校、党建邻里中心及市政配套、公园绿化等，建设工期920天 | 485436.82 | 105000 | 1-3月：一、二地块外墙装修；三号地块顶板园林景观完成；四号地块1-10#楼主体建设； 4-6月：一、二、三地块交付验收；四号地块1、2、4、6#楼屋面工程完成,3、5、7-10#楼主体建设； 7-9月：四号地块1-10#楼屋面工程完成； 10-12月：四号地块1-10#楼外墙装修； | 目前29栋安置房已完成28栋封顶，目前地块一正在装饰装修施工，地块二已基本完工，地块三正在装饰装修施工，地块四处于主体建设。本月完成投资7000元。 | 目前4个地块29栋安置房已封顶27栋，其中安置地块一至三已全部封顶，地块一正在进行市政园林施工；地块二已竣工验收；安置地块三正在进行装饰装修及市政配套园林施工；安置地块四1#、2#、4#、5#、6#、7#、8#、10#栋共8栋主体结构封顶，3#（39层）施工至33层，9#（40层）施工至37层。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈俊杰 | 住建局 | 马 骏 蒋万顺
2 | 揽月豪庭（epc）项目（月塘南一期） | 结转 | 城建环保 | 总用地面积28.93亩，拟建安置房总建筑面积约11万平方米，其中地上建筑面积约8.4万平方米，地下室建筑面积约2.5万平方米。 | 90000 | 65000 | 1-6月：主体结构施工，砌体穿插施工; 7-8月；主体结构全部封顶、屋面施工; 9-10月;装饰装修施工、外立面施工、主体落架; 11-12月:电梯验收、室外配套施工. | 1. 1#楼十九层二十层梁板支模完成50%。 2. 2#楼十六层梁板钢筋绑扎完成。 3. 3#楼十六层梁板浇筑完成100%。 4. 5#楼十七层墙柱钢筋绑扎完成。 5. 6#楼十七层梁板钢筋完成100%。 本月完成投资7000元。 | 1.1#楼十五层墙柱十六层梁板支模完成。 2.2#楼十二层梁板钢筋绑扎完成。 3.3#楼十二层梁板混凝土浇筑。 4.5#楼十三层墙柱十四层梁板支模完成。 5.6#楼十二层墙柱十三层梁板模板完成50%。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 | 住建局 | 蒋万顺
3 | 龙德井商务酒店 | 结转 | 城建环保 | 总建筑面积5.36万平米，其中龙德井商务大厦4.06万平米，南门酒店1.3万平米。 | 15000 | 10000 | 1-3月份：完成桩基施工 4-6月份：完成地下室开挖 7-9月份：完成上部主体结构的20% 10-12月份：完成上部主体结构的50% | 地下室顶板支模架搭设完成，模板安装完成80%，钢筋绑扎完成50%。本月完成投资1200万元 | 底板浇筑完成，负二层墙柱钢筋绑扎完成50%。 |  |  |  |  | 按序时 | 1月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈俊杰 | 住建局 | 马 骏
4 | 筱塘市场提升改造 | 新增 | 商贸服务 | 对筱塘市场进行全面升级改造，对市场内固定摊位、水电、下水道进行优化整治，完善市场基础设施建设。 | 1000 | 1000 | 1-3月：完成规划设计、确定施工单位并开始施工； 4-6月：工程施工； 7月：竣工验收。 | 工程正在施工，部分已完工。本月完成投资350万元 | 工程施工。 |  |  |  |  | 按序时 | 3月 | 7月 | 筱塘社区 | 陈龙标 | 凤凰山街道 | 蒋万顺
二 | 预备项目3个 |  |  |  | 201200 | 130960
1 | 城厢区中医院建设项目（凤凰山社区医院建设项目） | 新增 | 社会事业 | 拟将现凤凰山社区卫生服务中心（原城厢区医院旧址）改造提升成中医特色的社区医院，并逐步发展建设为区级公立中医院。（总建筑面积约9000㎡，其中地下1层，地上16层），改造提升及医疗设备添置等 | 1200 | 960 | 1-3月：三层、五层等室内修缮、屋面、外墙防水堵漏工程招标、施工等，水、电、消防等安全隐患排查并完成消除安全隐患的图纸设计； 4-6月：对水、电、消防等改造提升的施工方案进行论证并招标； 7-9月：水、电、消防改造提升施工； 10-12月：水电消防改造竣工验收；购置医疗设备等。 | 开展项目建设方式前期论证工作 | 开展项目建设方式前期论证工作 |  |  |  |  | 按序时 | 9月 | 无 | 区卫健局 | 吴智丰 | 卫健局 | 蒋万顺
2 | 才子地块安置房 | 结转 | 城建环保 | 总用地面积23.6亩，拟建安置房总建筑面积约9.2万平方米，其中地上建筑面积约7.1万平方米，地下室建筑面积约2.1万平方米。 | 50000 | 30000 | 1-3月：房屋拆除并安置地块网上挂标公示到开标； 4-6月：完成相关前期手续办理并动工建设； 7-9月：桩基施工； 10-12月：地下室及主体施工。 | 加强与业主进行协商。 | 1.凤办与才子公司继续协商。 2.办理新梅溪地下涵洞（莆阳路下）选址。 |  |  |  |  | 按序时 | 7月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 | 住建局 | 马 骏 蒋万顺
3 | 天妃饭店出让地块 | 结转 | 城建环保 | 总用地面积61.25亩，其中天妃饭店用地面积52.亩，幼儿园用地面积4.9亩。 | 150000 | 100000 | 1-3月：下达规划条件； 4-6月：出让地块挂牌出让； 7-9月：相关前期手续办理； 10-12月：基础开挖。 | 至目前185户已完成159户《房屋征收补偿确认书》《房屋征收货币补偿协议书》签约工作，剩余26户未签约，签约率85.95%。已交房141户，交房率76.21%。 | 1.本周完成签约0户，交房14户（共7栋185户）。 2.正在向市自然资源局办理重新下达出让规划意见的申请材料。 3.完成土壤污染调查论证。 |  |  |  |  | 按序时 | 10月 | 无 | 区前期办 | 陈 昱 | 自然资源局 凤凰山街道 | 蒋万顺 黄斌华