## 封面 (hidden)
城厢区2023年重点跟踪项目表 4月进度 城厢区发展和改革局

## 占比 (hidden)
城厢区2023年重点跟踪汇总表（分镇街对比）
序号 | 镇街(园区) | 项目数 （个） | 占比 | 总投资 （亿元） | 占比 | 计划投资 （亿元） | 占比
| 总合计 | 112 |  | #REF! |  | #REF!
一 | 龙桥街道 | 15 | 13.39% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
二 | 霞林街道 | 22 | 19.64% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
三 | 凤凰山街道 | 7 | 6.25% | 79.2637 | #REF! | 31.196 | #REF!
四 | 华亭镇 | 17 | 15.18% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
五 | 常太镇 | 4 | 3.571% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
六 | 灵川镇 | 12 | 10.71% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
七 | 东海镇 | 7 | 6.25% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
八 | 华林园区 | 9 | 8.036% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
九 | 太湖园区 | 8 | 7.143% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
十 | 跨镇街 | 11 | 9.821% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 全表 (hidden)
2023年重点跟踪项目表
序号 | 项目名称 | 是否为2022年重点项目 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2023年工作目标 |  | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位 |  | 责任部门 | 处级挂钩领导
[6 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 |  |  | 项目业主 | 责任人及 联系电话
| 合计项目112个 |  |  |  | 9829243.82 | 2644660
一 | 在建项目87个 |  |  |  | 9131043.82 | 2408000
1 | 电商未来城洋西安置房（洋西地块A） | 结转 | 城建环保 | 占地92亩，总建筑面积26万平方米，建设11幢安置房及配套设施。 | 100000 | 20000 | 1-3月：主体结构全部封顶。砌体结构全部完成，粉刷工程全部完成；2#楼4#楼6#楼栋内装饰装修工程同步施工完成至80%，1#楼、3#楼、5#楼、7#楼-9#楼外架拆除，屋面工程完成；外墙工程、装饰装修工程、水电、消防工程同步进行 4-6月：地下室砌体结构全部完成；粉刷工程全部完成，外墙工程全部完成。屋面工程全部完成；装饰装修工程、水电、消防工程、室外工程全部完成。组织竣工验收。 | 无 | 6月 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102 | 住建局 | 王 刚
2 | 泗华郊野公园配套道路工程（泗华小学-城常路） |  | 城建环保 | 北起城常路，南至泗华幼儿园，道路长度900米，路幅30-40米，配套雨污水管网、自来水管、电力及通信管网建设，并设置人行道、路灯等。 | 6000 | 4200 | 1-3月：施工单位进场施工，完成总工程量的10%； 4-6月：完成总工程量的25%； 7-9月：完成总工程量的50%； 10-12月：完成总工程量80%。 | 2月 | 无 | 莆田市城厢区八达市政建设投资有限公司 | 谢 武13859801400 | 住建局 | 黄美光
3 | 莆田市机关幼儿园 | 结转 | 社会事业 | 总建筑面积5120平方米，其中地上建筑面积4700平方米，地下建筑面积420平方米。项目建设内容包括：一幢地上建筑及地下室，配套建设广场道路工程、绿化工程、消防水池、围墙、综合管网等室外工程。 | 6000 | 3000 | 1-3月：主体施工； 4-6月：主体封顶； 7-9月：内部装修并完成验收。 | 无 | 9月 | 莆田市学苑建设有限公司 | 叶俊波18605940694 | 龙桥街道 | 王 刚
4 | 莆田军供站 | 结转 | 城建环保 | 位于洋西村、泗华村，占地4.08亩，建筑面积4341平方米，建设一栋6层楼建筑。 | 15000 | 5000 | 1-3月：进场施工； 4-6月：基础施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体施工扫尾。 | 2月 | 无 | 市退役军人局 | 邱金添 13706074246 | 龙桥街道 | 林晋居
5 | 城厢区泗华孔里片区改造安置房项目 |  | 城建环保 | 泗华孔里片区改造安置房项目采取出让回购模式进行建设，用以安置泗华孔里及老叶树改造的拆迁户，分别已于2018年7月份、2019年5月份拆迁，共涉及拆迁户205户，拆迁总建筑面积15.90万㎡，其中可安置建筑面积9.62万㎡（已选过渡房2.39万㎡，剩余未安置7.23万㎡）。该项目已于2021年1月29日公开拍卖，由福建守正集团竟得土地并建设，项目用地面积约57亩，总建筑面积约13.79万㎡。共建10幢，9幢15层以上，1幢15层以下。 | 93766 | 37350 | 1-3月：零星扫尾并竣工验收。 | 无 | 3月 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102 | 住建局 | 黄美光
6 | 莆田市数字中心项目 | 结转 | 商贸服务 | 莆田市数字中心规划总建筑面积约32万平米，共7层(地上5层，地下2层)，建筑高度24米，结构形式拟采用预制钢构件和钢筋混凝土组合结构，装配式建筑，地上建筑面积约1.98万平方米,地下室面积约122万平米，地上为数字中心技术用房，地下设停车位约300个(含充电桩车位)，绿化率不低于10%。主要包含数字指挥中心及会议中心两个功能。 | 48158 | 38000 | 1-3月：幕墙及装饰装修、机电安装、及绿化 ； 4-6月：零星扫尾并竣工验收。 | 无 | 6月 | 莆田市学苑建设有限公司 | 谢彦钐13599005771 | 龙桥街道 | 林素香
7 | 延寿安养中心 | 结转 | 社会事业 | 位于洋西村，占地63亩，建设养老公寓及配套设施。 | 76000 | 32000 | 1-3月：方案、施工图纸优化设计； 4-6月：现场勘探，进场施工。 7-9月：地下室施工； 10-12月：主体施工。 | 6月 | 无 | 莆田市成家实业有限公司 | 张桂云13763805398 | 龙桥街道 | 王 刚
8 | 城厢区兴安小学（一期） | 结转 | 社会事业 | 本项目总用地面积17033.66㎡，总建筑面17303.37㎡，总计容面积12405.57㎡，建筑占地面积3565.50㎡，建筑密度20.93%，容积率0.73，绿地率30.12%，机动车停车位81 辆，非机动车停车位414辆。项目总建筑面17303.37㎡包括：1#楼（综合楼）建筑面积1650.27㎡、2#楼（教学楼）建筑面积10616.74㎡、门房建筑面积138.56㎡、地下室建筑面积 4897.80㎡。项目建设内容包括：新建1#（综合楼）、2#楼（教学楼）、门房、地下室，配套建设道路及其它地面硬化、绿化、围墙、大门、综合管线工程等基础设施工程。 | 7000 | 5000 | 1-3月份完成桩基施工； 4-6月份：地下室施工； 7-9月份：主体施工； 10-12月份：项目基本完工。 | 1月 | 12月 | 城厢区 教师进修学校 | 张宁建 13626901881 | 教育局 | 王 刚
9 | 泗华小学二期工程 | 新增 | 社会事业 | 建设综合楼、食堂、宿舍楼、文体楼等，建筑面积6000㎡。 | 5000 | 4000 | 1-3月：完成施工许可证等前期手续办理； 4-6月：桩基施工； 7-9月：桩基施工完成并开始部分主体施工； 10-12月：主体施工。 | 4月 | 无 | 城厢区泗华小学 | 何跃彪13850270229 | 教育局 | 王 刚
10 | 儿童乐园幼儿园（新建） | 结转 | 社会事业 | 建设一栋4层教学楼综合楼及室外附属配套工程等。 | 10000 | 5000 | 1-3月：地下室及主体施工； 4-6月：主体施工及装饰装修工程； 7-9月：竣工交付使用； | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 教育局 | 黄美光
11 | 城厢区文献小学 | 结转 | 社会事业 | 项目规划总用地面积约17559平方米（约26.34亩），总建筑面积约33330.27平方米，其中地上建筑面积24188.99平方米，地下建筑面积9141.28平方米。 | 17000 | 14000 | 1-3月：基础施工； 4-6月：主体施工； 7-9月：内装修； 10-12月：内装修、户外工程施工、竣工。 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 教育局 | 黄美光
12 | 莆田学院新工科产业学院暨北理工东南学院产学研基地项目 | 结转 | 社会事业 | 莆田学院新工科产业学院暨北理工东南院产学研基地项目位于莆田市城厢区莆田学院内，项目总用地面积为22077㎡，总建筑面积为20343㎡，其中地上建筑面积17668㎡，地下建筑面积2675㎡，主要建设产学研综合楼（含2栋4层产学研综合楼，1栋1层产学研综合楼，1栋4层科研综合楼，1栋3层科研综合楼），机动车停车库，非机动车停车场，配套建设广场道路工程、绿化工程、室外景观照明、户外活动环境建设、消防及消防水池、围墙、综合管网、智能化及监控系统等室外工程。 | 10000 | 6000 | 1-3月：桩基施工； 4-6月：地下室施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体施工。 | 无 | 无 | 莆田市学苑建设有限公司 | 叶俊波18605940694 | 龙桥街道 | 王 刚
13 | 莆田市工人文化宫建设项目 | 新增 | 城建环保 | 拟选址下黄孤岛，占地45亩，建设市总工会办公大楼。 | 30000 | 10000 | 1-3月：总平及方案设计，办理规划许可； 4-6月：施工许可办理，动工建设。 7-9：桩基施工。 10-12：主体施工。 | 6月 | 无 | 莆田市城市建设投资有限公司 | 郑昕 13860972879 | 霞林街道 | 郭健明
14 | 莆田市城厢区沟头片区城市更新建设项目 | 结转 | 城建环保 | 该项目安置地块总建筑面积729300平方米，其中，地上建筑面积529800平方米，地下建筑面积199500平方米，规划空中连廊17900平方米，学校社区、邻里中心共41500平方米，配套建设绿化、护岸、市政广场、道路、管网、地面停车场、给排水系统、供电系统、消防系统及人防地下室工程等基础设施 | 408900 | 200000 | 1-3月：完成地块五验收； 4-6月：完成地块一、三验收； 7-9月：完成地块四、七验收； 10-12月：完成地块六验收，地块八封顶。 | 无 | 7月 | 中建国际 | 田真杰 13657496115 | 住建局 | 郭健明
15 | 万达南片区安置房 | 结转 | 城建环保 | 万达南片区共包含5个安置地块，总用地面积约119.3亩，安置房总建筑面积约35.74万㎡（其中地上建筑面积26.01万㎡，地下建筑面积9.73万㎡），一共规划建设22幢、2146套安置房。 | 150000 | 60000 | 1-3月：地块五地下室90%、 地块四土方开挖10%、地块三基坑支护80%、地块二土方开挖80%、地块一基坑支护70%； 4-6月：地块五上部结构80%、 地块四地下室90%、地块三地下室70%、地块二上部结构10%、地块一地下室90%； 7-9月：地块五砌筑工程90%、 地块四上部结构60%、地块三上部结构70%、地块二上部结构50%、地块一上部结构65%； 10-12月：地块五抹灰工程100%、 地块四上部结构90%、地块三砌筑工程80%、地块二上部结构100%、地块一砌筑工程70%。 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102 | 住建局 | 何 辉
16 | 坂头西片区改造(安置房) | 结转 | 城建环保 | 坂头西片区共包含3个安置地块，总用地面积约82.00亩，拟建安置房总建筑面积约25.39万㎡，其中地上计容建筑面积19.70万㎡，地下建筑面积5.69万㎡。安置房项目建安投资约9.07亿元。 | 100000 | 70000 | 1-3月：地块三地下室80%、 地块二地下室底板70%、地块一土方开挖90%； 4-6月：地块三上部结构60%、 地块二上部结构20%、地块一上部结构10%、小学土方开挖80%、幼儿园桩基工程70%； 7-9月：地块三上部结构90%、 地块二上部结构70%、地块一上部结构60%、小学上部结构20%、幼儿园地下室70%； 10-12月：地块三砌筑工程90%、 地块二砌筑工程90%、地块一砌筑工程80%、小学上部结构100%、幼儿园上部结构100%； | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102 | 住建局 | 何 辉
17 | 木兰新城建设（木兰铁岭片区） | 结转 | 城建环保 | 五个安置地块的总用地面积约210亩，拟建安置区总建筑面积约65.88万㎡，其中地上计容建筑面积47.46万㎡（含：住宅44.66万㎡+商业1.29万㎡+配套服务1.10万㎡+幼儿园0.4万㎡），估算地下室建筑面积19.49万㎡。安置房项目建安投资约24.51亿元。出让地块一占地18.15亩，地块四占地23.5亩，配套建设学校、大型商业综合体、五星级酒店等。 | 800000 | 80000 | 1-3月：施工招投标、动工建设； 4-6月：桩基及地下室施工； 7-9月：地下室施工及主体施工； 10-12月：主体施工。 | 3月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 自然资源局 住建局 霞林街道 | 郭健明
18 | 城厢区第二实验小学坂头东分校 | 结转 | 社会事业 | 占地28亩，规模小学30班，建筑面积21008平方米，1350人，按海绵城市试点理念进行建设。 | 8000 | 5000 | 1-3月：完成装饰装修及配套设施； 4-6月：完成竣工验收。 | 无 | 6月 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈 龙18250514722 | 教育局 | 王 刚
19 | 炜业物流地块（坂头东地块十二） | 新增 | 城建环保 | 占地30.5亩，规划用途为住宅， | 100000 | 40000 | 1-3月：用地规划许可证、施工许可证等前期手续办理； 4-6月：进场围档并动工建设； 7-9月：桩基施工； 10-12月：地下室施工。 | 6月 | 无 | 品骏置业有限公司 | 张学华 | 住建局 | 何 辉
20 | 木兰陂（木兰陂水利风景区）/木兰陂世遗公园 | 结转 | 商贸服务 | 以木兰陂水利遗产为中心，西至莆永高速公路，东至六部桥，南到堤顶路南侧及南渠到铁灶桥渠道两侧，北到荔园西路，总规划设计范围约133公顷（含河道）。本项目考虑木兰陂公园与莆田市城市建成区整体形态特点和发展态势的整体性，通过对区域内的功能定位、景观环境、文化氛围、配套设施等统筹，构建自然生态、文化科教，功能多元、娱乐休闲、生态技术示范、文化体验于一体的综合性功能区。 | 300000 | 50000 | 1-3月：桩基施工完成并开始地下室施工； 4-6月：地下室施工完成； 7-9月：水文化展示中心主体建设； 10-12月：水文化展示中心主体建设。 | 无 | 12月 | 莆田市木兰新城投资开发有限公司 | 蔡明宾 13805941225 | 水利局 霞林街道 | 郭健明
21 | 钟潭片区综合开发项目（钟潭工艺小镇） | 结转 | 城建环保 | 占地435亩，规划在原有的基础上涵盖莆田西山脉，依托全国重点寺院、福建省佛学院，完善寺外广化路延伸、南湖路、钟潭路等周边基础设施，南湖公园整治提升；在广化寺内恢复西塔、建设多功能法会礼堂、水陆殿堂等，打造全国佛学文化交流基地及旅游胜地，建设为广大佛友提供广阔的佛学交流与学习空间。同时，在钟潭溪建设佛饰文化交易中心，安置油画城215坎商业，占地45亩，总建筑面积约4万平方米；建设油画城住宅安置房，占地23.6亩，总建筑面积6.3万㎡。 | 860000 | 80000 | 1-3月：完成施工许可证办理，商业水街进场施工； 4-6月：商业水街桩基施工完成，其他地块完成出让； 7-9月：商业水街部分主体施工；其他地块前期手续办理； 10-12月：商业水街主体建设；其他地块前期手续办理。 | 2月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
| 钟潭二号地块（商业水街地块一） |  | 城建环保 | 占地45.8亩 |  |  | 1-3月：完成施工许可证办理，商业水街进场施工； 4-6月：商业水街桩基施工完成，其他地块完成出让； 7-9月：商业水街部分主体施工；其他地块前期手续办理； 10-12月：商业水街主体建设；其他地块前期手续办理。 | 2月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
| 钟潭三号地块（美术錧地块） |  | 城建环保 | 占地135.6亩 |  |  | 1-3月：下达出让规划条件； 4-6月：完成出让； 7-9月：总平及方案设计，办理规划许可； 10-12月：施工许可办理，动工建设。 | 12月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
| 钟潭南片区项目（三角地块） | 结转 | 城建环保 | 占地150亩，其中出让地50亩，配套设施100亩。（项目位于霞林社区，东临凤翔城小区，南北分别靠荔园路和荔华东大道，西至三角埕。规划用地面积约145亩，腾出可建设用地面积84.5亩。) |  |  | 1-3月：前期规划； 4-6月:招、拍、挂； 7-9月：建设用地许可证、施工许可证等前期手续办理； 10-12月：完成前期手续办理并开工建设。 | 12月 | 无 | 霞林街道办事处 | 胡彬伟13905943526 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
22 | 万达南周边道路建设 | 结转 | 城建环保 | 共5条道路，路线总长2542.47米。 | 10000 | 6000 | 1-3月：1月一期工程全部完工并启动二期工程； 4-6月：二期工程完成财审及施工挂标。 7-9月：基础施工。 10-12月：二期工程基本完成。 | 无 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢 武 13859801400 | 住建局 | 何 辉 何剑锋
23 | 悦溪公馆（坂头西片区改造出让地一) | 结转 | 城建环保 | 出让地块一占地35.4亩。 | 130000 | 80000 | 1-3月：总平及方案设计，办理规划许可； 4-6月：施工许可办理，动工建设。 7-9月：桩基施工。 10-12月：主体施工。 | 6月 | 无 | 鼎銮置业 | 蔡明金 | 住建局 | 何 辉
24 | 坂头西片区改造(出让地二) | 结转 | 城建环保 | 出让地块二占地10.35亩。规划用途为酒店及办公。 | 30000 | 5000 | 1-3月：总平及方案设计，办理规划许可； 4-6月：施工许可办理，动工建设。 7-9月：桩基施工。 10-12月：主体施工。 | 6月 | 无 | 福建联宇科技有限公司 | 陈爱宁 18159009977 | 住建局 | 何 辉
25 | 龙德井片区危旧房改造项目 | 结转 | 城建环保 | 项目总建筑面积共计约72万㎡，其中包括安置房、学校、党建邻里中心及市政配套、公园绿化等，建设工期920天 | 485436.82 | 105000 | 1-3月：一、二地块外墙装修；三号地块顶板园林景观完成；四号地块1-10#楼主体建设； 4-6月：一、二、三地块交付验收；四号地块1、2、4、6#楼屋面工程完成,3、5、7-10#楼主体建设； 7-9月：四号地块1-10#楼屋面工程完成； 10-12月：四号地块1-10#楼外墙装修； | 无 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈俊杰 15859891798 | 住建局 | 马 骏 蒋万顺
26 | 揽月豪庭（epc）项目（月塘南一期） | 结转 | 城建环保 | 总用地面积28.93亩，拟建安置房总建筑面积约11万平方米，其中地上建筑面积约8.4万平方米，地下室建筑面积约2.5万平方米。 | 90000 | 65000 | 1-6月：主体结构施工，砌体穿插施工; 7-8月；主体结构全部封顶、屋面施工; 9-10月;装饰装修施工、外立面施工、主体落架; 11-12月:电梯验收、室外配套施工. | 无 | 无 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 住建局 | 蒋万顺
27 | 龙德井商务酒店 | 结转 | 城建环保 | 总建筑面积5.36万平米，其中龙德井商务大厦4.06万平米，南门酒店1.3万平米。 | 15000 | 10000 | 1-3月份：完成桩基施工 4-6月份：完成地下室开挖 7-9月份：完成上部主体结构的20% 10-12月份：完成上部主体结构的50% | 1月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈俊杰 15859891798 | 住建局 | 马 骏
28 | 筱塘市场提升改造 | 新增 | 商贸服务 | 对筱塘市场进行全面升级改造，对市场内固定摊位、水电、下水道进行优化整治，完善市场基础设施建设。 | 1000 | 1000 | 1-3月：完成规划设计、确定施工单位并开始施工； 4-6月：工程施工； 7月：竣工验收。 | 3月 | 7月 | 筱塘社区 | 陈龙标 13850226303 | 凤凰山街道 | 蒋万顺
29 | 西许“专精特新”产业园 | 新增 | 工业科技 | 项目位于西许片区051-053号地块、占地168.83亩。园区配套道路建设项目-西许一期项目：主要涉及景观路、西许路、西庄路、西辉街路4条道路，设计长度共约2482米，总用地面积约50556平方米；园区配套道路建设项目-西许二期项目：主要涉及西许片区园区内景观路、西平路、规划路3条道路，共约3249.26米，总用地面积约59840平方米；园区综合服务中心建设项目、工业厂房等。 | 258131 | 70000 | 1-3月：1月完成土地挂牌；2月完成施工招标；3月地勘进场，桩基施工图设计、桩基图纸图审及部分桩基进场开工； 4-6月：完成部分桩基施工及上部结构施工图设计； 7-9月：桩基施工完成及上部主体建筑施工； 10-12月：主体建筑施工。 | 3月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781 | 工信局 | 许玉树
30 | 西许智造产业园 | 新增 | 工业科技 | 规划用地596.4亩，建设总建筑面积45万m的标准厂房和配套设施，依托5G、物联网、人工智能等新一代信息技术，建设以创新企业生态圈的运营为核心，智慧空间和智能制造为支撑的“一体两翼”发展模式，用多元复合功能构筑产业园区特有的社会体系，构建集产业、交流和生活于一体的综合性功能园区。 | 1020000 | 90000 | 1-3月：1月完成土地挂牌；施工招标；2月地勘进场，桩基施工图设计、桩基图纸图审及部分桩基进场开工； 4-6月：完成部分桩基施工及上部结构施工图设计； 7-9月：桩基施工完成及上部主体建筑施工； 10-12月：主体建筑施工。 | 2月 | 无 | 福建省莆田富力进出口有限公司 | 林烽 13808579798 | 工信局 | 许玉树
31 | 中电·科创城 | 结转 | 工业科技 | 由先导区和核心区组成。先导区，位于城厢区政府西侧九龙小区写字楼，距离万达广场约500米,运营空间面积约2.6万平方米。核心区规划用地约665亩（其中工业地块占地约515亩，商务地块约48亩地，配套路网、绿化用地约102亩），规划建筑总面积约50万平方米，建设标准化厂房、个性化订制厂房、科研办公用房及人才公寓配套等建筑业态，打造智能化、现代化产业园区等。 | 600000 | 160000 | 1-3月：基础设施配套工程施工，地质勘察进场勘探（初勘），初步方案设计及批复；工业地块：施工招标。 4-6月：基础设施配套工程施工，工业地块：公示及签订合同、办理前期相关手续、施工图设计、地质勘察进场勘探（详勘）； 7-9月：基础设施配套工程施工，工业地块：施工图设计、预算、部分动工建设； 10-12月：基础设施配套工程施工，工业地块工程建设。 | 1月 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781 | 中电科创城管委会 | 许玉树
32 | 樟林片区防洪排涝治理工程 | 结转 | 农林水利 | 建设防洪堤分6个河段治理，总长度为8092米，主要建设内容为截洪渠及沿线两岸绿化配套建设等。 | 9620 | 6000 | 1-3月：准备动工，完成工程量的10%； 4-6月：完成工程量的30%； 7-9月：完成工程量的60%。 10-12月：完成工程量的80%。 | 3月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781 | 中电科创城管委会 | 许玉树
33 | 樟林片区北侧地块建设（建工·木兰府） | 结转 | 城建环保 | 土地建设面积约125亩，土地用途为商服用地－零售商业用地、住宅用地－城镇住宅、服务设施用地，公共管理与公共服务用地－教育用地（幼儿园），容积率>1.0且≤2.0。 | 176500 | 30000 | 1-3月：外墙装修装饰完成，屋面工程完工，地下室土建部分完成； 4-6月：室外景观、机电消防工程，公共区域精装； 7-9月：竣工验收扫尾工作。 | 无 | 9月 | 市国投集团建工公司 | 杨晨颖13599883777 | 住建局 | 陈颖珊
34 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林安置房及附属配套建设工程 |  | 城建环保 | 麓山澜苑A区总建筑面积约172251.24㎡，麓山澜苑B区总建筑面积约348859.65㎡； | 225000 | 120000 | 1-3月：安置房A区：办理桩基施工许可证，桩基施工；安置房B区：桩基施工图设计、桩基图纸图审； 4-6月：安置房A区：桩基施工；安置房B区：办理桩基施工许可证、桩基施工，工程规划许可证； 7-9月：安置房AB区桩基施工； 10-12月：地下室施工。 | 无 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 住建局 | 许玉树
35 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林第一实验幼儿园 |  | 社会事业 | 总建筑面积约5353.08㎡； | 3500 | 500 | 1-3月：农转用手续报批； 4-6月：违法林斑处理，农转用手续办理完成； 7-9月：施工许可证、招投标等前期手续办理完成； 10-12月：进场围挡并桩基施工 。 | 10月 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 教育局 | 许玉树
36 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林社区服务中心项目 |  | 城建环保 | 总建筑面积约16590.40㎡； | 9440 | 500 | 1-3月：农转用手续报批； 4-6月：违法林斑处理，农转用手续办理完成； 7-9月：施工许可证、招投标等前期手续办理完成； 10-12月：进场围挡并桩基施工 。 | 10月 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 住建局 | 许玉树
37 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--莆田市第五中学樟林分校 |  | 社会事业 | 总建筑面积约80566㎡ | 44000 | 3000 | 1-3月：农转用手续报批； 4-6月：违法林斑处理，农转用手续办理完成； 7-9月：施工许可证、招投标等前期手续办理完成； 10-12月：进场围挡并桩基施工 。 | 10月 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 教育局 | 许玉树
38 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林片区路网及基础配套设施工程 |  | 城建环保 | 道路工程、桥涵工程、雨水管道工程、污水管道工程、电力管道工程、通信管道工程、照明工程及景观绿化工程及污水泵站。 | 28000 | 5000 | 1-3月：农转用手续报批； 4-6月：违法林斑处理，农转用手续办理完成； 7-9月：施工许可证、招投标等前期手续办理完成； 10-12月：进场围挡并桩基施工 。 | 10月 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 住建局 | 许玉树
39 | 华林学校学生宿舍楼 | 结转 | 社会事业 | 建筑面积12094平方米及运动场、配电房、消防管网等配套提升工程。新增小学学位540个、初中学位600个。 | 5000 | 1000 | 1月：地面砖、外墙砖及内墙裙砖、水电消防、栏杆及门窗安装； 2月：门窗扇安装； 3月：室外配套工程； 4月：收尾工作； 5月：竣工验收。 | 无 | 5月 | 华林学校 | 吕荣清 13959592558 | 教育局 | 许玉树
40 | 华林综合文化中心（华亭诉讼中心） | 结转 | 社会事业 | 占地约3.3亩，建筑面积1930平方米，层高5层。 | 1200 | 1000 | 1-3月：基础施工； 4-6月：主体施工； 7-9月：内部装修并开始配套工程施工； 10-12月：准备竣工验收。 | 无 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13860949288 | 区法院 | 陈颖珊
41 | 莆田科技职业技术学校第一期扩建工程项目 | 结转 | 社会事业 | 科技职业技术学校：拟在原校址旁扩建新征地块，建筑面积39370平方米，新增职业学位1200个。 | 17000 | 13000 | 1-3月：进行地基基础建设； 4-6月：进行主体结构砌筑； 7-9月：进行主体楼栋建设及内外装修， 10-12月：竣工验收。 | 无 | 12月 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 教育局 | 许玉树
42 | 莆田市第二水厂搬迁工程 | 结转 | 农林水利 | 项目位于龙桥街道北磨石兴路，项目总占地面积约14400平方米，拟迁建至常太镇。 | 120000 | 35000 | 1-3月：完成施工许可证办理； 4-6月：完成厂址基础处理并开始项目动工； 7-9月：管道铺设； 10-12月：完成1公里管道铺设。 | 6月 | 无 | 市水务集团 | 吴 硕 15080108927 | 水利局 | 苏德权 王乌妹
43 | G228国道东庄至东进石尾湾跨海特大桥项目 | 新增 | 交通路网 | 石尾湾特大桥段路线长2.501公里，公路基本造价为人民币7.4846亿元，平均每公里造价 2.9927 亿元，其中建筑安装工程费 6.3496 亿元，平均每公里建筑安装工程费 2.5388 亿元。 | 74846 | 15000 | 1-3月：动工建设； 4-6月：路基和桥梁桩基施工； 7-9月：路基施工、桩基施工、桥梁下部施工并完成总工程量5%； 10-12月：完成总工程量20%。 | 1月 | 无 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 陈鹤 13599870019 | 交通局 | 欧国民 陈丽萍
44 | 东进三级渔港建设工程 | 结转 | 农林水利 | 建设东进三级渔港，建设冷藏库等码头配套工程。 | 20000 | 8000 | 1-3月：完成地质勘探、招投标、施工许可证办理并进场施工； 4-6月：基础施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：完成工程量50%。 | 3月 | 无 | 灵川镇人民政府 | 黄智强 13950771373 | 灵川镇 | 郑尚庆
45 | 城厢区县道X282灵川至华亭公路工程 | 结转 | 交通路网 | 该项目起点位于省道S306（笏枫路）东进村中石化加油站右侧，终点与云洞路顺接，道路总长约11.598公里，其中灵川7.165公里。 | 67000 | 10000 | 1-3月：路面及交安工程建设； 4-6月：零星扫尾及交工验收。 | 无 | 6月 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光 欧国民
46 | 灵川镇中心卫生院综合大楼建设项目 | 结转 | 社会事业 | 本项目规划用地面积1251.64平方米，新建住院大楼1栋，地上8层，地下2层，总建筑面积9632.48平方米 | 6002 | 1750 | 1-3月：完成抹灰、铺砖、水电安装等； 4-6月：完成室内装潢、验收等； 7-8月：完成智能化及专科科室装修的设计、预算及招标； 9-12月：完成智能化与专科科室装修，综合大楼投入使用。 | 无 | 12月 | 灵川中心卫生院 | 周珍付 13859867917 | 卫健局 | 欧国民 郑尚庆
47 | 第十八中学教学楼宿舍食堂等改扩建项目 | 结转 | 社会事业 | 教工宿舍-学生宿舍6层连体（含架空车位、食堂、消防池）12443平米。 | 6000 | 1500 | 1-3月：涂料工程； 4-6月：零星扫尾并实现竣工。 | 无 | 6月 | 莆田第十八中学 | 占奇飞 13860955188 | 教育局 | 王 刚
48 | 城厢区篁山溪综合治理工程（篁山溪防洪排涝工程） | 结转 | 农林水利 | 实施篁山溪下游3.5公里防洪工程，进行清淤改造拓宽，提升防洪排涝水平。 | 10080 | 3000 | 1-3月：零星工程扫尾工作； 4月：竣工验收。 | 无 | 4月 | 灵川镇人民政府 | 黄智强 13950771373 | 水利局 | 欧国民
49 | 国省干线联十一线涵江江口至仙游枫亭段(A10) | 结转 | 交通路网 | 全长5.92公里,起于湄洲湾港口铁路东侧，路线由东向西上跨湄洲湾港口铁路，经梅山村（设梅山互通）、青山村（设青山服务区）、高地村跨省道S306（设柯朱特大桥）、柯朱村、下尾村东侧与在建省道201线（滨海大道）共线。按一级公路标准建设，设计时速80公里/小时，路基宽度32米，双向六车道。 | 40000 | 5000 | 1-3月：完成剩余房屋征迁； 4-6月：下尾出海通道桥现浇上构剩余三联。 | 无 | 6月 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 蒋志炜 13559398808 | 交通局 | 欧国民
50 | 福厦客运专线 | 结转 | 交通路网 | 福厦客专城厢段总长13.47公里，项目共需征迁163户、征地124亩、征海450亩。其中灵川镇8.1公里，涉及陆地段（青山、下尾两个村）征迁163户，建筑总面积9.2万㎡，征海213.4亩 。 | 120000 | 10000 | 1-3月：完成配套工程建设； 4-6月：路面完工 7-9月：建成通车。 | 无 | 6月 | 东南沿海铁路福建有限责任公司 | 谭民 18523334864 | 发改局 | 欧国民
51 | 莆田万源城市广场项目三期 | 结转 | 商贸服务 | 建设地上两幢28层，总建筑面积约3.5万平方米，新增生产能力；居住及商业运营。 | 47000 | 14000 | 1-3月：1#2#屋面墙体砌筑； 4-6月：1#2#楼内部装修； 7-9月：1#2#楼外部装修； 10-12月：1#2#楼验收。 | 无 | 无 | 莆田市万源房地产有限公司 | 黄金狮 13950742222 | 商务局 | 陈丽萍
52 | 笏枫路提级改造段 |  | 交通路网 | 利用笏枫路提级改造段2.09公里，拟采用一级公路标准，设计时速60km/路基宽度35米。 | 4000 | 4000 | 1-3月：完成工程量40%； 4-6月：完成工程量100%。 | 无 | 6月 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光
53 | 城厢东进至笏枫公路新建段 |  | 交通路网 | 新建段1.025公里，拟采用一级公路标准，设计时速60km/路基宽度32米。 | 25000 | 5000 | 1-3月：完成施工图编制及修编；完成用地用海报批及施工图预算编制； 4-6月：完成项目招标工作，5月开工建设。同步完成环境影响评价、水土保持方案评价等； 7-9月：完成项目总工程量的15%； 10-12月：完成项目总工程量的30%。 | 5月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光
54 | 沈海高速新增东进互通及连接工程 | 结转 | 交通路网 | 项目总长3404米，上下高速采用服务区设置后通道的型式，增设三条互通立交匝道。匝道总长2992米，连接线自笏枫路至滨海大道，全长共 1010米，其中跨海段采用桥梁跨越，总长约 700米。连接线采用一级公路设计标准，设计速度 80公里/小时，路基标准宽度34.0米。互通及接线建安费为2.9亿。 | 29000 | 6000 | 1-3月：完成工可批复、项目用地报批； 4-6月：完成施工图批复及招标工作并动工建设； 7-9月：基础施工； 10-12月：完成总工程量的20%。 | 6月 | 无 | 省高速办 | 周秀峰 13607505985 | 交通局 | 黄美光
55 | 城厢区鞋服科技产业园（东海鞋服科技产业园） | 结转 | 工业科技 | 规划占地面积504.7亩，由城厢区国有资产投资有限公司承建，规划建设标准化厂房、“两体两中心”、党建+邻里中心、研发中心、物流中心、电商平台等产业园区，总建筑面积40万平方米，进一步做强鞋服科技产业链。 | 300000 | 45000 | 1-3月：完成三通一平、施工设计、预算审核、施工招标，桩基施工； 4-6月：桩基施工完成； 7-9月：部分主体建设。 10-12月：主体施工。 | 1月 | 无 | 城厢区国有资产投资有限公司 | 吴洪云13860949288 | 东海镇 工信局 | 于迎伟
56 | 协信制模企业厂房扩容建设工程 | 结转 | 工业科技 | 规划新建厂房2幢，总建筑面积1.2万平方米 | 6000 | 6000 | 1-3月：完成桩基施工并开始部分主体建设； 4-6月：主体封顶； 7-9月：完成外墙装修及厂房内部装修、竣工投产。 | 无 | 9月 | 莆田市协信制模有限公司 | 陈燕玲18650271987 | 工信局 | 林俊杰
57 | 太湖工业园轻工业制造产业园——金桥路 | 结转 | 城建环保 | 全长1.31公里，规划设计路宽24米，按三级公路兼城市次干道设计。是进出东海集中地的唯一南北主干道，沿线途经东海卫生院、安置区、边防所等，建设意义重大。 | 8000 | 4000 | 1-3月：路面工程完成； 4-6：配套工程、路灯工程完工并完成竣工验收。 | 无 | 6月 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 郑晶晶13950769792 | 东海镇 | 于迎伟
58 | 东沙村旧村改造建设工程 | 结转 | 城建环保 | 规划占地面积86.24亩，涉及341户，需拆迁房屋建筑占地面积2.6万平方米（约39亩），建筑面积达5.2万平方米。规划建设6层联排式安置房176直（每直开间4米，进深12米），3幢18层小高层安置房，规划安置房总建筑面积9.8万平方米。 | 10000 | 4000 | 1-3月：主体施工； 4-6月：完成部分封顶； 7-9月：主体封顶并开始装修； 10-12月：部分配套工程施工等。 | 无 | 无 | 东海镇东沙村幸福家园建设有限公司 | 蔡新发13859816988 | 东海镇 | 林俊杰
59 | 坪洋村西头幸福家园续建工程 | 结转 | 城建环保 | A区规划占地面积8.2亩，拟建设安置房6幢，规划总建筑1万平方米及配套设施工程等 | 5000 | 3000 | 1-3月：主体施工； 4-6月：主体建设完成； 7-9月：内外部装修； 10-12月：安装配套设施及装修完成。 | 无 | 12月 | 东海镇坪洋西头幸福家园建设有限公司 | 蔡烽13850292030 | 东海镇 | 林俊杰
60 | 蔡襄文化园基地 | 结转 | 商贸服务 | 规划占地面积110亩，其中：一期占地面积60亩，主要建设文化活动中心及万平广场等。二期主场占地面积50亩，规划建设蔡襄文化商业街区，完善公共设施，并对金沙宫、石梯寺及周边蔡襄文化点进行规划包装，加大挖掘，打造一日乡村游文化景观点。 | 45000 | 6000 | 1-3月：修缮金沙宫景点、蔡襄纪念馆； 4-6月启动蔡襄文化街区前期手续； 7-9月：打造蔡襄文化抖音直播平台建设； 10-12月：完善文化园景点设施建设50%等。 | 无 | 无 | 蔡襄学术研究会 | 蔡开森13808586266 | 文旅局 东海镇 | 于迎伟
61 | 欧雅艺术厂房及配套设施建设项目 | 新增 | 工业 | 欧雅艺术已拆除原旧钢结构厂房，计划新建3幢5层厂房，总建筑面积5.04万平方米 | 20000 | 15000 | 1-3月：完成规划许可证、施工许可证等前期手续办理并进场施工； 4-6月：桩基施工并开始主体建设； 7-9月：主体封顶进入装修； 10-12月：装修完成并投产。 | 2月 | 12月 | 福建省莆田富力进出口有限公司 | 林丽华 18059581898 | 华林园区 | 马 骏
62 | 宝得服饰厂房及配套设施建设 | 新增 | 工业 | 建设占地面积约14.8亩，建设标准化厂房及配套设施，总建筑面积2.7万平方米。 | 15000 | 10000 | 1-3月：完成规划许可证、施工许可证等前期手续办理并进场施工； 4-6月：桩基施工并开始部分主体施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶。 | 3月 | 无 | 莆田市宝得服饰有限公司 | 杨超华 13799612345 | 华林园区 | 马 骏
63 | 东南艺纸高端纸品特种生产线扩建 | 新增 | 工业 | 投资4600万，购置一条年产9000吨高档餐巾纸生产线和一条年产2000吨高档薄页纸（彩色）生产线。 | 5000 | 5000 | 1-3月：设备购置； 4-6月：完成设备调试并投入使用。 | 无 | 6月 | 福建东南艺术纸品股份有限公司 | 郑杰 18905042670 | 工信局 | 马 骏
64 | 大唐5G标准化厂房建设项目 | 结转 | 工业 | 用地面积39.7亩，建设4.5万平方米标准化厂房，购置24条5G微基站生产线，依托中国信科、大唐电信，建设5G产业东南总部基地，打造5G测试及应用示范园区 | 474600 | 120000 | 1-3月：5G厂房、配套厂房设备调试完成并试投产； 4-6月：综合楼主体建设 7-9月：综合楼主体封顶； 10-12月：综合楼装修。 | 无 | 3月 | 大唐网络有限公司 | 汤天黎 18611692299 | 华林园区 | 许玉树
65 | 三利谱偏光片生产线建设项目 | 结转 | 工业 | 占地95亩，新建三利谱TFT-LCD偏光片项目，规划建设10幢房屋，总建筑面积9.5万平方米，达产后年产值可达6亿元，年创税5000万。 | 100000 | 50000 | 1月：完成全部厂房装修及附属配套工程扫尾； 2月：2条生产线设备调试完成并投产。 | 无 | 2月 | 深圳三利谱光电科技股份有限公司 | 李正学 13799627186 | 工信局 | 许玉树
66 | 新洪承电子旧厂房提升改造项目 | 结转 | 工业 | 凤达公司收购新洪承约67亩工业用地，拟拆除旧厂房，建设1幢办公楼和7幢厂房，总建筑面积13.4万平方米。 | 50000 | 30000 | 1-3月：部分主体施工； 4-6月：1-4号楼主体完成； 7-9月：1-4号楼开始装修； 10-12月：1-4号楼完成装修、5-8号楼动工建设。 | 无 | 12月 | 莆田市凤达市政工程有限公司 | 黄秀章 13905047377 | 华林园区 | 马 骏
67 | 杰讯光电光纤产业化项目 | 结转 | 工业 | 征地10亩，规划建设1幢6层综合楼、1幢12层和1幢6层标准化厂房，总建筑面积2万平方米。 | 10000 | 6000 | 1-3月：主体建设； 4-6月：主体封顶并开始装修； 7-9月：完成装修； 10-12月：设备调试完成并投产。 | 无 | 12月 | 杰讯光电（福建）有限公司 | 林辉映 13959505960 | 华林园区 | 马 骏
68 | 亚明食品扩建及增资项目 | 结转 | 工业 | 1、占地5亩，用于1幢厂房及配套设施建设，计划总投资5000万元；2、亚明公司拟用6700万收购皇冠制罐60多亩土地及2万平方米钢结构厂房，根据公司生产经营需要对厂房进行改造，购置生产设备，预计投资15000万。 | 20000 | 12000 | 1-3月：施工许可证等前期手续办理； 4-6月：桩基施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶。 | 4月 | 无 | 福建省亚明食品有限公司 | 吴其明 1386090958 | 华林园区 | 马 骏
69 | 粮食加工厂及物流仓储项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资3亿元，预计占地30亩，建设厂房及配套设施。 | 30000 | 10000 | 1-3月：完成建设前期手续办理； 4-6月：完成施工许可证办理并开工建设； 7-9月：桩基施工完成并开始部分主体建设； 10-12月：主体施工。 | 5月 | 无 | 区经发集团 城建公司 | 杨柏兴 15605946321 | 发改局 灵川镇 | 郭健明
70 | 佳达智造厂房扩建项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资5000万，在诚味食品有限公司厂区内建设3000平方米厂房一座。 | 5000 | 5000 | 1-3月：进场施工； 4-6月：主体完成并装修； 7月：完成厂房建设。 | 1月 | 7月 | 佳达智造(福建)金属制品有限公司 | 黄志盟 15759355555 | 太湖园区 | 马 骏
71 | 莆田市日兴建材公司项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资2亿元，占地25亩，建设3栋厂房及一栋综合楼，建设集运输、仓储及贸易为一体的大型现代化装配式建筑材料仓储物流基地。 | 20000 | 10000 | 1-3月：桩基施工完成 4-6月：地下室施工完成并开始部分主体建设； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶并开始装修。 | 无 | 无 | 福建日兴建材有限公司 | 唐建凡13905042555 | 太湖园区 | 马 骏
72 | 冠亚食品厂房项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资8000万，在冠亚食品厂区内建设1#、2#厂房，建筑总面积11000平方米。 | 8000 | 4000 | 1-3月：桩基施工完成 4-6月：地下室施工完成并开始部分主体建设； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶并开始装修。 | 无 | 无 | 莆田市冠亚食品包装有限公司 | 朱志洪 13808580196 | 太湖园区 | 刘 艳
73 | 东南艺纸特种纸项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资2亿，占地25亩，建设造纸生产线3条，其中2条年产30000t的高档生活用纸生产线（高档生活纸含餐巾纸和高档衬纸）、1条年产20000t高档食品包装纸生产线，员工300多名，主要原材料为进口木浆，配套生物质锅炉一台。 | 20000 | 10000 | 1-3月：桩基施工完成 4-6月：地下室施工完成并开始部分主体建设； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体封顶并开始装修。 | 无 | 无 | 福建东南艺术纸品股份有限公司 | 谢振寰 18965567777 | 太湖园区 | 刘 艳
74 | 太平集成电子生产项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资5亿，占地60亩，投资2条高精密电源板全自动化无人生产线、2条高精密节能照明自动化生产线，达产后年产值4亿元，预计缴纳税收2000万元，新增工人200人。 | 50000 | 20000 | 1-3月：完成项目建设前期手续办理； 4-6月：开工建设； 7-9月：主体施工； 10-12月完成部分厂房及综合楼主体建设。 | 4月 | 无 | 维德电子有限公司 | 胡俭聪13602632124 | 太湖园区 | 马 骏
75 | 莆田市太湖现代农业发展有限公司综合厂房项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资5000万，在太湖现代农业厂区内建设8900平方米的5层综合厂房一座。 | 5000 | 3000 | 1-3月：主体施工； 4-6月：主体封顶并开始装修； 7-9月：内外部装修完成并竣工验收。 | 无 | 9月 | 莆田市太湖现代农业发展有限公司 | 蔡剑平 13375055599 | 太湖园区 | 刘 艳
76 | 新型功能材料产业园 | 结转 | 工业科技 | 拟投资10亿，预计征地250亩，建设6幢厂房及配套设施，总建筑面积10万平方米。 | 100000 | 20000 | 1-3月：2月完成土地挂牌；1季度完成施工招标、地勘进场、桩基施工图设计、桩基图纸图审及部分桩基进场开工； 4-6月：完成部分桩基施工及上部结构施工图设计； 7-9月：桩基施工完成及上部主体建筑施工； 10-12月：主体建筑施工。 | 5月 | 无 | 莆田市华源工贸有限公司 | 许伟凯13799668786 | 灵川镇 太湖园区 | 欧国民
77 | 凤凰福道植物园文旅项目 | 新增 | 商贸服务 | 项目总用地面积277.45公顷，拟建设内容包含植物园建设及配套游览步道、景观节点、服务中心等配套设施建设。其中植物园总用地面积250.5公顷，拟建设内容包含现有植被梳理提升、十四个主题植物园建设及一个智慧健康园建设;基础配套设施总用地面积26.95公顷，拟建设内容主要包含配套服务用房15107.10m、、游览步道18.6km（内含钢箱梁景观桥梁），其中跨荔园路钢箱梁桥，桥梁长度188m,最大跨径43m、停车场9个（可提供停车位1653个）以及配套广场建设及景观节点建设等内容。 | 126424 | 60000 | 1-3月：老叶树-智动飞扬完成100%、东圳水库-老叶树完成100%、老叶树－天马广场完成70%、天马广场-智动飞扬完成30%、智动飞扬-广化寺完成10%、植物园完成40%、老叶树文旅村完成60%； 4-6月：老叶树－天马广场完成100%、天马广场-智动飞扬完成70%、智动飞扬-广化寺完成90%、广化寺-规划水利博物馆完成30%、植物园完成100%、老叶树文旅村完成100%； 7-9月：智动飞扬-广化寺完成80%、广化寺-规划水利博物馆完成80%； 10-12月：智动飞扬-广化寺完成100%、广化寺-规划水利博物馆完成100%。 | 无 | 无 | 莆田市园林景观有限公司 | 林楠18350415525 | 住建局 | 何 辉
78 | 城厢区农村生活污水提升治理及维护项目 | 新增 | 农林水利 | 4个镇、1个街道涉及93个村居的农村生活污水提升治理工作，在原有的农村生活污水治理的基础上对厨房尾水和洗涤尾水进行收集，并对管网等设施、小型收集池等设施进行修复改造提升；建设水环境在线监管系统1套，对河流水环境状况进行监测监控，提高水环境监管能力。 | 10000 | 3000 | 1-3月：动工建设； 4-6月：基础施工。 7-9月：完成工程量15%； 10-12月：完成工程量30%。 | 1月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 住建局 | 何 辉
79 | 福建省木兰溪下游水生态修复与治理工程（干流段生态廊道工程二期）—十里风光带园林景观工程 | 新增 | 农林水利 | 项目包括木兰溪南岸（八卦村-木兰溪大桥段）12.5公里，以及木兰溪北岸（八卦村-城港大桥段）7.4公里。主要包括八卦度码头、八二一人民广场（右岸段）、木兰花洲等节点，及木兰溪两岸堤顶路绿道连通及提升工程。建设内容包括绿道、栈道、观景平台、景观地雕、停车场、驿站及生态修复等。 | 31000 | 3000 | 1-3月：完成预算审核等前期手续办理； 4-6月：完成施工招投标，并启动建设； 7-9月：完成工程形象进度10%； 10-12月：完成工程形象进度30%。 | 6月 | 无 | 莆田市生态水系建设投资管理有限公司 | 蔡明宾 13805941225 | 水利局 | 王 刚
80 | 城北郊野公园 | 结转 | 商贸服务 | 连接城北沿溪生态格局，打造漫步道、慢跑道主题性活动庆典场所。以当地自然材料为主，向游客提供绿色生态的休闲娱乐场所。配套建设双层立体停车场，面积约 7990 平方米，停车泊位241个，其中新能源车位 50 个。2023年完工。 | 70000 | 50000 | 1-3月：新建段B段完成至70%； 4-6月：新建段B段完成100%； 7-9月：新建段C段完成50%； 10-12月：新建段C段完成100%。 | 无 | 9月 | 莆田市园林景观有限公司 | 林楠18350415525 | 住建局 | 何 辉
81 | 老旧小区改造工程 | 结转 | 城建环保 | 含2022年工行集资房、口岸小区、石室路周边老旧小区、石景路周边老旧小区未完成改造项目及2023年凤办外贸集资房、农行集资房、雄峰花园、南门学校集资房、学园南街189弄10号（建委集资房）；龙办市政府集资房等6个新增老旧小区改造项目，主要改造内容为雨污分流改造、路面修复、同时利用小区公共空间增设配套健身休闲娱乐设施，合理布置停车位且利用边角地增设电动车充电棚等。 | 5000 | 3000 | 1-3月：前期手续办理； 4-6月：完成招投标，项目进场施工； 7-9月：完成地下雨污水分流； 10-12月：路面恢复，项目基本完工。 | 无 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈龙18250514722 | 住建局 | 何 辉
82 | 文献北片区城市更新项目一期 | 结转 | 城建环保 | 文献北片区城市更新项目一期规划用地面积约440亩，项目东至大唐广场，西至学园路，南至文献路，北至梅园雅居、民房等。包括土建工程、安装工程、装饰工程、配套建设广场，道路，绿化，室内外给排水系统等基础设施。 | 588100 | 200000 | 1-3月：地下室施工； 4-6月：地下室施工完成并开始主体工程施工； 7-9月：主体施工； 10-12月：主体建设。 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 住建局 | 黄美光 蒋万顺
83 | 城乡供水一体化工程 | 结转 | 农林水利 | 主要涉及城厢区凤凰山街道、华亭镇、常太镇、灵川镇、东海镇城乡供水一体化项目建设。截止目前常太莒溪党城片、常太配套四座水厂项目、华亭镇、灵川镇、东海镇城乡供水一体化项目均已动工建设。 | 35300 | 6200 | 1-3月：四个镇基础施工； 4-6月：基础施工； 7-9月：推进常太片区分散式村庄、马院及照车片“一户一表”改造项目前期工作。 10-12月：基础施工及灵川镇、东海镇完工验收。 | 无 | 无 | 市城乡供水公司 | 郑风飞 13850203636 | 水利局 | 王 刚
84 | 莆田市城厢区乡道Y014龟山至城游线（九华路）公路工程 | 结转 | 交通路网 | 项目起于莆田城厢华亭镇龟山寺附近，与县道X281呈T型交叉，路线由东南向西北，经院后、山坑、中坑、草埔、半岭至南山后山，终于下莒村曾尾，与县道X201线T型交叉，路线长10.6km。本项目设计速度为30km/h，路基宽度11.5m，按双向两车道三级公路标准建设。项目总投资3.324亿元，其中估算建安费为2.371亿元 | 33240 | 10000 | 1-3月：完成施工图编制及审查修编，预算审核及招标文件编制； 4-6月：完成施工招标和项目开工建设； 7-9月：完成总工程量的10%； 10-12月：完成总工程量的25%。 | 6月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 交通局 | 黄美光
85 | 国道G228灵川至东海段提升改造工程 | 新增 | 交通路网 | 本项目起点位于 X271 线莆田城厢区（灵川镇）与秀屿区（笏石镇）交界处，经灵川镇榜头村、青山村、下尾村、东进村、书峰村、蔡亭村、大埔村、上图村、东沙村，终点位于城厢区（东海镇）与仙游县（枫亭镇）交界处，终点桩号 K27+433，路线长 13.778 公里。（不包含2.09公里国道G228晋级改造路段）按道路原有标准，对该路段进行“白改黑”改造，并重新完善沿线交通安全设施，对沿线景观绿化进行改造。采用二级公路建设标准；路基宽度 35 米。工程造价包含的内容为：路基工程、路面工程、交通工程和绿化及环境保护工程等工程，项目总投资2.38亿元，建安费2.09亿元。 | 23800 | 6000 | 1-3月：完成施工图编制及审查修编，预算审核及招标文件编制； 4-6月：完成施工招标和项目开工建设； 7-9月：完成总工程量的10%； 10-12月：完成总工程量的25%。 | 5月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光
86 | 城厢区北霞线生态旅游示范路（广化路至X281朱坑村）公路工程 | 结转 | 交通路网 | 路线起点位于广化路K1+880处，本项目起点桩号为K0+000，路线整体向西北方向前行，终点与X281天龟线桩号K8+300通道相接，路线长4.115km。本项目设计速度为30km/h，路基宽度11.5m，按双向两车道三级公路（兼城市道路功能）标准建设。项目总投资1.12亿元，其中估算建安费为0.76亿元，项目总面积为12.532公顷。 | 11200 | 5000 | 1-3月：完成施工图编制及修编，完成用地用林报批及施工图预算编制； 4-6月：完成项目招标工作及开工建设，同步完成环境影响评价、水土保持方案评价等； 7-9月：完成总工程量的10%； 10-12月：完成总工程量的25%。 | 5月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 交通局 | 黄美光
87 | 检察院至天龟线生态旅游路公路工程 | 新增 | 交通路网 | 该项目按双向两车道三级公路标准建设并设置单侧人行道及必要市政管线，照明设施，路线全长为4.488km，设计速度30km/h。一期工程桩号K0+000~K1+100，路基宽度为9.5米(采用单侧2米人行道)，路线全长为1.1km。本段现状道路部分路线指标达不到三级公路标准，需进行局部调整。二期工程桩号K1+100~K4+488.426，路基宽度为11.5米(采用单侧2米人行道)，路线全长为3.388km，初估砖房7处688㎡；砖混4处1026㎡；简易2处153.4㎡；棚5处1261.2㎡。 | 11800 | 5000 | 1-3月：完成施工图编制及修编，完成用地用林报批及施工图预算编制； 4-6月：完成项目招标工作及开工建设，同步完成环境影响评价、水土保持方案评价等； 7-9月：完成总工程量的10%； 10-12月：完成总工程量的25%。 | 6月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈龙18250514722 | 交通局 | 黄美光
二 | 预备项目21个 |  |  |  | 698200 | 236660
1 | 城厢区特殊教育学校 | 新增 | 社会事业 | 拟选址洋西片区，新征15.4亩，总建筑面积17000㎡，2025年竣工投用，可新增特教学位150个； | 7000 | 500 | 1-3月：可研编制、立项； 4-6月：农转用手续办理； 7-9月：方案设计及审批、地质勘察； 10-12月：施工图设计、招投标、开工建设； | 12月 | 无 | 城厢区特殊 教育学校 | 王洪锦 13860960903 | 教育局 | 王 刚
2 | 洋西片区地块B用地 | 新增 | 城建环保 | 占地约48亩，拟进行地块出让。 | 31000 | 10000 | 1-3月：前期征地工作扫尾； 4-6月：进行地块出让； 7-9月：设计、预算、招投标； 10-12月：完成桩基施工许可证办理并进场施工。 | 10月 | 无 | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 自然资源局 龙桥街道 | 黄美光
3 | 城厢区区级福利中心 |  | 社会事业 | 拟选址洋西片区，建设一个区级社会福利中心，建成包括综合楼、救助站、儿童院、孤老院、光荣院、社会养老、救灾仓库等及配套设施。该中心拟规划建设1栋主体楼、3栋养老大楼、1栋附属楼，预计用地面积25亩，建筑面积21250平方米，建设床位500张，总投资8000万元。 | 8000 | 1000 | 1-3月:完成项目用地报批手续； 4-6月:完成设计方案； 7-9月：确定项目业主； 10-12月：开始动工建设， | 11月 | 无 | 城厢区民政局 | 郑向高 13959503033 | 民政局 | 肖 娴
4 | 国际油画城提升工程项目 |  | 商贸服务 | 项目总面积约7万平方米，北至荔园西路，南至肖厝路，西临学园南路，东至胜利路，包括油画城艺术AB区、交易中心、区商务大楼、肖厝新村等区域，油画城原有215坎店面，肖厝新村整合后约有160坎可利用店面，共计约有375坎店面。 | 5000 | 1000 | 1-3月：确定规划图与具体设计稿 4-6月：整合肖厝新村店面与周边环境整治 7-9月：进行施工，跟进项目进度 10-12月：空置店铺招商入驻开业。 | 9月 | 无 | 油画城管委会 | 郑圣柏 13706097890 | 油画城管委会 | 黄美光
5 | 万达南出让地 | 结转 | 城建环保 | 占地约31.82亩 | 60000 | 20000 | 1-3月：地块回收； 4-6月：重新地块控规修编，上会研究； 7-9月：下达规划条件，完成出让； 10-12月：基建手续办理，基础施工。 | 11月 | 无 | 城厢区前期办 | 陈 昱 13850256135 | 自然资源局 霞林街道 | 郭健明
6 | 莆田西屿上棚户区改造 | 结转 | 城建环保 | 地块二、地块三共100亩，拆迁面积约15万㎡，建设安置房约9万㎡。 | 100000 | 10000 | 1-3月：净地； 4-6月:招、拍、挂； 7-9月：建设用地许可证、施工许可证等前期手续办理； 10-12月：完成前期手续办理并开工建设。 | 12月 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
7 | 木兰溪南岸妇女儿童文化及配套基础设施项目 |  | 城建环保 | 拟选址下黄孤岛，占地47亩，建设市妇联活动中心大楼。 | 36000 | 8000 | 1-3月：总平及方案设计； 4-6月：办理规划许可证； 7-9月：开工前手续办理； 10-12月：土地平整。 | 12月 | 无 | 市妇联 | 林艳 13850266363 | 霞林街道 | 郭健明
8 | 交警支队新址建设 | 新增 | 城建环保 | 拟选址检测站周边，占地约20亩 | 30000 | 15000 | 1-3月：总平及方案设计； 4-6月：财审、预算等前期手续办理； 7-9月：进场围档并完成施工许可、招投标等前期手续办理； 10-12月：开工建设。 | 11月 | 无 | 市交警支队 | 林一虎 13905049710 | 霞林街道 | 蒋万顺
9 | 坂头中学 | 结转 | 社会事业 | 总面积39.3亩（26202.81㎡），规划30个班，1500人 | 15000 | 3000 | 1-3月：总平及方案设计； 4-6月：财审、预算等前期手续办理； 7-9月：施工许可、招投标等前期手续办理； 10-12月：动工建设。 | 10月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 教育局 | 王 刚
10 | 坂头西片区改造(出让地三) | 结转 | 城建环保 | 占地22亩。 | 88000 | 6000 | 1-3月：下达出让规划条件，完成出让； 4-6月：总平及方案设计，办理规划许可； 7-9月：施工许可办理，动工建设。 10-12月：桩基施工。 | 9月 | 无 | 区前期办 | 陈 昱13850256135 | 自然资源局 霞林街道 | 郭健明
11 | 莆田西屿上北片区 | 结转 | 城建环保 | 用地20亩，拆迁面积约4.58万㎡。建设安置房3万平方米。 | 50000 | 10000 | 1-3月：前期规划； 4-6月：前期规划 7-9月:招、拍、挂； 10-12月：完成前期手续办理并动工建设。 | 12月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 自然资源局 霞林街道 | 何 辉
12 | 城厢区中医院建设项目（凤凰山社区医院建设项目） | 新增 | 社会事业 | 拟将现凤凰山社区卫生服务中心（原城厢区医院旧址）改造提升成中医特色的社区医院，并逐步发展建设为区级公立中医院。（总建筑面积约9000㎡，其中地下1层，地上16层），改造提升及医疗设备添置等 | 1200 | 960 | 1-3月：三层、五层等室内修缮、屋面、外墙防水堵漏工程招标、施工等，水、电、消防等安全隐患排查并完成消除安全隐患的图纸设计； 4-6月：对水、电、消防等改造提升的施工方案进行论证并招标； 7-9月：水、电、消防改造提升施工； 10-12月：水电消防改造竣工验收；购置医疗设备等。 | 9月 | 无 | 区卫健局 | 吴智丰 13607522 | 卫健局 | 蒋万顺
13 | 才子地块安置房 | 结转 | 城建环保 | 总用地面积23.6亩，拟建安置房总建筑面积约9.2万平方米，其中地上建筑面积约7.1万平方米，地下室建筑面积约2.1万平方米。 | 50000 | 30000 | 1-3月：房屋拆除并安置地块网上挂标公示到开标； 4-6月：完成相关前期手续办理并动工建设； 7-9月：桩基施工； 10-12月：地下室及主体施工。 | 7月 | 无 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 住建局 | 马 骏 蒋万顺
14 | 天妃饭店出让地块 | 结转 | 城建环保 | 总用地面积61.25亩，其中天妃饭店用地面积52.亩，幼儿园用地面积4.9亩。 | 150000 | 100000 | 1-3月：下达规划条件； 4-6月：出让地块挂牌出让； 7-9月：相关前期手续办理； 10-12月：基础开挖。 | 10月 | 无 | 区前期办 | 陈 昱13850256135 | 自然资源局 凤凰山街道 | 蒋万顺 黄斌华
15 | 城厢区滨江北路 （华亭段） | 结转 | 交通路网 | 全长约4公里，道路采用堤路结合方案宽度约为30米，双向四车道，属于城市次干路。 | 10000 | 3000 | 1-3月：完成施工图设计、论证调整； 4-6月：前期手续办理，土地农转用报批； 7-9月：完成招投标手续； 10-12月：办理施工许可，准备进场动工。 | 12月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 住建局 | 许玉树
16 | 华亭镇油潭安置区 | 结转 | 城建环保 | 用地面积约14亩，建设约50套安置房，用于安置木兰大道三期油潭段拆迁户。 | 4000 | 1000 | 1-3月：完成同意农转用等报批材料准备，做好村庄规划入库前准备、项目设计初稿； 4-6月：完成农转用手续报批、村庄规划入库、项目设计定稿； 7-9月：进行项目预算、组织公开招投标； 10-12月：办理施工许可证等手续，进行场地平整。 | 12月 | 无 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 俞清18850920412 | 住建局 | 陈颖珊
17 | 兴化工艺文创基地 | 新增 | 商贸服务 | 位于山牌自然村，建设春晖木雕馆二期，占地约17亩，并组织创作大型木雕《百里兰溪图》《京杭大运河》文旅融合项目。 | 23000 | 2000 | 1-3月：17亩土地征地社会稳定风险评估、编制征地补偿公告等前期手续； 4-6月：17亩土地进行补偿征地及登记协议、社保审查等前期手续办理完成； 7-9月：启动17亩土地招拍挂程序； 10-12月：春晖木雕馆二期进行施工图设计、方案论证，施工许可证手续办理，准备动工建设。 | 12月 | 无 | 华亭镇人民政府 莆田市春晖木雕艺术馆 | 杨少龙13599024123 | 工信局 | 许玉树
18 | 院里溪金川至党城段河道整治工程 | 新增 | 农林水利 | 城厢区延寿溪支流院里溪河道整治工程（一期）。综合治理河道3.26公里，包括院里溪主干流、金川支流、社后支流等，进行清淤疏浚，新建护岸、生态步道、拦水坝修复等。（其中防洪工程部分1500万元），计划工期10个月（2023年6月至2024年4月）。 | 3000 | 1200 | 1-3月：完成方案设计及论证； 4-6月：完成前期手续办理； 7-9月：项目动工。 10-12月：完成工程量45%. | 7月 | 无 | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853 | 水利局 | 苏德权
19 | 富盛有限公司厂房扩容建设工程 | 新增 | 工业科技 | 规划占地面积21.6亩，新建厂房2万平方米。 | 16000 | 6000 | 1-3月：方案优化设计； 4-6月：完成控规编制报批； 7-9月：完成施工许可证办理并进场施工； 10-12月：主体建设。 | 7月 | 无 | 莆田富盛新材料科技有限公司 | 许永华13959571179 | 工信局 | 于迎伟
20 | 鸿驰实业3#、5#厂房建设项目 | 新增 | 工业 | 鸿驰实业拟利用现有10亩空地，新建3#厂房8层19400平方米，5#厂房8层15500平方米，总建筑面积34900平方米。 | 11000 | 8000 | 1-3月：总平方案设计完成并开始建设工程规划许可证手续办理； 4-6月：施工许可证等前期手续办理； 7-9月：基础施工； 10-12月：主体施工。 | 7月 | 无 | 莆田市鸿盛塑胶有限公司 | 陈亚洪 13015968888 | 华林园区 | 马 骏
三 | 前期项目5个 |  |  |  | 47450
1 | 城厢区医院应急救治大楼项目 | 新增 | 社会事业 | 计划在区医院现址建设应急救治大楼（初步规划总建筑面积约3.77万㎡，其中地上16层，建筑面积2.80万㎡,地下2层，建筑面积0.97万㎡，建设内容包括应急救治大楼建设、医疗设备采购及配套设施建设）。 | 30200 |  | 1-3月：主要完成项目前期的论证工作（包括2020年已批复的可研及建设方案的修编、项目建设方式、招标方式）； 4-6月：设计招标、图纸设计等； 7-9月：主要完成图纸设计、图纸审查及相关建设手续的办理； 10-12月：项目招标等。 |  |  | 城厢区医院 | 刘华山13860929899 | 卫健局 | 蒋万顺
2 | 霞林街道社区卫生服务中心 |  | 社会事业 | 拟选址炜业物流地块，根据社区卫生服务中心标准进行合理布局，改造装修，添置设备等 | 2250 |  | 1-3月：完成项目选址、设计招标等前期手续办理； 4-6月：图纸设计等前期手续办理； 7-9月：主要完成图纸审查及相关建设手续的办理； 10-12月：项目招标等。 |  |  | 霞林卫生服务中心 | 黄明者 13860999332 | 卫健局 | 蒋万顺
3 | 皮划艇学校 | 结转 | 社会事业 | 项目初步选址樟塘，华林学校至木兰溪中间地块，占地约30亩。 | 8000 |  | 1-3月：进行征地工作、征地款发放； 4-6月：前期手续办理，土地农转用报批； 7-10月：进行施工图设计，方案论证调整； 11-12月：进行施工图审，项目预算。 | 无 | 无 | 福建省莆田体育运动学校 | 林红阳13959568126 | 文旅局 | 陈颖珊
4 | 莒溪片区乡村振兴二期项目 | 结转 | 城建环保 | 在重要节点打造3处入口节点设计、大树下休闲空间打造、荷园游慧公园建设.利用8组保留较好的传统民居,植入文创.高端民宿等旅游功能, 建设知青乡愁馆等；建设面积3000平米左右，包含房屋和院落，做建筑外立面提升和改造、道路铺装、房前屋后景观提升。建设占地面积7290㎡，保留改造现状移民老厝,建设老厝青年旅社；建设公共服务设施养老幸福院占地200㎡，结合新村移民安置,建设一处养老幸福院。 | 4000 |  | 上半年：完成方案设计及论证； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 常太镇溪南村村委会 | 王剑平 18039003399 | 农业农村局 | 肖 娴
5 | 常太镇卫生院扩建工程 | 结转 | 社会事业 | 项目主要涉及改造镇卫生院门诊大楼，综合楼与室外配套工程—医技楼扩建。 | 3000 |  | 上半年：完成方案设计及论证； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853 | 卫健局 | 肖 娴
5289320

## 凤办
凤凰山街道 2023年重点跟踪项目表
序号 | 项目名称 | 是否为2022年重点项目 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2023年工作目标 |  | 目前形象进度（12月31日） | 截至11月30日形象进度 | 慢序时环节 | 本月主要工作任务 | 需要协调解决的问题 | 工作建议 | 是否按序时 | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位 |  | 责任部门 | 处级挂钩领导
[6 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 | [9 empty] | 项目业主 | 责任人及 联系电话
| 合计项目7个 |  |  |  | 792636.82 | 311960
一 | 在建项目4个 |  |  |  | 591436.82 | 181000
1 | 龙德井片区危旧房改造项目 | 结转 | 城建环保 | 项目总建筑面积共计约72万㎡，其中包括安置房、学校、党建邻里中心及市政配套、公园绿化等，建设工期920天 | 485436.82 | 105000 | 1-3月：一、二地块外墙装修；三号地块顶板园林景观完成；四号地块1-10#楼主体建设； 4-6月：一、二、三地块交付验收；四号地块1、2、4、6#楼屋面工程完成,3、5、7-10#楼主体建设； 7-9月：四号地块1-10#楼屋面工程完成； 10-12月：四号地块1-10#楼外墙装修； | 龙德片区，目前地块二已完成竣工验收，地块一地块三正在竣工验收手续办理，地块四已完成主体施工，正在室外景观施工.本月完成投资额5000万元。 | 安置地块一共11栋主体结构全部封顶，正在进行园林铺装施工；安置地块二5栋楼已基本完工；安置地块三3栋已基本完成；安置地块四主体结构封顶，正在进行室内外管网施工；龙德井小学已完成主体全部封顶，正在进行室内装饰装修施工；邻里中心正在进行地下室开挖施工。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈俊杰 | 住建局 | 马 骏 蒋万顺
2 | 揽月豪庭（epc）项目（月塘南一期） | 结转 | 城建环保 | 总用地面积28.93亩，拟建安置房总建筑面积约11万平方米，其中地上建筑面积约8.4万平方米，地下室建筑面积约2.5万平方米。 | 90000 | 65000 | 1-6月：主体结构施工，砌体穿插施工; 7-8月；主体结构全部封顶、屋面施工; 9-10月;装饰装修施工、外立面施工、主体落架; 11-12月:电梯验收、室外配套施工. | 1. 1#楼外墙真石漆完成5%，31层粉刷完成40%，27层墙砖瓷砖完成90%，19层墙砖瓷砖完成60%，18层墙砖瓷砖完成60%，16层墙砖瓷砖完成60%，15层墙砖瓷砖完成。 2. 2#楼屋面构架架子拆除完成，28层粉刷完成15%，29层粉刷完成15%。 3. 3#楼26层内墙粉刷完成50%，25层内墙粉刷完成50%，27层内墙粉刷完成25%,18层墙砖铺设完成30%，屋面涂料粉刷完成95%。 4. 5#楼屋面瓷砖完成100%，32层砌体完成100%，29层～31内墙抹灰完成80%,15层~16层墙面瓷砖完成100%，22层~23层墙面瓷砖完成80%，27层地面瓷砖完成。 5. 6#楼27层内墙粉刷完成30%，28层内墙粉刷完成35%，26层内墙粉刷完成95%。本月完成投资额3200万元。 | 1. 1#楼爬架拆除完成，25层粉刷完成20%，23层粉刷完，24层粉刷完成90%，13层墙砖完成90%；2#楼屋面炮楼砌体完成，20层粉刷完成80%，21层粉刷完成80%，9层墙砖瓷砖完成90%；3#楼21层内墙粉刷完成15%，20层内墙粉刷完成60%，19层内墙粉刷完成，6层墙面瓷砖完成60%，屋面砌砖完成30%；5#楼屋面砌体粉刷完成80%，31层砌体完成40%，22层内墙抹灰完成80%,6层墙面瓷砖完成20%；6#楼23层内墙粉刷完成5%，22层粉刷完成90%，21层粉刷完成95%，20层粉刷完成，27层砌砖完成95%。 |  |  |  |  | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 | 住建局 | 蒋万顺
3 | 龙德井商务酒店 | 结转 | 城建环保 | 总建筑面积5.36万平米，其中龙德井商务大厦4.06万平米，南门酒店1.3万平米。 | 15000 | 10000 | 1-3月份：完成桩基施工 4-6月份：完成地下室开挖 7-9月份：完成上部主体结构的20% 10-12月份：完成上部主体结构的50% | 十五层墙柱钢筋绑扎完成，地下室砌体、抹灰、顶棚涂料全部完成、机电消防管、桥架、风管全部安装完成，4层样板精装吊顶贴砖全部完成，门窗安装完成，抹灰保温完成，2-7层砌体（含轻质隔墙）全部完成，1-3层外墙抹灰全部完成，外架开始拆除，西侧地下室回填全部完成。 投资额1000万。 | 十二层墙柱十三层梁板铝模安装完成； 地下室砌体全部完成，抹灰完成50%，顶棚涂料完成50%，水电管道安装完成40% 1-3层外墙砌体全部完成，4层样板层ALC（轻质隔墙）安装完成；西侧地下室顶板及北侧坡道全部浇筑完成. |  |  |  |  | 按序时 | 1月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈俊杰 | 住建局 | 马 骏
4 | 筱塘市场提升改造 | 新增 | 商贸服务 | 对筱塘市场进行全面升级改造，对市场内固定摊位、水电、下水道进行优化整治，完善市场基础设施建设。 | 1000 | 1000 | 1-3月：完成规划设计、确定施工单位并开始施工； 4-6月：工程施工； 7月：竣工验收。 |  | 已投入使用 |  |  |  |  | 按序时 | 3月 | 7月 | 筱塘社区 | 陈龙标 | 凤凰山街道 | 蒋万顺
二 | 预备项目3个 |  |  |  | 201200 | 130960
1 | 城厢区中医院建设项目（凤凰山社区医院建设项目） | 新增 | 社会事业 | 拟将现凤凰山社区卫生服务中心（原城厢区医院旧址）改造提升成中医特色的社区医院，并逐步发展建设为区级公立中医院。（总建筑面积约9000㎡，其中地下1层，地上16层），改造提升及医疗设备添置等 | 1200 | 960 | 1-3月：三层、五层等室内修缮、屋面、外墙防水堵漏工程招标、施工等，水、电、消防等安全隐患排查并完成消除安全隐患的图纸设计； 4-6月：对水、电、消防等改造提升的施工方案进行论证并招标； 7-9月：水、电、消防改造提升施工； 10-12月：水电消防改造竣工验收；购置医疗设备等。 | 持续推进前期论证工作 | 持续推进前期论证工作 | 未按序时开工 |  |  |  | 慢序时 | 9月 | 无 | 区卫健局 | 吴智丰 | 卫健局 | 蒋万顺
2 | 才子地块安置房 | 结转 | 城建环保 | 总用地面积23.6亩，拟建安置房总建筑面积约9.2万平方米，其中地上建筑面积约7.1万平方米，地下室建筑面积约2.1万平方米。 | 50000 | 30000 | 1-3月：房屋拆除并安置地块网上挂标公示到开标； 4-6月：完成相关前期手续办理并动工建设； 7-9月：桩基施工； 10-12月：地下室及主体施工。 | 目前加强与业主进行协商。 | 目前加强与业主进行协商。 | 未按序时开工 |  |  |  | 慢序时 | 7月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 | 住建局 | 马 骏 蒋万顺
3 | 天妃饭店出让地块 | 结转 | 城建环保 | 总用地面积61.25亩，其中天妃饭店用地面积52.亩，幼儿园用地面积4.9亩。 | 150000 | 100000 | 1-3月：下达规划条件； 4-6月：出让地块挂牌出让； 7-9月：相关前期手续办理； 10-12月：基础开挖。 | 因安置房回购方案调整，现暂停拍卖。 | 因安置房回购方案调整，现暂停拍卖。 | 未按序时开工 |  |  |  | 慢序时 | 10月 | 无 | 区前期办 | 陈 昱 | 自然资源局 凤凰山街道 | 蒋万顺 黄斌华