## 区委常委会封面 (hidden)
城厢区2024年项目投资计划表 (二稿）
莆田市城厢区发展和改革局
2023-10-01

## 龙办 (hidden)
龙桥街道 2023年项目投资计划表
*为拟重点跟踪项目
序号 | 项目名称 | 是否为2022年重点项目 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2023年工作目标 |  | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位
[6 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 |  |  | 项目业主 | 责任人及 联系电话
| 合计项目56个 |  |  |  | 2614824 | 338820
一 | 在建项目23个 |  |  |  | 689124 | 187320
1 | *十字街改造提升项目 | 新增 | 社会事业 | 结合历史文化名城创建，推进长 260 米、宽 12—14 米的十字街道路路面、招牌标识、绿化景观等更新改 造，统一设计夜间灯光、景观小品、城市家具，改善十字街 居住和旅游环境，增强古街文化和商业魅力，带动产业良性发展，建成莆田新的网红打卡地 | 2000 | 500 | 1-2月：灯光等环境改造施工； 3月：扫尾竣工。 | 无 | 3月 | 市城投集团 | 谢武13859801400
2 | *泗华印象 | 新增 | 商贸服务 | 占地30亩，其中地上计容面积15589.9平方米，地下建筑面积3552.3平方米。建设内容及规模：餐饮、酒吧、住宿、文旅综合体。 | 10000 | 5000 | 1月-3月：招商； 4-5月：装修； 6月：营业。 | 1月 | 6月 | 莆田市泗华经济开发有限公司 | 黄元彪13905046662
3 | 绶溪夜游 | 新增 | 商贸服务 | 位于状元桥至延寿桥段延寿溪及西侧地块，集合“光影+演艺+游船”的方式，打造白天一景、夜晚一梦的“日+夜”旅游新模式。城厢区负责征迁工作。夜游项目总面积约675亩，长约1.8公里，建设寻梦绶溪、梦境·幻光森林、后村梅园三大主题夜游场景。 | 15000 | 10000 | 1-3月：进场施工，先行进行后村梅园片区泛光照明及氛围演艺项目建设； 4-9月：进行项目建设； 10-12月：项目部分设施进场。 | 1月 | 无 | 市园林集团 | 15080165350
4 | 莆田文献夜市 | 新增 | 商贸服务 | 建设规模约5000平方米，建设内容包含夜景工程、景观门头、环形围栏、照明工程及配套基础设施等，建成后可容纳商家摊位约200个，打造市中心的网红打卡点。 | 1000 | 1000 | 1月：进场施工，围栏，景观门头及舞台设施施工； 2月：安全设施，给排水设施，设备装置 3月：扫尾验收。 | 1月 | 3月 | 莆田市汇美餐饮管理有限公司 | 荣贵兵19959594848
5 | 龙桥街道社区卫生服务中心迁建项目 | 新增 | 社会事业 | 购置龙桥街道泗水雅居1号楼1-2层，购置后根据社区卫生服务中心标准进行合理布局，改造装修，添置设备等。装修面积2716.36平方米。 | 1800 | 1800 | 1-3月：进场施工，进行室内装修； 4-6月：室内装修及同步完成水电工程； 7-9月：室内装修及同步完成消防工程； 10-12月：完成智能化及空调系统工程、办公及医疗设备采购等。 | 1月 | 12月 | 区卫建局 | 庄锋坤13905040507
6 | 下磨溪（片区改造段）生态河道整治工程 | 新增 | 城建环保 | 下磨溪生态河道整治工程（片区改造）2.3kn河道生态修复。 | 3800 | 500 | 完成项目土方换填。 | 4月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 林新贵 13559803692
7 | 龙桥街道2023年松林改造项目 | 新增 | 城建环保 | 本项目计划改造松林1953亩。 | 500 | 300 | 1-3月：松林改造项目扫尾验收。 | 无 | 3月 | 城厢区龙桥街道办事处 | 柳军勇 13959590911
8 | 检察院至天龟线生态旅游路公路工程 | 新增 | 城建环保 | 该项目按双向两车道三级公路标准建设并设置单侧人行道及必要市政管线，照明设施，路线全长为4.488km，设计速度30km/h。一期工程桩号K0+000~K1+100，路基宽度为9.5米(采用单侧2米人行道)，路线全长为1.1km。本段现状道路部分路线指标达不到三级公路标准，需进行局部调整。二期工程桩号K1+100~K4+488.426，路基宽度为11.5米(采用单侧2米人行道)，路线全长为3.388km，初估砖房7处688㎡；砖混4处1026㎡；简易2处153.4㎡；棚5处1261.2㎡。 | 11800 | 5000 | 1-3月份：完成项目施工、监理招标手续 4-6月份：施工单位进场施工，完成总工程量的10% 7-9月份：完成总工程量的25% 10-12月份：完成总工程量的50% | 4月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈龙18250514722
9 | 下磨市场改造工程 | 新增 | 商贸服务 | 下磨市场先天基础条件较差，交易摊位简陋，光照、供电线路、消防设施、停车、排水及排污、垃圾处理等市场基础设施破旧，功能不全；为改善提升城乡农贸市场综合环境、规范市场秩序，通过全面基础设施改造及经营设施改造，营造更加安全、卫生、便捷、舒适的农贸市场综合环境。 | 300 | 300 | 1-2月：项目立项，方案设计； 3-4月：财政预算送审及工程招标； 6-9月：工程施工； 10月：竣工验收。 | 6月 | 10月 | 城厢区下磨投资有限公司 | 吴志忠 13905044562
10 | *莆田市数字中心项目 | 结转 | 社会事业 | 莆田市数字中心规划总建筑面积约32万平米，共7层(地上5层，地下2层)，建筑高度24米，结构形式拟采用预制钢构件和钢筋混凝土组合结构，装配式建筑，地上建筑面积约1.98万平方米,地下室面积约122万平米，地上为数字中心技术用房，地下设停车位约300个(含充电桩车位)，绿化率不低于10%。主要包含数字指挥中心及会议中心两个功能。 | 48158 | 38000 | 1-3月：幕墙及装饰装修、机电安装、及绿化 ； 4-6月：零星扫尾并竣工验收。 | 无 | 6月 | 莆田市学苑建设有限公司 | 谢彦钐13599005771
11 | *御龙天峰上山路 | 结转 | 交通路网 | 道路总长度705米，路宽7米，建设恒大天峰小区北大门及北大门市政道路建设工程。 | 2000 | 500 | 1-6月：完成道路建设。 | 无 | 6月 | 莆田市城厢区八达市政建设投资有限公司 | 谢武13859801400
12 | *延寿安养中心 | 结转 | 社会事业 | 占地63亩，建设养老公寓及配套设施。 | 76000 | 32000 | 1-3月：方案、施工图纸优化设计； 4-6月：现场勘探，进场施工。 7-9月：地下室施工； 10-12月：主体施工。 | 6月 | 无 | 莆田市成家实业有限公司 | 张桂云13763805398
13 | *莆田第三中学综合楼建设工程 | 结转 | 社会事业 | 建筑面积约12283平方米，新增初中学位300个，高中学位300个。 | 4000 | 1000 | 1-3月：附属配套工程施工； 4月：零星扫尾并竣工验收。 | 无 | 4月 | 莆田第三中学 | 杨志勇13959588847
14 | 城厢区泗华孔里片区改造安置房项目 | 结转 | 城建环保 | 泗华孔里片区改造安置房项目采取出让回购模式进行建设，用以安置泗华孔里及老叶树改造的拆迁户，分别已于2018年7月份、2019年5月份拆迁，共涉及拆迁户205户，拆迁总建筑面积15.90万㎡，其中可安置建筑面积9.62万㎡（已选过渡房2.39万㎡，剩余未安置7.23万㎡）。该项目已于2021年1月29日公开拍卖，由福建守正集团竟得土地并建设，项目用地面积约57亩，总建筑面积约13.79万㎡。共建10幢，9幢15层以上，1幢15层以下。 | 93766 | 42020 | 1-6月：零星扫尾； 7-9月：竣工验收。 | 无 | 9月 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102
15 | *电商未来城洋西安置房（洋西地块A） | 结转 | 城建环保 | 占地92亩，总建筑面积26万平方米，建设11幢安置房及配套设施。 | 100000 | 3000 | 1-3月：主体结构全部封顶。砌体结构全部完成，粉刷工程全部完成；2#楼4#楼6#楼栋内装饰装修工程同步施工完成至80%，1#楼、3#楼、5#楼、7#楼-9#楼外架拆除，屋面工程完成；外墙工程、装饰装修工程、水电、消防工程同步进行 4-6月：地下室砌体结构全部完成；粉刷工程全部完成，外墙工程全部完成。屋面工程全部完成；装饰装修工程、水电、消防工程、室外工程全部完成。组织竣工验收。 | 无 | 6月 | 江西建工集团 | 刘 海 18059580117
16 | 状元红共享农业公园 | 结转 | 商贸服务 | 项目总用地1506.71亩，拟打造一个集观光、会议、休闲、度假旅游、农业采摘游为一体的文旅休闲综合体。主要建设，采摘园、农家乐、林下经济作物（药用）种植、休闲农业，水域建设（部分）、园区配套道路以及配套用房、水电管网、配套灌溉等基础设施。 | 15000 | 13000 | 1-3月：进行水电基础建设； 4-6月：配套道路等设施建设； 7-9月：进行主体建设： 10-12月：完成休闲农业园建设。 | 无 | 12月 | 莆田市绶溪农业开发有限公司 | 陈丽萍15205938886
17 | 延寿古村文化广场 | 结转 | 商贸服务 | 占地约30亩，打造历史文化村落，红色经典研学基地。 | 160000 | 12000 | 1-6月：基础施工； 7-12月：绿化工程等零星扫尾，项目竣工验收。 | 无 | 12月 | 莆田市龙桥城市投资开发有限公司 | 俞德韩13950763996
18 | 泗华路拓宽尾段工程（泗华小学-城常路） | 结转 | 交通路网 | 北起城常路，南至泗华幼儿园，道路长度900米，路幅30-40米，配套雨污水管网、自来水管、电力及通信管网建设，并设置人行道、路灯等。 | 3000 | 1500 | 1-3月份：完成项目施工、监理招标手续 4-6月份：施工单位进场施工，完成总工程量的10% 7-9月份：完成总工程量的25% 10-12月份：完成总工程量的50% | 4月 | 无 | 莆田市城厢区八达市政建设投资有限公司 | 谢武13859801400
19 | 城厢区兴安小学（一期） | 结转 | 社会事业 | 本项目总用地面积17033.66㎡，总建筑面17303.37㎡，总计容面积12405.57㎡，建筑占地面积3565.50㎡，建筑密度20.93%，容积率0.73，绿地率30.12%，机动车停车位81 辆，非机动车停车位414辆。项目总建筑面17303.37㎡包括：1#楼（综合楼）建筑面积1650.27㎡、2#楼（教学楼）建筑面积10616.74㎡、门房建筑面积138.56㎡、地下室建筑面积 4897.80㎡。项目建设内容包括：新建1#（综合楼）、2#楼（教学楼）、门房、地下室，配套建设道路及其它地面硬化、绿化、围墙、大门、综合管线工程等基础设施工程。 | 70000 | 2900 | 1-3月份完成桩基施工； 4-6月份：地下室施工； 7-9月份：主体施工； 10-12月份：项目基本完工。 | 无 | 12月 | 城厢区 教师进修学校 | 张宁建 13626901881
20 | 莆田市机关幼儿园 | 结转 | 社会事业 | 总建筑面积5120平方米，其中地上建筑面积4700平方米，地下建筑面积420平方米。项目建设内容包括：一幢地上建筑及地下室，配套建设广场道路工程、绿化工程、消防水池、围墙、综合管网等室外工程。 | 6000 | 3000 | 1-3月：工程规划许可证、施工许可证等前期手续办理完成； 4-6月：项目动工； 7-12月：主体施工。 | 6月 | 无 | 莆田市学苑建设有限公司 | 叶俊波18605940694
21 | 御溪正荣府 | 结转 | 城建环保 | 总用地50亩，总建筑面积约5万平方米。 | 40000 | 3000 | 1-2月：项目扫尾。 3月：竣工验收。 | 无 | 3月 | 正诚（莆田）置业有限公司 | 祁清华 13515975840
22 | 莆田市军供站 | 结转 | 城建环保 | 占地约14亩，建筑面积约8600平方米。 | 15000 | 5000 | 1-3月：进场施工； 3-6月：基础施工； 7-9月：主体施工； 10-11月：主体施工扫尾； 12月：竣工验收。 | 2月 | 无 | 退役军人事务所 | 邱金添 13706074246
23 | 莆田学院新工科产业学院暨北理工东南学院产学研基地项目 | 结转 | 社会事业 | 莆田学院新工科产业学院暨北理工东南院产学研基地项目位于莆田市城厢区莆田学院内，项目总用地面积为22077㎡，总建筑面积为20343㎡，其中地上建筑面积17668㎡，地下建筑面积2675㎡，主要建设产学研综合楼（含2栋4层产学研综合楼，1栋1层产学研综合楼，1栋4层科研综合楼，1栋3层科研综合楼），机动车停车库，非机动车停车场，配套建设广场道路工程、绿化工程、室外景观照明、户外活动环境建设、消防及消防水池、围墙、综合管网、智能化及监控系统等室外工程。 | 10000 | 6000 | 1-3月：基础施工； 4-6月：地下室施工； 9-12月：主体施工。 | 无 | 无 | 莆田市学苑建设有限公司 | 叶俊波18605940694
二 | 预备项目10个 |  |  |  | 713000 | 151500
1 | *洋西片区地块B用地 | 新增 | 社会事业 | 占地约48亩，拟进行地块出让。 | 31000 | 10000 | 1-3月：前期征地工作扫尾； 4-6月：进行地块出让； 7-9月：设计、预算、招投标； 10月：开工 11-12月：基础施工。 | 10月 | 无 | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911
2 | 莆田市教师进修学院附属小学城北校区 | 新增 | 社会事业 | 拟选址学园中街，用地约16666.71㎡，预计新增学位1620个。 | 5000 | 2000 | 1-3月：前期征地工作扫尾； 4-6月：进行地块出让； 7-9月：设计、预算、招投标； 10月：开工 11-12月：基础施工。 | 10月 | 无 | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911
3 | 城厢区特殊教育学校 | 新增 | 社会事业 | 拟选址洋西片区，新征15.4亩，总建筑面积17000㎡，2025年竣工投用，可新增特教学位150个； | 7000 | 500 | 第一季度：可研编制、立项； 第二季度：农转用手续办理； 第三季度：方案设计及审批、地质勘察； 第四季度：施工图设计、招投标、开工建设； | 12月 | 无 | 城厢区特殊 教育学校 | 王洪锦 13860960903
4 | 抖音莆田鞋服产业带区域服务商（基地） | 新增 | 商贸服务 | 莆田鞋服产业带服务商（基地）规划在黄金位置打造“金元宝”核心抖音基地办公楼，建筑面积4888平方米，一楼中心区域为产品展示区、孵化培训中心、建有特色的自然景观可拍摄短视频，同时设会议室、招商办公室、运营办公厅等功能区；二楼为选品设计中心、样品制作中心；三楼为核心领导办公区域、财务室以及高级会所。基地以创业式的开拓精神，紧紧围绕商家经营、入驻培训、内容输出、活动推广、供应链整合、人才孵化等模块，助力莆田电商产业探索更多的电商发展路径，加快产业数字化的升级转型。 | 1000 | 1000 | 1-3月：设计、预算等前期手续办理； 4-6月：工程规划许可证、施工许可证等前期手续办理； 7月：进场施工； 8-12月：基础施工。 | 7月 | 无 | 福建省莆田市天恒商务服务有限公司 | 吴建飞 17349509168
5 | 泗华小学二期工程 | 新增 | 社会事业 | 建设综合楼、食堂、宿舍楼、文体楼等，建筑面积6000㎡。 | 5000 | 4000 | 1-3月：方案图纸优化； 4-7月：项目开工； 8-12月：主体建设。 | 4月 | 无 | 泗华小学 | 何跃彪13850270229
6 | 悦澜山居建设工程 | 结转 | 城建环保 | 本项目总建筑面积约545978.30平方米，其中计容建筑面积364978.20平方米，不计容建筑面积181000.10平方米，建设安置房及配套设施。 | 589000 | 100000 | 1-6月：地下室施工、主体工程施工； 7-12月：主体施工。 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102
7 | 市政道路配套工程（文献北片区） | 结转 | 城建环保 | 文献北片区配套市政道路七条，总长约3.2千米。 | 13000 | 5000 | 1-3月：总平方案报批； 4-6月：前期手续办理； 7-10月：设计、预算、招投标； 11-12月：进场施工。 | 11月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102
8 | 文献北片区景观配套设施工程 | 结转 | 城建环保 | 主要设置湖面、广场、土方工程及综合配套部分、绿化景观等。 | 35000 | 10000 | 1-3月：总平方案报批； 4-6月：前期手续办理； 7-11月：设计、预算、招投标； 12月：进场施工。 | 12月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102
9 | 儿童乐园幼儿园（新建） | 结转 | 社会事业 | 建设一栋4层教学楼综合楼及室外附属配套工程等。 | 10000 | 5000 | 1-3月：方案深化优化； 4-6月：开工前准备； 7月：动工； 8-12月：工程施工。 | 7月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102
10 | 城厢区文献小学 | 结转 | 社会事业 | 项目规划总用地面积约17559平方米（约26.34亩），总建筑面积约33330.27平方米，其中地上建筑面积24188.99平方米，地下建筑面积9141.28平方米。 | 17000 | 14000 | 第一季度：基础施工； 第二季度：主体施工； 第三季度：内装修； 第四季度：内装修、户外工程施工、竣工。 | 7月 | 无 | 莆田市城厢区建投建设开发有限公司 | 林新贵 13559803692
三 | 前期项目23个 |  |  |  | 1212700
1 | 梅峰巷提升改造设计及实施建设（特色街区项目） | 新增 | 城建环保 | 片区位于东园西路南侧、学园中街东侧兴安路北侧、胜利街西侧，面积42.3公顷。 | 8000 |  | 上半年：进行修建性详细规划设计调整； 下半年：建筑改造、景观提升方案施工图设计。 |  |  | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风13599889911
2 | 龙桥街道5G系统工程 | 新增 | 城建环保 | 对辖区的主干道、次干道路灯进行升级改造，引进5G智能化系统，利用新一代信息技术，并且搭载有5G基站、智能照明、视频监控、环境监测、无线网络、信息发布（LED灯杆屏）、应急广播等多种功能让市政公用设施以大系统的方式管理及运营。引进5G智慧停车系统，覆盖辖区停车场、停车位，车主在开车途中可通过车内语音播报了解路面所有停车位停车情况，解决我区找停车位难问题。 | 6000 |  | 上半年：立项、设计、图审； 下半年：预算、财审。 |  |  | 国投智慧能源 | 蔡建聪15892096940
3 | 西岩广福寺（闽中抗日办事处旧址）修缮工程 | 新增 | 商贸服务 | 主要对破损的木柱、瓦面进行及时替补破损，修补木构件和柱体油漆剥落处，瓦面检漏、灰塑颜色等维护建筑内及其环境。 | 5000 |  | 上半年：项目立项、方案设计； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 西岩广福寺 | 释宽印13859832580
4 | 延寿村西头百工坊产城融合项目建设 | 新增 | 商贸服务 | 绶溪公园拟规划建设一个百工坊体验村，蜜饯DIY，传统手工艺“贡银”等。配套打造沿溪实景演出、3D投影、主题水秀、多媒体剧等方式进行夜间造景，并结合文旅精神与当地风貌，突破传统夜景，将多种旅游项目相结合，在夜晚开展旅游活动而开发设计旅游项目。 | 122000 |  | 上半年：前期选址，项目立项； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 市园林集团 | 05942259120
5 | 延寿状元研学村 | 新增 | 商贸服务 | 以状元文化为核心，塑造品牌ID，打造文化景点，强化状元文化普及。精心策划演绎状元生活、求学、高中、回乡等鲜活场景，强化游客体验。包括：“妙手冠绝”及第广场“绶溪钓艇”状元码头“文心雕龙”延寿状元文化馆“文曲凭栏“文曲星国学堂“晨钟书声”万卷书楼“延寿夕照”延寿桥“盛世礼赞”风云秀“古井映月”状元井。 | 50000 |  | 上半年：项目立项、方案设计； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 市园林集团 | 05942259120
6 | 民俗文化村修缮工程 | 新增 | 商贸服务 | 8条村落，特色价值村落3个（西头村、延寿村、浦头村）1个状元村（延寿村）延寿村—福建省首位状元徐寅故乡 2处文物保护单位（延寿桥、状元井） 约18处寺庙宗祠及书院，多处特色民居、多种特色文化，科举文化、荔枝文化、宗教文化及民俗文化。 | 50000 |  | 上半年：项目立项、方案设计； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 市园林集团 | 05942259120
7 | 香格里拉二期 | 新增 | 商贸服务 | 二期项目将新增商业餐饮，办公面积、商业街，其余为地下停车场及配套公共物业设施。 | 8000 |  | 上半年：设计概念方案，方案报批； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911
8 | 逸夫幼儿园 改扩建 | 新增 | 社会事业 | 改扩建1800㎡。 | 600 |  | 上半年：方案报批； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911
9 | 七中山人才公寓提升改造项目 | 新增 | 城建环保 | 主要建设内容为环境及配套设施改造建设，包括小区内部及周边道路的提升、建设休闲漫道、整治小区及周边绿化、公共照明等环境等。 | 800 |  | 上半年：方案报批； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈龙18250514722
10 | 龙桥市场周边背街小巷改造项目 | 新增 | 城建环保 | 本项目位于城厢区龙桥市场周边背街小巷，东临怀安巷，西至明阳路，南至民心街，北接荔城中大道;改造面积约1.7万平米，涉及19栋居民楼及小巷沿街商户等。 建设内容包括：内部道路修缮、 市政雨污水管线分流整治、通信管线整治、小巷亮化提升消防设施完善、特色文化提升等配套设施升级。 | 500 |  | 上半年：项目立项、方案设计、报批； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈龙18250514722
11 | 逸夫实验幼儿园扩建工程 | 新增 | 社会事业 | 改扩建1800平方米 | 800 |  | 上半年：前期选址，项目立项； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 逸夫幼儿园 | 李丽英 13799642666
12 | 北磨下斜危旧村改造 | 结转 | 城建环保 | 涉及人口400人，户数100户，约115亩，拆迁面积约5万平方米。 | 180000 |  | 上半年：完成摸底、立项等前期工作； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911
13 | 诗山片区改造 | 结转 | 城建环保 | 占地50亩，建筑面积3.6万平方米。 | 180000 |  | 上半年：完成摸底、立项等前期工作； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911
14 | 兴安梅山片区改造 | 结转 | 城建环保 | 东至胜利北街，西至学园中街，南至梅园路，北至兴安路。项目总用地面积约140141㎡（210亩，含武警周边地块26.3亩，建筑面积15500㎡及电信周边地块6.6亩，建筑面积7600㎡）。 | 180000 |  | 上半年：完成摸底、立项等前期工作； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911
15 | 天桥片区（东圳路匝道）改造 | 结转 | 城建环保 | 项目位于东圳路-学园路立交匝道地块，拟拆迁两排建筑，拆迁建筑面积1.25万㎡，保留建筑面积2.52万㎡，同时对沿街保留建筑进行立面整治及周边道路修缮。 | 60000 |  | 上半年：完成摸底、立项等前期工作； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风13599889911
16 | 土地厝整村改造项目 | 结转 | 城建环保 | 整村拆迁，面积约200亩，拟打造养老休闲产业。 | 160000 |  | 上半年：完成摸底、立项等前期工作； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911
17 | 老叶树（渠道北侧）改造项目 | 结转 | 城建环保 | 连片诗山，打造休闲娱乐基地。 | 150000 |  | 上半年：完成摸底、立项等前期工作； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911
19 | 龙桥洋西新建消防站 | 结转 | 社会事业 | 占地15亩。 | 2000 |  | 上半年：规划选址； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 区消防大队 | 连德桂13850253003
20 | 龙桥环卫公寓及配套设施 | 结转 | 社会事业 | 拟在洋西村建设环卫公寓及生活垃圾分类管理及科普宣教基地，占地15亩，不少于200个房间，建设环卫机构管理用房、食堂、数字化调度中心等内容。 | 12000 |  | 上半年：规划选址； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911
21 | 区公安分局办公用房及技术大楼工程 | 结转 | 社会事业 | 占地约30亩，建设内容有指挥中心用房及配套附属设施用房、业务用房及场地硬化、绿化等。 | 25000 |  | 上半年：方案报批； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 区公安分局 | 林福全13905044531
22 | 3C电子一条街（特色街区项目） | 结转 | 商贸服务 | 拟在石室路-三信电子城-税校路段打造莆田电子产品供应链展示基地。 | 6000 |  | 上半年：对接有关部门； 下半年：做好设计图图审等手续办理。 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911
23 | 十八古厝背街小巷改造项目、西山小区背街小巷整治项目 | 结转 | 社会事业 | 十八古厝位于城厢区太平社区十八古厝背街小巷，东至十字街，西至胜利南街，南临古城路，范围含后街小巷主通道，涉及小巷沿街商户及居民等。建设内容包括：内部道路修缮、市政雨污水管线分流整治、通信管线整治、小巷亮化提升、消防设施完善等配套设施升级。 西山小区位于城厢区龙桥街道周边背街小巷，东临怀安巷，西至明阳路，南至民心街，北接荔城中大道；涉及19栋居民楼及小巷沿街商户等。建设内容包括：内部道路修缮、市政雨污水管线分流整治、通信管线整治、小巷亮化提升、消防设施完善等配套设施升级 | 1000 |  | 上半年：方案报批； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911
24 | 龙桥农产品集散中心 | 结转 | 商贸服务 | 为农产品批发销售提供供应链，着力打造农产品特产一条街。 | 5000 |  | 上半年：前期选址，项目立项； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911

## 汇总表 (hidden)
城厢区2024年项目投资计划汇总表（分行业）
单位：个、亿元
序号 | 行业 | 合计 |  |  |  | 在建 |  |  |  | 预备 |  |  |  | 前期
|  | 项目数 | 总投资 | 计划投资 | 占比 | 项目数 | 总投资 | 计划投资 | 占比 | 项目数 | 总投资 | 计划投资 | 占比 | 项目数 | 总投资
| 总合计 | 416 | #REF! | #REF! |  | 161 | 714.9565 | 169.3904 |  | 85 | #REF! | #REF! |  | 170 | #REF!
一 | 工业科技 | 78 | 284.7781 | 44.208 | #REF! | 55 | 269.2281 | 44.108 | 26.04% | 5 | 0.55 | 0.1 | #REF! | 18 | 15
二 | 农林水利 | 51 | #REF! | #REF! | #REF! | 18 | 31.0155 | 7.26 | 4.286% | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 23 | 1.2751
三 | 交通路网 | 38 | #REF! | 8.6 | #REF! | 19 | 27.9284 | 8.3 | 4.9% | 9 | 1.2 | 0.3 | #REF! | 10 | #REF!
四 | 城建环保 | 127 | 439.0805 | 125.0562 | #REF! | 34 | 338.3345 | 94.2224 | 55.62% | 37 | 97.746 | 30.8338 | #REF! | 56 | 3
五 | 社会事业 | 73 | #REF! | 16.124 | #REF! | 17 | 47.35 | 14.9 | 8.796% | 14 | 5.6125 | 1.224 | #REF! | 42 | #REF!
六 | 商贸服务 | 49 | #REF! | #REF! | #REF! | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.3542% | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 21 | #REF!
城厢区2024年项目投资计划汇总表（分镇街）
单位：个、亿元
序号 | 镇街(园区) | 合计 项目数: 合计; 在建 项目数: 在建; 预备 项目数: 预备; 前期 项目数: 前期
|  | 项目数 | 总投资 | 计划投资 | 占比 | 项目数 | 总投资 | 计划投资 | 占比 | 项目数 | 总投资 | 计划投资 | 占比 | 项目数 | 总投资
| 总合计 | 416 | 1619.65 | 251.8 |  | 161 | 676.5 | 213.8 |  | 85 | 231.25 | 38 |  | 170 | 711.9
一 | 龙桥街道 | 47 | 162.3 | 10.4 | 4.13% | 13 | 28.3 | 7 | 3.274% | 10 | 12.4 | 3.4 | 8.947% | 24 | 121.6
二 | 霞林街道 | 58 | 429.1 | 83.2 | 33.04% | 21 | 179.7 | 71.1 | 33.26% | 17 | 165.4 | 12.1 | 31.84% | 20 | 84
三 | 凤凰山街道 | 29 | 100.8 | 30.5 | 12.11% | 8 | 26.8 | 16.2 | 7.577% | 11 | 21.8 | 14.3 | 37.63% | 10 | 52.2
四 | 华亭镇 | 60 | 298.2 | 40.6 | 16.12% | 18 | 89.3 | 39.2 | 18.33% | 19 | 3.6 | 1.4 | 3.684% | 23 | 205.3
五 | 常太镇 | 11 | 18.45 | 4 | 1.589% | 1 | 10.3 | 3 | 1.403% | 2 | 3.05 | 1 | 2.632% | 8 | 5.1
六 | 灵川镇 | 89 | 191.8 | 21.8 | 8.658% | 28 | 66.9 | 18 | 8.419% | 11 | 14.2 | 3.8 | 10% | 50 | 110.7
七 | 东海镇 | 49 | 40.4 | 9.7 | 3.852% | 18 | 24.6 | 8.9 | 4.163% | 10 | 2.4 | 0.8 | 2.105% | 21 | 13.4
八 | 华林园区 | 14 | 131.3 | 16.1 | 6.394% | 11 | 115.9 | 16 | 7.484% | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2632% | 2 | 15
九 | 太湖园区 | 53 | 161.5 | 16.9 | 6.712% | 38 | 49.9 | 16.3 | 7.624% | 3 | 7 | 0.6 | 1.579% | 12 | 104.6
十 | 跨镇街 | 6 | 85.8 | 18.6 | 7.387% | 5 | 84.8 | 18.1 | 8.466% | 1 | 1 | 0.5 | 1.316%
26

## 汇总 (hidden)
城厢区2024年重点跟踪项目
序号 | 项目名称 | 是否为2023年重点项目 | 项目所在地 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 至2023年底预计进展情况 | 2024年工作目标 |  | 项目阶段 | 资金要素 | 土地要素 | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位 |  | 责任单位
[8 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 | [5 empty] | 项目业主 | 责任人及 联系电话 | 镇街责任人及 联系电话 | 区直单位
| 合计项目101个 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
一 | 在建项目70个 |  |  |  |  | 7149565 |  | 1693904
（一） | 工业科技类27个 |  |  |  |  | 2692281 |  | 441080
1 | 西许“专精特新”产业园 | 结转 | 华亭镇 | 工业科技 | 项目位于西许片区051-053号地块、占地168.83亩。园区配套道路建设项目-西许一期项目：主要涉及景观路、西许路、西庄路、西辉街路4条道路，设计长度共约2482米，总用地面积约50556平方米；园区配套道路建设项目-西许二期项目：主要涉及西许片区园区内景观路、西平路、规划路3条道路，共约3249.26米，总用地面积约59840平方米；园区综合服务中心建设项目、工业厂房等。 | 300000 | 截止2023年底，完成场地清表、剥离工作；地质详勘工作；桩基工程施工。 | 45535 | 1-3月：土方开挖，地下室结构完成； 4-6月：主体结构完成，装饰装修工程开始； 7-9月：装饰装修工程完成，室外工程施工； 10-12月：室外工程施工，工程收尾工作。 | 正在施工 | 企业自筹+财政资金 | 共需求168.83亩，已有168.83亩。 | 无 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 工信局
2 | 樟林软件园基础设施建设项目（中电·科创城核心区） | 结转 | 华亭镇 | 工业科技 | 樟林软件园位于华亭镇樟塘村，规划占地面积553亩，建筑面积约75万平方米，建设多层生产厂房、高层厂房、宿舍、物业管理用房、展示中心、商务办公、商务酒店，配套建设屋面光伏、室外基础设施等，打造智能化、现代化产业园区。 | 300000 | 截止2023年底，预计可完成展示中心主体结构工程、C地块一期地下室地基与基础工程、市政道路地基处理。 | 55000 | 1-3月：C3展示中心机电及装修工程完成，C地块一期地下室地基与基础工程完成；D地块桩基施工完成30%；CD地块周边市政道路地基处理施工完成； 4-6月：C地块一期地下室区域主体结构完成80%；D地块地基基础施工完成、主体结构完成40%；CD地块周边市政道路施工完成30%； 7-9月：C地块一期地下室区域主体结构封顶、机电及装修工程完成30%；D地块主体结构完成、机电及装修工程完成20%；CD地块周边市政道路施工完成70%、其他区域施工道路施工完成10%； 10-12月：C地块一期地下室区域主体结构封顶、机电及装修工程完成80%；D地块主体结构完成、机电及装修工程完成70%；CD地块周边市政道路施工完成、其他区域施工道路施工完成40%。 | 正在施工 | 企业自筹+财政资金 | 共需求553亩，已有553亩。 | 无 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 中电科创城管委会
3 | 福建莆南(太 湖)500kV输变电工程 | 新增 | 灵川镇 | 工业科技 | 福建萧南(太湖) 500kV 变电站站址红线面积为 5.21981 公顷，其中耕地面积 4.07969 公顷，占比78%。 | 60000 | 着手项目立项、设计、土审等工作。 | 20000 | 1-3月：完成项目立项、设计、土审； 4-6月：动工建设； 7-9月：基础施工； 10-12月：继续基础施工。 | 拟实施 | 财政资金 | 共需求80亩。目前未获批 | 6月 | 无 | 国网福建省电力有限公司建设分公司 | 蔡昕尧 18359018796 | 郑宜立 13799642005 | 工信局
4 | 城厢鞋服科技产业园（东海鞋服科技产业园） | 结转 | 东海镇 | 工业科技 | 净占地面积289亩，规划建设：土建工程、安装工程、装饰工程，配套建设厂区内道路、绿化、围墙、大门、综合管网、室外照明、变配电工程、消防系统及人防地下室工程；以及3座河道桥梁。总建筑面积39.27万平米 | 145095 | 截止2023年年底，完成8亿元，完成产业园桩基工程、部分主体工程建设 | 57095 | 1-3月：完成80%主体结构施工，二结构穿插进行； 4-6月：装饰装修完成60%，室外配套完成50%； 7-9：装饰装修完成90%，室外配套完成75%； 10-12月：收尾工作，进行竣工验收。 | 在建 | 企业自筹+政府专项债 | 全部齐全 | 无 | 12月 | 城厢区国有资产投资有限公司 | 吴洪云13860949288 | 蔡庆明13666933669 | 工信局
5 | 莆田永佳企业有限公司厂区及配套设施扩容工程项目 | 结转 | 东海镇 | 工业科技 | 占地面积10亩，规划建设2幢，总建筑积达1.2万平方米 | 5000 | 完成划拨转出让、工程规划许可、建筑施工许可、拆除旧房、基础动工等，累计完成投资800万元 | 4200 | 1-3月：厂房地上工程正式施工； 4-6月：度完成厂房建设； 7-9月：完成设备安装； 10-12月：正式投产。 | 在建 | 企业自筹 | 全部齐全 | 无 | 12月 | 莆田永佳企业有限公司 | 陈燕玲18650271987 | 徐金武13706070523 | 工信局
6 | 莆田市富盛新材料科技有限公司厂房扩容建设工程 | 结转 | 东海镇 | 工业科技 | 占地面积21.6亩，规划扩容建设厂房5幢，总建筑面积2.7万平方米 | 8000 | 完成滞留户清理清场，工程规划总平设计、施工手续报批等。完成投资1000万元 | 2420 | 1-3月：实现1#、5#厂房动工； 4-6月：完成1#、5#厂房建设； 7-9月：完成1#、5#设备安装； 10-12月：正式投产。 | 在建 | 企业自筹 | 工程规划、施工许可证尚未办理 | 2月 | 无 | 莆田富盛新材料有限公司 | 许永华13959571179 | 蔡高峰17720856388 | 工信局
7 | 佰达工贸厂房扩容建设工程 | 新增 | 东海镇 | 工业科技 | 原料进货区、原料冷冻存放室，加工厂房区，成品存放区、物流集散区，办公楼一幢，员工宿舍楼一栋等生活区，配套供水消防设施。总建筑面积57824平方米。 | 12646 | 基础工程动工、部分主体正在施工，累计完成投资1500万元 | 6830 | 1-3月：基础施工完成； 4-6月：主体施工； 7-9月：主体落架； 10-12月：内外装修。 | 在建 | 企业自筹 | 工程规划、施工许可证尚未办理 | 无 | 无 | 佰达工贸易有限公司 | 蔡丽贞18750029790 | 蔡高峰17720856388 | 工信局
8 | 西许智造产业园 | 结转 | 华林园区 | 工业科技 | 计划总投资102亿元，规划用地500-600亩，建设总建筑面积45万㎡的标准厂房和配套设施，依托5G、物联网、人工智能等新一代信息技术，构建集产业、交流和生活于一体的综合性功能园区。 | 1020000 | 一期厂房动工建设。 | 80000 | 1-3月：3幢厂房主体建设； 4-6月:厂房主体完工； 7-10月：厂房装修； 11-12：厂房竣工。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 无 | 无 | 福建莆田富立德实业有限公司 | 郑新华13599856666 | 林剑杭18250502518 | 工信局
9 | *新洪承电子旧厂房提升改造项目 | 结转 | 华林园区 | 工业科技 | 凤达公司收购新洪承约67亩工业用地，拟拆除旧厂房，建设1幢办公楼和7幢厂房，总建筑面积13.4万平方米。 | 50000 | 1-4号4幢12层厂房竣工投产 | 20000 | 1-3月：5-8号楼动工建设；4-7月完成厂房主体建设；8-10月完成装修；11-12月厂房竣工 | 正在施工 | 企业自筹 | 无 | 无 | 12月 | 莆田市凤达市政工程有限公司 | 黄秀章13905047377 | 华林开发区管委会周一娟19959569198 | 工信局
10 | *杰讯光电光纤产业化项目 | 结转 | 华林园区 | 工业科技 | 征地10亩，规划建设1幢6层综合楼、1幢12层和1幢6层标准化厂房，总建筑面积2万平方米。 | 10000 | 综合楼和2号厂房竣工投产 | 5000 | 1月：1号厂房动工建设；2-5月：完成主体建设；6-9月完成装修；10-12月：竣工投产。 | 正在施工 | 企业自筹 | 无 | 无 | 12月 | 杰讯光电（福建）有限公司 | 林辉映 13959505960 | 华林开发区管委会林剑杭18250502518 | 工信局
11 | *鸿驰实业3#、5#厂房建设项目 | 结转 | 华林园区 | 工业科技 | 鸿驰实业拟利用现有10亩空地，新建3#厂房8层19400平方米，5#厂房8层15500平方米，总建筑面积34900平方米。 | 11000 | 厂房主体建设。 | 6000 | 1-5月：完成厂房主体建设；6-9月：完成装修；10-12月：竣工投产。 | 正在施工 | 企业自筹 | 无 | 无 | 12月 | 莆田市鸿驰实业有限公司 | 陈亚洪13015968888 | 华林开发区管委会林剑杭18250502518 | 工信局
12 | 锐马电气1#、2#厂房建设项目 | 结转 | 华林园区 | 工业科技 | 扩建1#厂房及2#厂房，建筑面积22493.16平方米，建设生产厂房及配套设施，建设生产线3条。 | 7300 | 1号厂房竣工投产。 | 3000 | 1-3月：2号厂房动工建设；4-7月：厂房主体建设；8-10月：完成装修；11-12月：2号厂房竣工投产。 | 正在施工 | 企业自筹 | 无 | 无 | 12月 | 锐马（福建）电气制造有限公司 | 林金田13706053848 | 华林开发区管委会宋锋15060336555 | 工信局
13 | 宝得服饰厂房及配套设施建设 | 结转 | 华林园区 | 工业科技 | 建设占地面积约14.8亩，建设标准化厂房及配套设施，总建筑面积2.7万平方米。 | 15000 | 完成施工许可证办理，年底动工建设。 | 10000 | 1-6月：完成厂房主体建设；7-10月：完成装修；11-12月：完成竣工验收并投产。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 无 | 12月 | 莆田市宝得服饰有限公司 | 杨超华13799612345 | 华林开发区管委会林剑杭18250502518 | 工信局
14 | 预制菜肴产业园项目 | 新增 | 华林园区 | 工业科技 | 拟收购原莆田皇冠制罐有限公司及购置周边工业用地，建设亚明预制菜产业园项目。总用地面积约140亩，计划总投资30.5亿元，引进知识国内外先进技术及装备研发生产预制菜产品，打造中国预制菜产业创新示范基地，实现“百亩基地、百亿产值”的宏伟目标。 | 305000 | 施工前期手续办理，场地平整。 | 40000 | 1-3月：完成项目都快土地平整，动工建设； 4-6月：完成原有建筑功能整改及部分地基及地下室建设； 7-12月：完成部分厂房及综合楼主体建设 | 正在施工 | 企业自筹 | 无 | 2月 | 无 | 福建省亚明食品有限公司 | 吴其明1386090958 | 华林开发区管委会林剑杭18250502518 | 工信局
15 | 易太工业自动化产业园项目 | 结转 | 华林园区 | 工业科技 | 计划投资6000万元，建设物流仓库，总建筑31000平方米。 | 6000 | 完成施工前期手续办理。 | 3000 | 1-3月：项目动工建设；4-9月：仓库主体建设；10-12月：仓库完成装修。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 3月 | 无 | 易太便利店连锁店 | 卢神谋17759833968 | 华林开发区管委会陈金明18059558066 | 工信局
16 | 荔丰电脑绣花项目 | 新增 | 华林园区 | 工业科技 | 收购莆田市简洁服饰有限公司厂房，占地面积约26亩，总建筑面积约2.6万平方米，计划购买先进生产设备等，建设智能化电脑绣花项目。 | 10000 | 已完成土地确权和不动产权证变更手续，厂房内部装修施工 | 2000 | 1-3月：完成装修施工 4-6月：安装设备并部分试投产 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 无 | 8月 | 莆田市城厢区荔丰电脑绣花有限公司 | 方振雄 18396113963 | 华林开发区管委会陈金明18059558066 | 工信局
17 | 粮食加工厂及物流仓储项目 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 位于太湖工业园区，规划占地面积约2万㎡（30亩），总建筑面积16095.23㎡，地上13803.96㎡， 地下2291.27㎡，计容建筑面积30092.32㎡，建筑占地面积：7630㎡，建筑层数为地下一层，地上三层。主要建设内容包括厂房、仓库、办公楼、值班室、配电房、景观绿化、室外管网等。 | 19240 | 截止2023年底,预计可完成主体结构封顶。 | 7000 | 1-3月：装饰装修完成 4-6月：室外绿化，道路完成。 7月：竣工验收。 | 施工阶段 | 企业自筹 | 占地30亩 | 无 | 7月 | 莆田市城厢区建投建设开发有限公司 | 林新贵 13559803692 | 陈继扬 13706089318 | 工信局
18 | 惠懂你纺织生产项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资2亿，占地30亩，建设研发楼1幢、宿舍楼1幢、厂房3幢，总建筑面积约30000平方米，引进先进的生产技术及设备，生产高质量差别化纤维，达产后预计年产值3.5亿，税收800万元。 | 20000 | 预计完成供地 | 5000 | 1-3月：完成项目建设前期手续办理。 4-6月：机械入场并开工建设。 7-9月：完成桩基建设并开始主体施工建设 10-12月：完成部分厂房及综合楼主体建设。 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 占地30亩 | 4月 | 无 | 福建惠懂你纺织科技有限公司 | 蔡建辉 18668806666 | 陈继扬 13706089318 | 工信局
19 | 林卓食品生产项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟2亿元，征地30亩，规划建设厂房、综合楼等建筑，引进半自动化生产线4条，生产兴化米粉、豆皮、妈祖线面等食品，达产后预计年产值1.5亿元，缴纳税收800万元。 | 20000 | 预计完成建设前期手续办理 | 8000 | 1-3月：机械入场并开工建设。 4-6月：完成桩基建设并开始主体施工建设 7-9月：完成部分厂房及综合楼主体建设 10-12月：竣工验收 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 占地30亩 | 4月 | 12月 | 莆田市林卓食品有限公司 | 康翊凡18650288966 | 陈继扬 13706089318 | 工信局
20 | 荔城纸业扩建项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟10亿元，征地70亩，规划建设厂房、宿舍、综合楼等建筑，引进先进的生产技术及设备，生产各种卫生纸品，达产后预计年产值3.5亿元，缴纳税收1400万元。 | 100000 | 预计完成建设前期手续办理 | 8000 | 1-3月：机械入场并开工建设。 4-6月：完成桩基建设并开始主体施工建设 7-9月：完成部分厂房及综合楼主体建设 10-12月：竣工验收 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 征地70亩 | 4月 | 12月 | 福建省莆田市荔城纸业有限公司 | 林元剑 13905944699 | 陈继扬 13706089318 | 工信局
21 | 福多多电子民俗用品生产项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟1.6亿元，征地20亩，规划建设厂房、综合楼等建筑，引进先进的生产技术及设备，生产销售民俗灯笼用品，达产后预计年产值1亿元，缴纳税收400万元。 | 16000 | 预计完成建设前期手续办理 | 5000 | 1-3月：机械入场并开工建设。 4-6月：完成桩基建设并开始主体施工建设 7-9月：完成部分厂房及综合楼主体建设 10-12月：竣工验收 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 征地20亩 | 4月 | 12月 | 莆田市福多多灯饰有限公司 | 吕凯 13850230240 | 陈继扬 13706089318 | 工信局
22 | 华源工贸二期项目建设 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资15亿，预计征地250亩，建设6幢厂房及配套设施，总建筑面积10万平方米。 | 150000 | 预计完成供地 | 30000 | 1-3月：完成项目建设前期手续办理。 4-6月：机械入场并开工建设。 7-9月：完成桩基建设并开始主体施工建设 10-12月：完成部分厂房及综合楼主体建设。 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 征地250亩 | 4月 | 无 | 莆田市华源工贸有限公司 | 许伟凯13799668786 | 陈继扬 13706089318 | 工信局
23 | 太平集成电子生产项目 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资5亿，占地60亩，投资2条高精密电源板全自动化无人生产线、2条高精密节能照明自动化生产线，达产后年产值4亿元，预计缴纳税收2000万元，新增工人200人。 | 50000 | 预计完成农转用报批 | 5000 | 1-3月：完成项目建设前期手续办理。 4-6月：机械入场并开工建设。 7-9月：完成桩基建设并开始主体施工建设 10-12月：完成部分厂房及综合楼主体建设。 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 占地60亩 | 4月 | 无 | 维德电子有限公司 | 胡俭聪13602632124 | 陈继扬 13706089318 | 工信局
24 | 佳达智造扩征项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 计划厂边扩征5亩，计划投资1亿元，拟建设一幢2000平方米宿舍楼及一幢2000平方米综合楼。 | 10000 | 预计完成农转用报批 | 3000 | 1-3月：完成项目建设前期手续办理。 4-6月：机械入场并开工建设。 7-9月：完成桩基建设并开始主体施工建设 10-12月：完成部分厂房及综合楼主体建设。 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 占地5亩 | 4月 | 无 | 佳达智造(福建)金属制品有限公司 | 黄志盟 15759355555 | 陈继扬 13706089318 | 工信局
25 | 新型建筑材料生产项目 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟征地50亩，投资2亿元，建设处理规模50万吨/年建筑垃圾项目，主要建设预处理车间、墙体材料生产车间、道路材料生产车间等，提升园区基础配套设施建设。 | 20000 | 预计完成农转用报批 | 2000 | 1-3月：完成项目建设前期手续办理。 4-6月：机械入场并开工建设。 7-9月：完成桩基建设并开始主体施工建设 10-12月：完成部分厂房及综合楼主体建设。 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 占地50亩 | 4月 | 无 | 市环境集团 | 郑瑜 15800053125 | 陈继扬 13706089318 | 工信局
26 | 台兴厂房改造项目 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资12000万，对1#8042平方米厂房、2#14130平方米厂房进行改造。 | 12000 | 对接招商合作办学 | 5000 | 2月开工建设。 9月完成1#、2#厂房改造。 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 无土地要求，原有厂房改造 | 2月 | 9月 | 福建省台兴实业有限公司 | 余海英 15080151358 | 陈继扬 13706089318 | 工信局
27 | 城厢区电动汽车及电动摩托车充电桩配套建设工程 | 新增 | 跨镇街 | 工业科技 | 拟对城厢区各建成公共停车场进行汽车充电桩配套建设，并利用闲置空地进行停车场建设并每年拟建设100根电动车充电桩。拟对沟头龙德井片区新建地块安置房进行电动摩托车配套建设，约新建2000个电动摩托车充电桩 | 10000 | 方案策划及可研编制 | 3000 | 1-3：对已建成的停车场进行充电桩加装。对沟头龙德井片区加装1000个电动摩托车充电桩。4-6：将闲置用地进行硬化并加装充电桩，对沟头龙德井片区建设1000个电动摩托车充电桩 | 策划 | 企业自筹+财政资金 | / | 1月 | 6月 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢武 13859801400 | 跨镇街 | 工信局
（二） | 农林水利类4个 |  |  |  |  | 310155 |  | 72600
1 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目-樟林片区防洪排涝工程 | 结转 | 华亭镇 | 农林水利 | 建设防洪堤分6个河段治理，总长度为8092米，主要建设内容为截洪渠及沿线两岸绿化配套建设等。 | 4855 | 截止2023年底，预计可完成南片区： 1、完成JHA段截洪渠埋石混凝土挡墙、干砌石挡墙及箱涵； 2、完成樟林河上游埋石混凝土挡墙； 3、完成JHB段埋石混凝土及干砌石挡墙； 4、完成樟林支流箱涵。 2023年度计划完成工程量占合同工程量的70%。 | 1600 | 1-3月：完成樟林河下游埋石混凝土挡墙； 4-6月：完成樟塘河、林头河埋石混凝土挡墙； 7-9月：完成绿化及穿提工程； 10-12月：竣工扫尾、验收交付。 | 正在施工 | 财政资金 | 北片区施工用地农转用正在办理，其他地块已交付。 | 无 | 12月 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 杨少龙13599024123 | 水利局
2 | 东进三级渔港建设工程 | 结转 | 灵川镇 | 农林水利 | 建设东进三级渔港，建设冷藏库等码头配套工程。 | 20000 | 完成项目立项 | 5000 | 1-3月：勘察；设计； 4-5月：招投标前期； 6-9月：动工建设； 10-12月：进行主体施工。 | 拟实施 | 财政资金 | 共需求8亩，目前未获批。 | 6月 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林德清 15860067567 | 自然资源局
3 | 尚八鲜海洋养殖项目 | 新增 | 灵川镇 | 农林水利 | 海参全产业链项目，集生态化海水养殖、海产品精深加工、海上旅游观光于一体，努力建设莆田市海参产业标杆。项目共三期，一期海参养殖规模1500亩；二期海参养殖规模2000亩；三期海参养殖规模2500亩，饵料加工厂及冷库建设，生物研发、生产、销售及养生体验综合体占地200亩。 | 250000 | 7月份已与书峰村、西墩村村委会签订投资意向书。同时与厦门悟海公司签订海域使用权论证咨询合同。完成村居海域使用办证和双方租用合同签订前期工作 | 60000 | 1-3月：项目审批，养殖设施工程完成设计等前期工作； 4-6月：设施进场施工； 7-9月：海参苗种采购； 10-12月：海参养殖。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 6月 | 无 | 莆田尚八鲜海洋生物科技有限公司 | 王晨 | 林德清 15860067567 | 农业局
4 | 城乡供水一体化工程 | 结转 | 跨镇街 | 农林水利 | 主要涉及城厢区凤凰山街道、华亭镇、常太镇、灵川镇、东海镇城乡供水一体化项目建设。 | 35300 | 华亭镇、常太镇、灵川镇、东海镇均已动工。 | 6000 | 1-3月：基本完成灵川段工程； 4-6月：常太莒溪、党城片基本完工 7-9月：东海段完工。 10-12月华亭段完工，项目基本完工。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 无 | 12月 | 市水务集团 | 杨炳富 13959506182 | 周荔山 13860996235 杨少龙13599024123 柯立 13599896315 林德清 15860067567 | 水利局
（三） | 交通路网类7个 |  |  |  |  | 279284 |  | 83000
1 | 国道G228线城厢东进至笏枫公路段工程 | 结转 | 灵川镇 | 交通路网 | 国道G228线城厢东进至笏枫公路段工程是国道G228 线的重要组成部分，该项目起点位于路线起点位于在建滨海大道，设石尾湾特大桥（东进段）跨越水域后与笏枫路(国道 G228)街接，沿笏枫路由东向西，经灵川镇到达终点何寨南街交叉口。路线全长 3.1公里，其中新建段 0.96公里，提级改造段 2.14 公里，全线共设置桥梁721米/1座，服务区1处，项目按设计速度 60公里/小时、路基宽度32-37.5米、双向六车道的一级公路标准建设，工程概算总投资2.9946亿元(其中建安费 2.4711亿元)。 | 29946 | 提级改造路段计划于10月底全线完工。新建段农转用手续已完成土地征收预公告，10月底前完成土地现状调查，被征迁户名单造册及土地征收社会稳定风险评估，11月底前完成征迁补偿公示、社保审查手续及组件上报省自然资源厅。 | 13000 | 1-3月：完成新建段用地报批工作并对路基段进行清苗； 4-6月：路基段开工建设，同时建设拌合站、预制场、钢筋加工场等设施； 7-9月：桥梁段进场勘察、完成施工图批复，桥梁桩基开始施工； 10-12月：完成桥梁桩基工程量50%，完成路基填筑。 | 在建 | 财政资金 | 共需求64.5亩，目前未获批。 | 4月 | 无 | 莆田市城厢区交通投资有限公司 | 陈龙 18250514722 | 黄智强13950771373 | 交通局
2 | ）G228 线荔城区北高镇冲沁村-仙游县枫亭镇辉煌村部分路段路面改造提升工程（大修）（城厢段） | 结转 | 灵川镇 | 交通路网 | G228 线荔城区北高镇冲沁村-仙游县枫亭镇辉煌村部分路段路面改造提升工程（大修）（城厢段）是国道 G228 线的重要组成部分，该项目起点（桩号：K11+564）位于 X271 线莆田城厢区（灵川镇）与秀屿区（笏石镇）交界处，终点（桩号：K27+452）位于城厢区（东海镇）与仙游县（枫亭镇）交界处，全长 15.868 公里，本次改造范围 13.588 公里。项目按设计速度 60 公里/小时、路基宽度 35/37.5 米、双向六车道的一级公路标准建设，工程概算总投资 2.459 亿元(其中建安费 2.11 亿元)。 | 24590 | 计划于12月完成施工图批复，于12月份开工建设。完成部分路面破除及边沟开挖。 | 15000 | 1-3月：完成半幅3公里沥青路面施工； 4-6月：完成全幅4公里沥青路面施工； 7-9月：完成全幅7公里沥青路面施工； 10-12月：完成全幅10公里沥青路面施工。 | 在建 | 财政资金 | / | 无 | 无 | 莆田市城厢区交通投资有限公司 | 陈龙 18250514722 | 黄智强13950771373 | 交通局
3 | 沈海高速东进出入口工程 | 结转 | 灵川镇 | 交通路网 | 沈海高速东进出入口工程位于莆田市灵川镇东进村，结合服务区布设了进出入口采用T型立交方案。互通中心桩号K331+890，影响范围为K331+419～K332+430，影响里程长1.011km，互通区主线最小半径2000m，主线最大纵坡2.495%。连接线高架对接东进至笏枫公路，并伸出两条匝道与笏枫公路平交。互通共设置A、B、C、D、E、F、G、P和Q九条匝道，匝道总长5321.3米。匝道设计速度采用40km/h，其中D、E、F、G、P和Q匝道采用单向单车道标准段宽度为9.0m，共长3472.4米；B和C匝道采用单向双车道标准段宽度为10.5m，共长1798.8米。匝道最小半径70m。连接线标准宽度为20.5m，连接线总长495米，在连接线LK0+000处设置4进4出收费管理站一处。匡算互通立交(至笏枫公路)建安费用29706万元，总造价48497万元，征地面积270.74亩，拆迁面积7000平方米。 | 48497 | 将积极跟踪协调省高速集团和福泉公司，争取12月份签订本项目省市合作框架协议，同时加快本项目前期工作，确保年内完成工可批复、框架协议签订等工作。 | 24000 | 1-3月：完成项目用地报批工作并对路基段进行清苗； 4-6月：开工建设，同时建设拌合站、预制场、钢筋加工场等设施；完成总工程量的10%。 7-9月：桥梁桩基开始施工；完成总工程量的20%。 10-12月：完成总工程量的30%。 | 拟实施 | 企业自筹+财政资金 | 共需求271亩，目前未获批。 | 4月 | 无 | 福建省福泉高速公路有限公司 | 王鑫13960858587 | 黄智强13950771373 | 交通局
4 | （滨海大道）沈海高速公路仙游枫亭互通及接线工程（城厢段） | 新增 | 跨镇街 | 交通路网 | 项目起于既有沈海高速公路仙游枫亭互通，利用互通连接线（仙游段）至程序东海东沙，后经东海、灵川，终于灵川下尾，城厢区境内路线全长约10.6公里，均为新建路段。项目全线采用双向八车道的一级公路标准建设，同时兼具城市快速路标准，设计速度80公里/小时，路基宽度35.5米，桥涵设计荷载等级采用公路-I级，其他技术标准按交通运输部颁布的《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）中的规定执行。 | 130000 | 完成先行段2公里路面前期工作。 | 14000 | 1-3月：先行段2公里路面前期、施工招标及开工； 4-6月：先行段2公里路面施工完成30%。 7-9月：先行段2公里路面施工完成70% 10-12月：先行段2公里完工验收。剩余路段待市城投集团验收后开展。 | 拟实施 | 财政资金 | 未涉及 | 3月 | 无 | 莆田市城厢区交通投资有限公司 | 陈龙 18250514722 | 黄智强13950771373 林宇 13950712626 | 交通局 住建局
5 | 城厢区北霞线生态旅游示范路（广化路至X281朱坑村）公路工程 | 结转 | 跨镇街 | 交通路网 | 路线起点位于现状广化路K1+880处，起点桩号为K0+000，路线整体向西北方向前行，路线终点与X281天龟线桩号K8+300通道相接，利用通道衔接天龟线，终点桩号K4+127.092，路线长4.127km。路线按双向两车道（时速30公里/小时），路基宽11.5米，全幅式水泥混凝土路面的三级公路（兼城市道路功能）标准建设。用地面积合计183.75亩。项目总投资约1.22亿元，其中建安费约8940万元。 | 12200 | 10月份完成选址意见书及用地预审，11月完成工可批复、初步设计批复、施工图批复。 | 6000 | 1-3月：完成用地批复； 4-6月：完成施工招标并开工建设； 7-9月：完成总工程量的20%； 10-12月：完成总工程量的40%。 | 拟实施 | 财政资金 | 共需求184亩，目前未获批。 | 6月 | 无 | 莆田市城厢区交通投资有限公司 | 陈龙 18250514722 | 霞林街道/胡彬伟13905943526凤凰山街道/林鸿伟13860925080 | 交通局
6 | 莆田市城厢区乡道Y014龟山至城游线（九华路）公路工程 | 结转 | 跨镇街 | 交通路网 | 项目起于莆田城厢华亭镇龟山寺附近，与县道X281呈T型交叉，路线由东南向西北，经山坑村坑尾、山门，终于下莒村，与县道X201线T型交叉，路线长10.7km。本项目设计速度为30km/h，桩号K10+050之前路基宽度9.5m，桩号K10+050到终点路基宽度为11.5m，按双向两车道三级公路标准建设。用地面积合计497亩。项目总造价约2.3亿元，建安费约1.6亿元。 | 23000 | 10月份完成选址意见书及用地预审，11月完成工可批复、初步设计批复、施工图批复。 | 5000 | 1-3月：完成用地批复； 4-6月：完成施工招标并开工建设； 7-9月：完成总工程量的10%； 10-12月：完成总工程量的20%。 | 拟实施 | 财政资金 | 共需求497亩，目前未获批。 | 6月 | 无 | 莆田市城厢区交通投资有限公司 | 陈龙 18250514722 | 杨少龙13599024123 林志伟13850215633 | 交通局
7 | 检察院至天龟线生态旅游路公路工程 | 结转 | 跨镇街 | 交通路网 | 路线起于莆田检察院门口，由东南向西北，终点与县道X223 T型交叉。一期工程桩号：K0+000～K1+320采用现状道路标准改造，二期工程桩号：K1+320～K3+496.292采用三级公路标准，设计速度30Km/h。路基宽度为11.5m，双向两车道，外侧设置2m人行道（局部路段两侧人行道），一期工程采用沥青混凝土路面、二期工程采用水泥混凝土路面，路线全长3.496公里，用地面积118.96亩。项目总造价约为11051.8万元，其中：建安费约为8241.36万元（市政部分K0+000～K1+320段建安费约3072万元）。 | 11051 | 10月底前完成前段1.3公里桥梁检测及初步设计批复，11月底前完成施工图设计及预算编制，同步进行施工招标；12月底前完成预算审核及施工、监理招标，进场施工。 | 6000 | 1-3月：1.3公里市政段完成总工程量的50%； 4-6月：1.3公里市政段完工； 7月：1.3公里市政段完工验收； | 拟实施 | 财政资金 | 共需求119亩，目前未获批。 | 无 | 8月 | 莆田市城厢区交通投资有限公司 | 陈龙 18250514722 | 柳军勇13959590911 林志伟13850215633 | 交通局 住建局
（四） | 城建环保类24个 |  |  |  |  | 3383345 |  | 942224
1 | 泗华郊野公园配套道路 | 结转 | 龙桥街道 | 城建环保 | 北起城常路，南至泗华幼儿园，道路长度900米，路幅30-40米，配套雨污水管网、自来水管、电力及通信管网建设，并设置人行道、路灯等。 | 3000 | 前期手续办理 | 1500 | 1-3月份：施工单位进场施工，土方开挖及挡墙施工。 4-6月份：雨污水管道施工及路床整理 7-9月份：完工 | 拟实施 | 财政资金 | 已审批 | 4月 | 无 | 莆田市城厢区八达市政建设投资有限公司 | 谢武 13859801400 | 刘汉斌13905042135 | 住建局
2 | 御龙天峰上山路 | 结转 | 龙桥街道 | 城建环保 | 道路总长度705米，路宽7米，建设恒大天峰小区北大门及北大门市政道路建设工程。 | 2000 | 完成土石方施工 | 500 | 1-3月：道路基础施工； 4-6月：完成施工并竣工验收。 | 无 | 企业自筹 | 已审批 | 无 | 6月 | 莆田市城厢区八达市政建设投资有限公司 | 谢武 13859801400 | 刘汉斌13905042135 | 住建局
3 | 莆田市军供站 | 结转 | 龙桥街道 | 城建环保 | 占地约14亩，建筑面积约8600平方米。 | 15000 | 完成地下室施工 | 10000 | 1-3月：基础施工； 4-9月：主体施工； 10-11月：主体施工扫尾； 12月：竣工验收。 | 无 | 财政资金 | 已审批 | 无 | 12月 | 退役军人事务所 | 邱金添 13706074246 | 黄浦 18750082880 | 退役军人事务所
4 | 钟潭片区综合开发项目 | 结转 | 霞林街道 | 城建环保 | 钟潭片区位于莆田市城厢区霞林境内，北至东圳水渠与南湖路交汇处，南至荔园路，西至东圳水渠与山牌山交汇处，东至荔城南大道。扣除已建、在建的地块、路网以及九龙山体外，待开发的土地占地约1200亩，具体情况为： （1）规划经营性住宅/商住用地6块，总用地面积约377.64亩，计容建筑面积约62.70万㎡； （2）规划安置住宅用地1块（部分安置，需求约2.5万㎡），总用地面积约57.00亩，计容建筑面积约9.50万㎡； （3）规划学校用地4块，总用地面积约82.24亩，计容建筑面积约4.00万㎡； （4）规划新建市政道路总长约7500米，总用地面积约21.11公顷，约316.65亩； （5）其他规划绿地、钟潭溪水面等。 项目总投资约42亿元（其中市政工程建安费约4亿元，建筑工程建安费约14亿元，景观提升（含钟潭溪）建安费约5亿，工程建设其它费、预备费、利息约17亿）。 | 760000 | 前期规划 | 30000 | 1-3月：钟潭二号地块、钟潭三号地块进行前期手续办理； 4-6月：屿上安置房地块完成地勘及桩基施工，进行地下室施工； 7-9月：钟潭二号地块、钟潭三号地块进场围档； 10-12月：钟潭二号地块、钟潭三号地块开工建设，屿上安置房地块完成地下室施工，进入主体施工。 | 拟实施 | 企业自筹 | 约1200亩 | 6月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨文辉 135 9945 3579 | 林窕婧 13799693508 | 住建局
5 | 城厢区木兰铁岭片区改造（一期）项目工程总承包(EPC) | 结转 | 霞林街道 | 城建环保 | 位于霞林街道木兰村，规划占地面积91936㎡，总建筑面积约43.5万㎡。建设4个安置地块，27幢2547套安置房，2976个停车位。幼儿园1个，面积约0.5万㎡。 | 334466 | 截止2023年底,预计可完成土方开挖，支护桩工程，进行基础及底板施工。 | 104000 | 1-3月：地下室封顶； 4-6月：主体施工至15层； 7-9月：主体封顶，屋面施工完成； 10-12月：落架及装饰装修。 | 拟实施 | 企业自筹+财政资金 | 无 | 无 | 无 | 莆田市城厢区建投建设开发有限公司 | 林新贵 13559803692 | 游金峰 13860999096 | 住建局
6 | 城厢区木兰铁岭片区改造（二期）项目 | 结转 | 霞林街道 | 城建环保 | 位于霞林街道铁铃村，规划占地面积为47796.18㎡，总建筑面积约26.12万㎡。建设1个安置地块，11幢1263套安置房，1525个停车位。小学1个约4.3万㎡，幼儿园1个约0.5万㎡；市政道路12条，路线总长7292米；木兰溪大桥一座，路段全长878.65米（桥梁段690米）。 | 288400 | 截止2023年底,预计可完成完成庙宇，林地等拆迁工作；钢栈桥施工；进行地块六及桥梁桩基施工。 | 80000 | 1-3月：地块六地下室施工完成60%，桥梁桩基、承台施工完成35%，霞林路、滨溪南路、南渠西路完成35%； 4-6月：地块六地下室施工完成、主体结构施工完成35%，桥梁桩基、承台施工完成70%，霞林路、滨溪南路、南渠西路完成70%； 7-9月：地块六主体结构封顶，桥梁桩基、承台施工完成，霞林路、滨溪南路、南渠西路完成； 10-12月：地块六室内装修完成50%，桥梁主桥完成70%，铁林西路、登科路、钱妃路完成。 | 拟实施 | 企业自筹+财政资金 | 共需求386.6亩，已有79.3亩 | 无 | 无 | 莆田市城厢区建投建设开发有限公司 | 林新贵 13559803692 | 游金峰 13860999096 | 住建局
7 | 兰湾云悦公馆（坂头西片区改造出让地三） | 结转 | 霞林街道 | 城建环保 | 总建筑面积61905平方米，3栋高层住宅约42469平方米（最高99米）、1栋幼儿园约2524平方米和零售商业约1003平方米，主要建筑物面积:47662.179平方米，新增生产能力（或使用功能）:住宅、幼儿园、零售商业。 | 88000 | 主体结构施工 | 82000 | 1-3月：主体结构施工； 4-6月：主体封顶； 7-9月：内外部装修； 10-12月：竣工收尾。 | 实施中 | 企业自筹 | 共需求19.3亩，已有19.3亩 | 无 | 无 | 兰湾云悦公馆工程总承包（EPC） | 毛振忠13599965196 | 唐敏 18850961276 | 住建局
8 | 悦溪公馆（坂头西片区改造出让地一) | 结转 | 霞林街道 | 城建环保 | 出让地块一占地35.4亩。 | 130000 | 部分主体封顶。 | 80000 | 1-3月：项目施工； 4-6月：现场施工全部完成； 7-9月：竣工验收备案完成。 10-12月，小业主交房完成。 | 实施中 | 企业自筹 | 共需求35.4亩，已有35.4亩 | 无 | 12月 | 莆田联悦盛置业有限公司 | 张玉山 15274922915 | 唐敏 18850961276 | 住建局
9 | 建发缦云（炜业物流地块坂头东地块十二） | 结转 | 霞林街道 | 城建环保 | 占地30.5亩，规划用途为住宅。 | 100000 | 屋面架构施工 | 40000 | 1-3月：主体施工； 4-6月：完成主体结构封顶； 7-9月：完成外立面涂料施工； 10-12月：景观回填开始。 | 实施中 | 企业自筹+财政资金 | 共需求30.5亩，已有30.5亩 | 无 | 无 | 莆田兆万置业有限公司 | 黄晓林 18559200413 | 唐敏 18850961276 | 住建局
10 | 城厢区万达南片区改造安置房建设项目 | 结转 | 霞林街道 | 城建环保 | 位于霞林街道霞林社区，规划占地面积约119.3亩，总建筑面积35.74万m²。建设5个安置地块，22幢2138套安置房，2420个地下停车位。 | 294935 | 截止2023年底,预计可完成地块二结构47%、砌体20%；地块三结构83%、砌体10%；地块四地下室完成，主体结构30%；地块五公区装饰41%。 | 55000 | 1-3月；主体结构施工、部分装饰装修 4-6月；全部主体封顶，装饰装修完成20% 7-9月；装饰装修完成50%，配套工程完成50%。 10-12月；地块四装饰装修完成80%，室外配套工程完成80% | 实施中 | 企业自筹+财政资金 | 共需求119亩，已有119亩 | 无 | 12月 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈麟 13905941102 | 游金峰 13860999096 | 住建局
11 | 城厢区坂头西片区城市更新建设项目 | 结转 | 霞林街道 | 城建环保 | 位于霞林街道坂头社区，规划占地面积约118亩，总建筑面积30.35万m²。规划建设3个安置地块，15幢1704套安置房，2039个地下停车位；建设小学及幼儿园各一处，总建筑面积约3.5万㎡，市政道路5条，路线总长1690米。 | 201623 | 截止2023年底,预计可完成地块三主体建设，进行内部装饰装修；地块一、二地下室结构完成100%，主体结构25%。 | 45000 | 1-3月：主体结构施工，外立面施工 4-6月：全部主体结构封顶，外立面施工，装饰装修完成40% 7-9月：装修完成80%，配套市政工程施工，坂头小学装修完成 10-12月：装饰装修完成100%。室外配套设施完成100%，配套市政工程完成100% | 实施中 | 企业自筹+财政资金 | 共需求118亩，已有118亩 | 无 | 12月 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈麟 13905941102 | 唐敏 18850961276 | 住建局
12 | 安澜置业（坂头西片区改造出让地二) | 结转 | 霞林街道 | 城建环保 | 出让地块二占地10.35亩。规划用途为酒店及办公。 | 30000 | 前期手续办理 | 10000 | 1-3月：地基与基础施工完成30%； 4-6月：地基与基础施工完成50%， 7-9月：地基与基础完成100%，主体结构施工完成30%。 10-12月：主体结构施工完成50% | 实施中 | 企业自筹 | 共需求10.85亩，已有10.85亩 | 2月 | 无 | 福建联宇科技有限公司 | 陈爱宁 18159009977 | 唐敏 18850961276 | 住建局
13 | 霞林路及延寿路打通项目 | 新增 | 霞林街道 | 城建环保 | 霞林路：荔华东大道-荔园路段。延寿路：霞林学校-江鸿街段。 | 8000 | 选址方案及立项批复 | 2000 | 1-3月：完成初步设计及概算批复，水土保持批复，施工图图审； 4-6月：完成工程规划许可证，预算编制及审核； 7-9月：完成施工监理招投标，进场施工； 10-12月：完成总工程量的20% | 策划 | 企业自筹+财政资金 | / | 12月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢武 13859801400 | 胡彬伟 13905943526 | 住建局
14 | 月塘南片区侨雄地块安置房（揽月豪庭） | 结转 | 凤凰山街道 | 城建环保 | 位于城厢区凤凰山街道荔城大道与莆阳西路交叉口北侧，规划占地面积19283.39㎡（约29亩），总建筑面积118509.80㎡，其中地上建筑面积86851.55㎡，地下建筑面积31658.25㎡。建设5幢650套安置房，802个停车位。 | 92881 | 截止2023年底,预计可完成主体结构封顶，装饰装修90%，水电消防80%，室外景观60%。 | 20000 | 1-3月：室外总体施工，机电施工，电力施工、自来水施工； 4-6月：初验、竣工验收并交付使用。 | 施工 | 财政资金 |  | 无 | 4月 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈麟 13905941102 | 蔡金敏13599553132 | 区住建局
15 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林安置房及附属配套建设工程 | 结转 | 华亭镇 | 城建环保 | 麓山澜苑A区总建筑面积约172251.24㎡，麓山澜苑B区总建筑面积约348859.65㎡。 | 225000 | 截止2023年底，预计可完成桩基施工和部分主体架构。 | 202500 | 1-3月：安置房A区：装饰装修工程；安置房B区：地下室结构施工，上部主体结构施工； 4-6月：安置房A区：装饰装修工程；安置房B区：上部主体结构施工；装饰装修工程开始； 7-9月：安置房A区：室外工程施工；安置房B区：装饰装修工程施工； 10-12月：安置房A区：工程收尾工作；安置房B区：室外工程施工。 | 正在施工 | 企业自筹 | 无 | 无 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 许阳升 13607509781 | 杨少龙13599024123 | 住建局
16 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林社区服务中心项目 | 结转 | 华亭镇 | 城建环保 | 总建筑面积约16590.40㎡。 | 9440 | 截止2023年底，预计可完成 跟踪耕作层剥离编制进度。 | 7552 | 1-3月：土方开挖，地下室结构完成； 4-6月：主体结构完成，装饰装修工程开始； 7-9月：装饰装修工程完成，室外工程施工； 10-12月：室外工程施工，工程收尾工作。 | 正在施工 | 企业自筹 | 无 | 无 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 许阳升 13607509781 | 杨少龙13599024123 | 住建局
17 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林片区路网及基础配套设施工程 | 结转 | 华亭镇 | 城建环保 | 道路工程、桥涵工程、雨水管道工程、污水管道工程、电力管道工程、通信管道工程、照明工程及景观绿化工程及污水泵站。 | 28000 | 截止2023年底，预计可完成跟踪林地报批进度。 | 22672 | 1-3月：路基填筑、雨污管线施工2千米； 4-6月：路基填筑、雨污管线施工4千米； 7-9月：路基填筑、雨污管线施工4千米，给水电力电信管线完成3千米； 10-12月：路基成型、雨污管线完成，其他管线完成6千米。 | 正在施工 | 企业自筹 | 无 | 无 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 许阳升 13607509781 | 杨少龙13599024123 | 住建局
18 | 莆田市第二水厂搬迁工程 | 结转 | 常太镇 | 城建环保 | 项目位于龙桥街道北磨石兴路，项目总占地面积约14400平方米，拟迁建至常太镇。 | 102600 | 9月11日开标，中标单位湖南省第六工程有限公司，已于2023年11月动工。 | 30000 | 1-3月：完成形象进度14.2%; 4-6月：完成形象进度22.8%; 7-9月：完成形象进度31.4%; 10-12月：完成形象进度40%。 | 2024年可推动，前期条件较成熟 | 企业自筹+财政资金 |  | 无 | 12月 | 市水务集团 | 吴 硕 15080108927 | 唐淑婷 13950793999 | 住建局
19 | 东沙村旧村片区改造项目（幸福家园） | 结转 | 东海镇 | 城建环保 | 规划占地面积86.24亩，涉及341户，需拆迁房屋建筑占地面积2.6万平方米（约39亩），建筑面积达5.2万平方米。规划建设6层联排式安置房176直（每直开间4米，进深12米），3幢18层小高层安置房，规划安置房总建筑面积9.8万平方米。 | 10000 | 基础工程动工、部分主体正在施工，累计完成投资1500万元 | 6000 | 1-3月：完成手续报批及安置房续建； 4-6月：全面推进、并确保无障碍施工。 | 在建 | 财政补助+村自筹 | 用地报批手续完成，建筑工程规划许可、施工许可正在进行 | 无 | 6月 | 东海镇东沙村 | 蔡新发13859816988 | 谢雨林18750080612 | 住建局
20 | 蔡襄文化园基地 | 结转 | 东海镇 | 城建环保 | 规划占地面积110亩，其中：一期占地面积60亩，主要建设文化活动中心及万平广场等。二期主场占地面积50亩，规划建设蔡襄文化商业街区，建设东海智慧体育公园，完善公共设施，并对金沙宫、石梯寺及周边蔡襄文化点进行规划包装，加大挖掘，打造一日乡村游文化景观点。 | 45000 | 完成主殿主体工程、万平广场等建设，累计完成投资6000多万元 | 1000 | 1-3月：完成主区工程建设，智慧体育公园、配套道路施工设计； 4-6月：完成施工图审、招标、并进场动工； 7-12月：部分子项目完工。 | 在建 | 民间自筹 | 体育设施用地、商业区用地约100亩尚未完成农转用 | 无 | 无 | 蔡襄文化投资有限公司、东海镇政府 | 蔡开森13808586266 | 方智 15960546600 | 住建局
21 | 华林园区市政基础设施提升改造工程 | 新增 | 华林园区 | 城建环保 | 对园区内华林路、竹林路、腾飞路、腾达街、华锦街等道路进行提升改造，包括道路白改黑、绿化提升、管网下地、路灯改造等工程，道路提升长约10公里，计划总投资12000万元。 | 12000 | 完成华林路白改黑设计 | 3000 | 1-3月完成华林路提升改造前期手续办理并动工建设；4-6月华林路提升改造施工；7-9月完成华林路提升改造建设；10-12月完成竹林路等其他道路提升改造施工设计。 | 拟实施 | 财政资金 | 无 | 3 | 无 | 华林经济开发区管委会 | 陈金明18059558066 | 陈金明18059558066 | 住建局
22 | 莆田市木兰溪文献北片区综合治理及品质提升项目（一期）-悦澜山居建设工程 | 结转 | 跨镇街 | 城建环保 | 规划占地面积约18.67万m²，总建筑面积约59万m²。建设3个安置地块，23幢3110套，3763个停车位，小学一个3.3万㎡，市政道路5条，路线总长1821.6米。 | 589000 | 截止2023年底,预计可完成悦澜山居A区高层区域基坑支护及土石方开挖；进行多层区域A2基坑支护桩施工。 | 100000 | 1-3月：悦澜山居A区高层地下室结构完成80%，A区多层区土方完成，地下室结构20%； 4-6月：悦澜山居A区地下室结构施工完成；C区基坑支护及土方开挖完成50%； 7-9月：悦澜山居A区主体结构及装饰装修施工；C区地下室结构100%； 10-12月：悦澜山居A区主体结构100%，装饰装修施工；C区主体结构施工40%；B区完成征迁。 | 无 | 财政资金 | 已审批 | 无 | 无 | 莆田市城厢区建投建设开发有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 蔡剑斌15860008610 | 住建局
23 | 莆田市木兰溪文献北片区综合治理及品质提升项目-下磨溪改造工程 | 新增 | 龙桥街道 | 城建环保 | 项目位于龙桥街道太平社区，主要建设内容包括78亩河道清淤、两岸护坡、防（蓄）洪水闸、景观绿化。 | 3000 | 截止2023年底,预计可完成征迁。 | 500 | 1-3月：征迁工作； 4-6月：征迁工作； 7-9月：地质勘察、施工图设计； 10-12月：湖面开挖。 |  |  |  | 3月 | 无 | 莆田市城厢区建投建设开发有限公司 | 林新贵 13559803692 | 蔡剑斌15860008610 | 住建局
24 | 城厢区污水主管网修复运维、压力收集池硬化运维项目 | 新增 | 跨镇街 | 城建环保 | 1.针对全区农村污水主干管重力管88km，压力管55km进行运维，2.集镇区重力流主干管道长度约88公里，压力管道约57公里的修复运维，城厢区93个村约245座收集池（含233座压力收集池，5座微动力收集池，12座重力收集池）修复硬化防护，开展运维工作 | 11000 | 完成施工修复招标 | 9000 | 1-3月：各镇街进场修复。 4-12月：运维工作。 | 拟实施 | 财政资金 | / | 无 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢武13859801400 | 跨镇街 | 区住建局
（五） | 社会事业类7个 |  |  |  |  | 473500 |  | 149000
1 | 延寿安养中心 | 结转 | 龙桥街道 | 社会事业 | 占地63亩，建设养老公寓及配套设施。 | 76000 | 完成设计方案审批 | 32000 | 1-3月：地下室施工，主体施工； 4-9月：主体施工。 10-11月：主体施工扫尾； 12月：竣工验收。 | 正在建设 | 财政资金 | 已审批 | 无 | 12月 | 莆田市成家实业有限公司 | 刘飞翔13688435555 | 黄浦 18750082880 | 民政局
2 | 莆田学院新工科产业学院暨北理工东南学院产学研基地项目 | 结转 | 龙桥街道 | 社会事业 | 莆田学院新工科产业学院暨北理工东南院产学研基地项目位于莆田市城厢区莆田学院内，项目总用地面积为22077㎡，总建筑面积为20343㎡，其中地上建筑面积17668㎡，地下建筑面积2675㎡，主要建设产学研综合楼（含2栋4层产学研综合楼，1栋1层产学研综合楼，1栋4层科研综合楼，1栋3层科研综合楼），机动车停车库，非机动车停车场，配套建设广场道路工程、绿化工程、室外景观照明、户外活动环境建设、消防及消防水池、围墙、综合管网、智能化及监控系统等室外工程。 | 10000 | 3#4层柱至屋面梁板（封顶） | 6000 | 1-6月：完成主体施工； 7-10月：完成周边配套工程； 11-12月：项目竣工验收。 | 正在建设 | 财政资金 | 已审批 | 无 | 12月 | 莆田市学苑建设有限公司 | 叶俊波18605940694 | 谢雨林18750080612 | 教育局
3 | 儿童乐园幼儿园（新建） | 结转 | 龙桥街道 | 社会事业 | 建设一栋4层教学楼综合楼及室外附属配套工程等。 | 10000 | 儿童乐园待佂迁到位及土石方处置完后继续施工，安置房A区上部施工图设计、计划开工建设。 | 5000 | 1-3月：基础施工； 4-6月：主体施工； 7-9月：竣工验收并投入使用。 |  |  |  | 无 | 9月 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 黄玉花18760591358 | 教育局
4 | 木兰陂（木兰陂水利风景区）/木兰陂世遗公园 | 结转 | 霞林街道 | 社会事业 | 以木兰陂水利遗产为中心，西至莆永高速公路，东至六部桥，南到堤顶路南侧及南渠到铁灶桥渠道两侧，北到荔园西路，总规划设计范围约133公顷（含河道）。本项目考虑木兰陂公园与莆田市城市建成区整体形态特点和发展态势的整体性，通过对区域内的功能定位、景观环境、文化氛围、配套设施等统筹，构建自然生态、文化科教，功能多元、娱乐休闲、生态技术示范、文化体验于一体的综合性功能区。 | 300000 | 前期规划 | 50000 | 1-3月：主体建设； 4-6月：主体完工，完成落架； 7-9月：室内装修 10-12月：木兰陂水文化展示中心竣工验收。 | 拟实施 | 财政资金 | 以木兰陂水利遗产为中心，西至莆永高速公路，东至六部桥，南到堤顶路南侧及南渠到铁灶桥渠道两侧，北到荔园西路，总规划设计范围约133公顷（含河道）。 | 无 | 无 | 莆田市木兰新城投资开发有限公司 | 蔡明宾 13805941225 | 沈剑芳 18965568500 | 水利局
5 | 莆田市工人文化宫建设项目 | 结转 | 霞林街道 | 社会事业 | 项目位于木兰溪南侧临八二一大街地块，项目规划建设用地面积27076.19㎡，总建筑面积31993.56㎡；其中，地上建筑面积24994.37㎡，地下室建筑面积约6999.19㎡，主要建设内容包括工人文化宫、群众活动用房、职工体育中心、电影院、文化长廊等，配套建设绿化工程、广场、道路、室内外给排水、供配电系统、消防系统及地下人防工程等基础设施。 | 30000 | 1#楼4-5层梁板浇筑完成；5#楼2层梁板浇筑完成；3#楼2层梁板浇筑完成；2#楼承台地梁开挖浇筑完成。 | 18000 | 1-3月：1#楼、5#楼、3#楼、2#楼封顶； 4-6月：砌体工程施工； 7-9月：室内外装饰装修； 10-12月：室外工程、高低压供配电施工。 | 实施中 | 本项目建设所需资金由市总工会自筹5000万元，省总工会补助3000万元，市财政从2022年开始，每年预算4000万元，分3年拨付到位;不足部分由市财政统筹。 | 共需求40.61亩，已有40.61亩 | 无 | 无 | 市总工会 | 郑静 13607536996 | 周自强 13375058600 | 原市总工会迁建工程
6 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林第一实验幼儿园 | 结转 | 华亭镇 | 社会事业 | 总建筑面积约5353.08㎡。 | 3500 | 截止2023年底，完成桩基工程。 | 2800 | 1-3月：土方开挖，地下室结构完成； 4-6月：主体结构完成，装饰装修工程开始； 7-9月：装饰装修工程完成，室外工程施工； 10-12月：室外工程施工，工程收尾工作。 | 正在施工 | 财政资金 | 无 | 3月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 许阳升 13607509781 | 杨少龙13599024123 | 教育局
7 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--莆田市第五中学樟林分校 | 结转 | 华亭镇 | 社会事业 | 总建筑面积约80566㎡。 | 44000 | 截止2023年底，完成桩基工程。 | 35200 | 1-3月：土方开挖，地下室结构完成； 4-6月：主体结构完成，装饰装修工程开始； 7-9月：装饰装修工程完成，室外工程施工； 10-12月：室外工程施工，工程收尾工作。 | 正在施工 | 财政资金 | 无 | 3月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 许阳升 13607509781 | 杨少龙13599024123 | 教育局
（六） | 商贸服务类1个 |  |  |  |  | 11000 |  | 6000
1 | 龙德井商务大楼 | 结转 | 凤凰山街道 | 商务服务 | 拟建成地上20层，底下2层的单体建筑、大楼规划用地面积5610m，总建筑面积35958m，项目规划配套商务酒店、南门集团及其他商务办公，是一幢综合性商务。 | 11000 | 主体施工 | 6000 | 1-8月：主体施工; 9月份：封顶； 10-12月份：内外墙装饰装修。 | 施工 | 财政资金 |  | 无 | 9月 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 蔡金敏 13599553132 | 商务局
二 | 预备项目26个 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
（一） | 工业科技类2个 |  |  |  |  | 5500 |  | 1000
1 | 樟林片区电力工程 | 新增 | 华亭镇 | 工业科技 | 拟新建下穿木兰溪10kV顶管隧道。土建设计起点位于华汇东路10kV二十亩安置房分线002付杆的三通井,止于木兰溪南岸规划河滨路的市政电力廊沟接头井，路径全长约1.017km。其中顶管长358m,管径采用中2000mm，沉井2座。电缆桥架27m，12孔排管长600m(含转角工井5座，三通井2座，直线工井5座),管径采用中 150mm; 电缆沟55m。 | 3500 | 截止2023年底，完成项目前期策划。 | 500 | 1-3月：项目可研编制、审批（备案）等； 4-6月：初步设计方案、施工图设计编制； 7-9月：施工图设计，预算送审； 10-12月：施工招投标，进场施工。 | 策划 | 财政资金 | 前期手续 | 12月 | 无 | 莆田市城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13860949288 | 杨少龙13599024123 | 工信局
2 | 西许片区电力工程 | 新增 | 华亭镇 | 工业科技 | 西许片区拟建西许村附近新建横穿木兰溪顶管隧，管廊采用DN2800顶管方案。管廊内布置电力电信管道等。 | 2000 | 截止2023年底，完成项目前期策划。 | 500 | 1-3月：项目可研编制、审批（备案）等； 4-6月：初步设计方案、施工图设计编制； 7-9月：施工图设计，预算送审； 10-12月：施工招投标，进场施工。 | 策划 | 财政资金 | 前期手续 | 12月 | 无 | 莆田市城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13860949288 | 杨少龙13599024123 | 工信局
（二） | 农林水利类0个 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
（三） | 交通路网类1个 |  |  |  |  | 12000 |  | 3000
1 | 枫林路项目 | 新增 | 灵川镇 | 交通路网 | 拟总投资1.2亿元，规划路线呈南北走向，东至榜头村空地，南至太湖路，西至篁山溪五标段，北至建业路，规划道路总长约 2.1 公里，设计标准为城市次干路，设计速度 40km/h，道路红线宽度 30m | 12000 | 完成可研性报告及批复 | 3000 | 1-3月：完成征地款发放 4-6月：对项目施工红线进行围档 7-9月：土地耕作层剥离 10-12月：进场施工 | 拟实施 | 财政资金 | 共需求120亩，目前未获批 | 10月 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 许琦猛 13959590713 | 住建局
（四） | 城建环保类19个 |  |  |  |  | 977460 |  | 308338
1 | *洋西片区地块B用地 | 新增 | 龙桥街道 | 城建环保 | 占地约48亩，拟进行地块出让。 | 31000 | 前期手续办理 | 10000 | 1-3月：前期征地工作扫尾； 4-6月：进行地块出让； 7-9月：设计、预算、招投标； 10月：开工 11-12月：基础施工。 | 拟实施 | 财政资金 | 未审批 | 10月 | 无 | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 黄浦 18750082880 | 住建局
2 | 滨溪北路（坂头东-万达南） | 新增 | 霞林街道 | 城建环保 | 城市次干路，道路红线宽度为24米，道路设计总长1170.302米，双向4车道，设计速度30km/h，拟建1座桥 梁 2、滨溪北路(黄桥路—城港大道):城市支路，道路红线宽度为24米， 道路设计总长1057.654米，双向4车道，设计速度20km/h; 水泥 3、环糖厂路(滨溪北路—彩华路)城市次干路，道路红线宽度为24米， 道路设计总长87.62米，双向4车道，设计速度30km/h，拟建1座桥梁2#。 本次设计主要内容包括:道路工程、桥梁工程、给排水工程(给水、 雨水、污水)、电气工程(电力、通信、照明)、绿化工程等。 | 8000 | 办理选址意见书，完成立项，开始办理农转用手续 | 5000 | 1-3月：完成洪评批复，初步设计及概算批复，水土保持批复，施工图图审，农转用手续完成征地补偿公告公示； 4-6月：完成工程规划许可证，预算编制及审核，农转用组件上报省自然资源厅批复； 7-9月：完成施工监理招投标，进场施工； 10-12月：完成总工程量的20% | 拟实施 | 财政资金 | / | 8月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢武 13859801400 | 胡彬伟 13905943526 | 住建局
3 | 钟潭片区出让地 | 新增 | 霞林街道 | 城建环保 | 占地59.7亩 | 107460 | 前期规划 | 32238 | 1-3月：下达出让规划条件； 4-6月：完成出让； 7-9月：总平及方案设计，办理规划许可证； 10-12月：施工许可办理，动工建设。 | 拟实施 | 企业自筹 | 占地59.7亩 | 12月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 林窕婧 13799693508 | 住建局
4 | 万达南出让地 | 结转 | 霞林街道 | 城建环保 | 占地31.82亩，地块面积21215.08㎡。 | 90000 | 前期规划，变更用地性质审批 | 5000 | 1-3月：前期规划； 4-6月：挂牌出让； 7-9月：总平及方案设计，办理规划许可证； 10-12月：施工许可办理，动工建设。 | 拟实施 | 企业自筹 | 占地31.82亩 | 无 | 无 | 霞林街道办事处 | 胡彬伟 13905943526 | 游金峰 13860999096 | 住建局
5 | 木兰铁岭片区出让地块一 | 结转 | 霞林街道 | 城建环保 | 占地60亩，规划用途为商品房 | 150000 | 前期规划 | 10000 | 1-3月：下达出让规划条件； 4-6月：完成出让； 7-9月：总平及方案设计，办理规划许可证； 10-12月：施工许可办理，动工建设。 | 拟实施 | 企业自筹 | 占地60亩 | 12月 | 无 | 区前期办 | 陈 昱13850256135 | 游金峰 13860999096 | 住建局
6 | 港峰地块 | 新增 | 霞林街道 | 城建环保 | 占地50亩 | 125000 | 前期规划 | 12500 | 1-3月：前期规划； 3-6月：手续办理； 7-9月：进场围档； 10-12月：开工建设。 | 拟实施 | 企业自筹 |  |  |  | 霞林街道办事处 | 胡彬伟 13905943526 | 胡彬伟 13905943526 | 住建局
7 | 莆田西屿上棚户区改造 | 结转 | 霞林街道 | 城建环保 | 地块二、地块三共275亩，拆迁面积约15万㎡，建设安置房约10万㎡。 | 100000 | 前期规划 | 30000 | 1-3月：前期规划； 4-6月：招、拍、挂； 7-9月：前期手续办理； 10-12月：开工建设。 | 拟实施 | 财政资金 | 共需求50.088亩，已有0亩 | 12月 | 无 | 区国投 | 吴洪云 13860949288 | 霞林街道办事处 沈剑芳 18905042528 | 住建局
8 | 莆田西屿上北片区 | 结转 | 霞林街道 | 城建环保 | 用地20亩，拆迁面积约4.58万㎡。建设安置房3万平方米。 | 50000 | 前期手续办理 | 6000 | 1-3月：前期手续办理； 4-6月：完成地勘及桩基； 7-9月：完成地下室施工； 10-12月：主体施工。 |  |  |  | 4月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨文辉 13599453579 | 沈剑芳 18905042528 | 住建局
9 | 月塘南二期商住项目 | 新增 | 凤凰山街道 | 城建环保 | 月塘南片区地块一位于莆田市月塘南片区单元控规范围内，四至：东至学园南街、南至国税局及南门西路、西至筱塘南街、北临凤凰路，宗地总面积48507.63㎡，容积率上限为2.1。 | 150000 | 挂牌出让等手续 | 120000 | 1-7月：总平规划方案设计、工程规划许可证等办理； 8月：施工许可证等办理； 9-12基础施工。 | 拟实施 | 自筹 |  | 9月 | 无 | 区前期办 | 陈 昱13850256135 | 蔡金敏13599553132 | 住建局
10 | 月塘南片区三期安置项目 | 新增 | 凤凰山街道 | 城建环保 | 月塘南片区三期安置项目采用回购方式：其中1.回购商业面积约3169.2㎡（其中一层商业约2485.2㎡，二层商业约684㎡），回购商业面积不含公摊，以不动产权登记面积作为结算面积。2.回购住宅面积29225㎡，以上回购住宅面积含公摊，回购住宅应相对集中建设。3.回购地下一层标准机动车停车位200个（应有不动产权证，不含人防车位），应配置于回购房产单元梯位地下一层就近位置的标准机动车停车位。 | 40000 | 挂牌出让等手续 | 30000 | 1-7月：总平规划方案设计、工程规划许可证等办理； 8月：施工许可证等办理； 9-12基础施工。 | 拟实施 | 财政资金 |  | 9月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781 | 蔡金敏13599553132 | 住建局
11 | 月塘南片区才子地块安置房（筱竹雅居） | 结转 | 凤凰山街道 | 城建环保 | 总用地面积21.45亩，拟建安置房总建筑面积约8.67万平方米，其中地上建筑面积约6.51万平方米，地下室建筑面积约2.16万平方米。 | 50000 | 与业主协商征收事宜 | 30000 | 1-2月：与才子公司协商征收事宜； 3-5月：征收签约并房屋拆除； 6-11月：安置地块网上挂招拍，工规、施工许可证等办理； 12月：动工建设。 | 拟实施 | 财政资金 |  | 12月 | 无 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102 | 蔡金敏13599553132 | 住建局
12 | “白洋村幸福家园”新建区建设项目 | 结转 | 凤凰山街道 | 城建环保 | 新建一期主体建筑为18栋双拼住宅楼（3层）、1 栋多层住宅（7层）、1 栋值班室（1层），设置51个地上机动车停车位，总建筑面积为11982.35平方米。 | 10000 | 完成施工图审查 | 3000 | 1-3月：办理施工许可证等手续; 4-9月：项目招投标等手续; 10月：基础动工建设（三通一平）； 11-12月：基础建设。 | 拟实施 | 财政资金+自筹 |  | 10月 | 无 | 凤凰山街道 白洋村委会 | 谢莉娜 18950715696 | 沈耀森13607526025 | 住建局
13 | 月塘南片区排涝工程【新梅溪(沟头片区至新梅路段) 排水管涵改道工程 】 | 新增 | 凤凰山街道 | 城建环保 | 对月塘南片区内排涝通道进行设计施工，从新梅溪旧涵洞引出，沿筱塘南街新增设长约380.4m的排水涵管，初步确定新建管道设计管径为d2800，采用双管布置，位于道路的机动车道下，于莆阳西路路口与沟头片区排涝通道衔接，最终汇入北渠。 | 5000 | 完成项目施工招标，12月动工建设。 | 2000 | 1-3月：项目开挖管道施工、顶管施工; 4-6月：管道施工，竣工验收。 | 拟实施 | 财政资金 |  | 无 | 6月 | 莆田市城厢区建投建设开发有限公司 | 陈 麟13905941102 | 陈丽丽13030836215 | 住建局
14 | 莆阳路环境综合整治工程 | 新增 | 凤凰山街道 | 城建环保 | 对机动车道及人行道、绿化、道路两侧建筑立面与底商店铺店进行综合整治提升。 | 10000 |  | 4000 | 1-3月：修建性详细规划编制前期手续； 4-6月：可行性研究报告审批等手续； 7-9月：施工许可等手续办理； 10-12月份：动工建设. | 策划 | 财政资金 |  | 10月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 黄顺华 13905042918 | 住建局
15 | 城厢区滨江北路 （华亭段） | 结转 | 华亭镇 | 城建环保 | 全长约4公里，道路采用堤路结合方案宽度约为30米，双向四车道，属于城市次干路。 | 3000 | 截止2023年底，优化项目策划。 | 1000 | 1-3月：完成施工图设计、论证调整； 4-6月：前期手续办理，土地农转用报批； 7-9月：完成招投标手续； 10-12月：办理施工许可，准备进场动工。 | 策划 | 企业自筹+财政资金 | 无 | 12月 | 无 | 莆田市兴发集团有限公司 | 陈 敏 13808573555 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 住建局
16 | 华林园区山霞路工程 | 新增 | 华林园区 | 城建环保 | 本工程拟建道路总长度536.309m，路幅宽度16m，采用双向车道，设计行车速度20km/h。工程总用地面积约8551m²（约12.83亩）。主要建设内容包含路基工程、路面工程、绿化工程、桥涵工程、交通工程、市政综合管线工程及其他配套工程等。 | 5500 | 2023年10月：启动农转用报批手续、土地分类、编制土地征收预公告及发布公告。 2023年11月：土地利用调查、征地社会稳定风险评估、编制征地补偿安置方案及发布公告。 2023年12月：社保审查、召开村民代表大会及被征地农民代表大会（公告期内召开）、签订协议、征地补偿安置方案公告的回执函。 | 600 | 1-3月：多节点录入，农转用组件报批； 4-6月：农转用批复，编制耕地层剥离方案，编制初步设计方案及概算； 7-9月：施工图设计、预算送审； 10-12月：招投标、公示及签订合同，开工建设。 | 拟实施 | 财政资金 | 共需12.83亩，目前正在办理农转用手续。 | 12月 | 无 | 莆田市城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13860949288 | 宋 锋15060336555 | 住建局
17 | 太湖工业园区轻工业制造产业园一建业路延伸段工程建设项目 | 新增 | 太湖园区 | 城建环保 | 规划道路总长约 2.1 公里，设计标准为城市次干路，设计速度 40km/h，道路红线宽度 30m。 | 12500 | 项目前期策划 | 2000 | 1-3月：完成项目地块农转用报批； 4-6月：完成项目地块划拨； 7-9月：建设前期手续办理； 10-12月：进场动工建设。 | 拟实施 | 财政资金 | 共需100亩，目前正在办理农转用手续。 | 12月 | 无 | 莆田市城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13860949288 | 陈继扬 13706089318 | 住建局
18 | 老旧小区改造 | 新增 | 跨镇街 | 城建环保 | 主要改造内容为雨污分流改造、路面修复、同时利用小区公共空间增设配套健身休闲娱乐设施，合理布置停车位且利用边角地增设电动车充电棚等。 | 30000 | 前期策划 | 5000 | 1-6月：办理前期手续； 7-12月：进场施工并完成 | 拟实施 | 财政+上级补助 | / | 7月 | 12月 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈龙 18250514722 | 跨镇街 | 住建局
19 | 城厢区环卫设施灾后重建及提升工程 | 否 | 跨镇街 | 城建环保 | 受台风影响相关城镇环卫设施受毁严重，结合现状，计划恢复重建转运站4座、公厕30座、垃圾分类屋庭20座，同时对损坏的环卫车辆18辆及垃圾桶1万个等设施进行统一置换及维修，解决环卫清压力较大问题。 | 18000 | 完成发改批复、推进项目前期 | 5000 | 1-9月份：前期手续办理； 10-12月份：完成招投标并进场施工 | 拟实施 | 财政资金 | 已审批 | 11月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 跨镇街 | 环卫中心
（五） | 社会事业类4个 |  |  |  |  | 56125 |  | 12240
1 | 城厢区区级福利中心 | 新增 | 龙桥街道 | 社会事业 | 拟选址洋西片区，建设一个区级社会福利中心，建成包括综合楼、救助站、儿童院、孤老院、光荣院、社会养老、救灾仓库等及配套设施。该中心拟规划建设1栋主体楼、3栋养老大楼、1栋附属楼，预计用地面积25亩，建筑面积21250平方米，建设床位500张，总投资8000万元。 | 8000 | 正在草拟可研方案 | 2000 | 1-3月：可研编制、立项； 4-6月：农转用手续办理； 7-9月：方案设计及审批、地质勘察； 10-12月：施工图设计、招投标、开工建设； | 拟实施 | 财政资金 | 未审批 | 12月 | 无 | 城厢区民政局 | 郑向高 13959503033 | 谢雨林18750080612 | 民政局
2 | 市妇联活动中心（木兰溪南岸妇女儿童文化及配套基础设施项目） | 结转 | 霞林街道 | 社会事业 | 拟选址下黄孤岛，占地47亩，建设市妇联活动中心大楼,总投资3.6亿。 | 36000 | 前期规划 | 8000 | 1-3月：总平及方案设计； 4-6月：办理规划许可证； 7-9月：开工前手续办理； 10-12月：土地平整。 | 拟实施 | 企业自筹 | 占地47亩 | 12月 | 无 | 市妇联 | 林主任 13850266363 | 陈旭辰 15359040588 | 妇联
3 | 皮划赛艇基地迁建项目 | 结转 | 华亭镇 | 社会事业 | 项目初步选址樟塘，华林学校至木兰溪中间地块，占地约30亩。 | 7125 | 截止2023年底，预计可完成征地手续办理。 | 240 | 1-3月：完成工程勘察、设计等前期手续办理； 4-6月：进行预算审核，办理施工许可； 7-9月：招投标，准备动工； 10-12月：进行工程建设。 | 拟实施 | 企业自筹 | 共需求25.63亩，已有25.63亩。 | 12月 | 无 | 福建省莆田体育运动学校 | 林红阳13959568126 | 杨少龙13599024123 | 文旅局
4 | 柯朱村省级乡村振兴示范村建设 | 新增 | 灵川镇 | 社会事业 | 打通断头路，汀溪水系整治，打造“状元文化”公园（二期）和“知青文化”体验基地，状元耕读文化氛围植入及环境整治提升，打造智慧体育公园，整合现有的可用土地，建设可开展篮球、足球等8项以上运动项目场地，适当配置拔河等民俗民间传统体育项目设施，建设乡村振兴产城协同发展示范区，发展柯潜状元陵园文化。 | 5000 | 设计、预算，进行前期工作 | 2000 | 1-3月：完成项目立项、设计、土审； 4-6月：财审、招投标； 7-9月：动工建设； 10-12月：基础施工。 | 拟实施 | 财政资金 |  | 7月 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 吴奇伟 18959593838 | 农业农村局
（六） | 商贸服务类0个 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
三 | 前期项目5个 |  |  |  |  | #REF!
（一） | 工业科技类2个 |  |  |  |  | 150000
1 | 山霞片区成片开发项目 | 新增 | 华林园区 | 工业科技 | 占地70亩，引进定制加工厂，主要建设项目有，研发中心，实训中心，电商中心，仓储中心，大师工作室，专家楼，博览馆，倒班宿舍，生产车间（创意车间，图审车间，型塑车间，打磨车间，补灰车间，刮灰车间，喷面车间，贴面车间，检测车间，包装车间等）。 | 50000 | 项目农转用手续办理 |  | 1-6月：完成项目农转用手续办理；7-12月完成挂牌出让。 | 拟实施 | 企业自筹 | 共需求约70亩，目前正在办理农转用手续。 |  |  | 华林经济开发区管委会 | 宋 锋15060336555 | 宋 锋15060336555 | 住建局
2 | 日山片区成片开发项目 | 新增 | 华林园区 | 工业科技 | 占地约150亩，一是规划建设一所初高级中学，初中与高中各30班，满足片区周边居民对子女的教育需求；二是规划建设华林园区物流园，整合物流产业链，健全物流服务功能，提供运输、仓储、加工、配送等服务，降低物流成本。 | 100000 | 项目农转用手续办理 |  | 1-6月：完成项目农转用手续办理；7-12月完成挂牌出让。 | 拟实施 | 企业自筹 | 共需求约150亩，目前正在办理农转用手续。 |  |  | 华林经济开发区管委会 | 宋 锋15060336555 | 宋 锋15060336555 | 住建局
（二） | 农林水利类0个 |  |  |  |  | 12751
1 | 莆田市东圳水库饮用水水源地生态修复与保护及水华防治综合整治项目 | 新增 | 常太镇 | 农林水利 | 本项目主要建设内容包括：（1）一级保护区水生态保护和修复工程；(2）二级保护区污染控制和生态修复工程;(3）水库水华预测预警系统工程;(4）水库水华应急处理配套工程。 | 12751 | 正在规划 |  | 上半年：完成前期工作。 下半年：拟开工。 | 策划 | 财政资金 |  |  |  | 常太镇人民政府 | 池新东 15260930121 | 黄志隆 15605018898 | 生态环境局
（三） | 交通路网类1个 |  |  |  |  | 30000 |  | 0
（四） | 城建环保类2个 |  |  |  |  | 30000
1 | 区公安分局办公用房及技术大楼工程 | 结转 | 龙桥街道 | 城建环保 | 占地约30亩，建设内容有指挥中心用房及配套附属设施用房、业务用房及场地硬化、绿化等。 | 25000 |  |  | 1-6月：方案报批； 7-12月：前期手续办理。 | 策划 | 财政资金 | 未审批 |  |  | 区公安分局 | 林福全13905044531 | 黄浦 18750082880 | 公安分局
2 | 城厢区武装部提升工程 | 新增 | 龙桥街道 | 城建环保 | 拟建大门、一幢战备楼、一幢公寓楼，总面积 | 5000 |  |  | 上半年前期选址，项目立项； 下半年前期手续办理。 | 拟实施 | 财政拨款 | 未审批 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 方自宏15060379088 | 区武装部
（五） | 社会事业类0个 |  |  |  |  | #REF!
（六） | 商贸服务类0个 |  |  |  |  | #REF!

## Sheet1
城厢区2025年重点跟踪项目
序号 | 项目名称 | 是否为2024年重点跟踪项目 | 项目所在地 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2025年工作目标 |  | 1月进展情况 | 存在问题 | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位 |  | 责任单位 |  | 报送单位
[7 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 |  |  |  |  | 项目业主 | 责任人及 联系电话 | 镇街责任人及 联系电话 | 区直单位
| 月塘南片区侨雄地块安置房（揽月豪庭） | 结转 | 凤凰山街道 | 城建环保 | 位于城厢区凤凰山街道荔城大道与莆阳西路交叉口北侧，规划占地面积19283.39㎡（约29亩），总建筑面积118509.80㎡，其中地上建筑面积86851.55㎡，地下建筑面积31658.25㎡。建设5幢650套安置房，802个停车位。 | 92881 | 10000 | 1月：联合验收； 2月：回迁。 | 已验收。 |  | 无 |  | 城厢区经济发展集团有限公司 | 蔡晓华 | 沈耀森 | 住建局 | 经发集团
15 | 星耀嘉和公馆 | 新增 | 凤凰山街道 | 城建环保 | 位于凤凰山街道筱塘社区，占地面48507.63㎡，建筑面积134103.61㎡，容积率＞1.5且≤2.1.。 | 157500 | 65000 | 1月：地下室施工完成； 2月：主体施工完成10%； 3月：主体施工完成20%； 4月：主体施工完成33%； 5月：主体施工完成45%； 6月：主体施工完成60%； 7月：主体施工完成75%； 8月：主体施工完成85%； 9月：全部主体封顶； 10月：完成室内、室外装修工程总进度15% 11月：完成室内、室外装修工程总进度30% 12月：完成室内、室外装修工程总进度50%。 | 1、首开：8#楼五层梁板浇筑完成，9#楼五层梁板浇筑完成，11#楼三层梁板浇筑完成，12#楼六层梁板浇筑完成。 2、二开：1#楼二层梁板浇筑完成，10#楼二层梁板浇筑完成。 3、三开：5#楼地下室顶板浇筑完成，7＃楼地下室顶板浇筑完成。 4、四开：桩基完成，静载完成。 5、安置房：桩基完成148/210根。投资额约4000万左右。 |  | 无 | 无 | 莆田联锦置业有限公司 | 徐富东 | 沈耀森 | 住建局 | 凤凰山街道
16 | 月塘南安置房三期 | 新增 | 凤凰山街道 | 城建环保 | 月塘南片区三期安置项目采用回购方式：其中1.回购商业面积约3169.2㎡（其中一层商业约2485.2㎡，二层商业约684㎡），回购商业面积不含公摊，以不动产权登记面积作为结算面积。2.回购住宅面积29225㎡，以上回购住宅面积含公摊，回购住宅应相对集中建设。3.回购地下一层标准机动车停车位200个（应有不动产权证，不含人防车位），应配置于回购房产单元梯位地下一层就近位置的标准机动车停车位。 | 30000 | 22000 | 1月：地下室施工完成； 2月：主体施工完成10%； 3月：主体施工完成20%； 4月：主体施工完成33%； 5月：主体施工完成45%； 6月：主体施工完成60%； 7月：主体施工完成75%； 8月：主体施工完成85%； 9月：全部主体封顶； 10月：完成室内、室外装修工程总进度15% 11月：完成室内、室外装修工程总进度30% 12月：完成室内、室外装修工程总进度50%。 |  |  | 无 | 无 | 莆田市城厢区国有资产投资有限公司 | 杨柏兴 | 沈耀森 | 住建局 | 国投集团
17 | 新梅溪(沟头片区至新梅路段) 排水管涵改道工程 | 结转 | 凤凰山街道 | 城建环保 | 对月塘南片区内排涝通道进行设计施工，从新梅溪旧涵洞引出，沿筱塘南街新增设长约380.4m的排水涵管，初步确定新建管道设计管径为d2800，采用双管布置，位于道路的机动车道下，于莆阳西路路口与沟头片区排涝通道衔接，最终汇入北渠。 | 5000 | 3000 | 1月：附属设施建设； 2月：附属设施建设； 3月：完成附属设施建设； 4月：准备验收材料； 5月：准备验收； 6月：完成验收。 | 1.国网电缆改线工程已完成，项目已复工，目前正在管涵顶管施工，顶管已完成300米，已完成45%。本月投资额300万元。 |  | 无 | 6月 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 林劲腾 | 沈耀森 | 住建局 | 经发集团
5 | 龙德井全季酒店运营项目 | 新增 | 凤凰山街道 | 商贸服务 | 将即将回迁的1.6万平方米南门酒店整体打包招商，引入第三方运营主体全季酒店，将其打造成为房间超百间、面积超万平的简约温馨商务酒店，并配套住宿、餐饮、娱乐等功能设施，为广大市民游客提供优质的住宿体验。 | 10000 | 10000 | 1月：装修； 2月：装修； 3月：装修及购置设备； 4月：购置设备； 5月：购置设备及设备安装； 6月：完成装修施工及设备安装调试； 7月：备安装调试，并进行试营业 8月：完成整体调试； 9月：正式开业。 | 待龙德井地块四店面交房完再进场装修。 |  | 1月 | 9月 | 莆田市捷诚酒店管理有限公司 | 黄建生 | 陈 森 | 商务局 | 凤凰山街道
6 | 桔子酒店运营项目 | 新增 | 凤凰山街道 | 商贸服务 | 项目位处龙德井片区，由北岸国企福建省恒顺实业有限公司购买物业并投资建设，引进华住会旗下品牌桔子酒店进行特许经营，项目面积5000㎡，预计客房130间。 | 8000 | 8000 | 1月：装修； 2月：装修； 3月：装修及购置设备； 4月：购置设备； 5月：购置设备及设备安装； 6月：完成装修施工并设备安装调试； 7月：完成备安装调试； 8月：进行试营业； 9月：完成整体调试； 10月：正式开业。 | 正在装修。 |  | 1月 | 10月 | 福建省恒顺实业有限公司 | 庄永超 | 陈 森 | 商务局 | 凤凰山街道
9 | 月塘南片区才子地块安置房（筱竹雅居） | 结转 | 凤凰山街道 | 城建环保 | 总用地面积21.45亩，拟建安置房总建筑面积约8.67万平方米，其中地上建筑面积约6.51万平方米，地下室建筑面积约2.16万平方米。 | 50000 | 23000 | 1月：与才子公司协商征收事宜； 2月：与才子公司协商征收事宜； 3月：完成征收签约； 4月：房屋拆除； 5月：建筑垃圾残渣清理； 6月：项目立项、建设用地许可证等前期手续办理； 7月：工程规划许可证、财审预算等前期手续办理 8月：施工招投标等前期手续办理； 9月：施工许可证等前期手续办理； 10月：完成前期手续办理并进场施工； 11月：桩基施工； 12月：桩基施工。 | 2025年1月份与才子公司已签约征迁补偿协议。 |  | 10月 | 无 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 林劲腾 | 沈耀森 | 住建局 | 经发集团

## 龙桥 (hidden)
龙桥街道2024年项目投资计划表
序号 | 项目名称 | 是否为2023年重点项目 | 项目所在地 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 至2023年底预计进展情况 | 2024年工作目标 |  | 项目阶段 | 资金要素 | 土地要素 | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位 |  | 责任单位
[8 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 | [5 empty] | 项目业主 | 责任人及 联系电话 | 镇街责任人及 联系电话 | 区直单位
| 合计项目50个 |  |  |  |  | 2430161 |  | 274400
一 | 在建项目16个 |  |  |  |  | 1089861 |  | 240300
（一） | 交通路网类2个 |  |  |  |  | 13800 |  | 5500
1 | 御龙天峰上山路 | 结转 | 龙桥街道 | 交通路网 | 道路总长度705米，路宽7米，建设恒大天峰小区北大门及北大门市政道路建设工程。 | 2000 | 完成土石方施工 | 500 | 1-3月：完成总进度80%； 4-6月：完成道路建设。 | 无 |  | 已审批 | 无 | 6月 | 莆田市城厢区八达市政建设投资有限公司 | 谢武 13859801400 | 黄 浦18750082880 | 住建局
2 | 检察院至天龟线生态旅游路公路工程 | 结转 | 龙桥街道 | 城建环保 | 该项目按双向两车道三级公路标准建设并设置单侧人行道及必要市政管线，照明设施，路线全长为4.488km，设计速度30km/h。一期工程桩号K0+000~K1+100，路基宽度为9.5米(采用单侧2米人行道)，路线全长为1.1km。本段现状道路部分路线指标达不到三级公路标准，需进行局部调整。二期工程桩号K1+100~K4+488.426，路基宽度为11.5米(采用单侧2米人行道)，路线全长为3.388km，初估砖房7处688㎡；砖混4处1026㎡；简易2处153.4㎡；棚5处1261.2㎡。 | 11800 | 前期手续办理 | 5000 | 1-3月份：完成项目施工、监理招标手续 4-6月份：施工单位进场施工，完成总工程量的10% 7-9月份：完成总工程量的25% 10-12月份：完成总工程量的50% |  | 财政资金 | 已审批 | 4月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈龙 18250514722 | 黄玉花18760591358 | 交通局
（二） | 城建环保类5个 |  |  |  |  | 707500 |  | 114800
1 | 悦澜山居建设工程 | 结转 | 龙桥街道 | 城建环保 | 本项目总建筑面积约545978.30平方米，其中计容建筑面积364978.20平方米，不计容建筑面积181000.10平方米，建设安置房及配套设施。 | 589000 | 预计完成基础建设 | 100000 | 1-3月份：完成总工程量的15%； 4-6月份：完成总工程量的35%； 7-9月份：完成总工程量的60%； 10-12月份：完成主体建设。 | 无 | 财政资金 | 已审批 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 蔡剑斌15860008610 | 住建局
2 | 泗华郊野公园配套道路 | 结转 | 龙桥街道 | 交通路网 | 北起城常路，南至泗华幼儿园，道路长度900米，路幅30-40米，配套雨污水管网、自来水管、电力及通信管网建设，并设置人行道、路灯等。 | 3000 | 前期手续办理 | 1500 | 1-3月份：完成项目施工、监理招标手续 4-6月份：施工单位进场施工，完成总工程量的10% 7-9月份：完成总工程量的25% 10-12月份：完成总工程量的50% |  | 财政资金 | 已审批 | 4月 | 无 | 莆田市城厢区八达市政建设投资有限公司 | 谢武 13859801400 | 黄 浦18750082880 | 住建局
3 | 龙桥街道松林改造项目 | 结转 | 龙桥街道 | 城建环保 | 本项目计划改造松林1953亩。 | 500 | 总工程量的60% | 300 | 1-3月：松林改造项目。 | 无 | 财政资金 | 已审批 | 无 | 3月 | 城厢区龙桥街道办事处 | 蔡剑斌15860008610 | 蔡剑斌15860008610 | 自然资源局
4 | 莆田市军供站 | 结转 | 龙桥街道 | 城建环保 | 占地约14亩，建筑面积约8600平方米。 | 15000 | 完成地下室施工 | 10000 | 1-3月：基础施工； 4-9月：主体施工； 10-11月：主体施工扫尾； 12月：竣工验收。 | 无 | 财政资金 | 已审批 | 无 | 12月 | 退役军人事务所 | 邱金添 13706074246 | 陈志伟15980188212 | 退役军人事务所
5 | 电商未来城洋西安置房（洋西地块A） | 结转 | 龙桥街道 | 城建环保 | 占地92亩，总建筑面积26万平方米，建设11幢安置房及配套设施。 | 100000 | 完成主体建设 | 3000 | 1-3月：完成周边配套。 | 无 | 财政资金 | 已审批 | 无 | 3月 | 江西建工集团 | 刘 海 18059580117 | 陈志伟15980188212 | 住建局
（三） | 社会事业类5个 |  |  |  |  | 306561 |  | 109000
1 | 龙桥街道社区卫生服务中心迁建项目 | 结转 | 龙桥街道 | 社会事业 | 购置龙桥街道泗水雅居1号楼1-2层，购置后根据社区卫生服务中心标准进行合理布局，改造装修，添置设备等。装修面积2716.36平方米。 | 3000 | 预计完成室内装修 | 1000 | 1-2月：完成智能化及空调系统工程、办公及医疗设备采购等。 | 无 | 财政资金 | 已审批 | 无 | 2月 | 区卫建局 | 庄锋坤13905040507 | 黄 浦18750082880 | 卫建局
2 | 延寿安养中心 | 结转 | 龙桥街道 | 社会事业 | 占地63亩，建设养老公寓及配套设施。 | 76000 | 完成设计方案审批 | 32000 | 1-3月：地下室施工，主体施工； 4-6月：主体施工。 7-9月：主体封顶并装修； 10-12月：项目完工并竣工验收。 | 无 | 财政资金 | 已审批 | 无 | 12月 | 莆田市成家实业有限公司 | 刘飞翔13688435555 | 陈志伟15980188212 | 卫建局
3 | 凤凰福道植物园文旅项目-龙桥段 | 结转 | 龙桥街道 | 社会事业 | 依托东圳渠道将九龙山、凤凰山、天马山等城西山体连成一体，一方面对现有的东圳绿道、凤凰山沿渠景观带进行综合提升改造，另一方面建设架空栈桥连接现有绿道及周边山体形成俯瞰城区的效果。 | 150000 | 完成工程量20% | 50000 | 1-3月：完成总工程量的35%； 4-6月：完成总工程量的68%； 7-9月：完成总工程量的90%； 10-12月：竣工验收。 | 无 | 财政资金 | 已审批 | 无 | 12月 | 市园林集团 | 许建泉13859890603 | 黄玉花18760591358 | 住建局
4 | 城北郊野公园 | 结转 | 龙桥街道 | 社会事业 | 连接城北沿溪生态格局，打造漫步道、慢跑道主题性活动庆典场所。以当地自然材料为主，向游客提供绿色生态的休闲娱乐场所。配套建设双层立体停车场，面积约 7990 平方米，停车泊位241个，其中新能源车位 50 个。 | 67561 | 完成工程量60% | 20000 | 1-3月;完成北濑飞泉至东圳水库段西岸绿道； 4-6月：河岸挡墙施工。 | 无 | 财政资金 | 已审批 | 无 | 6月 | 市园林集团 | 林 楠18350415525 | 黄 浦18750082880 | 住建局
5 | 莆田学院新工科产业学院暨北理工东南学院产学研基地项目 | 结转 | 龙桥街道 | 社会事业 | 莆田学院新工科产业学院暨北理工东南院产学研基地项目位于莆田市城厢区莆田学院内，项目总用地面积为22077㎡，总建筑面积为20343㎡，其中地上建筑面积17668㎡，地下建筑面积2675㎡，主要建设产学研综合楼（含2栋4层产学研综合楼，1栋1层产学研综合楼，1栋4层科研综合楼，1栋3层科研综合楼），机动车停车库，非机动车停车场，配套建设广场道路工程、绿化工程、室外景观照明、户外活动环境建设、消防及消防水池、围墙、综合管网、智能化及监控系统等室外工程。 | 10000 | 3#4层柱至屋面梁板（封顶） | 6000 | 1-3月：主体施工； 4-6月：主体封顶并装修； 7-9月：完成内外装修； 10-12月：项目零星扫尾完成并竣工验收。 | 无 | 财政资金 | 已审批 | 无 | 12月 | 莆田市学苑建设有限公司 | 叶俊波18605940694 | 黄玉花18760591358 | 教育局
（四） | 商贸服务类4个 |  |  |  |  | 62000 |  | 11000
1 | 京都·金融总部中心 | 新增 | 龙桥街道 | 商务服务 | 共有A、B两幢商务楼，总建筑面积约3万平方米，有停车位超450个，楼宇提供精装、公共配套服务等一站式拎包入驻式办公，主要招商方向为金融、总部等 | 20000 | 完成主体建设 | 4000 | 1-3月，装修部分楼层，招商企业入驻。 4-6月：装修部分楼层，招商企业入驻。 7-9月：装修部分楼层，招商企业入驻。 10-12月：装修部分楼层，招商企业入驻。 | 无 |  | 已审批 | 无 | 12月 | 莆田京正投资管理有限公司 | 李伟 15505942660 | 黄玉花18760591358 | 商务局
2 | 泗华映像·轻旗舰商业综合体 | 新增 | 龙桥街道 | 商贸服务 | 占地面积1.5万平方米，拟洽谈引进第三方运营单位进行策划招商，引进酒店、餐饮、商贸、娱乐等行业入驻，规划为文创非遗体验区、餐饮酒吧商业区、群众青年酒馆、coco跳舞俱乐部、KTV、康养会所区、商务办公区、主题民宿度假区、星级酒楼会客区，力求打造轻旗舰商业综合体。 | 38000 | 完成主体建设 | 5000 | 1-3月：装修完成并招商入驻。 | 无 |  | 已审批 | 无 | 3月 | 莆田市泗华经济开发有限公司 | 黄元彪13905046662 | 黄 浦18750082880 | 商务局
3 | 苏宁易购大唐新零售中心 | 新增 | 龙桥街道 | 商贸服务 | 项目是苏宁易购集团今年推出的新的商业模式，由莆田市城厢区文献易家优选销售有限公司出资，总经营面积3000平方米，主要经营中央空调、家用彩电、冰箱、洗衣机、空调、油烟机、灶具、洗碗机、生活电器，3C手机电脑等类目，是目前莆田市第二大家电综合性旗舰卖场。 | 2000 | 完成主体建设 | 1000 | 1-3月：同步招商并装修： 4-6月：装修完成并招商入驻。 | 无 |  | 已审批 | 无 | 6月 | 莆田市城厢区文献易家优选销售有限公司 | 许镖毜 15880312508 | 陈俊洪13850299861 | 商务局
4 | “莆田优品·城厢好物”海外馆供应链集采中心 | 新增 | 龙桥街道 | 商贸服务 | 通过设立马来西亚O2O体验馆，展示和销售莆田城厢本土的自主品牌产品，包括本土特产、建材家居、五金饰品、特色饰品、玩具、鞋、箱包、服装等；同步设海外仓及供应链一件代发服务、为马来西亚商家提供选品和体验服务。 | 2000 | 完成主体建设 | 1000 | 1-3月：同步招商并装修： 4-6月：装修完成并招商入驻。 | 无 |  | 已审批 | 无 | 6月 | 福建省百盛大同投资有限公司 | 符娣 13950768292 | 黄玉花18760591358 | 商务局
二 | 预备项目10个 |  |  |  |  | 124200 |  | 34100
（一） | 城建环保类4个 |  |  |  |  | 68000 |  | 21500
1 | 市政道路配套工程（文献北片区） | 结转 | 龙桥街道 | 城建环保 | 文献北片区配套5条道路，路线总长1821.6米，其中石室路834.9米；龙德井路长260米；马巷街长434米；纵三路长90.3米；横三路长202.4米； | 1000 | 报送总平方案 | 500 | 1-3月：总平方案报批； 4-6月：前期手续办理； 7-9月：设计、预算、招投标； 10-12月：进场施工。 |  | 财政资金 | 已审批 | 12月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 蔡剑斌15860008610 | 住建局
2 | 文献北片区景观配套设施工程 | 结转 | 龙桥街道 | 城建环保 | 主要设置湖面、广场、土方工程及综合配套部分、绿化景观等。 | 35000 | 报送总平方案 | 10000 | 1-3月：总平方案报批； 4-6月：前期手续办理； 7-9月：设计、预算、招投标； 10-12月：进场施工。 |  | 财政资金 | 已审批 | 12月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 蔡剑斌15860008610 | 住建局
3 | 龙桥街道国土绿化试点示范项目 | 新增 | 龙桥街道 | 城建环保 | 造林面积2277亩，覆盖龙桥社区；泗华村、下磨村 | 1000 | 设计、预算、招投标 | 1000 | 1-3月：完成招标工作; 4-6月完成种植任务的30%; 7-9月完成种植70%； 10-12完成种植100% | 拟实施 | 财政资金 | 未审批 | 1月 | 12月 | 城厢区龙桥街道办事处 | 柳军勇 13959590911 | 蔡剑斌15860008610 | 自然资源局
4 | *洋西片区地块B用地 | 结转 | 龙桥街道 | 社会事业 | 占地约48亩，拟进行地块出让。 | 31000 | 前期手续办理 | 10000 | 1-3月：前期征地工作扫尾； 4-6月：进行地块出让； 7-9月：设计、预算、招投标； 10-12月：基础施工。 |  |  | 未审批 | 10月 | 无 | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 陈志伟15980188212 | 住建局
（二） | 社会事业类5个 |  |  |  |  | 26200 |  | 10600
1 | 莆田市教师进修学院附属小学城北校区 | 新增 | 龙桥街道 | 社会事业 | 拟选址学园中街，用地约16666.71㎡，预计新增学位1620个。 | 5000 | 正在草拟可研方案 | 2000 | 1-3月：前期征地工作扫尾； 4-6月：设计、预算、招投标； 7-9月：完成施工许可证等前期手续办理； 10-12月：基础施工。 |  |  | 未审批 | 10月 | 无 | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 柳军勇 13959590911 | 教育局
2 | 城厢区区级福利中心 | 结转 | 龙桥街道 | 社会事业 | 拟选址洋西片区，建设一个区级社会福利中心，建成包括综合楼、救助站、儿童院、孤老院、光荣院、社会养老、救灾仓库等及配套设施。该中心拟规划建设1栋主体楼、3栋养老大楼、1栋附属楼，预计用地面积25亩，建筑面积21250平方米，建设床位500张，总投资8000万元。 | 8000 | 正在草拟可研方案 | 2000 | 1-3月：可研编制、立项； 4-6月：农转用手续办理； 7-9月：方案设计及审批、地质勘察； 10-12月：施工图设计、招投标、开工建设； |  |  | 未审批 | 12月 | 无 | 城厢区民政局 | 郑向高 13959503033 | 陈志伟15980188212 | 民政局
3 | 儿童乐园幼儿园（新建） | 结转 | 龙桥街道 | 社会事业 | 建设一栋4层教学楼综合楼及室外附属配套工程等。 | 10000 | 儿童乐园待佂迁到位及土石方处置完后继续施工，安置房A区上部施工图设计、计划开工建设。 | 5000 | 1-3月：方案深化优化； 4-6月：开工前准备； 7-9月：动工； 10-12月：工程施工。 |  | 财政资金 | 已审批 | 7月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 陈俊洪13850299861 | 教育局
4 | 文献公园 | 新增 | 龙桥街道 | 社会事业 | 通过公园的园景、夜景、岸景、水景，为市民提供花园式环境，使老旧城区变成宜居、宜学、宜游、宜行的核心区域，助力核心老旧城区的品质提升。 | 2200 | 地勘已经完成，图纸正在设计 | 1000 | 1-3月：完成图纸设计 4-6月：前期手续办理 7-9月：开工建设 10-12月：基础施工 |  | 财政资金 | 已审批 | 9月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 蔡剑斌15860008610 | 住建局
5 | 下磨溪改造提升 | 新增 | 龙桥街道 | 社会事业 | 建设57473㎡的景观绿化。 | 1000 | 改造的图纸正在进行设计 | 600 | 1-3月：完成图纸设计 4-6月：前期手续办理 7-9月：开工建设 10-13月：基础施工 |  | 财政资金 | 已审批 | 8月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 郑婷婷13859890603 | 住建局
（三） | 商贸服务类1个 |  |  |  |  | 30000 |  | 2000
1 | 洋西产业链基地 | 新增 | 龙桥街道 | 商贸服务 | 规划在洋西电商城黄金位置打造产业链基地办公楼，基地以创业式的开拓精神，紧紧围绕商家经营、入驻培训、内容输出、活动推广、供应链整合、人才孵化等模块，助力莆田电商产业探索更多的电商发展路径，加快产业数字化的升级转型。 | 30000 | 正在草拟可研方案 | 2000 | 1-3月：设计、预算等前期手续办理； 4-6月：工程规划许可证、施工许可证等前期手续办理； 7-9月：进场施工； 10-12月：项目基础施工。 |  |  | 未审批 | 7月 | 无 | 福建省莆田市天顺商务服务有限公司 | 吴喜剑 17349509168 | 陈志伟15980188212 | 商务局
三 | 前期项目24个 |  |  |  |  | 1216100
（一） | 城建环保类17个 |  |  |  |  | 974300
1 | 龙桥洋西新建消防站 | 结转 | 龙桥街道 | 社会事业 | 占地15亩。 | 2000 |  |  | 上半年规划选址； 下半年前期手续办理。 |  |  | 未审批 |  |  | 区消防大队 | 连德桂13850253003 | 陈志伟15980188212 | 区消防大队
2 | 龙桥环卫公寓及配套设施 | 结转 | 龙桥街道 | 社会事业 | 拟在洋西村建设环卫公寓及生活垃圾分类管理及科普宣教基地，占地15亩，不少于200个房间，建设环卫机构管理用房、食堂、数字化调度中心等内容。 | 12000 |  |  | 上半年规划选址； 下半年前期手续办理。 |  |  | 未审批 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 陈志伟15980188212 | 环卫中心
3 | 区公安分局办公用房及技术大楼工程 | 结转 | 龙桥街道 | 社会事业 | 占地约30亩，建设内容有指挥中心用房及配套附属设施用房、业务用房及场地硬化、绿化等。 | 25000 |  |  | 上半年方案报批； 下半年前期手续办理。 |  |  | 未审批 |  |  | 区公安分局 | 林福全13905044531 | 陈志伟15980188212 | 区公安分局
4 | 十八古厝背街小巷改造项目 | 结转 | 龙桥街道 | 社会事业 | 十八古厝位于城厢区太平社区十八古厝背街小巷，东至十字街，西至胜利南街，南临古城路，范围含后街小巷主通道，涉及小巷沿街商户及居民等。建设内容包括：内部道路修缮、市政雨污水管线分流整治、通信管线整治、小巷亮化提升、消防设施完善等配套设施升级。 | 1000 |  |  | 上半年方案报批； 下半年前期手续办理。 | 策划 | 财政资金 | 未审批 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 黄玉花18760591358 | 住建局
5 | 西山小区背街小巷整治项目 | 结转 | 龙桥街道 | 社会事业 | 西山小区位于城厢区龙桥街道周边背街小巷，东临怀安巷，西至明阳路，南至民心街，北接荔城中大道；涉及19栋居民楼及小巷沿街商户等。建设内容包括：内部道路修缮、市政雨污水管线分流整治、通信管线整治、小巷亮化提升、消防设施完善等配套设施升级 | 1000 |  |  | 上半年方案报批； 下半年前期手续办理。 | 策划 | 财政资金 | 未审批 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 黄玉花18760591358 | 住建局
6 | 梅峰巷提升改造设计及实施建设（特色街区项目） | 新增 | 龙桥街道 | 城建环保 | 片区位于东园西路南侧、学园中街东侧兴安路北侧、胜利街西侧，面积42.3公顷。 | 8000 |  |  | 上半年进行修建性详细规划设计调整； 下半年建筑改造、景观提升方案施工图设计。 |  |  | 未审批 |  |  | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风13599889911 | 方自宏15060379088 | 住建局
7 | 龙桥街道5G系统工程 | 新增 | 龙桥街道 | 城建环保 | 对辖区的主干道、次干道路灯进行升级改造，引进5G智能化系统，利用新一代信息技术，并且搭载有5G基站、智能照明、视频监控、环境监测、无线网络、信息发布（LED灯杆屏）、应急广播等多种功能让市政公用设施以大系统的方式管理及运营。引进5G智慧停车系统，覆盖辖区停车场、停车位，车主在开车途中可通过车内语音播报了解路面所有停车位停车情况，解决我区找停车位难问题。 | 6000 |  |  | 上半年立项、设计、图审； 下半年预算、财审。 |  |  | 未审批 |  |  | 国投智慧能源 | 蔡建聪15892096940 | 柳军勇 13959590911 | 住建局
8 | 七中山人才公寓提升改造项目 | 新增 | 龙桥街道 | 城建环保 | 主要建设内容为环境及配套设施改造建设，包括小区内部及周边道路的提升、建设休闲漫道、整治小区及周边绿化、公共照明等环境等。 | 800 |  |  | 上半年方案报批； 下半年前期手续办理。 |  |  | 未审批 |  |  | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈龙 18250514722 | 柳军勇 13959590911 | 住建局
9 | 龙桥市场周边背街小巷改造项目 | 新增 | 龙桥街道 | 城建环保 | 本项目位于城厢区龙桥市场周边背街小巷，东临怀安巷，西至明阳路，南至民心街，北接荔城中大道;改造面积约1.7万平米，涉及19栋居民楼及小巷沿街商户等。 建设内容包括：内部道路修缮、 市政雨污水管线分流整治、通信管线整治、小巷亮化提升消防设施完善、特色文化提升等配套设施升级。 | 500 |  |  | 上半年项目立项、方案设计、报批； 下半年前期手续办理。 |  |  | 未审批 |  |  | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈龙 18250514722 | 黄玉花18760591358 | 住建局
10 | 北磨下斜危旧村改造 | 结转 | 龙桥街道 | 城建环保 | 涉及人口400人，户数100户，约115亩，拆迁面积约5万平方米。 | 180000 |  |  | 上半年完成摸底、立项等前期工作； 下半年前期手续办理。 |  |  | 未审批 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 陈怡勤13599858862 | 住建局
11 | 诗山片区改造 | 结转 | 龙桥街道 | 城建环保 | 占地50亩，建筑面积3.6万平方米。 | 180000 |  |  | 上半年完成摸底、立项等前期工作； 下半年前期手续办理。 |  |  | 未审批 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 黄玉花18760591358 | 住建局
12 | 兴安梅山片区改造 | 结转 | 龙桥街道 | 城建环保 | 东至胜利北街，西至学园中街，南至梅园路，北至兴安路。项目总用地面积约140141㎡（210亩，含武警周边地块26.3亩，建筑面积15500㎡及电信周边地块6.6亩，建筑面积7600㎡）。 | 180000 |  |  | 上半年完成摸底、立项等前期工作； 下半年前期手续办理。 |  |  | 未审批 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 方自宏15060379088 | 住建局
13 | 天桥片区（东圳路匝道）改造 | 结转 | 龙桥街道 | 城建环保 | 项目位于东圳路-学园路立交匝道地块，拟拆迁两排建筑，拆迁建筑面积1.25万㎡，保留建筑面积2.52万㎡，同时对沿街保留建筑进行立面整治及周边道路修缮。 | 60000 |  |  | 上半年完成摸底、立项等前期工作； 下半年前期手续办理。 |  |  | 未审批 |  |  | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风13599889911 | 黄玉花18760591358 | 住建局
14 | 土地厝整村改造项目 | 结转 | 龙桥街道 | 城建环保 | 整村拆迁，面积约200亩，拟打造养老休闲产业。 | 160000 |  |  | 上半年完成摸底、立项等前期工作； 下半年前期手续办理。 |  |  | 未审批 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 黄 浦 18750082880 | 住建局
15 | 老叶树（渠道北侧）改造项目 | 结转 | 龙桥街道 | 城建环保 | 连片诗山，打造休闲娱乐基地。 | 150000 |  |  | 上半年完成摸底、立项等前期工作； 下半年前期手续办理。 |  |  | 未审批 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 黄 浦18750082880 | 住建局
16 | 自来水管网改造 | 新增 | 龙桥街道 | 城建环保 | 更新铺设各类供主干水管网及新建相应的水表井及管阀等，更新各类供水设备等，提升改造小区供水管网，更换消毒设备，建设完善智慧水务系统，提升完善水质监测中心。 | 3000 |  |  | 1-6月：完成摸底、立项等前期工作； 7-12月：前期手续办理。 | 策划 | 财政资金 | 未审批 |  |  | 龙桥街道 | 柳军勇 13959590911 | 陈志伟15980188212 | 水利局
17 | 西岩广福寺（闽中抗日办事处旧址）修缮工程 | 新增 | 龙桥街道 | 商贸服务 | 主要对破损的木柱、瓦面进行及时替补破损，修补木构件和柱体油漆剥落处，瓦面检漏、灰塑颜色等维护建筑内及其环境。 | 5000 |  |  | 上半年项目立项、方案设计； 下半年前期手续办理。 |  |  | 未审批 |  |  | 西岩广福寺 | 释宽印13859832580 | 柳军勇 13959590911 | 住建局
（二） | 社会事业类1个 |  |  |  |  | 800
1 | 逸夫实验幼儿园扩建工程 | 新增 | 龙桥街道 | 社会事业 | 改扩建1800平方米 | 800 |  |  | 上半年前期选址，项目立项； 下半年前期手续办理。 |  |  | 未审批 |  |  | 逸夫幼儿园 | 李丽英 13799642666 | 陈怡勤13599858862 | 教育局
（三） | 商贸服务类6个 |  |  |  |  | 241000
1 | 延寿村西头百工坊产城融合项目建设 | 结转 | 龙桥街道 | 商贸服务 | 绶溪公园拟规划建设一个百工坊体验村，蜜饯DIY，传统手工艺“贡银”等。配套打造沿溪实景演出、3D投影、主题水秀、多媒体剧等方式进行夜间造景，并结合文旅精神与当地风貌，突破传统夜景，将多种旅游项目相结合，在夜晚开展旅游活动而开发设计旅游项目。 | 122000 |  |  | 上半年前期选址，项目立项； 下半年前期手续办理。 |  |  | 未审批 |  |  | 市园林集团 | 05942259120 | 吴晨旭13599030032 | 住建局
2 | 延寿状元研学村 | 结转 | 龙桥街道 | 商贸服务 | 以状元文化为核心，塑造品牌ID，打造文化景点，强化状元文化普及。精心策划演绎状元生活、求学、高中、回乡等鲜活场景，强化游客体验。包括：“妙手冠绝”及第广场“绶溪钓艇”状元码头“文心雕龙”延寿状元文化馆“文曲凭栏“文曲星国学堂“晨钟书声”万卷书楼“延寿夕照”延寿桥“盛世礼赞”风云秀“古井映月”状元井。 | 50000 |  |  | 上半年项目立项、方案设计； 下半年前期手续办理。 |  |  | 未审批 |  |  | 市园林集团 | 05942259120 | 吴晨旭13599030032 | 住建局
3 | 民俗文化村修缮工程 | 结转 | 龙桥街道 | 商贸服务 | 8条村落，特色价值村落3个（西头村、延寿村、浦头村）1个状元村（延寿村）延寿村—福建省首位状元徐寅故乡 2处文物保护单位（延寿桥、状元井） 约18处寺庙宗祠及书院，多处特色民居、多种特色文化，科举文化、荔枝文化、宗教文化及民俗文化。 | 50000 |  |  | 上半年项目立项、方案设计； 下半年前期手续办理。 |  |  | 未审批 |  |  | 市园林集团 | 05942259120 | 吴晨旭13599030032 | 住建局
4 | 3C电子一条街（特色街区项目） | 结转 | 龙桥街道 | 商贸服务 | 拟在石室路-三信电子城-税校路段打造莆田电子产品供应链展示基地。 | 6000 |  |  | 上半年对接有关部门； 下半年做好设计图图审等手续办理。 |  |  | 未审批 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 陈怡勤13599858862 | 商务局
5 | 龙桥农产品集散中心 | 结转 | 龙桥街道 | 商贸服务 | 为农产品批发销售提供供应链，着力打造农产品特产一条街。 | 5000 |  |  | 上半年前期选址，项目立项； 下半年前期手续办理。 |  |  | 未审批 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 黄玉花18760591358 | 商务局
6 | 香格里拉二期 | 新增 | 龙桥街道 | 商贸服务 | 二期项目将新增商业餐饮，办公面积、商业街，其余为地下停车场及配套公共物业设施。 | 8000 |  |  | 上半年设计概念方案，方案报批； 下半年前期手续办理。 |  |  | 未审批 |  |  | 龙桥街道 办事处 | 柳军勇 13959590911 | 蔡剑斌15860008610 | 住建局

## 霞林 (hidden)
霞林街道2024年项目投资计划表
序号 | 项目名称 | 是否为2023年重点项目 | 项目所在地 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 至2023年底预计进展情况 | 2024年工作目标 |  | 项目阶段 | 资金要素 | 土地要素 | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位 |  | 责任单位
[8 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 | [5 empty] | 项目业主 | 责任人及 联系电话 | 镇街责任人及 联系电话 | 区直单位
| 合计项目61个 |  |  |  |  | 4360557.02 |  | 874379
一 | 在建项目24个 |  |  |  |  | 1856611.02 |  | 749487
（一） | 农林水利类1个 |  |  |  |  | 47387 |  | 27387
1 | 省水利博物錧（莆田市木兰陂水文化展示中心） | 结转 | 霞林街道 | 水利 | 项目总用地面积46344㎡，其中包含设施用地37863㎡，入口广场用地8481㎡。总建筑面积为21092.6㎡，其中地上建筑面积 11772.5㎡，地下建筑面积 9320.1 ㎡。 | 47387 | 截止2024年第1季度，项目完工 | 27387 | 1-3月：项目完工 | 实施中 | 企业自筹 | 共需求69.516亩，已有68.841亩 | 无 | 3月 | 木兰新城投资开发有限公司 | 吴元洋 18965898588 | 霞林街道办事处 | 水利局
（二） | 城建环保类11个 |  |  |  |  | 1713624.02 |  | 666100
1 | 凤凰福道植物园文旅项目-霞林段 | 结转 | 霞林街道 | 市政设施 | 涉及霞林街道征地约413亩， | 30000 | 福道基本完成建设 | 20000 | 1-3月：完成市政府-广化寺段沿渠改造 4-6月：223县道-植物园段主线建设 7-9月：九龙山隧道-云水桥段主线建设，植物园节点建设 10-12月：福道基本完成建设 | 实施中 | 企业自筹+财政资金 | 目前移交430亩 | 无 | 12月 | 市园林集团 | 林楠 18350415525 | 霞林街道办事处 | 住建局
2 | 霞林街道雨污分流改造提升工程 | 结转 | 霞林街道 | 市政设施 | 计划对沟头社区内永乐路、后巷街等老旧小区周边道路进行雨污分流改造等道路提升，总长约1.18m。 | 1200 | 竣工收尾 | 600 | 1-3月：项目完工 | 实施中 | 企业自筹+财政资金 | 总长约1.18m。 | 无 | 3月 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈龙 18250514722 | 霞林街道办事处 | 住建局
3 | 城厢区木兰铁岭片区改造（一期）项目工程总承包(EPC) | 新增 | 霞林街道 | 安置房 | 项目位于霞林街道木兰村。规划占地面积91936平方，总建筑面积430277.11平方米。 | 334466 | 截止2024年底预计完成装修，落架完成。 | 104000 | 1-3月：地下室封顶； 4-6月：主体施工至15层； 7-9月：主体封顶，屋面施工完成； 10-12月：落架及装饰装修。 | 拟实施 | 企业自筹+财政资金 | 共需求138亩，已有138亩 | 无 | 无 | 莆田市城厢区建投建设开发有限公司 | 林新贵 13559803692 | 霞林街道办事处 | 住建局
4 | 城厢区木兰铁岭片区改造（二期）项目 | 新增 | 木兰村 | 市政设施、棚户区 | 1、城厢区木兰铁岭片区改造项目-瞰山铁岭阁项目位于铁铃村，规划占地面积为47796.18㎡，总建筑面积为213145.09㎡； 2、城厢区木兰铁岭片区改造项目-九年一贯制学校项目位于铁铃村，总建筑面积约42964.63平方米； 3、城厢区木兰铁岭片区改造项目-铁岭幼儿园项目位于铁铃村，总建筑面积约4993.09平方米； 4、城厢区木兰铁岭片区改造项目-市政道路建设项目位于木兰铁岭片区，建设内容包含十二条道路，道路设计总长7292米，采用沥青混凝土路面； 5、城厢区木兰铁岭片区改造项目-霞林木兰溪大桥建设工程项目横跨木兰溪两岸，路段全长878.65米，其中桥梁段690米。 | 288400 | 截止2024年底，预计可完成：地块六主体结构封顶，进行室内装修，桥梁主桥完成70%，铁林西路、登科路、钱妃路完成施工。 | 80000 | 1-3月：地块六地下室施工完成60%，桥梁桩基、承台施工完成35%，霞林路、滨溪南路、南渠西路完成35%； 4-6月：地块六地下室施工完成、主体结构施工完成35%，桥梁桩基、承台施工完成70%，霞林路、滨溪南路、南渠西路完成70%； 7-9月：地块六主体结构封顶，桥梁桩基、承台施工完成，霞林路、滨溪南路、南渠西路完成； 10-12月：地块六室内装修完成50%，桥梁主桥完成70%，铁林西路、登科路、钱妃路完成。 | 拟实施 | 企业自筹+财政资金 | 共需求386.6亩，已有79.3亩 | 无 | 无 | 莆田市城厢区建投建设开发有限公司 | 林新贵 13559803692 | 霞林街道办事处 | 住建局
5 | 兰湾云悦公馆（坂头西片区改造出让地三） | 结转 | 霞林街道 | 房地产 | 总建筑面积61905平方米，3栋高层住宅约42469平方米（最高99米）、1栋幼儿园约2524平方米和零售商业约1003平方米，主要建筑物面积:47662.179平方米，新增生产能力（或使用功能）:住宅、幼儿园、零售商业。 | 88000 | 完成验收 | 82000 | 1-3月：主体结构施工； 4-6月：主体封顶； 7-9月：内外部装修； 10-12月：零星扫尾。 | 实施中 | 企业自筹 | 共需求19.3亩，已有19.3亩 | 无 | 无 | 兰湾云悦公馆工程总承包（EPC） | 毛振忠/13599965196 | 霞林街道办事处 | 住建局
6 | 悦溪公馆（坂头西片区改造出让地一) | 结转 | 霞林街道 | 房地产 | 出让地块一占地35.4亩。 | 130000 | 截至24年年底，小业主交房完成 | 80000 | 1-5月，现场施工全部完成。 6月，竣工验收备案完成。 7-12月，小业主交房完成。 | 实施中 | 企业自筹 | 共需求35.4亩，已有35.4亩 | 无 | 12月 | 莆田联悦盛置业有限公司 | 张玉山 15274922915 | 霞林街道办事处 | 住建局
7 | 建发缦云（炜业物流地块坂头东地块十二） | 结转 | 霞林街道 | 房地产 | 占地30.5亩，规划用途为住宅。 | 100000 | 主体结构及外立面施工完成，景观介入施工 | 40000 | 1-3月：完成主体结构封顶 4-10月：完成外立面涂料施工 11-12月：景观回填开始 | 实施中 | 企业自筹+财政资金 | 共需求30.5亩，已有30.5亩 | 无 | 无 | 莆田兆万置业有限公司 | 黄晓林 18559200413 | 霞林街道办事处 | 住建局
8 | 城厢区万达南片区改造安置房建设项目 | 结转 | 霞林街道 | 棚户区改造 | 项目位于霞林街道霞林社区，规划占地面积约119.3亩，总建筑面积35.74万m² | 294935.02 | 截止2024年底，全部封顶，装饰装修完成90%，地块相关配套工程完成80% | 55000 | 1-3月；主体结构施工、部分装饰装修 4-6月；全部主体封顶，装饰装修完成20% 7-9月；装饰装修完成50%，配套工程完成50%。 10-12月；地块四装饰装修完成80%，室外配套工程完成80% | 实施中 | 企业自筹+财政资金 | 共需求119亩，已有119亩 | 无 | 12月 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈麟 13905941102 | 霞林街道办事处 | 住建局 | 万达南2024年预计投资额：55000
9 | 城厢区坂头西片区城市更新建设项目 | 结转 | 霞林街道 | 棚户区改造、市政设施、坂头小学 | 项目位于霞林街道坂头社区，规划占地面积约118亩，总建筑面积30.35万m² | 201623 | 截止2024年底，全部地块建设完成，相关配套市政工程及小学建设完成 | 45000 | 1-3月：主体结构施工，外立面施工 4-6月：全部主体结构封顶，外立面施工，装饰装修完成40% 7-9月：装修完成80%，配套市政工程施工，坂头小学装修完成 10-12月：装饰装修完成100%。室外配套设施完成100%，配套市政工程完成100% | 实施中 | 企业自筹+财政资金 | 共需求118亩，已有118亩 | 无 | 12月 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈麟 13905941102 | 霞林街道办事处 | 住建局 | 坂头西2024年预计投资额：45000
10 | 玖玺三期 | 结转 | 霞林街道 | 房地产 | 项目东至钟潭路，南至规划支路，西至钟林路，北至钟潭西路，规划占地面积约57959.12平方米，总建筑面积约188000平方米。 | 230000 | 竣工验收并交付使用。 | 151500 | 1-2月：配套设施建设 3-4月：竣工验收 | 实施中 | 企业自筹 | 规划占地面积约57959.12平方米，总建筑面积约188000平方米。 | 无 | 4月 | 正哲（莆田）置业有限公司 | 翁 萍 13959580103 | 霞林街道办事处 | 住建局
11 | 福建省木兰溪下游水生态修复与治理工程（干流段生态廊道工程二期）—十里风光带园林景观工程 | 结转 | 霞林街道 | 文旅 | 项目包括木兰溪南岸（八卦村-木兰溪大桥段）12.5公里，以及木兰溪北岸（八卦村-城港大桥段）7.4公里。主要包括八卦度码头、八二一人民广场（右岸段）、木兰花洲等节点，及木兰溪两岸堤顶路绿道连通及提升工程。建设内容包括绿道、栈道、观景平台、景观地雕、停车场、驿站及生态修复等。 | 15000 | 一期工程 完工，启动二期工程 | 8000 | 争取二期动工建设 | 实施中 | 企业自筹 | 项目包括木兰溪南岸（八卦村-木兰溪大桥段）12.5公里，以及木兰溪北岸（八卦村-城港大桥段）7.4公里。 | 无 | 无 | 水生态公司 | 黄志伟 138 5027 2383 | 霞林街道办事处 | 水利局
（三） | 社会事业类5个 |  |  |  |  | 59600 |  | 31000
1 | 霞林街道民俗文化中心 | 结转 | 霞林街道 | 文化体育 | 建设沟头、棠坡、万达南、坂头东、坂头西民俗文化中心，总占地约3亩，建筑面积约2200平方米。 | 15000 | 截止2024年9月，顶楼古建筑全面建设完成，相关配套设施建设完成，投入使用 | 5000 | 2023年10月-12月主体建筑建设， 2024年1月-3月顶楼古建筑施工 2024年4月-6月古建筑建设初步完成 2024年7月-9月整体建设及配套设施完成并投入使用 | 实施中 | 理事会自筹+征迁补偿款 | 建筑占地面积约6.6亩 | 无 | 9月 | 霞林社区居委会 | 翁如霖 138 0859 8440 | 霞林街道办事处 | 文旅局
2 | 莆田市工人文化宫建设项目 | 结转 | 霞林街道 | 社会事业 | 项目位于木兰溪南侧临八二一大街地块，项目规划建设用地面积27076.19㎡，总建筑面积31993.56㎡；其中，地上建筑面积24994.37㎡，地下室建筑面积约6999.19㎡，主要建设内容包括工人文化宫、群众活动用房、职工体育中心、电影院、文化长廊等，配套建设绿化工程、广场、道路、室内外给排水、供配电系统、消防系统及地下人防工程等基础设施。 | 30000 | 1-5#楼主体施工完成 1-5#楼室内外装饰装修完成 1-5#楼水电安装完成 室外工程、高低压供配电正在施工 | 18000 | 1#楼、5#楼1月封顶，3#楼3月封顶，2#楼4月封顶 2-5月砌体工程施工 5-9月室内外装饰装修 10月至12月室外工程、高低压供配电施工 | 实施中 | 本项目建设所需资金由市总工会自筹5000万元，省总工会补助3000万元，市财政从2022年开始，每年预算4000万元，分3年拨付到位;不足部分由市财政统筹。 | 共需求40.61亩，已有40.61亩 | 无 | 无 | 市总工会 | 郑静 13607536996 | 霞林街道办事处 | 住建局
3 | 坂头西幼儿园 | 结转 | 霞林街道 | 文化体育 | 用地面积9亩，建筑面积0.63万㎡，共配建12个班。 | 4000 | 开工建设 | 2000 | 1-3月：地下室施工； 4-6月：主体建设； 7-9月：主体完工； 10-13：完成落架。 | 实施中 | 企业自筹+财政资金 | 共需6000平，已有0平 | 无 | 无 | 区经发集团 | 陈 麟 13905941102 | 霞林街道办事处 | 教育局
4 | 坂头小学 | 结转 | 霞林街道 | 文化体育 | 用地面积18165.22㎡（27.24亩），总建筑面积约17916㎡，新增小学学位1620个 | 9000 | 竣工验收 | 5000 | 1-2月：配套设施建设 3月：竣工验收 | 实施中 | 企业自筹 | 共需求27.24亩，已有27.24亩 | 无 | 3月 | 区经发集团 | 陈 麟 13905941102 | 霞林街道办事处 | 教育局
5 | 珑禧台幼儿园 | 结转 | 霞林街道 | 教育 | 小区配建，建设面积1690㎡，新增幼儿学位180个 | 1600 | 竣工验收 | 1000 | 1-2月：配套设施建设 3-4月：竣工验收 | 实施中 | 企业自筹 | 建设面积1690㎡ | 无 | 4月 | 中南集团 | 华政安 18680536786 | 霞林街道办事处 | 教育局
（四） | 商贸服务类6个 |  |  |  |  | 36000 |  | 25000
1 | 泰然百货商场 | 结转 | 霞林街道 | 商贸 | 利用天九湾天溢家园裙楼，采取线上线下相结合模式，主经经营生活、日用品等。 | 3000 | 投入使用 | 3000 | 1-5月：装修 6-7月：投入使用 | 实施中 | 企业自筹 | 天溢商场共计3700㎡ | 无 | 7月 | 泰然百货商场 | 林憄钦 13607506888 | 霞林街道办事处 | 商务局
2 | 富力总部项目（正鼎日出） | 结转 | 霞林街道 | 商贸服务 | 计划投资2亿元，办公面积为九层约一万平方米，建立富力全球贸易总部，设立并打造国家级研发中心及省级鞋服实验室，建立富力鞋博物馆、顶级试穿区、专业实验室、5D设计中心，打造校、企研学实践基地、工业旅游基地及构筑跨多媒体、多渠道、多平台的立体品牌直播体系，致力于成为全球鞋服产业链卓越供应商。 | 20000 | 投入使用 | 12000 | 1-2月：装修扫尾 3-4月：投入使用 | 实施中 | 企业自筹 | 面积为九层约一万平方米 | 无 | 4月 | 福建省莆田富力进出口有限公司 | 谢梅娟13799681679 | 霞林街道办事处 | 商务局
3 | 友德婚礼艺术中心 | 新增 | 霞林 | 商贸服务 | 位于霞林街道荔园路正鼎大厦商业裙楼，建筑面积1万平方米，项目是友德集团旗下延伸项目，为年轻客户们提供婚礼婚宴服务，将科技产品、智能光影、婚礼文化完美融合，创新独特的婚礼理念，以宴会与时尚餐厅的融合，从场景设计和产品设计出发一站式解决婚宴、婚礼场景、四大人员等婚礼宴会方案。 | 6000 | 截至2023年底，主体工程基建完成，正在装修 | 6000 | 1-3月：完成2层楼的硬装； 4-6月：完成2层楼的软装部分； 7-9月：完成其他配备，产品进场，开业。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 1月 | 9月 | 莆田市友徳大酒楼有限公司 | 郑帆18159427877 | 霞林街道办事处 阮成伟 13615990058 | 区商务局
4 | 城厢区金融服务中心 | 结转 | 霞林街道 | 商贸服务 | 引入银行、证券、保险、基金、区域股权交易所、律师事务所、会计师事务所等金融服务业超20家集聚入驻，打造“城厢区金融服务中心”。 | 2000 | 投入使用 | 1000 | 开展入驻企业招商并运营。 | 实施中 | 财政资金 | 规划引入金融机构建筑面积10296㎡，其中：第2层综合服务区2610㎡，划分4个功能区，包括金融机构专柜服务区、资本市场展示区、金融惠企政策展示区和大中小多功能会议厅，第5-11层金融企业办公集聚区，建筑面积7686㎡（每层1098㎡）。 | 无 | 无 | 区国投 | 吴洪云 13860949288 | 霞林街道办事处 | 商务局
5 | 城厢区人力资源服务产业园 | 结转 | 霞林街道 | 商贸服务 | 发挥城厢中心城区的地理优势和三产发达的产业优势，以服务全市十二条重点“产业链”发展为目标，承载人力配置、职业提升、创业孵化、管理咨询、人事代办、人才测评、成果转化、融资代理、产业融合、城市升级等十大人力资源服务功能，打造城厢区人力资源服务产业园，全面升级人力资源服务产业链，为全市产业发展提供人力资源要素保障。 | 3000 | 投入使用 | 2000 | 开展入驻企业招商并运营。 | 实施中 | 财政资金 | 预计使用面积达1559.26㎡。 | 无 | 无 | 莆田市城厢区人力资源服务产业园发展有限责任公司 | 杨清 13960902292 | 霞林街道办事处 | 商务局
6 | 中电科创城先导区 | 结转 | 霞林街道 | 商贸服务 | 依托中电科创城先导区资源招商引进软件开发、集成电路、研发设计等软件信息行业龙头及潜力企业，招引5G、大数据、区块链、智能制造等新模式新业态集聚发展。2022年力争引进超30家相关企业入驻（其中，超5家以上企业实现纳统），打造城厢软件信息产业发展先导区，争创市级乃至省级企业技术中心。 | 2000 | 开展入驻企业招商并运营 | 1000 | 1-12月：继续开展入驻企业招商并运营 | 实施中 | 企业自筹 |  | 无 | 无 | 中电光谷 | 阮丽娟13860903035 | 霞林街道办事处 | 商务局
二 | 预备项目18个 |  |  |  |  | 1663989 |  | 124892
（一） | 交通路网类1个 |  |  |  |  | 10000 |  | 4000
1 | 北霞线霞林段 | 结转 | 霞林街道 | 市政设施 | 起点位于城厢区政府西北侧，于南山广化寺南侧与广化路交叉，终点位于朱坑村，路线长4.1公里，按双向两车道三级公路标准建设，路基宽9.5米（沿线设置2米步行道），设计速度30km/h，总造价约10000万元。 | 10000 | 开工建设 | 4000 | 1-3月：农转用报批； 4-6月：施工招投标； 7-9月：平整场地； 10-12月：基础施工。 | 拟实施 | 财政资金 | 共需求2819.6亩，已有0亩 | 7月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 蔡海斌15060391880 | 霞林街道办事处 | 交通局
（二） | 城建环保类14个 |  |  |  |  | 1616333 |  | 114000
1 | 万达南道路建设 | 结转 | 霞林街道 | 市政设施 | 共4条道路，路线总长2.336公里。分两期实施：一期实施黄桥路、环糖厂路；二期实施霞林路、肖厝西路。 | 3000 | 开工建设 | 1500 | 1-6月：二期工程启动。 | 拟实施 | 财政资金 | 共需求68.9亩，已有68.9亩 | 无 | 6月 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢武 13859801400 | 霞林街道办事处 | 住建局
2 | 霞林路建设工程 | 结转 | 霞林街道 | 市政设施 | 项目位于霞林街道，走向由北向南，北起荔华东大道（G324），南至荔园路，总长约486.207米。 | 2000 | 开工建设 | 500 | 1-3月：入户宣传及认定； 4-6月：认定上、签约； 7-8月：认定签约； 9-11月：完成征迁并交付使用 12月：开工建设。 | 策划（2024年较难推动） | 财政资金 | 共需求25.6亩，已有25.6亩 | 12月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢 武13859801400 | 霞林街道办事处 | 住建局
3 | 滨溪北路（坂头西、万达南） | 结转 | 霞林街道 | 市政设施 | 长约2250米，宽24米，城市支路，包含两座连接万达南、坂头西片区的市政道桥 | 7000 | 进场施工 | 5000 | 1-3月：前期手续办理 4-6月：完成招投标 7-9月：项目进场施工 10-12月：雨污水管网敷设 | 拟实施 | 财政资金 | 共需求91亩，已有70亩 | 9月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢 武13859801400 | 霞林街道办事处 | 住建局
4 | 交警支队新址建设 | 结转 | 霞林街道 | 房地产 | 拟选址检测站周边，占地约20亩 | 30000 | 开工建设 | 15000 | 1-6月：前期手续办理； 7-9月：进场围档； 10-12月：开工建设； | 拟实施 | 征迁费用+财政资金 | 占地约29亩 | 10月 | 无 | 市交警支队 | 林一虎 13905049710 | 霞林街道办事处 | 住建局
5 | 万达南出让地 | 结转 | 霞林街道 | 房地产 | 占地31.82亩，地块面积21215.08㎡。（酒店用地） | 35000 | 开工建设 | 5000 | 1-3月：图纸设计； 4-6月：开工前手续办理； 7-9月：开工建设； 10-12月：土方开挖。 | 拟实施 | 财政资金 | 占地31.82亩 | 无 | 无 | 天三置业 | 陈军 18039089199 | 霞林街道办事处 | 住建局
6 | 木兰铁岭片区出让地块一 | 结转 | 霞林街道 | 房地产 | 占地60亩，规划用途为商品房 | 150000 | 开工建设 | 10000 | 1-3月：下达出让规划条件； 4-6月：完成出让； 7-9月：总平及方案设计，办理规划许可； 10-12月：施工许可办理，动工建设。 | 拟实施 | 企业自筹 | 占地60亩 | 12月 | 无 | 区前期办 | 陈 昱13850256135 | 霞林街道办事处 | 住建局
7 | 钟潭二号地块（商业水街地块一） | 结转 | 霞林街道 | 房地产 | 占地45.8亩 | 150000 | 完成地下室施工30%。 | 12000 | 1-6月：前期手续办理； 7-9月：进场围档； 10-11月：开工建设； 12月：地下室施工。 | 拟实施 | 企业自筹 | 约45亩，已有45亩 | 11月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨文辉 135 9945 3579 | 霞林街道办事处 | 住建局
8 | 钟潭三号地块（美术錧地块） | 结转 | 霞林街道 | 房地产 | 约112.9亩 | 420000 | 完成地下室施工30%。 | 13000 | 1-6月：前期手续办理； 7-9月：进场围档； 10-11月：开工建设； 12月：地下室施工。 | 拟实施 | 企业自筹 | 约112.9亩，已有0亩 | 11月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨文辉 135 9945 3579 | 霞林街道办事处 | 住建局
9 | 钟潭片区出让地块（贝克地块） | 结转 | 霞林街道 | 房地产 | 占地100亩，规划用途为商住。 | 153333 | 开工建设 | 11000 | 1-6月：前期手续办理； 7-9月：进场围档； 10-11月：开工建设； 12月：地下室施工。 | 拟实施 | 企业自筹 | 占地100亩，已有0亩 | 11月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 霞林街道办事处 | 住建局
10 | 莆田西屿上北片区 | 结转 | 霞林街道 | 棚户区 | 用地20亩，拆迁面积约4.58万㎡。建设安置房3万平方米。 | 50000 | 完成主体施工30%。 | 6000 | 1-3月：完成地勘及桩基； 4-10月：完成地下室施工； 11-12月：主体施工。 | 拟实施 | 企业自筹 | 约20亩，已有0亩 | 3月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨文辉 135 9945 3579 | 霞林街道办事处 | 住建局
11 | 安澜置业（坂头西片区改造出让地二) | 结转 | 霞林街道 | 房地产 | 出让地块二占地10.35亩。规划用途为酒店及办公。 | 30000 | 动工建设 | 5000 | 1-3月：地基与基础施工完成30%； 4-6月：地基与基础施工完成50%， 7-9月：地基与基础完成100%，主体结构施工完成30%。 10-12月：主体结构施工完成50% | 实施中 | 企业自筹 | 共需求10.85亩，已有10.85亩 | 2023.9 | 2026.9 | 福建联宇科技有限公司 | 陈爱宁 18159009977 | 霞林街道办事处 | 住建局
12 | 市妇联活动中心（木兰溪南岸妇女儿童文化及配套基础设施项目） | 结转 | 霞林街道 | 城建环保 | 拟选址下黄孤岛，占地47亩，建设市妇联活动中心大楼,总投资3.6亿。 | 36000 | 动工建设 | 8000 | 1-3月：总平及方案设计； 4-6月：办理规划许可证； 7-9月：开工前手续办理； 10-12月：土地平整。 | 拟实施 | 企业自筹 | 占地47亩 | 12月 | 无 | 市妇联 | 林主任 13850266363 | 霞林街道办事处 | 住建局
13 | 钟潭南片区项目（三角地） | 结转 | 霞林街道 | 房地产 | 占地150亩，其中出让地50亩，配套设施100亩。（项目位于霞林社区，东临凤翔城小区，南北分别靠荔园路和荔华东大道，西至三角埕。规划用地面积约145亩，腾出可建设用地面积84.5亩。) | 450000 | 动工建设 | 12000 | 1-3月：前期规划； 4-8月:招、拍、挂； 6-11月：前手续办理； 12月：开工建设。 | 拟实施 | 企业自筹 | 占地150亩，其中出让地50亩，配套设施100亩。（项目位于霞林社区，东临凤翔城小区，南北分别靠荔园路和荔华东大道，西至三角埕。规划用地面积约145亩，腾出可建设用地面积84.5亩。) | 12月 | 无 | 霞林街道办事处 | 胡彬伟13905943526 | 霞林街道办事处 | 住建局
14 | 莆田西屿上棚户区改造 | 结转 | 霞林街道 | 棚户区 | 地块二、地块三共100亩，拆迁面积约15万㎡，建设安置房约9万㎡。 | 100000 | 动工建设 | 10000 | 1-3月：招、拍、挂； 4-5月：前期手续办理； 6-12月：开工建设。 | 拟实施 | 财政资金 | 共需求50.088亩，已有0亩 | 12月 | 无 | 区国投 | 吴洪云 13860949288 | 霞林街道办事处 | 住建局
（三） | 社会事业类3个 |  |  |  |  | 37656 |  | 6892
1 | 霞林街道社区卫生服务中心 | 结转 | 霞林街道 | 卫生健康 | 计划于城厢区坂头片区地块十二建设新址，根据社区卫生服务中心标准进行合理布局，改造装修，添置设备等。 | 6656 | 截止2024年底，预计项目前期工作全部完成，施工建设预计完成40% | 4992 | 1-4月：主要完成项目前期的论证工作（包括可研及建设方案的修编、项目建设方式、招标方式等）； 5-7月：设计招标、图纸设计等； 主要完成图纸设计、图纸审查及相关建设手续的办理； 8-12月：项目招标等，争取2024年8月份前开工建设。 | 拟实施 | 财政资金 | 共需求1521.3平方米，已有1521.3平方米。 | 8月 | 2025-12-01 | 霞林街道社区卫生服务中心 | 蔡丽洪 13959582599 | 卫健局 | 卫健局
2 | 区疾控中心扩建项目 | 结转 | 霞林街道 | 卫生健康 | 增加区疾控中心业务用房，添置仪器设备等。 | 800 | 开工建设 | 400 | 4-6月：完成扩容项目用房调拨； 7-9月：完成规划设计、招标。 10-12月：完成项目动工。 | 拟实施 | 财政资金 |  | 12月 | 无 | 郭伟13859850088 | 郭伟 13859850088 | 卫健局 | 卫健局
3 | 城厢区医院应急救治大楼项目 | 结转 | 霞林街道 | 卫生健康 | 计划在区医院现址建设应急救治大楼（初步规划总建筑面积约3.77万㎡，其中地上16层，建筑面积2.80万㎡,地下2层，建筑面积0.97万㎡，建设内容包括应急救治大楼建设、医疗设备采购及配套设施建设）。 | 30200 | 开工建设 | 1500 | 1-3月：主要完成项目前期的论证工作（包括2020年已批复的可研及建设方案的修编、项目建设方式、招标方式）； 4-6月：设计招标、图纸设计等； 7-9月：主要完成图纸设计、图纸审查及相关建设手续的办理； 10-12月：项目招标等，争取2023年年底开工建设。 | 拟实施 | 财政资金 | 初步规划总建筑面积约3.77万㎡，其中地上16层，建筑面积2.80万㎡,地下2层，建筑面积0.97万㎡。 | 12月 | 无 | 刘华山13860929899 | 刘华山13860929899 | 卫健局 | 卫健局
三 | 前期项目20个 |  |  |  |  | 839957
（一） | 农林水利类1个 |  |  |  |  | 18000
1 | 霞林排涝泵站建设工程 | 结转 | 霞林街道 | 水利 | 建设霞林排涝泵站，位于霞林水闸下游侧，抽排流量为 50m3/s，初步2台贯流式抽水泵，装机容量4500KW。 | 18000 |  |  | 前期规划。 | [5 empty] | 霞林街道办事处 | 胡彬伟13905943526 | 霞林街道办事处 | 水利局
（二） | 城建环保类14个 |  |  |  |  | 712000
1 | 钟潭片区路网建设 | 结转 | 霞林街道 | 市政设施 | 总长7.5公里，总用地面积约21.11公顷，约316.65亩 | 30000 |  |  | 前期规划。 | [5 empty] | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 霞林街道办事处 | 住建局
2 | 滨江北路坂头西跨溪大桥 | 结转 | 霞林街道 | 市政设施 | 从滨江北路南段跨溪至木兰铁岭片区 | 10000 |  |  | 前期规划。 | [5 empty] | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢武 13859801400 | 霞林街道办事处 | 住建局 |  | 修改
3 | 万达南跨溪大桥 | 结转 | 霞林街道 | 市政设施 | 从霞林社区至木兰新城片区跨溪大桥。总长约1000米双向四车道。 | 20000 |  |  | 前期规划。 | [5 empty] | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢武 13859801400 | 霞林街道办事处 | 住建局 |  | 修改
4 | 旧糖厂改造特色街区 | 结转 | 霞林街道 | 市政设施 | 利用原糖厂旧仓库建设温泉、饮食、休闲娱乐场所为一体的特色街区。 | 5000 |  |  | 前期规划。 | [5 empty] | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢武 13859801400 | 霞林街道办事处 | 住建局
5 | 霞林学校人行天桥 | 结转 | 霞林街道 | 市政设施 | 建设一座位于霞林安置房跨正荣玖玺二期路人行天桥 | 1500 |  |  | 前期规划。 | [5 empty] | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢武 13859801400 | 霞林街道办事处 | 住建局
6 | 城厢区木兰滨溪片区无障碍设施改造工程 | 结转 | 霞林街道 | 市政设施 | 对道路无障碍设施开展全面排查，摸清无障碍设施应建未建、建设不规范、不到位或缺损情况，重点对人行道、盲道、人行过街设施等进行改造提升，完善市政道路无障碍标志标识等设施 | 3000 |  |  | 前期规划。 | [5 empty] | 区住建局 | 谢 武13859801400 | 霞林街道办事处 | 住建局
7 | 城区智能化停车场建设 | 结转 | 霞林街道 | 市政设施 | 计划利用龙办、霞办辖区内边角闲置用地各建设3个智能化停车场。 | 2000 |  |  | 前期规划。 | [5 empty] | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈龙 18250514722 | 霞林街道办事处 | 住建局
8 | 木兰铁岭民俗文化中心 | 新增 | 霞林街道 | 文化体育 | 建设木兰、铁岭民俗文化中心，总占地约3亩。 | 12000 |  |  | 前期规划。 | [5 empty] | 霞林街道办事处 | 胡彬伟13905943526 | 霞林街道办事处 | 住建局
9 | 钟潭文化交流中心 | 新增 | 霞林街道 | 文化体育 | 集旅游、休闲度假、文化交流等一体。 | 120000 |  |  | 前期规划。 | [5 empty] | 霞林街道办事处 | 胡彬伟13905943526 | 霞林街道办事处 | 住建局
10 | 退伍军人服务中心 | 新增 | 霞林街道 | 文化体育 | 项目计划落在铁岭村，着力打造人武部、军队文化展示中心、培训中心、疗养中心，规模15亩。 | 60000 |  |  | 前期规划。 | [5 empty] | 霞林街道办事处 | 胡彬伟13905943526 | 霞林街道办事处 | 住建局
11 | 钟潭四号地块 | 结转 | 霞林街道 | 房地产 | 占地10.5亩 | 31500 |  |  | 前期规划。 | [5 empty] | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 霞林街道办事处 | 住建局
12 | 钟潭风景区提升工程 | 结转 | 霞林街道 | 旅游 | 占地面积168647.56平方米，约252.9713亩。拟对景区内原有的“三盅奇瀑”，“钟潭飞瀑”、“司马山庄”、“戚公祠”、“钟潭飞渡”和金溪垂钓、静心亭、清香阁、观瀑台等10多处景点进行修缮提升，并配套完善基础设施建设等。 | 10000 |  |  | 前期规划。 | [5 empty] | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777 | 霞林街道办事处 | 住建局
13 | 顶墩小区（港峰公司地块） | 结转 | 霞林街道 | 房地产 | 用地107亩，拆迁面积3.3万㎡，规划建设22幢商住楼、幼儿园及配套设施，总建筑面积43.99万㎡。 | 400000 |  |  | 前期手续办理。 | [5 empty] | 港峰房地产 | 陈桂芳13599858863 | 霞林街道办事处 | 住建局
14 | 霞林街道环卫基地 | 结转 | 霞林街道 | 卫生 | 项目计划落在铁岭村，占地约5亩，建设约5000平米的办公用房及环卫工作公寓。 | 7000 |  |  | 前期规划。 | [5 empty] | 霞林环卫公司 | 陈建福18606902988 | 霞林街道办事处 | 住建局
（三） | 社会事业类3个 |  |  |  |  | 19957
1 | 木兰铁岭片区改造项目-铁岭幼儿园 | 结转 | 霞林街道 | 文化体育 | 本项目总建筑面积4906.24㎡，其中地上建筑面积4246.56㎡、地下建筑面积659.68㎡，主要建设幼儿园教学楼，配套建设室外广场、道路、景观绿化、围墙、大门、综合管线等基础设施。 | 3457 |  |  | 前期规划。 | [5 empty] | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 霞林街道办事处 | 教育局
2 | 坂头中学 | 结转 | 霞林街道 | 文化教育 | 总面积39.3亩（26202.81㎡），规划30个班，1500人 | 15000 |  |  | 前期手续办理。 | [5 empty] | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢武 13859801400 | 霞林街道办事处 | 教育局
3 | 祥和幼儿园 | 结转 | 霞林街道 | 文化教育 | 新校区建设3000㎡，新增幼儿学位180个 | 1500 |  |  | 前期手续办理。 | [5 empty] | 霞林街道办事处 | 胡彬伟13905943526 | 霞林街道办事处 | 教育局
（四） | 商贸服务类2个 |  |  |  |  | 90000
1 | 木兰铁岭酒店 | 新增 | 霞林街道 | 商贸服务 | 占地31.82亩，地块面积21215.08㎡。（酒店用地） | 70000 |  |  | 前期规划。 | [5 empty] | 霞林街道办事处 | 胡彬伟13905943526 | 霞林街道办事处 | 商务局
2 | 炜业物流地块综合楼 | 结转 | 霞林街道 | 商贸服务 | 综合楼招商、电子商务等 | 20000 |  |  | 前期规划 | [5 empty] | 霞林街道办事处 | 胡彬伟13905943526 | 霞林街道办事处 | 商务局

## 凤凰山 (hidden)
凤凰山街道2024年项目投资计划表
序号 | 项目名称 | 是否为2023年重点项目 | 项目所在地 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 至2023年底预计进展情况 | 2024年工作目标 |  | 项目阶段 | 资金要素 | 土地要素 | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位 |  | 责任单位
[8 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 | [5 empty] | 项目业主 | 责任人及 联系电话 | 镇街责任人及 联系电话 | 区直单位
| 合计项目34个 |  |  |  |  | 1139700 |  | 378000
一 | 在建项目10个 |  |  |  |  | 373000 |  | 222000
㈠ | 交通路网类1个 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000
1 | 学园路道路提升改造工程 | 新增 | 凤办 |  | 对学园路人行道改造、对道路进行铺沥青铺设、建设智慧路灯光缆、调整收集雨水及污水管（井）等附属设施等。 | 5000 |  | 5000 | 1-2月：工程施工； 3月：工程竣工。 | 施工 | 财政资金 |  | 无 | 3月 | 市城投公司 | 郭季敏 13599020210 | 苏剑炜 15160263333 | 区交通局
㈡ | 城建环保类5个 |  |  |  |  | 337000 |  | 192000
2 | 侨雄地块安置房 | 结转 | 凤办 |  | 总用地面积28.93亩，拟建安置房总建筑面积约11万平方米，其中地上建筑面积约8.4万平方米，地下室建筑面积约2.5万平方米。 | 42000 | 部分主体结构完工。 | 4000 | 1-3月：室外总体施工，机电施工，电力施工、自来水施工; 4月；初步验收；; 5-6月：竣工验收并交付使用。 | 施工 | 财政资金 |  | 无 | 4月 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 蔡金敏 13599553132 | 区住建局
3 | 龙德井夯基惠民工程 | 新增 | 凤办 |  | 建筑面积4870平方米，采取“1+6+X”的模式创建社区邻里中心，完善幼有所育、老有所养、病有所医、食有所安、居有所乐、事有所办这六项服务功能，配置建设社区幼儿园、居家和社区养老服务中心、基层医疗卫生服务点、社区生鲜便利店、综合性文化服务中心、网格便民服务站，并结合实际横向纵向拓展X个服务功能。 | 5000 | 基础施工。 | 3000 | 1-3月：主体建设； 4月份：工程竣工。 | 施工 | 财政资金 |  | 无 | 4月 | 凤凰山街道 龙德井社区 | 郑扬苹 15205910372 | 蔡金敏 13599553132 | 区住建局
4 | 文献北片区城市更新项目一期 | 结转 | 凤办 |  | 文献北片区城市更新项目一期规划用地面积约440亩，项目东至大唐广场，西至学园路，南至文献路，北至梅园雅居、民房等。 | 100000 | 征迁扫尾。 | 55000 | 1-3月：征迁扫尾； 4-5月：相关建设前期手续办理； 6-11月：基础开挖（凤办）； 12月份：主体动工。 | 施工 | 财政资金 |  | 12月 | 无 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 陈 扬 13950729944 | 区住建局
5 | 月塘南片区三期安置项目 | 新增 | 凤办 |  | 回购住宅面积约29225㎡、商业面积约3169.2㎡，回购地下车位200个；幼儿园用地面积约7560㎡ | 40000 | 挂牌出让等手续。 | 30000 | 1月：三通一平 2-7月：基础施工； 8-12月：主体建设；。 | 拟实施 | 财政资金 |  | 1月 | 无 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 蔡金敏 13599553132 | 区住建局
6 | 月塘南二期商住项目 | 新增 | 凤办 |  | 商品房出让地块，出让面积为48507.63平方米（含安置房地块面积） | 150000 | 挂牌出让等手续。 | 100000 | 1月：三通一平 2-7月：基础施工； 8-12月：主体建设；。 | 拟实施 | 财政资金 |  | 1月 | 无 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 蔡金敏 13599553132 | 区住建局
㈢ | 社会事业类1个 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000
1 | 凤办辖区老旧小区提升改造工程 | 结转 | 凤办 |  | 广电小区、边防集资房、国税套房、商检集资房等10老旧小区实施环境提升工程，主要实施道路硬化、雨污分流、电缆下地、小区绿化等内容。 | 5000 |  | 5000 | 1-2月：方案设计、预算审核、施工、监理网上挂标； 3月：动工建设； 8-11月:配套健身休闲娱乐设施施工，停车位及边角地增设电动车充电棚等配套施工； 12月：工程完工。 | 拟实施 | 财政资金 |  | 3月 | 12月 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 周荔山 13860996235 | 区住建局
㈣ | 商贸服务类3个 |  |  |  |  | 26000 |  | 20000
1 | 龙德井商务酒店 | 结转 | 凤办 |  | 总建筑面积5.36万平米，其中龙德井商务大厦4.06万平米，南门酒店1.3万平米。 | 11000 | 主体施工 | 6000 | 1-8月：主体施工; 9月份：封顶； 10-12月份：内外墙装饰装修。 | 施工 | 财政资金 |  | 无 | 9月 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 蔡金敏 13599553132 | 区住建局
2 | 素栖共享美食文化城 | 新增 | 凤办 |  | 项目场地位于凤凰山广场，主体面积约7000平方，共三层。以室内集市的形式落地，通过对不同区域功能区的划分，包融更多美食业态，同时兼具休闲社交功能，取代生硬的快速用餐场所，打造出接近生活必须场所。 | 5000 | 招商阶段 | 4000 | 1-2月：完成办公场所装修； 3月：完成人员招聘及相关运营准备，并开始试营业； | 施工 | 自筹 |  | 1月 | 3月 | 素栖餐饮管理有限公司 | 张吓妹 15080166331 | 蔡金敏 13599553132 | 区商务局
3 | 莆田鞋“华跃”品牌运营中心 | 新增 | 凤办 |  | 福建华跃科创数字科技有限公司专注于缓震科技的研发和对新材料的探索，致力于为不同层次的跑者提供全面的运动装备解决方案，中心下设品品牌策划部，传媒部，数据分析部等多个部门，部门之间密切合作，协同完成品牌运营的各项工作。旗下拥有一支由外观、结构、材料等各领域专家组成的研发团队，同时与各大高校展开合作，致力于持续探索和运用最新的科技 | 10000 | 招商阶段 | 10000 | 1-2月：完成办公场所装修； 3月：完成人员招聘及相关运营准备，并开始试营业； | 施工 | 自筹 |  | 1月 | 3月 | 福建华跃科创数字科技有限公司 | 俞建辉 18505005550 | 蔡金敏 13599553132 | 区商务局
二 | 预备项目14个 |  |  |  |  | 244500 |  | 156000
㈠ | 农林水利类1个 |  |  |  |  | 3000 |  | 3000
1 | 凤凰山城乡供水一体化项目 | 结转 | 凤办 |  | 在白洋、朱坑、林桥统一铺设供水管网约20公里，项目建成后，3个山居村将由市自来水公司统一供水，受益群众约1400户4500人，进一步保障群众饮水安全。 | 3000 | 前期手续办理。 | 3000 | 1-6月份：方案设计； 7月份：动工建设； 8-11月份：主体施工； 2月份：工程完工。 | 拟实施 | 财政资金 |  | 7月 | 12月 | 莆田市水务集团 | 林翊广 15160291508 | 周荔山 13860996235 | 区水务集团
㈡ | 交通路网类1个 |  |  |  |  | 9000 |  | 5000
1 | Y502北霞线 | 结转 | 凤办 | 交通 | 项目起点位于南山广化寺南侧，与广化路平米交叉，终点通过对接天龟线旅游路对接天马山、龟山寺等风景区，路线全长8.26公里，宽10米，建设标准为双向2车道三级公路（兼城市道路功能），设计速度30公里/时（另外沿线配套人行登山道）。 | 9000 | 前期手续办理。 | 5000 | 1-3月：初步方案设计及方案优化等手续； 4-7月预算审核、施工、监理网上挂标； 8月份：动工建设； 9-12月份：工程施工。 | 拟实施 | 财政资金 |  | 8月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 苏剑炜 15160263333 | 区交通局
㈢ | 城建环保类7个 |  |  |  |  | 117500 |  | 43000
1 | 筱竹雅居安置房 | 结转 | 凤办 |  | 总用地面积21.45亩，拟建安置房总建筑面积约8.67万平方米，其中地上建筑面积约6.51万平方米，地下室建筑面积约2.16万平方米。 | 50000 | 与业主协商征收事宜。 | 30000 | 1-2月：与才子公司协商征收事宜； 3-5月：征收签约并房屋拆除； 6-10月：安置地块网上挂招拍； 11月：动工建设； 12月：基础开挖。 | 拟实施 | 财政资金 |  | 11月 | 无 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 蔡金敏 13599553132 | 区住建局
2 | 科技楼周边改造项目 | 新增 | 凤办 |  | 项目位于田尾圆圈，占地面积约24亩，拆迁面积约37000左右平方米。 | 40000 | 前期手续办理。 | 7000 | 1-11月份：总平方案、建筑方案设计、施工图审批等手续报批。 12月份：动工。 | 策划 | 自筹 |  | 12月 | 无 | 莆田市建工投资集团有限公司 | 陈元培 13808583565 | 苏剑炜 15160263333 | 区住建局
3 | 白洋村幸福家园建设 | 结转 | 凤办 |  | 一期主体建筑为18栋双拼住宅楼（3层）、1 栋多层住宅（7层）、1 栋值班室（1层），设置51个地上机动车停车位，总建筑面积为11982.35平方米。 | 10000 | 完成施工图审查。 | 2000 | 1-3月：办理施工许可证等手续; 4-9月：项目招投标等手续; 10月：基础动工建设（三通一平）； 11-12月：基础建设。 | 拟实施 | 财政资金+自筹 |  | 10月 | 无 | 凤凰山街道 白洋村委会 | 谢莉娜 18950715696 | 周荔山 13860996235 | 区住建局
4 | 月塘南片区排涝工程（新梅溪(沟头片区至新梅路段) 排水管涵改道工程 ) | 新增 | 凤办 |  | 对月塘南片区内排涝通道进行设计施工，从新梅溪旧涵洞引出，沿筱塘南街新增设长约380.4m的排水涵管，初步确定新建管道设计管径为d2800，采用双管布置，位于道路的机动车道下，于莆阳西路路口与沟头片区排涝通道衔接，最终汇入北渠。 | 4000 | 完成项目社会稳定风险评等手续。 | 2000 | 1-5月：完成施工图涉及和方案确认; 6-8月：项目招投标等手续; 9月：动工建设； 10-12月：基础建设。 | 拟实施 | 财政资金 |  | 9月 | 无 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 陈丽丽 13030836215 | 区住建局
5 | 莆阳路综合整治 | 新增 | 凤办 | 城建 | 莆阳路周边建筑风貌改造，根据现有开窗特点，通过红色面砖勾勒立面线脚网格；适度调整墙面色彩并预留空调机位；商业底层采用青石面砖，凸显莆仙传统建筑色彩。 | 10000 |  | 1000 | 1-3月：修建性详细规划编制前期手续； 4-6月：可行性研究报告审批等手续； 7-9月：施工许可等手续办理； 10-12月份：动工建设. | 策划 | 财政资金 |  | 10月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 黄顺华 13905042918 | 区城投
6 | 莆阳路（吉祥街）天桥建设 | 新增 | 凤办 | 城建 | 天桥主体设计、天桥附属设计、天桥与管线关系、夜景照明设计、其他迁改内容等。 | 500 |  | 500 | 1-4月份：完成工程规划许可证、施工图设计等前期手续; 6月份：预算编制及施工招投标等手续； 7-9月份：开工建设并主体施工； 10月份：工程竣工。 | 策划 | 财政资金 |  | 7月 | 10月 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 黄顺华 13905042918 | 区城投
7 | 下十字街（河滨路）提升改造 | 新增 | 凤办 | 城建 | 下十字街周边建筑风貌改造，根据现有开窗特点，通过红色面砖勾勒立面线脚网格；适度调整墙面色彩并预留空调机位；商业底层采用青石面砖，凸显莆仙传统建筑色彩。 | 3000 |  | 500 | 1-3月：修建性详细规划编制前期手续； 4-6月：可行性研究报告审批等手续； 7-9月：施工许可等手续办理； 10-12月份：动工建设. | 策划 | 财政资金 |  | 10月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 黄顺华 13905042918 | 区城投
㈣ | 社会事业类1个 |  |  |  |  | 15000 |  | 5000
1 | 莆阳福道 | 新增 | 凤办 |  | 项目涉及凤办林桥村征地80亩，用于植物园、生态园配套项目。 | 15000 |  | 5000 | 1-3月：完成施工图涉及和方案确认; 4-6月：项目招投标等手续; 7月：基础设施动工建设（三通一平）； 8-12月：基础设施建设。 | 拟实施 | 财政资金 |  | 7月 | 无 | 莆田市园林发展集团有限公司 | 陈俊卿 13860963232 | 沈耀森13607526025 | 区住建局
㈤ | 商贸服务类4个 |  |  |  |  | 100000 |  | 100000
1 | 久爱致和（北京）科技有限公司国际名品直播基地 | 新增 | 凤办 |  | 为国内抖音、快手、视频号等平台上千个达人 通过≥50 个国际名品供应链 | 50000 | 政策商讨阶段 | 50000 | 1-7月：完成相关扶持政策的签订并落地； 8-10月：完成办公场所装修； 11月：完成人员招聘及相关运营准备，并开始试营业； | 策划 | 自筹 |  | 8月 | 11月 | 久爱致和（北京）科技有限公司 | 梁国伟 18529303132 | 蔡金敏 13599553132 | 区商务局
2 | 权星时光达人孵化基地 | 新增 | 凤办 |  | 达人孵化含油画（画鞋）达人、名品达人、个人ip 打造 | 10000 | 政策商讨阶段 | 10000 | 1-6月：完成相关扶持政策的签订并落地； 7-9月：完成办公场所装修； 10月：完成人员招聘及相关运营准备，并开始试营业； | 策划 | 自筹 |  | 7月 | 10月 | 权星时光品牌管理（杭州）有限公司 | 梁国伟 18529303132 | 蔡金敏 13599553132 | 区商务局
3 | 中鑫国际选品中心 | 新增 | 凤办 |  | 选品中心，供达人销售：1.全省尖货供应链；2.省内·中国品牌；3.、省外尖货供应链；.4、外省·国内品牌。 | 20000 | 政策商讨阶段 | 20000 | 1-6月：完成相关扶持政策的签订并落地； 7-9月：完成办公场所装修； 10月：完成人员招聘及相关运营准备，并开始试营业； | 策划 | 自筹 |  | 7月 | 10月 | 中鑫（莆田） 供应链管理 集团公司 | 梁国伟 18529303132 | 蔡金敏 13599553132 | 区商务局
4 | 中鑫国际名品电商运营基地 | 新增 | 凤办 |  | 韩国潮牌UNRML：抖音官方旗舰店、快手官方旗舰店、视频官方旗舰店、得物店天猫服饰旗舰店。 | 20000 | 政策商讨阶段 | 20000 | 1-6月：完成相关扶持政策的签订并落地； 7-9月：完成办公场所装修； 10月：完成人员招聘及相关运营准备，并开始试营业； | 策划 | 自筹 |  | 7月 | 10月 | 中鑫（莆田）电子商务有限公司 | 梁国伟 18529303132 | 蔡金敏 13599553132 | 区商务局
三 | 前期项目10个 |  |  |  |  | 522200
㈠ | 城建环保类3个 |  |  |  |  | 458000
1 | 文献北片区城市更新项目二期 | 结转 | 凤办 |  | 二期文献北片区二期规划范围北至石室路，南至文献路，西至荔城中大道，东至学园中街，总征迁范围面积约263亩，涉及征迁户数约1862户、公产单位（企业）37家，拆迁面积(民房+公产）约33万㎡。 | 330000 | 前期摸底等工作。 |  | 上半年：前期摸底等工作； 下半年：总评方案报批等前期手续。 | 策划 | 财政资金 |  |  |  | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102 | 苏剑炜 15160263333 | 区住建局
2 | 天九湾市场周边城市更新项目 | 新增 | 凤办 |  | 占地面积约40亩（含南方医院），征迁总面积约8万平方米，对其进行全面升级改造，形成专业与综合、批发与零售相配套的农贸市场体系,并完善市场基础建设及周边其他基础设施。 | 120000 | 前期手续。 |  | 上半年：完成摸底、地块控规论证、规划选址； 下半年：土地预审、编制、可行性研究报告论证。 | 策划 | 财政资金 |  |  |  | 南门企业集团有限公司 | 方娟娟 13599881588 | 黄顺华 13905042918 | 区住建局
3 | 福建佛学院扩建工程 | 新增 | 凤办 |  | 结合广化寺现状，进行设计院中园、园中院中国最美佛学院福建佛学圣地（男众部）新校区，占地面积约45，建筑面积8638 ㎡。 | 8000 |  |  | 上半年：地块控规论证、规划选址； 下半年：土地预审、编制、可行性研究报告论证。 | 策划 |  |  |  |  | 南山广化寺 |  | 苏剑炜 15160263333
㈡ | 社会事业类4个 |  |  |  |  | 44200
1 | 5G智慧社区建设工程 | 新增 | 凤办 |  | 在凤办辖区以电信、移动等运营商为依托，综治网格搭建 “5G智慧社区应急智慧调度”总平台，分建“全市大数据调度指挥平台、智慧安防小区可视化平台、社区智慧消防可视化平台”，整合智慧充电桩、平安监控、云广播、门禁道闸、智能感烟、燃感探测器等安全设施， | 20000 | 前期手续。 |  | 上半年：立项、方案设计； 下半年：图审、预算。 | 策划 | 财政资金 |  |  |  | 凤凰山街道 办事处 | 蔡辉彬 13859869199 | 陈 扬 13950729944 | 区住建局
2 | 城厢区中医院建设项目（凤凰山社区医院建设项目） | 结转 | 凤办 |  | 拟将现凤凰山社区卫生服务中心（原城厢区医院旧址）改造提升成中医特色的社区医院，并逐步发展建设为区级公立中医院。（总建筑面积约9000㎡，其中地下1层，地上16层），改造提升及医疗设备添置等 | 1200 | 前期手续。 |  | 上半年：相关前期手续办理； 下半年：消防等其他手续。 | 策划 | 财政资金 |  |  |  | 区卫健局 | 吴智丰 13607522 | 黄顺华 13905042918 | 区卫健局
3 | 南湖公园提升改造工程 | 结转 | 凤办 |  | 广场景观整治及文化长廊改造，南山书院建设，同愿林改造，崇福寺旁商业地块建设，南湖公园莲心阁建设等。 | 20000 | 前期手续。 |  | 上半年：立项、设计、图审； 下半年：预算、财审。 | 策划 | 自筹 |  |  |  | 福建钟潭文化旅游投资有限公司 | 杨文辉 13599453579 | 沈耀森 13607526025 | 区文旅局
4 | 消防中心建设（筱塘社区） | 新增 | 凤办 |  | 凤凰山街道小型消防站主要利用原市消防支队旧楼（筱塘小学旁）加固改造，改造面积2400m²，一层为车库、消防器材室、健身房、厨房等，二层为办公室和宿舍，三层为设备房，四楼为莆田市应急消防科普教育基地，消防站预计投入15名政府专职消防员执勤。 | 3000 | 前期手续。 |  | 上半年：立项、设计、图审； 下半年：预算、财审。 | 策划 | 财政资金 | [5 empty] | 苏剑炜 15160263333
㈢ | 商贸服务类3个 |  |  |  |  | 20000
1 | 朱坑村文创旅游项目 | 新增 | 凤办 |  | 朱坑村位于凤凰山脉，是郑露三兄弟著书讲学之地，开启莆田文化之脉，朱坑村有着丰富的自然景观资源，可赏、 可玩、可品。依托村庄规划按计划，在今年4月份开始改造，目前已经完工的是荔枝谱农耕文化、大兰里民俗文化、大兰里部分民宿馆、村部部分记忆馆、全域部分研学基地。 | 5000 | 前期手续。 |  | 上半年：完成摸底、立项等前期工作 ； 下半年：资金筹集，明确建设方式。 | 策划 | 自筹 |  |  |  | 凤凰山街道 朱坑村委会 | 陈黎敏 13666900555 | 林金銮 13860931373 | 区商务局
2 | 林桥村星空漫道项目 | 新增 | 凤办 |  | 利用天龟线沿线两旁景色，打造城市夜景观景台，集休闲、餐饮、露营等为一体的城市一公里生活圈 | 10000 | 前期手续。 |  | 上半年：完成摸底、立项等前期工作 ； 下半年：招商引资。 | 策划 | 自筹 |  |  |  | 凤凰山街道 林桥村委会 | 黄建兴 13959519558 | 吴礼敏 13950725258 | 区商务局
3 | 白洋村油画创客基地 | 新增 | 凤办 |  | 立足原辖区油画城产业基础，依托白洋村旅游建设，结合天龟线沿线旅游路沿线建设休息驿站和停车场，打造全市油画文创基地。 | 5000 | 前期手续。 |  | 上半年：完成摸底、立项等前期工作 ； 下半年：资金筹集，明确建设方式。 | 策划 | 自筹 |  |  |  | 凤凰山街道 白洋村委会 | 谢莉娜 18950715696 | 周荔山 13860996235 | 凤凰山街道

## 华亭 (hidden)
华亭镇2024年项目投资计划表
序号 | 项目名称 | 是否为2023年重点项目 | 项目所在地 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 至2023年底预计进展情况 | 2024年工作目标 |  | 项目阶段 | 资金要素 | 土地要素 | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位 |  | 责任单位
[8 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 | [5 empty] | 项目业主 | 责任人及 联系电话 | 镇街责任人及 联系电话 | 区直单位
| 合计项目61个 |  |  |  |  | 4001607.4 |  | #REF!
一 | 在建项目19个 |  |  |  |  | 1912013 |  | 565490
（一） | 工业科技类3个 |  |  |  |  | 1383169 |  | 200535
1 | 西许“专精特新”产业园 | 结转 | 华亭镇 | 工业科技 | 项目位于西许片区051-053号地块、占地168.83亩。园区配套道路建设项目-西许一期项目：主要涉及景观路、西许路、西庄路、西辉街路4条道路，设计长度共约2482米，总用地面积约50556平方米；园区配套道路建设项目-西许二期项目：主要涉及西许片区园区内景观路、西平路、规划路3条道路，共约3249.26米，总用地面积约59840平方米；园区综合服务中心建设项目、工业厂房等。 | 63169 | 截止2023年底，完成场地清表、剥离工作；地质详勘工作；桩基工程施工。 | 45535 | 1-3月：土方开挖，地下室结构完成； 4-6月：主体结构完成，装饰装修工程开始； 7-9月：装饰装修工程完成，室外工程施工； 10-12月：室外工程施工，工程收尾工作。 | 正在施工 | 企业自筹+财政资金 | 共需求168.83亩，已有168.83亩。 | 无 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 工信局
2 | 富力智造产业园 | 结转 | 华亭镇 | 工业科技 | 规划用地596.4亩，建设总建筑面积45万m的标准厂房和配套设施，依托5G、物联网、人工智能等新一代信息技术，建设以创新企业生态圈的运营为核心，智慧空间和智能制造为支撑的“一体两翼”发展模式，用多元复合功能构筑产业园区特有的社会体系，构建集产业、交流和生活于一体的综合性功能园区。 | 1020000 | 截止2023年底，预计可完成部分桩基施工。 | 100000 | 1-3月：项目一期完成部分桩基施工及上部结构施工图设计； 4-6月：项目一期桩基施工完成及上部主体建筑施工； 7-9月：项目一期主体建筑施工；项目二期方案设计、论证； 10-12月：项目一期主体建筑施工，内部装修并开始配套工程施工；项目二期设计定稿、预算、施工许可证办理等施工前期手续。 | 正在施工 | 企业自筹 | 共需求596.4亩，已有310亩。 | 无 | 无 | 福建省莆田富力进出口有限公司 | 林 烽 13808579798 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 工信局
3 | 樟林软件园基础设施建设项目（中电·科创城核心区） | 结转 | 华亭镇 | 工业科技 | 樟林软件园位于华亭镇樟塘村，规划占地面积553亩，建筑面积约75万平方米，建设多层生产厂房、高层厂房、宿舍、物业管理用房、展示中心、商务办公、商务酒店，配套建设屋面光伏、室外基础设施等，打造智能化、现代化产业园区。 | 300000 | 截止2023年底，预计可完成展示中心主体结构工程、C地块一期地下室地基与基础工程、市政道路地基处理。 | 55000 | 1-3月：C3展示中心机电及装修工程完成，C地块一期地下室地基与基础工程完成；D地块桩基施工完成30%；CD地块周边市政道路地基处理施工完成； 4-6月：C地块一期地下室区域主体结构完成80%；D地块地基基础施工完成、主体结构完成40%；CD地块周边市政道路施工完成30%； 7-9月：C地块一期地下室区域主体结构封顶、机电及装修工程完成30%；D地块主体结构完成、机电及装修工程完成20%；CD地块周边市政道路施工完成70%、其他区域施工道路施工完成10%； 10-12月：C地块一期地下室区域主体结构封顶、机电及装修工程完成80%；D地块主体结构完成、机电及装修工程完成70%；CD地块周边市政道路施工完成、其他区域施工道路施工完成40%。 | 正在施工 | 企业自筹+财政资金 | 共需求553亩，已有553亩。 | 无 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 中电科创城管委会
（二） | 农林水利类5个 |  |  |  |  | 26355 |  | 5180
1 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目-樟林片区防洪排涝工程 | 结转 | 华亭镇 | 农林水利 | 建设防洪堤分6个河段治理，总长度为8092米，主要建设内容为截洪渠及沿线两岸绿化配套建设等。 | 4855 | 截止2023年底，预计可完成南片区： 1、完成JHA段截洪渠埋石混凝土挡墙、干砌石挡墙及箱涵； 2、完成樟林河上游埋石混凝土挡墙； 3、完成JHB段埋石混凝土及干砌石挡墙； 4、完成樟林支流箱涵。 2023年度计划完成工程量占合同工程量的70%。 | 1600 | 1-3月：完成樟林河下游埋石混凝土挡墙； 4-6月：完成樟塘河、林头河埋石混凝土挡墙； 7-9月：完成绿化及穿提工程； 10-12月：竣工扫尾、验收交付。 | 正在施工 | 财政资金 | 北片区施工用地农转用正在办理，其他地块已交付。 | 无 | 12月 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区水利局
2 | 华亭山塘除险加固工程 | 结转 | 华亭镇 | 农林水利 | 对华亭镇东洋、顶天壶、夏天壶、大坑里、企石、后枫、山塘、朝东、龟山山塘等11座山塘进行除险加固、设施提升等；对部分山塘水库防汛道路进行硬化等。 | 500 | 截止2023年底，预计可完成半山、胜利2座山塘除险加固工作。 | 400 | 1-3月：分批次完成剩余9座山塘除险加固项目方案设计和专家评审； 4-6月：完成前期挂标、开标等； 7-9月：分批次实现9座山塘除险加固项目进场施工； 10-12月：实现竣工验收。 | 正在施工 | 财政资金 | 无 | 无 | 12月 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区水利局
3 | 华亭镇农村饮用水城乡供水一体化 | 结转 | 华亭镇 | 农林水利 | 设计供水总规模20000m3/d，供水对象为华亭镇35个行政村。户数约33334户、涉及人口118670人。新建配水主管道 17.854km，铺设各村庄配水管道(配水主管级支管、入户管)长度 358.64km，水表采用远传水表，共设置 14322 套。 | 15000 | 截止2023年底，全面推进项目施工。 | 1000 | 1-3月：完成濑榜路片区、园头南湖片区、华林工业园片区各村的表箱、水表及表后管道安装； 4-6月：木兰大道片区各村的表箱、水表及表后管道安装工作；324国道供水区、埔柳供水区、简易自来水区各村的表箱、水表及表后管道安装工作； 7-9月：对各片区村庄未完成部分进行扫尾工作。 | 正在施工 | 财政资金 | 无 | 无 | 9月 | 莆田市水务集团有限公司 | 俞建平13706085055 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区水利局
4 | 莆田桂圆产业园·天桂基地项目 | 结转 | 华亭镇 | 农林水利 | 在华亭镇郊溪、后塘、油潭等村建设占地约2000亩的产业园。其中，郊溪基地建设省级物联网应用基地等，计划新增流转果地面积1000亩；油潭基地建设桂圆烘焙中心。 | 1000 | 截止2023年底，预计可完成流转果地1000亩。郊溪配套道路建设、研究院落地。 | 500 | 1-3月：云峰龙眼海公园300亩果地流转；果地扩建方案设计、前期手续办理； 4-6月：郊溪420基地、郊溪246基地场地整理、嫁接矮化；油潭基地建设桂圆烘焙中心方案设计； 7-9月：油潭基地建设桂圆烘焙中心基础设施建设； 10-12月：油潭基地建设桂圆烘焙中心工程扫尾；天桂烘焙进驻。 | 正在施工 | 企业自筹 | 无 | 无 | 12月 | 天桂（福建）食品有限公司 | 吴政峰18659455550 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区农业农村局
5 | 木兰溪支流河道安全生态水系建设项目 | 结转 | 华亭镇 | 农林水利 | 针对木兰溪的支流进行整治，包括两旁护岸砌坡、溪道清淤、两岸环境整治等。包括顺达沟-后角段、前黄溪、西湖溪（走马亭段）等河段整治；霞皋八卦村游船码头、濑溪滩涂公园建设。其中前黄溪上游后塘河道整治包含综合治理河道5.2km 两岸新建生态护岸7km 清淤清杂清障3.5km ，农耕、机耕路桥、沿线小拦水坝，用于农业灌溉及果园浇灌，沿线护岸提升工程、配套路灯设施等。 | 5000 | 截止2023年底，预计可完成顺达沟-后角段建设。 | 1680 | 1-3月：完成前黄溪上游后塘、西湖溪河道整治方案设计等前期； 4-6月：完成前黄溪上游后塘河道项目预算、财审、挂标、开标；完成西湖溪等其他河道项目设计； 7-9月：前黄溪上游后塘河道项目进场施工；西湖溪等其他河道方案论证； 10-12月：前黄溪上游后塘河道基本完成项目建设。西湖溪等其他河道项目进入招投标程序。 | 正在施工 | 财政资金 | 无 | 无 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区水利局
（三） | 交通路网类2个 |  |  |  |  | 4500 |  | 1500
1 | 凤凰福道植物园文旅项目-华亭段 | 结转 | 华亭镇 | 交通路网 | 建设龙桥至华亭凤凰福道，进行道路绿化等基础设施建设，华亭段占地约35亩。 | 1500 | 截止2023年底，预计可完成部分道路施工。 | 500 | 1-3月：预计完成工程量40%； 4-6月：预计完成工程量60%； 7-9月：预计完成工程量80%； 10-12月：预计完成工程量100% | 正在施工 | 财政资金 | 共需求35亩，已有35亩。 | 无 | 12月 | 莆田市园林集团 | 林楠 18350415525 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区交通局
2 | 龟山路配套提升工程 | 结转 | 华亭镇 | 交通路网 | 龟山路沿线路灯、警示牌架设、进出村路口、重点路段减速带设置等。 | 3000 | 截止2023年底，预计可完成警示牌架设，重点路段减速带设置。 | 1000 | 1-3月：进行沿线路灯设计、图审； 4-6月：路灯项目招投标； 7-9月：路灯项目施工、安装； 10-12月：路灯项目扫尾验收、投入使用。 | 正在施工 | 财政资金 | 无 | 无 | 12月 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区交通局
（四） | 城建环保类5个 |  |  |  |  | 447789 |  | 319475
1 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林安置房及附属配套建设工程 | 结转 | 华亭镇 | 城建环保 | 麓山澜苑A区总建筑面积约172251.24㎡，麓山澜苑B区总建筑面积约348859.65㎡。 | 225000 | 截止2023年底，预计可完成桩基施工和部分主体架构。 | 202500 | 1-3月：安置房A区：装饰装修工程；安置房B区：地下室结构施工，上部主体结构施工； 4-6月：安置房A区：装饰装修工程；安置房B区：上部主体结构施工；装饰装修工程开始； 7-9月：安置房A区：室外工程施工；安置房B区：装饰装修工程施工； 10-12月：安置房A区：工程收尾工作；安置房B区：室外工程施工。 | 正在施工 | 企业自筹 | 无 | 无 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 许阳升 13607509781 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区住建局
2 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林社区服务中心项目 | 结转 | 华亭镇 | 城建环保 | 总建筑面积约16590.40㎡。 | 9440 | 截止2023年底，预计可完成 跟踪耕作层剥离编制进度。 | 7552 | 1-3月：土方开挖，地下室结构完成； 4-6月：主体结构完成，装饰装修工程开始； 7-9月：装饰装修工程完成，室外工程施工； 10-12月：室外工程施工，工程收尾工作。 | 正在施工 | 企业自筹 | 无 | 无 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 许阳升 13607509781 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区住建局
3 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林片区路网及基础配套设施工程 | 结转 | 华亭镇 | 城建环保 | 道路工程、桥涵工程、雨水管道工程、污水管道工程、电力管道工程、通信管道工程、照明工程及景观绿化工程及污水泵站。 | 28000 | 截止2023年底，预计可完成跟踪林地报批进度。 | 22672 | 1-3月：路基填筑、雨污管线施工2千米； 4-6月：路基填筑、雨污管线施工4千米； 7-9月：路基填筑、雨污管线施工4千米，给水电力电信管线完成3千米； 10-12月：路基成型、雨污管线完成，其他管线完成6千米。 | 正在施工 | 企业自筹 | 无 | 无 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 许阳升 13607509781 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区交通局
4 | 木兰溪流域乡村振兴（桂圆产业示范片区）项目 | 新增 | 华亭镇 | 城建环保 | ①园头村乡村振兴试点工程：园头村研学基地修缮工程，园头村古传统村落核心区建设（一期）等。②五云村乡村振兴工程：包括五云村官帽山儿童游乐园无动力场地配套提升建设工程等。③埔柳村乡村振兴试点工程：埔柳村台湾农民创业园配套工程；埔柳村花卉世界周边果树矮化优化工程（三期）；埔柳村顶溪幸福河湖工程、埔柳村漫雕艺术工坊附属工程等。④南湖村乡村振兴试点工程：南湖村旱改水项目、南湖村智慧体育公园配套工程、南湖村骨灰堂工程等。⑤后塘村乡村振兴试点工程：后塘村果优基地二期流转工程振兴乡村龙眼片区、后塘村果优基地厂房配套工程、后塘村“夕阳红”康养服务中心等。⑥油潭村乡村振兴试点工程：油潭村龙眼园建设二期工程。 | 8849 | 截止2023年底，完善项目策划。 | 7751 | 1-3月：园头、埔柳、五云等村项目进行项目设计和前期手续办理； 4-6月：完成子项目预算、预算审核和招投标； 7-9月：子项目动工建设； 10-12月：部分工程竣工验收，结算审核。 | 拟实施 | 财政资金 | 无 | 9月 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区农业农村局
5 | 樟林片区北侧地块建设（建工·木兰府） | 结转 | 华亭镇 | 城建环保 | 土地建设面积约125亩，土地用途为商服用地－零售商业用地、住宅用地－城镇住宅、服务设施用地，公共管理与公共服务用地－教育用地（幼儿园），容积率>1.0且≤2.0。 | 176500 | 截止2023年底，预计可完成主体建筑施工。 | 3000 | 1-3月：完成室外配套设施建设； 4-6月：工程收尾，验收。 | 正在施工 | 企业自筹 | 无 | 无 | 6月 | 福建钟潭文化旅游投资有限公司 | 谢桂焕 15059455091 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区住建局
（五） | 社会事业类2个 |  |  |  |  | 47500 |  | 38000
1 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--樟林第一实验幼儿园 | 结转 | 华亭镇 | 社会事业 | 总建筑面积约5353.08㎡。 | 3500 | 截止2023年底，完成桩基工程。 | 2800 | 1-3月：土方开挖，地下室结构完成； 4-6月：主体结构完成，装饰装修工程开始； 7-9月：装饰装修工程完成，室外工程施工； 10-12月：室外工程施工，工程收尾工作。 | 正在施工 | 财政资金 | 无 | 3月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 许阳升 13607509781 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区教育局
2 | 城厢区5G数字产业园基础设施建设项目--莆田市第五中学樟林分校 | 结转 | 华亭镇 | 社会事业 | 总建筑面积约80566㎡。 | 44000 | 截止2023年底，完成桩基工程。 | 35200 | 1-3月：土方开挖，地下室结构完成； 4-6月：主体结构完成，装饰装修工程开始； 7-9月：装饰装修工程完成，室外工程施工； 10-12月：室外工程施工，工程收尾工作。 | 正在施工 | 财政资金 | 无 | 3月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 许阳升 13607509781 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区教育局
（六） | 商贸服务类2个 |  |  |  |  | 2700 |  | 800
1 | 华亭镇集贸市场改造提升工程 | 结转 | 华亭镇 | 商贸服务 | 1、前黄临时市场主体工程建设：在原前黄市场后面，利用旧镇区建设新市场，规划摊位90个。 2、前黄临时市场配套工程：新建市场配套设施，包括公厕、管理房、停车场收费系统等。 2、霞皋市场改造提升工程：在原霞皋市场旁改扩建新市场，新建摊位80个等其他基础设施，占地约1000平方米。 | 700 | 截止2023年底完成前黄临时市场主体工程建设、前黄临时市场配套工程设计。 | 300 | 1-3月：前黄临时市场配套工程预算、招投标工作； 4-6月：前黄临时市场配套工程进场施工； 7-9月：前黄临时市场配套工程施工； 10-12月：前黄临时市场配套工程竣工扫尾、项目验收。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 无 | 12月 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区商务局
2 | 海西跨境电商综合产业园项目 | 新增 | 华亭镇 | 商贸服务 | 1、海西跨境电商综合产业园：结合莆田作为跨境电商综合试点区为契机，打造海西跨境电商综合产业园。 2、莆田国际陆港：项目规划建设“三货仓一堆场”和“一中心一基地”，打造内外贸一体化融合发展的陆港新平台。“三货仓”，即集货仓、出口监管仓、公共保税仓。货物集中查验场，跨境电商监管中心，直播基地。同时进行莆田国际陆港信息化配套建设。 | 2000 | 截止2023年底，初步完成国际陆港建设，跨境电商监管中心，引进青创立内容电商产业园项目。 | 500 | 1-3月：完善国际陆港相关服务；启动青创立内容电商试运行； 4-6月：青创立内容电商正式投产运营。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 无 | 6月 | 莆田市跨境通电子商务有限公司 | 刘怀川18396543227 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区商务局
二 | 预备项目19个 |  |  |  |  | 36256.4 |  | 13974.3
（一） | 工业科技类0个 |  |  |  |  | 0 |  | 0
（二） | 农林水利类4个 |  |  |  |  | 2861.3 |  | 1984.3
1 | 霞皋内沟水生态环保治理 | 新增 | 华亭镇 | 农林水利 | 针对霞皋沿线污水收集，内沟清淤，进行沿线部分河段护岸砌坡和水生态治理。 | 200 | 截止2023年底，优化项目策划。 | 200 | 1-3月：方案设计、论证调整； 4-6月：预算审核、项目招投标； 7-9月：项目进场施工； 10-12月：项目竣工扫尾、完成验收。 | 策划 | 财政资金 | 无 | 9月 | 12月 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区环保局
2 | 2024年松材线虫病防治工程 | 新增 | 华亭镇 | 农林水利 | 对木兰大道、龟山路等主干道周边村居进行松材线虫枯死木群清理治理，推动松林改造、植树造林。 | 200 | 截止2023年底，优化项目策划。 | 200 | 1-3月：确认改造区域，方案论证； 4-6月：预算财审、招投标等前期手续办理； 7-9月：进场治理改造； 10-12月：治理完工。 | 策划 | 财政资金 | 无 | 9月 | 12月 | 城厢区自然资源局 | 黄鹏远13706053720 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区自然资源局
3 | 2024年商品林赎买工程 | 新增 | 华亭镇 | 农林水利 | 对云峰、濑厝等村居桉树林种植比较集中的林班进行赎买。 | 800 | 截止2023年底，优化项目策划。 | 800 | 1-3月：确认改造区域，方案论证； 4-6月：预算财审、招投标等前期手续办理； 7-9月：完成赎买，进行砍伐； 10-12月：植树造林。 | 策划 | 财政资金 | 无 | 9月 | 12月 | 城厢区自然资源局 | 黄鹏远13706053720 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区自然资源局
4 | 城厢区华亭镇国土绿化试点示范项目 | 结转 | 华亭镇 | 农林水利 | 位于华亭镇后角村、后塘村、郊尾村、郊溪村、西许村、兴沙村、樟塘村、郑庄村，规划占地面积11255亩，充分考虑地形地貌、土壤状况、植被现状等诸多因子，细化立地类型划分，主要采取人工造林、更替修复、补植修复以及抚育修复四种技术措施，开展木兰溪森林生态屏障修复、沿海防护林基干林带修复两大工程。 | 1661.3 | 截止2023年底，预计可完成项目设计招标前期工作及2023年造林任务。 | 784.3 | 1-3月：苗木购买、选定苗木、苗木采购运输、人工造林、更替修复、补植修复、抚育修复； 4-6月：抚育修复； 7-9月：抚育修复； 10-12月：抚育、完工验收。 | 拟实施 | 财政资金 | 共需求11255亩，已有11255亩。 | 3月 | 12月 | 华亭镇人民政府 | 杨少龙13599024123 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区自然资源局
（三） | 交通路网类2个 |  |  |  |  | 6000 |  | 2000 | [10 empty] | 修改
1 | 城厢区滨江北路 （华亭段） | 结转 | 华亭镇 | 交通路网 | 全长约4公里，道路采用堤路结合方案宽度约为30米，双向四车道，属于城市次干路。 | 3000 | 截止2023年底，优化项目策划。 | 1000 | 1-3月：完成施工图设计、论证调整； 4-6月：前期手续办理，土地农转用报批； 7-9月：完成招投标手续； 10-12月：办理施工许可，准备进场动工。 | 策划 | 企业自筹+财政资金 | 无 | 无 | 无 | 莆田市兴发集团有限公司 | 陈 敏 13808573555 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区交通局
2 | 2024年农村道路提升改造工程 | 新增 | 华亭镇 | 交通路网 | 1.溪滨路建设：东起云峰村，西至后山村，全长约2公里。 2.万圳路：万圳路、华前路前期道路硬化工程。 3.后湖路：后塘村至濑榜路，长度约620米。 4.郑庄村道路拼框改造工程。 | 3000 | 截止2023年底，论证项目策划。 | 1000 | 1-3月：后湖路方案设计及方案论证，郑庄村道路拼框改造工程进行方案设计； 4-6月：郑庄村道路拼框改造工程进行方案论证； 7-9月：溪滨路方案设计及方案论证，郑庄村道路拼框改造工程办理施工许可； 10-12月：万圳路方案设计及论证，郑庄村道路拼框动工改造。 | 策划 | 财政资金 | 无 | 12月 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区交通局
（四） | 城建环保类9个 |  |  |  |  | 13850 |  | 5150
1 | 木兰大道油潭安置区 | 结转 | 华亭镇 | 城建环保 | 位于华亭镇油潭村，规划占地面积11.42亩，建设6层安置房3栋、配套配电房1栋及配套硬化、绿化、亮化等基础设施。 | 2100 | 截止2023年底，预计可完成工程地勘、净地、设计、施工图审查、预算等工作。 | 1100 | 1-3月:莆田金钟水利枢纽引水配套改线工程设计方案论证、协调切换管停水审批、施工等，安置区工程完成预算审核等 4-6月：安置区工程招标，开工土方外运、工程办理施工许可证。 7-9月：安置区基础结构施工，地上三层主体结构施工。 10-12月：地上六层主体结构施工，封顶。 | 拟实施 | 财政资金 | 1.共需求11.41亩，已获批11.41亩，还需0亩； | 6月 | 无 | 莆田市城厢区华亭镇油潭村民委员会 | 倪武林15880342533 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区住建局
2 | 西许党群服务中心 | 新增 | 华亭镇 | 城建环保 | 拟在西许旧村部对面建设西许党群服务中心，占地面积1000平方米，建设三层。 | 500 | 截止2023年底，论证项目策划。 | 500 | 1-3月：前期手续办理； 4-6月：进行预算财审；办理施工许可； 7-9月：招投标，准备动工； 10-12月：进行工程建设。 | 策划 | 村居自筹 | 无 | 12月 | 无 | 西许村民委员会 | 刘国枝13799665315 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区住建局
3 | 城厢区农村生活污水提升治理及维护项目（华亭镇） | 新增 | 华亭镇 | 城建环保 | 在原有的农村生活污水治理的基础上对厨房尾水和洗涤尾水进行收集，并对污水管网等设施进行修复改造提升；农村生活污水治理智慧监管平台的建设。 | 1000 | 截止2023年底，优化项目策划。 | 500 | 1-3月：前期手续办理； 4-6月：进行预算财审，办理施工许可； 7-9月：招投标，准备动工； 10-12月：进行工程建设。 | 策划 | 财政资金 | 无 | 12月 | 无 | 区生态环境局 区城投公司 | 吴远斌 15080359365 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区水利局
4 | 华林夜市 | 新增 | 华亭镇 | 城建环保 | 在华林中路、华林路、支二路、华宝路路段附近统一规划1个大夜市中心，新建总摊位500个。 | 350 | 截止2023年底，论证项目策划。 | 350 | 1-3月：前期手续办理； 4-6月：进行预算财审，办理施工许可； 7-9月：招投标，准备动工； 10-12月：进行工程建设。 | 策划 | 财政资金 | 无 | 12月 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区商务局
5 | 2024年华亭镇山牌村移民基础配套工程 | 新增 | 华亭镇 | 城建环保 | 建设村级室内体育场；在樟林大桥附近规划临时市场；木兰外滩附近新建智慧停车场等。 | 600 | 截止2023年底，论证项目策划。 | 400 | 1-3月：前期手续办理； 4-6月：进行预算财审，办理施工许可； 7-9月：招投标，准备动工； 10-12月：进行工程建设。 | 策划 | 财政资金 | 无 | 12月 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区住建局
6 | 樟林片区污水排放工程 | 新增 | 华亭镇 | 城建环保 | 樟林片区拟建污水泵站为起点，沿木兰溪边铺设DN355污水压力管至樟林大桥(或拟建的穿木兰溪综合管廊)，然后压力管挂桥(或管廊)穿过木兰溪后，接入拟扩容的华林泵站(现状规模1.5万m3/d，拟扩容至4.0万m3/d)，经华林泵站提升加压后，铺设压力管至荔园路现状DN800污水主干管，最终汇入闽中污水处理厂。 | 3600 | 截止2023年底，完成项目前期策划。 | 1200 | 1-3月：项目可研编制、审批（备案）等； 4-6月：初步设计方案、施工图设计编制； 7-9月：施工图设计，预算送审； 10-12月：施工招投标，进场施工。 | 策划 | 财政资金 | 前期手续 | 12月 | 无 | 莆田市城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13860949288 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区环保局
7 | 樟林片区电力工程 | 新增 | 华亭镇 | 城建环保 | 拟新建下穿木兰溪10kV顶管隧道。土建设计起点位于华汇东路10kV二十亩安置房分线002付杆的三通井,止于木兰溪南岸规划河滨路的市政电力廊沟接头井，路径全长约1.017km。其中顶管长358m,管径采用中2000mm，沉井2座。电缆桥架27m，12孔排管长600m(含转角工井5座，三通井2座，直线工井5座),管径采用中 150mm; 电缆沟55m。 | 3500 | 截止2023年底，完成项目前期策划。 | 500 | 1-3月：项目可研编制、审批（备案）等； 4-6月：初步设计方案、施工图设计编制； 7-9月：施工图设计，预算送审； 10-12月：施工招投标，进场施工。 | 策划 | 财政资金 | 前期手续 | 12月 | 无 | 莆田市城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13860949288 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区住建局
8 | 西许片区电力工程 | 新增 | 华亭镇 | 城建环保 | 西许片区拟建西许村附近新建横穿木兰溪顶管隧，管廊采用DN2800顶管方案。管廊内布置电力电信管道等。 | 2000 | 截止2023年底，完成项目前期策划。 | 500 | 1-3月：项目可研编制、审批（备案）等； 4-6月：初步设计方案、施工图设计编制； 7-9月：施工图设计，预算送审； 10-12月：施工招投标，进场施工。 | 策划 | 财政资金 | 前期手续 | 12月 | 无 | 莆田市城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13860949288 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区住建局
9 | 西许片区污水排放工程 | 新增 | 华亭镇 | 城建环保 | 西许片区拟在西许村附近新建横穿木兰溪污水压力管，污水压力管引自拟建的西区村污水泵站，末端接入华亭污水泵站，污水压力管管径为DN300，拉管横穿木兰溪。 | 200 | 截止2023年底，完成项目前期策划。 | 100 | 1-3月：项目可研编制、审批（备案）等； 4-6月：初步设计方案、施工图设计编制； 7-9月：施工图设计，预算送审； 10-12月：施工招投标，进场施工。 | 策划 | 财政资金 | 前期手续 | 12月 | 无 | 莆田市城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13860949288 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区环保局
（五） | 社会事业类3个 |  |  |  |  | 10545.1 |  | 2840
1 | 皮划赛艇基地迁建项目 | 结转 | 华亭镇 | 社会事业 | 项目初步选址樟塘，华林学校至木兰溪中间地块，占地约30亩。 | 7125.1 | 截止2023年底，预计可完成征地手续办理。 | 240 | 1-3月：完成工程勘察、设计等前期手续办理； 4-6月：进行预算审核，办理施工许可； 7-9月：招投标，准备动工； 10-12月：进行工程建设。 | 拟实施 | 企业自筹 | 共需求25.63亩，已有25.63亩。 | 12月 | 无 | 福建省莆田体育运动学校 | 林红阳13959568126 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区文旅局
2 | 樟塘村民俗活动中心 | 新增 | 华亭镇 | 社会事业 | 建设20所民俗活动场所，占地约10亩。 | 2000 | 截止2023年底，论证项目策划。 | 2000 | 1-3月：完成樟塘村民俗文化活动中心方案设计和专家论证； 4-6月：工程风险评估，土地农转用报批； 7-9月：工程预算财审，办理前期手续； 10-12月：进场施工。 | 拟实施 | 财政资金 | 共需求10亩，目前未获批。 | 12月 | 无 | 樟塘村民委员会 | 林志明13859888986 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区民宗局
3 | 华亭镇一体化村卫生所建设 | 结转 | 华亭镇 | 社会事业 | 全镇共有村居35个，建设一体化卫生所28家，拟在华亭镇西沙村、后山村、前黄居委会，后角村、湖头村建设村卫生所。 | 1420 | 截止2023年底，预计可完成西沙村和前黄居委会一体化村卫生所建设 | 600 | 1-3月：后山村、后角村、湖头村卫生所方案设计、论证调整； 4-6月：用地规划许可等手续，预算财审； 7-9月：办理施工许可，9月准备进场施工； 10-12月：基础施工建设。 | 策划 | 财政资金 | 无 | 12月 | 无 | 华亭镇 人民政府 涉及的村（居）委员会 | 杨少龙13599024123 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区卫健委
（六） | 商贸服务类1个 |  |  |  |  | 3000 |  | 2000
1 | 兴化工艺文创基地 | 结转 | 华亭镇 | 商贸服务 | 位于山牌自然村，项目总用地面积6620.28平方米。建设文创厂区、道路、配套基础设施等。并组织创作大型木雕《百里兰溪图》《京杭大运河》文旅融合项目。 | 3000 | 截止2023年底，可完成10亩土地预征和项目前期策划。 | 2000 | 1-3月：春晖木雕馆二期进行施工图设计、方案论证； 4-6月：施工地临时基础设施建设，准备动工建设； 7-9月：土地详勘，实现项目进场施工； 10-12月：项目施工建设。 | 拟实施 | 企业自筹 | 共需求10亩，目前已获批10亩。 | 9月 | 无 | 华亭镇人民政府 莆田市春晖木雕艺术馆 | 杨少龙13599024123 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区文旅局
三 | 前期项目23个 |  |  |  |  | 2053338 |  | #REF! | [10 empty] | 修改
（一） | 工业科技类0个 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | [10 empty] | 修改
（二） | 农林水利类5个 |  |  |  |  | 54400 |  | 0
1 | 木兰防洪堤项目（华亭镇） | 新增 | 华亭镇 | 农林水利 | 将城厢区华亭镇南湖、走马亭、油潭段7300米防洪堤建设列入市项目木兰防洪堤建设项目。其中南湖段4200米、走马亭段950米、油潭段1800米、园头段350米。 | 34800 | —— | 0 | 上半年项目选址、方案设计初稿； 下半年方案论证，启动前期手续办理。 | 策划 | 财政资金 | 无 |  |  | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区水利局
2 | 华亭智慧农田项目 | 新增 | 华亭镇 | 农林水利 | 在长岭、郊尾等7个村高标准平整治理耕地，新修和硬化田间道路，安装智能化高压喷灌装置和智能气象检测、病虫害监测系统。 | 500 | —— | 0 | 上半年项目选址、方案设计初稿； 下半年方案论证，启动前期手续办理。 | 策划 | 财政资金 | 无 |  |  | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区农业农村局
3 | 木兰溪全流域生态水系修复工程 | 新增 | 华亭镇 | 农林水利 | 对木兰溪下游水生态进行修复与治理，长度约4000米；对南前沟、园头溪等支流进行水土整治，长度约2100米。 | 5600 | —— | 0 | 上半年确定设计单位，完成施工图方案设计初稿； 下半年确定施工图设计方案，前期手续办理。 | 策划 | 财政资金 | 无 |  |  | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区水利局
4 | 南湖村“旱改水”项目 | 新增 | 华亭镇 | 农林水利 | 对华亭镇南湖村南乾龙珠有60亩水浇地进行“旱改水”项目建设。对该地块进行填土改良并重新建设水利设施，所需土方由西许村项目建设的耕作层土壤剥离再利用。 | 500 | —— | 0 | 上半年项目选址、方案设计初稿； 下半年方案论证，启动前期手续办理。 | 策划 | 财政资金 | 无 |  |  | 南湖村民委员会 | 郑国新13850264808 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区水利局
5 | 华亭镇云峰、后塘拆旧复垦 | 新增 | 华亭镇 | 农林水利 | 对云峰、后塘开展补偿安置、旧房拆除、新村建设、土地复垦、村庄整治等工作，云峰预计约167亩，后塘预计拆除200余户房屋，复垦面积约100亩，新建幸福家园30亩。 | 13000 | —— | 0 | 上半年方案设计、论证调整； 下半年前期手续办理。 | 策划 | 村居自筹 | 无 |  |  | 云峰村民委员会 后塘村民委员会 | 高飞强15960535588 陈庆芳 13808570639 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区住建局 | 修改
（三） | 交通路网类1个 |  |  |  |  | 50000 |  | 0 | [10 empty] | 修改
1 | 东华路道路工程 | 新增 | 华亭镇 | 交通路网 | 里程20.438km，起点为东海镇，终点为华亭镇郊溪村，按三级公路标准建设，路基宽度7.5m。 | 50000 | —— | 0 | 上半年明确项目规划红线，完成方案设计； 下半年启动征迁。 | 策划 | 财政资金 | 无 |  |  | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区交通局
（四） | 城建环保类12个 |  |  |  |  | 1537800 |  | 0
1 | 霞皋山牌片区成片开发项目 | 新增 | 华亭镇 | 城建环保 | 片区总用地面积845.1亩，涉及15个地块。建设安置区及配套设施工程；竹林路和腾飞路连接线，路长650米，路福约24米；商品房建设、其他商业、娱乐设施建设，配套路网、管网建设等。 | 350000 | —— | 0 | 上半年方案设计、落实资金； 下半年启动征迁工作。 | 策划 | 片区平衡 | 无 |  |  | —— | —— | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区住建局
2 | 樟林水乡 | 新增 | 华亭镇 | 城建环保 | 位于木兰溪南岸，建工木兰府地块旁，涉及5块二类居住用地。建设滨溪住宅区、商住综合体，路网、管网等基础配套 | 800000 | —— | 0 | 上半年启动招拍挂前期手续； 下半年土地招拍挂，方案设计。 | 策划 | 片区平衡 | 无 |  |  | —— | —— | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区住建局
3 | 西许商住一体开发区（西许SOHO） | 新增 | 华亭镇 | 城建环保 | 位于西许村三紫路和福厦公路交界处，涉及2幅地块，用地面积32743平方米。建设商住一体综合楼，集聚生产性服务业和驾考延伸服务。 | 200000 | —— | 0 | 上半年启动招拍挂手续； 下半年方案设计、方案论证，落实资金。 | 策划 | 片区平衡 | 无 |  |  | —— | —— | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区住建局
4 | 华亭镇商贸中心一期项目 | 新增 | 华亭镇 | 城建环保 | 用地面积28761平方米，建设商品房、商业综合体、集贸市场、路网、管网等设施。 | 150000 | —— | 0 | 上半年完成规划修编； 下半年方案设计、方案论证。 | 策划 | 片区平衡 | 无 |  |  | —— | —— | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区住建局
5 | 木兰大道一期配套提升市政工程 | 新增 | 华亭镇 | 城建环保 | 项目涉及木兰大道一期工程（华亭段）总长7.6公里，对沿线污水管网、自来水管网、道路安全等基础配套设施进行新建、提升。 | 10000 | —— | 0 | 上半年完成方案设计及方案论证； 下半年前期手续办理； | 策划 | 财政资金 | 无 |  |  | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区住建局
6 | 农村桥梁改扩建工程 | 新增 | 华亭镇 | 城建环保 | 万坂桥新建、三紫桥等扩建工程。 | 1000 | —— | 0 | 上半年完成方案设计及方案论证； 下半年前期手续办理。 | 策划 | 财政资金 | 无 |  |  | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区交通局
7 | 华亭镇云峰埔边安置区、幸福家园 | 新增 | 华亭镇 | 城建环保 | 占地约40000平方米，建筑面积约90000平方米。 | 10000 | —— | 0 | 上半年方案设计、方案论证； 下半年前期手续办理。 | 策划 | 村居自筹 | 无 |  |  | 云峰村民委员会 | 高飞强15960535588 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区住建局
8 | 宫利安置区 | 新增 | 华亭镇 | 城建环保 | 新区建采取统一规划、统一设计、统一施工、统一配套、统一外观的模式，户型设计套房、联排独栋和复式住宅等复合型设计，规划用地面积18624.28米，建筑面积19845平方米，复式住宅32户，套房30户安置地质灾害户。 | 5000 | —— | 0 | 上半年方案设计、方案论证； 下半年前期手续办理。 | 策划 | 村居自筹 | 无 |  |  | 宫利村民委员会 | 李杰 13599453563 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区住建局
9 | 华亭镇圳头安置区 | 新增 | 华亭镇 | 城建环保 | 占地约10.8亩，建筑面积约9353平方米。 | 2800 | —— | 0 | 上半年方案设计、方案论证； 下半年前期手续办理。 | 策划 | 村居自筹 | 无 |  |  | 圳头村民委员会 | 李剑伟 15060320144 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区住建局
10 | 万坂幸福家园二期工程 | 新增 | 华亭镇 | 城建环保 | 预建成80套小高层套房，预计先建成一幢容纳48户小高层套房。 | 3000 | —— | 0 | 上半年翻建手续办理； 下半年项目设计、施工许可等施工前期手续办理。 | 策划 | 村居自筹 | 无 |  |  | 万坂村民委员会 | 蔡建政 13799652472 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区住建局
11 | 西许幸福家园工程 | 新增 | 华亭镇 | 城建环保 | 项目位于西许村滩亭自然村，占地约50亩，拟统一设计、统一规划，建设约150套住宅房。 | 1000 | —— | 0 | 上半年方案设计、方案论证； 下半年前期手续办理。 | 策划 | 村居自筹 | 无 |  |  | 西许村民委员会 | 刘国枝13799665315 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区住建局
12 | 龟山茶文化生态产业园项目 | 新增 | 华亭镇 | 城建环保 | 宫利、濑厝、前柳、后塘等村茶文化生态园、茶叶加工区、茶工艺展示区建设。 | 5000 | —— | 0 | 上半年完成项目选址； 下半年方案设计及方案论证。 | 策划 | 财政资金 | 无 |  |  | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区文旅局
（五） | 社会事业类3个 |  |  |  |  | 202138 |  | 0
1 | 莆田第十二中学宿舍楼新建 | 新增 | 华亭镇 | 社会事业 | 拟重建原教工宿舍楼（D级危房），共七层，5690平方米。 | 1138 | —— | 0 | 上半年方案设计、方案论证； 下半年前期手续办理。 | 策划 | 财政资金 | 无 |  |  | 莆田第十二中学 | 荣建文 13959500018 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区教育局
2 | 木兰绿色康养小镇 | 新增 | 华亭镇 | 社会事业 | 位于沈塘自然村，涉及三幅地块，占地102.6亩。围绕养老地产开发，建设高品质住宅区、健康娱乐配套设施、小镇基础配套设施等。 | 200000 | —— | 0 | 上半年完成控规报批，方案初步设计； 下半年方案论证、落实资金。 | 策划 | 片区平衡 | 无 |  |  | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区住建局
3 | 城厢区特殊教育学校 | 新增 | 华亭镇 | 社会事业 | 项目位于云峰村幸福家园小区旁，占地约15亩，拟建设特殊教育学校。 | 1000 |  | 0 | 上半年完成方案设计及方案论证； 下半年前期手续办理。 | 策划 | 财政资金 | 无 |  |  | —— | —— | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区教育局
（六） | 商贸服务类2个 |  |  |  |  | 209000 |  | 0
1 | 木兰溪流域（霞皋）品质提升工程 | 新增 | 华亭镇 | 商贸服务 | 总规划范围约800亩，设计提升改造有较高历史文化价值的古遗址、古巷道、古民居等共约22万平方米。 | 200000 | —— | 0 | 上半年方案设计、论证调整； 下半年前期手续办理。 | 策划 | 财政资金 | 无 |  |  | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123 | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区住建局
2 | 樟塘村木兰大道加油站 | 新增 | 华亭镇 | 商贸服务 | 项目拟选址在灵华线华亭镇樟塘村，拟新建加油站1座，占地面积约1700平方米，拟配置4台加油机、3个储油罐。项目建成后将有效满足华亭镇樟塘村周边及灵华线12公里出行车主的加油需求。 | 9000 | —— | 0 | 上半年完成项目选址； 下半年方案设计及方案论证。 | 策划 | 企业自筹 | 无 |  |  | —— | —— | 华亭镇人民政府 杨少龙13599024123 | 城厢区商务局

## 常太 (hidden)
常太镇2024年项目投资计划表
序号 | 项目名称 | 是否为2023年重点项目 | 项目所在地 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 至2023年底预计进展情况 | 2024年工作目标 |  | 项目阶段 | 资金要素 | 土地要素 | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位 |  | 责任单位
[8 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 | [5 empty] | 项目业主 | 责任人及 联系电话 | 镇街责任人及 联系电话 | 区直单位
| 合计项目12个 |  |  |  |  | 165159 |  | 36911
一 | 在建项目4个 |  |  |  |  | 114536 |  | 36911
（一） | 农林水利类3个 |  |  |  |  | 114036 |  | 36711
1 | 莆田市第二水厂搬迁工程 | 结转 | 常太镇 松峰村 |  | 项目位于龙桥街道北磨石兴路，项目总占地面积约14400平方米，拟迁建至常太镇。 | 102600 | 9月11日开标，市第二水厂迁建工程中标单位：拟中标候选人为湖南第六建筑工程公司，预计10月中旬开工。 | 30000 | 进场施工 | 2024年可推动，前期条件较成熟 | 企业自筹+财政资金 |  | 无 | 12月 | 市水务集团 | 吴 硕 15080108927 | 常太镇人民政府 柯立 13599896315
2 | 城乡供水一体化工程---常太片区 | 结转 | 常太镇镜内 |  | 常太莒溪党城片、马院及照车片配套四座水厂项目、“一户一表”改造项目。 | 8725 | 完成莒溪及党城片两座水厂建设，马院、照车片区两座水厂设计。 | 4000 | 完成常太片区供水工程。 | 2024年可推动，前期条件较成熟 | 企业自筹+财政资金 |  | 无 | 12月 | 市水务集团 | 吴 耿 13959555112 | 常太镇人民政府 柯立 13599896315
3 | 常太镇国土绿化工程 | 新增 | 常太镇17个村居 |  | 常太镇镜内17个村/居进行补植修复、更替修复、抚育修复等。 | 2711 |  | 2711 | 上半年完成8个村补植、更替、抚育修复。 下半年完成9个村补植、更替、抚育修复。 | 拟实施 | 财政资金 |  | 5月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 林加豪 15105924542 | 常太镇人民政府 黄志聪 13599871345
（二） | 商贸服务类1个 |  |  |  |  | 500 |  | 200
1 | 松峰科技小院项目 | 新增 | 常太镇 松峰村 | 商贸服务 | 位于常太镇松峰村，规划占地3亩，建筑面积1500平方米，建设松峰村科技小院。村内原50年代建设旧学堂年久失修，坍塌严重无法修复，造成村集体资产闲置无法造血，计划在旧学堂地块建设一幢松峰科技小院（地上建筑总面积1500㎡和地下1200㎡的停车场），计划总投资500万元。该项目建设完成后用于农产品展销中心（闽台文化交流中心），助力乡村振兴，增加村财收入。由于资金紧张，计划分二期建设，一期计划建设地下停车场和地面一层，计划投资200多万元。二期计划建设二至三层，外墙装修，计划投资300万元。 | 500 | 截止2023年底，预计可完成图纸设计，可于11月开始一期工程建设。 | 200 | 10-12月：完成项目设计及对地下停车场及地面一层等一期工程开展建设。 | 拟实施 | 企业自筹+财政资金 | 供需求3亩，已有3亩。 | 无 | 6月 | 松峰村 | 黄锋敏 15505941989 | 常太镇人民政府 柯立 13599896315
三 | 前期项目8个 |  |  |  |  | 50623
（一） | 交通路网类4个 |  |  |  |  | 47740
1 | 常太镇东青村桥梁建设 | 新增 | 东青村 | 交通 | 损毁桥梁进行修复 | 300 |  |  | 上半年：完成前期工作。 下半年：拟开工。 | 策划 | 财政资金 |  |  |  | 东青村 | 刘青 13799658835 | 常太镇人民政府 郑翰 13850273989
2 | 常太镇道路基础设施建设 | 新增 | 常太镇 | 交通 | 常太镇水库防汛路、村道、乡道公路 | 2400 |  |  | 上半年：完成前期工作。 下半年：拟开工。 | 策划 | 财政资金 |  |  |  | 常太镇人民政府 | 许剑峰 15892051819 | 常太镇人民政府 郑翰 13850273989
3 | 莆田市城厢区乡道Y014龟山至城游线（九华路）公路工程 | 结转 | 常太镇 | 交通 | 莆田市城厢区乡道 Y014龟山至城游线(九华路)公路工程 交通路网 项目起于莆田城厢华亭镇龟山寺附近，与县道X281呈T型交叉，路线由东南向西北，经院后、山坑、中坑、草埔、半岭至南山后山，终于下莒村曾尾，与县道X201线T型交叉，路线长10.6km。本项目设计速度为30km/h，路基宽度11.5m，按双向两车道三级公路标准建设。项目总投资3.324亿元。 | 33240 | 正在做前期工作。 |  |  |  | 财政资金 |  |  |  | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 |  | 区交通局
4 | 检察院至天龟线生态旅游路公路工程 | 结转 | 常太镇 | 交通 | 该项目按双向两车道三级公路标准建设并设置单侧人行道及必要市政管线，照明设施，路线全长为4.488km，设计速度30km/h。一期工程桩号K0+000~K1+100，路基宽度为9.5米(采用单侧2米人行道)，路线全长为1.1km。本段现状道路部分路线指标达不到三级公路标准，需进行局部调整。二期工程桩号K1+100~K4+488.426，路基宽度为11.5米(采用单侧2米人行道)，路线全长为3.388km，初估砖房7处688㎡;砖混4处1026㎡;简易2处153.4㎡;棚5处1261.2㎡。 | 11800 | 正在落实资金拼盘。 |  |  |  | 财政资金 |  |  |  | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈龙 18250514722 |  | 区交通局
（二） | 城建环保类3个 |  |  |  |  | 2758
1 | 莆田市东圳水库饮用水水源地生态修复与保护及水华防治综合整治项目（一期：常太镇28个村居污水工程） | 新增 | 常太镇28个村居 | 环保 | 重新建设管网36350米，对损坏的收集池、泵站进行维修及更换、 | 700 |  |  | 上半年：完成前期工作。 下半年：拟开工。 | 策划 | 财政资金 |  |  |  | 28个村、居 | 各村、居支部书记 | 常太镇人民政府 黄志隆 15605018898
2 | 一级保护区防护栏建设 | 新增 | 环库路 | 环保 | 重新建设防护栏 7公里 | 100 |  |  |  |  | 财政资金 |  |  |  | 常太镇人民政府 | 池新东 15260930121 | 常太镇人民政府 黄志隆 15605018898
3 | 常太镇库区移民基础设施建设提升工程（二期） | 新增 | 常太镇28个村居 | 环保 | 拟在常太镇28个村/居进行生产性道路建设、溪道清淤整治、新建护岸、步行道、沟渠修复疏通、院里水电站厂区修繕、环库路亮化工程、移民活动中心修缮、村路护坡栏杆挡土墙边沟建设、宅前宅后修缮、排水沟、村道建设等。 | 1958 |  |  | 上半年：完成前期工作。 下半年：拟开工。 | 策划 | 财政资金 |  |  |  | 常太镇人民政府 | 杨少敏 15080128798 | 常太镇人民政府 黄志隆 15605018898
（三） | 社会事业类1个 |  |  |  |  | 125
1 | 常太镇敬老院环境改造、提升 | 新增 | 常太社区 |  | 拟对敬老院房屋设施、建筑安全、教育与娱乐设施、敬老院办公场所、服务、技术等升级。 | 125 |  |  | 上半年：完成前期工作。 下半年：拟开工。 | 策划 | 财政资金 |  |  |  | 常太镇人民政府 | 刘丽斌 15260956859 | 常太镇人民政府 黄志聪 13599871345

## 灵川 (hidden)
灵川镇2024年项目投资计划表
序号 | 项目名称 | 是否为2023年重点项目 | 项目所在地 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 至2023年底预计进展情况 | 2024年工作目标 |  | 项目阶段 | 资金要素 | 土地要素 | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位 |  | 责任单位
[8 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 | [5 empty] | 项目业主 | 责任人及 联系电话 | 镇街责任人及 联系电话 | 区直单位
| 合计项目91个 |  |  |  |  | 1955316 |  | 228300
一 | 在建项目29个 |  |  |  |  | 677016 |  | 180700
（一） | 工业科技类1个 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000
1 | 华好饲料增资扩产项目 | 新增 | 灵川镇 | 工业科技 | 在原有厂房的基础上引进生产线。 | 1000 |  | 1000 | 1-3月：设备购置； 4-6月：设备调拭； 7-9月：竣工投产。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 1月 | 9月 | 莆田市华好饲料有限公司 | 黄宗山 18959512566 | 林斌斌 13609548798
（二） | 农林水利类9个 |  |  |  |  | 298880 |  | 75100
1 | 滨海大道沿线灌排渠整治工程 | 结转 | 灵川镇 | 农林水利 | 对灵川镇、东海镇滨海大道沿线约13.5km灌排沟进行整治。 | 900 | 滨海大道沿线 5.2km 灌排渠全线清淤及局部新建干砌石挡墙 4.5Km。 | 200 | 1-3月：工程完工验收 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 无 | 3月 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 詹建军13107955735 | 林德清 15860067567
2 | 灵川镇溪流支流生态排洪整治、水土保持治理提升工程 | 结转 | 灵川镇 | 农林水利 | 对灵川镇各村段溪道进行两侧护砌、新建生态巡查步道400平方米、溪道清淤，对云庄、径里段溪道进行维护提升；对城厢区灵川镇径里溪、桂山溪、柯朱溪等支流水土流失地区实施水土治理，开展水土保持工程建设。 | 1000 | 7月份完成云庄水土保持项目竣工验收.径里溪、桂山溪、柯朱溪排洪整治、水土保持治理提升前期 | 1000 | 1-3月：完成桂山溪水土保持项目设计、预算招投标等前期工作； 4-6月：施工方进场施工； 7-9月：完工验收。 | 拟实施 | 财政资金 | 无 | 4月 | 9月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林德清 15860067567
3 | 城厢区篁山溪综合治理工程（篁山溪防洪排涝工程） | 结转 | 灵川镇 | 农林水利 | 实施篁山溪下游3.5公里防洪工程，进行清淤改造拓宽，提升防洪排涝水平。 | 10080 | 完成工程量的80% | 2000 | 1-3月：零星工程扫尾工作； 4月：竣工验收。 | 拟实施 | 财政资金 | 无 | 无 | 4月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 郑宜立 13799642005
4 | 城厢区农村饮用水城乡供水一体化 | 结转 | 灵川镇 | 农林水利 | 推进城厢一体化用水，落实灵川镇一户一表。 | 8000 | 全镇主干管已铺设完成，到年底完成7个村表后入户管铺设并实现通水。 | 1000 | 1-3月：完成余下7个村入户管的铺设，实现通水。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 无 | 3月 | 市水务集团 | 杨炳富 13959506182 | 林德清 15860067567
5 | 东进三级渔港建设工程 | 结转 | 灵川镇 | 农林水利 | 建设东进三级渔港，建设冷藏库等码头配套工程。 | 20000 | 完成项目立项 | 5000 | 1-3月：勘察；设计； 4-5月：招投标前期； 6-9月：动工建设； 10-12月：进行主体施工。 | 拟实施 | 财政资金 | 共需求8亩，目前未获批。 | 6月 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林德清 15860067567
6 | 灵川镇国土绿化示范试点项目 | 新增 | 灵川镇 | 林业 | 对灵川镇径里、云庄、桂山、东进、山门等村林地进行改造，一期对桂山、山门、硋灶村约3283亩林地进行改造提升，建设油茶示范基地，一期项目总投资约1100万元。 | 3000 | 完成项目前期招投标工作，做好预算、招标、监理等确定 | 3000 | 1-3月：完成项目林地清理和启动造林工作，组织日常检查督促； 4-6月：完成造林50%； 7-9月：完善林地配套设施建设； 10-12月：完成造林及材料收集验收。 | 拟实施 | 财政资金 |  | 3月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林伟清 13850285096
7 | 灵川镇农业产业强镇建设项目二期（家禽养殖小区） | 新增 | 灵川镇 | 农林水利 | 项目选址柯朱村建设养殖小区，二期建设约20000㎡，包括主体建设、养殖设备及附属设施等。 | 5000 | 着手项目立项等前期准备工作。 | 2000 | 1-3月：完成项目立项、设计、土审、财审、招投标； 4-6月：动工建设； 7-9月：完成主体建设； 10-12月：完成养殖设备。 | 拟实施 | 财政资金 | 无 | 4月 | 无 | 柯朱村民委员会 | 柯庆明 13358520853 | 郑宜立 13799642005
8 | 灵川镇海参养殖项目 | 新增 | 灵川镇 | 农林水利 | 海参全产业链项目，集生态化海水养殖、海产品精深加工、海上旅游观光于一体，努力建设莆田市海参产业标杆。项目共三期，一期海参养殖规模1500亩；二期海参养殖规模2000亩；三期海参养殖规模2500亩，饵料加工厂及冷库建设，生物研发、生产、销售及养生体验综合体占地200亩。 | 250000 | 7月份已与书峰村、西墩村村委会签订投资意向书。同时与厦门悟海公司签订海域使用权论证咨询合同。完成村居海域使用办证和双方租用合同签订前期工作 | 60000 | 1-3月：项目审批，养殖设施工程完成设计等前期工作； 4-6月：设施进场施工； 7-9月：海参苗种采购； 10-12月：海参养殖。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 6月 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林德清 15860067567
9 | 灵川镇滨海大道沿线水闸迁建改造建设项目 | 新增 | 灵川镇 | 农林水利 | 项目实施原因：水闸建设年代较久，排洪闸门孔口尺寸过小，导致过闸水量较小，设备老化，又处于溪流下游末端，如遇到汛期，上游雨水全部汇聚流经排入大海，现存排洪闸门无法满足泄洪要求，导致周围三百亩基本农田受灾。建设内容：下尾二闸重建：需资金400万、西墩二闸重建：需资金200万，书峰水闸需重建：需资金200万，西墩一闸需改造：需资金100万。 | 900 | 完成勘探前期 | 900 | 1-3月：下尾二闸项目审批； 4-6月：工程完成设计、招投标等前期工作，施工方进场施工； 7-9月：基础建设 10-12月：工程完工验收。 | 拟实施 | 财政资金 | 无 | 6月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林德清 15860067567
（三） | 交通路网类11个 |  |  |  |  | 284836 |  | 75600
1 | G228国道东庄至东进石尾湾跨海特大桥项目 | 结转 | 灵川镇 | 交通路网 | 石尾湾特大桥段路线长2.501公里，公路基本造价为人民币7.4846亿元，平均每公里造价 2.9927 亿元，其中建筑安装工程费 6.3496 亿元，平均每公里建筑安装工程费 2.5388 亿元。 | 74846 | 涉铁工程开工 | 25000 | 1-3月：动工建设； 4-6月：主体建设 7-9月：基础设施建设； 10-12月：配套设施建设。 | 拟实施 | 财政资金 | 无 | 1月 | 无 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 陈鹤 13599870019 | 林斌斌 13609548798
2 | 城厢区县道X282灵川至华亭公路工程 | 结转 | 灵川镇 | 交通路网 | 该项目起点位于省道S306（笏枫路）东进村中石化加油站右侧，终点与云洞路顺接，道路总长约11.598公里，其中灵川7.165公里。 | 67000 | 工程扫尾。 | 2100 | 1-2月：零星工程扫尾； 3月：验收。 | 拟实施 | 财政资金 |  | 无 | 3月 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨凤 13599989911 | 陈 伟 13808560519
3 | 滨海大道城厢段建设工程 | 结转 | 灵川镇 | 交通路网 | 滨海大道建设工程，起点城港大道，终点为城厢区与秀屿区交界处，，城厢段长14.5公里，双向8车道，路幅宽度60米，全线总投资约33.87亿元，建安投资约25.34亿元。工程内容包括：道路交通工程、桥涵工程、给排水工程、电力电信照明工程、燃气工程、景观工程等。 | 25000 | 1.路基工程:累计完成工程投资约1.55亿元，占工程总量约93%，该项目合同造价约1.67亿元。2.桥梁工程：到目前为止累计完成工程造价约为14200万元，占总造价44%。该项目合同造价约3.20亿元 | 5000 | 1-3月：路基工程建设； 4-6月：路基工程完成验收； 7-9月：桥梁动工建设； 10-12月：桥梁继续施工。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 无 | 无 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 郑一将 13607509638 | 林德清 15860067567
4 | 国道G228灵川至东海段白改黑工程 | 结转 | 灵川镇 | 交通路网 | 在国道G228灵川至东海段（笏枫公路城厢段）现状水泥砼路面上进行白改黑，设计行车60公里/小时，路幅宽度为35米，标准横断面布置为：4米（人行道）+2.75米（非机动车道）+10.5米（机动车道）+0.5米（波形护栏）+10.5米（机动车道）+2.75米（非机动车道）+4米（人行道）。路面结构采用沥青砼路面。 | 13000 | 完成项目前期招投标工作，做好预算、招标、监理等确定 | 4000 | 1-3月：前期手续办理； 4-6月：施工方进场施工 7-9月：基础施工 10-12月：配套设施建设。 | 拟实施 | 财政资金 | 无 | 6月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨凤 13599989911 | 林斌斌 13609548798
5 | 国道G228线城厢东进至笏枫公路段工程 | 结转 | 灵川镇 | 交通路网 | 国道G228线城厢东进至笏枫公路段工程起点定于东进村，顺接国道G228线（秀屿东庄至城厢东进段终点），全长预计3.075公里，其中新建段0.985公里，利用笏枫路提级改造段2.09公里，拟采用一级公路标准，设计时速 60km/h，新建段一级公路拟采用双向六车道，路基宽度32米；利用笏枫路提级改造段（二级晋一级）拟采用双向六车道，包含非机动车道和人行道，路基宽度35米。预计投资额2.949亿元，建安费2.447亿。 | 29490 | 晋级改造路段完成通车。 | 20000 | 1-3月：征地； 4-6月：新建段完成征地； 7-9月：进场动工建设； 10-12月：基础建设。 | 拟实施 | 财政资金 | 共需求65亩，目前未获批。 | 6月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨凤 13599989911 | 林斌斌 13609548798
6 | 沈海高速新增东进互通及连接工程 | 结转 | 灵川镇 | 交通路网 | 项目总长3404米，上下高速采用服务区设置后通道的型式，增设三条互通立交匝道。匝道总长2992米，连接线自笏枫路至滨海大道，全长共 1010米，其中跨海段采用桥梁跨越，总长约 700米。连接线采用一级公路设计标准，设计速度 80公里/小时，路基标准宽度34.0米。互通及接线建安费为2.9亿。 | 29000 | 完成项目前期招投标工作，做好预算、招标、监理等确定。 | 15000 | 1-3月：施工方进场施工； 4-6月：动工建设； 7-9月：基础建设； 10-12月：配套设施建设。 | 拟实施 | 财政资金 | 共需求270亩，目前未获批。 | 1月 | 无 | 福建省福泉高速公路有限公司 | 王鑫 13960858587 | 林斌斌 13609548798
7 | 灵川镇道路安保（红绿灯、路灯、视频监控、警示标识等）提升工程 | 结转 | 灵川镇 | 交通路网 | 对新桂路、何山线、灵华线等主要农村交通干道进行提升改造，提升红绿灯、路灯、视频监控、警示标识的安装 | 1000 | 对新桂路交通干道完成提升改造，安装路灯、警示标识等 | 1000 | 1-3月：施工设计，对何山线、灵华线等农村公路进行进行提升改造设计； 4-6月：开始动工，对何山线、灵华线进行提升改造，安装红绿灯、路灯、视频监控、警示标识等 施工设计； 7-9月：竣工验收。 | 拟实施 | 财政资金 | 无 | 6月 | 9月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林斌斌 13609548798
8 | 国省干线联十一线涵江江口至仙游枫亭段(A10) | 结转 | 灵川镇 | 交通路网 | 全长5.92公里,起于湄洲湾港口铁路东侧，路线由东向西上跨湄洲湾港口铁路，经梅山村（设梅山互通）、青山村（设青山服务区）、高地村跨省道S306（设柯朱特大桥）、柯朱村、下尾村东侧与在建省道201线（滨海大道）共线。按一级公路标准建设，设计时速80公里/小时，路基宽度32米，双向六车道。 | 40000 | 工程扫尾。 | 500 | 1-3月：工程扫尾建设； 4-6月：零星扫尾； 7-9月：竣工验收。 | 拟实施 | 财政资金 | 无 | 无 | 9月 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 蒋志炜 13559398808 | 林斌斌 13609548798
9 | 福厦客专三改工程 | 结转 | 灵川镇 | 交通路网 | 对铁路沿线涉及青山、下尾村道路水渠、道路进行防护提升。 | 1500 | 完成前期设计 | 1000 | 1-3月：对铁路沿线涉及下尾村道路水渠、道路进行防护提升； 4-6月：对铁路沿线涉及青山村道路水渠、道路进行防护提升； 7-9月:完善配套设施； 10-12月：完成沿线三改。 | 拟实施 | 财政资金 | 无 | 无 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 吴奇伟 18959593838
10 | 灵川镇农村公路改造提升工程 | 新增 | 灵川镇 | 交通路网 | 对何山线、新桂线、山门海防路、桂山海防路以及其它农村公路进行部分村道修复。新建护栏、挡土墙以及水沟等。 | 1000 | 着手设计、预算招投标等前期工作。 | 1000 | 1-3月：完成设计、预算招投标等前期工作； 4-6月：施工方进场施工； 7-9月：配套设施建设； 10-12月：完工验收。 | 拟实施 | 财政资金 |  | 6月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林斌斌 13609548798
11 | 灵川镇高铁沿线综合环境整治项目 | 新增 | 灵川镇 | 交通路网 | 对高铁沿线何寨社区、云庄村、桂山村、柯朱村 、青山村进行裸房整治、屋面改造 | 3000 | 着手项目立项、设计、财审、招投标等工作。 | 1000 | 1-3月：完成项目立项、设计、财审、招投标； 4-6月：动工建设； 7-9月：完成云庄村； 10-12月：完成桂山村。 | 拟实施 | 财政资金 | 无 | 6月 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 郑宜立 13799642005
（四） | 城建环保类3个 |  |  |  |  | 65000 |  | 23000
1 | 农村污水主管网提升工程 | 结转 | 灵川镇 | 城建环保 | 针对全镇“挂管”污水管网进行提升，对挂管部分进行下地改造，对破损的农村污水管道进行修缮，未入户的“三根管”全部接入。 | 2000 | 破损农村污水管网进行修缮，三根管接管率进一步提升。 | 1000 | 1-3月：对何寨社区、东进村等部分村居针对三根管接管率进一步提升； 4-6月：对剩余村居针对针对三根管接管率进一步提升； 7-9月:对何寨社区、东进村等部分村居破损农村污水管网进行修缮； 10-12月:对剩余村居破损农村亏水管网进行修缮。 | 拟实施 | 财政资金 | 无 | 3月 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 张与望 15860093321
2 | 灵川镇桂山村乡村振兴示范点项目 | 结转 | 灵川镇 | 城建环保 | 桂山溪景观配套、村庄整治，发展休闲农业。 | 3000 | 继续建设桂山溪溪道配套景观。 | 2000 | 1-3月：完成桂山溪溪道配套景观建设； 4-12月：村庄环境卫生整治提升。 | 拟实施 | 财政资金 | 共需求8亩，目前未获批 | 无 | 无 | 桂山村委会 | 柯金土 18805941889 | 宋浩 18105949683
3 | 福建莆南(太 湖)500kV输变电工程 | 新增 | 灵川镇 | 城建环保 | 福建萧南(太湖) 500kV 变电站站址红线面积为 5.21981 公顷，其中耕地面积 4.07969 公顷，占比78%。 | 60000 | 着手项目立项、设计、土审等工作。 | 20000 | 1-3月：完成项目立项、设计、土审； 4-6月：动工建设； 7-9月：基础施工； 10-12月：继续基础施工。 | 拟实施 | 财政资金 | 共需求80亩。目前未获批 | 6月 | 无 | 国网福建省电力有限公司建设分公司 | 蔡昕尧 18359018796 | 郑宜立 13799642005
（五） | 社会事业类4个 |  |  |  |  | 24300 |  | 4000
1 | 莆田灵川状元文化体验村 | 结转 | 灵川镇 | 社会事业 | 选址灵川镇柯朱村，“三位一体”打造柯朱村乡村振兴发展模式，一条状元文化观光景观游线加三大状元主题体验产品组合。 | 13000 | 继续开展 | 1000 | 1-3月：完善观光景点建设； 4-6月：继续修缮景点； 7-9月：零星工程扫尾； 10-12月：完工、验收。 | 拟实施 | 财政资金 | 无 | 无 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 吴奇伟 18959593838
2 | 榜头村医养结合院 | 新增 | 灵川镇 | 社会事业 | 在原有民政医院基础上改扩建 | 9000 | 完成可研性报告 | 1000 | 1-3月：项目论证； 4-6月：设计预算编制，施工队进场施工； 7-9月：项目开工； 10-12月：内部装修。 | 拟实施 | 财政资金 | 无 | 6月 | 无 |  |  | 许琦猛 13959590713
3 | 灵川镇便民服务中心太湖分中心（企业服务中心） | 新增 | 灵川镇 | 社会事业 | 位于灵川镇太湖村，规划占地面积240 ㎡，建筑面积960㎡， 灵川镇便民服务中心太湖分中心业务受理范围将辐射太湖园区、青山村、榜头村等，为群众、企业提供就近的高效、便捷的政务服务。 | 1500 | 土建部分完成第三层的建设 | 1200 | 1-3月：继续基础房屋施工 4-12月：房屋内部装修 | 拟实施 | 财政资金 | 共需求18亩，目前未获批。 | 无 | 无 | 太湖村民委员会 | 陈海英15260985382 | 郑宜立 18105949683 | 区行政服务中心
4 | 青山村顶店文化活动中心 | 新增 | 灵川镇 | 社会事业 | 为加快社会主义新农村建设步伐，为太湖工业园区、万源城市广场、坑东自然村、顶店自然村、后坑自然村、后黄自然村，共7个村民小组676户2867人及园区员工万源小区居民提供服务的群众文化活动中心。该项目用地面积1843.28平方米，建设规模2583.44平方米，该中心包括一栋四层文化娱乐活动中心大楼和一层的多媒体教室及配套健身器材、广场、篮球场等室外场所。 | 800 | 9月：完成相关前期手续， 10-11月：完成征地工作。12月：启动招标程序。 | 800 | 1-3月：完成项目前期手续，完善开建程序； 4-6月：动工建设； 7-9月：完成主体建设； 10-12月：完成竣工收尾工作。 | 拟实施 | 财政资金 | 建设用地 | 4月 | 12月 | 青山村民委员会 | 陈锦辉13140366888 | 吴奇伟 18959593838 |  | 修改
（六） | 商贸服务类1个 |  |  |  |  | 3000 |  | 2000
1 | 乡村振兴电子商务示范点 | 结转 | 灵川镇 | 商贸服务 | 选址万源广场，依托莆田卡鳄贸易有限公司、随你行贸易有限公司、云随风行服饰有限公司，首期打造灵川镇电子商务示范点2500平方米。将本地独具特色的渔湖产品、农产品等进行集中展示、推介，销售。 | 3000 | 万源广场办公室一层已完成装修，投入使用 | 2000 | 1-3月：开始万源广场办公室第5层进行内部装修； 4-6月：第5层进行水电施工； 7-9月：设备采购、安装； 10-12月：消防施工、收尾。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 无 | 12月 | 莆田卡鳄贸易有限公司 | 林金辉 18850903158 | 林斌斌 13609548798
二 | 预备项目12个 |  |  |  |  | 171700 |  | 47600
（一） | 农林水利类3个 |  |  |  |  | 4100 |  | 4100
1 | 灵川镇山塘提升工程 | 结转 | 灵川镇 | 农林水利 | 对全镇山塘设施进行提升改造。 | 1000 | 书峰坑底山塘设计、招标预算 | 1000 | 1-2月:项目招投标； 3-6月：前期工作准备； 7-9月：工程施工； 10-12月：完工验收。 | 拟实施 | 财政资金 | 无 | 7月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林德清 15860067567
2 | 灵川镇高标准农田改造提升工程 | 新增 | 灵川镇 | 农林水利 | 改造太湖、榜头、下尾、径里、书峰、西墩耕地，提升高标准农田。项目总建设规模2000亩 | 1600 | 对接第三方准备勘察和测量工作。 | 1600 | 1-3月：委托第三方对现场勘察和测量； 4-6月：专家论证； 7-9月：财政汇编和招投标并开工； 10-12月：工程进入竣工阶段。 | 拟实施 | 财政资金 | 无 | 7月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 郑宜立 13799642005
3 | 灵川镇柯朱溪、书峰溪生态水系建设项目 | 新增 | 灵川镇 | 农林水利 | 柯朱溪河道全长7公里，宽度7-30米，书峰溪河道全长6公里，新建生态护岸，生态保水堰，过水汀步，亲水节点等。修复破损河岸，改善水体水质，木栈道、绿化工程及河道全线清淤等 | 1500 | 柯朱溪已完成工程地形测量 | 1500 | 1-6月：完成柯朱溪项目审批，工程完成设计、招投标等前期工作； 7-9月：施工方进场施工； 10-12月：工程完工验收。 | 拟实施 | 财政资金 | 无 | 7月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林德清 15860067567
（二） | 交通路网类2个 |  |  |  |  | 14000 |  | 4000
1 | 枫林路项目 | 新增 | 灵川镇 | 交通路网 | 拟总投资1.2亿元，规划路线呈南北走向，东至榜头村空地，南至太湖路，西至篁山溪五标段，北至建业路，规划道路总长约 2.1 公里，设计标准为城市次干路，设计速度 40km/h，道路红线宽度 30m | 12000 | 完成可研性报告及批复 | 3000 | 1-3月：完成征地款发放 4-6月：对项目施工红线进行围档 7-9月：土地耕作层剥离 10-12月：进场施工 | 拟实施 | 财政资金 | 共需求120亩，目前未获批 | 10月 | 无 |  |  | 许琦猛 13959590713
2 | 灵川镇高速公路沿线综合环境整治项目 | 新增 | 灵川镇 | 交通路网 | 对硋灶村、柯朱村、桂山村、下尾村、东进村、何寨社区、云庄村沿线村庄的裸房整治和屋面改造。 | 2000 | 开始着手沿线村居摸底排查工作。 | 1000 | 1-3月：对沿线村居的所有需要进行改造的裸房和屋面进行摸底排查造册； 4-6月：委托第三方现场勘察和设计； 7-9月：对桂山村、东进村、何寨社区进行整治改造； 9-12月：对硋灶村、柯朱村、下尾村进行整治改造。 | 拟实施 | 村民自筹+财政资金 | 无 | 7月 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林斌斌 13609548798
（三） | 城建环保类3个 |  |  |  |  | 79000 |  | 8000
1 | 石油管线迁移工程 | 结转 | 灵川镇 | 城建环保 | 对苏山项目周边石油管线进行改迁保护。 | 4000 | 准备报批手续 | 2000 | 1-3月：准备相关材料； 4-6月：报批迁移手续； 7-9月：待取得迁移手续后进场施工； 10-12月：基础施工。 | 拟实施 | 财政资金 | 无 | 7月 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 吴奇伟 18959593838
2 | 太湖园区基础设施提升项目 | 新增 | 灵川镇 | 城建环保 | 篁山溪健身步道3公里及道路景观绿化提升，采摘、垂钓休闲娱乐一条街 | 50000 | 完成可研性报告 | 1000 | 1-3月：项目论证； 4-6月：设计预算编制； 7-9月：项目开工； 10-12月：道路景观提升。 | 拟实施 | 财政资金 | 无 | 7月 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 许琦猛 13959590713
3 | 灵川镇太湖建筑垃圾资源化项目 | 新增 | 灵川镇 | 城建环保 | 项目选址于城厢区太湖工业园区，服务全市建筑垃圾处置，用地面积约50亩，投资总额约2.5亿，规划建设规模为年处理建筑垃圾50万吨 | 25000 | 着手项目立项工作。 | 5000 | 1-3月：完成项目立项； 4-6月：设计、土审； 7-9月：财审、招投标； 10-12月：动工建设。 | 拟实施 | 财政资金 | 共需求50亩，目前未获批 | 10月 | 无 | 莆田市环境集团 | 林美凤 15080179942 | 郑宜立 13799642005
（四） | 社会事业类2个 |  |  |  |  | 4600 |  | 1500
1 | 青山学校宿舍楼改扩建项目 | 结转 | 灵川镇 | 社会事业 | 本项目总建筑面积6944.54 ㎡。项目建设内容包括：新建 1#宿舍楼，2#宿舍楼，配套建设道路工程、绿化工程、综合管网工程等室外工程。 | 2600 | 着手项目立项工作。 | 1000 | 1-3月：完成项目立项、设计、土审； 4-6月：财审、招投标； 7-9月：动工建设； 10-12月：基础施工。 | 拟实施 | 财政资金 | 无 | 7月 | 无 | 灵川青山学校 | 宋金波 13808597295 | 林伟清 13850285096
2 | 灵川镇村级公益性骨灰楼堂项目 | 新增 | 灵川镇 | 社会事业 | 选址位于灵川镇何寨社区、张边村、云庄村、径里村、山门里村、东进村、硋灶村，规划占地面积约30亩 | 2000 | 云庄村争取建成二层框桇结构；东进村完成设计规划 | 500 | 1-3月：东进设计规划 4-6月：何寨社区、硋灶村设计规划； 7-9月：东进村、何寨社区、硋灶村动工建设；径里村、山门里村、张边村设计规划 ； 10-12月：径里村、山门里村、张边村动工建设。 | 拟实施 | 财政资金、上级补助资金、村财和村民自筹资金 |  | 7月 | 无 | 云庄村民委员会、东进村民委员会、何寨社区居民委员会、硋灶村民委员会、径里村民委员会、张边村民委员会、山门里村民委员会 | 云庄村：郑占洪13959545922；东进村：彭新龙13607517280；何寨社区：何剑雄13850250497；硋灶村：林杰15160216138；张边村：肖泉靖:18950760880山门里村：郑俊明13950727253 | 吕伍平 18396031950 |  | 修改
（五） | 商贸服务类2个 |  |  |  |  | 70000 |  | 30000 | [10 empty] | 修改
1 | 莆城故事 桃源径里工美小镇项目 | 新增 | 径里村 | 商贸服务 | 在径里村建设运营中心、人才培训中心。设立玉石样本观光研学体验基地，作为环库研学基地的先锋营，加快数字化平台建设和宣传工作。打造文化康养农业示范园及闽台丰收广场等，在径里村游客服务中心西南片区栽种、培育、嫁接农副产品及有药用价值的植物。 | 30000 | 准备项目立项工作。 | 10000 | 1-3月：设计、预算； 4-6月：前期工作准备； 7-9月：运营中心、培训中心动工建设； 10-12月：玉石进场，完成研学体验基地；完成数字化平台建设和宣传工作 。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 7月 | 无 | 径里村民委员会 | 卢素香 | 林伟清 13850285096 |  | 修改
2 | 灵川商业中心 | 新增 | 灵川镇 | 商贸服务 | 结合沈海高速公路东进至笏枫路出口、石尾湾跨海特大桥等便利交通要素，在东进村选址10亩以上，建设一个集休闲、娱乐、购物、观影、酒店住宿于一体的大型综合体， | 40000 | 准备项目立项工作。 | 20000 | 1-3月：项目前期勘探测量完成立项； 4-6月：施工设计； 7-9月：动工建设； 10-12月：完成工程量50%。 | 拟实施 | 企业自筹 | 共需求10亩，目前未获批。 | 9月 | 无 | 北京辰瑞达科技孵化中心 | 詹建国18600108555 | 林斌斌 13609548798
三 | 前期项目50个 |  |  |  |  | 1106600
（一） | 工业科技类2个 |  |  |  |  | 90000
1 | 蛤老大二期厂房扩建项目 | 结转 | 灵川镇 | 工业科技 | 对厂房进行改造提升，建设花蛤育苗、养殖、加工、展览、文化宣传等一体化产业园。 | 30000 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林斌斌 13609548798
2 | 太湖现代产业园项目 | 结转 | 灵川镇 | 工业科技 | 项目占地面积1000亩，选址太湖村和榜头村，引进现代化高新机械、物流等产业。 | 60000 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 郑宜立 13799642005
（二） | 农林水利类7个 |  |  |  |  | 42300
1 | 太湖渔港 | 结转 | 灵川镇 | 农林水利 | 太湖港口设施提升，新增一条防波堤，泊船平台，管理房一座。 | 20000 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林德清 15860067567 |  | 修改
2 | 幸福河湖工程 | 结转 | 灵川镇 | 农林水利 | 溪安全生态修复，漫步道建设，新建河长制、水利文化设施（LED屏、路灯、人机互动设备等），打造幸福河、智慧河、生态河。 | 500 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林德清 15860067567 |  | 修改
3 | 金银花培育基地 （二期） | 结转 | 灵川镇 | 农林水利 | 拟在柯朱村建设规范化金银花种植基地200亩。 | 800 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 吴奇伟 18959593838
4 | 莆田市海水贝类育种创新基地项目 | 结转 | 灵川镇 | 农林水利 | 项目占地600亩，在灵川盐场，发展三倍体牡蛎（生蚝）、菲律宾蛤仔、钝缀锦蛤等贝类繁育及养殖项目。 | 8000 | [8 empty] | 莆田市海源实业有限公司 | 姚 霞 18965567335 | 林德清 15860067567
5 | 桂山现代农业种植养殖基地项目二期 | 结转 | 灵川镇 | 农林水利 | 进行现代化农业产业示范园、休闲农业观光园、精品农业种植基地建设。瞄准农业产业化结构转型升级，着力建设现代化农业产业示范园、休闲农业观光园和精品农业种植园。 | 2500 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 宋浩 18105949683
6 | 灵川镇水系连通工程项目 | 结转 | 灵川镇 | 农林水利 | 对灵川镇农村河道开展连通及治理工作。 | 10000 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林德清 15860067567
7 | 海鲜陆养科技田 | 新增 | 灵川镇 | 农田水利 | 位于灵川镇太湖村，规划占地面积600亩，为应对海洋生态危机，积极探索改造灵川第二盐场，引进有资质的科研机构进行合作，开启“海鲜陆养”模式，通过调配“人工海水”的方式进行海鲜养殖，同时，通过发展海鲜养殖可将闲置的盐场变废为宝。 | 500 | 前期论证阶段 |  | 1-3月：预可、建议书； 4-6月：可研； 7-9月：申请报告、备案； 10-12月：初设。 | 策划 | 企业自筹+财政资金 | 共需求600亩，目前未获批。 |  |  | 灵川盐场 | 陈德文13950753928 | 蔡赛梅 15205988791 | 工信局
（三） | 交通路网类2个 |  |  |  |  | 365000
1 | 沈海高速公路扩容工程（灵川段） | 结转 | 灵川镇 | 交通路网 | 沈海高速公路复线（福清至惠安），总长约13公里，双向6车道。 | 360000 | [8 empty] | 莆田市高速公路有限责任公司 | 周秀峰 13607505985 | 林斌斌 13609548798
2 | 灵川镇桂山-山门-云庄连接线工程 | 结转 | 灵川镇 | 交通路网 | 新建桂山-山门-云庄三个村的连接通道5.2公里，构建灵川镇“三横三纵”路网。 | 5000 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林斌斌 13609548798
（四） | 城建环保类7个 |  |  |  |  | 451000
1 | 集镇片区改造 | 结转 | 灵川镇 | 城建环保 | 改造何寨社区危旧房及集镇旧区，打造集娱乐、餐饮、生活等为一体的宜居生活区；对灵川两个市场进行改造提升。 | 100000 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 陈 伟 13808560519
2 | 新建灵川镇环卫中心站 | 结转 | 灵川镇 | 城建环保 | 占地20亩，建占10000㎡，建设内容包括办公楼、转运站、车辆维修中心、休息房等，垃圾压缩转运站分别新建餐厨垃圾收集点100㎡、停车场75㎡、食堂250㎡、公寓675㎡。 | 10000 | 项目前期论证 |  | 1-9月：前期手续； 10-12月：进行施工。 | 策划 | 财政资金 | 无 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 张与望 15860093321
3 | 灵川镇滩涂生态修复工程 | 结转 | 灵川镇 | 城建环保 | 对被破坏滩涂进行清淤，海洋净滩、驳岸修复等。 | 20000 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林德清 15860067567
4 | 建材产业园 | 结转 | 灵川镇 | 城建环保 | 对苏山239亩土地进行平整。引进高科技建筑建材行业，进行加工生产，亩均投资强度约400万，建设完成后年生产收入达10亿元。 | 80000 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 吴奇伟 18959593838
5 | 灵川取土场 | 新增 | 灵川镇 | 城建环保 | 在桂山、柯朱处选址20亩，建设做取土场。 | 20000
6 | 灵川镇500MW滩涂光伏项目 | 新增 | 灵川镇 | 城建环保 | 本项目位于莆田市灵川镇，东与秀屿区笏石镇、东庄镇接壤，南濒临湄洲湾内海。本项目为滩涂光伏项目，为集中式大型并网光伏电站。集中式电站就是充分利用滩涂地区丰富和相对稳定的太阳能资源构建大型光伏电站，接入高压输电系统供给远距离负荷。项目面积约1万亩，按50KW/亩估算，装机容量约500MW。 | 220000 | [8 empty] | 浙江运达风电股份有限公司 | 康伟锋 17605070638 | 林斌斌 13609548798
7 | 灵川镇污水处理厂 | 新增 | 灵川镇 | 城建环保 | 内容包括场地平整、污水处理的建筑物、构筑物及附属设施的土建工程，厂区给排水管网、照明、道路和通讯及污水截流管道等工程。 | 1000 | 项目前期论证 |  | 1-9月：前期手续； 10-12月：进行施工。 | 策划 | 财政资金 | 无 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 张与望 15860093321
（五） | 社会事业类26个 |  |  |  |  | 71800
1 | 独立幼儿园新建项目 | 结转 | 灵川镇 | 社会事业 | 规划在太湖、桂山等村新建几所独立幼儿园，配备教学楼及生活辅助用房、活动场地等附属设施。 | 5000 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林伟清 13850285096
2 | 青山国防教育基地 | 结转 | 灵川镇 | 社会事业 | 依托青山小学旧址，构建国防教育基地，为促进青少年全面发展提供实践课堂，是体验式教育的活动基地。 | 500 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 吴奇伟 18959593838
3 | 灵川镇村级便民服务中心站 | 结转 | 灵川镇 | 社会事业 | 下尾便民服务站房屋建设，老年服务文娱中心。 | 1500 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林德清 15860067567
4 | 幸福养老院二期 | 结转 | 灵川镇 | 社会事业 | 依托灵川镇何寨卫生院内养老院，打造5000㎡灵川镇“医养结合”幸福养护院二院。 | 8000 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 吕伍平 18396031950
5 | 径里小学教师宿舍楼及幼儿园配套设施建设工程 | 结转 | 灵川镇 | 社会事业 | 建设6层教师宿舍楼一栋，200平休闲运动花园，配套羽毛球场，健身设施等；建设幼儿活动操场一个配套相关幼儿活动设施。 | 1000 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林伟清 13850285096
6 | 灵川镇桂山小学及幼儿园新校区建设工程 | 结转 | 灵川镇 | 社会事业 | 建设小学教学楼，幼儿园，室外游乐场，篮球场，器材活动场以及校区连接道路，周边绿化，照明，停车场等配套设施。 | 3000 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 宋浩 18105949683
7 | 大中型水库移民后期扶持储备项目 | 结转 | 灵川镇 | 社会事业 | 1、灵川镇库区移民服务中心。需投资1500万。2、建设移民村基础设施和基本公共服务设施项目8个，建设内容：道路硬化、路灯和农田排洪沟，蓄水坝等。需投资2500万。3、移民村人居环境整治项目8个，建设内容：健身公园、休闲步道和旅游中心，需投资1000万。 | 5000 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林德清 15860067567
8 | 灵川径里医养项目 | 结转 | 灵川镇 | 社会事业 | 选址灵川径里村，为老年人提供生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐、信息服务等服务。 | 20000 |  |  | 上半年：项目论证研究； 下半年：方案设计。 | 策划 | 企业自筹+财政资金 |  |  |  | 莆田市民生实业有限公司 | 张 语 15860036969 | 林伟清 13850285096
9 | 东进五帝庙非遗项目 | 新增 | 灵川镇 | 社会事业 | 对原有的五帝庙附属楼进行改造提升，对内部空间进行重新规划设计，对原有展示品进行修缮及更新，修建展示非遗文化、两岸文化交流和文物保护等活动场地。 | 800 | [8 empty] | 东进村民委会 | 彭新龙 13607517280 | 林斌斌 13609548798
10 | 高品质全护理综合性养老社区 | 新增 | 灵川镇 | 房地产 | 位于灵川镇山门里村，规划占地面积30亩，积极应对人口老龄化，计划引进康复和护理品牌合作，打造了高端综合性的养生养老机构，提供医、养、教、产、研、网等服务。规划建设多个项目，包括养老公寓、中医膳食馆、康复中心等，提高老年人生活质量。 | 800 | 前期论证阶段 |  | 1-3月：预可、建议书； 4-6月：可研； 7-9月：申请报告、备案； 10-12月：初设。 | 策划 | 企业自筹+财政资金 | 共需求30亩，目前未获批。 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 蔡赛梅 15205988791 | 区住建局
11 | 灵川陵园 | 新增 | 灵川镇 | 社会事业 | 位于灵川镇何寨社区，规划占地面积8亩，建筑面积9000平方米，建设满足全镇各村50年内殡葬需求，进一步实现实现民生保障、移风易俗和绿色发展。 | 6000 | 项目前期论证 |  |  | 策划 | 财政资金 | 共需求8亩，目前未获批 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 陈伟 13808560519 | 区民政局
12 | 桂山村综合性康养院 | 新增 | 灵川镇 | 社会事业 | 规划占地面积10亩，建设养老公寓3000㎡、中医膳食馆800㎡、康复中心1000㎡、配套设备等。总投资1200万元 | 1200 | 正进行前期策划 |  | 上半年：项目论证研究； 下半年：方案设计。 | 策划 | 村民自筹+财政资金 |  |  |  | 桂山村民委员会 | 柯金土18850956555 | 宋浩 18105949683
13 | 桂山村多功能运动场 | 新增 | 灵川镇 | 社会事业 | 项目位于桂山村山边10组，项目规模：选址平整、通风的广场，空地面积约为1500平方米，建设篮球场、亮化灯光、及相关辅助健身器材、观众看台基础配套设施等 | 450 | 已报送项目储备，正进行前期策划 |  | 上半年：项目论证研究； 下半年：方案设计。 | 策划 | 财政资金 |  |  |  | 村民委员会 | 柯金土 18805941889 | 宋浩 18105949683 | 区文旅局
14 | 村“BA”室内篮球场 | 新增 | 灵川镇 | 社会事业 | 位于灵川镇榜头村，占地1000平米 | 600 | 目前现有室外篮球场 | [7 empty] | 榜头村委会 | 蔡淑芳 139595927738 | 许琦猛 13959590713
15 | 榜头村医养结合院 | 新增 | 灵川镇 | 社会事业 | 建设医养结合院，辐射园区周边村庄 | 3000 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 许琦猛 13959590713
16 | 灵川镇径里溪（云庄段）巡河步道建设项目 | 新增 | 灵川镇 | 社会事业 | 位于灵川镇云庄村，规划新建2000米*2.5米巡河步道、增建蓄水池三座用于农田灌溉。 | 350 | 已报送项目储备，正进行前期策划 |  | 上半年：项目论证研究； 下半年：方案设计。 | 策划 | 财政资金 |  |  |  | 云庄村民委员会 | 郑占洪13959545922 | 宋浩 18105949683
17 | 灵川镇便民客运中心 | 新增 | 灵川镇 | 社会事业 | 位于灵川镇何寨社区，为全镇居民办理出行手续，组织旅客有需候车，并做好检票、验票工作。该项目采用候车厅和售票厅合一设计方式，包括小型寄存、司乘休息、办公等用房和公厕，并做好照明、绿化等配套附属工程。 | 800 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 陈伟 13808560519
18 | 灵川镇民俗风情园 | 新增 | 灵川镇 | 社会事业 | 选址灵岩殿，主要建设展览馆、服务中心、休闲亭、大门、公厕等。 | 600 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 陈伟 13808560519
19 | 灵川镇水上乐园建设工程 | 新增 | 灵川镇 | 社会事业 | 项目占地面积为 51 亩，建设室内游乐园一座，建筑面积 6210平方米，室外成人游乐区和幼儿游乐区共计 1500 平方米，50 米*21 米标准泳池座，更衣室，淋浴间等设施 500 平方米以及周边景观，道路，照明等配套设施。 | 800 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林伟清 13850285096
20 | 灵川镇青少年足球训练基地建设工程 | 新增 | 灵川镇 | 社会事业 | 项目规划建设标准化11人制足球场1片，占地面积7140平方米，三层楼高综合楼一座，基底面积3020平方米。以及配套附属楼一座、道路、照明、供水、供电等。 | 1000 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林伟清 13850285096
21 | 灵川镇安全生产主题公园 | 新增 | 灵川镇 | 社会事业 | 位于灵川镇何寨社区，规划占地面积18亩，建设面积12000平方米，建设集休闲旅游、健身锻炼和防灾减灾宣传为一体的主题公园。 | 1000 | 截至2023年底，预计可完成项目论证。 |  | 2024年12月底前，完成项目论证 | 策划 | 财政资金 | 共需求18亩，目前未获批。 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 陈伟 13808560519 | 区应急管理局
22 | 产业园休闲观光长廊 | 新增 | 榜头村 | 社会事业 | 依托榜头村栖枫老协会成立采摘、垂钓、健身一条街。 | 9000 | 可研报告 | [7 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 许琦猛 13959590713
23 | 灵川镇海鲜批发交易市场 | 新增 | 灵川镇 | 社会事业 | 利用下尾、西墩、张边、书峰四个沿海村的海洋资源优势，建设水产品交易市场，并设有干货区、冰鲜区、活鲜区、冷库区、冻品区等，将满足区域冰鲜海产品、干货海产品、鲜活海鲜和冰冻产品等冷链市场的需要。 | 300 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林德清 15860067567
24 | 太湖村党群服务中心 | 新增 | 灵川镇 | 市政设施 | 位于灵川镇太湖村，规划占地面积400㎡，计划建设4层，设计便民服务站、党建文化中心、党员活动室、老物品陈列室、民俗体验区等，提供党建指导、党群服务、教育管理、人才联络、志愿帮扶、干部下沉挂钩以及文化、便民、医疗、养老、教育、助老等服务便民功能。 | 500 | 前期论证阶段 |  | 1-3月：预可、建议书； 4-6月：可研； 7-9月：申请报告、备案； 10-12月：初设。 | 策划 | 自筹 | 共需求400㎡，目前未获批。 | 无 | 无 | 太湖村民委员会 | 陈海英 15260985382 | 蔡赛梅 15205988791 | 区委组织部
25 | 灵川镇职工之家、青年之家、妇女之家 | 新增 | 灵川镇 | 社会事业 | 选址何寨社区中心集镇区域，建筑类别为多层公共建筑，项目规划建占500㎡，三层综合楼一座。一层拟配置多功能运动体育设施，二层为职工书屋，三层棋牌室、休息室等，为全镇干部职工、七所八站、辖区各校教职工、青年群体等提供文体娱乐休闲活动场所。更好地为劳动者、青年、妇女群体营造良好的工作生活环境，切实发挥好群团组织的桥梁作用。 | 400 | 前期论证阶段 |  | 1-6月：项目论证研究； 7-12月：方案设计。 | 策划 | 财政资金 |  |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 宋浩 18105949683 | 区总工会、团区委、区妇联
26 | 凝“新”聚力互联网行业党建示范点 | 新增 | 灵川镇 | 市政设施 | 位于灵川镇万源广场，规划面积600㎡，立足电商小镇的优势，以党建促发展，以党建强业务，着力发掘我镇电商资源和独特的电商文化魅力，释放产业高质量发展的强劲动能，引导互联网企业发挥优势、担当尽责，把党建工作与党委政府中心工作、企业生产经营管理相融合。 | 200 | 前期论证阶段 |  | 1-3月：预可、建议书； 4-6月：可研； 7-9月：申请报告、备案； 10-12月：初设。 | 策划 | 自筹 | 共需求600㎡，场所现成 |  |  | 灵水畔党支部 | 林国清 15960227725 | 蔡赛梅 15205988791 | 区委组织部
（六） | 商贸服务类6个 |  |  |  |  | 86500
1 | 工业文化文创园 | 结转 | 灵川镇 | 商贸服务 | 选址在太湖园区台兴7栋烂尾厂房，通过招商策划改造，提供一个独具特色的体验式空间，打造成集工业旅游、文化创意、艺术设计馆、餐饮娱乐于一体的综合性景区，让“硬核工业”握手“诗和远方”，为全市再添一个旅游打卡地。 | 2000 |  |  | 1-6月：进行项目前期论证； 7-12月：设计。 | 策划 | 企业自筹+财政资金 |  |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林伟清 13850285096
2 | 灵川西墩、东进、太湖、下尾、张边、书峰“最美海岸线”文旅休闲带项目 | 结转 | 灵川镇 | 商贸服务 | 加大基础设施建设投入，修建5公里海岸栈道景观带，岸上灵川特色饮食长廊、码头民宿群、夜景漫道路、海产品自助交易区；岸下滩涂赶海基地、沙滩风筝艺术节，同时依托国内首条过境灵川跨海高速铁路景观，打造网红打卡观光点。 | 20000 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林伟清 13850285096
3 | 灵川建筑业总部大楼 | 结转 | 灵川镇 | 商贸服务 | 选址书峰村，发挥楼宇经济建设 总部大楼，选址20亩。 | 6000 | [8 empty] | 莆田市瑞鼎建设有限公司 | 张金华 13706056769 | 陈 伟 13808560519
4 | 五帝庙闽台宗教文化交流中心 | 结转 | 灵川镇 | 商贸服务 | 利用灵川镇东汾五帝庙藏有丰富文物及深厚文化底蕴的优势，进行文化宣传，连接闽台文化，吸引全国各地及台湾信众前来交流。 | 8000 | [8 empty] | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 林斌斌 13609548798
5 | 莆田万源城市商务中心 | 新增 | 灵川镇 | 商贸服务 | 建设集办公楼、写字楼、游乐场、餐饮等一体的商业综合体。 | 50000 | [8 empty] | 莆田市万源房地产有限公司 | 戴敬跃13860957618 | 郑宜立 13799642005
6 | 悠游原乡体验项目 | 新增 | 灵川镇 | 商贸服务 | 位于灵川镇山门里村，规划占地面积30亩，以“水资源为核心，以乡野田园、原乡漫生活体验为主导，打造“一园一村三带”旅游生态休闲村。一园即吴瑛文化公园，一村指内山门里古村落，三带就是三条沿库沿溪体验带，即：桂山水库及上游溪的旅游通道、环库环溪漫道、休闲垂钓等景观带，山门里水库及下游溪栈道观光带，灵峰水库及下游农田果林体验带。 | 500 | 前期论证阶段 |  | 1-3月：预可、建议书； 4-6月：可研； 7-9月：申请报告、备案； 10-12月：初设。 | 策划 | 财政资金 | 共需求30亩，目前未获批。 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 蔡赛梅 15205988791 | 区文旅局

## 东海 (hidden)
东海镇2024年项目投资计划表
序号 | 项目名称 | 是否为2023年重点项目 | 项目所在地 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 至2023年底预计进展情况 | 2024年工作目标 |  | 项目阶段 | 资金要素 | 土地要素 | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位 |  | 责任单位
[8 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 | [5 empty] | 项目业主 | 责任人及 联系电话 | 镇街责任人及 联系电话 | 区直单位
| 合计项目49个 |  |  |  |  | 404420 |  | 97495
一 | 在建项目18个 |  |  |  |  | 246420 |  | 89595
（一） | 工业科技类4个 |  |  |  |  | 170741 |  | 70545
1 | 城厢鞋服科技产业园（东海鞋服科技产业园） | 结转 | 东海镇 | 制造业 | 净占地面积289亩，规划建设：土建工程、安装工程、装饰工程，配套建设厂区内道路、绿化、围墙、大门、综合管网、室外照明、变配电工程、消防系统及人防地下室工程；以及3座河道桥梁。总建筑面积39.27万平米 | 145095 | 截止2023年年底，完成8亿元，完成产业园桩基工程、部分主体工程建设 | 57095 | 1-3月：完成80%主体结构施工，二结构穿插进行； 4-6月：装饰装修完成60%，室外配套完成50%； 7-9：装饰装修完成90%，室外配套完成75%； 10-12月：收尾工作，进行竣工验收。 | 在建 | 企业自筹+政府专项债 | 全部齐全 | 无 | 12月 | 城厢区国有资产投资有限公司 | 吴洪云13860949288 | 蔡庆明13666933669
2 | 莆田永佳企业有限公司厂区及配套设施扩容工程项目 | 结转 | 东海镇 | 制造业 | 占地面积10亩，规划建设2幢，总建筑积达1.2万平方米 | 5000 | 完成划拨转出让、工程规划许可、建筑施工许可、拆除旧房、基础动工等，累计完成投资800万元 | 4200 | 1-3月：厂房地上工程正式施工； 4-6月：度完成厂房建设； 7-9月：完成设备安装； 10-12月：正式投产。 | 在建 | 企业自筹 | 全部齐全 | 无 | 12月 | 莆田永佳企业有限公司 | 陈燕玲18650271987 | 徐金武13706070523
3 | 莆田市富盛新材料科技有限公司厂房扩容建设工程 | 结转 | 东海镇 | 制造业 | 占地面积21.6亩，规划扩容建设厂房5幢，总建筑面积2.7万平方米 | 8000 | 完成滞留户清理清场，工程规划总平设计、施工手续报批等。完成投资1000万元 | 2420 | 1-3月：实现1#、5#厂房动工； 4-6月：完成1#、5#厂房建设； 7-9月：完成1#、5#设备安装； 10-12月：正式投产。 | 在建 | 企业自筹 | 工程规划、施工许可证尚未办理 | 2月 | 无 | 莆田富盛新材料有限公司 | 许永华13959571179 | 蔡高峰17720856388
4 | 佰达工贸厂房扩容建设工程 | 新增 | 东海镇 | 制造业 | 原料进货区、原料冷冻存放室，加工厂房区，成品存放区、物流集散区，办公楼一幢，员工宿舍楼一栋等生活区，配套供水消防设施。总建筑面积57824平方米。 | 12646 | 基础工程动工、部分主体正在施工，累计完成投资1500万元 | 6830 | 1-3月：基础施工完成； 4-6月：主体施工； 7-9月：主体落架； 10-12月：内外装修。 | 在建 | 企业自筹 | 工程规划、施工许可证尚未办理 | 无 | 无 | 佰达工贸易有限公司 | 蔡丽贞18750029790 | 蔡高峰17720856388
（二） | 农林水利类2个 |  |  |  |  | 2679 |  | 1750
1 | 滨海大道沿线灌排渠整治工程 | 新增 | 东海镇 | 水利设施 | 东海镇滨海大道沿线12.307km农田灌排渠全线清淤清杂及新建干砌石挡墙护岸9766m，项目涉及农田总面积5145亩 | 2079 | 完成基础开挖、便道施工等 | 1150 | 1-3月：建干砌石挡墙护岸； 4-6月：工程竣工扫尾 | 在建 | 财政拨款 | 全部齐全 | 无 | 6月 | 城厢区水利投资有限公司 | 占建军13107955735 | 徐志伟13959573232
2 | 2024年东海镇水利设施应急抢险工程 | 新增 | 东海镇 | 水利设施 | 规划修建东海段海堤1公里，加固山塘水库3处，水渠完善3公里等。 | 600 | 规划设计、列入资金支持等前期工作 | 600 | 1-3月：对山塘水库3处排查加固； 4-6月：完工投入使用。 | 预备 | 财政拨款 | 全部齐全 | 4月 | 无 | 东海镇人民政府 | 徐志伟13959573232 | 陈建锋13799670118
（三） | 交通路网类4个 |  |  |  |  | 10300 |  | 6300
1 | 国道228线白改黑工程东海段 | 结转 | 东海镇 |  | 总长6.4公里，路幅宽度35米，对现有路面进行白改黑改造施工 | 8000 | 完成规划设计、预算、审核、公开招标等前期手续 | 4000 | 1-3月：前期手续办理； 4-6月：进场施工； 7-9月：完成进度20%； 10-12月：完成总进度50%。 | 预备 | 财政拨款 | 全部齐全 | 5月 | 无 | 城厢区城市投资集团有限公司 | 海斌18359382266 | 蔡建文13959573220
2 | 东海镇东济路工程 | 新增 | 东海镇 |  | 总长1公里，路幅宽度7米。 | 500 | 完成规划设计、预算、审核、公开招标等前期手续 | 500 | 1-3月：前期手续办理； 4-6月：进场施工； 7-9月：完工并投入使用。 | 预备 | 财政补助+村自筹 | 土地尚未农转 | 4月 | 9月 | 东海镇东朱村 | 蔡珍荣13925085099 | 戴剑晗15160265858
3 | 东海镇西厝村团结路工程 | 新增 | 东海镇 |  | 全长1公里，对西厝中学至横沟段村道进行拼宽，增大主村道交通通行能力。 | 800 | 完成规划设计、预算、审核、公开招标等前期手续 | 800 | 1-3月：前期手续办理； 4-6月：进场施工； 7-9月：完成总工程量40%； 10-12月：完工并投入使用。 | 预备 | 财政补助+村自筹 | 旧路翻新 | 4月 | 12月 | 东海镇西厝村 | 蔡兰梅13666900291 | 方智15960546600
4 | 2024年东海镇道路水毁工程包 | 新增 | 东海镇 |  | 建设水毁道路约2公里、护坡、挡墙1公里长等 | 1000 | 完成规划设计、预算、审核、公开招标等前期手续 | 1000 | 1-3月：对全镇因大水冲毁的道路进行排查； 4-6月：破损道路平整； 7-9月：道路施工，并对道路加固； 10-12月：验收并投入使用 | 预备 | 财政拨款 | 道路抢修 | 4月 | 12月 | 东海镇人民政府 | 蔡明洪13959522571 | 蔡建文13959573220
（四） | 城建环保类2个 |  |  |  |  | 11500 |  | 6800
1 | 坪洋村西头幸福家园A区建设项目 | 结转 | 东海镇 |  | A区规划占地面积8.2亩，拟建设安置房6幢，规划总建筑1万平方米及配套设施工程等。 | 1500 | 基础工程动工、部分主体正在施工，累计完成投资500万元 | 800 | 1-3月：6幢安置房全部完工； 3-6月：安置区配套工程基本完工。 | 在建 | 财政补助+村自筹 | 土地尚未完成农转 | 无 | 6月 | 东海镇坪洋村 | 蔡烽13850292030 | 方奇逢13799673036
2 | 东沙村旧村片区改造项目（幸福家园） | 结转 | 东海镇 |  | 规划占地面积86.24亩，涉及341户，需拆迁房屋建筑占地面积2.6万平方米（约39亩），建筑面积达5.2万平方米。规划建设6层联排式安置房176直（每直开间4米，进深12米），3幢18层小高层安置房，规划安置房总建筑面积9.8万平方米。 | 10000 | 基础工程动工、部分主体正在施工，累计完成投资1500万元 | 6000 | 1-3月：完成手续报批及安置房续建； 4-6月：全面推进、并确保无障碍施工。 | 在建 | 财政补助+村自筹 | 用地报批手续完成，建筑工程规划许可、施工许可正在进行 | 无 | 6月 | 东海镇东沙村 | 蔡新发13859816988 | 谢雨林18750080612
（五） | 社会事业类4个 |  |  |  |  | 2200 |  | 2200
1 | 东海镇海头公园提升工程 | 新增 | 东海镇 |  | 规划建设慢步道1公里及景观灯，建设篮球场及配套设施等 | 600 | 完成规划设计、预算、审核、公开招标等前期手续 | 600 | 1-3月：规划设计、预算； 4-5月：动工建设； 6-9月：基础施工； 10-12月：验收并投入使用。 | 预备 | 财政补助+村自筹 | 土地尚未完成农转 | 4月 | 12月 | 东海镇人民政府 | 唐继红13706076776 | 蔡庆明13666933669
2 | 东海镇抗捐暴动旧址提升工程 | 新增 | 东海镇 |  | 对现有东沙抗捐暴动旧址进行提升，新建展示馆等场所 | 300 | 完成规划设计、预算、审核、公开招标等前期手续 | 300 | 1-3月：规划设计、预算； 4-5月：动工建设； 6-9月：基础施工； 10-12月：验收并投入使用。 | 预备 | 财政拨款 | 利用可建旧场地 | 4月 | 12月 | 东海镇人民政府 | 秦拓 19959561322 | 沈庆海13860920110
3 | 东海集镇区智慧体育工程 | 新增 | 东海镇 |  | 规划建设篮球、足球、气排球、羽毛球、乒乓球场地等，完善群众体育运动设施等 | 300 | 完成规划设计、预算、审核、公开招标等前期手续 | 300 | 1-3月：规划设计、预算； 4-5月：动工建设； 6-9月：基础施工； 10-12月：验收并投入使用。 | 预备 | 财政拨款 | 利用可建旧场地 | 4月 | 12月 | 东海镇人民政府 | 蔡俊英18782221393 | 方智 15960546600
4 | 东海镇污水管修复及三根管入户工程包 | 新增 | 东海镇 |  | 完成约8000户三根管入户施工，对全镇污水管网进行修复管养等 | 1000 | 完成规划设计、预算、审核、公开招标等前期手续 | 1000 | 1-3月：全镇污水管网排查需修复分类等级； 4-6月：按等级进行修复； 7-9月：对修复后进行测试； 10-12月：完工投入使用 | 预备 | 财政拨款 | 无涉及土地报批 | 4月 | 12月 | 东海镇人民政府 | 唐继红 13706076776 | 吴南 15960507507
（六） | 商贸服务类2个 |  |  |  |  | 49000 |  | 2000
1 | 蔡襄文化园基地 | 结转 | 东海镇 |  | 规划占地面积110亩，其中：一期占地面积60亩，主要建设文化活动中心及万平广场等。二期主场占地面积50亩，规划建设蔡襄文化商业街区，建设东海智慧体育公园，完善公共设施，并对金沙宫、石梯寺及周边蔡襄文化点进行规划包装，加大挖掘，打造一日乡村游文化景观点。 | 45000 | 完成主殿主体工程、万平广场等建设，累计完成投资6000多万元 | 1000 | 1-3月：完成主区工程建设，智慧体育公园、配套道路施工设计； 4-6月：完成施工图审、招标、并进场动工； 7-12月：部分子项目完工。 | 在建 | 民间自筹 | 体育设施用地、商业区用地约100亩尚未完成农转用 | 无 | 无 | 蔡襄文化投资有限公司、东海镇政府 | 蔡开森13808586266 | 方智15960546600
2 | 东沙电力改造智慧乡村工程 | 结转 | 东海镇 |  | 新建630K∨变压器8台，下地高压线电缆约8.5公里长，规范电力入户线2400户，入户电力线总长达10多万米，电力投资2500多万元，土建部分工程由政府配套自筹。计划分批3年完成。 | 4000 | 完成部分农户入户表安装、部分下地等工程施工 | 1000 | 继续施工，推进进度。 | 在建 | 企业自筹 | 无涉及土地报批 | 无 | 无 | 莆田电力公司 | 吓泉13808581056 | 谢雨林18750080612
二 | 预备项目10个 |  |  |  |  | 24400 |  | 7900
（一） | 工业科技类1个 |  |  |  |  | 5000 |  | 1500
1 | 闽福装饰企业厂房改扩建工程 | 新增 | 东海镇 |  | 位于利角村旧翻胎厂区，规划占地面积11亩，规划改新建厂房建筑面积1.5万平方米。 | 5000 | 控规市政府批复、土地出让手续办理等 | 1500 | 1-6月：完成规划总平设计、预算、工规、施工许可办理； 7-9月：完成施工设计，办理施工许可； 10-12月：动工建设。 | 预备 | 企业自筹 | 土地出让手续正在办理 | 12月 | 无 | 内蒙古闽福装饰有限公司 | 蔡福清15598055111 | 蔡庆明13666933669
（二） | 农林水利类2个 |  |  |  |  | 6000 |  | 1100 | [10 empty] | 修改
1 | 东海镇农田标准化建设工程 | 新增 | 东海镇 |  | 规划西厝、东海村500亩农田标准化整治，提高农田质量 | 1000 | 完成东海整治项目地形图测绘、列入计划等手续 | 300 | 1-6月，施工图纸设计、预算、财政审核，公开招投标手续；7-9月：正式施工 | 预备 | 财政拨款 | 不涉及农用地农转用报批 | 9月 | 无 | 东海镇人民政府 | 吴子和13850230656 | 杨耀崴18259179042
2 | 东海“石头砺”千亩养殖基地 | 结转 | 东海镇 |  | 以西黄、西厝村海域为主，结合福厦客运专线、湄洲湾跨海大桥，打造东海的石头砺养殖基地。 | 5000 | 完成现场调查、对西黄片区石头蛎进行前期部分修复 | 800 | 1-6月：前期动员、征地及手续办理； 7-12月：一期养殖设施动工。 | 预备 | 民间自筹 | 涉及用海设施审批，目前尚未完成 | 12月 | 无 | 东海镇西黄村 | 沈顺兰15080381908 | 蔡丽娜15205946727
（三） | 交通路网类3个 |  |  |  |  | 5600 |  | 2800
1 | 东海镇农村道路亮化美化提升工程 | 新增 | 东海镇 |  | 涉及东朱工业园区、各村主村道路灯600多座，绿化面积1000多平方米等 | 800 | 完成前期手续 | 500 | :1-4月：道路及道路设施损毁处勘察； 5-6月：场地清整； 7-9月：开工及施工； 10-12月：收尾工程，力争投入使用 | 预备 | 财政补助+村自筹 | 不涉及农用地农转用报批 | 7月 | 无 | 东海镇人民政府 | 蔡明洪13959522571 | 蔡建文13959573220
2 | 滨海大道（联十一线）东海鞋服段道路硬化工程 | 新增 | 东海镇 |  | 对滨海大道即联十一线东海镇鞋服段，长度1.1公里，路幅宽度60米先行进行道路工程硬化、亮化施工 | 3000 | 完成前期手续 | 800 | 1-6月：动工前期手续准备； 7-12月：动工 | 预备 | 财政拨款 | 不涉及农用地农转用报批 | 10月 | 无 | 东海镇人民政府 | 蔡明洪13959522571 | 蔡建文13959573220
3 | 乡道Y801（西坪线）道路拓宽硬化工程 | 新增 | 东海镇 |  | 全长18公里，需要硬化拓宽部分长5.4公里，路宽7.5米。 | 1800 | 完成前期手续 | 1500 | 1-6月：场地清整； 7-9月：开工及施工； 10-12月：收尾工程，力争投入使用 | 预备 | 财政补助+村自筹 | 不涉及农用地农转用报批 | 7月 | 无 | 东海镇人民政府 | 蔡明洪13959522571 | 蔡建文13959573220
（四） | 城建环保类1个 |  |  |  |  | 3000 |  | 1000
1 | 东海镇“两高”沿线环境综合治理提升工程 | 新增 | 东海镇 |  | 对福厦铁路、福厦高铁、高速公路沿线可视裸房、村庄旧貌进行综合治理提升，涉及农户约600多户等 | 3000 | 第一批次部分村已开始整治，对沿线裸房进行立面改造施工等 | 1000 | 1-6月份第二批次裸房等进行摸底； 7-12月进行综合治理提升。 | 预备 | 村民自筹 | 不涉及农用地农转用报批 | 10月 | 无 | 东海镇相关村委会 | 唐继红13706076776 | 方奇逢13799673036
（五） | 社会事业类3个 |  |  |  |  | 4800 |  | 1500
1 | 东海镇骨灰楼堂续建工程 | 结转 | 东海镇 |  | 涉及东沙、大埔、上图等8个村规划建设骨灰楼堂等 | 2000 | 完成部分村村庄规划批复、地形图测量等 | 500 | 1-6月：前期动员、征地及手续办理； 7-12月：东沙村骨灰楼堂率先动工建设 | 预备 | 财政补助+村自筹 | 涉及农用地转用审批，目前尚未完成 | 10月 | 无 | 东海镇相关村委会 | 秦拓19959561322 | 沈庆海13860920110
2 | 海头溪（东海村段）景观带建设工程 | 新增 | 东海镇 |  | 海头溪东海村段，全长约800米，充分利用溪道两边预留地，环溪建设宽度5-8米景观带，连接镇政府，有效解决出行不便问题 | 800 | 完成部分村村庄规划批复、地形图测量等 | 200 | 1-6月：动工前期手续准备； 7-12月：动工 | 预备 | 财政补助+村自筹 | 涉及溪道边角地农用地转用审批，目前尚未完成 | 12月 | 无 | 东海镇政府、东海村委会 | 沈荣钦13860937608 | 徐炜13799630581
3 | 东朱工业园区北侧挡土墙工程 | 新增 | 东海镇 |  | 总长400米，涉及5个企业段，砌高8-10米。 | 2000 | 完成部分村村庄规划批复、地形图测量等 | 800 | 1-6月：动工前期手续准备； 7-12月：动工 | 预备 | 政府出资，企业自筹代建 | 无涉及土地报批 | 10月 | 无 | 东海镇政府 | 唐继红13706076776 | 徐金武13706070523
三 | 前期项目21个 |  |  |  |  | 133600 | [12 empty] | 修改
（一） | 工业科技类2个 |  |  |  |  | 6000 | [12 empty] | 修改
1 | 东海镇土地成片开发（前期）项目 | 结转 | 东海镇 |  | 规划占地面积764.65亩，委托开展土地成片开发方案编制、报批，控制性详细规划编制等。 | 1000 | 完成前期委托编制、初步方案阶段 |  | 上半年：完成摸底、立项等前期工作； 下半年：完成成片开发方案编制及报批。 | 策划 | 园区开发模式进行资金接盘 | 占用农用地面积50公顷 |  |  | 东海镇人民政府 | 徐金武13706070523 | 吴南15960507507
2 | 东朱预留地标准化厂房建设工程 | 新增 | 东海镇 |  | 位于东朱工业小区，占地面积约27.5亩。规划统建标准化厂房及统建员工社区安置房，尽可能解决遗留问题。 | 5000 | 前期手续正在推进 |  | 上半年：征迁扫尾、立项等前期工作； 下半年：完成总平、施工设计、图审、预算等。 | 策划 | 村委会自筹 | 土地已农转，控规未编制 |  |  | 东海镇东朱村委会 | 蔡珍荣13925085099 | 戴剑晗15160265858
（二） | 农林水利类6个 |  |  |  |  | 30500
1 | 上图千亩农业智慧园基地 | 结转 | 东海镇 |  | 充分利用上图团结溪水源优势和较为肥沃的千亩农田，引进公司，按照“农户+公司+运营”模式，构建特色生态智慧园基地，拓展沿海乡村体验园建设等。 | 8000 | 前期手续正在推进 |  | 上半年：完成摸底、立项等前期工作； 下半年：完成前期控规编制等手续。 | 策划 | 村民自筹 | 无涉及土地报批 |  |  | 东海镇上图村委会 | 蔡呈聪13860963393 | 沈庆海13860920110
2 | 海头溪（利角段）生态提升治理工程 | 结转 | 东海镇 |  | 海头溪利角段，全长约2公里，溪道淤积、窄，制约洪水下泄，拟规划进行加宽清理、生态治理提升 | 1500 | 前期手续正在推进 |  | 前期规划手续办理 | 策划 | 财政拨款 | 涉及溪道边角地农用地转用审批，目前尚未完成 |  |  | 东海镇政府、利角村委会 | 蔡骏19959595995 | 吴南15960507507
3 | 蔡厝溪生态治理及水质提升工程 | 新增 | 东海镇 |  | 全长1.5公里，对蔡厝溪进行加宽、清理，生态治理设计施工，解决水患问题 | 2000 | 前期手续正在推进 |  | 前期规划手续办理 | 策划 | 财政拨款 | 涉及溪道边角地农用地转用审批，目前尚未完成 |  |  | 东海镇政府、蔡厝村委会 | 蔡文友15060331898 | 黄剑恒13515936288 |  | 修改
4 | 东海镇农田设施提升改造工程包 | 新增 | 东海镇 |  | 规划对上图、坪洋、东沙等农田片区浇灌设施毁坏进行修复加固、新增建设机耕路、防护网等设施进行建设，提升农田耕种质量 | 1000 | 前期手续正在推进 |  | 前期规划手续办理 | 策划 | 财政拨款 | 无涉及土地报批 |  |  | 东海镇政府 | 吴子和13850230656 | 陈建锋13799670118 |  | 修改
5 | 坪洋高山农业种植园 | 新增 | 东海镇 |  | 规模化种植示范基地（水稻、水果玉米、油菜花等轮作，约300亩），现代化种植大棚（约20亩），数字示范农田（约30亩），研学基地（约50亩），农服产品初加工、农产品贮存中心（场所约2000㎡），及数字种植服务平台、省级农业物联网示范基地、无人机农机农民专业合作社培训基地、数字农服等培训基地。 | 3000 | 前期手续正在推进 |  | 上半年：完成摸底、立项等前期工作； 下半年：完成前期控规编制等手续。 | 策划 | 民间自筹 | 部分涉及农用地转用尚未进行 |  |  | 东海镇坪洋村委会 | 蔡烽13850292030 | 方奇逢13799673036
6 | 东海牛樟芝（二期）万亩产业园 | 结转 | 东海镇 |  | 2019年至2020年，京甫牛樟芝生物科技公司在东海镇种植1025亩牛樟树及林下套种咖啡树，共已种植8万棵牛樟树，5万棵咖啡树，2020年4月28日验收，2021年11月修剪小部分枝条进行育苗15万株，修剪树叶制作牛樟茶，产生较大经济效益，2022年将陆续育牛樟树苗50万株，并加大牛樟茶的生产等。 | 15000 | 前期手续正在推进 |  | 上半年：完成摸底、立项等前期工作，协助解决林权证无法办理，台商权益得不到保障问题； 下半年：完成前期控规编制等手续。 | 策划 | 企业自筹 | 涉及林地报批，部分完成，部分正在进行 |  |  | 福建省马偕生物科技有限公司 | 张玲惠13666907249 | 吴南15960507507
（三） | 交通路网类3个 |  |  |  |  | 36000
1 | 洋滨路道路工程 | 新增 | 东海镇 |  | 洋滨路规划道路总长1.451公里，规划道路红线宽度18米，双向2车道，按照城市次干道标准进行规划设计，规划征地面积83.46亩。 | 5000 | 前期手续正在推进 |  | 上半年：征迁扫尾、立项等前期工作； 下半年：完成总平、施工设计、图审、预算等。 | 策划 | 财政拨款 | 占用农用地面积5公顷 |  |  | 东海镇人民政府 | 蔡明洪13959522571 | 蔡建文13959573220
2 | 东华线道路工程 | 新增 | 东海镇 |  | 起点位于东海镇，终于华亭镇，按三级公路标准设计，道路总里程20.438公里，路基宽度7.5米。 | 30000 | 前期手续正在推进 |  | 上半年：完成摸底、立项等前期工作； 下半年：完成前期控规编制等手续。 | 策划 | 财政拨款 | 占用农用地尚未启动报批 |  |  | 东海镇人民政府 | 蔡明洪13959522571 | 蔡建文13959573220
3 | 东海镇银桥路工程 | 新增 | 东海镇 |  | 全长400米，对原有道路已硬化4.5米的基础上扩宽至12米宽，增强鞋服基地、大埔村的主要交通能力。 | 1000 | 前期手续正在推进 |  | 上半年：征迁扫尾、立项等前期工作； 下半年：完成总平、施工设计、图审、预算等。 | 策划 | 财政拨款 | 占用农用地面积1公顷尚未启动报批 |  |  | 东海镇人民政府 | 蔡明洪13959522571 | 蔡建文13959573220
（四） | 城建环保类4个 |  |  |  |  | 30000
1 | 东海浮山岭地块二商住出让 | 新增 | 东海镇 |  | 占地面积15.15亩，为政府商业储备地，已农转用，计划建设商住楼2.02万平方米。 | 5000 | 前期手续正在推进 |  | 上半年：征迁扫尾、立项等前期工作； 下半年：完成总平、施工设计、图审、预算等。 | 策划 | 出让土地+企业自筹 | 无涉及土地报批 |  |  | 天誉首府 | 徐金武13706070523 | 蔡庆明13666933669
2 | 东海镇（标准）卫生院 | 新增 | 东海镇 |  | 占地面积22.2亩，位于浮山地块控规范围内，规划建筑面积2.96万平方米 | 14000 | 前期手续正在推进 |  | 上半年：征迁扫尾、立项等前期工作； 下半年：完成总平、施工设计、图审、预算等。 | 策划 | 财政拨款 | 无涉及土地报批 |  |  | 东海镇人民政府 | 郑金宗13599464646 | 戴剑晗15160265858
3 | 东海镇分布式光伏发电项目安装工程包 | 新增 | 东海镇 |  | 引进国家能源等国有企业，践行碳中和碳达峰发展理念，规划安装分布式光伏发电项目20万平方米等。 | 10000 | 前期手续正在推进 |  | 1-6月：前期规划方案设计和企业对接； 7-9月：完成施工图设计、施工招投标； 10-12月：动工安装施工。 | 策划 | 企业自筹 | 无涉及土地报批 |  |  | 东海镇人民政府 | 徐金武13706070523 | 蔡庆明13666933669
4 | 旷远燃气管道东海入户工程 | 结转 | 东海镇 |  | 对大埔山兜、东沙村片区农户进行燃气管道入户施工等。 | 1000 | 前期手续正在推进 |  | 上半年：完成摸底、立项等前期工作； 下半年：完成前期控规编制等手续。 | 策划 | 企业自筹 | 无涉及土地报批 |  |  | 东海镇人民政府 | 徐金武13706070523 | 蔡庆明13666933669
（五） | 社会事业类5个 |  |  |  |  | 8100
1 | 东海镇全民健身跑道工程 | 新增 | 东海镇 |  | 近期项目：位于东海村海田片区，规划建设自行车健身跑道2.5公里及路灯设施等，远期拓展蔡亭至石梯远古步道等 | 2000 | 前期手续正在推进 |  | 前期规划手续办理 | 策划 | 财政补助+村自筹 | 无涉及土地报批 |  |  | 东海镇人民政府 | 徐金武13706070523 | 蔡庆明13666933669
2 | 坪洋高山露营基地 | 新增 | 东海镇 |  | 规划建设3000米高山骑行步道.充分利用山谷地貌、全域旅游一张图，配套西头古寨登山道、东林不老泉配套、隆盛宫文化中心等高山康养项目，拓展乡村文化振兴，联动乡村产业振兴，建设宜居宜业宜游新坪洋。 | 1000 | 前期手续正在推进 |  | 前期规划手续办理 | 策划 | 财政补助+村自筹 | 无涉及土地报批 |  |  | 东海镇坪洋村 | 蔡烽13850292030 | 方奇逢13799673036
3 | 东海镇康养中心 | 新增 | 东海镇 |  | 整合社会力量，筹建康养中心，占地面积10亩，规划建设康养设施楼、健身区，建筑面积5000平方米 | 2500 | 前期手续正在推进 |  | 前期规划手续办理 | 策划 | 企业自筹 | 无涉及土地报批 |  |  | 东海镇人民政府 | 郑金宗13599464646 | 戴剑晗15160265858
4 | 东沙团结路景观漫道工程 | 新增 | 东海镇 |  | 全长2公里，沿团结路两边规划建设景观漫道。 | 800 | 前期手续正在推进 |  | 前期规划手续办理 | 策划 | 财政补助+村自筹 | 无涉及土地报批 |  |  | 东海镇东沙村委会 | 蔡新发13859816988 | 谢雨林18750080612
5 | 东海中心小学扩容工程 | 结转 | 东海镇 |  | 对东海中心小学校扩容，规划建设独立幼儿园3000平方米，教学楼1500平方米 | 1800 | 前期手续正在推进 |  | 前期规划手续办理 | 策划 | 财政拨款 | 涉及农用地转用审批，目前尚未完成 |  |  | 东海中心小学 | 蔡俊英18782221393 | 方智15960546600
（六） | 商贸服务类1个 |  |  |  |  | 23000
1 | 东海镇商贸中心城 | 新增 | 东海镇 |  | 为促进东海镇经济发展，规划建设东海镇商贸城，计划占地面积60亩 | 23000 | 前期手续正在推进 |  | 上半年：完成摸底、立项等前期工作； 下半年：完成前期控规编制等手续。 | 策划 | 企业自筹 | 占用农用地尚未启动报批 |  |  | 东海镇人民政府 | 徐金武13706070523 | 蔡庆明13666933669

## 华林园区 (hidden)
华林园区2024年项目投资计划表
序号 | 项目名称 | 是否为2023年重点项目 | 项目所在地 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 至2023年底预计进展情况 | 2024年工作目标 |  | 项目阶段 | 资金要素 | 土地要素 | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位 |  | 责任单位
[8 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 | [5 empty] | 项目业主 | 责任人及 联系电话 | 镇街责任人及 联系电话 | 区直单位
| 合计项目13个 |  |  |  |  | 1309800 |  | 161500
一 | 在建项目11个 |  |  |  |  | 1158800 |  | 160500
（一） | 工业科技类11个 |  |  |  |  | 1158800 |  | 160500
1 | 华星珠宝2号厂房建设项目 | 结转 | 华林园区 | 工业 | 华星珠宝拟拆除原旧钢结构厂房，计划建设6层约8300平方米的标准化厂房。 | 2000 | 完成主体建设，开始厂房装修。 | 1000 | 1-3月：完成厂房装修； 4-5月：完成竣工验收手续办理； 6月：竣工投产。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 无 | 6月 | 莆田市华星珠宝饰品厂 | 林明慨13808589093 | 华林经济开发区管委会 | 张朝阳18059581255
2 | *新洪承电子旧厂房提升改造项目 | 结转 | 华林园区 | 工业 | 凤达公司收购新洪承约67亩工业用地，拟拆除旧厂房，建设1幢办公楼和7幢厂房，总建筑面积13.4万平方米。 | 50000 | 1-4号4幢12层厂房竣工投产 | 30000 | 1-3月：5-8号楼动工建设； 4-7月：完成厂房主体建设； 8-10月：完成装修； 11-12月：厂房竣工。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 无 | 12月 | 莆田市凤达市政工程有限公司 | 黄秀章13905047377 | 华林经济开发区管委会 | 周一娟19959569198
3 | *杰讯光电光纤产业化项目 | 结转 | 华林园区 | 工业 | 征地10亩，规划建设1幢6层综合楼、1幢12层和1幢6层标准化厂房，总建筑面积2万平方米。 | 10000 | 综合楼和2号厂房竣工投产 | 5000 | 1月：1号厂房动工建设； 2-5月：完成主体建设； 6-9月完成装修； 10-12月：竣工投产。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 无 | 12月 | 杰讯光电（福建）有限公司 | 林辉映 13959505960 | 华林经济开发区管委会 | 林剑杭18250502518
4 | *鸿驰实业3#、5#厂房建设项目 | 结转 | 华林园区 | 工业 | 鸿驰实业拟利用现有10亩空地，新建3#厂房8层19400平方米，5#厂房8层15500平方米，总建筑面积34900平方米。 | 11000 | 厂房主体建设。 | 6000 | 1-5月：完成厂房主体建设； 6-9月：完成装修； 10-12月：竣工投产。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 无 | 12月 | 莆田市鸿驰实业有限公司 | 陈亚洪13015968888 | 华林经济开发区管委会 | 林剑杭18250502518
5 | 锐马电气1#、2#厂房建设项目 | 结转 | 华林园区 | 工业 | 扩建1#厂房及2#厂房，建筑面积22493.16平方米，建设生产厂房及配套设施，建设生产线3条。 | 7300 | 1号厂房竣工投产。 | 3000 | 1-3月：2号厂房动工建设； 4-7月：厂房主体建设； 8-10月：完成装修； 11-12月：2号厂房竣工投产。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 无 | 12月 | 锐马（福建）电气制造有限公司 | 林金田13706053848 | 华林经济开发区管委会 | 宋 锋15060336555
6 | 众城纸业厂房建设项目 | 结转 | 华林园区 | 工业 | 利用项目约4亩空地，建设一幢5层厂房，总建筑面积0.5万平方米。 | 1500 | 完成前期手续办了。 | 1500 | 1-3月：厂房动工建设； 4-7月：厂房主体建设； 8-10月：完成装修； 11-12月：厂房竣工投产。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 无 | 12月 | 莆田市众诚纸业有限公司 | 叶志恭13905040603 | 华林经济开发区管委会 | 蔡国贤18905040926
7 | 宝得服饰厂房及配套设施建设 | 结转 | 华林园区 | 工业 | 建设占地面积约14.8亩，建设标准化厂房及配套设施，总建筑面积2.7万平方米。 | 15000 | 完成施工许可证办理，年底动工建设。 | 10000 | 1-6月：完成厂房主体建设； 7-10月：完成装修； 11-12月：完成竣工验收并投产。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 无 | 12月 | 莆田市宝得服饰有限公司 | 杨超华13799612345 | 华林经济开发区管委会 | 林剑杭18250502518
8 | *亚明食品扩建及增资项目 | 结转 | 华林园区 | 工业 | 1、占地5亩，用于1幢厂房及配套设施建设，计划总投资5000万元；2、亚明公司拟用6700万收购皇冠制罐60多亩土地及2万平方米钢结构厂房，根据公司生产经营需要对厂房进行改造，购置生产设备，预计投资15000万。 | 20000 | 1幢厂房动工建设。 | 12000 | 1-5月：完成厂房主体建设、完成皇冠制罐收购； 6-9月：完成厂房装修； 10-12月：竣工投产。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 无 | 12月 | 福建省亚明食品有限公司 | 吴其明1386090958 | 华林经济开发区管委会 | 林剑杭18250502518
9 | 易太工业自动化产业园项目 | 结转 | 华林园区 | 工业 | 计划投资6000万元，建设物流仓库，总建筑31000平方米。 | 14000 | 完成施工前期手续办理。 | 7000 | 1-3月：项目动工建设； 4-9月：仓库主体建设； 10-12月：仓库完成装修。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 3月 | 无 | 易太便利店连锁店 | 卢神谋17759833968 | 华林经济开发区管委会 | 陈金明18059558066
10 | 恒鑫模具鞋底车间扩建项目 | 结转 | 华林园区 | 工业 | 进行鞋底车间扩建和购置二次成型机、发泡机、双层流水线等设备进行机器换工。 | 8000 | 项目前期手续办理。 | 5000 | 1-3月：完成项目前期手续办理； 4月：鞋底车间动工建设； 5-12月：主体完工进行装修。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 4月 | 无 | 莆田市城厢区恒鑫鞋材有限公司 | 林 勤 13808589148 | 华林经济开发区管委会 | 张朝阳18059581255
11 | 西许智造产业园 | 结转 | 华林园区 | 工业 | 计划总投资102亿元，规划用地500-600亩，建设总建筑面积45万㎡的标准厂房和配套设施，依托5G、物联网、人工智能等新一代信息技术，构建集产业、交流和生活于一体的综合性功能园区 | 1020000 | 一期厂房动工建设。 | 80000 | 1-3月：3幢厂房主体建设； 4-6月:厂房主体完工； 7-10月：厂房装修； 11-12：厂房竣工。 | 拟实施 | 企业自筹 | 无 | 无 | 无 | 福建莆田富立德实业有限公司 | 郑新华13599856666 | 华林经济开发区管委会 | 林剑杭18250502518
二 | 预备项目0个 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000
（一） | 交通路网类1个 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000
1 | 腾飞路道路提升改造工程 | 结转 | 华林园区 | 基础设施 | 对腾飞路道路进行提升改造，包括道路白改黑、给排水、污水管道、人行道、绿化、照明、通讯、电力等改造 | 1000 | 项目前期手续办理。 | 1000 | 1-6月：完成前期手续办理； 7月：动工改造； 8-12月：项目完工投入使用。 | 拟实施 | 财政资金 | 无 | 7月 | 12月 | 华林经济开发区管委会 | 陈金明18059558066 | 华林经济开发区管委会 | 陈金明18059558066
三 | 前期项目2个 |  |  |  |  | 150000
（一） | 城建环保类2个 |  |  |  |  | 150000
1 | 山霞片区成片开发项目 | 新增 | 华林园区 | 工业 | 占地70亩，引进定制加工厂，主要建设项目有，研发中心，实训中心，电商中心，仓储中心，大师工作室，专家楼，博览馆，倒班宿舍，生产车间（创意车间，图审车间，型塑车间，打磨车间，补灰车间，刮灰车间，喷面车间，贴面车间，检测车间，包装车间等）。 | 50000 | 项目农转用手续办理 |  | 1-6月：完成项目农转用手续办理；7-12月完成挂牌出让。 | 拟实施 | 企业自筹 | 共需求约70亩，目前正在办理农转用手续。 |  |  | 华林经济开发区管委会 | 宋 锋15060336555 | 华林经济开发区管委会 | 宋 锋15060336555 | 修改
2 | 日山片区成片开发项目 | 新增 | 华林园区 | 工业 | 占地约150亩，一是规划建设一所初高级中学，初中与高中各30班，满足片区周边居民对子女的教育需求；二是规划建设华林园区物流园，整合物流产业链，健全物流服务功能，提供运输、仓储、加工、配送等服务，降低物流成本。 | 100000 | 项目农转用手续办理 |  | 1-6月：完成项目农转用手续办理；7-12月完成挂牌出让。 | 拟实施 | 企业自筹 | 共需求约150亩，目前正在办理农转用手续。 |  |  | 华林经济开发区管委会 | 宋 锋15060336555 | 华林经济开发区管委会 | 宋 锋15060336555

## 太湖园区 (hidden)
太湖园区2024年项目投资计划表
序号 | 项目名称 | 是否为2023年重点项目 | 项目所在地 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 至2023年底预计进展情况 | 2024年工作目标 |  | 项目阶段 | 资金要素 | 土地要素 | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位 |  | 责任单位
[8 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 | [5 empty] | 项目业主 | 责任人及 联系电话 | 镇街责任人及 联系电话 | 区直单位
| 合计项目53个 |  |  |  |  | 1614500 |  | 168500
一 | 在建项目38个 |  |  |  |  | 499000 |  | 162500
（一） | 工业科技类35个 |  |  |  |  | 475000 |  | 149500
1 | 粮食加工厂及物流仓储项目 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资3亿元，预计占地30亩，建设厂房及配套设施。 | 30000 | 预计进行主体施工 | 8000 | 1-3月：完成桩基建设并开始主体施工建设 4-9月：完成主体施工建设 10-12月：设备购置并试投产 | 施工阶段 | 企业自筹 | 占地30亩 | 无 | 12月 | 城厢区经发集团建投公司 | 杨柏兴 15605946321 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
2 | 莆田市太湖现代农业发展有限公司综合厂房项目 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资5000万，在太湖现代农业厂区内建设8900平方米的5层综合厂房一座。 | 5000 | 预计进行主体施工 | 3000 | 1-3月：完成桩基建设并开始主体施工建设 4-9月：完成主体施工建设 10-12月：设备购置并试投产 | 施工阶段 | 企业自筹 | 占地1560.3㎡ | 无 | 12月 | 莆田市太湖现代农业发展有限公司 | 蔡剑平 13375055599 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
3 | 国网公司迁建工程项目 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资3亿元，预计占地30亩，建设厂房及配套设施。 | 30000 | 完成桩基建设 | 10000 | 1-3月：开始主体施工建设 4-9月：完成主体施工建设 10-12月：设备购置并试投产 | 施工阶段 | 企业自筹 | 占地30亩 | 无 | 12月 | 国网莆田供电公司 |  | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
4 | 惠懂你纺织生产项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资2亿，占地30亩，建设研发楼1幢、宿舍楼1幢、厂房3幢，总建筑面积约30000平方米，引进先进的生产技术及设备，生产高质量差别化纤维，达产后预计年产值3.5亿，税收800万元。 | 20000 | 预计完成供地 | 5000 | 1-3月：完成项目建设前期手续办理。 4-6月：机械入场并开工建设。 7-9月：完成桩基建设并开始主体施工建设 10-12月：完成部分厂房及综合楼主体建设。 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 占地30亩 | 4月 | 无 | 福建惠懂你纺织科技有限公司 | 蔡建辉 18668806666 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
5 | 林卓食品生产项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟4亿元，征地30亩，规划建设厂房、综合楼等建筑，引进半自动化生产线4条，生产兴化米粉、豆皮、妈祖线面等食品，达产后预计年产值1.5亿元，缴纳税收800万元。 | 40000 | 预计完成供地 | 8000 | 1-3月：完成项目建设前期手续办理。 4-6月：机械入场并开工建设。 7-9月：完成桩基建设并开始主体施工建设 10-12月：完成部分厂房及综合楼主体建设。 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 占地30亩 | 4月 | 无 | 莆田市林卓食品有限公司 | 康翊凡18650288966 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
6 | 荔城纸业扩建项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟3亿元，征地70亩，规划建设厂房、宿舍、综合楼等建筑，引进先进的生产技术及设备，生产各种卫生纸品，达产后预计年产值3.5亿元，缴纳税收1400万元。 | 30000 | 预计完成供地 | 8000 | 1-3月：完成项目建设前期手续办理。 4-6月：机械入场并开工建设。 7-9月：完成桩基建设并开始主体施工建设 10-12月：完成部分厂房及综合楼主体建设。 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 征地70亩 | 4月 | 无 | 福建省莆田市荔城纸业有限公司 | 林元剑: 13905944699 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
7 | 福多多电子民俗用品生产项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟5亿元，征地20亩，规划建设厂房、综合楼等建筑，引进先进的生产技术及设备，生产销售民俗灯笼用品，达产后预计年产值1亿元，缴纳税收400万元。 | 50000 | 预计完成供地 | 10000 | 1-3月：完成项目建设前期手续办理。 4-6月：机械入场并开工建设。 7-9月：完成桩基建设并开始主体施工建设 10-12月：完成部分厂房及综合楼主体建设。 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 征地20亩 | 4月 | 无 | 莆田市福多多灯饰有限公司 | 朱金健13701195599 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
8 | 新型功能材料产业园 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资10亿，预计征地250亩，建设6幢厂房及配套设施，总建筑面积10万平方米。 | 100000 | 预计完成供地 | 15000 | 1-3月：完成项目建设前期手续办理。 4-6月：机械入场并开工建设。 7-9月：完成桩基建设并开始主体施工建设 10-12月：完成部分厂房及综合楼主体建设。 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 征地250亩 | 4月 | 无 | 莆田市华源工贸有限公司 | 许伟凯13799668786 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
9 | 太平集成电子生产项目 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资5亿，占地60亩，投资2条高精密电源板全自动化无人生产线、2条高精密节能照明自动化生产线，达产后年产值4亿元，预计缴纳税收2000万元，新增工人200人。 | 50000 | 预计完成农转用报批 | 5000 | 1-3月：完成项目建设前期手续办理。 4-6月：机械入场并开工建设。 7-9月：完成桩基建设并开始主体施工建设 10-12月：完成部分厂房及综合楼主体建设。 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 占地60亩 | 4月 | 无 | 维德电子有限公司 | 胡俭聪13602632124 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
10 | 佳达智造扩征项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 计划厂边扩征5亩，计划投资1亿元，拟建设一幢2000平方米宿舍楼及一幢2000平方米综合楼。 | 10000 | 预计完成农转用报批 | 5000 | 1-3月：完成项目建设前期手续办理。 4-6月：机械入场并开工建设。 7-9月：完成桩基建设并开始主体施工建设 10-12月：完成部分厂房及综合楼主体建设。 | 策划（2024年较难推动） | 企业自筹 | 占地5亩 | 4月 | 无 | 佳达智造(福建)金属制品有限公司 | 黄志盟 15759355555 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
11 | 新型建筑材料生产项目 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟征地50亩，投资3亿元，建设处理规模50万吨/年建筑垃圾项目，主要建设预处理车间、墙体材料生产车间、道路材料生产车间等，提升园区基础配套设施建设。 | 30000 | 预计完成农转用报批 | 10000 | 1-3月：完成项目建设前期手续办理。 4-6月：机械入场并开工建设。 7-9月：完成桩基建设并开始主体施工建设 10-12月：完成部分厂房及综合楼主体建设。 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 占地50亩 | 4月 | 无 | 市环境集团 | 郑瑜 15800053125 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
12 | 东南艺纸特种纸生产线建设项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资5000万，建设造纸生产线3条，其中2条年产30000t的高档生活用纸生产线（高档生活纸含餐巾纸和高档衬纸）、1条年产20000t高档食品包装纸生产线，配套生物质锅炉一台。 | 5000 | 预计完成厂房竣工建设 | 5000 | 1-3月：完成设备购置 4-6月：完成设备安装调试并试投产 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 无土地要求，厂区内技改 | 3月 | 6月 | 福建东南艺术纸品股份有限公司 | 谢振寰 18965567777 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
13 | 冠亚食品生产线建设项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资3500万，引进粮油生产线3条及配套生产设施。 | 3500 | 预计完成厂房竣工建设 | 3500 | 1-3月：完成设备购置 4-6月：完成设备安装调试并试投产 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 无土地要求，厂区内技改 | 3月 | 6月 | 莆田市冠亚食品包装有限公司 | 朱志洪 13808580196 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
14 | 日兴建材仓储物流设备购置项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资5500万，购置仓储物流设备 | 5500 | 预计完成厂房竣工建设 | 5500 | 1-3月：完成设备购置 4-6月：完成设备安装调试并试投产 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 无土地要求，厂区内技改 | 3月 | 6月 | 福建日兴建材有限公司 | 唐建凡13905042555 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
15 | 植本清源生产线新建项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资2000万，建设2条固体饮料生产线及配套设施 | 2000 | 预计完成设备购置前期工作 | 2000 | 1-3月：完成设备购置 4-6月：完成设备安装调试并试投产 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 无土地要求，厂区内技改 | 3月 | 6月 | 植本清源（莆田）食品科技有限公司 | 肖 剑 13860931710 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
16 | 天喔炒货生产线技改项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资5000万，引进5条炒货生产线，扩大产能，提质增效。 | 5000 | 预计完成设备购置前期工作 | 5000 | 1-3月：完成设备购置 4-6月：完成设备安装调试并试投产 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 无土地要求，厂区内技改 | 3月 | 6月 | 天喔（福建）食品有限公司 | 肖 剑 13860931710 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
17 | 喆泷生产线仓库扩建项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资2000万，在天喔厂区内新建仓库一座，引进建材加工生产线4条，并购置相关配套设施 | 2000 | 预计完成设备购置前期工作 | 2000 | 1-3月：完成设备购置 4-6月：完成设备安装调试并试投产 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 无土地要求，厂区内技改 | 3月 | 6月 | 福建喆泷塑业有限公司 |  | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
18 | 华都饲料生产线配套提升项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资2500万，购置饲料生产线配套设施，开展生产线提升项目 | 2500 | 预计完成设备购置前期工作 | 2500 | 1-3月：完成设备购置 4-6月：完成设备安装调试并试投产 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 无土地要求，厂区内技改 | 3月 | 6月 | 莆田市华都饲料有限公司 | 林金龙 13905047201 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
19 | 新兴达饲料生产线配套提升项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资2500万，购置饲料生产线配套设施，开展生产线提升项目 | 2500 | 预计完成设备购置前期工作 | 2500 | 1-3月：完成设备购置 4-6月：完成设备安装调试并试投产 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 无土地要求，厂区内技改 | 3月 | 6月 | 莆田市新兴达饲料有限公司 | 林国清 13859856191 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
20 | 台兴厂房改造项目 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资12000万，对1#8042平方米厂房、2#14130平方米厂房进行改造。 | 12000 | 对接招商合作办学 | 5000 | 2月开工建设。 9月完成1#、2#厂房改造。 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 无土地要求，原有厂房改造 | 2月 | 9月 | 福建省台兴实业有限公司 | 余海英 15080151358 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
21 | 十成食品冷库冻库生产线扩建项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资3000万，在金彩纸塑有限公司厂区内建设1000平方米冷冻库一座，引进生产线一条。 | 3000 | 预计完成改造扩建前期准备工作 | 3000 | 3月：开工建设 9月：完成设备安装调试并投产 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 无土地要求，厂区内技改 | 3月 | 9月 | 莆田市十成食品有限公司 | 姚笠 18605018066 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
22 | 锦甜食品污水处理设施改造提升工程 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资1000万元，购置相关净化设备，开展污水处理改造提升工程 | 1000 | 预计完成改造前期准备工作 | 1000 | 1-3月：完成设备购置 4-6月：完成设备安装调试并试投产 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 无土地要求，厂区内技改 | 3月 | 6月 | 莆田市锦甜食品有限公司 | 林国松 13859812185 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
23 | 刘一厨食品污水处理设施改造提升工程 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资1000万元，购置相关净化设备，开展污水处理改造提升工程 | 1000 | 预计完成改造前期准备工作 | 1000 | 1-3月：完成设备购置 4-6月：完成设备安装调试并试投产 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 无土地要求，厂区内技改 | 3月 | 6月 | 莆田市刘一厨食品有限公司 | 刘建华 13305947112 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
24 | 华源屋面光伏扩建项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资2000万元，扩大屋面光伏面积，有效提升清洁能源使用效果 | 2000 | 预计与第三方签订协议 | 2000 | 5月：完成设备购置 9月：完成设备安装调试并试投产 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 无土地要求，厂区内技改 | 5月 | 9月 | 莆田市华源工贸有限公司 | 许伟凯13799668786 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
25 | 峰凯屋面光伏扩建项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资1000万元，扩大屋面光伏面积，有效提升清洁能源使用效果 | 1000 | 预计与第三方签订协议 | 1000 | 5月：完成设备购置 9月：完成设备安装调试并试投产 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 无土地要求，厂区内技改 | 5月 | 9月 | 福建峰凯供应链管理有限公司 | 许伟凯13799668786 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
26 | 凯达屋面光伏扩建项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资1000万元，扩大屋面光伏面积，有效提升清洁能源使用效果 | 1000 | 预计与第三方签订协议 | 1000 | 5月：完成设备购置 9月：完成设备安装调试并试投产 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 无土地要求，厂区内技改 | 5月 | 9月 | 福建省莆田市凯达卫生用品有限公司 | 林文洪 13905940293 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
27 | 天喔屋面光伏扩建项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资1000万元，扩大屋面光伏面积，有效提升清洁能源使用效果 | 1000 | 预计与第三方签订协议 | 1000 | 5月：完成设备购置 9月：完成设备安装调试并试投产 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 无土地要求，厂区内技改 | 5月 | 9月 | 天喔（福建）食品有限公司 | 肖 剑 13860931710 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
28 | 华骏鞋业生产线技改项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资2000万元，在华骏鞋业厂房引进2条先进生产设备，对生产线配套设施进行提升。 | 2000 | 预计完成项目建设前期手续办理 | 2000 | 6月完成设备购置。 10月完成设备安装调试并试投产。 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 无土地要求，厂区内技改 | 6月 | 10月 | 莆田市华骏贸易有限公司 | 胡丽琳 13599862296 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
29 | 莆田市华骏鞋业有限公司员工宿舍楼项目 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资5000万，在华骏鞋业厂区内建设1.1万平方米的员工宿舍楼一座。 | 5000 | 预计完成项目建设前期手续办理 | 2500 | 1-3月：机械入场并开工建设 4-6月：完成桩基施工并开始部分主体建设 7-9月：完成宿舍楼主体建设。 10-12月：竣工验收 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 占地约1500㎡ | 1月 | 12月 | 莆田市华骏贸易有限公司 | 胡丽琳 13599862296 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
30 | 华骏鞋业5号厂房扩建项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资5000万元，开展5号厂房扩建项目，扩大产业规模 | 5000 | 预计完成项目建设前期手续办理 | 2500 | 1-3月：完成建设前期手续办理； 4-6月：开工建设； 7-9月：桩基施工完成并开始部分主体建设； 10-12月：主体施工。 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 占地约2000㎡ | 1月 | 无 | 莆田市华骏贸易有限公司 | 胡丽琳 13599862296 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
31 | 佳牧农牧标准化厂房建设项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资5000万元，开展标准化厂房建设项目 | 5000 | 预计完成项目建设前期手续办理 | 2000 | 1-3月：完成建设前期手续办理； 4-6月：开工建设； 7-9月：桩基施工完成并开始部分主体建设； 10-12月：主体施工。 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 占地约2400㎡ | 3月 | 无 | 福建佳牧农牧集团公司 | 韩国荣 13808590998 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
32 | 超淇厂房扩建项目 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资5000万，在金伦纸业厂区内建设2300平方米厂房一座。 | 5000 | 预计完成项目建设前期手续办理 | 2500 | 1-3月：开工建设； 4-6月：完成桩基施工并开始部分主体建设 7-9月：完成主体建设； 10-12月：完成主体装修。 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 占地约2300㎡ | 1月 | 无 | 莆田市超淇纸业有限公司 | 刘岭 13818186025 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
33 | 赛博思厂房扩建项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资5000万元，建设6000平方米钢结构厂房一栋，并引进相关设备 | 5000 | 预计完成项目建设前期手续办理 | 5000 | 1-3月：开工建设； 4-6月：完成钢结构厂房建设； 7-9月：设备安装调试并试投产； 10-12月：竣工投产。 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 占地约6000㎡ | 1月 | 6月 | 赛博思钢结构有限公司 | 蔡丽花 13559807888 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
34 | 莆德安防科技设备购置项目 | 新增 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资1000万，购置相关配置 ，对生产线配套提升 | 1000 | 预计完成改造前期准备工作 | 1000 | 1-3月：完成设备购置 4-6月：完成设备安装调试并投产 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 无土地要求，厂区内技改 | 3月 | 6月 | 福建莆德安防科技有限公司 | 苏雪梅 18159007677 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
35 | 龙升配套提升工程项目 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟投资2000万，进行厂房消防配套设施建设。 | 2000 | 预计完成改造前期准备工作 | 2000 | 3月完成设备购置。 5月完成设备安装调试。 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 无土地要求，厂区内技改 | 3月 | 6月 | 福建省莆田龙升公司 | 方文廉 13905943558 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
（二） | 交通路网类2个 |  |  |  |  | 21000 |  | 11000
1 | 滨海大道太湖园区段建设工程 | 新增 | 太湖园区 | 交通路网 | 拟投资约9000万元，开展滨海大道太湖园区段（柯朱路-华源辅路）建设工程，全长约5公里，双向8车道，路幅宽度60米，工程内容包括：道路交通工程、桥涵工程、给排水工程、电力电信照明工程、燃气工程、景观工程等。 | 9000 | 协商市城投入场施工 | 1000 | 1-10月：完成路基工程建设 11-12月：完成工程验收 | 策划（2024年较难推动） | 企业自筹 | 占地约450亩 | 1月 | 无 | 莆田市城投建设投资开发集团有限公司 | 郑一将13607509638 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
2 | 枫林路建设项目 | 结转 | 太湖园区 | 交通路网 | 拟总投资1.2亿元，开展枫林路建设工程项目，规划道路总长约 2.1 公里，双向4车道，路幅宽度30米，主要建设内容包括有道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、交通工程及绿化工程。 | 12000 | 预计完成农转用报批 | 10000 | 1-3月：完成项目建设前期工作 4-6月：进场施工建设 7-9：完成枫林路工程建设 10-12月：竣工验收 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 财政拨付 | 占地约95亩 | 1月 | 12月 | 区国投集团 | 吴洪云 13860949288 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
（三） | 城建环保类1个 |  |  |  |  | 3000 |  | 2000
1 | 太湖园区排洪沟工程修建项目 | 新增 | 太湖园区 | 市政设施 | 计划投资3000万，对粮食加工厂、天喔、富隆达旁三条排洪沟进行修建提升 | 3000 | 项目立项 | 2000 | 1-6月：完成项目建设前期工作 7-10月：竣工验收 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 财政拨付 | 无土地要求 | 1月 | 10月 | 太湖园区管委会 | 陈继扬 13706089318 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
二 | 预备项目3个 |  |  |  |  | 69500 |  | 6000
（一） | 城建环保类3个 |  |  |  |  | 69500 |  | 6000
1 | 太湖园区污水处理厂项目 | 结转 | 太湖园区 | 市政设施 | 计划投资5亿元，拟选址在太湖工业园区，总占地约60亩，建设工业污水处理厂及相关配套设施 | 50000 | 正在招商洽谈； | 0 | 下半年争取落地。 | 策划（2024年较难推动） | 企业自筹 | 占地约60亩 | 12月 | 无 | 太湖园区管委会 | 陈继扬 13706089318 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
2 | 太湖500KV莆田南变电站 | 结转 | 太湖园区 | 市政设施 | 用地面积6.44公顷，电压等级500KV/220KV,设计主变容量4*1200MVA,位于太湖园区滨海大道南侧，太湖村东侧约600米处在平地上。 | 16000 | 完成规划方案设计工作 | 5000 | 下半年争取落地。 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 用地面积6.44公顷 | 6月 | 无 | 城厢区城乡建设投资有限公司 | 肖 军 18905946511 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
3 | 西枫110KV变电站建设项目 | 结转 | 太湖园区 | 市政设施 | 于华源南侧平地上，征地20亩建设110KV变电站。 | 3500 | 完成规划方案设计工作 | 1000 | 下半年争取落地。 | 拟实施（可推动，前期条件较成熟） | 企业自筹 | 占地约20亩 | 6月 | 无 | 太湖园区管委会 | 陈继扬 13706089318 | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
三 | 前期项目12个 |  |  |  |  | 1046000
（一） | 工业科技类12个 |  |  |  |  | 1046000
1 | 建研再生科技建筑材料生产项目 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟征地100亩，总投资5亿元，建设规模为提供年处置100万立方米的建筑固废处理能力，综合利用建筑固废再生骨料，建设年产30万立方水泥砖、年产30-50万吨干粉砂浆生产线和年产30万立方米加气混凝土砌块（板材）生产线等三大下游产品，项目全部建成投产后，年产值达3亿元以上，年纳税1600万元以上。 | 90000 | 正在招商洽谈； |  | 下半年争取落地。 | 策划（2024年较难推动） | 企业自筹 | 拟征地100亩 |  |  |  |  | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区 | 修改
2 | 五谷杂粮及水果深加工项目 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟征地30亩，总投资3亿元人民币，一期投资1.1万元，拟新建2万平方米6层厂房一栋，形成年产1万吨杂粮方便粥、2万吨果蔬固体饮料生产基地，产值1.5亿元以上，纳税不低于150万元。二期投资1.9亿元，新增破壁机等周边产品生产线四条，年产20万台破壁机等周边产品，食品深加工生产线等，年产5万吨，产值3亿元。 | 30000 | 正在招商洽谈； |  | 下半年争取落地。 | 策划（2024年较难推动） | 企业自筹 | 拟征地30亩 |  |  |  |  | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
3 | 莆田顺丰智慧供应链物流基地 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 项目拟选址太湖园，规划占地200亩，规划建设面积16万平方米，主要建设内容包括智能物流服务区、新一代仓储中心、产业服务区等。预计可新增就业岗位2500人至4000人以上，年产值预计可达9亿元，年税收贡献预计达到4000万元，并保持良好发展。 | 150000 | 正在招商洽谈； |  | 下半年争取落地。 | 策划（2024年较难推动） | 企业自筹 | 拟征地200亩 |  |  |  |  | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
4 | 莆田市誉泰建材有限公司建筑垃圾资源化再利用项目 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟征地40亩,建筑面积为3.6万平方米，建设建筑垃圾资源化再利用项目厂房及配套设施，年产800万吨建筑垃圾回收加工再利用建材产品，达产后年产值达3.35亿元以上，税收达2265万元以上。 | 45000 | 正在招商洽谈； |  | 下半年争取落地。 | 策划（2024年较难推动） | 企业自筹 | 拟征地40亩 |  |  |  |  | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
5 | 安瑞实业混砂浆项目 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 1、计划拟建新型节能环保型混凝土生产线，公司规划在城厢区太湖园区计划投资建立2条生产线，设计年产60万方混凝土，预计营业收入2.6亿元，创税1300万左右，创造就业岗位150人。 2、新型节能绿色环保建材干混砂浆生产线，预计年产量60万吨预拌砂浆，营业收入2.3亿元，计划创税1200万元，创造就业岗位130人。同时该项目是混凝土项目的下游项目，可100%利用混凝土生产产生的废料，及旧城拆迁改造的废渣加工利用生产。两个项目可形成良好互动。计划在太湖园区征地60亩建设新型干混砂浆项目，用于混凝土公司的厂房及配套设施建设，解决公司产能高速增长的困难，两个项目计划总投资2亿元。 | 50000 | 正在招商洽谈； |  | 下半年争取落地。 | 策划（2024年较难推动） | 企业自筹 | 拟征地60亩 |  |  |  |  | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
6 | 云南佳奇食品有限公司速冻食品加工项目 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟选址太湖工业园区20亩，总投资2亿元，总建筑面积约一万两千平方米，其中:生产车间6000平方米、仓库(冷库) 2000多平米、办公楼2000平方米、其他辅助用房600平方米，绿化面积1000 平方米。拥有速冻米面制品、速冻调制食品(肉糜制品、水产制品等) 3条速冻食品流水生产线，解决就业人口约100人，年加工冷藏储存速冻食品约5000吨,产值2亿元 ，预计年纳税600万元。 | 40000 | 正在招商洽谈； |  | 下半年争取落地。 | 策划（2024年较难推动） | 企业自筹 | 拟征地20亩 |  |  |  |  | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
7 | 瀚林网络科技电子标签(FID)生产基地建设项目 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 本项目产品为电子标签(RFID)物联网应用软件开发、电子标签(RFID)电子仓储设备、电子标签(RFID)及电子标签(RFID)包装纸盒等。计划投资2.6亿元，项目规划在太湖园区用地面积约36.49亩，总建筑面积3.4万平方米，业主引进电子标签技术，为莆田“信用鞋城”助力，弥补在防伪、销售、物流等产业发展中的缺陷，力争成为我福建省电子标签技术的科研基地，投产后预计年新增产值2亿元、税收1000万元以上，就业人员100人。 | 26000 | 正在招商洽谈； |  | 下半年争取落地。 | 策划（2024年较难推动） | 企业自筹 | 拟征地36.5亩 |  |  |  |  | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
8 | 福建省俊通建设工程有限公司 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 持有专业施工资质证书及安全生产许可证书，承接水中钢便桥、钢平台搭设、钢板桩施工、桥梁设备（贝雷片、钢板桩、各类型钢与钢管）租赁、桥梁预制安装、套箱吊箱制作安装、钢板桩围堰装拆、水下切割打捞等业务。公司生产设备先进:进口打桩机7台、打桩船4套、多艘运输船及振动锤20套,装载机8台,龙门吊及30米吊桥机两套、40米架桥机两套,50米架桥机1套、大运输车5辆、轻型货车10辆、吊车12台、贝雷片三万多片、钢材三四万吨。我公司钢结构架桥、水中围堰、钢板桩等业务经验丰富，拥有多支技术过硬的专业施工队伍，桥梁硬件设备已走在福建省同类企业的前列，第一期30亩，第二期20亩，预计投资5000万，建成投产后，年纳税额300万。 | 45000 | 正在招商洽谈； |  | 下半年争取落地。 | 策划（2024年较难推动） | 企业自筹 | 无土地要求 |  |  |  |  | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
9 | 中交上航装备式项目 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 拟征地150亩建设PC研发设计中心、装配式混泥土柔性PC、PC生产线两条、市政预制构件两条、装饰板材生产线一条、配套磨具工厂，总投资8亿元，预计建成投产后年纳税3000万元。 | 140000 | 正在招商洽谈； |  | 下半年争取落地。 | 策划（2024年较难推动） | 企业自筹 | 拟征地150亩 |  |  |  |  | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
10 | 福建江南机械装备产业园 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 规划用地约200亩，总投资约20亿元，积极与广东省佛山市顺德伦教木工机械商会合作，引进多家国内外知名木工机械企业，实现强强联合，优势互补，建设大型现代的机械配件及整机装配生产基地，达产后预计年产值5亿元以上，年税收约4000万元。 | 150000 | 正在招商洽谈； |  | 下半年争取落地。 | 策划（2024年较难推动） | 企业自筹 | 拟征地200亩 |  |  |  |  | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
11 | 泽祉科技（莆田）PC产业园 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 计划投资15亿元，拟选址在太湖工业园区，总占地约300亩，共分两期投资建设，其中一期占地约145亩投资7亿元（二期根据发展需要拟再行征地约155亩投资8亿元）。一期建设面积约9万平方米，建有研发楼、办公楼、宿舍楼、自动化生产车间、混凝土搅拌站、堆场等。达产后年生产装配式建筑构件约20万立方米，年产值10亿元，纳税6000万元，就业人口1400人。 | 200000 | 正在招商洽谈； |  | 下半年争取落地。 | 策划（2024年较难推动） | 企业自筹 | 拟征地300亩 |  |  |  |  | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区
12 | 天喔国际保税仓项目 | 结转 | 太湖园区 | 工业科技 | 计划投资8亿元，拟选址在太湖园区，总占地100亩，建设两座库房、办公楼、消防水泵房等基本配套设施。建成达产后预计年产值8亿元，纳税6000万元。 | 80000 | 正在招商洽谈； |  | 下半年争取落地。 | 策划（2024年较难推动） | 企业自筹 | 拟征地100亩 |  |  |  |  | 陈继扬 13706089318 | 太湖园区 | 修改

## 霞办 (hidden)
霞林街道 2023年项目投资计划表
*为拟重点跟踪项目
序号 | 项目名称 | 是否为2022年重点项目 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2023年工作目标 |  | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位
[6 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 |  |  | 项目业主 | 责任人及 联系电话
| 合计项目49个 |  |  |  | 5362820 | 1177010
一 | 在建项目24个 |  |  |  | 2113120 | 770300
1 | *市总工会迁建工程 | 新增 | 社会事业 | 拟选址下黄孤岛，占地45亩，建设市总工会办公大楼。 | 30000 | 10000 | 1-3月：总平及方案设计，办理规划许可； 4-6月：施工许可办理，动工建设。 7-9：桩基施工。 10-12：主体施工。 | 6月 | 无 | 市总工会 |  | 修改
2 | 坂头小学 | 新增 | 社会事业 | 拟选址坂头西片区，用地面积18165.22㎡（27.24亩），总建筑面积约17916㎡，新增小学学位1620个 | 9000 | 4000 | 1-3月：地下室施工； 4-6月：主体建设； 7-9月：主体完工； 10-12：完成落架。 | 无 | 无 | 区经发集团 | 陈 麟 13905941102 | 修改
3 | 坂头西幼儿园 | 新增 | 社会事业 | 用地面积9亩，建筑面积0.63万㎡，共配建12个班。 | 4000 | 2000 | 1-3月：地下室施工； 4-6月：主体建设； 7-9月：主体完工； 10-13：完成落架。 | 无 | 无 | 区经发集团 | 陈 麟 13905941102
4 | 珑禧台幼儿园 | 新增 | 社会事业 | 小区配建，建设面积1690㎡，新增幼儿学位180个 | 1600 | 600 | 1-3月：主体建设； 4-6月：主体完工； 7-9月：完成落架； 10-13：竣工验收。 | 无 | 12月 | 中南集团 | 华政安 18680536786 | 修改
5 | 泰然百货商场 | 新增 | 商贸服务 | 利用天九湾天溢家园裙楼，采取线上线下相结合模式，主经经营生活、日用品等。 | 3000 | 3000 | 1-5月：前期策划，装修； 6月：投入使用。 | 6月 | 无 | 泰然百货商场 | 林憄钦 13607506888 | 修改
6 | 富力总部项目（正鼎日出） | 新增 | 商贸服务 | 计划投资2亿元，办公面积为九层约一万平方米，建立富力全球贸易总部，设立并打造国家级研发中心及省级鞋服实验室，建立富力鞋博物馆、顶级试穿区、专业实验室、5D设计中心，打造校、企研学实践基地、工业旅游基地及构筑跨多媒体、多渠道、多平台的立体品牌直播体系，致力于成为全球鞋服产业链卓越供应商。 | 20000 | 8000 | 办公场地的设计及装修。 | 1月 | 无 | 福建省莆田富力进出口有限公司 | 谢梅娟13799681679 | 修改
7 | 九龙立体停车场 | 新增 | 城建环保 | 拟在九龙小区周边建设双层立体停车场，面积约1200平方米，新增车位100个以上，2023年完工。 | 500 | 300 | 9月：完成方案设计，同步进行地质勘查；10月：完成方案论证、审查；11月：完成施工图设计；12月：完成预算编制。 2023年：第一季度预算财审、施工挂标；第二季度招投标、进场施工；第三季度主体施工；第四季度完工并投入使用。 | 无 | 12月 | 区住建局 | 陈锋 13905948583 | 修改
8 | 城厢区木兰滨溪片区无障碍设施改造工程 | 新增 | 城建环保 | 对道路无障碍设施开展全面排查，摸清无障碍设施应建未建、建设不规范、不到位或缺损情况，重点对人行道、盲道、人行过街设施等进行改造提升，完善市政道路无障碍标志标识等设施 | 3000 | 100 | 1-2月：完工 | 无 | 2月 | 区住建局 | 谢 武13859801400 | 修改
9 | *莆田市城厢区沟头片区城市更新建设项目 | 结转 | 城建环保 | 该项目安置地块总建筑面积729300平方米，其中，地上建筑面积529800平方米，地下建筑面积199500平方米，规划空中连廊17900平方米，学校社区、邻里中心共41500平方米，配套建设绿化、护岸、市政广场、道路、管网、地面停车场、给排水系统、供电系统、消防系统及人防地下室工程等基础设施 | 408900 | 200000 | 1-3月：完成地块五验收； 4-6月：完成地块一、三验收； 7-9月：完成地块四、七验收； 10-12月：完成地块六验收，地块八封顶。 | 无 | 7月 | 中建国际 | 田真杰 13657496115
10 | *万达南片区安置房 | 结转 | 城建环保 | 万达南片区共包含4个安置地块，总用地面积约110亩，拟建安置房总建筑面积约33.90万㎡，其中地上建筑面积约24.72万㎡。 | 150000 | 60000 | 1-3月：地块三（地下室负一层完成80%）、 地块二（地下室底板完成70%）、地块一（地下室底板完成20%）、小学（地下室结构完成100%）幼儿园（地下室结构完成50%）； 4-6月：地块三（结构工程完成35%）、地块二（结构工程完成15%）、地块一（结构工程完成10%）、小学（砌筑工程完成10%）幼儿园（砌筑完成50%、抹灰完成10%）； 7-9月：地块三（结构工程完成75%）、地块二（结构工程完成60%）、地块一（结构工程完成55%）、小学（砌筑工程完成100%、抹灰工程完成60%）幼儿园（砌筑抹灰工程完成100%）； 10-12月：地块三（砌筑工程完成80%、抹灰工程完成55%、公区装饰30%）、地块二（砌筑工程完成85%、抹灰工程完成60%、公区装饰30%）、地块一（砌筑工程完成80%、抹灰工程完成60%、公区装饰10%）、小学（抹灰工程完成100%、装饰工程完成15%）幼儿园（装饰工程完成15%）。 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102
11 | *坂头西片区改造(安置房) | 结转 | 城建环保 | 坂头西片区共包含3个安置地块，总用地面积约82.00亩，拟建安置房总建筑面积约25.39万㎡，其中地上计容建筑面积19.70万㎡，地下建筑面积5.69万㎡。 | 100000 | 70000 | 1-3月：地块五（结构工程完成35%）、 地块四（地下室底板25%）、地块三（地下室底板完成30%）、地块二（地下室底板完成100%）、地块一（地下室底板完成100%）； 4-6月：地块五（砌筑完成50%、抹灰完成25%）、 地块四（结构工程完成5%）、地块三（地下室底板完成100%）、地块二（结构工程完成15%）、地块一（结构工程完成20%）； 7-9月：地块五（砌筑完成100%、抹灰完成80%、装饰完成20%）、 地块四（结构工程完成50%、砌筑完成30%、抹灰完成10%）、地块三（结构工程完成70%、砌筑完成30%）、地块二（结构工程完成50%、砌筑完成20%）、地块一（结构工程完成65%、砌筑完成30%、抹灰完成10%）； 10-12月：地块五（抹灰完成100%、装饰完成80%）、 地块四（结构工程完成100%、砌筑完成70%、抹灰完成55%、装饰完成25%）、地块三（结构工程完成100%、砌筑完成100%、抹灰完成70%、装饰完成20%）、地块二（结构工程完成90%、砌筑工程完成75%、抹灰完成55%、装饰完成15%）、地块一（结构工材完成100%、砌筑完成95%、抹灰完成75%、装饰完成30%）。 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102
12 | *万达南出让地（珍奥核酸地块）地块三 | 结转 | 城建环保 | 占地31.82亩，地块面积21215.08㎡。（酒店用地） | 35000 | 5000 | 1-3月：图纸设计； 4-6月：开工前手续办理； 7-9月：开工建设； 10-12月：土方开挖。 | 7月 | 无 | 天三置业 | 陈军18039089199
13 | *城厢区第二实验小学坂头东分校 | 结转 | 社会事业 | 占地28亩，规模小学30班，建筑面积21008平方米，1350人，按海绵城市试点理念进行建设。 | 8000 | 5000 | 1-3月：完成上部结构施工； 4-6月：完成装饰装修及配套设施； 7-9月：完成竣工验收。 | 无 | 9月 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈 龙18250514722
14 | *城厢区第四实验小学（沟头校区） | 结转 | 社会事业 | 规模为25个班，人数1500人，按海绵城市试点理念进行建设。 | 25000 | 20000 | 1-3月：完成地下室施工； 4-6月：完成上部主体结构； 7-9月：完成配套设施建设； 10-12月：完成验收验收。 | 无 | 9月 | 区教育局 | 黄晨宇
15 | *木兰陂（木兰陂水利风景区）/木兰陂世遗公园 | 结转 | 商贸服务 | 以木兰陂水利遗产为中心，西至莆永高速公路，东至六部桥，南到堤顶路南侧及南渠到铁灶桥渠道两侧，北到荔园西路，总规划设计范围约133公顷（含河道）。本项目考虑木兰陂公园与莆田市城市建成区整体形态特点和发展态势的整体性，通过对区域内的功能定位、景观环境、文化氛围、配套设施等统筹，构建自然生态、文化科教，功能多元、娱乐休闲、生态技术示范、文化体验于一体的综合性功能区。 | 300000 | 50000 | 1-3月：水文化展示中心完成招、拍、挂； 4-6月：水文化展示中心开工建设； 7-12月：水文化展示中心主体建设。 | 无 | 12月 | 莆田市木兰新城投资开发有限公司 | 蔡明宾 13805941225 | 修改
16 | 玖玺三期 | 结转 | 城建环保 | 项目东至钟潭路，南至规划支路，西至钟林路，北至钟潭西路，规划占地面积约57959.12平方米，总建筑面积约188000平方米。 | 230000 | 30000 | 1-3月：地块一室内外装修完成30%；地块二部分楼幢落架及内外墙装修； 4-6月：地块一室内外装修完成70%；地块二室内外装修及地下室排水施工； 7-9月：地块一室内外装修完工，地块二室内外装修及其他扫尾工程施工。 10-12月：完成竣工验收备案。 | 无 | 12月 | 正哲（莆田）置业有限公司 | 翁 萍 13959580103
17 | 莆田珑禧台（中南）沟头地块一 | 结转 | 城建环保 | 地块总占地面积10456.24㎡，总建筑面积222965.08㎡；地上建筑面积174658.05 ㎡（其中住宅建筑面积164902.61㎡）；机动车地下停车位1459个，车位配比1：1.2；容积率4.5；绿地率30%；密度27.20%。 共有11幢住宅户数 1208户，1幢幼儿园。 | 430000 | 100000 | 1-3月：通电、通水、消防验收、人防验收、质检验收、规划验收完成； 4-6月：竣工备案。 | 无 | 6月 | 中南集团 | 华政安 18680536786
18 | 沟头片区地块二 | 结转 | 城建环保 | 占地31.44亩，总建筑面积12.17平方米。 | 195000 | 100000 | 1-3月：外立面、门窗完工； 4-6月：砌筑、抺灰、回填土完工； 7-9月：配套、景观施工完成、竣备完成。 | 无 | 9月 | 莆田联融盛置业有限公司 | 郑超杰15606066806
19 | 滨溪北路（坂头西、万达南） | 结转 | 城建环保 | 长约2250米，宽24米，城市支路，包含两座连接万达南、坂头西片区的市政道桥 | 7000 | 5000 | 1-3月：前期手续办理 4-6月：完成招投标 7-9月：项目进场施工 10-12月：雨污水管网敷设 | 9月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢 武13859801400 | 修改
20 | 坂头东片区路网 | 结转 | 城建环保 | 本项目路网共5条道路，整体呈现出二纵三横，其中：二纵：坂头街（团结路-荔兰中路）、棠坡路（团结路-荔兰中路），三横：彩华路（城港大道-棠坡路）、喜泰路（城港大 道-棠坡路）、全秀路（城港大道-棠坡路）。道路设计总长 2509.9 米，修建总长 2374.732米。 | 4300 | 4300 | 1-3月：项目完工. | 无 | 3月 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢 武13859801400 | 修改
21 | 万达南周边道路建设 | 结转 | 城建环保 | 共5条道路，路线总长2542.47米。 | 10000 | 6000 | 1-3月：一期工程全部完工； 4-6月：二期工程启动。 7-12月：基础施工。 | 无 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢武 13859801400
22 | 坂头西片区改造(出让地一) | 结转 | 城建环保 | 出让地块一占地35.4亩。 | 130000 | 80000 | 1-3月：总平及方案设计，办理规划许可； 4-6月：施工许可办理，动工建设。 7-9：桩基施工。 10-12：主体施工。 | 6月 | 无 | 鼎銮置业 | 蔡明金
23 | 城厢区顶墩实验学校及幼儿园建设项目（二期） | 结转 | 社会事业 | 二期建设工程，建筑面积10352.82㎡，合同价4319.6261万元，新增小学学位500个，初中学位550个。 | 4320 | 3000 | 1月：1#、3#楼家具、空调安装完成，附属配套工程，园建及绿化工程施工完成。 2月：完成主体竣工验收、备案，竣工图纸及内业资料整理等工作。 3月：工程移交甲方使用。 | 无 | 3月 | 福建省杭辉建设工程有限公司 | 官晓勇13860976548 | 修改
24 | 城厢区沟头幼儿园一（安置地块二） | 结转 | 社会事业 | 用地面积约15亩，总建筑面积约8600㎡，新增幼儿学位720个 | 4500 | 4000 | 1月份，主楼地下室施工 2月份，主体出正负零 3月份，主体封顶 4月份，装饰装修施工 5月份，室外附属设施施工 6月份，园林景观施工 7-8月份，竣工收尾 | 无 | 8月 | 区城投集团 | 谢晨风 13599889911 | 修改
二 | 预备项目15个 |  |  |  | 2735200 | 406710
1 | 国际油画城提升工程项目 | 新增 | 商贸服务 | 项目总面积约7万平方米，北至荔园西路，南至肖厝路，西临学园南路，东至胜利路，包括油画城艺术AB区、交易中心、区商务大楼、肖厝新村等区域，油画城原有215坎店面，肖厝新村整合后约有160坎可利用店面，共计约有375坎店面。 | 5000 | 1000 |  | 9月 | 无 | 油画城管委会 | 郑雄 13859836866
2 | *炜业物流地块（坂头东地块十二） | 新增 | 城建环保 | 占地30.5亩，规划用途为住宅， | 100000 | 40000 | 1-3月：前期手续办理； 4-6月：进场围档； 7-9月：开工建设； 10-12月地下室完工。 | 9月 | 无 | 区前期办 | 陈 昱13850256135
3 | *城厢区医院应急救治大楼项目 | 新增 | 社会事业 | 计划在区医院现址建设应急救治大楼（初步规划总建筑面积约3.77万㎡，其中地上16层，建筑面积2.80万㎡,地下2层，建筑面积0.97万㎡，建设内容包括应急救治大楼建设、医疗设备采购及配套设施建设）。 | 30200 | 1500 | 1-3月：主要完成项目前期的论证工作（包括2020年已批复的可研及建设方案的修编、项目建设方式、招标方式）； 4-6月：设计招标、图纸设计等； 7-9月：主要完成图纸设计、图纸审查及相关建设手续的办理； 10-12月：项目招标等，争取2023年年底开工建设。 | 12月 | 无 | 刘华山13860929899 | 刘华山13860929899
5 | 霞林街道民俗文化中心 | 新增 | 社会事业 | 建设沟头、棠坡、万达南、坂头东、坂头西民俗文化中心，总占地约3亩，建筑面积约2200平方米。 | 15000 | 10000 | 1-3月：手续报批； 4-6月：开工建设； 7-9月：桩基建设； 10-12月：主体建设。 | 7月 | 无 |  |  | 修改
6 | 霞林街道雨污分流改造提升工程 | 新增 | 城建环保 | 计划对沟头社区内永乐路、后巷街等老旧小区周边道路进行雨污分流改造等道路提升，总长约1.18m。 | 1200 | 600 | 1-6月份：前期手续办理； 9-12月份：完成招投标，项目进场施工 | 12月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈龙18250514722
7 | 城区智能化停车场建设 | 新增 | 城建环保 | 计划利用龙办、霞办辖区内边角闲置用地各建设3个智能化停车场。 | 2000 | 2000 | 1-6月份：前期手续办理； 9-12月份：完成招投标，项目进场施工并完工。 | 12月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈龙18250514722
8 | 霞林街道社区卫生服务中心 | 新增 | 社会事业 | 计划将现址与霞林社区幸福家园B区6号楼（建筑面积约4600㎡）进行置换。置换后根据社区卫生服务中心标准进行合理布局，改造装修，添置设备等 | 3000 | 210 | 1月-3月：项目选址； 4-6月：设计、图审等。 7-9月：水电工程、消防改造； 10-12月：室内装修等； | 8月 | 无 | 黄明者13860999332 | 黄明者13860999332
9 | 区疾控中心扩建项目 | 新增 | 社会事业 | 计划租用区疾控中心现址旁边相关房产约1200㎡（产权为区供销社下属农资公司）并进行建设提升。 | 800 | 400 | 4-6月：完成扩容项目用房调拨； 7-9月：完成规划设计、招标。 10-12月：完成项目动工。 | 12月 | 无 | 郭伟13859850088 | 郭伟13859850088
10 | *钟潭南片区项目（三角地） | 结转 | 城建环保 | 占地150亩，其中出让地50亩，配套设施100亩。（项目位于霞林社区，东临凤翔城小区，南北分别靠荔园路和荔华东大道，西至三角埕。规划用地面积约145亩，腾出可建设用地面积84.5亩。) | 450000 | 50000 | 1-3月：前期规划； 4-8月:招、拍、挂； 6-11月：前手续办理； 12月：开工建设。 | 12月 | 无 | 霞林街道办事处 | 胡彬伟13905943526
11 | *莆田西屿上棚户区改造 | 结转 | 城建环保 | 地块二、地块三共100亩，拆迁面积约15万㎡，建设安置房约9万㎡。 | 100000 | 20000 | 1-3月：净地； 4-5月：招、拍、挂； 6-11月：前手续办理； 12月：开工建设。 | 12月 | 无 | 区国投集团 | 吴洪云 13860949288
12 | *坂头西片区改造(出让地二) | 结转 | 城建环保 | 出让地块二占地10.35亩。规划用途为酒店及办公。 | 30000 | 5000 | 1-3月：总平及方案设计，办理规划许可； 4-6月：施工许可办理， 7月：动工建设。 | 7月 | 无 | 福建联宇科技有限公司 | 陈爱宁 18159009977
13 | *坂头西片区改造(出让地三) | 结转 | 城建环保 | 占地22亩。 | 88000 | 6000 | 1-3月：下达出让规划条件，完成出让； 4-6月：总平及方案设计，办理规划许可； 7-9月：施工许可办理，动工建设。 | 9月 | 无 | 区前期办 | 陈 昱13850256135
14 | *木兰新城建设（木兰铁岭片区） | 结转 | 城建环保 | 安置地块一-地块五的总用地面积约210亩，拟建安置区总建筑面积约65.88万㎡，其中地上计容建筑面积47.46万㎡（含：住宅44.66万㎡+商业1.29万㎡+配套服务1.10万㎡+幼儿园0.4万㎡），估算地下室建筑面积19.49万㎡。安置房项目建安投资约24.51亿元。出让地块一占地18.15亩，地块四占地23.5亩，配套建设学校、大型商业综合体、五星级酒店等。 | 800000 | 80000 | 1-3月：完成控规修编； 4-6月：前期手续办理； 7-9月：施工图图审、预算； 10月：财政预算审核； 11月：招标； 12月：动工建设。 | 12月 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102
15 | 莆田西屿上北片区 | 结转 | 城建环保 | 用地20亩，拆迁面积约4.58万㎡。建设安置房3万平方米。 | 50000 | 10000 | 1-6月：前期规划； 7-9月:招、拍、挂； 10-11月：前手续办理； 12月：开工建设。 | 12月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777
16 | *钟潭片区综合开发项目 | 结转 | 城建环保 | 占地435亩，规划在原有的基础上涵盖莆田西山脉，依托全国重点寺院、福建省佛学院，完善寺外广化路延伸、南湖路、钟潭路等周边基础设施，南湖公园整治提升；在广化寺内恢复西塔、建设多功能法会礼堂、水陆殿堂等，打造全国佛学文化交流基地及旅游胜地，建设为广大佛友提供广阔的佛学交流与学习空间。同时，在钟潭溪建设佛饰文化交易中心，安置油画城215坎商业，占地45亩，总建筑面积约4万平方米；建设油画城住宅安置房，占地23.6亩，总建筑面积6.3万㎡。 | 1060000 | 180000 | 1-6月：下达规划条件； 7-11月：完成片区内各项目用地相关手续。 12月：开工建设 | 12月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 杨晨颖 13599883777
三 | 前期项目10个 |  |  |  | 514500
1 | 铁岭学校 | 新增 | 社会事业 | 占地44.77亩 | 15000 |  | 1-6月：前期规划； 7-12月:规划设计。 |  |  | 区教育局 | 黄晨宇 13599880099
2 | 铁岭幼儿园 | 新增 | 社会事业 | 占地7.59亩 | 5000 |  | 1-6月：前期规划； 7-12月:规划设计。 |  |  | 区教育局 | 黄晨宇 13599880099
3 | 霞林排涝泵站建设工程 | 新增 | 农林水利 | 建设霞林排涝泵站，位于霞林水闸下游侧，抽排流量为 50m3/s，初步2台贯流式抽水泵，装机容量4500KW。 | 18000 |  | 前期规划。
4 | 钟潭风景区提升工程 | 新增 | 社会事业 | 占地面积168647.56平方米，约252.9713亩。拟对景区内原有的“三盅奇瀑”，“钟潭飞瀑”、“司马山庄”、“戚公祠”、“钟潭飞渡”和金溪垂钓、静心亭、清香阁、观瀑台等10多处景点进行修缮提升，并配套完善基础设施建设等。 | 10000 |  | 前期规划。
5 | 九龙山学校（少体校） | 新增 | 社会事业 | 用地31050平方米，计划小学30个班、初中12班，建设内容包括新建幼儿园、教学楼、实验楼、图书馆、报告厅、行政楼、宿舍楼、主席台、看台、值班室、配电房，以及围墙大门、田径运动场（共用）、篮球场、景观绿化、道路及广场硬化、室外管网等配套设施建设。建设体育综合训练馆1座，占地5000平方米：一层为50米标准游泳池（含更衣室、力量房、器材室等功能室），二层含跆拳道馆、武术馆、乒乓球馆、室内跑道、办公室等，三层包含篮球馆、羽毛球馆、排球馆等场馆。 | 25000 |  | 1-6月：前期规划； 7-12月:规划设计。 |  |  | 区教育局 区文旅局 | 黄晨宇 13599880099 许淑珍 13959506812
6 | 万达南跨溪大桥 | 结转 | 城建环保 | 从霞林社区至木兰新城片区跨溪大桥。总长约1000米双向四车道。 | 20000 |  | 前期规划。 |  |  | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢武 13859801400
7 | 顶墩小区（港峰公司地块） | 结转 | 城建环保 | 用地107亩，拆迁面积3.3万㎡，规划建设22幢商住楼、幼儿园及配套设施，总建筑面积43.99万㎡。 | 400000 |  | 前期规划。 |  |  | 港峰房地产 | 陈桂芳13599858863
8 | 旧糖厂改造特色街区 | 结转 | 城建环保 | 利用原糖厂旧仓库建设温泉、饮食、休闲娱乐场所为一体的特色街区。 | 5000 |  | 前期规划。 |  |  | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢武 13859801400
9 | 坂头中学 | 结转 | 社会事业 | 总面积39.3亩（26202.81㎡），规划30个班，1500人 | 15000 |  | 前期手续办理 |  |  | 区教育局 | 黄晨宇 13599880099
10 | 祥和幼儿园 | 结转 | 社会事业 | 新校区建设3000㎡，新增幼儿学位180个 | 1500 |  | 前期手续办理

## 凤办 (hidden)
凤凰山街道 2023年项目投资计划表
*为拟重点跟踪项目
序号 | 项目名称 | 是否为2022年重点项目 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2023年工作目标 |  | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位
[6 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 |  |  | 项目业主 | 责任人及 联系电话
| 合计项目2个 |  |  |  | 1744436.82 | 453260
一 | 在建项目1个 |  |  |  | 757236.82 | 282800
1 | 城厢区南园小区及周边配套设施改造工程（二期） | 新增 | 交通路网 | 本项目建设后巷街、沟西街、平宁路、壶山西路、昌隆路、昌盛路、昌和路、昌平路等9条市政道路，道路总长4371.804m。9条道路均需设置雨污水管网，管网开挖过程中现状水泥路面破除严重，本次设计一并考虑破除现状水泥路面，采用沥青混凝土路面铺筑。 | 6000 | 6000 | 1-2月：完成道路场地平整及地基处理； 3-6月：完成地下管网敷设（雨水管道、自来水管道、通信管道及电力管道）。 7-9月：完成道路路床平整建设； 10-11月：完成道路人行道铺装,配套绿化栽植； 12月：完成道路路灯等配套建设。 | 2月 | 12月 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈龙 18250514722
2 | 南园社区雨污分流改造工程 | 新增 | 城建环保 | 平安街、沟东街道路管网进行雨污分流改造 | 2000 | 2000 | 1-2月：完成道路场地平整及地基处理； 3-4月：完成地下管网敷设（雨水管道、自来水管道、通信管道及电力管道）。 5-6月：完成道路路床平整建设； 7-9月：完成道路人行道铺装,配套绿化栽植；完成道路路灯等配套建设。 | 1月 | 9月 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈龙 18250514722
3 | 鼎力企服平台项目 | 新增 | 商贸服务 | 鼎力企服平台将充分利用安和康源（福建）科技有限公司资源优势，引进各类型企业进驻，并为入驻企业提供企业开展经营全过程的帮服工作，充分发挥鼎力一站式服务优势，让入驻企业享受专业服务，降低经营风险与成本。 | 10000 | 10000 | 1-3月：完成办公场所装修； 4-5月：完成人员招聘及相关运营准备； 6月：正式运营。 | 1月 | 6月 | 安和康源（福建）科技有限公司 | 许园生 15804726688
4 | 鑫焱&三骏·聚力空间 | 新增 | 商贸服务 | 本项目具备“设计+施工+招商+运营+孵化+资源链接”的完整服务功能，结合“线上+线下+社群”的运营模式，主要业务以围绕企业的成长需求为导向，以商招商，集聚各类要素资源，为青年创业团队、高校大学生创业孵化及中小企业，提供配备完善、即时入驻、行政管理、咨询服务、创业辅导、专利申报、资源对接、代理记账、企业增值和成长陪伴服务等一站式创业办公解决方案。 | 20000 | 20000 | 2-6月：完成办公场所装修； 7-9月：完成人员招聘及相关运营准备； 10月：正式运营。 | 2月 | 10月 | 莆田聚力商业运营管理有限公司 | 谢停伟 13860996789
5 | 企邦商务平台 | 新增 | 商贸服务 | 企邦商务平台将充分利用长青培训学校、长青人力资源公司财税、人力资源培训及服务的资源优势，引进各类型企业进驻，并为入驻企业提供企业注册、银行开户、人员招聘、人员培训、财税及惠企政策咨询等一站式服务。 | 10000 | 10000 | 1-2月：完成办公场所装修； 3月：完成人员招聘及相关运营准备； 4月：正式运营。 | 1月 | 4月 | 福州市壶兰商务服务有限公司 | 陈 斌 13905942133
6 | 天龟夜经济项目 | 新增 | 商贸服务 | 充分利用天龟线贯穿白洋村、林桥村、朱坑村3个村19公里的有利条件，整合道路两侧资源，选定区域打造“俯瞰圳景、远眺城景、路市夜景”的网红打卡地。 | 5000 | 5000 | 1-5月：设计方案等前期手续； 6-11月：进场建设及周边环境整治。 12月：项目完工。 | 6月 | 12月 | 凤凰山街道 办事处 | 蔡辉彬 13859869199
7 | 南湖公园文旅提升工程 | 新增 | 社会事业 | 提升南湖公园文旅内涵主要内容：集旅游、休闲、美食、活动功能为一体，引入移动餐车、集装箱市集等相关经营性配套，并整合南湖公园周边丰富的文化自然资源，挖掘莆田工艺美术产业优势，通过举办各类综合市集、城市露营、花卉展销、光影灯光秀、户外瑜伽、亲子运动、主题美食节等活动，增加烟火气息，吸引客流，让市民体验独特的文化之旅。 | 4000 | 4000 | 1月：已完成活动方案设计，以亲子+艺术季为主题；活动分为3个阶段运营，把城市露营+美食夜市打造为长线活动； 2-3月：以亲子+艺术季为主题； 5-6月，以乐活+健身季为主题； 9-10月：以萌宠+生活家为主题。 | 1月 | 10月 | 福建钟潭文化旅游投资有限公司 | 郑宁辛 13950757717
8 | *龙德井片区危旧房改造项目 | 结转 | 城建环保 | 项目总建筑面积共计约72万㎡，其中包括安置房、学校、党建邻里中心及市政配套、公园绿化等，建设工期920天 | 485436.82 | 105000 | 地块一、二： 1-3月：外墙装修； 4月：顶板园林景观完成； 5-6月:交付验收。 地块三： 1-2月:1#管网工程完成2#3#电梯拆除完成，2#3#外墙保温，涂料完成; 3月:顶板园林景观完成; 4-5月:交付验收. 地块四: 1-2月：1-10#楼主体建设； 3-5月：1、2、4、6#楼屋面工程完成,3、5、7-10#楼主体建设； 6-7月：1-10#楼屋面工程完成； 7-12月：1-10#楼外墙装修； 8-12月：外墙装修。 | 无 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈俊杰 15859891798
9 | *揽月豪庭（epc）项目 | 结转 | 城建环保 | 总用地面积28.93亩，拟建安置房总建筑面积约11万平方米，其中地上建筑面积约8.4万平方米，地下室建筑面积约2.5万平方米。 | 92800 | 62800 | 1-6月：主体结构施工，砌体穿插施工; 7-8月；主体结构全部封顶、屋面施工; 9-10月;装饰装修施工、外立面施工、主体落架; 11-12月:电梯验收、室外配套施工. | 7月 | 无 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102
10 | *龙德井商务酒店 | 结转 | 城建环保 | 总建筑面积5.36万平米，其中龙德井商务大厦4.06万平米，南门酒店1.3万平米。 | 15000 | 10000 | 1-3月份：完成桩基施工 4-6月份：完成地下室开挖 7-9月份：完成上部主体结构的20% 10-12月份：完成上部主体结构的50% | 1月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈俊杰 15859891798
11 | 龙德井配电站 | 结转 | 工业科技 | 占地面积3612平方米，建设莆田龙德井110kV变电站迁建工程，包括新建110kV变电站1座，安装3台63兆伏安主变；同步建设相应无功补偿装置、接地装置、通信和系统二次工程。 | 9000 | 3000 | 1-2月：设备进场，设备安装调试； 3月：投入使用。 | 无 | 3月 | 国网供电莆田公司 | 阮赐义 15080113296
12 | 龙德郡壹号（房地产） | 结转 | 城建环保 | 地块占地16亩，将打造约150米超高层地标建筑，由联发融创龙德井项目，由融创中国与联发集团强强联袂合力开发，项目定位“城市中心·改善精奢社区”，项目总建面积超18万㎡，除了高层住宅之外，还规划了底商及SOHO，将是市中心的宜居大盘。 | 90000 | 37000 | 1-6月：室内精装修施工; 7-12月：室内精装修施工及基础配套施工。 | 无 | 3月 | 联融置业集团 | 黄志建 13559888457
13 | 龙德井片区配套学校建设 | 结转 | 社会事业 | 小学一所，幼儿园2所，占地面积18022.4平方米，建筑面积14417.9平方米 | 8000 | 8000 | 1-3月份：基础施工 4-7月：主体施工 8-11月份：装饰装修 12月份：竣工验收 | 1月 | 12月 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈俊杰 15859891798
二 | 预备项目1个 |  |  |  | 269200 | 170460
1 | 筱塘市场提升改造 | 新增 | 商贸服务 | 对筱塘市场进行全面升级改造，对市场内固定摊位、水电、下水道进行优化整治，完善市场基础设施建设。 | 1000 | 1000 | 1-2月：项目立项，方案设计。 3-4月：财政预算送审及工程招标； 6-9月：工程施工； 10月：竣工验收。 | 6月 | 10月 | 筱塘社区 | 陈龙标13850226303
2 | 田尾科技商务大楼 | 新增 | 城建环保 | 占地面积10亩，建筑面积5万平方米，建设2栋集商务住宅为一体的商务楼。 | 20000 | 10000 | 1-6月：方案设计并报批； 7-9月：进场施工； 10-12月：基础施工。 | 10月 | 无 | 莆田市建工投资集团有限公司 | 陈元培13808583565
3 | 白洋飞瀑 | 新增 | 社会事业 | 充分挖掘白洋村自然景观资源，对存在20多米的突降地势，打造成小瀑布，在瀑布的中部自然形成类似水帘洞中空巨石（洞里面积约15平米），终端自然冲刷形成30平米的水潭。 | 6000 | 6000 | 1-6月：方案设计并报批； 7-11月：进场施工； 12月：验收。 | 10月 | 12月 | 凤凰山街道 白洋村委会 | 谢莉娜 18950715696
4 | 凤凰乡村文创旅游项目 | 新增 | 商贸服务 | 通过开展乡村环境治理、农耕文化、文化传承保护、旅游产品建设等内容，构建餐饮、茶旅、民宿、农业及文创融合的“文化+旅游+产业”体系，打造特色田园乡村及研学基地。 | 20000 | 10000 | 1-7月：立项、设计、图审、预算、招投标； 8-12月：基础设施动工建设。 | 10月 | 无 | 凤凰山街道 朱坑村委会 | 陈黎敏 13666900555
5 | 林桥登山道 | 新增 | 交通路网 | 建设从天龟线到寨里山到太子山的登山道，长约2公里，打造休闲观光带。 | 2000 | 1500 | 1-6月：立项、设计； 7-10月：图审、预算、招投标； 11-12月：基础设施动工建设。 | 11月 | 无 | 凤凰山街道 林桥村委会 | 黄建兴 13959519558
6 | 城厢区中医院建设项目（凤凰山社区医院建设项目） | 新增 | 社会事业 | 拟将现凤凰山社区卫生服务中心（原城厢区医院旧址）改造提升成中医特色的社区医院，并逐步发展建设为区级公立中医院。（总建筑面积约9000㎡，其中地下1层，地上16层），改造提升及医疗设备添置等 | 1200 | 960 | 上半年：立项、方案设计； 下半年：图审、预算。 | 3月 | 无 | 区卫健局 | 吴智丰 13607522
7 | *才子地块安置房 | 结转 | 城建环保 | 总用地面积23.6亩，拟建安置房总建筑面积约9.2万平方米，其中地上建筑面积约7.1万平方米，地下室建筑面积约2.1万平方米。 | 50000 | 30000 | 1-2月：与才子印务房地产业主协商征收事宜； 3月：才子印务房地产征收签约； 4月：安置地块上房屋拆除； 5月：安置地块网上挂标公示到开标； 6-10月：相关前期手续办理； 11月：动工建设； 12月：基础开挖。 | 11月 | 无 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102
8 | 天妃饭店出让地块 | 结转 | 城建环保 | 总用地面积61.25亩，其中天妃饭店用地面积52.亩，幼儿园用地面积4.9亩。 | 150000 | 100000 | 5-6月：出让地块挂牌出让； 7-10月：相关前期手续办理； 11-12月：基础开挖。 | 11月 | 无 | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102
9 | 南门片区道路“白改黑”项目 | 结转 | 城建环保 | 建设内容包括南门片区壶山路、南园路、吉祥街、后巷街道路加铺沥青混凝土、水泥混凝土路面补强、调整雨水口（井）等附属设施、交通护栏、标示牌、标线施划等。 | 4000 | 4000 | 1-6月：对接区住建局，完成预算审核、施工、监理网上挂标； 7月：开工建设； 8-10月：对道路开挖、雨污分流及电缆落地施工，对道路绿化及回填硬化； 11月：对道路“白改黑”扫尾； 12月：竣工验收。 | 7月 | 12月 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈龙 18250514722
10 | 龙德井夯基惠民工程 | 结转 | 社会事业 | 建筑面积4870平方米，采取“1+6+X”的模式创建社区邻里中心，完善幼有所育、老有所养、病有所医、食有所安、居有所乐、事有所办这六项服务功能，配置建设社区幼儿园、居家和社区养老服务中心、基层医疗卫生服务点、社区生鲜便利店、综合性文化服务中心、网格便民服务站，并结合实际横向纵向拓展X个服务功能。 | 5000 | 3000 | 1-6月：立项、设计； 7-10月：图审、预算、招投标； 11-12月：基础设施动工建设。 | 11月 | 无 | 凤凰山街道 龙德井社区 | 郑扬苹15205910372
11 | 白洋村幸福家园建设（一期） | 结转 | 城建环保 | 复垦区一期面积17.83亩，新规划安置区面积约30亩，建设两栋6层的套房和约60栋连体房屋。 | 10000 | 4000 | 1-3月：完成地址勘探; 4-6月：完成施工图涉及和方案确认; 7-9月：项目招投标等手续; 10月：基础设施动工建设（三通一平）； 11-12月：基础设施建设。 | 10月 | 无 | 凤凰山街道 白洋村委会 | 谢莉娜 18950715696
三 | 前期项目0个 |  |  |  | 718000
1 | 5G智慧社区建设工程 | 新增 | 城建环保 | 在凤办辖区以电信、移动等运营商为依托，综治网格搭建 “5G智慧社区应急智慧调度”总平台，分建“全市大数据调度指挥平台、智慧安防小区可视化平台、社区智慧消防可视化平台”，整合智慧充电桩、平安监控、云广播、门禁道闸、智能感烟、燃感探测器等安全设施。 | 20000 |  | 上半年：立项、方案设计； 下半年：图审、预算。 |  |  | 凤凰山街道 办事处 | 蔡辉彬13859869199
2 | 华诚电商产业孵化园 | 新增 | 商贸服务 | 建筑面积约5000平方，本项目引进各类电商运营企业，配套建设共享直播间、共享会议室、园区文化走廊等物理空间，配套财务管理、金融信贷、品牌孵化、人才培训能服务功能，打造集产品研发销售、直播共享、培训等为一体的电商产业孵化园区。 | 20000 |  | 上半年：完成摸底、立项等前期工作 ； 下半年：招商引资。 |  |  | 莆田市华诚企业代理有限公司 | 王华英 13599881234
3 | 文献北片区出让地（二期） | 结转 | 城建环保 | 总用地面积53.36亩（商业办公23.89亩+商住29.47亩），总计容建筑面积约17.37万㎡，其中商业办公7.96万㎡、商住9.41万㎡。 | 100000 |  | 上半年：前期征迁及扫尾工作； 下半年：总平方案、建筑方案设计等手续报批。 |  |  | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102
4 | 文献北片区城市更新项目二期 | 结转 | 城建环保 | 二期文献北片区二期规划范围北至石室路，南至文献路，西至荔城中大道，东至学园中街，总征迁范围面积约263亩，涉及征迁户数约1862户、公产单位（企业）37家，拆迁面积(民房+公产）约33万㎡。 | 230000 |  | 上半年：前期征迁及扫尾工作； 下半年：总评方案报批等前期手续。 |  |  | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102
5 | 白洋村幸福家园（二期）项目 | 结转 | 城建环保 | 项目二期涉及拆迁户33户，总人数约150人。复垦区二期面积17.5亩，拟建设24套连体房屋和两1栋15套套房。 | 8000 |  | 上半年：进行入户丈量、签约等前期征迁工作； 下半年： 总平方案、建筑方案设计等手续报批。 |  |  | 凤凰山街道 白洋村委会 | 谢莉娜 18950715696
6 | 天九湾市场周边城市更新项目 | 结转 | 城建环保 | 占地面积约40亩（含南方医院），征迁总面积约8万平方米，对其进行全面升级改造，形成专业与综合、批发与零售相配套的农贸市场体系,并完善市场基础建设及周边其他基础设施。 | 120000 |  | 上半年：完成摸底、地块控规论证、规划选址； 下半年：土地预审、编制、可行性研究报告论证。 |  |  | 南门企业集团有限公司 | 方娟娟 13599881588
7 | 南门吉祥街城市更新项目 | 结转 | 城建环保 | 起点为壶山路与吉祥街交接处，终点为南园路与吉祥街交界处，重点对吉祥街周边67幢进行提升改造，总建筑面积15.649万m2,涉及户数1094户。 | 200000 |  | 上半年：完成摸底、立项等前期工作； 下半年：前期征迁手续办理。 |  |  | 南门企业集团有限公司 | 方娟娟 13599881588
8 | 文献北片区配套学校建设（二期） | 结转 | 社会事业 | 共包含9班幼儿园两处，总建筑面积约6500㎡。 | 5000 |  | 上半年：前期征迁及扫尾工作； 下半年：立项、总平及方案设计。 |  |  | 莆田市城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟13905941102
9 | 林桥村特色旅游项目 | 结转 | 商贸服务 | 立足该村太子山、弥陀寺等自然人文景观，以天龟线为中轴线，串联沿途枫林水库、观音山等景点，大力发展农家餐饮、民宿酒店、乡村旅游等农村服务业，重点建设农事体验、农家生活体验、康体健身、休闲养生、亲子活动等创新休闲体验项目，打造区域一体休闲旅游服务中心。 | 15000 |  | 上半年：完成摸底、立项等前期工作 ； 下半年：资金筹集，明确建设方式。 |  |  | 凤凰山街道 林桥村委会 | 黄建兴 13959519558

## 华亭镇 (hidden)
华亭镇 2023年项目投资计划表
*为拟重点跟踪项目
序号 | 项目名称 | 是否为2022年重点项目 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2023年工作目标 |  | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位
[6 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 |  |  | 项目业主 | 责任人及 联系电话
| 合计56个 |  |  |  | 4742489 | 530350
一 | 在建项目19个 |  |  |  | 2558651 | 513750
1 | *西许“专精特新”产业园 | 新增 | 工业科技 | 项目位于西许片区051-053号地块、占地168.83亩。园区配套道路建设项目-西许一期项目：主要涉及景观路、西许路、西庄路、西辉街路4条道路，设计长度共约2482米，总用地面积约50556平方米；园区配套道路建设项目-西许二期项目：主要涉及西许片区园区内景观路、西平路、规划路3条道路，共约3249.26米，总用地面积约59840平方米；园区综合服务中心建设项目、工业厂房等。 | 258131 | 70000 | 1-3月：地勘进场，桩基施工图设计、桩基图纸图审； 4-6月：工业地块及配套设施等施工图设计；桩基施工； 7-9月：进行部分桩基施工及配套基础设施工程施工； 10-12月：基础施工及部分主体开工建设，配套基础设施工程施工。 | 6月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781
2 | *西许智造产业园 | 新增 | 工业科技 | 规划用地596.4亩，建设总建筑面积45万m的标准厂房和配套设施，依托5G、物联网、人工智能等新一代信息技术，建设以创新企业生态圈的运营为核心，智慧空间和智能制造为支撑的“一体两翼”发展模式，用多元复合功能构筑产业园区特有的社会体系，构建集产业、交流和生活于一体的综合性功能园区。 | 1020000 | 90000 | 1-3月：方案设计、论证调整； 4-6月：施工前期手续办理，准备进场施工； 7-9月：基础工程施工； 10-12月：基础工程施工。 | 6月 | 无 | 福建省莆田富力进出口有限公司 | 林烽 13808579798
3 | *华亭山塘除险加固工程 | 新增 | 农林水利 | 对华亭镇半山、胜利等11座山塘进行除险加固、设施提升等；对部分山塘水库防汛道路进行硬化等。 | 500 | 450 | 1-3月：分批次完成剩余10座山塘除险加固项目方案设计和专家评审； 4-6月：完成前期挂标、开标等； 7-9月：分批次实现10座山塘除险加固项目进场施工； 10-12月：实现竣工验收。 | 无 | 12月 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
4 | *华亭镇2023年乡村振兴试点工程 | 新增 | 城建环保 | ①油潭村乡村振兴试点工程：项目面积约50亩，涉及油潭村龙眼产业加工园区建设工程，农田水利灌溉二期工程，农田水利灌溉项目建设工程以及部分基础设施的安装等。②五云村乡村振兴工程：包括五云五云官帽山公园木栈道提升工程、官帽山儿童游乐园无动力场地配套提升建设工程等项目。③埔柳村乡村振兴试点工程：埔柳村厂房建设及配套工程；埔柳状元路建设工程；埔柳村体育中心配套工程；村古民居修缮工程、埔柳花卉大道配套建设工程等。④涧口村乡村振兴试点工程：涧口社区菌菇培育基地、排洪沟整治工程以及涧口社区村道修复工程（二期）等项目。⑤云峰村乡村振兴试点工程：云峰生态人工湖挡水坝建设工程，建设集环境保护、休闲旅游、养殖、健身为一体的多功能人工湖。⑥后塘村实绩突出村试点工程：修建振兴乡村道路；果地流转及配套古代“水磨”修复；强化茶叶品牌建设项目等。 | 1500 | 1500 | 1-3月：油潭龙眼产业加工园区建设启动征地，开始用地预审和摸底登记；五云官帽山儿童游乐园无动力场地配套提升建设方案设计；埔柳村体育中心配套工程方案设计，选址预审； 4-6月：油潭龙眼产业加工园区建设，开始进行三通一平、前期手续办理，准备动工建设；五云官帽山儿童游乐园无动力场地配套提升建设准备前期手续办理； 7-9月：油潭龙眼产业加工园区建设进行工程建设；五云官帽山公园木栈道提升工程准备前期手续； 10-12月：油潭农田水利灌溉二期工程进行方案设计。 | 6月 | 12月 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
5 | *华亭镇幸福河湖创建工程 | 新增 | 城建环保 | 在郊溪村建设长岭溪幸福河湖主题公园二期工程，占地约2.5亩，建设治水名人文化长廊等；重点围绕走马亭、埔柳、濑厝等村，依托沿线出米岩、兰亭寺等自然文化资源，打造西湖溪幸福河湖；在兴沙溪沿线建设幸福河湖主题公园工程。 | 1000 | 900 | 1-3月：长岭溪继续施工，西湖溪、兴沙溪幸福河湖方案设计、论证调整； 4-6月：预算财审、前期手续办理； 7-9月：招投标并实现进场施工； 10-12月：实现竣工验收。 | 无 | 12月 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
6 | *樟塘村民俗活动中心 | 新增 | 社会事业 | 建设20所民俗活动场所，占地约10亩。 | 2000 | 2000 | 1-3月：完成樟塘村民俗文化活动中心方案设计和专家论证； 4-6月：工程风险评估、土地农转用报批； 7-9月：工程预算财审、办理前期手续； 10-12月：进场施工。 | 10月 | 12月 | 樟塘村委会 | 林志明13859888986
7 | *华亭镇集贸市场改造提升工程 | 新增 | 商贸服务 | 1、前黄临时市场主体工程建设：在原前黄市场后面，利用旧镇区建设新市场，规划摊位90个。 2、前黄临时市场配套工程：新建市场配套设施，包括公厕、管理房、停车场收费系统等。 2、霞皋市场改造提升工程：在原霞皋市场旁改扩建新市场，新建摊位80个等其他基础设施，占地约1000平方米。 | 700 | 400 | 1-3月：前黄临时市场主体工程建设完成；前黄临时市场配套工程对公厕与市场管理房进行方案设计、论证调整；霞皋市场改造提升工程进行方案设计、论证调整； 4-6月：前黄临时市场配套工程用地规划，前期手续办理；霞皋市场改造提升工程选址预调； 7-9月：前黄临时市场配套工程公厕与市场管理房等准备动工建设；霞皋市场进行前期手续办理； 10-12月：前黄临时市场配套工程设施收尾工作；霞皋市场进行招标投标。 | 无 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
8 | *中电·科创城 | 结转 | 工业科技 | 由先导区和核心区组成。先导区，位于城厢区政府西侧九龙小区写字楼，距离万达广场约500米,运营空间面积约2.6万平方米。核心区规划用地约665亩（其中工业地块占地约515亩，商务地块约48亩地，配套路网、绿化用地约102亩），规划建筑总面积约50万平方米，建设标准化厂房、个性化订制厂房、科研办公用房及人才公寓配套等建筑业态，打造智能化、现代化产业园区等。 | 600000 | 160000 | 1-3月：基础设施配套工程施工，工业地块总平方案优化； 4-6月：基础设施配套工程施工，工业地块地勘（初勘）进场； 7-9月：基础设施配套工程施工，工业地块初步设计方案； 10-12月：基础设施配套工程施工，工业地块施工。 | 1月 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781
9 | *莆田桂圆产业园·天桂基地项目 | 结转 | 农林水利 | 在华亭镇郊溪、后塘、油潭等村建设占地约2000亩的产业园。其中，郊溪基地建设省级物联网应用基地等，计划新增流转果地面积1000亩；油潭基地建设桂圆烘焙中心。 | 1000 | 500 | 1-3月：省级物联网应用基地方案设计、前期手续办理； 4-6月：建设水肥一体化及监控设备安装等； 7-9月：省级物联网应用基地竣工验收； 10-12月：数字农业工程方案设计及论证。 | 无 | 12月 | 天桂（福建）食品有限公司 | 林少伟18095367666
10 | *木兰溪支流河道治理工程 | 结转 | 农林水利 | 针对木兰溪的支流进行整治，包括两旁护岸砌坡、溪道清淤、两岸环境整治等。支流大概长40公里，宽6米—15米，顺达沟-后角段、云峰宝园溪、濑厝海棠溪、五云隆兴段、顶宅至兴沙段、后塘至湖头段、西湖溪段、前柳溪段、宫利段、前黄溪、后角溪、坪坂溪、园头溪、乌紫溪等。对前黄溪、前柳溪进行水土生态整治。 | 3500 | 1000 | 1-3月：兴沙溪完成验收；云峰宝园溪招投标；海棠溪招投标；前黄溪，前柳溪进行一期项目建设； 4-6月;顺达沟-后角段水土保持工程动工；云峰宝园溪前期手续办理；海棠溪前期手续办理；前黄溪，前柳溪进行二期工程方案设计； 7-9月：顺达沟-后角段水土保持生态治理；云峰宝园溪动工建设；濑厝海棠溪施工建设；前黄溪，前柳溪进行二期工程方案设计； 10-12月：顺达沟-后角段水土保持工程、云峰宝园溪、濑厝海棠溪竣工验收；前黄溪，前柳溪进行和晚成二期工程建设竣工。 | 无 | 12月 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
11 | *华亭镇院里水库综合治理 | 结转 | 农林水利 | 院里水库除险加固。 | 500 | 500 | 1-3月：院里水库办理施工许可证； 4-6月：院里水库动工建设； 6-9月：院里水库坝体加固施工，竣工验收。 | 无 | 9月 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
12 | *华亭镇高标准农田建设项目 | 结转 | 农林水利 | 涉及坪坂、走马亭、涧口、南湖等村，用地面积约3500亩，建设农渠、水坝、机耕路、防冲护岸等基础设施。 | 500 | 300 | 1-3月：涧口、南湖村农渠、水坝等基础施工，完成工程量约50%； 4-6月：机耕路等施工； 7-9月：三季度完成基础设施施工。 | 无 | 9月 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
13 | *樟林片区防洪排涝治理工程 | 结转 | 农林水利 | 建设防洪堤分6个河段治理，总长度为8092米，主要建设内容为截洪渠及沿线两岸绿化配套建设等。 | 9620 | 6000 | 1-3月：场地平整及开挖； 4-6月：准备动工，完成工程量的10%； 7-9月：完成工程量的30%； 10-12月：完成工程量的60%。 | 6月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云13607509781
14 | *木兰大道三期 （市管项目） | 结转 | 交通路网 | 起点为324国道，与一期衔接，终点为仙游县与城厢区境界，道路长约7.6公里，宽度为50米，双向6车道。同时，沿线华亭镇坪坂村、西许村、万坂村、园头村、前埔村、南湖村、油潭村等进行村庄、环境综合整治。 | 150000 | 200 | 1-3月：竣工扫尾； 4-6月：验收通车。 | 无 | 6月 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 郑一将 13607509638
15 | *樟林片区北侧地块建设（建工·木兰府） | 结转 | 城建环保 | 土地建设面积约125亩，土地用途为商服用地－零售商业用地、住宅用地－城镇住宅、服务设施用地，公共管理与公共服务用地－教育用地（幼儿园），容积率>1.0且≤2.0。 | 176500 | 30000 | 1-3月：全部主体结构封顶，二次结构施工，屋面工程施工； 4-6月：二次结构施工完成； 7-9月：室内、室外装饰装修施； 10-12月：完成室外配套设施建设。 | 无 | 无 | 市国投集团建工公司 | 杨晨颖13599883777
16 | *城厢区5G数字产业园基础设施建设项目 | 结转 | 城建环保 | 占地面积约200亩，建筑面积约32万平方米， 1、樟林安置房及附属配套建设工程：麓山澜苑A区 总建筑面积约172251.24㎡，麓山澜苑B区总建筑面积约348859.65㎡； 2、樟林第一实验幼儿园：总建筑面积约5353.08㎡； 3、樟林社区服务中心项目：总建筑面积约16590.40㎡； 4、莆田市第五中学樟林分校：总建筑面积约80566㎡ 5、樟林片区路网及基础配套设施工程：道路工程、桥涵工程、雨水管道工程、污水管道工程、电力管道工程、通信管道工程、照明工程及景观绿化工程及污水泵站。 | 310000 | 135000 | 1-3月：安置房B区：桩基施工图设计、桩基图纸图审；社区服务中心、幼儿园、莆田第五中学樟林校区施工图设计； 4-6月：安置房A区基础施工，办理安置房B区工程规划许可证、办理桩基施工许可证、开工建设； 7-9月：安置房B区桩基施工，并办理社区服务中心、幼儿园、莆田第五中学樟林校区工程规划许可证、施工许可证； 10-12月份：社区服务中心、幼儿园、莆田第五中学樟林校区开工建设。 | 无 | 无 | 莆田市国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13607509781
17 | *华林学校学生宿舍楼 | 结转 | 社会事业 | 建筑面积12094平方米及运动场、配电房、消防管网等配套提升工程。新增小学学位540个、初中学位600个。 | 5000 | 1000 | 1-3月：门窗扇安装，室外配套工程； 4-6月：竣工验收。 | 无 | 6月 | 华林学校 | 吕荣清 13959592558
18 | *莆田科技职业技术学校第一期扩建工程项目 | 结转 | 社会事业 | 科技职业技术学校：拟在原校址旁扩建新征地块，建筑面积39370平方米，新增职业学位1200个。 | 17000 | 13000 | 1-3月：进行地基基础建设； 4-6月：进行主体结构砌筑； 7-9月：进行主体楼栋建设及内外装修， 10-12月：竣工验收。 | 无 | 12月 | 莆田科技职业技术学校 | 陈金通13706066507
19 | *华林综合文化中心 | 结转 | 社会事业 | 占地约3.3亩，建筑面积1930平方米，层高5层。 | 1200 | 1000 | 1-3月份：准备进行基础施工； 4-6月份：进行基础施工，准备主体施工； 7-9月份：主体施工建设，开始进行内部装修并开始配套工程施工； 10-12月份：准备竣工验收。 | 6月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 吴洪云 13860949288
二 | 预备项目11个 |  |  |  | 75400 | 16600
1 | *龟山路配套提升工程 | 新增 | 交通路网 | 龟山路沿线路灯、警示牌架设、进出村路口、重点路段减速带设置等。 | 3000 | 2000 | 1-3月：完成项目方案设计等前期； 4-6月：完成项目预算、财审、挂标、开标； 7-9月：实现项目进场施工； 10-12月：基本完成项目建设。 | 9月 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
2 | 松材线虫病防治工程 | 新增 | 农林水利 | 对木兰大道、龟山路等主干道周边村居进行松材线虫治理，推动松林改造、植树造林。 | 1500 | 1500 | 1-3月：确认改造区域，方案论证； 4-6月：预算财审、招投标等前期手续办理； 7-9月：进场治理改造； 10-12月：治理完工。 | 9月 | 12月 | 城厢区自然资源局 | 黄鹏远13706053720
3 | 商品林赎买工程 | 新增 | 农林水利 | 对宫利、五云、濑厝等村居桉树林种植比较集中的林班进行赎买。 | 800 | 800 | 1-3月：确认改造区域，方案论证； 4-6月：预算财审、招投标等前期手续办理； 7-9月：完成赎买，进行砍伐； 10-12月：植树造林。 | 9月 | 12月 | 城厢区自然资源局 | 黄鹏远13706053720
4 | 莆田黑猪养殖基地改造提升 | 新增 | 农林水利 | 1.养殖场所改造：猪舍改造；生物安全、防疫措施改造提升，包括监控等硬件设施提升等。 2.周边道路硬化：进山无名路路长约1公里、路幅2-3米。 | 600 | 300 | 1-3月：完成二期改造方案设计、论证； 4-6月：改造提升施工、黑猪保种工作； 7-9月：改造提升施工、黑猪保种工作；道路设计； 10-12月：道路预算等施工前期手续。 | 无 | 无 | 莆田市乡里香黑猪开发有限公司 | 胡晶晶13459929520
5 | 兴化工艺文创基地 | 新增 | 商贸服务 | 位于山牌自然村，占地约70亩。建设文创厂区、道路、配套基础设施等；其中，春晖木雕馆二期，占地约17亩。并组织创作大型木雕《百里兰溪图》《京杭大运河》文旅融合项目。 | 23000 | 2000 | 1-3月：办理17亩土地农转用等前期手续； 4-6月：启动17亩土地招拍挂程序； 7-9月：办理施工许可证等施工手续，做好春晖木雕馆二期项目动工准备； 10-12月：春晖木雕馆二期基础施工建设。 | 12月 | 无 | 华亭镇 人民政府 莆田市春晖木雕艺术馆 | 杨少龙13599024123
6 | *华亭镇油潭安置区 | 结转 | 城建环保 | 用地面积约14亩，建设约50套安置房，用于安置木兰大道三期油潭段拆迁户。 | 4000 | 1000 | 1-3月：完成用地规划许可等手续办理； 4-6月：进行预算财审； 7-9月：办理施工许可； 10-12月：组织基础施工建设。 | 12月 | 无 | 莆田市华亭城市投资开发有限公司 | 俞清18850920412
7 | 农村道路提升改造工程 | 结转 | 交通路网 | 1.溪滨路建设：东起云峰村，西至后山村，全长约2公里。 2.万圳路：万圳路、华前路前期道路硬化工程。 3.后湖路：后塘村至濑榜路，长度约620米。 4.郑庄村道路拼框改造工程。 | 3000 | 1000 | 1-3月：后湖路方案设计及方案论证；郑庄村道路拼框改造工程进行方案设计； 4-6月：郑庄村道路拼框改造工程进行方案论证； 7-9月：溪滨路方案设计及方案论证；郑庄村道路拼框改造工程办理施工许可； 10-12月：万圳路方案设计及论证；郑庄村道路拼框动工改造。 | 12月 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
8 | 城厢区滨江北路 （华亭段） | 结转 | 交通路网 | 全长约4公里，道路采用堤路结合方案宽度约为30米，双向四车道，属于城市次干路。 | 10000 | 3000 | 1-3月：完成施工图设计、论证调整； 4-6月：前期手续办理，土地农转用报批； 7-9月：完成招投标手续； 10-12月：办理施工许可，准备进场动工。 | 12月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911
9 | 园头幸福家园（二期） | 结转 | 城建环保 | 拟建二期安置房占地约4.5亩，建筑面积约4400平方米。 | 1500 | 1000 | 1-3月：方案设计、论证调整； 4-6月：农转用手续报批； 7-9月：用地规划许可等手续，预算财审； 10-12月：办理施工许可，12月准备进场施工。 | 12月 | 无 | 园头村委会 | 黄飞彪13860988112
10 | 皮划艇学校 | 结转 | 社会事业 | 项目初步选址樟塘，华林学校至木兰溪中间地块，占地约25亩。 | 8000 | 2000 | 1-3月：征地及征地款发放； 4-6月：前期手续办理； 7-10月：招投标及施工许可证办理； 11-12月：基础施工建设。 | 12月 | 无 | 福建省莆田体育运动学校 | 林红阳13959568126
11 | 益民中医院 | 结转 | 社会事业 | 选址在濑溪，用地约27亩。 | 20000 | 2000 | 1-3月：农转用土地报批； 4-6月：前期手续办理； 7-10月：招投标及施工许可证办理； 11-12月：基础施工建设。 | 12月 | 无 | 益民中医院 | 林元波13808572217
三 | 前期项目26个 |  |  |  | 2108438
1 | 木兰防洪堤项目（华亭镇） | 新增 | 农林水利 | 将城厢区华亭镇南湖、走马亭、油潭段7300米防洪堤建设列入市项目木兰防洪堤建设项目。其中南湖段4200米、走马亭段950米、油潭段1800米、园头段350米。 | 34800 |  | 上半年确定设计单位，完成施工图方案设计初稿； 下半年确定施工图设计方案，前期手续办理。 | 无 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
2 | 华亭智慧农田项目 | 新增 | 农林水利 | 在长岭、郊尾等7个村高标准平整治理耕地，新修和硬化田间道路，安装智能化高压喷灌装置和智能气象检测、病虫害监测系统。 | 500 |  | 上半年项目选址、方案设计初稿； 下半年方案论证，启动前期手续办理。 | 无 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
3 | 东华路道路工程 | 新增 | 交通路网 | 里程20.438km，起点为东海镇，终点为华亭镇郊溪村，按三级公路标准建设，路基宽度7.5m。 | 50000 |  | 上半年明确项目规划红线，完成方案设计； 下半年启动征迁。 | 无 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
4 | 霞皋山牌片区成片开发项目 | 新增 | 城建环保 | 片区总用地面积845.1亩，涉及15个地块。建设安置区及配套设施工程；竹林路和腾飞路连接线，路长650米，路福约24米；商品房建设、其他商业、娱乐设施建设，配套路网、管网建设等。 | 350000 |  | 上半年方案设计、落实资金； 下半年启动征迁工作。 | 无 | 无 | —— | ——
5 | 樟林水乡 | 新增 | 城建环保 | 位于木兰溪南岸，建工木兰府地块旁，涉及5块二类居住用地。建设滨溪住宅区、商住综合体，路网、管网等基础配套 | 800000 |  | 上半年启动招拍挂前期手续； 下半年土地招拍挂，方案设计。 | 无 | 无 | —— | ——
6 | 西许商住一体开发区（西许SOHO） | 新增 | 城建环保 | 位于西许村三紫路和福厦公路交界处，涉及2幅地块，用地面积32743平方米。建设商住一体综合楼，集聚生产性服务业和驾考延伸服务。 | 200000 |  | 上半年启动招拍挂手续； 下半年方案设计、方案论证，落实资金。 | 无 | 无 | —— | ——
7 | 华亭镇商贸中心一期项目 | 新增 | 城建环保 | 用地面积28761平方米，建设商品房、商业综合体、集贸市场、路网、管网等设施。 | 150000 |  | 上半年完成规划修编； 下半年方案设计、方案论证。 | 无 | 无 | —— | ——
8 | 木兰大道一期配套提升市政工程 | 新增 | 城建环保 | 项目涉及木兰大道一期工程（华亭段）总长7.6公里，对沿线污水管网、自来水管网、道路安全等基础配套设施进行新建、提升。 | 10000 |  | 上半年完成方案设计及方案论证； 下半年前期手续办理； | 无 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
9 | 园头古民居文化旅游试点项目 | 新增 | 城建环保 | 1、园头村古民居修缮：为园头村2栋古民居进行修缮，分别为清代建筑陈金先宅、清代建筑龚寿弟进行修缮 2、园头停车场修建：建设幸福家园二期主停车场一个，配备50个车位，主入口旁临时停车场一个，配备10个车位；配备充电桩。 3、园头村旅游公厕修建：在园头主干道路口修建大型旅游公厕1个，核心区内部配套旅游公厕2个。 5、园头核心区内部旅游线路美化量化：长约2000-3000米；含外立面装修，路灯加装，旅游标识制作，休闲铁椅配套，少部分绿化作业等。 6、园头私塾紫气轩修缮：修缮园头村现存最早的私塾学堂。 7、园头院士之家修缮：修缮中科院院士龚琪煌宅。 8、圆头桥景观提升维护工程：对圆头桥木联系两旁景观带进行维护提升，包括安全设施，警示设置，摄影点提升等等；建设圆头桥-核心区段景观提升工程，进行绿化种植和路灯修缮。 9、园头农家乐建设项目：建设园头农家乐建设项目，位于核心区入口对面，利农主干道之间，新建自助农家乐场地；建设利农采摘园项目，进行草莓采摘园建设。 | 5000 |  | 上半年完成方案设计及方案论证； 下半年施工许可、招投标等前期手续办理。 | 无 | 无 | 园头村委会 | 黄飞彪 13860988112
10 | 华亭镇山牌村移民基础配套工程 | 新增 | 城建环保 | 建设山牌村移民业务服务中心；同时，对山牌移民活动中心、村内道路硬化、路灯等进行提升。 | 600 |  | 上半年完成项目选址； 下半年方案设计及方案论证。 | 无 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
11 | 农村桥梁改扩建工程 | 新增 | 城建环保 | 万坂桥新建、三紫桥等扩建工程。 | 1000 |  | 上半年完成方案设计及方案论证； 下半年前期手续办理。 | 无 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
12 | 华亭镇云峰埔边安置区、幸福家园 | 新增 | 城建环保 | 占地约40000平方米，建筑面积约90000平方米。 | 10000 |  | 上半年方案设计、方案论证； 下半年前期手续办理。 | 无 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
13 | 宫利安置区 | 新增 | 城建环保 | 新区建采取统一规划、统一设计、统一施工、统一配套、统一外观的模式，户型设计套房、联排独栋和复式住宅等复合型设计，规划用地面积18624.28米，建筑面积19845平方米，复式住宅32户，套房30户安置地质灾害户。 | 5000 |  | 上半年方案设计、方案论证； 下半年前期手续办理。 | 无 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
14 | 城厢区方舱医院 | 新增 | 社会事业 | 城厢区特殊卫生健康疾病、传染性疾病等重大、突发疾病集中救治中心，位于华亭镇兴沙村、占地约150亩。 | 10000 |  | 上半年完成土地农转用报批；方案设计及方案论证； 下半年前期手续办理。 | 无 | 无 | —— | ——
15 | 华亭卫生院医技与公共卫生综合楼二期 | 新增 | 社会事业 | 建设医技与公共卫生综合楼。总建筑面积13447.6平方米，其中：地上9层、其地下1层。 | 3000 |  | 上半年方案设计，论证调整； 下半年前期手续办理。 | 无 | 无 | 华亭卫生院 | 卢勇武 13959530020
16 | 木兰绿色康养小镇 | 新增 | 社会事业 | 位于沈塘自然村，涉及三幅地块，占地102.6亩。围绕养老地产开发，建设高品质住宅区、健康娱乐配套设施、小镇基础配套设施等。 | 200000 |  | 上半年完成控规报批，方案初步设计； 下半年方案论证、落实资金。 | 无 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
17 | 零碳星球度假村康养文旅项目 | 新增 | 社会事业 | 项目拟选址西许朝阳水库附近，建设钢结构+航空铝材球形度假空间，球形表面植入太阳能电池板、雨水收集和净化系统等低碳技术。配套提供住宿、会议、休闲度假等多种服务。 | 16000 |  | 上半年完成项目选址、用林用地手续报批； 下半年方案设计、方案论证。 | 无 | 无 | 中财海绵城市基金管理（深圳）有限公司
18 | 樟塘村木兰大道加油站 | 新增 | 商贸服务 | 项目拟选址在灵华线华亭镇樟塘村，拟新建加油站1座，占地面积约1700平方米，拟配置4台加油机、3个储油罐。项目建成后将有效满足华亭镇樟塘村周边及灵华线12公里出行车主的加油需求。 | 9000 |  | 上半年完成项目选址； 下半年方案设计及方案论证。 | 无 | 无 | —— | ——
19 | 莆田第十二中学宿舍楼新建 | 新增 | 社会事业 | 拟重建原教工宿舍楼（D级危房），共七层，5690平方米。 | 1138 |  | 上半年方案设计、方案论证； 下半年前期手续办理。 | 无 | 无 | 莆田第十二中学 | 荣建文 13959500018
20 | 木兰溪生态水系修复工程 | 结转 | 农林水利 | 对木兰溪下游水生态进行修复与治理，长度约4000米；对南前沟、园头溪等支流进行水土整治，长度约2100米。 | 5600 |  | 上半年确定设计单位，完成施工图方案设计初稿； 下半年确定施工图设计方案，前期手续办理。 | 无 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
21 | 华亭镇云峰、后塘拆旧复垦 | 结转 | 农林水利 | 对云峰、后塘开展补偿安置、旧房拆除、新村建设、土地复垦、村庄整治等工作，云峰预计约167亩，后塘预计拆除200余户房屋，复垦面积约100亩，新建幸福家园30亩。 | 13000 |  | 上半年方案设计、论证调整； 下半年前期手续办理。 | 无 | 无 | 云峰村委会 后塘村委会 | 高飞强15960535588 陈庆芳 13808570639
22 | 华亭镇圳头安置区 | 结转 | 城建环保 | 占地约10.8亩，建筑面积约9353平方米。 | 2800 |  | 上半年方案设计、方案论证； 下半年前期手续办理。 | 无 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
23 | 万坂幸福家园二期工程 | 结转 | 城建环保 | 预建成80套小高层套房，预计先建成一幢容纳48户小高层套房。 | 3000 |  | 上半年翻建手续办理； 下半年项目设计、施工许可等施工前期手续办理。 | 无 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
24 | 海西跨境电商综合产业园项目 | 结转 | 商贸服务 | 1、海西跨境电商综合产业园：结合莆田作为跨境电商综合试点区为契机，打造海西跨境电商综合产业园。 2、莆田国际陆港：项目规划建设“三货仓一堆场”和“一中心一基地”，打造内外贸一体化融合发展的陆港新平台。道。“三货仓”，即集货仓、出口监管仓、公共保税仓。货物集中查验场，跨境电商监管中心，直播基地。进行莆田国际陆港信息化配套建设。 | 12000 |  | 上半年完成项目选址； 下半年方案设计及方案论证。 | 无 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
25 | 龟山禅修文化生态旅游 | 结转 | 商贸服务 | 总规划面积8700亩，建成千龟园、禅道馆、禅斋馆、禅茶馆、留香馆、禅宗书院、百花园、禅耕体验园、知青记忆场、水果采摘园、禅会所、垂钓区、茶叶工坊、观景长廊等。 | 16000 |  | 上半年落实资金，方案设计； 下半年方案论证。用地报批等前期手续。 | 无 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123
26 | 木兰溪流域（霞皋）品质提升工程 | 结转 | 商贸服务 | 总规划范围约800亩，设计提升改造有较高历史文化价值的古遗址、古巷道、古民居等共约22万平方米。 | 200000 |  | 上半年方案设计、论证调整； 下半年前期手续办理。 | 无 | 无 | 华亭镇 人民政府 | 杨少龙13599024123

## 常太镇 (hidden)
常太镇 2023年项目投资计划表
*为拟重点跟踪项目
序号 | 项目名称 | 是否为2022年重点项目 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2023年工作目标 |  | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位
[6 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 |  |  | 项目业主 | 责任人及 联系电话
| 合计项目28个 |  |  |  | 248165 | 78700
一 | 在建项目8个 |  |  |  | 131500 | 66800
1 | *渡里村湄岎桥建设工程 | 新增 | 城建环保 | 桥长22.2米，桥宽为0.35米（护轮带）+5.0米（行车道）+0.35米（护轮带），桥梁上部结构形式为净跨径12m的钢筋砼拱圈无铰拱桥，桥梁下部采用重力式桥台，扩大基础，设计荷载标准：城市-B级。 | 1000 | 1000 | 1月：动工； 2-12月：完成项目工程量100% | 1月 | 12月 | 渡里村民委员会 | 陈巨 13358526005
2 | 马院村重走长征路探究式课题驿站 | 新增 | 社会事业 | 根据长征路线设计8-10个“事件驿站”，每处驿站可供30-50人驻足观看故事墙及听讲解，本工程总长度为740m。 | 500 | 500 | 1月：项目动工； 6月：完成项目建设。 | 1月 | 6月 | 马院村民委员会 | 刘汉虎 15388682333
3 | 冷库建设及配套工程 | 新增 | 商贸服务 | 拟选址洋边小学旧址，改（扩）建成冷库一座，配置制冷压缩机2部、冷凝器2部、节流阀和蒸发器配置等，可容纳1500立方米。同时，设置枇杷分拣中心600平米，建成储存、除加工、销售为一体的基地。并对冷库建设用地进行租赁、对冷库周转场场地进行硬化及围墙加固修缮。 | 2000 | 2000 | 1月：图纸设计、财审； 2月：挂标； 3月：动工； 4-5月：完成项目工程量100%。 | 3月 | 5月 | 莆田市圳湖实业有限公司 | 郑国伟 13808570031 | 修改
4 | 莆田市第二水厂进场道路配套工程 | 新增 | 交通路网 | 位于松峰村，对第二水厂周边路网及太阳能路灯、地面缓冲带等配套设施改造提升。 | 2000 | 2000 | 1-3月：完成方案设计及论证； 4-5月：完成前期手续办理； 6-9月：项目动工建设； 10-12月：完成项目建设。 | 6月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853
5 | 莆田市第二水厂搬迁工程 | 结转 | 农林水利 | 项目位于龙桥街道北磨石兴路，项目总占地面积约14400平方米，拟迁建至常太镇。 | 120000 | 56500 | 1-3月：完成施工许可证办理； 4-6月：完成厂址基础处理并开始项目动工； 7-11月：管道铺设； 12月：完成1公里管道铺设。 | 6月 | 无 | 市水务集团 | 吴 硕 15080108927 | 修改
6 | 常太镇下莒村新区基础设施配套项目 | 结转 | 城建环保 | 对常太镇下莒村新区加强基础设施配套建设，实施道路硬化、路灯、绿化，铺设完善各类地下线路管道，建设休闲广场，篮球场，停车场及公共厕所等。 | 1000 | 800 | 1-3月：完成主体工程90%； 4-5月：项目完成100%。 | 无 | 5月 | 常太镇下莒村委会 | 李展侠 18020609698 | 修改
7 | 常太镇危桥改造项目 | 结转 | 交通路网 | 下东圳一桥、二桥危桥改造 | 3000 | 2000 | 1-3月：项目完成100% | 6月 | 无 | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853 | 修改
8 | 东圳水库一级保护区视频等综合管理系统项目 | 新增 | 社会事业 | 主要包括环库一级保护区视频建设、智慧水库综合管理系统建设、东圳水库标准化管理建设等 | 2000 | 2000 | 1月：动工； 2-12月：完成项目工程量100% | 1月 | 12月 | 东圳水库管理局 | 佘伟15359790260
二 | 预备项目11个 |  |  |  | 14500 | 11900
1 | 常太镇移民村居道路硬化工程 | 新增 | 交通路网 | 涉及常太、党城、东太、坑洋、南川、内东坪、下莒、霞山等移民村居宅前宅后、村道、生产性道路、护栏、排水沟等建设。 | 700 | 700 | 1-3月：完成方案设计及论证； 4-6月：完成前期手续办理； 7-9月：项目动工建设； 10-12月：完成项目建设。 | 7月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853
2 | 院里溪金川至党城段河道整治工程 | 新增 | 农林水利 | 城厢区延寿溪支流院里溪河道整治工程（一期）。综合治理河道3.26公里，包括院里溪主干流、金川支流、社后支流等，进行清淤疏浚，新建护岸、生态步道、拦水坝修复等。（其中防洪工程部分1500万元），计划工期10个月（2023年6月至2024年4月）。 | 3000 | 1200 | 1-3月：完成方案设计及论证； 4-6月：完成前期手续办理； 7-12月：项目动工。 | 7月 | 无 | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853 | 修改
3 | 常太镇下莒村厝后排洪沟整治工程 | 新增 | 城建环保 | 修建厝后左右排洪沟两处，总长度约1600米，宽度约5米，步行道约3200米，路灯约160棵，休息配套等。 | 800 | 800 | 1-3月：完成工程量30%； 4-6月：项目完成60%； 7-11月：完成项目进度90%； 12月：项目完工。 | 7月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853 | 修改
4 | 利车至九华山道路硬化工程 | 新增 | 交通路网 | 利车村林垞组村道至西天尾镇下垞村村道修缮，全长1.5公里。 | 2000 | 1200 | 1-3月：完成方案设计及论证； 4-6月：完成施工图设计及规划许可证办理； 7-9月：完成预算、施工许可证等前期手续办理； 10-12月：项目动工。 | 10月 | 无 | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853 | 修改
5 | 松峰片区水土保持项目 | 新增 | 城建环保 | 对松峰片区溪流、河道进行维修改造、计量设施提升改善等。 | 1000 | 1000 | 1-3月：完成方案设计及论证； 4-6月：完成前期手续办理； 7-9月：项目动工建设； 10-12月：完成项目建设。 | 7月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853
6 | 生态示范果园建设工程 | 新增 | 农林水利 | 建设3个生态示范果园基地，完成1000亩果树改良换种。 | 1000 | 1000 | 1-3月：完成方案设计及论证； 4-6月：完成前期手续办理； 7-9月：项目动工建设； 10-12月：完成项目建设。 | 7月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853 | 修改
7 | 环库区病虫害防治项目 | 新增 | 农林水利 | 在环库路村居内进行6000亩枇杷果园病虫害防治试点推广，防治内容包括在果园内悬挂杀虫灯（500元/盏，每盏辐射5亩）、释放寄生蜂（50元/亩）、性诱黄板/性诱剂+诱捕器（50元/亩） | 1000 | 1000 | 1-3月：完成方案设计及论证； 4-6月：完成前期手续办理； 7-9月：项目动工建设； 10-12月：完成项目建设。 | 7月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853
8 | 库区亮化工程 | 新增 | 交通路网 | 涉及东圳库区常太、党城、东太、南川、埔头、下莒、霞山、照车等村居安装太阳能路灯1250杆 | 1000 | 1000 | 1-3月：完成方案设计及论证； 4-6月：完成前期手续办理； 7-9月：项目动工建设； 10-12月：完成项目建设。 | 7月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853
9 | 库区人居环境综合整治工程 | 新增 | 城建环保 | 涉及集镇、常太、党城、东太、山坑、外东坪等村居人居环境综合整治，其中：新建公厕2座，文化休闲广场修缮提升2处，修缮农村幸福院1座，步道边沟600米。 | 1000 | 1000 | 1-3月：完成方案设计及论证； 4-6月：完成前期手续办理； 7-9月：项目动工建设； 10-12月：完成项目建设。 | 7月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853 | 修改
10 | 库区农田水利修复工程 | 新增 | 农林水利 | 涉及库区常太、东太、过溪、南川、霞山、照车等村居农田水利修复建设，其中修复山塘3座、拦水坝3座、水渠、排洪沟13千米。 | 2000 | 2000 | 1-3月：完成方案设计及论证； 4-6月：完成前期手续办理； 7-9月：项目动工建设； 10-12月：完成项目建设。 | 7月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853 | 修改
11 | 常太镇集镇区提升工程 | 结转 | 城建环保 | 对常太镇集镇区进行基础设施升级，对集镇区道路、下水道进行改造。 | 1000 | 1000 | 1-3月：完成方案设计及论证； 4-6月：完成前期手续办理； 7-9月：项目动工建设； 10-12月：完成项目建设。 | 7月 | 12月 | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853
三 | 前期项目9个 |  |  |  | 102165
1 | 常太镇侯山至游洋道路建设工程 | 新增 | 交通路网 | 常太侯山至游洋霞峰道路总长约8公里，其中常太段长约6.0公里，现状土坯路，大部路段宽为6.5米，约800米宽为3.5米，现需实施部分改线及全线硬化，并建设1座桥梁长约12米、宽8米、高5米。 | 1500 |  | 上半年：完成方案设计及论证； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853 | 修改
2 | *九龙谷至九鲤湖登山步道工程 | 新增 | 交通路网 | 建设九龙谷至九鲤湖登山步道约3公里，并配套建设相关设施 | 3000 |  | 上半年：完成方案设计及论证； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853 | 修改
3 | 常太镇马院至仙游游洋县域道路建设工程 | 结转 | 交通路网 | 建设常太镇马院村至仙游游洋道路约10公里 | 10000 |  | 上半年：完成方案设计及论证； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853
4 | 环库路景观步道建设工程 | 结转 | 社会事业 | 充分利用环库路沿线风景特色，挖掘人文优势，规划建设环库路景观步道，架设凌空护栏，并配套景观台等基础设施，步道景观工程总长32公里。 | 50000 |  | 上半年：完成方案设计及论证； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853
5 | 常太镇九龙谷至龟山寺道路连接工程 | 结转 | 交通路网 | 建设九龙谷至龟山寺道路，打造旅游产业片区，发挥九龙谷和龟山寺效益。 | 27665 |  | 上半年：完成方案设计及论证； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599889911 | 修改
6 | 常太学校改扩建工程 | 结转 | 社会事业 | 在常太学校原有基础上改扩建，增加教师宿舍、教学楼、教学实验室等学校配套基础设施。 | 2000 |  | 1-3月：完成方案设计及论证； 4-6月：完成施工图设计及规划许可证办理； 7-12月：完成预算、施工许可证等前期手续办理。 |  |  | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853 | 修改
7 | 常太镇卫生院扩建工程 | 结转 | 社会事业 | 项目主要涉及改造镇卫生院门诊大楼，综合楼与室外配套工程—医技楼扩建。 | 3000 |  | 上半年：完成方案设计及论证； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 常太镇人民政府 | 林志伟 13859868853 | 修改
8 | 莒溪片区乡村振兴二期项目 | 结转 | 城建环保 | 在重要节点打造3处入口节点设计、大树下休闲空间打造、荷园游慧公园建设.利用8组保留较好的传统民居,植入文创.高端民宿等旅游功能, 建设知青乡愁馆等；建设面积3000平米左右，包含房屋和院落，做建筑外立面提升和改造、道路铺装、房前屋后景观提升。建设占地面积7290㎡，保留改造现状移民老厝,建设老厝青年旅社；建设公共服务设施养老幸福院占地200㎡，结合新村移民安置,建设一处养老幸福院。 | 4000 |  | 上半年：完成方案设计及论证； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 常太镇溪南村村委会 | 王剑平 18039003399 | 修改
9 | 渡里过溪桥至党城道路桥梁改造提升工程 | 新增 | 交通路网 | 改造桥梁1座，提升公路标准3公里 | 1000 |  | 上半年：完成方案设计及论证； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 渡里村民委员会 | 陈巨 13358526005 | 修改

## 灵川镇 (hidden)
灵川镇 2023年项目投资计划表
*为拟重点跟踪项目
序号 | 项目名称 | 是否为2022年重点项目 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2023年工作目标 |  | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位
[6 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 |  |  | 项目业主 | 责任人及 联系电话
| 合计70个 |  |  |  | 1377478 | 188830
一 | 在建项目40个 |  |  |  | 580788 | 170330
1 | *振兴旅游有限公司裁剪流水线智能化改造项目 | 新增 | 工业科技 | 购入2条自动模板机、自动对边卷布机、全自动切捆条机、自动对折缝合机等。提高企业的生产效率，保证产品质量的提高，增强自主创新的能力。 | 3600 | 2000 | 1-3月：方案设计、论证调整； 4-6月：施工前期手续办理，准备进场施工； 7-12月：基础工程施工。 | 6月 | 无 | 莆田市城厢区振兴旅游用品有限公司 | 朱金辉 13860946633 | 修改
2 | *灵川镇农业产业强镇建设项目（家禽养殖小区） | 新增 | 农林水利 | 项目选址桂山村赤岭头建设养殖小区，一期建设养殖双层环控鸡舍，建设面积约为10000㎡，包括主体建设、养殖设备及附属设施等，二期建设约20000㎡。 | 3000 | 2000 | 1-2月：附属设施建设； 3月：竣工投产。 | 无 | 3月 | 莆田城厢区桂硒家禽养殖专业合作社 | 柯金星 18030335181 | 修改
3 | *灵川镇高标准农田建设工程 | 新增 | 农林水利 | 改造东进、下尾等沿海村耕地，建成高标准农田。项目总建设规模2617亩，其中东进村、下尾村等沿海村建设规模617亩，改造柯朱、青山、桂山等村2000亩耕地。 | 3000 | 2500 | 1-3月：完成下尾村耕地改造； 4-6月：东进村耕地改造； 7-11月：柯朱、青山、桂山村动工建设； 12月：部分竣工验收。 | 无 | 12月 | 灵川镇人民政府 | 黄智强 13950771373 | 修改
4 | *G228国道东庄至东进石尾湾跨海特大桥项目 | 新增 | 交通路网 | 石尾湾特大桥段路线长2.501公里，公路基本造价为人民币7.4846亿元，平均每公里造价 2.9927 亿元，其中建筑安装工程费 6.3496 亿元，平均每公里建筑安装工程费 2.5388 亿元。 | 74846 | 15000 | 1-6月：动工建设； 7-12月：基础建设。 | 1月 | 无 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 陈鹤 13599870019 | 修改
5 | 灵川镇溪流支流生态排洪整治、水土保持治理提升工程 | 新增 | 农林水利 | 对灵川镇各村段溪道进行两侧护砌、新建生态巡查步道400平方米、溪道清淤，对云庄、径里段溪道进行维护提升；对城厢区灵川镇径里溪、桂山溪、柯朱溪等支流水土流失地区实施水土治理，开展水土保持工程建设。 | 1000 | 500 | 1-3月：基础施工； 4-5月：配套设施建设； 6月：完工并验收。 | 无 | 6月 | 灵川镇人民政府 | 黄智强 13950771373 | 修改
6 | 灵川镇山塘提升工程 | 新增 | 农林水利 | 对全镇山塘设施进行提升改造。 | 1000 | 1000 | 1-3月:动工建设； 4-6月：零星扫尾； 7月：完工验收。 | 1月 | 7月 | 灵川镇人民政府 | 黄智强 13950771373 | 修改
7 | 灵川镇蔬菜大棚基地 | 新增 | 农林水利 | 在下尾、东进村进行300亩经济效益蔬菜种植。 | 500 | 480 | 1-3月：施工建设； 4-6月：建设完成50%； 7-9月：竣工验收。 | 无 | 9月 | 莆田丰田农业有限公司 | 宋西领 18057421456 | 修改
8 | 砂糖桔采摘基地 | 新增 | 农林水利 | 选址何寨社区、云庄村，打造占地320亩以砂糖桔为主的采摘果园，打造游玩一体的农家乐采摘基地，带动灵川经济发展。 | 500 | 500 | 1-3月：前期手续； 4-5月：场地平整； 6-9月：动工建设； 10-12月：竣工投产。 | 6月 | 12月 | 莆田市绿创农业发展有限公司 | 何锦亮 13905040528 | 修改
9 | 灵川镇道路建设工程 | 新增 | 交通路网 | 灵川镇散溪里道路建设，经过何寨社区、云庄、径里、西墩村等村，进行道路硬化,架设照明路灯62盏。对何寨社区上硎头、云庄等村进行宅前宅后道路硬化。 | 1000 | 500 | 1-3月：进场施工； 4-6月：完成云庄、径里村道路硬化； 7-9月：完成何寨社区、西墩道路硬化； 10-12月：各村路灯架设。 | 1月 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373
10 | 沿海海岸线监控布控项目 | 新增 | 城建环保 | 沿海14.5公里监控布点，建设船管站3座。 | 500 | 500 | 1-5月：进场施工； 6月：完成施工。 | 1月 | 6月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 修改
11 | 灵川镇美丽家园建设项目 | 新增 | 城建环保 | 何寨，云庄，径里村居宅前宅后道路硬化，道路路灯照明，公厕改造。 | 1000 | 1000 | 1-3月：前期准备； 4-6月：开工建设； 7-9月：道路硬化，路灯照明； 10-12月：公厕改造，收尾工作。 | 4月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373
12 | 灵川镇人居环境整治工程 | 新增 | 农林水利 | 打造乡村环境治理试点，着重清理灵华线、笏枫路、滨海大道与村道交叉路口房前屋后摆放遗留垃圾，同时扩宽十字交叉路口道路，减少安全事故隐患，促进村庄更宜居、群众出行安全有序。 | 1000 | 800 | 1-3月：施工建设； 4月：云庄村竣工验收。 | 无 | 4月 | 云庄村委员会 | 郑占洪 13959545922 | 修改
13 | 灵川镇何寨社区便民服务中心活动广场项目建设工程 | 新增 | 社会事业 | 在何寨社区建设便民活动广场，场地硬化、宣传专栏、活动台、文化体育休闲设施、灯光照明、农村文化书屋等配套设施建设。 | 1000 | 1000 | 1-3月：动工建设； 4-6月：零星收尾，竣工验收。 | 1月 | 6月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强13950771373
14 | 灵川镇“三沿一环”森林景观带项目 | 新增 | 商贸服务 | 征迁、土方回填及平整、堆坡、管网建设、防护林及混交林带造林、道路建设、内侧景观带建设等。 | 500 | 400 | 1-3月：基础施工； 4-6月：竣工验收。 | 无 | 6月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373
15 | 乡村振兴电子商务示范点 | 新增 | 商贸服务 | 选址万源广场，依托莆田卡鳄贸易有限公司、随你行贸易有限公司、云随风行服饰有限公司，首期打造灵川镇电子商务示范点2500平方米。将本地独具特色的渔湖产品、农产品等进行集中展示、推介，销售。 | 3000 | 2800 | 1-6月：内部装修、水电施工； 7-12月：设备采购、安装，消防施工、收尾。 | 无 | 12月 | 莆田卡鳄贸易有限公司 | 林金辉 18850903158 | 修改
16 | 灵川镇农产品直播平台交易服务中心 | 新增 | 商贸服务 | 径里村旅游服务中心进行直播平台房屋装修。 | 1000 | 1000 | 1-3月：墙体涂料； 4-5月：房屋内外部装修； 6月：完成施工。 | 1月 | 6月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373
17 | 灵华线加油站建设项目 | 新增 | 商贸服务 | 项目拟选址在灵华线华亭镇樟塘村，拟新建加油站1座，占地面积约1700平方米，计划总投资约9000万元，拟配置4台加油机、3个储油罐。 | 9000 | 5000 | 经过初步规划，土地选址，项目招投标，站场设计，项目评估，资质审批等程序，拟新建一个加油站。 | 6月 | 12月 | 城厢区商务局 | 杨智伟 13615996677
18 | *东进三级渔港建设工程 | 结转 | 农林水利 | 建设东进三级渔港，建设冷藏库等码头配套工程。 | 20000 | 8000 | 1-3月：勘察； 4-5月：招投标公示； 6-9月：动工建设； 10-12月：基础施工。 | 6月 | 无 | 灵川镇人民政府 | 黄智强 13950771373
19 | *城厢区县道X282灵川至华亭公路工程 | 结转 | 交通路网 | 该项目起点位于省道S306（笏枫路）东进村中石化加油站右侧，终点与云洞路顺接，道路总长约11.598公里，其中灵川7.165公里。 | 67000 | 10000 | 1-3月：附属工程建设； 4-6月：零星扫尾； 7-9月：竣工验收。 | 无 | 9月 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨凤 13599989911 | 修改
20 | *灵川镇中心卫生院综合大楼建设项目 | 结转 | 社会事业 | 本项目规划用地面积1251.64平方米，新建住院大楼1栋，地上8层，地下2层，总建筑面积9632.48平方米 | 6002 | 1750 | 1-3月：完成抹灰、铺砖、水电安装等； 4-6月：完成室内装潢、验收等； 7-8月：完成智能化及专科科室装修的设计、预算及招标； 9-12月：完成智能化与专科科室装修，综合大楼投入使用。 | 无 | 12月 | 灵川中心卫生院 | 周珍付 13859867917
21 | *第十八中学教学楼宿舍食堂等改扩建项目 | 结转 | 社会事业 | 教工宿舍-学生宿舍6层连体（含架空车位、食堂、消防池）12443平米。 | 6000 | 1500 | 1-3月：涂料工程； 4-6月：零星扫尾并实现竣工。 | 无 | 6月 | 莆田第十八中学 | 占奇飞 13860955188
22 | *灵川镇中心幼儿园改建工程 | 结转 | 社会事业 | 建设教学综合楼6587㎡。 | 1835 | 1000 | 1-3月：配套工程建设； 4-6月：零星扫尾，竣工验收。 | 无 | 6月 | 灵川中心学校 | 吴福春 13850270381
23 | *莆田万源城市广场项目三期 | 结转 | 商贸服务 | 建设地上两幢28层，总建筑面积约3.5万平方米，新增生产能力；居住及商业运营。 | 47000 | 14000 | 1-3月：1#2#屋面墙体砌筑； 4-8月：1#2#楼内部装修； 9-12月：1#2#楼验收。 | 无 | 无 | 莆田市万源房地产有限公司 | 黄金狮 13950742222 | 修改
24 | 康华饲料增资扩产项目 | 结转 | 工业科技 | 在原有厂房的基础上引进生产线。 | 1000 | 1000 | 1-3月：设备购置； 4-6月：设备调拭； 7月：竣工投产。 | 1月 | 7月 | 莆田市康华饲料有限公司 | 黄宗山 18959512566
25 | 桂山溪流域生态治理、下尾段景观工程 | 结转 | 农林水利 | 生态治理河道7公里。对下尾段、桂山溪段进行清淤、整治。 | 3125 | 1500 | 1-3月：基础施工； 4月：完成施工。 | 无 | 4月 | 灵川镇人民政府 | 黄智强 13950771373
26 | 城厢区篁山溪综合治理工程（篁山溪防洪排涝工程） | 结转 | 农林水利 | 实施篁山溪下游3.5公里防洪工程，进行清淤改造拓宽，提升防洪排涝水平。 | 10080 | 3000 | 1-3月：零星工程扫尾工作； 4月：竣工验收。 | 无 | 4月 | 灵川镇人民政府 | 黄智强 13950771373
27 | 灵川镇辖区内灌区灌溉设施维护提升工程 | 结转 | 农林水利 | 主要对灵川镇农田水利灌溉干、支流渠系进行维修改造、计量设施、水利设施提升改善。 | 1000 | 800 | 1-3月：灌溉支流维修改造； 4-5月：扫尾建设； 6月：建设完成。 | 无 | 6月 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨凤 13599989911
28 | 滨海大道城厢段水闸改建工程 | 结转 | 农林水利 | 对滨海大道建设占用部分海提导原有海堤防洪防湖现状改变，对原有8座水闸进行改造。 | 3000 | 2500 | 1-3月：水闸改造。 4月：完成施工。 | 无 | 4月 | 灵川镇人民政府 | 黄智强 13950771373
29 | 国省干线联十一线涵江江口至仙游枫亭段(A10) | 结转 | 交通路网 | 全长5.92公里,起于湄洲湾港口铁路东侧，路线由东向西上跨湄洲湾港口铁路，经梅山村（设梅山互通）、青山村（设青山服务区）、高地村跨省道S306（设柯朱特大桥）、柯朱村、下尾村东侧与在建省道201线（滨海大道）共线。按一级公路标准建设，设计时速80公里/小时，路基宽度32米，双向六车道。 | 40000 | 5000 | 1-6月：下尾出海通道桥现浇上构剩余三联。 | 无 | 6月 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 蒋志炜 13559398808
30 | 滨海大道城厢段建设工程 | 结转 | 交通路网 | 滨海大道建设工程，起点城港大道，终点为城厢区与秀屿区交界处，，城厢段长14.5公里，双向8车道，路幅宽度60米，全线总投资约33.87亿元，建安投资约25.34亿元。工程内容包括：道路交通工程、桥涵工程、给排水工程、电力电信照明工程、燃气工程、景观工程等。 | 25000 | 5000 | 1-3月：完成沿线桥梁工程； 4-6月：全线地基建设完成； 7-9月：路面完工； 10月：灵川段全线建成通车。 | 无 | 10月 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 | 郑一将 13607509638
31 | 福厦客专三改工程 | 结转 | 交通路网 | 对铁路沿线涉及青山、下尾村道路水渠、道路进行防护提升。 | 1500 | 1000 | 1-6月：对铁路两旁遗留的水沟堵塞及水渠改道进行修复； 7-12月：完成沿线三改。 | 无 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373
32 | 福厦客运专线 | 结转 | 交通路网 | 福厦客专城厢段总长13.47公里，项目共需征迁163户、征地124亩、征海450亩。其中灵川镇8.1公里，涉及陆地段（青山、下尾两个村）征迁163户，建筑总面积9.2万㎡，征海213.4亩 。 | 120000 | 10000 | 1-6月：完成配套工程建设； 9月：通车。 | 无 | 9月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373
33 | 灵华线三改工程 | 结转 | 交通路网 | 灵华线项目涉及云庄、径里、何寨村三改工程。 | 2000 | 1000 | 1-3月：云庄基础施工； 4-6月：径里基础施工。 | 无 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373
34 | 建材产业园 | 结转 | 城建环保 | 对苏山239亩土地进行平整。引进高科技建筑建材行业，进行加工生产，亩均投资强度约400万，建设完成后年生产收入达10亿元。 | 80000 | 40000 | 1-12月：场地平整。 | 无 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373
35 | 灵川镇桂山村乡村振兴示范点项目 | 结转 | 城建环保 | 桂山溪景观配套、村庄整治，发展休闲农业。 | 3000 | 2000 | 1-3月：完成桂山溪溪道配套景观建设； 4-6月：村庄环境卫生整治提升。 | 无 | 6月 | 灵川镇桂山村委会 | 柯金土 18805941889 | 修改
36 | 灵川镇清洁家园（环卫设施）提升项目 | 结转 | 城建环保 | 更换购买10辆清运车辆装备、转运站设施改造、建设30个垃圾分类屋，分类亭等。 | 1000 | 1000 | 1-6月：淘汰勾臂式垃圾桶，采购垃圾分类垃圾桶，满足全镇需求； 7-12月：建设20个垃圾分类屋、分类亭。 | 1月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373
37 | 灵川镇（何寨、西墩、榜头、桂山等）公益性骨灰楼堂建设项目 | 结转 | 社会事业 | 在何寨社区、硋灶、榜头等村建骨灰楼以及配套设施。 | 3200 | 1700 | 1-3月：何寨社区、硋灶、榜头骨灰楼堂前期准备； 4-6月：何寨社区骨灰楼堂建设完工。 | 无 | 6月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 修改
38 | 灵川镇（东进、下尾、何寨、径里、云庄）“党建+邻里中心”“综治+”社会治理建设工程 | 结转 | 社会事业 | 下尾、何寨、云庄村建设党建+邻里中心、，建设党群服务中心,分别设立党员活动室、老人活动中心、两代表一委员等活动场所。 | 800 | 800 | 1-3月：党建+邻里中心开工； 4-6月：邻里中心扫尾建设； 7-9月：党群服务中心建设； 10-12月：扫尾建设验收。 | 1月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 修改
39 | 灵川镇便民服务中心建设工程 | 结转 | 社会事业 | 合理利用现有资源，建设便民服务中心业务用房，为灵川镇群众提供便民服务，为改善营商环境创造良好条件。 | 800 | 800 | 1-3月：进场施工； 4-6月：基础施工； 7-9月：设备采购及布置、运营投产。 | 1月 | 9月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强13950771373 | 修改
40 | “桃源径里”乡村振兴示范点项目 | 结转 | 商贸服务 | 在径里村建设运营中心、人才培训中心。打造桃源径里艺术生活家景情体验民宿，打造文化文化康养农业示范园及闽台丰收广场等。在径里村游客服务中心西南片区栽种、培育、嫁接农副产品及有药用价值的植物。其中规划月季花区60亩左右，油茶区40亩左右。 | 32000 | 20000 | 1-3月：运营中心、培训中心动工建设，油茶、月季开始种植； 4-6月：民宿开工建设； 7-9月：月季、油茶基本种植完成，部分民宿投入运营； 10-12月：运营中心、培训中心完工、投入使用；完成5栋民宿投入使用。 | 1月 | 无 | 大工美之家（福建）投资股份公司 | 颜世榕 18605943367 | 修改
二 | 预备项目8个 |  |  |  | 80890 | 18500
1 | *莆田灵川状元文化体验村 | 新增 | 社会事业 | 选址灵川镇柯朱村，“三位一体”打造柯朱村乡村振兴发展模式，一条状元文化观光景观游线加三大状元主题体验产品组合。 | 13000 | 5000 | 1-6月：进行土地流转前期签约工作； 7-12月：完善观光景点建设。 | 7月 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 修改
2 | 夜间照明保障工程 | 新增 | 交通路网 | 为全面推进我镇乡村风貌提升工作，方便村民晚上出行、保障村民安全，进一步提升村民满意度和幸福感。组织对全镇开展夜间夜间照明保障工程，强化公共基础设施建设，拟对辖区内西墩村（60盏）、柯朱村（50盏）、东进村海防路（135盏）、青山村部入口至学校周边道路两侧（130盏）、新桂线部分重点路段加装太阳能路灯（40盏）等村居（共415盏）安装路灯，进一步改善提高农村生产生活条件。 | 1000 | 1000 | 1-6月：预算、设计； 7-12月：西墩、柯朱、青山、东进海防路路灯安装，新桂线路段安装，竣工。 | 7月 | 12月 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373
3 | 传统农贸海鲜市场服务提升 | 新增 | 商贸服务 | 对现有农贸市场进行农改超等项目改造，对现有设施设备包括线路、管网、建筑结构等全面改造。 | 800 | 500 | 1-6月：项目立项，设计； 7-8月：招投标； 9-12月：开工建设。 | 9月 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 修改
4 | *沈海高速新增东进互通及连接工程 | 结转 | 交通路网 | 项目总长3404米，上下高速采用服务区设置后通道的型式，增设三条互通立交匝道。匝道总长2992米，连接线自笏枫路至滨海大道，全长共 1010米，其中跨海段采用桥梁跨越，总长约 700米。连接线采用一级公路设计标准，设计速度 80公里/小时，路基标准宽度34.0米。互通及接线建安费为2.9亿。 | 29000 | 6000 | 1-9月：前期手续办理； 10-12月：部分子项目开工建设。 | 10月 | 无 | 省高速办 | 周秀峰 13607505985
5 | *国道G228线城厢东进至笏枫公路段工程 | 结转 | 交通路网 | 国道G228线城厢东进至笏枫公路段工程起点定于东进村，顺接国道G228 线（秀屿东庄至城厢东进段终点），全长预计3.075公里，其中新建段0.985 公里，利用笏枫路提级改造段2.09公里，拟采用一级公路标准，设计时速 60km/h，新建段一级公路拟采用双向六车道，路基宽度32米；利用笏枫路 提级改造段（二级晋一级）拟采用双向六车道，包含非机动车道和人行道， 路基宽度35米。预计投资额2.949亿元，建安费2.447亿。 | 29490 | 3000 | 1-6月：前期手续办理； 7-12月：进场动工建设。 | 7月 | 无 | 市交通投资集团有限公司 | 姚晓群 13607533392
6 | 灵川镇道路安保（红绿灯、护栏、路灯、视频监控等）提升工程 | 结转 | 交通路网 | 对灵川镇沿线道路进行提升改造，在主要通行路段架设人行天桥，建设视频村村通。 | 1000 | 500 | 1-3月：项目立项； 4-6月：施工设计； 7-9月：动工建设； 10-12月：完成工程量50%。 | 7月 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373
7 | 石油管线迁移工程 | 结转 | 城建环保 | 对苏山项目周边石油管线进行改迁保护。 | 4000 | 1500 | 1-6月：报批迁移手续 ； 7-12月：待取得迁移手续后进场施工。 | 7月 | 无 | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373
8 | 青山学校宿舍楼改扩建项目 | 结转 | 社会事业 | 本项目总建筑面积6944.54 ㎡。项目建设内容包括：新建 1#宿舍楼，2#宿舍楼，配套建设道路工程、绿化工程、综合管网工程等室外工程。 | 2600 | 1000 | 1-3月：完成项目立项、设计、土审； 4-6月：财审、招投标； 7-9月：动工建设； 10-12月：基础施工。 | 7月 | 无 | 灵川青山学校 | 宋金波 13808597295 | 修改
三 | 前期项目22个 |  |  |  | 715800
1 | 佰能鞋业厂房技改工程 | 新增 | 工业科技 | 拟新增配套设施并购置新型设备500台。 | 2000 |  | 上半年：土地农转用； 下半年：前期手续办理。 |  |  | 莆田市佰能体育有限公司 | 刘忠飞 18105940580 | 修改
2 | 太湖渔港 | 新增 | 农林水利 | 太湖港口设施提升，新增一条防波堤，泊船平台，管理房一座。 | 20000 |  | 前期手续办理。 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 修改
3 | 幸福河湖工程 | 新增 | 农林水利 | 桂山溪安全生态修复，漫步道建设。 | 500 |  | 前期手续办理。 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 修改
4 | 金银花培育基地 | 新增 | 农林水利 | 拟在柯朱村建设规范化金银花种植基地200亩。 | 800 |  | 1-12月份：引进多品种金银花丰富产品品类。 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373
5 | 集镇片区改造 | 新增 | 城建环保 | 改造何寨社区危旧房及集镇旧区，打造集娱乐、餐饮、生活等为一体的宜居生活区；对灵川两个市场进行改造提升。 | 100000 |  | 进行项目前期可行性研究。 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 修改
6 | 青山国防教育基地 | 新增 | 社会事业 | 依托青山小学旧址，构建国防教育基地，为促进青少年全面发展提供实践课堂，是体验式教育的活动基地。 | 500 |  | 1-12月份：充分盘活村集体经济，将闲置校舍装修成展览厅，操场安放国防教育教具。 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 修改
7 | 幸福养老院二期 | 新增 | 社会事业 | 依托灵川镇何寨卫生院内养老院，打造5000㎡灵川镇“医养结合”幸福养护院二院。 | 8000 |  | 前期手续办理。 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 修改
8 | 工业文化文创园 | 新增 | 商贸服务 | 选址在太湖园区台兴7栋烂尾厂房，通过招商策划改造，提供一个独具特色的体验式空间，打造成集工业旅游、文化创意、艺术设计馆、餐饮娱乐于一体的综合性景区，让“硬核工业”握手“诗和远方”，为全市再添一个旅游打卡地。 | 2000 |  | 上半年：进行项目前期论证； 下半年：设计。 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 修改
9 | 莆田万源城市广场项目四期 | 新增 | 商贸服务 | 建设地下停车场、公共绿地、公园、游乐场、自然空地、水边等配套设施以满足周边居民生活需求。 | 50000 |  | 前期手续办理。 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 修改
10 | 蛤老大二期厂房扩建项目 | 结转 | 工业科技 | 对厂房进行改造提升，建设花蛤育苗、养殖、加工、展览、文化宣传等一体化产业园。 | 30000 |  | 前期手续办理。 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 修改
11 | 太湖现代产业园项目 | 结转 | 工业科技 | 项目占地面积1000亩，选址太湖村和榜头村，引进现代化高新机械、物流等产业。 | 60000 |  | 前期手续办理。 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 修改
12 | 莆田市海水贝类育种创新基地项目 | 结转 | 农林水利 | 项目占地600亩，在灵川盐场，发展三倍体牡蛎（生蚝）、菲律宾蛤仔、钝缀锦蛤等贝类繁育及养殖项目。 | 8000 |  | 上半年：选址； 下半年：进行项目前期可行性研究。 |  |  | 莆田市海源实业有限公司 | 姚 霞 18965567335
13 | 桂山现代农业种植养殖基地项目二期 | 结转 | 农林水利 | 进行现代化农业产业示范园、休闲农业观光园、精品农业种植基地建设。瞄准农业产业化结构转型升级，着力建设现代化农业产业示范园、休闲农业观光园和精品农业种植园。 | 2500 |  | 上半年：选址； 下半年：租地、设计。 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373
14 | 灵川镇水系连通工程项目 | 结转 | 农林水利 | 对灵川镇农村河道开展连通及治理工作。 | 10000 |  | 前期手续办理。 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 修改
15 | 沈海高速公路扩容工程（灵川段） | 结转 | 交通路网 | 沈海高速公路复线（福清至惠安），总长约13公里，双向6车道。 | 360000 |  | 进行项目前期可行性研究。 |  |  | 莆田市高速公路有限责任公司 | 周秀峰 13607505985
16 | 径里小学教师宿舍楼及幼儿园配套设施建设工程 | 结转 | 社会事业 | 建设6层教师宿舍楼一栋，200平休闲运动花园，配套羽毛球场，健身设施等；建设幼儿活动操场一个配套相关幼儿活动设施。 | 1000 |  | 前期手续办理。 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 修改
17 | 灵川镇桂山小学及幼儿园新校区建设工程 | 结转 | 社会事业 | 建设小学教学楼，幼儿园，室外游乐场，篮球场，器材活动场以及校区连接道路，周边绿化，照明，停车场等配套设施。 | 3000 |  | 前期手续办理。 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 修改
18 | 大中型水库移民后期扶持储备项目 | 结转 | 社会事业 | 建设移民村基础设施和基本公共服务设施项目8个、移民村人居环境整治项目8个 | 3500 |  | 前期手续办理。 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 修改
19 | 灵川径里医养项目 | 结转 | 社会事业 | 选址灵川径里村，为老年人提供生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐、信息服务等服务。 | 20000 |  | 上半年：项目论证研究； 下半年：方案设计。 |  |  | 莆田市民生实业有限公司 | 张 语 15860036969
20 | 灵川西墩、东进、太湖“最美海岸线”文旅休闲带项目 | 结转 | 商贸服务 | 加大基础设施建设投入，修建5公里海岸栈道景观带，岸上灵川特色饮食长廊、码头民宿群、夜景漫道路、海产品自助交易区；岸下滩涂赶海基地、沙滩风筝艺术节，同时依托国内首条过境灵川跨海高速铁路景观，打造网红打卡观光点。 | 20000 |  | 上半年：进行项目前期论证； 下半年：设计。 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373
21 | 灵川建筑业商务中心 | 结转 | 商贸服务 | 选址书峰村，建设建筑业总部。 | 6000 |  | 前期手续办理。 |  |  | 灵川镇书峰村委会 | 张金华 13706056769 | 修改
22 | 五帝庙闽台宗教文化交流中心 | 结转 | 商贸服务 | 利用灵川镇东汾五帝庙藏有丰富文物及深厚文化底蕴的优势，进行文化宣传，连接闽台文化，吸引全国各地及台湾信众前来交流。 | 8000 |  | 前期手续办理。 |  |  | 灵川镇 人民政府 | 黄智强 13950771373 | 修改

## 东海镇 (hidden)
东海镇 2023年项目投资计划表
*为拟重点跟踪项目
序号 | 项目名称 | 是否为2022年重点项目 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2023年工作目标 |  | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位
[6 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 |  |  | 项目业主 | 责任人及 联系电话
| 合计项目58个 |  |  |  | 634100 | 158300
一 | 在建项目29个 |  |  |  | 466800 | 125600
1 | *东海果疏冷冻厂房改扩建工程 | 新增 | 工业科技 | 占地面积10亩，规划改建厂房1幢，总建筑面积6000平方米 | 6000 | 4000 | 1-3月：完成地下室、一二层厂房建设； 4-6月：完成三至六层厂房建设；7-9月：完成外墙装修及厂房内部装修； 10-12月：竣工投产。 | 1月 | 12月 | 东海镇人民政府 | 林良峰15205938999
2 | *珍中工贸有限公司增资技改项目 | 新增 | 工业科技 | 增置新型智能化织造机械30多台，对厂区进行新型改造等 | 2000 | 2000 | 1-6月：询价购买智能机械设备； 7-12月：完成安装、试产、投入使用。 | 1月 | 12月 | 珍中工贸有限公司 | 刘国珍13959556388
3 | *东海智慧体育公园工程包 | 新增 | 社会事业 | 占地面积20亩，规划建设羽毛球、篮球、乒乓、足球、门球等6大类球场，及建设智能步道和周边环境绿化工程等 | 1500 | 1500 | 1-6月：规划功能区，并施工建设50%； 7-12月：完工100%投入使用。 | 无 | 12月 | 东海镇人民政府 | 徐金武13706070523
6 | 东海镇革命老区村产业振兴建设项目 | 新增 | 农林水利 | 涉及蔡亭、蔡厝、西厝、西黄、坪洋等6个老区村，突出产业振兴项目建设，建设西黄海蛎晒场、冷冻装置，西厝烈士故居修缮，打造红色文化旅游点，村道拼宽，蔡厝致富桥建设、坪洋古道线路建设等，进一步提升产业振兴。 | 2000 | 2000 | 1-6月：完成施工设计、图䮡、预算审核、施工招投标； 7-12月：部分工程建设施工。 | 5月 | 无 | 东海镇人民政府 | 沈庆海
7 | 东海镇水闸提升改造工程 | 新增 | 农林水利 | 对东海镇临海沿线水闸进行提升改造，涉及提升改造水闸达20多座 | 2000 | 2000 | 1-3月：完成施工招标，并实现动工； 4-6月：完成主体完工；设计、预算、财政审核，招标，进场施工； 7-12月：继续施工、完工。 | 3月 | 12月 | 东海镇人民政府 | 徐志伟13959573232
8 | 东海镇后门亭山塘提升加固工程 | 新增 | 农林水利 | 对蔡亭村后门亭山塘水库进行提升加固，解决水患隐患。 | 1500 | 1500 | 1-6月：设计、预算、财政审核，招标，进场施工； 7-12月：继续施工、完工。 | 6月 | 12月 | 蔡亭村委会 | 蔡建文13959573220
9 | 东海镇堤防提升工程 | 新增 | 农林水利 | 对东海镇海堤进行提升改造，提升防浪能力 | 3000 | 3000 | 1-6月：设计、预算、财政审核，招标，进场施工； 7-12月继续施工、完工。 | 6月 | 12月 | 东海镇人民政府 | 谢雨林
10 | 东海镇创建省级“一村一品”乡村振兴项目 | 新增 | 农林水利 | 涉及东海村、西黄村两个村，东海村：规划建设“花蛤育苗”样品展示馆、扩容养殖场规模60亩，增购育苗器具和生产设备，提高产能，建设电商微平台，形成特色游产业；西黄村：规划建设海上千亩海蛎养殖牧场，拓展海上观光游产业，设立村集体股份公司，建设海蛎交易市场、展示厅，拓展海蛎饮食文化，建设饮食特色街，进一步壮大乡村经济。 | 6000 | 3000 | 1-3月：完成项目策划、可研报告、资金支持； 4-6月：开始施工20%； 7-12月：东海村、西黄村各再施工30%。 | 6月 | 无 | 东海镇人民政府 | 蔡庆明13666933669
11 | 东朱工业区配套——东济路 | 新增 | 交通路网 | 总长1公里，路幅宽度18米、配套路灯及绿化 | 1000 | 800 | 1-6月：路坯整理完成，水泥灌浆80% ； 7-12月：继续完工剩余20%，并投入使用。 | 6月 | 12月 | 东海镇人民政府 | 蔡建文13959573220
12 | 高铁沿线利角段——养泰路 | 新增 | 交通路网 | 总长1.6公里，路幅宽度18米、配套路灯及绿化 | 1000 | 1000 | 5-6月：挖路基、清理路基； 7-9月：搭模板，灌浆60%； 10-12月：继续灌浆40%，完工投入使用。 | 5月 | 12月 | 东海镇人民政府 | 蔡建文13959573220
13 | 国道228线东海段沿街店面提升整治工程 | 新增 | 城建环保 | 总长6.4公里，对现有35米路幅宽度进行沥青砼路面升级改造 | 8000 | 6000 | 1-6月：设计、预算、招标，动工建设； 7-12月：大部分完成施工改造。 | 5月 | 无 | 东海镇人民政府 | 蔡建文13959573220
14 | 东海乡愁记忆馆工程包 | 新增 | 社会事业 | 融合西厝烈士故居、红色文化、收集遗址材料以及收集上个世纪农耕文化资料等，展示东海乡愁记忆，形成文化旅游多点景点。 | 1000 | 500 | 1-6月：收集需要的资料及信息； 7-12月：统筹规划建设进度50%。 | 6月 | 无 | 东海镇人民政府 | 林文伟13599004296
15 | 石梯旅游景区提升工程 | 新增 | 商贸服务 | 积极根据旅游景区AAA级标准进行创建，完善景区服务中心、公共设施、景观保护、增设亮点进行规划设计、施工、竣工并投入使用 | 8000 | 4000 | 1-6月：整理景区卫生，修复部分破损点； 7-12月：建设施工景区服务中心、公共设施等30%。 | 5月 | 无 | 东海镇人民政府 | 徐金武13706070523
16 | *城厢区鞋服科技产业园（东海鞋服科技产业园） | 结转 | 工业科技 | 规划占地面积504.7亩，由城厢区国有资产投资有限公司承建，规划建设标准化厂房、“两体两中心”、党建+邻里中心、研发中心、物流中心、电商平台等产业园区，总建筑面积40万平方米，进一步做强鞋服科技产业链。 | 300000 | 45000 | 1-6月：完成三通一平、施工设计、预算审核、施工招标，实现动工； 7-12月：完成地下及基础建设，部分主体建设。 | 6月 | 无 | 城厢区国有资产投资有限公司 | 吴洪云13860949288
17 | *协信制模企业厂房扩容建设工程 | 结转 | 工业科技 | 规划新建厂房2幢，总建筑面积1.2万平方米 | 6000 | 6000 | 1-6月：完成地下室、部分厂房主体建设； 6-12月：完成外墙装修及厂房内部装修、竣工投产。 | 1月 | 12月 | 莆田市协信制模有限公司 | 陈燕玲18650271987
18 | *太湖工业园轻工业制造产业园——金桥路 | 结转 | 城建环保 | 全长1.31公里，规划设计路宽24米，按三级公路兼城市次干道设计。是进出东海集中地的唯一南北主干道，沿线途经东海卫生院、安置区、边防所等，建设意义重大。 | 8000 | 4000 | 1-6月：路面工程完成，配套工程、路灯工程完工。 | 无 | 6月 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 郑晶晶13950769792
19 | 东海牛樟芝（二期）万亩产业园 | 结转 | 农林水利 | 京甫牛樟芝生物科技公司在东海镇种植1025亩牛樟树及林下套种咖啡树，目前完成，2023年将再种植500亩林下经济，套种中药材。 | 5000 | 3000 | 1-6月：500亩林下开始平整、种植，其他片区继续管养种植； 7-12月：大部分完成种植，形成产业经济。 | 1月 | 无 | 牛樟芝开发公司 | 占玲惠13666907249
20 | 上图千亩农业智慧园基地 | 结转 | 农林水利 | 充分利用上图团结溪水源优势和较为肥沃的千亩农田，引进公司，按照“农户+公司+运营”模式，构建特色生态智慧园基地，拓展沿海乡村体验园建设等。 | 5000 | 3000 | 1-6月：二期工程动工，建设施工30%； 7-12月：完成千亩智慧园大部分场地建设，部分投产。 | 无 | 无 | 东海镇人民政府 | 徐金武13706070523
21 | 东海镇（Y801至C806线）农村道路改造安保工程 | 结转 | 交通路网 | 总长7.5公里，路幅宽度7.5米，三级公路 | 5000 | 2000 | 1-6月：二期路段动工建设30%； 7-12月：继续施工，完成项目进度的50%。 | 6月 | 无 | 东海镇人民政府 | 蔡建文13959573220
22 | 天誉首府三期配套设施建设工程 | 结转 | 城建环保 | 天誉首府三期的配套设施工程进行建设，三区市政管网、绿化等施工 | 8000 | 7000 | 1-6月：管网、绿化全部完工 | 无 | 12月 | 莆田市滨海城镇建设公司 | 余 燕13706091188
23 | 东沙村旧村改造建设工程 | 结转 | 城建环保 | 规划占地面积86.24亩，涉及341户，需拆迁房屋建筑占地面积2.6万平方米（约39亩），建筑面积达5.2万平方米。规划建设6层联排式安置房176直（每直开间4米，进深12米），3幢18层小高层安置房，规划安置房总建筑面积9.8万平方米。 | 10000 | 4000 | 1-6月：二期安置房续建； 7-12月：部分配套工程施工等。 | 无 | 无 | 东海镇东沙村幸福家园建设有限公司 | 蔡新发13859816988
24 | 坪洋村西头幸福家园续建工程 | 结转 | 城建环保 | A区规划占地面积8.2亩，拟建设安置房6幢，规划总建筑1万平方米及配套设施工程等 | 4500 | 3000 | 1-6月：主体建设完成； 7-12月：安装配套设施及装修完成。 | 无 | 12月 | 东海镇坪洋西头幸福家园建设有限公司 | 蔡烽13850292030
25 | 东沙智慧电力改造项目 | 结转 | 社会事业 | 新建630K∨变压器8台，下地高压线电缆约8.5公里长，规范电力入户线2400户，入户电力线总长达10多万米，电力投资2500多万元，土建部分工程由政府配套自筹。计划分批3年完成。 | 4000 | 2500 | 1-6月：完成项目进度的30%； 7-12月：继续进度的60%。 | 5月 | 无 | 莆田供电公司 | 朱亚松13808581056
26 | 东海充电桩扩容建设项目 | 结转 | 社会事业 | 规划3处：1、蔡亭加油站边，占地面积7亩，建设自动充电桩、汽车美容交易中心等；2、浮山岭，占地面积5亩，建设自动充电桩及配套设施房；3、东沙工业区充电房建设等。 | 3000 | 1500 | 1-6月：对3处场地进行整理、规划，建设施工50%； 7-12月：继续施工完成剩余进度，并投入使用。 | 无 | 12月 | 东海镇人民政府 | 徐金武13706070523
27 | 东海镇骨灰楼堂建设工程 | 结转 | 社会事业 | 新建上亭、利角、大埔、上图、蔡厝、东朱、蔡亭、坪洋、西厝等9个村骨灰楼堂共9座，西黄村安息堂改建等工程，建筑面积约9000平方米。 | 6000 | 3500 | 1-6月：施工建设20%； 7-12月：施工建设45%。 | 无 | 无 | 东海镇人民政府 | 林文伟13599004296
28 | 天誉首府幼儿园 | 结转 | 社会事业 | 占地面积4.5亩，设置6小班幼儿园，配套建设教学设施、周边建设等 | 2500 | 800 | 1-3月：完成地基，主体的50%； 4-6月：主体的剩余50%完成； 7-9月：完工、通风透气并投入使用 | 无 | 9月 | 天誉首府 | 徐炜
29 | 东海“党建+”、“综治+”邻里中心建设工程包 | 结转 | 社会事业 | 建设海头社区、上亭、蔡亭、大埔等村“党建+”“综治+”邻里中心，进一步便民惠民 | 1800 | 1000 | 1-6月：完成海头社区、上亭部分100%； 7-12月：蔡亭、大埔部分完成 | 1月 | 12月 | 蔡亭村委会、上亭村委会 | 黄燕萍15759696453
30 | 蔡襄文化园基地 | 结转 | 商贸服务 | 规划占地面积110亩，其中：一期占地面积60亩，主要建设文化活动中心及万平广场等。二期主场占地面积50亩，规划建设蔡襄文化商业街区，完善公共设施，并对金沙宫、石梯寺及周边蔡襄文化点进行规划包装，加大挖掘，打造一日乡村游文化景观点。 | 45000 | 6000 | 1-6月：修缮金沙宫景点、蔡襄纪念馆，启动蔡襄文化街区前期手续； 7-12月：打造蔡襄文化抖音直播平台建设，完善文化园景点设施建设50%等。 | 无 | 无 | 蔡襄学术研究会 | 蔡开森13808586266
31 | 东海杉木集贸交易中心提升工程 | 结转 | 商贸服务 | 东沙杉木交易市场名声在外，计划对现有规模进行扩容整合，拟选址上图至东沙团结路片区，打造“产销+交易中心”平台。 | 10000 | 2000 | 1-6月：整理归置分类作用； 7-12月：完成建设主体的50% | 5月 | 无 | 东海镇人民政府 | 谢雨林
二 | 预备项目15个 |  |  |  | 107300 | 32700
1 | 富盛有限公司厂房扩容建设工程 | 新增 | 工业科技 | 规划占地面积21.6亩，新建厂房2万平方米。 | 16000 | 6000 | 1-6月：完成控规编制报批； 7-12月：动工建设50%。 | 8月 | 无 | 莆田富盛新材料科技有限公司 | 许荣华13959571179
2 | 海头溪上游生态治理项目 | 新增 | 农林水利 | 位于利角村段，总长1.5公里，对海头溪上游进行生态恢复治理，建设生态驳岸、挡水坝等设施 | 3000 | 1000 | 1-6月：前期施工手续、资金筹； 7-8月：工程招标准备； 9-12月：一期工程动工进度40%。 | 8月 | 无 | 东海镇人民政府 | 徐志伟13959573232
3 | 高铁、高速路沿线东海段建筑风貌整治及特色景观建设工程 | 新增 | 农林水利 | 福厦铁路、沈海高速公路横穿我镇各6.4公里，沿线建筑风貌整治达800多幢房屋，同时建设特色景观走廊，形成田园文化，规划建设特色景观区400多亩及配套设施 | 10000 | 4000 | 1-6月：施工前期准备； 7-12月：动工整治范围，至年底一期初步形成整治规模。 | 7月 | 无 | 东海镇人民政府 | 蔡建文13959573220
4 | 东海镇现代农业庄园建设项目 | 新增 | 农林水利 | 依托临海优势，对滨海大道内侧1000多亩东海村、蔡厝村田地进行现代农业庄园规划建设，建设生态果蔬种植区、观光区、研学区、体验区等 | 5000 | 2000 | 1-7月：工程前期施工准备完成；8-12月：动工、部分区域建设完成30%。 | 8月 | 无 | 东海镇人民政府 | 蔡庆明13666933669
5 | 东海鞋服科技产业园——银桥路 | 新增 | 交通路网 | 作为鞋服科技产业园的配套路网——银桥路，路宽17米，长度400米，市政道路 | 1500 | 800 | 9-12月：完成项目策划、可研报告、资金支持，部分工程动工建设30%。 | 9月 | 无 | 西厝村委会 | 蔡兰梅13666900291
6 | 东海镇垃圾转运站升级改造工程 | 新增 | 城建环保 | 东海垃圾转运站占地面积10亩，规划进行升级改造，增加垃圾运输车辆8辆，垃圾箱500个，小勾臂车3部，对站房进行扩容建设等 | 800 | 400 | 9-12月：完成车辆配置、扩容设计等。 | 9月 | 无 | 东海镇人民政府 | 蔡莉娜
7 | 东沙员工社区建设工程（筹建） | 新增 | 城建环保 | 规划建设商住与员工社区为一体的住宅区，总建筑面积2.1万平方米 | 8000 | 1000 | 8-12月：完成地块选址、规划条件下达等。 | 9月 | 无 | 东海镇人民政府 | 蔡庆明13666933669
8 | 东海镇标准化厂房光伏建设项目 | 新增 | 城建环保 | 结合东海产业园区建设，考虑建设光伏产业项目，对建设厂房融入光伏设计、施工，实现节能减排目标。 | 30000 | 2000 | 8-12月：结合部分厂区建设，并施工15%。 | 9月 | 无 | 东海镇人民政府 | 蔡庆明13666933669
9 | 东沙抗暴遗址及东沙旧街区保护工程 | 新增 | 社会事业 | 对东沙抗暴遗址1幢、东沙旧街区500米长范围进行历史文化保护。 | 3000 | 2000 | 7-12月：大部分项目落实建设资金、自筹情况，部分工程建设施工。 | 9月 | 无 | 东海镇人民政府 | 谢雨林
10 | 东海干鲜海货批发市场 | 新增 | 商贸服务 | 位于西黄村，规划建筑占地面积400平方米，5层框架结构，总建筑面积2000平方米 | 3000 | 1500 | 7-12月：主体工程完成50%。 | 7月 | 无 | 东海镇人民政府 | 谢雨林
11 | 东海镇快递物流区 | 新增 | 商贸服务 | 融合东海物流快递厂区，形成物流园，集中管理，统一配套，形成特色 | 3000 | 1000 | 7-12月：规划建设，配置配套设施等。 | 7月 | 无 | 东海镇人民政府 | 谢雨林
12 | 联发五金地块厂房新建工程 | 结转 | 工业科技 | 位于凤凰超市东侧，原联发企业厂区（蔡厝村地块），规划占地面积15亩，建设企业厂房等设施。 | 6000 | 3000 | 1-6月：前期施工手续、资金筹措； 7-8月：工程招标准备； 9-12月：一期工程动工进度40%。 | 9月 | 无 | 东海镇人民政府 | 蔡庆明13666933669
13 | 东海可降解餐具厂房建设工程 | 结转 | 工业科技 | 规划占地面积13亩，改建厂房建筑面积1.2万平方米 | 7000 | 4000 | 1-6月：完成控规编制报批； 7-12月：动工建设50%。 | 7月 | 无 | 内蒙古闽福装饰有限公司 | 蔡福清15598055111
14 | 西黄村千亩“石头海蛎”养殖基地 | 结转 | 农林水利 | 位于西黄、西厝村滩涂海地，面积约1200多亩，对海蛎进行清理淤泥、还原海路施工、增购小排量游艇，打造滩涂海地观光游产业 | 5000 | 2000 | 8-12月：编制方案，争取资金、成立运营公司，群众入股分红形式，部分工程建设30%。 | 8月 | 无 | 西黄村委会 | 沈顺兰15080381908
15 | 旷远燃气管道东海入户工程 | 结转 | 城建环保 | 积极推进燃气进村入户工程建设，规划建设东沙片区、上亭工业区、东朱片区等，涉及户数2000多户 | 6000 | 2000 | 9-12月：东沙片区、上亭工业区启动施工25%。 | 9月 | 无 | 旷远燃气公司 | 林凡
三 | 前期项目14个 |  |  |  | 60000
1 | 东海盐渍地改良工程 | 新增 | 农林水利 | 主要涉及蔡厝、西厝、东海村等盐渍地改良，改良用地规模约500亩 | 2500 |  | 前期手续办理 |  |  | 东海镇人民政府 | 徐志伟13959573232
2 | 东海镇坪洋溪道生态治理工程 | 新增 | 农林水利 | 总长4公里，分二期建设，一期长度2公里，涉及蔡片、朱片区，对现有溪道进行生态恢复治理 | 3500 |  | 前期手续办理 |  |  | 东海镇人民政府 | 徐志伟13959573232
3 | 东海镇消防供水管道建设工程 | 新增 | 农林水利 | 总长8公里，规划设置独立消防管道，专门服务于三大园区消防能力建设 | 1000 |  | 前期手续办理 |  |  | 东海镇人民政府 | 谢雨林
4 | 东海镇坪洋村兴坪路工程 | 新增 | 交通路网 | 总长6公里，坪洋村东岭与华亭镇兴沙村木兰大道相接，路宽6.5米，其中：坪洋段2公里长，山路，结合森林防火路建设标准进行建设 | 1500 |  | 前期手续办理 |  |  | 东海镇人民政府 | 蔡建文13959573220
5 | 东海工业园区配套设施提升工程 | 新增 | 城建环保 | 主要涉及海头、东沙工业园区，针对硬件设施滞后进行提升改造 | 4000 |  | 前期手续办理 |  |  | 东海镇人民政府 | 谢雨林
6 | 东海镇公共交通智慧服务中心 | 新增 | 城建环保 | 位于浮山岭储备地，规划占地面积4.5亩，建筑面积3000平方米，建设智慧交通服务大楼 | 1500 |  | 前期手续办理 |  |  | 东海镇人民政府 | 蔡建文13959573220
7 | 东海中心小学扩容工程 | 新增 | 社会事业 | 规划占地面积10亩，建设教学楼、科技楼2幢，建筑面积6000平方米 | 3000 |  | 前期手续办理 |  |  | 东海镇人民政府 | 徐炜
8 | 金桥五金批发一条街 | 新增 | 商贸服务 | 规划占地面积70亩，沿金桥路两边，规划建设五金批发一条街区4.5万平方米 | 8000 |  | 前期手续办理 |  |  | 东海镇人民政府 | 谢雨林
9 | 东海浮山收储地块三商贸区 | 新增 | 商贸服务 | 规划占地面积20亩，建设商超、物流、电商于一体的商贸区，规划总建筑面积2.5万平方米 | 6000 |  | 前期手续办理 |  |  | 东海镇人民政府 | 蔡庆明13666933669
10 | 东海土地成片开发方案 | 结转 | 工业科技 | 规划占地面积750亩，涉及东海村、蔡厝村海田，目前正在委托开发方案编制中 | 4000 |  | 前期手续办理 |  |  | 东海镇人民政府 | 谢雨林
11 | 东海工业集中地——洋滨路 | 结转 | 交通路网 | 总长1.4公里，路幅宽度18米，三级公路标准设计 | 2000 |  | 前期手续办理 |  |  | 东海镇人民政府 | 蔡建文13959573220
12 | 东海工业集中地——忠惠路 | 结转 | 交通路网 | 总长1.3公里，路幅宽度18米，三级公路兼城市次干道标准设计 | 3500 |  | 前期手续办理 |  |  | 东海镇人民政府 | 蔡建文13959573220
13 | 东华线道路工程 | 结转 | 交通路网 | 起点位于东海镇，终于华亭镇，按三级公路标准设计，道路总里程20.438公里，路基宽度7.5米。 | 15000 |  | 前期手续办理 |  |  | 东海镇人民政府 | 蔡建文13959573220
14 | 东朱员工社区建设工程 | 结转 | 城建环保 | 占地面积7.5亩，规划建设员工社区安置房4幢，建筑面积1.2万平方米 | 4500 |  | 前期手续办理 |  |  | 东朱村村委会 | 戴建晗

## 华林 (hidden)
华林园区 2023年项目投资计划表
*为拟重点跟踪项目
序号 | 项目名称 | 是否为2022年重点项目 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2023年工作目标 |  | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位
[6 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 |  |  | 项目业主 | 责任人及 联系电话
| 合计项目24个 |  |  |  | 776600 | 297400
一 | 在建项目19个 |  |  |  | 734800 | 275900
1 | 锐马电气1#、2#厂房建设项目 | 新增 | 工业 | 扩建1#厂房及2#厂房，建筑面积22493.16平方米，建设生产厂房及配套设施，建设生产线3条。 | 7300 | 5000 | 1-6月完成主体建设； 7-10月完成装修； 年内竣工投产。 | 无 | 12月 | 锐马（福建）电气制造有限公司 | 林金田13706053848
2 | 风腾实业1号、2号厂房建设项目 | 新增 | 工业 | 莆田市风腾实业有限公司拟对旧厂房进行提升改造，新建两栋厂房，建筑面积约36000平方米。 | 12000 | 7000 | 1-6月完成主体建设； 7-10月完成装修； 年内竣工投产。 | 无 | 12月 | 莆田市风腾实业有限公司 | 蔡林敏15346438666
3 | *欧雅艺术厂房及配套设施建设项目 | 新增 | 工业 | 欧雅艺术已拆除原旧钢结构厂房，计划新建3幢5层厂房，总建筑面积5.04万平方米 | 20000 | 15000 | 1月完成规划许可证、施工许可证等前期手续办理； 2月动工建设； 3月-12月完成主体施工。 | 2月 | 12月 | 莆田市欧雅艺术制品有限公司 | 陈美珍13950769699
4 | 众城纸业厂房建设项目 | 结转 | 工业 | 利用项目约4亩空地，建设一幢5层厂房，总建筑面积0.5万平方米。 | 1500 | 1500 | 3月份动工建设； 7月完成主体建设； 年内竣工投产。 | 3月 | 12月 | 莆田市众诚纸业有限公司 | 叶志恭13905040603
5 | 华星珠宝2号厂房建设项目 | 新增 | 工业 | 华星珠宝拟拆除原旧钢结构厂房，计划建设6层约8300平方米的标准化厂房。 | 2000 | 2000 | 3月动工建设；8月主体完工；年内完成装修并投产。 | 3月 | 12月 | 莆田市华星珠宝饰品厂 | 林明慨13808589093
6 | 宝得服饰厂房及配套设施建设 | 新增 | 工业 | 建设占地面积约14.8亩，建设标准化厂房及配套设施，总建筑面积2.7万平方米。 | 15000 | 10000 | 1-5月完成规划许可证、施工许可证等前期手续办理；6月份动工建设；7-10月基础施工；11-12月主体建设。 | 6月 | 无 | 莆田市宝得服饰有限公司 | 杨超华13799612345
7 | 易太工业自动化产业园项目 | 新增 | 工业 | 计划投资6000万元，建设物流仓库，总建筑31000平方米。 | 14000 | 7000 | 1-5月完成施工许可证办理；6月份动工建设；7-10月基础施工；11-12月主体建设。 | 6月 | 无 | 易太便利店连锁店 | 卢神谋17759833968
8 | 恒鑫模具鞋底车间扩建项目 | 新增 | 工业 | 进行鞋底车间扩建和购置二次成型机、发泡机、双层流水线等设备进行机器换工。 | 8000 | 5000 | 1-5月完成项目前期手续办理；6月动工鞋底车间动工建设；年内主体完工进行装修。 | 6月 | 无 | 莆田市城厢区恒鑫鞋材有限公司 | 林勤13808589148
9 | 博森环保改建印刷设备生产线 | 新增 | 工业 | 对现有的一台5色海德堡胶印机改造为7色过油印刷机，同时对整个印刷车间进行全封闭改造。 | 1300 | 1300 | 上半年完成设备购置并投产。 | 6月 | 无 | 博森环保科技（莆田）股份有限公司 | 陈浩15959412555
10 | 祥麟鞋业技改项目 | 新增 | 工业 | 对现有生产线进行升级改造。 | 1000 | 1000 | 上半年完成改造并投产。 | 6月 | 无 | 莆田市祥麟鞋业有限公司 | 黄国磷13850272285
11 | 富拓鞋业流水线自动化智能升级改造 | 新增 | 工业 | 投资4000万，对现有3流水线进行自动化智能升级改造，改造后可节约三分之二人工成本。 | 4000 | 4000 | 上半年完成改造并投产。 | 6月 | 无 | 莆田市富拓鞋业有限公司 | 柯龙坤13850262016
12 | 东南艺纸高端纸品特种生产线扩建 | 新增 | 工业 | 投资4600万，购置一条年产9000吨高档餐巾纸生产线和一条年产2000吨高档薄页纸（彩色）生产线。 | 4600 | 4600 | 上半年完成扩建并投产。 | 6月 | 无 | 福建东南艺术纸品股份有限公司 | 郑杰18905042670
13 | 比亚迪4S店 | 新增 | 商贸服务 | 拟在城厢选址3000平米，以比亚迪新能源车为主，打造集展示、销售、售后、维修等为一体的比亚迪汽车4S店。 | 3000 | 2000 | 1-6月：场地装修 7-10月：完成项目装修、车入驻； | 无 | 10月 | 城厢区商务局 | 杨智伟 13615996677
14 | *大唐5G标准化厂房建设项目 | 结转 | 工业 | 用地面积39.7亩，建设4.5万平方米标准化厂房，购置24条5G微基站生产线，依托中国信科、大唐电信，建设5G产业东南总部基地，打造5G测试及应用示范园区 | 474600 | 120000 | 1-2月：5G厂房、配套厂房竣工验收； 3月：厂房投产； 10月：综合楼主体封顶； 11-12月：综合楼装修。 | 无 | 3月 | 大唐网络有限公司 | 汤天黎 18611692299
15 | *三利谱偏光片生产线建设项目 | 结转 | 工业 | 占地95亩，新建三利谱TFT-LCD偏光片项目，规划建设10幢房屋，总建筑面积9.5万平方米，达产后年产值可达6亿元，年创税5000万。 | 100000 | 50000 | 1-3月4-10号楼完成装修； 4-6月项目全部竣工投产。 | 无 | 6月 | 深圳三利谱光电科技股份有限公司 | 李正学 13799627186
16 | 天一祥5G标准化厂房提升改造项目 | 结转 | 工业 | 利用原天一祥约8亩空地，利用闲置土地约8亩，建设1幢6层标准化厂房，总建筑面积1.1万平方米。 | 2500 | 2500 | 1-6月份完成主体施工； 7月-9月完成装修； 10月竣工投产。 | 无 | 10月 | 莆田市城厢区国有投资集团有限公司 | 吴洪云13660949288
17 | *新洪承电子旧厂房提升改造项目 | 结转 | 工业 | 凤达公司收购新洪承约67亩工业用地，拟拆除旧厂房，建设1幢办公楼和7幢厂房，总建筑面积13.4万平方米。 | 50000 | 30000 | 1-6月 1-4号楼主体完成； 7-12月1-4号楼完成装修、5-8号楼动工建设。 | 无 | 12月 | 莆田市凤达市政工程有限公司 | 黄秀章13905047377
18 | *杰讯光电光纤产业化项目 | 结转 | 工业 | 征地10亩，规划建设1幢6层综合楼、1幢12层和1幢6层标准化厂房，总建筑面积2万平方米。 | 10000 | 6000 | 1-4月完成主体建设； 5-8月完成装修； 9月竣工验收，年内投产。 | 无 | 12月 | 杰讯光电（福建）有限公司 | 林辉映 13959505960
19 | 辉云轩木业改扩建项目 | 结转 | 工业 | 计划在原用地范围内改扩建2#和3#厂房，总建筑面积1.7万平方米。 | 4000 | 2000 | 1-4月进行室内外装修，5月竣工投产。 | 无 | 5月 | 莆田市辉云轩木业有限公司 | 陈伟强18959509089
二 | 预备项目4个 |  |  |  | 32800 | 21500
1 | *鸿驰实业3#、5#厂房建设项目 | 新增 | 工业 | 鸿驰实业拟利用现有10亩空地，新建3#厂房8层19400平方米，5#厂房8层15500平方米，总建筑面积34900平方米。 | 11000 | 8000 | 1-6月完成工程规划许可证、施工许可证等前期手续办理； 7月：动工建设； 8-12月：完成厂房主体建设。 | 7月 | 无 | 莆田市鸿盛塑胶有限公司 | 陈亚洪13015968888
2 | 腾飞路道路提升改造工程 | 新增 | 交通路网 | 对腾飞路道路进行提升改造，包括道路白改黑、给排水、污水管道、人行道、绿化、照明、通讯、电力等改造 | 1000 | 1000 | 1-6月完成前期手续办理；7月动工改造；年内项目完工投入使用。 | 7月 | 12月 | 华林经济开发区管委会 | 林剑杭18250502518
3 | 城厢区集装箱文创园项目 | 新增 | 商贸服务 | 依托莆田国际陆港数字经济生态园，将打造成除深圳、杭州之外的全国第三个省份、省内第一个集装箱网红园区打卡地， 园区全面采用集装箱改造建设而成，占地面积约 4500 ㎡ ，目标2024年6月30号前建设完成，定位为集学习、创业、生活、网红小商业一体化的打卡新模式产业园。 | 800 | 500 | 1-6月：场地勘察、设计、项目立项报批完毕； 7-9月：施工单位确定，海运集装箱新材料采买到位； 12月：园区创客空间、宿舍、食堂主体建筑的改造。 | 2022.1 | 2024.6 | 福州联车达电子科技有限公司 | 叶海勇 18650367936
4 | *亚明食品扩建及增资项目 | 结转 | 工业 | 1、占地5亩，用于1幢厂房及配套设施建设，计划总投资5000万元；2、亚明公司拟用6700万收购皇冠制罐60多亩土地及2万平方米钢结构厂房，根据公司生产经营需要对厂房进行改造，购置生产设备，预计投资15000万。 | 20000 | 12000 | 1-6月完成建设工程规划许可证、施工许可证等前期手续办理；7月：动工建设；8-9月基础施工；10-12月主体施工。 | 7月 | 无 | 福建省亚明食品有限公司 | 吴其明1386090958
三 | 前期项目1个 |  |  |  | 9000
1 | 华林汽车文创园机动车拆解报废工程 | 新增 | 工业 | 占地面积4000平方米，整合二手车专业交易市场，优化平行进口车、二手车进出口贸易，机动车拆解报废，新能源锂电池的回收利用等服务一体的综合体项目，打造智慧化、人性化、特色化、规范化的汽车（二手车、平行进口车）市场的规范管理服务。 | 9000 |  | 同华林经济开发区管委会洽谈选址评估 |  |  | 莆田市华林汽车文创园 | 龙海东 13950773367

## 太湖 (hidden)
太湖园区 2023年项目投资计划表
*为拟重点跟踪项目
序号 | 项目名称 | 是否为2022年重点项目 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2023年工作目标 |  | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位
[6 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 |  |  | 项目业主 | 责任人及 联系电话
| 合计项目32个 |  |  |  | 1137000 | 139000
一 | 在建项目21个 |  |  |  | 311000 | 134000
1 | 粮食加工厂及物流仓储项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资3亿元，预计占地30亩，建设厂房及配套设施。 | 30000 | 10000 | 3月完成建设前期手续办理。 4月开工建设。 12月完成部分厂房建设。 | 5月 | 12月 | 区经发集团 城建公司 | 杨柏兴 15605946321
2 | 国网公司迁建工程项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资3亿元，预计占地30亩，建设厂房及配套设施。 | 30000 | 13000 | 4月完成建设前期手续办理。 5月开工建设。 12月完成部分厂房建设。 | 5月 | 12月 | 国网莆田供电公司
3 | 佳达智造厂房扩建项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资5000万，在诚味食品有限公司厂区内建设3000平方米厂房一座。 | 5000 | 5000 | 1月开工建设。 5月完成厂房建设。 | 1月 | 5月 | 佳达智造(福建)金属制品有限公司 | 黄志盟 15759355555
4 | 协佳生产线扩建项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资2000万，在富隆达厂房引进3条鞋材制品生产线。 | 2000 | 2000 | 3月完成设备购置。 5月完成设备安装调试并试投产。 | 3月 | 5月 | 福建协佳有限公司 | 林兆武 13505025253
5 | 超淇厂房扩建项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资5000万，在金伦纸业厂区内建设2300平方米厂房一座。 | 5000 | 5000 | 1月开工建设。 5月完成厂房建设。 | 1月 | 5月 | 莆田市超淇纸业有限公司 | 刘岭 13818186025
6 | 凯达二期配套提升工程项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资2000万，在凯达卫生用品有限公司厂区内进行扩建厂房消防配套设施建设。 | 2000 | 2000 | 3月完成设备购置。 5月完成设备安装调试。 | 3月 | 5月 | 福建省莆田市凯达卫生用品有限公司 | 杨宝金 13600737971
7 | 龙升配套提升工程项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资2000万，进行厂房消防配套设施建设。 | 2000 | 2000 | 3月完成设备购置。 5月完成设备安装调试。 | 3月 | 5月 | 福建省莆田龙升公司 | 方文廉 13905943558
8 | 豪劲甜冷库冻库生产线扩建项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资2000万，在金彩纸塑有限公司厂区内建设1000平方米冷冻库一座，引进生产线一条。 | 2000 | 2000 | 1月开工建设。 3月完成冷冻库建设。 4月完成设备购置。 7月完成设备安装调试。 | 1月 | 7月 | 莆田市金彩纸塑有限公司 | 彭宗宝 13905049298
9 | 福建莆田威利思生产线配套提升项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资3000万，在威利思食品有限公司厂房内引进2条配套先进生产线，提高生产线产能。 | 3000 | 3000 | 1月开工建设。 3月完成厂房建设。 4月完成设备购置。 8月完成设备安装调试。 | 1月 | 8月 | 莆田市威利思食品有限公司 | 肖文权 13905044006
10 | 邻家鲜仓库建设项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资3000万，在威利思食品有限公司厂区内建设2300平方米仓库一座。 | 3000 | 3000 | 1月开工建设。 4月完成仓库建设。 | 1月 | 4月 | 莆田市威利思食品有限公司 | 肖文权 13905044006
11 | 台兴厂房改造项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资12000万，进行1#8042平方米厂房、2#14130平方米厂房进行改造。 | 12000 | 12000 | 2月开工建设。 9月完成1#、2#厂房改造。 | 2月 | 9月 | 福建省台兴实业有限公司 | 余海英 15080151358
12 | 冠亚食品生产线技改项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资2000万元，在冠亚食品厂房引进2条先进生产设备，对生产线进行技改。 | 2000 | 2000 | 1月完成设备购置。 3月完成设备安装调试并试投产。 | 1月 | 3月 | 莆田市冠亚食品包装有限公司 | 朱志洪 13808580196
13 | 华骏鞋业生产线技改项目 | 新增 | 工业科技 | 拟投资2000万元，在华骏鞋业厂房引进2条先进生产设备，对生产线配套设施进行提升。 | 2000 | 2000 | 2月完成设备购置。 5月完成设备安装调试并试投产。 | 2月 | 5月 | 莆田市华骏鞋业有限公司 | 胡丽琳18905949388
14 | 枫林路建设项目 | 新增 | 交通路网 | 拟投资3000万，建设约760米道路一条及配套设施。 | 3000 | 2000 | 4月完成建设前期手续办理。 5月开工建设。 12月完成部分枫林路建设。 | 5月 | 无 | 区国投集团 | 吴洪云 13860949288
15 | *莆田市日兴建材公司项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资2亿元，占地25亩，建设3栋厂房及一栋综合楼，建设集运输、仓储及贸易为一体的大型现代化装配式建筑材料仓储物流基地。 | 20000 | 10000 | 12月完成部分厂房及综合楼主体建设。 | 11月 | 无 | 福建日兴建材有限公司 | 唐建凡13905042555
16 | *冠亚食品厂房项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资8000万，在冠亚食品厂区内建设1#、2#厂房，建筑总面积11000平方米。 | 8000 | 4000 |  | 11月 | 无 | 莆田市冠亚食品包装有限公司 | 朱志洪 13808580196
17 | *东南艺纸特种纸项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资2亿，占地25亩，建设造纸生产线3条，其中2条年产30000t的高档生活用纸生产线（高档生活纸含餐巾纸和高档衬纸）、1条年产20000t高档食品包装纸生产线，员工300多名，主要原材料为进口木浆，配套生物质锅炉一台。 | 20000 | 10000 |  | 12月 | 无 | 福建东南艺术纸品股份有限公司 | 谢振寰 18965567777
18 | 太平集成电子生产项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资5亿，占地60亩，投资2条高精密电源板全自动化无人生产线、2条高精密节能照明自动化生产线，达产后年产值4亿元，预计缴纳税收2000万元，新增工人200人。 | 50000 | 20000 | 3月完成项目建设前期手续办理。 4月开工建设。 12月完成部分厂房及综合楼主体建设。 | 4月 | 无 | 维德电子有限公司 | 胡俭聪13602632124
19 | 莆田市华骏鞋业有限公司员工宿舍楼项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资5000万，在华骏鞋业厂区内建设1.1万平方米的9层员工宿舍楼一座。 | 5000 | 2000 | 3月完成项目建设前期手续办理。 4月开工建设。 9月完成宿舍楼主体建设。 | 4月 | 无 | 莆田市华骏鞋业有限公司 | 胡丽琳18905949388
20 | *莆田市太湖现代农业发展有限公司综合厂房项目 | 结转 | 工业科技 | 拟投资5000万，在太湖现代农业厂区内建设8900平方米的5层综合厂房一座。 | 5000 | 3000 | 9月完成厂房主体建设。 | 无 | 9月 | 莆田市太湖现代农业发展有限公司 | 蔡剑平 13375055599
21 | *华源工贸二期项目建设 | 结转 | 工业科技 | 拟投资10亿，预计征地250亩，建设6幢厂房及配套设施，总建筑面积10万平方米。 | 100000 | 20000 | 4月完成项目建设前期手续办理。 5月开工建设。 12月完成部分厂房建设。 | 5月 | 无 | 莆田市华源工贸有限公司 | 许伟凯13799668786
二 | 预备项目1个 |  |  |  | 10000 | 5000
18 | 太湖园区基础设施建设工程 | 新增 | 工业科技 | 拟投资10000万，太湖园区路网、水电等基础设施建设 | 10000 | 5000 | 1-6月：完成土地报批及招拍挂手续； 7-9月：项目建设前期手续办理； 10-12月：项目动工建设。 | 10月 | 无 | 区国投集团 | 吴洪云 13860949288
三 | 前期项目10个 |  |  |  | 816000
1 | 建研再生科技建筑材料生产项目 | 新增 | 工业科技 | 拟征地100亩，总投资5亿元，建设规模为提供年处置100万立方米的建筑固废处理能力，综合利用建筑固废再生骨料，建设年产30万立方水泥砖、年产30-50万吨干粉砂浆生产线和年产30万立方米加气混凝土砌块（板材）生产线等三大下游产品，项目全部建成投产后，年产值达3亿元以上，年纳税1600万元以上。 | 90000 |  | 上半年招商洽谈； 下半年争取落地。
2 | 五谷杂粮及水果深加工项目 | 新增 | 工业科技 | 拟征地30亩，总投资3亿元人民币，一期投资1.1万元，拟新建2万平方米6层厂房一栋，形成年产1万吨杂粮方便粥、2万吨果蔬固体饮料生产基地，产值1.5亿元以上，纳税不低于150万元。二期投资1.9亿元，新增破壁机等周边产品生产线四条，年产20万台破壁机等周边产品，食品深加工生产线等，年产5万吨，产值3亿元。 | 30000 |  | 上半年招商洽谈； 下半年争取落地。
3 | 莆田顺丰智慧供应链物流基地 | 新增 | 工业科技 | 项目拟选址太湖园，规划占地200亩，规划建设面积16万平方米，主要建设内容包括智能物流服务区、新一代仓储中心、产业服务区等。预计可新增就业岗位2500人至4000人以上，年产值预计可达9亿元，年税收贡献预计达到4000万元，并保持良好发展。 | 150000 |  | 上半年招商洽谈； 下半年争取落地。
4 | 莆田市誉泰建材有限公司建筑垃圾资源化再利用项目 | 新增 | 工业科技 | 拟征地40亩,建筑面积为3.6万平方米，建设建筑垃圾资源化再利用项目厂房及配套设施，年产800万吨建筑垃圾回收加工再利用建材产品，达产后年产值达3.35亿元以上，税收达2265万元以上。 | 45000 |  | 上半年招商洽谈； 下半年争取落地。
5 | 安瑞实业混砂浆项目 | 新增 | 工业科技 | 1、计划拟建新型节能环保型混凝土生产线，公司规划在城厢区太湖园区计划投资建立2条生产线，设计年产60万方混凝土，预计营业收入2.6亿元，创税1300万左右，创造就业岗位150人。 2、新型节能绿色环保建材干混砂浆生产线，预计年产量60万吨预拌砂浆，营业收入2.3亿元，计划创税1200万元，创造就业岗位130人。同时该项目是混凝土项目的下游项目，可100%利用混凝土生产产生的废料，及旧城拆迁改造的废渣加工利用生产。两个项目可形成良好互动。计划在太湖园区征地60亩建设新型干混砂浆项目，用于混凝土公司的厂房及配套设施建设，解决公司产能高速增长的困难，两个项目计划总投资2亿元。 | 50000 |  | 上半年招商洽谈； 下半年争取落地。
6 | 云南佳奇食品有限公司速冻食品加工项目 | 新增 | 工业科技 | 拟选址太湖工业园区20亩，总投资2亿元，总建筑面积约一万两千平方米，其中:生产车间6000平方米、仓库(冷库) 2000多平米、办公楼2000平方米、其他辅助用房600平方米，绿化面积1000 平方米。拥有速冻米面制品、速冻调制食品(肉糜制品、水产制品等) 3条速冻食品流水生产线，解决就业人口约100人，年加工冷藏储存速冻食品约5000吨,产值2亿元 ，预计年纳税600万元。 | 40000 |  | 上半年招商洽谈； 下半年争取落地。
7 | 瀚林网络科技电子标签(FID)生产基地建设项目 | 新增 | 工业科技 | 本项目产品为电子标签(RFID)物联网应用软件开发、电子标签(RFID)电子仓储设备、电子标签(RFID)及电子标签(RFID)包装纸盒等。计划投资2.6亿元，项目规划在太湖园区用地面积约36.49亩，总建筑面积3.4万平方米，业主引进电子标签技术，为莆田“信用鞋城”助力，弥补在防伪、销售、物流等产业发展中的缺陷，力争成为我福建省电子标签技术的科研基地，投产后预计年新增产值2亿元、税收1000万元以上，就业人员100人。 | 26000 |  | 上半年招商洽谈； 下半年争取落地。
8 | 福建省俊通建设工程有限公司 | 新增 | 工业科技 | 持有专业施工资质证书及安全生产许可证书，承接水中钢便桥、钢平台搭设、钢板桩施工、桥梁设备（贝雷片、钢板桩、各类型钢与钢管）租赁、桥梁预制安装、套箱吊箱制作安装、钢板桩围堰装拆、水下切割打捞等业务。公司生产设备先进:进口打桩机7台、打桩船4套、多艘运输船及振动锤20套,装载机8台,龙门吊及30米吊桥机两套、40米架桥机两套,50米架桥机1套、大运输车5辆、轻型货车10辆、吊车12台、贝雷片三万多片、钢材三四万吨。我公司钢结构架桥、水中围堰、钢板桩等业务经验丰富，拥有多支技术过硬的专业施工队伍，桥梁硬件设备已走在福建省同类企业的前列，第一期30亩，第二期20亩，预计投资5000万，建成投产后，年纳税额300万。 | 45000 |  | 上半年招商洽谈； 下半年争取落地。
9 | 中交上航装备式项目 | 新增 | 工业科技 | 拟征地150亩建设PC研发设计中心、装配式混泥土柔性PC、PC生产线两条、市政预制构件两条、装饰板材生产线一条、配套磨具工厂，总投资8亿元，预计建成投产后年纳税3000万元。 | 140000 |  | 上半年招商洽谈； 下半年争取落地。
10 | 泽祉科技（莆田）PC产业园 | 新增 | 工业科技 | 计划投资15亿元，拟选址在太湖工业园区，总占地约300亩，共分两期投资建设，其中一期占地约145亩投资7亿元（二期根据发展需要拟再行征地约155亩投资8亿元）。一期建设面积约9万平方米，建有研发楼、办公楼、宿舍楼、自动化生产车间、混凝土搅拌站、堆场等。达产后年生产装配式建筑构件约20万立方米，年产值10亿元，纳税6000万元，就业人口1400人。 | 200000 |  | 上半年招商洽谈； 下半年争取落地。

## 跨镇街 (hidden)
跨镇街2023年项目投资计划表
*为拟重点跟踪项目
序号 | 项目名称 | 是否为2022年重点项目 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2023年工作目标 |  | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 项目建设单位
[6 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 |  |  | 项目业主 | 责任人及 联系电话
| 合计项目13个 |  |  |  | 898764 | 335940
一 | 在建项目10个 |  |  |  | 870764 | 328940
1 | *凤凰福道植物园文旅项目 | 新增 | 商贸服务 | 项目总用地面积277.45公顷，拟建设内容包含植物园建设及配套游览步道、景观节点、服务中心等配套设施建设。其中植物园总用地面积250.5公顷，拟建设内容包含现有植被梳理提升、十四个主题植物园建设及一个智慧健康园建设;基础配套设施总用地面积26.95公顷，拟建设内容主要包含配套服务用房15107.10m、、游览步道18.6km（内含钢箱梁景观桥梁），其中跨荔园路钢箱梁桥，桥梁长度188m,最大跨径43m、停车场9个（可提供停车位1653个）以及配套广场建设及景观节点建设等内容。 | 126424 | 60000 | 1-3月：完成总工程量的30%； 4-6月：完成总工程量的60%； 7-9月：完成总工程量的80%； 9-12月：完成总工程量的90%； | 无 | 无 | 莆田市园林景观有限公司 | 林楠18350415525
2 | 城厢区农村生活污水提升治理及维护项目 | 新增 | 农林水利 | 4个镇、1个街道涉及93个村居的农村生活污水提升治理工作，在原有的农村生活污水治理的基础上对厨房尾水和洗涤尾水进行收集，并对管网等设施、小型收集池等设施进行修复改造提升；建设水环境在线监管系统1套，对河流水环境状况进行监测监控，提高水环境监管能力。 | 10000 | 3000 | 1-3月：动工建设； 4-12月：基础施工。 | 1月 | 无 | 区生态环境局 | 吴远斌 15080359365
3 | 福建省木兰溪下游水生态修复与治理工程（干流段生态廊道工程二期）—十里风光带园林景观工程 | 新增 | 社会事业 | 项目包括木兰溪南岸（八卦村-木兰溪大桥段）12.5公里，以及木兰溪北岸（八卦村-城港大桥段）7.4公里。主要包括八卦度码头、八二一人民广场（右岸段）、木兰花洲等节点，及木兰溪两岸堤顶路绿道连通及提升工程。建设内容包括绿道、栈道、观景平台、景观地雕、停车场、驿站及生态修复等。 | 31000 | 3000 | 1-6月份完成预算审核及施工招投标，并启动建设； 7-12月份完成工程形象进度30%。 | 6月 | 无 | 莆田市生态水系建设投资管理有限公司 | 蔡明宾 13805941225
4 | *城北郊野公园 | 结转 | 商贸服务 | 连接城北沿溪生态格局，打造漫步道、慢跑道主题性活动庆典场所。以当地自然材料为主，向游客提供绿色生态的休闲娱乐场所。配套建设双层立体停车场，面积约 7990 平方米，停车泊位241个，其中新能源车位 50 个。2023年完工。 | 70000 | 50000 | 1-3月：完成总工程量的30%； 4-6月：完成总工程量的70%； 7-9月：完成项目施工，并竣工验收。 | 无 | 9月 | 莆田市园林景观有限公司 | 林楠18350415525
5 | 莆田市东圳水利枢纽引水配套工程 | 结转 | 农林水利 | 莆田市东圳水利枢纽引水配套工程设计引水流量4.9m³/s，日供水量42.3万吨，输水线路起点为已建的东圳水库分层取水口预留的分水口，终点为城港大道于东吴大道交叉处。 | 3000 | 2000 | 1-3月：完成工程量30%； 4-6月：项目完成60%； 7-11月：完成项目进度90%； 12月：项目完工。 | 无 | 12月 | 市供水公司 | 陈建新 13959540107
6 | 老旧小区改造工程 | 结转 | 城建环保 | 含2022年工行集资房、口岸小区、石室路周边老旧小区、石景路周边老旧小区未完成改造项目及2023年凤办外贸集资房、农行集资房、雄峰花园、南门学校集资房、学园南街189弄10号（建委集资房）；龙办市政府集资房等6个新增老旧小区改造项目，主要改造内容为雨污分流改造、路面修复、同时利用小区公共空间增设配套健身休闲娱乐设施，合理布置停车位且利用边角地增设电动车充电棚等。 | 5000 | 3000 | 1-3月份：前期手续办理； 4-6月份：完成招投标，项目进场施工； 7-9月份：完成地下雨污水分流； 10-12月份：路面恢复，项目基本完工 | 无 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 陈龙18250514722
7 | 文献北片区城市更新项目一期 | 结转 | 城建环保 | 文献北片区城市更新项目一期规划用地面积约440亩，项目东至大唐广场，西至学园路，南至文献路，北至梅园雅居、民房等。包括土建工程、安装工程、装饰工程、配套建设广场，道路，绿化，室内外给排水系统等基础设施。 | 588100 | 200000 | 1-6月：地下室施工、主体工程施工； 7-12月：主体施工。 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 陈 麟 13905941102
8 | 村卫生所一体化建设项目 | 新增 | 社会事业 | 拟新建10家一体化村卫生所（5家空白村、5家未纳入一体化管理），改造7家一体化村卫生所，提升3家一体化村卫生所远程视频诊疗设施。 | 1140 | 1140 | 1-3月：选址、设计、预算等； 4-6月：财审、招投标等； 7-9月：工程开施工等； 10-12月：工程竣工验收，采购医疗设备等。 | 1月 | 12月 | 区卫健局 | 张建峰 13860951920
9 | 城乡供水一体化工程 | 结转 | 农林水利 | 主要涉及城厢区凤凰山街道、华亭镇、常太镇、灵川镇、东海镇城乡供水一体化项目建设。截止目前常太莒溪党城片、常太配套四座水厂项目、华亭镇、灵川镇、东海镇城乡供水一体化项目均已动工建设。 | 35300 | 6200 | 1-3月：凤凰山街道供水一体化工程动工建设；其余四个镇街基础施工； 4-6月：基础施工； 7-9月：推进常太片区分散式村庄、马院及照车片“一户一表”改造项目前期工作，实现开工建设。 10-12月：基础施工。 | 无 | 无 | 市城乡供水公司 | 郑风飞 13850203636
10 | 滨海大道沿线灌排渠整治工程 | 新增 | 农林水利 | 对灵川镇、东海镇滨海大道沿线约13.5km灌排沟进行整治。 | 800 | 600 | 1-3月：灵川段零星工程扫尾验收； 4-6月：东海段设计、预算、财政审核，招标，进场施工； 7-12月：继续施工、完工。 | 无 | 3月 | 灵川镇人民政府 | 黄智强 13950771373
二 | 预备项目2个 |  |  |  | 23000 | 7000
1 | 国道G228灵川至东海段提升改造工程 | 新增 | 交通路网 | 在国道G228灵川至东海段（笏枫公路城厢段）现状水泥砼路面上进行白改黑，设计行车60公里/小时，路幅宽度为35米，标准横断面布置为：4米（人行道）+2.75米（非机动车道）+10.5米（机动车道）+0.5米（波形护栏）+10.5米（机动车道）+2.75米（非机动车道）+4米（人行道）。路面结构采用沥青砼路面。 | 13000 | 3000 | 1-6月：前期手续办理； 7-12月：基础施工。 | 7月 | 无 | 莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 谢晨风 13599989911 | 修改
2 | 城厢区北霞线生态旅游示范路（广化路至X281朱坑村）公路工程 | 结转 | 交通路网 | 起点位于城厢区政府西北侧，于南山广化寺南侧与广化路交叉，终点位于朱坑村，路线长4.1公里，按双向两车道三级公路标准建设，路基宽9.5米（沿线设置2米步行道），设计速度30km/h，总造价约10000万元。 | 10000 | 4000 | 1-3月：农转用报批； 4-6月：施工招投标； 7-9月：平整场地； 10-12月：基础施工。 | 7月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 蔡海斌15060391880
三 | 前期项目1个 |  |  |  | 5000
1 | 城厢区环卫基地建设工程 | 新增 | 城建环保 | 含霞林街道、华亭镇、灵川镇新建环卫中心，包括车辆交接区、办公区等。 | 5000 |  | 上半年完成项目选址； 下半年方案设计及方案论证。 |  |  | 环卫处 | 陈志锋 13905941551