## Sheet1
城厢区2025年重点跟踪项目
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 行业 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2025年工作目标 |  | 7月进度 | 6月进度 | 存在问题及对应需协调部门 | 序时情况 | 计划开 工月份 | 计划竣 工月份 | 项目建设单位 |  | 报送单位 | 挂钩领导
[6 empty] | 计划投资 (万元) | 进度安排 | [6 empty] | 项目业主 | 区直单位
2 | 霞林排涝泵站建设工程 | 霞林街道 | 城建环保 | 主要建设内容为霞林水闸下游木兰溪堤防内侧设置蓄涝池，新建排涝泵站1座，排涝泵站设计流量50m³/s，装机容量4500kW。同步配套交通桥、进场道路等。 | 18079 | 18079 | 1月：完成交通桥施工、监理挂标； 2月：完成交通桥施工、监理开标，进场施工； 3月：完成交通桥工程量的50%及进场道路和主体泵站预算编制； 4月：完成交通桥竣工验收进场道路和主体泵站预算审核； 5月：完成进场道路及主体泵站施工、监理挂标； 6月：完成进场道路及主体泵站施工、监理开标，进场施工； 7月：完成工程量的20%； 8月：完成工程量的40%； 9月：完成工程量的60%； 10月：完成工程量的80%； 11月：竣工验收。 | 一期：进水口部分已进场施工。 二期：主体部分已完成施工、监理招投标，正在公示中。 | 交通桥及进水口进场桩基施工，霞林泵站进场道路和主体建筑正在监理招标中标公示。 | 无 | 按序时 | 2月 | 11月 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 住建局 | 城投集团 | 郭健明
5 | 木兰铁岭片区改造一期项目 | 霞林街道 | 城建环保 | 共规划建设4个地块，总用地140亩，总建筑面积约43.03万㎡，其中地上建筑面积约31.88万㎡，地下建筑面积约11.15万㎡，共规划建设27栋2504户，机动车位2976个，配套1个幼儿园约5237.11㎡ | 334466 | 30000 | 1月：屋面施工、装饰装修、外立面施工； 2月：装饰装修、外立面施工； 3月：装饰装修、外立面施工； 4月：装饰装修、外立面施工； 5月：装饰装修、外立面施工； 6月：室外工程施工； 7月：室外工程施工； 8月：预验收； 9月：竣工验收； 10月：交付。 | 地块一:外墙涂料1#楼98%、2#楼97%、3#楼85%、4#楼78%、5#楼96%、6#楼96%。 地块二：1#楼外墙真石漆施工25%、2#楼外墙真石漆施工35%、3#楼外墙真石漆施工30%、5#楼外墙真石漆施工25%。 地块三：外墙真石漆1#楼98%、2#楼85%、3#楼98%、4#楼98%、5#楼98%、6#楼85%。 地块四：:外墙涂料1#楼98%、2#楼98%、3#楼98%、4#楼98%、5#楼98%、6#楼98%、7#楼98%、8#楼99%、9#楼65%、10#楼75%、11#楼75%。 | 地块一:外墙涂料1#楼98%、2#楼95%、3#楼60%、4#楼50%、5#楼84%、6#楼84%。 地块二：2#楼外墙真石漆施工18%、3#楼外墙真石漆施工8%。 地块三：外墙真石漆1#楼98%、2#楼60%、3#楼98%、4#楼98%、5#楼80%、6#楼45% 地块四：:外墙涂料1#楼97%、2#楼97%、3#楼97%、4#楼98%、5#楼92%、6#楼94%、7#楼95%、8#楼98%、9#楼37%、10#楼47%、11#楼47%，公区涂料施工70%，公区地砖完成55%，公区墙砖完成45% | 木兰铁岭一期四个地块四周均为未农转用的铁岭二期规划市政路，现场进出施工无道路，反复复耕严重影响项目正常施工，需要城厢区自然资源局支持办理农转用和供地手续。否则后期也无法消防验收，通水通电通网。 | 按序时 | 无 | 10月 | 城厢区建投建设开发有限公司 | 住建局 | 经发集团 | 郭健明
6 | 木兰铁岭片区改造二期项目 | 霞林街道 | 城建环保 | 1、城厢区木兰铁岭片区改造项目-瞰山铁岭阁项目位于铁铃村，规划占地面积为47796.18㎡，总建筑面积为213145.09㎡； 2、城厢区木兰铁岭片区改造项目-九年一贯制学校项目位于铁铃村，总建筑面积约42964.63平方米； 3、城厢区木兰铁岭片区改造项目-铁岭幼儿园项目位于铁铃村，总建筑面积约4993.09平方米； 4、城厢区木兰铁岭片区改造项目-市政道路建设项目位于木兰铁岭片区，建设内容包含十二条道路，道路设计总长7292米，采用沥青混凝土路面； 5、城厢区木兰铁岭片区改造项目-霞林木兰溪大桥建设工程项目横跨木兰溪两岸，路段全长878.65米，其中桥梁段690米。 | 288400 | 50000 | 1月：主体结构施工； 2月：主体结构施工； 3月：主体结构施工； 4月：主体结构封顶； 5月：屋面施工、装饰装修、外立面施工； 6月：装饰装修、外立面施工； 7月：装饰装修、外立面施工； 8月：装饰装修、外立面施工； 9月：装饰装修、外立面施工； 10月：室外工程施工； 11月：室外工程施工； 12月：预验收。 | 1、瞰山铁岭阁项目： （1）装饰装修：整体进度40%； （2）机电安装：整体进度42%； （3）爬架拆除：拆除7栋，剩余4、7、8、11#楼未拆除完成； 2、市政道路-排洪渠建设项目： （1）箱涵主体完成420/738m，累计完成56.9%； 3、霞林木兰溪大桥建设工程： （1）北引桥箱梁左幅第一联钢筋绑扎完成； （2）主桥10#墩右幅0#块第一次浇筑完成； （3）主桥9#墩右幅0#块第一次钢筋绑扎完成； （3）主桥分联墩8#、11#墩：墩柱施工完成4/4个，桥台完成2/4个。 | 1、瞰山铁岭阁： （1）地下室：消防系统完成98%；喷淋系统完成98%；暖通完成20%。。 （2）上部：11栋楼主体结构全部封顶；砌体工程完成100%；内墙粉刷完成40%。 2、市政排洪箱涵建设项目：完成箱涵416m； 3、霞林木兰溪大桥建设工程： （1）桩基累计已完成159根，（总共203根）； （2）完成1-11#墩22个承台、墩柱浇筑18个； （3）南引桥路基水泥搅拌桩施工5988根； 4）10#墩右幅0#块支架及模板施工完成，钢筋绑扎50%，10#墩左幅0#块预压，9#墩右幅底模、侧模安装完成。北引桥支架预压（第一级） 4、市政道路：完成水泥搅拌桩试桩，莆仔路水泥搅拌桩完成553根。 | 1、城厢区木兰铁岭片区改造（二期）市政道路及大桥南岸农转用手续未办理完成，导致市政道路及大桥南岸无法施工，影响（一、二期安置房）通水通电通网验收及交房。需城厢区自然资源局协调解决。 2、由于铁岭村征迁补偿款（1400多万）未到位，导致排水箱涵未段约220米无法施工，严重影响工期进度，也影响到市政道路及污水提升泵站的施工问题，同样影响到后期的安置房的回迁工作。需木兰铁岭片区改造指挥部协调解决。 3、霞林路涉及新中线51#电力110KV铁塔迁改费用约100万元（含设计、监理、施工），需与木兰铁岭片区改造指挥部签订迁改合同，影响到霞林路施工。 4、市政道路、九年一贯制学校及铁岭幼儿园项目中涉及厂房未征迁暂缓施工。需木兰铁岭片区改造指挥部协调解决。 | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区建投建设开发有限公司 | 住建局 | 经发集团 | 郭健明
7 | 木兰铁岭片区出让地块七 | 霞林街道 | 城建环保 | 项目位于霞林街道木兰村，面积23亩，容积率2.0，规划用途为住宅用地。总投资约3亿。 | 30000 | 30000 | 1月：完成土地农转用手续通过省厅批复； 2月：完成土地出让前期手续办理； 3月：土地出让公告； 4月：完成土地出让公示； 5月：总平方案设计； 6月：总平方案优化设计； 7月：工程规划许可证等前期手续办理； 8月：完成工程规划许可证办理； 9月：完成施工招投标； 10月：施工图图审； 11月：施工许可证等前期手续办理； 12月：完成前期手续并进场施工。 | 目前正在市自然资源局办理下达出让规划意见，因无意向业主，地块里商业配建面积无法确定，规划意见无法下达。 | 目前正在市自然资源局办理下达出让规划意见，因无意向业主，地块里商业配建面积无法确定，规划意见无法下达。 |  | 慢序时 | 12月 | 无 | 自然资源局 霞林街道办事处 | 自然资源局 | 霞林街道 | 郭健明
8 | 木兰铁岭片区出让地块八 | 霞林街道 | 城建环保 | 项目位于霞林街道霞林居委会，面积18亩，容积率2.3，规划用途为住宅用地。总投资约2.5亿 | 25000 | 25000 | 1月：完成土地农转用手续通过省厅批复； 2月：完成土地出让前期手续办理； 3月：土地出让公告； 4月：完成土地出让公示； 5月：总平方案设计； 6月：总平方案优化设计； 7月：工程规划许可证等前期手续办理； 8月：完成工程规划许可证办理； 9月：完成施工招投标； 10月：施工图图审； 11月：施工许可证等前期手续办理； 12月：完成前期手续并进场施工。 | 目前正在市自然资源局办理下达出让规划意见，因无意向业主，地块里商业配建面积无法确定，规划意见无法下达。 | 目前正在市自然资源局办理下达出让规划意见，因无意向业主，地块里商业配建面积无法确定，规划意见无法下达。 |  | 慢序时 | 12月 | 无 | 自然资源局 霞林街道办事处 | 自然资源局 | 霞林街道 | 郭健明
9 | 城厢区万达南片区改造安置房建设项目 | 霞林街道 | 城建环保 | 项目位于霞林街道霞林社区，共包含5个安置地块，总用地面积79883.88㎡（约119.3亩），安置房总建筑面积约35.74万㎡（其中地上建筑面积26.01万㎡，地下建筑面积9.73万㎡），一共规划建设22幢、2146套安置房，2377个车位。 | 294935 | 15000 | 1月：地块二、四上部主体完成65%，地块三砌体抹灰完成30%； 2月：地块二、四上部主体完成70%，地块三砌体抹灰完成50%； 3月：地块二、四上部主体完成80%，地块三砌体抹灰完成70%； 4月：地块一完成地质详勘，地块二、四上部主体完成90%，地块三砌体抹灰完成80%； 5月：地块一施工图纸设计，地块二、四主体结构全部封顶，地块三砌体抹灰完成90%，装饰装修25%； 6月：地块一施工图设计完成，地块二、四砌体抹灰完成70%，地块三装饰装修50%； 7月：地块一桩基施工，地块二、四砌体抹灰完成90%，地块三装饰装修75%； 8月：地块一桩基施工完成60%，地块二、四装饰装修完成30%，地块三装饰装修完成； 9月：地块一桩基施工完成，地块二、四装饰装修完成60%，地块三设备安装、景观园林完成50%； 10月：地块一土方开挖，地块二、四装饰装修完成，地块三设备安装、景观园林完成； 11月：地块一土方地下室施工，地块二、四设备安装、景观园林完成50%，地块三竣备移交； 12月：地块一地下室施工完成，地块二、四设备安装、景观园林完成，竣备移交。 | 1、地块一：地勘施工完成95%。 2、地块二：共5栋已全部封顶，砌体抹灰已完成95%，公区装饰装修完成35%，机电消防安装完成60%。 3、地块三：共7栋已全部封顶，砌体抹灰已完成98%，公区装饰装修已完成55%，机电消防安装完成75%。 4、地块四：共5栋已全部封顶，砌体抹灰已完成85%，机电消防安装完成55%。 5、地块五：于2024年12月20日完成初步验收，待周边市政路完成，小区给排水管道可以接驳通水通电后即可组织联合验收。 | 1、地块一：古墓原址拆除完成50%。 2、地块二：共5栋已全部封顶，砌体抹灰完成91%，装饰装修完成19%。 3、地块三：共7栋已全部封顶，砌体抹灰完成97%，公区装饰装修完成40%。 4、地块四：共5栋已封顶4栋，其中5#楼施工至32层（共33层），砌体抹灰已完成78%。 5、地块五：于2024年12月20日完成初步验收，待周边市政路完成，小区给排水管道可以接驳通水通电后即可组织联合验收。 | 1.地块五周边市政道路未施工，原有路面高于红线内正负零，会导致雨水倒灌，景观、排水管道、燃气等管道无法接入，建议协调推进万达南周边市政道路的实施。 2.地块二因木兰排洪管理处征迁发票未开具，自然资源局未划拨，用地规划许可证无法办理，因万达南各地块永电均经过地块二，致使项目后续永电无法验收。建议协调尽快开具发票，我司得以办理用地规划许可证。 | 按序时 | 无 | 12月 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 住建局 | 经发集团 | 何 辉
10 | 万达南周边道路建设 | 霞林街道 | 城建环保 | 共4条道路，路线总长2.336公里。分两期实施：一期实施黄桥路、环糖厂路；二期实施霞林路、肖厝西路。 | 3000 | 3000 | 1月：图纸设计； 2月：图纸设计； 3月：图纸设计； 4月：图纸设计； 5月：图审及预算编制； 6月：财审及施工招标、监理招标； 7月：签订合同及进场； 8月：完成工程量的10%； 9月：完成工程量的30%； 10月：完成工程量的50%； 11月：完成工程量的70%； 12月：完成工程量的90%。 | 正在进行施工图图审及预算编制工作 | 万达片区南周边道路建设工程一期已结算；设计单位已介入。正在进行二期图纸重新设计。 |  | 慢序时 | 7月 | 无 | 城厢区城乡建设投资集团有限公司 | 住建局 | 城投集团 | 何 辉
11 | 嘉悦公馆 | 霞林街道 | 城建环保 | 万达南出让地位于城厢区霞林街道万达南片区，具体四至：东至集宁街，南至霞光路，西至霞晖路，北至集宁街,总用地面积约21215.08㎡。为加快城市化进程，完善城市配套设施，促进我区经济的持续发展，商请贵局按照以下指标核定重新下达城厢区万达南片区地块三出让规划条件：用地性质为二类居住用地，容积率≤2.3，其中：计容零售商业（含邻里商业）计容建筑面积＞100㎡且≤150㎡，建筑密度≤20%，绿地率≥35%。 | 90000 | 5000 | 1月：总平方案优化设计； 2月：总平方案优化设计； 3月：总平方案优化设计； 4月：完成施工招投标、工程规划许可证等前期手续办理； 5月：施工图图审完成，施工许可证办理，完成前期手续并进场施工； 6月：土方和桩基施工； 7月：主体施工； 8月：主体施工； 9月：主体施工； 10月：主体施工； 11月：主体施工； 12月：开始封顶。 | 地下室主体结构完成45%；3#楼主体结构完成至8层梁板；4#楼主体、砌体、抹灰完成；装修完成25%；5#楼1层结构完成；6#楼1层结构完成50%；7#楼地下室结构完成60% 。 | （1）桩基施工完成 （2）地下室主体结构完成30% （3）3#楼主体结构完成至4层梁板 （4）4#楼主体结构封顶 （5）5#楼土方开挖完成，底板垫层完成 |  | 按序时 | 5月 | 无 | 莆田联丰置业有限公司 | 住建局 | 霞林街道 | 何 辉
12 | 城厢区坂头西片区城市更新建设项目 | 霞林街道 | 城建环保 | 项目位于霞林街道坂头社区，共包含3个安置地块，总用地面积54659.57㎡（约80亩），安置房总建筑面积约27.92万㎡（其中地上建筑面积20.02万㎡，地下建筑面积7.9万㎡），一共规划建设15幢、1704套安置房；建设小学及幼儿园各一处，总建筑面积约3.5万㎡，市政道路5条，路线总长1690米 | 201623 | 20000 | 1月：坂头西地块一、二的落架完成20%，砌体抹灰完成40%，地块三设备安装完成40%； 2月：坂头西地块一、二的落架完成60%，砌体抹灰完成60%，地块三设备安装完成70%,市政道路完成5%； 3月：坂头西地块一、二的落架完成80%，砌体抹灰完成80%，地块三设备安装完成90%,市政道路完成5%； 4月：坂头西地块一、二的落架完成，砌体抹灰完成，地块三设备安装完成,景观园林完成50%，市政道路完成10%； 5月：坂头西地块一、二的装饰装修完成30%，地块三设备安装完成,景观园林完成，市政道路完成15%； 6月：坂头西地块一、二的装饰装修完成50%，地块三竣备移交，市政道路完成30%； 7月：坂头西地块一、二的装饰装修完成80%，设备安装完成30%，市政道路完成45%； 8月：坂头西地块一、二的装饰装修完成，设备安装完成60%，市政道路完成50%； 9月：坂头西地块一、二的设备安装完成90%，园林绿化、配套设施完成30%，市政道路完成55%； 10月：坂头西地块一、二的设备安装完成，园林绿化、配套设施完成60%，市政道路完成60%； 11月：坂头西地块一、二的设备安装完成，园林绿化、配套设施完成，市政道路完成70%； 12月：坂头西地块一、二竣备移交，市政道路完成80%。 | 1、地块一：共6栋楼，已全部封顶，砌体抹灰已完成98%，外墙涂料完成85%，公区装饰装修完成80%，机电消防安装完成95%。 2、地块二：共5栋楼，已全部封顶，砌体抹灰已完成98%，公区装饰装修完成80%，机电消防安装完成80%，外墙涂料完成20%。 3、地块三：共4栋楼，已全部封顶，装饰装修已完成，园林绿化已完成98%。 4、坂头小学：地下室主体结构已施工完成。 5、配套市政路：胜利路已完成土体加固，桩基检测已完成，胜利路管道开挖埋设完成80%，全秀路管道埋设完成45%。 | 1、地块一：共6栋楼，已全部封顶，砌体抹灰已完成98%，外立面完成75%，公区装饰装修完成72%。 2、地块二：共5栋楼，已全部封顶，砌体抹灰已完成98%，外立面完成45%，公区装饰装修完成70%。 3、地块三：共4栋楼，已全部封顶，装饰装修已完成，园林绿化已完成95%。 4、坂头小学：地下室主体结构已施工完成。 5、配套市政路：胜利路土体加固高压旋喷桩已完成，检测完成准备进行管道施工。 | 1.喜泰路与城港大道辅路交界处1座通信铁塔未迁移，影响喜泰路建设。 | 按序时 | 无 | 无 | 城厢区经济发展集团有限公司 | 住建局 | 经发集团 | 何 辉
13 | 安澜置业（坂头西出让地二) | 霞林街道 | 城建环保 | 出让地块二占地10.35亩。规划用途为酒店及办公。总建筑面积22282.91平方米，其中1-1#建筑面积1173.3平方米，1-2#建筑面积54177.33平方米，地下室建筑面积6371.23平方米。 | 35000 | 10000 | 1月：基坑支护工程和桩基检测、挖运土方、降水工程完成； 2月：地下室底板砖胎模、垫层、防水层施工； 3月：地下室底板施工完成； 4月：地下室顶板出+-0.000完成； 5月：主体框架一、二层完成； 6月：主体框架三~六及地下室、1层砌体完成； 7月：主体框架七~十层及2~6层砌体层完成、地下室装修和水电安装穿插施工； 8月：主体框架封顶及7~9层砌体完成； 9月：10层以上填充墙完成及1~6层内外装修； 10月：上部主体水电安装和7层~构架层内外装修同步施工； 11月：内外装修和外墙脚手架拆除完成； 12月：外墙吊蓝施工：二层以上外墙真石漆喷涂和1~2层外墙石材干挂安装。 | 主体结构五层板完成 | 主体结构三层板完成 |  | 按序时 | 无 | 无 | 福建联宇科技有限公司 | 住建局 | 霞林街道 | 何 辉
14 | 钟潭片区综合开发项目 | 霞林街道 | 城建环保 | 钟潭片区位于莆田市城厢区霞林境内，北至东圳水渠与南湖路交汇处，南至荔园路，西至东圳水渠与山牌山交汇处，东至荔城南大道。扣除已建、在建的地块、路网以及九龙山体外，待开发的土地占地约1200亩，具体情况为： （1）规划经营性住宅/商住用地6块，总用地面积约377.64亩，计容建筑面积约62.70万㎡； （2）规划安置住宅用地1块（部分安置，需求约2.5万㎡），总用地面积约57.00亩，计容建筑面积约9.50万㎡； （3）规划学校用地4块，总用地面积约82.24亩，计容建筑面积约4.00万㎡； （4）规划新建市政道路总长约7500米，总用地面积约21.11公顷，约316.65亩； （5）其他规划绿地、钟潭溪水面等。 项目总投资约42亿元（其中市政工程建安费约4亿元，建筑工程建安费约14亿元，景观提升（含钟潭溪）建安费约5亿，工程建设其它费、预备费、利息约17亿）。 | 760000 | 15000 | 1月：片区业态方案深化； 2月：调整完善规划方案； 3月：规划方案报送市政府并修改完善； 4月：调整优化可研报告； 5月：招标文件编制； 6月：完成招标文件定稿并挂标； 7月：完成设计招标； 8月：地质勘察； 9月：施工图设计及图纸审查等前期手续办理； 10月：工程规划许可证等前期手续办理； 11月：施工许可证等前期手续办理； 12月：完成前期手续办理并进场施工。 | 1.水街、美术馆及西侧烟囱地块（含木雕博物馆、啤酒小镇）：开展可研修编、实施方案及运营策划比选方案上报市政府、招标文件编制。 2.片区路网：已完成选址、立项，正在办理农转用手续。 | 1.水街、美术馆及西侧烟囱地块（含木雕博物馆、啤酒小镇）：开展可研修编、实施方案及运营策划比选方案上报市政府、招标文件编制。木雕博物馆委托丁峰设计团队进行策划分析。 2.片区路网：已完成选址、立项，正在办理农转用手续。 |  | 慢序时 | 12月 | 无 | 钟潭文旅投资公司 | 住建局 | 霞林街道 | 郭健明
15 | 莆田第一中学钟潭校区 | 霞林街道 | 城建环保 | 项目总用地面积为28688㎡（约43亩），总建筑面积为45100㎡，其中地上建筑面积35450㎡，地下建筑面积9800㎡。包含教学楼、专教楼、办公楼、报告厅、教师周转房、学生宿舍、图书阅览室、食堂、连廊及门卫。主要建设内容为桩基工程、基坑支护工程、边坡支护工程、主体工程、公用设备配套工程、室外工程等。 | 34038 | 12000 | 3月：勘察设计招标及项目立项等前期手续办理； 4月：完成勘察设计招标、合同签订、进场地质详勘、设计方案优化等； 5月：完成方案设计深化、初步设计及概算编制、地勘报告图审等； 6月：完成设计方案和初步设计及概算论证，工程规划许可证办理、初步设计及概算批复、施工图图审等； 7月：完成预算编制； 8月：完成施工、监理招投标等； 9月：签订施工、监理招标合同，完成施工许可证办理及质量监督手续； 10月：桩基施工； 11月：桩基施工； 12月：地下室施工。 | 已进场勘探地质，已完成勘探工作，目前施工图正在设计，预计主体于本月底完成，项目用地手续已完成，正在办理用地规划周一批复，项目已完成初设，图纸正在线下审查。 | 已进场勘探地质，已完成约135个钻孔，目前施工图正在设计；项目用地手续已收件，预计下周内完成供地，项目已完成初设论证。 |  | 按序时 | 10月 | 无 | 教育局 | 教育局 | 城投集团 | 王 刚
16 | 莆田西屿上棚户区改造 | 霞林街道 | 城建环保 | 地块二、地块三共275亩，拆迁面积约15万㎡，建设安置房约10万㎡。 | 100000 | 30000 | 1月：成片开发方案省自然资源厅审批，农转用手续办理； 2月：成片开发方案省自然资源厅审批，农转用手续办理； 3月：成片开发方案省自然资源厅审批，农转用手续办理； 4月：成片开发方案省自然资源厅审批，农转用手续办理； 5月：农转用手续办理； 6月：农转用手续办理； 7月：农转用手续办理； 8月：完成前期手续办理并进场施工； 9月：桩基施工； 10月：地下室施工； 11月：主体结构施工； 12月：主体结构施工。 | 前期进度： 1.7月21日社保审查材料送至市人社局 2.按自然资源要求修改农转用材料。 | 前期进度： 1.开始办理社保审查流程，区人社局已出具公示材料； 2.6月20号人社公示材料公示期结束，区人社正在编制社保回函。 工程： 已完成中间部份施工围档及大门安装。 |  | 按序时 | 8月 | 无 | 城厢区国有资产投资集团有限公司 | 住建局 | 国投集团 | 郭健明
17 | 莆田西屿上北片区 | 霞林街道 | 城建环保 | 用地20亩，拆迁面积约4.58万㎡。建设安置房3万平方米。 | 50000 | 6000 | 1月：桩基施工； 2月：桩基施工； 3月：桩基施工完成并地下室施工； 4月：地下室施工； 5月：主体施工； 6月：主体施工； 7月：主体施工； 8月：主体施工； 9月：主体封顶； 10月：外部装修； 11月：外部装修； 12月：内部装修。 | 1、土方开挖完成100%， 2、地下室桩基验收完成100%， 3、地下室砖胎模砌筑完成100%， 4、地下室防水施工完成100%， 5、负二层底板浇筑完成20%。 | 1.1#楼土方开挖完成100%，砖胎模砌筑完成100%，防水施工完成100%； 2.2#楼土方开挖完成85%，砖胎模砌筑完成30%； 3.3#楼土方开挖完成80%，砖胎模砌筑完成30%； 4.P1#楼地梁浇筑完成； 5.基坑支护冠梁浇筑完成100%； 6.基坑支护锚索及喷锚施工完成95%； |  | 按序时 | 无 | 无 | 莆田市城厢区凤凰旅游开发有限公司 | 住建局 | 国投集团 | 郭健明
18 | 省水利博物錧（莆田市木兰陂水文化展示中心） | 霞林街道 | 城建环保 | 项目总用地面积46344㎡，其中包含设施用地37863㎡，入口广场用地8481㎡。总建筑面积为21092.6㎡，其中地上建筑面积 11772.5㎡，地下建筑面积 9320.1 ㎡。 | 47387 | 27387 | 1月：外部装修并确定内部展厅装修概念方案； 2月：外部装修并确定内部展厅装修概念方案； 3月：外部装修完成并确定内部展厅装修概念方案； 4月：内部展厅装修施工图设计招投标； 5月：招投标完成； 6月：施工图设计； 7月：施工图设计； 8月：预算编制； 9月：财审； 10月：施工招投标； 11月：施工图图审； 12月：完成施工许可证办理并进场装修。 | 主体工程准备验收工作 | 主体工程准备验收工作 |  | 按序时 | 无 | 无 | 木兰新城投资开发有限公司 | 水利局 | 霞林街道 | 郭健明
19 | 木兰陂商业水街 | 霞林街道 | 城建环保 | 规划为经营性商业用地，面积10.3亩，紧邻博物馆，方案设计五座建筑，建筑总面积约6876㎡，建筑密度41.7%，容积率1 | 100000 | 10000 | 2月：组件提交省厅四处审查； 3月：完成市政府请示文并上报省厅； 4月：完成农转用报复； 5月：土地供应； 6月：完成土地挂牌公告； 7月：完成立项等前期手续办理； 8月：完成设计招标； 9月：施工图设计及图纸审查等前期手续办理； 10月：工程规划许可证等前期手续办理； 11月：施工招投标等前期手续办理； 12月：完成施工许可证等前期手续办理并进场施工。 | 正在办理下达出让规划条件 | 农转用手续已报省厅审核 |  | 慢序时 | 12月 | 无 | 莆田市木兰新城投资开发有限公司 | 住建局 | 霞林街道 | 郭健明
1 | 莆田市工人文化宫建设项目 | 霞林街道 | 社会事业 | 项目位于木兰溪南侧临八二一大街地块，项目规划建设用地面积27076.19㎡，总建筑面积31993.56㎡；其中，地上建筑面积24994.37㎡，地下室建筑面积约6999.19㎡，主要建设内容包括工人文化宫、群众活动用房、职工体育中心、电影院、文化长廊等，配套建设绿化工程、广场、道路、室内外给排水、供配电系统、消防系统及地下人防工程等基础设施。 | 30000 | 18000 | 1月：装饰装修完成5%，配套工程完成5%； 2月：装饰装修完成10%，配套工程完成10%； 3月: 装饰装修完成20%，配套工程完成20%； 4月：装饰装修完成25%，配套工程完成25%； 5月：装饰装修完成30%，配套工程完成30%； 6月：装饰装修完成40%，配套工程完成40%； 7月：装饰装修完成45%，配套工程完成45%； 8月：装饰装修完成50%，配套工程完成50%； 9月：装饰装修完成60%，配套工程完成60%； 10月：装饰装修完成65%，配套工程完成65%； 11月：装饰装修完成75%，配套工程完成75%； 12月：装饰装修完成80%，配套工程完成80%。 | 1#屋架层-4层铝挡板、格栅安装完成，外墙涂料、真石漆施工完成，内墙粉刷施工完成；3层铝挡板、格栅，外墙涂料、真石漆正在施工； 2#屋面铝单板安装完成，屋面铝镁锰板安装完成，2层外墙涂料、真石漆施工完成，1层2层内墙粉刷施工完成；3层内墙粉刷完成80%；东西侧屋面-3层格栅安装完成； 3#屋面铝单板安装完成，屋面铝镁锰板施工完成；3层涂料、真石漆施工完成；1层、2层内墙粉刷完成；西侧屋面-3层半格栅安装完成；3层内墙粉刷正在施工； 5#屋面铝单板安装完成，屋面铝镁锰板施工完成；3层涂料、真石漆施工完成；1-3层内墙粉刷完成；西侧屋面-3层格栅安装完成；连廊屋面铝镁锰板安装完成80%，铝扣板安装完成；连廊一层公区桥架施工完成； 地下室内墙粉刷施工完成；地下室涂料施工完成；地下室桥架施工完成，消防管安装完成80%，风管安装完成20%。 | 1#屋架层-5层铝挡板、格栅安装完成，外墙涂料、真石漆施工完成，内墙粉刷施工完成；4层铝挡板、格栅，外墙涂料、真石漆正在施工； 2#屋面铝单板安装完成，屋面铝镁锰板安装完成90%，3层外墙涂料、真石漆施工完成，1层2层内墙粉刷施工完成；3层内墙粉刷正在施工； 3#屋面铝单板安装完成，屋面铝镁锰板施工完成；1-3层腻子施工完；1层、2层内墙粉刷完成； 5#屋面铝单板安装完成，屋面铝镁锰板施工完成；1-3层腻子施工完成；1-3层内墙粉刷完成；连廊屋面铝镁锰板安装完成80%，铝扣板安装完成； 地下室内墙粉刷施工完成；地下室涂料施工完成；地下室桥架施工完成90%，消防管安装完成30% 1#卫生间机电管线安装完成50%，1#屋面-3层强弱电井桥架施工完成，公共区域吊杆施工完成。 |  | 按序时 | 无 | 无 | 市总工会 | 工会 | 霞林街道 | 何 辉
4 | 亚朵酒店（万达店） | 霞林街道 | 商贸服务 | 项目选址于万达广场赛博思大厦，总建筑面积约7600平方米，拟引进华住会品牌亚朵，开设亚朵酒店。 | 8000 | 8000 | 1月：原有装饰装修拆除施工； 2月：防水施工； 3月：水电木作； 4月：油漆软装； 5月：测试验收； 6月：开业。 | 主体工程准备验收工作 | 项目目前正在收尾工作 |  | 慢序时 | 1月 | 6月 | 华珍煌盛（莆田）酒店管理有限公司 | 商务局 | 霞林街道 | 蒋万顺
5 | 凤达全季酒店 | 霞林街道 | 商贸服务 | 项目位于凤达祥和楼，拟对酒店内部进行提级改造重新装修，打造全新风格，总建筑面积约8000平方米。 | 1800 | 1800 | 1月：原有装饰装修拆除施工； 2月：防水施工； 3月：水电木作； 4月：油漆软装； 5月：测试验收； 6月：开业。 | 项目目前正在开荒保洁 | 项目目前正在收尾工作 |  | 慢序时 | 1月 | 6月 | 中佶酒店管理有限公司 | 商务局 | 霞林街道 | 何剑锋
6 | 博曼智慧花园酒店 | 霞林街道 | 商贸服务 | 拟建设面积2.5万㎡，参照四星级酒店标准，打造新中式花园酒店。 | 25000 | 25000 | 1月：酒店装修； 2月：装修施工基本完成； 3月：装修完成，整体调试； 4月：正式开业。 | 正在试营业 | 已完成验收 |  | 按序时 | 无 | 4月 | 莆田市城厢区富强商务酒店 | 商务局 | 霞林街道 | 蒋万顺